## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение № 14 к Договору подряда
№____________ от "__"_________20__ г.
Заказчик |  |  |  | Подрядчик
__________________/__________________ |  |  |  | __________________/ _________________
"______"_____________20__г |  |  |  | "________"_____________20__ г
МП |  |  |  | МП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ОКПД 2 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
100/6-69-02-ТП-2026 Архитектурные решения (АР)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы - 1,2
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов - ОЗП-1,15, ЭМ-1,25
Раздел 1. Центральная проходная
1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 16.95 | 1,5*2,2*3+0,6*2,2*3+0,6*5,15*1
2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 7
3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1.3259
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км | 1т груза | 1.3259
Установка окон ПВХ с подоконными досками и отливами
5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 3.96 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм - 0,6*2,2 - 3шт
6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 12.99 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (1,5х2,2х3шт, 0,6х5,15х1) - 12,99м2 Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 - 4,7685м2
7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 18.35 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм - 18,35м Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм - 14шт
8 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 11.2525 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной - 11,8151м2
9 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 32.15 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм - 32,15м
10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 6.4225
Раздел 2. Проходная №4
Подготовительные работы
11 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 4.41 | 1,38*1,25*2+0,8*1,2*1
12 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3
13 | Снятие дверных полотен | м2 | 7.5 | 2,0*1,25*3
14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3
15 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.82 | Демонтаж существующего кирпичного парапета
16 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 | 23.75
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 6.1354
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км | т | 6.1354
Устройство скатной кровли
19 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.76082 | Металлоконструкции вспомогательного назначения - 0,76082т
20 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.23927 | Металлоконструкции вспомогательного назначения - 0,23927т
21 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 52.6 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 - 52,6м2 Прокат стальной гор. полосовой 30х4 мм - 5,94кг Прокат стальной гор. полосовой 80х5 мм - 7,03кг
22 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | шт | 28 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм - 28 шт Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм - 28 шт Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C - 1 л
23 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 30.6 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0мм ГОСТ Р 51641-2000 - 1,1628т
24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | м2 | 30.6
25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | м2 | 30.6
26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 | Решетка 200х300 мм - 2 шт
27 | Устройство желобов: подвесных | м | 9 | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм - 1шт Заглушка желоба - 2шт Хомут диаметр 100 мм - 7шт
28 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 4 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм - 4 м Хомут металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм - 2шт
29 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм - 1шт
30 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 | Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм - 1 шт
Установка окон ПВХ с подоконными досками и отливами
31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 4.41 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, 1,3х*1,25 - 2шт Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, 0,8мХ1,2м - 1 шт Сетка полимерная противомоскитная - 1,54м2
32 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 3.7 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм - 2,5м Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм (С выдвижным передаточным лотком) - 1,2м Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм - 6шт
33 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3.787 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной - 3,9764 м2
34 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 10.82 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм - 10,82м
35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0.875
Двери
36 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 7.5 | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, 2х1,25 - 3шт
37 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 3 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг - 3шт
Потолки
38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 13.5 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 - 1,39кг
39 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 13.5
40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 13.5 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 - 8,505 кг
Полы
Тип 1
41 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | м2 | 5
42 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 5 | Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм - 0,0225т
43 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 6.64 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм - 6,7064 м
Тип 2
44 | Устройство подложки под ковровые покрытия насухо | м2 | 8.5 | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 16-25 кг/м3, теплопроводность 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм - 8,67м2
45 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 8.5 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2 - 8,67м2 Клей для укладки ПВХ-покрытий - 4,25кг
46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 10.13 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм - 10,2313м
Стены
47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 37.5 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) - 320,625кг Грунтовка акриловая ВД-АК-133 - 7,5кг
48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 37.5 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 - 11,25кг, Грунтовка акриловая ВД-АК-133 - 7,5кг
100/6-72-02-ТП-2026 Система кондиционирования (СК)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы - 1,2
Раздел 1. Центральная проходная
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2 | Кондиционер (сплит-система) с зимним комплектом Kentatsu KSGВ53HFAN1 Характеристики: Тип сплит-системы настенный (или эквивалент) - 2шт Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм - 20,6м Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм - 20,6м Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм - 20,4м Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5мк-660 - 20,4м Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл - 2шт Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм - 20,6м Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм - 20,6м Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм - 0,328кг
2 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 34 | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм - 34,68 м
3 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | м | 34 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 - 34,68м
4 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм - 20,4м
5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 4 | Центральный модуль управления СРК-М2-У-01 - 1шт Модуль адаптерный СРК-М2-AFD - 2шт Модуль датчика температуры и влажности СРК-М2-ДТ - 1шт
6 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 18 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 32х12,5 мм - 18,36м
7 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 18 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (КВПнг(А)-HF-5e 4х2х0,52) - 18,36м
100/6-73-02-ТП-2026 Дземги. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта - 1,15
Раздел 1. Монтаж опор
Фм1
1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.36 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм - 0,414м3
2 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 3.6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 - 3,672м3
Фм2
3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.03 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм - 0,0345м3
4 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 0.195 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 - 0,1989м3
Заземление опор 12м
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 21 | 0,5х0,5х7х12шт
6 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | м | 84 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, размеры 50х5 мм - 0,16548т
7 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 36 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, 50х50 мм - 0,2322т
8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 21
Монтаж опоры ОСГКп-3,0/4,5
Фм4
9 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.69 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм - 0,7935м3
10 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 4.485 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 - 4,5747м3
Раздел 2. Знаки
Установка предупреждающих знаков на стойках.
11 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 6 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм - 6шт Знак "Граница поста №1" - 2шт Знак "Граница поста №2" - 2шт Знак "Стоп-линия" - 2шт
Знаки безопасности на опорах ограждения и на ограждении.
12 | Установка щитков на ограждение | шт | 40 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х500 мм - 40шт
100/6-74-02-ТП-2026 Дземги. Система охранного освещения (СОО)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта - 1,15
Раздел 1. Монтажные работы
Технологическое оборудование
1 | Комплекс осветительный светодиодный при высоте опоры: свыше 8 м | шт | 12 | Осветительная опора ОГКс-12 - 12шт Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,273-2,5 - 12шт Болты стальные высокопрочные М27х150мм - 48шт Гайка М27 - 144шт Шайба С27 - 48шт Гровер С27- 48шт Кронштейн К2К-0,5-0,5-К80-0,048-180 - 4шт Кронштейн К2К-0,5-0,5-К80-0,048-90 - 5шт Кронштейн К2К-0,5-0,5-К80-0,048-120 - 3шт Светильник УСС-80 Катана K - 24шт
Технологическое оборудование
2 | Комплекс осветительный светодиодный при высоте опоры: до 8 м | шт | 24 | Осветительная опора ОГКс-6 - 1шт Закладная деталь фундамента ФМ 0,219-2,5 400х400 мц 300 - 1шт Болты стальные высокопрочные М16х60мм - 4шт Гайка М16 - 4шт Шайба С16 - 4шт Гровер С16 - 4шт Кронштейн К2К-0,5-0,5-К80-0,048-120 - 1шт Опора прямостоечная ОСГкп -3,0/4,5-60/120 -3 ВО - 23шт Болты с гайками и шайбами строительные - 42,74кг Кронштейн К2-1,0-1,0-048-ц - 23шт Светильник УСС-80 Катана K - 2шт Светильник УСС-40 Катана Ш1-1 - 23шт
ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3, ТШ-4, ТШ-5, ТШ-7, ТШ-8
3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 7 | Термошкаф 600х600х210 мм - 7шт Крепление на опору - 7шт
4 | Прибор или аппарат | шт | 42 | Выключатель автоматический 1P, 4 А, 6 кА, характеристика C - 42шт
5 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 42 | Устройство грозозащиты УЗП-220 - 42шт
6 | Монтажная рейка | м | 2 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм - 2шт
7 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 24.5 | 70*7/20 Зажимы клеммные проходные СВС.16 1,5-25 кв.мм - 490шт
8 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 42 | Торцевой изолятор СВС.16 - 42шт
9 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | шт | 35 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм - 21шт Ввод кабельный М40 пластик, диаметр кабеля 24-30 мм - 14шт
Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-5х2,5 мм2
10 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (по лотку) | м | 270 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 - 275,4м
Прокладка кабеля ВВГнг-4х1,5 мм
11 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (по лотку) | м | 63 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000 - 64,26м
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (в грунте) | м | 13 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 13,26м
Прокладка провода ПВС 3х1,5
13 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (в шкафу) | м | 46 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 47,38м
14 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (по лотку) | м | 1634 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 1683,02м
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (в трубе в грунте) | м | 23 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 23,69м
16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (по опоре) | м | 281 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 289,43м
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (по опоре 2-го провода) | м | 189 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5 - 194,67м
Прокладка провода заземления коробок КМ 65-10
18 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 6.5 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 - 6,7м Стяжки пластиковые крепежные, ширина 10 мм, длина 300 мм - 13шт
Заземление кабельного лотка
19 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 290 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 - 295,8м
Земляные работы
20 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 9
21 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 1.8 | Песок природный для строительных работ I класс, средний - 1,98м3
22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | м | 36 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм - 36,72м
100/6-70-02-ТП-2026 Дземги. Система оперативной связи подразделения охраны (СОСПО)
Раздел 1. Настройка системы комплекса "Волновая сеть" в составе: Радиостанция-ретранслятор Р48У.3 -7шт, Носимая индивидуальная радиостанция Р48.У.7 - 6шт, Опорный ретранслятор Р48.У.9 - 1шт, Стационарная радиостанция Р48.У.10 - 1шт, Система мониторинга и управления радиосетью СМУР-48УВС - 1шт, Сервер сбора данных ССД-48УВС - 1шт, Комплект АРМ АРМ-48УВС - 1шт, Комплект для программирования КП-48УВС - 2шт, Аппаратный модуль сопряжения АМС-48УВС - 1шт.
1 | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями | канал | 1
2 | Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала | измерение | 1
Примечание. При составлении сметной документации необходимо учесть:
1. Применение сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, с применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, из Сплит-формы Хабаровского края (2 зона) на 4 квартал 2025 года
2. Стоимость материалов по текущим ценам принять согласно конъюнктурного анадиза цен, с учётом: 1) ЗСР: в размере 2% по строительным материалам; размере 1,2% по оборудованию;
3. Ресурсы "вода", "электроэнергия", предоставляются Заказчиком на месте производства работ.
4. Командировочные затраты 3,74%.
5. Затраты на утилизацию строительного мусора, полученного от разборки, учесть согласно постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края №6/2 от 22.02.2023 г. На объекте захоронения твердых коммунальных отходов , расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Старт, 4,3 км от авт.трассы г. Комсомольск-на-Амуре-р.п.Сонечный, в 2-х км восточнее пос. Хальгасо и пос. Старт и 100 м от реки Хольваси в размере за 1 тонну 659,32 руб (без НДС). Общий объем мусора 7,461262 т.
6. Непредвиденные работы и затраты 2,49 % от общей стоимости.
7. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;ТЗМ=1,25. в соответствии с письмом АО "ДГК"№ДГК-01.8/21381 от 03.11.2023 г. при следующих условиях: а) отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН; б) необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов.
8. Материалы, учтенные в сметах по данным Заказчика-ПК "Ресурсная карта" и по текущим ценам, подлежат оплате на основании платежных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу.