## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.10.2025 №638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соотвктствующих лет, млн. рублей ( с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | План 2031 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2031 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2025 | План на 01.01.2026 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 31.10 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.21 | 31.22 | 31.23 | 31.24 | 31.25 | 31.26 | 31.27 | 31.28 | 31.29 | 31.30 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41 | 31.42 | 31.43 | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6296.2466 | нд | нд | 6296.2466 | нд | 3673.4383 | 14044.4017 | 74009.1173 | 76007.8148 | 60170.8234 | 47678.1389 | 49371.8078 | 12492.6846 | 0 | 0 | 5030.6158 | 7462.0688 | 12591.6054 | 0 | 0 | 4445.776 | 8145.8293 | 6350.1789 | 0 | 0 | 4711.1703 | 1639.0086 | 8223.5344 | 0 | 0 | 6158.0689 | 2065.4655 | 6025.284 | 0 | 0 | 4370.6323 | 1654.6516 | 8117.8017 | 0 | 0 | 6029.0588 | 2088.7429 | 5535.8341 | 0 | 0 | 4333.3348 | 1202.4994 | 6259.4902 | 0 | 0 | 5031.7594 | 1227.7307 | 4792.0885 | 0 | 0 | 3708.2058 | 1083.8827 | 5089.4022 | 0 | 0 | 3892.461 | 1196.9412 | 4895.3738 | 0 | 0 | 4053.1672 | 842.2066 | 4180.1535 | 0 | 0 | 3138.8375 | 1041.316 | 5079.3422 | 0 | 0 | 4232.619 | 846.7232 | нд | нд | нд | нд | нд | 32678.1015 | 0 | 0 | 25409.1294 | 7268.9721 | 36949.7241 | 0 | 0 | 28482.8047 | 8466.9195 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2629.1319 | нд | нд | 2629.1319 | нд | 3673.4383 | 2411.2884 | 7124.1072 | 7524.3748 | 4713.1323 | 3276.8619 | 4033.9412 | 1436.2704 | 0 | 0 | 746.5691 | 689.7013 | 1079.1452 | 0 | 0 | 494.5044 | 584.6407 | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 819.0531 | 0 | 0 | 314.6402 | 504.4129 | 186.5442 | 0 | 0 | 0 | 186.5442 | 433.8408 | 0 | 0 | 31.3617 | 402.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 551.4637 | 0 | 0 | 38.3701 | 513.0936 | 1252.8939 | 0 | 0 | 346.0019 | 906.892 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1414.9829 | нд | нд | 1414.9829 | нд | нд | 728.2581 | 8600.1739 | 8915.8534 | 7871.9158 | 7257.5965 | 7449.8176 | 614.3193 | 0 | 0 | 214.0965 | 400.2228 | 737.7777 | 0 | 0 | 372.218 | 365.5596 | 728.6551 | 0 | 0 | 596.3517 | 132.3034 | 1818.972 | 0 | 0 | 1483.2112 | 335.7609 | 648.9 | 0 | 0 | 542.6036 | 106.2965 | 2375.9753 | 0 | 0 | 1950.8857 | 425.0896 | 822.2911 | 0 | 0 | 687.9042 | 134.3869 | 1050.6339 | 0 | 0 | 864.4687 | 186.1652 | 1196.1713 | 0 | 0 | 996.8094 | 199.3619 | 1033.5212 | 0 | 0 | 847.7549 | 185.7663 | 1587.1709 | 0 | 0 | 1328.7753 | 258.3957 | 193.7271 | 0 | 0 | 159.5029 | 34.2242 | 187.5842 | 0 | 0 | 155.2472 | 32.337 | нд | нд | нд | нд | нд | 5170.7727 | 0 | 0 | 4307.6914 | 863.0813 | 6660.4138 | 0 | 0 | 5461.0706 | 1199.3432 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2252.1317 | нд | нд | 2252.1317 | нд | нд | 9744.7511 | 49519.4143 | 49871.5247 | 39774.6665 | 30319.507 | 30129.7416 | 9455.1595 | 0 | 0 | 3431.893 | 6023.2665 | 9997.0321 | 0 | 0 | 3048.794 | 6948.2381 | 3509.2242 | 0 | 0 | 2909.5251 | 599.6991 | 4000.813 | 0 | 0 | 3374.8561 | 625.9569 | 4553.9094 | 0 | 0 | 3513.8564 | 1040.053 | 4219.5981 | 0 | 0 | 3307.0261 | 912.572 | 4037.9838 | 0 | 0 | 3379.7173 | 658.2665 | 4638.4526 | 0 | 0 | 3822.6022 | 815.8504 | 2932.165 | 0 | 0 | 2462.7736 | 469.3914 | 3294.2876 | 0 | 0 | 2719.0505 | 575.2372 | 2297.0579 | 0 | 0 | 1933.5178 | 363.54 | 2509.2059 | 0 | 0 | 2079.6746 | 429.5313 | 3434.6416 | 0 | 0 | 2858.4342 | 576.2074 | нд | нд | нд | нд | нд | 20764.982 | 0 | 0 | 17057.8245 | 3707.1575 | 22096.9989 | 0 | 0 | 18161.6437 | 3935.3552 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 51.0193 | 3206.9108 | 3214.2943 | 3155.8915 | 2732.7169 | 2944.8263 | 423.1745 | 0 | 0 | 290.2062 | 132.9684 | 218.4488 | 0 | 0 | 165.0402 | 53.4086 | 791.4511 | 0 | 0 | 565.6723 | 225.7787 | 734.391 | 0 | 0 | 486.8793 | 247.5117 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 233.4618 | 0 | 0 | 193.0535 | 40.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9701 | 0 | 0 | 18.8279 | 4.1421 | 68.233 | 0 | 0 | 58.0275 | 10.2055 | 22.3016 | 0 | 0 | 21.247 | 1.0546 | 87.5777 | 0 | 0 | 74.0642 | 13.5134 | 225.9897 | 0 | 0 | 188.0436 | 37.9461 | 907.5624 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1904.8241 | 0 | 0 | 1646.9931 | 257.831 | 2146.6765 | 0 | 0 | 1815.6137 | 331.0628 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1109.0848 | 5558.5111 | 6481.7676 | 4655.2173 | 4091.4566 | 4813.481 | 563.7608 | 0 | 0 | 347.8511 | 215.9097 | 559.2017 | 0 | 0 | 365.2194 | 193.9823 | 955.9289 | 0 | 0 | 601.251 | 354.678 | 850.3053 | 0 | 0 | 498.4822 | 351.8232 | 585.9303 | 0 | 0 | 272.5057 | 313.4247 | 854.9257 | 0 | 0 | 546.7318 | 308.1939 | 675.5592 | 0 | 0 | 265.7132 | 409.846 | 547.4336 | 0 | 0 | 325.8606 | 221.573 | 595.5192 | 0 | 0 | 190.5953 | 404.9239 | 739.2917 | 0 | 0 | 304.4086 | 434.8831 | 923.5674 | 0 | 0 | 716.8099 | 206.7575 | 1251.2308 | 0 | 0 | 711.6165 | 539.6143 | 549.554 | 0 | 0 | 311.3752 | 238.1787 | нд | нд | нд | нд | нд | 4286.059 | 0 | 0 | 2358.2502 | 1927.8087 | 4792.741 | 0 | 0 | 2698.4748 | 2094.2663 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6296.2466 | нд | нд | 6296.2466 | нд | 3673.4383 | 14044.4017 | 74009.1173 | 76007.8148 | 60170.8234 | 47678.1389 | 49371.8078 | 12492.6846 | 0 | 0 | 5030.6158 | 7462.0688 | 12591.6054 | 0 | 0 | 4445.776 | 8145.8293 | 6350.1789 | 0 | 0 | 4711.1703 | 1639.0086 | 8223.5344 | 0 | 0 | 6158.0689 | 2065.4655 | 6025.284 | 0 | 0 | 4370.6323 | 1654.6516 | 8117.8017 | 0 | 0 | 6029.0588 | 2088.7429 | 5535.8341 | 0 | 0 | 4333.3348 | 1202.4994 | 6259.4902 | 0 | 0 | 5031.7594 | 1227.7307 | 4792.0885 | 0 | 0 | 3708.2058 | 1083.8827 | 5089.4022 | 0 | 0 | 3892.461 | 1196.9412 | 4895.3738 | 0 | 0 | 4053.1672 | 842.2066 | 4180.1535 | 0 | 0 | 3138.8375 | 1041.316 | 5079.3422 | 0 | 0 | 4232.619 | 846.7232 | нд | нд | нд | нд | нд | 32678.1015 | 0 | 0 | 25409.1294 | 7268.9721 | 36949.7241 | 0 | 0 | 28482.8047 | 8466.9195 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2629.1319 | нд | нд | 2629.1319 | нд | 3673.4383 | 2411.2884 | 7124.1072 | 7524.3748 | 4713.1323 | 3276.8619 | 4033.9412 | 1436.2704 | 0 | 0 | 746.5691 | 689.7013 | 1079.1452 | 0 | 0 | 494.5044 | 584.6407 | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 819.0531 | 0 | 0 | 314.6402 | 504.4129 | 186.5442 | 0 | 0 | 0 | 186.5442 | 433.8408 | 0 | 0 | 31.3617 | 402.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 551.4637 | 0 | 0 | 38.3701 | 513.0936 | 1252.8939 | 0 | 0 | 346.0019 | 906.892 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2629.1319 | нд | нд | 2629.1319 | нд | 3673.4383 | 2411.2884 | 7124.1072 | 7524.3748 | 4713.1323 | 3276.8619 | 4033.9412 | 1436.2704 | 0 | 0 | 746.5691 | 689.7013 | 1079.1452 | 0 | 0 | 494.5044 | 584.6407 | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 819.0531 | 0 | 0 | 314.6402 | 504.4129 | 186.5442 | 0 | 0 | 0 | 186.5442 | 433.8408 | 0 | 0 | 31.3617 | 402.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 551.4637 | 0 | 0 | 38.3701 | 513.0936 | 1252.8939 | 0 | 0 | 346.0019 | 906.892 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1706.7688 | нд | нд | 1706.7688 | нд | 1475.0653 | 1184.3817 | 2249.9429 | 2547.7644 | 1065.5612 | 27.1997 | 619.171 | 1038.3615 | 0 | 0 | 718.0314 | 320.3301 | 744.2117 | 0 | 0 | 475.034 | 269.1776 | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 416.8747 | 0 | 0 | 263.414 | 153.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6174 | 0 | 0 | 0 | 37.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 454.4921 | 0 | 0 | 263.414 | 191.0781 | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 1706.7688 | февраль 2023 г. | нд | 1706.7688 | февраль 2023 г. | 1369.139 | 1184.3817 | 2249.9429 | 2277.1592 | 1065.5612 | 27.1997 | 348.5658 | 1038.3615 | 0 | 0 | 718.0314 | 320.3301 | 744.2117 | 0 | 0 | 475.034 | 269.1776 | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 348.5658 | 0 | 0 | 263.414 | 85.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 348.5658 | 0 | 0 | 263.414 | 85.1518 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров, что повлияло на удорожание проекта в целом. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования и гашения кредиторской задолженности.
1.1.3.4 | Техническое перевооружение повысительно-насосной станции ПНС-334 тепломагистрали ТМ-33 г. Хабаровск, Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-21тп | Н | 2026 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.9263 | 0 | 0 | 270.6052 | 0 | 0 | 270.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.309 | 0 | 0 | 0 | 68.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6174 | 0 | 0 | 0 | 37.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9263 | 0 | 0 | 0 | 105.9263 | Новый проект, включен в ИПР ввиду заключения новых договоров на технологическое присоединение (заключение РЭКа по делу №136/ТЭК от 05.12.2024)
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 922.3631 | нд | нд | 922.3631 | нд | 2198.373 | 1226.9067 | 4874.1643 | 4976.6105 | 3647.5711 | 3249.6622 | 3414.7703 | 397.9089 | 0 | 0 | 28.5377 | 369.3712 | 334.9335 | 0 | 0 | 19.4704 | 315.4631 | 337.7198 | 0 | 0 | 38.3701 | 299.3497 | 402.1783 | 0 | 0 | 51.2262 | 350.9521 | 186.5442 | 0 | 0 | 0 | 186.5442 | 396.2235 | 0 | 0 | 31.3617 | 364.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 524.264 | 0 | 0 | 38.3701 | 485.8939 | 798.4018 | 0 | 0 | 82.5879 | 715.8138 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2027 | 2027 | нд | 922.3631 | июнь 2010 г. | нд | 922.3631 | июнь 2010 г. | 1085.2266 | 848.23 | 1172.7234 | 1183.127 | 324.4934 | 231.6934 | 252.4099 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 82.487 | 0 | 0 | 0 | 82.487 | 119.6852 | 0 | 0 | 0 | 119.6852 | 129.8116 | 0 | 0 | 3.3979 | 126.4137 | 112.0082 | 0 | 0 | 0 | 112.0082 | 122.5983 | 0 | 0 | 0 | 122.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 231.6934 | 0 | 0 | 0 | 231.6934 | 252.4099 | 0 | 0 | 3.3979 | 249.012 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода и изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | С | 2019 | 2032 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.1796 | 50.5813 | 233.3136 | 236.3587 | 182.7323 | 182.7323 | 185.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4133 | 0 | 0 | 0 | 45.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4133 | 0 | 0 | 0 | 45.4133 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | С | 2022 | 2032 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 176.593 | 133.0627 | 515.9243 | 522.2849 | 382.8616 | 382.8616 | 389.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6171 | 0 | 0 | 0 | 30.6171 | 32.8913 | 0 | 0 | 2.3971 | 30.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6171 | 0 | 0 | 0 | 30.6171 | 32.8913 | 0 | 0 | 2.3971 | 30.4942 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | С | 2023 | 2032 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 87.3698 | 30.5898 | 91.7739 | 107.4288 | 61.1842 | 11.0529 | 31.1955 | 50.1313 | 0 | 0 | 0 | 50.1313 | 45.6436 | 0 | 0 | 0 | 45.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4422 | 0 | 0 | 0 | 29.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1955 | 0 | 0 | 0 | 31.1955 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода и изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | С | 2023 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 192.9566 | 91.3328 | 454.9459 | 458.6214 | 363.613 | 363.613 | 363.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7838 | 0 | 0 | 0 | 6.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5313 | 0 | 0 | 0 | 86.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3151 | 0 | 0 | 0 | 93.3151 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.7729 | 54.5639 | 78.1927 | 115.8486 | 23.6288 | 21.9084 | 59.5644 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 21.9084 | 0 | 0 | 0 | 21.9084 | 22.2485 | 0 | 0 | 0.85321 | 21.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3159 | 0 | 0 | 30.5868 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9084 | 0 | 0 | 0 | 21.9084 | 59.5644 | 0 | 0 | 31.44 | 28.1244 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | З | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76.7946 | 1.7317 | 76.7946 | 65.0843 | 75.0628 | 0 | 11.3106 | 75.0628 | 0 | 0 | 0 | 75.0628 | 52.0419 | 0 | 0 | 0 | 52.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода и изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1839 | 0 | 12.703 | 12.9136 | 12.703 | 12.703 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду уточнения стоимостей заключенных договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | И | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26815 | 0.3135 | 0 | 2.5166 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81088 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.038613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.25106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.25106 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | С | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 404.0279 | 16.5009 | 2237.793 | 2272.4266 | 2221.2921 | 2043.0976 | 2107.1563 | 178.1945 | 0 | 0 | 28.5377 | 149.6568 | 148.7694 | 0 | 0 | 18.6981 | 130.0713 | 152.8062 | 0 | 0 | 38.3701 | 114.4361 | 183.0733 | 0 | 0 | 43.4368 | 139.6365 | 74.536 | 0 | 0 | 0 | 74.536 | 74.9225 | 0 | 0 | 0.77495 | 74.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.3422 | 0 | 0 | 38.3701 | 188.9721 | 257.9958 | 0 | 0 | 44.2117 | 213.7841 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода и изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1414.9829 | нд | нд | 1414.9829 | нд | нд | 728.2581 | 8600.1739 | 8915.8534 | 7871.9158 | 7257.5965 | 7449.8176 | 614.3193 | 0 | 0 | 214.0965 | 400.2228 | 737.7777 | 0 | 0 | 372.218 | 365.5596 | 728.6551 | 0 | 0 | 596.3517 | 132.3034 | 1818.972 | 0 | 0 | 1483.2112 | 335.7609 | 648.9 | 0 | 0 | 542.6036 | 106.2965 | 2375.9753 | 0 | 0 | 1950.8857 | 425.0896 | 822.2911 | 0 | 0 | 687.9042 | 134.3869 | 1050.6339 | 0 | 0 | 864.4687 | 186.1652 | 1196.1713 | 0 | 0 | 996.8094 | 199.3619 | 1033.5212 | 0 | 0 | 847.7549 | 185.7663 | 1587.1709 | 0 | 0 | 1328.7753 | 258.3957 | 193.7271 | 0 | 0 | 159.5029 | 34.2242 | 187.5842 | 0 | 0 | 155.2472 | 32.337 | нд | нд | нд | нд | нд | 5170.7727 | 0 | 0 | 4307.6914 | 863.0813 | 6660.4138 | 0 | 0 | 5461.0706 | 1199.3432 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.56 | 975.2565 | 980.601 | 964.6965 | 961.2321 | 967.7537 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 41.5772 | 0 | 0 | 34.8989 | 6.6783 | 40.5124 | 0 | 0 | 33.4787 | 7.0337 | 204.3041 | 0 | 0 | 172.107 | 32.1971 | 245.3387 | 0 | 0 | 203.4024 | 41.9364 | 232.2707 | 0 | 0 | 194.9145 | 37.3562 | 193.2892 | 0 | 0 | 159.9686 | 33.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3973 | 0 | 0 | 119.9084 | 23.4889 | 18.8432 | 0 | 0 | 15.4453 | 3.398 | 139.5225 | 0 | 0 | 114.3627 | 25.1598 | нд | нд | нд | нд | нд | 761.0719 | 0 | 0 | 636.1916 | 124.8803 | 637.5061 | 0 | 0 | 526.6577 | 110.8484 | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | С | 2023 | 2031 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.56 | 493.64 | 499.1733 | 483.08 | 483.08 | 488.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3973 | 0 | 0 | 119.9084 | 23.4889 | 18.8432 | 0 | 0 | 15.4453 | 3.398 | 139.5225 | 0 | 0 | 114.3627 | 25.1598 | нд | нд | нд | нд | нд | 282.9198 | 0 | 0 | 234.2711 | 48.6487 | 158.3657 | 0 | 0 | 129.808 | 28.5578 | Изменение сметной стоимости проекта в стороу увеличения связано с получением проектно-сметной документации. Изменение сроков и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью источников финансирования в плановом периоде
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 481.6165 | 481.4277 | 481.6165 | 478.1521 | 479.1404 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 41.5772 | 0 | 0 | 34.8989 | 6.6783 | 40.5124 | 0 | 0 | 33.4787 | 7.0337 | 204.3041 | 0 | 0 | 172.107 | 32.1971 | 245.3387 | 0 | 0 | 203.4024 | 41.9364 | 232.2707 | 0 | 0 | 194.9145 | 37.3562 | 193.2892 | 0 | 0 | 159.9686 | 33.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 478.1521 | 0 | 0 | 401.9204 | 76.2316 | 479.1404 | 0 | 0 | 396.8497 | 82.2907 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.417 | 529.4426 | 552.0879 | 492.0256 | 447.0236 | 507.7333 | 45.002 | 0 | 0 | 38.0811 | 6.921 | 6.9376 | 0 | 0 | 6.0672 | 0.87036 | -1.368 | 0 | 0 | -1.14 | -0.22799 | 60.7031 | 0 | 0 | 50.1726 | 10.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2259 | 0 | 0 | 6.8549 | 1.371 | 8.2366 | 0 | 0 | 6.7513 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6892 | 0 | 0 | 123.176 | 22.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.5471 | 0 | 0 | 128.8909 | 23.6562 | 68.9397 | 0 | 0 | 56.9239 | 12.0158 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | С | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.417 | 81.051 | 105.0576 | 43.6341 | -1.368 | 60.7031 | 45.002 | 0 | 0 | 38.0811 | 6.921 | 6.9376 | 0 | 0 | 6.0672 | 0.87036 | -1.368 | 0 | 0 | -1.14 | -0.22799 | 60.7031 | 0 | 0 | 50.1726 | 10.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.368 | 0 | 0 | -1.14 | -0.22799 | 60.7031 | 0 | 0 | 50.1726 | 10.5305 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловленно корректировкой графика реализации проекта и фактически заключенными договорами
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-50 ст№ 1,2,3 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-2 | П | 2028 | 2032 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 448.3916 | 447.0303 | 448.3916 | 448.3916 | 447.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2259 | 0 | 0 | 6.8549 | 1.371 | 8.2366 | 0 | 0 | 6.7513 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6892 | 0 | 0 | 123.176 | 22.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.9151 | 0 | 0 | 130.0309 | 23.8842 | 8.2366 | 0 | 0 | 6.7513 | 1.4853 | Балансировка проекта по годам согласно лимитам финансирования. Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в результате пересчета сметной стоимости согласно новым индексам-дефляторам.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 458.1836 | нд | нд | 458.1836 | нд | нд | 302.8614 | 783.4545 | 732.2563 | 480.5931 | 317.6845 | 291.8451 | 162.9086 | 0 | 0 | 136.3569 | 26.5517 | 137.5499 | 0 | 0 | 125.9263 | 11.6236 | 34.9648 | 0 | 0 | 29.1373 | 5.8275 | 14.7768 | 0 | 0 | 12.1121 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 80 | 16 | 87.5105 | 0 | 0 | 72.3363 | 15.1742 | 120 | 0 | 0 | 100 | 20 | 121.1336 | 0 | 0 | 100 | 21.1336 | 48.0617 | 0 | 0 | 40.8845 | 7.1772 | нд | нд | нд | нд | нд | 299.0264 | 0 | 0 | 250.0218 | 49.0047 | 271.4825 | 0 | 0 | 225.3328 | 46.1496 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | З | 2015 | 2026 | 2026 | нд | 458.1836 | ноябрь 2023 г. | нд | 458.1836 | ноябрь 2023 г. | нд | 302.8614 | 490.5214 | 444.925 | 187.66 | 24.7514 | 4.5137 | 162.9086 | 0 | 0 | 136.3569 | 26.5517 | 137.5499 | 0 | 0 | 125.9263 | 11.6236 | 24.7514 | 0 | 0 | 20.6262 | 4.1252 | 4.5137 | 0 | 0 | 3.6997 | 0.81394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7514 | 0 | 0 | 20.6262 | 4.1252 | 4.5137 | 0 | 0 | 3.6997 | 0.81394 | Объемы инвестиций по годам изменены в связи c фактически не выполненными объемами в 2024 году, которые были перенесены на 2025 год. Проект завершен и введен в 2025 году Финансирование на 2026 год заложено согласно ТФУ
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2026 | 2031 | 2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 292.9331 | 287.3314 | 292.9331 | 292.9331 | 287.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2133 | 0 | 0 | 8.5111 | 1.7022 | 10.2631 | 0 | 0 | 8.4123 | 1.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 80 | 16 | 87.5105 | 0 | 0 | 72.3363 | 15.1742 | 120 | 0 | 0 | 100 | 20 | 121.1336 | 0 | 0 | 100 | 21.1336 | 48.0617 | 0 | 0 | 40.8845 | 7.1772 | нд | нд | нд | нд | нд | 274.275 | 0 | 0 | 229.3956 | 44.8794 | 266.9688 | 0 | 0 | 221.6331 | 45.3357 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 956.7994 | нд | нд | 956.7994 | нд | нд | 377.4197 | 6312.0203 | 6650.9082 | 5934.6006 | 5531.6564 | 5682.4855 | 402.9443 | 0 | 0 | 39.6585 | 363.2858 | 591.003 | 0 | 0 | 240.2246 | 350.7784 | 653.4811 | 0 | 0 | 533.4555 | 120.0256 | 1702.9798 | 0 | 0 | 1387.4477 | 315.5321 | 444.5959 | 0 | 0 | 370.4966 | 74.0993 | 2130.6366 | 0 | 0 | 1747.4833 | 383.1533 | 581.7945 | 0 | 0 | 486.1348 | 95.6597 | 849.1081 | 0 | 0 | 697.7488 | 151.3593 | 1100.1713 | 0 | 0 | 916.8094 | 183.3619 | 946.0108 | 0 | 0 | 775.4187 | 170.5921 | 1178.0844 | 0 | 0 | 985.6908 | 192.3935 | 53.7503 | 0 | 0 | 44.0576 | 9.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3958.1272 | 0 | 0 | 3292.5871 | 665.5401 | 5682.4855 | 0 | 0 | 4652.1561 | 1030.3294 | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.6042 | 209.6714 | 205.2462 | 163.0672 | 104.8866 | 106.8454 | 58.1806 | 0 | 0 | 3.9823 | 54.1983 | 51.7966 | 0 | 0 | 6.3421 | 45.4545 | 104.8866 | 0 | 0 | 75.4203 | 29.4663 | 106.8454 | 0 | 0 | 78.161 | 28.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.8866 | 0 | 0 | 75.4203 | 29.4663 | 106.8454 | 0 | 0 | 78.161 | 28.6844 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | С | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3853 | 76.4648 | 71.0938 | 69.0794 | 57.6648 | 48.4153 | 11.4146 | 0 | 0 | 9.929 | 1.4856 | 15.2931 | 0 | 0 | 13.2685 | 2.0246 | 52.3464 | 0 | 0 | 44.2731 | 8.0733 | 45.9685 | 0 | 0 | 38.3605 | 7.608 | 5.3185 | 0 | 0 | 4.432 | 0.88641 | 2.4469 | 0 | 0 | 2.0056 | 0.44124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.6648 | 0 | 0 | 48.7052 | 8.9597 | 48.4153 | 0 | 0 | 40.3661 | 8.0492 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности источником финансирования.
1.2.4 | Реконструкция здания насосной циркуляционной воды СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-16 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9028 | 5.8442 | 4.9028 | 4.9028 | 5.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9028 | 0 | 0 | 4.0857 | 0.81713 | 5.8442 | 0 | 0 | 4.7903 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9028 | 0 | 0 | 4.0857 | 0.81713 | 5.8442 | 0 | 0 | 4.7903 | 1.0539 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция здания газорегуляторного пункта применяемого на опасном объекте СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-17 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7238 | 3.2468 | 2.7238 | 2.7238 | 3.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 2.2698 | 0.45396 | 3.2468 | 0 | 0 | 2.6613 | 0.58548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 2.2698 | 0.45396 | 3.2468 | 0 | 0 | 2.6613 | 0.58548 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция склада оборудования № 1 и № 2 СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-18 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5409 | 4.2168 | 3.5409 | 3.5409 | 4.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 0 | 2.9508 | 0.59015 | 4.2168 | 0 | 0 | 3.4564 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5409 | 0 | 0 | 2.9508 | 0.59015 | 4.2168 | 0 | 0 | 3.4564 | 0.7604 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.3809 | 31.5764 | 22.3809 | 22.3809 | 31.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3809 | 0 | 0 | 18.8727 | 3.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5764 | 0 | 0 | 25.8823 | 5.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3809 | 0 | 0 | 18.8727 | 3.5082 | 31.5764 | 0 | 0 | 25.8823 | 5.6941 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.2.4 | Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-18 | С | 2025 | 2025 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6846 | 86.0644 | 3.6846 | 0 | 83.1844 | 3.6846 | 0 | 0 | 3.0705 | 0.6141 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7418 | 0 | 0 | 35.0343 | 7.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4426 | 0 | 0 | 33.1497 | 7.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1844 | 0 | 0 | 68.1839 | 15.0005 | Изменение проекта в связи с заключённым договором №72/КТ-25, и полученной проектной, рабочей и сметной документацией, утвержденной Заказчиком. Разрешение на строительство не требуется.
1.2.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2032 | 2029 | нд | 956.7994 | декабрь 2007 г. | нд | 956.7994 | декабрь 2007 г. | нд | 323.4302 | 5988.6512 | 6147.1633 | 5665.221 | 5335.5565 | 5302.6999 | 329.6645 | 0 | 0 | 22.6767 | 306.9878 | 521.0333 | 0 | 0 | 218.214 | 302.8193 | 473.8672 | 0 | 0 | 394.8893 | 78.9779 | 1550.166 | 0 | 0 | 1270.9263 | 279.2397 | 439.2775 | 0 | 0 | 366.0645 | 73.2129 | 2000.1569 | 0 | 0 | 1639.7969 | 360.36 | 581.7945 | 0 | 0 | 486.1348 | 95.6597 | 849.1081 | 0 | 0 | 697.7488 | 151.3593 | 1100.1713 | 0 | 0 | 916.8094 | 183.3619 | 903.269 | 0 | 0 | 740.3844 | 162.8846 | 1166.9169 | 0 | 0 | 976.3846 | 190.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3762.0274 | 0 | 0 | 3140.2827 | 621.7447 | 5302.6999 | 0 | 0 | 4348.8563 | 953.8436 | Изменение стоимости в сторону увеличения связано с получением проектно-сметной документации по договору № 577/ХГ-21 от 31.08.2021с ООО "Комсомольск ТИСИЗ"
1.2.4 | Реконструкция газоходов №3, № 4 дымовой трубы №1, СП Николаевской ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-19 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 96.4565 | 0 | 0 | 96.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4565 | 0 | 0 | 79.7985 | 16.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4565 | 0 | 0 | 79.7985 | 16.6579 | Новый проект включен в ИПР с целью востановления газоходов №3, 4, повышения надежности и безопасности отвода газов из котлоагрегатов в дымовую трубу
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2252.1317 | нд | нд | 2252.1317 | нд | нд | 9744.7511 | 49519.4143 | 49871.5247 | 39774.6665 | 30319.507 | 30129.7416 | 9455.1595 | 0 | 0 | 3431.893 | 6023.2665 | 9997.0321 | 0 | 0 | 3048.794 | 6948.2381 | 3509.2242 | 0 | 0 | 2909.5251 | 599.6991 | 4000.813 | 0 | 0 | 3374.8561 | 625.9569 | 4553.9094 | 0 | 0 | 3513.8564 | 1040.053 | 4219.5981 | 0 | 0 | 3307.0261 | 912.572 | 4037.9838 | 0 | 0 | 3379.7173 | 658.2665 | 4638.4526 | 0 | 0 | 3822.6022 | 815.8504 | 2932.165 | 0 | 0 | 2462.7736 | 469.3914 | 3294.2876 | 0 | 0 | 2719.0505 | 575.2372 | 2297.0579 | 0 | 0 | 1933.5178 | 363.54 | 2509.2059 | 0 | 0 | 2079.6746 | 429.5313 | 3434.6416 | 0 | 0 | 2858.4342 | 576.2074 | нд | нд | нд | нд | нд | 20764.982 | 0 | 0 | 17057.8245 | 3707.1575 | 22096.9989 | 0 | 0 | 18161.6437 | 3935.3552 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 459.0826 | нд | нд | 459.0826 | нд | нд | 711.7484 | 4198.0425 | 4977.7889 | 3486.294 | 2652.0955 | 3268.9988 | 834.1985 | 0 | 0 | 695.1654 | 139.0331 | 997.0417 | 0 | 0 | 830.9484 | 166.0933 | 561.0023 | 0 | 0 | 472.4531 | 88.5492 | 1240.9169 | 0 | 0 | 1021.7844 | 219.1325 | 256.9005 | 0 | 0 | 214.4985 | 42.402 | 196.9879 | 0 | 0 | 162.9225 | 34.0654 | 1421.1208 | 0 | 0 | 1184.7473 | 236.3735 | 1237.4658 | 0 | 0 | 1014.3162 | 223.1496 | 247.3246 | 0 | 0 | 207.6705 | 39.6541 | 323.959 | 0 | 0 | 265.5402 | 58.4188 | 41.3694 | 0 | 0 | 35.3611 | 6.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1826 | 0 | 0 | 50.6412 | 9.5415 | нд | нд | нд | нд | нд | 2587.9002 | 0 | 0 | 2165.3716 | 422.5286 | 3059.5123 | 0 | 0 | 2515.2044 | 544.3078 | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2029 | 2029 | нд | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 619.9419 | 3365.7574 | 3958.0579 | 2745.8154 | 2081.3986 | 2522.6256 | 664.4169 | 0 | 0 | 553.6807 | 110.7361 | 815.4904 | 0 | 0 | 679.5753 | 135.9151 | 398.9179 | 0 | 0 | 337.3827 | 61.5352 | 980.8024 | 0 | 0 | 806.8385 | 173.9639 | 165.9333 | 0 | 0 | 138.2777 | 27.6555 | -5.9994e-11 | 0 | 0 | 0 | -5.9994e-11 | 1364.8927 | 0 | 0 | 1137.4106 | 227.4821 | 1233.4586 | 0 | 0 | 1011.0316 | 222.427 | 151.6547 | 0 | 0 | 126.379 | 25.2758 | 308.3646 | 0 | 0 | 252.7579 | 55.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2081.3986 | 0 | 0 | 1739.45 | 341.9486 | 2522.6256 | 0 | 0 | 2070.6281 | 451.9976 | Изменение стоимости в сторону увеличения связано с получением проектно-сметной документации по договору № 41/ХТ3-23 от 12.05.2023 с АО "ХЭТК". Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности источником финансирования.
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-3Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.8107 | 111.3441 | 55.8107 | 55.8107 | 111.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3107 | 0 | 0 | 42.759 | 8.5518 | 55.4835 | 0 | 0 | 45.4783 | 10.0052 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 55.8606 | 0 | 0 | 45.7874 | 10.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8107 | 0 | 0 | 46.509 | 9.3018 | 111.3441 | 0 | 0 | 91.2657 | 20.0785 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6705 | 11.5303 | 13.6705 | 11.3867 | 9.2694 | 2.2838 | 0 | 0 | 1.9032 | 0.38063 | 2.2609 | 0 | 0 | 1.8841 | 0.37682 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 1.4128 | 0 | 0 | 1.1581 | 0.25477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8494 | 0 | 0 | 3.1552 | 0.69415 | 11.3867 | 0 | 0 | 9.4889 | 1.8978 | 4.0072 | 0 | 0 | 3.2846 | 0.72261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3867 | 0 | 0 | 9.4889 | 1.8978 | 9.2694 | 0 | 0 | 7.5979 | 1.6715 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трех ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | З | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.2487 | 91.4911 | 88.9487 | 21.2424 | 0 | 18.7 | 21.2424 | 0 | 0 | 17.702 | 3.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 15.3279 | 3.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 15.3279 | 3.3721 | Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен в 2025 году. В адрес подрядчика ООО "Примстройальняс" направлено Уведомление об определении итогового сальдо взаимных предоставлений от 02.10.2025 № 6745 по договору подряда № 112/СГТ-23 от 05.07.2023, с приложением акта сверки взаимных расчётов. Соглано указанного Уведомления задолженность подрядчика перез Заказчиком уменьшена на сумму окончательного расчета по договору, что составляет 18,7000252 млн.руб. До настоящего времени подрядчиком не признано уменьшение задолженности по вышеуказанному Уведомлению, акт сверки взимных расчетов не подписан. В связи с чем по состоянию на 01.01.2026 в пользу ООО "Примстройальянс" числится кредиторская задолженностть на сумму 18,70002520 млн.руб.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5578 | 350.8333 | 522.6442 | 329.2754 | 183.02 | 321.796 | 146.2554 | 0 | 0 | 121.8795 | 24.3759 | 179.2904 | 0 | 0 | 149.489 | 29.8014 | 110.7737 | 0 | 0 | 92.3114 | 18.4623 | 184.5181 | 0 | 0 | 152.9816 | 31.5365 | 72.2463 | 0 | 0 | 60.62 | 11.6263 | 137.2779 | 0 | 0 | 113.9798 | 23.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 183.02 | 0 | 0 | 152.9314 | 30.0886 | 321.796 | 0 | 0 | 266.9614 | 54.8346 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в связи всо значительным удорожанием стоимости оборудования (вентиляторов горячего дутья ВГД).
1.3.1 | Установка шумозащитных экранов в селитебной зоне, 6 шт, КТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-7 | Н | 2029 | 2034 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 320.4795 | 285.2636 | 320.4795 | 320.4795 | 285.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2209 | 0 | 0 | 11.8508 | 2.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8415 | 0 | 0 | 37.8479 | 6.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6698 | 0 | 0 | 81.2916 | 14.3783 | 15.5944 | 0 | 0 | 12.7823 | 2.8121 | 41.3694 | 0 | 0 | 35.3611 | 6.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1826 | 0 | 0 | 50.6412 | 9.5415 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.2842 | 0 | 0 | 216.9924 | 39.2918 | 75.777 | 0 | 0 | 63.4235 | 12.3536 | Изменение периода реализации, пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2168.3503 | 11256.6897 | 11153.5105 | 9088.3394 | 8760.9737 | 8712.8975 | 327.3657 | 0 | 0 | 220.5064 | 106.8593 | 272.2627 | 0 | 0 | 204.7088 | 67.5539 | 698.0594 | 0 | 0 | 585.9796 | 112.0798 | 847.979 | 0 | 0 | 641.2239 | 206.7551 | 705.7289 | 0 | 0 | 591.9636 | 113.7653 | 755.4691 | 0 | 0 | 624.2136 | 131.2555 | 810.4479 | 0 | 0 | 680.0834 | 130.3645 | 870.7371 | 0 | 0 | 719.2893 | 151.4478 | 678.5071 | 0 | 0 | 570.3044 | 108.2028 | 767.4133 | 0 | 0 | 634.2141 | 133.1992 | 772.1057 | 0 | 0 | 647.5081 | 124.5976 | 799.436 | 0 | 0 | 660.5901 | 138.8458 | 840.8756 | 0 | 0 | 693.8984 | 146.9772 | нд | нд | нд | нд | нд | 4505.7247 | 0 | 0 | 3769.7374 | 735.9872 | 4881.9101 | 0 | 0 | 3973.4295 | 908.4806 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | И | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 284.5823 | 349.4001 | 390.0381 | 64.8178 | 0 | 71.7827 | 64.8178 | 0 | 0 | 0 | 64.8178 | 33.6731 | 0 | 0 | 2.482 | 31.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7827 | 0 | 0 | 0 | 71.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7827 | 0 | 0 | 0 | 71.7827 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, включительно по 2026 год. В настоящее время осуществляется подготовка ДС №3 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории г.п. "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, с заменой участков теплосети без спутников ХВС
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2029 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.2223 | 175.386 | 175.4344 | 60.1636 | 60.1636 | 60.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5036 | 0 | 0 | 49.5521 | 8.9516 | 60.2121 | 0 | 0 | 49.9443 | 10.2678 | 1.66 | 0 | 0 | 1.3833 | 0.27667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.1636 | 0 | 0 | 50.9354 | 9.2282 | 60.2121 | 0 | 0 | 49.9443 | 10.2678 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251.4942 | 347.0135 | 345.1398 | 95.5193 | 68.6732 | 69.8779 | 26.8461 | 0 | 0 | 22.6979 | 4.1482 | 23.7678 | 0 | 0 | 20.0054 | 3.7624 | 63.8962 | 0 | 0 | 54.2074 | 9.6888 | 66.1387 | 0 | 0 | 55.4194 | 10.7193 | 4.777 | 0 | 0 | 3.9808 | 0.79617 | 3.7391 | 0 | 0 | 3.0648 | 0.67427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.6732 | 0 | 0 | 58.1882 | 10.485 | 69.8779 | 0 | 0 | 58.4842 | 11.3936 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.3513 | 234.1011 | 222.1769 | 117.7497 | 85.3631 | 84.6704 | 32.3866 | 0 | 0 | 27.3807 | 5.0059 | 21.1551 | 0 | 0 | 19.6192 | 1.5359 | 79.6531 | 0 | 0 | 67.5634 | 12.0897 | 80.2606 | 0 | 0 | 67.0863 | 13.1743 | 5.71 | 0 | 0 | 4.7583 | 0.95167 | 4.4099 | 0 | 0 | 3.6147 | 0.79522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.3631 | 0 | 0 | 72.3217 | 13.0414 | 84.6704 | 0 | 0 | 70.7009 | 13.9695 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.3146 | 219.8634 | 220.0857 | 39.5488 | 39.5488 | 39.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0488 | 0 | 0 | 31.4107 | 5.6381 | 36.0097 | 0 | 0 | 29.9042 | 6.1055 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | 3.7614 | 0 | 0 | 3.0831 | 0.67828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.5488 | 0 | 0 | 33.494 | 6.0548 | 39.7711 | 0 | 0 | 32.9873 | 6.7838 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | И | 2024 | 2035 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9293 | 190.5072 | 151.3948 | 136.5779 | 113.5597 | 75.6856 | 23.0182 | 0 | 0 | 19.4045 | 3.6137 | 21.7798 | 0 | 0 | 18.3124 | 3.4674 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5536 | 0 | 0 | 31.0286 | 5.525 | 33.4561 | 0 | 0 | 27.7946 | 5.6615 | 73.8061 | 0 | 0 | 62.5405 | 11.2656 | 42.2295 | 0 | 0 | 35.3732 | 6.8563 | 3.2 | 0 | 0 | 2.6667 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.5597 | 0 | 0 | 96.2358 | 17.3239 | 75.6856 | 0 | 0 | 63.1678 | 12.5179 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | И | 2025 | 2035 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236.1552 | 86.3982 | 236.1552 | 227.7891 | 79.6165 | 8.3661 | 0 | 0 | 7.0827 | 1.2835 | 6.7817 | 0 | 0 | 5.7007 | 1.081 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3002 | 0 | 0 | 65.5535 | 11.7467 | 72.2929 | 0 | 0 | 60.4071 | 11.8859 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | 7.3236 | 0 | 0 | 6.003 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.8002 | 0 | 0 | 67.6368 | 12.1634 | 79.6165 | 0 | 0 | 66.41 | 13.2065 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | И | 2024 | 2035 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7103 | 294.8448 | 137.1348 | 279.1345 | 279.1345 | 121.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.452 | 0 | 0 | 20.8031 | 3.6489 | 24.2276 | 0 | 0 | 20.1278 | 4.0999 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2.5262 | 0 | 0 | 2.0706 | 0.45554 | 71.9451 | 0 | 0 | 61.2668 | 10.6782 | 38.4572 | 0 | 0 | 32.6708 | 5.7864 | 55.398 | 0 | 0 | 46.9676 | 8.4305 | 51.2178 | 0 | 0 | 43.1702 | 8.0477 | 4.9956 | 0 | 0 | 4.0948 | 0.90085 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.7908 | 0 | 0 | 134.799 | 23.9918 | 121.4245 | 0 | 0 | 102.1342 | 19.2903 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | И | 2024 | 2035 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8935 | 91.4565 | 79.8778 | 84.563 | 84.7063 | 73.1276 | -0.14325 | 0 | 0 | -0.11937 | -0.023875 | -0.14325 | 0 | 0 | -0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1108 | 0 | 0 | 14.4161 | 2.6947 | 15.5439 | 0 | 0 | 12.9136 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | 0 | 1.3285 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3954 | 0 | 0 | 41.0839 | 7.3116 | 55.9629 | 0 | 0 | 46.9945 | 8.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5063 | 0 | 0 | 55.5 | 10.0063 | 73.1276 | 0 | 0 | 61.2365 | 11.8911 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | N_505-КТС-9-59 | Н | 2027 | 2032 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 315.57 | 42.1013 | 315.57 | 315.57 | 42.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7643 | 0 | 0 | 31.943 | 5.8212 | 38.126 | 0 | 0 | 31.6742 | 6.4518 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.68333 | 3.9753 | 0 | 0 | 3.2585 | 0.71686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8643 | 0 | 0 | 35.3597 | 6.5046 | 42.1013 | 0 | 0 | 34.9327 | 7.1686 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | Н | 2026 | 2032 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 152.525 | 218.8487 | 152.525 | 152.525 | 218.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22.5 | 4.5 | 28.8049 | 0 | 0 | 23.6106 | 5.1943 | 33 | 0 | 0 | 27.5 | 5.5 | 30.5883 | 0 | 0 | 25.375 | 5.2133 | 28.5 | 0 | 0 | 23.75 | 4.75 | 29.9545 | 0 | 0 | 24.8464 | 5.1081 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7431 | 0 | 0 | 47.8499 | 9.8932 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.7431 | 0 | 0 | 122.8499 | 24.8932 | 148.2281 | 0 | 0 | 122.6141 | 25.614 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | Н | 2026 | 2031 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 290.1235 | 338.4711 | 290.1235 | 290.1235 | 338.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 61.75 | 12.35 | 74.9849 | 0 | 0 | 61.463 | 13.5219 | 74.9 | 0 | 0 | 62.4167 | 12.4833 | 49.2631 | 0 | 0 | 41.1644 | 8.0987 | 76.5 | 0 | 0 | 63.75 | 12.75 | 60.1458 | 0 | 0 | 50.0631 | 10.0828 | 8.5 | 0 | 0 | 7.0833 | 1.4167 | 5.7114 | 0 | 0 | 4.6815 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4547 | 0 | 0 | 24.6095 | 4.8452 | нд | нд | нд | нд | нд | 263.4547 | 0 | 0 | 219.6095 | 43.8452 | 219.5598 | 0 | 0 | 181.9814 | 37.5784 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 221.1751 | 279.3371 | 350.3166 | 58.1621 | 24.6078 | 95.8735 | 33.5543 | 0 | 0 | 28.1352 | 5.419 | 33.268 | 0 | 0 | 27.8116 | 5.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6078 | 0 | 0 | 20.5388 | 4.069 | 95.8735 | 0 | 0 | 78.6198 | 17.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6078 | 0 | 0 | 20.5388 | 4.069 | 95.8735 | 0 | 0 | 78.6198 | 17.2537 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | З | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 450.8772 | 524.9257 | 522.1787 | 74.0485 | 0 | 1.402 | 74.0485 | 0 | 0 | 62.0655 | 11.983 | 69.8996 | 0 | 0 | 58.4317 | 11.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 1.1492 | 0.25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 1.1492 | 0.25281 | Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением КЗ на конец отчетного периода
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6771 | 579.0348 | 587.8142 | 540.3577 | 538.6981 | 547.8266 | 1.6596 | 0 | 0 | 1.383 | 0.27659 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.0921 | 0.21841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2415 | 0 | 0 | 86.3699 | 16.8716 | 104.9286 | 0 | 0 | 86.3699 | 18.5587 | 45.1995 | 0 | 0 | 37.827 | 7.3725 | 116.7956 | 0 | 0 | 95.908 | 20.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.066 | 0 | 0 | 50.055 | 10.011 | 61.0671 | 0 | 0 | 50.3565 | 10.7106 | 78.1922 | 0 | 0 | 64.5 | 13.6922 | нд | нд | нд | нд | нд | 286.6992 | 0 | 0 | 238.7519 | 47.9473 | 360.9835 | 0 | 0 | 297.1344 | 63.8491 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.3856 | 266.6304 | 282.0639 | 209.2448 | 207.4512 | 224.4992 | 1.7936 | 0 | 0 | 1.4947 | 0.29893 | 0.17902 | 0 | 0 | 0.14918 | 0.029837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0 | 28.85 | 5.77 | 66.8458 | 0 | 0 | 55.1195 | 11.7263 | 29.7516 | 0 | 0 | 24.793 | 4.9586 | 101.1063 | 0 | 0 | 83.0234 | 18.0829 | 54.5527 | 0 | 0 | 45 | 9.5527 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.9243 | 0 | 0 | 98.643 | 20.2813 | 222.5047 | 0 | 0 | 183.1428 | 39.3619 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.6849 | 1218.1344 | 1236.1874 | 1121.4495 | 1119.763 | 1136.7315 | 1.6866 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.28109 | 2.771 | 0 | 0 | 2.3092 | 0.46184 | 71.8184 | 0 | 0 | 60.15 | 11.6684 | 77.0031 | 0 | 0 | 63.4487 | 13.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1381 | 0 | 0 | 56.1737 | 10.9644 | 68.2345 | 0 | 0 | 56.1737 | 12.0608 | 67.8393 | 0 | 0 | 56.7653 | 11.0739 | 68.818 | 0 | 0 | 56.7653 | 12.0527 | 83.0705 | 0 | 0 | 69.458 | 13.6125 | 73.3144 | 0 | 0 | 60.458 | 12.8564 | 118.5233 | 0 | 0 | 97.6088 | 20.9144 | нд | нд | нд | нд | нд | 408.3894 | 0 | 0 | 340.1559 | 68.2335 | 405.8933 | 0 | 0 | 334.4546 | 71.4387 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.4018 | 1274.8764 | 1294.6398 | 1206.4746 | 1204.368 | 1224.1712 | 2.1067 | 0 | 0 | 1.7556 | 0.35111 | 2.0669 | 0 | 0 | 1.7224 | 0.34448 | 112.7487 | 0 | 0 | 94.8709 | 17.8778 | 120.7799 | 0 | 0 | 100.1395 | 20.6403 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2.8292 | 0 | 0 | 2.319 | 0.51019 | 111.4526 | 0 | 0 | 93.1025 | 18.3501 | 113.2876 | 0 | 0 | 93.1025 | 20.1851 | 77.0669 | 0 | 0 | 64.455 | 12.6119 | 78.328 | 0 | 0 | 64.589 | 13.739 | 74.8069 | 0 | 0 | 62.5717 | 12.2352 | 69.5092 | 0 | 0 | 57.3327 | 12.1765 | 97.5034 | 0 | 0 | 80.5962 | 16.9073 | нд | нд | нд | нд | нд | 475.5784 | 0 | 0 | 397.2629 | 78.3156 | 482.2374 | 0 | 0 | 398.0789 | 84.1585 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.925 | 957.0696 | 969.4937 | 873.1446 | 819.0487 | 832.2039 | 54.0959 | 0 | 0 | 45.213 | 8.8829 | 53.3648 | 0 | 0 | 45.2257 | 8.1391 | 95.2091 | 0 | 0 | 79.6257 | 15.5833 | 104.4888 | 0 | 0 | 85.9791 | 18.5097 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 3.0277 | 0 | 0 | 2.4818 | 0.54599 | 46.5976 | 0 | 0 | 39.0567 | 7.5409 | 47.3517 | 0 | 0 | 39.0567 | 8.295 | 70.4713 | 0 | 0 | 58.9587 | 11.5126 | 133.8301 | 0 | 0 | 110.0397 | 23.7905 | 64.2653 | 0 | 0 | 53.787 | 10.4783 | 73.9643 | 0 | 0 | 60.9505 | 13.0138 | 130.2607 | 0 | 0 | 107.081 | 23.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 411.8039 | 0 | 0 | 342.6758 | 69.1281 | 492.9234 | 0 | 0 | 405.5887 | 87.3347 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | Н | 2026 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 556.4151 | 631.3167 | 556.4151 | 556.4151 | 631.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7916 | 0 | 0 | 66.8 | 12.9916 | 87.9859 | 0 | 0 | 72.4652 | 15.5207 | 125.6618 | 0 | 0 | 105.7431 | 19.9187 | 127.2765 | 0 | 0 | 105.671 | 21.6056 | 158.7492 | 0 | 0 | 133.3942 | 25.355 | 160.9846 | 0 | 0 | 133.3942 | 27.5903 | 77.4529 | 0 | 0 | 64.9267 | 12.5262 | 78.7487 | 0 | 0 | 64.9267 | 13.822 | 109.7597 | 0 | 0 | 91.849 | 17.9107 | 81.0553 | 0 | 0 | 66.849 | 14.2063 | 5.0355 | 0 | 0 | 4.1275 | 0.90805 | нд | нд | нд | нд | нд | 556.4507 | 0 | 0 | 466.8405 | 89.6101 | 541.0865 | 0 | 0 | 447.4335 | 93.653 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-2 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 614.9748 | 625.2244 | 614.9748 | 614.9748 | 625.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.302 | 0 | 0 | 31.3106 | 5.9914 | 37.9012 | 0 | 0 | 31.3106 | 6.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7872 | 0 | 0 | 66.6033 | 13.1839 | 80.7485 | 0 | 0 | 66.6033 | 14.1452 | 55.856 | 0 | 0 | 46.6607 | 9.1954 | 51.0326 | 0 | 0 | 42.0634 | 8.9692 | 89.2791 | 0 | 0 | 73.6667 | 15.6124 | нд | нд | нд | нд | нд | 262.2244 | 0 | 0 | 218.2413 | 43.9831 | 258.9614 | 0 | 0 | 213.644 | 45.3174 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-3 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 781.8247 | 794.8551 | 781.8247 | 781.8247 | 794.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0341 | 0 | 0 | 65.2811 | 12.753 | 79.3094 | 0 | 0 | 65.2811 | 14.0283 | 54.6483 | 0 | 0 | 45.7655 | 8.8827 | 55.5365 | 0 | 0 | 45.7655 | 9.771 | 20.2729 | 0 | 0 | 17.1267 | 3.1462 | 52.2362 | 0 | 0 | 43.0643 | 9.1719 | 80.8109 | 0 | 0 | 67.575 | 13.2359 | 63.8344 | 0 | 0 | 52.64 | 11.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 233.7661 | 0 | 0 | 195.7483 | 38.0178 | 250.9167 | 0 | 0 | 206.751 | 44.1656 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126.7258 | 1281.6012 | 1300.3235 | 1154.8754 | 1151.7463 | 1171.209 | 3.1291 | 0 | 0 | 2.6076 | 0.52151 | 2.3886 | 0 | 0 | 1.9905 | 0.39811 | 93.8424 | 0 | 0 | 78.5122 | 15.3301 | 134.3475 | 0 | 0 | 110.4629 | 23.8846 | 95.614 | 0 | 0 | 80.04 | 15.574 | 104.9688 | 0 | 0 | 86.4313 | 18.5375 | 46.2041 | 0 | 0 | 38.677 | 7.527 | 71.8727 | 0 | 0 | 59.0999 | 12.7728 | 84.3915 | 0 | 0 | 71.3317 | 13.0598 | 86.4978 | 0 | 0 | 71.3317 | 15.1661 | 82.5063 | 0 | 0 | 69.858 | 12.6483 | 84.7134 | 0 | 0 | 69.858 | 14.8554 | 103.3697 | 0 | 0 | 85.1088 | 18.2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 505.9279 | 0 | 0 | 423.5277 | 82.4002 | 585.7699 | 0 | 0 | 482.2927 | 103.4772 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (III этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-60 | Н | 2031 | нд | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 126.6605 | 0 | 0 | 126.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9656 | 0 | 0 | 59.6552 | 12.3103 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.9656 | 0 | 0 | 59.6552 | 12.3103 | 71.9656 | 0 | 0 | 59.6552 | 12.3103 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№22 г. Хабаровск. СП ХТС | P_505-ХТС-10-4 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.9192 | 25.3345 | 24.9192 | 24.9192 | 25.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9192 | 0 | 0 | 20.766 | 4.1532 | 25.3345 | 0 | 0 | 20.8911 | 4.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9192 | 0 | 0 | 20.766 | 4.1532 | 25.3345 | 0 | 0 | 20.8911 | 4.4434 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1793.0491 | нд | нд | 1793.0491 | нд | нд | 6864.6523 | 34064.6821 | 33740.2253 | 27200.0331 | 18906.4378 | 18147.8453 | 8293.5953 | 0 | 0 | 2516.2211 | 5777.3741 | 8727.7277 | 0 | 0 | 2013.1367 | 6714.5909 | 2250.1625 | 0 | 0 | 1851.0925 | 399.0701 | 1911.9171 | 0 | 0 | 1711.8479 | 200.0693 | 3591.28 | 0 | 0 | 2707.3943 | 883.8856 | 3267.1411 | 0 | 0 | 2519.8901 | 747.2511 | 1806.4151 | 0 | 0 | 1514.8866 | 291.5285 | 2530.2497 | 0 | 0 | 2088.9967 | 441.253 | 2006.3333 | 0 | 0 | 1684.7987 | 321.5346 | 2202.9153 | 0 | 0 | 1819.2961 | 383.6191 | 1483.5827 | 0 | 0 | 1250.6487 | 232.9341 | 1709.7699 | 0 | 0 | 1419.0845 | 290.6854 | 2533.5834 | 0 | 0 | 2113.8946 | 419.6888 | нд | нд | нд | нд | нд | 13671.357 | 0 | 0 | 11122.7154 | 2548.6416 | 14155.5765 | 0 | 0 | 11673.0098 | 2482.5667 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2027 | нд | 42.7146 | декабрь 2003 г. | нд | 42.7146 | декабрь 2003 г. | нд | 78.0709 | 293.5536 | 78.7329 | 215.4827 | 215.1281 | 0.29651 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.36554 | 0 | 0 | 0.36554 | 0 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.030531 | 0 | 0 | 0.030531 | 0 | 0.42557 | 0 | 0 | 0.41375 | 0.011821 | 0.26598 | 0 | 0 | 0.26598 | 0 | 0.42557 | 0 | 0 | 0.41375 | 0.011821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2058 | 0 | 0 | 1.1821 | 0.023643 | 0.29651 | 0 | 0 | 0.29651 | 0 | Скорректированы затраты по аренде ЗУ, ввиду направления обращения в комиссию по имуществу АО "ДГК". Решение по списанию НЗС перенесено на декабрь 2026 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 165.4747 | 356.1195 | 361.4725 | 190.6448 | 189.0797 | 194.4326 | 1.5651 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.26085 | 1.5651 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.26085 | 15.5121 | 0 | 0 | 13.114 | 2.3982 | 15.7849 | 0 | 0 | 13.141 | 2.6439 | 32.5532 | 0 | 0 | 27.5444 | 5.0089 | 33.0288 | 0 | 0 | 27.5236 | 5.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0477 | 0 | 0 | 28.3137 | 5.734 | 18.695 | 0 | 0 | 16.0094 | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.187 | 0 | 0 | 49.4189 | 8.7681 | 47.1475 | 0 | 0 | 39.5388 | 7.6087 | 64.4236 | 0 | 0 | 53.9397 | 10.484 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.371 | 0 | 0 | 160.0263 | 29.3447 | 194.4326 | 0 | 0 | 162.4568 | 31.9758 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114.4373 | 340.939 | 359.0553 | 226.5017 | 132.5086 | 152.0886 | 93.9931 | 0 | 0 | 78.9943 | 14.9989 | 92.5295 | 0 | 0 | 77.8136 | 14.7159 | 39.6 | 0 | 0 | 33 | 6.6 | 39.7057 | 0 | 0 | 32.5457 | 7.16 | 39.6 | 0 | 0 | 33 | 6.6 | 52.5314 | 0 | 0 | 44.1941 | 8.3373 | 27.5536 | 0 | 0 | 22.9613 | 4.5923 | 36.2214 | 0 | 0 | 31.6751 | 4.5463 | 25.755 | 0 | 0 | 21.4625 | 4.2925 | 23.6301 | 0 | 0 | 19.369 | 4.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.18e-09 | 0 | 0 | 0 | -6.18e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.5086 | 0 | 0 | 110.4238 | 22.0848 | 152.0886 | 0 | 0 | 127.7838 | 24.3048 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.6487 | 257.56 | 254.7376 | 113.9114 | 61.2921 | 64.1918 | 52.6193 | 0 | 0 | 44.0608 | 8.5584 | 46.8972 | 0 | 0 | 39.3813 | 7.516 | 55.1629 | 0 | 0 | 45.9691 | 9.1938 | 54.1918 | 0 | 0 | 44.7582 | 9.4336 | 6.1292 | 0 | 0 | 5.1077 | 1.0215 | 10 | 0 | 0 | 8.1967 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.2921 | 0 | 0 | 51.0767 | 10.2153 | 64.1918 | 0 | 0 | 52.9549 | 11.2369 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70419 | 13.4963 | 13.445 | 12.7921 | 0 | 11.5241 | 12.7921 | 0 | 0 | 10.6601 | 2.132 | 1.2167 | 0 | 0 | 1.0139 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5241 | 0 | 0 | 9.446 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5241 | 0 | 0 | 9.446 | 2.0781 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения суммы затрат, облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта в связи с нарушением срока исполнения со стороны подрядной организации в 2025 году, работы продлены до 2 кв. 2026 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 159.0833 | 186.1847 | 200.485 | 27.1015 | 4e-09 | 13.2756 | 27.1015 | 0 | 0 | 22.5846 | 4.5169 | 28.1262 | 0 | 0 | 23.4385 | 4.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2756 | 0 | 0 | 10.8817 | 2.394 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 13.2756 | 0 | 0 | 10.8817 | 2.394 | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами и продлением срока реализации проекта
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2012 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.0081 | 297.4934 | 221.283 | 200.4852 | 158.2079 | 77.7178 | 42.2773 | 0 | 0 | 35.8978 | 6.3796 | 46.5571 | 0 | 0 | 39.8453 | 6.7118 | 13.9581 | 0 | 0 | 11.6318 | 2.3264 | 11.099 | 0 | 0 | 9.0975 | 2.0015 | 42.5297 | 0 | 0 | 35.7747 | 6.7549 | 66.6188 | 0 | 0 | 54.6056 | 12.0132 | 101.72 | 0 | 0 | 84.7667 | 16.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.2079 | 0 | 0 | 132.1732 | 26.0346 | 77.7178 | 0 | 0 | 63.7031 | 14.0147 | Скорректированы затраты на период 2026-2027 гг в связи с неисполнением в полном объеме предписаний Управления Росгвардии по Хабаровскому краю от 27.06.2025 № 810/ГК-522; от 18.12.2025 № 810/ГК-1148. об устранении нарушений). В 2026 актуализация ПИР, в 2027 году реализация проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.9145 | 530.3649 | 448.6174 | 398.4504 | 297.1806 | 315.1871 | 101.2698 | 0 | 0 | 84.5186 | 16.7512 | 1.5158 | 0 | 0 | 1.2632 | 0.25264 | 224.8257 | 0 | 0 | 187.4819 | 37.3438 | 138.2846 | 0 | 0 | 113.6906 | 24.594 | 60.3549 | 0 | 0 | 50.4229 | 9.932 | 176.9025 | 0 | 0 | 145.002 | 31.9004 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | -1.22e-08 | 0 | 0 | 0 | -1.22e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 297.1806 | 0 | 0 | 247.9048 | 49.2759 | 315.1871 | 0 | 0 | 258.6926 | 56.4945 | Изменение стомоисти проекта в связано с подписанием Договора на корректировку СД и СМР с ООО "Систематика" № 76/ХТ3-25 от 23.06.2025
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | И | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 210.8549 | 211.4817 | 209.7549 | 209.1667 | 209.7935 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6722 | 0 | 0 | 102.1634 | 19.5088 | 123.7822 | 0 | 0 | 102.2938 | 21.4884 | 87.4945 | 0 | 0 | 74.2826 | 13.2119 | 86.0113 | 0 | 0 | 71.9839 | 14.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.1667 | 0 | 0 | 176.446 | 32.7207 | 209.7935 | 0 | 0 | 174.2778 | 35.5158 | Перераспределение прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | И | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47861 | 190.4163 | 198.1178 | 189.941 | 189.3527 | 197.0509 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3527 | 0 | 0 | 158.2365 | 31.1162 | 197.0509 | 0 | 0 | 162.9552 | 34.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.3527 | 0 | 0 | 158.2365 | 31.1162 | 197.0509 | 0 | 0 | 162.9552 | 34.0957 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | И | 2022 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6596 | 195.5187 | 204.3728 | 190.8591 | 114.5112 | 161.8329 | 76.3479 | 0 | 0 | 63.6233 | 12.7247 | 37.8803 | 0 | 0 | 31.5694 | 6.3109 | 86.8107 | 0 | 0 | 72.8293 | 13.9814 | 51.0053 | 0 | 0 | 43.3656 | 7.6397 | 27.7005 | 0 | 0 | 23.0838 | 4.6168 | 110.8276 | 0 | 0 | 90.8423 | 19.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.5112 | 0 | 0 | 95.9131 | 18.5981 | 161.8329 | 0 | 0 | 134.2078 | 27.625 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 269.0851 | 273.5698 | 269.0851 | 269.0851 | 273.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.143 | 0 | 0 | 138.4525 | 27.6905 | 168.912 | 0 | 0 | 138.4525 | 30.4595 | 104.6578 | 0 | 0 | 85.7851 | 18.8727 | нд | нд | нд | нд | нд | 270.8008 | 0 | 0 | 224.2376 | 46.5632 | 273.5698 | 0 | 0 | 224.2376 | 49.3323 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика работ и дефицитом источника финансирования в более раннем периоде.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 208.9545 | 212.4371 | 208.9545 | 208.9545 | 212.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4371 | 0 | 0 | 174.1288 | 38.3083 | нд | нд | нд | нд | нд | 212.4371 | 0 | 0 | 174.1288 | 38.3083 | 212.4371 | 0 | 0 | 174.1288 | 38.3083 | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2418 | 50.5775 | 59.4731 | 48.3357 | 48.3357 | 57.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3357 | 0 | 0 | 40.7337 | 7.602 | 57.2314 | 0 | 0 | 46.911 | 10.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3357 | 0 | 0 | 40.7337 | 7.602 | 57.2314 | 0 | 0 | 46.911 | 10.3204 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | И | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6022 | 774.8478 | 653.3252 | 773.2456 | 768.9809 | 649.8973 | 4.2647 | 0 | 0 | 3.554 | 0.71079 | 1.8257 | 0 | 0 | 1.5214 | 0.30428 | 162.0312 | 0 | 0 | 136.2461 | 25.7851 | 74.8831 | 0 | 0 | 61.551 | 13.3321 | 317.792 | 0 | 0 | 267.1145 | 50.6774 | 263.2734 | 0 | 0 | 216.1686 | 47.1048 | 264.1577 | 0 | 0 | 221.5257 | 42.6321 | 278.5876 | 0 | 0 | 229.859 | 48.7286 | 25 | 0 | 0 | 20.8333 | 4.1667 | 33.1532 | 0 | 0 | 27.1747 | 5.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 768.9809 | 0 | 0 | 645.7196 | 123.2613 | 649.8973 | 0 | 0 | 534.7533 | 115.1439 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | И | 2023 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 624.0468 | 684.5773 | 612.2468 | 612.2468 | 672.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7693 | 0 | 0 | 129.8078 | 25.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1918 | 0 | 0 | 202.8708 | 38.321 | 203.0489 | 0 | 0 | 166.4336 | 36.6154 | 76.6354 | 0 | 0 | 65.5879 | 11.0475 | 211.3739 | 0 | 0 | 173.2573 | 38.1166 | 138.6502 | 0 | 0 | 115.5419 | 23.1084 | 104.6715 | 0 | 0 | 89.6384 | 15.0331 | 153.6829 | 0 | 0 | 128.4164 | 25.2666 | нд | нд | нд | нд | нд | 765.9297 | 0 | 0 | 642.2247 | 123.705 | 672.7773 | 0 | 0 | 557.7456 | 115.0316 | Увеличение стоимотсти в связи с выполнением ПИР
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7393 | 48.9172 | 46.6815 | 30.1779 | 1.5572 | 6.2061 | 28.6208 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.7701 | 21.7362 | 0 | 0 | 18.1135 | 3.6227 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.25953 | 6.2061 | 0 | 0 | 5.087 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5572 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.25953 | 6.2061 | 0 | 0 | 5.087 | 1.1191 | Перераспределение финансирования по годам в связи с увеличением срока выполнения работ по договору
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8765 | 1.9804 | 1.8765 | 0 | 0.0995 | 1.8765 | 0 | 0 | 1.6107 | 0.26583 | 1.8809 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.31349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.081557 | 0.017943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.081557 | 0.017943 | Проект завершен, работы выполнены в 2025 году. Переходящее финансирование - возврат гарантийного удержания
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.2177 | 88.3788 | 39.2177 | 39.2177 | 88.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 1.2799 | 0.25597 | 22.0801 | 0 | 0 | 18.0985 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6819 | 0 | 0 | 31.5944 | 6.0875 | 66.2987 | 0 | 0 | 54.8907 | 11.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.2177 | 0 | 0 | 32.8742 | 6.3435 | 88.3788 | 0 | 0 | 72.9892 | 15.3896 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.3469 | 7.5213 | 7.3469 | 7.3469 | 7.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3469 | 0 | 0 | 6.1224 | 1.2245 | 7.5213 | 0 | 0 | 6.165 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3469 | 0 | 0 | 6.1224 | 1.2245 | 7.5213 | 0 | 0 | 6.165 | 1.3563 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Установка стабилизаторов и щитов коммутационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл | N_505-ХГ-197 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5302 | 6.0804 | 5.5302 | 5.5302 | 6.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5302 | 0 | 0 | 4.6085 | 0.9217 | 6.0804 | 0 | 0 | 4.984 | 1.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5302 | 0 | 0 | 4.6085 | 0.9217 | 6.0804 | 0 | 0 | 4.984 | 1.0965 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | И | 2023 | 2028 | 2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8327 | 555.1445 | 540.5485 | 546.3117 | 473.6028 | 374.9588 | 72.709 | 0 | 0 | 61.6104 | 11.0986 | 156.757 | 0 | 0 | 131.4253 | 25.3317 | 80.2715 | 0 | 0 | 68.6166 | 11.6549 | 102.935 | 0 | 0 | 86.2379 | 16.6971 | 279.7428 | 0 | 0 | 234.6576 | 45.0852 | 202.0035 | 0 | 0 | 167.6576 | 34.3459 | 113.5885 | 0 | 0 | 94.6571 | 18.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 473.6028 | 0 | 0 | 397.9312 | 75.6715 | 304.9385 | 0 | 0 | 253.8955 | 51.0431 | Перераспределение прочих затрат. Изменение по годам в части финансирования в соответствии с условиями заключенного договора
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | И | 2023 | 2028 | 2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5893 | 36.1024 | 28.8726 | 29.5131 | 18.1552 | 11.0426 | 11.358 | 0 | 0 | 9.5183 | 1.8397 | 11.2407 | 0 | 0 | 9.4113 | 1.8294 | 5.6001 | 0 | 0 | 4.6834 | 0.91669 | 6.7877 | 0 | 0 | 5.5817 | 1.206 | 8.3079 | 0 | 0 | 6.9399 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2472 | 0 | 0 | 3.6393 | 0.60786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1552 | 0 | 0 | 15.2626 | 2.8925 | 6.7877 | 0 | 0 | 5.5817 | 1.206 | Изменение сроков реализации проекта в связи с переносом проекта P_505-КТЭЦ-2-1на
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | И | 2024 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.68 | 44.8448 | 43.1265 | 40.1648 | 40.1648 | 38.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4465 | 0 | 0 | 31.5604 | 6.8861 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.4465 | 0 | 0 | 31.5604 | 6.8861 | 38.4465 | 0 | 0 | 31.5604 | 6.8861 | нд
1.3.4 | Установка быстродействующих защит для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-203 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.585 | 4.9217 | 4.585 | 4.585 | 4.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 3.8209 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9217 | 0 | 0 | 4.0341 | 0.88751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.585 | 0 | 0 | 3.8209 | 0.76417 | 4.9217 | 0 | 0 | 4.0341 | 0.88751 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-11 | Н | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1694 | 9.5487 | 6.1694 | 6.1694 | 9.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0524 | 0 | 0 | 2.5437 | 0.50874 | 4.7515 | 0 | 0 | 3.8947 | 0.85683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1169 | 0 | 0 | 2.5975 | 0.51949 | 4.7972 | 0 | 0 | 3.9321 | 0.86507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1694 | 0 | 0 | 5.1411 | 1.0282 | 9.5487 | 0 | 0 | 7.8268 | 1.7219 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8065 | 3.4842 | 5.8065 | 2.523 | 3.4842 | 3.2835 | 0 | 0 | 2.7362 | 0.54725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 2.1025 | 0.4205 | 3.4842 | 0 | 0 | 2.8559 | 0.62831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.523 | 0 | 0 | 2.1025 | 0.4205 | 3.4842 | 0 | 0 | 2.8559 | 0.62831 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.8862 | 59.7573 | 34.8862 | 0 | 45.6296 | 34.8862 | 0 | 0 | 29.0719 | 5.8144 | 14.1277 | 0 | 0 | 11.7731 | 2.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6296 | 0 | 0 | 37.4013 | 8.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6296 | 0 | 0 | 37.4013 | 8.2283 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Установка системами технологического видеонаблюдения распределительных устройств 6 кВ и выше для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-22 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.1952 | 48.3676 | 46.1952 | 46.1952 | 48.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0168 | 0 | 0 | 6.6807 | 1.3361 | 8.6097 | 0 | 0 | 7.0571 | 1.5526 | 39.7579 | 0 | 0 | 33.0032 | 6.7547 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.7747 | 0 | 0 | 39.6839 | 8.0908 | 48.3676 | 0 | 0 | 40.0603 | 8.3073 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.562 | 4.1095 | 2.562 | 2.562 | 4.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.1666 | 0.39533 | 4.1095 | 0 | 0 | 3.3684 | 0.74105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.562 | 0 | 0 | 2.1666 | 0.39533 | 4.1095 | 0 | 0 | 3.3684 | 0.74105 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.03 | 6.1373 | 6.03 | 6.03 | 6.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 5.025 | 1.005 | 6.1373 | 0 | 0 | 5.1144 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.03 | 0 | 0 | 5.025 | 1.005 | 6.1373 | 0 | 0 | 5.1144 | 1.0229 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен, учет затрат службы заказчика и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.39 | 8.7985 | 9.39 | 9.39 | 8.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 3.9125 | 0.7825 | 4.2965 | 0 | 0 | 3.5218 | 0.77479 | 4.695 | 0 | 0 | 3.9125 | 0.7825 | 4.502 | 0 | 0 | 3.6901 | 0.81183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.39 | 0 | 0 | 7.825 | 1.565 | 8.7985 | 0 | 0 | 7.2119 | 1.5866 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.936 | 9.2337 | 6.936 | 6.936 | 9.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 0 | 0 | 1.9443 | 0.38885 | 4.4773 | 0 | 0 | 3.6699 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0 | 3.8357 | 0.76714 | 4.7564 | 0 | 0 | 3.8987 | 0.85772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.936 | 0 | 0 | 5.78 | 1.156 | 9.2337 | 0 | 0 | 7.5686 | 1.6651 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3529 | 78.7208 | 72.3067 | 57.3679 | 36.3008 | 29.6344 | 21.0671 | 0 | 0 | 17.9422 | 3.1249 | 21.3193 | 0 | 0 | 18.1352 | 3.1842 | 36.3008 | 0 | 0 | 30.5466 | 5.7542 | 22.6171 | 0 | 0 | 19.0832 | 3.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 5.7519 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3008 | 0 | 0 | 30.5466 | 5.7542 | 29.6344 | 0 | 0 | 24.8351 | 4.7993 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам изменения сметной стоимости на основании корректировки объемов работ с учётом выданных федеральными органами исполнительной власти Предписаний, корректировка сроков реализации в связи с оптимизацией затрат в пределах источника финансирования
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | Н | 2027 | 2032 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 461.6471 | 593.4401 | 461.6471 | 461.6471 | 593.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.841 | 0 | 0 | 25.1783 | 4.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1284 | 0 | 0 | 116.6676 | 21.4609 | 89.7139 | 0 | 0 | 75.393 | 14.3209 | 135.6064 | 0 | 0 | 114.6402 | 20.9662 | 81.2674 | 0 | 0 | 68.5566 | 12.7108 | 142.9553 | 0 | 0 | 120.8297 | 22.1256 | 115.9817 | 0 | 0 | 97.0887 | 18.893 | 8.8681 | 0 | 0 | 7.3901 | 1.478 | 155.8054 | 0 | 0 | 129.8119 | 25.9934 | 150.6718 | 0 | 0 | 125.6041 | 25.0677 | нд | нд | нд | нд | нд | 606.071 | 0 | 0 | 510.31 | 95.761 | 593.4401 | 0 | 0 | 496.4543 | 96.9858 | Измнение сроков реализации в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2032 | 2034 | нд | 162.8151 | декабрь 2012 г. | нд | 162.8151 | декабрь 2012 г. | нд | 63.8532 | 311.8346 | 314.0612 | 247.9814 | 212.2549 | 234.0056 | 35.7265 | 0 | 0 | 29.7721 | 5.9544 | 16.2025 | 0 | 0 | 13.5021 | 2.7004 | 38.0843 | 0 | 0 | 31.737 | 6.3474 | 17.1629 | 0 | 0 | 14.068 | 3.095 | 33.6 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | 34.16 | 0 | 0 | 28 | 6.16 | 33.6 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | 34.16 | 0 | 0 | 28 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.2843 | 0 | 0 | 87.737 | 17.5474 | 85.4829 | 0 | 0 | 70.068 | 15.415 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9352 | 89.0888 | 96.5955 | 53.1536 | 46.9849 | 55.431 | 6.1687 | 0 | 0 | 5.1561 | 1.0126 | 5.2293 | 0 | 0 | 4.3734 | 0.85599 | 25.7119 | 0 | 0 | 21.4864 | 4.2256 | 14.3098 | 0 | 0 | 11.7294 | 2.5805 | 21.273 | 0 | 0 | 17.7275 | 3.5455 | 19.1879 | 0 | 0 | 15.7278 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9332 | 0 | 0 | 17.9781 | 3.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.9849 | 0 | 0 | 39.2139 | 7.7711 | 55.431 | 0 | 0 | 45.4352 | 9.9957 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.8883 | 53.4238 | 34.8883 | 12.0403 | 53.4238 | 22.848 | 0 | 0 | 19.1187 | 3.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0403 | 0 | 0 | 10.0336 | 2.0067 | 53.4238 | 0 | 0 | 43.79 | 9.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0403 | 0 | 0 | 10.0336 | 2.0067 | 53.4238 | 0 | 0 | 43.79 | 9.6338 | Удорожание оборудования в связи с актуализацией ТКП. Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Исполнительного аппарата АО "ДГК", 2 системы | P_505-ИА-13 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.2 | 38.3962 | 37.2 | 37.2 | 38.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18.522 | 0 | 0 | 15.182 | 3.34 | 19.2 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 19.8741 | 0 | 0 | 16.2903 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.2 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 38.3962 | 0 | 0 | 31.4723 | 6.9239 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.8355 | 198.2151 | 186.3756 | 102.3796 | 77.0326 | 78.9424 | 25.347 | 0 | 0 | 0.079535 | 25.2675 | 11.5977 | 0 | 0 | 0.079535 | 11.5181 | 77.0326 | 0 | 0 | 64.2104 | 12.8222 | 78.9424 | 0 | 0 | 64.7249 | 14.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72e-09 | 0 | 0 | 0 | -4.72e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.0326 | 0 | 0 | 64.2104 | 12.8222 | 78.9424 | 0 | 0 | 64.7249 | 14.2175 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | И | 2023 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2984 | 26.7939 | 34.0628 | 7.4955 | 7.4955 | 14.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7644 | 0 | 0 | 12.3037 | 2.4607 | 7.4955 | 0 | 0 | 6.2553 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4955 | 0 | 0 | 6.2553 | 1.2402 | 14.7644 | 0 | 0 | 12.3037 | 2.4607 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен на оборудование, актуализации сметного расчета с учет затрат службы заказчика и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6965 | 128.0701 | 141.1322 | 126.3737 | 115.2001 | 138.1899 | 11.1735 | 0 | 0 | 0 | 11.1735 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 102.2001 | 0 | 0 | 85.1668 | 17.0334 | 10.0931 | 0 | 0 | 8.2731 | 1.8201 | 13 | 0 | 0 | 10.8333 | 2.1667 | 115.1285 | 0 | 0 | 95.1435 | 19.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9682 | 0 | 0 | 10.6297 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.2001 | 0 | 0 | 96.0001 | 19.2 | 138.1899 | 0 | 0 | 114.0463 | 24.1436 | В связи с незаонченными проектно-изыскательскими работами договор № 18/ХТ3-23 от 17.03.2023 АО "Институт Гидропроект"принто решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2026 год
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.558 | 10.3409 | 6.558 | 1e-09 | 0.8767 | 6.558 | 0 | 0 | 0.48858 | 6.0694 | 9.4642 | 0 | 0 | 0.48858 | 8.9757 | 1e-09 | 0 | 0 | 8.3333e-10 | 1.6667e-10 | 0.8767 | 0 | 0 | 0.36 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1e-09 | 0 | 0 | 8.3333e-10 | 1.6667e-10 | 0.8767 | 0 | 0 | 0.36 | 0.5167 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.9712 | 68.8064 | 65.0637 | 30.8352 | 18.0847 | 15.2198 | 12.7504 | 0 | 0 | 11.0413 | 1.7092 | 11.8727 | 0 | 0 | 10.0862 | 1.7865 | 18.0847 | 0 | 0 | 15.8725 | 2.2123 | 15.2198 | 0 | 0 | 12.9091 | 2.3108 | 3.6e-09 | 0 | 0 | 3e-09 | 6e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0847 | 0 | 0 | 15.8725 | 2.2123 | 15.2198 | 0 | 0 | 12.9091 | 2.3108 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1098 | 56.7339 | 57.2308 | 34.6241 | 27.287 | 30.1345 | 7.3371 | 0 | 0 | 6.1143 | 1.2229 | 4.9864 | 0 | 0 | 4.749 | 0.23745 | 5.1891 | 0 | 0 | 4.9946 | 0.1945 | 14.7624 | 0 | 0 | 12.463 | 2.2994 | 22.0979 | 0 | 0 | 18.4149 | 3.683 | 15.3721 | 0 | 0 | 12.9627 | 2.4094 | -4e-09 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | -6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.287 | 0 | 0 | 23.4095 | 3.8775 | 30.1345 | 0 | 0 | 25.4257 | 4.7088 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | И | 2024 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 242.551 | 194.7051 | 238.351 | 132.8203 | 156.9479 | 105.5307 | 0 | 0 | 87.9423 | 17.5885 | 33.5572 | 0 | 0 | 31.0361 | 2.5211 | 25.5936 | 0 | 0 | 21.328 | 4.2656 | 80.9572 | 0 | 0 | 66.3583 | 14.5988 | 95.2268 | 0 | 0 | 81.5155 | 13.7112 | 75.9907 | 0 | 0 | 63.7041 | 12.2867 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.8203 | 0 | 0 | 112.8435 | 19.9768 | 156.9479 | 0 | 0 | 130.0624 | 26.8855 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8157 | 70.2895 | 79.6687 | 38.4738 | 19.2082 | 23.7724 | 19.2657 | 0 | 0 | 1.8471 | 17.4186 | 24.0806 | 0 | 0 | 1.9374 | 22.1431 | 19.2082 | 0 | 0 | 16.2425 | 2.9657 | 23.7724 | 0 | 0 | 19.8196 | 3.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2082 | 0 | 0 | 16.2425 | 2.9657 | 23.7724 | 0 | 0 | 19.8196 | 3.9529 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.548 | 225.8674 | 198.0366 | 164.3194 | 139.0393 | 98.8286 | 25.28 | 0 | 0 | 0.81669 | 24.4633 | 37.6599 | 0 | 0 | 2.3065 | 35.3535 | 139.0393 | 0 | 0 | 116.3525 | 22.6869 | 98.8286 | 0 | 0 | 81.606 | 17.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.0393 | 0 | 0 | 116.3525 | 22.6869 | 98.8286 | 0 | 0 | 81.606 | 17.2226 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6704 | 4.7497 | 3.6704 | 3.6704 | 4.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7497 | 0 | 0 | 3.8932 | 0.85651 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7497 | 0 | 0 | 3.8932 | 0.85651 | 4.7497 | 0 | 0 | 3.8932 | 0.85651 | нд
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | И | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5095 | 7.8182 | 17.5095 | 16.7103 | 7.2482 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 7.1377 | 0 | 0 | 6.0326 | 1.105 | 7.2482 | 0 | 0 | 6.0326 | 1.2155 | 9.5727 | 0 | 0 | 8.0986 | 1.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7103 | 0 | 0 | 14.1312 | 2.5791 | 7.2482 | 0 | 0 | 6.0326 | 1.2155 | Уменьшение объемов реализации проекта в связи с ограничением лимитов финансирования
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | И | 2025 | 2032 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | 18.793 | 3 | 0 | 16.4305 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.3625 | 0 | 0 | 2.25 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4305 | 0 | 0 | 13.573 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4305 | 0 | 0 | 13.573 | 2.8575 | Изменение периода реализации, пересчет стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализацией проектно-сметной документации
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | И | 2022 | 2032 | 2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5945 | 2201.7838 | 2201.7838 | 2195.1892 | 2141.2611 | 2183.9371 | 53.9282 | 0 | 0 | 0 | 53.9282 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 11.2521 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3715 | 0 | 0 | 45.3864 | 9.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.3755 | 0 | 0 | 669.9799 | 147.3956 | нд | нд | нд | нд | нд | 829.1632 | 0 | 0 | 669.9799 | 159.1833 | 872.747 | 0 | 0 | 715.3664 | 157.3806 | В связи с незаонченными проектно-изыскательскими работами договор № 743/ХГ-22 от 26.09.2022 АО "Институт Гидропроект"принто решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2028 год
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | И | 2024 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.945 | 261.9433 | 181.6822 | 242.9983 | 193.5583 | 113.4229 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.3142 | 0 | 0 | 0 | 49.3142 | 52.0353 | 0 | 0 | 43.3627 | 8.6725 | 52.3371 | 0 | 0 | 42.8993 | 9.4378 | 69.5298 | 0 | 0 | 57.9415 | 11.5883 | 61.0858 | 0 | 0 | 50.0703 | 11.0155 | 71.9933 | 0 | 0 | 59.9944 | 11.9989 | -5e-09 | 0 | 0 | 0 | -5e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.5583 | 0 | 0 | 161.2986 | 32.2597 | 113.4229 | 0 | 0 | 92.9696 | 20.4533 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35851 | 42.5041 | 43.5485 | 42.1455 | 38.4325 | 43.1899 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4325 | 0 | 0 | 32.027 | 6.4054 | 38.9047 | 0 | 0 | 31.8891 | 7.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 3.5125 | 0.77274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.4325 | 0 | 0 | 32.027 | 6.4054 | 43.1899 | 0 | 0 | 35.4016 | 7.7884 | В связи с незаконченными проектно-изыскательскими работами принято решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2026 год. Перераспределение объемов реализации проекта по годам в связи с уточнением графика реализации проекта
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | И | 2023 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.673 | 10.5643 | 14.8255 | 9.8913 | 9.8913 | 14.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1525 | 0 | 0 | 11.6004 | 2.5521 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1525 | 0 | 0 | 11.6004 | 2.5521 | 14.1525 | 0 | 0 | 11.6004 | 2.5521 | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | И | 2023 | 2031 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5621 | 91.3458 | 51.6721 | 70.7836 | 37.55 | 31.11 | 33.2336 | 0 | 0 | 0 | 33.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 25.5 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 25.5 | 5.61 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | Н | 2031 | 2032 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 434.7729 | 194.8598 | 434.7729 | 434.7729 | 194.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8598 | 0 | 0 | 194.8598 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 194.8598 | 0 | 0 | 194.8598 | 0 | 194.8598 | 0 | 0 | 194.8598 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | Н | 2031 | 2032 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9602 | 10.2634 | 8.9602 | 8.9602 | 10.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2634 | 0 | 0 | 10.2634 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2634 | 0 | 0 | 10.2634 | 0 | 10.2634 | 0 | 0 | 10.2634 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164.9471 | 1388.4707 | 1852.7138 | 1223.5236 | 165.2204 | 223.4724 | 1058.3032 | 0 | 0 | 434.8961 | 623.4071 | 1464.2944 | 0 | 0 | 502.0427 | 962.2516 | 165.2204 | 0 | 0 | 137.6836 | 27.5367 | 223.4724 | 0 | 0 | 183.7024 | 39.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 165.2204 | 0 | 0 | 137.6836 | 27.5367 | 223.4724 | 0 | 0 | 183.7024 | 39.7699 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с изменением стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения работ, финансирования и гашения кредиторской задолженности
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | И | 2023 | 2032 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7762 | 273.2311 | 274.0229 | 261.4549 | 261.4549 | 262.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3708 | 0 | 0 | 51.9433 | 11.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3708 | 0 | 0 | 51.9433 | 11.4275 | Изменение объемов финансирования обусловлено изменением объемов инвестиций по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | И | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3089 | 7.912 | 12.0269 | 6.6031 | 5.0881 | 9.3819 | 1.515 | 0 | 0 | 1.2625 | 0.2525 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.2579 | 0.078193 | 5.0881 | 0 | 0 | 4.2401 | 0.84802 | 5.1729 | 0 | 0 | 0 | 5.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0881 | 0 | 0 | 4.2401 | 0.84802 | 9.3819 | 0 | 0 | 0 | 9.3819 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Применение новой ставки НДС Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | И | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8279 | 16.2275 | 22.7053 | 8.3995 | 3.2597 | 10.1632 | 5.1399 | 0 | 0 | 4.2832 | 0.85664 | 4.7141 | 0 | 0 | 4.4579 | 0.25617 | 3.2597 | 0 | 0 | 2.7164 | 0.54328 | 3.5187 | 0 | 0 | 0 | 3.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0894 | 0 | 0 | 0 | 4.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2597 | 0 | 0 | 2.7164 | 0.54328 | 10.1632 | 0 | 0 | 0 | 10.1632 | Изменение сметной стоимости связано с прминением актуальных индексов-дефляторов, также по причине того, что привлеченный подрядчик работает без НДС. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | И | 2022 | 2032 | 2030 | нд | 1487.0657 | июнь 2024 г. | нд | 1487.0657 | июнь 2024 г. | нд | 17.5422 | 1940.7023 | 2192.8688 | 1923.1601 | 1923.1601 | 2175.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1091 | 0 | 0 | 175.9243 | 35.1849 | 281.8544 | 0 | 0 | 231.0282 | 50.8262 | 537.1284 | 0 | 0 | 448.2618 | 88.8667 | 695.4907 | 0 | 0 | 571.9598 | 123.5309 | 315.3264 | 0 | 0 | 263.7273 | 51.5991 | 301.2058 | 0 | 0 | 247.9236 | 53.2822 | 523.12 | 0 | 0 | 437.1 | 86.02 | 532.1187 | 0 | 0 | 437.4251 | 94.6935 | 183.5094 | 0 | 0 | 152.9245 | 30.5849 | 364.6571 | 0 | 0 | 298.8992 | 65.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1770.1934 | 0 | 0 | 1477.9378 | 292.2555 | 2175.3266 | 0 | 0 | 1787.236 | 388.0907 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | С | 2022 | 2026 | 2027 | нд | 100.4537 | февраль 2023 г. | нд | 100.4537 | февраль 2023 г. | нд | 2.94 | 120.374 | 122.4692 | 117.434 | 117.434 | 119.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.434 | 0 | 0 | 97.8617 | 19.5723 | 51.4282 | 0 | 0 | 42.1542 | 9.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.101 | 0 | 0 | 55.8205 | 12.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.434 | 0 | 0 | 97.8617 | 19.5723 | 119.5292 | 0 | 0 | 97.9747 | 21.5544 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение оборудования багерной насосной станции 2-го подъема Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-6 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.5684 | 65.5091 | 63.5684 | 63.5684 | 65.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5684 | 0 | 0 | 53.3894 | 10.179 | 65.5091 | 0 | 0 | 54.1458 | 11.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.5684 | 0 | 0 | 53.3894 | 10.179 | 65.5091 | 0 | 0 | 54.1458 | 11.3633 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Техперевооружение оборудования узлов котлоагрегатов БКЗ 210-140Ф ст.№7,8,9,10 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-7 | Н | 2028 | 2031 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.8578 | 54.1467 | 52.8578 | 52.8578 | 54.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1467 | 0 | 0 | 44.3825 | 9.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1467 | 0 | 0 | 44.3825 | 9.7642 | Сроки реализации изменены в связи с необеспеченностью источником финансирования в периоде планирования. Перенос сроков реализации проекта, в связи с закупкой материалов в 2025 году по Договору №1403/81-24 от 16.12.2025. Пересчет стоимости в связи с изменением НДС, пересчет по актуальным индексам-дефляторам
1.3.4 | Техперевооружение оборудования питательных узлов котлоагрегатов БКЗ 160-140Ф СТ.№4,5,6 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-8 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.3282 | 43.6331 | 38.3282 | 38.3282 | 43.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6331 | 0 | 0 | 35.891 | 7.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6331 | 0 | 0 | 35.891 | 7.742 | 43.6331 | 0 | 0 | 35.891 | 7.742 | нд
1.3.4 | Замена золошлакопровода диаметром 530 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-9 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.0946 | 50.0844 | 48.0946 | 48.0946 | 50.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0946 | 0 | 0 | 40.425 | 7.6697 | 50.0844 | 0 | 0 | 41.4273 | 8.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.0946 | 0 | 0 | 40.425 | 7.6697 | 50.0844 | 0 | 0 | 41.4273 | 8.6571 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | И | 2025 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.0011 | 19.2025 | 23.0011 | 17.415 | 16.5266 | 5.5861 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4861 | 2.676 | 0 | 0 | 0.1 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29481 | 0 | 0 | 0 | 0.29481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2318 | 0 | 0 | 0 | 16.2318 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2318 | 0 | 0 | 0 | 16.2318 | 16.5266 | 0 | 0 | 0 | 16.5266 | Отклонение полной стоимости связано с фактом 2025 года, с экономией по результатам торговой процедуры. Перенос оплаты ГУ (в размере 10% на 2026 год) Изменение проекта в 2031 году в связи с обновлением ТКП, с применением индекс-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025 (применено минимальное значение), изменение НДС.
1.3.4 | Модернизация системы громко-говорящей связи и диспетчерской связи Комсомольской ТЭЦ-1 | O_505-КТЭЦ2-11 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.2668 | 41.9722 | 35.2668 | 35.2668 | 41.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9722 | 0 | 0 | 35.8822 | 6.0901 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.9722 | 0 | 0 | 35.8822 | 6.0901 | 41.9722 | 0 | 0 | 35.8822 | 6.0901 | нд
1.3.4 | Техперевооружение мостового крана котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-12 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.3779 | 52.7967 | 44.3779 | 44.3779 | 52.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3779 | 0 | 0 | 37.1399 | 7.238 | 52.7967 | 0 | 0 | 44.5996 | 8.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.3779 | 0 | 0 | 37.1399 | 7.238 | 52.7967 | 0 | 0 | 44.5996 | 8.1971 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС, перераспределение прочих затрат
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.917 | 20.249 | 19.917 | 19.917 | 20.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9253 | 0 | 0 | 14.9378 | 2.9876 | 20.249 | 0 | 0 | 16.5975 | 3.6515 | 1.9917 | 0 | 0 | 1.6598 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.917 | 0 | 0 | 16.5975 | 3.3195 | 20.249 | 0 | 0 | 16.5975 | 3.6515 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Модернизация систем обеспылевания на конвейерах топливоподачи и вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-14 | Н | 2031 | 2031 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.2256 | 91.1004 | 79.2256 | 79.2256 | 91.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8718 | 0 | 0 | 2.3539 | 0.51787 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8718 | 0 | 0 | 2.3539 | 0.51787 | 2.8718 | 0 | 0 | 2.3539 | 0.51787 | нд
1.3.4 | Техперевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-15 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 495.6727 | 499.7878 | 495.6727 | 495.6727 | 499.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 18.7 | 3.74 | 22.7413 | 0 | 0 | 18.6404 | 4.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2327 | 0 | 0 | 396.4939 | 76.7388 | 477.0464 | 0 | 0 | 392.8057 | 84.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 495.6727 | 0 | 0 | 415.1939 | 80.4788 | 499.7878 | 0 | 0 | 411.4461 | 88.3416 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5398 | 1.546 | 1.5398 | 1.5398 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5398 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.25664 | 1.546 | 0 | 0 | 1.2672 | 0.27879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5398 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.25664 | 1.546 | 0 | 0 | 1.2672 | 0.27879 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.8729 | 25.1345 | 23.8729 | 23.8729 | 25.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8729 | 0 | 0 | 20.0228 | 3.8501 | 25.1345 | 0 | 0 | 20.8123 | 4.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8729 | 0 | 0 | 20.0228 | 3.8501 | 25.1345 | 0 | 0 | 20.8123 | 4.3222 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.4867 | 22.9885 | 15.4867 | 0 | 19.8346 | 15.4867 | 0 | 0 | 12.9352 | 2.5515 | 3.1539 | 0 | 0 | 2.6282 | 0.52564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8346 | 0 | 0 | 16.2579 | 3.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8346 | 0 | 0 | 16.2579 | 3.5767 | Сроки реалиазции изменены в связи с поздним заключением договора подряда по причине длительных закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | И | 2025 | 2029 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 168.7614 | 273.2845 | 168.7614 | 135.5792 | 241.3936 | 33.1822 | 0 | 0 | 27.6519 | 5.5304 | 31.8909 | 0 | 0 | 26.5757 | 5.3151 | 53.1668 | 0 | 0 | 44.3057 | 8.8611 | 53.5103 | 0 | 0 | 43.8609 | 9.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0004 | 0 | 0 | 23.7709 | 5.2296 | 42.4236 | 0 | 0 | 35.8731 | 6.5506 | 30.1895 | 0 | 0 | 24.7455 | 5.444 | 39.9887 | 0 | 0 | 33.3239 | 6.6648 | 31.4272 | 0 | 0 | 25.76 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2089 | 0 | 0 | 51.8105 | 11.3983 | 34.0573 | 0 | 0 | 27.9159 | 6.1415 | нд | нд | нд | нд | нд | 169.6365 | 0 | 0 | 141.4185 | 28.218 | 241.3936 | 0 | 0 | 197.8636 | 43.53 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам, актуализация стоимости оборудования
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 111.7337 | 104.3757 | 111.7337 | 111.7337 | 104.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2337 | 0 | 0 | 79.2262 | 15.0075 | 104.3757 | 0 | 0 | 87.3168 | 17.0589 | 17.5 | 0 | 0 | 14.5833 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.7337 | 0 | 0 | 93.8095 | 17.9242 | 104.3757 | 0 | 0 | 87.3168 | 17.0589 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация громкоговорящей связи, 8 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-18 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.8897 | 19.5002 | 22.8897 | 22.8897 | 19.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8897 | 0 | 0 | 19.0747 | 3.8149 | 19.5002 | 0 | 0 | 15.9838 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8897 | 0 | 0 | 19.0747 | 3.8149 | 19.5002 | 0 | 0 | 15.9838 | 3.5164 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.3.4 | Техперевооружение механизмов насосных установок ЦТП№3-№8 с заменой ЧРП 0,4 кВ. 18 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-14 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7023 | 5.6268 | 4.7023 | 4.7023 | 5.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6268 | 0 | 0 | 4.6122 | 1.0147 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6268 | 0 | 0 | 4.6122 | 1.0147 | 5.6268 | 0 | 0 | 4.6122 | 1.0147 | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов топливоподачи ТЭЦ с заменой ЧРП 0,4 кВ. 52 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-15 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2233 | 6.9535 | 10.2233 | 10.2233 | 6.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 5.6996 | 1.2539 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9535 | 0 | 0 | 5.6996 | 1.2539 | 6.9535 | 0 | 0 | 5.6996 | 1.2539 | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов Вагоноопрокидывающего устройства и вагонотолкателя с заменой ЧРП 0,4 кВ. 7 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6316 | 25.5414 | 33.6316 | 33.6316 | 25.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5414 | 0 | 0 | 20.9356 | 4.6058 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5414 | 0 | 0 | 20.9356 | 4.6058 | 25.5414 | 0 | 0 | 20.9356 | 4.6058 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | И | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24408 | 75.879 | 330.0819 | 75.6349 | 74.4001 | 329.8378 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.029 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 0.8256 | 0.18163 | 17.411 | 0 | 0 | 14.5092 | 2.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1808 | 0 | 0 | 15.1506 | 3.0301 | 74.7221 | 0 | 0 | 65.0877 | 9.6344 | 18.9845 | 0 | 0 | 15.8204 | 3.1641 | 71.1307 | 0 | 0 | 60.7416 | 10.3891 | 19.8238 | 0 | 0 | 16.5198 | 3.304 | 71.3882 | 0 | 0 | 60.5732 | 10.815 | 111.5895 | 0 | 0 | 93.4101 | 18.1795 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.9896 | 0 | 0 | 155.4101 | 30.5795 | 329.8378 | 0 | 0 | 280.6382 | 49.1996 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости согласно разработаной РД , в том числе сметной документации в 2025 году
1.3.4 | Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-19 | Н | 2031 | 2031 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.7341 | 77.9465 | 75.7341 | 75.7341 | 77.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1034 | 0 | 0 | 8.2815 | 1.8219 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1034 | 0 | 0 | 8.2815 | 1.8219 | 10.1034 | 0 | 0 | 8.2815 | 1.8219 | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2642 | 16.2105 | 23.6925 | 4.9463 | 0 | 9.882 | 4.9463 | 0 | 0 | 0 | 4.9463 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 8.1 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 8.1 | 1.782 | Срок реализации проекта перенесен на 2026 год в связи с необходимостью разработки ПИР в 2025 году согласно требованиям промышленной безопасности т.к. объект является ОПО.
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9463 | 7.4535 | 8.9463 | 8.9463 | 7.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9463 | 0 | 0 | 7.4553 | 1.4911 | 7.4535 | 0 | 0 | 6.2281 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9463 | 0 | 0 | 7.4553 | 1.4911 | 7.4535 | 0 | 0 | 6.2281 | 1.2255 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 122.4 | 132.0182 | 122.4 | 122.4 | 132.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.4814 | 0 | 0 | 3.6733 | 0.80813 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 36.7343 | 0 | 0 | 30.1101 | 6.6242 | 38.4 | 0 | 0 | 32 | 6.4 | 38.2404 | 0 | 0 | 31.3446 | 6.8958 | 42 | 0 | 0 | 35 | 7 | 44.2314 | 0 | 0 | 36.2553 | 7.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3305 | 0 | 0 | 6.8283 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.4 | 0 | 0 | 102 | 20.4 | 132.0182 | 0 | 0 | 108.2116 | 23.8066 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 300 | 628.5632 | 300 | 0 | 441.6872 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 186.876 | 0 | 0 | 150 | 36.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9875 | 0 | 0 | 0 | 231.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6997 | 0 | 0 | 0 | 209.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6872 | 0 | 0 | 0 | 441.6872 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.3293 | 26.2383 | 26.3293 | 0 | 2.628 | 26.3293 | 0 | 0 | 0 | 26.3293 | 23.6103 | 0 | 0 | 0 | 23.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | Перенос оплаты ГУ (в размере 10% на 2026 год). Отклонение полной стоимости связано с фактом 2025 года, с экономией по результатам торговой процедуры.
1.3.4 | Замена координатно-расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-25 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.5442 | 26.7836 | 33.5442 | 33.5442 | 26.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5442 | 0 | 0 | 28.8535 | 4.6907 | 26.7836 | 0 | 0 | 21.9537 | 4.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5442 | 0 | 0 | 28.8535 | 4.6907 | 26.7836 | 0 | 0 | 21.9537 | 4.8298 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Модернизация системы автоматического пожаротушения на Комсомольская ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-26 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.5068 | 27.3511 | 28.5068 | 28.5068 | 27.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5068 | 0 | 0 | 24.7723 | 3.7345 | 27.3511 | 0 | 0 | 23.331 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5068 | 0 | 0 | 24.7723 | 3.7345 | 27.3511 | 0 | 0 | 23.331 | 4.02 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-27 | Н | 2030 | 2031 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.4925 | 37.5002 | 36.4925 | 36.4925 | 37.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4925 | 0 | 0 | 29.0047 | 4.4877 | 37.5002 | 0 | 0 | 31.9219 | 5.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4925 | 0 | 0 | 29.0047 | 4.4877 | 37.5002 | 0 | 0 | 31.9219 | 5.5783 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.3.4 | Модернизация ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | И | 2023 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 27.8083 | 29.9006 | 27.1683 | 27.1683 | 29.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2606 | 0 | 0 | 23.9841 | 5.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2606 | 0 | 0 | 23.9841 | 5.2765 | 29.2606 | 0 | 0 | 23.9841 | 5.2765 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) энергетического блока № 2 на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-15 | Н | 2027 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 553.658 | 566.9542 | 553.658 | 553.658 | 566.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7508 | 0 | 0 | 307.2923 | 61.4585 | 369.6741 | 0 | 0 | 303.0115 | 66.6625 | 41.5905 | 0 | 0 | 35.1132 | 6.4773 | 41.8181 | 0 | 0 | 34.8139 | 7.0042 | 47.2821 | 0 | 0 | 40.5185 | 6.7637 | 58.487 | 0 | 0 | 51.1956 | 7.2914 | 48.2228 | 0 | 0 | 41.1601 | 7.0627 | 47.9384 | 0 | 0 | 40.3481 | 7.5903 | 49.0366 | 0 | 0 | 41.1351 | 7.9015 | нд | нд | нд | нд | нд | 554.8828 | 0 | 0 | 465.2191 | 89.6637 | 566.9542 | 0 | 0 | 470.5042 | 96.4499 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы виброконтроля турбогенераторов (ТА-1,ТА-2 (ПТ12-30)/ТА-3,4 (ПТ-50-90)), 4 комп, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-17 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.098 | 56.4373 | 56.098 | 56.098 | 56.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.098 | 0 | 0 | 47.5168 | 8.5811 | 56.4373 | 0 | 0 | 46.2601 | 10.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.098 | 0 | 0 | 47.5168 | 8.5811 | 56.4373 | 0 | 0 | 46.2601 | 10.1772 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-1,2 Николаевской ТЭЦ с переходом на статическую тиристорную систему самовозбуждения | P_505-НТЭЦ-16 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.5497 | 66.3633 | 57.5497 | 57.5497 | 66.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8863 | 0 | 0 | 7.4052 | 1.481 | 9.0344 | 0 | 0 | 7.4052 | 1.6291 | 48.6634 | 0 | 0 | 42.7355 | 5.9279 | 57.3289 | 0 | 0 | 47.8745 | 9.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.5497 | 0 | 0 | 50.1407 | 7.409 | 66.3633 | 0 | 0 | 55.2798 | 11.0835 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Техперевооружение основного оборудования в составе КА №1;2;3, ТА №1;2, насосов промывочных №1;2, ПЭН №1;2;3;4, СЭН №1;2, трансформаторов собственных нужд 6кВ, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань". | P_505-ТЭЦСов.Гавань-26 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 254.7167 | 234.1067 | 254.7167 | 254.7167 | 234.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6401 | 0 | 0 | 88.1426 | 14.4975 | 91.864 | 0 | 0 | 77.4367 | 14.4273 | 142.2427 | 0 | 0 | 117.9484 | 24.2942 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.8828 | 0 | 0 | 206.091 | 38.7918 | 234.1067 | 0 | 0 | 195.3851 | 38.7216 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов и перераспределением части прочих расходов на другие инвест.проекты
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17897 | 102.7771 | 183.2335 | 102.5981 | 101.2649 | 181.9435 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.111 | 0.22221 | 1.111 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 51.2649 | 0 | 0 | 43.9901 | 7.2748 | 53.0174 | 0 | 0 | 43.4569 | 9.5605 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 128.9261 | 0 | 0 | 107.1654 | 21.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.2649 | 0 | 0 | 85.6567 | 15.6082 | 181.9435 | 0 | 0 | 150.6223 | 31.3212 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с полученной ПСД в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.5137 | 34.4934 | 37.5137 | 10.817 | 10.8942 | 26.6967 | 0 | 0 | 22.2473 | 4.4495 | 23.5992 | 0 | 0 | 19.666 | 3.9332 | 10.817 | 0 | 0 | 9.0141 | 1.8028 | 10.8942 | 0 | 0 | 9.0683 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.817 | 0 | 0 | 9.0141 | 1.8028 | 10.8942 | 0 | 0 | 9.0683 | 1.8259 | Уточнение стоимости проекта по итогам проведения закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | П | 2024 | 2029 | 2035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1331 | 647.9564 | 1555.163 | 616.8233 | 553.1098 | 1462.7585 | 63.7134 | 0 | 0 | 53.0945 | 10.6189 | 61.2714 | 0 | 0 | 51.0595 | 10.2119 | 9.1638 | 0 | 0 | 7.6365 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4061 | 0 | 0 | 154.8357 | 28.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6947 | 0 | 0 | 110.2729 | 19.4218 | 15.8639 | 0 | 0 | 15.8639 | 0 | 230.8453 | 0 | 0 | 194.6216 | 36.2237 | 11.9716 | 0 | 0 | 11.9716 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 553.1098 | 0 | 0 | 467.3666 | 85.7432 | 27.8356 | 0 | 0 | 27.8356 | 0 | Изменение сроков проекта в связи с недостатком источника финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам обновленной проектно-сметной документации, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.36 | 11.3428 | 11.0392 | 1.9828 | 0 | 0.056487 | 1.9828 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.8303 | 1.6227 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | Изменение сроков и стоимости проекта согласно заключенного договора с переходящим финансированием на 2026 год.
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | И | 2025 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.5036 | 198.5534 | 40.5036 | 14.5836 | 177.9624 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 20.5911 | 0 | 0 | 0 | 20.5911 | 14.5836 | 0 | 0 | 1.1218 | 13.4618 | 58.3218 | 0 | 0 | 30.7543 | 27.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7246 | 0 | 0 | 67.2612 | 11.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.458 | 0 | 0 | 16.7688 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.458 | 0 | 0 | 16.7688 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5836 | 0 | 0 | 1.1218 | 13.4618 | 177.9624 | 0 | 0 | 131.5532 | 46.4091 | Изменение стоимости, объемов инвестиций и срока исполнения проекта по результатам обновленной проектно-сметной документации, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Н | 2030 | 2033 | 2035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 819.0892 | 818.927 | 819.0892 | 819.0892 | 818.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3191 | 0 | 0 | 210.946 | 39.3731 | 58.9496 | 0 | 0 | 51.4135 | 7.5361 | 91.5671 | 0 | 0 | 75.055 | 16.5121 | нд | нд | нд | нд | нд | 341.8863 | 0 | 0 | 286.001 | 55.8852 | 150.5167 | 0 | 0 | 126.4685 | 24.0482 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.3.4 | Техперевооружение баков РВС №3, №4 с установкой предохранительных клапанов Амурской ТЭЦ-1, (4 шт.) | O_505-АмТЭЦ-1-12 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6303 | 1.125 | 2.6303 | 2.6303 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 2.2232 | 0.40711 | 1.125 | 0 | 0 | 0.93749 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6303 | 0 | 0 | 2.2232 | 0.40711 | 1.125 | 0 | 0 | 0.93749 | 0.1875 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.4796 | 19.9337 | 14.4796 | 14.4796 | 6.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 14.4796 | 0 | 0 | 0.095778 | 14.3838 | 6.8978 | 0 | 0 | 0.10724 | 6.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4796 | 0 | 0 | 0.095778 | 14.3838 | 6.8978 | 0 | 0 | 0.10724 | 6.7905 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с необходимостью проведения внеплановых проектных работ для прохождения экспертзы промбезопасности, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация установки подогрева сырой воды с заменой подогревателя СП Амурская ТЭЦ-1, 3 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-20 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.8668 | 43.865 | 33.8668 | 33.8668 | 43.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8668 | 0 | 0 | 28.3192 | 5.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.865 | 0 | 0 | 36.5541 | 7.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8668 | 0 | 0 | 28.3192 | 5.5476 | 43.865 | 0 | 0 | 36.5541 | 7.3108 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | З | 2024 | 2032 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5134.3567 | 13700.8622 | 10819.5478 | 8566.5056 | 2867.0443 | -486.9555 | 5699.4613 | 0 | 0 | 1288.7904 | 4410.6709 | 6172.1466 | 0 | 0 | 768.0014 | 5404.1452 | 64.8441 | 0 | 0 | 54.0367 | 10.8073 | -486.9555 | 0 | 0 | -26.5164 | -460.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8441 | 0 | 0 | 54.0367 | 10.8073 | -486.9555 | 0 | 0 | -26.5164 | -460.4391 | Досрочное выполнение работ по проекту. Сторнирование финансирования в связи с переносом невостребованных материалов на ремонтные затраты
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | П | 2022 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8 | 393.9456 | 484.1815 | 362.1456 | 362.1456 | 452.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.72 | 0 | 0 | 45.6 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4256 | 0 | 0 | 206.188 | 41.2376 | 59.45 | 0 | 0 | 48.7295 | 10.7205 | 60 | 0 | 0 | 50 | 10 | 353.6384 | 0 | 0 | 289.8675 | 63.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2932 | 0 | 0 | 32.2075 | 7.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 362.1456 | 0 | 0 | 301.788 | 60.3576 | 452.3815 | 0 | 0 | 370.8045 | 81.577 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | П | 2023 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.5184 | 757.7983 | 799.8718 | 712.2799 | 712.2799 | 754.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.2799 | 0 | 0 | 252.5621 | 406.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 44.1667 | 8.8333 | 678.9181 | 0 | 0 | 556.4902 | 122.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4353 | 0 | 0 | 61.8322 | 13.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 712.2799 | 0 | 0 | 296.7288 | 415.5512 | 754.3534 | 0 | 0 | 618.3225 | 136.0309 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение тепловых камер (ТК №11а №14а) сети теплоснабжения п.ЦЭС (Ургал) Хабаровская ТЭЦ-2 | Q_505-ХТЭЦ2-14 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.10263 | 0.022579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13126 | 0 | 0 | 0.10759 | 0.02367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13706 | 0 | 0 | 0.11235 | 0.024716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14312 | 0 | 0 | 0.11731 | 0.025809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.02695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 0.56238 | 0.12372 | Новый проект. Включен в ИПР СП ХТЭЦ-2 на основании письма от Администрации г.п. Чегдомын от 22.09.2025 №18/75
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-2 | Q_505-ХТЭЦ2-13 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-60 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация системы громко-говорящей связи и диспетчерской связи Комсомольской ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-24 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 102.039 | 0 | 0 | 102.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.039 | 0 | 0 | 85.151 | 16.8881 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.039 | 0 | 0 | 85.151 | 16.8881 | 102.039 | 0 | 0 | 85.151 | 16.8881 | нд
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ПП-4 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-35 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.1524 | 0 | 0 | 29.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1524 | 0 | 0 | 22.2561 | 4.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6393 | 0.36066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1524 | 0 | 0 | 23.8954 | 5.257 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №111/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы подогревателя подпитки ст. No4 зав. No4547 рег. No15037, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ОБ-4 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-36 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.7163 | 0 | 0 | 22.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7163 | 0 | 0 | 16.9806 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6393 | 0.36066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7163 | 0 | 0 | 18.6199 | 4.0964 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №109/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы основного бойлера ст.No4 зав. No3209, рег. No14739, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ПБ-9 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-37 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.2925 | 0 | 0 | 24.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3576 | 0 | 0 | 19.1456 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93492 | 0 | 0 | 0.76633 | 0.16859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2925 | 0 | 0 | 19.9119 | 4.3806 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №112/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы пикового бойлера ст.No9 зав. No26714, рег. No0324, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-34 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СП " Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-21 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса, Амурская ТЭЦ-1 (1шт) | Q_505-АмТЭЦ-1-25 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СГТЭЦ | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-35 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Техническое перевооружение системы питательных электронасосов (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-36 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.6524 | 0 | 0 | 28.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | 0 | 6.3049 | 1.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9603 | 0 | 0 | 17.1806 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6524 | 0 | 0 | 23.4856 | 5.1668 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2026 - 2027 годах. Стоимость определа в соответствии с актуальными ТКП и применением индексов-дефляторов.
1.3.4 | Модернизация насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-30 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3779 | 0 | 0 | 15.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3779 | 0 | 0 | 12.6048 | 2.7731 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3779 | 0 | 0 | 12.6048 | 2.7731 | 15.3779 | 0 | 0 | 12.6048 | 2.7731 | нд
1.3.4 | Установка системы кондиционирования для серверного помещения, 1 шт., Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-20 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47725 | 0 | 0 | 0.47725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47725 | 0 | 0 | 0.39119 | 0.086062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47725 | 0 | 0 | 0.39119 | 0.086062 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №39 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.3.4 | Внедрение интеллектуальной системы управления энергопотреблением в здании Исполнительного Аппарата АО "ДГК" по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 | Q_505-ИА-1-82 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 7.7601 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 7.7601 | 1.7072 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031 с целью экономии затрат на электроэнергию
1.3.4 | Модернизация системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | И | 2025 | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5607 | 62.1806 | 7.5607 | 0 | 59.7604 | 7.5607 | 0 | 0 | 6.3006 | 1.2601 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3301 | 0 | 0 | 1.9099 | 0.42017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1102 | 0 | 0 | 5.828 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3201 | 0 | 0 | 42.8322 | 7.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7604 | 0 | 0 | 50.5701 | 9.1903 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2029 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.3.4 | Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.626 | 47.672 | 4.626 | 0 | 43.868 | 4.626 | 0 | 0 | 3.855 | 0.771 | 3.804 | 0 | 0 | 3.17 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2734 | 0 | 0 | 24.8143 | 5.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5946 | 0 | 0 | 11.1432 | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.868 | 0 | 0 | 35.9574 | 7.9106 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2027 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.3.4 | Модернизация локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.91472 | 20.3625 | 0.91472 | 4e-09 | 19.4478 | 0.91472 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.15245 | 0.91472 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.15245 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4478 | 0 | 0 | 15.9408 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 19.4478 | 0 | 0 | 15.9408 | 3.507 | Включение затрат на выполнение СМР согласно полученной ПСД (Приказ СП ХТЭЦ-1 от 29.12.2025 № П-Т3-100/1075 Об утверждении ПСД)
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.0193 | 3206.9108 | 3214.2943 | 3155.8915 | 2732.7169 | 2944.8263 | 423.1745 | 0 | 0 | 290.2062 | 132.9684 | 218.4488 | 0 | 0 | 165.0402 | 53.4086 | 791.4511 | 0 | 0 | 565.6723 | 225.7787 | 734.391 | 0 | 0 | 486.8793 | 247.5117 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 233.4618 | 0 | 0 | 193.0535 | 40.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9701 | 0 | 0 | 18.8279 | 4.1421 | 68.233 | 0 | 0 | 58.0275 | 10.2055 | 22.3016 | 0 | 0 | 21.247 | 1.0546 | 87.5777 | 0 | 0 | 74.0642 | 13.5134 | 225.9897 | 0 | 0 | 188.0436 | 37.9461 | 907.5624 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1904.8241 | 0 | 0 | 1646.9931 | 257.831 | 2146.6765 | 0 | 0 | 1815.6137 | 331.0628 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6646 | 565.1695 | 528.4786 | 540.5049 | 384.1535 | 439.2593 | 156.3514 | 0 | 0 | 132.3585 | 23.9929 | 64.5546 | 0 | 0 | 57.2664 | 7.2882 | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 214.5995 | 0 | 0 | 176.9006 | 37.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4988 | 0 | 0 | 177.2757 | 37.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 8.3287 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 439.2593 | 0 | 0 | 362.505 | 76.7543 | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | С | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6646 | 565.1695 | 528.4786 | 540.5049 | 384.1535 | 439.2593 | 156.3514 | 0 | 0 | 132.3585 | 23.9929 | 64.5546 | 0 | 0 | 57.2664 | 7.2882 | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 214.5995 | 0 | 0 | 176.9006 | 37.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4988 | 0 | 0 | 177.2757 | 37.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 8.3287 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 439.2593 | 0 | 0 | 362.505 | 76.7543 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с разработанной РД проектным институтом АО "ХЭТК", в том числе сметной документацией, а также в соответствии с заключенными договорами по прочим затратам инвест.проекта (авторский надзор,работы по созданию геодезической разбивочной основы, сервитут, аренда земли и другое).
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3546 | 2641.7412 | 2685.8157 | 2615.3866 | 2348.5635 | 2505.5669 | 266.8231 | 0 | 0 | 157.8476 | 108.9755 | 153.8942 | 0 | 0 | 107.7738 | 46.1203 | 407.2976 | 0 | 0 | 243.3609 | 163.9367 | 519.7915 | 0 | 0 | 309.9786 | 209.8128 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 18.9629 | 0 | 0 | 15.7778 | 3.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8091 | 0 | 0 | 10.4992 | 2.3098 | 68.233 | 0 | 0 | 58.0275 | 10.2055 | 22.3016 | 0 | 0 | 21.247 | 1.0546 | 87.5777 | 0 | 0 | 74.0642 | 13.5134 | 225.9897 | 0 | 0 | 188.0436 | 37.9461 | 907.5624 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1520.6707 | 0 | 0 | 1324.6817 | 195.989 | 1707.4172 | 0 | 0 | 1453.1086 | 254.3085 | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | П | 2024 | 2032 | 2033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8952 | 1780.3052 | 1780.3052 | 1777.4101 | 1735.4552 | 1742.5658 | 41.9548 | 0 | 0 | 0 | 41.9548 | 34.8443 | 0 | 0 | 0 | 34.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8536 | 0 | 0 | 30.2079 | 6.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 907.5624 | 0 | 0 | 907.5624 | 0 | 944.416 | 0 | 0 | 937.7703 | 6.6457 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | С | 2022 | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9277 | 251.6966 | 235.6288 | 241.7688 | 84.353 | 130.25 | 157.4159 | 0 | 0 | 132.7092 | 24.7067 | 95.451 | 0 | 0 | 94.3725 | 1.0785 | 84.353 | 0 | 0 | 70.2941 | 14.0588 | 20.558 | 0 | 0 | 16.8508 | 3.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8091 | 0 | 0 | 10.4992 | 2.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4532 | 0 | 0 | 16.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4297 | 0 | 0 | 65.926 | 14.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.353 | 0 | 0 | 70.2941 | 14.0588 | 130.25 | 0 | 0 | 109.7293 | 20.5207 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.2375 | 63.8706 | 65.2375 | 59.8222 | 60.1506 | 5.4153 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 59.8222 | 0 | 0 | 1.109 | 58.7131 | 60.1506 | 0 | 0 | 1.109 | 59.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.8222 | 0 | 0 | 1.109 | 58.7131 | 60.1506 | 0 | 0 | 1.109 | 59.0416 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство ремонтной базы для спецтехники золоотвала, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-33 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.626 | 19.4287 | 25.626 | 25.626 | 19.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.626 | 0 | 0 | 21.6435 | 3.9824 | 19.4287 | 0 | 0 | 15.9252 | 3.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.626 | 0 | 0 | 21.6435 | 3.9824 | 19.4287 | 0 | 0 | 15.9252 | 3.5035 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трех ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство вспомогательного сооружения к зданию административно-бытового комплекса СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-34 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 130.1847 | 131.9797 | 130.1847 | 130.1847 | 131.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.233 | 0 | 0 | 58.0275 | 10.2055 | 5.8484 | 0 | 0 | 4.7938 | 1.0546 | 61.9517 | 0 | 0 | 52.4207 | 9.531 | 126.1313 | 0 | 0 | 106.1924 | 19.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.1847 | 0 | 0 | 110.4482 | 19.7365 | 131.9797 | 0 | 0 | 110.9862 | 20.9935 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов и перераспределением части прочих расходов на другие инвест.проекты
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.708 | 61.2696 | 61.7652 | 57.5616 | 57.5616 | 58.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5616 | 0 | 0 | 4.835 | 52.7266 | 58.0572 | 0 | 0 | 4.4518 | 53.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.5616 | 0 | 0 | 4.835 | 52.7266 | 58.0572 | 0 | 0 | 4.4518 | 53.6054 | Перераспределение прочих затрат
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4459 | 162.0913 | 128.1961 | 159.6455 | 156.3788 | 122.8579 | 3.2667 | 0 | 0 | 2.7222 | 0.54445 | 2.8923 | 0 | 0 | 2.7675 | 0.12479 | 106.3788 | 0 | 0 | 88.7813 | 17.5975 | 103.895 | 0 | 0 | 85.303 | 18.592 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 18.9629 | 0 | 0 | 15.7778 | 3.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.3788 | 0 | 0 | 130.448 | 25.9308 | 122.8579 | 0 | 0 | 101.0808 | 21.7771 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-3 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3779 | 120.1498 | 222.5815 | 112.7719 | 71.911 | 209.8868 | 40.861 | 0 | 0 | 7.4917 | 33.3693 | 5.3168 | 0 | 0 | 0.909 | 4.4078 | 71.911 | 0 | 0 | 55.6155 | 16.2955 | 209.8868 | 0 | 0 | 147.146 | 62.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.911 | 0 | 0 | 55.6155 | 16.2955 | 209.8868 | 0 | 0 | 147.146 | 62.7407 | Увеличение стоимости проекта в связи с полученной ПСД в 2025 году, получением Технических условий на подключение к электрическим сетям от АО "Хабаровская Горэлектроскеть"
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.1806 | 42.06 | 45.1806 | 27.2712 | 30.3903 | 17.9094 | 0 | 0 | 14.9245 | 2.9849 | 11.6697 | 0 | 0 | 9.7248 | 1.945 | 27.2712 | 0 | 0 | 22.726 | 4.5452 | 30.3903 | 0 | 0 | 24.9101 | 5.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2712 | 0 | 0 | 22.726 | 4.5452 | 30.3903 | 0 | 0 | 24.9101 | 5.4802 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. В рамках замечания Хабаровского края от 01.07.2024 №19.3.63-10399, от 03.07.2024 №19.3.63-10523, от 05.09.2024 №2-2-7-3747 объемы инвестиций скорректированы в связи с перераспределением источников финансирования (между инвестиционной состоявляющей в тарифе, амортизационными отчислениями)
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1109.0848 | 5558.5111 | 6481.7676 | 4655.2173 | 4091.4566 | 4813.481 | 563.7608 | 0 | 0 | 347.8511 | 215.9097 | 559.2017 | 0 | 0 | 365.2194 | 193.9823 | 955.9289 | 0 | 0 | 601.251 | 354.678 | 850.3053 | 0 | 0 | 498.4822 | 351.8232 | 585.9303 | 0 | 0 | 272.5057 | 313.4247 | 854.9257 | 0 | 0 | 546.7318 | 308.1939 | 675.5592 | 0 | 0 | 265.7132 | 409.846 | 547.4336 | 0 | 0 | 325.8606 | 221.573 | 595.5192 | 0 | 0 | 190.5953 | 404.9239 | 739.2917 | 0 | 0 | 304.4086 | 434.8831 | 923.5674 | 0 | 0 | 716.8099 | 206.7575 | 1251.2308 | 0 | 0 | 711.6165 | 539.6143 | 549.554 | 0 | 0 | 311.3752 | 238.1787 | нд | нд | нд | нд | нд | 4286.059 | 0 | 0 | 2358.2502 | 1927.8087 | 4792.741 | 0 | 0 | 2698.4748 | 2094.2663 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для установки баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-22 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3219 | 15.9812 | 11.3219 | 11.3219 | 15.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9812 | 0 | 0 | 13.0993 | 2.8819 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9812 | 0 | 0 | 13.0993 | 2.8819 | 15.9812 | 0 | 0 | 13.0993 | 2.8819 | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации комплекса АСУ ТП котлоагрегата №3, 5, 6 СП "Николаевская ТЭЦ" (ПИР) | N_505-НТЭЦ-5 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.348 | 19.3119 | 19.348 | 19.348 | 19.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.348 | 0 | 0 | 16.1233 | 3.2247 | 19.3119 | 0 | 0 | 15.8294 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.348 | 0 | 0 | 16.1233 | 3.2247 | 19.3119 | 0 | 0 | 15.8294 | 3.4825 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Модернизация системы управления эл.дв НПТС №4 СП Николаевская ТЭЦ (ПИР) | O_505-НТЭЦ-10 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5628 | 6.0678 | 5.5628 | 5.5628 | 6.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 0 | 0 | 4.6357 | 0.92714 | 6.0678 | 0 | 0 | 4.9736 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5628 | 0 | 0 | 4.6357 | 0.92714 | 6.0678 | 0 | 0 | 4.9736 | 1.0942 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Техническое перевооружение, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР) | O_505-НТЭЦ-12 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7244 | 15.0754 | 7.7244 | 7.7244 | 15.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 6 | 1.32 | 7.7244 | 0 | 0 | 6.437 | 1.2874 | 7.7554 | 0 | 0 | 6.3569 | 1.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7244 | 0 | 0 | 6.437 | 1.2874 | 15.0754 | 0 | 0 | 12.3569 | 2.7185 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация сетевой насосной котельного цеха № 1 СП Хабаровской ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-12 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.4767 | 13.6602 | 14.4767 | 14.4767 | 13.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 12.0639 | 2.4128 | 13.6602 | 0 | 0 | 11.1969 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4767 | 0 | 0 | 12.0639 | 2.4128 | 13.6602 | 0 | 0 | 11.1969 | 2.4633 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2" | I_505-ХТСКх-62 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7264 | 5.7677 | 5.7264 | 5.7264 | 5.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7264 | 0 | 0 | 4.772 | 0.9544 | 5.7677 | 0 | 0 | 4.7276 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7264 | 0 | 0 | 4.772 | 0.9544 | 5.7677 | 0 | 0 | 4.7276 | 1.0401 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.5 | 39.685 | 65.5 | 60.0149 | 37.75 | 5.4851 | 0 | 0 | 0 | 5.4851 | 1.935 | 0 | 0 | 0.4875 | 1.4475 | 60.0149 | 0 | 0 | 0 | 60.0149 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.0149 | 0 | 0 | 0 | 60.0149 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | Корректировка объемов работ и стоимости на основании заключенного договора
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка комплекса оборудования по отбору и подготовке проб угля из ж/д вагонов, Комсомольская ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-29 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5101 | 6.4358 | 6.5101 | 6.5101 | 6.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5101 | 0 | 0 | 5.425 | 1.085 | 6.4358 | 0 | 0 | 5.2753 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5101 | 0 | 0 | 5.425 | 1.085 | 6.4358 | 0 | 0 | 5.2753 | 1.1606 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение установки подпитки теплосети», Комсомольская ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-30 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.6188 | 10.6624 | 10.6188 | 10.6188 | 10.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6188 | 0 | 0 | 8.849 | 1.7698 | 10.6624 | 0 | 0 | 8.7397 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6188 | 0 | 0 | 8.849 | 1.7698 | 10.6624 | 0 | 0 | 8.7397 | 1.9227 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техперевооружение станочного парка РМУ Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-32 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.255 | 7.2849 | 7.255 | 7.255 | 7.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 6.0458 | 1.2092 | 7.2849 | 0 | 0 | 5.9712 | 1.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.255 | 0 | 0 | 6.0458 | 1.2092 | 7.2849 | 0 | 0 | 5.9712 | 1.3137 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 73.0682 | 70.9805 | 73.0682 | 51.1478 | 38.9256 | 21.9205 | 0 | 0 | 18.2671 | 3.6534 | 32.0549 | 0 | 0 | 26.7124 | 5.3425 | 51.1478 | 0 | 0 | 42.6231 | 8.5246 | 38.9256 | 0 | 0 | 31.9062 | 7.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1478 | 0 | 0 | 42.6231 | 8.5246 | 38.9256 | 0 | 0 | 31.9062 | 7.0194 | Уменьшение стоимости проекта по итогам проведения закупочных процедур
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция вентиляции в здании водоочистных сооружений химического цеха, Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-31 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.4534 | 0 | 0 | 16.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4534 | 0 | 0 | 13.4864 | 2.967 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4534 | 0 | 0 | 13.4864 | 2.967 | 16.4534 | 0 | 0 | 13.4864 | 2.967 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция вентиляции в производственных помещениях здания главного корпуса химического цеха, Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-33 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.4251 | 0 | 0 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | 0 | 0 | 12.6435 | 2.7816 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4251 | 0 | 0 | 12.6435 | 2.7816 | 15.4251 | 0 | 0 | 12.6435 | 2.7816 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение оборудования оч. 90 ата Комсомольской ТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбин ст. № 5,6 (со снижением параметров котлоагрегатов и установкой РОУ) | Q_505-КТЭЦ2-38 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 14.5035 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 14.5035 | 3.1908 | Новый проект. Запланирован в целях обеспечения надежной работы и выдачи тепловой мощности СП КТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбоагрегатов №5, Т-27, 5-90, ст №6 ПТ-60-90/13 (протокол совещания АО ДГК от 17.10.2025 №Пр-ДГК/119)
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка трёхобмоточного трансформатора связи мощностью 40 МВА (в существующем ОРУ) для Комсомольской ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-39 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.053 | 0 | 0 | 64.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.053 | 0 | 0 | 52.5024 | 11.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.053 | 0 | 0 | 52.5024 | 11.5505 | Новый проект. Запланирован в целях обеспечения надежной работы и выдачи тепловой мощности СП КТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбоагрегатов №5, Т-27, 5-90, ст №6 ПТ-60-90/13 (протокол совещания АО ДГК от 17.10.2025 №Пр-ДГК/119)
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение котлоагрегаов ст. №1, №2, №3 ТЭЦ в г. Советская Гавань в части изменения водно-химического режима с аминосодержащего на гидразино-аммиачный" | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-37 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.8778 | 0 | 0 | 47.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8778 | 0 | 0 | 39.2441 | 8.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8778 | 0 | 0 | 39.2441 | 8.6337 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026). Стоимость определа в соответствии с актуальными ТКП и применением индексов-дефляторов.
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация котлоагрегатов ст. №1,2,3, путем реализации локальной защиты по потускнению общего пылеугольного факела в топке котлоагрегата, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-32 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0146 | 0 | 0 | 8.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0146 | 0 | 0 | 6.5693 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0146 | 0 | 0 | 6.5693 | 1.4452 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2026 году. Стоимость определа в соответствии с актуализированным сводно-сметным расчетом ВЗЛ- АО "ХЭТК".
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 250.6698 | 196.6654 | 250.6698 | 250.6698 | 196.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6698 | 0 | 0 | 208.8915 | 41.7783 | 196.6654 | 0 | 0 | 161.2011 | 35.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 250.6698 | 0 | 0 | 208.8915 | 41.7783 | 196.6654 | 0 | 0 | 161.2011 | 35.4642 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 3шт (1 шт-2026,1шт-2028,1 шт-2030) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.6263 | 138.5867 | 134.6263 | 134.6263 | 138.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9418 | 0 | 0 | 34.1181 | 6.8236 | 41.5512 | 0 | 0 | 34.0583 | 7.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8172 | 0 | 0 | 37.3476 | 7.4695 | 46.5693 | 0 | 0 | 38.1715 | 8.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8674 | 0 | 0 | 40.7228 | 8.1446 | 50.4662 | 0 | 0 | 41.3658 | 9.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.6263 | 0 | 0 | 112.1886 | 22.4377 | 138.5867 | 0 | 0 | 113.5956 | 24.991 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59511 | 0.63931 | 0.59511 | 0.59511 | 0.63931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59511 | 0 | 0 | 0.49593 | 0.099185 | 0.63931 | 0 | 0 | 0.52402 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59511 | 0 | 0 | 0.49593 | 0.099185 | 0.63931 | 0 | 0 | 0.52402 | 0.11529 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0063 | 1.3298 | 2.0063 | 2.0063 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.09 | 0.2398 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3298 | 0 | 0 | 1.09 | 0.2398 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.09 | 0.2398 | нд
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-18 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59511 | 0.78668 | 0.59511 | 0.59511 | 0.78668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78668 | 0 | 0 | 0.64482 | 0.14186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78668 | 0 | 0 | 0.64482 | 0.14186 | 0.78668 | 0 | 0 | 0.64482 | 0.14186 | нд
1.7 | Покупка поверочного комплекса давления и стандартных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-19 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3937 | 1.6433 | 1.3937 | 1.3937 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 1.347 | 0.29633 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6433 | 0 | 0 | 1.347 | 0.29633 | 1.6433 | 0 | 0 | 1.347 | 0.29633 | нд
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-20 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.329 | 0.39249 | 0.329 | 0.329 | 0.39249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39249 | 0 | 0 | 0.32172 | 0.070778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39249 | 0 | 0 | 0.32172 | 0.070778 | 0.39249 | 0 | 0 | 0.32172 | 0.070778 | нд
1.7 | Покупка пресса пневматического ручного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-21 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41673 | 0.49136 | 0.41673 | 0.41673 | 0.49136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49136 | 0 | 0 | 0.40276 | 0.088607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49136 | 0 | 0 | 0.40276 | 0.088607 | 0.49136 | 0 | 0 | 0.40276 | 0.088607 | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей, 1 компл, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-371 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2296 | 5.7656 | 5.2296 | 5.2296 | 5.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2296 | 0 | 0 | 4.358 | 0.8716 | 5.7656 | 0 | 0 | 4.7259 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2296 | 0 | 0 | 4.358 | 0.8716 | 5.7656 | 0 | 0 | 4.7259 | 1.0397 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, 1шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-372 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1956 | 1.3182 | 1.1956 | 1.1956 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 0.99634 | 0.19927 | 1.3182 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1956 | 0 | 0 | 0.99634 | 0.19927 | 1.3182 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.2377 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 1 шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-373 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43652 | 0.48126 | 0.43652 | 0.43652 | 0.48126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43652 | 0 | 0 | 0.36377 | 0.072753 | 0.48126 | 0 | 0 | 0.39447 | 0.086784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43652 | 0 | 0 | 0.36377 | 0.072753 | 0.48126 | 0 | 0 | 0.39447 | 0.086784 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка автоматического калориметра С6000 для ЦХЛ ф-ла "ХГ"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-374 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5648 | 7.6961 | 7.5648 | 7.5648 | 7.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5648 | 0 | 0 | 6.304 | 1.2608 | 7.6961 | 0 | 0 | 6.3083 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5648 | 0 | 0 | 6.304 | 1.2608 | 7.6961 | 0 | 0 | 6.3083 | 1.3878 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-375 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62292 | 0.71492 | 0.62292 | 0.62292 | 0.71492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62292 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.10382 | 0.71492 | 0 | 0 | 0.586 | 0.12892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62292 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.10382 | 0.71492 | 0 | 0 | 0.586 | 0.12892 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АПСМ-1М, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-376 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.91725 | 1.0527 | 0.91725 | 0.91725 | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91725 | 0 | 0 | 0.76438 | 0.15288 | 1.0527 | 0 | 0 | 0.86289 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91725 | 0 | 0 | 0.76438 | 0.15288 | 1.0527 | 0 | 0 | 0.86289 | 0.18984 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка прибора ПКЖ 904А для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-377 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55341 | 0.63515 | 0.55341 | 0.55341 | 0.63515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55341 | 0 | 0 | 0.46118 | 0.092235 | 0.63515 | 0 | 0 | 0.52061 | 0.11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55341 | 0 | 0 | 0.46118 | 0.092235 | 0.63515 | 0 | 0 | 0.52061 | 0.11453 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 УФ для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"- 1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-378 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46277 | 0.53112 | 0.46277 | 0.46277 | 0.53112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46277 | 0 | 0 | 0.38564 | 0.077129 | 0.53112 | 0 | 0 | 0.43534 | 0.095776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46277 | 0 | 0 | 0.38564 | 0.077129 | 0.53112 | 0 | 0 | 0.43534 | 0.095776 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ SI V3RT , СП"Хабаровская ТЭЦ-3", 1 шт. | N_505-ХГ-45-379 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55568 | 0.53087 | 0.55568 | 0.55568 | 0.53087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55568 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.092613 | 0.53087 | 0 | 0 | 0.43514 | 0.09573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55568 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.092613 | 0.53087 | 0 | 0 | 0.43514 | 0.09573 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аналитических весов 1200М-1С для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-380 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26163 | 0.30027 | 0.26163 | 0.26163 | 0.30027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26163 | 0 | 0 | 0.21802 | 0.043605 | 0.30027 | 0 | 0 | 0.24612 | 0.054147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26163 | 0 | 0 | 0.21802 | 0.043605 | 0.30027 | 0 | 0 | 0.24612 | 0.054147 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов аналитические 1-го класса точности для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХГ-45-381 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18405 | 0.21123 | 0.18405 | 0.18405 | 0.21123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.030674 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.17314 | 0.03809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18405 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.030674 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.17314 | 0.03809 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация", СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-382 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62292 | 0.71492 | 0.62292 | 0.62292 | 0.71492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62292 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.10382 | 0.71492 | 0 | 0 | 0.586 | 0.12892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62292 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.10382 | 0.71492 | 0 | 0 | 0.586 | 0.12892 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата ОТВО-01 для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-383 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68834 | 0.79 | 0.68834 | 0.68834 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68834 | 0 | 0 | 0.57361 | 0.11472 | 0.79 | 0 | 0 | 0.64754 | 0.14246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68834 | 0 | 0 | 0.57361 | 0.11472 | 0.79 | 0 | 0 | 0.64754 | 0.14246 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка аналитических весов (I) специального класса "МЕ204Т" для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-384 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18405 | 0.21123 | 0.18405 | 0.18405 | 0.21123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.030674 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.17314 | 0.03809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18405 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.030674 | 0.21123 | 0 | 0 | 0.17314 | 0.03809 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода (кислородомера) Марк СП Хабаровская ТЭЦ-3- 2 шт. | N_505-ХГ-45-385 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33636 | 0.3422 | 0.33636 | 0.33636 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0 | 0 | 0.2803 | 0.056061 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.28049 | 0.061709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33636 | 0 | 0 | 0.2803 | 0.056061 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.28049 | 0.061709 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-3 шт. | N_505-ХГ-45-386 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63183 | 0.72515 | 0.63183 | 0.63183 | 0.72515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63183 | 0 | 0 | 0.52653 | 0.10531 | 0.72515 | 0 | 0 | 0.59438 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63183 | 0 | 0 | 0.52653 | 0.10531 | 0.72515 | 0 | 0 | 0.59438 | 0.13076 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата ВИС-Т-01 жидкостного для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-387 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30897 | 0.3546 | 0.30897 | 0.30897 | 0.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30897 | 0 | 0 | 0.25747 | 0.051495 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.29066 | 0.063945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30897 | 0 | 0 | 0.25747 | 0.051495 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.29066 | 0.063945 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, Комсомольская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-388 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3182 | 8.3545 | 8.3182 | 8.3182 | 8.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-389 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3182 | 8.3545 | 8.3182 | 8.3182 | 8.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | 8.3545 | 0 | 0 | 6.848 | 1.5066 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-390 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3947 | 1.7746 | 1.3947 | 1.3947 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 1.4546 | 0.32001 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7746 | 0 | 0 | 1.4546 | 0.32001 | 1.7746 | 0 | 0 | 1.4546 | 0.32001 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-391 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0873 | 5.2585 | 4.0873 | 4.0873 | 5.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 0 | 4.3102 | 0.94825 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2585 | 0 | 0 | 4.3102 | 0.94825 | 5.2585 | 0 | 0 | 4.3102 | 0.94825 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники МФУ формата А0, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-392 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96107 | 0.97397 | 0.96107 | 0.96107 | 0.97397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96107 | 0 | 0 | 0.80089 | 0.16018 | 0.97397 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96107 | 0 | 0 | 0.80089 | 0.16018 | 0.97397 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.17563 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Системы хранения данных, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 2 шт. | N_505-ХГ-45-393 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4276 | 12.9723 | 12.4276 | 12.4276 | 12.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4276 | 0 | 0 | 10.3563 | 2.0713 | 12.9723 | 0 | 0 | 10.633 | 2.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4276 | 0 | 0 | 10.3563 | 2.0713 | 12.9723 | 0 | 0 | 10.633 | 2.3393 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 2 шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | И | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63904 | 0.6249 | 0.63904 | 0.34224 | 0.33989 | 0.2968 | 0 | 0 | 0.24733 | 0.049467 | 0.28502 | 0 | 0 | 0.23751 | 0.047503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34224 | 0 | 0 | 0.2852 | 0.057039 | 0.33989 | 0 | 0 | 0.2786 | 0.061291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34224 | 0 | 0 | 0.2852 | 0.057039 | 0.33989 | 0 | 0 | 0.2786 | 0.061291 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22599 | 0.29747 | 0.22599 | 0.22599 | 0.29747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29747 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.053642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29747 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.053642 | 0.29747 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.053642 | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62009 | 1.0412 | 0.62009 | 0.62009 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0.85344 | 0.18776 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0412 | 0 | 0 | 0.85344 | 0.18776 | 1.0412 | 0 | 0 | 0.85344 | 0.18776 | нд
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15564 | 0.32825 | 0.15564 | 0.15564 | 0.32825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32825 | 0 | 0 | 0.26905 | 0.059192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32825 | 0 | 0 | 0.26905 | 0.059192 | 0.32825 | 0 | 0 | 0.26905 | 0.059192 | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50112 | 0.74912 | 0.50112 | 0.50112 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50112 | 0 | 0 | 0.4176 | 0.083519 | 0.74912 | 0 | 0 | 0.61403 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50112 | 0 | 0 | 0.4176 | 0.083519 | 0.74912 | 0 | 0 | 0.61403 | 0.13509 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Анализатора жидкости "Флюорат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 шт. | N_505-ХГ-45-410 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92261 | 1.6771 | 0.92261 | 0.92261 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | нд
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1. | N_505-ХГ-45-411 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9821 | 6.4059 | 5.9821 | 5.9821 | 6.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9821 | 0 | 0 | 4.9851 | 0.99701 | 6.4059 | 0 | 0 | 5.2507 | 1.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9821 | 0 | 0 | 4.9851 | 0.99701 | 6.4059 | 0 | 0 | 5.2507 | 1.1552 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка стола островного химического - 1 шт. Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-412 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16395 | 0.26231 | 0.16395 | 0.16395 | 0.26231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26231 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.047302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26231 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.047302 | 0.26231 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.047302 | нд
1.7 | Покупка Комплект для измерений характеристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. | N_505-ХГ-45-413 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1176 | 1.2137 | 1.1176 | 1.1176 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 0 | 0.9313 | 0.18626 | 1.2137 | 0 | 0 | 0.9948 | 0.21886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1176 | 0 | 0 | 0.9313 | 0.18626 | 1.2137 | 0 | 0 | 0.9948 | 0.21886 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Выпрямитель ВАЗП - 2 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-414 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0073 | 1.0417 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0.83943 | 0.16789 | 1.0417 | 0 | 0 | 0.85385 | 0.18785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0073 | 0 | 0 | 0.83943 | 0.16789 | 1.0417 | 0 | 0 | 0.85385 | 0.18785 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Выпрямитель сварочный , для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-45-415 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3558 | 2.7787 | 2.3558 | 2.3558 | 2.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7787 | 0 | 0 | 2.2776 | 0.50108 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7787 | 0 | 0 | 2.2776 | 0.50108 | 2.7787 | 0 | 0 | 2.2776 | 0.50108 | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-416 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2673 | 1.3105 | 1.2673 | 1.2673 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0 | 1.0561 | 0.21121 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.23632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2673 | 0 | 0 | 1.0561 | 0.21121 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.23632 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-417 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40104 | 0.41473 | 0.40104 | 0.40104 | 0.41473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40104 | 0 | 0 | 0.3342 | 0.06684 | 0.41473 | 0 | 0 | 0.33994 | 0.074787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40104 | 0 | 0 | 0.3342 | 0.06684 | 0.41473 | 0 | 0 | 0.33994 | 0.074787 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Калибратор температуры, для "КТЭЦ-1" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-418 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80617 | 0.95054 | 0.80617 | 0.80617 | 0.95054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0 | 0 | 0.77913 | 0.17141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95054 | 0 | 0 | 0.77913 | 0.17141 | 0.95054 | 0 | 0 | 0.77913 | 0.17141 | нд
1.7 | Покупка Кондиционер в лабораторию - 108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-419 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24249 | 0.17732 | 0.24249 | 0.24249 | 0.17732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24249 | 0 | 0 | 0.20207 | 0.040414 | 0.17732 | 0 | 0 | 0.14534 | 0.031976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24249 | 0 | 0 | 0.20207 | 0.040414 | 0.17732 | 0 | 0 | 0.14534 | 0.031976 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка установки отжига сварочных соединений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-420 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.858 | 2.1908 | 1.858 | 1.858 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 0 | 0 | 1.7957 | 0.39506 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1908 | 0 | 0 | 1.7957 | 0.39506 | 2.1908 | 0 | 0 | 1.7957 | 0.39506 | нд
1.7 | Покупка Установки катодного травления - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-421 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.179 | 0.32745 | 0.179 | 0.179 | 0.32745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32745 | 0 | 0 | 0.2684 | 0.059048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32745 | 0 | 0 | 0.2684 | 0.059048 | 0.32745 | 0 | 0 | 0.2684 | 0.059048 | нд
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26799 | 0.49931 | 0.26799 | 0.26799 | 0.49931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26799 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.044665 | 0.49931 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.09004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26799 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.044665 | 0.49931 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.09004 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка монитор 65" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-423 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.73979 | 0.45069 | 0.73979 | 0.73979 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73979 | 0 | 0 | 0.61649 | 0.1233 | 0.45069 | 0 | 0 | 0.36941 | 0.081271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73979 | 0 | 0 | 0.61649 | 0.1233 | 0.45069 | 0 | 0 | 0.36941 | 0.081271 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка комплект для эксплуатации волоконно-оптических кабелей для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 шт. | N_505-ХГ-45-424 | Н | 2027 | 2030 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7977 | 0.69298 | 1.7977 | 1.7977 | 0.69298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69298 | 0 | 0 | 0.56802 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0 | 0 | 1.4981 | 0.29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7977 | 0 | 0 | 1.4981 | 0.29962 | 0.69298 | 0 | 0 | 0.56802 | 0.12496 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка МФУ формат А0 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-426 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4156 | 5.0455 | 4.4156 | 4.4156 | 5.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 3.6797 | 0.73593 | 5.0455 | 0 | 0 | 4.1356 | 0.90984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4156 | 0 | 0 | 3.6797 | 0.73593 | 5.0455 | 0 | 0 | 4.1356 | 0.90984 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. | N_505-ХГ-45-427 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0525 | 5.4017 | 3.0525 | 3.0525 | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0525 | 0 | 0 | 2.5438 | 0.50875 | 5.4017 | 0 | 0 | 4.4276 | 0.97407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0525 | 0 | 0 | 2.5438 | 0.50875 | 5.4017 | 0 | 0 | 4.4276 | 0.97407 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка оборудование для локальной вычислительной сети (ЛВС) для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ХГ-45-428 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1716 | 12.143 | 7.1716 | 7.1716 | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1716 | 0 | 0 | 5.9764 | 1.1953 | 12.143 | 0 | 0 | 9.9533 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1716 | 0 | 0 | 5.9764 | 1.1953 | 12.143 | 0 | 0 | 9.9533 | 2.1897 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43853 | 0.44328 | 0.43853 | 0.43853 | 0.44328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43853 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.073088 | 0.44328 | 0 | 0 | 0.36335 | 0.079936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43853 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.073088 | 0.44328 | 0 | 0 | 0.36335 | 0.079936 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47442 | 0.5694 | 0.47442 | 0.47442 | 0.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47442 | 0 | 0 | 0.39535 | 0.079069 | 0.5694 | 0 | 0 | 0.46672 | 0.10268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47442 | 0 | 0 | 0.39535 | 0.079069 | 0.5694 | 0 | 0 | 0.46672 | 0.10268 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-431 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19087 | 0.24983 | 0.19087 | 0.19087 | 0.24983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19087 | 0 | 0 | 0.15906 | 0.031812 | 0.24983 | 0 | 0 | 0.20478 | 0.045052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19087 | 0 | 0 | 0.15906 | 0.031812 | 0.24983 | 0 | 0 | 0.20478 | 0.045052 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка весов аналитических ВЛ-224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-432 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0.28895 | 0.2616 | 0.2616 | 0.28895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.28895 | 0 | 0 | 0.23685 | 0.052106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.28895 | 0 | 0 | 0.23685 | 0.052106 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-433 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4414 | 1.6633 | 1.4414 | 1.4414 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.2011 | 0.24023 | 1.6633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0.29993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4414 | 0 | 0 | 1.2011 | 0.24023 | 1.6633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0.29993 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка шумомера-виброметра «АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-434 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66356 | 0.56731 | 0.66356 | 0.66356 | 0.56731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 0 | 0.55297 | 0.11059 | 0.56731 | 0 | 0 | 0.46501 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66356 | 0 | 0 | 0.55297 | 0.11059 | 0.56731 | 0 | 0 | 0.46501 | 0.1023 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Амурская ТЭЦ-1, 1 комплект | N_505-ХГ-45-435 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5408 | 7.9061 | 5.5408 | 5.5408 | 7.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 4.6173 | 0.92346 | 7.9061 | 0 | 0 | 6.4804 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5408 | 0 | 0 | 4.6173 | 0.92346 | 7.9061 | 0 | 0 | 6.4804 | 1.4257 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Весы аналитические VIBRA Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-437 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30745 | 0.24927 | 0.30745 | 0.30745 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0.25621 | 0.051242 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.20432 | 0.04495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30745 | 0 | 0 | 0.25621 | 0.051242 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.20432 | 0.04495 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 Амурская ТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-45-438 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4579 | 0.3449 | 0.4579 | 0.4579 | 0.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4579 | 0 | 0 | 0.38158 | 0.076316 | 0.3449 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.062195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4579 | 0 | 0 | 0.38158 | 0.076316 | 0.3449 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.062195 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка люксеметр LXP-10A, 1 шт Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-439 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3084 | 0.2307 | 0.3084 | 0.3084 | 0.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3084 | 0 | 0 | 0.257 | 0.051399 | 0.2307 | 0 | 0 | 0.1891 | 0.041601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3084 | 0 | 0 | 0.257 | 0.051399 | 0.2307 | 0 | 0 | 0.1891 | 0.041601 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка магнитного сепаратора Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-440 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52408 | 0.66695 | 0.52408 | 0.52408 | 0.66695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52408 | 0 | 0 | 0.43673 | 0.087347 | 0.66695 | 0 | 0 | 0.54668 | 0.12027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52408 | 0 | 0 | 0.43673 | 0.087347 | 0.66695 | 0 | 0 | 0.54668 | 0.12027 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Сетевой насос типа СЭ-800-100с эл двигателем 315 кВ, Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-441 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1699 | 4.7673 | 4.1699 | 4.1699 | 4.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1699 | 0 | 0 | 3.475 | 0.69499 | 4.7673 | 0 | 0 | 3.9077 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1699 | 0 | 0 | 3.475 | 0.69499 | 4.7673 | 0 | 0 | 3.9077 | 0.85968 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Покупка термостат LOIP LT-910, 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-442 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27575 | 0.28568 | 0.27575 | 0.27575 | 0.28568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27575 | 0 | 0 | 0.22979 | 0.045959 | 0.28568 | 0 | 0 | 0.23417 | 0.051517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27575 | 0 | 0 | 0.22979 | 0.045959 | 0.28568 | 0 | 0 | 0.23417 | 0.051517 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Шумомер "АССИСТЕНТ S-LIGHT", 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-443 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21506 | 0.23811 | 0.21506 | 0.21506 | 0.23811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21506 | 0 | 0 | 0.17922 | 0.035844 | 0.23811 | 0 | 0 | 0.19517 | 0.042938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21506 | 0 | 0 | 0.17922 | 0.035844 | 0.23811 | 0 | 0 | 0.19517 | 0.042938 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Николаевская ТЭЦ, 1 комплект | N_505-ХГ-45-444 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4184 | 7.5467 | 4.4184 | 4.4184 | 7.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4184 | 0 | 0 | 3.682 | 0.7364 | 7.5467 | 0 | 0 | 6.1859 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4184 | 0 | 0 | 3.682 | 0.7364 | 7.5467 | 0 | 0 | 6.1859 | 1.3609 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ Формат А0, 1 шт. - СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-4 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8402 | 1.8515 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 1.5335 | 0.30669 | 1.8515 | 0 | 0 | 1.5176 | 0.33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8402 | 0 | 0 | 1.5335 | 0.30669 | 1.8515 | 0 | 0 | 1.5176 | 0.33387 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-5 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70751 | 0.48633 | 0.70751 | 0.70751 | 0.48633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70751 | 0 | 0 | 0.5896 | 0.11792 | 0.48633 | 0 | 0 | 0.39863 | 0.087699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70751 | 0 | 0 | 0.5896 | 0.11792 | 0.48633 | 0 | 0 | 0.39863 | 0.087699 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А4, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-6 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2142 | 0.44339 | 1.2142 | 1.2142 | 0.44339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 1.0119 | 0.20237 | 0.44339 | 0 | 0 | 0.36343 | 0.079955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2142 | 0 | 0 | 1.0119 | 0.20237 | 0.44339 | 0 | 0 | 0.36343 | 0.079955 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8226 | 5.9196 | 5.8226 | 5.8226 | 5.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8226 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.97043 | 5.9196 | 0 | 0 | 4.8522 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8226 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.97043 | 5.9196 | 0 | 0 | 4.8522 | 1.0675 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-330 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.98661 | 1.6771 | 0.98661 | 0.98661 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | 1.6771 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.30243 | нд
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57603 | 0.84615 | 0.57603 | 0.57603 | 0.84615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57603 | 0 | 0 | 0.48003 | 0.096006 | 0.84615 | 0 | 0 | 0.69356 | 0.15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57603 | 0 | 0 | 0.48003 | 0.096006 | 0.84615 | 0 | 0 | 0.69356 | 0.15258 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62302 | 0.64536 | 0.62302 | 0.62302 | 0.64536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62302 | 0 | 0 | 0.51919 | 0.10384 | 0.64536 | 0 | 0 | 0.52898 | 0.11638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62302 | 0 | 0 | 0.51919 | 0.10384 | 0.64536 | 0 | 0 | 0.52898 | 0.11638 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-334 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7713 | 2.21 | 1.7713 | 1.7713 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 1.8115 | 0.39852 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.21 | 0 | 0 | 1.8115 | 0.39852 | 2.21 | 0 | 0 | 1.8115 | 0.39852 | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6336 | 1.6796 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0 | 1.3614 | 0.27227 | 1.6796 | 0 | 0 | 1.3767 | 0.30288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6336 | 0 | 0 | 1.3614 | 0.27227 | 1.6796 | 0 | 0 | 1.3767 | 0.30288 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29629 | 0.60104 | 0.29629 | 0.29629 | 0.60104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29629 | 0 | 0 | 0.24691 | 0.049381 | 0.60104 | 0 | 0 | 0.49265 | 0.10838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29629 | 0 | 0 | 0.24691 | 0.049381 | 0.60104 | 0 | 0 | 0.49265 | 0.10838 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостата СС3-105А для определения плотности мазута, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-341 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21541 | 0.27158 | 0.21541 | 0.21541 | 0.27158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21541 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.035902 | 0.27158 | 0 | 0 | 0.22261 | 0.048974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21541 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.035902 | 0.27158 | 0 | 0 | 0.22261 | 0.048974 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21541 | 0.23126 | 0.21541 | 0.21541 | 0.23126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21541 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.035902 | 0.23126 | 0 | 0 | 0.18956 | 0.041703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21541 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.035902 | 0.23126 | 0 | 0 | 0.18956 | 0.041703 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17196 | 0.19165 | 0.17196 | 0.17196 | 0.19165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17196 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.02866 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15709 | 0.034559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17196 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.02866 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15709 | 0.034559 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25101 | 0.32597 | 0.25101 | 0.25101 | 0.32597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25101 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.041835 | 0.32597 | 0 | 0 | 0.26719 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25101 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.041835 | 0.32597 | 0 | 0 | 0.26719 | 0.058782 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33169 | 0.36185 | 0.33169 | 0.33169 | 0.36185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0 | 0.27641 | 0.055282 | 0.36185 | 0 | 0 | 0.2966 | 0.065251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33169 | 0 | 0 | 0.27641 | 0.055282 | 0.36185 | 0 | 0 | 0.2966 | 0.065251 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостат ВИС-Т-09-3 жидкостный, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-349 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27106 | 0.29231 | 0.27106 | 0.27106 | 0.29231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0.22588 | 0.045176 | 0.29231 | 0 | 0 | 0.2396 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27106 | 0 | 0 | 0.22588 | 0.045176 | 0.29231 | 0 | 0 | 0.2396 | 0.052711 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-350 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1047 | 1.707 | 1.1047 | 1.1047 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0.92056 | 0.18411 | 1.707 | 0 | 0 | 1.3992 | 0.30782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1047 | 0 | 0 | 0.92056 | 0.18411 | 1.707 | 0 | 0 | 1.3992 | 0.30782 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Элегазовый выключатель ВГТЗ-УЭТМ-110, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-351 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.7576 | 47.8258 | 20.7576 | 20.7576 | 47.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7576 | 0 | 0 | 17.298 | 3.4596 | 47.8258 | 0 | 0 | 39.2014 | 8.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7576 | 0 | 0 | 17.298 | 3.4596 | 47.8258 | 0 | 0 | 39.2014 | 8.6243 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Вулканизационный пресс ПСА-Л 1400/765, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-354 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8443 | 2.3301 | 1.8443 | 1.8443 | 2.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 1.5369 | 0.30738 | 2.3301 | 0 | 0 | 1.9099 | 0.42018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8443 | 0 | 0 | 1.5369 | 0.30738 | 2.3301 | 0 | 0 | 1.9099 | 0.42018 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов (с поверкой) УИ300.1, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-355 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60459 | 0.82028 | 0.60459 | 0.60459 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60459 | 0 | 0 | 0.50383 | 0.10077 | 0.82028 | 0 | 0 | 0.67236 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60459 | 0 | 0 | 0.50383 | 0.10077 | 0.82028 | 0 | 0 | 0.67236 | 0.14792 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Калибратор переменного тока трехфазный от 40 Гц до 11кГЦ (с поверкой) УИ300.2-3, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-356 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78504 | 1.1503 | 0.78504 | 0.78504 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0.6542 | 0.13084 | 1.1503 | 0 | 0 | 0.94285 | 0.20743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78504 | 0 | 0 | 0.6542 | 0.13084 | 1.1503 | 0 | 0 | 0.94285 | 0.20743 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Микроомметр РЕТ-МОМ.2, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-358 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45154 | 0.87347 | 0.45154 | 0.45154 | 0.87347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45154 | 0 | 0 | 0.37628 | 0.075256 | 0.87347 | 0 | 0 | 0.71596 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45154 | 0 | 0 | 0.37628 | 0.075256 | 0.87347 | 0 | 0 | 0.71596 | 0.15751 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка РЕЙС-305 - цифровой рефлектометр (с поверкой), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-359 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2552 | 0.35482 | 0.2552 | 0.2552 | 0.35482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0.21267 | 0.042533 | 0.35482 | 0 | 0 | 0.29083 | 0.063984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2552 | 0 | 0 | 0.21267 | 0.042533 | 0.35482 | 0 | 0 | 0.29083 | 0.063984 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2 (МИК-2SC, МИК-2ВТ), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-362 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0703 | 1.7342 | 1.0703 | 1.0703 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0.89188 | 0.17838 | 1.7342 | 0 | 0 | 1.4215 | 0.31272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0703 | 0 | 0 | 0.89188 | 0.17838 | 1.7342 | 0 | 0 | 1.4215 | 0.31272 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка ГУСК - гидравлическое устройство для сравнительной калибровки, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-363 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43745 | 1.0626 | 0.43745 | 0.43745 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.36454 | 0.072909 | 1.0626 | 0 | 0 | 0.87102 | 0.19162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43745 | 0 | 0 | 0.36454 | 0.072909 | 1.0626 | 0 | 0 | 0.87102 | 0.19162 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Высоковольтная испытательная установка (ВИУ - 100), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-364 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7119 | 19.9212 | 9.7119 | 9.7119 | 19.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7119 | 0 | 0 | 8.0932 | 1.6186 | 19.9212 | 0 | 0 | 16.3289 | 3.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7119 | 0 | 0 | 8.0932 | 1.6186 | 19.9212 | 0 | 0 | 16.3289 | 3.5923 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2949 | 10.0277 | 8.2949 | 8.2949 | 10.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2949 | 0 | 0 | 6.9124 | 1.3825 | 10.0277 | 0 | 0 | 8.2194 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2949 | 0 | 0 | 6.9124 | 1.3825 | 10.0277 | 0 | 0 | 8.2194 | 1.8083 | Сроки реализации скорректированывсвязи в связи отсутствием лимитов финансировния в более раннем периоде планирования. Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.539 | 15.437 | 8.539 | 8.539 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 7.1159 | 1.4232 | 15.437 | 0 | 0 | 12.6533 | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.539 | 0 | 0 | 7.1159 | 1.4232 | 15.437 | 0 | 0 | 12.6533 | 2.7837 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7637 | 8.8856 | 8.7637 | 8.7637 | 8.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7637 | 0 | 0 | 7.3031 | 1.4606 | 8.8856 | 0 | 0 | 7.2833 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7637 | 0 | 0 | 7.3031 | 1.4606 | 8.8856 | 0 | 0 | 7.2833 | 1.6023 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52557 | 0.44814 | 0.52557 | 0.52557 | 0.44814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52557 | 0 | 0 | 0.43797 | 0.087594 | 0.44814 | 0 | 0 | 0.36733 | 0.080813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52557 | 0 | 0 | 0.43797 | 0.087594 | 0.44814 | 0 | 0 | 0.36733 | 0.080813 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43468 | 0.39696 | 0.43468 | 0.43468 | 0.39696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43468 | 0 | 0 | 0.36223 | 0.072446 | 0.39696 | 0 | 0 | 0.32538 | 0.071583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43468 | 0 | 0 | 0.36223 | 0.072446 | 0.39696 | 0 | 0 | 0.32538 | 0.071583 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8495 | 4.0114 | 6.8495 | 6.8495 | 4.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8495 | 0 | 0 | 5.7079 | 1.1416 | 4.0114 | 0 | 0 | 3.288 | 0.72336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8495 | 0 | 0 | 5.7079 | 1.1416 | 4.0114 | 0 | 0 | 3.288 | 0.72336 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей, СП ХТС, кол-во 1 комплект. | N_505-ХТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1039 | 6.593 | 6.1039 | 6.1039 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1039 | 0 | 0 | 5.0866 | 1.0173 | 6.593 | 0 | 0 | 5.4041 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1039 | 0 | 0 | 5.0866 | 1.0173 | 6.593 | 0 | 0 | 5.4041 | 1.1889 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования видеонаблюдения,СП ХТС, кол-во 4 комплекта. | N_505-ХТС-34-23 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1705 | 3.1073 | 3.1705 | 3.1705 | 3.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1705 | 0 | 0 | 2.6421 | 0.52842 | 3.1073 | 0 | 0 | 2.547 | 0.56034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1705 | 0 | 0 | 2.6421 | 0.52842 | 3.1073 | 0 | 0 | 2.547 | 0.56034 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3888 | 2.2545 | 2.3888 | 2.3888 | 2.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92859 | 0 | 0 | 0.77382 | 0.15476 | 0.87663 | 0 | 0 | 0.71855 | 0.15808 | 1.4602 | 0 | 0 | 1.2168 | 0.24336 | 1.3778 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.24846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3888 | 0 | 0 | 1.9906 | 0.39813 | 2.2545 | 0 | 0 | 1.8479 | 0.40654 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1333 | 1.1721 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.18889 | 1.1721 | 0 | 0 | 0.96071 | 0.21136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1333 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.18889 | 1.1721 | 0 | 0 | 0.96071 | 0.21136 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0608 | 1.7616 | 7.0608 | 7.0608 | 1.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 1.4196 | 0.28391 | 1.7616 | 0 | 0 | 1.4439 | 0.31766 | 5.3573 | 0 | 0 | 4.4644 | 0.89288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0608 | 0 | 0 | 5.884 | 1.1768 | 1.7616 | 0 | 0 | 1.4439 | 0.31766 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14834 | 0.20468 | 0.14834 | 0.14834 | 0.20468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14834 | 0 | 0 | 0.12362 | 0.024724 | 0.20468 | 0 | 0 | 0.16777 | 0.03691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14834 | 0 | 0 | 0.12362 | 0.024724 | 0.20468 | 0 | 0 | 0.16777 | 0.03691 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26643 | 0.28696 | 0.26643 | 0.26643 | 0.28696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26643 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.044405 | 0.28696 | 0 | 0 | 0.23521 | 0.051747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26643 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.044405 | 0.28696 | 0 | 0 | 0.23521 | 0.051747 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18968 | 0.17457 | 0.18968 | 0.18968 | 0.17457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18968 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.031613 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.14309 | 0.03148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18968 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.031613 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.14309 | 0.03148 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66577 | 0.61554 | 0.66577 | 0.66577 | 0.61554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66577 | 0 | 0 | 0.55481 | 0.11096 | 0.61554 | 0 | 0 | 0.50454 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66577 | 0 | 0 | 0.55481 | 0.11096 | 0.61554 | 0 | 0 | 0.50454 | 0.111 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65913 | 1.0394 | 0.65913 | 0.65913 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65913 | 0 | 0 | 0.54928 | 0.10986 | 1.0394 | 0 | 0 | 0.85197 | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65913 | 0 | 0 | 0.54928 | 0.10986 | 1.0394 | 0 | 0 | 0.85197 | 0.18743 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49093 | 0.27116 | 0.49093 | 0.49093 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49093 | 0 | 0 | 0.40911 | 0.081822 | 0.27116 | 0 | 0 | 0.22226 | 0.048898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49093 | 0 | 0 | 0.40911 | 0.081822 | 0.27116 | 0 | 0 | 0.22226 | 0.048898 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1062 | 0.753 | 1.1062 | 1.1062 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35723 | 0 | 0 | 0.29769 | 0.059538 | 0.36771 | 0 | 0 | 0.3014 | 0.066308 | 0.74897 | 0 | 0 | 0.62415 | 0.12483 | 0.38529 | 0 | 0 | 0.31581 | 0.069478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1062 | 0 | 0 | 0.92184 | 0.18437 | 0.753 | 0 | 0 | 0.61721 | 0.13579 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47586 | 0.29789 | 0.47586 | 0.47586 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47586 | 0 | 0 | 0.39655 | 0.079311 | 0.29789 | 0 | 0 | 0.24417 | 0.053717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47586 | 0 | 0 | 0.39655 | 0.079311 | 0.29789 | 0 | 0 | 0.24417 | 0.053717 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП КТС | N_505-КТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5178 | 6.593 | 5.5178 | 5.5178 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5178 | 0 | 0 | 4.5982 | 0.91964 | 6.593 | 0 | 0 | 5.4041 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5178 | 0 | 0 | 4.5982 | 0.91964 | 6.593 | 0 | 0 | 5.4041 | 1.1889 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8096 | 1.8904 | 1.8096 | 1.8096 | 1.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.508 | 0.30161 | 1.8904 | 0 | 0 | 1.5495 | 0.34089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8096 | 0 | 0 | 1.508 | 0.30161 | 1.8904 | 0 | 0 | 1.5495 | 0.34089 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.3871 | 31.7431 | 30.3871 | 30.3871 | 31.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3871 | 0 | 0 | 25.3226 | 5.0645 | 31.7431 | 0 | 0 | 26.019 | 5.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3871 | 0 | 0 | 25.3226 | 5.0645 | 31.7431 | 0 | 0 | 26.019 | 5.7242 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2693 | 8.7065 | 7.2693 | 7.2693 | 8.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2693 | 0 | 0 | 6.0578 | 1.2116 | 8.7065 | 0 | 0 | 7.1365 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2693 | 0 | 0 | 6.0578 | 1.2116 | 8.7065 | 0 | 0 | 7.1365 | 1.57 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка системы печати (2027 г - 2 компл., 2028 г. - 2 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-71 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3823 | 5.3616 | 5.3823 | 5.3823 | 5.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6309 | 0 | 0 | 2.1924 | 0.43848 | 2.627 | 0 | 0 | 2.1533 | 0.47372 | 2.7514 | 0 | 0 | 2.2928 | 0.45857 | 2.7347 | 0 | 0 | 2.2415 | 0.49314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3823 | 0 | 0 | 4.4853 | 0.89705 | 5.3616 | 0 | 0 | 4.3948 | 0.96685 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) (2027 г - 1 компл., 2028 г. - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-72 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6323 | 28.6316 | 25.6323 | 25.6323 | 28.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5293 | 0 | 0 | 10.441 | 2.0882 | 14.0282 | 0 | 0 | 11.4985 | 2.5297 | 13.1031 | 0 | 0 | 10.9192 | 2.1838 | 14.6034 | 0 | 0 | 11.97 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6323 | 0 | 0 | 21.3603 | 4.2721 | 28.6316 | 0 | 0 | 23.4685 | 5.1631 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка оборудования беспроводного доступа (2027 г - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-73 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.0964 | 16.5241 | 15.0964 | 15.0964 | 16.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0964 | 0 | 0 | 12.5803 | 2.5161 | 16.5241 | 0 | 0 | 13.5443 | 2.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0964 | 0 | 0 | 12.5803 | 2.5161 | 16.5241 | 0 | 0 | 13.5443 | 2.9798 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка дизельгенераторной установки (2028 г - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК | N_505-ИА-1-74 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6747 | 5.3265 | 4.6747 | 4.6747 | 5.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6747 | 0 | 0 | 3.8956 | 0.77911 | 5.3265 | 0 | 0 | 4.366 | 0.96053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6747 | 0 | 0 | 3.8956 | 0.77911 | 5.3265 | 0 | 0 | 4.366 | 0.96053 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка панели профессилнальной, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 8 шт.-2028 г. | N_505-ИА-1-75 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6791 | 3.5327 | 2.6791 | 2.6791 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6791 | 0 | 0 | 2.2326 | 0.44652 | 3.5327 | 0 | 0 | 2.8956 | 0.63704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6791 | 0 | 0 | 2.2326 | 0.44652 | 3.5327 | 0 | 0 | 2.8956 | 0.63704 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка сервера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8987 | 5.549 | 5.8987 | 5.8987 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 4.9156 | 0.98312 | 5.549 | 0 | 0 | 4.5483 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8987 | 0 | 0 | 4.9156 | 0.98312 | 5.549 | 0 | 0 | 4.5483 | 1.0006 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка промышленных компьютеров для СП ТЭЦ Советская Гавань, 18 шт. | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-16 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5242 | 3.085 | 2.5242 | 2.5242 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 2.5287 | 0.55632 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.085 | 0 | 0 | 2.5287 | 0.55632 | 3.085 | 0 | 0 | 2.5287 | 0.55632 | нд
1.7 | Покупка Телевизор QLED 55" 12- шт. - СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3256 | 2.224 | 2.3256 | 2.3256 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 1.8229 | 0.40105 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0 | 0 | 1.8229 | 0.40105 | 2.224 | 0 | 0 | 1.8229 | 0.40105 | нд
1.7 | Покупка цветное многофункциональное устройство А3 (МФУ А3), 2 шт. - СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-18 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7472 | 2.5709 | 2.7472 | 2.7472 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 2.1073 | 0.4636 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5709 | 0 | 0 | 2.1073 | 0.4636 | 2.5709 | 0 | 0 | 2.1073 | 0.4636 | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8775 | 33.9174 | 33.9735 | 26.0399 | 17.8546 | 18.0762 | 8.1854 | 0 | 0 | 6.8211 | 1.3642 | 8.0198 | 0 | 0 | 6.6832 | 1.3366 | 8.7167 | 0 | 0 | 7.2639 | 1.4528 | 8.8271 | 0 | 0 | 7.2353 | 1.5918 | 9.1378 | 0 | 0 | 7.6149 | 1.523 | 9.2491 | 0 | 0 | 7.5813 | 1.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8546 | 0 | 0 | 14.8788 | 2.9758 | 18.0762 | 0 | 0 | 14.8166 | 3.2596 | Актуализация стоимости в соответствии с ТКП и применением актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка установки поверочной трехфазной "Нева-Тест", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-22 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1025 | 9.8585 | 11.1025 | 11.1025 | 9.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1025 | 0 | 0 | 9.2521 | 1.8504 | 9.8585 | 0 | 0 | 8.0807 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1025 | 0 | 0 | 9.2521 | 1.8504 | 9.8585 | 0 | 0 | 8.0807 | 1.7778 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка калибратора переменного тока, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-23 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.46 | 2.7777 | 2.46 | 2.46 | 2.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7777 | 0 | 0 | 2.2768 | 0.50089 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7777 | 0 | 0 | 2.2768 | 0.50089 | 2.7777 | 0 | 0 | 2.2768 | 0.50089 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-24 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21144 | 0.2478 | 0.21144 | 0.21144 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 8 шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | И | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78737 | 1.7396 | 0.78737 | 0.78737 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68755 | 0 | 0 | 0.57296 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78737 | 0 | 0 | 0.65614 | 0.13123 | 1.052 | 0 | 0 | 0.86231 | 0.18971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78737 | 0 | 0 | 0.65614 | 0.13123 | 1.052 | 0 | 0 | 0.86231 | 0.18971 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для, ВК Дземги - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-14 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5768 | 1.8025 | 1.5768 | 1.5768 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5768 | 0 | 0 | 1.314 | 0.2628 | 1.8025 | 0 | 0 | 1.4774 | 0.32503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5768 | 0 | 0 | 1.314 | 0.2628 | 1.8025 | 0 | 0 | 1.4774 | 0.32503 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-15 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3391 | 0.35325 | 0.3391 | 0.3391 | 0.35325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3391 | 0 | 0 | 0.28258 | 0.056516 | 0.35325 | 0 | 0 | 0.28955 | 0.063701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3391 | 0 | 0 | 0.28258 | 0.056516 | 0.35325 | 0 | 0 | 0.28955 | 0.063701 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, ВК Дземги - 1шт СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-16 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39942 | 0.39213 | 0.39942 | 0.39942 | 0.39213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39942 | 0 | 0 | 0.33285 | 0.06657 | 0.39213 | 0 | 0 | 0.32142 | 0.070712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39942 | 0 | 0 | 0.33285 | 0.06657 | 0.39213 | 0 | 0 | 0.32142 | 0.070712 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-17 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64428 | 1.1194 | 0.64428 | 0.64428 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64428 | 0 | 0 | 0.5369 | 0.10738 | 1.1194 | 0 | 0 | 0.91752 | 0.20185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64428 | 0 | 0 | 0.5369 | 0.10738 | 1.1194 | 0 | 0 | 0.91752 | 0.20185 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В, ВК Дземги - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-18 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2223 | 6.5367 | 7.2223 | 7.2223 | 6.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2223 | 0 | 0 | 6.0185 | 1.2037 | 6.5367 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2223 | 0 | 0 | 6.0185 | 1.2037 | 6.5367 | 0 | 0 | 5.3579 | 1.1787 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-19 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37071 | 0.46504 | 0.37071 | 0.37071 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37071 | 0 | 0 | 0.30892 | 0.061785 | 0.46504 | 0 | 0 | 0.38118 | 0.08386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37071 | 0 | 0 | 0.30892 | 0.061785 | 0.46504 | 0 | 0 | 0.38118 | 0.08386 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатор растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-20 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20027 | 0.19974 | 0.20027 | 0.20027 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20027 | 0 | 0 | 0.16689 | 0.033378 | 0.19974 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.036019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20027 | 0 | 0 | 0.16689 | 0.033378 | 0.19974 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.036019 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка весы аналитические с пределом взвешивания (или максимальной нагрузкой) 500г с поверкой - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-21 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37752 | 0.39523 | 0.37752 | 0.37752 | 0.39523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37752 | 0 | 0 | 0.3146 | 0.06292 | 0.39523 | 0 | 0 | 0.32396 | 0.071271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37752 | 0 | 0 | 0.3146 | 0.06292 | 0.39523 | 0 | 0 | 0.32396 | 0.071271 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Счетчик частиц ГРАН-152 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-22 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8869 | 6.5091 | 6.8869 | 6.8869 | 6.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0254 | 0 | 0 | 3.3545 | 0.67091 | 6.5091 | 0 | 0 | 5.3353 | 1.1738 | 2.8614 | 0 | 0 | 2.3845 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8869 | 0 | 0 | 5.7391 | 1.1478 | 6.5091 | 0 | 0 | 5.3353 | 1.1738 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-8 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8592 | 6.8047 | 4.8592 | 4.8592 | 6.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8592 | 0 | 0 | 4.0493 | 0.80987 | 6.8047 | 0 | 0 | 5.5776 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8592 | 0 | 0 | 4.0493 | 0.80987 | 6.8047 | 0 | 0 | 5.5776 | 1.2271 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка анализатора растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-9 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18229 | 0.21646 | 0.18229 | 0.18229 | 0.21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0 | 0 | 0.15191 | 0.030382 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.17742 | 0.039033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18229 | 0 | 0 | 0.15191 | 0.030382 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.17742 | 0.039033 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка шиномонтажного станка для грузовых колес 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-32 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55194 | 0.60302 | 0.55194 | 0.55194 | 0.60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0.45995 | 0.091989 | 0.60302 | 0 | 0 | 0.49428 | 0.10874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55194 | 0 | 0 | 0.45995 | 0.091989 | 0.60302 | 0 | 0 | 0.49428 | 0.10874 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка спектрофотометра для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-35 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22079 | 0.22867 | 0.22079 | 0.22079 | 0.22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22079 | 0 | 0 | 0.18399 | 0.036798 | 0.22867 | 0 | 0 | 0.18743 | 0.041235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22079 | 0 | 0 | 0.18399 | 0.036798 | 0.22867 | 0 | 0 | 0.18743 | 0.041235 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Приобретение анализатора жидкости для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-36 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21021 | 0.21808 | 0.21021 | 0.21021 | 0.21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.035036 | 0.21808 | 0 | 0 | 0.17875 | 0.039326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21021 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.035036 | 0.21808 | 0 | 0 | 0.17875 | 0.039326 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.492 | 0.66947 | 0.81918 | 0.17747 | 0.17747 | 0.32718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.029578 | 0.32718 | 0 | 0 | 0.26818 | 0.058999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-09 | 0 | 0 | 0 | -3e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17747 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.029578 | 0.32718 | 0 | 0 | 0.26818 | 0.058999 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | И | 2024 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.468 | 0.70119 | 0.7158 | 0.23319 | 0.23319 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.20312 | 0.044686 | нд
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-4Э (1 шт.), Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-46 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15816 | 0.27403 | 0.15816 | 0.15816 | 0.27403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27403 | 0 | 0 | 0.22462 | 0.049415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27403 | 0 | 0 | 0.22462 | 0.049415 | 0.27403 | 0 | 0 | 0.22462 | 0.049415 | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля самосвал для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-29 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0289 | 8.9542 | 9.0289 | 9.0289 | 8.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9542 | 0 | 0 | 7.3395 | 1.6147 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9542 | 0 | 0 | 7.3395 | 1.6147 | 8.9542 | 0 | 0 | 7.3395 | 1.6147 | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика для Комосмольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-30 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.221 | 8.1886 | 6.221 | 6.221 | 8.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1886 | 0 | 0 | 6.7119 | 1.4766 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1886 | 0 | 0 | 6.7119 | 1.4766 | 8.1886 | 0 | 0 | 6.7119 | 1.4766 | нд
1.7 | Покупка автобуса Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-31 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4286 | 6.3754 | 6.4286 | 6.4286 | 6.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3754 | 0 | 0 | 5.2257 | 1.1497 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3754 | 0 | 0 | 5.2257 | 1.1497 | 6.3754 | 0 | 0 | 5.2257 | 1.1497 | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-2206 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-32 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6184 | 2.5967 | 2.6184 | 2.6184 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5967 | 0 | 0 | 2.1285 | 0.46826 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5967 | 0 | 0 | 2.1285 | 0.46826 | 2.5967 | 0 | 0 | 2.1285 | 0.46826 | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля с краново-манипуляторной установкой для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-33 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.9388 | 19.7739 | 19.9388 | 19.9388 | 19.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7739 | 0 | 0 | 16.2081 | 3.5658 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7739 | 0 | 0 | 16.2081 | 3.5658 | 19.7739 | 0 | 0 | 16.2081 | 3.5658 | нд
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-51 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18943 | 0.30372 | 0.18943 | 0.18943 | 0.30372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.24895 | 0.054769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30372 | 0 | 0 | 0.24895 | 0.054769 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.24895 | 0.054769 | нд
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38964 | 0.51997 | 0.38964 | 0.38964 | 0.51997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38964 | 0 | 0 | 0.3247 | 0.06494 | 0.51997 | 0 | 0 | 0.42621 | 0.093766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38964 | 0 | 0 | 0.3247 | 0.06494 | 0.51997 | 0 | 0 | 0.42621 | 0.093766 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-53 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20737 | 0.2531 | 0.20737 | 0.20737 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0.20746 | 0.045641 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2531 | 0 | 0 | 0.20746 | 0.045641 | 0.2531 | 0 | 0 | 0.20746 | 0.045641 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-54 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34668 | 0.30542 | 0.34668 | 0.34668 | 0.30542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30542 | 0 | 0 | 0.25034 | 0.055075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30542 | 0 | 0 | 0.25034 | 0.055075 | 0.30542 | 0 | 0 | 0.25034 | 0.055075 | нд
1.7 | Покупка аппарата для стабильности масел для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-55 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0173 | 1.0981 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.84772 | 0.16954 | 1.0981 | 0 | 0 | 0.90011 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0173 | 0 | 0 | 0.84772 | 0.16954 | 1.0981 | 0 | 0 | 0.90011 | 0.19802 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка плиты нагревательной для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-56 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13268 | 0.22977 | 0.13268 | 0.13268 | 0.22977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22977 | 0 | 0 | 0.18834 | 0.041434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22977 | 0 | 0 | 0.18834 | 0.041434 | 0.22977 | 0 | 0 | 0.18834 | 0.041434 | нд
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82581 | 0.76258 | 0.82581 | 0.82581 | 0.76258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82581 | 0 | 0 | 0.68818 | 0.13764 | 0.76258 | 0 | 0 | 0.62506 | 0.13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82581 | 0 | 0 | 0.68818 | 0.13764 | 0.76258 | 0 | 0 | 0.62506 | 0.13751 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6958 | 2.2531 | 1.6958 | 1.6958 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0 | 0 | 1.8468 | 0.40629 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2531 | 0 | 0 | 1.8468 | 0.40629 | 2.2531 | 0 | 0 | 1.8468 | 0.40629 | нд
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83792 | 1.1133 | 0.83792 | 0.83792 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0.91252 | 0.20075 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1133 | 0 | 0 | 0.91252 | 0.20075 | 1.1133 | 0 | 0 | 0.91252 | 0.20075 | нд
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26497 | 0.35204 | 0.26497 | 0.26497 | 0.35204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35204 | 0 | 0 | 0.28856 | 0.063483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35204 | 0 | 0 | 0.28856 | 0.063483 | 0.35204 | 0 | 0 | 0.28856 | 0.063483 | нд
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25499 | 0.31049 | 0.25499 | 0.25499 | 0.31049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31049 | 0 | 0 | 0.2545 | 0.055989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31049 | 0 | 0 | 0.2545 | 0.055989 | 0.31049 | 0 | 0 | 0.2545 | 0.055989 | нд
1.7 | Покупка пылесоса для сбора взрывоопасной пыли для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-71 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56723 | 0.33678 | 0.56723 | 0.56723 | 0.33678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33678 | 0 | 0 | 0.27605 | 0.060731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33678 | 0 | 0 | 0.27605 | 0.060731 | 0.33678 | 0 | 0 | 0.27605 | 0.060731 | нд
1.7 | Покупка установки Ретом-61 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-74 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4489 | 5.911 | 4.4489 | 4.4489 | 5.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0 | 4.8451 | 1.0659 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.911 | 0 | 0 | 4.8451 | 1.0659 | 5.911 | 0 | 0 | 4.8451 | 1.0659 | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1146 | 1.1982 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0.92881 | 0.18576 | 1.1982 | 0 | 0 | 0.98217 | 0.21608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1146 | 0 | 0 | 0.92881 | 0.18576 | 1.1982 | 0 | 0 | 0.98217 | 0.21608 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49417 | 0.49639 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0.41181 | 0.082362 | 0.49639 | 0 | 0 | 0.40688 | 0.089513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49417 | 0 | 0 | 0.41181 | 0.082362 | 0.49639 | 0 | 0 | 0.40688 | 0.089513 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24694 | 0.39187 | 0.24694 | 0 | 0.39187 | 0.24694 | 0 | 0 | 0.20578 | 0.041156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39187 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.070666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39187 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.070666 | Реализация проекта перенесена с 2024 года по причине длительной поставки
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75609 | 0.7687 | 0.75609 | 0 | 0.7687 | 0.75609 | 0 | 0 | 0.63008 | 0.12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7687 | 0 | 0 | 0.63008 | 0.13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7687 | 0 | 0 | 0.63008 | 0.13862 | Новый проект. Включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.848 | 19.2521 | 21.7826 | 17.4041 | 15.4839 | 18.0566 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 4.2873 | 0 | 0 | 0 | 4.2873 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 5.0131 | 4.4769 | 0 | 0 | 0 | 4.4769 | 5.2187 | 0 | 0 | 0 | 5.2187 | 4.6748 | 0 | 0 | 0 | 4.6748 | 5.4326 | 0 | 0 | 0 | 5.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4839 | 0 | 0 | 0 | 15.4839 | 18.0566 | 0 | 0 | 0 | 18.0566 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4168 | 92.3778 | 83.2728 | 83.961 | 68.593 | 65.1172 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 15.368 | 9.7388 | 0 | 0 | 0 | 9.7388 | 16.3656 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 15.5545 | 0 | 0 | 0 | 15.5545 | 34.3126 | 0 | 0 | 0 | 34.3126 | 32.5963 | 0 | 0 | 0 | 32.5963 | 17.9147 | 0 | 0 | 0 | 17.9147 | 16.9664 | 0 | 0 | 0 | 16.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.593 | 0 | 0 | 0 | 68.593 | 65.1172 | 0 | 0 | 0 | 65.1172 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка сварочного дизель-генератора 3 шт (2027 - 1 шт, 2029 - 2 шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-48 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4195 | 6.6565 | 11.4195 | 11.4195 | 6.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5902 | 0 | 0 | 0 | 3.5902 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8293 | 0 | 0 | 0 | 7.8293 | 4.5549 | 0 | 0 | 0 | 4.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 11.4195 | 6.6565 | 0 | 0 | 0 | 6.6565 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка бульдозера 193 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-24 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.9233 | 35.5876 | 43.9233 | 43.9233 | 35.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9233 | 0 | 0 | 36.6027 | 7.3205 | 35.5876 | 0 | 0 | 29.1702 | 6.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9233 | 0 | 0 | 36.6027 | 7.3205 | 35.5876 | 0 | 0 | 29.1702 | 6.4174 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трёх ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка бульдозера мощностью 257 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-25 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.5641 | 42.9838 | 34.5641 | 34.5641 | 42.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5641 | 0 | 0 | 28.8034 | 5.7607 | 42.9838 | 0 | 0 | 35.2326 | 7.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.5641 | 0 | 0 | 28.8034 | 5.7607 | 42.9838 | 0 | 0 | 35.2326 | 7.7512 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трёх ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Приобретение Видеостена, состав - ЖК панель диагональ - 46", 4 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-21 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.417 | 1.3883 | 1.417 | 1.417 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0 | 1.1379 | 0.25034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3883 | 0 | 0 | 1.1379 | 0.25034 | 1.3883 | 0 | 0 | 1.1379 | 0.25034 | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования корпоративных информационных систем для СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань", 1 комплект | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-22 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.0248 | 23.2624 | 23.0248 | 23.0248 | 23.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2624 | 0 | 0 | 19.0676 | 4.1949 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2624 | 0 | 0 | 19.0676 | 4.1949 | 23.2624 | 0 | 0 | 19.0676 | 4.1949 | нд
1.7 | Приобретение Кран манипулятор 8 т, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-7 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5192 | 18.9787 | 16.5192 | 16.5192 | 18.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9787 | 0 | 0 | 15.5563 | 3.4224 | 16.5192 | 0 | 0 | 13.766 | 2.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5192 | 0 | 0 | 13.766 | 2.7532 | 18.9787 | 0 | 0 | 15.5563 | 3.4224 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с острой необходимостью обновления транспортного парка.
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.432 | 26.3256 | 31.432 | -4e-09 | 0.59278 | 31.432 | 0 | 0 | 26.1933 | 5.2387 | 25.7328 | 0 | 0 | 21.444 | 4.2888 | -4e-09 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | -6.6667e-10 | 0.59278 | 0 | 0 | 0.48589 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -4e-09 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | -6.6667e-10 | 0.59278 | 0 | 0 | 0.48589 | 0.1069 | Поставка оборудования осуществлена в 2025 году.Затраты на шеф-монтаж перенесены на 1 квартал 2026 года
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2338 | 3.2877 | 3.2338 | 3.2338 | 3.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2338 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.53897 | 3.2877 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.59287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2338 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.53897 | 3.2877 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.59287 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка системы записи оперативных переговоров, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-19 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4909 | 3.4873 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4909 | 0 | 0 | 2.9091 | 0.58182 | 3.4873 | 0 | 0 | 2.8585 | 0.62886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4909 | 0 | 0 | 2.9091 | 0.58182 | 3.4873 | 0 | 0 | 2.8585 | 0.62886 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания телекоммуникационного оборудования и связи, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-20 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8213 | 6.8567 | 1.8213 | 1.8213 | 6.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8213 | 0 | 0 | 1.5178 | 0.30356 | 6.8567 | 0 | 0 | 5.6202 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8213 | 0 | 0 | 1.5178 | 0.30356 | 6.8567 | 0 | 0 | 5.6202 | 1.2364 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51653 | 0.49468 | 0.51653 | 0.51653 | 0.49468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51653 | 0 | 0 | 0.43044 | 0.086088 | 0.49468 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.089205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51653 | 0 | 0 | 0.43044 | 0.086088 | 0.49468 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.089205 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка 3Д-принтера, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-78 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29717 | 0.28616 | 0.29717 | 0.29717 | 0.28616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29717 | 0 | 0 | 0.24764 | 0.049528 | 0.28616 | 0 | 0 | 0.23456 | 0.051603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29717 | 0 | 0 | 0.24764 | 0.049528 | 0.28616 | 0 | 0 | 0.23456 | 0.051603 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка аэратора поворотного ПАМ-24 для Комсомольской ТЭЦ-1, 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-83 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38037 | 0.33933 | 0.38037 | 0.38037 | 0.33933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 | 0.31698 | 0.063396 | 0.33933 | 0 | 0 | 0.27814 | 0.06119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38037 | 0 | 0 | 0.31698 | 0.063396 | 0.33933 | 0 | 0 | 0.27814 | 0.06119 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины для прачечной СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-84 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3981 | 3.4121 | 3.3981 | 3.3981 | 3.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 2.8317 | 0.56635 | 3.4121 | 0 | 0 | 2.7968 | 0.61529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3981 | 0 | 0 | 2.8317 | 0.56635 | 3.4121 | 0 | 0 | 2.7968 | 0.61529 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка преобразователя давления эталонного ПДЭ-020И-ДИ-170-В для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-85 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14592 | 0.15092 | 0.14592 | 0.14592 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0.1216 | 0.02432 | 0.15092 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.027214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14592 | 0 | 0 | 0.1216 | 0.02432 | 0.15092 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.027214 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка преобразователя давления эталонного ПДЭ-020И-ДИВ-350-В для Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-86 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15628 | 0.16163 | 0.15628 | 0.15628 | 0.16163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15628 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.026046 | 0.16163 | 0 | 0 | 0.13248 | 0.029146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15628 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.026046 | 0.16163 | 0 | 0 | 0.13248 | 0.029146 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка анализатора фотометрического счетного "ГРАН-152.1" для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-87 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8014 | 4.2384 | 1.8014 | 1.8014 | 4.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0 | 1.5012 | 0.30023 | 4.2384 | 0 | 0 | 3.4741 | 0.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8014 | 0 | 0 | 1.5012 | 0.30023 | 4.2384 | 0 | 0 | 3.4741 | 0.7643 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,01 г для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-88 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21619 | 0.18169 | 0.21619 | 0.21619 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21619 | 0 | 0 | 0.18016 | 0.036032 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.14892 | 0.032763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21619 | 0 | 0 | 0.18016 | 0.036032 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.14892 | 0.032763 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,0001 г для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-89 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22611 | 0.16917 | 0.22611 | 0.22611 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22611 | 0 | 0 | 0.18842 | 0.037685 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.13866 | 0.030506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22611 | 0 | 0 | 0.18842 | 0.037685 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.13866 | 0.030506 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-90 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12559 | 0.12904 | 0.12559 | 0.12559 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12559 | 0 | 0 | 0.10466 | 0.020931 | 0.12904 | 0 | 0 | 0.10577 | 0.023269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12559 | 0 | 0 | 0.10466 | 0.020931 | 0.12904 | 0 | 0 | 0.10577 | 0.023269 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-91 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19164 | 0.22108 | 0.19164 | 0.19164 | 0.22108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19164 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.031939 | 0.22108 | 0 | 0 | 0.18121 | 0.039867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19164 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.031939 | 0.22108 | 0 | 0 | 0.18121 | 0.039867 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 ВИ для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-92 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40178 | 0.28746 | 0.40178 | 0.40178 | 0.28746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40178 | 0 | 0 | 0.33482 | 0.066964 | 0.28746 | 0 | 0 | 0.23562 | 0.051837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40178 | 0 | 0 | 0.33482 | 0.066964 | 0.28746 | 0 | 0 | 0.23562 | 0.051837 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка автоматического анализатора температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-12 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-93 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84167 | 0.8855 | 0.84167 | 0.84167 | 0.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 | 0.70139 | 0.14028 | 0.8855 | 0 | 0 | 0.72582 | 0.15968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84167 | 0 | 0 | 0.70139 | 0.14028 | 0.8855 | 0 | 0 | 0.72582 | 0.15968 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка термостата жидкостного для определения кинематический вязкости LOIP LT-910 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-94 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3972 | 0.30019 | 0.3972 | 0.3972 | 0.30019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.30019 | 0 | 0 | 0.24606 | 0.054133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.30019 | 0 | 0 | 0.24606 | 0.054133 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка термостата жидкостного для определения плотности нефтепродуктов LOIP LT-810 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-95 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28537 | 0.23491 | 0.28537 | 0.28537 | 0.23491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28537 | 0 | 0 | 0.23781 | 0.047562 | 0.23491 | 0 | 0 | 0.19255 | 0.042362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28537 | 0 | 0 | 0.23781 | 0.047562 | 0.23491 | 0 | 0 | 0.19255 | 0.042362 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка термостата суховоздушного для определения биохимического потребления кислорода (БПК) для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-96 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22587 | 0.13719 | 0.22587 | 0.22587 | 0.13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22587 | 0 | 0 | 0.18823 | 0.037645 | 0.13719 | 0 | 0 | 0.11245 | 0.024738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22587 | 0 | 0 | 0.18823 | 0.037645 | 0.13719 | 0 | 0 | 0.11245 | 0.024738 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка бидистилятора УПВА-5 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-97 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23112 | 0.17929 | 0.23112 | 0.23112 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038521 | 0.17929 | 0 | 0 | 0.14696 | 0.032331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038521 | 0.17929 | 0 | 0 | 0.14696 | 0.032331 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка мобильной установки для очистки трансформаторного масла УВФ-5000R для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-98 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7572 | 6.785 | 6.7572 | 6.7572 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7572 | 0 | 0 | 5.631 | 1.1262 | 6.785 | 0 | 0 | 5.5615 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7572 | 0 | 0 | 5.631 | 1.1262 | 6.785 | 0 | 0 | 5.5615 | 1.2235 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка установки пылеподавления для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-99 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4276 | 3.6061 | 2.4276 | 2.4276 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4046 | 3.6061 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.65029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4276 | 0 | 0 | 2.023 | 0.4046 | 3.6061 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.65029 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка установки для получения воды аналитического качества для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-100 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2165 | 0.54418 | 0.2165 | 0.2165 | 0.54418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.18042 | 0.036084 | 0.54418 | 0 | 0 | 0.44605 | 0.09813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2165 | 0 | 0 | 0.18042 | 0.036084 | 0.54418 | 0 | 0 | 0.44605 | 0.09813 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка вакуумного насоса для нефтепродуктов для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-101 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24957 | 0.32789 | 0.24957 | 0.24957 | 0.32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24957 | 0 | 0 | 0.20797 | 0.041595 | 0.32789 | 0 | 0 | 0.26876 | 0.059128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24957 | 0 | 0 | 0.20797 | 0.041595 | 0.32789 | 0 | 0 | 0.26876 | 0.059128 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка термостата суховоздушный для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-102 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33409 | 0.32173 | 0.33409 | 0.33409 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0 | 0 | 0.27841 | 0.055682 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.26371 | 0.058016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33409 | 0 | 0 | 0.27841 | 0.055682 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.26371 | 0.058016 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,001 г для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", (1шт-2030, 2 шт-2031) | P_505-КТЭЦ2-45-104 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71014 | 0.71299 | 0.71014 | 0.71014 | 0.71299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0 | 0 | 0.1959 | 0.039181 | 0.2702 | 0 | 0 | 0.22148 | 0.048725 | 0.44278 | 0 | 0 | 0.36294 | 0.079846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67787 | 0 | 0 | 0.55884 | 0.11903 | 0.71299 | 0 | 0 | 0.58442 | 0.12857 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка плиты нагревательной для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-105 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47072 | 0.60474 | 0.47072 | 0.47072 | 0.60474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47072 | 0 | 0 | 0.39227 | 0.078453 | 0.60474 | 0 | 0 | 0.49568 | 0.10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47072 | 0 | 0 | 0.39227 | 0.078453 | 0.60474 | 0 | 0 | 0.49568 | 0.10905 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка установки получения воды аналитического качества для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-106 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59595 | 0.51722 | 0.59595 | 0.59595 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0 | 0 | 0.49662 | 0.099324 | 0.51722 | 0 | 0 | 0.42395 | 0.093269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59595 | 0 | 0 | 0.49662 | 0.099324 | 0.51722 | 0 | 0 | 0.42395 | 0.093269 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка анализатора кислорода для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-107 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21911 | 0.211 | 0.21911 | 0.21911 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21911 | 0 | 0 | 0.18259 | 0.036518 | 0.211 | 0 | 0 | 0.17295 | 0.038049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21911 | 0 | 0 | 0.18259 | 0.036518 | 0.211 | 0 | 0 | 0.17295 | 0.038049 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка анализатора кислорода МАРК для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-108 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18828 | 0.22621 | 0.18828 | 0.18828 | 0.22621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18828 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.031381 | 0.22621 | 0 | 0 | 0.18542 | 0.040793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18828 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.031381 | 0.22621 | 0 | 0 | 0.18542 | 0.040793 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 3 шт | P_505-КТЭЦ2-45-109 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39183 | 0.53529 | 0.39183 | 0.39183 | 0.53529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39183 | 0 | 0 | 0.32652 | 0.065305 | 0.53529 | 0 | 0 | 0.43876 | 0.096527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39183 | 0 | 0 | 0.32652 | 0.065305 | 0.53529 | 0 | 0 | 0.43876 | 0.096527 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка сушильного шкафа для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-110 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16984 | 0.20211 | 0.16984 | 0.16984 | 0.20211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16984 | 0 | 0 | 0.14153 | 0.028306 | 0.20211 | 0 | 0 | 0.16567 | 0.036446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16984 | 0 | 0 | 0.14153 | 0.028306 | 0.20211 | 0 | 0 | 0.16567 | 0.036446 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, пересчет ставки НДС
1.7 | Покупка фронтального погрузчика модель JINGONG JGM756К или аналог - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-25 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.9201 | 14.061 | 12.9201 | 12.9201 | 14.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9201 | 0 | 0 | 10.7667 | 2.1533 | 14.061 | 0 | 0 | 11.5254 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9201 | 0 | 0 | 10.7667 | 2.1533 | 14.061 | 0 | 0 | 11.5254 | 2.5356 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ-СГР (буханка) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-26 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4629 | 2.3668 | 2.4629 | 2.4629 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4629 | 0 | 0 | 2.0524 | 0.41048 | 2.3668 | 0 | 0 | 1.94 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4629 | 0 | 0 | 2.0524 | 0.41048 | 2.3668 | 0 | 0 | 1.94 | 0.4268 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ-СГР (39094 "фермер") 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-27 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.843 | 2.4153 | 2.843 | 2.843 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 2.3692 | 0.47384 | 2.4153 | 0 | 0 | 1.9797 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.843 | 0 | 0 | 2.3692 | 0.47384 | 2.4153 | 0 | 0 | 1.9797 | 0.43554 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3777 | 2.5527 | 2.3777 | 2.3777 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 1.9814 | 0.39629 | 2.5527 | 0 | 0 | 2.0924 | 0.46033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3777 | 0 | 0 | 1.9814 | 0.39629 | 2.5527 | 0 | 0 | 2.0924 | 0.46033 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Паз-4234 -04 - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-30 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1764 | 10.2028 | 5.1764 | 5.1764 | 10.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1764 | 0 | 0 | 4.3137 | 0.86274 | 10.2028 | 0 | 0 | 8.3629 | 1.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1764 | 0 | 0 | 4.3137 | 0.86274 | 10.2028 | 0 | 0 | 8.3629 | 1.8398 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка грузового автомобиля с краново-манипуляторной установкой 25тн - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-31 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.2435 | 20.9806 | 26.2435 | 26.2435 | 20.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2435 | 0 | 0 | 21.8696 | 4.3739 | 20.9806 | 0 | 0 | 17.1972 | 3.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2435 | 0 | 0 | 21.8696 | 4.3739 | 20.9806 | 0 | 0 | 17.1972 | 3.7834 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка КАМАЗ бортовой - 1 шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-45-32 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.869 | 10.5807 | 5.869 | 5.869 | 10.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 4.8908 | 0.97816 | 10.5807 | 0 | 0 | 8.6727 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.869 | 0 | 0 | 4.8908 | 0.97816 | 10.5807 | 0 | 0 | 8.6727 | 1.908 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Тепловоза ТЭМ-9 - 1 шт для СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | P_505-КТЭЦ3-45-33 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 198.2678 | 226.6531 | 198.2678 | 198.2678 | 226.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2678 | 0 | 0 | 165.2232 | 33.0446 | 226.6531 | 0 | 0 | 185.7812 | 40.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.2678 | 0 | 0 | 165.2232 | 33.0446 | 226.6531 | 0 | 0 | 185.7812 | 40.8719 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка АТС ,1 шт СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-14 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0761 | 4.0699 | 2.0761 | 2.0761 | 4.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 1.73 | 0.34601 | 4.0699 | 0 | 0 | 3.336 | 0.73392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0761 | 0 | 0 | 1.73 | 0.34601 | 4.0699 | 0 | 0 | 3.336 | 0.73392 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МФУ ,2 шт СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-15 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7479 | 1.7933 | 2.7479 | 2.7479 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7479 | 0 | 0 | 2.2899 | 0.45799 | 1.7933 | 0 | 0 | 1.4699 | 0.32338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7479 | 0 | 0 | 2.2899 | 0.45799 | 1.7933 | 0 | 0 | 1.4699 | 0.32338 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера, 2шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-16 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3191 | 14.3107 | 9.3191 | 9.3191 | 14.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3107 | 0 | 0 | 11.7301 | 2.5806 | 9.3191 | 0 | 0 | 7.766 | 1.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3191 | 0 | 0 | 7.766 | 1.5532 | 14.3107 | 0 | 0 | 11.7301 | 2.5806 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с острой необходимостью обновления серверного оборудования.
1.7 | Покупка кондиционера, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-17 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2163 | 0.17488 | 0.2163 | 0.2163 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0.18025 | 0.03605 | 0.17488 | 0 | 0 | 0.14334 | 0.031535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2163 | 0 | 0 | 0.18025 | 0.03605 | 0.17488 | 0 | 0 | 0.14334 | 0.031535 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4918 | 6.3015 | 3.4918 | 3.4918 | 6.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | 0 | 2.9098 | 0.58196 | 6.3015 | 0 | 0 | 5.1652 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4918 | 0 | 0 | 2.9098 | 0.58196 | 6.3015 | 0 | 0 | 5.1652 | 1.1363 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54884 | 0.55648 | 0.54884 | 0.54884 | 0.55648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54884 | 0 | 0 | 0.45737 | 0.091474 | 0.55648 | 0 | 0 | 0.45613 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54884 | 0 | 0 | 0.45737 | 0.091474 | 0.55648 | 0 | 0 | 0.45613 | 0.10035 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования технологического видеонаблюдения, 1 комп., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-29 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4918 | 4.3644 | 3.4918 | 3.4918 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | 0 | 2.9098 | 0.58196 | 4.3644 | 0 | 0 | 3.5774 | 0.78702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4918 | 0 | 0 | 2.9098 | 0.58196 | 4.3644 | 0 | 0 | 3.5774 | 0.78702 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка автомобиля грузового с краном манипулятором, грузоподъемностью 3,2 тн для нужд СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-40 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2958 | 9.0083 | 10.2958 | 10.2958 | 9.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0083 | 0 | 0 | 7.3839 | 1.6245 | 10.2958 | 0 | 0 | 8.5799 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2958 | 0 | 0 | 8.5799 | 1.716 | 9.0083 | 0 | 0 | 7.3839 | 1.6245 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с ТКП и применением актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30983 | 0.48314 | 0.30983 | 0.30983 | 0.48314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30983 | 0 | 0 | 0.25819 | 0.051638 | 0.48314 | 0 | 0 | 0.39602 | 0.087123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30983 | 0 | 0 | 0.25819 | 0.051638 | 0.48314 | 0 | 0 | 0.39602 | 0.087123 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.054 | 5.2784 | 3.054 | 3.054 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 2.545 | 0.50901 | 5.2784 | 0 | 0 | 4.3265 | 0.95184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.054 | 0 | 0 | 2.545 | 0.50901 | 5.2784 | 0 | 0 | 4.3265 | 0.95184 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17981 | 0.22647 | 0.17981 | 0.17981 | 0.22647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.029969 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.18563 | 0.040838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17981 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.029969 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.18563 | 0.040838 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка прибора для сварки оптических волокон, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-59 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5312 | 1.7075 | 1.5312 | 1.5312 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5312 | 0 | 0 | 1.276 | 0.2552 | 1.7075 | 0 | 0 | 1.3996 | 0.30792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5312 | 0 | 0 | 1.276 | 0.2552 | 1.7075 | 0 | 0 | 1.3996 | 0.30792 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования для дитспетчерских переговоров, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-60 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30948 | 0.31162 | 0.30948 | 0.30948 | 0.31162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30948 | 0 | 0 | 0.2579 | 0.05158 | 0.31162 | 0 | 0 | 0.25542 | 0.056193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30948 | 0 | 0 | 0.2579 | 0.05158 | 0.31162 | 0 | 0 | 0.25542 | 0.056193 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.2867 | 13.3085 | 11.2867 | 11.2867 | 13.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 13.3085 | 0 | 0 | 0 | 13.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 13.3085 | 0 | 0 | 0 | 13.3085 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.0419 | 14.1756 | 14.0419 | 14.0419 | 14.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 14.1756 | 0 | 0 | 0 | 14.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0419 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 14.1756 | 0 | 0 | 0 | 14.1756 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72952 | 0.65799 | 0.72952 | 0.72952 | 0.65799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72952 | 0 | 0 | 0.60793 | 0.12159 | 0.65799 | 0 | 0 | 0.53933 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72952 | 0 | 0 | 0.60793 | 0.12159 | 0.65799 | 0 | 0 | 0.53933 | 0.11865 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования систем видеозаписи и видеоаналитики для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 1 комплект | P_505-ИА-1-80 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.16 | 21.4661 | 20.16 | 20.16 | 21.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 16.8 | 3.36 | 21.4661 | 0 | 0 | 17.5952 | 3.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.16 | 0 | 0 | 16.8 | 3.36 | 21.4661 | 0 | 0 | 17.5952 | 3.8709 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО «ДГК», 1 комплект | P_505-ИА-1-77 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4712 | 13.7471 | 12.4712 | 12.4712 | 13.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4712 | 0 | 0 | 10.3927 | 2.0785 | 13.7471 | 0 | 0 | 11.2681 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4712 | 0 | 0 | 10.3927 | 2.0785 | 13.7471 | 0 | 0 | 11.2681 | 2.479 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования коммутаторов уровня ЦОД для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 4 шт. | P_505-ИА-1-78 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.359 | 19.7125 | 19.359 | 19.359 | 19.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4712 | 0 | 0 | 7.8926 | 1.5785 | 9.6583 | 0 | 0 | 7.9166 | 1.7417 | 9.8879 | 0 | 0 | 8.2399 | 1.648 | 10.0542 | 0 | 0 | 8.2412 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.359 | 0 | 0 | 16.1325 | 3.2265 | 19.7125 | 0 | 0 | 16.1578 | 3.5547 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования магистральных MPLS маршрутизаторов для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 4 шт. | P_505-ИА-1-79 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.9333 | 61.4383 | 58.9333 | 58.9333 | 61.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8324 | 0 | 0 | 24.027 | 4.8054 | 30.102 | 0 | 0 | 24.6738 | 5.4282 | 30.101 | 0 | 0 | 25.0842 | 5.0168 | 31.3362 | 0 | 0 | 25.6854 | 5.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.9333 | 0 | 0 | 49.1111 | 9.8222 | 61.4383 | 0 | 0 | 50.3592 | 11.079 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение вакуумного насоса для воды для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-111 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27515 | 0 | 0 | 0.27515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27515 | 0 | 0 | 0.22553 | 0.049617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27515 | 0 | 0 | 0.22553 | 0.049617 | 0.27515 | 0 | 0 | 0.22553 | 0.049617 | нд
1.7 | Приобретение аппарата испытания электрической прочности трансформаторного масла (АИМ-90А) для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-112 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.76103 | 0 | 0 | 0.76103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76103 | 0 | 0 | 0.6238 | 0.13724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76103 | 0 | 0 | 0.6238 | 0.13724 | 0.76103 | 0 | 0 | 0.6238 | 0.13724 | нд
1.7 | Приобретение мобильной установки по комплексной очистки масла с контейнером для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-113 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7794 | 0 | 0 | 4.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7794 | 0 | 0 | 3.9175 | 0.86186 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7794 | 0 | 0 | 3.9175 | 0.86186 | 4.7794 | 0 | 0 | 3.9175 | 0.86186 | нд
1.7 | Покупка лазерного анализатора металлов и сплавов ЛИС-02 для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-114 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3133 | 0 | 0 | 3.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3133 | 0 | 0 | 2.7158 | 0.59748 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3133 | 0 | 0 | 2.7158 | 0.59748 | 3.3133 | 0 | 0 | 2.7158 | 0.59748 | нд
1.7 | Покупка динамического твердомера ТКМ-359С в комплектации «Специальная» для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-115 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.023064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1279 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.023064 | 0.1279 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.023064 | нд
1.7 | Покупка калибратора Метран-501 (с модулями давлениями и насосом) / или аналог для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-116 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0.9675 | 0.21285 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1804 | 0 | 0 | 0.9675 | 0.21285 | 1.1804 | 0 | 0 | 0.9675 | 0.21285 | нд
1.7 | Покупка калибратора многофункционального ЭЛМЕТРО-Вольта / или аналог для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-117 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0.21649 | 0.047629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26412 | 0 | 0 | 0.21649 | 0.047629 | 0.26412 | 0 | 0 | 0.21649 | 0.047629 | нд
1.7 | Приобретение сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ3-45-37 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 4.0412 | 0.88906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 4.0412 | 0.88906 | Новый проект. Включен в ИПР в целях отслеживания исполнения работниками правил охраны труда в целях исключения случаев электротравматизма
1.7 | Покупка Автоцистерны пожарной АЦ 3,0-40 (Урал-43206) - 2 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-29 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.3184 | 0 | 0 | 43.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3184 | 0 | 0 | 35.5069 | 7.8115 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.3184 | 0 | 0 | 35.5069 | 7.8115 | 43.3184 | 0 | 0 | 35.5069 | 7.8115 | нд
1.7 | Приобретение переносного стилоскопа СЛП-3 (либо эквивалент) – 1 шт. для оснащения ЛМиС СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-38 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 0 | 0.6832 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 0 | 0.6832 | 0.1503 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола для анализа крупногабаритного металла, деталей крупногабаритных агрегатов и машин без их разборки непосредственно на месте, где расположены объекты анализа (протокол тех. совещания №2 от 25.12.2024)
1.7 | Приобретение устройства измерения параметров релейной защиты «Ретом-21» - 1 шт. для ВК «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-39 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 1.4104 | 0.31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 1.4104 | 0.31029 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований к оснащенности в целях обеспечения проверки и наладки всех типов электромеханических реле, микропроцессорных защит 6-35кВ, УЗО, измерительных трансформаторов тока и напряжений, заземления, АПВ, низковольтной аппаратуры, высоковольтных выключателей
1.7 | Приобретение титровального островного стола ЛК-1800 СО (либо эквивалент) - 2шт. для СП «Комсомольская ТЭЦ-3» для ВК «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-40 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.47475 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57919 | 0 | 0 | 0.47475 | 0.10444 | Новый проект. Включен в ИПР на основании программы по проведению инвентаризации технологий водоподготовки и ведения ВХР ТЭС
1.7 | Приобретение мобильного расточно-наплавочного комплекса "МРНК-59 ЦПУ БАЗА" с комплектом оснастки – 1 шт. для оснащения насосной бригады СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-41 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 | 2.3243 | 0.51134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 | 2.3243 | 0.51134 | Новый проект. Включен в ИПР в целях оснащения насосной бригады СП "Комсомольская ТЭЦ-3" инструментом для расточки и наплавки изношенных деталей оборудования, машин и механизмов, по месту их нахождения, при ремонте и изготовлении без демонтажа узла (протокол тех. совещания №1/2025-ЦРТ от 04.09.2025г.)
1.7 | Приобретение бульдозера Четра Т-25.01ЯБР-1, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | P_505-АмТЭЦ-1-45-13 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.0557 | 0 | 0 | 80.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0557 | 0 | 0 | 65.6194 | 14.4363 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0557 | 0 | 0 | 65.6194 | 14.4363 | 80.0557 | 0 | 0 | 65.6194 | 14.4363 | нд
1.7 | Приобретение стенда высоковольтного стационарного, СКАТ-СВС-100-20Ц, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-20 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 0.96071 | 0.21136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 0.96071 | 0.21136 | Новый проект включен в ИПР для парохождения аттестации электролаборатории
1.7 | Приобретение аппарата АДИМ,Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-21 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 0.82744 | 0.18204 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0095 | 0 | 0 | 0.82744 | 0.18204 | 1.0095 | 0 | 0 | 0.82744 | 0.18204 | нд
1.7 | Приобретение шкафа вытяжного с коконом из термопластика, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-22 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0 | 0.40119 | 0.088262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48945 | 0 | 0 | 0.40119 | 0.088262 | 0.48945 | 0 | 0 | 0.40119 | 0.088262 | нд
1.7 | Приобретение лабораторных весов, Амурская ТЭЦ-1,( 1 шт) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-23 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.10718 | 0.02358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13076 | 0 | 0 | 0.10718 | 0.02358 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.10718 | 0.02358 | нд
1.7 | Приобретение аназизатора растворенного кислорода МАРК-3010, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-24 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20181 | 0 | 0 | 0.20181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20181 | 0 | 0 | 0.16542 | 0.036392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20181 | 0 | 0 | 0.16542 | 0.036392 | 0.20181 | 0 | 0 | 0.16542 | 0.036392 | нд
1.7 | Приобретение кондуктометра МАРК-603. Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-25 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1346 | 0 | 0 | 0.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1346 | 0 | 0 | 0.11033 | 0.024272 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1346 | 0 | 0 | 0.11033 | 0.024272 | 0.1346 | 0 | 0 | 0.11033 | 0.024272 | нд
1.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400ВИ, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-26 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.16897 | 0.037174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20614 | 0 | 0 | 0.16897 | 0.037174 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.16897 | 0.037174 | нд
1.7 | Приобретение сушильного шкафа,Амурская ТЭЦ-1, (1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-27 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.19616 | 0.043154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23931 | 0 | 0 | 0.19616 | 0.043154 | 0.23931 | 0 | 0 | 0.19616 | 0.043154 | нд
1.7 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки ТВЗ-ПХП, Амурская ТЭЦ-1(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-28 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23419 | 0 | 0 | 0.23419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23419 | 0 | 0 | 0.19196 | 0.04223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23419 | 0 | 0 | 0.19196 | 0.04223 | 0.23419 | 0 | 0 | 0.19196 | 0.04223 | нд
1.7 | Приобретение Термостата LOIP LT-810,Амурская ТЭЦ-1,( 1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-29 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24801 | 0 | 0 | 0.24801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24801 | 0 | 0 | 0.20329 | 0.044723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24801 | 0 | 0 | 0.20329 | 0.044723 | 0.24801 | 0 | 0 | 0.20329 | 0.044723 | нд
1.7 | Приобретение электродвигателя АН-1000-6-500 УХЛ4, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-30 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.1488 | 0 | 0 | 27.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1488 | 0 | 0 | 22.2532 | 4.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1488 | 0 | 0 | 22.2532 | 4.8957 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования для обеспечения несения электрической и тепловой нагрузки оборудованием СП "Амурская ТЭЦ-1"
1.7 | Приобретение питательного насосного агрегата ПЭ270-150-5 Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-31 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.0709 | 0 | 0 | 58.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0709 | 0 | 0 | 47.5991 | 10.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0709 | 0 | 0 | 47.5991 | 10.4718 | Новый проект включен в ИПР для увеличение безаварийной работы основного оборудования турбинного цеха СП "Амурская ТЭЦ-1"
1.7 | Приобретение цветного многофункционального устройства А3, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-32 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.24188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.24188 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производственного процесса офисной техникой (протокол тех.совещания б/н от 12.08.2025)
1.7 | Приобретение портативного лазерного спектрометра металлов и сплавов ЛИС-02 ( или аналог) , 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-33 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 2.6147 | 0.57524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 2.6147 | 0.57524 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (или аналог) , 1 шт. СП НиколаевскаяТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-34 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.878 | 0.63316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.878 | 0.63316 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства прибором контроля высоковольтных выключателей
1.7 | Приобретение дефектоскопа ультразвукового А1212 MASTER (или аналог) 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-35 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45247 | 0 | 0 | 0.45247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45247 | 0 | 0 | 0.37088 | 0.081593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45247 | 0 | 0 | 0.37088 | 0.081593 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение толщиномера ультразвукового А1210 (комплектация базовая, +высокотемпературный преобразователь D17635.0A0D12CL) (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-36 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.15694 | 0.034527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.15694 | 0.034527 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение электропечи камерной лабораторной LOIP LF 9/13-G1 (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-37 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.2531 | 0.055681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.2531 | 0.055681 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для контроля состояния основного оборудования (для определения зольности в нефтепродуктах)
1.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ 5400УФ (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-38 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0.30952 | 0.068094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0.30952 | 0.068094 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для контроля плотности в воде для лабораторного анализа
1.7 | Приобретение термостата ВИС-Т-01 для определения кинетической вязкости нефтепродуктов (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-39 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29825 | 0 | 0 | 0.29825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29825 | 0 | 0 | 0.24447 | 0.053783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29825 | 0 | 0 | 0.24447 | 0.053783 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для кинематической вязкости нефтепродуктов при лабораторном анализе
1.7 | Приобретение автоматической системы контроля О2-СО-NOх(NO) в дымовых газах «МАК-2000-UMS» (или аналог), 3 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-40 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3166 | 0 | 0 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3166 | 0 | 0 | 2.7185 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3166 | 0 | 0 | 2.7185 | 0.59807 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для автоматического контроля О2-СО-NOх(NO) в дымовых газах КА № 3, 5, 6
1.7 | Приобретение устройство РЕТОМ-61 (или аналог) 1 шт. СП НиколаевскаяТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-41 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2245 | 0 | 0 | 5.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2245 | 0 | 0 | 4.2824 | 0.94213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2245 | 0 | 0 | 4.2824 | 0.94213 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства устройством опробования микропроцессорных защит линий 110кВ.
1.7 | Приобритение измерительного устройства УКТ-04 для контроля тока проводимости ограничителей перенапряжения тока , 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-35 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25121 | 0 | 0 | 0.25121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25121 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.045299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25121 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.045299 | 0.25121 | 0 | 0 | 0.20591 | 0.045299 | нд
1.7 | Приобритение прибора измерителя параметров изоляции Тангенс -2000, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-36 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 1.4085 | 0.30986 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7183 | 0 | 0 | 1.4085 | 0.30986 | 1.7183 | 0 | 0 | 1.4085 | 0.30986 | нд
1.7 | Приобритение комплекта спектрометра атомно-абсорбционного типа КВАНТ, 1 шт. ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-37 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0798 | 0 | 0 | 8.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0798 | 0 | 0 | 6.6228 | 1.457 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0798 | 0 | 0 | 6.6228 | 1.457 | 8.0798 | 0 | 0 | 6.6228 | 1.457 | нд
1.7 | Приобритение термостата для определения плотности жидкостей, 1 шт. ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-38 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | 0.21001 | 0.046202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25621 | 0 | 0 | 0.21001 | 0.046202 | 0.25621 | 0 | 0 | 0.21001 | 0.046202 | нд
1.7 | Приобритение анализатора жидкости люминесцентно-фотометрический,1 комплект для СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-39 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.41724 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3138 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.41724 | 2.3138 | 0 | 0 | 1.8965 | 0.41724 | нд
1.7 | Приобретение цветного МФУ формата А4 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-61 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 1.9595 | 0.43108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 1.9595 | 0.43108 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №40 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение автоматизиронного рабочего места (20 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-62 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7129 | 0 | 0 | 2.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7129 | 0 | 0 | 2.2237 | 0.48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7129 | 0 | 0 | 2.2237 | 0.48921 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №39 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение цветного МФУ формата А3 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-63 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0 | 3.5888 | 0.78953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0 | 3.5888 | 0.78953 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №41 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение черно-белого МФУ формата А3 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-64 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 1.4714 | 0.32371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 1.4714 | 0.32371 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №42 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025 (применено минимальное значение)
1.7 | Приобретение ультразвукового толщиномера (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-65 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 0.15333 | 0.033733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18707 | 0 | 0 | 0.15333 | 0.033733 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №47 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа А1214 (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-66 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0 | 0.4219 | 0.092819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0 | 0.4219 | 0.092819 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №44 от 16.10.2025 (извещения ФБУ "Хабаровский ЦСМ" о непригодности к применению средств измерений № И-АЮ/17-05-2023/246583629 от 17.05.2023, и № 004989 от 28.06.2018) , к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение комбинированных пресс-ножниц (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-67 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.0984 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.0984 | 0.24164 | новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №42 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение трубогибочного станка (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-68 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15258 | 0 | 0 | 0.15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15258 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.027515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15258 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.027515 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №43 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение лабораторных весов высокой точности (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-69 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14973 | 0 | 0 | 0.14973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14973 | 0 | 0 | 0.12273 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14973 | 0 | 0 | 0.12273 | 0.027 | Новый проект, включен в ИПР ввиду морального устаревания и выходом из строя имеющегося оборудования (извещение ФБУ "Хабаровский ЦСМ" о непригодности к применению средства измерения № И-АЮ/17-07-2025/448022235, акт №10 от 16.10.2025 от ООО ПП "Весоремонт" о невозможности восстановительного ремонта измерительного прибора), к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение Вахтового автобуса, Комсомольские тепловые сети, (1 шт.) | Q_505-КТС-34-50 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 8.4824 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение Экскаватора-погрузчика, Комсомольские тепловые сети, (1 шт.) | Q_505-КТС-34-51 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5735 | 0 | 0 | 0 | 7.5735 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение Передвижной аварийно-ремонтная мастерской (ПАРМ), Комсомольские тепловые сети, (1 шт.-2027, 1 шт.-2029) | Q_505-КТС-34-52 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.8951 | 0 | 0 | 21.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5079 | 0 | 0 | 8.613 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3872 | 0 | 0 | 9.3338 | 2.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8951 | 0 | 0 | 17.9468 | 3.9483 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО «ДГК», 6 шт. | Q_505-ИА-1-83 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.5248 | 0 | 0 | 46.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5248 | 0 | 0 | 38.1351 | 8.3897 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.5248 | 0 | 0 | 38.1351 | 8.3897 | 46.5248 | 0 | 0 | 38.1351 | 8.3897 | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 107.52 | 96.745 | 107.52 | 52.32 | 24.034 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 72.711 | 0 | 0 | 60.5925 | 12.1185 | 52.32 | 0 | 0 | 43.6 | 8.72 | 6.6429 | 0 | 0 | 5.445 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3911 | 0 | 0 | 14.255 | 3.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.32 | 0 | 0 | 43.6 | 8.72 | 24.034 | 0 | 0 | 19.7 | 4.334 | Параметры проекта скорректированы на основании подписанного договора с ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" № 90/*ХТ3-25 от 12.08.2025
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.898 | 84.426 | 194.0528 | 60.528 | 51.12 | 94.4828 | 9.408 | 0 | 0 | 7.84 | 1.568 | 75.672 | 0 | 0 | 63.06 | 12.612 | 51.12 | 0 | 0 | 42.6 | 8.52 | 43.316 | 0 | 0 | 35.5049 | 7.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1668 | 0 | 0 | 41.94 | 9.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.12 | 0 | 0 | 42.6 | 8.52 | 94.4828 | 0 | 0 | 77.4449 | 17.0379 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с выполнением дополнительных работ (закупка оборудования, СМР и ПНР) по проекту в целом, согласно заключенного договора.
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.34 | 24.6 | 24.84 | 10.26 | 0 | 10.5 | 10.26 | 0 | 0 | 8.55 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.073 | 0 | 0 | 8.2566 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.35 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 8.6066 | 1.8934 | Изменение срока реализации проекта. Переходящие обязательства по заключенному договору
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.94 | 80.4 | 81.258 | 41.46 | 13.8 | 14.658 | 27.66 | 0 | 0 | 23.05 | 4.61 | 27.66 | 0 | 0 | 23.05 | 4.61 | 13.8 | 0 | 0 | 11.5 | 2.3 | 13.011 | 0 | 0 | 10.6648 | 2.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 1.35 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8 | 0 | 0 | 11.5 | 2.3 | 14.658 | 0 | 0 | 12.0148 | 2.6432 | Изменение сроков реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с заключенным договором в 2024 году
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 18 | 18 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.72 | 252 | 256.2 | 179.28 | 179.28 | 163.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.6667 | 3.3333 | 170.22 | 0 | 0 | 141.85 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 156.099 | 0 | 0 | 127.95 | 28.149 | 4.74 | 0 | 0 | 3.95 | 0.79 | 7.381 | 0 | 0 | 6.05 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 179.28 | 0 | 0 | 149.4 | 29.88 | 163.48 | 0 | 0 | 134 | 29.48 | Пересчет стоимости реализации проекта на основании заключенного договора
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.04 | 78.972 | 86.04 | 46.272 | 74.417 | 39.768 | 0 | 0 | 33.14 | 6.628 | 4.555 | 0 | 0 | 3.7959 | 0.75917 | 46.272 | 0 | 0 | 38.56 | 7.712 | 59.8107 | 0 | 0 | 49.0252 | 10.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6063 | 0 | 0 | 11.9724 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.272 | 0 | 0 | 38.56 | 7.712 | 74.417 | 0 | 0 | 60.9975 | 13.4195 | Пересчет стоимости по ТКП и актуальным индексам-дефляторам
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | И | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 125.4 | 114.6342 | 125.4 | 62.82 | 94.0417 | 62.58 | 0 | 0 | 52.15 | 10.43 | 20.5925 | 0 | 0 | 17.1604 | 3.4321 | 62.4 | 0 | 0 | 52 | 10.4 | 74.3905 | 0 | 0 | 60.9758 | 13.4147 | 0.42 | 0 | 0 | 0.35 | 0.07 | 19.6512 | 0 | 0 | 16.1075 | 3.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.82 | 0 | 0 | 52.35 | 10.47 | 94.0417 | 0 | 0 | 77.0833 | 16.9583 | Изменение сроков реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с заключенным договором в 2025 году.
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29822 | 0.15 | 0.29822 | 0 | 0 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14547 | 0.104 | 0.14547 | 0 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-8нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 4.1788 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.783 | 110.2804 | 101.783 | 101.783 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 35.585 | 15.8489 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 59.2703 | 0 | 0 | 0 | 59.2703 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.2081 | 0 | 0 | 0 | 117.2081 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 110.2804 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30965 | 0.275 | 0.30965 | 2.796e-09 | 0 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 2.796e-09 | 0 | 0 | 2.33e-09 | 4.66e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.796e-09 | 0 | 0 | 2.33e-09 | 4.66e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 20.8256 | 20.5425 | 10.8256 | 1.164e-09 | 2.22 | 10.8256 | 0 | 0 | 0 | 10.8256 | 8.3225 | 0 | 0 | 0 | 8.3225 | 1.164e-09 | 0 | 0 | 9.7e-10 | 1.94e-10 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.164e-09 | 0 | 0 | 9.7e-10 | 1.94e-10 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 14.5039 | 14.0425 | 12.0039 | 0 | 1.3965 | 12.0039 | 0 | 0 | 0 | 12.0039 | 10.146 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.783 | 110.2804 | 101.783 | 101.783 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 35.585 | 15.8489 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 59.2703 | 0 | 0 | 0 | 59.2703 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.2081 | 0 | 0 | 0 | 117.2081 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 110.2804 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 3.9862 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27432 | 0.158 | 0.27432 | 0 | 0 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.1484 | 27.7115 | 27.1484 | 27.1484 | 27.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 12.5355 | 0 | 0 | 0 | 12.5355 | 16.0831 | 0 | 0 | 0 | 16.0831 | 15.176 | 0 | 0 | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1484 | 0 | 0 | 0 | 27.1484 | 27.7115 | 0 | 0 | 0 | 27.7115 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.4048 | 18.834 | 19.4048 | 19.4048 | 18.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 3.1339 | 16.6385 | 0 | 0 | 0 | 16.6385 | 15.7001 | 0 | 0 | 0 | 15.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4048 | 0 | 0 | 0 | 19.4048 | 18.834 | 0 | 0 | 0 | 18.834 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-11нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.4738 | 105.937 | 97.4738 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 34.1835 | 0 | 0 | 0 | 34.1835 | 15.1779 | 0 | 0 | 0 | 15.1779 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.4738 | 0 | 0 | 0 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 105.937 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25063 | 0.099 | 0.25063 | 0 | 0 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0.25063 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.6957 | 23.9928 | 24.6957 | 14.3048 | 13.9928 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 10.3908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.3048 | 0 | 0 | 0 | 14.3048 | 3.2918 | 0 | 0 | 0 | 3.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.701 | 0 | 0 | 0 | 10.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3048 | 0 | 0 | 0 | 14.3048 | 13.9928 | 0 | 0 | 0 | 13.9928 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1538 | 14.6409 | 15.1538 | 12.5561 | 12.1409 | 2.5977 | 0 | 0 | 0 | 2.5977 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5561 | 0 | 0 | 0 | 12.5561 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2968 | 0 | 0 | 0 | 6.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5561 | 0 | 0 | 0 | 12.5561 | 12.1409 | 0 | 0 | 0 | 12.1409 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | Н | 2027 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 96.6485 | 105.2442 | 96.6485 | 96.6485 | 105.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8398 | 0 | 0 | 0 | 27.8398 | 32.8371 | 0 | 0 | 0 | 32.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3468 | 0 | 0 | 0 | 27.3468 | 25.2965 | 0 | 0 | 0 | 25.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 29.6352 | 0 | 0 | 0 | 29.6352 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.0736 | 0 | 0 | 0 | 112.0736 | 105.2442 | 0 | 0 | 0 | 105.2442 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 3.9862 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18184 | 0.092 | 0.18184 | 0 | 0 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 21.4154 | 21.1156 | 11.4154 | 0 | 2.3404 | 11.4154 | 0 | 0 | 0 | 11.4154 | 8.7752 | 0 | 0 | 0 | 8.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 17.8593 | 17.2514 | 15.3593 | 0 | 1.5356 | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 13.2158 | 0 | 0 | 0 | 13.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 3.9862 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-9нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.4738 | 105.937 | 97.4738 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 34.1835 | 0 | 0 | 0 | 34.1835 | 15.1779 | 0 | 0 | 0 | 15.1779 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.4738 | 0 | 0 | 0 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 105.937 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14859 | 0.102 | 0.14859 | 3.345e-09 | 0 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 3.345e-09 | 0 | 0 | 2.7875e-09 | 5.575e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.345e-09 | 0 | 0 | 2.7875e-09 | 5.575e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.2926 | 24.0732 | 23.2926 | 23.2926 | 24.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 12.5355 | 0 | 0 | 0 | 12.5355 | 12.2272 | 0 | 0 | 0 | 12.2272 | 11.5377 | 0 | 0 | 0 | 11.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2926 | 0 | 0 | 0 | 23.2926 | 24.0732 | 0 | 0 | 0 | 24.0732 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.1757 | 17.6742 | 18.1757 | 18.1757 | 17.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 3.1339 | 15.4093 | 0 | 0 | 0 | 15.4093 | 14.5403 | 0 | 0 | 0 | 14.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1757 | 0 | 0 | 0 | 18.1757 | 17.6742 | 0 | 0 | 0 | 17.6742 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-10нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.4738 | 105.937 | 97.4738 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 34.1835 | 0 | 0 | 0 | 34.1835 | 15.1779 | 0 | 0 | 0 | 15.1779 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 56.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 14.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.4738 | 0 | 0 | 0 | 97.4738 | 105.937 | 0 | 0 | 0 | 105.937 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-9нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 4.1788 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28055 | 0.226 | 0.28055 | 0 | 0 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.1454 | 27.2691 | 28.1454 | 2e-09 | 3.708 | 28.1454 | 0 | 0 | 0 | 28.1454 | 23.5611 | 0 | 0 | 0 | 23.5611 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.3335 | 15.753 | 16.3335 | 0 | 1.9405 | 16.3335 | 0 | 0 | 0 | 16.3335 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-11нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 4.1788 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1788 | 0 | 0 | 0 | 4.1788 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-12нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.783 | 110.2804 | 101.783 | 101.783 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 0 | 0 | 0 | 55.6522 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 35.585 | 15.8489 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 59.2703 | 0 | 0 | 0 | 59.2703 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.2081 | 0 | 0 | 0 | 117.2081 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 110.2804 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24522 | 0.129 | 0.24522 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19327 | 0.102 | 0.19327 | 0 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-6нма | Н | 2030 | 2029 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 108.0983 | 119.4844 | 108.0983 | 108.0983 | 119.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8024 | 0 | 0 | 0 | 25.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.044 | 0 | 0 | 0 | 37.044 | 61.7004 | 0 | 0 | 0 | 61.7004 | нд | нд | нд | нд | нд | 169.7987 | 0 | 0 | 0 | 169.7987 | 98.7444 | 0 | 0 | 0 | 98.7444 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82399 | 0.745 | 0.82399 | 0 | 0 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3953 | 0 | 0 | 6.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7607 | 0 | 0 | 0 | 3.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1578 | 0 | 0 | 0 | 6.1578 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28456 | 0 | 0 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0.28456 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 1.7487 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0.30587 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы диспетчеризации и удаленного сбора данных с приборов учета тепла, электроэнергии, воды, газа для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-13нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0.19046 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-12нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | И | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.73346 | 0 | 0 | 0.33846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | 0 | 0 | 0 | 0.33846 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22815 | 0 | 0 | 0.22815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22815 | 0 | 0 | 0 | 0.22815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22815 | 0 | 0 | 0 | 0.22815 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75213 | 0 | 0 | 0 | 0.75213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47942 | 0 | 0 | 0 | 0.47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 1.2316 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.015043 | 0 | 0 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0.015043 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0 | 0.85994 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.70199 | 0 | 0 | 0.70199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | 0 | 0 | 0 | 0.70199 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | 0 | 0 | 0 | 0.44264 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-17нма | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2745 | 0 | 0 | 4.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-19нма | Н | 2029 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110.5962 | 0 | 0 | 110.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.702 | 0 | 0 | 0 | 42.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.044 | 0 | 0 | 0 | 37.044 | 30.8502 | 0 | 0 | 0 | 30.8502 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8502 | 0 | 0 | 0 | 30.8502 | 110.5962 | 0 | 0 | 0 | 110.5962 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-20нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | 0 | 0 | 0 | 0.29709 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-16нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0 | 0.22986 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35433 | 0.275 | 0.35433 | 0 | 0 | 0.35433 | 0 | 0 | 0 | 0.35433 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-4нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.6781 | 25.932 | 26.6781 | 16.2873 | 15.932 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 10.3908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.2873 | 0 | 0 | 0 | 16.2873 | 3.7481 | 0 | 0 | 0 | 3.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1839 | 0 | 0 | 0 | 12.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2873 | 0 | 0 | 0 | 16.2873 | 15.932 | 0 | 0 | 0 | 15.932 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-5нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.8518 | 18.152 | 18.8518 | 16.2541 | 15.652 | 2.5977 | 0 | 0 | 0 | 2.5977 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16.2541 | 0 | 0 | 0 | 16.2541 | 8.9178 | 0 | 0 | 0 | 8.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7342 | 0 | 0 | 0 | 6.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2541 | 0 | 0 | 0 | 16.2541 | 15.652 | 0 | 0 | 0 | 15.652 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | Н | 2026 | 2029 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.9862 | 3.7632 | 33.9862 | 33.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.9862 | 0 | 0 | 0 | 33.9862 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 90.9934 | 110.2804 | 90.9934 | 90.9934 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7115 | 0 | 0 | 0 | 60.7115 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2703 | 0 | 0 | 0 | 59.2703 | 15.4251 | 0 | 0 | 0 | 15.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.4185 | 0 | 0 | 0 | 106.4185 | 110.2804 | 0 | 0 | 0 | 110.2804 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.49891 | 0 | 0 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0.49891 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 0 | 0.96899 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "TRASSIR" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43624 | 0 | 0 | 0.43624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43624 | 0 | 0 | 0 | 0.43624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43624 | 0 | 0 | 0 | 0.43624 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0.15795 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38233 | 0 | 0 | 0.38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38233 | 0 | 0 | 0 | 0.38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38233 | 0 | 0 | 0 | 0.38233 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 2.9421 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0.31213 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы контроля пусков и остановов технологического оборудования для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.71703 | 0 | 0 | 0.71703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71703 | 0 | 0 | 0 | 0.71703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71703 | 0 | 0 | 0 | 0.71703 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1574 | 0 | 0 | 2.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28706 | 0 | 0 | 0.28706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28706 | 0 | 0 | 0 | 0.28706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28706 | 0 | 0 | 0 | 0.28706 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0 | 0 | 0.22329 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0.020057 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17075 | 0 | 0 | 0.17075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17075 | 0 | 0 | 0 | 0.17075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17075 | 0 | 0 | 0 | 0.17075 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | 0 | 0 | 0 | 0.21812 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20308 | 0 | 0 | 0.20308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20308 | 0 | 0 | 0 | 0.20308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20308 | 0 | 0 | 0 | 0.20308 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | 0 | 0 | 0 | 0.41869 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0.18126 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29581 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15043 | 0 | 0 | 0 | 0.15043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095884 | 0 | 0 | 0 | 0.095884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-16нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24319 | 0 | 0 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 5.1082 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-20нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19931 | 0 | 0 | 0 | 0.19931 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-21нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | 0 | 0 | 0 | 0.25572 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55908 | 0 | 0 | 0.55908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55908 | 0 | 0 | 0 | 0.55908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55908 | 0 | 0 | 0 | 0.55908 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-22нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19965 | 0 | 0 | 0 | 0.19965 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55162 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0 | 0.49262 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | И | 2022 | 2033 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 841.4345 | 1638.5109 | 1638.5109 | 1002.8675 | 870.5598 | 664.7687 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 134.5128 | 0 | 0 | 112.094 | 22.4188 | 131.0298 | 0 | 0 | 109.1915 | 21.8383 | 134.5128 | 0 | 0 | 110.2564 | 24.2564 | 129.7518 | 0 | 0 | 108.1265 | 21.6253 | 131.9143 | 0 | 0 | 109.9286 | 21.9857 | 129.7518 | 0 | 0 | 108.1265 | 21.6253 | 131.9143 | 0 | 0 | 109.9286 | 21.9857 | 129.7518 | 0 | 0 | 108.1265 | 21.6253 | 131.9143 | 0 | 0 | 109.9286 | 21.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 652.5929 | 0 | 0 | 543.8274 | 108.7655 | 664.7687 | 0 | 0 | 552.1363 | 112.6324 | Переходящий проект в рамках объединения юридического лица АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», согласно уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе №658426733 от 25.07.2022.