## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.10.2025 №638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2026 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3081.4349 | 0 | 9803.9978 | 61924.4471 | 1164.0474 | 50849.1134 | 6684.8594 | 2420.3417 | 63350.9204 | 1724.3856 | 48930.7984 | 9645.521 | 3050.4981 | нд | 52154.1646 | нд | 40789.998 | нд | 42098.3054 | 11364.1666 | 11448.6173 | 5616.9623 | 6582.1593 | 5530.8559 | 8298.6088 | 4830.3013 | 5415.9538 | 3499.5854 | 3936.681 | 3974.7083 | 2998.6508 | 4446.5927 | нд | 27899.006 | 31678.6464 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1440.8538 | 5952.06 | 221.6524 | 5542.8642 | 39.5532 | 147.9902 | 6284.9963 | 249.9488 | 5975.0885 | 44.3535 | 15.6055 | нд | 4544.9215 | нд | 2690.0126 | нд | 3532.3385 | 1854.9088 | 1311.804 | 272.7553 | 914.1093 | 150.8702 | 333.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 423.6255 | 1247.6211 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1195.2713 | 0 | 368.64 | 7200.163 | 66.4822 | 6844.2685 | 69.115 | 220.2972 | 7364.3772 | 94.6812 | 6615.0009 | 439.3477 | 213.4599 | нд | 6831.523 | нд | 6485.2207 | нд | 6733.7025 | 346.3023 | 262.0347 | 206.2419 | 264.7288 | 1362.6382 | 4061.1594 | 821.0615 | 753.0518 | 882.9189 | 689.5158 | 1244.496 | 71.3532 | 261.4679 | нд | 4778.8245 | 6101.2768 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1886.1636 | 0 | 6453.4092 | 41372.8014 | 591.6117 | 35737.235 | 3559.5433 | 678.3262 | 41645.5294 | 967.4943 | 33931.6613 | 6046.2769 | 702.267 | нд | 34919.3922 | нд | 26313.0717 | нд | 25693.1949 | 8606.3204 | 9498.9253 | 3473.6493 | 3734.4055 | 3619.3805 | 3289.4846 | 3517.0121 | 4312.8632 | 2178.6352 | 2728.068 | 1981.4277 | 1823.4159 | 2978.3687 | нд | 17748.4735 | 18866.6059 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.4605 | 2686.1624 | 95.0408 | 2548.5458 | 0 | 42.5759 | 2674.8138 | 92.9625 | 2409.0477 | 82.5046 | 90.299 | нд | 2640.7019 | нд | 2398.2909 | нд | 2545.7504 | 242.411 | 83.6029 | 819.9865 | 741.6403 | 0 | 191.2322 | 0 | 10.4992 | 58.0275 | 21.247 | 74.0642 | 186.4092 | 756.302 | нд | 1708.3803 | 1907.33 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1495.6343 | 4713.2603 | 189.2602 | 176.2 | 3016.6479 | 1331.1522 | 5381.2037 | 319.2987 | 0 | 3033.0382 | 2028.8667 | нд | 3217.626 | нд | 2903.402 | нд | 3593.319 | 314.224 | 292.2503 | 844.3292 | 927.2754 | 397.967 | 423.2208 | 492.2277 | 339.5395 | 380.0038 | 497.8503 | 674.7204 | 917.4725 | 450.4541 | нд | 3239.7022 | 3555.8126 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 3081.4349 | 0 | 9803.9978 | 61924.4471 | 1164.0474 | 50849.1134 | 6684.8594 | 2420.3417 | 63350.9204 | 1724.3856 | 48930.7984 | 9645.521 | 3050.4981 | нд | 52154.1646 | нд | 40789.998 | нд | 42098.3054 | 11364.1666 | 11448.6173 | 5616.9623 | 6582.1593 | 5530.8559 | 8298.6088 | 4830.3013 | 5415.9538 | 3499.5854 | 3936.681 | 3974.7083 | 2998.6508 | 4446.5927 | нд | 27899.006 | 31678.6464 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1440.8538 | 5952.06 | 221.6524 | 5542.8642 | 39.5532 | 147.9902 | 6284.9963 | 249.9488 | 5975.0885 | 44.3535 | 15.6055 | нд | 4544.9215 | нд | 2690.0126 | нд | 3532.3385 | 1854.9088 | 1311.804 | 272.7553 | 914.1093 | 150.8702 | 333.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 423.6255 | 1247.6211 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2203.971 | 0 | 1440.8538 | 5952.06 | 221.6524 | 5542.8642 | 39.5532 | 147.9902 | 6284.9963 | 249.9488 | 5975.0885 | 44.3535 | 15.6055 | нд | 4544.9215 | нд | 2690.0126 | нд | 3532.3385 | 1854.9088 | 1311.804 | 272.7553 | 914.1093 | 150.8702 | 333.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 423.6255 | 1247.6211 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1422.3074 | 0 | 397.6525 | 1881.5832 | 52.14 | 1813.8427 | 0 | 15.6005 | 2162.7006 | 63.7774 | 2038.9691 | 44.3535 | 15.6005 | нд | 1517.3739 | нд | 0 | нд | 734.2857 | 1517.3739 | 1030.7623 | 0 | 568.4692 | 0 | 30.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 599.3031 | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | С | 2023 | 2026 | 2026 | 1422.3074 | нд | 397.6525 | 1881.5832 | 52.14 | 1813.8427 | 0 | 15.6005 | 1940.893 | 52.14 | 1873.1525 | 0 | 15.6005 | нд | 1517.3739 | нд | 0 | нд | 512.4782 | 1517.3739 | 1030.7623 | 0 | 512.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 512.4782 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров, что повлияло на удорожание проекта в целом. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения работ и гашения кредиторской задолженности.
1.1.3.4 | Техническое перевооружение повысительно-насосной станции ПНС-334 тепломагистрали ТМ-33 г. Хабаровск, Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-21тп | Н | 2026 | нд | 2034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8075 | 11.6374 | 165.8166 | 44.3535 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 221.8075 | 0 | 0 | 0 | 55.991 | 0 | 30.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 86.8249 | Новый проект, включен в ИПР ввиду заключения новых договоров на технологическое присоединение (заключение РЭКа по делу №136/ТЭК от 05.12.2024)
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 781.6636 | 0 | 1043.2013 | 4070.4768 | 169.5124 | 3729.0215 | 39.5532 | 132.3898 | 4122.2958 | 186.1714 | 3936.1194 | 0 | 0.005 | нд | 3027.5476 | нд | 2690.0126 | нд | 2798.0528 | 337.535 | 281.0417 | 272.7553 | 345.6401 | 150.8702 | 302.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 423.6255 | 648.318 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2027 | 2027 | 781.6636 | нд | 719.5008 | 985.841 | 49.4588 | 837.3199 | 39.5532 | 59.5092 | 994.7454 | 49.4588 | 945.2867 | 0 | 0 | нд | 266.3402 | нд | 188.3402 | нд | 203.8554 | 78 | 71.3892 | 95 | 98.705 | 93.3402 | 105.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 188.3402 | 203.8554 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | С | 2019 | 2032 | 2034 | нд | нд | 42.1752 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | 194.428 | 4.1169 | 190.3111 | 0 | 0 | нд | 152.2528 | нд | 152.2528 | нд | 152.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 37.224 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | С | 2022 | 2032 | 2034 | нд | нд | 111.9055 | 429.9369 | 22.93 | 398.7278 | 0 | 8.2791 | 436.6968 | 22.93 | 413.7668 | 0 | 0 | нд | 318.0314 | нд | 318.0314 | нд | 324.7914 | 0 | 0 | 24.5693 | 26.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.5693 | 26.9664 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | С | 2023 | 2032 | 2027 | нд | нд | 25.5123 | 76.4783 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | 89.1218 | 0 | 89.1218 | 0 | 0 | нд | 50.966 | нд | 9.19 | нд | 25.7553 | 41.7761 | 37.8542 | 0 | 0 | 0 | 25.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 25.7553 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | С | 2023 | 2034 | 2034 | нд | нд | 80.7689 | 379.1216 | 20.1 | 351.7398 | 0 | 7.2817 | 379.1216 | 20.1 | 359.0216 | 0 | 0 | нд | 298.3527 | нд | 298.3527 | нд | 298.3527 | 0 | 0 | 0 | 5.5605 | 0 | 70.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 76.4878 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 47.8727 | 65.2623 | 0 | 65.2623 | 0 | 0 | 96.7023 | 0 | 96.7023 | 0 | 0 | нд | 17.3896 | нд | 17.3896 | нд | 48.8296 | 0 | 0 | 17.3896 | 48.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.3896 | 48.8296 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | З | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 1.4431 | 63.9955 | 1.266 | 62.7295 | 0 | 0 | 53.6963 | 1.4431 | 52.2532 | 0 | 0 | нд | 62.5523 | нд | 0 | нд | 0 | 62.5523 | 52.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.5858 | 0 | 10.5858 | 0 | 0 | 10.5858 | 0 | 10.5808 | 0 | 0.005 | нд | 10.5858 | нд | 10.5858 | нд | 10.5858 | 0 | 0 | 10.5858 | 10.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5858 | 10.5858 | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | И | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 2.0982 | 0.27209 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | С | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 13.7507 | 1864.8275 | 72.2737 | 1735.234 | 0 | 57.3198 | 1864.8275 | 86.0244 | 1778.803 | 0 | 0 | нд | 1851.0767 | нд | 1695.8701 | нд | 1733.6298 | 155.2066 | 117.447 | 125.2106 | 154.9927 | 57.53 | 63.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 182.7406 | 218.6136 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта ввиду заключенныя новых договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1195.2713 | 0 | 368.64 | 7200.163 | 66.4822 | 6844.2685 | 69.115 | 220.2972 | 7364.3772 | 94.6812 | 6615.0009 | 439.3477 | 213.4599 | нд | 6831.523 | нд | 6485.2207 | нд | 6733.7025 | 346.3023 | 262.0347 | 206.2419 | 264.7288 | 1362.6382 | 4061.1594 | 821.0615 | 753.0518 | 882.9189 | 689.5158 | 1244.496 | 71.3532 | 261.4679 | нд | 4778.8245 | 6101.2768 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.8 | 816.1741 | 31.0558 | 724.766 | 37 | 23.3524 | 810.3948 | 16.7 | 633.631 | 137.2625 | 22.8013 | нд | 807.3741 | нд | 804.4871 | нд | 799.4164 | 2.887 | 2.1784 | 34.8989 | 33.4787 | 172.107 | 203.4024 | 194.9145 | 159.9686 | 0 | 0 | 119.9084 | 15.4453 | 114.3627 | нд | 636.1916 | 526.6577 | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | С | 2023 | 2031 | 2032 | нд | нд | 8.8 | 411.3667 | 10 | 361.7767 | 37 | 2.59 | 411.3667 | 0 | 274.1042 | 137.2625 | 0 | нд | 402.5667 | нд | 402.5667 | нд | 402.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9084 | 15.4453 | 114.3627 | нд | 234.2711 | 129.808 | Получены результаты разработки проектно-сметной документации. Изменение сроков и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью источников финансирования в плановом периоде
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 404.8074 | 21.0558 | 362.9893 | 0 | 20.7624 | 399.0281 | 16.7 | 359.5268 | 0 | 22.8013 | нд | 404.8074 | нд | 401.9204 | нд | 396.8497 | 2.887 | 2.1784 | 34.8989 | 33.4787 | 172.107 | 203.4024 | 194.9145 | 159.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 401.9204 | 396.8497 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.2883 | 442.6816 | 4.8616 | 404.991 | 10.4424 | 22.3866 | 454.7603 | 1.5 | 152.5693 | 290.1597 | 8.376 | нд | 433.3933 | нд | 373.6596 | нд | 432.7378 | 59.7337 | 12.7341 | 0 | 66.3195 | 0 | 0 | 6.8549 | 6.7513 | 0 | 0 | 133.1635 | 0 | 0 | нд | 140.0185 | 73.0708 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | С | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 9.2883 | 69.022 | 1.5 | 56.3372 | 10.4424 | 0.74238 | 88.342 | 1.5 | 57.5719 | 18.7388 | 8.376 | нд | 59.7337 | нд | 0 | нд | 66.3195 | 59.7337 | 12.7341 | 0 | 66.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 66.3195 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловленно корректировкой графика реализации проекта и фактически заключенными договорами
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-50 ст№ 1,2,3 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-2 | П | 2028 | 2032 | 2034 | нд | нд | 0 | 373.6596 | 3.3616 | 348.6538 | 0 | 21.6442 | 366.4183 | 0 | 94.9973 | 271.421 | 0 | нд | 373.6596 | нд | 373.6596 | нд | 366.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8549 | 6.7513 | 0 | 0 | 133.1635 | 0 | 0 | нд | 140.0185 | 6.7513 | Балансировка проекта по годам согласно лимитам финансирования. Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в результате пересчета сметной стоимости согласно новым индексам-дефляторам.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 384.4244 | 0 | 226.6442 | 677.3493 | 15.345 | 630.7909 | 19.9918 | 11.2215 | 631.5157 | 14.7058 | 604.6365 | 8.2036 | 3.9698 | нд | 450.7051 | нд | 244.1109 | нд | 235.5175 | 206.5942 | 169.354 | 8.5111 | 8.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 45 | 45 | 147.1052 | нд | 235.6163 | 235.5175 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 384.4244 | нд | 226.6442 | 433.2384 | 6.8338 | 400.5257 | 19.9918 | 5.887 | 395.9982 | 6.2934 | 377.5313 | 8.2036 | 3.9698 | нд | 206.5942 | нд | 0 | нд | 0 | 206.5942 | 169.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2026 | 2031 | 2033 | нд | нд | 0 | 244.1109 | 8.5111 | 230.2652 | 0 | 5.3345 | 235.5175 | 8.4123 | 227.1052 | 0 | 0 | нд | 244.1109 | нд | 244.1109 | нд | 235.5175 | 0 | 0 | 8.5111 | 8.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 45 | 45 | 147.1052 | нд | 235.6163 | 235.5175 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 810.8469 | 0 | 123.9075 | 5263.9579 | 15.2199 | 5083.7205 | 1.6808 | 163.3367 | 5467.7065 | 61.7754 | 5224.1641 | 3.7219 | 178.3127 | нд | 5140.0504 | нд | 5062.9631 | нд | 5266.0308 | 77.0874 | 77.7682 | 162.8319 | 156.5182 | 1190.5313 | 3857.757 | 619.2921 | 586.3318 | 847.9189 | 654.5158 | 946.424 | 10.9079 | 0 | нд | 3766.9982 | 5266.0308 | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 42.0025 | 177.3323 | 5.95 | 168.861 | 0 | 2.5213 | 173.1292 | 5.95 | 152.2946 | 0 | 14.8845 | нд | 135.3298 | нд | 87.8257 | нд | 90.5664 | 47.5041 | 40.5603 | 87.8257 | 90.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.8257 | 90.5664 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | С | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 6.1994 | 64.8335 | 6.1994 | 52.5324 | 1.2841 | 4.8177 | 59.7072 | 6.1994 | 45.7685 | 3.3252 | 4.6816 | нд | 58.6341 | нд | 56.1334 | нд | 49.069 | 2.5007 | 4.4387 | 56.1334 | 49.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.1334 | 49.069 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности источником финансирования.
1.2.4 | Реконструкция здания насосной циркуляционной воды СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-16 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.0857 | 0 | 4.0857 | 0 | 0 | 4.7903 | 4.7903 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0857 | нд | 4.0857 | нд | 4.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0857 | 4.7903 | 0 | нд | 4.0857 | 4.7903 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция здания газорегуляторного пункта применяемого на опасном объекте СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-17 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.2698 | 0 | 2.2698 | 0 | 0 | 2.6613 | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2698 | нд | 2.2698 | нд | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2698 | 2.6613 | 0 | нд | 2.2698 | 2.6613 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция склада оборудования № 1 и № 2 СП Комсомольской ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-18 | П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.9508 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 3.4564 | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9508 | нд | 2.9508 | нд | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 3.4564 | 0 | нд | 2.9508 | 3.4564 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.8727 | 0 | 17.5409 | 0 | 1.3319 | 25.8823 | 0 | 25.8823 | 0 | 0 | нд | 18.8727 | нд | 18.8727 | нд | 25.8823 | 0 | 0 | 18.8727 | 0 | 0 | 25.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.8727 | 25.8823 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.2.4 | Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-18 | С | 2025 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.0705 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 70.5839 | 0 | 70.5839 | 0 | 0 | нд | 3.0705 | нд | 0 | нд | 68.1839 | 3.0705 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1839 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 68.1839 | Изменение проекта в связи с заключённым договором №72/КТ-25, и полученной проектной, рабочей и сметной документацией, утвержденной Заказчиком. Разрешение на строительство не требуется.
1.2.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2032 | 2029 | 810.8469 | нд | 75.7056 | 4990.5427 | 0 | 4835.48 | 0.3967 | 154.6659 | 5047.6975 | 38.718 | 4853.9169 | 0.3967 | 154.6659 | нд | 4914.8371 | нд | 4890.825 | нд | 4941.6226 | 24.0121 | 30.3693 | 0 | 16.8827 | 1190.5313 | 3752.0762 | 619.2921 | 586.3318 | 847.9189 | 586.3318 | 937.1178 | 0 | 0 | нд | 3594.8601 | 4941.6226 | Изменение стоимости в сторону увеличения связано с получением проектно-сметной документации по договору № 577/ХГ-21 от 31.08.2021с ООО "Комсомольск ТИСИЗ"
1.2.4 | Реконструкция газоходов №3, № 4 дымовой трубы №1, СП Николаевской ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-19 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7985 | 0 | 75.7179 | 0 | 4.0807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 79.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 79.7985 | Новый проект включен в ИПР с целью востановления газоходов №3, 4, повышения надежности и безопасности отвода газов из котлоагрегатов в дымовую трубу
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1886.1636 | 0 | 6453.4092 | 41372.8014 | 591.6117 | 35737.235 | 3559.5433 | 678.3262 | 41645.5294 | 967.4943 | 33931.6613 | 6046.2769 | 702.267 | нд | 34919.3922 | нд | 26313.0717 | нд | 25693.1949 | 8606.3204 | 9498.9253 | 3473.6493 | 3734.4055 | 3619.3805 | 3289.4846 | 3517.0121 | 4312.8632 | 2178.6352 | 2728.068 | 1981.4277 | 1823.4159 | 2978.3687 | нд | 17748.4735 | 18866.6059 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.0531 | 0 | 517.8539 | 3512.5662 | 101.9336 | 2929.7432 | 370.5824 | 110.3069 | 4134.6266 | 120.0233 | 3228.99 | 675.8497 | 109.7636 | нд | 2994.7123 | нд | 2775.8824 | нд | 2692.1304 | 218.8299 | 924.6424 | 1174.9177 | 963.0665 | 72.4708 | 208.4008 | 1311.1263 | 1267.0741 | 81.2916 | 12.7823 | 35.3611 | 0 | 50.3212 | нд | 2725.4886 | 2501.6449 | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2029 | 2029 | 389.0531 | нд | 487.8028 | 2814.9585 | 101.9336 | 2269.4896 | 370.5824 | 72.9528 | 3268.24 | 101.9336 | 2722.7711 | 370.5824 | 72.9528 | нд | 2327.1557 | нд | 2299.8869 | нд | 2070.8632 | 27.2688 | 709.574 | 1036.0974 | 807.0737 | 0 | 0 | 1263.7895 | 1263.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2299.8869 | 2070.8632 | Получены результаты разработки проектно-сметной документации. Изменение срока реализации проекта и объемов выполнения работ по годам по причине необеспеченности источником финансирования.
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-3Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 46.509 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 91.2657 | 0 | 27.9236 | 63.342 | 0 | нд | 46.509 | нд | 46.509 | нд | 91.2657 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 91.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.509 | 91.2657 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.3921 | 0 | 11.3921 | 0 | 0 | 9.4511 | 0 | 0.23379 | 9.2173 | 0 | нд | 11.3921 | нд | 9.4889 | нд | 9.4511 | 1.9032 | 0 | 0 | 3.0113 | 0 | 3.1552 | 9.4889 | 3.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4889 | 9.4511 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трех ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | З | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 23.1514 | 78.7147 | 0 | 69.1096 | 0 | 9.6051 | 76.596 | 1.83 | 55.5633 | 11.816 | 7.3867 | нд | 55.5633 | нд | 0 | нд | 0 | 55.5633 | 53.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 6.8997 | 293.9257 | 0 | 291.4374 | 0 | 2.4883 | 435.4849 | 3.4774 | 188.9622 | 220.892 | 22.1533 | нд | 287.026 | нд | 152.9314 | нд | 266.9614 | 134.0947 | 161.6238 | 92.3114 | 152.9816 | 60.62 | 113.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 152.9314 | 266.9614 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в связи всо значительным удорожанием стоимости оборудования (вентиляторов горячего дутья ВГД).
1.3.1 | Установка шумозащитных экранов в селитебной зоне, 6 шт, КТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-7 | Н | 2029 | 2034 | 2032 | нд | нд | 0 | 267.0663 | 0 | 241.8056 | 0 | 25.2607 | 253.5889 | 12.7823 | 233.5358 | 0 | 7.2708 | нд | 267.0663 | нд | 267.0663 | нд | 253.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8508 | 0 | 37.8479 | 0 | 81.2916 | 12.7823 | 35.3611 | 0 | 50.3212 | нд | 216.6725 | 63.1035 | Изменение периода реализации, пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1846.1712 | 9406.7025 | 0 | 7019.5387 | 1825.8147 | 197.8099 | 9407.6621 | 0 | 9396.8291 | 0 | 10.833 | нд | 7560.5313 | нд | 7299.2289 | нд | 7344.3917 | 261.3024 | 217.0992 | 607.0113 | 721.8002 | 589.2244 | 628.1866 | 684.4667 | 714.6705 | 565.8377 | 642.6514 | 644.1748 | 647.969 | 700.8638 | нд | 3791.5787 | 4056.1415 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | И | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 243.3753 | 292.6114 | 0 | 292.6114 | 0 | 0 | 325.9948 | 0 | 315.8555 | 0 | 10.1393 | нд | 49.2361 | нд | 0 | нд | 56.5198 | 49.2361 | 26.0997 | 0 | 56.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 56.5198 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, включительно по 2026 год. В настоящее время осуществляется подготовка ДС №3 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории г.п. "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, с заменой участков теплосети без спутников ХВС
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2029 | 2028 | нд | нд | 102.2292 | 153.1646 | 0 | 110.1818 | 38.2911 | 4.6916 | 152.1735 | 0 | 152.1735 | 0 | 0 | нд | 50.9354 | нд | 50.9354 | нд | 49.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9354 | 49.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.9354 | 49.9443 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 212.2555 | 291.8039 | 0 | 209.1439 | 72.951 | 9.709 | 290.8016 | 0 | 290.8016 | 0 | 0 | нд | 79.5484 | нд | 58.1882 | нд | 58.4842 | 21.3602 | 20.0618 | 58.1882 | 58.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 58.1882 | 58.4842 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 96.7627 | 196.4651 | 0 | 142.2965 | 49.1163 | 5.0523 | 186.054 | 0 | 186.054 | 0 | 0 | нд | 99.7024 | нд | 70.1055 | нд | 70.1055 | 29.5969 | 19.1858 | 70.1055 | 70.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 70.1055 | 70.1055 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2029 | 2029 | нд | нд | 153.1253 | 186.6194 | 0 | 136.212 | 46.6548 | 3.7525 | 186.1126 | 0 | 186.1126 | 0 | 0 | нд | 33.494 | нд | 33.494 | нд | 32.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.494 | 32.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.494 | 32.9873 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | И | 2024 | 2035 | 2028 | нд | нд | 47.1219 | 158.756 | 0 | 113.6758 | 39.689 | 5.3912 | 126.8149 | 0 | 126.8149 | 0 | 0 | нд | 111.6341 | нд | 94.0337 | нд | 63.1678 | 17.6004 | 16.5253 | 0 | 0 | 31.0286 | 30.654 | 65.2072 | 32.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.2358 | 63.1678 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | И | 2025 | 2035 | 2030 | нд | нд | 0 | 196.796 | 0 | 140.777 | 49.199 | 6.82 | 72.1162 | 0 | 72.1162 | 0 | 0 | нд | 196.796 | нд | 189.7133 | нд | 66.41 | 7.0827 | 5.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6368 | 66.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.6368 | 66.41 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | И | 2024 | 2035 | 2031 | нд | нд | 13.2718 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | 115.406 | 0 | 115.406 | 0 | 0 | нд | 232.4322 | нд | 232.4322 | нд | 102.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4698 | 22.1984 | 0 | 0 | 67.5168 | 35.5932 | 45.3009 | 44.3425 | 0 | нд | 135.2875 | 102.1342 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | И | 2024 | 2035 | 2030 | нд | нд | 5.724 | 76.2137 | 0 | 56.1337 | 19.0534 | 1.0266 | 66.9604 | 0 | 66.9604 | 0 | 0 | нд | 70.4898 | нд | 70.4898 | нд | 61.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4161 | 14.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0839 | 46.9945 | 0 | нд | 55.5 | 61.2365 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | N_505-КТС-9-59 | Н | 2027 | 2032 | 2028 | нд | нд | 0 | 262.975 | 0 | 260.1381 | 0 | 2.8369 | 34.9327 | 0 | 34.9327 | 0 | 0 | нд | 262.975 | нд | 262.975 | нд | 34.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3597 | 34.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.3597 | 34.9327 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | Н | 2026 | 2032 | 2032 | нд | нд | 0 | 127.1041 | 0 | 0 | 0 | 5.3345 | 234.7468 | 0 | 234.7468 | 0 | 0 | нд | 127.1041 | нд | 127.1041 | нд | 234.7468 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24.9204 | 25 | 24.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3027 | нд | 126.3027 | 126.0669 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | Н | 2026 | 2031 | 2032 | нд | нд | 0 | 241.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7596 | 0 | 378.7596 | 0 | 0 | нд | 241.7696 | нд | 241.7696 | нд | 378.7596 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 41.3246 | 65 | 51.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0566 | нд | 222.0566 | 184.4285 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 182.9386 | 233.2542 | 0 | 131.0817 | 94.242 | 7.9305 | 291.0202 | 0 | 291.0202 | 0 | 0 | нд | 50.3156 | нд | 20.5388 | нд | 84.503 | 29.7769 | 23.5786 | 0 | 0 | 20.5388 | 84.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.5388 | 84.503 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | З | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 385.1661 | 447.2316 | 0 | 237.2203 | 193.2448 | 16.7665 | 442.3797 | 0 | 442.3797 | 0 | 0 | нд | 62.0655 | нд | 0 | нд | 0 | 62.0655 | 57.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 33.7928 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6323 | 9.6506 | 482.529 | 0 | 482.529 | 0 | 0 | нд | 448.7362 | нд | 448.7362 | нд | 448.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3699 | 86.3699 | 37.827 | 95.908 | 0 | 0 | 50.055 | 50.055 | 64.5 | нд | 238.7519 | 296.8329 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 49.4363 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | 232.1019 | 0 | 232.1019 | 0 | 0 | нд | 172.7557 | нд | 172.7557 | нд | 182.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 54.7916 | 24.793 | 82.874 | 45 | нд | 98.643 | 182.6656 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 82.476 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | 1015.112 | 0 | 1015.112 | 0 | 0 | нд | 932.636 | нд | 932.636 | нд | 932.636 | 0 | 0 | 60.15 | 63.4487 | 0 | 0 | 56.1737 | 56.1737 | 59.682 | 59.682 | 69.458 | 60.458 | 96.7755 | нд | 342.2392 | 336.538 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 59.18 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | 1062.397 | 0 | 1062.397 | 0 | 0 | нд | 1003.217 | нд | 1003.217 | нд | 1003.217 | 0 | 0 | 96.5375 | 102.4586 | 0 | 0 | 93.1025 | 93.1025 | 64.455 | 64.455 | 64.655 | 59.416 | 82 | нд | 400.75 | 401.4321 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 72.7689 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | 797.9158 | 0 | 797.9158 | 0 | 0 | нд | 724.7891 | нд | 680.2054 | нд | 676.4187 | 44.5838 | 48.7282 | 82.13 | 86.9825 | 0 | 0 | 40.7234 | 40.7234 | 57.292 | 115.373 | 53.787 | 53.787 | 107.081 | нд | 341.0134 | 403.9469 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | Н | 2026 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 463.6793 | 0 | 444.4767 | 0 | 19.2026 | 517.4727 | 0 | 517.4727 | 0 | 0 | нд | 463.6793 | нд | 463.6793 | нд | 517.4727 | 0 | 0 | 69.3 | 74.893 | 107.8265 | 107.8265 | 133.3942 | 133.3942 | 63.26 | 63.26 | 93.099 | 68.099 | 0 | нд | 466.8797 | 447.4727 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-2 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 512.479 | 0 | 507.0566 | 0 | 5.4224 | 512.479 | 0 | 512.479 | 0 | 0 | нд | 512.479 | нд | 512.479 | нд | 512.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3106 | 31.3106 | 0 | 0 | 69.52 | 69.52 | 43.744 | 38.744 | 77 | нд | 221.5746 | 216.5746 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-3 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 651.5206 | 0 | 645.8612 | 0 | 5.6594 | 651.5206 | 0 | 651.5206 | 0 | 0 | нд | 651.5206 | нд | 651.5206 | нд | 651.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2811 | 65.2811 | 47.4322 | 47.4322 | 15.46 | 41.4016 | 67.575 | 52.575 | 0 | нд | 195.7483 | 206.6899 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | И | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 106.547 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0003 | 21.36 | 1068.001 | 0 | 1068.001 | 0 | 0 | нд | 961.454 | нд | 961.454 | нд | 961.454 | 0 | 0 | 80.6 | 118.9078 | 84.6233 | 84.6233 | 36.177 | 56.5999 | 72.165 | 72.165 | 69.858 | 69.858 | 84.2755 | нд | 427.6988 | 486.4295 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (III этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-60 | Н | 2031 | нд | 2032 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0941 | 0 | 143.0941 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 143.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8726 | нд | 65.8726 | 65.8726 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№22 г. Хабаровск. СП ХТС | P_505-ХТС-10-4 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 20.766 | 0 | 20.766 | 0 | 0 | 20.766 | 0 | 20.0723 | 0 | 0.69369 | нд | 20.766 | нд | 20.766 | нд | 20.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.766 | 20.766 | 0 | нд | 20.766 | 20.766 | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1497.1105 | 0 | 4089.3841 | 28453.5326 | 489.6781 | 25787.9531 | 1363.1462 | 370.2093 | 28103.2406 | 847.471 | 21305.8422 | 5370.4272 | 581.6704 | нд | 24364.1485 | нд | 16237.9604 | нд | 15656.6728 | 8126.1881 | 8357.1837 | 1691.7203 | 2049.5388 | 2957.6853 | 2452.8972 | 1521.4191 | 2331.1186 | 1531.506 | 2072.6342 | 1301.8918 | 1175.4469 | 2227.1837 | нд | 11231.4062 | 12308.8195 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2027 | 36.1988 | нд | 67.7765 | 244.628 | 3.048 | 195.0618 | 3.6201 | 42.8981 | 68.4385 | 0.39986 | 25.8082 | 0 | 42.2305 | нд | 176.8515 | нд | 176.4968 | нд | 0.29651 | 0.35464 | 0.36554 | 0.35464 | 0.030531 | 0.35464 | 0.26598 | 0.35464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0639 | 0.29651 | Скорректированы затраты по аренде ЗУ, ввиду направления обращения в комиссию по имуществу АО "ДГК". Решение по списанию НЗС перенесено на декабрь 2026 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2031 | 2031 | нд | нд | 142.36 | 296.7663 | 1.5328 | 224.2146 | 58.8868 | 12.132 | 304.8168 | 1.5328 | 210.5237 | 79.431 | 13.3293 | нд | 154.4063 | нд | 154.4063 | нд | 162.4568 | 0 | -1.1369e-16 | 13.114 | 13.141 | 27.5444 | 27.5236 | 0 | 28.3137 | 16.0094 | 0 | 49.4189 | 39.5388 | 53.9397 | нд | 160.0263 | 162.4568 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2029 | 2029 | нд | нд | 92.628 | 286.1935 | 0.989 | 242.048 | 37.8496 | 5.3069 | 302.2139 | 0 | 302.2139 | 0 | 0 | нд | 193.5655 | нд | 110.4238 | нд | 127.7311 | 83.1416 | 81.8548 | 33 | 33 | 33 | 39.2974 | 22.9613 | 33.9712 | 21.4625 | 21.4625 | 0 | 0 | 0 | нд | 110.4238 | 127.7311 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2027 | 2027 | нд | нд | 131.8764 | 217.4078 | 0.55 | 195.5915 | 17.7073 | 3.559 | 214.4858 | 0 | 214.4858 | 0 | 0 | нд | 85.5314 | нд | 51.0767 | нд | 52.9549 | 34.4546 | 29.6545 | 51.0767 | 52.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.0767 | 52.9549 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.58682 | 11.2469 | 11.2469 | 0 | 0 | 0 | 11.0301 | 0.58682 | 10.4433 | 0 | 0 | нд | 10.6601 | нд | 0 | нд | 10.4433 | 10.6601 | 0 | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.4433 | Изменение сроков реализации проекта в связи с нарушением срока исполнения со стороны подрядной организации в 2025 году, работы продлены до 2 кв. 2026 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2026 | нд | нд | 115.9237 | 158.1939 | 1.9693 | 83.8078 | 67.8791 | 4.5377 | 167.8569 | 1.9693 | 110.6184 | 34.8539 | 20.4152 | нд | 42.2701 | нд | 0 | нд | 10.9311 | 42.2701 | 41.002 | 0 | 10.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9311 | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами и продлением срока реализации проекта
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2012 | 2028 | 2027 | нд | нд | 78.4964 | 250.5677 | 7.6316 | 193.0773 | 44.651 | 5.2079 | 186.5496 | 2.0806 | 162.2249 | 1.748 | 20.496 | нд | 172.0712 | нд | 128.173 | нд | 59.7868 | 43.8982 | 48.2663 | 7.6316 | 5.1812 | 35.7747 | 54.6056 | 84.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 128.173 | 59.7868 | Скорректированы затраты на период 2026-2027 гг в связи с неисполнением в полном объеме предписаний Управления Росгвардии по Хабаровскому краю от 27.06.2025 № 810/ГК-522; от 18.12.2025 № 810/ГК-1148. об устранении нарушений). В 2026 актуализация ПИР, в 2027 году реализация проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2028 | 2027 | нд | нд | 96.6779 | 443.7961 | 0.989 | 293.7414 | 135.5225 | 13.5432 | 355.7882 | 0.99 | 205.7324 | 135.5225 | 13.5432 | нд | 347.1183 | нд | 267.2365 | нд | 258.6926 | 79.8817 | 0.41772 | 214.7303 | 134.2991 | 52.5062 | 124.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 267.2365 | 258.6926 | Изменение стомоисти проекта в связано с подписанием Договора на корректировку СД и СМР с ООО "Систематика" № 76/ХТ3-25 от 23.06.2025
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | И | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.4172 | 177.8632 | 1.364 | 173.1255 | 2.3277 | 1.046 | 175.695 | 0 | 175.695 | 0 | 0 | нд | 176.446 | нд | 176.446 | нд | 174.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6194 | 4.6194 | 171.8267 | 169.6584 | 0 | нд | 176.446 | 174.2778 | Перераспределение прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | И | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.89933 | 159.1358 | 0.844 | 135.872 | 20.8118 | 1.608 | 163.8546 | 8.4124 | 155.4422 | 0 | 0 | нд | 158.2365 | нд | 158.2365 | нд | 162.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2365 | 162.9552 | 0 | нд | 158.2365 | 162.9552 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | И | 2022 | 2027 | 2027 | нд | нд | 4.4188 | 163.465 | 4.2849 | 153.3869 | 3.7112 | 2.082 | 170.2867 | 2.7238 | 80.2439 | 77.301 | 10.0179 | нд | 159.0462 | нд | 159.0462 | нд | 164.7632 | 0 | 1.1047 | 159.0462 | 164.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 159.0462 | 164.7632 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 224.2376 | 0.6 | 191.5037 | 32.1338 | 0 | 224.2376 | 0 | 224.2376 | 0 | 0 | нд | 224.2376 | нд | 224.2376 | нд | 224.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2376 | нд | 224.2376 | 224.2376 | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 174.1288 | 0.6 | 168.8157 | 4.7131 | 0 | 174.1288 | 0.65265 | 8.4537 | 165.0224 | 0 | нд | 174.1288 | нд | 174.1288 | нд | 174.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1288 | нд | 174.1288 | 174.1288 | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.9443 | 42.6779 | 0 | 38.9544 | 1 | 2.7236 | 48.8552 | 0.40613 | 46.911 | 0.99 | 0.54812 | нд | 40.7337 | нд | 40.7337 | нд | 46.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7337 | 46.911 | 0 | нд | 40.7337 | 46.911 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | И | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0.9548 | 650.6087 | 5 | 617.4108 | 27.0459 | 1.152 | 537.6099 | 20.579 | 91.2799 | 424.599 | 1.152 | нд | 649.6539 | нд | 645.7196 | нд | 534.7533 | 3.9343 | 1.9018 | 194.5794 | 171.0507 | 221.2812 | 133.8437 | 229.859 | 229.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 645.7196 | 534.7533 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | И | 2023 | 2030 | 2031 | нд | нд | 11.8 | 525.6084 | 11.8 | 360.2732 | 146.7252 | 6.81 | 569.5456 | 11.8 | 76.8765 | 446.1387 | 34.7304 | нд | 513.8084 | нд | 513.8084 | нд | 557.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2309 | 0 | 188.4477 | 166.4336 | 65.5879 | 173.2573 | 115.5419 | 89.6384 | 128.4164 | нд | 642.2247 | 557.7456 | Увеличение стоимотсти в связи с выполнением ПИР
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 4.0883 | 40.9153 | 2.995 | 36.2005 | 0.12075 | 1.5991 | 39.0217 | 2.995 | 32.8526 | 0 | 3.1742 | нд | 36.827 | нд | 0 | нд | 1.831 | 36.827 | 33.1024 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.831 | Перераспределение объемов выполнения работ по годам в связи с увеличением срока выполнения работ по договору
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6107 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | нд | 1.6107 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6107 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 32.8742 | 1.2799 | 30.4377 | 0 | 1.1566 | 72.9892 | 18.0985 | 51.8543 | 0 | 3.0365 | нд | 32.8742 | нд | 32.8742 | нд | 72.9892 | 0 | 0 | 1.2799 | 18.0985 | 0 | 0 | 31.5944 | 54.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.8742 | 72.9892 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.1224 | 6.1224 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1224 | нд | 6.1224 | нд | 6.165 | 0 | 0 | 6.1224 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1224 | 6.165 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Установка стабилизаторов и щитов коммутационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл | N_505-ХГ-197 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.6085 | 0 | 4.6085 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | нд | 4.6085 | нд | 4.6085 | нд | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6085 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6085 | 4.984 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | И | 2023 | 2028 | 2033 | нд | нд | 8.8327 | 468.3744 | 8.8327 | 453.8936 | 0 | 5.648 | 449.6071 | 8.8327 | 413.3701 | 0 | 27.4043 | нд | 459.5416 | нд | 453.424 | нд | 296.1695 | 6.1176 | 144.6049 | 30.7559 | 83.6813 | 422.6681 | 157.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 453.424 | 241.3535 | Перераспределение прочих затрат. Корректировка графика выполнения работ в соответствии с условиями заключенного договора
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | И | 2023 | 2028 | 2033 | нд | нд | 5.7217 | 30.2872 | 1.3214 | 28.1657 | 0 | 0.8 | 24.095 | 1.3201 | 21.5368 | 0 | 1.2381 | нд | 24.5654 | нд | 15.2626 | нд | 9.1775 | 9.3028 | 9.1957 | 5.5817 | 5.5817 | 6.0416 | 0 | 3.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2626 | 5.5817 | Изменение сроков реализации проекта в связи с переносом проекта P_505-КТЭЦ-2-1на
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | И | 2024 | 2031 | 2031 | нд | нд | 3.9 | 37.3707 | 0 | 37.1107 | 0 | 0.26 | 35.4604 | 0 | 35.4604 | 0 | 0 | нд | 33.4707 | нд | 33.4707 | нд | 31.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5604 | нд | 31.5604 | 31.5604 | нд
1.3.4 | Установка быстродействующих защит для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-203 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8209 | 0 | 3.8209 | 0 | 0 | 4.0341 | 0 | 4.0341 | 0 | 0 | нд | 3.8209 | нд | 3.8209 | нд | 4.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8209 | 0 | 0 | 4.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8209 | 4.0341 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-11 | Н | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 5.1411 | 0 | 5.1411 | 0 | 0 | 7.8268 | 0 | 7.8268 | 0 | 0 | нд | 5.1411 | нд | 5.1411 | нд | 7.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5437 | 3.8947 | 0 | 0 | 2.5975 | 3.9321 | 0 | нд | 5.1411 | 7.8268 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.8387 | 0 | 4.8387 | 0 | 0 | 2.8559 | 0 | 0.53831 | 2.3176 | 0 | нд | 4.8387 | нд | 2.1025 | нд | 2.8559 | 2.7362 | 0 | 0 | 0 | 2.1025 | 2.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1025 | 2.8559 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.0718 | 0 | 29.0718 | 0 | 0 | 49.0451 | 3.8826 | 6.7401 | 38.4223 | 0 | нд | 29.0718 | нд | 0 | нд | 45.1624 | 29.0718 | 3.8826 | 0 | 45.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 45.1624 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Установка системами технологического видеонаблюдения распределительных устройств 6 кВ и выше для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-22 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 38.496 | 0 | 36.196 | 0 | 2.3 | 40.0603 | 0 | 37.7603 | 0 | 2.3 | нд | 38.496 | нд | 38.496 | нд | 40.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6807 | 7.0571 | 33.0032 | нд | 39.6839 | 40.0603 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0 | 1.9766 | 0 | 0.19 | 3.3684 | 0 | 3.3684 | 0 | 0 | нд | 2.1666 | нд | 2.1666 | нд | 3.3684 | 0 | 0 | 2.1666 | 3.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1666 | 3.3684 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.025 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 5.1144 | 0 | 4.6494 | 0 | 0.46494 | нд | 5.025 | нд | 5.025 | нд | 5.1144 | 0 | 0 | 5.025 | 5.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.025 | 5.1144 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен, учет затрат службы заказчика и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.825 | 0 | 7.825 | 0 | 0 | 7.2119 | 0 | 1.0468 | 6.1651 | 0 | нд | 7.825 | нд | 7.825 | нд | 7.2119 | 0 | 0 | 3.9125 | 3.5218 | 3.9125 | 3.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.825 | 7.2119 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 7.5686 | 0.25688 | 3.1578 | 4.1539 | 0 | нд | 5.78 | нд | 5.78 | нд | 7.5686 | 0 | 0 | 1.9443 | 3.6699 | 0 | 0 | 3.8357 | 3.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.78 | 7.5686 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 20.7443 | 69.2501 | 0 | 12.1215 | 56.1857 | 0.94287 | 63.7959 | 0 | 61.1669 | 0 | 4.7992 | нд | 48.5057 | нд | 25.4213 | нд | 38.6791 | 23.0845 | 4.3725 | 25.4213 | 38.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.4213 | 38.6791 | Корректировка объемов работ с учётом выданных федеральными органами исполнительной власти Предписаний, корректировка сроков реализации в связи с оптимизацией затрат в пределах источника финансирования
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | Н | 2027 | 2032 | 2031 | нд | нд | 0 | 384.7059 | 1.35 | 271.5767 | 80.54 | 31.2392 | 496.4543 | 0 | 440.8446 | 0 | 55.6098 | нд | 384.7059 | нд | 384.7059 | нд | 496.4543 | 0 | 0 | 25.1783 | 0 | 121.0996 | 75.393 | 117.1839 | 76.1739 | 121.2441 | 98.1669 | 0 | 121.1164 | 125.6041 | нд | 510.31 | 496.4543 | Измнение сроков реализации в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2032 | 2034 | 137.9789 | нд | 53.477 | 259.8621 | 33.4 | 181.7421 | 33.85 | 10.87 | 259.8621 | 33.4 | 226.4621 | 0 | 0 | нд | 206.3851 | нд | 175.046 | нд | 192.8137 | 31.3391 | 13.5714 | 30.17 | 14.068 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.17 | 70.068 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с изменением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в меньшем объеме)
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2027 | 2028 | нд | нд | 29.0417 | 74.5855 | 1.7813 | 29.7704 | 41.9602 | 1.0736 | 79.9462 | 0.653 | 78.7029 | 0 | 0.59026 | нд | 45.5438 | нд | 39.2139 | нд | 45.4352 | 6.3299 | 5.4693 | 21.4864 | 11.7294 | 17.7275 | 15.7278 | 0 | 17.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.2139 | 45.4352 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.1523 | 0 | 29.1523 | 0 | 0 | 43.79 | 0 | 9.64 | 34.15 | 0 | нд | 29.1523 | нд | 28.68 | нд | 43.79 | 0.47225 | 0 | 28.68 | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.68 | 43.79 | Удорожание оборудования в связи с актуализацией ТКП. Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Исполнительного аппарата АО "ДГК", 2 системы | P_505-ИА-13 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31.4723 | 0 | 31.4723 | 0 | 0 | нд | 31 | нд | 31 | нд | 31.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.182 | 16 | 16.2903 | 0 | нд | 31 | 31.4723 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 74.4864 | 165.4062 | 0 | 165.3066 | 0 | 0.099569 | 154.4629 | 0 | 4.2888 | 149.367 | 0.80713 | нд | 90.9198 | нд | 64.2104 | нд | 64.7249 | 26.7094 | 15.2516 | 64.2104 | 64.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.2104 | 64.7249 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (4 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | И | 2023 | 2030 | 2029 | нд | нд | 16.1753 | 22.4306 | 0 | 22.3764 | 0 | 0.054194 | 28.479 | 0 | 1.398 | 25.9625 | 1.1185 | нд | 6.2553 | нд | 6.2553 | нд | 12.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3037 | 6.2553 | 0 | 0 | нд | 6.2553 | 12.3037 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен на оборудование, актуализации сметного расчета с учет затрат службы заказчика и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 1.4137 | 106.7251 | 0 | 106.7251 | 0 | 0 | 116.4982 | 10.725 | 105.7732 | 0 | 0 | нд | 105.3114 | нд | 96.0001 | нд | 114.0463 | 9.3113 | 1.0382 | 96.0001 | 8.2731 | 0 | 105.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.0001 | 114.0463 | В связи с незаонченными проектно-изыскательскими работами договор № 18/ХТ3-23 от 17.03.2023 АО "Институт Гидропроект"принто решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2026 год
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5464 | 0 | 5.5464 | 0 | 0 | 8.6841 | 0 | 8.1955 | 0 | 0.48858 | нд | 5.5464 | нд | 0 | нд | 0.36 | 5.5464 | 8.3241 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 58.5564 | 0 | 53.7453 | 0 | 4.8111 | 54.6629 | 0 | 20.2486 | 31.6 | 2.8143 | нд | 58.5564 | нд | 30.7656 | нд | 28.6168 | 27.7908 | 26.0461 | 30.7656 | 28.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.7656 | 28.6168 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 47.9486 | 5 | 38.9265 | 0 | 4.0221 | 48.5996 | 5 | 21.6482 | 18.4 | 3.5513 | нд | 47.9486 | нд | 41.8343 | нд | 43.8506 | 6.1143 | 4.749 | 23.4195 | 21.6754 | 18.4149 | 22.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.8343 | 43.8506 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | И | 2024 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 204.9858 | 5.2946 | 186.7319 | 0 | 12.9593 | 162.3176 | 5.2946 | 138.5164 | 0 | 18.5066 | нд | 204.9858 | нд | 112.8435 | нд | 157.8738 | 92.1423 | 4.4437 | 21.328 | 66.3583 | 91.5155 | 91.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 112.8435 | 157.8738 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 27.3052 | 59.3833 | 0 | 57.9693 | 0 | 1.414 | 66.9728 | 4.078 | 59.4566 | 0 | 3.4382 | нд | 32.0781 | нд | 16.2425 | нд | 19.8196 | 15.8356 | 19.848 | 16.2425 | 19.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.2425 | 19.8196 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 5.645 | 188.7092 | 0 | 185.791 | 0 | 2.9182 | 164.8054 | 4.743 | 62.0912 | 93.2247 | 4.7466 | нд | 183.0642 | нд | 116.1891 | нд | 80.0314 | 66.875 | 79.129 | 116.1891 | 80.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.1891 | 80.0314 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 3.0587 | 0 | 3.0587 | 0 | 0 | 3.8932 | 0 | 3.8932 | 0 | 0 | нд | 3.0587 | нд | 3.0587 | нд | 3.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8932 | нд | 3.8932 | 3.8932 | нд
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | И | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.7972 | 0 | 13.5614 | 0 | 1.2358 | 6.5755 | 1.0503 | 5.5252 | 0 | 0 | нд | 14.7972 | нд | 14.1312 | нд | 6.0326 | 0.66597 | 0.54286 | 6.0326 | 6.0326 | 8.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1312 | 6.0326 | Уменьшение объемов реализации проекта в связи с ограничением лимитов финансирования
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | И | 2025 | 2032 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 15.823 | 2.25 | 12.9887 | 0 | 0.58431 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 13.573 | 2.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.573 | Изменение периода реализации, пересчет стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализацией проектно-сметной документации
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | И | 2022 | 2032 | 2033 | нд | нд | 5.0492 | 1834.8198 | 60.2587 | 1774.5611 | 0 | 0 | 1804.9846 | 69.336 | 1735.6486 | 0 | 0 | нд | 1829.7707 | нд | 1774.5611 | нд | 1790.1124 | 55.2095 | 9.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9799 | нд | 669.9799 | 715.3664 | В связи с незаонченными проектно-изыскательскими работами договор № 743/ХГ-22 от 26.09.2022 АО "Институт Гидропроект"принто решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2028 год
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | И | 2024 | 2028 | 2027 | нд | нд | 12.5875 | 218.2861 | 0 | 218.2861 | 0 | 0 | 149.8523 | 12.4 | 137.4523 | 0 | 0 | нд | 205.6986 | нд | 161.2986 | нд | 92.9696 | 44.4 | 44.2952 | 43.3627 | 45.94 | 57.9415 | 47.0296 | 59.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 161.2986 | 92.9696 | Пересчет сметной стоимости на основании заключенных договоров
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.29876 | 35.42 | 0 | 35.42 | 0 | 0 | 35.7004 | 3.393 | 32.3074 | 0 | 0 | нд | 35.1213 | нд | 32.027 | нд | 35.4016 | 3.0942 | 0 | 32.027 | 35.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.027 | 35.4016 | В связи с незаконченными проектно-изыскательскими работами принято решение о переносе сроков реализации проектров, объемы по ПИР перенесены на 2026 год. Перераспределение объемов реализации проекта по годам в связи с уточнением графика реализации проекта
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | И | 2023 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.673 | 8.8036 | 0 | 8.8036 | 0 | 0 | 12.2734 | 0.673 | 11.6004 | 0 | 0 | нд | 8.1306 | нд | 8.1306 | нд | 11.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6004 | нд | 11.6004 | 11.6004 | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | И | 2023 | 2031 | 2026 | нд | нд | 17.1632 | 76.1215 | 0 | 76.1215 | 0 | 0 | 42.6632 | 6.0495 | 4.3901 | 32.2236 | 0 | нд | 58.9583 | нд | 31.2636 | нд | 25.5 | 27.6947 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 25.5 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | Н | 2031 | 2032 | 2031 | нд | нд | 0 | 362.3107 | 0 | 362.3107 | 0 | 0 | 159.7212 | 0 | 159.7212 | 0 | 0 | нд | 362.3107 | нд | 362.3107 | нд | 159.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7212 | нд | 159.7212 | 159.7212 | нд
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | Н | 2031 | 2032 | 2031 | нд | нд | 0 | 7.4669 | 0 | 7.4669 | 0 | 0 | 8.4127 | 0 | 8.4127 | 0 | 0 | нд | 7.4669 | нд | 7.4669 | нд | 8.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4127 | нд | 8.4127 | 8.4127 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 52.9077 | 1160.7893 | 59.235 | 1101.5543 | 0 | 0 | 1551.5759 | 54.8773 | 1324.0445 | 141.9673 | 30.6868 | нд | 1107.8816 | нд | 0 | нд | 228.5139 | 1107.8816 | 1270.1544 | 0 | 228.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 228.5139 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с изменением стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения работ
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | И | 2023 | 2032 | 2034 | нд | нд | 11.7762 | 227.6926 | 0 | 227.6926 | 0 | 0 | 227.6926 | 11.7762 | 215.9164 | 0 | 0 | нд | 215.9164 | нд | 215.9164 | нд | 215.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 51.9433 | Изменение объемов затрат по годам реализации проекта в соответствии с увеличением тарифного источника (обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме)
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | И | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3089 | 6.8115 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 0 | 0 | нд | 5.5026 | нд | 4.2401 | нд | 7.6901 | 1.2625 | 1.2579 | 4.2401 | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | нд | 4.2401 | 7.6901 | Изменение сметной стоимости связано с применением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов Корректировка объемов в рамках установленных лимитов
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | И | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | 8.0405 | 14.8513 | 0 | 14.8513 | 0 | 0 | 20.6038 | 0 | 20.6038 | 0 | 0 | нд | 6.8109 | нд | 2.7164 | нд | 8.1627 | 4.0945 | 4.4007 | 2.7164 | 2.7164 | 0 | 1.0245 | 0 | 1.0698 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7164 | 8.1627 | Изменение сметной стоимости связано с прминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | И | 2022 | 2032 | 2030 | 1239.2214 | нд | 14.6185 | 1617.2519 | 0 | 1600.5918 | 0 | 16.6602 | 1801.8544 | 33.6003 | 180.6154 | 1587.6387 | 0 | нд | 1602.6334 | нд | 1602.6334 | нд | 1787.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1355 | 770.094 | 407.4445 | 116.176 | 326.526 | 790.7834 | 446.8318 | 110.1825 | 0 | нд | 1477.9378 | 1787.236 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 83.7115 | нд | 2.45 | 100.3117 | 0 | 100.3117 | 0 | 0 | 100.4247 | 3.6917 | 28.2811 | 68.4519 | 0 | нд | 97.8617 | нд | 97.8617 | нд | 97.9747 | 0 | 0 | 97.8617 | 97.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.8617 | 97.9747 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение оборудования багерной насосной станции 2-го подъема Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-6 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 53.3894 | 0 | 50.8949 | 0 | 2.4944 | 54.1458 | 0 | 51.6514 | 0 | 2.4944 | нд | 53.3894 | нд | 53.3894 | нд | 54.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3894 | 54.1458 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.3894 | 54.1458 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение оборудования узлов котлоагрегатов БКЗ 210-140Ф ст.№7,8,9,10 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-7 | Н | 2028 | 2031 | 2028 | нд | нд | 0 | 44.0482 | 0 | 43.8983 | 0 | 0.14985 | 44.3825 | 0 | 44.3825 | 0 | 0 | нд | 44.0482 | нд | 44.0482 | нд | 44.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 44.3825 | Сроки реализации изменены в связи с необеспеченностью источником финансирования в периоде планирования. Перенос сроков реализации проекта, в связи с закупкой материалов в 2025 году по Договору №1403/81-24 от 16.12.2025. Пересчет стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.3.4 | Техперевооружение оборудования питательных узлов котлоагрегатов БКЗ 160-140Ф СТ.№4,5,6 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-8 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 31.9402 | 0 | 31.2402 | 0 | 0.7 | 35.891 | 0 | 35.191 | 0 | 0.7 | нд | 31.9402 | нд | 31.9402 | нд | 35.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.891 | нд | 35.891 | 35.891 | нд
1.3.4 | Замена золошлакопровода диаметром 530 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-9 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 40.425 | 0 | 38.3483 | 0 | 2.0767 | 41.4273 | 0 | 39.3506 | 0 | 2.0767 | нд | 40.425 | нд | 40.425 | нд | 41.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.425 | 41.4273 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.425 | 41.4273 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | И | 2025 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 19.1675 | 0 | 19.1675 | 0 | 0 | 16.2669 | 0 | 16.1669 | 0 | 0.1 | нд | 19.1675 | нд | 14.4958 | нд | 13.3047 | 4.6717 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3047 | нд | 13.3047 | 13.3047 | нд
1.3.4 | Модернизация системы громко-говорящей связи и диспетчерской связи Комсомольской ТЭЦ-1 | O_505-КТЭЦ2-11 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 29.389 | 0 | 29.389 | 0 | 0 | 34.4035 | 0 | 26.2035 | 0 | 8.2 | нд | 29.389 | нд | 29.389 | нд | 34.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4035 | нд | 34.4035 | 34.4035 | нд
1.3.4 | Техперевооружение мостового крана котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-12 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 37.1399 | 0 | 36.1901 | 0 | 0.94985 | 44.5996 | 0 | 37.2597 | 0 | 7.3399 | нд | 37.1399 | нд | 37.1399 | нд | 44.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1399 | 44.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.1399 | 44.5996 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП, перераспределение прочих затрат
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 0 | 0 | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 0 | 0 | нд | 16.5975 | нд | 16.5975 | нд | 16.5975 | 0 | 0 | 16.5975 | 16.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5975 | 16.5975 | нд
1.3.4 | Модернизация систем обеспылевания на конвейерах топливоподачи и вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-14 | Н | 2031 | 2031 | 2032 | нд | нд | 0 | 66.0213 | 0 | 59.7912 | 0 | 6.2301 | 76.7727 | 2.3539 | 62.7717 | 0 | 11.6471 | нд | 66.0213 | нд | 66.0213 | нд | 76.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | нд | 2.3539 | 2.3539 | нд
1.3.4 | Техперевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-15 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 415.1939 | 0 | 402.3939 | 0 | 12.8 | 411.4461 | 18.6404 | 382.9124 | 0 | 9.8933 | нд | 415.1939 | нд | 415.1939 | нд | 411.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.6404 | 0 | 0 | 396.4939 | 392.8057 | 0 | 0 | 0 | нд | 415.1939 | 411.4461 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.2832 | 0 | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0.040595 | 1.2266 | 0 | нд | 1.2832 | нд | 1.2832 | нд | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2832 | 1.2672 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.0228 | 0 | 19.2505 | 0 | 0.77233 | 20.8123 | 0 | 2.9387 | 16.7079 | 1.1657 | нд | 20.0228 | нд | 20.0228 | нд | 20.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0228 | 20.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.0228 | 20.8123 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9352 | 0 | 12.9352 | 0 | 0 | 18.878 | 0 | 6.9405 | 9.8 | 2.1375 | нд | 12.9352 | нд | 0 | нд | 16.7405 | 12.9352 | 2.1375 | 0 | 16.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 16.7405 | Сроки реалиазции изменены в связи с поздним заключением договора подряда по причине длительных закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | И | 2025 | 2029 | 2032 | нд | нд | 0 | 141.1545 | 0 | 138.0344 | 0 | 3.1201 | 224.4399 | 0 | -7.9936e-15 | 218.6213 | 5.8185 | нд | 141.1545 | нд | 113.5027 | нд | 197.8338 | 27.6519 | 26.606 | 44.3057 | 43.8311 | 0 | 23.7709 | 35.8731 | 24.7455 | 33.3239 | 25.76 | 0 | 51.8105 | 27.9159 | нд | 141.4185 | 197.8338 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам, актуализация стоимости оборудования
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 93.8095 | 0 | 89.621 | 0 | 4.1884 | 87.3168 | 0 | 77.5405 | 0 | 9.7763 | нд | 93.8095 | нд | 93.8095 | нд | 87.3168 | 0 | 0 | 93.8095 | 87.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.8095 | 87.3168 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация громкоговорящей связи, 8 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-18 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 19.0747 | 0 | 19.0747 | 0 | 0 | 15.9838 | 0 | 1.0034 | 14.9804 | 0 | нд | 19.0747 | нд | 19.0747 | нд | 15.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0747 | 15.9838 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0747 | 15.9838 | Изменение стоимости проекта и объемов затрат по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.3.4 | Техперевооружение механизмов насосных установок ЦТП№3-№8 с заменой ЧРП 0,4 кВ. 18 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-14 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 3.9186 | 0 | 3.9186 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | нд | 3.9186 | нд | 3.9186 | нд | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122 | нд | 4.6122 | 4.6122 | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов топливоподачи ТЭЦ с заменой ЧРП 0,4 кВ. 52 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-15 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 8.5194 | 0 | 8.5194 | 0 | 0 | 5.6996 | 0 | 0 | 5.6996 | 0 | нд | 8.5194 | нд | 8.5194 | нд | 5.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6996 | нд | 5.6996 | 5.6996 | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов Вагоноопрокидывающего устройства и вагонотолкателя с заменой ЧРП 0,4 кВ. 7 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 28.0263 | 0 | 28.0263 | 0 | 0 | 20.9356 | 0 | 0 | 20.9356 | 0 | нд | 28.0263 | нд | 28.0263 | нд | 20.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9356 | нд | 20.9356 | 20.9356 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | И | 2024 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0.2034 | 63.2325 | 0 | 63.2325 | 0 | 0 | 278.3139 | 1.029 | 164.2849 | 87.2881 | 25.7119 | нд | 63.0291 | нд | 62.0001 | нд | 278.1105 | 1.029 | 0 | 0 | 0.8256 | 14.5092 | 0 | 15.1506 | 64.298 | 15.8204 | 59.89 | 16.5198 | 59.6867 | 93.4101 | нд | 155.4101 | 278.1105 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости согласно разработаной РД , в том числе сметной документации в 2025 году
1.3.4 | Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-19 | Н | 2031 | 2031 | 2032 | нд | нд | 0 | 63.1117 | 0 | 63.1117 | 0 | 0 | 137.7958 | 0 | 119.4997 | 0 | 18.2961 | нд | 63.1117 | нд | 63.1117 | нд | 137.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2815 | нд | 8.2815 | 8.2815 | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5088 | 0 | 13.5088 | 0 | 0 | 19.6088 | 2.1219 | 17.4868 | 0 | 0 | нд | 13.5088 | нд | 0 | нд | 17.4868 | 13.5088 | 2.1219 | 0 | 17.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.4868 | Срок реализации проекта перенесен на 2026 год в связи с необходимостью разработки ПИР в 2025 году согласно требованиям промышленной безопасности т.к. объект является ОПО.
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4553 | 0 | 7.4553 | 0 | 0 | 6.2281 | 0 | 2.075 | 3.4952 | 0.65785 | нд | 7.4553 | нд | 7.4553 | нд | 6.2281 | 0 | 0 | 7.4553 | 6.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4553 | 6.2281 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | Н | 2026 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 102 | 5 | 97 | 0 | 0 | 108.2116 | 3.575 | 104.6366 | 0 | 0 | нд | 102 | нд | 102 | нд | 108.2116 | 0 | 0 | 5 | 3.6733 | 30 | 33.4557 | 32 | 34.8274 | 35 | 36.2553 | 0 | 0 | 0 | нд | 102 | 108.2116 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 517.06 | 13.0159 | 338.0441 | 166 | 0 | нд | 250 | нд | 0 | нд | 404.56 | 250 | 112.5 | 0 | 97 | 0 | 307.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 404.56 | Изменение срока выполнения работ. Переходящие обязательства по заключенному договору из за длительного проведения закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | З | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.9411 | 0 | 21.9411 | 0 | 0 | 21.8614 | 0 | 21.8614 | 0 | 0 | нд | 21.9411 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9411 | 21.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена координатно-расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-25 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 28.8535 | 0 | 23.4535 | 0 | 5.4 | 21.9537 | 0 | 21.9537 | 0 | 0 | нд | 28.8535 | нд | 28.8535 | нд | 21.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8535 | 21.9537 | 0 | нд | 28.8535 | 21.9537 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация системы автоматического пожаротушения на Комсомольская ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-26 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 24.7723 | 0 | 18.6723 | 0 | 6.1 | 23.331 | 0 | 18.2729 | 0 | 5.0581 | нд | 24.7723 | нд | 24.7723 | нд | 23.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7723 | 23.331 | 0 | нд | 24.7723 | 23.331 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-27 | Н | 2030 | 2031 | 2030 | нд | нд | 0 | 30.4104 | 0 | 23.8444 | 0 | 6.566 | 31.9219 | 0 | 25.3559 | 0 | 6.566 | нд | 30.4104 | нд | 30.4104 | нд | 31.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5047 | 31.9219 | 0 | нд | 31.5047 | 31.9219 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизация ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | И | 2023 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.64 | 23.1736 | 0.64 | 22.5336 | 0 | 0 | 24.6241 | 0.64 | 23.9841 | 0 | 0 | нд | 22.5336 | нд | 22.5336 | нд | 23.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9841 | нд | 23.9841 | 23.9841 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) энергетического блока № 2 на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-15 | Н | 2027 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 461.3817 | 0 | 0 | 0 | 18.8357 | 470.5042 | 0 | 135.3973 | 303.0115 | 32.0954 | нд | 461.3817 | нд | 461.3817 | нд | 470.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2923 | 0 | 35.1132 | 337.8254 | 40.5185 | 51.1956 | 41.1601 | 40.3481 | 41.1351 | нд | 465.2191 | 470.5042 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация системы виброконтроля турбогенераторов (ТА-1,ТА-2 (ПТ12-30)/ТА-3,4 (ПТ-50-90)), 4 комп, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-17 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 47.5168 | 0 | 42.9057 | 0 | 4.6111 | 46.2601 | 0 | 0 | 46.2601 | 0 | нд | 47.5168 | нд | 47.5168 | нд | 46.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5168 | 46.2601 | 0 | 0 | 0 | нд | 47.5168 | 46.2601 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-1,2 Николаевской ТЭЦ с переходом на статическую тиристорную систему самовозбуждения | P_505-НТЭЦ-16 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 50.1407 | 0 | 37.0448 | 0 | 13.0959 | 55.2798 | 0 | 3.9423 | 48.9163 | 2.4212 | нд | 50.1407 | нд | 50.1407 | нд | 55.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4052 | 7.4052 | 42.7355 | 47.8745 | 0 | нд | 50.1407 | 55.2798 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.3.4 | Техперевооружение основного оборудования в составе КА №1;2;3, ТА №1;2, насосов промывочных №1;2, ПЭН №1;2;3;4, СЭН №1;2, трансформаторов собственных нужд 6кВ, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань". | P_505-ТЭЦСов.Гавань-26 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 212.2639 | 0 | 180.3278 | 0 | 31.9361 | 194.2025 | 0 | 181.3825 | 0 | 12.82 | нд | 212.2639 | нд | 212.2639 | нд | 194.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1426 | 76.2541 | 117.9484 | нд | 206.091 | 194.2025 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов и перераспределением части прочих расходов на другие инвест.проекты
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.17897 | 86.9467 | 0 | 79.3309 | 0 | 7.6158 | 151.9123 | 1.29 | 142.3689 | 0 | 8.2534 | нд | 86.7677 | нд | 85.6567 | нд | 150.6223 | 1.111 | 1.111 | 7.6158 | 43.4569 | 78.0409 | 107.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 85.6567 | 150.6223 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с полученной ПСД в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 31.2614 | 0 | 31.2614 | 0 | 0 | 29.1559 | 0.744 | 27.6433 | 0 | 0.76862 | нд | 31.2614 | нд | 31.2614 | нд | 28.4119 | 0 | 0.744 | 31.2614 | 28.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.2614 | 28.4119 | Уточнение стоимости проекта по итогам проведения закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | П | 2024 | 2029 | 2035 | нд | нд | 11.8305 | 546.4054 | 83.4856 | 92.5233 | 361.5647 | 8.8319 | 1281.0057 | 77.0038 | 686.0921 | 490.0743 | 27.8356 | нд | 534.5749 | нд | 467.3666 | нд | 1204.0019 | 67.2083 | 65.1732 | 0 | 0 | 11.9838 | 0 | 185.5171 | 15.8639 | 269.8658 | 11.9716 | 0 | 0 | 0 | нд | 467.3666 | 27.8356 | Изменение сроков проекта в связи с недостатком источника финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам обновленной проектно-сметной документации, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | З | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.4778 | 0 | 9.4778 | 0 | 0 | 9.4134 | 0 | 1.4609 | 7.8 | 0.15253 | нд | 9.4778 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4778 | 9.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | И | 2025 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.94 | 0 | 32.8181 | 0 | 1.1218 | 166.27 | 16.9 | 129.9654 | 0 | 19.4046 | нд | 33.94 | нд | 12.34 | нд | 149.37 | 21.6 | 16.9 | 12.34 | 4.2499 | 0 | 15.1547 | 0 | 0 | 0 | 129.9654 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.34 | 149.37 | Изменение стоимости, объемов инвестиций и срока исполнения проекта по результатам обновленной проектно-сметной документации, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования(Т1 и Т2 60 МВА на 63МВА каждый), коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации (2 компл.), выключателей ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ГРУ 6-кВ(6 шт.), токоограничивающего реактора (2 шт.). | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Н | 2030 | 2033 | 2035 | нд | нд | 0 | 682.5743 | 85.8821 | 383.4641 | 184.34 | 28.8881 | 674.3458 | 109.3101 | 350.9448 | 196.9325 | 17.1584 | нд | 682.5743 | нд | 682.5743 | нд | 674.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0804 | 51.4135 | 75.055 | нд | 89.1354 | 126.4685 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.3.4 | Техперевооружение баков РВС №3, №4 с установкой предохранительных клапанов Амурской ТЭЦ-1, (4 шт.) | O_505-АмТЭЦ-1-12 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.2232 | 0 | 2.0356 | 0 | 0.18761 | 0.93749 | 0 | 0.85227 | 0 | 0.085227 | нд | 2.2232 | нд | 2.2232 | нд | 0.93749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2232 | 0.93749 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2232 | 0.93749 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.0823 | 0 | 11.9865 | 0 | 0.095778 | 16.3584 | 4.3155 | 1.0724 | 10.8633 | 0.10724 | нд | 12.0823 | нд | 12.0823 | нд | 16.3584 | 0 | 0 | 12.0823 | 16.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0823 | 16.3584 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с необходимостью проведения внеплановых проектных работ для прохождения экспертзы промбезопасности, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация установки подогрева сырой воды с заменой подогревателя СП Амурская ТЭЦ-1, 3 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-20 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 28.3192 | 0 | 27.7378 | 0 | 0.5814 | 36.5541 | 0 | 5.4507 | 27.7804 | 3.3231 | нд | 28.3192 | нд | 28.3192 | нд | 36.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5541 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.3192 | 36.5541 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | З | 2024 | 2032 | 2026 | нд | нд | 2886.6342 | 11417.3852 | 0 | 11417.3852 | 0 | 0 | 9064.8966 | 166.5203 | 8855.8037 | 42.5726 | 0 | нд | 8530.751 | нд | 2789.2307 | нд | 0 | 5741.5202 | 6178.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | П | 2022 | 2028 | 2029 | нд | нд | 26.5 | 328.288 | 26.5 | 301.788 | 0 | 0 | 397.3045 | 26.5 | 370.8045 | 0 | 0 | нд | 301.788 | нд | 301.788 | нд | 370.8045 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 256.188 | 54.1439 | 0 | 316.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 301.788 | 370.8045 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | П | 2023 | 2028 | 2029 | нд | нд | 37.932 | 631.4986 | 37.932 | 593.5666 | 0 | 0 | 656.2545 | 37.932 | 618.3225 | 0 | 0 | нд | 593.5666 | нд | 593.5666 | нд | 618.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.5666 | 0 | 0 | 618.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 593.5666 | 618.3225 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.3.4 | Техперевооружение тепловых камер (ТК №11а №14а) сети теплоснабжения п.ЦЭС (Ургал) Хабаровская ТЭЦ-2 | Q_505-ХТЭЦ2-14 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56238 | 0 | 0.56238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56238 | 0 | 0 | 0 | 0.10263 | 0 | 0.10759 | 0 | 0.11235 | 0 | 0.11731 | 0 | 0.1225 | 0 | нд | 0 | 0.56238 | Новый проект. Включен в ИПР СП ХТЭЦ-2 на основании письма от Администрации г.п. Чегдомын от 22.09.2025 №18/75
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-2 | Q_505-ХТЭЦ2-13 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7057 | 0 | 0.6165 | 1.0892 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7057 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-60 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 0.99245 | 1.7473 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7397 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация системы громко-говорящей связи и диспетчерской связи Комсомольской ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-24 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.151 | 0 | 76.7639 | 0 | 8.3871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 85.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.151 | нд | 85.151 | 85.151 | нд
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ПП-4 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-35 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8954 | 0 | 23.8954 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 23.8954 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №111/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы подогревателя подпитки ст. No4 зав. No4547 рег. No15037, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ОБ-4 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-36 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6199 | 0 | 18.6199 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.6199 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №109/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы основного бойлера ст.No4 зав. No3209, рег. No14739, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация трубной системы подогревателя подпитки ПБ-9 на Комсомольской ТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-37 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9119 | 0 | 19.9119 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.9119 | Новый проект. Заключение АО "ХЭТК" №112/24 по исследованию металла латунной трубы Ø19×1,0 из латуни марки Л68 трубной системы пикового бойлера ст.No9 зав. No26714, рег. No0324, СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-34 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 3.9096 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9096 | 0 | 0 | 0 | 3.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9096 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СП " Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-21 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85283 | 0 | 0.30825 | 0.54458 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85283 | 0 | 0 | 0 | 0.85283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.85283 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса, Амурская ТЭЦ-1 (1шт) | Q_505-АмТЭЦ-1-25 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0.92475 | 1.1559 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0807 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СГТЭЦ | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-35 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 1.233 | 2.2451 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4781 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола №13 очного заседания рабочей группы по автоматизации процесса учета приемки, хранения и исполльзования угля на ТС группы Русгидро (решение №1)
1.3.4 | Техническое перевооружение системы питательных электронасосов (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-36 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4856 | 0.37682 | 3.3483 | 19.7604 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.4856 | 0 | 0 | 0 | 0.37682 | 0 | 23.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 23.4856 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2026 - 2027 годах. Стоимость определа в соответствии с актуальными ТКП и применением индексов-дефляторов.
1.3.4 | Модернизация насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-30 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6048 | 0 | 12.6048 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6048 | нд | 12.6048 | 12.6048 | нд
1.3.4 | Установка системы кондиционирования для серверного помещения, 1 шт., Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-20 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39119 | 0 | 0.025139 | 0.36605 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.39119 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №39 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.3.4 | Внедрение интеллектуальной системы управления энергопотреблением в здании Исполнительного Аппарата АО "ДГК" по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 | Q_505-ИА-1-82 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7601 | 0 | 5.502 | 1.6581 | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7601 | 0 | 0 | 0 | 7.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.7601 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031 с целью экономии затрат на электроэнергию
1.3.4 | Модернизация системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | И | 2025 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.3006 | 6.3006 | 0 | 0 | 0 | 53.2552 | 4.595 | 21.2322 | 18.6319 | 8.7962 | нд | 6.3006 | нд | 0 | нд | 51.767 | 6.3006 | 1.4883 | 0 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 42.8322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 51.767 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2029 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.3.4 | Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.855 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 39.1274 | 3.17 | 35.9574 | 0 | 0 | нд | 3.855 | нд | 0 | нд | 35.9574 | 3.855 | 3.17 | 0 | 24.8143 | 0 | 11.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 35.9574 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2027 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.3.4 | Модернизация локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | И | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.76227 | 0.76227 | 0 | 0 | 0 | 16.7031 | 0.76227 | 15.9408 | 0 | 0 | нд | 0.76227 | нд | 0 | нд | 15.9408 | 0.76227 | 0.76227 | 0 | 0 | 0 | 15.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15.9408 | Включение затрат на выполнение СМР согласно полученной ПСД (Приказ СП ХТЭЦ-1 от 29.12.2025 № П-Т3-100/1075 Об утверждении ПСД)
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.4605 | 2686.1624 | 95.0408 | 2548.5458 | 0 | 42.5759 | 2674.8138 | 92.9625 | 2409.0477 | 82.5046 | 90.299 | нд | 2640.7019 | нд | 2398.2909 | нд | 2545.7504 | 242.411 | 83.6029 | 819.9865 | 741.6403 | 0 | 191.2322 | 0 | 10.4992 | 58.0275 | 21.247 | 74.0642 | 186.4092 | 756.302 | нд | 1708.3803 | 1907.33 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.9723 | 475.2238 | 20.0184 | 434.2666 | 0 | 20.9388 | 440.7093 | 21.9723 | 343.7962 | 34.4277 | 40.5131 | нд | 453.2516 | нд | 437.3314 | нд | 396.3502 | 15.9201 | 22.3868 | 437.3314 | 220.8958 | 0 | 175.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 437.3314 | 396.3502 | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | С | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 21.9723 | 475.2238 | 20.0184 | 434.2666 | 0 | 20.9388 | 440.7093 | 21.9723 | 343.7962 | 34.4277 | 40.5131 | нд | 453.2516 | нд | 437.3314 | нд | 396.3502 | 15.9201 | 22.3868 | 437.3314 | 220.8958 | 0 | 175.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 437.3314 | 396.3502 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с разработанной РД проектным институтом АО "ХЭТК", в том числе сметной документацией, а также в соответствии с заключенными договорами по прочим затратам инвест.проекта (авторский надзор,работы по созданию геодезической разбивочной основы, сервитут, аренда земли и другое).
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.4882 | 2210.9386 | 75.0223 | 2114.2792 | 0 | 21.6371 | 2234.1045 | 70.9902 | 2065.2515 | 48.0769 | 49.7859 | нд | 2187.4504 | нд | 1960.9595 | нд | 2149.4002 | 226.4909 | 61.2161 | 382.6551 | 520.7445 | 0 | 15.7778 | 0 | 10.4992 | 58.0275 | 21.247 | 74.0642 | 186.4092 | 756.302 | нд | 1271.0489 | 1510.9797 | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | П | 2024 | 2032 | 2033 | нд | нд | 0.375 | 1483.5877 | 45.4297 | 1438.158 | 0 | 0 | 1459.8326 | 37 | 1422.8326 | 0 | 0 | нд | 1483.2127 | нд | 1446.2127 | нд | 1424.9303 | 37 | 34.5273 | 0 | 30.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.302 | нд | 756.302 | 786.5099 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | С | 2022 | 2026 | 2030 | нд | нд | 9.9277 | 212.931 | 10 | 202.931 | 0 | 0 | 216.4305 | 10 | 172.9088 | 17.0712 | 16.4506 | нд | 203.0033 | нд | 69.9734 | нд | 190.629 | 133.0299 | 15.8738 | 69.9734 | 97.7506 | 0 | 0 | 0 | 10.4992 | 0 | 16.4532 | 0 | 65.926 | 0 | нд | 69.9734 | 190.629 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5494 | 0 | 53.4404 | 0 | 1.109 | 52.6038 | 3.1 | 48.3948 | 0 | 1.109 | нд | 54.5494 | нд | 50.0366 | нд | 49.5038 | 4.5128 | 3.1 | 50.0366 | 49.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.0366 | 49.5038 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство ремонтной базы для спецтехники золоотвала, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-33 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 21.6435 | 0 | 19.9121 | 0 | 1.7315 | 15.9252 | 0 | 15.9252 | 0 | 0 | нд | 21.6435 | нд | 21.6435 | нд | 15.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6435 | 15.9252 | 0 | нд | 21.6435 | 15.9252 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трех ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство вспомогательного сооружения к зданию административно-бытового комплекса СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-34 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 110.4482 | 0 | 98.6827 | 0 | 11.7655 | 109.3518 | 0 | 102.8538 | 0 | 6.498 | нд | 110.4482 | нд | 110.4482 | нд | 109.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0275 | 4.7938 | 52.4207 | 104.5581 | 0 | нд | 110.4482 | 109.3518 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением актуальных индексов-дефляторов и перераспределением части прочих расходов на другие инвест.проекты
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 3.09 | 51.8638 | 0 | 47.0288 | 0 | 4.835 | 51.4807 | 3.09 | 43.9388 | 0 | 4.4518 | нд | 48.7738 | нд | 48.7738 | нд | 48.3907 | 0 | 0 | 48.7738 | 48.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.7738 | 48.3907 | Перераспределение прочих затрат
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 2.7176 | 135.6614 | 5.84 | 127.6253 | 0 | 2.196 | 106.2942 | 5.7126 | 98.4877 | 0 | 2.0939 | нд | 132.9437 | нд | 130.448 | нд | 101.0808 | 2.4958 | 2.4958 | 130.448 | 85.303 | 0 | 15.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 130.448 | 101.0808 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов
1.5.4 | Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-3 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 7.3779 | 102.6031 | 13.7526 | 88.8505 | 0 | 0 | 187.551 | 12.0877 | 158.7863 | 0 | 16.6769 | нд | 95.2252 | нд | 83.4232 | нд | 174.9538 | 11.802 | 5.2193 | 83.4232 | 174.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 83.4232 | 174.9538 | Увеличение стоимости проекта в связи с полученной ПСД в 2025 году, получением Технических условий на подключение к электрическим сетям от АО "Хабаровская Горэлектроскеть"
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.6505 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 34.6348 | 0 | 1.1235 | 31.0057 | 2.5056 | нд | 37.6505 | нд | 0 | нд | 34.6348 | 37.6505 | 0 | 0 | 34.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 34.6348 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. В рамках замечания Хабаровского края от 01.07.2024 №19.3.63-10399, от 03.07.2024 №19.3.63-10523, от 05.09.2024 №2-2-7-3747 объемы инвестиций скорректированы в связи с перераспределением источников финансирования (между инвестиционной состоявляющей в тарифе, амортизационными отчислениями)
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1495.6343 | 4713.2603 | 189.2602 | 176.2 | 3016.6479 | 1331.1522 | 5381.2037 | 319.2987 | 0 | 3033.0382 | 2028.8667 | нд | 3217.626 | нд | 2903.402 | нд | 3593.319 | 314.224 | 292.2503 | 844.3292 | 927.2754 | 397.967 | 423.2208 | 492.2277 | 339.5395 | 380.0038 | 497.8503 | 674.7204 | 917.4725 | 450.4541 | нд | 3239.7022 | 3555.8126 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для установки баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-22 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 9.435 | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 13.0993 | 13.0993 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.435 | нд | 9.435 | нд | 13.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0993 | нд | 13.0993 | 13.0993 | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации комплекса АСУ ТП котлоагрегата №3, 5, 6 СП "Николаевская ТЭЦ" (ПИР) | N_505-НТЭЦ-5 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.1233 | 16.1233 | 0 | 0 | 0 | 15.8294 | 15.8294 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1233 | нд | 16.1233 | нд | 15.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1233 | 15.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1233 | 15.8294 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Модернизация системы управления эл.дв НПТС №4 СП Николаевская ТЭЦ (ПИР) | O_505-НТЭЦ-10 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.6357 | 4.6357 | 0 | 0 | 0 | 4.9736 | 4.9736 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6357 | нд | 4.6357 | нд | 4.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6357 | 4.9736 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6357 | 4.9736 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Техническое перевооружение, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР) | O_505-НТЭЦ-12 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.437 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 12.3569 | 12.3569 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.437 | нд | 6.437 | нд | 12.3569 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.437 | 6.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.437 | 12.3569 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация сетевой насосной котельного цеха № 1 СП Хабаровской ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-12 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.0639 | 12.0639 | 0 | 0 | 0 | 11.1969 | 11.1969 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0639 | нд | 12.0639 | нд | 11.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0639 | 11.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0639 | 11.1969 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2" | I_505-ХТСКх-62 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.772 | 4.772 | 0 | 0 | 0 | 4.7276 | 4.7276 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.772 | нд | 4.772 | нд | 4.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 4.7276 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.772 | 4.7276 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | И | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5833 | 54.5833 | 0 | 0 | 0 | 39.5875 | 39.5875 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.5833 | нд | 50.0124 | нд | 39.1 | 4.5709 | 0.4875 | 50.0124 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.0124 | 39.1 | Корректировка объемов работ и стоимости на основании заключенного договора
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка комплекса оборудования по отбору и подготовке проб угля из ж/д вагонов, Комсомольская ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-29 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 5.425 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.425 | нд | 5.425 | нд | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 5.2753 | 0 | нд | 5.425 | 5.2753 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение установки подпитки теплосети», Комсомольская ТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ2-30 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 8.849 | 8.849 | 0 | 0 | 0 | 8.7397 | 8.7397 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.849 | нд | 8.849 | нд | 8.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.849 | 8.7397 | 0 | нд | 8.849 | 8.7397 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техперевооружение станочного парка РМУ Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-32 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 6.0458 | 6.0458 | 0 | 0 | 0 | 5.9712 | 5.9712 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0458 | нд | 6.0458 | нд | 5.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0458 | 5.9712 | 0 | нд | 6.0458 | 5.9712 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 60.8902 | 60.8902 | 0 | 0 | 0 | 58.592 | 58.592 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.8902 | нд | 60.8902 | нд | 33.5039 | 0 | 25.0881 | 60.8902 | 33.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.8902 | 33.5039 | Уменьшение стоимости проекта по итогам проведения закупочных процедур
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция вентиляции в здании водоочистных сооружений химического цеха, Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-31 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4864 | 13.4864 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4864 | нд | 13.4864 | 13.4864 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция вентиляции в производственных помещениях здания главного корпуса химического цеха, Комсомольской ТЭЦ-2" | P_505-КТЭЦ2-33 | П | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6435 | 12.6435 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6435 | нд | 12.6435 | 12.6435 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение оборудования оч. 90 ата Комсомольской ТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбин ст. № 5,6 (со снижением параметров котлоагрегатов и установкой РОУ) | Q_505-КТЭЦ2-38 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5035 | 14.5035 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5035 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.5035 | Новый проект. Запланирован в целях обеспечения надежной работы и выдачи тепловой мощности СП КТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбоагрегатов №5, Т-27, 5-90, ст №6 ПТ-60-90/13 (протокол совещания АО ДГК от 17.10.2025 №Пр-ДГК/119)
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка трёхобмоточного трансформатора связи мощностью 40 МВА (в существующем ОРУ) для Комсомольской ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-39 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5024 | 52.5024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 52.5024 | Новый проект. Запланирован в целях обеспечения надежной работы и выдачи тепловой мощности СП КТЭЦ-2 при выводе из эксплуатации турбоагрегатов №5, Т-27, 5-90, ст №6 ПТ-60-90/13 (протокол совещания АО ДГК от 17.10.2025 №Пр-ДГК/119)
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение котлоагрегаов ст. №1, №2, №3 ТЭЦ в г. Советская Гавань в части изменения водно-химического режима с аминосодержащего на гидразино-аммиачный" | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-37 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2441 | 39.2441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.2441 | 0 | 0 | 0 | 39.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 39.2441 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026). Стоимость определа в соответствии с актуальными ТКП и применением индексов-дефляторов.
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация котлоагрегатов ст. №1,2,3, путем реализации локальной защиты по потускнению общего пылеугольного факела в топке котлоагрегата, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-32 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5693 | 6.5693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5693 | 0 | 0 | 0 | 6.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.5693 | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2026 году. Стоимость определа в соответствии с актуализированным сводно-сметным расчетом ВЗЛ- АО "ХЭТК".
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 208.8915 | 0 | 0 | 208.8915 | 0 | 161.2011 | 0 | 0 | 161.2011 | 0 | нд | 208.8915 | нд | 208.8915 | нд | 161.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8915 | 161.2011 | 0 | нд | 208.8915 | 161.2011 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 3шт (1 шт-2026,1шт-2028,1 шт-2030) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 112.1886 | 0 | 0 | 112.1886 | 0 | 113.8854 | 0 | 0 | 113.8854 | 0 | нд | 112.1886 | нд | 112.1886 | нд | 113.5956 | 0 | 0.28982 | 34.1181 | 34.0583 | 0 | 0 | 37.3476 | 38.1715 | 0 | 0 | 40.7228 | 41.3658 | 0 | нд | 112.1886 | 113.5956 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.49593 | 0 | 0 | 0.49593 | 0 | 0.52402 | 0 | 0 | 0.52402 | 0 | нд | 0.49593 | нд | 0.49593 | нд | 0.52402 | 0 | 0 | 0.49593 | 0.52402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49593 | 0.52402 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | нд | 1.672 | нд | 1.672 | нд | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | нд | 1.09 | 1.09 | нд
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-18 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.49593 | 0 | 0 | 0.49593 | 0 | 0.64482 | 0 | 0 | 0.64482 | 0 | нд | 0.49593 | нд | 0.49593 | нд | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64482 | нд | 0.64482 | 0.64482 | нд
1.7 | Покупка поверочного комплекса давления и стандартных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-19 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | нд | 1.1614 | нд | 1.1614 | нд | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | нд | 1.347 | 1.347 | нд
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-20 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.27417 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0.32172 | 0 | 0 | 0.32172 | 0 | нд | 0.27417 | нд | 0.27417 | нд | 0.32172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32172 | нд | 0.32172 | 0.32172 | нд
1.7 | Покупка пресса пневматического ручного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-21 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.34728 | 0 | 0 | 0.34728 | 0 | 0.40276 | 0 | 0 | 0.40276 | 0 | нд | 0.34728 | нд | 0.34728 | нд | 0.40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40276 | нд | 0.40276 | 0.40276 | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей, 1 компл, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-371 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 4.7259 | 0 | 0 | 4.7259 | 0 | нд | 4.358 | нд | 4.358 | нд | 4.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 4.7259 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.358 | 4.7259 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, 1шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-372 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.99634 | 0 | 0 | 0.99634 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 1.0805 | 0 | нд | 0.99634 | нд | 0.99634 | нд | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99634 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99634 | 1.0805 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 1 шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-373 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.36377 | 0 | 0 | 0.36377 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | нд | 0.36377 | нд | 0.36377 | нд | 0.39447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36377 | 0.39447 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36377 | 0.39447 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка автоматического калориметра С6000 для ЦХЛ ф-ла "ХГ"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-374 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 6.3083 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | нд | 6.304 | нд | 6.304 | нд | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.304 | 6.3083 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-375 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | нд | 0.5191 | нд | 0.5191 | нд | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.586 | 0 | нд | 0.5191 | 0.586 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АПСМ-1М, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-376 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.76438 | 0 | 0 | 0.76438 | 0 | 0.86289 | 0 | 0 | 0.86289 | 0 | нд | 0.76438 | нд | 0.76438 | нд | 0.86289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76438 | 0.86289 | 0 | нд | 0.76438 | 0.86289 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка прибора ПКЖ 904А для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-377 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.46118 | 0 | 0.52061 | 0 | 0 | 0.52061 | 0 | нд | 0.46118 | нд | 0.46118 | нд | 0.52061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46118 | 0.52061 | 0 | нд | 0.46118 | 0.52061 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 УФ для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"- 1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-378 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.38564 | 0 | 0 | 0.38564 | 0 | 0.43534 | 0 | 0 | 0.43534 | 0 | нд | 0.38564 | нд | 0.38564 | нд | 0.43534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38564 | 0.43534 | 0 | нд | 0.38564 | 0.43534 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ SI V3RT , СП"Хабаровская ТЭЦ-3", 1 шт. | N_505-ХГ-45-379 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.46306 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0.43514 | 0 | 0 | 0.43514 | 0 | нд | 0.46306 | нд | 0.46306 | нд | 0.43514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.43514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46306 | 0.43514 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аналитических весов 1200М-1С для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-380 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0.24612 | 0 | 0 | 0.24612 | 0 | нд | 0.21802 | нд | 0.21802 | нд | 0.24612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0.24612 | 0 | нд | 0.21802 | 0.24612 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов аналитические 1-го класса точности для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХГ-45-381 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0.15337 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | нд | 0.15337 | нд | 0.15337 | нд | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.17314 | 0 | нд | 0.15337 | 0.17314 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация", СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-382 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | нд | 0.5191 | нд | 0.5191 | нд | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5191 | 0.586 | 0 | нд | 0.5191 | 0.586 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарата ОТВО-01 для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-383 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.57361 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | 0.64754 | 0 | 0 | 0.64754 | 0 | нд | 0.57361 | нд | 0.57361 | нд | 0.64754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0.64754 | 0 | нд | 0.57361 | 0.64754 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка аналитических весов (I) специального класса "МЕ204Т" для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-384 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0.15337 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | нд | 0.15337 | нд | 0.15337 | нд | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.17314 | 0 | нд | 0.15337 | 0.17314 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода (кислородомера) Марк СП Хабаровская ТЭЦ-3- 2 шт. | N_505-ХГ-45-385 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.2803 | 0 | 0 | 0.2803 | 0 | 0.28049 | 0 | 0 | 0.28049 | 0 | нд | 0.2803 | нд | 0.2803 | нд | 0.28049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 0.28049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2803 | 0.28049 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-3 шт. | N_505-ХГ-45-386 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.52653 | 0 | 0 | 0.52653 | 0 | 0.59438 | 0 | 0 | 0.59438 | 0 | нд | 0.52653 | нд | 0.52653 | нд | 0.59438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52653 | 0.59438 | 0 | нд | 0.52653 | 0.59438 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата ВИС-Т-01 жидкостного для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-387 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.25747 | 0 | 0 | 0.25747 | 0 | 0.29066 | 0 | 0 | 0.29066 | 0 | нд | 0.25747 | нд | 0.25747 | нд | 0.29066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25747 | 0.29066 | 0 | нд | 0.25747 | 0.29066 | Пересчсет сметной стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, Комсомольская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-388 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 6.848 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | нд | 6.9318 | нд | 6.9318 | нд | 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | нд | 6.848 | 6.848 | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-389 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 6.848 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | нд | 6.9318 | нд | 6.9318 | нд | 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | нд | 6.848 | 6.848 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-390 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | нд | 1.1622 | нд | 1.1622 | нд | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | нд | 1.4546 | 1.4546 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-391 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 3.4061 | 0 | 0 | 3.4061 | 0 | 4.3102 | 0 | 0 | 4.3102 | 0 | нд | 3.4061 | нд | 3.4061 | нд | 4.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3102 | нд | 4.3102 | 4.3102 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники МФУ формата А0, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-392 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.80089 | 0 | 0 | 0.80089 | 0 | 0.79834 | 0 | 0 | 0.79834 | 0 | нд | 0.80089 | нд | 0.80089 | нд | 0.79834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80089 | 0.79834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80089 | 0.79834 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Системы хранения данных, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 2 шт. | N_505-ХГ-45-393 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.3563 | 0 | 0 | 10.3563 | 0 | 10.633 | 0 | 0 | 10.633 | 0 | нд | 10.3563 | нд | 10.3563 | нд | 10.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3563 | 10.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3563 | 10.633 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 2 шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | И | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.53253 | 0 | 0 | 0.53253 | 0 | 0.51611 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | нд | 0.53253 | нд | 0.2852 | нд | 0.2786 | 0.24733 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2852 | 0.2786 | 0 | нд | 0.2852 | 0.2786 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0.24383 | 0 | 0 | 0.24383 | 0 | нд | 0.18833 | нд | 0.18833 | нд | 0.24383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | нд | 0.24383 | 0.24383 | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.51674 | 0 | 0.85344 | 0 | 0 | 0.85344 | 0 | нд | 0.51674 | нд | 0.51674 | нд | 0.85344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85344 | нд | 0.85344 | 0.85344 | нд
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.26905 | 0 | 0 | 0.26905 | 0 | нд | 0.1297 | нд | 0.1297 | нд | 0.26905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26905 | нд | 0.26905 | 0.26905 | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.4176 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0.61403 | 0 | 0 | 0.61403 | 0 | нд | 0.4176 | нд | 0.4176 | нд | 0.61403 | 0 | 0 | 0.4176 | 0.61403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4176 | 0.61403 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Анализатора жидкости "Флюорат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 шт. | N_505-ХГ-45-410 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.76884 | 0 | 0 | 0.76884 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | нд | 0.76884 | нд | 0.76884 | нд | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | нд | 1.3747 | 1.3747 | нд
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1. | N_505-ХГ-45-411 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.9851 | 0 | 0 | 4.9851 | 0 | 5.2507 | 0 | 0 | 5.2507 | 0 | нд | 4.9851 | нд | 4.9851 | нд | 5.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9851 | 5.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9851 | 5.2507 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка стола островного химического - 1 шт. Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-412 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.13663 | 0 | 0 | 0.13663 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | нд | 0.13663 | нд | 0.13663 | нд | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | нд | 0.21501 | 0.21501 | нд
1.7 | Покупка Комплект для измерений характеристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. | N_505-ХГ-45-413 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.9313 | 0 | 0 | 0.9313 | 0 | 0.9948 | 0 | 0 | 0.9948 | 0 | нд | 0.9313 | нд | 0.9313 | нд | 0.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9313 | 0.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9313 | 0.9948 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Выпрямитель ВАЗП - 2 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-414 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.83943 | 0 | 0 | 0.83943 | 0 | 0.85385 | 0 | 0 | 0.85385 | 0 | нд | 0.83943 | нд | 0.83943 | нд | 0.85385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83943 | 0.85385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83943 | 0.85385 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Выпрямитель сварочный , для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-45-415 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.9632 | 0 | 0 | 1.9632 | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 2.2776 | 0 | нд | 1.9632 | нд | 1.9632 | нд | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2776 | нд | 2.2776 | 2.2776 | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-416 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0561 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 1.0742 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | нд | 1.0561 | нд | 1.0561 | нд | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0561 | 1.0742 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-417 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.3342 | 0 | 0 | 0.3342 | 0 | 0.33994 | 0 | 0 | 0.33994 | 0 | нд | 0.3342 | нд | 0.3342 | нд | 0.33994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3342 | 0.33994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3342 | 0.33994 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Калибратор температуры, для "КТЭЦ-1" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-418 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.67181 | 0 | 0 | 0.67181 | 0 | 0.77913 | 0 | 0 | 0.77913 | 0 | нд | 0.67181 | нд | 0.67181 | нд | 0.77913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77913 | нд | 0.77913 | 0.77913 | нд
1.7 | Покупка Кондиционер в лабораторию - 108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-419 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.20207 | 0 | 0 | 0.20207 | 0 | 0.14534 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | нд | 0.20207 | нд | 0.20207 | нд | 0.14534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20207 | 0.14534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20207 | 0.14534 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка установки отжига сварочных соединений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-420 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 1.5484 | 0 | 1.7957 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | нд | 1.5484 | нд | 1.5484 | нд | 1.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7957 | нд | 1.7957 | 1.7957 | нд
1.7 | Покупка Установки катодного травления - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-421 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.14916 | 0 | 0 | 0.14916 | 0 | 0.2684 | 0 | 0 | 0.2684 | 0 | нд | 0.14916 | нд | 0.14916 | нд | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | нд | 0.2684 | 0.2684 | нд
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0.22332 | 0 | 0.40927 | 0 | 0 | 0.40927 | 0 | нд | 0.22332 | нд | 0.22332 | нд | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22332 | 0.40927 | 0 | нд | 0.22332 | 0.40927 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка монитор 65" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-423 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.61649 | 0 | 0 | 0.61649 | 0 | 0.36941 | 0 | 0 | 0.36941 | 0 | нд | 0.61649 | нд | 0.61649 | нд | 0.36941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61649 | 0.36941 | 0 | нд | 0.61649 | 0.36941 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка комплект для эксплуатации волоконно-оптических кабелей для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 шт. | N_505-ХГ-45-424 | Н | 2027 | 2030 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0.56802 | 0 | 0 | 0.56802 | 0 | нд | 1.4981 | нд | 1.4981 | нд | 0.56802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | нд | 1.4981 | 0.56802 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка МФУ формат А0 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-426 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.6797 | 0 | 0 | 3.6797 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | нд | 3.6797 | нд | 3.6797 | нд | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6797 | 4.1356 | 0 | нд | 3.6797 | 4.1356 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. | N_505-ХГ-45-427 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 4.4276 | 0 | 0 | 4.4276 | 0 | нд | 2.5438 | нд | 2.5438 | нд | 4.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 4.4276 | 0 | нд | 2.5438 | 4.4276 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка оборудование для локальной вычислительной сети (ЛВС) для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ХГ-45-428 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 5.9764 | 0 | 0 | 5.9764 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | нд | 5.9764 | нд | 5.9764 | нд | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9764 | 9.9533 | 0 | нд | 5.9764 | 9.9533 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36544 | 0 | 0 | 0.36544 | 0 | 0.36335 | 0 | 0 | 0.36335 | 0 | нд | 0.36544 | нд | 0.36544 | нд | 0.36335 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.36335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36544 | 0.36335 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.39535 | 0 | 0 | 0.39535 | 0 | 0.46672 | 0 | 0 | 0.46672 | 0 | нд | 0.39535 | нд | 0.39535 | нд | 0.46672 | 0 | 0 | 0.39535 | 0.46672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39535 | 0.46672 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-431 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.15906 | 0 | 0 | 0.15906 | 0 | 0.20478 | 0 | 0 | 0.20478 | 0 | нд | 0.15906 | нд | 0.15906 | нд | 0.20478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15906 | 0.20478 | 0 | нд | 0.15906 | 0.20478 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка весов аналитических ВЛ-224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-432 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | нд | 0.218 | нд | 0.218 | нд | 0.23685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.23685 | 0 | нд | 0.218 | 0.23685 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-433 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | нд | 1.2011 | нд | 1.2011 | нд | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2011 | 1.3633 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка шумомера-виброметра «АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-434 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.55297 | 0 | 0 | 0.55297 | 0 | 0.46501 | 0 | 0 | 0.46501 | 0 | нд | 0.55297 | нд | 0.55297 | нд | 0.46501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55297 | 0.46501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55297 | 0.46501 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Амурская ТЭЦ-1, 1 комплект | N_505-ХГ-45-435 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.6173 | 0 | 0 | 4.6173 | 0 | 6.4804 | 0 | 0 | 6.4804 | 0 | нд | 4.6173 | нд | 4.6173 | нд | 6.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6173 | 6.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6173 | 6.4804 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Весы аналитические VIBRA Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-437 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | 0.25621 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | нд | 0.25621 | нд | 0.25621 | нд | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25621 | 0.20432 | 0 | нд | 0.25621 | 0.20432 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 Амурская ТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-45-438 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.38158 | 0 | 0 | 0.38158 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | нд | 0.38158 | нд | 0.38158 | нд | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38158 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38158 | 0.2827 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка люксеметр LXP-10A, 1 шт Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-439 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | нд | 0.257 | нд | 0.257 | нд | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.257 | 0.1891 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка магнитного сепаратора Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-440 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.43673 | 0 | 0 | 0.43673 | 0 | 0.54668 | 0 | 0 | 0.54668 | 0 | нд | 0.43673 | нд | 0.43673 | нд | 0.54668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43673 | 0.54668 | 0 | нд | 0.43673 | 0.54668 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Сетевой насос типа СЭ-800-100с эл двигателем 315 кВ, Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-441 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 3.9077 | 0 | 0 | 3.9077 | 0 | нд | 3.475 | нд | 3.475 | нд | 3.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 3.9077 | 0 | нд | 3.475 | 3.9077 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Покупка термостат LOIP LT-910, 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-442 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.22979 | 0 | 0 | 0.22979 | 0 | 0.23417 | 0 | 0 | 0.23417 | 0 | нд | 0.22979 | нд | 0.22979 | нд | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22979 | 0.23417 | 0 | нд | 0.22979 | 0.23417 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Шумомер "АССИСТЕНТ S-LIGHT", 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-443 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.17922 | 0 | 0 | 0.17922 | 0 | 0.19517 | 0 | 0 | 0.19517 | 0 | нд | 0.17922 | нд | 0.17922 | нд | 0.19517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17922 | 0.19517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17922 | 0.19517 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Николаевская ТЭЦ, 1 комплект | N_505-ХГ-45-444 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 6.1859 | 0 | 0 | 6.1859 | 0 | нд | 3.682 | нд | 3.682 | нд | 6.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 6.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.682 | 6.1859 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ Формат А0, 1 шт. - СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-4 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | нд | 1.5335 | нд | 1.5335 | нд | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5335 | 1.5176 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-5 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.5896 | 0 | 0 | 0.5896 | 0 | 0.39863 | 0 | 0 | 0.39863 | 0 | нд | 0.5896 | нд | 0.5896 | нд | 0.39863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5896 | 0.39863 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5896 | 0.39863 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А4, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-6 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0.36343 | 0 | 0 | 0.36343 | 0 | нд | 1.0119 | нд | 1.0119 | нд | 0.36343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0.36343 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0119 | 0.36343 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | нд | 4.8522 | нд | 4.8522 | нд | 4.8522 | 0 | 0 | 4.8522 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8522 | 4.8522 | нд
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-330 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.82218 | 0 | 0 | 0.82218 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | нд | 0.82218 | нд | 0.82218 | нд | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | нд | 1.3747 | 1.3747 | нд
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.48003 | 0 | 0 | 0.48003 | 0 | 0.69356 | 0 | 0 | 0.69356 | 0 | нд | 0.48003 | нд | 0.48003 | нд | 0.69356 | 0 | 0 | 0.48003 | 0.69356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48003 | 0.69356 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51919 | 0 | 0 | 0.51919 | 0 | 0.52898 | 0 | 0 | 0.52898 | 0 | нд | 0.51919 | нд | 0.51919 | нд | 0.52898 | 0 | 0 | 0.51919 | 0.52898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51919 | 0.52898 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-334 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 1.8115 | 0 | 0 | 1.8115 | 0 | нд | 1.4761 | нд | 1.4761 | нд | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8115 | нд | 1.8115 | 1.8115 | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | нд | 1.3614 | нд | 1.3614 | нд | 1.3767 | 0 | 0 | 1.3614 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3614 | 1.3767 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24691 | 0 | 0 | 0.24691 | 0 | 0.49265 | 0 | 0 | 0.49265 | 0 | нд | 0.24691 | нд | 0.24691 | нд | 0.49265 | 0 | 0 | 0.24691 | 0.49265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24691 | 0.49265 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостата СС3-105А для определения плотности мазута, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-341 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.17951 | 0 | 0 | 0.17951 | 0 | 0.22261 | 0 | 0 | 0.22261 | 0 | нд | 0.17951 | нд | 0.17951 | нд | 0.22261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.22261 | 0 | нд | 0.17951 | 0.22261 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.17951 | 0 | 0 | 0.17951 | 0 | 0.18956 | 0 | 0 | 0.18956 | 0 | нд | 0.17951 | нд | 0.17951 | нд | 0.18956 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.18956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17951 | 0.18956 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.15709 | 0 | 0 | 0.15709 | 0 | нд | 0.1433 | нд | 0.1433 | нд | 0.15709 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.15709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1433 | 0.15709 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0.26719 | 0 | 0 | 0.26719 | 0 | нд | 0.20917 | нд | 0.20917 | нд | 0.26719 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.26719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20917 | 0.26719 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27641 | 0 | 0 | 0.27641 | 0 | 0.2966 | 0 | 0 | 0.2966 | 0 | нд | 0.27641 | нд | 0.27641 | нд | 0.2966 | 0 | 0 | 0.27641 | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27641 | 0.2966 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Термостат ВИС-Т-09-3 жидкостный, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-349 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.22588 | 0 | 0 | 0.22588 | 0 | 0.2396 | 0 | 0 | 0.2396 | 0 | нд | 0.22588 | нд | 0.22588 | нд | 0.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22588 | 0.2396 | 0 | нд | 0.22588 | 0.2396 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-350 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.92056 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 1.3992 | 0 | 0 | 1.3992 | 0 | нд | 0.92056 | нд | 0.92056 | нд | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 1.3992 | 0 | нд | 0.92056 | 1.3992 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Элегазовый выключатель ВГТЗ-УЭТМ-110, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-351 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 39.2014 | 0 | 0 | 39.2014 | 0 | нд | 17.298 | нд | 17.298 | нд | 39.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 39.2014 | 0 | нд | 17.298 | 39.2014 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Вулканизационный пресс ПСА-Л 1400/765, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-354 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.5369 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 1.9099 | 0 | 0 | 1.9099 | 0 | нд | 1.5369 | нд | 1.5369 | нд | 1.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 1.9099 | 0 | нд | 1.5369 | 1.9099 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов (с поверкой) УИ300.1, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-355 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50383 | 0 | 0 | 0.50383 | 0 | 0.67236 | 0 | 0 | 0.67236 | 0 | нд | 0.50383 | нд | 0.50383 | нд | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50383 | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50383 | 0.67236 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Калибратор переменного тока трехфазный от 40 Гц до 11кГЦ (с поверкой) УИ300.2-3, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-356 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.6542 | 0 | 0 | 0.6542 | 0 | 0.94285 | 0 | 0 | 0.94285 | 0 | нд | 0.6542 | нд | 0.6542 | нд | 0.94285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6542 | 0.94285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6542 | 0.94285 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Микроомметр РЕТ-МОМ.2, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-358 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0.71596 | 0 | 0 | 0.71596 | 0 | нд | 0.37628 | нд | 0.37628 | нд | 0.71596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 0.71596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37628 | 0.71596 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка РЕЙС-305 - цифровой рефлектометр (с поверкой), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-359 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.21267 | 0 | 0 | 0.21267 | 0 | 0.29083 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | нд | 0.21267 | нд | 0.21267 | нд | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21267 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21267 | 0.29083 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2 (МИК-2SC, МИК-2ВТ), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-362 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.89188 | 0 | 0 | 0.89188 | 0 | 1.4215 | 0 | 0 | 1.4215 | 0 | нд | 0.89188 | нд | 0.89188 | нд | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89188 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89188 | 1.4215 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка ГУСК - гидравлическое устройство для сравнительной калибровки, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-363 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.36454 | 0 | 0 | 0.36454 | 0 | 0.87102 | 0 | 0 | 0.87102 | 0 | нд | 0.36454 | нд | 0.36454 | нд | 0.87102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36454 | 0.87102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36454 | 0.87102 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Высоковольтная испытательная установка (ВИУ - 100), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-364 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.0932 | 0 | 0 | 8.0932 | 0 | 16.3289 | 0 | 0 | 16.3289 | 0 | нд | 8.0932 | нд | 8.0932 | нд | 16.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0932 | 16.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0932 | 16.3289 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.9124 | 0 | 0 | 6.9124 | 0 | 8.2194 | 0 | 0 | 8.2194 | 0 | нд | 6.9124 | нд | 6.9124 | нд | 8.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9124 | 8.2194 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9124 | 8.2194 | Сроки реализации скорректированывсвязи в связи отсутствием лимитов финансировния в более раннем периоде планирования. Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 7.1159 | 0 | 0 | 7.1159 | 0 | 12.6533 | 0 | 0 | 12.6533 | 0 | нд | 7.1159 | нд | 7.1159 | нд | 12.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1159 | 12.6533 | 0 | нд | 7.1159 | 12.6533 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.3031 | 0 | 0 | 7.3031 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | нд | 7.3031 | нд | 7.3031 | нд | 7.2833 | 0 | 0 | 7.3031 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3031 | 7.2833 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43797 | 0 | 0 | 0.43797 | 0 | 0.36733 | 0 | 0 | 0.36733 | 0 | нд | 0.43797 | нд | 0.43797 | нд | 0.36733 | 0 | 0 | 0.43797 | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43797 | 0.36733 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36223 | 0 | 0 | 0.36223 | 0 | 0.32538 | 0 | 0 | 0.32538 | 0 | нд | 0.36223 | нд | 0.36223 | нд | 0.32538 | 0 | 0 | 0.36223 | 0.32538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36223 | 0.32538 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7079 | 0 | 0 | 5.7079 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | нд | 5.7079 | нд | 5.7079 | нд | 3.288 | 0 | 0 | 5.7079 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7079 | 3.288 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей, СП ХТС, кол-во 1 комплект. | N_505-ХТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 5.4041 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 | нд | 5.0866 | нд | 5.0866 | нд | 5.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 5.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0866 | 5.4041 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования видеонаблюдения,СП ХТС, кол-во 4 комплекта. | N_505-ХТС-34-23 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.6421 | 0 | 0 | 2.6421 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | нд | 2.6421 | нд | 2.6421 | нд | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6421 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6421 | 2.547 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 1.8479 | 0 | нд | 1.9906 | нд | 1.9906 | нд | 1.8479 | 0 | 0 | 0.77382 | 0.71855 | 1.2168 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9906 | 1.8479 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0.96071 | 0 | 0 | 0.96071 | 0 | нд | 0.94444 | нд | 0.94444 | нд | 0.96071 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.96071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94444 | 0.96071 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | нд | 5.884 | нд | 5.884 | нд | 1.4439 | 0 | 0 | 1.4196 | 1.4439 | 4.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.884 | 1.4439 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.12362 | 0 | 0.16777 | 0 | 0 | 0.16777 | 0 | нд | 0.12362 | нд | 0.12362 | нд | 0.16777 | 0 | 0 | 0.12362 | 0.16777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12362 | 0.16777 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.22203 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 0.23521 | 0 | 0 | 0.23521 | 0 | нд | 0.22203 | нд | 0.22203 | нд | 0.23521 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.23521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22203 | 0.23521 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15806 | 0 | 0 | 0.15806 | 0 | 0.14309 | 0 | 0 | 0.14309 | 0 | нд | 0.15806 | нд | 0.15806 | нд | 0.14309 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.14309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15806 | 0.14309 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.55481 | 0 | 0 | 0.55481 | 0 | 0.50454 | 0 | 0 | 0.50454 | 0 | нд | 0.55481 | нд | 0.55481 | нд | 0.50454 | 0 | 0 | 0.55481 | 0.50454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55481 | 0.50454 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.54928 | 0 | 0 | 0.54928 | 0 | 0.85197 | 0 | 0 | 0.85197 | 0 | нд | 0.54928 | нд | 0.54928 | нд | 0.85197 | 0 | 0 | 0.54928 | 0.85197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54928 | 0.85197 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.40911 | 0 | 0 | 0.40911 | 0 | 0.22226 | 0 | 0 | 0.22226 | 0 | нд | 0.40911 | нд | 0.40911 | нд | 0.22226 | 0 | 0 | 0.40911 | 0.22226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40911 | 0.22226 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.92184 | 0 | 0 | 0.92184 | 0 | 0.61721 | 0 | 0 | 0.61721 | 0 | нд | 0.92184 | нд | 0.92184 | нд | 0.61721 | 0 | 0 | 0.29769 | 0.3014 | 0.62415 | 0.31581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92184 | 0.61721 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.39655 | 0 | 0 | 0.39655 | 0 | 0.24417 | 0 | 0 | 0.24417 | 0 | нд | 0.39655 | нд | 0.39655 | нд | 0.24417 | 0 | 0 | 0.39655 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39655 | 0.24417 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП КТС | N_505-КТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.5982 | 0 | 0 | 4.5982 | 0 | 5.4041 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 | нд | 4.5982 | нд | 4.5982 | нд | 5.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5982 | 5.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5982 | 5.4041 | Изменение сметной стоимости связано с актуализацией ТКП и приминением актуальных индексов-дефляторов. Объемы инвестиций по годам изменены в связи с применением актуальных индексов дефляторов
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | нд | 1.508 | нд | 1.508 | нд | 1.5495 | 0 | 0 | 1.508 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.508 | 1.5495 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.3226 | 0 | 0 | 25.3226 | 0 | 26.019 | 0 | 0 | 26.019 | 0 | нд | 25.3226 | нд | 25.3226 | нд | 26.019 | 0 | 0 | 25.3226 | 26.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.3226 | 26.019 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.0578 | 0 | 0 | 6.0578 | 0 | 7.1365 | 0 | 0 | 7.1365 | 0 | нд | 6.0578 | нд | 6.0578 | нд | 7.1365 | 0 | 0 | 6.0578 | 7.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0578 | 7.1365 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка системы печати (2027 г - 2 компл., 2028 г. - 2 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-71 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.4853 | 0 | 0 | 4.4853 | 0 | 4.3948 | 0 | 0 | 4.3948 | 0 | нд | 4.4853 | нд | 4.4853 | нд | 4.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924 | 2.1533 | 2.2928 | 2.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4853 | 4.3948 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) (2027 г - 1 компл., 2028 г. - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-72 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.3603 | 0 | 0 | 21.3603 | 0 | 23.4685 | 0 | 0 | 23.4685 | 0 | нд | 21.3603 | нд | 21.3603 | нд | 23.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 11.4985 | 10.9192 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3603 | 23.4685 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка оборудования беспроводного доступа (2027 г - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-73 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.5803 | 0 | 0 | 12.5803 | 0 | 13.5443 | 0 | 0 | 13.5443 | 0 | нд | 12.5803 | нд | 12.5803 | нд | 13.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5803 | 13.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5803 | 13.5443 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка дизельгенераторной установки (2028 г - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК | N_505-ИА-1-74 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8956 | 0 | 0 | 3.8956 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | нд | 3.8956 | нд | 3.8956 | нд | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8956 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8956 | 4.366 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка панели профессилнальной, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 8 шт.-2028 г. | N_505-ИА-1-75 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.2326 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | 2.8956 | 0 | 0 | 2.8956 | 0 | нд | 2.2326 | нд | 2.2326 | нд | 2.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | 2.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2326 | 2.8956 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка сервера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-28 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.9156 | 0 | 0 | 4.9156 | 0 | 4.5483 | 0 | 0 | 4.5483 | 0 | нд | 4.9156 | нд | 4.9156 | нд | 4.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9156 | 4.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9156 | 4.5483 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка промышленных компьютеров для СП ТЭЦ Советская Гавань, 18 шт. | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-16 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2.1035 | 0 | 0 | 2.1035 | 0 | 2.5287 | 0 | 0 | 2.5287 | 0 | нд | 2.1035 | нд | 2.1035 | нд | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5287 | нд | 2.5287 | 2.5287 | нд
1.7 | Покупка Телевизор QLED 55" 12- шт. - СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-17 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 1.8229 | 0 | нд | 1.938 | нд | 1.938 | нд | 1.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8229 | нд | 1.8229 | 1.8229 | нд
1.7 | Покупка цветное многофункциональное устройство А3 (МФУ А3), 2 шт. - СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-18 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2.2893 | 0 | 0 | 2.2893 | 0 | 2.1073 | 0 | 0 | 2.1073 | 0 | нд | 2.2893 | нд | 2.2893 | нд | 2.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1073 | нд | 2.1073 | 2.1073 | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | И | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 6.5646 | 28.2645 | 0 | 0 | 28.2645 | 0 | 28.0643 | 0 | 0 | 28.0643 | 0 | нд | 21.6999 | нд | 14.8788 | нд | 14.8166 | 6.8211 | 6.6832 | 7.2639 | 7.2353 | 7.6149 | 7.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8788 | 14.8166 | Актуализация стоимости в соответствии с ТКП и применением актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка установки поверочной трехфазной "Нева-Тест", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-22 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.2521 | 0 | 0 | 9.2521 | 0 | 8.0807 | 0 | 0 | 8.0807 | 0 | нд | 9.2521 | нд | 9.2521 | нд | 8.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2521 | 8.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2521 | 8.0807 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка калибратора переменного тока, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-23 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.2768 | 0 | 0 | 2.2768 | 0 | нд | 2.05 | нд | 2.05 | нд | 2.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2768 | нд | 2.2768 | 2.2768 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-24 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0.20312 | 0 | 0 | 0.20312 | 0 | нд | 0.1762 | нд | 0.1762 | нд | 0.20312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20312 | нд | 0.20312 | 0.20312 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 8 шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | И | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.65614 | 0 | 0 | 0.65614 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | нд | 0.65614 | нд | 0.65614 | нд | 0.86231 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65614 | 0.86231 | 0 | нд | 0.65614 | 0.86231 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для, ВК Дземги - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-14 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 1.4774 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 | нд | 1.314 | нд | 1.314 | нд | 1.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 1.4774 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.314 | 1.4774 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-15 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0.28955 | 0 | 0 | 0.28955 | 0 | нд | 0.28258 | нд | 0.28258 | нд | 0.28955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0.28955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28258 | 0.28955 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, ВК Дземги - 1шт СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-16 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.33285 | 0 | 0 | 0.33285 | 0 | 0.32142 | 0 | 0 | 0.32142 | 0 | нд | 0.33285 | нд | 0.33285 | нд | 0.32142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33285 | 0.32142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33285 | 0.32142 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-17 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0.91752 | 0 | 0 | 0.91752 | 0 | нд | 0.5369 | нд | 0.5369 | нд | 0.91752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0.91752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5369 | 0.91752 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В, ВК Дземги - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-18 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.0185 | 0 | 0 | 6.0185 | 0 | 5.3579 | 0 | 0 | 5.3579 | 0 | нд | 6.0185 | нд | 6.0185 | нд | 5.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0185 | 5.3579 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0185 | 5.3579 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-19 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.30892 | 0 | 0 | 0.30892 | 0 | 0.38118 | 0 | 0 | 0.38118 | 0 | нд | 0.30892 | нд | 0.30892 | нд | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30892 | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30892 | 0.38118 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Анализатор растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-20 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.16689 | 0 | 0 | 0.16689 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | нд | 0.16689 | нд | 0.16689 | нд | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16689 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16689 | 0.16372 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка весы аналитические с пределом взвешивания (или максимальной нагрузкой) 500г с поверкой - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-21 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.3146 | 0 | 0 | 0.3146 | 0 | 0.32396 | 0 | 0 | 0.32396 | 0 | нд | 0.3146 | нд | 0.3146 | нд | 0.32396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0.32396 | 0 | нд | 0.3146 | 0.32396 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Счетчик частиц ГРАН-152 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-22 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.7391 | 0 | 0 | 5.7391 | 0 | 5.3353 | 0 | 0 | 5.3353 | 0 | нд | 5.7391 | нд | 5.7391 | нд | 5.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3545 | 5.3353 | 2.3845 | 0 | 0 | нд | 5.7391 | 5.3353 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-8 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.0493 | 0 | 0 | 4.0493 | 0 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 0 | нд | 4.0493 | нд | 4.0493 | нд | 5.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0493 | 5.5776 | 0 | нд | 4.0493 | 5.5776 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка анализатора растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-9 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.15191 | 0 | 0 | 0.15191 | 0 | 0.17742 | 0 | 0 | 0.17742 | 0 | нд | 0.15191 | нд | 0.15191 | нд | 0.17742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15191 | 0.17742 | 0 | нд | 0.15191 | 0.17742 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка шиномонтажного станка для грузовых колес 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-32 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.45995 | 0 | 0 | 0.45995 | 0 | 0.49428 | 0 | 0 | 0.49428 | 0 | нд | 0.45995 | нд | 0.45995 | нд | 0.49428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45995 | 0.49428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45995 | 0.49428 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка спектрофотометра для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-35 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | 0.18743 | 0 | 0 | 0.18743 | 0 | нд | 0.18399 | нд | 0.18399 | нд | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18399 | 0.18743 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Приобретение анализатора жидкости для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-36 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.17518 | 0 | 0 | 0.17518 | 0 | 0.17875 | 0 | 0 | 0.17875 | 0 | нд | 0.17518 | нд | 0.17518 | нд | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17518 | 0.17875 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0.41 | 0.55789 | 0 | 0 | 0.55789 | 0 | 0.67818 | 0 | 0 | 0.67818 | 0 | нд | 0.14789 | нд | 0.14789 | нд | 0.26818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.26818 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14789 | 0.26818 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | И | 2024 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.39 | 0.58433 | 0 | 0 | 0.58433 | 0 | 0.59312 | 0 | 0 | 0.59312 | 0 | нд | 0.19433 | нд | 0.19433 | нд | 0.20312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20312 | нд | 0.20312 | 0.20312 | нд
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-4Э (1 шт.), Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-46 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.1318 | 0 | 0 | 0.1318 | 0 | 0.22462 | 0 | 0 | 0.22462 | 0 | нд | 0.1318 | нд | 0.1318 | нд | 0.22462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22462 | нд | 0.22462 | 0.22462 | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля самосвал для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-29 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 7.5241 | 0 | 0 | 7.5241 | 0 | 7.3395 | 0 | 0 | 7.3395 | 0 | нд | 7.5241 | нд | 7.5241 | нд | 7.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3395 | нд | 7.3395 | 7.3395 | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика для Комосмольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-30 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 5.1841 | 0 | 0 | 5.1841 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | нд | 5.1841 | нд | 5.1841 | нд | 6.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | нд | 6.7119 | 6.7119 | нд
1.7 | Покупка автобуса Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-31 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 5.3571 | 0 | 0 | 5.3571 | 0 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 0 | нд | 5.3571 | нд | 5.3571 | нд | 5.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2257 | нд | 5.2257 | 5.2257 | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-2206 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-32 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 2.1285 | 0 | 0 | 2.1285 | 0 | нд | 2.182 | нд | 2.182 | нд | 2.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1285 | нд | 2.1285 | 2.1285 | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля с краново-манипуляторной установкой для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-33 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 16.6157 | 0 | 0 | 16.6157 | 0 | 16.2081 | 0 | 0 | 16.2081 | 0 | нд | 16.6157 | нд | 16.6157 | нд | 16.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2081 | нд | 16.2081 | 16.2081 | нд
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-51 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.15786 | 0 | 0 | 0.15786 | 0 | 0.24895 | 0 | 0 | 0.24895 | 0 | нд | 0.15786 | нд | 0.15786 | нд | 0.24895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24895 | нд | 0.24895 | 0.24895 | нд
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.3247 | 0 | 0 | 0.3247 | 0 | 0.42621 | 0 | 0 | 0.42621 | 0 | нд | 0.3247 | нд | 0.3247 | нд | 0.42621 | 0 | 0 | 0.3247 | 0.42621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3247 | 0.42621 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-53 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.17281 | 0 | 0 | 0.17281 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | нд | 0.17281 | нд | 0.17281 | нд | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | нд | 0.20746 | 0.20746 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-54 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.2889 | 0 | 0 | 0.2889 | 0 | 0.25034 | 0 | 0 | 0.25034 | 0 | нд | 0.2889 | нд | 0.2889 | нд | 0.25034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25034 | нд | 0.25034 | 0.25034 | нд
1.7 | Покупка аппарата для стабильности масел для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-55 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.84772 | 0 | 0 | 0.84772 | 0 | 0.90011 | 0 | 0 | 0.90011 | 0 | нд | 0.84772 | нд | 0.84772 | нд | 0.90011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84772 | 0.90011 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84772 | 0.90011 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка плиты нагревательной для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-56 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0.18834 | 0 | 0 | 0.18834 | 0 | нд | 0.11057 | нд | 0.11057 | нд | 0.18834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18834 | нд | 0.18834 | 0.18834 | нд
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.68818 | 0 | 0 | 0.68818 | 0 | 0.62506 | 0 | 0 | 0.62506 | 0 | нд | 0.68818 | нд | 0.68818 | нд | 0.62506 | 0 | 0 | 0.68818 | 0.62506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68818 | 0.62506 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 1.4132 | 0 | 1.8468 | 0 | 0 | 1.8468 | 0 | нд | 1.4132 | нд | 1.4132 | нд | 1.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | нд | 1.8468 | 1.8468 | нд
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.69826 | 0 | 0 | 0.69826 | 0 | 0.91252 | 0 | 0 | 0.91252 | 0 | нд | 0.69826 | нд | 0.69826 | нд | 0.91252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91252 | нд | 0.91252 | 0.91252 | нд
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0.28856 | 0 | 0 | 0.28856 | 0 | нд | 0.2208 | нд | 0.2208 | нд | 0.28856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28856 | нд | 0.28856 | 0.28856 | нд
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.21249 | 0 | 0 | 0.21249 | 0 | 0.2545 | 0 | 0 | 0.2545 | 0 | нд | 0.21249 | нд | 0.21249 | нд | 0.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | нд | 0.2545 | 0.2545 | нд
1.7 | Покупка пылесоса для сбора взрывоопасной пыли для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-71 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.47269 | 0 | 0 | 0.47269 | 0 | 0.27605 | 0 | 0 | 0.27605 | 0 | нд | 0.47269 | нд | 0.47269 | нд | 0.27605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27605 | нд | 0.27605 | 0.27605 | нд
1.7 | Покупка установки Ретом-61 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-74 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 3.7075 | 0 | 0 | 3.7075 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 4.8451 | 0 | нд | 3.7075 | нд | 3.7075 | нд | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8451 | нд | 4.8451 | 4.8451 | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.92881 | 0 | 0 | 0.92881 | 0 | 0.98217 | 0 | 0 | 0.98217 | 0 | нд | 0.92881 | нд | 0.92881 | нд | 0.98217 | 0 | 0 | 0.92881 | 0.98217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92881 | 0.98217 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.41181 | 0 | 0 | 0.41181 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | нд | 0.41181 | нд | 0.41181 | нд | 0.40688 | 0 | 0 | 0.41181 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41181 | 0.40688 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0.32121 | 0 | 0 | 0.32121 | 0 | нд | 0.20578 | нд | 0 | нд | 0.32121 | 0.20578 | 0 | 0 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32121 | Реализация проекта перенесена с 2024 года по причине длительной поставки
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.63008 | 0 | 0 | 0.63008 | 0 | 0.63008 | 0 | 0 | 0.63008 | 0 | нд | 0.63008 | нд | 0 | нд | 0.63008 | 0.63008 | 0 | 0 | 0.63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63008 | Новый проект. Включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 1.54 | 16.0434 | 0 | 0 | 16.0434 | 0 | 17.9055 | 0 | 0 | 17.9055 | 0 | нд | 14.5034 | нд | 12.9032 | нд | 14.8005 | 1.6002 | 1.565 | 1.7041 | 1.9608 | 3.5728 | 4.1091 | 3.7307 | 4.2776 | 3.8957 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.9032 | 14.8005 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 7.014 | 76.9815 | 0 | 0 | 76.9815 | 0 | 68.5044 | 0 | 0 | 68.5044 | 0 | нд | 69.9675 | нд | 57.1608 | нд | 53.3747 | 12.8067 | 8.1157 | 13.638 | 12.7496 | 28.5938 | 26.7183 | 14.929 | 13.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.1608 | 53.3747 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка сварочного дизель-генератора 3 шт (2027 - 1 шт, 2029 - 2 шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-48 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.5162 | 0 | 0 | 9.5162 | 0 | 5.4561 | 0 | 0 | 5.4561 | 0 | нд | 9.5162 | нд | 9.5162 | нд | 5.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9918 | 1.7226 | 0 | 0 | 6.5244 | 3.7335 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5162 | 5.4561 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка бульдозера 193 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-24 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 36.6027 | 0 | 0 | 36.6027 | 0 | 29.1702 | 0 | 0 | 29.1702 | 0 | нд | 36.6027 | нд | 36.6027 | нд | 29.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6027 | 29.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.6027 | 29.1702 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трёх ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка бульдозера мощностью 257 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-25 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 28.8034 | 0 | 0 | 28.8034 | 0 | 35.2326 | 0 | 0 | 35.2326 | 0 | нд | 28.8034 | нд | 28.8034 | нд | 35.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8034 | 35.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8034 | 35.2326 | Актуализация стоимости инвестиционного проекта в соответствии с применением минимальной стоимости из трёх ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Приобретение Видеостена, состав - ЖК панель диагональ - 46", 4 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-21 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 1.1379 | 0 | 0 | 1.1379 | 0 | нд | 1.1808 | нд | 1.1808 | нд | 1.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1379 | нд | 1.1379 | 1.1379 | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования корпоративных информационных систем для СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань", 1 комплект | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-22 | Н | 2031 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 19.1874 | 0 | 0 | 19.1874 | 0 | 19.0676 | 0 | 0 | 19.0676 | 0 | нд | 19.1874 | нд | 19.1874 | нд | 19.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0676 | нд | 19.0676 | 19.0676 | нд
1.7 | Приобретение Кран манипулятор 8 т, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-7 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0 | 13.766 | 0 | 0 | 13.766 | 0 | 15.5563 | 0 | 0 | 15.5563 | 0 | нд | 13.766 | нд | 13.766 | нд | 15.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5563 | 13.766 | 0 | 0 | нд | 13.766 | 15.5563 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с острой необходимостью обновления транспортного парка.
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.1933 | 0 | 0 | 26.1933 | 0 | 21.9299 | 0 | 0 | 21.9299 | 0 | нд | 26.1933 | нд | 0 | нд | 0.48589 | 26.1933 | 21.444 | 0 | 0.48589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48589 | Поставка оборудования осуществлена в 2025 году.Затраты на шеф-монтаж перенесены на 1 квартал 2026 года
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | нд | 2.6949 | нд | 2.6949 | нд | 2.6949 | 0 | 0 | 2.6949 | 2.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6949 | 2.6949 | нд
1.7 | Покупка системы записи оперативных переговоров, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-19 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.9091 | 0 | 0 | 2.9091 | 0 | 2.8585 | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | нд | 2.9091 | нд | 2.9091 | нд | 2.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9091 | 2.8585 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9091 | 2.8585 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания телекоммуникационного оборудования и связи, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-20 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 5.6202 | 0 | 0 | 5.6202 | 0 | нд | 1.5178 | нд | 1.5178 | нд | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5178 | 5.6202 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43044 | 0 | 0 | 0.43044 | 0 | 0.40548 | 0 | 0 | 0.40548 | 0 | нд | 0.43044 | нд | 0.43044 | нд | 0.40548 | 0 | 0 | 0.43044 | 0.40548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43044 | 0.40548 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка 3Д-принтера, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-78 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.24764 | 0 | 0 | 0.24764 | 0 | 0.23456 | 0 | 0 | 0.23456 | 0 | нд | 0.24764 | нд | 0.24764 | нд | 0.23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24764 | 0.23456 | 0 | нд | 0.24764 | 0.23456 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка аэратора поворотного ПАМ-24 для Комсомольской ТЭЦ-1, 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-83 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.31698 | 0 | 0 | 0.31698 | 0 | 0.27814 | 0 | 0 | 0.27814 | 0 | нд | 0.31698 | нд | 0.31698 | нд | 0.27814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31698 | 0.27814 | 0 | нд | 0.31698 | 0.27814 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины для прачечной СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-84 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.8317 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 2.7968 | 0 | 0 | 2.7968 | 0 | нд | 2.8317 | нд | 2.8317 | нд | 2.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8317 | 2.7968 | 0 | нд | 2.8317 | 2.7968 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка преобразователя давления эталонного ПДЭ-020И-ДИ-170-В для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-85 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.1216 | 0 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.1237 | 0 | нд | 0.1216 | нд | 0.1216 | нд | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1216 | 0.1237 | 0 | нд | 0.1216 | 0.1237 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка преобразователя давления эталонного ПДЭ-020И-ДИВ-350-В для Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-86 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.13023 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | нд | 0.13023 | нд | 0.13023 | нд | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13248 | 0 | нд | 0.13023 | 0.13248 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатора фотометрического счетного "ГРАН-152.1" для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-87 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.5012 | 0 | 0 | 1.5012 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 3.4741 | 0 | нд | 1.5012 | нд | 1.5012 | нд | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5012 | 3.4741 | 0 | нд | 1.5012 | 3.4741 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,01 г для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-88 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18016 | 0 | 0 | 0.18016 | 0 | 0.14892 | 0 | 0 | 0.14892 | 0 | нд | 0.18016 | нд | 0.18016 | нд | 0.14892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18016 | 0.14892 | 0 | нд | 0.18016 | 0.14892 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,0001 г для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-89 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18842 | 0 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.13866 | 0 | 0 | 0.13866 | 0 | нд | 0.18842 | нд | 0.18842 | нд | 0.13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18842 | 0.13866 | 0 | нд | 0.18842 | 0.13866 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-90 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.10466 | 0 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.10577 | 0 | нд | 0.10466 | нд | 0.10466 | нд | 0.10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10466 | 0.10577 | 0 | нд | 0.10466 | 0.10577 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-91 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0.18121 | 0 | 0 | 0.18121 | 0 | нд | 0.1597 | нд | 0.1597 | нд | 0.18121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.18121 | 0 | нд | 0.1597 | 0.18121 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 ВИ для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт. | P_505-КТЭЦ2-45-92 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.33482 | 0 | 0.23562 | 0 | 0 | 0.23562 | 0 | нд | 0.33482 | нд | 0.33482 | нд | 0.23562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0.23562 | 0 | нд | 0.33482 | 0.23562 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка автоматического анализатора температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-12 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-93 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.70139 | 0 | 0 | 0.70139 | 0 | 0.72582 | 0 | 0 | 0.72582 | 0 | нд | 0.70139 | нд | 0.70139 | нд | 0.72582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 0.72582 | 0 | нд | 0.70139 | 0.72582 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата жидкостного для определения кинематический вязкости LOIP LT-910 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-94 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.24606 | 0 | 0 | 0.24606 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 0.24606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.24606 | 0 | нд | 0.331 | 0.24606 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата жидкостного для определения плотности нефтепродуктов LOIP LT-810 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-95 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.23781 | 0 | 0 | 0.23781 | 0 | 0.19255 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | нд | 0.23781 | нд | 0.23781 | нд | 0.19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23781 | 0.19255 | 0 | нд | 0.23781 | 0.19255 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата суховоздушного для определения биохимического потребления кислорода (БПК) для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-96 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18823 | 0 | 0 | 0.18823 | 0 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | нд | 0.18823 | нд | 0.18823 | нд | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18823 | 0.11245 | 0 | нд | 0.18823 | 0.11245 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка бидистилятора УПВА-5 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-97 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.14696 | 0 | 0 | 0.14696 | 0 | нд | 0.1926 | нд | 0.1926 | нд | 0.14696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.14696 | 0 | нд | 0.1926 | 0.14696 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка мобильной установки для очистки трансформаторного масла УВФ-5000R для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-98 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 5.5615 | 0 | 0 | 5.5615 | 0 | нд | 5.631 | нд | 5.631 | нд | 5.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 5.5615 | 0 | нд | 5.631 | 5.5615 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка установки пылеподавления для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-99 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | нд | 2.023 | нд | 2.023 | нд | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 2.9558 | 0 | нд | 2.023 | 2.9558 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка установки для получения воды аналитического качества для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-100 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18042 | 0 | 0 | 0.18042 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | нд | 0.18042 | нд | 0.18042 | нд | 0.44605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18042 | 0.44605 | 0 | нд | 0.18042 | 0.44605 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка вакуумного насоса для нефтепродуктов для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-101 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.20797 | 0 | 0 | 0.20797 | 0 | 0.26876 | 0 | 0 | 0.26876 | 0 | нд | 0.20797 | нд | 0.20797 | нд | 0.26876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 0.26876 | 0 | нд | 0.20797 | 0.26876 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка термостата суховоздушный для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-102 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.27841 | 0 | 0 | 0.27841 | 0 | 0.26371 | 0 | 0 | 0.26371 | 0 | нд | 0.27841 | нд | 0.27841 | нд | 0.26371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27841 | 0.26371 | 0 | нд | 0.27841 | 0.26371 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 0,001 г для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", (1шт-2030, 2 шт-2031) | P_505-КТЭЦ2-45-104 | Н | 2030 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.59179 | 0 | 0 | 0.59179 | 0 | 0.58442 | 0 | 0 | 0.58442 | 0 | нд | 0.59179 | нд | 0.59179 | нд | 0.58442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1959 | 0.22148 | 0.36294 | нд | 0.55884 | 0.58442 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка плиты нагревательной для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 2 шт | P_505-КТЭЦ2-45-105 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.39227 | 0 | 0 | 0.39227 | 0 | 0.49568 | 0 | 0 | 0.49568 | 0 | нд | 0.39227 | нд | 0.39227 | нд | 0.49568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39227 | 0.49568 | 0 | нд | 0.39227 | 0.49568 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка установки получения воды аналитического качества для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-106 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.49662 | 0 | 0 | 0.49662 | 0 | 0.42395 | 0 | 0 | 0.42395 | 0 | нд | 0.49662 | нд | 0.49662 | нд | 0.42395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49662 | 0.42395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49662 | 0.42395 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатора кислорода для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-107 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18259 | 0 | 0 | 0.18259 | 0 | 0.17295 | 0 | 0 | 0.17295 | 0 | нд | 0.18259 | нд | 0.18259 | нд | 0.17295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18259 | 0.17295 | 0 | нд | 0.18259 | 0.17295 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка анализатора кислорода МАРК для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-108 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | нд | 0.1569 | нд | 0.1569 | нд | 0.18542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.18542 | 0 | нд | 0.1569 | 0.18542 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 3 шт | P_505-КТЭЦ2-45-109 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.32652 | 0 | 0 | 0.32652 | 0 | 0.43876 | 0 | 0 | 0.43876 | 0 | нд | 0.32652 | нд | 0.32652 | нд | 0.43876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32652 | 0.43876 | 0 | нд | 0.32652 | 0.43876 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка сушильного шкафа для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-110 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.14153 | 0 | 0 | 0.14153 | 0 | 0.16567 | 0 | 0 | 0.16567 | 0 | нд | 0.14153 | нд | 0.14153 | нд | 0.16567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14153 | 0.16567 | 0 | нд | 0.14153 | 0.16567 | Пересчет стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов, актуализация ТКП
1.7 | Покупка фронтального погрузчика модель JINGONG JGM756К или аналог - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-25 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 11.5254 | 0 | 0 | 11.5254 | 0 | нд | 10.7667 | нд | 10.7667 | нд | 11.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 11.5254 | 0 | нд | 10.7667 | 11.5254 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ-СГР (буханка) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-26 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.0524 | 0 | 0 | 2.0524 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | нд | 2.0524 | нд | 2.0524 | нд | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 1.94 | 0 | нд | 2.0524 | 1.94 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ-СГР (39094 "фермер") 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-27 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 1.9797 | 0 | 0 | 1.9797 | 0 | нд | 2.3692 | нд | 2.3692 | нд | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 1.9797 | 0 | нд | 2.3692 | 1.9797 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9814 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 2.0924 | 0 | 0 | 2.0924 | 0 | нд | 1.9814 | нд | 1.9814 | нд | 2.0924 | 0 | 0 | 1.9814 | 2.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9814 | 2.0924 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Паз-4234 -04 - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-30 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.3137 | 0 | 0 | 4.3137 | 0 | 8.3629 | 0 | 0 | 8.3629 | 0 | нд | 4.3137 | нд | 4.3137 | нд | 8.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 | 8.3629 | 0 | нд | 4.3137 | 8.3629 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка грузового автомобиля с краново-манипуляторной установкой 25тн - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-31 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 21.8696 | 0 | 0 | 21.8696 | 0 | 17.1972 | 0 | 0 | 17.1972 | 0 | нд | 21.8696 | нд | 21.8696 | нд | 17.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8696 | 17.1972 | 0 | нд | 21.8696 | 17.1972 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка КАМАЗ бортовой - 1 шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-45-32 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.8908 | 0 | 0 | 4.8908 | 0 | 8.6727 | 0 | 0 | 8.6727 | 0 | нд | 4.8908 | нд | 4.8908 | нд | 8.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 8.6727 | 0 | нд | 4.8908 | 8.6727 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка Тепловоза ТЭМ-9 - 1 шт для СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | P_505-КТЭЦ3-45-33 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 165.2232 | 0 | 0 | 165.2232 | 0 | 185.7812 | 0 | 0 | 185.7812 | 0 | нд | 165.2232 | нд | 165.2232 | нд | 185.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2232 | 185.7812 | 0 | нд | 165.2232 | 185.7812 | Актуализация стоимости по ТКП
1.7 | Покупка АТС ,1 шт СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-14 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | нд | 1.73 | нд | 1.73 | нд | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 3.336 | 0 | нд | 1.73 | 3.336 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МФУ ,2 шт СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-15 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.2899 | 0 | 0 | 2.2899 | 0 | 1.4699 | 0 | 0 | 1.4699 | 0 | нд | 2.2899 | нд | 2.2899 | нд | 1.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2899 | 1.4699 | 0 | нд | 2.2899 | 1.4699 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера, 2шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-16 | Н | 2029 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 7.766 | 0 | 11.7301 | 0 | 0 | 11.7301 | 0 | нд | 7.766 | нд | 7.766 | нд | 11.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7301 | 7.766 | 0 | 0 | нд | 7.766 | 11.7301 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов. Изменение сроков реализации проекта в связи с острой необходимостью обновления серверного оборудования.
1.7 | Покупка кондиционера, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-17 | Н | 2030 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.18025 | 0 | 0 | 0.18025 | 0 | 0.14334 | 0 | 0 | 0.14334 | 0 | нд | 0.18025 | нд | 0.18025 | нд | 0.14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18025 | 0.14334 | 0 | нд | 0.18025 | 0.14334 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.9098 | 0 | 0 | 2.9098 | 0 | 5.1652 | 0 | 0 | 5.1652 | 0 | нд | 2.9098 | нд | 2.9098 | нд | 5.1652 | 0 | 0 | 2.9098 | 5.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9098 | 5.1652 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.45737 | 0 | 0 | 0.45737 | 0 | 0.45613 | 0 | 0 | 0.45613 | 0 | нд | 0.45737 | нд | 0.45737 | нд | 0.45613 | 0 | 0 | 0.45737 | 0.45613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45737 | 0.45613 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования технологического видеонаблюдения, 1 комп., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-29 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9098 | 0 | 0 | 2.9098 | 0 | 3.5774 | 0 | 0 | 3.5774 | 0 | нд | 2.9098 | нд | 2.9098 | нд | 3.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9098 | 3.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9098 | 3.5774 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Покупка автомобиля грузового с краном манипулятором, грузоподъемностью 3,2 тн для нужд СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-40 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.5799 | 0 | 0 | 8.5799 | 0 | 7.3839 | 0 | 0 | 7.3839 | 0 | нд | 8.5799 | нд | 8.5799 | нд | 7.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3839 | 8.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5799 | 7.3839 | Изменение срока реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с ТКП и применением актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.25819 | 0 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.39602 | 0 | 0 | 0.39602 | 0 | нд | 0.25819 | нд | 0.25819 | нд | 0.39602 | 0 | 0 | 0.25819 | 0.39602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25819 | 0.39602 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 4.3265 | 0 | 0 | 4.3265 | 0 | нд | 2.545 | нд | 2.545 | нд | 4.3265 | 0 | 0 | 2.545 | 4.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.545 | 4.3265 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14984 | 0 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.18563 | 0 | 0 | 0.18563 | 0 | нд | 0.14984 | нд | 0.14984 | нд | 0.18563 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14984 | 0.18563 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка прибора для сварки оптических волокон, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-59 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.3996 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | нд | 1.276 | нд | 1.276 | нд | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.276 | 1.3996 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования для дитспетчерских переговоров, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-60 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.2579 | 0 | 0 | 0.2579 | 0 | 0.25542 | 0 | 0 | 0.25542 | 0 | нд | 0.2579 | нд | 0.2579 | нд | 0.25542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 0.25542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2579 | 0.25542 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.4055 | 0 | 0 | 9.4055 | 0 | 10.9086 | 0 | 0 | 10.9086 | 0 | нд | 9.4055 | нд | 9.4055 | нд | 10.9086 | 0 | 0 | 9.4055 | 10.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4055 | 10.9086 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.7016 | 0 | 0 | 11.7016 | 0 | 11.6193 | 0 | 0 | 11.6193 | 0 | нд | 11.7016 | нд | 11.7016 | нд | 11.6193 | 0 | 0 | 11.7016 | 11.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7016 | 11.6193 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.60793 | 0 | 0 | 0.60793 | 0 | 0.53933 | 0 | 0 | 0.53933 | 0 | нд | 0.60793 | нд | 0.60793 | нд | 0.53933 | 0 | 0 | 0.60793 | 0.53933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60793 | 0.53933 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Покупка оборудования систем видеозаписи и видеоаналитики для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 1 комплект | P_505-ИА-1-80 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 17.5952 | 0 | 0 | 17.5952 | 0 | нд | 16.8 | нд | 16.8 | нд | 17.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 17.5952 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8 | 17.5952 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО «ДГК», 1 комплект | P_505-ИА-1-77 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.3927 | 0 | 0 | 10.3927 | 0 | 11.2681 | 0 | 0 | 11.2681 | 0 | нд | 10.3927 | нд | 10.3927 | нд | 11.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3927 | 11.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3927 | 11.2681 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования коммутаторов уровня ЦОД для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 4 шт. | P_505-ИА-1-78 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.1325 | 0 | 0 | 16.1325 | 0 | 16.1578 | 0 | 0 | 16.1578 | 0 | нд | 16.1325 | нд | 16.1325 | нд | 16.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8926 | 7.9166 | 8.2399 | 8.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1325 | 16.1578 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение оборудования магистральных MPLS маршрутизаторов для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 4 шт. | P_505-ИА-1-79 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 49.1111 | 0 | 0 | 49.1111 | 0 | 50.3592 | 0 | 0 | 50.3592 | 0 | нд | 49.1111 | нд | 49.1111 | нд | 50.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.027 | 24.6738 | 25.0842 | 25.6854 | 0 | нд | 49.1111 | 50.3592 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП
1.7 | Приобретение вакуумного насоса для воды для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-111 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22553 | 0 | 0 | 0.22553 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22553 | нд | 0.22553 | 0.22553 | нд
1.7 | Приобретение аппарата испытания электрической прочности трансформаторного масла (АИМ-90А) для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-112 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6238 | 0 | 0 | 0.6238 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6238 | нд | 0.6238 | 0.6238 | нд
1.7 | Приобретение мобильной установки по комплексной очистки масла с контейнером для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-113 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9175 | 0 | 0 | 3.9175 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9175 | нд | 3.9175 | 3.9175 | нд
1.7 | Покупка лазерного анализатора металлов и сплавов ЛИС-02 для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-114 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | нд | 2.7158 | 2.7158 | нд
1.7 | Покупка динамического твердомера ТКМ-359С в комплектации «Специальная» для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-115 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.10484 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10484 | нд | 0.10484 | 0.10484 | нд
1.7 | Покупка калибратора Метран-501 (с модулями давлениями и насосом) / или аналог для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-116 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | нд | 0.9675 | 0.9675 | нд
1.7 | Покупка калибратора многофункционального ЭЛМЕТРО-Вольта / или аналог для СП "Комсомольской ТЭЦ-2", 1 шт | P_505-КТЭЦ2-45-117 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21649 | 0 | 0 | 0.21649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21649 | нд | 0.21649 | 0.21649 | нд
1.7 | Приобретение сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ3-45-37 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0412 | 0 | 0 | 4.0412 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0412 | Новый проект. Включен в ИПР в целях отслеживания исполнения работниками правил охраны труда в целях исключения случаев электротравматизма
1.7 | Покупка Автоцистерны пожарной АЦ 3,0-40 (Урал-43206) - 2 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-29 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5069 | 0 | 0 | 35.5069 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5069 | нд | 35.5069 | 35.5069 | нд
1.7 | Приобретение переносного стилоскопа СЛП-3 (либо эквивалент) – 1 шт. для оснащения ЛМиС СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-38 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6832 | 0 | 0 | 0.6832 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6832 | 0 | 0 | 0 | 0.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.6832 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола для анализа крупногабаритного металла, деталей крупногабаритных агрегатов и машин без их разборки непосредственно на месте, где расположены объекты анализа (протокол тех. совещания №2 от 25.12.2024)
1.7 | Приобретение устройства измерения параметров релейной защиты «Ретом-21» - 1 шт. для ВК «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-39 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4104 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований к оснащенности в целях обеспечения проверки и наладки всех типов электромеханических реле, микропроцессорных защит 6-35кВ, УЗО, измерительных трансформаторов тока и напряжений, заземления, АПВ, низковольтной аппаратуры, высоковольтных выключателей
1.7 | Приобретение титровального островного стола ЛК-1800 СО (либо эквивалент) - 2шт. для СП «Комсомольская ТЭЦ-3» для ВК «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-40 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47475 | 0 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.47475 | Новый проект. Включен в ИПР на основании программы по проведению инвентаризации технологий водоподготовки и ведения ВХР ТЭС
1.7 | Приобретение мобильного расточно-наплавочного комплекса "МРНК-59 ЦПУ БАЗА" с комплектом оснастки – 1 шт. для оснащения насосной бригады СП «Комсомольская ТЭЦ-3» | Q_505-КТЭЦ3-45-41 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | 2.3243 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3243 | Новый проект. Включен в ИПР в целях оснащения насосной бригады СП "Комсомольская ТЭЦ-3" инструментом для расточки и наплавки изношенных деталей оборудования, машин и механизмов, по месту их нахождения, при ремонте и изготовлении без демонтажа узла (протокол тех. совещания №1/2025-ЦРТ от 04.09.2025г.)
1.7 | Приобретение бульдозера Четра Т-25.01ЯБР-1, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | P_505-АмТЭЦ-1-45-13 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6194 | 0 | 0 | 65.6194 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6194 | нд | 65.6194 | 65.6194 | нд
1.7 | Приобретение стенда высоковольтного стационарного, СКАТ-СВС-100-20Ц, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-20 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96071 | 0 | 0 | 0.96071 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96071 | 0 | 0 | 0 | 0.96071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.96071 | Новый проект включен в ИПР для парохождения аттестации электролаборатории
1.7 | Приобретение аппарата АДИМ,Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-21 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82744 | 0 | 0 | 0.82744 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82744 | нд | 0.82744 | 0.82744 | нд
1.7 | Приобретение шкафа вытяжного с коконом из термопластика, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-22 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40119 | 0 | 0 | 0.40119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40119 | нд | 0.40119 | 0.40119 | нд
1.7 | Приобретение лабораторных весов, Амурская ТЭЦ-1,( 1 шт) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-23 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.10718 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10718 | нд | 0.10718 | 0.10718 | нд
1.7 | Приобретение аназизатора растворенного кислорода МАРК-3010, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-24 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16542 | 0 | 0 | 0.16542 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16542 | нд | 0.16542 | 0.16542 | нд
1.7 | Приобретение кондуктометра МАРК-603. Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-25 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.11033 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11033 | нд | 0.11033 | 0.11033 | нд
1.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400ВИ, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-26 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16897 | 0 | 0 | 0.16897 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16897 | нд | 0.16897 | 0.16897 | нд
1.7 | Приобретение сушильного шкафа,Амурская ТЭЦ-1, (1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-27 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19616 | 0 | 0 | 0.19616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19616 | нд | 0.19616 | 0.19616 | нд
1.7 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки ТВЗ-ПХП, Амурская ТЭЦ-1(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-28 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19196 | 0 | 0 | 0.19196 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19196 | нд | 0.19196 | 0.19196 | нд
1.7 | Приобретение Термостата LOIP LT-810,Амурская ТЭЦ-1,( 1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-29 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20329 | нд | 0.20329 | 0.20329 | нд
1.7 | Приобретение электродвигателя АН-1000-6-500 УХЛ4, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-30 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2532 | 0 | 0 | 22.2532 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 22.2532 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования для обеспечения несения электрической и тепловой нагрузки оборудованием СП "Амурская ТЭЦ-1"
1.7 | Приобретение питательного насосного агрегата ПЭ270-150-5 Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-31 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5991 | 0 | 0 | 47.5991 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 47.5991 | Новый проект включен в ИПР для увеличение безаварийной работы основного оборудования турбинного цеха СП "Амурская ТЭЦ-1"
1.7 | Приобретение цветного многофункционального устройства А3, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-32 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0994 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производственного процесса офисной техникой (протокол тех.совещания б/н от 12.08.2025)
1.7 | Приобретение портативного лазерного спектрометра металлов и сплавов ЛИС-02 ( или аналог) , 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-33 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6147 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (или аналог) , 1 шт. СП НиколаевскаяТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-34 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.878 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства прибором контроля высоковольтных выключателей
1.7 | Приобретение дефектоскопа ультразвукового А1212 MASTER (или аналог) 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-35 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37088 | 0 | 0 | 0.37088 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.37088 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение толщиномера ультразвукового А1210 (комплектация базовая, +высокотемпературный преобразователь D17635.0A0D12CL) (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-36 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15694 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства приборами неразрушающего контроля при входном, эксплуатационном контроле, при техническом диагностировании, ремонтах, реконструкциях и строительстве нового оборудования (Протокол №6 селекторного совещания от 06.05.2024 г)
1.7 | Приобретение электропечи камерной лабораторной LOIP LF 9/13-G1 (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-37 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2531 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для контроля состояния основного оборудования (для определения зольности в нефтепродуктах)
1.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ 5400УФ (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-38 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30952 | 0 | 0 | 0.30952 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.30952 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для контроля плотности в воде для лабораторного анализа
1.7 | Приобретение термостата ВИС-Т-01 для определения кинетической вязкости нефтепродуктов (или аналог), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-39 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24447 | 0 | 0 | 0.24447 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24447 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для кинематической вязкости нефтепродуктов при лабораторном анализе
1.7 | Приобретение автоматической системы контроля О2-СО-NOх(NO) в дымовых газах «МАК-2000-UMS» (или аналог), 3 шт. СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-40 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7185 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства оборудованием для автоматического контроля О2-СО-NOх(NO) в дымовых газах КА № 3, 5, 6
1.7 | Приобретение устройство РЕТОМ-61 (или аналог) 1 шт. СП НиколаевскаяТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-41 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2824 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производства устройством опробования микропроцессорных защит линий 110кВ.
1.7 | Приобритение измерительного устройства УКТ-04 для контроля тока проводимости ограничителей перенапряжения тока , 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-35 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 0 | 0 | 0.20591 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | нд | 0.20591 | 0.20591 | нд
1.7 | Приобритение прибора измерителя параметров изоляции Тангенс -2000, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-36 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | нд | 1.4085 | 1.4085 | нд
1.7 | Приобритение комплекта спектрометра атомно-абсорбционного типа КВАНТ, 1 шт. ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-37 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | нд | 6.6228 | 6.6228 | нд
1.7 | Приобритение термостата для определения плотности жидкостей, 1 шт. ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-38 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21001 | нд | 0.21001 | 0.21001 | нд
1.7 | Приобритение анализатора жидкости люминесцентно-фотометрический,1 комплект для СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-45-39 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | нд | 1.8965 | 1.8965 | нд
1.7 | Приобретение цветного МФУ формата А4 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-61 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9595 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №40 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение автоматизиронного рабочего места (20 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-62 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2237 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №39 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение цветного МФУ формата А3 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-63 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.5888 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №41 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение черно-белого МФУ формата А3 (4 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-64 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4714 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №42 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025 (применено минимальное значение)
1.7 | Приобретение ультразвукового толщиномера (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-65 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15333 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №47 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа А1214 (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-66 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0.4219 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4219 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №44 от 16.10.2025 (извещения ФБУ "Хабаровский ЦСМ" о непригодности к применению средств измерений № И-АЮ/17-05-2023/246583629 от 17.05.2023, и № 004989 от 28.06.2018) , к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение комбинированных пресс-ножниц (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-67 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0984 | новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №42 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение трубогибочного станка (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-68 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12507 | 0 | 0 | 0.12507 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12507 | Новый проект, включен в ИПР на основании прокола тех. Совещания №43 от 16.10.2025, к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение лабораторных весов высокой точности (1 шт.), Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-34-69 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12273 | 0 | 0 | 0.12273 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12273 | Новый проект, включен в ИПР ввиду морального устаревания и выходом из строя имеющегося оборудования (извещение ФБУ "Хабаровский ЦСМ" о непригодности к применению средства измерения № И-АЮ/17-07-2025/448022235, акт №10 от 16.10.2025 от ООО ПП "Весоремонт" о невозможности восстановительного ремонта измерительного прибора), к ТКП применены индекс-дефляторы Минэкономразвития от 26.09.2025
1.7 | Приобретение Вахтового автобуса, Комсомольские тепловые сети, (1 шт.) | Q_505-КТС-34-50 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9527 | 0 | 0 | 6.9527 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9527 | 0 | 0 | 0 | 6.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9527 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение Экскаватора-погрузчика, Комсомольские тепловые сети, (1 шт.) | Q_505-КТС-34-51 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2078 | 0 | 0 | 6.2078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2078 | 0 | 0 | 0 | 6.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2078 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение Передвижной аварийно-ремонтная мастерской (ПАРМ), Комсомольские тепловые сети, (1 шт.-2027, 1 шт.-2029) | Q_505-КТС-34-52 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9468 | 0 | 0 | 17.9468 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | 9.3338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.9468 | Новый инвестиционный проект необходим для обеспечения производственного процесса техникой
1.7 | Приобретение серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО «ДГК», 6 шт. | Q_505-ИА-1-83 | Н | 2031 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1351 | 0 | 0 | 38.1351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1351 | нд | 38.1351 | 38.1351 | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 60.875 | 60.875 | 0 | 0 | 60.875 | 0 | 60.875 | 0 | 0 | 0 | 60.875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 79.4875 | 0 | 0 | 0 | 79.4875 | нд | 89.6 | нд | 61.6 | нд | 68 | 28 | 11.4875 | 61.6 | 67.05 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 61.6 | 68 | Параметры проекта скорректированы на основании подписанного договора с ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" № 90/*ХТ3-25 от 12.08.2025
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 19.915 | 70.355 | 0 | 0 | 70.355 | 0 | 160.355 | 0 | 0 | 0 | 160.355 | нд | 50.44 | нд | 42.6 | нд | 81.34 | 7.84 | 59.1 | 42.6 | 75.1 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.6 | 81.34 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с выполнением дополнительных работ (закупка оборудования, СМР и ПНР) по проекту в целом, согласно заключенного договора.
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 8.5 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12 | Изменение срока реализации проекта. Переходящие обязательства по заключенному договору
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | нд | 67 | нд | 42.9 | нд | 42.9 | 24.1 | 24.1 | 42.9 | 41.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9 | 42.9 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | нд | 210 | нд | 210 | нд | 210 | 0 | 0 | 202 | 202 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 210 | 210 | нд
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 71.7 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 64.7934 | 0 | 0 | 0 | 64.7934 | нд | 71.7 | нд | 53.5 | нд | 60.9975 | 18.2 | 3.7959 | 53.5 | 43.8942 | 0 | 17.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.5 | 60.9975 | Пересчет стоимости по ТКП и актуальным индексам-дефляторам
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | И | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 104.5 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 94.2438 | 0 | 0 | 0 | 94.2438 | нд | 104.5 | нд | 58.5 | нд | 77.0833 | 46 | 17.1604 | 58 | 59.2333 | 0.5 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 58.5 | 77.0833 | Изменение сроков реализациии инвестиционного проекта,актуализация стоимости в соответствии с заключенным договором в 2025 году.
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 0.29822 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | нд | 0.14547 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-8нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4823 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | нд | 3.4823 | нд | 3.4823 | нд | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4823 | 3.232 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0 | 94.0822 | 0 | 0 | 0 | 94.0822 | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 90.3938 | нд | 94.0822 | нд | 94.0822 | нд | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 50.5929 | 29.168 | 13.2074 | 48.5823 | 12.6435 | нд | 106.7257 | 90.3938 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | нд | 0.30965 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 10 | 19.0213 | 0 | 0 | 0 | 19.0213 | 18.7551 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | нд | 9.0213 | нд | 0 | нд | 1.8197 | 9.0213 | 6.9354 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8197 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.5 | 12.5032 | 0 | 0 | 0 | 12.5032 | 12.0997 | 0 | 0 | 0 | 12.0997 | нд | 10.0032 | нд | 0 | нд | 1.1446 | 10.0032 | 8.455 | 0 | 1.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1446 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0 | 94.0822 | 0 | 0 | 0 | 94.0822 | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 90.3938 | нд | 94.0822 | нд | 94.0822 | нд | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 50.5929 | 29.168 | 13.2074 | 48.5823 | 12.6435 | нд | 106.7257 | 90.3938 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3218 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | нд | 3.3218 | нд | 3.3218 | нд | 3.0846 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3218 | 3.0846 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | нд | 0.27432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 24.4679 | 0 | 0 | 0 | 24.4679 | 22.7144 | 0 | 0 | 0 | 22.7144 | нд | 24.4679 | нд | 24.4679 | нд | 22.7144 | 0 | 0 | 11.0653 | 10.275 | 13.4026 | 12.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.4679 | 22.7144 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.6317 | 0 | 0 | 0 | 16.6317 | 15.4377 | 0 | 0 | 0 | 15.4377 | нд | 16.6317 | нд | 16.6317 | нд | 15.4377 | 0 | 0 | 2.7663 | 2.5688 | 13.8654 | 12.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.6317 | 15.4377 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-11нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 90.099 | 0 | 0 | 0 | 90.099 | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 86.8336 | нд | 90.099 | нд | 90.099 | нд | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 48.451 | 28.0192 | 12.6482 | 46.6688 | 0 | 12.1456 | 0 | нд | 90.099 | 86.8336 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | нд | 0.20886 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20886 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.3115 | 0 | 0 | 0 | 22.3115 | 21.4695 | 0 | 0 | 0 | 21.4695 | нд | 22.3115 | нд | 11.9207 | нд | 11.4695 | 10.3908 | 10 | 11.9207 | 2.6982 | 0 | 8.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9207 | 11.4695 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.0611 | 0 | 0 | 0 | 13.0611 | 12.4516 | 0 | 0 | 0 | 12.4516 | нд | 13.0611 | нд | 10.4634 | нд | 9.9516 | 2.5977 | 2.5 | 10.4634 | 4.7902 | 0 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4634 | 9.9516 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | Н | 2027 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0 | 89.3671 | 0 | 0 | 0 | 89.3671 | 86.2657 | 0 | 0 | 0 | 86.2657 | нд | 89.3671 | нд | 89.3671 | нд | 86.2657 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 23.1998 | 26.9157 | 0 | 22.4154 | 25.2965 | 0 | 13.2074 | 24.2911 | 12.6435 | нд | 102.0106 | 86.2657 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3218 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | нд | 3.3218 | нд | 3.3218 | нд | 3.0846 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3218 | 3.0846 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | нд | 0.18184 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 10 | 19.5128 | 0 | 0 | 0 | 19.5128 | 19.231 | 0 | 0 | 0 | 19.231 | нд | 9.5128 | нд | 0 | нд | 1.9183 | 9.5128 | 7.3127 | 0 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9183 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.5 | 15.2994 | 0 | 0 | 0 | 15.2994 | 14.7719 | 0 | 0 | 0 | 14.7719 | нд | 12.7994 | нд | 0 | нд | 1.2587 | 12.7994 | 11.0132 | 0 | 1.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2587 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3218 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | нд | 3.3218 | нд | 3.3218 | нд | 3.0846 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3218 | 3.0846 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-9нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 90.099 | 0 | 0 | 0 | 90.099 | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 86.8336 | нд | 90.099 | нд | 90.099 | нд | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 48.451 | 28.0192 | 12.6482 | 46.6688 | 0 | 12.1456 | 0 | нд | 90.099 | 86.8336 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | нд | 0.14859 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.2547 | 0 | 0 | 0 | 21.2547 | 19.7321 | 0 | 0 | 0 | 19.7321 | нд | 21.2547 | нд | 21.2547 | нд | 19.7321 | 0 | 0 | 11.0653 | 10.275 | 10.1894 | 9.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.2547 | 19.7321 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.6075 | 0 | 0 | 0 | 15.6075 | 14.487 | 0 | 0 | 0 | 14.487 | нд | 15.6075 | нд | 15.6075 | нд | 14.487 | 0 | 0 | 2.7663 | 2.5688 | 12.8411 | 11.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6075 | 14.487 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-10нма | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 90.099 | 0 | 0 | 0 | 90.099 | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 86.8336 | нд | 90.099 | нд | 90.099 | нд | 86.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 48.451 | 28.0192 | 12.6482 | 46.6688 | 0 | 12.1456 | 0 | нд | 90.099 | 86.8336 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-9нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4823 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | нд | 3.4823 | нд | 3.4823 | нд | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4823 | 3.232 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | нд | 0.28055 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.1863 | 0 | 0 | 0 | 25.1863 | 24.3402 | 0 | 0 | 0 | 24.3402 | нд | 25.1863 | нд | 0 | нд | 3.0393 | 25.1863 | 21.3009 | 0 | 3.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0393 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 14.0442 | 13.5177 | 0 | 0 | 0 | 13.5177 | нд | 14.0442 | нд | 0 | нд | 1.5906 | 14.0442 | 11.9271 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5906 | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-11нма | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4823 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | нд | 3.4823 | нд | 3.4823 | нд | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4823 | 3.232 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-12нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0 | 94.0822 | 0 | 0 | 0 | 94.0822 | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 90.3938 | нд | 94.0822 | нд | 94.0822 | нд | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 50.5929 | 29.168 | 13.2074 | 48.5823 | 12.6435 | нд | 106.7257 | 90.3938 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | нд | 0.24522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | нд | 0.19327 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-6нма | Н | 2030 | 2029 | 2032 | нд | нд | 0 | 98.9528 | 0 | 0 | 0 | 98.9528 | 118.4444 | 0 | 0 | 0 | 118.4444 | нд | 98.9528 | нд | 98.9528 | нд | 118.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9998 | 0 | 48.451 | 0 | 21.502 | 0 | 0 | 30.3639 | 50.5741 | нд | 149.5269 | 80.938 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | нд | 0.82399 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2848 | 0 | 0 | 0 | 6.2848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0473 | 0 | 1.2375 | 0 | 3.0825 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.0473 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23324 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23324 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4334 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19112 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25071 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы диспетчеризации и удаленного сбора данных с приборов учета тепла, электроэнергии, воды, газа для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25688 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-13нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15611 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3553 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15207 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-12нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1152 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | И | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67243 | 0 | 0 | 0 | 0.67243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27743 | 0 | 0.395 | 0 | 0.27743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27743 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 3.5195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8265 | 0 | 0.693 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8265 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18701 | 0 | 0 | 0 | 0.18701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18701 | 0 | 0 | 0 | 0.18701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18701 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0095 | 0 | 0.2475 | 0 | 0.6165 | 0 | 0.39297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0095 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01233 | 0 | 0 | 0 | 0.01233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01233 | 0 | 0 | 0 | 0.01233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01233 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70486 | 0 | 0 | 0 | 0.70486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70486 | 0 | 0 | 0 | 0.70486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.70486 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.025687 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1724 | 0 | 0 | 0 | 5.1724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1724 | 0 | 0 | 0 | 5.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1724 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0.5754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5754 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36282 | 0 | 0 | 0 | 0.36282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36282 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-17нма | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5037 | 0 | 0 | 0 | 3.5037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5037 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.5037 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-19нма | Н | 2029 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6526 | 0 | 0 | 0 | 90.6526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0016 | 0 | 30.3639 | 25.2871 | нд | 25.2871 | 90.6526 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-20нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11508 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17878 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27331 | 0 | 0 | 0 | 0.27331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27331 | 0 | 0 | 0 | 0.27331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27331 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29798 | 0 | 0 | 0 | 0.29798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29798 | 0 | 0 | 0 | 0.29798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29798 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10275 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.727 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24352 | 0 | 0 | 0 | 0.24352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24352 | 0 | 0 | 0 | 0.24352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24352 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26099 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-16нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | 0 | 0.18841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18841 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.35433 | 0 | 0 | 0 | 0.35433 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | нд | 0.35433 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35433 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-4нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 23.9636 | 0 | 0 | 0 | 23.9636 | 23.059 | 0 | 0 | 0 | 23.059 | нд | 23.9636 | нд | 13.5728 | нд | 13.059 | 10.3908 | 10 | 13.5728 | 3.0722 | 0 | 9.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5728 | 13.059 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-5нма | И | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.1428 | 0 | 0 | 0 | 16.1428 | 15.3295 | 0 | 0 | 0 | 15.3295 | нд | 16.1428 | нд | 13.5451 | нд | 12.8295 | 2.5977 | 2.5 | 13.5451 | 7.3096 | 0 | 5.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5451 | 12.8295 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | Н | 2026 | 2029 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3218 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | нд | 3.3218 | нд | 3.3218 | нд | 3.0846 | 0 | 0 | 3.3218 | 3.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3218 | 3.0846 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-9нма | Н | 2029 | 2030 | 2031 | нд | нд | 0 | 94.0822 | 0 | 0 | 0 | 94.0822 | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 90.3938 | нд | 94.0822 | нд | 94.0822 | нд | 90.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2819 | 0 | 50.5929 | 29.168 | 13.2074 | 48.5823 | 12.6435 | нд | 106.7257 | 90.3938 | Пересчет сметной стоимости по актуальным индексам-дефляторам и новым ТКП, уточнение объемов инвестиций согласно заключенным договорам
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27229 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 0 | 0.40895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40895 | 0 | 0 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.40895 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6748 | 0 | 0 | 0 | 1.6748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6748 | 0 | 0 | 0 | 1.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6748 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22297 | 0 | 0 | 0 | 0.22297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22297 | 0 | 0 | 0 | 0.22297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.22297 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79426 | 0 | 0 | 0 | 0.79426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79426 | 0 | 0 | 0 | 0.79426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.79426 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10583 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26099 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "TRASSIR" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0.35757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.35757 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0.12946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12946 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0.23016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23016 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0.31339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.31339 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12844 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4115 | 0 | 0 | 0 | 2.4115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4115 | 0 | 0 | 0 | 2.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4115 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25585 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25585 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20961 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы контроля пусков и остановов технологического оборудования для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.23 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.34319 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0.24762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24762 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2331 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2877 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58773 | 0 | 0 | 0 | 0.58773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58773 | 0 | 0 | 0 | 0.58773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.58773 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7683 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2353 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51786 | 0 | 0 | 0 | 0.51786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51786 | 0 | 0 | 0 | 0.51786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51786 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.34319 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18303 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0.01644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01644 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17981 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1066 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14693 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.11508 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-19нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0.13996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13996 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17878 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1611 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13563 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4488 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26099 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16646 | 0 | 0 | 0 | 0.16646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16646 | 0 | 0 | 0 | 0.16646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16646 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0.34319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.34319 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-18нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14857 | 0 | 0 | 0 | 0.14857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14857 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20189 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.1233 | 0 | 0.078594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20189 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12844 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.194 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26099 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-16нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10982 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19934 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.025687 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0717 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1871 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка векторного графического редактора "АСМО-графический редактор" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-20нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16337 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13871 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-21нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20961 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Создание системы консолидации данных с весоизмерительных комплексов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-17нма | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45826 | 0 | 0 | 0 | 0.45826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45826 | 0 | 0 | 0 | 0.45826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.45826 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы автоматизации деятельности охраны труда для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-22нма | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16365 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | И | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50279 | 0 | 0 | 0 | 0.50279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40379 | 0 | 0.099 | 0 | 0.2466 | 0 | 0.15719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.40379 | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | И | 2022 | 2033 | 2030 | нд | нд | 1365.4257 | 1365.4257 | 0 | 0 | 1365.4257 | 0 | 1365.4257 | 0 | 0 | 1365.4257 | 0 | нд | 2.2737e-13 | нд | 2.2737e-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд