## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 9 месяцев 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 33270.3631 | 9728.6043 | 23541.7589 | 5092.687 | 6067.8627 | 303.4805 | 1061.3201 | 357.0065 | 2092.6877 | 402.5264 | 2913.855 | 4029.6736 | 0 | 21546.8807 | 931.8648 | 141.1% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 1743.3457 | 483.2169 | 1260.1288 | 271.9827 | 542.7636 | 5.2315 | 37.5911 | 0.192 | 176.3806 | 8.58 | 328.792 | 257.9792 | 0 | 1188.977 | 57.1483 | 1054% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 3560.75 | 534.587 | 3026.1629 | 649.488 | 501.1163 | 49.9323 | 17.2144 | 17.8727 | 104.1458 | 14.1577 | 379.7561 | 567.5254 | 0 | 2691.889 | 252.3113 | 372.1% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14250.5436 | 5709.4012 | 8541.1425 | 3327.1808 | 3582.5194 | 177.799 | 448.1846 | 302.8254 | 1574.8926 | 304.5358 | 1559.4421 | 2542.0205 | 0 | 7293.97 | 462.0122 | 96.13% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 26.5103 | 1.7317 | 24.7786 | 24.7786 | 327.6679 | 0 | 18.739 | 0 | 46.7677 | 0 | 262.1612 | 24.7786 | 0 | 24.7786 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 12738.8579 | 2655.2845 | 10083.5734 | 214.5703 | 170.9315 | 25.8987 | 77.0257 | 12.7027 | 45.7048 | 9.9785 | 48.201 | 165.9903 | 0 | 10070.5612 | -35.5677 | -92.14% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 950.3556 | 344.3829 | 605.9727 | 604.6867 | 942.8642 | 44.619 | 462.5652 | 23.4137 | 144.7963 | 65.2744 | 335.5026 | 471.3796 | 0 | 276.7049 | 195.9607 | 288% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 15520.5847 | 4836.9732 | 10683.6115 | 2702.3157 | 3333.0088 | 100.1443 | 605.2363 | 195.6933 | 1045.0045 | 314.6282 | 1682.768 | 2091.8499 | 0 | 9472.0262 | 601.1195 | 203.2% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1666.8157 | 476.304 | 1190.5117 | 247.9927 | 59.0824 | 5.2315 | 4.3165 | 0.192 | 15.3306 | 0 | 39.4353 | 242.5692 | 0 | 1137.5302 | 47.558 | 876.9% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1666.8157 | 476.304 | 1190.5117 | 247.9927 | 59.0824 | 5.2315 | 4.3165 | 0.192 | 15.3306 | 0 | 39.4353 | 242.5692 | 0 | 1137.5302 | 47.558 | 876.9% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1666.8157 | 476.304 | 1190.5117 | 247.9927 | 59.0824 | 5.2315 | 4.3165 | 0.192 | 15.3306 | 0 | 39.4353 | 242.5692 | 0 | 1137.5302 | 47.558 | 876.9% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 460.5632 | 321.7819 | 1.9915 | 2.3111 | 1.9915 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4707 | 0.31964 | 16.05% | Финансирование КЗ 2022
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | 4.9403 | 228.3733 | 24.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4408 | 0 | 228.3733 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 9.6465 | 506.2778 | 96.659 | 36.0426 | 3.24 | 1.6418 | 0.192 | 10.851 | 0 | 23.5498 | 93.227 | 0 | 470.2351 | 32.6106 | 950.2% | Отражен факт оплаты по выполненным ПИР и СМР в соответствии с условиями договоров подряда (работы ведутся с опережением графика производства работ).
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 0 | 91.7739 | 82.5966 | 14.6278 | 0 | 0.026476 | 0 | 2.2264 | 0 | 12.3749 | 82.5966 | 0 | 77.1462 | 14.6278 | 100% | Отражен факт по выполненным работам в соответствии с условиями договора подряда по монтажу МТР, преданного Заказчиком (подрядчик ООО "Энергодиагностика" дог. 90/ХТС-23 от 14.06.2023).
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | 5.7638 | нд | 0 | нд | 2.2532 | нд | 3.5106 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение. Отражен факт оплаты за выполнение ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» №30/ХТС-23 от 31.03.2023.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | нд | нд | нд | нд | 0.33709 | нд | 0.33709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 1.154 | 42.3048 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 42.3048 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1869.6739 | 322.1475 | 1547.5263 | 479.2543 | 207.4321 | 4.5058 | 8.3618 | 5.118 | 90.4961 | 1.7508 | 108.5741 | 467.8797 | 0 | 1444.0666 | 92.0851 | 956.8% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 392.227 | 121.8236 | 270.4034 | 110.9361 | 194.2983 | 0 | 2.871 | 3.4922 | 74.9939 | 1.745 | 116.4334 | 105.6989 | 0 | 179.283 | 85.8832 | 2459% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 96.746 | 0 | 96.746 | 10.8 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 10.8 | 0 | 95.461 | 1.285 | 100% | Выплата аванса согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 59.3008 | 1.368 | 57.9328 | 43.5376 | 32.6215 | 0 | 0.51682 | 3.4922 | 7.3306 | 1.745 | 24.7741 | 38.3004 | 0 | 25.3113 | 27.3843 | 522.9% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | нд | нд | нд | нд | 103.1779 | нд | 0 | нд | 25.6892 | нд | 77.4887 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Финансирование согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 236.1801 | 120.4556 | 115.7246 | 56.5984 | 57.214 | 0 | 2.3542 | 0 | 41.9741 | 0 | 12.8857 | 56.5984 | 0 | 58.5106 | 57.214 | 100% | Оплата за поставленных МТР и выполненные работы согласно договорным условиям
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 135.8344 | 177.3136 | -41.4791 | 4.5 | 2.9473 | 4.5 | 1.276 | 0 | 0.69044 | 0 | 0.9808 | 0 | 0 | -41.4791 | -4.5 | -100% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | 177.3136 | -41.4791 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4791 | -4.5 | -100% | Все затраты профинансироаны в 2022 году
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | нд | нд | 2.9473 | нд | 1.276 | нд | 0.69044 | нд | 0.9808 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отставание подрядчика от графика работ, пролонгация Договора на 2023 год
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8691 | 0 | 0.011766 | 0 | 4.0607 | 0 | -13.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | нд | нд | -9.8691 | нд | 0.011766 | нд | 4.0607 | нд | -13.9416 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос сроков реализации проекта в связи с расторжением договора с подрядчиком. Проведение обследования объекта и актуализации ПСД. Возврат гарантийного удержания.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1341.6125 | 23.0104 | 1318.6021 | 363.8182 | 20.0556 | 0.0058068 | 4.203 | 1.6258 | 10.7511 | 0.0058068 | 5.1015 | 362.1808 | 0 | 1306.2628 | 10.7018 | 655.9% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1344 | 10.9301 | 85.2043 | 76.9616 | 9.9521 | 0.0058068 | 1.1768 | 1.6258 | 7.2943 | 0.0058068 | 1.481 | 75.3241 | 0 | 75.2522 | 8.3147 | 507.8% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | нд | нд | нд | 3.1392 | нд | 3.0262 | нд | 0.056522 | нд | 0.056522 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат, перенос работ ПИР на 2023 год
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 8.895 | 1180.3297 | 236.349 | 0.53163 | 0 | 0 | 0 | 0.53163 | 0 | 0 | 236.349 | 0 | 1179.7981 | 0.53163 | 100% | Оплата за выполненные работы ПИР
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 56.2534 | 3.1853 | 53.0681 | 50.5077 | 1.8555 | 0 | 0 | 0 | 0.25523 | 0 | 1.6003 | 50.5077 | 0 | 51.2125 | 1.8555 | 100% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | нд | нд | нд | нд | 1.9637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9637 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения пожарной безопасности и повышения надежности эксплуатации здания, потребность в которой подтверждается Заключением экспертизы промышленной безопасности рег.№71-ЗС-01125-2014 от 12.12.2013г.
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | 2.6135 | нд | 0 | нд | 2.6135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР для замены существующих сетевых насосов на более мощные с целью обеспечения качества теплоснабжения всех потребителей при теплоснабжении от ЦТП№6
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7788.0809 | 3149.6204 | 4638.4605 | 1438.8249 | 2036.9407 | 66.2928 | 193.8529 | 159.7723 | 768.2788 | 248.3225 | 1074.8091 | 964.4373 | 0 | 3841.7128 | 322.3602 | 142.6% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1749.438 | 920.5649 | 828.8731 | 306.1552 | 205.5113 | 16.9353 | 72.1275 | 27.649 | 52.3337 | 84.641 | 81.05 | 176.9299 | 0 | 688.0084 | 11.6394 | 26.11% | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | нд | нд | нд | нд | 45.7097 | нд | 40.4397 | нд | 4.4635 | нд | 0.80642 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос поставки и финансирования оборудования с 2022 года на 2023 год
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (утв. Приказом ДГК от 30.12.2021): изменение стоимости по результатам проведения закупок в соответствии с протоколом Центральной закупочной комиссии № 941 от 10.11.2021. В процессе формирования технического задания на проектирование в состав необходимых работ были включены предпроектные обследования, гидрометеорологические изыскания, получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей. Для оценки актуальной стоимости выполнения ПИР в июле 2021 года был проведен ценовой мониторинг. Утвержденная проектная документация отсутствует. Начало реализации проекта в 2022 году. Заключен договор на разработку ПИР №216/ХГ-22 от 17.03.2022г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | 279.8854 | 1.2767 | 13.2973 | 0 | 13.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | -13.2973 | -100% | Все затраты профинансированы в 2022 году
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | нд | нд | нд | нд | -0.25878 | нд | 0 | нд | -0.25878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | нд | нд | нд | нд | -6.7094 | нд | 6.2542 | нд | -12.9636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | нд | нд | нд | нд | 12.0629 | нд | 11.7038 | нд | 0.24317 | нд | 0.11597 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | нд | нд | нд | нд | 0.0050071 | нд | 0.0027382 | нд | 0.0022689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 104.7617 | 316.4271 | 225.2587 | 140.8647 | 3.638 | 12.2458 | 27.649 | 60.2266 | 84.641 | 68.3923 | 109.3307 | 0 | 175.5624 | 24.9367 | 21.51% | Пролонгация работ на 2023 год
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1047.0871 | 535.9177 | 511.1693 | 67.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5992 | 0 | 511.1693 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | нд | нд | нд | нд | 1.8854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8854 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения противоававрийных мероприятий Акта особого учета расследования причин аварии, произошедшей 24.05.2022 (задержка включения ТГ №5 в работу), с целью реализации преобразования сигнала в электронный вид с приборов контроля мех. величин и вибростойкости с последующей архивацией данных.
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | нд | нд | нд | нд | 9.789 | нд | 0.70432 | нд | 0.29188 | нд | 8.7928 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью оптимизации затрат, связанных с безвозвратной потерей конденсата, а также с целью недопущения возникновения ситуации вынужденного простоя оборудования, в результате невозможности одновременного включения двух котлоагрегатов из холодного состояния на основании протокола ПАО "РусГидро" от 06.09.2021 №06-ТЭЦ Советская Гавань.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | нд | нд | нд | нд | 1.7128 | нд | 0.77697 | нд | 0.32869 | нд | 0.60714 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью вывода вентилятора из работы, для проведения профилактических осмотров и ремонтов, в случае роста вибрации влечет за собой соответствующий вывод из работы пылесистемы (питателя сырого угля и мельницы), что в условиях эксплуатации угольной станции не всегда представляется возможным, дальнейшая вынужденная работа механизма с повышенной вибрацией еще больше увеличивает объемы, время и стоимость ремонтных работ, по причине разрушения посадочных мест подшипников в корпусах и валах агрегата.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2803.4489 | 1403.2386 | 1400.2103 | 642.6486 | 648.2732 | 29.0673 | 17.9611 | 73.232 | 290.7269 | 114.4586 | 339.5852 | 425.8908 | 0 | 904.3433 | 279.1092 | 272.8% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 9.5815 | 215.4185 | 123.0104 | 89.1086 | 0.0024557 | 0 | 0 | 0 | 46.8403 | 89.1086 | 76.1676 | 0 | 126.3098 | 42.2659 | 90.23% | Изменение срока реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с невозможностью исполнения договорных условий подрядчиком по итогам 2021-2022 гг по причине наличия тепловых сетей с проходящими трубопроводами "спутниками" ХВС. Увеличение цены договора
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 96.3017 | 75.2492 | 15.7589 | 18.9207 | 0 | 5.0923 | 0 | 4.5399 | 0 | 9.2885 | 15.7589 | 0 | 56.3285 | 18.9207 | 100% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во II кв. 2023 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 209.7827 | 103.968 | 35.0974 | 26.6908 | 6.393 | 0.71233 | 10.1818 | 14.084 | 11.7223 | 11.8945 | 6.8003 | 0 | 77.2771 | -1.6063 | -5.676% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 88.4356 | 97.9746 | 23.2832 | 10.2699 | 2.137 | 1.1375 | 6.9348 | 4.4971 | 6.5884 | 4.6353 | 7.623 | 0 | 87.7047 | -5.3903 | -34.42% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 166.1495 | 48.8635 | 12.469 | 12.5748 | 2.9424 | 0.48921 | 1.0036 | 9.3278 | 3.6253 | 2.7578 | 4.8977 | 0 | 36.2887 | 5.0036 | 66.09% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | 115.2739 | 47.9187 | 6.656 | 0.015125 | 1.3794 | 0.015125 | 5.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9036 | -6.6409 | -99.77% | Перераспределение прочих затрат ОКСа. Перенос проекта на 2024 год в связи с отсутсвием финансирования
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 81.6252 | 0 | 81.6252 | 8.2315 | 8.5735 | 0 | 0.12021 | 0 | 4.8397 | 0 | 3.6136 | 8.2315 | 0 | 73.0517 | 8.5735 | 100% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 8.2848 | 0 | 8.2848 | 8.2848 | 6.2131 | 0 | 0.29567 | 0 | 3.5633 | 0 | 2.3541 | 8.2848 | 0 | 2.0717 | 6.2131 | 100% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | нд | нд | нд | нд | 2.148 | нд | 2.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | 120.5955 | 56.5896 | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5896 | -1.228 | -100% | КЗ, запланированная на 1 квартал 2023 года, погашена в 2022 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 355.2274 | 196.7001 | 107.1606 | 120.0773 | 6.6469 | 2.2627 | 24.3273 | 79.9065 | 19.0041 | 37.9081 | 57.1823 | 0 | 76.6229 | 70.099 | 140.3% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, в соответствии с условиями договора подряда. Ввиду выполнения работ с опережением графика производства работ договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4172 | 22.3025 | 108.1147 | 81.0867 | 66.3636 | 0 | 0 | 0 | 35.0847 | 0 | 31.2788 | 81.0867 | 0 | 41.7512 | 66.3636 | 100% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, в соответствии с условиями договора подряда. Работы выполняются с опережением графика производства работ.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | 117.7174 | 227.155 | 115.815 | 69.7674 | 2.6603 | 0 | 0 | 38.7375 | 0 | 31.03 | 113.1547 | 0 | 157.3876 | 67.1071 | 2523% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, в соответствии с условиями договора подряда. Работы выполняются с опережением графика производства работ.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 234.2193 | 101.8708 | 132.3485 | 104.5671 | 67.2922 | 5.6778 | 5.6881 | 25.5079 | 27.0912 | 26.6782 | 34.5129 | 46.7031 | 0 | 65.0563 | 9.4283 | 16.29% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, в соответствии с условиями договора подряда. Работы выполняются с опережением графика производства работ.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | нд | нд | нд | нд | 26.1585 | нд | 0 | нд | 8.2862 | нд | 17.8723 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включенный в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты за выполненные СМР и поставку МТР.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | нд | нд | нд | нд | 51.0224 | нд | 0 | нд | 27.861 | нд | 23.1614 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включенный в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты за выполненные СМР и поставку МТР.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | нд | нд | нд | нд | 36.5842 | нд | 0 | нд | 18.591 | нд | 17.9931 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включенный в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты за выполненные СМР и поставку МТР.
1.3.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | нд | нд | нд | нд | 36.4932 | нд | 0 | нд | 14.3169 | нд | 22.1763 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включенный в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты за выполненные СМР и поставку МТР.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3235.1941 | 825.817 | 2409.3771 | 490.0211 | 1183.1563 | 20.2902 | 103.7642 | 58.8913 | 425.2182 | 49.2229 | 654.1739 | 361.6167 | 0 | 2249.361 | 31.6117 | 39.92% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.4134 | 216.1401 | 1.276 | 0.19568 | 0.319 | 0.019547 | 0.319 | 0.087563 | 0.319 | 0.088567 | 0.319 | 0 | 215.9445 | -0.76132 | -79.55% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 99.9451 | 292.3286 | 34.13 | 4.8807 | 0.7323 | 1.3442 | 0.16875 | 0.19347 | 3.8047 | 3.343 | 29.4242 | 0 | 287.448 | 0.17486 | 3.716% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | 109.3078 | 45.916 | 0.715 | 3.0259 | 0.715 | 0.53909 | 0 | 1.3417 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 42.8901 | 2.3109 | 323.2% | Перенос сроков выполнения работ по договору связан с неисполнением договора 2022 года по причине длительных торговых закупочных процедур. Договор подряда 2022 года расторгнут
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | нд | нд | нд | -0.28553 | нд | 1.3686 | нд | 3.9108 | нд | -5.5649 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ по договору связан с неисполнением договора 2022 года по причине длительных торговых закупочных процедур. Договор подряда 2022 года расторгнут
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | 130.0847 | 97.3757 | 5.9553 | 25.8508 | 5.9553 | 5.1016 | 0 | 1.8332 | 0 | 18.916 | 0 | 0 | 71.5249 | 19.8955 | 334.1% | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | 38.8998 | 136.7058 | 60.6296 | 9.0212 | 0 | 0.081928 | 9.72 | 0 | 24.4 | 8.9393 | 26.5096 | 0 | 127.6846 | -25.0988 | -73.56% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | 58.9395 | 82.3173 | 44.7661 | 4.681 | 9.6879 | 0.7125 | 0 | 0.45937 | 0 | 3.5091 | 35.0783 | 0 | 77.6363 | -5.0068 | -51.68% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 127.7435 | 294.5896 | 44.34 | 9.1599 | 1.8068 | 0 | 19.4608 | 8.2976 | 8.2427 | 0.86237 | 14.8298 | 0 | 285.4297 | -20.3503 | -68.96% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | нд | нд | нд | нд | 1.062 | нд | 1.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности 2022г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | нд | нд | нд | нд | 0.41671 | нд | 0.47408 | нд | 0 | нд | -0.057373 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности 2022г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 66.7946 | 0.15715 | 66.6375 | 1.7916 | 2.8272 | 0.017 | 2.8272 | 0.617 | 0 | 1.1576 | 0 | 0 | 0 | 63.8103 | 1.0356 | 57.8% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности 2022г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.2613 | 0 | 59.2613 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 59.2613 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 42.9011 | 0 | 42.9011 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 42.9011 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 48.047 | 0 | 48.047 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 48.047 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | нд | нд | нд | нд | 0.024464 | нд | 0.024464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 2.6574 | 2.676 | -0.018623 | 0.25 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018623 | -0.25 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.7016 | 0 | 1.7016 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.7016 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.4472 | 0 | 1.4472 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.4472 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1.4676 | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0 | 0.19012 | 1.4676 | 0 | 1.2092 | 0.25838 | 100% | Выполнены ПИРы в соответствии с условиями договора, ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1.4676 | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0 | 0.19012 | 1.4676 | 0 | 1.2092 | 0.25838 | 100% | Выполнены ПИРы в соответствии с условиями договора, ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1.4676 | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 0.71515 | 0 | 0 | 0 | 0.52503 | 0 | 0.19012 | 1.4676 | 0 | 0.75245 | 0.71515 | 100% | Выполнены ПИРы в соответствии с условиями договора, ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1.4676 | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0 | 0.19012 | 1.4676 | 0 | 1.2092 | 0.25838 | 100% | Выполнены ПИРы в соответствии с условиями договора, ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.7072 | 1.7354 | 0.97176 | 1.0272 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.0047 | 0 | 0.97176 | -0.0225 | -100% | Выполнены ПИРы в соответствии с условиями договора, ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7712 | 1.8924 | 2.8788 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 2.8788 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.1556 | 0 | 1.1556 | 1.1556 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0.40383 | 0 | 0.058073 | 1.1556 | 0 | 0.6937 | 0.4619 | 100% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 2.5818 | 2.5944 | -0.012623 | 0.2 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.16625 | 0 | -0.012623 | -0.03375 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.1472 | 1.0671 | 1.0801 | 1.3424 | 0.44492 | 0.0055 | 0 | 0.1935 | 0.44492 | 0.2415 | 0 | 0.9019 | 0 | 0.6352 | 0.0044223 | 1.004% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.3654 | 2.5634 | 0.80197 | 1.0604 | 0.78408 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0.78408 | 1.0267 | 0 | 0.017887 | 0.75033 | 2223% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 1.086 | 1.0842 | 0.00181 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00181 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 3.1641 | 0.50072 | 100% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 3.6648 | 0 | 0.27425 | 3.3906 | 100% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 47.7696 | 1.3007 | 46.4689 | 39.7696 | 0.30153 | 0 | 0 | 0 | 0.30153 | 0.6 | 0 | 39.1696 | 0 | 46.1674 | -0.29847 | -49.74% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 271.8128 | 0 | 271.8128 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 271.8128 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | нд | нд | нд | 7.3512 | нд | 0.11869 | нд | 2.756 | нд | 4.4765 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос работ 2022 года на 2023 год
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 2.3198 | 9.6091 | 8.8345 | 5.4498 | 0 | 0.22303 | 0 | 5.2107 | 1.802 | 0.016071 | 7.0325 | 0 | 4.1594 | 3.6478 | 202.4% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 2.6879 | 5.6229 | 5.9784 | 3.9988 | 0 | 0.17754 | 1.8351 | 3.8052 | 0 | 0.016071 | 4.1432 | 0 | 1.6241 | 2.1636 | 117.9% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 2.4885 | 9.4225 | 8.8378 | 6.1966 | 0 | 0.91113 | 2.0024 | 5.1842 | 0.48432 | 0.10122 | 6.351 | 0 | 3.2259 | 3.7098 | 149.2% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 1.9469 | 6.3168 | 5.4784 | 3.8086 | 0 | 0.15587 | 0 | 3.6367 | 1.9143 | 0.016071 | 3.5641 | 0 | 2.5082 | 1.8944 | 98.96% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 2.6786 | 24.5939 | 24.0311 | 5.8431 | 0 | 0.37486 | 2.25 | 5.213 | 0.49186 | 0.25527 | 21.2892 | 0 | 18.7508 | 3.1012 | 113.1% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | нд | нд | нд | нд | 1.6118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6118 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта по результатам разработанной ПСД в 2022 году. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.64014 | 0.13102 | 0.50913 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0.20819 | 0 | 0.50913 | -0.16196 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | нд | нд | нд | нд | 0.45356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45356 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0.13308 | 0.72045 | 0.37014 | 14.8012 | 0.164 | 4.045 | 0 | 3.5747 | 0 | 7.1815 | 0.20614 | 0 | -14.0808 | 14.6372 | 8925% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ. В рамках п. 1.11 замечания Минэнерго России от 13.07.2023 №07-4239 (вх. АО «ДГК» от 14.07.2023 № 7899) была выявлена ошибка в расчете финансирования (а именно в проекте ИПР не учтено гашение КЗ), что повлияло не некорректное определние окончание реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 16.5112 | 9.5004 | 7.0108 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 7.0108 | -3.3022 | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.3379 | 0.31101 | 56.0269 | 50.4946 | 3.283 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4946 | 0 | 52.7439 | 3.283 | 100% | Оплата согласно договорным условиям
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | нд | нд | нд | нд | 0.24205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24205 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 22.07.2021 по вопросу несоответствия условий эксплуатации системы.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | нд | нд | нд | нд | 8.7037 | нд | 0.85215 | нд | 0 | нд | 7.8516 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием для автоматизации производственного процесса
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | нд | нд | нд | нд | 1.3274 | нд | 0.1432 | нд | 0 | нд | 1.1842 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для поддержание допустимых величин микроклимата на рабочих местах производственных помещений в рамках выполнения государственных нормативных требований охраны труда.
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | нд | нд | нд | нд | 2.4381 | нд | 0.45259 | нд | 1.9855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания № 7 от 30.07.2021 г в рамках исполнения ФЗ от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. От 11.06.2021) «О безопасности гидротехнических сооружений», ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окр. среды (ст.51)». К учету приняты выполненные ПИР.
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | нд | нд | нд | нд | 0.59989 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.48989 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для исполнения природоохранного законадательства в части учета объема сточных вод средствами измерений,внесенных в Государственный реестр(учёт объёма сброса сточных вод в порядк, установленном Приказом Правительства РФ от 09.11.2020 г. № 903; выполнение условий использования водного объекта, обозначенных в Решении о предоставлении водного объекта в пользование №27-20.03.09.001-Р-РСВХ-С-2017-01764/00 от 31.08.20217 г.; организация коммерческого учёта воды, сточных вод согласно Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 г. №776 (с измен. на 22.05.2020 г.). К учету приняты выполненные ПИР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | нд | нд | нд | нд | 0.35928 | нд | 0.0068495 | нд | 0.35244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | нд | нд | нд | 0.41649 | нд | 0.41649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | нд | нд | нд | нд | 1.8801 | нд | 0.43308 | нд | 0.35704 | нд | 1.09 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания, в рамках выполнения Требований п. 4.4.26. ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утв. Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 125.1812 | 0 | 125.1812 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 125.1812 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | 3.2486 | 74.377 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 74.377 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 2.0105 | 6.132 | 5.4753 | 5.2335 | 0 | 0.295 | 1.6766 | 4.9224 | 0.536 | 0.016071 | 3.2627 | 0 | 0.89846 | 3.0209 | 136.5% | В связи с поздним заключением договора (декабрь 2022г) и переносом реализации проекта перенесена на 1 кв. 2023г. Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 2.2322 | 9.6986 | 8.8351 | 5.9794 | 0 | 0.18408 | 1.8395 | 5.7792 | 0.57764 | 0.016071 | 6.4179 | 0 | 3.7192 | 3.5622 | 147.4% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 2.8761 | 5.4938 | 5.4786 | 13.3811 | 0 | 0.31508 | 1.9181 | 13.05 | 0.37795 | 0.016071 | 3.1825 | 0 | -7.8873 | 11.085 | 482.8% | В связи с поздним заключением договора (декабрь 2022г), реализация проекта перенесена на 1 кв. 2023г.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 61.5496 | 250.2849 | 19.0791 | 0.13295 | 0 | 0 | 0 | 0.13295 | 0 | 0 | 19.0791 | 0 | 250.152 | 0.13295 | 100% | Фактическое заключение договоров на покупку участков ТТ
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | 11.4535 | 51.6714 | 9.9519 | 11.0664 | 0.84625 | 0.024468 | 0 | 9.7829 | 0.941 | 1.259 | 8.1647 | 0 | 40.605 | 9.2791 | 519.2% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 62.8446 | 24.8032 | 16.4597 | 13.8253 | 0 | 6.083 | 16.4597 | 7.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9779 | -2.6344 | -16% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | нд | нд | нд | 19.2742 | нд | 0 | нд | 17.2514 | нд | 2.0228 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | нд | нд | нд | нд | 70.488 | нд | 22.8533 | нд | 31.2421 | нд | 16.3926 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | нд | нд | нд | нд | 3.863 | нд | 0 | нд | 3.8456 | нд | 0.017341 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 1.0881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0881 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | нд | нд | нд | нд | 9.4044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4044 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | нд | нд | нд | нд | 9.7644 | нд | 0.040194 | нд | 1.0533 | нд | 8.6709 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ). Выполнены работы по заключенному договору.
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | нд | нд | нд | 19.2984 | нд | 0 | нд | 18.1764 | нд | 1.122 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | нд | нд | нд | нд | 4.3126 | нд | 0 | нд | 4.3126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | нд | нд | нд | нд | 7.63 | нд | 7.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | нд | нд | нд | 1.1565 | нд | 0 | нд | 1.1565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | нд | нд | нд | нд | 5.754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.754 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | нд | нд | нд | 0.3402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3402 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | нд | нд | нд | нд | 44.8253 | нд | 0 | нд | 44.6281 | нд | 0.19723 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | нд | нд | нд | нд | 0.35851 | нд | 0 | нд | 0.35851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | нд | нд | нд | нд | 3.8122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8122 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | нд | нд | нд | нд | 448.7335 | нд | 31.6301 | нд | 208.2139 | нд | 208.8895 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | нд | нд | нд | нд | 0.1119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1119 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | нд | нд | нд | 0.13255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13255 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | нд | нд | нд | нд | 19.1989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.1989 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | нд | нд | нд | нд | 4.2518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2518 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4. | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | нд | нд | нд | нд | 8.457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.457 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включенный в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Заключен договор на выполнению ПИР с ООО «Энергодиагностика» (договор № 93/ХТС-23 от 14.06.2023).
1.3.4. | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | нд | нд | нд | 7.8629 | нд | 2.1392 | нд | 0 | нд | 5.7237 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4. | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | нд | нд | нд | 2.333 | нд | 2.333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4. | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | нд | нд | нд | 24.8802 | нд | 5.088 | нд | 2.88 | нд | 16.9122 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4. | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | нд | нд | нд | нд | 279.2074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 279.2074 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | 1.7317 | 24.7786 | 24.7786 | 310.1592 | 0 | 18.139 | 0 | 38.9758 | 0 | 253.0444 | 24.7786 | 0 | 24.7786 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 26.5103 | 1.7317 | 24.7786 | 24.7786 | 310.1592 | 0 | 18.139 | 0 | 38.9758 | 0 | 253.0444 | 24.7786 | 0 | 24.7786 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1592 | 0 | 18.139 | 0 | 38.9758 | 0 | 253.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | нд | нд | нд | нд | 310.1592 | нд | 18.139 | нд | 38.9758 | нд | 253.0444 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | 1.7317 | 24.7786 | 24.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7786 | 0 | 24.7786 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 26.5103 | 1.7317 | 24.7786 | 24.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7786 | 0 | 24.7786 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3689.1737 | 751.4323 | 2937.7414 | 182.7749 | 112.7878 | 16.9142 | 70.9823 | 7.1974 | 38.5646 | 7.6804 | 3.2408 | 150.9829 | 0 | 2928.9576 | -23.0082 | -95.42% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4889 | 0 | 54.8492 | 0 | 32.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | нд | нд | нд | нд | 87.4889 | нд | 54.8492 | нд | 32.6397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
1.5.2 | Строительство АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-6 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4065 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | нд | нд | нд | нд | 4.2501 | нд | 1.717 | нд | 0 | нд | 2.5331 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | нд | нд | нд | нд | 11.1564 | нд | 11.1564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат гарантийного удержания согласно ТФУ договора
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3689.1737 | 751.4323 | 2937.7414 | 182.7749 | 9.8924 | 16.9142 | 3.2597 | 7.1974 | 5.9249 | 7.6804 | 0.70774 | 150.9829 | 0 | 2928.9576 | -23.0082 | -95.42% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 75.4028 | 1715.5978 | 28.903 | 5.281 | 10.6949 | 0.041526 | 6.993 | 5.1979 | 5.3467 | 0.041526 | 5.8683 | 0 | 1710.3168 | -17.7537 | -77.07% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | 450.7071 | 16.8335 | 7.4174 | 0.84365 | 6.106 | 0.84365 | 0.091 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 15.9899 | -6.5738 | -88.63% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.4111 | 216.7848 | 0.36359 | 0.14466 | 0.087562 | 0.095148 | 0.087562 | 0.024755 | 0.087562 | 0.024755 | 0.1009 | 0 | 216.6402 | -0.11803 | -44.93% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 12 | 7.6535 | 4.3465 | 1 | 2.2743 | 0 | 2.2743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 1.2743 | 127.4% | Возврат ГУ за 2022 год
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | 156.3236 | 240.022 | 35.0435 | 0.24032 | 0.025759 | 0.0051063 | 0.025759 | 0.23011 | 0.025759 | 0.0051063 | 34.9662 | 0 | 239.7817 | 0.16304 | 211% | Оплата фактически сложившейся задолженности
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | 1.9342 | 744.1568 | 110.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0474 | 0 | 744.1568 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | нд | нд | нд | нд | 1.1085 | нд | 0 | нд | 0.47217 | нд | 0.63636 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 480.3301 | 135.7372 | 344.5929 | 328.6903 | 606.6066 | 7.2 | 309.5838 | 23.4137 | 93.3586 | 56.8744 | 203.6642 | 241.2022 | 0 | 94.9804 | 162.1244 | 529.6% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | нд | нд | нд | нд | 0.648 | нд | 0.648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2022
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | нд | нд | нд | нд | 4.9839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9839 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | нд | нд | нд | нд | 0.546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.546 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | нд | нд | нд | нд | 58.2413 | нд | 0 | нд | 3.1718 | нд | 55.0695 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | нд | нд | нд | нд | 0.2496 | нд | 0 | нд | 0.0576 | нд | 0.192 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | нд | нд | нд | нд | 1.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.272 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Электротехнические системы» (договор № 134/ХТС-23 от 03.08.2023).
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | 0.097177 | 0 | 0.097177 | 0.097177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097177 | 0 | 0.097177 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | 0.089548 | 0 | 0.089548 | 0.089548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089548 | 0 | 0.089548 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | 0.46456 | 0 | 0.46456 | 0.46456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46456 | 0 | 0.46456 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | 5.6532 | 0 | 5.6532 | 5.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6532 | 0 | 5.6532 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | 40.4465 | 0 | 40.4465 | 40.4465 | 50.6084 | 0 | 50.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4465 | 0 | -10.1619 | 50.6084 | 100% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | нд | нд | нд | нд | 6.2225 | нд | 6.2225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | нд | нд | нд | нд | 0.24708 | нд | 0 | нд | 0.24708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | нд | нд | нд | нд | 0.34636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34636 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | нд | нд | нд | нд | 5.3538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3538 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | нд | нд | нд | 0.2517 | нд | 0 | нд | 0.2517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | нд | нд | нд | нд | 0.14881 | нд | 0 | нд | 0.14881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | нд | нд | нд | нд | 0.19517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19517 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | нд | нд | нд | нд | 62.6298 | нд | 62.6298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | нд | нд | нд | 0.1432 | нд | 0 | нд | 0.1432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | нд | нд | нд | 0.4975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4975 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | нд | нд | нд | 0.2632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2632 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | нд | нд | нд | нд | 4.5127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5127 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | нд | нд | нд | нд | 7.7781 | нд | 7.7781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | нд | нд | нд | нд | 20.58 | нд | 20.58 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | нд | нд | нд | нд | 20.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.13 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | нд | нд | нд | нд | 5.5162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5162 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | нд | нд | нд | нд | 9.1368 | нд | 0 | нд | 9.1368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | нд | нд | нд | нд | 18.049 | нд | 0 | нд | 18.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | нд | нд | нд | нд | 0.49236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49236 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | нд | нд | нд | нд | 0.12502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12502 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | 0.27412 | 0.09345 | 0.18067 | 0.18067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18067 | 0 | 0.18067 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | 1.3842 | 0.66 | 0.72419 | 0.70365 | 2.139 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70365 | 0 | -1.4148 | 2.139 | 100% | Оплата фактически сложившейся задолженности. Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.39653 | 0.144 | 0.25253 | 0.20826 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.17836 | 0.074573 | 0 | 0.074171 | 0.044669 | 33.41% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | 0.081619 | 0 | 0.081619 | 0.081619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0.081619 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.081619 | 0 | 0.081619 | 0.081619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0.081619 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | 0.083481 | 0 | 0.083481 | 0.083481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0.083481 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0.073366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | 0.11915 | 0 | 0.11915 | 0.11915 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.11915 | 0 | -0.03997 | 0.15912 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | 0.11915 | 0 | 0.11915 | 0.11915 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.11915 | 0 | -0.03997 | 0.15912 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | 0.11915 | 0 | 0.11915 | 0.11915 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.11915 | 0 | -0.03997 | 0.15912 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | 0.2383 | 0 | 0.2383 | 0.2383 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31824 | 0.2383 | 0 | -0.079939 | 0.31824 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | 0.16439 | 0 | 0.16439 | 0.16439 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.16439 | 0 | 0.010254 | 0.15413 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | 0.16439 | 0 | 0.16439 | 0.16439 | 0.17212 | 0 | 0 | 0 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.16439 | 0 | -0.0077336 | 0.17212 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | 0.094961 | 0 | 0.094961 | 0.094961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0.094961 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | 0.094961 | 0 | 0.094961 | 0.094961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0.094961 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0.090257 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | 2.6683 | 0 | 2.6683 | 2.6683 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.6683 | 0 | 0.38831 | 2.28 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.4697 | 0 | 1.4697 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 1.4697 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | 0.14064 | 0 | 0.14064 | 0.14064 | 0.4288 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | -0.28817 | 0.4288 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | 0.28127 | 0 | 0.28127 | 0.28127 | 0.85761 | 0 | 0.85761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28127 | 0 | -0.57634 | 0.85761 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | 0.14064 | 0 | 0.14064 | 0.14064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | 0.14064 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | 0.11316 | 0 | 0.11316 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0 | 0.11316 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | 0.06344 | 0 | 0.06344 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0.06344 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | 0.09083 | 0 | 0.09083 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0.09083 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | 0.09083 | 0 | 0.09083 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0.09083 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0.12078 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | 0.066003 | 0 | 0.066003 | 0.066003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066003 | 0 | 0.066003 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | 1.4126 | 0 | 1.4126 | 1.4126 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6174 | 1.4126 | 0 | -0.20473 | 1.6174 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | 0.19149 | 0 | 0.19149 | 0.19149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 0 | 0.19149 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | 0.25857 | 0 | 0.25857 | 0.25857 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.25857 | 0 | 0.024574 | 0.234 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | нд | нд | нд | нд | 9.8071 | нд | 0 | нд | 9.8071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1265 | нд | -6.1265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8114 | нд | -2.8114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2819 | нд | -1.2819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | нд | нд | нд | нд | 0.62698 | нд | 0 | нд | 0.62698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | нд | нд | нд | нд | 1.096 | нд | 0 | нд | 1.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | нд | нд | нд | нд | 1.096 | нд | 0 | нд | 1.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | нд | нд | нд | нд | 0.723 | нд | 0 | нд | 0.723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | нд | нд | нд | нд | 0.723 | нд | 0 | нд | 0.723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | нд | нд | нд | нд | 3.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9801 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | 0.2319 | 0 | 0.2319 | 0.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2319 | 0 | 0.2319 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | 0.16912 | 0 | 0.16912 | 0.16912 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.16912 | 0 | 0.037123 | 0.132 | 100% | Отражен факт оплаты оборудования в соответствии с заключенным договором Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования ранее запланированного срока. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.13216 | 0 | 0.13216 | 0.13216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13216 | 0 | 0.13216 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | 0.88659 | 0 | 0.88659 | 0.88659 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.88659 | 0 | 0.22719 | 0.6594 | 100% | Отражен факт оплаты оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "АТ-707" № 401/81-23 от 14.03.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования ранее запланированного срока. Оборудование передано в эксплуатацию
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | 0.084138 | 0 | 0.084138 | 0.084138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084138 | 0 | 0.084138 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | 11.1002 | 0 | 11.1002 | 11.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1002 | 0 | 11.1002 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | 0.8671 | 0 | 0.8671 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0.8671 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 5.5191 | 0 | 5.5191 | 5.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5191 | 0 | 5.5191 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | 13.3938 | 0 | 13.3938 | 13.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3938 | 0 | 13.3938 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | 23.2451 | 0 | 23.2451 | 11.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1614 | 0 | 23.2451 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 46.7966 | 0 | 46.7966 | 39.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6434 | 0 | 46.7966 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | 2.1708 | 0 | 2.1708 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 2.1708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | 2.1616 | 0 | 2.1616 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 2.1616 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 2.2045 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | 0.20489 | 0 | 0.20489 | 0.20489 | 0.16956 | 0 | 0.16956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0.035322 | 0.16956 | 100% | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | нд | нд | нд | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | нд | нд | нд | нд | 2.8308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8308 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения тесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | нд | нд | нд | нд | 1.028 | нд | 0 | нд | 1.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | 2.8158 | 1.5334 | 1.2824 | 1.2824 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.2824 | 0 | 0.046396 | 1.236 | 100% | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | 26.2736 | 7.752 | 18.5216 | 18.5216 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 18.5216 | 0 | 18.3212 | 0.2004 | 100% | К учету приняты только услуги агента на заключение договора на поставку оборудования.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7012 | 7.6329 | 4.0683 | 4.146 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 4.146 | 0 | -0.085019 | 4.1533 | 100% | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам закупочных процедур 2021-2022 года в соответствии с заключенными договорами поставки.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | 18.8477 | 0 | 18.8477 | 18.8477 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 18.8477 | 0 | 0.6137 | 18.234 | 100% | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 117.9214 | 131.6786 | 135 | 165.3624 | 7.2 | 111.3425 | 23.28 | 22.5169 | 56.8744 | 31.5031 | 47.6456 | 0 | -33.6839 | 78.008 | 89.3% | Изменение стоимости проекта обусловлено необходимостью удорожания стоимости материалов, используемых для создания опытного образца. Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации обусловлено корректировкой графика производства работ по итогам 2021 года. К учету приняты затраты , выполненные по основному договору на выполнение работ по проекту.
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для выработки конкретных инновационных технических решений и организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность очистки уходящих газов и минимизацию расходов электроэнергии на собственные нужды «Хабаровской ТЭЦ-3» с целью модернизации системы пылеудаления. К учету приняты затраты , выполненные по основному договору на выполнение работ по проекту.
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | нд | нд | нд | нд | 1.8989 | нд | 1.8989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для выработки конкретных инновационных технических решений и организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность очистки уходящих газов и минимизацию расходов электроэнергии на собственные нужды «Хабаровской ТЭЦ-3» с целью модернизации системы пылеудаления. К учету приняты затраты , выполненные по основному договору на выполнение работ по проекту.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | нд | нд | нд | нд | 1.0256 | нд | 0.984 | нд | 0 | нд | 0.0416 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для выработки конкретных инновационных технических решений и организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность очистки уходящих газов и минимизацию расходов электроэнергии на собственные нужды «Хабаровской ТЭЦ-3» с целью модернизации системы пылеудаления. К учету приняты затраты , выполненные по основному договору на выполнение работ по проекту.
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | нд | нд | нд | 99.2308 | нд | 33.0769 | нд | 33.0769 | нд | 33.0769 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для выработки конкретных инновационных технических решений и организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность очистки уходящих газов и минимизацию расходов электроэнергии на собственные нужды «Хабаровской ТЭЦ-3» с целью модернизации системы пылеудаления. К учету приняты затраты , выполненные по основному договору на выполнение работ по проекту.
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск., СП ХТС | N_505-ХТС-5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с принятым АО "ДГК" решением о выкупе имущества у предприятия-банкрота в счет погашения задолженности за неоплаченные сверхнормативные потери тепловой энергии. Профинасирован в 2022 г
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | нд | нд | нд | 0.095175 | нд | 0 | нд | 0.095175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Позднее заключение договора в 2023 году на выкуп здания ПНС и тепловой сети к ней (Продавец ООО «Восток ДВ»). В соответствии с условиями договора передача имущества прошла во 2 квартале 2023.
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | нд | нд | нд | 0.11024 | нд | 0 | нд | 0.11024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, оплата за факт.затраты
2 | Амурская область | Г | 7719.0453 | 426.5779 | 7292.4673 | 184.4193 | 460.8583 | 5.1365 | 97.7857 | 4.4794 | 116.3804 | 21.7616 | 246.6922 | 153.0418 | 0 | 7226.5291 | 34.5607 | 359.4% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 76.53 | 6.9129 | 69.6171 | 23.99 | 27.097 | 0 | 2.1315 | 0 | 16.9063 | 8.58 | 8.0592 | 15.41 | 0 | 51.4468 | 9.5903 | 100% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 76.53 | 6.9129 | 69.6171 | 23.99 | 27.097 | 0 | 2.1315 | 0 | 16.9063 | 8.58 | 8.0592 | 15.41 | 0 | 51.4468 | 9.5903 | 100% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | нд | нд | нд | 0.82181 | нд | 0.82181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.Финансироване фактически сложившейся кред. задолжености.
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 76.53 | 6.9129 | 69.6171 | 23.99 | 26.2752 | 0 | 1.3097 | 0 | 16.9063 | 8.58 | 8.0592 | 15.41 | 0 | 51.4468 | 9.5903 | 100% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | 6.9129 | 69.6171 | 23.99 | 18.1703 | 0 | 0 | 0 | 10.1111 | 8.58 | 8.0592 | 15.41 | 0 | 51.4468 | 9.5903 | 111.8% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении.
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | нд | нд | нд | нд | 6.7952 | нд | 0 | нд | 6.7952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | нд | нд | нд | нд | 1.3097 | нд | 1.3097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на тех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на тех. присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 59.4299 | 0 | 59.4299 | 30.4109 | 61.2372 | 0 | 1.6909 | 0 | 1.1299 | 0 | 58.4163 | 30.4109 | 0 | 58.5321 | 0.89774 | 100% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 11.82 | 0 | 11.82 | 2.4 | 15.4287 | 0 | 0.65892 | 0 | 0.192 | 0 | 14.5778 | 2.4 | 0 | 11.628 | 0.192 | 100% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 11.82 | 0 | 11.82 | 2.4 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 11.628 | 0.192 | 100% | Финансирование согласно договорным условиям
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | нд | нд | нд | нд | 14.5778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.5778 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.от ООО "ОРТЭС": скорректирован состав, объем работ и стоимости материалов.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | нд | нд | нд | нд | 0.65892 | нд | 0.65892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6682 | 0 | 0.02275 | 0 | 0.93793 | 0 | 42.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | нд | нд | нд | нд | 7.9671 | нд | 0.02275 | нд | 0.93793 | нд | 7.0064 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика реализации из-за необеспеченности источником финансирования. К учету приняты затраты в соответствии сзаключенным договором на выполнение работ.
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | 35.7011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.7011 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Необходимость в реализации проекта возникла после процедуры выкупа имущества,находящегося в собственности КУМИ г. Благовещенска,
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 47.6099 | 0 | 47.6099 | 28.0109 | 2.1402 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 28.0109 | 0 | 46.9041 | 0.70574 | 100% | нд
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 33.8599 | 0 | 33.8599 | 25.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0109 | 0 | 33.8599 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | нд | нд | нд | 0.444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.444 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение, объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.Передано оборудование в монтаж.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | нд | нд | нд | нд | 0.40706 | нд | 0.40706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 13.75 | 0 | 13.75 | 3 | 0.70574 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3 | 0 | 13.0443 | 0.70574 | 100% | Финансирование прочих затрат
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | нд | нд | нд | нд | 0.01644 | нд | 0.01644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | нд | нд | нд | нд | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.567 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности электролизной установки, обеспечения качества водорода согл. требованиям СО 153-34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ п.5.1.11), снижения затрат на проведение неплановых ремонтов, организации мониторинга технологических параметров электролизной установки с выдачей информации в АСУ. К учету приняты ПИР.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 680.6462 | 239.4134 | 441.2328 | 103.937 | 199.8308 | 4.542 | 39.6125 | 3.8849 | 73.9008 | 12.5871 | 86.3174 | 82.9231 | 0 | 399.0956 | 21.1232 | 250.7% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 118.8203 | 114.5121 | 4.3082 | 4.542 | 77.6202 | 4.542 | 2.844 | 0 | 60.0507 | 0 | 14.7255 | 0 | 0 | -11.8197 | 11.5859 | 255.1% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | 114.5121 | 4.3082 | 4.542 | 16.1279 | 4.542 | 2.5432 | 0 | 13.2698 | 0 | 0.31492 | 0 | 0 | -11.8197 | 11.5859 | 255.1% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с удорожанием оборудования согласно договору поставки. К выполнению приняты фактически выполненные работы.
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | нд | нд | нд | 2.3616 | нд | 2.3616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | нд | нд | нд | 5.0997 | нд | -2.2108 | нд | 2.3424 | нд | 4.9681 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | нд | нд | нд | нд | 54.0309 | нд | 0.15 | нд | 44.4385 | нд | 9.4424 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью повышения эффективноссти работы оборудования, замена физически изношенного оборудования, доведение до норм ПТЭ. Выполнение требований требований ФЗ № 190 "О теплоснабжении, ФЗ №261 "Об энергосбережении". К учету приняты затраты в соответствии с заключенным договором на выполнение работ.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1491 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 4.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | нд | нд | нд | нд | 6.1491 | нд | 0 | нд | 1.5869 | нд | 4.5621 | нд | 0 | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта согласно протокола №742 ПР от 09.12.2022 рабочего совещания о рассмотрении вариантов обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения пгт. Прогресс. По факту распределение затрат ОКС.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | нд | нд | нд | нд | 41.8414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.8414 | нд | 0 | нд | нд | нд | выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту закуплена трубная продукция, оплачены работы принятые по АОВР.
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 561.8258 | 124.9013 | 436.9245 | 99.395 | 74.2201 | 0 | 36.7685 | 3.8849 | 12.2632 | 12.5871 | 25.1884 | 82.9231 | 0 | 410.9153 | 9.5373 | 245.5% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 39.4378 | 164.572 | 41.3573 | 5.0778 | 0 | 0.8716 | 0 | 0.42947 | 0 | 3.7767 | 41.3573 | 0 | 159.4942 | 5.0778 | 100% | Финансирование согласно договорным условиям
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | нд | нд | нд | нд | 5.4036 | нд | 0 | нд | 1.4327 | нд | 3.9709 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г. ООО "ОРТЭС", график реалиазции проекта скорректирован. Ввиду уточнения состава, объемов работ и стоимости материалов скорректировалась сметная стоимость инвестиционного проекта.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 10.8 | 1.2 | 9.6 | 7.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 9.6 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | нд | нд | нд | нд | 7.2118 | нд | 0.38204 | нд | 6.6532 | нд | 0.17658 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2023 года
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | нд | нд | нд | нд | 2.7094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7094 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 71.5158 | 125.8308 | 22.6224 | 14.3514 | 0 | 13.8026 | 0.72287 | 0.053252 | 11.819 | 0.4956 | 10.0806 | 0 | 111.4794 | 1.8095 | 14.43% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 57.294 | 0 | 57.294 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 57.294 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 57.3379 | 0 | 57.3379 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 57.3379 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 4.3397 | 0 | 4.3397 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 4.3397 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 11.6676 | 8.9851 | 2.6825 | 1.5 | 0.9473 | 0 | 0.9473 | 1.235 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 1.7352 | -0.5527 | -36.85% | Возврат ГУ за 2022 год
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 7.2 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 2.5625 | 9.2676 | 8.8365 | 5.6327 | 0 | 5.0538 | 1.927 | 0.56282 | 0.50306 | 0.016071 | 6.4065 | 0 | 3.6349 | 3.2027 | 131.8% | Финансирование фактически сложившейся задолженности
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | нд | нд | нд | нд | 19.7311 | нд | 15.4806 | нд | 0 | нд | 4.2505 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | нд | нд | нд | нд | 4.3019 | нд | 0.011594 | нд | 0.2399 | нд | 4.0504 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика работ и условиями заключенного договора.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | нд | нд | нд | нд | 0.3594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3594 | нд | 0 | нд | нд | нд | выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту оплачены ПИР по догвору подряда, аванс на СМР
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | нд | нд | нд | нд | 0.16558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16558 | нд | 0 | нд | нд | нд | выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту оплачен первый этап ПИР (обследование и сбор информации).
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-17 | нд | нд | нд | нд | 6.9753 | нд | 0.21895 | нд | 1.6388 | нд | 5.1176 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | нд | нд | нд | нд | 1.3527 | нд | 0 | нд | 1.2531 | нд | 0.099617 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для исполнения требований Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя". К учету приняты выполненные работы, в соответствии с заключенным договором на выполение работ.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5086 | 0 | 0.6 | 0 | 7.7919 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9086 | 0 | 0 | 0 | 7.7919 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9086 | 0 | 0 | 0 | 7.7919 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | нд | нд | нд | нд | 16.9086 | нд | 0 | нд | 7.7919 | нд | 9.1167 | нд | 0 | нд | нд | нд | выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту оплачен первый этап ПИР (обследование и сбор информации).
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 176.4519 | 6698.4843 | 2.3781 | 13.9734 | 0.59454 | 3.5037 | 0.59454 | 2.0765 | 0.59454 | 8.3931 | 0.59454 | 0 | 6695.4415 | 1.2592 | 105.9% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9306 | 0 | 1.9958 | 0 | 0.55176 | 0 | 8.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | нд | нд | нд | нд | 10.9306 | нд | 1.9958 | нд | 0.55176 | нд | 8.3831 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств ЕТО по на территории ценовой зоны с целью обеспечения надежности и качественного теплоснабжения потребителей
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 176.4519 | 6698.4843 | 2.3781 | 3.0428 | 0.59454 | 1.508 | 0.59454 | 1.5247 | 0.59454 | 0.010087 | 0.59454 | 0 | 6695.4415 | 1.2592 | 105.9% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 176.4519 | 6698.4843 | 2.3781 | 3.0428 | 0.59454 | 1.508 | 0.59454 | 1.5247 | 0.59454 | 0.010087 | 0.59454 | 0 | 6695.4415 | 1.2592 | 70.6% | Изменение объемов финансировния обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 27.5031 | 3.7997 | 23.7033 | 23.7033 | 141.2113 | 0 | 50.247 | 0 | 14.575 | 0 | 76.3894 | 23.7033 | 0 | 22.013 | 1.6904 | 100% | нд
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | 0.40342 | 0 | 0.40342 | 0.40342 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.40342 | 0 | -0.021574 | 0.425 | 100% | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 6.8276 | 3.0616 | 3.766 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 3.766 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | 2.9976 | 0 | 2.9976 | 2.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9976 | 0 | 2.9976 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | 6.4759 | 0 | 6.4759 | 6.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4759 | 0 | 6.4759 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | 2.3431 | 0 | 2.3431 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 2.3431 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | 0.38367 | 0 | 0.38367 | 0.38367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367 | 0 | 0.38367 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.4881 | 0.73814 | 0.74991 | 0.74991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74991 | 0 | 0.74991 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | 0.16163 | 0 | 0.16163 | 0.16163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163 | 0 | 0.16163 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | нд | нд | нд | нд | 5.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено получание актуальных ТКП и необходимостью приобретения техники в 2023 году.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | 0.088416 | 0 | 0.088416 | 0.088416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088416 | 0 | 0.088416 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | 0.71969 | 0 | 0.71969 | 0.71969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71969 | 0 | 0.71969 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | 1.3996 | 0 | 1.3996 | 1.3996 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 1.3996 | 0 | 0.13426 | 1.2654 | 100% | Финансирование в соответствии с условиями договора.
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | нд | нд | нд | нд | 100.044 | нд | 50.247 | нд | 0 | нд | 49.797 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой.
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | нд | нд | нд | нд | 0.15109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15109 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | нд | нд | нд | нд | 0.2256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2256 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | нд | нд | нд | 0.24875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24875 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | нд | нд | нд | 0.25623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25623 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. В рамках реализации Годовой комплексной программы закупок на 2023 год для нужд АО «ДГК» запланирована закупка по статье ТМЦ до 100 тыс. руб. без НДС. лот № 120146-РЕМ-ПРОД-2023-ДГК на право заключения договора поставки приборов, устройств защиты и автоматизации, в том числе газоанализаторов портативных МИКРОСЕНС (СН4, СО2, О2, СО/Н2S) в количестве 2 шт. для нужд цеха тепловых сетей. По результату закупочной процедуры стоимость газоанализатора портативного МИКРОСЕНС М3 составила 106 763,00 руб. без НДС за один прибор. В связи с этим было принято решение о реализации данного мероприятия по Инвестиционной программе
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | нд | нд | нд | нд | 13.83 | нд | 0 | нд | 13.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | На основании выписки из протокола № 10 от 16.05.2023 заседания комиссии по имуществу согласовано участие АО «ДГК» в аукционе по продаже муниципального имущества в сфере теплоснабжения (Здание котельной с оборудованием и тепловых сетей). По результату аукциона заключено два договора (выкуп здания с оборудованием и выкуп тепловых сетей) на общую сумму 13,83 млн. руб. без НДС.
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | нд | нд | нд | 18.5453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5453 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выкуп имущества, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом г. Благовещенка, согласно протоколу АО «ДГК» от 09.06.2023. Реализация проекта направлена на увеличение диаметра квартальных тепловых сетей и реконструкцию ПНСС с целью переключения потребителей тепловой энергии с котельной «РЖД» на Благовещенскую ТЭЦ, улучшение качества теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения г. Благовещенска
3 | Приморский край | Г | 4558.9132 | 2066.4534 | 2492.4598 | 829.2293 | 930.3253 | 77.9349 | 207.8057 | 45.8422 | 339.1 | 43.584 | 383.4196 | 661.8682 | 0 | 2269.1948 | 55.9039 | 45.16% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2003 | 0 | 28.2076 | 0 | 144.1437 | 0 | 148.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2003 | 0 | 28.2076 | 0 | 144.1437 | 0 | 148.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7398 | 0 | 6.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | нд | нд | нд | нд | 0.091808 | нд | 0.091808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021). Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | нд | нд | нд | нд | 2.6233 | нд | 2.6233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021). Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | нд | нд | нд | нд | 4.0247 | нд | 4.0247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021). Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8823 | 0 | 0 | 0 | 139.0333 | 0 | 148.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | 8.9346 | нд | 0 | нд | 8.9346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021). Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | 135.2571 | нд | -0.19624 | нд | 80.7252 | нд | 54.7281 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021). Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | нд | нд | нд | нд | 15.3534 | нд | 0 | нд | 15.2784 | нд | 0.075 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | нд | нд | нд | нд | 28.9921 | нд | 0 | нд | 3.5186 | нд | 25.4734 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | нд | нд | нд | нд | 4.1523 | нд | 0 | нд | 4.0773 | нд | 0.075 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | нд | нд | нд | нд | 0.60446 | нд | 0.19624 | нд | 0.40565 | нд | 0.0025615 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №922/71-21 от 23.08.2021).Корректировка затрат, отнесенных в 2022 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | нд | нд | нд | нд | 9.0343 | нд | 0 | нд | 4.99 | нд | 4.0443 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | нд | нд | нд | нд | 66.3061 | нд | 0 | нд | 16.1963 | нд | 50.1097 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | нд | нд | нд | нд | 2.2244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2244 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | нд | нд | нд | нд | 15.8919 | нд | 0 | нд | 3.7755 | нд | 12.1165 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | нд | нд | нд | нд | 1.1318 | нд | 0 | нд | 1.1318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения.
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5781 | 0 | 21.4677 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | нд | нд | нд | 4.9692 | нд | 4.9692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021). К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | нд | нд | нд | 9.4247 | нд | 9.4247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021). К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | нд | нд | нд | 5.1401 | нд | 5.1401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021). К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | 7.0441 | нд | 1.9337 | нд | 5.1104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021). К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 1.3909 | 0 | -0.087239 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 1.3909 | 0 | -0.087239 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | нд | нд | нд | нд | 2.3631 | нд | 1.0397 | нд | 0.096616 | нд | 1.2268 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.18386 | нд | -0.18386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Срок реализации проекта перенесен на 4 кв. 2023 г. со сроком окончания работ в 1 кв. 2024 г. Перераспределение прочих затрат ОКСа отнесенных в 1 квартале
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | нд | нд | нд | нд | 0.1674 | нд | 0.1674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2353.998 | 445.3463 | 1908.6518 | 707.4544 | 453.2727 | 32.1259 | 89.5768 | 40.9314 | 170.3876 | 33.4805 | 193.3083 | 600.9166 | 0 | 1742.5738 | 59.5401 | 81.5% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 119.45 | 7.1986 | 112.2514 | 14 | 116.8174 | 3.0584 | 34.638 | 10.9416 | 45.751 | 0 | 36.4285 | 0 | 0 | 92.7531 | 5.4983 | 39.27% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | нд | нд | нд | нд | 10.9944 | нд | 3.3189 | нд | -0.0045014 | нд | 7.6799 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры, поставка в соответствии с уловиями договора.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00072403 | нд | -0.00072403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 5.0513 | 78.0387 | 4 | 4.2166 | 2.5964 | 4.4403 | 1.4036 | -0.22366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8221 | 0.21662 | 5.416% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | 2.1474 | 34.2127 | 10 | 15.2817 | 0.46197 | 9.9819 | 9.538 | 0.59927 | 0 | 4.7006 | 0 | 0 | 18.931 | 5.2817 | 52.82% | В соответствии с графиком выполнения работ по заключенному договору 432/ПГ-22 от 02.11.2022г.
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | нд | нд | нд | нд | 0.27003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27003 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола заседания экспертной комиссии №24 от 07.04.2021г ввиду отсутствия надежного электроснабжения секций собственных нужд 4 и 6 сек 6кВ ПГРЭС. К учету приняты выполненные ПИР, в соответствии с графиком выполнения работ по договору.
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0027152 | нд | -0.0027152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Реализация проекта в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819 изменено название проекта.
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | нд | нд | нд | нд | 81.8488 | нд | 16.8935 | нд | 45.3833 | нд | 19.572 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | 4.206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.206 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование за выполнение ПИР в соответствии с графиком выполнения работ по договору № 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1256 | 0 | 4.8954 | 0 | 0.62266 | 0 | 7.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | нд | нд | нд | 11.0771 | нд | 4.4241 | нд | 0 | нд | 6.653 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 28.12.2021 №28 " О планировании работ по замене электродвигателей" ввиду окончания нормативного срока эксплуатации. Финансирование фактических затрат.
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | нд | нд | нд | нд | 2.0485 | нд | 0.47125 | нд | 0.62266 | нд | 0.95459 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Финансирование прочих затрат.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 554.6479 | 209.8609 | 344.787 | 327.0017 | 251.0532 | 18.0892 | 25.2169 | 8.0225 | 108.7228 | 7.8049 | 117.1135 | 293.085 | 0 | 245.3865 | 65.4838 | 250.8% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | нд | нд | нд | нд | 5.5667 | нд | 5.5667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | 50.23 | 0 | 50.23 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | 50.23 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 28.56 | 0 | 28.56 | 28.56 | 6.5462 | 0 | 0.28978 | 0 | 5.9925 | 0 | 0.26393 | 28.56 | 0 | 22.0138 | 6.5462 | 100% | Финансирование прочих затрат
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | нд | нд | нд | нд | 6.2603 | нд | 6.2603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года, возврат ГУ 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 23.3448 | 24.6582 | -1.3134 | 6.3 | 1.0269 | 0.834 | 1.0269 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3403 | -5.2731 | -83.7% | Возврат ГУ за 2022 год
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 36.8097 | 33.7264 | 3.0833 | 1.45 | 27.9371 | 1.2948 | 0.6004 | 0.15521 | 9.2216 | 0 | 18.1151 | 0 | 0 | -24.8538 | 26.4871 | 1827% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реалиазции обусловлено удорожанием металлопродукции в 2021 году. Изменение сроков реализации проекта обуслловлено корректировкой графика производства работ. К учету приняты работы, выполненные в соответствии с договором подряда.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | 9.9908 | 0 | 9.9908 | 8.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4908 | 0 | 9.9908 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | 44.4966 | 0 | 44.4966 | 43.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4866 | 0 | 44.4966 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | 13.3292 | 0 | 13.3292 | 12.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3292 | 0 | 13.3292 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | 33.6791 | 0 | 33.6791 | 32.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1791 | 0 | 33.6791 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | нд | нд | нд | нд | 0.39059 | нд | 0.39059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года, возврат ГУ 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 75.5423 | 70.061 | 5.4813 | 2 | 17.3137 | 1.5787 | 1.1096 | 0.4213 | 3.862 | 0 | 12.3421 | 0 | 0 | -11.8324 | 15.3137 | 765.7% | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г. Срок окончания финансирования запланирован на 2024 год в соответствии изменением объемов финансирования по годам.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | нд | нд | нд | нд | 0.21535 | нд | 0 | нд | 0.004937 | нд | 0.21041 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации ввиду удорожания стоимости металопродукции в 2021 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 2.6133 | 0 | 2.6133 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 2.6133 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 62.4448 | 0 | 62.4448 | 57.4448 | 8.3985 | 0 | 0.29013 | 0 | 8.4093 | 0 | -0.30086 | 57.4448 | 0 | 54.0462 | 8.3985 | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | нд | нд | нд | нд | 16.1227 | нд | 0.21726 | нд | 3.0104 | нд | 12.895 | нд | 0 | нд | нд | нд | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г. Сроки производства работ перенесены влево (с 2024 на 2023 год) в связи с неудовлетворительным техническим состоянием участка трубопроводов (общее утонение стенки трубопроводов участка составляет 50%, состояние изоляции и ее внешнего кожуха - неудовлетворительное, в канале наблюдаются протечки через стыки плит перекрытий). К учету приняты работы в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 50.2009 | 0 | 50.2009 | 50.2009 | 9.7598 | 0 | 0.19872 | 0 | 8.8986 | 0 | 0.66249 | 50.2009 | 0 | 40.4412 | 9.7598 | 100% | Финансирование фактически сложившейся задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | нд | нд | нд | нд | 3.9529 | нд | 3.9529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года, возврат ГУ 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | нд | нд | нд | нд | 11.574 | нд | 0.173 | нд | 11.2034 | нд | 0.19757 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания №18 от 17.07.2021г. Необходимость подтверждается актом дефектации от 19.07.2021 б/н, заключением ООО "Примэксперт" от 19.07.2021 №49/21. К учету приняты работы в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | нд | нд | нд | нд | 37.6395 | нд | 0.1365 | нд | 3.4966 | нд | 34.0063 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №15 от 12.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 12.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 12.07.2021 №46/21. К учету приняты работы в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | нд | нд | нд | нд | 12.2454 | нд | 0 | нд | 9.8871 | нд | 2.3583 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания №16 от 12.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 12.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 12.07.2021 №45/21.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | нд | нд | нд | нд | 14.2929 | нд | 0.16413 | нд | 13.8725 | нд | 0.25628 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания №14 от 02.12.2020, необходимость подтверждается актом дефиктации от 30.11.2020, заключением ООО "Примэксперт" от 28.11.2020 №416/20. К учету приняты работы в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | нд | нд | нд | 0.15665 | нд | 0.15665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | нд | нд | нд | 0.87765 | нд | 0.87765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года, возврат ГУ 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | нд | нд | нд | нд | 1.6186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6186 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | нд | нд | нд | нд | 2.8224 | нд | 2.8224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | нд | нд | нд | нд | 0.7689 | нд | 0.7689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | 7.279 | 1.6955 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.42 | 0 | 1.6955 | -0.38 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | 74.1362 | 40.2956 | 29.917 | 28.4182 | 14.3817 | 0.21442 | 1.98 | 21.674 | 7.4249 | 6.5298 | 6.1303 | 0 | 11.8774 | 4.6315 | 19.47% | Финансирование согласно договорных условий
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | нд | нд | нд | нд | 8.5416 | нд | 0 | нд | 3.6348 | нд | 4.9068 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании акта б/н от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключения №224/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 10-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | нд | нд | нд | нд | 4.4236 | нд | 0 | нд | 0.058257 | нд | 4.3654 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании акта от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключеня №223/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 13-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | нд | нд | нд | нд | 5.4968 | нд | 0 | нд | 5.4968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | нд | нд | нд | нд | 18.6862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.6862 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №12-тех от 10.11.2022. Производятся СМР работы по проекту.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1679.9001 | 228.2867 | 1451.6134 | 366.4527 | 72.2765 | 10.9783 | 24.8266 | 21.9673 | 15.2911 | 25.6755 | 32.1587 | 307.8316 | 0 | 1404.4342 | -11.442 | -34.73% | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | 7.7587 | 1.2187 | 6.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 6.54 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 23.61 | 0 | 23.61 | 18.61 | 0.3258 | 0 | 0.064239 | 0 | 0.049522 | 0 | 0.21204 | 18.61 | 0 | 23.2842 | 0.3258 | 100% | Перенос сроков окончания работ на 30.06.2024 г. в связи с длительным процессом изготовления и поставки оборудования. Перераспределение прочих затрат на содержание ОКСа.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 9.37 | 0 | 9.37 | 7.37 | 0.26059 | 0 | 0.024379 | 0 | 0.057618 | 0 | 0.17859 | 7.37 | 0 | 9.1094 | 0.26059 | 100% | Перенос сроков окончания работ на 30.06.2024 г. в связи с длительным процессом изготовления и поставки оборудования. Перераспределение прочих затрат на содержание ОКСа.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 7.0138 | 0 | 7.0138 | 5.0138 | 0.12216 | 0 | 0.01804 | 0 | 0.0058852 | 0 | 0.098236 | 5.0138 | 0 | 6.8916 | 0.12216 | 100% | Перенос сроков окончания работ на 30.06.2024 г. в связи с длительным процессом изготовления и поставки оборудования. Перераспределение прочих затрат на содержание ОКСа.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 25.998 | 211.4064 | 14.6094 | 12.6415 | 0.52691 | 0.028044 | 0 | 0.020864 | 0 | 12.5926 | 14.0825 | 0 | 198.7649 | 12.1146 | 2299% | Финансирование прочих затрат
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 37.8979 | 238.2106 | 5.8947 | 4.4766 | 0.66099 | 0.24293 | 0.15175 | 0.26298 | 1.4872 | 3.9707 | 3.5948 | 0 | 233.734 | 2.1767 | 94.64% | Опережение графика выполнения работ по договору с ООО "Техноуспех № 49/АТ-23 от 28.06.2023. Перераспределение прочих затрат на содержание ОКС.Возврат гарантийных удержаний по договору подряда № 145/ПГ-22 от 28.03.2022г. за выполненные работы 2022г.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 21.9136 | 1.7989 | 20.1147 | 15.4817 | 0.0016541 | 0 | 0.11812 | 0 | 0.018033 | 0 | -0.1345 | 15.4817 | 0 | 20.1131 | 0.0016541 | 0% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 35.1844 | 0 | 35.1844 | 3.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 3.6 | 0 | 34.5344 | 0.65 | 100% | В соответствии с графиком выполнения работ по заключенному договору 10/АТ-23 от 08.02.2023г.
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | нд | нд | нд | нд | 0.11782 | нд | 0.11782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат гарантийных удержаний по договору № 327/ПГ-22 от 27.07.2022 .
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | 5.9986 | 71.4063 | 30.1995 | 0.00032268 | 0 | 0.042713 | 2.28 | 0.00010632 | 7.98 | -0.042497 | 19.9395 | 0 | 71.406 | -10.2597 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание ОКСа.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | 54.5894 | 17.9787 | 10 | 0 | 7.4494 | 0 | 2.5037 | 0 | 0.046906 | 0 | 0 | 0 | 17.9787 | -10 | -100% | Финансовые обязательства по договорам №№ 228/ПГ-21 от 20.04.2021 г. и 18/ПГ-22 от 27.01.2022г. закрыты в 2022 г, кредиторская задолженность отсутствует.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | нд | нд | нд | нд | 2.344 | нд | 0 | нд | 0.88474 | нд | 1.4592 | нд | 0 | нд | нд | нд | Продление сроков выполнения работ подрядной организацией по причине неисполнения работ АО «ДРСК» по проведению комплексного опробывания с тестовым прохождением команд ВОЛС.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 56.1393 | 78.5032 | 24.984 | 3.4217 | 0.2934 | 3.4199 | 6.7273 | 0.0017979 | 5.7284 | 0 | 12.2349 | 0 | 75.0815 | -9.3273 | -73.16% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года, возврат ГУ 2022 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | 19.2516 | 62.4942 | 12.658 | 8.004 | 0.2375 | 0.16398 | 5.6814 | 0.00057998 | 4.3663 | 7.8394 | 2.3728 | 0 | 54.4902 | -2.2812 | -22.18% | Финансирование согласно договорных условий
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | нд | нд | нд | 3.2604 | нд | 0 | нд | 3.2604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Корректировка графика реализации проекта. В связи резким повышением цен на материалы и оборудование в 2022 г принято решение реализацию данного проекта перенести на более поздние сроки. Выплачен аванс на выполнение СМР.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 13.2634 | 0 | 13.2634 | 0.85621 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | 0.85621 | 0 | 13.1315 | 0.13192 | 100% | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 17.7847 | 0 | 17.7847 | 17.7847 | 0 | 0 | 0.015093 | 0 | -0.015093 | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 17.7847 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 86.2164 | 1.8 | 84.4164 | 79.1164 | 2.3216 | 0.6 | 0.13572 | 0.6 | 1.2492 | 0.6 | 0.93676 | 77.3164 | 0 | 82.0948 | 0.52164 | 28.98% | Финансирование прочих затрат
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 10.6425 | 0 | 10.6425 | 10.6425 | 0 | 0 | 0.0031398 | 0 | -0.0031398 | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 10.6425 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | нд | нд | нд | нд | 4.1573 | нд | 4.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | 6.1824 | 0 | 6.1824 | 6.1824 | 0 | 0 | 0.001816 | 0 | -0.001816 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 6.1824 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 2.6489 | 9.2268 | 8.8363 | 4.0845 | 0 | 0.23685 | 0.575 | 3.8316 | 1.7345 | 0.016071 | 6.5269 | 0 | 5.1423 | 1.7751 | 76.86% | Всвязи с длительными закупочными процедурами по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования в 2022 г, работы осуществлялись в 1 кв. 2023 г. Финансирование КЗ.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 2 | 0 | 0.26025 | 0.051296 | 1.2277 | -0.051296 | 0.51201 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | -2 | -100% | Финансирование прочих затрат
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | нд | нд | нд | нд | 0.3552 | нд | 0.3552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | 31.5984 | 0 | 31.5984 | 31.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 31.5984 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | нд | нд | нд | нд | 0.037125 | нд | 0.037125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ за 2022 год
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0.76493 | 0 | 0.039077 | 9 | 0 | 8.196 | 0.804 | 100% | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости за счет замены иностранного оборудования на оборудование Российского производства.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | нд | нд | нд | нд | 6.0286 | нд | 6.0286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Авансирование по условиям договора подряда.Принятие фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги)
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 3.0009 | 24.5003 | 24.0345 | 7.0524 | 0.49261 | 6.7171 | 1.9704 | 0.23554 | 0.34719 | 0.099818 | 21.2243 | 0 | 17.4479 | 4.2422 | 151% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с заключенным договором. Финансирование фактически сложившейся КЗ.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 16.0061 | 442.9538 | 18 | 0 | 0.45724 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15.7428 | 0 | 442.9538 | -2.2572 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.04 | 1.9386 | 6.1014 | 4.44 | 2.8802 | 0 | 0.062111 | 0.25 | 1.0876 | 1.0731 | 1.7305 | 3.1169 | 0 | 3.2212 | 1.5571 | 117.7% | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объмов инвестиций по годам в связи с уточнением графика реализации проекта и учетом прочих затрат, ранее не учтенных в проекте.
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2023 года.
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | нд | нд | нд | нд | 0.862 | нд | 0.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2023 года.
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №35 "О необходимости реконструкции узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1" вцелях исполнения требований федерального закона об энергосбережении №261-ФЗ от 22.11.2009. По проекту выполнены СМР.
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | нд | нд | нд | нд | 4.7238 | нд | 1.4431 | нд | 3.2807 | нд | 1.516e-05 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 28.12.2021 №28 " О планировании работ по замене электродвигателей" ввиду окончания нормативного срока эксплуатации.Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2023 года.
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | нд | нд | нд | нд | 2.1972 | нд | 0 | нд | 0.00047993 | нд | 2.1967 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №34 "О необходимости автоматизации и диспетчерезации ЦТП СП ПТС в г. Артеме" для снижения перетопа у конечных потребителей и контроля режимов работы т/с. Перераспределение прочих затрат.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | нд | нд | нд | нд | 0.534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.534 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен для создание системы безопасности критической информационной инфраструктуры
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 23.626 | 1.1856 | 8.3899 | 0.61347 | 4.9108 | 0.45371 | 1.7035 | 0.11843 | 8.6217 | 0 | 393.0815 | -13.8187 | -103.9% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 23.626 | 1.1856 | 8.3899 | 0.61347 | 4.9108 | 0.45371 | 1.7035 | 0.11843 | 8.6217 | 0 | 393.0815 | -13.8187 | -103.9% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 23.626 | 1.1856 | 8.3899 | 0.61347 | 4.9108 | 0.45371 | 1.7035 | 0.11843 | 8.6217 | 0 | 393.0815 | -13.8187 | -92.1% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 288.3784 | 98.8373 | 189.541 | 98.149 | 152.1361 | 37.419 | 88.0169 | 0 | 24.2022 | 8.4 | 39.917 | 52.3299 | 0 | 133.5395 | 10.1825 | 27.21% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | нд | нд | нд | нд | 20.9348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.9348 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом фактических условий заключенного договора (Допсоглашение №4 от 08.09.2021 к договору №9/ПГ-19 от 14.01.2019). К учету приняты ПИР.
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | нд | нд | нд | нд | 9.3232 | нд | 0 | нд | 5.3484 | нд | 3.9748 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Разработка ПИР включено с целью Восполнения возможного дефицита тепловой мощности "Восточной ТЭЦ" вследствии отсутствия возможности эксплуатации ГТУ иностранного производства, а также учитывая увеличение тепловой нагрузки при технологическом присоединении новых потребителей.
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | 0.40863 | 0 | 0.40863 | 0.40863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40863 | 0 | 0.40863 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | 0.62411 | 0 | 0.62411 | 0.62411 | 0.86011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86011 | 0.62411 | 0 | -0.236 | 0.86011 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | 2.4531 | 0 | 2.4531 | 2.4531 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | -0.033504 | 2.4866 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | 108.0437 | 76.9565 | 31.0873 | 37.419 | 0 | 37.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0873 | -37.419 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект профинансирован в 2022 г.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | 0.62447 | 0 | 0.62447 | 0.62447 | 0.97015 | 0 | 0.64677 | 0 | 0.32338 | 0 | 0 | 0.62447 | 0 | -0.34568 | 0.97015 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 1.2839 | 0 | 1.2839 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 1.2839 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | 0.14683 | 0 | 0.14683 | 0.14683 | 0.27274 | 0 | 0.27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14683 | 0 | -0.12591 | 0.27274 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | 0.30291 | 0 | 0.30291 | 0.30291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30291 | 0 | 0.30291 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора переносного с выносным блоком датчиков общепромышленного исполнения на кабеле 6 мГРЭС Партизанская ГРЭС - 2 шт. | L_505-ПГг-39-156 | 0.1215 | 0 | 0.1215 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0.1215 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | 0.81553 | 0 | 0.81553 | 0.81553 | 0.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9852 | 0.81553 | 0 | -0.16967 | 0.9852 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока. Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.069441 | 0 | 0.069441 | 0.069441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069441 | 0 | 0.069441 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.54777 | 0 | 0.54777 | 0.54777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | 0 | 0.54777 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.40775 | 0 | 0.40775 | 0.40775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40775 | 0 | 0.40775 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | 0.1165 | 0 | 0.1165 | 0.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0 | 0.1165 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.22827 | 0 | 0.22827 | 0.22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22827 | 0 | 0.22827 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 1.114 | 0 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 1.114 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | 0.35519 | 0 | 0.35519 | 0.35519 | 0.57404 | 0 | 0.57404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35519 | 0 | -0.21885 | 0.57404 | 100% | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | 0.097355 | 0 | 0.097355 | 0.097355 | 0.12433 | 0 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097355 | 0 | -0.026972 | 0.12433 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | 1.9806 | 0 | 1.9806 | 1.9806 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | -0.39951 | 2.3801 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | 0.18544 | 0 | 0.18544 | 0.18544 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60867 | 0.18544 | 0 | -0.42323 | 0.60867 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | 0.19806 | 0 | 0.19806 | 0.19806 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.19806 | 0 | -0.058824 | 0.25688 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | 0.10379 | 0 | 0.10379 | 0.10379 | 0.23112 | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10379 | 0 | -0.12733 | 0.23112 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | 0.62213 | 0 | 0.62213 | 0.62213 | 0.81241 | 0 | 0.81241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62213 | 0 | -0.19028 | 0.81241 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | 0.69903 | 0 | 0.69903 | 0.69903 | 1.0136 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69903 | 0 | -0.31456 | 1.0136 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | 0.12684 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0.18233 | 0 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.12684 | 0 | -0.055486 | 0.18233 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | -0.6267 | 1.85 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | нд | нд | нд | нд | 0.116 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Расчёт за поставку оборудования по договору № 1123/81-22 от 10.08.2022 г., оборудование поставлено в СП 28.12.2022г.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | 0.21557 | 0 | 0.21557 | 0.21557 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.21557 | 0 | -0.080827 | 0.2964 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | 0.18145 | 0 | 0.18145 | 0.18145 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.18145 | 0 | -0.058546 | 0.24 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ , 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | 0.092746 | 0 | 0.092746 | 0.092746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092746 | 0 | 0.092746 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | 0.34444 | 0 | 0.34444 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34444 | 0 | 0.34444 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | 0.68016 | 0 | 0.68016 | 0.68016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68016 | 0 | 0.68016 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | 2.3548 | 0 | 2.3548 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 2.3548 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | 5.873 | 0 | 5.873 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 5.873 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | 1.0952 | 0 | 1.0952 | 1.0952 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0.087241 | 1.008 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.17697 | 0.076893 | 0.10008 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0.10008 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | 2.1824 | 0 | 2.1824 | 2.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 2.1824 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | 0.48376 | 0 | 0.48376 | 0.48376 | 0.63107 | 0 | 0 | 0 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.48376 | 0 | -0.14731 | 0.63107 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока. Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 15.1609 | 5.73 | 9.4309 | 9.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4309 | 0 | 9.4309 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | 22.5692 | 0 | 22.5692 | 11.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 22.5692 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | нд | нд | нд | нд | 10.6756 | нд | 10.6756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен для обеспечения производственного процесса. Позволить снизить трудозатраты, повысить оперативность и эффективность выполняемых работ.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.27565 | 0.144 | 0.13165 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | 0 | 0.13165 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 0.11929 | 0 | 0.11929 | 0.11929 | 0.25771 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11929 | 0 | -0.13842 | 0.25771 | 100% | Финансирование КЗ 2022
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | 1.0043 | 0 | 1.0043 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 1.0043 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.39305 | 0 | 0.39305 | 0.096435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096435 | 0 | 0.39305 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 0.18031 | 0 | 0.18031 | 0.12203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0 | 0.18031 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | 0.35741 | 0 | 0.35741 | 0.35741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35741 | 0 | 0.35741 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | 0.26524 | 0 | 0.26524 | 0.26524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26524 | 0 | 0.26524 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | 1.1989 | 0 | 1.1989 | 1.1989 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17952 | 1.1989 | 0 | 1.0194 | 0.17952 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | 0.11649 | 0 | 0.11649 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649 | 0 | 0.11649 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка люксметра ТКА-ПК, 2 шт.СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-154 | 0.12732 | 0 | 0.12732 | 0.12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12732 | 0 | 0.12732 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | 0.43454 | 0 | 0.43454 | 0.43454 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.29287 | 0.14168 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | 0.16426 | 0 | 0.16426 | 0.16426 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0.16426 | 0 | 0.0042025 | 0.16006 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | 0.20505 | 0 | 0.20505 | 0.20505 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.20505 | 0 | 0.02155 | 0.1835 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | 0.28427 | 0 | 0.28427 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28427 | 0 | 0.28427 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | нд | нд | нд | нд | 3.6155 | нд | 0 | нд | 3.6155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечение производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | нд | нд | нд | нд | 0.279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.279 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Во исполнение требований охраны труда и пожарной безопасности
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | нд | нд | нд | нд | 1.9859 | нд | 1.9859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | оплата посталенной продукции
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | нд | нд | нд | нд | 0.5755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5755 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее проведение конкурсных процедур. Договор заключен 29.08.2023.
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | нд | нд | нд | нд | 0.279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.279 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | нд | нд | нд | нд | 1.356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.356 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | нд | нд | нд | нд | 0.558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.558 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | нд | нд | нд | нд | 33.066 | нд | 33.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной. Финансирование поставленной техники.
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | нд | нд | нд | нд | 1.38 | нд | 0 | нд | 1.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | нд | нд | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств. Финансирование возникших обязательств по договору.
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | нд | нд | нд | нд | 1.5021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5021 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | нд | нд | нд | нд | 0.32995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32995 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком (внеплановый проект)
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | нд | нд | нд | 0.12437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12437 | нд | 0 | нд | нд | нд | Опережение графика поставки оборудования поставщиком
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | нд | нд | нд | нд | 0.45412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45412 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | нд | нд | нд | нд | 4.9812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9812 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | нд | нд | нд | нд | 4.0939 | нд | 0 | нд | 4.0939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Поставка оборудования вне плана, включено в ИПР по программе снижения теплопотерь
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | 15.93 | 92.07 | 8.4 | 39.2954 | 0 | 38.2407 | 0 | 0 | 8.4 | 1.0547 | 0 | 0 | 52.7746 | 30.8954 | 367.8% | Изменение объемов финансирования по годам реализации проектаобусловлено корректировкой графика производства работ в связи с длительными закупочными процедурами и как следствие позднее заключение договора для выполнения работ (договор заключен в феврале 2022 года).
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4865.4463 | 2075.702 | 2789.7443 | 1334.7417 | 1310.244 | 107.7772 | 136.0321 | 107.523 | 582.4146 | 19.6372 | 591.7973 | 1099.8043 | 0 | 2327.097 | 227.7098 | 105.8% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3839 | 0 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3839 | 0 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3839 | 0 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | нд | нд | нд | нд | 135.3839 | нд | 2.9354 | нд | 0 | нд | 132.4485 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возникновение обязательств для оплаты на основании заключенных договора о компенсации затрат и комплексного договора подряда.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1594.6084 | 212.4395 | 1382.1689 | 135.5401 | 229.9165 | 45.4265 | 5.7707 | 12.7547 | 12.6069 | 12.4068 | 211.5388 | 64.9521 | 0 | 1152.2524 | 159.3285 | 273.8% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 92.189 | 86.5608 | 5.6282 | 15.341 | 0.90443 | 13.023 | 0.40438 | 2.318 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 4.7238 | -14.4366 | -94.1% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 92.189 | 86.5608 | 5.6282 | 15.341 | 0.90443 | 13.023 | 0.40438 | 2.318 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 4.7238 | -14.4366 | -94.1% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений.Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | 93.2409 | 449.3481 | 35.247 | 54.8688 | 32.4035 | 0 | 0.43669 | 5.2651 | 2.4068 | 49.6037 | 0 | 0 | 394.4793 | 19.6218 | 59.75% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | 93.2409 | 449.3481 | 35.247 | 54.8688 | 32.4035 | 0 | 0.43669 | 5.2651 | 2.4068 | 49.6037 | 0 | 0 | 394.4793 | 19.6218 | 55.67% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 959.8304 | 32.6378 | 927.1926 | 84.9521 | 174.1433 | 0 | 5.3664 | 10 | 7.3418 | 10 | 161.4351 | 64.9521 | 0 | 753.0493 | 154.1433 | 1541% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 115.1016 | 5.9999 | 109.1017 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | 109.1017 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 26.6379 | 818.091 | 61.0541 | 174.1433 | 0 | 5.3664 | 10 | 7.3418 | 10 | 161.4351 | 41.0541 | 0 | 643.9477 | 154.1433 | 770.7% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений к договору.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3119.8401 | 1757.2539 | 1362.5861 | 1048.2038 | 862.0945 | 62.3508 | 110.9291 | 94.7683 | 554.3522 | 7.2304 | 196.8132 | 883.8544 | 0 | 1150.0039 | 48.2328 | 30.7% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2586.684 | 1647.0616 | 939.6224 | 969.288 | 731.6738 | 61.1966 | 84.2433 | 92.4556 | 476.1729 | 5.2624 | 171.2576 | 810.3734 | 0 | 747.1173 | 33.5905 | 21.86% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | нд | нд | нд | нд | 527.4279 | нд | 34.6313 | нд | 38.1341 | нд | 454.6624 | нд | 0 | нд | нд | нд | Продление срока реализации проекта в связи с возникшими дополнительными работами. Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | 693.9954 | 713.8734 | 825.8688 | -91.5041 | 57.912 | 18.5093 | 4.47 | 318.4207 | 4.4524 | -428.4341 | 759.0345 | 0 | 805.3775 | -158.3384 | -236.9% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | 262.2 | 261.8127 | 0.38729 | 54 | 28.0676 | 1.0379 | 5.4086 | 0.81317 | 8.9281 | 0.80997 | 13.7309 | 51.339 | 0 | -27.6803 | 25.4066 | 954.8% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, дополнительных соглашений
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | 691.2535 | 225.3617 | 89.4192 | 255.9415 | 2.2467 | 22.3031 | 87.1725 | 105.5304 | 0 | 128.108 | 0 | 0 | -30.5799 | 166.5223 | 186.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | нд | нд | нд | нд | 2.7468 | нд | 2.7468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | нд | нд | нд | нд | 4.3063 | нд | 0.64408 | нд | 3.6622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года
4.3.1 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | нд | нд | нд | нд | 4.6878 | нд | 0 | нд | 1.4974 | нд | 3.1904 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6273 | 0 | 2.1773 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | нд | нд | нд | 8.6273 | нд | 2.1773 | нд | 0 | нд | 6.45 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР с целью резервирования выдачи тепловой мощности с целью обеспечения вывода т/а ст. №3.5.6. из эксплуатации. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания АО "ДГК" от 07.04.2022 №258пр.
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 10.2425 | 0 | 10.2425 | 10.2425 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.97337 | 0 | 0.1099 | 10.2425 | 0 | 9.1593 | 1.0833 | 100% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 10.2425 | 0 | 10.2425 | 10.2425 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.97337 | 0 | 0.1099 | 10.2425 | 0 | 9.1593 | 1.0833 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 522.9136 | 110.1923 | 412.7212 | 68.6733 | 120.7101 | 1.1542 | 24.5085 | 2.3127 | 77.2059 | 1.968 | 18.9957 | 63.2384 | 0 | 393.7273 | 13.5591 | 391.1% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 36.1261 | 28.8243 | 3.5848 | 5.5818 | 0 | 0 | 0 | 5.2892 | 0.51642 | 0.29262 | 3.0684 | 0 | 23.2425 | 5.0654 | 980.9% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 38.3731 | 118.8726 | 18.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9236 | 0 | 118.8726 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 32.6884 | 42.4709 | 4.1822 | 5.5235 | 1.1542 | 3.9775 | 0 | 0 | 1.0055 | 1.546 | 2.0226 | 0 | 36.9474 | 3.3639 | 155.8% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 42.2031 | 0 | 42.2031 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 42.2031 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | нд | нд | нд | нд | 9.3926 | нд | 9.2691 | нд | 0.12358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года,выплата гарантийного удержпния.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | 3.0047 | 24.5379 | 23.9311 | 7.8886 | 0 | 0.49722 | 2.3127 | 7.3753 | 0.44611 | 0.016071 | 21.1723 | 0 | 16.6492 | 5.1298 | 185.9% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | 3.7114 | нд | 0 | нд | 0.57905 | нд | 3.1324 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 35.8082 | 0 | 35.8082 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 35.8082 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 11.3516 | 0 | 11.3516 | 11.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 11.3516 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 105.5325 | 0 | 105.5325 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 105.5325 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | нд | нд | нд | 71.3416 | нд | 0 | нд | 63.723 | нд | 7.6186 | нд | 0 | нд | нд | нд | Поздняя поставка ДФМ привела к увеличению продолжительности запланированных работ (перенос на 2024 год).
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | нд | нд | нд | нд | 2.5897 | нд | 2.4739 | нд | 0.11578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2022 года,выплата гарантийного удержпния.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | нд | нд | нд | нд | 1.6136 | нд | 1.6136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выплата гарантийного удержания 2022г.
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | нд | нд | нд | нд | 2.442 | нд | 2.442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выплата гарантийного удержания 2021-2022г.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | нд | нд | нд | нд | 6.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.39 | нд | 0 | нд | нд | нд | Поздняя поставка лифтов привела к увеличению продолжительности запланированных работ
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | нд | нд | нд | 4.2352 | нд | 4.2352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности 2022г.
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выполнение этапа проектирования в соответствии с заключенным договором.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 0 | 1.9262 | 0 | 4.61 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 0 | 1.9262 | 0 | 4.61 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | нд | нд | нд | нд | 42.9847 | нд | 1.9262 | нд | 4.61 | нд | 36.4486 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выплата аванса по результатам заключенного договора.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 150.9978 | 106.0086 | 44.9892 | 150.9978 | 39.8644 | 0 | 14.4706 | 0 | 10.8455 | 0 | 14.5482 | 150.9978 | 0 | 24.8407 | 20.1485 | 100% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | нд | нд | нд | нд | 11.9311 | нд | 11.9311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности 2022г.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | нд | нд | нд | нд | 1.7982 | нд | 0 | нд | 0.43437 | нд | 1.3638 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в рамках устранения предписаний Ленского Управления Ростехнадзора от 09.10.2020г №П-400-392-о "О перекладке аварийных участков магистральных тепловых сетей". Выполнены ПИР в соответствии с заключенным договором. Финансирование сложившейся КЗ.
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | 9.7457 | 0 | 9.7457 | 9.7457 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 9.7457 | 0 | 9.6707 | 0.075 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока. Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | 19.1377 | 0 | 19.1377 | 19.1377 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 19.1377 | 0 | 18.9631 | 0.1746 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока. Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | 4.8567 | 0 | 4.8567 | 4.8567 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.8567 | 0 | 0.44666 | 4.41 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | 1.3873 | 0 | 1.3873 | 1.3873 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | -0.26643 | 1.6537 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 3.4735 | 0 | 3.4735 | 3.4735 | 6.2842 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 4.41 | 3.4735 | 0 | -2.8108 | 6.2842 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока. Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.6651 | 0 | 1.6651 | 1.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6651 | 0 | 1.6651 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.7713 | 0 | 1.7713 | 1.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7713 | 0 | 1.7713 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | 0.26003 | 0 | 0.26003 | 0.26003 | 0.25868 | 0 | 0 | 0 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0.0013485 | 0.25868 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | 1.5567 | 0 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 1.5567 | 0 | 0.023132 | 1.5335 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | 2.3759 | 0 | 2.3759 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3759 | 0 | 2.3759 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | 93.5629 | 106.0086 | -12.4457 | 93.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5629 | 0 | -12.4457 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | 0.075482 | 0 | 0.075482 | 0.075482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075482 | 0 | 0.075482 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | 2.4666 | 0 | 2.4666 | 2.4666 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.4666 | 0 | -1.7334 | 4.2 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | 0.15094 | 0 | 0.15094 | 0.15094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15094 | 0 | 0.15094 | 0 | 0% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | 0.074138 | 0 | 0.074138 | 0.074138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074138 | 0 | 0.074138 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | 0.49062 | 0 | 0.49062 | 0.49062 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85145 | 0.49062 | 0 | -0.36083 | 0.85145 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | 0.6919 | 0 | 0.6919 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0.6919 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 6.29 | 0 | 6.29 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 6.29 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | 0.1057 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0.1057 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | 0.85963 | 0 | 0.85963 | 0.85963 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70727 | 0.85963 | 0 | 0.15235 | 0.70727 | 100% | Опережение графика поставки оборудования поставщиком.
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | нд | нд | нд | нд | 0.4591 | нд | 0 | нд | 0.4591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | нд | нд | нд | нд | 0.14697 | нд | 0 | нд | 0.14697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | нд | нд | нд | нд | 1.5534 | нд | 1.5534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | нд | нд | нд | нд | 0.5496 | нд | 0.5496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | нд | нд | нд | нд | 1.2326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2326 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | нд | 0 | нд | 0.3304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | нд | нд | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Закупка оборудования сверх запланированного по выгодным коммерческим предложениям
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | нд | нд | нд | 0.4365 | нд | 0.4365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возникновение обязательств по оплате в связи с заключением договорных обязательств по приобретению основного средства
5 | Еврейская автономная область | Г | 606.3737 | 322.8977 | 283.476 | 41.981 | 33.4263 | 12.4876 | 14.4603 | 3.4686 | 9.7882 | 2.9154 | 9.1779 | 23.1094 | 0 | 252.0336 | 12.5708 | 78.78% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Техническое перевооружение топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 307.9784 | 117.7672 | 190.2113 | 28.7607 | 30.3806 | 12.4876 | 14.2133 | 3.4686 | 7.9733 | 2.9154 | 8.194 | 9.8892 | 0 | 160.5839 | 10.7558 | 67.41% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 307.9784 | 117.7672 | 190.2113 | 28.7607 | 30.3806 | 12.4876 | 14.2133 | 3.4686 | 7.9733 | 2.9154 | 8.194 | 9.8892 | 0 | 160.5839 | 10.7558 | 67.41% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 33.5951 | 42.7719 | 7.4849 | 4.3825 | 0 | 0.19428 | 0.858 | 0.74183 | 1.752 | 3.4464 | 4.875 | 0 | 38.3894 | 1.7725 | 67.91% | Уменьшение стоимости проекта в связи с ограничением лимитного источника
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | 38.8501 | 31.1115 | 2.5274 | 2.0896 | 2.5274 | 0 | 0 | 0.60719 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 29.022 | -0.43782 | -17.32% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 17.6371 | 60.9316 | 18.1566 | 23.1554 | 9.5468 | 14.019 | 2.4321 | 6.4742 | 1.1634 | 2.6621 | 5.0142 | 0 | 37.7763 | 10.013 | 76.19% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур (материалов)
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | нд | нд | нд | нд | 0.31319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31319 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка. Исключение загрязнения окружающей природной среды и рисков наложения штрафных санкций на АО «ДГК» за нарушение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в области обращения с отходами СП «Биробиджанская ТЭЦ».
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 27.6849 | 55.3962 | 0.59188 | 0 | 0.41341 | 0 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3962 | -0.59188 | -100% | Перераспределение прочих затрат ГКСиР
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация программы по снижению потерь тепловой энергии АО «ДГК» на 2023-2023гг.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 258.2112 | 205.1306 | 53.0806 | 5.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 53.0806 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 258.2112 | 205.1306 | 53.0806 | 5.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 53.0806 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 258.2112 | 205.1306 | 53.0806 | 5.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 53.0806 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.1463 | 0 | 3.1463 | 3.1463 | 3.0457 | 0 | 0.24696 | 0 | 1.8149 | 0 | 0.98386 | 3.1463 | 0 | 1.3314 | 1.8149 | 100% | нд
5.7 | Покупка Автофургон грузопассажирский – 1 шт БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-31 | 1.2193 | 0 | 1.2193 | 1.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 | 0 | 1.2193 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | нд | нд | нд | нд | 0.6001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6001 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение требований приказа Минэнерго России Приказ АО «ДГК» от 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов.
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | нд | нд | нд | нд | 0.24696 | нд | 0.24696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение требований приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» и приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для проведения контроля поверхностей нагрева в период ремонтов.Финансирование сложившейся КЗ.
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | нд | нд | нд | 0.38376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38376 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение требований приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» и приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для проведения контроля поверхностей нагрева в период ремонтов.Финансирование сложившейся КЗ.
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.927 | 0 | 1.927 | 1.927 | 1.8149 | 0 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0.11205 | 1.8149 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока.Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур