## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 полугодие 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 94675.3275 | 30867.1759 | 64043.0979 | 12969.3357 | 4988.8484 | 1152.9395 | 2113.484 | 2374.8295 | 2875.3645 | 4348.9605 | 0 | 5092.6061 | 0 | 59264.0078 | 628.0364 | 17.8% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 7793.5234 | 3991.4846 | 3885.3612 | 1257.3239 | 728.506 | 105.15 | 364.0779 | 380.6151 | 364.4281 | 389.1018 | 0 | 382.457 | 0 | 3211.9758 | -35.4496 | -7.298% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 15721.4021 | 3148.9484 | 12572.4537 | 1285.6691 | 277.0958 | 133.9051 | 145.9646 | 350.2909 | 131.1311 | 428.4165 | 0 | 373.0566 | 0 | 12295.358 | -206.7892 | -42.71% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 51514.2549 | 19252.417 | 32276.6623 | 8269.6719 | 3232.374 | 831.0562 | 1302.7667 | 1447.3434 | 1929.6074 | 3037.3909 | 0 | 2953.8814 | 0 | 29064.3747 | 634.928 | 27.87% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 2036.7579 | 225.4868 | 1811.2712 | 290.3017 | 51.7367 | 3.27 | 4.4866 | 43.8581 | 47.2501 | 99.952 | 0 | 143.2216 | 0 | 1759.5344 | 4.6086 | 9.779% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 13867.212 | 3230.0473 | 10637.1647 | 445.9217 | 36.7755 | 13.78 | 22.7997 | 33.8873 | 13.9758 | 108.4631 | 0 | 289.7912 | 0 | 10600.3891 | -15.7923 | -33.13% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3742.1772 | 1018.7919 | 2860.1849 | 1420.4476 | 662.3604 | 65.7783 | 273.3884 | 118.8348 | 388.972 | 285.6362 | 0 | 950.1983 | 0 | 2332.3758 | 246.5308 | 133.5% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 53653.0346 | 17904.6284 | 35813.9868 | 7600.2344 | 3470.3284 | 822.6615 | 1445.7192 | 1748.1504 | 2024.6092 | 2279.7968 | 0 | 2749.6258 | 0 | 32445.3277 | 647.2458 | 25.18% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 4752.8658 | 2238.4114 | 2514.4544 | 1170.5411 | 424.3848 | 86.2385 | 201.7982 | 373.828 | 222.5866 | 378.3018 | 0 | 332.1729 | 0 | 2090.0696 | -41.6487 | -9.053% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 4752.8658 | 2238.4114 | 2514.4544 | 1170.5411 | 424.3848 | 86.2385 | 201.7982 | 373.828 | 222.5866 | 378.3018 | 0 | 332.1729 | 0 | 2090.0696 | -41.6487 | -9.053% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1971.3628 | 1184.3817 | 786.9811 | 769.0689 | 335.7073 | 86.2385 | 170.1757 | 183.2943 | 165.5316 | 210.2626 | 0 | 289.2734 | 0 | 451.2738 | 66.1744 | 24.55% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1971.3628 | 1184.3817 | 786.9811 | 769.0689 | 335.7073 | 86.2385 | 170.1757 | 183.2943 | 165.5316 | 210.2626 | 0 | 289.2734 | 0 | 451.2738 | 66.1744 | 24.55% | Досрочная поставка оборудования и материалов, досрочное выполнение строительно-монтажных работ
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2781.503 | 1054.0297 | 1727.4733 | 401.4722 | 88.6775 | 0 | 31.6225 | 190.5337 | 57.055 | 168.0392 | 0 | 42.8994 | 0 | 1638.7958 | -107.8231 | -56.59% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1151.7115 | 848.23 | 303.4815 | 93.6 | 12.6844 | 0 | 4.2261 | 41.0001 | 8.4583 | 44.7185 | 0 | 7.8814 | 0 | 290.7971 | -28.3157 | -69.06% | Длительное проведение закупочных процедур
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 30.5898 | 61.1842 | 50.1313 | 2.3402 | 0 | 0 | 19.5709 | 2.3402 | 25.5715 | 0 | 4.9889 | 0 | 58.8439 | -17.2307 | -88.04% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 76.7946 | 1.7317 | 75.0628 | 75.0628 | 7.6672 | 0 | 0 | 34.664 | 7.6672 | 34.6517 | 0 | 5.7471 | 0 | 67.3957 | -26.9969 | -77.88% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 11.0805 | 32.3783 | нд | 0.68276 | нд | 0.68276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6955 | нд | нд | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | 91.3328 | 363.613 | нд | 3.5638 | нд | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0492 | нд | нд | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 54.5522 | 54.5639 | -0.011655 | нд | 1.7204 | нд | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.732 | нд | нд | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 908.266 | 16.5009 | 891.7651 | 182.6782 | 60.0187 | 0 | 21.4295 | 95.2986 | 38.5893 | 63.0975 | 0 | 24.282 | 0 | 831.7464 | -35.2799 | -37.02% | Длительное проведение закупочных процедур
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3156.4292 | 823.905 | 2332.5243 | 790.4411 | 145.8384 | 65.4204 | 89.5611 | 224.9629 | 56.2773 | 250.2302 | 0 | 249.8276 | 0 | 2186.6858 | -144.5207 | -49.77% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 561.8036 | 208.3883 | 353.4153 | 376.381 | 88.7965 | 36.2151 | 61.4917 | 132.1513 | 27.3048 | 111.7513 | 0 | 96.2633 | 0 | 264.6189 | -79.5699 | -47.26% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 304.7448 | 202.8683 | 101.8765 | 128.9222 | 88.7965 | 10.0902 | 61.4917 | 60 | 27.3048 | 39.6 | 0 | 19.232 | 0 | 13.0801 | 18.7063 | 26.69% | Досрочное выполнение строительно-монтажных работ
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 257.0588 | 5.52 | 251.5388 | 247.4588 | 0 | 26.1249 | 0 | 72.1513 | 0 | 72.1513 | 0 | 77.0313 | 0 | 251.5388 | -98.2762 | -100% | Икслючение проекта из инвестиционной программы
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 208.8464 | 161.3899 | 47.4565 | 35.8318 | 14.1121 | 9.8812 | 13.7091 | 4.9061 | 0.40298 | 16.7861 | 0 | 4.2583 | 0 | 33.3444 | -0.67523 | -4.566% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 80.3222 | 37.417 | 42.9052 | 29.8732 | 5.0894 | 3.9226 | 4.6864 | 4.9061 | 0.40298 | 16.7861 | 0 | 4.2583 | 0 | 37.8158 | -3.7393 | -42.35% | Отставание подрядчика от графика поставки материалов и выполнения строительно-монтажных работ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 63.1433 | 57.5358 | 5.6075 | 3.9573 | 4.8619 | 3.9573 | 4.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0.74566 | 0.90454 | 22.86% | Переходящие обязательства с прошлого года. Оплата гарантийного удержания. Фиансирование ФОТ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 65.3809 | 66.4372 | -1.0563 | 2.0013 | 4.1608 | 2.0013 | 4.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2171 | 2.1596 | 107.9% | Переходяшие обязательства с прошлого года. Оплата гарантийного удржания. Финансирование ФОТ
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 458.1836 | 302.8614 | 155.3221 | 136.4292 | 29.2229 | 1.25 | 4.4453 | 39.7832 | 24.7776 | 49.4057 | 0 | 45.9902 | 0 | 126.0992 | -11.8103 | -28.78% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 458.1836 | 302.8614 | 155.3221 | 136.4292 | 29.2229 | 1.25 | 4.4453 | 39.7832 | 24.7776 | 49.4057 | 0 | 45.9902 | 0 | 126.0992 | -11.8103 | -28.78% | Изменение условий оплаты по результатам заключения доп.соглашения
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1927.5956 | 151.2653 | 1776.3303 | 241.7992 | 13.707 | 18.0741 | 9.915 | 48.1223 | 3.7919 | 72.2871 | 0 | 103.3157 | 0 | 1762.6233 | -52.4652 | -79.26% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 104.9871 | 68.6907 | 36.2964 | 8.0084 | 7.1296 | 8.0084 | 6.1879 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 0 | 29.1669 | -0.87885 | -10.97% | Отставание от графика строительно-монтажных работ из-за неблагоприятных погодных условий
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1433.8283 | 16.3013 | 1417.5271 | 53.7045 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 15.5654 | 0 | 37.4391 | 0 | 1417.5271 | -0.7 | -100% | Перенос реализации пероекта на 2032 г.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 4.0859 | 0.418 | 3.6679 | 3.6679 | 0.14429 | 0.026049 | 0.14429 | 0.38242 | 0 | 2.1534 | 0 | 1.106 | 0 | 3.5236 | -0.26418 | -64.68% | Перереспределение затрат по ФОТ
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 188.0084 | 46.6042 | 141.4042 | 46.2 | 4.725 | 0 | 2.9178 | 18.4799 | 1.8073 | 13.8601 | 0 | 13.8601 | 0 | 136.6792 | -13.7548 | -74.43% | Длительное проведение закупочных процедур на строительно-монтажные работы, оплата гарантийного удержания
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 81.3804 | 7.3853 | 73.995 | 35.88 | 1.7323 | 0.62518 | 0.66509 | 1.5166 | 1.0672 | 13.3648 | 0 | 20.3735 | 0 | 72.2627 | -0.40946 | -19.12% | Перераспределение затрат по ФОТ
1.2.4 | Реконструкция Главного щита управления (ГЩУ) ХТЭЦ-2 с заменой панелей управления | N_505-ХТЭЦ2-3 | 3.1936 | 0 | 3.1936 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1936 | 0 | 3.1936 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 107.648 | 7.3779 | 100.2701 | 91.1448 | 0 | 9.1145 | 0 | 27.3434 | 0 | 27.3434 | 0 | 27.3434 | 0 | 100.2701 | -36.4579 | -100% | Длительное проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.464 | 4.488 | -0.02399 | нд | -0.024192 | нд | 0 | нд | -0.024192 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0002023 | нд | нд | Перенос невостребованных материалов на проект N_505-ТЭЦСов.Гавань-8
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 38689.7076 | 12502.9827 | 26197.9891 | 4499.2251 | 2542.6541 | 620.8297 | 956.5508 | 1033.5883 | 1586.1033 | 1320.9829 | 0 | 1523.8241 | 0 | 23675.0259 | 791.0284 | 47.81% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2492.7077 | 1936.1266 | 556.5811 | 532.1615 | 286.0112 | 317.4559 | 144.4335 | 71.4313 | 141.5776 | 114.1167 | 0 | 29.1576 | 0 | 284.5708 | -128.3456 | -33% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 890.3802 | 831.8237 | 58.5565 | 63.8946 | 1.021 | 63.8946 | 2.2434 | 0 | -1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5355 | -62.8736 | -98.4% | Перераспределение затрат по ФОТ. Пересчет стоимости реализации проекта
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 994.4775 | 619.9419 | 374.5356 | 380.7461 | 245.9505 | 243.4406 | 120.7082 | 68.4684 | 125.2423 | 68.837 | 0 | 0 | 0 | 128.5851 | -65.9586 | -21.15% | Отставание подрядчика от графика проектных, строительно-монтажных работ
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | 16.589 | 0 | 16.589 | 16.589 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 7.8135 | 0 | 8.7755 | 0 | 15.245 | 1.344 | 100% | Досрочное заключние договора, выплата аванса
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | нд | нд | нд | нд | 14.0009 | нд | 10.0163 | нд | 3.9846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен впроект ИПР
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 424.5956 | 462.8032 | -38.2076 | нд | 11.4686 | нд | 2.0815 | 0 | 9.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.6762 | нд | нд | Переходящее финансирование прочих затрат службы заказчика, а также возврат гарантийного удержания
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | 32.2823 | 0 | 32.2823 | 32.2823 | 6.0221 | 0 | 6 | 0.11 | 0.022083 | 11.7902 | 0 | 20.382 | 0 | 26.2602 | 5.9121 | 5375% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организацией, выплата аванса
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 134.3831 | 21.5578 | 112.8253 | 38.6495 | 6.2041 | 10.1207 | 3.384 | 2.8529 | 2.8201 | 25.6759 | 0 | 0 | 0 | 106.6212 | -6.7694 | -52.18% | Увеличение сроков выполнения стороительно-монтажных работ подрядной организацией
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 45.4763 | 15.678 | 29.7983 | 0 | 18.4139 | 0 | 0 | 0 | 18.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3844 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 45.4763 | 15.678 | 29.7983 | нд | 18.4139 | нд | 0 | нд | 18.4139 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3844 | нд | нд | Досрочное выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9013.062 | 2764.6624 | 6248.3996 | 626.284 | 206.8412 | 18.6234 | 33.1642 | 233.6194 | 173.677 | 278.1501 | 0 | 95.8911 | 0 | 6041.5584 | -46.5688 | -18.46% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 343.0265 | 284.5823 | 58.4442 | 64.8178 | 13.7784 | 0 | 13.3699 | 6.8583 | 0.40847 | 34.2069 | 0 | 23.7526 | 0 | 44.6658 | 6.9201 | 100.9% | Оплата гарантийного удержания по переходящим обязательствам по строительно-монтажным работам, оплата банковских процентов по кредитным договорам за 6 мес. 2025 г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 334.7592 | 251.4942 | 83.265 | 28.0108 | 9.4387 | 2.2832 | 0.44904 | 7.0443 | 8.9897 | 9.9714 | 0 | 8.7119 | 0 | 73.8263 | 0.11124 | 1.193% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 218.9737 | 116.3513 | 102.6224 | 32.9829 | 3.9511 | 0.5874 | 0.76387 | 7.5801 | 3.1873 | 11.7018 | 0 | 13.1137 | 0 | 98.6712 | -4.2163 | -51.62% | Задержка поставки давальческого материала.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 168.3076 | 120.4212 | 47.8864 | 46.7612 | 22.896 | 0.35546 | 0.35546 | 19.1015 | 22.5406 | 20.4584 | 0 | 6.8459 | 0 | 24.9904 | 3.4391 | 17.68% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 175.435 | 53.9293 | 121.5057 | 21.2678 | 10.9468 | 0.298 | 2.5113 | 5.3899 | 8.4356 | 7.5918 | 0 | 7.9882 | 0 | 110.5588 | 5.259 | 92.46% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 236.1552 | 0 | 236.1552 | 8.8657 | 3.5478 | 0.12183 | 0.12183 | 2.8831 | 3.4259 | 3.52 | 0 | 2.3408 | 0 | 232.6074 | 0.54282 | 18.06% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 16.4381 | 9.9562 | 6.4819 | 6.4841 | 3.1597 | 0.11845 | 0.11725 | 2.4943 | 3.0425 | 2.782 | 0 | 1.0893 | 0 | 3.3222 | 0.54693 | 20.93% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 160.0327 | 120.5955 | 39.4372 | 37.2 | 10.8093 | 0 | 0.28482 | 20.1517 | 10.5245 | 15.1556 | 0 | 1.8927 | 0 | 28.6279 | -9.3424 | -46.36% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов и длительная процедура согласования допусков на производство работ
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.3847 | 221.1751 | 58.2096 | 35.5242 | 6.7352 | 0.26002 | 0 | 16.6686 | 6.7352 | 15.8508 | 0 | 2.7448 | 0 | 51.4744 | -10.1934 | -60.21% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 525.0219 | 450.8772 | 74.1447 | 67.9685 | 11.7237 | 0.51264 | 0 | 32.6761 | 11.7237 | 31.2323 | 0 | 3.5475 | 0 | 62.421 | -21.465 | -64.68% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 76.1817 | 27.0855 | 49.0962 | 49.0962 | 23.1082 | 0.243 | 0 | 24.0811 | 23.1082 | 21.3634 | 0 | 3.4087 | 0 | 25.988 | -1.2158 | -4.999% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 118.3053 | 96.4483 | 21.857 | 21.7787 | 10.963 | 0.29798 | 0 | 10.1343 | 10.963 | 9.5781 | 0 | 1.7683 | 0 | 10.8941 | 0.53073 | 5.087% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 308.1796 | 211.3414 | 96.8382 | 88.7229 | 30.4694 | 0.22301 | 0.027745 | 37.8933 | 30.4416 | 44.6237 | 0 | 5.9829 | 0 | 66.3688 | -7.6469 | -20.06% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 136.9703 | 122.5495 | 14.4207 | 13.8922 | 2.3712 | 1.0032 | 0.22376 | 6.0673 | 2.1474 | 5.5765 | 0 | 1.2452 | 0 | 12.0496 | -4.6993 | -66.46% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 247.0872 | 199.1616 | 47.9255 | 42.3949 | 12.8051 | 0.51961 | 0.6468 | 15.9665 | 12.1583 | 20.4942 | 0 | 5.4146 | 0 | 35.1205 | -3.6811 | -22.33% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 57.3856 | 209.2448 | 1.8337 | 0.80876 | 1.8337 | 0.80876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.436 | -1.0249 | -55.89% | Длительное заключение договоров поставки
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 96.6849 | 1121.4495 | 2.639 | 2.7794 | 2.639 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.6701 | 0.14039 | 5.32% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 68.4018 | 1206.4746 | 2 | 2.9154 | 2 | 2.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.5592 | 0.91542 | 45.77% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда и факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 83.925 | 873.1446 | 50.8675 | 19.3377 | 2.151 | 3.4925 | 18.6291 | 15.8451 | 24.0432 | 0 | 6.0441 | 0 | 853.8069 | -1.4424 | -6.941% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 38.6771 | 540.3577 | нд | 1.3105 | нд | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.0472 | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 91.4565 | 6.8935 | 84.563 | нд | -0.14325 | нд | -0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7063 | нд | нд | Возврат неотработанного аванса Подрядчиком по Договору № 20/КТС-24 от 15.03.2024г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 126.7258 | 1154.8754 | 3.176 | 3.1291 | 3.176 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.7463 | -0.046911 | -1.477% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 27138.4616 | 7786.5157 | 19363.2101 | 3340.7796 | 2031.3878 | 284.7504 | 778.9531 | 728.5377 | 1252.4347 | 928.7161 | 0 | 1398.7754 | 0 | 17337.5123 | 965.9427 | 95.33% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 78.0709 | 215.4827 | 0.35464 | 0.18235 | 0.08866 | 0.090752 | 0.08866 | 0.091594 | 0.08866 | 0 | 0.08866 | 0 | 215.3003 | 0.0050265 | 2.835% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 331.8245 | 165.4747 | 166.3498 | 7.1793 | 1.5651 | 7.1793 | 2.3095 | 0 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7847 | -5.6142 | -78.2% | Выплата гарантийного удержания. Принятие прочих расходов. Реализация проекта приостановлена до принятия управленческого решения
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 211.8784 | 114.4373 | 97.4411 | 21.216 | 42.6972 | 0.15 | 2.9096 | 0.2 | 39.7876 | 7.8216 | 0 | 13.0444 | 0 | 54.7439 | 42.3472 | 12099% | Досрочное выполнение поставки оборудования. Распределение финансирования ФОТ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 191.9877 | 143.6487 | 48.3391 | 38.268 | 14.224 | 0.15 | 10.4269 | 0.2 | 3.797 | 12.9168 | 0 | 25.0012 | 0 | 34.1151 | 13.874 | 3964% | Оплата гарантийного удержания по переходящим обязательствам прошлого года. Оплата аванса по досрочно заключенному договору
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 187.7808 | 159.0833 | 28.6975 | 17.3031 | 3.9271 | 17.3031 | 0.225 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | -4.0001e-10 | 0 | 24.7704 | -13.376 | -77.3% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 145.882 | 97.0081 | 48.8739 | 10.6213 | 8.5589 | 10.6213 | 1.3676 | 0 | 7.1913 | 0 | 0 | 1.6e-09 | 0 | 40.315 | -2.0624 | -19.42% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 512.385 | 131.9145 | 380.4705 | 95.7265 | 0.50126 | 16.3176 | 0 | 25.8189 | 0.50126 | 35.6564 | 0 | 17.9336 | 0 | 379.9693 | -41.6352 | -98.81% | Длительное проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 63.2466 | 1.1 | 62.1466 | 43.5026 | 0.58821 | 0 | 0.58821 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | 39.1524 | 0 | 61.5584 | -3.7621 | -86.48% | Финансирование по переходящим обязательствам по проектным работам с прошлого года. Выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2030 г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.7743 | 0.47861 | 47.2957 | 33.0295 | 0.58821 | 0 | 0.58821 | 11.4116 | 0 | 10.7172 | 0 | 10.9007 | 0 | 46.7075 | -10.8233 | -94.85% | Финансирование по переходящим обязательствам прошлого года. Реализация проекта приостановлена до принятия управленческого решения
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 88.0465 | 4.6596 | 83.3869 | 48.5332 | 0.58821 | 15.85 | 0.58821 | 18.0992 | 0 | 10.0336 | 0 | 4.5505 | 0 | 82.7987 | -33.361 | -98.27% | Досрочное выполнение проектных работ - в 4 кв. 2024г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.0552 | 0 | 59.0552 | 41.7041 | 0 | 9.9047 | 0 | 9.9047 | 0 | 9.9047 | 0 | 11.9899 | 0 | 59.0552 | -19.8095 | -100% | Исклоючение проекта из инвестиционной программы
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 50.5649 | 0 | 50.5649 | 29.0286 | 0 | 7.3506 | 0 | 7.3506 | 0 | 7.1637 | 0 | 7.1637 | 0 | 50.5649 | -14.7012 | -100% | Закупочные процедуры не проводились, в связи с отсутствием проектной документации
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.6163 | 0 | 50.6163 | 35.4314 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 31.8883 | 0 | 50.6163 | -3.5431 | -100% | Перенос реализации проекта на 2031 год
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 45.7276 | 2.2418 | 43.4859 | 43.4859 | 0 | 0.6815 | 0 | 0.6815 | 0 | 22.0701 | 0 | 20.0528 | 0 | 43.4859 | -1.363 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 808.4014 | 1.6022 | 806.7992 | 248.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1959 | 0 | 159.4448 | 0 | 806.7992 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-18 | 12.8305 | 0 | 12.8305 | 11.6305 | 0 | 0.6739 | 0 | 0.028688 | 0 | 0.026898 | 0 | 10.901 | 0 | 12.8305 | -0.70259 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 19.3913 | 0 | 19.3913 | 17.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6725 | 0 | 9.0042 | 0 | 19.3913 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 38.2232 | 4.4 | 33.8232 | 31.7379 | 6 | 0 | 0 | 5.9268 | 6 | 19.94 | 0 | 5.8711 | 0 | 27.8232 | 0.073212 | 1.235% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 42.7299 | 9.3284 | 33.4014 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 2.232 | 0 | 33.4014 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 459.4879 | 8.8327 | 450.6552 | 59 | 0.48848 | 0 | 2.108e-05 | 12.6122 | 0.48846 | 20.8177 | 0 | 25.57 | 0 | 450.1667 | -12.1237 | -96.13% | Длительное проведение закупочных процедур на строительно-монтажные работы. Финансирование ФОТ
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 49.3035 | 6.5893 | 42.7142 | 9.387 | 1.3001 | 0 | 0.25866 | 0.05 | 1.0415 | 3.8928 | 0 | 5.4442 | 0 | 41.4141 | 1.2501 | 2500% | Оплата гарантийного удержания по переходящим обязательствам прошлого года. Оплата аванса по досрочно заключенному договору
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 31.2109 | 4.68 | 26.5309 | 24.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0702 | 0 | 16.3238 | 0 | 26.5309 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 72.2182 | 21.3529 | 50.8652 | 10.8775 | 0.96115 | 0.065123 | 0.37079 | 0.065123 | 0.59036 | 1.1289 | 0 | 9.6184 | 0 | 49.9041 | 0.8309 | 637.9% | Перераспределение затрат по ФОТ
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 34.822 | 11.9355 | 22.8865 | 16.921 | 17.1601 | 0 | 3.8665 | 4.7637 | 13.2935 | 12.1573 | 0 | 0 | 0 | 5.7265 | 12.3963 | 260.2% | Поставка программного обеспечения ранее утвержденного срока
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 63.8532 | 247.9814 | 46.0549 | 0 | 9.8509 | 0 | 0 | 0 | 3.6204 | 0 | 32.5836 | 0 | 247.9814 | -9.8509 | -100% | Длительное проведение закупрчных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 90.4497 | 35.9352 | 54.5145 | 4.8794 | 4.6166 | 0 | 1.1675 | 4.8794 | 3.4492 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 49.8979 | -0.26278 | -5.386% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации, в связи с устранением замечаний согласно гарантийного срока
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 176.7637 | 95.8355 | 80.9282 | 21.8092 | 9.8685 | 0.225 | 6.1091 | 0 | 3.7594 | 20.7399 | 0 | 0.84429 | 0 | 71.0596 | 9.6435 | 4286% | Досрочное выполнение поставки оборудования, досрочное выполнение строительно-монтажных работ
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 453.6991 | 225.1194 | 228.5797 | 103.5389 | 107.122 | 0 | 19.6465 | 103.5389 | 87.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4577 | 3.5831 | 3.461% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 31.4373 | 15.3712 | 16.0661 | 23.6624 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 1.7028 | 23.6624 | 0 | 0 | 0 | 14.3633 | 1.7028 | 100% | Перераспределение затрат по ФОТ
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 302.1632 | 274.2711 | 27.8921 | 23.5982 | 17.0593 | 19.5413 | 10.0147 | 4.0569 | 7.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8328 | -6.5389 | -27.71% | Перенос оплаты строительно-монтажных работ с 2 кв.2025г. на 3 кв. 2025г., в связи с перераспределением средств заемного источника финансирования
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 115.6582 | 1.6965 | 113.9617 | 102.7882 | 1.2458 | 0 | 1.2458 | 82.2306 | 0 | 11.3067 | 0 | 9.2509 | 0 | 112.7159 | -80.9848 | -98.48% | Отставание подрядчика от графика выполнения проектных работ. Перенос сроков строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | 5.1977 | 0 | 5.1977 | 5.1977 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 5.1977 | 0 | 4.9157 | 0.282 | 100% | Авансирование в связи с заблаговременным началом выполнения строительно-монтажных работ
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 5.7314 | 0 | 5.7314 | 5.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7314 | 0 | 5.7314 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 63.4587 | 37.9712 | 25.4875 | 21.1025 | 2.4177 | 0 | 0 | 0.062106 | 2.4177 | 0.062106 | 0 | 20.9783 | 0 | 23.0698 | 2.3556 | 3793% | Досрочное выполнение строительно-монтажных работ
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 55.916 | 22.1098 | 33.8062 | 12.207 | 2.6764 | 0.046924 | 0 | 0.046924 | 2.6764 | 0.046924 | 0 | 12.0662 | 0 | 31.1298 | 2.5826 | 2752% | Переходящие обязательствао с прошлого года в связи с длительным заключнием договора
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 189.4562 | 4.2 | 185.2562 | 162.7412 | 0 | 0 | 0 | 54.9216 | 0 | 54.9341 | 0 | 52.8854 | 0 | 185.2562 | -54.9216 | -100% | Перенос с 2025 г. на 2028 г. в связи ограниченным лимитом финнсирования и удорожанием работ по проекту
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.2827 | 31.8157 | 38.4671 | 16.5977 | 1.7301 | 0 | 0.76782 | 0 | 0.96232 | 11.5602 | 0 | 5.0375 | 0 | 36.7369 | 1.7301 | 100% | Перераспределение ФОТ
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 211.2494 | 61.548 | 149.7014 | 27.2929 | 0.83823 | 0 | 0.52031 | 0 | 0.31791 | 19.105 | 0 | 8.1879 | 0 | 148.8632 | 0.83823 | 100% | Перераспределение ФОТ
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 14.4798 | 0 | 14.4798 | 0.70696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70696 | 0 | 0 | 0 | 14.4798 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 13.281 | 0 | 13.281 | 5.7498 | 0 | 0.06481 | 0 | 0.06481 | 0 | 0.06481 | 0 | 5.5554 | 0 | 13.281 | -0.12962 | -100% | Приостановка закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов из-за нехватки финансирования
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2200.8332 | 6.5945 | 2194.2387 | 207.8001 | 0 | 0 | 0 | 19.7905 | 0 | 89.9429 | 0 | 98.0667 | 0 | 2194.2387 | -19.7905 | -100% | Отставание подрядчика от графика проектных работ. Перенос сроков строительно-монтажных работ
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 251.7304 | 18.945 | 232.7854 | 53.4303 | 0 | 5.6512 | 0 | 0 | 0 | 31.5791 | 0 | 16.2 | 0 | 232.7854 | -5.6512 | -100% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ в связи с изменением графика остановы станции
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 38.3633 | 0.35851 | 38.0047 | 34.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2917 | 0 | 0 | 0 | 38.0047 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 55.6335 | 20.5621 | 35.0714 | 31.7071 | 0 | 2.3275 | 0 | 29.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0714 | -31.7071 | -100% | Длительное проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | 434.7729 | 0 | 434.7729 | 27.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 0 | 434.7729 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 721.0704 | 164.9471 | 556.1233 | 508.3145 | 90.8887 | 29.6691 | 13.6592 | 147.9694 | 77.2295 | 150.9295 | 0 | 179.7465 | 0 | 465.2347 | -86.7498 | -48.84% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 273.2311 | 11.7762 | 261.4549 | 122.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3939 | 0 | 261.4549 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 8.0046 | 1.3089 | 6.6957 | 1.515 | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 6.6774 | 0.018356 | 100% | Отражена фактическая оплата за технологическое присоединение
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 16.9447 | 7.8279 | 9.1167 | 4.9134 | 0.52016 | 0 | 0.22645 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 4.9134 | 0 | 8.5966 | 0.52016 | 100% | Возврат гарантийного удержания. Отражена фактическая оплата за технологическое присоединение
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 113.1266 | 2.94 | 110.1866 | 22.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2416 | 0 | 110.1866 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 13.147 | 0 | 13.147 | 4.4162 | 0.015414 | 0 | 0 | 0 | 0.015414 | 0 | 0 | 4.4162 | 0 | 13.1316 | 0.015414 | 100% | Перераспределение финансирования ФОТ
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | 9.6721 | 0 | 9.6721 | 9.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0192 | 0 | 4.6529 | 0 | 9.6721 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 14.3144 | 0 | 14.3144 | 11.6144 | 2.3085 | 0 | 0 | 7.92 | 2.3085 | 3.6944 | 0 | 2e-09 | 0 | 12.0059 | -5.6115 | -70.85% | Увеличение сроков выполнения проектных работ
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 12.6375 | 10.9431 | 1.6944 | 0.55632 | 0.17525 | 0.55632 | -0.93175 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5191 | -0.38107 | -68.5% | Возврат ошибочно оплаченной суммы, оплата по возврату обеспечительного платежа по переходящим обязательствам прошлого года. Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение механизмов тягодутья котлоагрегатов с заменой ЧРП 6 кВ. 12 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-16 | 14.4434 | 0 | 14.4434 | 14.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 12.999 | 0 | 14.4434 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов насосных установок ЦТП№3-№8 с заменой ЧРП 0,4 кВ. 18 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-14 | 2.0503 | 0 | 2.0503 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0503 | 0 | 2.0503 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов топливоподачи ТЭЦ с заменой ЧРП 0,4 кВ. 52 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-15 | 4.312 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 4.312 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение механизмов Вагоноопрокидывающего устройства и вагонотолкателя с заменой ЧРП 0,4 кВ. 7 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-17 | 19.2282 | 0 | 19.2282 | 19.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 0 | 17.3053 | 0 | 19.2282 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 61.2732 | 0.24408 | 61.0292 | 58.0273 | 0 | 5.8027 | 0 | 5.4 | 0 | 25.2245 | 0 | 21.6 | 0 | 61.0292 | -11.2027 | -100% | Увеличение сроков выполнения проектных работ подрядной организацией
1.3.4 | Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-19 | 68.6609 | 0 | 68.6609 | 6.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63013 | 0 | 5.6712 | 0 | 68.6609 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 88.0661 | 0.17897 | 87.8872 | 86.2661 | 0 | 8.6266 | 0 | 23.0043 | 0 | 23.0043 | 0 | 31.6309 | 0 | 87.8872 | -31.6309 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 655.823 | 31.1331 | 624.6899 | 214.0473 | 11.886 | 0 | 2.7773 | 0 | 9.1088 | 0 | 0 | 214.0473 | 0 | 612.8039 | 11.886 | 100% | Переходящие обязательства с прошлого года по проектным работам в связи с возникшмми дополнительными объемами
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | 11.2642 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительное проведение закупочной поцедуры по разработке ПИР. Договор на ПИР заключен, выполнение запланировано на 3-4 кв.2025г.
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.7195 | 3.3213 | 6.3982 | нд | -2.268 | нд | 0 | нд | -2.268 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6662 | нд | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы. Перенос мероприятия на ремонтную деятельность
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 6.408 | 9.36 | -2.952 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 0 | -2.952 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 17.9504 | 0 | 17.9504 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | 0 | 17.9504 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | 2.4539 | 0 | 2.4539 | 2.4539 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 2.2979 | 0.156 | 100% | Переходяшие обязательства с прошлого года по поставке обордования.
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 13700.8622 | 5134.3567 | 8566.5056 | 91.1248 | 1612.1809 | 50.376 | 668.5867 | 40.7488 | 943.5942 | 0 | 0 | -4.4054e-13 | 0 | 6954.3247 | 1521.056 | 1669% | Увеличение стоимости проека, в связи с переносом мероприятия с капитализируемых ремонтов
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 8.7436 | 8.5034 | 0.24028 | нд | 0.63303 | нд | 0.63303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39276 | нд | нд | Переходящие обязательствао с прошлого года. Оплата гарантийного удержания
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 9.5004 | 8.5504 | 0.95004 | нд | 0.95004 | нд | 0.95004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | нд | нд | Переходящие обящательства с прошлого года. Оплата гарантийного удержания
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 206.7916 | 138.6798 | 68.1118 | нд | 33.9203 | нд | 10.1761 | 0 | 23.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1915 | нд | нд | Переходящие обязательства по поставке оборудования с прошлого года. Длительное проведение закупочных процедур на шеф-монтаж оборудования
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 7.2227 | 7.0981 | 0.12461 | нд | 0.3436 | нд | 0.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21898 | нд | нд | Переходящие обязательствао с прошлого года. Оплата гарантийного удержания
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 3.9669 | -0.50701 | нд | 0.047035 | нд | 0.047035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55404 | нд | нд | Перенос материалов для реализации проекта, невостребованных по другому инвестиционному проекту
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 53.0267 | 0 | 53.0267 | нд | 6.8544 | нд | 6.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1723 | нд | нд | Внеплановый проект, выплата аванса
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 48.0114 | 18.7393 | 29.2721 | нд | 5.7277 | нд | 5.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5445 | нд | нд | Переходящие обящательства с прошлого года в связи с увелчением сроков выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 5.9785 | 4.921 | 1.0575 | нд | 0.259 | нд | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79855 | нд | нд | Оплата фактической поставки оборудования и материалов с целью реализации инвестиционного проекта
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | нд | нд | нд | нд | 5.69 | нд | 1.3977 | нд | 4.2923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Оплата за фактическое выполнение работ
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 2020.537 | 323.4302 | 1697.1068 | 302.324 | 12.1915 | 65.6763 | 5.029 | 99.4286 | 7.1626 | 128.2286 | 0 | 8.9905 | 0 | 1684.9153 | -152.9134 | -92.62% | Длительная доработка проектной докумнтации. Перенос сроков строительно-монтажных работ
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4120.9585 | 1452.9674 | 2667.9911 | 326.7514 | 28.5042 | 0.39318 | 21.7659 | 21.0411 | 6.7382 | 78.1385 | 0 | 227.1786 | 0 | 2639.487 | 2.1694 | 10.12% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1329.4831 | 765.1528 | 564.3303 | 197.2278 | 11.6165 | 8.1777 | 8.8007 | 21.0167 | 2.8158 | 57.0167 | 0 | 111.0167 | 0 | 552.7138 | -17.5779 | -60.21% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 745.6493 | 740.4882 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3521e-14 | -1e-08 | -1.938e-07% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 583.8338 | 24.6646 | 559.1692 | 192.0667 | 6.4554 | 3.0167 | 3.6397 | 21.0167 | 2.8158 | 57.0167 | 0 | 111.0167 | 0 | 552.7138 | -17.5779 | -73.14% | Длительное проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2791.4754 | 687.8145 | 2103.6609 | 129.5236 | 16.8877 | -7.7846 | 12.9652 | 0.024403 | 3.9225 | 21.1218 | 0 | 116.162 | 0 | 2086.7732 | 19.7473 | -254.5% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 447.175 | 458.7172 | -11.5422 | -7.8285 | 8.6862 | -7.8285 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | -20.2283 | 16.5147 | -211% | Оплата за выполненные работы и возрат гарантийного удержания по переходящим обязательствам по строительно-монтажным работам. Подрядчик объявлен банкротом, дебеторская задолжность подлежит корректировке в 3 квартале 2025г.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.685 | 216.5109 | 0.11713 | 0.054066 | 0.043925 | 0.027033 | 0.024403 | 0.027033 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 216.4569 | -0.014262 | -20.87% | Заключено доп.соглашение об изменении условий финансирования аренды земли
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 172.4888 | 9.9277 | 162.5611 | 113.2666 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | 0 | 113.2666 | 0 | 159.3143 | 3.2469 | 100% | Перераспределение ФОТ
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1705.866 | 2.8952 | 1702.9708 | нд | 4.8903 | нд | 4.2469 | нд | 0.64346 | нд | 0 | нд | 0 | 1698.0805 | нд | нд | Отставание подрядчика от графика проектных работ. Перенос сроков строительно-монтажных работ
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 156.569 | 156.5895 | -0.020425 | нд | 0.010213 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0 | нд | 0 | -0.030638 | нд | нд | Оплата по аренде земли в рамках реализуемого проекта
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 33.1806 | 0 | 33.1806 | 23.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0974 | 0 | 2.871 | 0 | 33.1806 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2933.0735 | 886.362 | 2101.0279 | 813.2758 | 328.947 | 49.7796 | 176.0431 | 94.7301 | 152.9038 | 252.1435 | 0 | 416.6226 | 0 | 1854.0594 | 40.2175 | 27.83% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для установки баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-22 | 8.6429 | 0 | 8.6429 | 8.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 6.05 | 0 | 8.6429 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 51.0161 | 23.85 | 27.1661 | 41.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3255 | 0 | 33.302 | 0 | 27.1661 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | 3.6304 | 0 | 3.6304 | 3.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 3.6304 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 7.1874 | 0 | 7.1874 | 7.1874 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 2.1562 | 0 | 5.0312 | 0 | 4.7671 | 2.4203 | 100% | Досрочное выполнение проектных работ
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-24 | 11.2589 | 0 | 11.2589 | 11.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3777 | 0 | 7.8812 | 0 | 11.2589 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | 4.1711 | 0 | 4.1711 | 4.1711 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 1.2513 | 0 | 2.9197 | 0 | 2.7182 | 1.4528 | 100% | Досрочное выполнение проектных работ
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст № 1,3" | N_505-ХТЭЦ-3-51 | 334.1655 | 0 | 334.1655 | 119.0577 | 0 | 0 | 0 | 39.6859 | 0 | 39.6859 | 0 | 39.6859 | 0 | 334.1655 | -39.6859 | -100% | Проект исключн из инвестиционной программы
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | 0.13257 | 0 | 0.13257 | 0.13257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13257 | 0 | 0.13257 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.44621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | 0.60167 | 0 | 0.60167 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 0 | 0.60167 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | 0.57949 | 0 | 0.57949 | 0.57949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57949 | 0 | 0.57949 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | 0.17202 | 0 | 0.17202 | 0.17202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17202 | 0 | 0.17202 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | 1.4874 | 0 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.4874 | 0 | 7.2156e-05 | 1.4873 | 100% | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | 0.22285 | 0 | 0.22285 | 0.22285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22285 | 0 | 0.22285 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | 1.2931 | 0 | 1.2931 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 1.2931 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | 0.41489 | 0 | 0.41489 | 0.41489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41489 | 0 | 0.41489 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | 1.878 | 0 | 1.878 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 1.878 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | 4.0889 | 0 | 4.0889 | 4.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0889 | 0 | 4.0889 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | 32.6829 | 0 | 32.6829 | 32.6829 | 35.4847 | 0 | 35.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6829 | 0 | -2.8018 | 35.4847 | 100% | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | 0.28214 | 0 | 0.28214 | 0.28214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28214 | 0 | 0.28214 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | 0.95708 | 0 | 0.95708 | 0.95708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95708 | 0 | 0.95708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | 0.21483 | 0 | 0.21483 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0.21483 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | 0.58947 | 0 | 0.58947 | 0.58947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0.58947 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка насоса ГрТ1250, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-405 | 1.9958 | 0 | 1.9958 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 1.9958 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | 0.14796 | 0 | 0.14796 | 0.14796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0 | 0.14796 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | 0.37969 | 0 | 0.37969 | 0.37969 | 0.71557 | 0 | 0.71557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | -0.33589 | 0.71557 | 100% | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | 0.15859 | 0 | 0.15859 | 0.15859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15859 | 0 | 0.15859 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | 0.28938 | 0 | 0.28938 | 0.28938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28938 | 0 | 0.28938 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | 7.5927 | 0 | 7.5927 | 7.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5927 | 0 | 7.5927 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | 7.5738 | 0 | 7.5738 | 7.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5738 | 0 | 7.5738 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | 6.0059 | 0 | 6.0059 | 6.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0059 | 0 | 6.0059 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | 6.9865 | 0 | 6.9865 | 6.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9865 | 0 | 6.9865 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | 7.8126 | 0 | 7.8126 | 7.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8126 | 0 | 7.8126 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | 7.941 | 0 | 7.941 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.941 | -7.941 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2026 год
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | 1.746 | 0 | 1.746 | 1.746 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 1.746 | 0 | 2e-09 | 0 | 0.24802 | 1.498 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | 7.5739 | 0 | 7.5739 | 7.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5739 | 0 | 7.5739 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | 2.8023 | 0 | 2.8023 | 2.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8023 | 0 | 2.8023 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | 21.7505 | 0 | 21.7505 | 21.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7505 | 0 | 21.7505 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | 3.4636 | 0 | 3.4636 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | -5.4663e-09 | 0 | 3.4636 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | 22.2825 | 0 | 22.2825 | 22.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | 2.347 | 0 | 2.347 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 34.8331 | 7.8775 | 26.9556 | 8.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5092 | 0 | 26.9556 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | 0.68756 | 0 | 0.68756 | 0.68756 | 0.68755 | 0 | 0 | 0 | 0.68755 | 0 | 0 | 0.68756 | 0 | 5.016e-06 | 0.68755 | 100% | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | 0.60636 | 0 | 0.60636 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0.60636 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика для Комосмольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-30 | 5.9138 | 0 | 5.9138 | 5.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9138 | 0 | 5.9138 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка пылесоса для сбора взрывоопасной пыли для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-71 | 0.53922 | 0 | 0.53922 | 0.53922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53922 | 0 | 0.53922 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установки Ретом-61 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-74 | 4.2293 | 0 | 4.2293 | 4.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2293 | 0 | 4.2293 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | 1.1156 | 0 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 3.456e-06 | 1.1156 | 100% | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.71876 | 0 | 0.71876 | 0.71876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71876 | 0 | 0 | 0 | 0.71876 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | 0.13102 | 0 | 0.13102 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 17.122 | 1.848 | 15.274 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 15.274 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 100.1627 | 8.4168 | 91.7459 | 15.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.816 | 0 | 91.7459 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | 0.47337 | 0 | 0.47337 | 0.47337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47337 | 0 | 0.47337 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | 0.17568 | 0 | 0.17568 | 0.17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0.17568 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | 15.7427 | 15.5013 | 0.24138 | 15.7427 | 0 | 15.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24138 | -15.7427 | -100% | Досрочное приобретение оборудование. Поставка осущесвлена в 4 кв. 2024 г.
1.7 | Покупка автомобиля грузового бортового с манипулятором г/п стрелы не менее 5 тн.(1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-20 | 14.6215 | 0 | 14.6215 | 14.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6215 | 0 | 14.6215 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | 67.4243 | 0 | 67.4243 | 67.4243 | 60.1875 | 0 | 0.085709 | 0 | 60.1018 | 67.4243 | 0 | 0 | 0 | 7.2368 | 60.1875 | 100% | Досрочное приобретение оборудования
1.7 | Покупка вилочного погрузчика (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-22 | 2.7114 | 0 | 2.7114 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | -2.7114 | -100% | Проект исключн из инвестиционной программы
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | 0.18326 | 0 | 0.18326 | 0.18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0.18326 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | 0.52836 | 0 | 0.52836 | 0.52836 | 0 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52836 | -0.52836 | -100% | Длительное проведение закупочной процедуры
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | 1.9905 | 0 | 1.9905 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9905 | -1.9905 | -100% | Длительное проведение закупочной процедуры
1.7 | Приобретение Кран манипулятор 8 т, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-7 | 15.7103 | 0 | 15.7103 | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7103 | 0 | 15.7103 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 0 | 8.4 | нд | 8.4 | нд | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года в связи с длительным заключением договора
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | 6.15 | 0 | 6.15 | нд | 6.816 | нд | 6.816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.666 | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | нд | нд | нд | нд | 19.8306 | нд | 0 | нд | 19.8306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | 9.0207 | 0 | 9.0207 | нд | 9.876 | нд | 9.876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.85528 | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.39804 | 0.378 | 0.020042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.020042 | нд | нд | Проект 2024 года, профинансирован в 2024 году, освоение в 2025 г.
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.25545 | 0 | 0.25545 | нд | 0.208 | нд | 0.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.047447 | нд | нд | Переходящие обязательства по поставке оборудования с прошлого года
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | 0.44339 | 0.2424 | 0.20099 | нд | 0.6048 | нд | 0.6048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.40381 | нд | нд | Переходящие обязательства по поставке оборудования с прошлого года
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.5808 | 1.8001 | 1.7807 | нд | 1.8001 | нд | 1.8001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.019356 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года в связи с длительным заключением договора
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 10.54 | 0 | 10.54 | нд | 11.64 | нд | 0 | нд | 11.64 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года в связи с длительным заключением договора
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 4.43 | 0 | 4.43 | нд | 2.24 | нд | 2.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.19 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года в связи с длительным заключением договора
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.219 | 0 | 3.219 | нд | 3.804 | нд | 3.804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.58498 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года. Увеличение срока поставки оборудования
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 8.9909 | 0 | 8.9909 | нд | 7.9792 | нд | 7.9792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0118 | нд | нд | Внеплановый проект, поздняя поставка оборудования с 2024г.
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1467 | 0 | 2.1467 | нд | 2.1433 | нд | 0 | нд | 2.1433 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0033909 | нд | нд | Переходящие обязательства по поставке оборудования с прошлого года
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | 0.74463 | 0 | 0.74463 | нд | 1.03 | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | 0 | нд | 0 | -0.28533 | нд | нд | Внеплановый проект, переходящий с 2024 года. Ввиду позднего закключения договора, поставка оборудования смещена на 2 кв. 2025 года
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 73.05 | 73.05 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | -100% | Досрочное выполнение работ. Проект выполнен в 2024 г.
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 96 | 23.898 | 72.102 | 12 | 1.56 | 0 | 0 | 2.4 | 1.56 | 6 | 0 | 3.6 | 0 | 70.542 | -0.84 | -35% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 81.96 | 38.94 | 43.02 | 63.96 | 11.964 | 0 | 11.964 | 6.396 | 0 | 57.564 | 0 | 0 | 0 | 31.056 | 5.568 | 87.05% | Досрочное выполнение работ
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | 45.6 | 0 | 45.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 18.63 | 0.6 | 18.03 | нд | 5.7 | нд | 5.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.33 | нд | нд | Переходящие обязательства с прошлого года
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | нд | нд | нд | нд | 0.107 | нд | 0.107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | 0.158 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | 1.8942 | нд | нд | 0.21307 | нд | 0.21307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | 0.92067 | нд | нд | 0.10352 | нд | 0.10352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | нд | нд | нд | нд | 0.111 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | 10 | нд | нд | 3.332 | нд | 1.9894 | нд | 1.3425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | 2.5 | нд | нд | 2.5308 | нд | 1.9894 | нд | 0.54136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | 0.164 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | 1.9661 | нд | нд | 0.22111 | нд | 0.22111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | 1.742 | нд | нд | 0.19598 | нд | 0.19598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | 0.145 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | 0.11 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | 1.7019 | нд | нд | 4.5461 | нд | 3.9801 | нд | 0.566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | 1.3224 | нд | нд | 0.14875 | нд | 0.14875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | 10 | нд | нд | 4.4988 | нд | 3.5519 | нд | 0.94687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | 2.5 | нд | нд | 3.6788 | нд | 3.0832 | нд | 0.59562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | 1.1532 | нд | нд | 0.12965 | нд | 0.12965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | нд | нд | нд | нд | 14.5302 | нд | 12.0992 | нд | 2.431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | нд | нд | нд | нд | 5.6769 | нд | 4.5992 | нд | 1.0777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | 0.148 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | 1.778 | нд | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | 0.13 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | нд | 1.5549 | нд | нд | 0.17488 | нд | 0.17488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | нд | 0.102 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | нд | 1.2241 | нд | нд | 0.13769 | нд | 0.13769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | нд | нд | нд | нд | 0.294 | нд | 0.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | 0.30395 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | нд | 5.2256 | нд | нд | 0.58895 | нд | 0.58895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | 0.29492 | нд | нд | 0.033166 | нд | 0.033166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | 0.93864 | нд | нд | 0.10553 | нд | 0.10553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0 | нд | 0.59153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | нд | нд | нд | нд | 1.07 | нд | 0 | нд | 1.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | 0.3263 | нд | 0 | нд | 0.3263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка и внедрение метода определения неплотностей в вакуумной системе турбоустановки СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-54на | 58.8 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 635.6434 | 1002.8675 | 132.3077 | 66.1538 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 936.7136 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0.08278 | нд | нд | 0.02611 | нд | 0 | нд | 0.02611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Оплата услуг ЕЭТП
2 | Амурская область | Г | 11668.2847 | 1293.4734 | 10381.9735 | 1497.6784 | 379.5058 | 24.8381 | 122.1992 | 204.7033 | 257.3066 | 532.6662 | 0 | 735.4709 | 0 | 10049.236 | 51.6025 | 22.48% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 75.9828 | 29.0015 | 46.9813 | 0 | 54.1238 | 0 | 28.6215 | 0 | 25.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9183 | 0 | 0% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 75.9828 | 29.0015 | 46.9813 | 0 | 54.1238 | 0 | 28.6215 | 0 | 25.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9183 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 75.9828 | 29.0015 | 46.9813 | 0 | 54.1238 | 0 | 28.6215 | 0 | 25.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9183 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | 0 | 14.8251 | нд | 14.8251 | нд | 0 | нд | 14.8251 | нд | 0 | нд | 0 | -2e-09 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | 14.7418 | 0 | 14.7418 | нд | 11.0344 | нд | 11.0344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7074 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Cтроительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 5 в с. Чигири Благовещенского района", СП АТС | O_505-АТС-60тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта. Предъявлены к оплате работы выполненные в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 13 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-61тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта. Предъявлены к оплате работы выполненные в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Отапливаемый объект котельной инв. №717, расположенный по ул. Ленина, 221 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-64тп | нд | нд | нд | нд | 16.0607 | нд | 16.0607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | 3.8276 | 0 | 3.8276 | нд | 2.8364 | нд | 0 | нд | 2.8364 | нд | 0 | нд | 0 | 0.99123 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 3.0948 | 2.9401 | 0.15474 | нд | 0.15474 | нд | 0.15474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.32e-07 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | 5.5608 | 4.2641 | 1.2967 | нд | 0.22442 | нд | 0.22442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0723 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | 2.8566 | 2.4295 | 0.42713 | нд | 0.12787 | нд | 0.12787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29926 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | 2.2074 | 2.097 | 0.11037 | нд | 0.11037 | нд | 0.11037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.18e-07 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | 15.0304 | 11.8291 | 3.2013 | нд | 0.62259 | нд | 0.62259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5787 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | 5.7282 | 5.4417 | 0.28641 | нд | 0.28641 | нд | 0.28641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в квартале 121 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-33тп | 6.8267 | 0 | 6.8267 | нд | 6.5573 | нд | 0 | нд | 6.5573 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26941 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | 1.2835 | 0 | 1.2835 | нд | 1.2835 | нд | 0 | нд | 1.2835 | нд | 0 | нд | 0 | 2e-09 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 477.0334 | 157.5348 | 319.4986 | 110.8884 | 18.0379 | 3.7096 | 3.1321 | 9.5481 | 14.9058 | 52.8418 | 0 | 44.7889 | 0 | 301.4607 | 4.6402 | 35% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 56.0365 | 36.0376 | 19.9989 | 15.6439 | 0 | 1.2439 | 0 | 3.744 | 0 | 4.104 | 0 | 6.552 | 0 | 19.9989 | -4.9879 | -100% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 41.6365 | 36.0376 | 5.5989 | 1.2439 | 0 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5989 | -1.2439 | -100% | Проект фактически освоен и введен в декабре 2024 года. В результате проведения закупочных процедур образовалась экономия.
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | 14.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 4.104 | 0 | 6.552 | 0 | 14.4 | -3.744 | -100% | При корректировки ИП 2025-2031 гг было принято решение о приостановке реализации данного проекта.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 75.1229 | 60.9436 | 14.1793 | 4.7946 | 0.07166 | 0 | 0.035812 | 0 | 0.035847 | 0 | 0 | 4.7946 | 0 | 14.1076 | 0.07166 | 100% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | 75.1229 | 60.9436 | 14.1793 | 4.7946 | 0.07166 | 0 | 0.035812 | 0 | 0.035847 | 0 | 0 | 4.7946 | 0 | 14.1076 | 0.07166 | 100% | Финансирование начисленных по проекту процентов за пользование кредитом.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 345.874 | 60.5536 | 285.3204 | 90.4499 | 17.9662 | 2.4657 | 3.0963 | 5.8041 | 14.8699 | 48.7378 | 0 | 33.4423 | 0 | 267.3542 | 9.5564 | 115.6% | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 34.728 | 3.9742 | 30.7538 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 30.7538 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 34.9331 | 0 | 34.9331 | 4.9331 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 4.9331 | 0 | 0 | 0 | 32.0432 | 2.8898 | 100% | Фактически оплачен аванс - 2889829,92 руб. Контрагент нарушил(затянул) сроки разработки рабочей документации. В адрес констрагента 10.06.2025 за исх. № 20/445 было направлено письмо о нарушении срока выполнения первого этапа работ, направлено претензионное письмо о выплате неустойки.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 84.5614 | 23.1843 | 61.3772 | 19.8122 | 5.382 | 0.80355 | 0 | 0.79955 | 5.382 | 8.2395 | 0 | 9.9696 | 0 | 55.9952 | 3.7789 | 235.7% | Смещение сроков реализации инвестиционного проекта
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 72.709 | 30.7551 | 41.9539 | 21.5 | 9.2888 | 1.5 | 2.7982 | 1.5 | 6.4905 | 10.14 | 0 | 8.36 | 0 | 32.6652 | 6.2888 | 209.6% | Осуществлена оплата за оборудование по договору с Энергофронт ООО № 1342/81-24 от 06.12.2024 ранее запланированного срока.
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | 71.021 | 1.38 | 69.641 | 34.0406 | 0.15804 | 0.16215 | 0.15804 | 3.5046 | 0 | 16.1012 | 0 | 14.2727 | 0 | 69.483 | -3.5087 | -95.69% | Оплата ФОТ заказчика-застройщика по проекту.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.68 | 1.26 | 0.42 | нд | 0.14 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28 | нд | нд | Возврат ГУ согласно договора №50/3РГ-24 от 04.06.2024
2.2.4 | Реконструкция системы громко-говорящей связи, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-24 | 46.2415 | 0 | 46.2415 | 0.84 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 46.1339 | 0.1076 | 100% | Осуществлена оплата аванса по договору разработки ПИР №61/1-БТЭЦ-25 от 28.03.2025 с ООО "МСК ГРУПП"
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1990.1959 | 661.7664 | 1328.4295 | 984.6455 | 216.8252 | 3.0985 | 56.3749 | 151.2971 | 160.4503 | 375.3123 | 0 | 454.9376 | 0 | 1111.6044 | 51.279 | 33.21% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 131.2275 | 56.2304 | 74.9972 | 65.3924 | 0.20103 | 0.2566 | 0.86366 | 10.2934 | -0.66262 | 30.1366 | 0 | 24.7058 | 0 | 74.7961 | -10.55 | -100% | нд
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 69.3049 | 3.1152 | 66.1897 | 65.3924 | 0 | 0.2566 | 0.66262 | 10.2934 | -0.66262 | 30.1366 | 0 | 24.7058 | 0 | 66.1897 | -10.55 | -100% | При корректировки ИП 2025-2031 гг было принято решение о приостановке реализации данного проекта. В связи с чем, оплата ФОТ заказчика-застройщика по проекту была перенесена на другой инвестиционный проект.
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | 13.9047 | 8.616 | нд | 0.038722 | нд | 0.038722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5772 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кр. Задолженности
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 39.402 | 39.2105 | 0.19149 | нд | 0.16231 | нд | 0.16231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.029178 | нд | нд | Возврат ГУ по договору №193/1 БТЭЦ-24 от 15.11.2024 с ЭмерСофт Солюшн ООО
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 100.954 | 89.7676 | 11.1864 | 1.7191 | 5.4097 | 1.7191 | 0.66289 | 0 | 4.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7767 | 3.6907 | 214.7% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 100.954 | 89.7676 | 11.1864 | 1.7191 | 5.4097 | 1.7191 | 0.66289 | 0 | 4.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7767 | 3.6907 | 214.7% | В связи с поздним заключением договора выполнение работ было перенесено на май 2025 г. Предъявлены к оплате выполненные работы.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1758.0144 | 515.7685 | 1242.246 | 917.5341 | 211.2144 | 1.1228 | 54.8483 | 141.0037 | 156.3661 | 345.1757 | 0 | 430.2318 | 0 | 1031.0316 | 58.1383 | 40.91% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 199.0051 | 77.9371 | 121.068 | 77.7809 | 0.23185 | 0.2432 | 0 | 0.30989 | 0.23185 | 37.8618 | 0 | 39.366 | 0 | 120.8361 | -0.32124 | -58.08% | Длительное согласование подписания договора с контрагентом. Договор №23/3РГ-2 был заключен 30.04.2025 года, в связи с чем выполнение и финансирование за первый этап работ, согласно графика к договору подряда, август 2025 года. Фактически оплачен аванс в размере 10% стоимости корректировки ПИР.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 88.8946 | 58.6216 | 30.273 | 26.6415 | 0.57962 | 0.1692 | 0.39229 | 0.1692 | 0.18733 | 2.7657 | 0 | 23.5374 | 0 | 29.6934 | 0.24122 | 71.28% | Оплата ФОТ заказчика-застройщика по проекту.
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 131.8332 | 0 | 131.8332 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 16.092 | 0 | 7.146 | 0 | 131.8332 | -6.582 | -100% | Заключен договор на разработку ПИР №92/1БТЭЦ-25 от 30.05.2025 с ООО "МС ПРОЕКТ ГРУПП", завершение работ по которому предусмотрено в 4 квартале 2025 года.
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 691.2059 | 177.6106 | 513.5953 | 518.7593 | 168.1348 | 0.71043 | 41.4457 | 102.0751 | 126.689 | 211.5916 | 0 | 204.3822 | 0 | 345.4605 | 65.3493 | 63.58% | Фактически произведена оплата по АОВР за демонтаж золопроводов, отсыпку тела дамбы и подводящей дороги, а также за поставку материалов по ТОРГ-12 по договору 67/3РГ-24 от 21.08.2024 г
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 189.1808 | 111.0797 | 78.101 | 56.16 | 9.1364 | 0 | 2.0437 | 16.2748 | 7.0927 | 15.1121 | 0 | 24.7731 | 0 | 68.9647 | -7.1384 | -43.86% | Смещение сроков выполнения работ
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 70.2 | 0 | 70.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.1672 | 0 | 24.8688 | 0 | 17.964 | 0 | 70.2 | -11.1672 | -100% | При корректировки ИП 2025-2031 гг было принято решение о приостановке реализации данного проекта.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 57.18 | 4.0716 | 53.1084 | 53.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2081 | 0 | 50.2603 | 0 | 53.1084 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | 68.9042 | 0 | 68.9042 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 68.9042 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 17.986 | 0 | 17.986 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 17.986 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение ЩКА генераторов ст № 1-3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-89 | 31.32 | 0 | 31.32 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение парка приборов электроизмерительной лаборатории в составе РЕТ-ВАХ-2000, Ретом-71, Ретометр-М3, Рет-ПТ, Рет-МИКРО, универсальная приборная стойка СПУ, СП Благовещенская ТЭЦ-6шт. | O_505-БлТЭЦ1-40 | 3.984 | 0 | 3.984 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение крана ДЭК-251 путем модернизация прибора безопасности ОГМ240-30, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-37 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение МК№1 г/п 50/10 т с заменой комплектного электропривода, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-32 | 20.7996 | 0 | 20.7996 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20.7996 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение подвесных магнитных сепараторов ПМС Ленточного конвейера -2А,Б, СП "Благовещенская ТЭЦ" | O_505-БлТЭЦ1-41 | 9.216 | 0 | 9.216 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 2.7216 | 0 | 4.6296 | 0 | 1.8648 | 0 | 9.216 | -2.7216 | -100% | При корректировки ИП 2025-2031 гг было принято решение о приостановке реализации данного проекта.
2.3.4 | Модернизация локальной системы оповещения гидротехнических сооружений 2 класса, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-28 | 16.812 | 0 | 16.812 | 16.812 | 0.58452 | 0 | 0.41066 | 0 | 0.17386 | 9.4464 | 0 | 7.3656 | 0 | 16.2275 | 0.58452 | 100% | Оплата ФОТ заказчика-застройщика по проекту.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС | N_505-АГ-95 | 17.04 | 0 | 17.04 | 17.04 | 19.5355 | 0 | 0 | 1.704 | 19.5355 | 0 | 0 | 15.336 | 0 | -2.4955 | 17.8315 | 1046% | Работы ведуттся с опережением графика. Фактически произведена оплата за ПИР и СМР по АОВР, монтаж батареи
2.3.4 | Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-6 | 27.24 | 0 | 27.24 | 27.24 | 0.936 | 0 | 0.456 | 0 | 0.48 | 5.1756 | 0 | 22.0644 | 0 | 26.304 | 0.936 | 100% | Оплата за фактическое выполнерие работ
2.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | 14.092 | 10.9027 | 3.1893 | 3.766 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 2.063 | 1.1263 | 100% | Выполнение работ с опережением графика
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 9.2401 | 4.6878 | 4.5523 | нд | 4.4147 | нд | 3.5651 | нд | 0.8496 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1376 | нд | нд | Оплата фактически выполненных работ по замене автомоб. весов по договору 19/3РГ-24 от 07.03.2024 г.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 7.517 | 6.194 | 1.323 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.123 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 10.697 | 8.5095 | 2.1875 | нд | 0.58894 | нд | 0.58894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5986 | нд | нд | Возврат ГУ по договору выполненному в 2024 году
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 51.03 | 46.2421 | 4.7879 | нд | 4.7619 | нд | 4.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026044 | нд | нд | Возврат ГУ по договору №166/1БТЭЦ-24 от 08.12.2023 с ООО "СТЭЛС"
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.577 | 9.9117 | -0.33472 | нд | 0.984 | нд | 0.984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.3187 | нд | нд | Возврат ГУ согласно договора №36/3РГ-24 от 09.04.2024
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции для производства азота, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-29 | 14.7 | 0 | 14.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2036.7579 | 225.4868 | 1811.2712 | 290.3017 | 51.7367 | 3.27 | 4.4866 | 43.8581 | 47.2501 | 99.952 | 0 | 143.2216 | 0 | 1759.5344 | 4.6086 | 9.779% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 1852.5344 | 221.7413 | 1630.7931 | 178.4537 | 46.7328 | 1.77 | 2.1353 | 31.6154 | 44.5976 | 58.642 | 0 | 86.4264 | 0 | 1584.0603 | 13.3475 | 39.98% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 1149.1116 | 0 | 1149.1116 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 32.4 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | 1149.1116 | 0 | 1149.1116 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 32.4 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 703.4228 | 221.7413 | 481.6815 | 142.4537 | 46.7328 | 1.77 | 2.1353 | 31.6154 | 44.5976 | 55.042 | 0 | 54.0264 | 0 | 434.9487 | 13.3475 | 39.98% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 291.7632 | 137.3997 | 154.3635 | 82.1139 | 30.8039 | 1.13 | 1.4433 | 19.0114 | 29.3606 | 32.986 | 0 | 28.9865 | 0 | 123.5596 | 10.6625 | 52.94% | Предъявлены к оплате поставленные давальческие материалы.
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-107ис | 106.7104 | 0 | 106.7104 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 106.7104 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 304.9492 | 84.3416 | 220.6076 | 54.9398 | 15.9289 | 0.64 | 0.69198 | 12.604 | 15.237 | 22.056 | 0 | 19.6399 | 0 | 204.6787 | 2.685 | 20.27% | Предъявлены к оплате поставленные давальческие материалы.
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 184.2235 | 3.7455 | 180.4781 | 111.848 | 5.0039 | 1.5 | 2.3513 | 12.2427 | 2.6526 | 41.31 | 0 | 56.7952 | 0 | 175.4742 | -8.7388 | -63.59% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 184.2235 | 3.7455 | 180.4781 | 111.848 | 5.0039 | 1.5 | 2.3513 | 12.2427 | 2.6526 | 41.31 | 0 | 56.7952 | 0 | 175.4742 | -8.7388 | -63.59% | нд
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | 184.2235 | 3.7455 | 180.4781 | 111.848 | 5.0039 | 1.5 | 2.3513 | 12.2427 | 2.6526 | 41.31 | 0 | 56.7952 | 0 | 175.4742 | -8.7388 | -63.59% | В связи с длительной процедурой получения ТУ на присоединение к сетям газо-электро-водоснабжения, а так же многочисленные замечания к разработанным альбомам проекта выполнение работ переносится на 3 кв.По факту выплата аванса по 4 этапу договора на проектирование и перераспределение прочих затрат.
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6922.9362 | 180.6439 | 6742.2923 | 29.7382 | 0.64068 | 0 | 0.0098675 | 0 | 0.63082 | 4.56 | 0 | 25.1782 | 0 | 6741.6516 | 0.64068 | 100% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6922.9362 | 180.6439 | 6742.2923 | 29.7382 | 0.64068 | 0 | 0.0098675 | 0 | 0.63082 | 4.56 | 0 | 25.1782 | 0 | 6741.6516 | 0.64068 | 100% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 179.5447 | 6695.3914 | 2.3782 | 0.019845 | 0 | 0.0098675 | 0 | 0.0099771 | 0 | 0 | 2.3782 | 0 | 6695.3716 | 0.019845 | 100% | Изменение кадастровой стоимости земельного участка в сторону уменьшения. Оплата скорректирована поквартально.
2.5.4 | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | 48 | 1.0992 | 46.9008 | 27.36 | 0.62084 | 0 | 0 | 0 | 0.62084 | 4.56 | 0 | 22.8 | 0 | 46.28 | 0.62084 | 100% | Предъявлены к оплате выполненные проектные работы
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 165.3785 | 39.04 | 133.5007 | 82.1047 | 38.1415 | 14.76 | 29.5743 | 0 | 8.5673 | 0 | 0 | 67.3447 | 0 | 126.0667 | -9.566 | -64.81% | нд
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | 80.4 | 29.097 | 51.303 | 14.76 | 3.12 | 14.76 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.183 | -11.64 | -78.86% | Заключено ДС на перенос работ на 2025г. В связи с изменением порядка выполнения работ без увеличения стоимости. По факту 1 полугодия 2025г работы от подрядчика не приняты.
2.7 | Покупка аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | O_505-БлТЭЦ1-27-37 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Серверного оборудования 2 шт, СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-212 | 7.476 | 0 | 7.476 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 7.476 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | 1.3896 | 0.4896 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение переносного газоанализатора дымовых газов (1шт) Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-14 | 0.389 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0.389 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение экскаватора (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-12 | 14.2118 | 0 | 14.2118 | 14.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2118 | 0 | 14.2118 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение трактора колесного (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-13 | 3.7898 | 0 | 3.7898 | 3.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7898 | 0 | 3.7898 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка кабельного принтера Max Letatwin LM 550apc, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-20 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка вибростенд взрывозащищенный ТИК-ВВ (TIK-VV), СП "Благовещенская ТЭЦ"-(1шт.) | O_505-БлТЭЦ1-27-39 | 2.124 | 0 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка высоковольтного силиконового кабеля СК-70 (30 метров) с усиленной тележкой серии Титан ТТ-01ВТ и прибора высоковольтных испытаний АИД-70Ц цифрового для испытаний диэлектриков, СП Благовещенская ТЭЦ-3шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-40 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка силового трансформатора для испытания генераторов на нагрев стали ТСД-1000-6,30,22-У3, DYн-11 (ПУ РПН с АРН SHM-K), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-48 | 11.964 | 0 | 11.964 | 11.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 11.964 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | 14.4 | 1.445 | 12.955 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 12.955 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка переносного регистратора аварийных событий ТрансАура, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-43 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи, СП Благовещенской ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-21 | 2.9909 | 0 | 2.9909 | 2.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9909 | 0 | 2.9909 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (с поверкой) Тангенс 3м-3-Молния, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-56 | 4.9776 | 0 | 4.9776 | 2.4888 | 2.074 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | 2.9036 | 2.074 | 100% | Заключен централизованный договор №90/81-25 от 17.01.2025 с ООО "АТ-707", поставка оборудования осуществлена ранее запланированного срока сумме меньше плановой в виду экономии по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка ультразвуковой дефектоскоп А1211 mini (Преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d32), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d38), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d42), преобразователь S5096 0A72D6CS (d60), преобразователь S5096 5.0А72D6CS, преобразователь S5280 1.8А40D18CS), СП Благовещенская ТЭЦ-7шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-54 | 0.372 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.372 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка рельсосверлильного оборудования монтеров пути, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-46 | 0.864 | 0 | 0.864 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.864 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка аппарата полуавтоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВЗ (или аналог), СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-38 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0.19165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сварочного выпрямителя ВДУ-506(3х380В), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-47 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка шлифовальной машины для шлифовки седел арматуры высокого давления К-8085/1М Ду 200-300 мм, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-58 | 3.5712 | 0 | 3.5712 | 3.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5712 | 0 | 3.5712 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Каландр гладильный (каток гладильный), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-42 | 1.2155 | 0 | 1.2155 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 1.2155 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стенда входного контроля подшипников, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-50 | 5.064 | 0 | 5.064 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 0 | 5.064 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка прибора акустико-эмиссионной дефектоскопии опорно-стержневых изоляторов разъединителей, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-44 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка УВД "ПРЕУС" с функцией водопескоструя для очистки отложений с поверхностей оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-51 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | 0.287 | 0.296 | -0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.009 | нд | нд | Сдвиг сроков поставки оборудования на 2025 в связи споздни заключением договора
2.7 | Покупка газоанализотора двухкомпонентного TESTO-340 - 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-17 | 0.44836 | 0.5502 | -0.10184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.10184 | нд | нд | Сдвиг сроков поставки оборудования на 2025 в связи споздни заключением договора
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | 4.92 | 0 | 4.92 | нд | 2.24 | нд | 2.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.68 | нд | нд | Внеплановый проект, включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы оптимизации режимов для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-БлТЭЦ-6нма | нд | нд | нд | нд | 16.118 | нд | 13.5931 | нд | 2.5249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы виртуализации для БлТЭЦ | P_505-БлТЭЦ-1нма | нд | нд | нд | нд | 0.142 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-БлТЭЦ-7нма | нд | нд | нд | нд | 7.2798 | нд | 6.0931 | нд | 1.1867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | нд | 0.21 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | нд | 0.102 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в колличестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | нд | 0.83085 | нд | нд | 0.093469 | нд | 0.093469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | нд | 2.019 | нд | нд | 0.28342 | нд | 0.28342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены РГРЭС в колличестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | нд | 1.7251 | нд | нд | 0.13769 | нд | 0.13769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-БлТЭЦ-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-РГРЭС-6нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 для СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-22 | 1.188 | 0 | 1.188 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 1.188 | 0 | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 10025.2391 | 5459.8953 | 4717.7949 | 1882.0113 | 620.5715 | 167.1685 | 314.9054 | 168.8223 | 305.6661 | 784.8329 | 0 | 761.1876 | 0 | 4150.9072 | -40.8491 | -12.16% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2238.9122 | 1303.4142 | 1018.8203 | 86.7828 | 246.8118 | 18.9115 | 130.536 | 6.7871 | 116.2758 | 10.8 | 0 | 50.2842 | 0 | 810.9585 | 6.1991 | 24.12% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2238.9122 | 1303.4142 | 1018.8203 | 86.7828 | 246.8118 | 18.9115 | 130.536 | 6.7871 | 116.2758 | 10.8 | 0 | 50.2842 | 0 | 810.9585 | 6.1991 | 24.12% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 9.2245 | 6.7952 | 2.4293 | 0 | 1.5443 | 0 | 1.1273 | 0 | 0.41697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88503 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 9.2245 | 6.7952 | 2.4293 | нд | 1.5443 | нд | 1.1273 | нд | 0.41697 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88503 | нд | нд | Оплата за фактически выпосненые работы по договору 128/ПТС-24 от 13.08.2024, проект включен на основании СЗ № Вн-260/62 от 10.02.2025
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1127.521 | 980.9326 | 146.5884 | 18.9115 | 120.8368 | 18.9115 | 95.8196 | 0 | 25.0172 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 25.7516 | 12.9862 | 68.67% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 190.3052 | 106.1529 | 84.1523 | нд | 63.5203 | нд | 39.8095 | нд | 23.7108 | нд | 0 | нд | 0 | 20.632 | нд | нд | Сдвиг графика реализации проекта, заполанированнаого на 2024 год, в связи с долгим получением у администрации города разрешения на снос зеленых насаждений.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 174.3372 | 177.064 | -2.7268 | нд | 0.00010542 | нд | 0.00010542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.7269 | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 153.7 | 138.3022 | 15.3977 | нд | 15.3517 | нд | 15.3517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.046032 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 41.1519 | 36.945 | 4.2069 | нд | 4.0967 | нд | 4.0967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11027 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 72.2835 | 67.0287 | 5.2548 | нд | 0.39128 | нд | 0.39128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8635 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 163.8427 | 156.9496 | 6.8931 | нд | 5.5791 | нд | 5.5791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3141 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 1.7905 | 1.7905 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 330.1101 | 296.6997 | 33.4104 | 18.9115 | 31.8977 | 18.9115 | 30.5913 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 1.5127 | 12.9862 | 68.67% | Отклонение в связи с выплатой Гарантийного обязательства и оплата по по решению суда № А51-13789-2024 от 29.05.2025 за выполненые работы в 2024 году
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 787.5 | 198.2135 | 589.2865 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4684 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 787.5 | 198.2135 | 589.2865 | нд | 1.818 | нд | 0 | нд | 1.818 | нд | 0 | нд | 0 | 587.4684 | нд | нд | Отклонение в связи с оплатой внеплановых проектно-изыскательных работ, проект включен в программу по результатам проведения лабораторных исследований проведенных врамках обеспечения федерального государственного экологическогонадзора
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 314.6666 | 117.4728 | 280.5162 | 67.8713 | 122.6127 | 0 | 33.5891 | 6.7871 | 89.0236 | 10.8 | 0 | 50.2842 | 0 | 196.8535 | -6.7871 | -100% | нд
3.1.3.5 | Строительство тепловых сетей от УТ-4212 до объектов по ул. Борисенко, 100 К (ООО "СЗ "Соболь" I этап. объект "Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, подземным паркингом в стилобатной части и отдельностоящим паркингом, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 100К") СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-32тп | 67.8713 | 0 | 67.8713 | 67.8713 | 0 | 0 | 0 | 6.7871 | 0 | 10.8 | 0 | 50.2842 | 0 | 67.8713 | -6.7871 | -100% | Отклонение от плана в связи с долгим заключением договора на строительно-монтажные работы
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3" | O_505-ПТС-23тп | 14.9182 | 0 | 14.9182 | нд | 2.0085 | нд | 1.9081 | нд | 0.10043 | нд | 0 | нд | 0 | 12.9096 | нд | нд | Отклонение от плана в связи с отсутствием строительной площадки от застройщики в 2024.
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток | O_505-ПТС-26тп | 68.0944 | 0 | 68.0944 | нд | 0.58068 | нд | 0.25992 | нд | 0.32076 | нд | 0 | нд | 0 | 67.5137 | нд | нд | Оплата за фактическое выполнение работ
3.1.3.5 | Подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Влад-ку д.103 | O_505-ПТС-27тп | 57.7307 | 0.225 | 57.5057 | нд | 59.365 | нд | 25.2678 | нд | 34.0972 | нд | 0 | нд | 0 | -1.8593 | нд | нд | Выполнение работ с опережением графика
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Тимирязева, 2» в г. Артеме, 2Ду70 мм, L=168 м СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-43тп | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение в связи с оплатой внеплановых затрат по топографической съёмки
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке | N_505-ПТС-15тп | 34.7133 | 32.8834 | 1.83 | нд | 1.7274 | нд | 1.7274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10256 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме | O_505-ПТС-28тп | 1.0323 | 0.98012 | 0.05219 | нд | 0.051585 | нд | 0.051585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0006043 | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.5 | Прокладка внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке» | O_505-ПТС-199тп | нд | 81.4006 | нд | нд | 4.2842 | нд | 4.2842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выплата ГУ
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31 | O_505-ПТС-24тп | 58.6433 | 0 | 58.6433 | нд | 16.4212 | нд | 0 | нд | 16.4212 | нд | 0 | нд | 0 | 42.2221 | нд | нд | Отклонение от плана в связи с оплатой за фактически выполненые внеплановые строительно-монтажные работы по договору 125/ПТС-24 от 12.08.2024 проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный" | O_505-ПТС-30тп | 11.6631 | 0.061971 | 11.6011 | нд | 3.5083 | нд | 0 | нд | 3.5083 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0929 | нд | нд | Отклонение от плана в связи с поставкой материалов ранее запланированного срока
3.1.3.5 | Реконструкция магистральной тепловой сети №17 участок от Т.В (УТ1722) до УТ1723 ул. К. Жигура для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс в районе ул. Достоевского в г. Владивосток" Дн 2хФ820х9 L=33,7п.м., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-33тп | нд | 1.9218 | нд | нд | 6.2246 | нд | 0 | нд | 6.2246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи оплатой за фактически выполненные строительно-монтажные работы, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ-01097 в сторону УТ-01101 с 2Ду500 на 2Ду700 в районе ул.Кооперативная 4, г.Артем L=92п.м., СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-34тп | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0 | нд | 2.998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи с поставкой материалов ранее запланированного срока
3.1.3.5 | Техперевооружение от УТ-1216 до УТ-1219 и строительство тепловых сетей до точки подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Кизлярская, дом 3 , дом 18, дом 20 в г. Владивосток" | P_505-ПТС-25тп | нд | нд | нд | нд | 6.2805 | нд | 0 | нд | 6.2805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи оплатой за фактически выполненные строительно-монтажные работы, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети №17 участок от УТ1714 в сторону УТ1715(тА) по ул.Стрелочная для подключения объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой комплекс по адресу г.Владивосток ул.Крылова 10 Дн 1020 L=2х91,1м.п., СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-38тп | нд | нд | нд | нд | 2.5636 | нд | 0 | нд | 2.5636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи оплатой за фактически выполненные строительно-монтажные работы, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети №17 УТ1715 т.А. до УТ1716 т.Б. по ул Жигура для подключения объекта капитального строительства "«Гостиница 5*» расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Державина, 17 " Дн 1020 L=2х106,7м.п., СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-39тп | нд | нд | нд | нд | 15.6074 | нд | 0 | нд | 15.6074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи оплатой за фактически выполненные строительно-монтажные работы, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства "Нежилое помещение кафе-закусочная",расположенного по адресу: г.Владивосток,ул.Фадеева,47К,СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-37тп | нд | нд | нд | нд | 0.90161 | нд | 0 | нд | 0.90161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение от плана в связи оплатой за фактически выполненные строительно-монтажные работы, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 30 для подключения объекта: "Обустройство военного городка № 31 в г. Владивосток протяженностью 851,7 м." | Q_505-ПТС-46тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения складских помещений по л. Снеговая, 34а в г. Владивостоке, 2Ду100 мм, L=166 м. СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-44тп | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение в связи с оплатой внеплановых затрат по топографической съёмки, проект включен на основании договора технического присоединения с заявителем после оплаты и утверждением проекта в администрации города Владивостока
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 748.1402 | 447.6834 | 300.4569 | 149.3805 | 71.241 | 17.4857 | 25.9529 | 55.5005 | 45.2881 | 76.3943 | 0 | 0 | 0 | 229.2159 | -1.7452 | -2.391% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 45.3528 | 0 | 45.3528 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 13.7543 | 0 | 0 | 0 | 45.3528 | -1.5005 | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 45.3528 | 0 | 45.3528 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 13.7543 | 0 | 0 | 0 | 45.3528 | -1.5005 | -100% | В связи с уменьшением лимитов финансирования в 2025г., реализация проекта перенесена с 2024-2026 с 2026-2028
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 702.7874 | 447.6834 | 255.1041 | 134.1257 | 71.241 | 17.4857 | 25.9529 | 54 | 45.2881 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 183.8631 | -0.2447 | -0.3423% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 417.0467 | 422.1643 | -5.1177 | 4.1257 | -0.57565 | 4.1257 | -0.57565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.542 | -4.7013 | -114% | Переходящий проект. Отражены факт погашения кредиторской задолженности по ЗП 2024 г. и корректировка оплат за поставленные ранее материалы в соответствии со СЗ № 563 от17.02.2025.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 285.7408 | 25.519 | 260.2217 | 130 | 71.8166 | 13.36 | 26.5285 | 54 | 45.2881 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 188.4051 | 4.4566 | 6.616% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4816.3715 | 2026.8285 | 2789.543 | 1479.9981 | 238.061 | 119.7459 | 127.2456 | 72.1037 | 110.8154 | 643.8516 | 0 | 644.2969 | 0 | 2551.482 | -21.9784 | -11.46% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1744.3026 | 790.6629 | 953.6397 | 656.2767 | 26.4854 | 52.4075 | 18.9378 | 0.25462 | 7.5476 | 449.4141 | 0 | 154.2006 | 0 | 927.1544 | -44.2156 | -83.96% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 442.3537 | 172.466 | 269.8877 | 266.503 | 0 | 48.2122 | 0 | 0 | 0 | 133.1373 | 0 | 85.1535 | 0 | 269.8877 | -48.2122 | -100% | Фактическая оплата за поставку оборудования произведена в декабре 2024 года. Обязательства по поставке выполнены.
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 83.5756 | 70.0357 | 13.5399 | 19.4627 | 2.4585 | 4.1953 | 2.1867 | 0.25462 | 0.2718 | 14.0172 | 0 | 0.99558 | 0 | 11.0814 | -1.9914 | -44.75% | В связи с длительным согласованием протоколом разногласия с АО ХРМК происходит смещениявыполнения работ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 73.9931 | 3.588 | 70.4051 | 63.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3646 | 0 | 70.4051 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 33.9518 | 0 | 33.9518 | нд | 0.14854 | нд | 0 | нд | 0.14854 | нд | 0 | нд | 0 | 33.8033 | нд | нд | Проект был исключен и ИПР 2025-2030, но на основании письма №ДГК/477 от 12.02.25 "О замене выключателя 110кВт на ПГРЭС" принято решение о его реализации
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 281.5491 | 44.7546 | 236.7945 | нд | 25.4978 | нд | 24.3586 | нд | 1.1392 | нд | 0 | нд | 0 | 211.2968 | нд | нд | Смещение выполнения работ связано с тем, что их необходимо выполнять на остановленном оборудовании, только в неотопительный сезон
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | 404.9824 | 302.896 | 102.0864 | нд | -7.6075 | нд | -7.6075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 109.6939 | нд | нд | Перенос материалов в связи с вводом проекта
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 423.8968 | 196.9226 | 226.9743 | 306.9464 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 302.2595 | 0 | 4.6869 | 0 | 220.9863 | 5.988 | 100% | Отражен факт авансирования по договору подряда.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 33.8115 | 20.2202 | 13.5913 | 0 | -2.6879 | 0 | 0.16245 | 0 | -2.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2792 | 0 | 0% | нд
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 11.0735 | 0 | 11.0735 | нд | 0.36293 | нд | 0.16245 | нд | 0.20048 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7106 | нд | нд | Гашение фактически сложившейся КЗ в 2024г по заработной плате
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 22.738 | 20.2202 | 2.5178 | нд | -3.0509 | нд | 0 | нд | -3.0509 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5687 | нд | нд | Срыв договорных обязательств подрядчика
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1086.1239 | 747.468 | 338.656 | 292.5372 | 67.7633 | 38.4426 | 24.7134 | 24.9048 | 43.0499 | 101.3192 | 0 | 127.8706 | 0 | 270.8926 | -0.46596 | -0.7356% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 35.8175 | 30.9762 | 4.8413 | 6.3804 | 4.4106 | 6.3804 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | -1.9698 | -30.87% | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 64.5985 | 55.2317 | 9.3668 | 11.0033 | 2.2504 | 11.0033 | 2.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1165 | -8.753 | -79.55% | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 0405 ул.Фонтанная Дн 325 L=580п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-100 | 11.614 | 0 | 11.614 | 11.614 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2214 | 0 | 2.26 | 0 | 8.0326 | 0 | 11.614 | -1.3214 | -100% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 74.6982 | 8.1787 | 66.5195 | 22.4555 | 1.77 | 0.4 | 0.97777 | 1.5445 | 0.79221 | 13.0504 | 0 | 7.4605 | 0 | 64.7495 | -0.17451 | -8.975% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева Дн 530 L=330п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-114 | 35.844 | 0 | 35.844 | 35.844 | 8.37 | 1.2 | 0.74323 | 3.2003 | 7.6268 | 17.6412 | 0 | 13.8025 | 0 | 27.474 | 3.9697 | 90.22% | Оплата поступившего материала ранее запланированного мрока
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 35.3065 | 25.7906 | 9.5159 | 7.4708 | 9.0772 | 7.4708 | 9.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43867 | 1.6065 | 21.5% | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 39.6819 | 37.0687 | 2.6132 | 6.9889 | 1.5604 | 6.9889 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | -5.4285 | -77.67% | Выплата ГУ
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 104.4617 | 104.4617 | 0 | 1.0492 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0492 | -100% | Оплата была произведена в 2024г
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 81.2965 | 52.4282 | 28.8683 | 38.2656 | 11.2411 | 0.7 | 0.14942 | 3.3059 | 11.0917 | 20.1273 | 0 | 14.1323 | 0 | 17.6272 | 7.2352 | 180.6% | Досрочное выполнение работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=260 п.м., Дн 530/630, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-17 | 30.6472 | 0 | 30.6472 | 30.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6472 | 0 | 30.6472 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | 92.2252 | 6.6688 | 85.5564 | 54.7768 | 15.2532 | 1.45 | 1.7639 | 4.1845 | 13.4893 | 27.4402 | 0 | 21.702 | 0 | 70.3032 | 9.6187 | 170.7% | Отклонение в связи с финансированием материалов пришедшем в большем объёме.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 9.0385 | 3.4522 | 5.5863 | нд | -0.013962 | нд | -0.013962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6003 | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | 9.5984 | 0.89851 | нд | 1.1833 | нд | 1.1833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.28483 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 102.9889 | 110.3981 | -7.4091 | нд | -5.8981 | нд | -7.4091 | нд | 1.511 | нд | 0 | нд | 0 | -1.511 | нд | нд | Оплата за фактическое выполнение работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 43.8052 | 43.1273 | 0.67789 | нд | 1.0763 | нд | 1.0763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.39839 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 44.5791 | 42.8728 | 1.7063 | нд | 2.4292 | нд | 2.4292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.72294 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | 61.2612 | 59.8624 | 1.3988 | нд | 1.716 | нд | 1.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.31716 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | 37.2564 | 35.0704 | 2.186 | нд | 1.816 | нд | 1.816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37006 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 51.688 | 54.6116 | -2.9236 | нд | 2.5731 | нд | 2.5731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -5.4968 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | 118.8183 | 67.6702 | 51.1481 | 66.0416 | 8.9485 | 1.7 | 0.40957 | 11.4482 | 8.5389 | 20.8 | 0 | 32.0934 | 0 | 42.1997 | -4.1997 | -31.94% | Отклонение в связи с финансированием фактически выполненых работ
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1952.1334 | 468.4775 | 1483.656 | 531.1841 | 146.5002 | 28.8958 | 83.4319 | 46.9443 | 63.0683 | 93.1184 | 0 | 362.2257 | 0 | 1337.1558 | 22.7031 | 29.94% | нд
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 15.4298 | 12.7019 | 2.728 | 3.0732 | 0 | 3.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | -3.0732 | -100% | Работы были завершены в 2024г,
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 212.8511 | 39.5527 | 173.2984 | 40.0621 | 0 | 0.18402 | 0 | 0.34434 | 0 | 0.92528 | 0 | 38.6085 | 0 | 173.2984 | -0.52836 | -100% | В ссвязи с отсутствием участников закупочных процедур, смещение сроков заключения договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 42.9267 | 233.1818 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 15.092 | 0 | 233.1818 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 37.2377 | 1.4174 | 35.8203 | 10.8448 | 0 | 1.068 | 0 | 4.7768 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.8203 | -5.8448 | -100% | Отклонение связано с отсутствием согласонного технорабочего проекта на модернизацию СОТИАССО
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 42.9598 | 1.7989 | 41.1609 | 41.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9194 | 0 | 37.2416 | 0 | 41.1609 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 41.1029 | 1.4 | 39.7029 | 39.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7952 | 0 | 35.7576 | 0 | 39.7029 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 129.2639 | 95.7136 | 33.5503 | 14.384 | 3.0487 | 0.88396 | 2.2936 | 0.5 | 0.75507 | 1.7 | 0 | 11.3 | 0 | 30.5016 | 1.6647 | 120.3% | Выполнение работ с опережение графика
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 87.6636 | 67.91 | 19.7536 | 9.8 | 3.0283 | 0.35 | 2.2247 | 0.35 | 0.80357 | 1.19 | 0 | 7.91 | 0 | 16.7253 | 2.3283 | 332.6% | Выполнение работ с опережение графика
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 15.2294 | 0.73433 | 14.4951 | 3.3336 | 0.065808 | 3.3336 | 0.065808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4293 | -3.2678 | -98.03% | В ссвязи с отсутствием участников закупочных процедур, смещение сроков заключения договора
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 316.033 | 93.435 | 222.598 | 167.8945 | 11.8215 | 11.0237 | 3.8952 | 24.5748 | 7.9263 | 43.3469 | 0 | 88.9492 | 0 | 210.7765 | -23.7769 | -66.79% | В связи с поздним предоставлением проектной документации со стороны АО ВНИИ им П.Е. Веденеева, договор на СМР находится в стадии согласования
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 30.3179 | 24.8877 | 5.4302 | 2.6273 | 0.0035122 | 2.6273 | 0.0035122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4267 | -2.6238 | -99.87% | В связи со смещением графика выполнения работ,
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 13.577 | 1.0746 | 12.5024 | 12.5024 | 1.4275 | 0.23335 | 0.88883 | 1.3445 | 0.53863 | 5.211 | 0 | 5.7135 | 0 | 11.075 | -0.15037 | -9.53% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 3.0816 | 1.0821 | 1.9995 | 1.8301 | 0 | 0.035187 | 0 | 0.20419 | 0 | 0.41697 | 0 | 1.1737 | 0 | 1.9995 | -0.23938 | -100% | Смещение сроков выполнения работ на 2031г
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 27.5226 | 0 | 27.5226 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 4.4436 | 0 | 27.5226 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 17.6908 | 0.77 | 16.9208 | 16.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 15.2877 | 0 | 16.9208 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 34.3216 | 16.3073 | 18.0143 | 1.8404 | 0.30433 | 0 | 0.2498 | 0 | 0.05453 | 0.18404 | 0 | 1.6563 | 0 | 17.7099 | 0.30433 | 100% | Оплата сложившейся КЗ по оплате труда
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 74.9891 | 0.414 | 74.5751 | 38.8345 | 55.9819 | 0 | 25.4788 | 0 | 30.5031 | 0.71545 | 0 | 38.119 | 0 | 18.5932 | 55.9819 | 100% | Отклонение от плана в связи с финансированием фактически оборудования ранее заявленного срока
3.3.4 | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | 323.8248 | 2.55 | 321.2748 | 42.8185 | 4.5675 | 1.55 | 0.435 | 1.55 | 4.1325 | 8.0235 | 0 | 31.6949 | 0 | 316.7073 | 1.4675 | 47.34% | Отклонение от плана в связи с финансированием фактически принятыми работами по договору ПИР
3.3.4 | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | 61.0443 | 0 | 61.0443 | 46.546 | 0 | 4.4965 | 0 | 13.2623 | 0 | 13.2623 | 0 | 15.5249 | 0 | 61.0443 | -17.7588 | -100% | В связи с отсутствиеем участников закупочных процедур, смщение сроков заключения договора
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 38.4249 | 30.1816 | 8.2434 | нд | 1.2991 | нд | 0 | нд | 1.2991 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9442 | нд | нд | Оплата фактически сложившейся КЗ
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 4.2309 | 0 | 4.2309 | нд | 0.19251 | нд | 0.097469 | нд | 0.095039 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0384 | нд | нд | Отклонение от плана в связи с перераспределением затрат на содержание ОКС
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.2826 | 4.2066 | 1.076 | нд | 0.2214 | нд | 0.2214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85464 | нд | нд | Проект реализован в 2024г
3.3.4 | Модернизация подогревателя высокого давления ПВ 250-180-01 ПВД-8 ТА-2, ПВД-8 ТА-1, СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-156 | 93.8629 | 0 | 93.8629 | нд | 46.2014 | нд | 46.2014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.6615 | нд | нд | В связи с выходом из срока эксплуатации оборудования произведена его замена
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 7.8551 | 7.2946 | 0.56054 | нд | 0.042629 | нд | 0.042629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51791 | нд | нд | Выплата ГУ
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 42.2275 | 22.1185 | 20.109 | 14.0802 | 18.2942 | 0.03695 | 1.3338 | 0.037372 | 16.9605 | 0.25267 | 0 | 13.7532 | 0 | 1.8148 | 18.2199 | 24515% | Оплата поставленного оборудования
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2024.1384 | 1596.436 | 427.7024 | 77.4321 | 7.6307 | 9.7868 | 1.0239 | 10.3262 | 6.6068 | 23.2447 | 0 | 34.0744 | 0 | 420.0717 | -12.4823 | -62.06% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2024.1384 | 1596.436 | 427.7024 | 77.4321 | 7.6307 | 9.7868 | 1.0239 | 10.3262 | 6.6068 | 23.2447 | 0 | 34.0744 | 0 | 420.0717 | -12.4823 | -62.06% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1992.1341 | 1596.436 | 395.698 | 59.9819 | 5.5856 | 9.7868 | 1.0239 | 10.3262 | 4.5617 | 21.0096 | 0 | 18.8593 | 0 | 390.1124 | -14.5274 | -72.23% | Перенос закупочных процедур, в связи с корректировкой и согласованием сметной документации
3.5.4 | Строительство площадок накопления отходов 6шт СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-31 | 15 | 0 | 15 | 15 | 2.0451 | 0 | 0 | 0 | 2.0451 | 1.5 | 0 | 13.5 | 0 | 12.9549 | 2.0451 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ
3.5.4 | Строительство рыбопропускного сооружения на плотине р. Артемовка, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-159 | 17.0044 | 0 | 17.0044 | 2.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73507 | 0 | 1.7152 | 0 | 17.0044 | 0 | 0% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 197.6768 | 85.5332 | 181.2724 | 88.4178 | 56.827 | 1.2386 | 30.147 | 24.1047 | 26.68 | 30.5422 | 0 | 32.5322 | 0 | 139.1791 | -10.8422 | -42.78% | нд
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 8.3422 | 1.4851 | 6.8572 | 3.2137 | 0 | 0 | 0 | 3.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8572 | -3.2137 | -100% | Оптимизация ИПР в связи с отсутствием финансирования, перенос реализации проекта на 2031 год
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП Артемовская ТЭЦ 2 шт | N_505-ПГг-39-146 | 7.5739 | 0 | 7.5739 | 7.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5739 | 0 | -2e-09 | 0 | 7.5739 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального устройства лазерного формата А3 для СП Приморские тепловые сети, 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | 0.84758 | 0 | 0.84758 | 0.84758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84758 | 0 | 0.84758 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Серверного оборудования для СП Приморские тепловые сети, 2шт. | J_505-ПГт-11-80 | 3.765 | 0 | 3.765 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 3.765 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети (4шт. - 2021г, 1шт. - 2025г.) | K_505-ПГт-11-93 | 2.0018 | 0.87 | 1.1318 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 1.1318 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.47358 | 0.15538 | 0.3182 | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16283 | 0 | 0.3182 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка течеискателя Primayer Eurtka3- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-157 | 1.1019 | 0 | 1.1019 | 1.1019 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | -0.24808 | 1.35 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
3.7 | Покупка комплекта testo 330-2 LL Nox + Мультиметр testo 760-2 с магнитным креплением- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-158 | 0.25675 | 0 | 0.25675 | 0.25675 | 0.25674 | 0 | 0 | 0 | 0.25674 | 0 | 0 | 0.25675 | 0 | 5.94e-06 | 0.25674 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
3.7 | Покупка серверного оборудования - 2 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-89 | 7.3641 | 0 | 7.3641 | 7.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3641 | 0 | 7.3641 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многоцелевого кабелеискателя СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-91 | 0.27666 | 0 | 0.27666 | 0.27666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27666 | 0 | 0.27666 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Комплекта оборудования для тестирования ЛВС - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-92 | 0.18863 | 0 | 0.18863 | 0.18863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18863 | 0 | 0.18863 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ СП Приморские тепловые сети - 1шт. | N_505-ПГт-11-117 | 1.3732 | 0 | 1.3732 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 0 | 1.3732 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка МФУ – 10 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-118 | 2.2007 | 0 | 2.2007 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 2.2007 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка 24-портового коммутатора 2 уровня с поддержкой PoE в комплекте с SFP модулями, 5 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-121 | 1.5719 | 0 | 1.5719 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 1.5719 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекса записи диспечерских переговоров - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-90 | 0.3081 | 0 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 0 | 0.3081 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка щита автоматического ввода резерва (ЩАВР), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-120 | 1.0148 | 0 | 1.0148 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0 | 1.0148 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбиного масла, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-202 | 1.5347 | 0 | 1.5347 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | -1.5347 | -100% | Оптимизация ИПР в связи с отсутствием финансирования, перенос реализации проекта на 2031 год
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | 0.56261 | 0 | 0.56261 | 0.56261 | 0 | 0.56261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56261 | -0.56261 | -100% | Договор заключен, ТМЦ до 100 т. (69 473 руб.), поставлено на СП
3.7 | Приобретение оборудования для оснащения зала обучения оперативного персонала СП Артемовская ТЭЦ (МФУ-1шт., АРМ - 9 шт., Комплект оборудования ВКС - 1 шт., Led-панель - 1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-19 | 3.546 | 0 | 3.546 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | -3.546 | -100% | Оплата за поставленную продукцию в соответствии с условвиями заключенного договора поставки № 701/24-25 от 16.04.2025. На СП поставлены моноблок в количестве 9 шт.; устройство многофункциональное принтер/сканер/копир/факс в количесте 1 шт. Поставка оставшегося оборудования в июле 2025г.
3.7 | Покупка мини погрузчика фронтального г/п 850 кг, объем ковша 0,47 м3 (1 шт.)Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-22 | 6.0356 | 0 | 6.0356 | 6.0356 | 0 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0356 | -6.0356 | -100% | Оптимизация ИПР в связи с отсутствием финансирования, перенос реализации проекта на 2031 год
3.7 | Покупка погрузчика вилочного фронтального г/п 2000 кг. (2 шт.) Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-23 | 8.8379 | 0 | 8.8379 | 8.8379 | 0 | 0 | 0 | 8.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8379 | -8.8379 | -100% | Оптимизация ИПР в связи с отсутствием финансирования, перенос реализации проекта на 2031 год
3.7 | Приобретение портативного измерительного комплекта с расходомером и датчиком толщиномера АКРОН-01 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-25 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0 | 0 | 0.29589 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-07 | -2.4e-07 | -8.111e-05% | нд
3.7 | Покупка бортового автомобиля типа ГАЗон Next ГАЗ-C41RB3 (4×2) c гидравлическим манипулятором или аналог для нужд Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-14 | 8.4927 | 0 | 8.4927 | 8.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4927 | 0 | 0 | 0 | 8.4927 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автономной телефонной станции типа элтекс smg-3016 или аналог, 2 комплекта, СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-13 | 11.7766 | 0 | 11.7766 | 11.7766 | 11.6588 | 0 | 0 | 0 | 11.6588 | 11.7766 | 0 | 0 | 0 | 0.11777 | 11.6588 | 100% | Оплата за досрочную поставку оборудования
3.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-19 | 0.32081 | 0 | 0.32081 | 0.32081 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.32081 | 0 | 0 | 0 | -0.03019 | 0.351 | 100% | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Покупка газоанализатора Джин-Газ ГСБ-3М-07 или аналог СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | O_505-ТЭЦВост-39-20 | 0.22272 | 0 | 0.22272 | 0.22272 | 0.22271 | 0 | 0.22271 | 0 | 0 | 0.22272 | 0 | 0 | 0 | 8.676e-06 | 0.22271 | 100% | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Покупка комплекта разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-18 | 2.1556 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0% | нд
3.7 | Приобретение кондуктометра-концентратомера лабораторного переносного Сп Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-30 | 0.16814 | 0 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16813 | 0 | 0 | 0 | 0.16813 | 0 | 0 | 0.16814 | 0 | 3.456e-06 | 0.16813 | 100% | Опережение графика поставки оборудования
3.7 | Приобретение спектрофотометра Юнико 1201 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт | O_505-АрТЭЦ-39-26 | 0.19788 | 0 | 0.19788 | 0.19788 | 0.19788 | 0 | 0 | 0.19788 | 0.19788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496e-06 | -2.496e-06 | -0.001261% | нд
3.7 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВО полуавтоматический СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-28 | 0.19972 | 0 | 0.19972 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19972 | -0.19972 | -100% | Отсутствие заключенного договора на поставку оборудования. УМТО АО "ДГК" проект исключил из ГКПЗ в связи с переносом реализации данного проекта на 2026 год на основании информации от УИД по сокращенной программе ИПР. После уточнений с УИД по году реализации мероприятия, УМТО предоставлена уточненная информация, проект заведен как внеплановый. В настоящее время торги проведены, идет заключение договора на поставку с победителем торгов.
3.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400ВИ СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-27 | 0.24324 | 0 | 0.24324 | 0.24324 | 0 | 0 | 0 | 0.24324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24324 | -0.24324 | -100% | Поставка оборудования в соответствии со Спецификацией к Договору поставки № 315/81-25 от 12.02.2025 в 3 квартале 2025г., оплата в соответствии с условиями договора.
3.7 | Приобретение весов аналитических ВЛА-225М СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-29 | 0.67603 | 0 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 0.67603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0.67603 | -0.67603 | -100% | Отсутствие заключенного договора на поставку оборудования. УМТО АО "ДГК" проект исключил из ГКПЗ в связи с переносом реализации данного проекта на 2026 год на основании информации от УИД по сокращенной программе ИПР. После уточнений с УИД по году реализации мероприятия, УМТО предоставлена уточненная информация, проект заведен как внеплановый. В настоящее время торги проведены, идет заключение договора на поставку с победителем торгов.
3.7 | Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | 1.1736 | 0.2775 | 0.8961 | нд | 0.6475 | нд | 0.21 | нд | 0.4375 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2486 | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | нд | 1.0715 | нд | 1.0715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Возмещение расходов на преобретение оборудования ПАО РАО ЭС Востока по договору переуступки
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | 1.08 | 0.2091 | 0.8709 | нд | 0.5079 | нд | 0.2079 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.363 | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | 14.5025 | 0 | 14.5025 | нд | 12.5244 | нд | 12.5244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9781 | нд | нд | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | 0.46741 | 0 | 0.46741 | нд | 0.4668 | нд | 0.4668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00061096 | нд | нд | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | 0.66464 | 0 | 0.66464 | нд | 0.66 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0046399 | нд | нд | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.2158 | 0.18922 | 0.026573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026573 | нд | нд | Проект реализован в 2024г
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.62737 | 0.7005 | -0.073128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.073128 | нд | нд | Проект реализован в 2024г
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.45478 | 0.23172 | 0.22306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22306 | нд | нд | Проект реализован в 2024г
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа ,1 шт.,СП Партизанская ГРЭС | Q_505-ПГРЭС-39-33 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, запланированного, в соответствии с дог. Поставки, к реализации по основной деятельности.
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 52.9988 | 12.286 | 40.7128 | нд | 7.9297 | нд | 3.2198 | нд | 4.7099 | нд | 0 | нд | 0 | 32.7831 | нд | нд | Смещение срока выполнения работ
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | 4.711 | 0 | 4.711 | нд | 3.7843 | нд | 0 | нд | 3.7843 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92669 | нд | нд | Оплата за поставку оборудования
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | нд | 1.0136 | нд | нд | 2.6979 | нд | 2.3632 | нд | 0.33464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | 0.188 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | нд | 0.116 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АРТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АРТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | нд | 1.3942 | нд | нд | 0.15679 | нд | 0.15679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | нд | 0.102 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | нд | 0.8538 | нд | нд | 2.2751 | нд | 1.9901 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | нд | 1.2241 | нд | нд | 0.13769 | нд | 0.13769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | нд | 0.233 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в колличестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | нд | 0.82237 | нд | нд | 0.092464 | нд | 0.092464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в колличестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ 2 в колличестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | нд | 2.2515 | нд | нд | 0.25327 | нд | 0.25327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 55.2996 | нд | нд | 0.05081 | нд | 0.05081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата госпошлины
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | нд | 2.7875 | нд | нд | 0.31357 | нд | 0.31357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | P_505-ТЭЦВост-3нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-2нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-ПГРЭС-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-АрТЭЦ-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | 35.7824 | 0 | 35.7824 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 35.7824 | 0 | 0% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 17646.4356 | 5995.6665 | 11659.7889 | 1912.1451 | 498.1651 | 133.1247 | 229.7759 | 248.1476 | 268.3893 | 729.8755 | 0 | 800.9973 | 0 | 11169.1783 | -39.7191 | -10.42% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 342.5824 | 338.1928 | 4.3896 | 0 | 2.837 | 0 | 2.7472 | 0 | 0.089736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.1928 | 2.713 | 0 | 2.713 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0214e-14 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.1928 | 2.713 | 0 | 2.713 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0214e-14 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 340.9059 | 338.1928 | 2.713 | нд | 2.713 | нд | 2.713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.0214e-14 | нд | нд | Проект реализован в 2024 году. В 2025 году доработка исполнительной документации подрядчиком с последующей оплатой гарантийных удержаний
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.6765 | 0 | 1.6765 | 0 | 0.12393 | 0 | 0.034194 | 0 | 0.089736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.6765 | 0 | 1.6765 | 0 | 0.01405 | 0 | 0.01405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | 1.6765 | 0 | 1.6765 | нд | 0.01405 | нд | 0.01405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6625 | нд | нд | Проект 2024 г., перенесён в связи с изменением сметной стоимости проекта.Оплата по результатам заключения договорных отношений.
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10988 | 0 | 0.020144 | 0 | 0.089736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Прокладка сетей: водоснабжения и водоотведения от жилого дома № 127, теплоснабжения от внутриквартальных сетей п.Серебряный бор (тепловой узел УТ-626) до индивидуального жилого дома в п. Серебряный бор | P_505-НГ-149тп | нд | нд | нд | нд | 0.099707 | нд | 0.0099707 | нд | 0.089736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект 2024 г., перенесён в связи с изменением сметной стоимости проекта.Оплата по результатам заключения договорных отношений.
4.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от IV очереди Нерюнгринской ГРЭС до объекта капитального строительства «Станция обслуживания автомобилей с моечными постами» в г. Нерюнгри | P_505-НГ-150тп | нд | нд | нд | нд | 0.010173 | нд | 0.010173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект 2024 г., перенесён в связи с изменением сметной стоимости проекта.Оплата по результатам заключения договорных отношений.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11321.8509 | 1716.7489 | 9605.102 | 234.9592 | 42.2633 | 47.2894 | 27.6034 | 60.2794 | 14.6599 | 48.9502 | 0 | 78.4402 | 0 | 9562.8387 | -65.1635 | -60.58% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 483.12 | 3.3 | 479.82 | 158.1 | 0 | 15.81 | 0 | 28.8 | 0 | 48 | 0 | 65.49 | 0 | 479.82 | -44.61 | -100% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 483.12 | 3.3 | 479.82 | 158.1 | 0 | 15.81 | 0 | 28.8 | 0 | 48 | 0 | 65.49 | 0 | 479.82 | -44.61 | -100% | Перенос сроков реализации
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 920.1121 | 125.0573 | 795.0548 | 12 | -0.14195 | 0 | -0.021946 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 795.1967 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 566.9555 | 121.3573 | 445.5982 | нд | -0.14195 | нд | -0.021946 | нд | -0.12 | нд | 0 | нд | 0 | 445.7401 | нд | нд | Перенос материалов на другие проекты в связи с отсутвием потребности материалов
4.2.3 | Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | N_505-НГ-113 | 353.1566 | 3.7 | 349.4566 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 349.4566 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9918.6188 | 1588.3916 | 8330.2272 | 64.8592 | 42.4052 | 31.4794 | 27.6253 | 31.4794 | 14.7799 | 0.9502 | 0 | 0.9502 | 0 | 8287.822 | -20.5535 | -32.65% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9918.6188 | 1588.3916 | 8330.2272 | 64.8592 | 42.4052 | 31.4794 | 27.6253 | 31.4794 | 14.7799 | 0.9502 | 0 | 0.9502 | 0 | 8287.822 | -20.5535 | -32.65% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией, заключение доаолнительного соглашения к договору.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5544.4166 | 3934.4894 | 1613.4873 | 1248.1105 | 214.9248 | 85.8353 | 161.8837 | 187.8682 | 53.0411 | 677.9749 | 0 | 296.4322 | 0 | 1398.9581 | -201.2772 | -73.54% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 5004.7778 | 3778.4647 | 1226.3131 | 988.1866 | 189.9159 | 68.1096 | 146.1588 | 151.44 | 43.7571 | 613.4364 | 0 | 155.2005 | 0 | 1036.3971 | -169.766 | -77.32% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 29.2821 | 2.3862 | 26.8959 | 26.8961 | 2.2697 | 1.7138 | 1.6734 | 4.56 | 0.59633 | 8.8576 | 0 | 11.7646 | 0 | 24.6262 | -4.0041 | -63.82% | Поздняя поставка МТР заказчика
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1999.8113 | 1104.3002 | 895.5112 | 929.9693 | 47.514 | 63.2637 | 45.9558 | 144 | 1.5582 | 594.9788 | 0 | 127.7269 | 0 | 847.9972 | -159.7497 | -77.08% | КЗ 2024. Финансирование проекта предусмотрено из средств Займа, оплата за проектные и шеф-монтажные работы.
4.3.1 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-137 | 42.3108 | 0 | 42.3108 | 22.056 | 0 | 2.2056 | 0 | 2.4 | 0 | 7.2 | 0 | 10.2504 | 0 | 42.3108 | -4.6056 | -100% | Изменение сроков и состава работ
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 115.1406 | 111.1081 | 4.0325 | нд | 5.5478 | нд | 5.5478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.5153 | нд | нд | Проект реализован в 2024 году. В 2025 оплата гарантийных удержаний
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 784.6013 | 766.5214 | 18.0798 | нд | -1.6629 | нд | -11.5764 | нд | 9.9135 | нд | 0 | нд | 0 | 19.7427 | нд | нд | Перераспределение прочих затрат по Агентскому договору
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 760.2826 | 540.0989 | 220.1837 | нд | 27.8649 | нд | -1e-08 | нд | 27.8649 | нд | 0 | нд | 0 | 192.3188 | нд | нд | Перераспределение прочих затрат по Агентскому договору, оплата КЗ за 2024 г.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 1247.4291 | 1254.0499 | -6.6208 | нд | 108.3824 | нд | 104.5582 | нд | 3.8242 | нд | 0 | нд | 0 | -115.0033 | нд | нд | Перераспределение прочих затрат по Агентскому договору, оплата КЗ за 2024 г.
4.3.1 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Чульманской ТЭЦ | O_505-НГ-138 | 25.92 | 0 | 25.92 | 9.2652 | 0 | 0.92652 | 0 | 0.48 | 0 | 2.4 | 0 | 5.4587 | 0 | 25.92 | -1.4065 | -100% | Изменение сроков и состава работ
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 539.6388 | 156.0247 | 387.1742 | 259.9239 | 25.0088 | 17.7256 | 15.7249 | 36.4282 | 9.2839 | 64.5384 | 0 | 141.2317 | 0 | 362.561 | -31.5112 | -58.19% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 139.763 | 82.6102 | 57.1528 | 18.9919 | 19.0752 | 1.6692 | 9.2292 | 13.3535 | 9.846 | 1.6692 | 0 | 2.3 | 0 | 38.0776 | 4.0525 | 26.98% | нд
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 50.3237 | 0 | 50.3237 | 50.3237 | 2.0948 | 0 | 1.5098 | 4.3103 | 0.585 | 11.1098 | 0 | 34.9035 | 0 | 48.2288 | -2.2155 | -51.4% | Перераспределение прочих затрат на содержание ОКС СП НГРЭС
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 27.2927 | 2.4 | 24.8927 | 24.8927 | 0 | 2.2893 | 0 | 1.92 | 0 | 7.68 | 0 | 13.0035 | 0 | 24.8927 | -4.2093 | -100% | Проект исключен из ИПР 2025 в связи с изменением класса ГТС, снятием предписания РосТехНадзора.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 87.6999 | 8.7988 | 78.901 | 82.4199 | 0 | 7.8608 | 1.5 | 4.8 | -1.5 | 24 | 0 | 45.7591 | 0 | 78.901 | -12.6608 | -100% | Изменение сроков реаизации проекта в результате изменения технических решений. Изменение стоимости и объемов инвестиций по результатам полученной рабочей документации
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 102.4473 | 0 | 102.4473 | 63.964 | 0 | 5.9064 | 0 | 4.8 | 0 | 14.4 | 0 | 38.8576 | 0 | 102.4473 | -10.7064 | -100% | Проектно-сметная документация отсутствует, планируется увеличение стоимости проекта
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 15.18 | 4.86 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 2.88 | 0 | 6.408 | 0 | 10.32 | -1.032 | -100% | Перенос проекта на 2026
4.3.4 | Замена электродвигателей напряжением 6кВ КЭН, КЭНб блок № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-132 | 46.1248 | 0 | 46.1248 | 8.1517 | 1.4726 | 0 | 1.4726 | 5.5054 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 44.6522 | -4.0328 | -73.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.4356 | 2.0826 | 0.35292 | нд | 0.35292 | нд | 0 | нд | 0.35292 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с неисполнением плана 2023 года
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 65.6659 | 51.713 | 13.953 | нд | 1.6178 | нд | 1.6178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3352 | нд | нд | Выполнение обязательств, перенесенных с 2024г, выплата ГУ
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | нд | 3.5601 | нд | нд | 0.39556 | нд | 0.39556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выполнение обязательств, перенесенных с 2024г, выплата ГУ
4.3.4 | Установка исполнительных механизмов МЭО, НГРЭС, 6 шт. | O_505-НГ-133 | 2.7061 | 0 | 2.7061 | 0.86014 | 0 | 0 | 0 | 0.70701 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | -0.70701 | -100% | Проект исключен из ИПР
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 437.5857 | 6.2353 | 436.8101 | 429.0754 | 238.1401 | 0 | 37.5416 | 0 | 200.5985 | 2.9505 | 0 | 426.1249 | 0 | 205.7191 | 226.7216 | 100% | нд
4.7 | Разработка ПИР на системы освещения и вентиляции ММХ Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-146 | 9.8348 | 0 | 9.8348 | 9.8348 | 5.7671 | 0 | 3.1746 | 0 | 2.5926 | 2.9505 | 0 | 6.8844 | 0 | 4.0677 | 5.7671 | 100% | Пкеренос сроков преализации проекта, оплата за фиктически выполненные работы.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | 124.6833 | 0 | 124.6833 | 124.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6833 | 0 | 124.6833 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования каналов связи и передачи данных, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-77 | 0.35535 | 0 | 0.35535 | 0.35535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35535 | 0 | 0.35535 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка комплекта оборудования сети телефонной связи, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-78 | 2.433 | 0 | 2.433 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 2.433 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка серверного оборудования НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-104 | 7.7546 | 0 | 7.7546 | 7.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7546 | 0 | 7.7546 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка двухканального шумомера, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-85 | 0.31384 | 0 | 0.31384 | 0.31384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31384 | 0 | 0.31384 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка виброметра, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-86 | 0.28223 | 0 | 0.28223 | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0.28223 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка системы бесперебойного питания, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-89 | 1.3088 | 0 | 1.3088 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 1.3088 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка системы кондиционирования воздуха в ОВК, ОРУ, ЧТЭЦ, НГВК, 1 шт. | N_505-НГ-24-90 | 1.9296 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.9296 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бензинового генератора 7 кВт, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-91 | 0.3188 | 0 | 0.3188 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3188 | 0 | 0.3188 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка системы кондидцилнирования воздуха ИБК НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-92 | 0.8054 | 0 | 0.8054 | 0.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 | 0 | 0.8054 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка широкоформатного МФУ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-93 | 0.88124 | 0 | 0.88124 | 0.88124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88124 | 0 | 0.88124 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка принтера для объемного количества печати НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-94 | 0.5423 | 0 | 0.5423 | 0.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5423 | 0 | 0.5423 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка видеоэндоскопа jProbe GX, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-99 | 0.16359 | 0 | 0.16359 | 0.16359 | 0.13627 | 0 | 0 | 0 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0.027321 | 0.13627 | 100% | Пкеренос сроков преализации проекта, оплата за фиктически выполненные работы.
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.44118 | 0.1425 | 0.29868 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29867 | 0 | 0.29868 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | 1.1974 | 0.346 | 0.85137 | 0.85137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85137 | 0 | 0.85137 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка стенда диагностики электрооборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-171 | 0.39726 | 0 | 0.39726 | 0.39726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39726 | 0 | 0.39726 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка обжимного станка, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-165 | 0.52262 | 0 | 0.52262 | 0.52262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52262 | 0 | 0.52262 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка калибратора температуры, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-166 | 0.72044 | 0 | 0.72044 | 0.72044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | 0.72044 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка устройства проверки автомотических выключателей, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-167 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка комплекта станков для изготовления защитного слоя изоляции, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-168 | 2.3571 | 0 | 2.3571 | 2.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3571 | 0 | 2.3571 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка прочистной машины, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-169 | 0.62436 | 0 | 0.62436 | 0.62436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62436 | 0 | 0.62436 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка автомойки, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-170 | 0.13683 | 0 | 0.13683 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | 0.13683 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка портативного рNa-метра, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-172 | 0.23644 | 0 | 0.23644 | 0.23644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23644 | 0 | 0.23644 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка аппарата испытания масла, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-174 | 0.48665 | 0 | 0.48665 | 0.48665 | 0.4851 | 0 | 0.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48665 | 0 | 0.0015468 | 0.4851 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.7 | Покупка измерителя параметров силовых трансформаторов, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-175 | 0.43156 | 0 | 0.43156 | 0.43156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43156 | 0 | 0.43156 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка измерительного конденсатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-173 | 0.15891 | 0 | 0.15891 | 0.15891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15891 | 0 | 0.15891 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка самоходного дизельного коленчатого подъемника, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-176 | 7.7842 | 0 | 7.7842 | 7.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7842 | 0 | 7.7842 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка дизельного сварочного агрегата, НГРЭС, 1шт. | O_505-НГ-24-179 | 2.3935 | 0 | 2.3935 | 2.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3935 | 0 | 2.3935 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка газорезательной машины для резки труб, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-178 | 0.16386 | 0 | 0.16386 | 0.16386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16386 | 0 | 0.16386 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка трассопоискового комплекса в комплекте с генератором, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-177 | 0.77635 | 0 | 0.77635 | 0.77635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77635 | 0 | 0.77635 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-159 | 74.2185 | 0 | 74.2185 | 74.2185 | 75.326 | 0 | 0.10727 | 0 | 75.2187 | 0 | 0 | 74.2185 | 0 | -1.1075 | 75.326 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.7 | Покупка бульдозера Т-25, НГРЭС, 2 шт. | O_505-НГ-24-158 | 157.2673 | 0 | 157.2673 | 157.2673 | 120.3417 | 0 | 0.17137 | 0 | 120.1704 | 0 | 0 | 157.2673 | 0 | 36.9255 | 120.3417 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 2.192 | нд | 2.24 | нд | 2.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.048001 | нд | нд | Проект 2024 г, поздняя поставка оборудования
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | 4.8632 | 0.2871 | 4.5761 | нд | 1.0487 | нд | 0.31691 | нд | 0.73179 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5274 | нд | нд | Проект 2024г. Перенос сроков выполнения работ, в связи с заключенным дополнительным соглашением.
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | 0.96665 | 0 | 0.96665 | нд | 1.0807 | нд | 1.0807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.11409 | нд | нд | Проект 2024 г, поздняя поставка оборудования
4.7 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | нд | нд | нд | нд | 0.26544 | нд | 0.26544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект 2024 г, поздняя поставка оборудования
4.7 | Модернизация системы виртуализации для НГРЭС | P_505-НГРЭС-1нма | нд | нд | нд | нд | 0.195 | нд | 0.195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | нд | 1.7002 | нд | нд | 4.5461 | нд | 3.9801 | нд | 0.566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | нд | 0.28386 | нд | нд | 0.59153 | нд | 0.46873 | нд | 0.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | нд | 3.4756 | нд | нд | 0.39096 | нд | 0.39096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка бульдозера Т-11, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-160 | 27.4152 | 0 | 27.4152 | 27.4152 | 24.6653 | 0 | 24.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4152 | 0 | 2.7498 | 24.6653 | 100% | Проект 2024 г, поздняя поставка оборудования
5 | Еврейская автономная область | Г | 1682.3335 | 213.5123 | 1469.5537 | 77.2665 | 20.2776 | 5.1468 | 0.88422 | 5.006 | 19.3933 | 21.7892 | 0 | 45.3245 | 0 | 1449.3586 | 9.7562 | 96.09% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 82.4646 | 300.7156 | 0 | 0.34863 | 0 | 0.37491 | 0 | -0.02628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.367 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 82.4646 | 300.7156 | 0 | 0.34863 | 0 | 0.37491 | 0 | -0.02628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.367 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 82.4646 | 300.7156 | 0 | 0.34863 | 0 | 0.37491 | 0 | -0.02628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.367 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 82.4646 | 300.7156 | нд | 0.34863 | нд | 0.37491 |  | -0.02628 | нд | 0 | нд | 0 | 300.367 | нд | нд | Перенос реализации проекта с 2024 на 2025 в связи с расторжением договора в 2024г. Перераспределение затрат на содержание ГКСиР
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.9483 | 3.0763 | 14.872 | 0 | -0.28482 | 0 | -0.28482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1568 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 17.9483 | 3.0763 | 14.872 | 0 | -0.28482 | 0 | -0.28482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1568 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | 17.9483 | 3.0763 | 14.872 | нд | -0.28482 | нд | -0.28482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.1568 | нд | нд | Перенос остатка материалов в связи с окончанием проекта и невостребованностью материалов.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 473.5633 | 126.35 | 347.2134 | 57.6926 | 19.909 | 1.5468 | 0.71173 | 2.486 | 19.1973 | 19.2692 | 0 | 34.3906 | 0 | 327.3043 | 15.8762 | 393.7% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 473.5633 | 126.35 | 347.2134 | 57.6926 | 19.909 | 1.5468 | 0.71173 | 2.486 | 19.1973 | 19.2692 | 0 | 34.3906 | 0 | 327.3043 | 15.8762 | 393.7% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 188.7247 | 53.3872 | 135.3375 | 21.8872 | 0.45351 | 0.65962 | 0 | 0.2405 | 0.45351 | 0.2405 | 0 | 20.7466 | 0 | 134.884 | -0.44661 | -49.62% | Перераспределение затрат на содержание ГКСиР
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 78.5087 | 44.1675 | 34.3412 | 6.2995 | 0.13382 | 0 | 0 | 0.14057 | 0.13382 | 3.9406 | 0 | 2.2184 | 0 | 34.2074 | -0.0067531 | -4.804% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 206.3299 | 28.7953 | 177.5346 | 29.5059 | 19.3217 | 0.88715 | 0.71173 | 2.105 | 18.61 | 15.0881 | 0 | 11.4256 | 0 | 158.2129 | 16.3296 | 545.8% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 799.1789 | 0 | 799.1789 | 12 | 0 | 3.6 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 3.36 | 0 | 799.1789 | -6.12 | -100% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 799.1789 | 0 | 799.1789 | 12 | 0 | 3.6 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 3.36 | 0 | 799.1789 | -6.12 | -100% | нд
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | 799.1789 | 0 | 799.1789 | 12 | 0 | 3.6 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 3.36 | 0 | 799.1789 | -6.12 | -100% | Перенос начала реализации проекта на 2026г.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 8.4627 | 1.6214 | 7.5739 | 7.5739 | 0.30472 | 0 | 0.082412 | 0 | 0.22231 | 0 | 0 | 7.5739 | 0 | 7.3515 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в колличестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | нд | 0.73255 | нд | нд | 0.082412 | нд | 0.082412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
5.7 | Покупка серверного шасси ThinkSystem 7X22CTO1WW (2025г. - 2шт.) Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-29 | 7.5739 | 0 | 7.5739 | 7.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5739 | 0 | 7.5739 | 0 | 0% | нд
5.7 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 0.88885 | 0.88885 | 0 | нд | 0.22231 | нд | 0 | нд | 0.22231 | нд | 0 | нд | 0 | -0.22231 | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений