## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ, год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского круга (поселения), утвержденной федеральным органом исполнительной власти, год | Схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | 2031 | 2031 | нд | 2025 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021 Гл.7, п. 7.5, абзац 2 стр.11 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 2026 | 2026 | нд | 2022 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021 Гл.8, п. 8.4. абзац 2 стр.22, п. 8.6 абзац 2, стр.43 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м № 1ЦР диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-106ис | 2031 | 2031 | нд | 2026 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021 Гл. 8, п. 8.4, абзац 4, стр. 21 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-107ис | 2028 | 2028 | нд | 2025 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.6, абзац 2 стр. 43 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-108ис | 2031 | 2031 | нд | 2027 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.6, абзац 2 стр. 43 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 2028 | 2028 | нд | 2022 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.4, абзац 4 стр. 21 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, СП АТС | N_505-АГ-110ис | 2028 | 2028 | нд | 2026 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.4, абзац 4 стр. 21 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Перекладка участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 497 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-111ис | 2031 | 2031 | нд | 2027 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.6, абзац 2 стр. 45 | - | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная, СП АТС | N_505-АГ-112ис | 2031 | 2031 | нд | 2027 | Постановление Администрации г. Благовещенска об утверждении схемы теплоснабжения г. Благовещенска № 4891 от 06.12.2021, Гл.8, п. 8.4, стр.22 абзац 2 | - | нд | нд
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей РГРЭС 20 км (пгт. Прогресс), СП АТС | N_505-АГ-114ис | 2031 | 2031 | нд | 2026 | Постановление Администрации пгт. Прогресс об утверждении схемы теплоснабжения рабочего поселка (пгт) Прогресс от 07.12.2021 № 893, Книга 8, п. 8.6-8.7, стр. 88-91 | - | нд | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | 2022 | 2022 | нд | 2022 | Постановление Администрации пгт. Прогресс об утверждении схемы теплоснабжения рабочего поселка (пгт) Прогресс от 07.12.2021 № 893, Книга 8, п. 8.8., стр. 91 | - | нд | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд