## Заявки 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Общий срок оказания услуги, рабочих дней | Общее количество процедур | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения с третьими лицами | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией | Общий срок согласований | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
Заявки поступившие в 2025 году
г.Хабаровск
22 | 22 10.01.2025 | 75 | 2 | Жилой комплекс «Немосква» по ул. Антенная 31А в г. Хабаровске | 0.48 | ООО "СЗ "КД Инвест" | 3 | - | 0 | 72 | 72
23 | 204 24.01.2025 | 69 | 5 | Жилая застройка по пер.Облачный,66 в г.Хабаровске с подземной парковкой | 4.2557 | ООО «СЗ «Ю-Девелопмент» | 1 | 1 | 6 | 37 | 43 | 22 | 2
24 | 2025-01-20 | 59 | 2 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Советская в г.Хабаровске | 2.3603 | ООО «СЗ «ВЕКА» | 3 |  | 2 | 54 | 56
25 | 103 17.01.2025 | 169 | 3 | Здание бытового назначения по ул. Краснореченская,227Д | 0.0199 | Колочко М.Н. | 3 | - | 1 | 44 | 45 | - | 121 |  |  |  | Аннулирована, заявитель не подписал договор
26 | 2025-03-10 | 1 | 1 | Жилой комплекс по адресу пер. Ясный-ул. Железнякова в Краснофлотском районе г. Хабаровска | 1.44 | ООО "СЗ "Авангард" | 1 |  | 0 | [7 empty] | врезка 337.03/1. Направлено письмо о невозможности заключения договора о подключении
27 | 830 24.03.2025 | 42 | 4 | Размещение модульного спортивного бассейна на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л. – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.50138 | КГАУ ДО СШОР «Ерофей" | 3 | 12 | 0 | 20 | 20 | - | 7
28 | 895 27.03.2025 | 1 | 1 | Жилой район по адресу – Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район в границах ул. Суворова – ул. Краснореченской – ул. Прогрессивной – ул. Морозова П.Л. | 9.6 | Акционерное общество "ЗАСТРОЙЩИК.27" | 1 | - | 0 | [7 empty] | 1386 от 25.04.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
29 | 2025-02-11 | 182 | 2 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Юнгов Индустриального района г.Хабаровска | 2.29 | ООО Специализированный застройщик "ЮНИДО" | 1 |  | 112 | 69 | 181
30 | 2025-03-27 | 53 | 4 | Детский сад на 220 мест в городе Хабаровск в микрорайоне «Волочаевский городок» в районе улицы Подгаева-улицы Служебной | 0.5764 | ООО «АМУР» | 3 | 8 | 0 | 40 | 40 | - | 2 |  |  |  | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашениек договору по инициативе Заявителя о разделении платы за подключения Объекта
31 | 462 18.02.2025 | 3 | 1 | Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске | 0.787 | ПЖСК "Строим вместе - жилье в рассрочку" | 3 | - | 0 | [7 empty] | 1865 №02.06.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
32 | 1072 11.04.2025 | 60 | 3 | Комплекс жилых домов в границах ул. Сурикова и ул. Фурманова в Индустриальном районе г.Хабаровска | 1.8469 | ООО СЗ "Соцстрой Развитие" | 3 | 3 | 0 | 54 | 54
33 | 2025-03-25 | 57 | 4 | Жилой дом по ул. Герасимова в г.Хабаровске | 0.4463 | ООО «СЗ «ЦИТ- Строй ДВ» | 3 | 3 | 0 | 44 | 44 |  | 7
34 | 1287 29.04.2025 | 15 | 1 | Многоквартирный жилой дом по ул.Калараша в г. Хабаровске | 0.2712 | ООО "Рубин" | 1 | 14 | 0 | [7 empty] | 02.06.2025 №1856 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
35 | 1071 11.04.2025 | 2 | 1 | Административное здание по ул.Специалистов,67А г.Хабаровска | 0.0833 | ИП Бабушкин А.В. | 2 |  | 0 | [7 empty] | 05.06.2025 №1930 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
36 | №974 03.04.2025 | 72 | 4 | Гостиница с подземной автостоянкой по ул.Карла Маркса в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5992 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИ ЭЙ АПАРТМЕНТС» | 3 | 18 | 3 | 44 | 47 | - | 4
37 | №1003 07.04.2025 | 61 | 3 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5297 | ООО СЗ «Интеллект» | 3 | 10 | 4 | 44 | 48 | -
38 | 1213 23.04.2025 | 6 | 1 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 36 | 0.4734 | ООО "СЗ "Беринг Высоты" | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Аннулирована заявителем письмом от 29.07.2024 №15/25
39 | 1167 от 18.04.2025 | 5 | 1 | Торговые павильоны №1, №2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, площадь земельного участка 31350,9 м2 | 0.2 | ОАО "Али" | 1 | 4 | - | - | - | [5 empty] | Приостановлена, для согласования подключения заявителю необходимо скорректировать заявку с учетом существующей нагрузки объекта, на сегодняшнюю дату такая заявка не представлена
40 | 973 от 03.04.2025 | 206 | 4 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по пер. Албанский Железнодорожного района г. Хабаровска | 1.8399 | ООО "СЗ "Комплекс" | 2 | 12 | 98 | 42 | 166 | 26 |  |  |  |  | Договор на подписи у Заявителя
41 | 2025-05-12 | 2 | 1 | Комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Запарина – ул. Лизы Чайкиной – ул. Знаменщикова – ул. Биробиджанской в Кировском районе г. Хабаровска | 3.7816 | ООО "СЗ "Карьерстрой ДВ" | 2 | - | 0 | [7 empty] | Аннулирована 16.06.2025
42 | 1503 19.05.2025 | 40 | 3 | Жилые дома по ул. Кабельной в Индустриальном районе города Хабаровска | 1.2318 | ООО "Специализированный застройщик "БМК-СТРЙ" | 1 | 1 | 0 | 38 | 38
43 | 1569 от 22.05.2025 | 112 | 4 | Объект делового управления с помещениями административного назначения | 0.0843 | Фенин В.В. | 1 | 7 | 75 | 27 | 102 | - | 2
44 | 2025-05-30 | 1 | 1 | Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0010225:755 | 5.72 | ООО «ТехГрад» | 1 |  | 0 | [7 empty] | Вне зоны эксплуатационной ответственности
45 | 2025-05-26 | 3 | 1 | …. Этап 2. Центр управления ФКУ ДСД «Дальний Восток» | 0.68 | ФКУ ДСД «Дальний Восток» | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
46 | №1966 20.06.2025 | 38 | 3 | Гостинично-апартаментный комплекс «Перфектум» с подземной автопарковкой по ул.Дикопольцева в городе Хабаровске | 1.115 | ООО СЗ «ДАЛЬВОСТОКСТРОЙ» | 3 | 2 | 2 | 31 | 33 | [5 empty] | У АО"ДГК" на врезке не достаточно парамнтров.
47 | 2054 30.06.2025 | 2 | 1 | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 2.44 | ООО "Специализированный застройщик "ЗВЕЗДА" | 2 | 2025-07-30 | 0 | [7 empty] | Аннулирована 04.08.2025
48 | 2025-07-03 | 3 | 1 | Торговый центр | Н/Д | ООО "Зелёный сад" | 3 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
49 | 2115 02.07.2025 | 3 | 1 | Многоквартирный жилой дом по ул. Калараша в г.Хабаровске | 0.2712 | ООО "Рубин" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 08.07.2025 №2401 запрос в УЭТИК об определении зоны ответственности 28.10.2025 №4564 заявка перенаправлена в ХТС
50 | 2222 09.07.2025 | 100 | 4 | Торговый центр по ул. Шевчука, 38а | 0.0853 | Жарченко А.Д. | 1 | 13 | 0 | 61 | 61 | - | 25
51 | № 2237 14.07.2025 | 7 | 1 | Жилой комплекс по пер.Облачный в г.Хабаровск | 2.5415 | ООО «СК «НОВАТИС» | 2 | 5 | 0 |  |  | -
52 | 2378 22.07.2025 | 1 | 1 | Административное здание по ул. Индустриальная, дом 7/1 | 0.027 | Масликов В.В. | 1 | - | 0
53 | 2025-07-24 | 80 | 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 33 | 0.4734 | ООО "СЗ "Беринг" | 3 | 2 | 23 | 52 | 75
54 | 2457 29.07.2025 | 92 | 1 | Центральный тепловой пункт (в здании котельной инв.№495) военного городка № 1, г.Хабаровск, пер.Кедровый, 14а | 1.892 | ЖКС №1 филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3 | 89 | 0
55 | 2597 08.08.2025 | 59 | 4 | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 1.728 | ООО "Специализированный застройщик "ЗВЕЗДА" | 1 | 10 | 3 | 44 | 47 |  | 1
56 | 2523 01.08.2025 | 3 | 1 | Ул. Гагарина,д.22а,пом.2 | 1.2 | ИП Келлер А.А. | 3 | - | 0 |  | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
57 | 2646 13.08.2025 | 2 | 1 | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы) 5 этап | 0.3516 | ООО «НАБЕРЕЖНАЯ» | 2 |  | 0 | [7 empty] | 3458 от 12.09.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
58 | 2787 26.08.2025 | 3 | 1 | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | ООО "Токаревская кошка рента" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 30.09.2025 №3857 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
59 | 2789 26.08.2025 | 3 | 1 | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | ООО "Реноме ЛКТ" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 30.09.2025 №3886 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
60 | 2025-08-15 | 31 | 2 | Здание бытового обслуживания с магазином по ул. Трехгорная,50а в г. Хабаровске | 0.0534 | Колочко Н.Н. | 3 |  | 0 | 28 | 28 | [5 empty] | Аннулирована 30.12.2025г.
61 | 2025-09-09 | 1 | 1 | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Заозерная в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 1.144 | ООО "Интер" | 1 |  | 0 | [7 empty] | Аннулирована письмом заявителя
62 | 3074 от 17.09.2025 | 11 | 3 | Многоквартирный жилой дом с помещениями бытового назначения в границах ул. Волочаевской – пер. Трубного в Индустриальном районе г.Хабаровска | 2.8299 | ООО "Специализированный застройщик "ФЕМИДА" | 1 | 1 | 2 | 7 | 9
63 | 3318 06.10.2025 | 43 | 3 | Детский сад на 230 мест в Южном микрорайоне по ул. Панфиловцев – ул. Малиновского – ул. Суворова | 0.6298 | МКУ "СЗ по строительству и капитальному ремонту" | 1 | 14 | 1 | 27 | 28
64 | 3308 03.10.2025 | 3 | 1 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Индустриальном районе г. Хабаровска, ул. Уссурийская, 35 | 0.5255 | ООО "Специализированный застройщик "УССУРИ" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 12.11.2025 №4829 в УЭТИК и ХТС о зоне ответственности
65 | 3320 06.10.2025 | 63 | 3 | Здание делового управления по пер. Конечному в Центральном районе г. Хабаровска | 0.081 | ООО «ДАРСО» | 2 | 12 | 0 | 49 | 49
66 | 2025-10-02 | 12 | 1 | Жилой комплекс в границах ул. Хасановской- ул. Джамбула- ул. Ханкайской в Кировском районе г.Хабаровска | 10.537 | ООО "СЗ "Основа" | 3 | 9 | 0 | [7 empty] | Заявка аннулирована
67 | 2025-10-13 | 7 | 1 | «Технопарк «Амур» в г. Хабаровске. 1этап» | 0.886 | ООО «Технопарк «Амур» | 2 | 5 | 0 | [7 empty] | Заявителем выбран вариант заключение договора после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу АО "ДГК"
68 | 2025-10-16 | 3 | 1 | Комплекс МКД со встроенными помещениями нежилого назначения в границах ул. Фрунзе – Амурского бульвара – ул. Запарина в Кировском районе г. Хабаровска | н/д | ООО "СЗ "Бульвар-2" | 3 |  | 0 | [7 empty] | Заявка аннулирована
69 | 3298 03.10.2025 | 65 | 3 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Камской Железнодорожного района г. Хабаровска | 2.0853 | ООО "ИСТОЧНИК" | 2 | 6 | 0 | 57 | 57 | [5 empty] | Договор на подписи у Заявителя
70 | 3726 05.11.2025 | 34 | 2 | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | ООО "Реноме ЛКТ" | 3 | 1 | 0 | 30 | 30 | [5 empty] | схема тс
71 | 3725 05.11.2025 | 34 | 2 | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | ООО "Токаревская кошка рента" | 3 | 1 | 0 | 30 | 30 | [5 empty] | схема тс
72 | 3930 21.11.2025 | 32 | 2 | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы). 5 этап. | 0.406 | ООО «НАБЕРЕЖНАЯ» | 1 | 2 | 0 | 29 | 29
73 | 3735 06.11.2025 | 10 | 2 | Нежилое здание по адресу г. Хабаровск, ул. Промывочная, д. 64 | 0.0587 | Рябцев В.И. | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | запрос согласия от 20.11.25
74 | 3493 0ё.11.2024 | 70 | 4 | Дальневосточный Художественный музей | 3.528 | ООО "ИФР-ЭКСПО" | 2 | 2 | 0 | 62 | 64 |  | 2
75 | 1426 13.05.2025 | 66 | 2 | Административное здание по ул.Окружная, 8 в Железнодорожном районе г.Хабаровска | 0.05 | ИП Мамедов М.Г.о. | 3 | 11 | 11 | 41 | 52
76 | вх № 420 от 24 01 2025 г. ( в полном объёме вх.№ 105 от 31.01.2025г.) | 45 | 6 | Комплекс жилых домов по ул.Демьяна Бедного в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 3.093 | ООО СЗ "Свой Квартал" | 2 | 3 | - | - | - | 15 | 10 |  |  |  | 534/71-25 от 26.03.2025
77 | № 113 от 31.01.2025 г. (вх.03.02.2025 № 122) | 84 | 3 | Дальневосточный квартал. Комплексная застройка территории, расположенная по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, вблизи ул. Промывочная | 25.016 | СЗ Дальневосточный ООО | 2 | 0 | - | - | - | 75 | 7 |  |  |  | № 840/71-25 от 21.05.2025 оферта, Оферта не пописана боллее 194 дней, аннулирована заявка всвязи с не подписанием
78 | от 31.01.2025 №05/25 (в полном объеме от 05.02.2025) | 130 | 7 | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Хабаровск, улица Карла Маркса, 96, кадастровый номер ЗУ 27:23:0030201:4 | 3.1494 | ООО СЗ "ВИРА 27" | 1 | 3 | 7 | - | - | 14 | 9 |  |  |  | 928/71-25 от 19.06.2025 ЮЗЭДО
79 | от 03.02.2025 № 7 (вход от 05.02.2025) в полном объеме от 13.02.2025 | 43 | 7 | Жилой дом по ул. Карла Маркса со встроенно - пристроенной офисной частью в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 0.5757 | ООО "Прогресс" | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 8 |  |  |  | 47/ХТС-25 от 07.04.2025 (подписан 14.05.2025)
80 | от 07.02.2025 № ЛП-ИСП-25-010 (вх. № 11 от 07.02.2025) | 34 | 5 | Испытательная лаборатория по ул. Промышленная в г. Хабаровске | 0.0702 | ООО "Лазурное Проджект" | 2 | 0 | - | - | - | 13 | 6 |  |  |  | 33/ХТС-25 от 20.03.2025
81 | от 11.03.2025 № 786 (вх.№ 925 от 12.03.2025) ( № 111-04/917 от 24.03.2025г дополнения). | 68 | 5 | «Объект №1 (Спецсооружение); объект №2 (Логистический комплекс)» | 1.871 | Тайга ФГКУ | 2 | 6 | - | - | - | 19 | 7 |  |  |  | № 938/71-25 от 24.06.2025 оферта. Письмо заявителя от 30.06.2025 № 1876/1 о подписании Договора в 2026 году
82 | от 12.03.2025 ЮЗЭДО | 15 | 4 | Жилой комплекс в границах ул. Трехгорная - ул. Воронежская в Краснофлотском районе г. Хабаровска | 3.8432 | ООО «ИКС-Хабаровск», владелец объекта ООО «СЗ «ЮНИТ» | 3 | 2 | - | - | - |  | 5 |  |  |  | от 19.03.2025 № 30/ХТС-25 + протокол разногласий от 19.03.2025 + соглашение о расторжении от 26.05.2025
83 | от 12.03.2025 № ИКС_Х/ИСХ.25-89 (вход. 13.03.2025) | 11 | 3 | Многоквартирные жилые дома по ул. Воронежской в г. Хабаровске. 4-7 этапы освоения территории» по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Воронежская, в границах земельных участков: 4 этап освоения - 27:23:0011204:46, 27:23:0011204:47, 27:23:0011204:48, 27:23:0000000:27259, 27:23:0000000:27760; 5 этап освоения - 27:23:0011204:41, 27:23:0011204:42, 27:23:0011204:43, 27:23:0011204:44; 6 этап освоения - 27:23:0000000:27753, 27:23:0000000:27754, 27:23:0011209:26, 27:23:0011208:63; 7 этап освоения - 27:23:0000000:27755, 27:23:0000000:27756 | 24.294 | ООО «ИКС-Хабаровск», владелец объекта ООО "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 3 | 0 | - | - | - |  | 4 |  |  |  | от 19.03.2025 № 32/ХТС-24 + протокол разногласий от 19.03.2025+ соглашение от 07.05.2025
84 | от 12.03.2025 ЮЗЭДО | 13 | 3 | Комплексная застройка в районе пересечения улиц Совхозная-Трехгорная в Железнодорожном районе г. Хабаровска» I этап строительства (Жилые дома № 1- № 5) (кад. № 27:23:0000000:30324). | 3.481 | ООО «ИКС-Хабаровск», владелец объекта ООО "СЗ "Дом Арт ДВ" | 3 | 0 | - | - | - |  | 5 |  |  |  | от 19.03.2025 № 31/ХТС-25 + протокол разногласий от 19.03.2025 + соглашение от 19.05.2025
85 | от 02.06.2025 № 4175 | 75 | 5 | Производственная база ООО «Дальний Восток» по пер. Производственному, 2 в г. Хабаровске | 1.1843 | ДВ ООО | 3 | 0 | 22 | - | - | 11 | 16 |  |  |  | № 181/ХТС-25 от 18.09.2025 оферта
86 | от 03.06.2025 № 4196 | 9 | 3 | Жилой комплекс «Аквариум» с бизнес центром, торговым центром, подземной автостоянкой, расположенные в г.Хабаровске, Индустриальный р-н, ул.Павла Леонтьевича Морозова, 84 | 5.261 | АО "ХЭС" в интересах ООО "Новострой" | 3 | 0 | - | 6 | № 91/ХТС-25 от 19 .06.2025 + Договор о подключении от АО "ХЭС" | [5 empty] | Соглашение с АО "ХЭС"№ 91/ХТС-25 от 19 .06.2025 + Договор о подключении от АО "ХЭС"
87 | от 04.06.2025 ИКС_Х/ИСХ.25-187 (вход. 05.06.2025) | 17 | 3 | Комплексная застройка в районе пересечения улиц Совхозная-Трехгорная в Железнодорожном районе г. Хабаровска» | 28.2338 | ООО «ИКС-Хабаровск», владелец объекта ООО "КВАРТАЛ" | 3 | 0 | - | - | - |  | 8 |  |  |  | от 19.06.2025 № 92/ХТС-25 + протокол разногласий от 19.06.2025
88 | от 25.06.2025 № 0817/25 | 7 | 2 | Школа креативных индустрий | 5.261 | АО "ХЭС" в интересах КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искуств" | 3 | 0 | - | 4 | № 95/ХТС-25 от 30 .06.2025 + Договор о подключении от АО "ХЭС" | [5 empty] | Соглашение с АО "ХЭС"
89 | от 01.09.2025 № 307 (вх. № 7282 от 05.09.2025) (№ 317 от 10.09.2025 г. в полном объеме). | 37 | 5 | Сборочный цех строительных материалов со складскими помещениями | 0.0734 | МУП «Тополевское» в интересах владельца объекта Силкина Владимира Ивановича. | 2 | 5 | - | 6 | 190/ХТС-25 от 23.10.2025 оферта | 13 | 11 |  |  |  | МУП Тополевское заявка в неполном объеме, полностью документы поступили письмом № 317 от 10.09.2025 г. 190/ХТС-25 от 23.10.2025 оферта
90 | от 15.08.2025 № 6606 (в полном объеме вх.№ 6915 от 25.08.2025г.) | 37 | 4 | Комплекс зданий складского назначения ООО «Турана» | 1.35 | ООО «Турана» | 2 | 4 | - | - | - | 19 | 11 |  |  |  | № 199/ХТС-25 от 07.11.2025 оферта
г. Комсомольск-на-Амуре
1 | вх-140/664 от 03.03.2025 | 26 | 3 | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира | 0.032618 | Нижегородов Д.И. | 2 | - | 4 | 9 | 13 | - | 11 |  |  |  | ТУ №исх-140/755 от 26.03.2025, №37/КТС-25 от 04.04.2025, исх-140/911 от 07.04.2025
2 | вх-140/2367 от 20.05.2025 | 28 | 3 | теплый склад, производственный корпус, АБК, Северное шоссе, 163к.4 | 0.24 | ООО "Мостоотряд-50" | 2 | 16 | - | - | - | - | 10 |  |  |  | ТУ №исх-140/1647 от 29.05.2025, №96/КТС-25 от 01.07.2025, исх-140/2093 от 03.07.2025
3 | вх-140/3629 от 17.07.2025 | 20 | 2 | закрытая стоянка на 1 бокс для автотранспорта, г.Амурск, ул.Лесная, 7 | 0.002048 | Клепцов С.А. | 2 | - | - | - | - | - | 18 |  |  |  | ТУ №исх-140/2429 от 29.07.2025, №107/КТС-25 от 13.08.2025, исх-140/2644 от 14.08.2025
4 | вх-140/3633 от 17.07.2025 | 19 | 3 | административно бытовой корпус, г.Амурск, пр.Мира, 17В | 0.0289 | Шишкин И.С. | 3 | - | 5 | 2 | 7 | - | 9 |  |  |  | ТУ №исх-140/2495 от 04.08.2025, №106/КТС-25 от 12.08.2025, исх-140/2620 от 13.08.2025
5 | вх-140/4161 от 12.08.2025 | 19 | 2 | гараж, Хабаровский край, г.Амурск | 0.05285 | Сальников Н.А. | 2 | - | - | - | - | - | 17 |  |  |  | ТУ №исх-140/2828 от 26.08.2025, №111/КТС-25 от 08.09.2025, исх-140/3023 от 09.09.2025
6 | вх-140/4632 от 02.09.2025 | 12 | 2 | нежилое здание, ул.Кирова, 54 | 0.02 | Кузнецов Е.А. | 2 | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  | ТУ №исх-140/3069 от 11.09.2025, №112/КТС-25 от 18.09.2025, исх-140/3210 от 19.09.2025
7 | вх-140/4789 от 08.09.2025 | 15 | 2 | складское помещение, Северное шоссе, 56 | 0.25 | ИП Григорьева Ю.В. | 2 | - | - | - | - | - | 13 |  |  |  | ТУ №исх-140/3189 от 18.09.2025, №118/КТС от 29.09.2025, исх-140/3368 от 30.09.2025
8 | вх-140/4996 от 04.09.2025 | 20 | 3 | складское помещение здания энергоцеха, пр.Мира, 55 | 0.04572 | ООО "Парус плюс" | 2 | 3 | - | - | - | - | 15 |  |  |  | ТУ №исх-140/3214 от 19.09.2025, №119/КТС-25 от 02.10.2025, исх-140/3424 от 03.10.2025
9 | вх-140/5156 от 23.09.2025 | 13 | 2 | здание 2 этажа, площадь 540 кв.м. Автомойка" здание Склад 144 кв.м, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 20 | 0.08 | Кулькин Э.Г. | 2 | - | - | - | - | - | 11 |  |  |  | ТУ №исх-140/3395 от 01.10.2025, №122/КТС-25 от 09.10.2025, исх-140/3518 от 10.10.2025
10 | вх-140/5242 от 25.09.2025 | 11 | 2 | склад №3, Северное шоссе, 10/4 | 0.115 | Карпунова О.И. | 1 | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  | ТУ №исх-140/3370 от 30.09.2025, №123/КТС-25 от 09.10.2025, исх-140/3519 от 10.10.2025
11 | вх-140/4858 от 10.09.2025 | 10 | 2 | нежилое здание (лаборатория), нежилое здание (автомойка для грузовых автомобилей), ул.Джержинского, 29 | 0.03 | Макаренко А.А. | 1 | - | - | - | - | - | 9 |  |  |  | ТУ №исх-140/3136 от 16.09.2025, №114/КТС-25 от 23.09.2025, исх-140/3269 от 24.09.2025
12 | вх-140/5418 от 02.10.2025 | 20 | 4 | гараж-склад №26, гараж-склад №25, бокс №24, г.Амурск, пр.Мира, 47 | 0.044289 | Магеррамов Р.Е. | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 9 |  |  |  | ТУ №исх-140/3670 от 20.10.2025, №128/КТС-25 от 29.10.2025, исх-140/3841 от 30.10.2025
13 | вх-140/5923 от 21.10.2025 | 16 | 4 | ПГК "Дружба", г.Амурск, пр.Строителей, 4Б, в зоне коммунально-складских предприятий | 0.032121 | ПГК "Дружба" | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 13 |  |  |  | ТУ №исх-140/3827 от 29.10.2025, №133/КТС-25 от 19.11.2025, исх-140/4160 от 20.11.2025
14 | вх-140/6522 от 17.11.2025 | 29 | 3 | нежилое помещение (павильоны 2 штуки), в зоне пересечения ул.Севастопольской и ул.Комсомольской | 0.05 | Слободянюк С.Г. | 3 | 13 | - | - | - | - | 13 |  |  |  | ТУ №исх-140/4419 от 09.12.2025, №153/КТС-25 от 22.12.2025, исх-140/4676 от 26.12.2025
15 | 223 от 20.01.2025 | 13 | 2 | здание бытового обслуживания, Хабаровский край, Амурский район | 0.08723 | Бехимов А.А. | 2 | - | - | - | - | - | 11 |  |  |  | ТУ №исх-140-151-01/40 от 24.01.2025, №6/КТС-25 от 140-151-01/40 от 24.01.2025, договор заявителем не подписан
16 | вх-140/664 от 03.04.2025 | 12 | 3 | склады, Хабаровский край, г.Амурск, ул.Лесная | 0.032618 | Гуляев Г.В. | 2 |  | 3 | 2 | 5 | - | 5 |  |  |  | ТУ №исх-140/1028 от 15.04.2025, заявителем не предоставлены документы по замечаниям юристов от 21.04.2025
17 | вх-140/5943 от 22.10.2025 | 42 | 3 | гаражи, Хабаровский край, г.Амурск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка | 0.39 | Кириленко Е.Г. | 1 | 33 | - | - | - | - | 8 |  |  |  | ТУ №исх-140/3830 от 29.10.2025, №145/КТС-25 от 15.12.2025, исх-140/4490 от 16.12.2025, договор заявителем не подписан
18 | вх-140/6546 от 18.11.2025 | 24 | 3 | склад, Северное шоссе, 4 | 0.10427 | ИП Окладников С.И. | 2 | 9 | - | - | - | - | 13 |  |  |  | ТУ №исх-140/4402 от 08.12.2025, №154/КТС-25 от 22.12.2025, исх-140/4677 от 26.12.2025, договор заявителем не подписан
19 | 101 от 14.01.2025 | 15 | 2 | индивидуальный , зем.участок с кадастровым номером 27:22:0011404:491, ул.Парковая, 31 | 0.01328 | МУП ППТС в интересах Журилкина С.М. | 3 | - | 5 | 7 | 12 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №140-151-01/35 от 23.01.2025
20 | вх-140-пр/77 от 30.01.2025 | 14 | 2 | гараж, зем.участок с кадастровым номером 27:22:0040207:264, ул.Культурная, 1 | 0.7951 | МУП ППТС в интересах Гуркина И.Ю. | 3 | - | 3 | 8 | 11 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/189 от 11.02.2025
21 | вх-140/1927 от 28.04.2025 | 11 | 2 | склад, Комсомольское шоссе, 24 | 0.229 | МУП ППТС в интересах АО "Дальстальконструкция" | 3 | - | 5 | 3 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1275 от 05.05.2025
22 | вх-140/2157 от 12.05.2025 | 11 | 2 | административное здание, ул.Химическая | 0.31 | МУП ППТС в интересах Х.Б.Иброхимов | 3 | - | 5 | 3 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1376 от 15.05.2025
23 | вх-140/2159 от 12.05.2025 | 11 | 2 | супермаркет с развлекательным центром, севернее пересечения ул.Вокзальной и пр.Мира | 0.39 | МУП ППТС в интересах Е.А.Деревщиков | 3 | - | 5 | 3 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1375 от 15.05.2025
24 | вх-140/2025 от 05.05.2025 | 14 | 2 | жилой комплекс по пр.Первостроителей, пересечение ул.Вокзальная и пр.Первостроителей | 3.2868 | МУП ППТС в интересах ООО СЗ "Основа" | 3 | - | 5 | 6 | 11 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1371 от 15.05.2025
25 | вх-140/2023 от 05.05.2025 | 13 | 2 | жилой дом, баня, гараж, мастерская, ул.Жуковского, стр.56 | 0.025 | МУП ППТС в интересах В.Г.Синюшкин | 3 | - | 4 | 6 | 10 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1379 от 15.05.2025
26 | вх-140/3118 от 24.06.2025 | 8 | 2 | служебный гараж, ул.Кирзавод, 54 | 0.081 | МУП ППТС в интересах О.П.Ковалев | 3 | - | 3 | 2 | 5 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2007 от 26.06.2025
27 | вх-140/2862 от 11.06.2025 | 8 | 2 | многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями, ул.Бульвар Юности, в районе дома №2 | 0.71 | МУП ППТС в интересах ООО СЗ "РУССТРОЙ-ИНВЕСТ" | 3 | - | 3 | 2 | 5 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/1707 от 06.06.2025
28 | вх-140/2999 от 19.06.2025 | 15 | 2 | индивидуальный жилой дом, пер.Бригадный, 22/2 | 0.03 | МУП ППТС в интересах У.М.Латифов | 3 | - | 7 | 5 | 12 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2003 от 26.06.2025
29 | вх-140/3180 от 30.06.2025 | 11 | 2 | индивидуальный жилой дом, пер.Гравийный, 16 | 0.05 | МУП ППТС в интересах А.М.Корнеевец | 3 | - | 5 | 3 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2097 от 03.07.2025
30 | вх-140/3470 от 10.07.2025 | 11 | 2 | индивидуальный жилой дом, ул.Парковая, 23 | 0.010996 | МУП ППТС в интересах С.Г.Шипилов | 3 |  | 3 | 5 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" исх-140/2303 от 17.07.2025
31 | вх-140/3473 от 10.07.2025 | 10 | 2 | индивидуальный жилой дом, ул.4-я Силинская, 2 | 0.015 | МУП ППТС в интересах Е.Г.Дехтяренко | 3 | - | 2 | 5 | 7 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2305 от 17.07.2025
32 | вх-140/3480 от 25.07.2025 | 8 | 2 | термальный комплекс и гостиница, ул.Хасановская, 7/2 | 3.2033 | МУП ППТС в интересах ИП Сахарюк М.М. | 3 | - | 1 | 4 | 5 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2457 от 31.07.2025
33 | вх-140/3747 от 23.07.2025 | 14 | 2 | гаражи, ул.Хетагуровская | 0.08 | МУП ППТС в интересах ПГК "Искра" | 3 | - | 5 | 6 | 11 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2453 от 31.07.2025
34 | вх-140/4087 от 08.08.2025 | 12 | 2 | нежилое административное здание, ул.Комсомольская, 1 | 0.1 | МУП ППТС в интересах МБУК "ИМЦКиБО" | 3 | - | 5 | 4 | 9 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2652 от 14.08.2025
35 | вх-140/3883 от 30.07.2025 | 11 | 2 | "магазин, ориентировочно на расстоянии 12м. в восточном направлении от ориентира многоквартирного жилого дома №33 по пр.Победы, на земельных участках с кадастровыми номерами 27:22:0040606:3980, 27:22:0040606:3981 | 0.315 | МУП ППТС в интересах Д.А.Шамоян | 3 | - | 5 | 3 | 8 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2485 от 04.08.2025
36 | вх-140/4373 от 20.08.2025 | 7 | 2 | индивидуальный жилой дом, расположенный западнее жилой застройки квартала индивидуальной усадебной застройки "Майский" в ЛО (строительный номер 23), на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0040601:22 | 0.018258 | МУП ППТС в интересах С.И.Хряковский | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2769 от 22.08.2025
37 | вх-140/4371 от 20.08.2025 | 8 | 2 | индивидуальный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0040906:134, ул.Школьная, 20 | 0.018258 | МУП ППТС в интересах Д.Б.Левин | 3 | - | 3 | 2 | 5 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2768 от 22.08.2025
38 | вх-140/4372 от 20.08.2025 | 9 | 2 | здание бытового обслуживания со встроенным магазином, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0040601:18, ул.Свердлова, зем.участок 44 | 0.31 | МУП ППТС в интересах О.А.Таболова | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2785 от 25.08.2025
39 | вх-140/4447 от 25.08.2025 | 10 | 2 | "клуб творческой деятельности, клуб художественной деятельности для проведения мастер классов", расположенные на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0040404:70, парк "Сказочный городок", пересечение ул.Ленинградская и ул.Советская | 0.268 | МУП ППТС в интересах ООО "Омега" | 3 | - | 4 | 3 | 7 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2876 от 28.08.2025
40 | вх-140/4781 от 08.09.2025 | 6 | 2 | 7 малоэтажных многоквартирных жилых домов (на 32 квартиры), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0031802:675, по ул.Дзержинского, 27/2 | 1.5 | МУП ППТС в интересах В.Н.Баранов | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/3060 от 10.09.2025
41 | вх-140/4547 от 28.08.2025 | 7 | 2 | приемное отделение модульного типа между корпусами терапевтического и хирургического отделения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0030301:33, ул.Димитрова, 4 | 0.89 | МУП ППТС в интересах КГБУЗ "Городская больница №7" | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/2958 от 03.09.2025
42 | вх-140/5482 от 06.10.2025 | 9 | 2 | гаражи боксового типа, ул.Гагарина, 17к.3 | 0.06 | МУП ППТС в интересах Р.З.о.Назаров | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/3516 от 09.10.2025
43 | вх-140/5942 от 22.10.2025 | 4 | 2 | административно-гостиничный комплекс "Деловой центр" в городе Комсомольске-на-Амуре, ул.Дзержинского, 27 | 0.85 | МУП ППТС в интересах КГКУ "СЗ мин.строительства | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/3736 от 23.10.2025
44 | вх-140/6803 от 28.11.2025 | 12 | 2 | ЖК "Яблоневый сад", в районе пересечения пр.Октябрьский и ул.Дзержинского, зем.участок с кадастровым номером 27:22:0000000:5163 | 9.6 | МУП ППТС в интересах ООО "Специализированный застройщик "Новый город" | 3 | - | 3 | 6 | 9 | - | - |  |  |  | Согласование СП "КТС" №исх-140/4403 от 08.12.2025

## Подключенные 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Общий срок оказания услуги, рабочих дней | Общее количество процедур | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения с третьими лицами | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией | Общий срок согласований | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
Договора исполненные в 2025 году
г.Хабаровск
1 | 256 от 04.02.2021 | 1173 | 3 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 2.3689 | ООО "СЗ"Дежнев" | 3 | 11 | 5 | 62 | 67 | - | 20 | 1072 | 1 этап-71 2 этап-71 3 этап- 4 5 этап- 85 | 1 этап-26.06.2023 2 этап-26.06.2023 3 этап-16.10.2024 5 этап-16.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 9 (девять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 6 (шесть) из которых о переносе срока подключения этапов строительства. Дополнительно 4 этап без тепловой нагрузки
2 | №2652 от 15.08.2022 | 172 | 3 | Духовно-просветительский центр. 1очередь - Епархтальное Управление | 0.1344 | Православная религиозная организация Хабаровская епархия Русской Православной Церкви | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | - | 5 | 124 | 66 | 2025-03-19 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
3 | 3453 от 18.10.2022 | 603 | 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями не первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Заозерная, 34 | 0.2132 | ООО "СЗ "Беринг" | 2 | 14 | 5 | 59 | 64 | - | 4 | 519 | 46 | 2025-03-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
4 | 165 от 28.01.2022 | 764 | 3 | Жилой дом с пристроенным блоком общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Шеронова, 20 в г.Хабаровске | 1.0807 | ООО "ДАЛЬХАБСБЫТ" | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | - | 15 | 711 | 29 | 2025-05-27 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока внесения платы и смена руководителя, 1 (один) о изменении нагрузки, 2 (два) о переносе срока подключения.
5 | 1298 от 18.05.2022 | 724 | 3 | Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Морозова П. Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска. Строение №1, подземная автостоянка, Строение №2 | 1.3492 | АО "Сахалин-Инжиниринг" | 3 | 0 | 0 | 29 | 29 | - | 6 | 686 | 1 этап - 90 2 этап - 27 | 1 этап-17.03.2025 2 этап-26.05.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о выделении этапов строительства, 2 (два) о переносе срока подключения.
6 | 3592 от 27.10.2022 | 700 | 3 | Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского в г. Хабаровске"; "Многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Малиновского. | 1.153 | ООО "СЗ" "ДАРС-ХАБАРОВСК" | 3 | 34 | 0 | 123 | 123 | - | 4 | 536 | 5 дом -4 1 дом - 183 | 5-09.12.2024 1-29.09.2025 | 23.05.2023 вх.№1525 Заявителем внесены существенные изменнения в заявку. За период исполнения договора было заключено 5 (пять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о о месте нахождения домов, 1(оин) о смене наименования объекта, местонахождении домов, тепловых нагрузок, 1 (один) о переносе срока подключения, 1 (один) о смене реквизитов.
7 | 1106 от 18.04.2023 (дополнения от 12.05.2023 вх. №1383, 19.05.2023 вх. №1485, 26.05.2023 вх. №1591) | 470 | 3 | Жилой комплекс по ул. Герцена, 15 в Индустриальном районе г. Хабаровска | 0.9422 | ООО СЗ "ЦИТ-Строй" | 2 | 1 | 15 | 56 | 71 | - | 10 | 386 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 4 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -47 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 20.12.2024 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -17.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о разделении на этапы, 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о изменении наименования объекта, 1 (один) - о переносе срока подключения
8 | 04.05.2023 №1310 | 480 | 3 | Склад по переулку Черепичному в г.Хабаровске | 0.132 | ИП Островский Е.С. | 3 | 0 | 0 | 79 | 79 | - | 7 | 391 | 106 | 2025-04-29 | -
9 | 30.03.2023 №881 | 563 | 3 | Спортивный клуб | 0.6 | ООО "Финт ДВ" | 2 | 21 | 2 | 53 | 55 | - | 13 | 472 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о перераспр.з.у., 3 (три) - о переносе срока подключения
10 | 22.06.2023 №1966 | 570 | 3 | Спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности, 34Б | 0.23577 | ООО "Финт ДВ" | 2 | 8 | 2 | 53 | 55 | - | 5 | 500 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения
11 | 3609 от 25.12.2020 | 1039 | 3 | Жилые дома по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске | 1.7107 | ООО «Специализированный застройщик «Взлет Девелопмент» | 1 | 0 | 11 | 83 | 94 | - | 19 | 925 | - для ж.д.1 еще не было таких требований 508 - для ж.д.4 | ж.д.1 -31.03.2022 ж.д.4 -24.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 6 (шесть) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (одно) о изменении состава объекта
12 | 621 от 07.03.2023 | 512 | 3 | Многоквартирный жилой дом по ул. Лейтенанта Шмидта в Кировском р-не г. Хабаровска | 0.37175 | ООО «СЗ «ДВ Кристалл 2» | 2 | 6 | 14 | 55 | 69 | - | 7 | 428 | 80 | 2025-03-31 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (одно) из которых о изменении подключаемой нагрузки
13 | 3540 от 21.10.2022 | 658 | 3 | Механические мастерские по адресу г.Хабаровск,ул.Знаменщикова. Д.11А | 0.0546 | ОАО «Благовещенское ППЖТ» | 2 | 0 | 23 | 37 | 60 | - | 9 | 587 | 133 | 2025-06-30 | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашений к договору по инициативе Заявителя о переносе срока подключения
14 | 2817 от 09.08.2023 | 397 | 3 | Торговый рынок | Сум. 0,15787, в т.ч. Доп. 0,08865 | ИП Нейтан А. | 3 | 7 | 3 | 41 | 44 | - | 5 | 338 | 150 | 2025-03-19 | -
15 | 20ЗД от 29.05.2024 | 271 | 3 | Размещение модульного спортивного объекта на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.436 | КГАУ ДО СШОР "Ерофей" | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | - | 7 | 229 | 90 | 2025-07-29 | -
16 | 3865 25.10.2023 | 498 | 3 | Группа жилых домов по ул. Тихоокеанская в Кировском районе г. Хабаровска. Жилой дом №5 | 0.3721 | ООО «СЗ «Взлет ДВ» | 2 | 1 | 0 | 77 | 77 | - | 7 | 411 | 26 | 2025-11-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя о изменении срока подключения Объекта
17 | 2012 от 27.06.2023 | 579 | 3 | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского в Индустриальном районе г. Хабаровска | 1.5005 | ООО "Специализированный застройщик "Дом Арт" | 1 | 6 | 2 | 25 | 27 | - | 14 | 531 | ж.д.1 - 235 ж.д.2 - 29 ж.д.3 - 216 ж.д.4 - 29 ж.д.5 - 235 ж.д.7 - 12 | ж.д.4 - 12.08.2025 ж.д.2 - 14.08.2025 ж.д.7 - 23.10.2025 ж.д.1 - 30.10.2025 ж.д.3 - 30.10.2025 ж.д.5 - 30.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о изменении границ з.у., 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о дополнении кадастр.номера з.у., 1 (один) о переносе срока подключения.
18 | 1951 от 30.07.2020 | 1311 | 3 | Котельная корпус №3 инв. №11129 литер В, В1, В2, В3, В4 по адресу: г. Хабаровск, ул. Красноречеснкая, 139, литер В, В1, В2, В3, В4 | 0.105 | ИП Нерубенко А. В. | 1 | 0 | 2 | 396 | 398 | - | 8 | 904 | 221 | 2025-12-25 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя о изменении срока подключения Объекта.
19 | 371 16.02.2021 | 452 | 4 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенными помещениями непроизводственного назначения по пер. Азовскому в Индустриальном районе г. Хабаровска ( II этап) | 3.1239 | ООО "Специализированный застройщик "РациоПолис" | 4 | 2 | 48 | 44 | 92 | 32 | 2 | 352 | II этап - 36 | 2025-02-28 | За период исполнения договора было заключено 3 три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о изменении реквизитов, 1 (один) о перераспределнии нагрузки, 1 (один) о переносе сроков подключения, о включении дополнительного этапа, перераспределение нагрузки подключения.
20 | 324 08.02.2023 | 372 | 3 | «Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №1» и «Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №2» (Жилой дом №2) | 0.6786 | ООО "СЗ-КАРУН" | 2 | 5 | 0 | 102 | 102 | - | 5 | 258 | 47 | 2025-12-09 | За период исполнения договора был заключен (один) дополнительное соглашение к договору по инициативе Заявителя о самостоятельном выполнении мероприятий
21 | 2187 10.07.2023 | 286 | 4 | «Многоквартирный жилой дом №2 со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского», «Многоквартирный жилой дом №3 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского», «Многоквартирный жилой дом №4 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского» (Дома №3,4) | 1.2064 | ООО "СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК" | 3 | 0 | 0 | 195 | 195 | 11 | 1 | 87 | ж.д.№4 - 1 ж.д.№3 - 8 | ж.д.№4 - 22.08.2025 ж.д.№3 - 17.10.2025
22 | 23.11.2021 № 083-3 | 434 | 7 | Жилой комплекс в границах ул. Гамарника –ул. Павловича в г. Хабаровске | 1.8901 | ООО «СЗ-Альтамира» | 1 | - | - | - | - | 11 | 12 | 402 | нд | Акт готовности от 08.08.2023 (Q -0,7231) 1 этап Акт о подключении от 08.08.2023 1 этап Акт сдачи приемки от 18.08.2023 Акт готовности от 30.11.2023 ГП 2 Акт о подключении от 02.04.2024 ГП2 Акт готовности от 11.06.2025 ГП 1 (4 этап) 0,4592 Гкал/час Акт о подключении от 15.07.2025 ГП 1 (4 этап) 0,4592 Гкал/час | № 41/71-22 от 17.01.2022 Указан срок выполения мероприятия до 1 этапа, при подключении одного этапа АО ДГК выполняет мероприятие на весь объект. Перенос сроков подключения заявителем
23 | от 14.04.2022 №343 (вх. 27.04.2022 № 3704) + выбор варианта подключения от 05.05.2022 | 636 | 6 | «Административное здание по ул. Карла Маркса 200 г. Хабаровска» | 0.056 | ООО «С-К «Эверест» | 2 | - | - | - | - | 17 | 9 | 512 | 70 | Акт готовности от 18.07.2024 Акт о подключении от 26.11.2024 Акт сдачи приемки от 24.02.2025 | № 1058/ХТС-22 от 26.07.2022 Перенос сроков подключения заявителем
24 | 17.05.2022 № 36-1035 06.05.2022 № 36-949 (рег.вх.№ 4090 от 11.05.2022) | 696 | 6 | Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый), Терминал МВЛ | 1.6325 | АО «Международный АВИАТЕРМИНАЛ Хабаровск» | 2 | 19 | 5 | - | - | 17 | 9 | 553 | 90 | Акт готовности от 02.11.2024 Акт о подключении от 02.04.2025 Акт сдачи приемки от 10.04.2025 | № 1057/17-22 от 26.07.2022 + протокол от 26.08.2022 Перенос сроков подключения заявителем
25 | от 26.09.2022 № 385 (вх от 28.09.2022 № 9004) | 904 | 7 | Нежилое здание магазина | 0.0638 | МУП «Тополевское», в интересах Сизых Инесса Сергеевна. | 3 | - | - | 49 | 26.09.2022 заявка/ договор 1565/ХТС-22 от 06 .12.2022 | 10 | 9 | 806 | нд | Акт готовности от 05.12.2024 Акт о подключении от 25.12.2025 Акт сдачи приемки от 23.05.2025 | № 1565/ХТС-22 от 06 .12.2022 (вернули 09.06.2023) Перенос сроков подключения заявителем
26 | от 19.04.2023 № 3448 + изменения в заявку 16.06.2023 № 5910 | 513 | 6 | Склад, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. 1220 км, Мотель, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. 1220 км | 0.095 | Наумов Иван Алексеевич | 2 | 28 | 29 | - | - | 13 | 9 | 347 | 82 | Акт готовности от 27.12.2024 Акт о подключении от 20.05.2025 Акт сдачи приемки от 21.05.2025 | № 148/ХТС-23 от 22.08.2023 Перенос сроков подключения заявителем
27 | от 12.07.2023 № 6981 | 350 | 5 | База ООО «Амур Сервис Компани | 0.25 | ООО «АСК» | 1 | - | 24 | - | - | 11 | 9 | 297 | нд | Акт готовности от 26.07.2025 Акт о подключении от 05.12.2024 Акт сдачи приемки от 03.06.2025 | № 165/ХТС-23 от 26 .09.2023 Перенос сроков подключения заявителем
28 | от 22.08.2023 № 8582 | 448 | 7 | Жилой дом с автомобильной стоянкой по ул. Карла Маркса в Железнодорожном районе города Хабаровска | 0.6395 | ООО «СЗ - АСК» | 2 | - | 4 | - | - | 12 | 10 | 377 | 36 | Акт готовности от 06.03.2025 Акт о подключении от 19.06.2025 Акт сдачи приемки от 16.10.2025 | № 178/ХТС-23 от 11 .10.2023 Перенос сроков подключения заявителем
29 | 13.07.2023 № 2265 +недост. 14.09.2023 № 87 | 438 | 7 | Магазин по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 49 | 0.033 | АО "ПИЛЛАР" | 3 | 44 | - | - | - | 12 | 10 | 257 | нд | Акт готовности от 10.01.2025 Акт о подключении от 30.06.2025 Акт сдачи приемки на подписи | 96/ХТС-24 от 14.06.2024 Перенос сроков подключения заявителем
г. Комсомольск-на-Амуре
1 | 6596 от 03.10.2024 | 214 | 5 | торговый центр, г.Амурск, 27:18:0000002:4605, пр.Мира | 0.18323 | ИП Шумейко Э.Д. | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 196 | - | №9/2025 от 20.08.2025 | ТУ140-151-01/3946 от 23.10.2024, №146/КТС-24 от 30.10.2024 Перенос сроков подключения заявителем
2 | 2015-10-07 | 2358 | 5 | склад, литер Р, ул.Кирова, 54 | 0.097775 | Муковина Н.И. | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2347 | - | №4/2025 от 17.06.2025 | ТУ №4433 от 20.10.2015, собственная врезка Перенос сроков подключения заявителем
3 | 2018-06-21 | 1822 | 5 | гаражные боксы, зем.участок 27:22:003113:728 (180 м. в восточном направлении от автозаправочного комплекса по ул.Орловская, 1) | 0.049421 | ГСК "Орловский" | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 1812 | - | №11/2025 от 19.09.2025 | ТУ №3189 от 03.07.2018, т/трассы администрации г.Комсомольска-на-Амуре Перенос сроков подключения заявителем
4 | 2015-10-07 | 2432 | 5 | склад №6, часть 2, ул.Кирова, 54 | 0.049595 | Муковина Н.И. | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 2420 | - | №12/2025 от 26.09.2025 | №4433 от 20.10.2015, собственная врезка Перенос сроков подключения заявителем
5 | 2015-10-07 | 2481 | 5 | склад №6, часть 1, ул.Кирова, 54 | 0.0427 | Сердюков А.И. | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 2470 | - | №13/2025 от 26.09.2025 | №4433 от 20.10.2015, собственная врезка Перенос сроков подключения заявителем
6 | вх.№419 от 26.01.2024 | 441 | 6 | гаражи, г.Амурск, Западное шоссе | 0.17209 | ГСК №264 | 2 | 80 | 1 | 5 | 6 | - | 12 | 341 | - | №20/2025 от 30.10.2025 | ТУ №140-151-01/2049 от 13.06.2024, №58/КТС-24 от 20.06.2024, исх.№140-151-01/2175 от 20.06.2024 Перенос сроков подключения заявителем
7 | вх.№4698 от 29.07.2024 | 318 | 8 | гаражи, г.Амурск, Западное шоссе | 0.080438 | ПГК №64 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | 289 | - | №21/2025 от 06.11.2025 | ТУ №140-151-01/3040 от 22.08.2024, №111/КТС-24 от 05.09.2024, исх.140-151-01/3294 от 06.09.2024 Перенос сроков подключения заявителем
8 | вх-140/3635 от 17.07.2025 | 78 | 6 | индивидуальный гараж, г.Амурск, ул.Лесная, 5Б | 0.003537 | Голубятников А.А. | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 59 | - | №24/2025 от 06.11.2025 | ТУ №исх-140/2430 от 29.07.2025, №105/КТС-25 от 12.08.2025, исх-140/2622 от 13.08.2025 Перенос сроков подключения заявителем
9 | вх-140/376 от 18.02.2025 | 186 | 6 | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира, 17/1 | 0.001562 | Перевезенцев Ю.А. | 2 | 9 | 2 | 10 | 12 | - | 13 | 150 | - | №23/2025 от 17.11.2025 | ТУ №исх-140/781 от 27.03.2025, №39/КТС-25 от 08.04.2025, исх-140/938 от 09.04.2025 Перенос сроков подключения заявителем
10 | вх.№4088 от 24.07.2019 | 1366 | 5 | детский сад в микрорайоне №3 (стройка), второй привокзальный район | 0.6818 | МУП ППТС в интересах ООО СЗ СК "Система" | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1357 | - | №1/2025 от 19.03.2025 | Согласование СП "КТС" №2894 от 01.08.2019 Перенос сроков подключения заявителем
11 | 2014-05-19 | 2702 | 5 | административное здание со встроенным магазином, пересечение ул.Севастопольская и ул.Комсомольская (ул. Севастопольская, 28) | 0.27356 | МУП ППТС в интересах Слободянюк С.Г. | 3 | - | - | 7 | 7 | - | - | 2692 | - | №3/2025 от 17.06.2025 | ТУ №583 от 30.05.2014, подключение от т/тр МУП ППТС Перенос сроков подключения заявителем
12 | 2019-04-04 | 1500 | 5 | индивидуальный жилой дом, ул.Милицейская, 47 | 0.03747 | МУП ППТС в интересах ИП Кравчук К.В. | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1494 | - | №5/2025 от 20.06.2025 | Согласование СП "КТС" №1146 от 09.04.2019 Перенос сроков подключения заявителем
13 | 2020-07-31 | 1423 | 5 | индивидуальный жилой дом, ул.Полярная, 21 | 0.025789 | МУП ППТС в интересах Синьгаева Н.В. | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | 1415 | - | №6/2025 от 20.06.2025 | Согласование СП "КТС" №3016 от 06.08.2019 Перенос сроков подключения заявителем
14 | вх.№6253 от 09.08.2023 | 506 | 5 | многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями, зем.участок с кадастровым номером 27:22:0030606:8 по ул.Красногвардейская 19 | 0.26961 | МУП ППТС в интересах ООО СЗ "Русстрой-Инвест" | 3 | - | - | 7 | 7 | - | - | 496 | - | №7/2025 от 20.08.2025 | Согласование СП "КТС" №140-151-01/2882 от 17.08.2023 Перенос сроков подключения заявителем
15 | 2012-12-13 | 3118 | 5 | администрвтивно-офисное здание, ул.Красноармейская, 19 | 0.038835 | МУП ППТС в интересах ИП Тимофеев В.А. | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3115 | - | №10/2025 от 19.09.2025 | ТУ №5989 от 17.12.2012, подключение от т/тр МУП ППТС Перенос сроков подключения заявителем
16 | вх.№3551 от 11.06.2024 | 337 | 5 | столярные мастерские, склады №2,3,4,5, строение вспомогательного использования - 2 объекта, магазин со складскими помещениями, ул.Базовая, 5 | 0.38594 | МУП ППТС в интересах ООО "Азбука роста" | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 328 | - | №14/2025 от 14.10.2025 | Согласование СП "КТС" №140-151-01/2182 от 21.06.2024 Перенос сроков подключения заявителем
17 | вх.№10166 от 20.12.2023 | 455 | 5 | двухэтажные здание в колическтве 3 отдельных зданий на территорий ООО "Бизнесцентр", ул.Дзержинского, 3 | 0.021492 | МУП ППТС в интересах Малохатько О.С. | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 448 | - | №15/2025 от 22.10.2025 | Согласование СП "КТС" №140-151-01/4712 от 27.12.2023 Перенос сроков подключения заявителем
18 | 2018-06-29 | 1780 | 5 | жилой дом на 5 квартир, жилой дом на 3 квартины, жилой дом на 2 квартиры, гараж на 14 боксов, ул.Хетагуровская, 13 (второй этап) | 0.30865 | МУП ППТС в интересах ТСН "Английская деревня" (ИП Тимофеев В.А, Стенюшин Н.С.) | 3 | - | - | 8 | 8 | - | - | 1769 | - | №16/2025 от 23.10.2025 | Согласование СП "КТС" №3309 от 11.07.2018 Перенос сроков подключения заявителем
19 | 2020-03-02 | 1370 | 5 | реабилитационный центр с аптечным пунктом, зем.участок 27:22:0030507:563 в г.Комсомольске-на-Амуре | 0.029987 | МУП ППТС в интересах Слободянюк С.Г. | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1361 | - | №17/2025 от 31.10.2025 | Согласование СП "КТС" №956 от 13.03.2020 Перенос сроков подключения заявителем
20 | вх.№4613 от 30.05.2023 | 616 | 5 | нежилое здание, ул.Котовского, 8/2 | 0.12612 | МУП ППТС в интересах Шамоян Д.А. | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | 610 | - | №26/2025 от 20.11.2025 | ТУ №1912 от 08.06.2023, подключение от т/тр МУП ППТС Перенос сроков подключения заявителем