## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5631.1222 | 14209.4584 | 147.7571 | 1382.3972 | 12340.4971 | 338.8071 | 816.9882 | 40.5877 | 289.8608 | 358.0622 | 128.4774 | 11561.1364 | 63.72 | 394.0995 | 11034.442 | 68.875 | 1832.1354 | 44.251 | 698.4369 | 947.1913 | 142.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.7975 | 12228.4254 | 92.4564 | 372.1133 | 11473.7775 | 290.0783 | 10623.1997 | 47.8498 | 59.4231 | 10401.7302 | 114.1966 | 506.0256 | 10.525 | 118.169 | 266.5425 | 110.7891 | 1099.2001 | 34.0815 | 194.5212 | 805.5048 | 65.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 483.6972 | 202.8411 | 20.4286 | 124.4798 | 56.4269 | 1.5059 | 28.1044 | 7.176 | 20.2586 | 0.24964 | 0.42018 | 49.9919 | 9.4724 | 13.289 | 26.7355 | 0.495 | 124.7448 | 3.7802 | 90.9322 | 29.4418 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.8768 | 63.0147 | 16.7974 | 1.177 | 43.466 | 1.5743 | 9.7993 | 9.4492 | 0 | 0 | 0.35015 | 1.7093 | 0 | 1.177 | 0 | 0.53226 | 51.506 | 7.3482 | 0 | 43.466 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 535.6822 | 429.7873 | 16.5232 | 269.6433 | 128.4199 | 15.2009 | 134.9441 | 0.011215 | 83.9305 | 45.2318 | 5.7706 | 103.5368 | 16.094 | 66.0461 | 18.1759 | 3.2209 | 191.3064 | 0.418 | 119.6667 | 65.0123 | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.6993 | 102.1816 | 17.4391 | 50.6436 | 20.1395 | 13.9595 | 33.3149 | 10.1471 | 18.1582 | 0.22353 | 4.7861 | 24.676 | 6.874 | 0 | 13.1864 | 4.6157 | 44.1907 | 0.418 | 32.4854 | 6.7296 | 4.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3721.2156 | 2691.6678 | 67.29 | 938.3374 | 1589.0997 | 96.9406 | 451.1317 | 12.6424 | 155.4518 | 257.7035 | 25.334 | 919.3565 | 30.4847 | 314.0978 | 541.9719 | 32.8021 | 1321.1795 | 24.163 | 468.7878 | 789.4243 | 38.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.6649 | 1365.0789 | 33.1918 | 320.2927 | 925.5622 | 86.0321 | 83.4426 | 9.4128 | 41.2649 | 9.1296 | 23.6353 | 338.1602 | 3.1796 | 116.9919 | 187.2751 | 30.7135 | 943.4761 | 20.5994 | 162.0359 | 729.1575 | 31.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83248 | 0.83248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83248 | 0.83248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 318.0303 | 97.9086 | 25.5359 | 49.9367 | 16.2887 | 6.1473 | 58.3913 | 20.7582 | 30.2199 | 4.5673 | 2.846 | 14.6105 | 1.5762 | 0.66654 | 9.7968 | 2.5711 | 24.9068 | 3.2016 | 19.0503 | 1.9246 | 0.73031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4757 | 33.6213 | 22.6803 | 0 | 5.2529 | 5.6882 | 23.7918 | 18.8408 | 0 | 0.88964 | 4.0614 | 1.682 | 0.47145 | 0 | 0.5178 | 0.69278 | 8.1475 | 3.3681 | 0 | 3.8454 | 0.93407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 572.4969 | 10785.4148 | 16.1406 | 0 | 10550.2618 | 219.0124 | 144.4167 | 0 | 0 | 50.31 | 94.1067 | 10473.6407 | 6.0928 | 0 | 10437.762 | 29.7859 | 168.159 | 10.8494 | 0 | 61.3883 | 95.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.0808 | 10663.6964 | 1.5154 | 0 | 10479.357 | 182.8241 | 10472.8511 | 0 | 0 | 10391.4874 | 81.3637 | 139.7981 | 0 | 0 | 65.5632 | 74.2349 | 51.0473 | 1.5154 | 0 | 22.3064 | 27.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край | Г | 2545.9876 | 1732.4229 | 42.8453 | 591.9886 | 843.1533 | 254.4357 | 475.0616 | 18.5064 | 113.2536 | 239.0676 | 104.2339 | 534.8538 | 2.7268 | 136.501 | 347.1104 | 48.5156 | 722.5075 | 21.6121 | 342.2341 | 256.9752 | 101.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.5612 | 823.8884 | 35.7577 | 191.902 | 385.3005 | 210.9282 | 142.1946 | 10.6558 | 25.2439 | 11.0181 | 95.2768 | 243.7916 | 0.89215 | 36.5231 | 118.6266 | 87.7497 | 437.9022 | 24.2097 | 130.135 | 255.6558 | 27.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 102.3668 | 95.2043 | 5.6319 | 33.5171 | 55.0144 | 1.0407 | 5.8864 | 3.24 | 2.3968 | 0.24964 | 0 | 30.1055 | 0 | 4.3325 | 25.3231 | 0.45 | 59.2123 | 2.3919 | 26.7879 | 29.4418 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.294 | 51.3186 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 50.8313 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 102.3668 | 95.2043 | 5.6319 | 33.5171 | 55.0144 | 1.0407 | 5.8864 | 3.24 | 2.3968 | 0.24964 | 0 | 30.1055 | 0 | 4.3325 | 25.3231 | 0.45 | 59.2123 | 2.3919 | 26.7879 | 29.4418 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.294 | 51.3186 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 50.8313 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 102.3668 | 95.2043 | 5.6319 | 33.5171 | 55.0144 | 1.0407 | 5.8864 | 3.24 | 2.3968 | 0.24964 | 0 | 30.1055 | 0 | 4.3325 | 25.3231 | 0.45 | 59.2123 | 2.3919 | 26.7879 | 29.4418 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.294 | 51.3186 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 50.8313 | 6.6735 | 0 | 43.466 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 79.8058 | 89.5723 | 0 | 33.5171 | 55.0144 | 1.0407 | 2.6464 | 0 | 2.3968 | 0.24964 | 0 | 30.1055 | 0 | 4.3325 | 25.3231 | 0.45 | 56.8204 | 0 | 26.7879 | 29.4418 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.364 | 44.6451 | 0 | 0 | 43.466 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 44.1579 | 0 | 0 | 43.466 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | 22.561 | 5.6319 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 6.6735 | 6.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6735 | 6.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 278.0801 | 228.8642 | 1.3216 | 129.7543 | 91.2153 | 6.573 | 49.3791 | 0 | 19.4046 | 27.3436 | 2.6309 | 46.5212 | 0.90365 | 43.6892 | 1.0381 | 0.89024 | 132.964 | 0.418 | 66.6605 | 62.8336 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2107 | 6.4685 | 0.98354 | 0 | 0 | 5.485 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 2.4104 | 0.56554 | 0 | 0 | 1.8449 | 2.2677 | 0.418 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 105.0348 | 45.7031 | 0.3612 | 42.9614 | 0 | 2.3805 | 10.8735 | 0 | 9.7452 | 0 | 1.1283 | 9.5557 | 0.3612 | 8.9097 | 0 | 0.28478 | 25.274 | 0 | 24.3066 | 0 | 0.96739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1825 | 1.8432 | 0.1135 | 0 | 0 | 1.7297 | 0.35125 | 0 | 0 | 0 | 0.35125 | 0.84382 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.73032 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 5.2372 | 0.1362 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 20.394 | 10.8338 | 0 | 9.7452 | 0 | 1.0886 | 10.8338 | 0 | 9.7452 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 79.4035 | 34.7331 | 0.225 | 33.2163 | 0 | 1.2918 | 0.039657 | 0 | 0 | 0 | 0.039657 | 9.4195 | 0.225 | 8.9097 | 0 | 0.28478 | 25.274 | 0 | 24.3066 | 0 | 0.96739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4015 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0.35125 | 0 | 0 | 0 | 0.35125 | 0.73032 | 0 | 0 | 0 | 0.73032 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 135.2309 | 150.7655 | 0 | 56.3839 | 91.2091 | 3.1725 | 32.4643 | 0 | 4.1763 | 27.3436 | 0.9444 | 10.9779 | 0 | 9.4 | 1.0381 | 0.53984 | 107.3233 | 0 | 42.8076 | 62.8274 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3878 | 2.9212 | 0 | 0 | 0 | 2.9212 | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0.75308 | 0 | 0 | 0 | 0.75308 | 0.88938 | 0 | 0 | 0 | 0.88938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 128.3544 | 124.7282 | 0 | 32.4984 | 91.2091 | 1.0206 | 27.6003 | 0 | 0 | 27.3436 | 0.25674 | 1.0381 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 96.0897 | 0 | 32.4984 | 62.8274 | 0.76388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.936 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.25674 | 0 | 0 | 0 | 0.25674 | 0.052373 | 0 | 0 | 0 | 0.052373 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | 19.5861 | 0 | 18.2758 | 0 | 1.3103 | 1.3806 | 0 | 1.1053 | 0 | 0.27524 | 8.2168 | 0 | 8.0612 | 0 | 0.15556 | 9.9887 | 0 | 9.1092 | 0 | 0.87955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 0.43246 | 0.64244 | 0 | 0 | 0 | 0.64244 | 0.17787 | 0 | 0 | 0 | 0.17787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 6.8765 | 5.2512 | 0 | 4.4097 | 0 | 0.8415 | 3.4834 | 0 | 3.071 | 0 | 0.41243 | 1.723 | 0 | 1.3387 | 0 | 0.38428 | 0.044789 | 0 | 0 | 0 | 0.044789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4518 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 0.6478 | 0.58953 | 0 | 0 | 0 | 0.58953 | 0.058269 | 0 | 0 | 0 | 0.058269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | -2.6311 | 0 | -2.9079 | 0.0061524 | 0.27065 | -1.3251 | 0 | -1.4725 | 0 | 0.14747 | -0.9704 | 0 | -0.98168 | 0 | 0.011276 | -0.33561 | 0 | -0.45367 | 0.0061524 | 0.11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.011152 | 0 | 0 | 0 | 0.011152 | 0.077116 | 0 | 0 | 0 | 0.077116 | 0.06183 | 0 | 0 | 0 | 0.06183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | -2.6311 | 0 | -2.9079 | 0.0061524 | 0.27065 | -1.3251 | 0 | -1.4725 | 0 | 0.14747 | -0.9704 | 0 | -0.98168 | 0 | 0.011276 | -0.33561 | 0 | -0.45367 | 0.0061524 | 0.11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1501 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.011152 | 0 | 0 | 0 | 0.011152 | 0.077116 | 0 | 0 | 0 | 0.077116 | 0.06183 | 0 | 0 | 0 | 0.06183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 37.8144 | 35.0267 | 0.96044 | 33.3168 | 0 | 0.74946 | 7.3664 | 0 | 6.9556 | 0 | 0.41078 | 26.958 | 0.54244 | 26.3612 | 0 | 0.054343 | 0.70234 | 0.418 | 0 | 0 | 0.28434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6404 | 1.5541 | 0.87004 | 0 | 0 | 0.68403 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0.14934 | 0.73638 | 0.45204 | 0 | 0 | 0.28434 | 0.66835 | 0.418 | 0 | 0 | 0.25035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 0.90499 | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75416 | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 25.6934 | 27.0933 | 0 | 26.3612 | 0 | 0.73204 | 0.40497 | 0 | 0 | 0 | 0.40497 | 26.4098 | 0 | 26.3612 | 0 | 0.048536 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0.66661 | 0.14354 | 0 | 0 | 0 | 0.14354 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0.24454 | 0 | 0 | 0 | 0.24454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 6.5999 | 6.9556 | 0 | 6.9556 | 0 | 0 | 6.9556 | 0 | 6.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 0.504 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | нд | 0.54244 | 0.54244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54244 | 0.54244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45204 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45204 | 0.45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1667.0042 | 994.4983 | 20.1075 | 382.9258 | 550.9719 | 40.493 | 267.4786 | 4.3302 | 64.7111 | 190.8987 | 7.5385 | 347.5932 | 0.68558 | 88.4793 | 243.3761 | 15.0522 | 379.4265 | 15.0917 | 229.7354 | 116.6971 | 17.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.505 | 490.5441 | 13.0168 | 191.902 | 255.9089 | 29.7164 | 33.9327 | 0 | 25.2439 | 0.030301 | 8.6585 | 107.1913 | 0.32661 | 36.5231 | 59.6155 | 10.7261 | 349.42 | 12.6902 | 130.135 | 196.2631 | 10.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 471.8028 | 346.338 | 18.1616 | 61.6223 | 251.7632 | 14.7909 | 179.131 | 4.3173 | 3.4588 | 168.5238 | 2.831 | 50.3597 | 0 | 15.515 | 26.5337 | 8.3111 | 116.8473 | 13.8443 | 42.6485 | 56.7057 | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2995 | 112.069 | 11.9926 | 0 | 86.7658 | 13.3107 | 5.2505 | 0 | 0 | 0.030301 | 5.2202 | 30.0292 | 0 | 0 | 26.1309 | 3.8982 | 76.7894 | 11.9926 | 0 | 60.6045 | 4.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 48 | 17.778 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 3.6 | 18.6116 | 18.1616 | 0 | 0 | 0.45 | 4.7673 | 4.3173 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8443 | 13.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3676 | 11.9926 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9926 | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 267.5059 | 223.8031 | 0 | 46.6522 | 173.2398 | 3.911 | 138.6375 | 0 | 0 | 137.1874 | 1.4501 | 38.5353 | 0 | 13.1053 | 24.135 | 1.295 | 46.6303 | 0 | 33.5469 | 11.9174 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 71.3089 | 0 | 0 | 66.8076 | 4.5013 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 14.6734 | 0 | 0 | 13.8178 | 0.85556 | 54.4803 | 0 | 0 | 52.9898 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 1.5831 | 1.9804 | 0 | 1.9804 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 35.6559 | 36.254 | 0 | 0.91292 | 31.8043 | 3.5368 | 12.5899 | 0 | 0 | 12.2643 | 0.32563 | 3.4774 | 0 | 0 | 1.371 | 2.1064 | 20.1867 | 0 | 0.91292 | 18.169 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 3.5368 | 0 | 0 | 0 | 3.5368 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 35.8965 | 15.3959 | 0 | 0 | 11.8669 | 3.529 | 11.2491 | 0 | 0 | 10.7153 | 0.53383 | 2.695 | 0 | 0 | 1.0142 | 1.6808 | 1.4518 | 0 | 0 | 0.13742 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 41.3624 | 19.0653 | 0 | 3.4617 | 15.298 | 0.3056 | 6.9954 | 0 | 0 | 6.9244 | 0.070996 | 0.18431 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.1708 | 11.8856 | 0 | 3.4617 | 8.3601 | 0.063794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 7.0107 | 0 | 0 | 5.9478 | 1.0629 | 0.18966 | 0 | 0 | 0 | 0.18966 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0.42822 | 6.3929 | 0 | 0 | 5.9478 | 0.44501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 15.24 | 5.0524 | 0 | 0.52187 | 1.5612 | 2.9693 | 1.4985 | 0 | 0 | 1.4985 | 0 | 2.9693 | 0 | 0 | 0 | 2.9693 | 0.58451 | 0 | 0.52187 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0050071 | 0 | 0 | 0 | 0.0050071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050071 | 0 | 0 | 0 | 0.0050071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 1.7913 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0.00047355 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 16.56 | 8.3968 | 0 | 8.0931 | 0.21496 | 0.088738 | 1.4124 | 0 | 1.4784 | -0.066015 | 0 | 2.4984 | 0 | 2.4097 | 0 | 0.088738 | 4.486 | 0 | 4.205 | 0.28098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.311 | 0 | 0 | 14.0103 | 0.30072 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.030301 | 0.080011 | 12.4838 | 0 | 0 | 12.3131 | 0.17067 | 1.717 | 0 | 0 | 1.6669 | 0.050039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 567.2129 | 427.8535 | 0 | 220.4953 | 199.9738 | 7.3845 | 19.6242 | 0 | 13.5616 | 5.0198 | 1.0428 | 195.5862 | 0 | 47.4989 | 145.1083 | 2.979 | 212.6432 | 0 | 159.4347 | 49.8457 | 3.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.9587 | 287.9827 | 0 | 121.8535 | 158.0053 | 8.1239 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 44.192 | 0 | 15.1829 | 25.5448 | 3.4643 | 242.6829 | 0 | 106.6705 | 132.4606 | 3.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 101.9896 | 0.86977 | 0 | 0 | 0 | 0.86977 | 0.30771 | 0 | 0 | 0 | 0.30771 | 0.33932 | 0 | 0 | 0 | 0.33932 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.11 | 0.86732 | 0 | 0 | 0 | 0.86732 | 0.30526 | 0 | 0 | 0 | 0.30526 | 0.33932 | 0 | 0 | 0 | 0.33932 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 0.22274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 42.9341 | 44.7268 | 0 | 30.5805 | 13.2222 | 0.92406 | 3.2271 | 0 | 2.9596 | 0.074173 | 0.19339 | 16.2183 | 0 | 2.9796 | 13.1481 | 0.090603 | 25.2814 | 0 | 24.6414 | 0 | 0.64006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.668 | 38.1055 | 0 | 25.575 | 11.4834 | 1.0471 | 0.23986 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0.21502 | 0 | 0 | 0 | 0.21502 | 37.6506 | 0 | 25.575 | 11.4834 | 0.59225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 20.2421 | 14.4803 | 0 | 4.3643 | 9.7644 | 0.35159 | 3.2325 | 0 | 1.3552 | 1.6839 | 0.19339 | 7.4027 | 0 | 1.2449 | 6.1114 | 0.046469 | 3.8451 | 0 | 1.7642 | 1.9692 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 | 1.3752 | 0 | 0 | 0.96311 | 0.41204 | 0.23986 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0.0013089 | 0 | 0 | 0 | 0.0013089 | 1.134 | 0 | 0 | 0.96311 | 0.17087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 13.6448 | 8.0914 | 0 | 4.0591 | 3.886 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0 | 0.9064 | 3.1867 | 0 | 3.9983 | 0 | 3.1527 | 0.69934 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 2.6128 | 0 | 0 | 2.373 | 0.23981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0.01238 | 2.6004 | 0 | 0 | 2.373 | 0.22743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 1.347 | 0.65556 | 0 | 0.65556 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 27.398 | 28.6643 | 0 | 18.2195 | 9.792 | 0.65281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1703 | 0 | 11.9076 | 9.792 | 0.47071 | 6.494 | 0 | 6.3119 | 0 | 0.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9649 | 24.06 | 0 | 15.1829 | 8.1848 | 0.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 0 | 15.1829 | 8.1848 | 0.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 47.9721 | 42.3966 | 0 | 11.2724 | 30.6284 | 0.49579 | 1.5801 | 0 | 1.4581 | 0 | 0.12196 | 28.8433 | 0 | 3.4155 | 25.2582 | 0.16967 | 11.9732 | 0 | 6.3989 | 5.3702 | 0.20416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0075 | 25.6674 | 0 | 0 | 25.2275 | 0.43995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7886 | 0 | 0 | 7.5739 | 0.21466 | 17.8788 | 0 | 0 | 17.6535 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 65.0887 | 60.4819 | 0 | 23.887 | 36.0795 | 0.51533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9283 | 0 | 4.2696 | 30.6378 | 0.020885 | 25.5536 | 0 | 19.6174 | 5.4417 | 0.49445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.627 | 58.4032 | 0 | 27.6142 | 30.1729 | 0.61618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057256 | 0 | 0 | 0 | 0.057256 | 58.346 | 0 | 27.6142 | 30.1729 | 0.55893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | 1.9123 | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 1.9123 | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 76.218 | 63.3281 | 0 | 26.9863 | 35.4543 | 0.88742 | 1.7716 | 0 | 1.4106 | 0.36095 | 0 | 22.1144 | 0 | 4.3861 | 17.2783 | 0.45 | 39.4421 | 0 | 21.1896 | 17.8151 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.574 | 29.9576 | 0 | 0 | 29.0163 | 0.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39538 | 0 | 0 | 0 | 0.39538 | 29.5622 | 0 | 0 | 29.0163 | 0.54591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 0.7023 | 2.6603 | 0 | 2.6603 | 0 | 0 | 2.6603 | 0 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 82.9848 | 80.4779 | 0 | 58.292 | 20.9898 | 1.196 | 4.0508 | 0 | 1.15 | 2.9008 | 0 | 15.7738 | 0 | 9.1466 | 5.9439 | 0.68325 | 60.6533 | 0 | 47.9954 | 12.1451 | 0.51276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8184 | 72.5284 | 0 | 53.4814 | 17.788 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2582 | 0 | 0 | 8.4296 | 0.82867 | 63.2701 | 0 | 53.4814 | 9.3584 | 0.43034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 82.7503 | 79.1084 | 0 | 37.6059 | 40.157 | 1.3454 | 0.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.2263 | 43.7027 | 0 | 9.2426 | 33.752 | 0.70814 | 35.1794 | 0 | 28.3634 | 6.4051 | 0.41097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.488 | 34.4054 | 0 | 0 | 32.7966 | 1.6089 | 0.32283 | 0 | 0 | 0 | 0.32283 | 2.0645 | 0 | 0 | 1.3565 | 0.70802 | 32.0181 | 0 | 0 | 31.4401 | 0.57801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 627.9886 | 220.3068 | 1.9459 | 100.8083 | 99.2349 | 18.3176 | 68.7234 | 0.012904 | 47.6906 | 17.355 | 3.6648 | 101.6473 | 0.68558 | 25.4655 | 71.7341 | 3.7621 | 49.9361 | 1.2474 | 27.6522 | 10.1458 | 10.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.2467 | 90.4924 | 1.0242 | 70.0486 | 11.1378 | 8.2818 | 27.5744 | 0 | 25.2439 | 0 | 2.3305 | 32.9701 | 0.32661 | 21.3402 | 7.9398 | 3.3636 | 29.9478 | 0.6976 | 23.4644 | 3.198 | 2.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 1.276 | 0.30268 | 0 | 0 | 0 | 0.30268 | 0.085252 | 0 | 0 | 0 | 0.085252 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.30268 | 0 | 0 | 0 | 0.30268 | 0.085252 | 0 | 0 | 0 | 0.085252 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 21.5725 | 4.133 | 0 | 2.4771 | 0.899 | 0.7569 | 2.4891 | 0 | 2.1149 | 0 | 0.37422 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0.74489 | 0 | 0.36221 | 0 | 0.38268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9796 | 0 | 19.5294 | 0.75186 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20529 | 0 | 0 | 0 | 0.20529 | 20.7743 | 0 | 19.5294 | 0.75186 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 12.243 | 1.9449 | 0 | 1.6512 | 0 | 0.29368 | 0.69942 | 0 | 0.56355 | 0 | 0.13588 | 1.2455 | 0 | 1.0877 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.45427 | 0 | 0 | 0 | 0.45427 | 0.35165 | 0 | 0 | 0 | 0.35165 | 0.37899 | 0 | 0 | 0 | 0.37899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 49.6297 | 21.9719 | 0 | 21.4484 | 0 | 0.5235 | 5.4023 | 0 | 4.8788 | 0 | 0.5235 | 15.3735 | 0 | 15.3735 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0777 | 20.6463 | 0 | 19.9353 | 0 | 0.711 | 0.5235 | 0 | 0 | 0 | 0.5235 | 19.9353 | 0 | 19.9353 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 78.7236 | 9.0315 | 0 | 8.4355 | 0 | 0.59597 | 8.8999 | 0 | 8.4355 | 0 | 0.46432 | 0.12215 | 0 | 0 | 0 | 0.12215 | 0.0095034 | 0 | 0 | 0 | 0.0095034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.783 | 0.96387 | 0 | 0 | 0 | 0.96387 | 0.27503 | 0 | 0 | 0 | 0.27503 | 0.42822 | 0 | 0 | 0 | 0.42822 | 0.26062 | 0 | 0 | 0 | 0.26062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 115.2483 | 27.2971 | 0 | 19.7587 | 6.4565 | 1.0819 | 17.6138 | 0 | 14.4089 | 2.6952 | 0.50974 | 2.9684 | 0 | 0 | 2.8463 | 0.12215 | 6.7148 | 0 | 5.3498 | 0.91502 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6253 | 3.9988 | 0 | 0 | 2.4462 | 1.5526 | 0.72327 | 0 | 0 | 0 | 0.72327 | 0.2635 | 0 | 0 | 0 | 0.2635 | 3.012 | 0 | 0 | 2.4462 | 0.56586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 36 | 1.2601 | 0 | 1.1713 | 0 | 0.088738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 1.1713 | 0 | 0.088738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | 0.066015 | 0 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.066015 | 0 | 0 | 0.066015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 28.4791 | 9.7869 | 0 | 8.8182 | 0.099016 | 0.86961 | 9.7869 | 0 | 8.8182 | 0.099016 | 0.86961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 39.074 | 17.4033 | 0 | 16.3999 | 0 | 1.0034 | 0.39302 | 0 | 0 | 0 | 0.39302 | 6.2902 | 0 | 6.1472 | 0 | 0.14301 | 10.72 | 0 | 10.2527 | 0 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25.9479 | 0 | 25.2439 | 0 | 0.70401 | 25.4144 | 0 | 25.2439 | 0 | 0.17052 | 0.22304 | 0 | 0 | 0 | 0.22304 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 1.6324 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 1.0088 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 3.3368 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 1.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 2.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | 1.1876 | 1.2154 | 0 | 1.182 | 0 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 1.182 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 1.0424 | 0 | 0.985 | 0 | 0.057373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057373 | 0 | 0 | 0 | 0.057373 | 0.985 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 1.68 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6354 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6354 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0.059873 | 0 | 0 | 0 | 0.059873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059873 | 0 | 0 | 0 | 0.059873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 1.914 | 1.8566 | 0 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 2.3818 | 2.5468 | 0 | 2.5308 | 0 | 0.016015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5468 | 0 | 2.5308 | 0 | 0.016015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.1726 | 0 | 2.109 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 2.109 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 0.8048 | 1.0333 | 0 | 1.0092 | 0 | 0.024146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024146 | 0 | 0 | 0 | 0.024146 | 1.0092 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0.89887 | 0 | 0.841 | 0 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057873 | 0 | 0 | 0 | 0.057873 | 0.841 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 2.305 | 2.5223 | 0 | 0 | 0 | 2.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0.063623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 0.886 | 1.0751 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 4 | 0.99913 | 0.99913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68558 | 0.68558 | 0 | 0 | 0 | 0.31355 | 0.31355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.32661 | 0.32661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32661 | 0.32661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 4.3 | 4.1714 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 4.1714 | 0 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 3.084 | 2.9474 | 0 | 2.7363 | 0 | 0.2111 | 2.9474 | 0 | 2.7363 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 2.4731 | 1.1963 | 0 | 0 | 1.1963 | 0 | 0.0083074 | 0 | 0 | 0.0083074 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 1.8351 | 2.0055 | 0 | 0 | 2.0055 | 0 | 0.013535 | 0 | 0 | 0.013535 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9543 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 2.4868 | 1.5172 | 0 | 0 | 1.487 | 0.030219 | 0.010968 | 0 | 0 | 0.010968 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0813 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 2.3343 | 1.4226 | 0 | 0 | 1.4131 | 0.0095034 | 0.013068 | 0 | 0 | 0.013068 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.0095034 | 0 | 0 | 0 | 0.0095034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.037973 | 0 | 0 | 0 | 0.037973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037973 | 0 | 0 | 0 | 0.037973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 2.7902 | 2.2407 | 0 | 0 | 2.2407 | 0 | 0.020722 | 0 | 0 | 0.020722 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3346 | 0.078238 | 0 | 0 | 0 | 0.078238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078238 | 0 | 0 | 0 | 0.078238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | 0.067084 | 0 | 0.067084 | 0 | 0 | 0.067084 | 0 | 0.067084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.24676 | 0.10394 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10394 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.11709 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11709 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | 0.11676 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13102 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13102 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.12338 | 0.1197 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.13422 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13422 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.12338 | 0.11865 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.13308 | 0.13308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13308 | 0.13308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.24676 | 0.16383 | 0.16383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16383 | 0.16383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.18219 | 0.18219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18219 | 0.18219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 13.209 | 8.5717 | 0 | 0 | 8.3285 | 0.24325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1829 | 0 | 0 | 5.9397 | 0.24325 | 2.3887 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 5.5607 | 0 | 0 | 4.9497 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5607 | 0 | 0 | 4.9497 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | 8.5365 | 3.6889 | 0 | 0.10087 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0.10087 | 0 | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 5.8433 | 0.31101 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | 4.3467 | 0 | 1.6858 | 2.5116 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2925 | 0 | 1.6858 | 2.5116 | 0.095028 | 0.05425 | 0 | 0 | 0 | 0.05425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5441 | 0 | 1.4049 | 2.99 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5441 | 0 | 1.4049 | 2.99 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | нд | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 7.6899 | 1.7717 | 0 | 1.6381 | 0 | 0.13362 | 0.15463 | 0 | 0.11729 | 0 | 0.037338 | 0.040663 | 0 | 0 | 0 | 0.040663 | 1.5764 | 0 | 1.5208 | 0 | 0.055616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4334 | 0.13362 | 0 | 0 | 0 | 0.13362 | 0.037338 | 0 | 0 | 0 | 0.037338 | 0.052373 | 0 | 0 | 0 | 0.052373 | 0.043906 | 0 | 0 | 0 | 0.043906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 10.9029 | 3.833 | 0 | 3.6093 | 0 | 0.22378 | 0.44047 | 0 | 0.37911 | 0 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3926 | 0 | 3.2301 | 0 | 0.16242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0.052373 | 0 | 0 | 0 | 0.052373 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 48.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | нд | 3.4868 | 0 | 0 | 0 | 3.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4868 | 0 | 0 | 0 | 3.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 2.319 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0.0089608 | 0 | 0 | 0.0089608 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 2.4758 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.368 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.368 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 2.3371 | 2.3376 | 0 | 0 | 2.3376 | 0 | 0.010781 | 0 | 0 | 0.010781 | 0 | 2.3268 | 0 | 0 | 2.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 7.3996 | 0.52319 | 0 | 0 | 0.52374 | -0.00055 | 0.52319 | 0 | 0 | 0.52374 | -0.00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | 0.57791 | 0.012904 | 0.15328 | 0.41173 | 0 | 0.57791 | 0.012904 | 0.15328 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 9.5876 | 1.7638 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0.84625 | 0 | 0.84625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91754 | 0 | 0.91754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 70.554 | 62.029 | 0 | 0 | 56.4546 | 5.5744 | 12.3979 | 0 | 0 | 12.3979 | 0 | 44.1039 | 0 | 0 | 44.0567 | 0.047208 | 5.5272 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.003 | 0.047208 | 0 | 0 | 0 | 0.047208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047208 | 0 | 0 | 0 | 0.047208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 237.5197 | 82.5991 | 15.1482 | 45.7914 | 16.2887 | 5.3709 | 44.7592 | 10.9362 | 26.7411 | 4.5673 | 2.5147 | 13.1569 | 1.0104 | 0 | 9.7968 | 2.3497 | 24.683 | 3.2016 | 19.0503 | 1.9246 | 0.50653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0376 | 24.2927 | 14.0239 | 0 | 5.2529 | 5.016 | 15.3845 | 10.6558 | 0 | 0.88964 | 3.8391 | 0.98682 | 0 | 0 | 0.5178 | 0.46902 | 7.9214 | 3.3681 | 0 | 3.8454 | 0.70791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.09 | 0 | 24.145 | 0 | 2.9449 | 24.541 | 0 | 24.145 | 0 | 0.396 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0.48867 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | 0 | 3.0807 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0.034723 | 0 | 0 | 0 | 0.034723 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 0 | 27.09 | 0 | 24.145 | 0 | 2.9449 | 24.541 | 0 | 24.145 | 0 | 0.396 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0.48867 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0807 | 0 | 0 | 0 | 3.0807 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0.034723 | 0 | 0 | 0 | 0.034723 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 14.3698 | 21.3383 | 0.3 | 16.2505 | 3.4382 | 1.3496 | 2.8803 | 0.3 | -2.2021 | 3.4382 | 1.3443 | 0.0026541 | 0 | 0 | 0 | 0.0026541 | 18.4553 | 0 | 18.4526 | 0 | 0.0026833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 0.25 | 0 | 0.88964 | 0.60184 | 1.7277 | 0.25 | 0 | 0.88964 | 0.58808 | 0.0068433 | 0 | 0 | 0 | 0.0068433 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 12.956 | 18.4595 | 0 | 15.0145 | 3.4382 | 0.0068731 | 0.0068731 | 0 | -3.4382 | 3.4382 | 0.0068731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4526 | 0 | 18.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 1.4138 | 2.8788 | 0.3 | 1.236 | 0 | 1.3428 | 2.8735 | 0.3 | 1.236 | 0 | 1.3374 | 0.0026541 | 0 | 0 | 0 | 0.0026541 | 0.0026833 | 0 | 0 | 0 | 0.0026833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 0.25 | 0 | 0.88964 | 0.60184 | 1.7277 | 0.25 | 0 | 0.88964 | 0.58808 | 0.0068433 | 0 | 0 | 0 | 0.0068433 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 223.15 | 34.1708 | 14.8482 | 5.3958 | 12.8505 | 1.0763 | 17.3378 | 10.6362 | 4.7981 | 1.1291 | 0.77436 | 11.094 | 1.0104 | 0 | 9.7968 | 0.28681 | 5.739 | 3.2016 | 0.59767 | 1.9246 | 0.015173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0376 | 19.4706 | 13.7739 | 0 | 4.3632 | 1.3335 | 10.646 | 10.4058 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.94525 | 0 | 0 | 0.5178 | 0.42745 | 7.8794 | 3.3681 | 0 | 3.8454 | 0.66588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 9.347 | 10.6673 | 10.6362 | 0 | 0 | 0.031078 | 10.6466 | 10.6362 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8383 | 10.4369 | 10.4058 | 0 | 0 | 0.031078 | 10.4162 | 10.4058 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 13.05 | 19.2537 | 0 | 5.3958 | 12.8505 | 1.0074 | 6.663 | 0 | 4.7981 | 1.1291 | 0.73572 | 10.0684 | 0 | 0 | 9.7968 | 0.27164 | 2.5223 | 0 | 0.59767 | 1.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5059 | 5.6277 | 0 | 0 | 4.3632 | 1.2645 | 0.20153 | 0 | 0 | 0 | 0.20153 | 0.93008 | 0 | 0 | 0.5178 | 0.41228 | 4.4961 | 0 | 0 | 3.8454 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.35028 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0.023464 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35028 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0.023464 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0.023464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 11 | 4.212 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 3.2016 | 3.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.3681 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3681 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 189.4027 | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 261.0167 | 331.2569 | 0.636 | 0 | 129.663 | 200.958 | 107.5583 | 0 | 0 | 16.0085 | 91.5498 | 97.477 | 0.1272 | 0 | 67.5764 | 29.7734 | 126.2216 | 0.5088 | 0 | 46.0781 | 79.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5139 | 251.2644 | 1.06 | 0 | 80.6728 | 169.5316 | 91.0868 | 0 | 0 | 10.0981 | 80.9887 | 132.7157 | 0 | 0 | 58.4933 | 74.2224 | 27.4618 | 1.06 | 0 | 12.0813 | 14.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 3.294 | 0.636 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | 54.4798 | 47.0451 | 0 | 0 | 47.0451 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 46.861 | 0 | 0 | 46.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3999 | 39.0508 | 0 | 0 | 39.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0508 | 0 | 0 | 39.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | 0.1151 | 0.19224 | 0 | 0 | 0.19224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19224 | 0 | 0 | 0.19224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09592 | 0.1602 | 0 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | 0.44278 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.58874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.58874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.49062 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6235 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6235 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.3346 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.18827 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15689 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | 0.09913 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082609 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | 0.33043 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.37094 | 0 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | 0.095755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | 0.51505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | 0.69617 | 1.1685 | 0 | 0 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1685 | 0 | 0 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.97371 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | 3.7066 | 0 | 0 | 3.7066 | 0 | 3.7066 | 0 | 0 | 3.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | 0.48567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | 0.52379 | 0.71404 | 0 | 0 | 0.71404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71404 | 0 | 0 | 0.71404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43649 | 0.59503 | 0 | 0 | 0.59503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59503 | 0 | 0 | 0.59503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | 0.72584 | 1.0026 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.8355 | 0 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.23707 | 0 | 0 | 0.23707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23707 | 0 | 0 | 0.23707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | 0.38474 | 0.47723 | 0 | 0 | 0.47723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47723 | 0 | 0 | 0.47723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.39769 | 0 | 0 | 0.39769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39769 | 0 | 0 | 0.39769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.35285 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.35285 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | 0.49129 | 0.50357 | 0 | 0 | 0.50357 | 0 | 0.50357 | 0 | 0 | 0.50357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0.41964 | 0 | 0 | 0.41964 | 0 | 0.41964 | 0 | 0 | 0.41964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 14.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | нд | 0.16702 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13918 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | нд | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2167 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | 5.9135 | 0 | 0 | 5.9135 | 0 | 5.9135 | 0 | 0 | 5.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | 0.99048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | 4.4252 | 5.6509 | 0 | 0 | 5.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6509 | 0 | 0 | 5.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6877 | 4.7091 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.855 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81667 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | нд | 1.2314 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 12.5057 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4214 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 13.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 1.082 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90167 | 0.89265 | 0 | 0 | 0.89265 | 0 | 0.89265 | 0 | 0 | 0.89265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 0.4769 | 0.49281 | 0 | 0 | 0.49281 | 0 | 0.49281 | 0 | 0 | 0.49281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39741 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | 2.0322 | 2.1166 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 1.9408 | 2.0201 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 1.6834 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 94.8 | 97.0714 | 0 | 0 | 0 | 97.0714 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 23.988 | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 67.6834 | 0 | 0 | 0 | 67.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 14.232 | 86.4697 | 0 | 0 | 0 | 86.4697 | 76.113 | 0 | 0 | 0 | 76.113 | 2.8334 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 7.5233 | 0 | 0 | 0 | 7.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 72.8316 | 0 | 0 | 0 | 72.8316 | 65.7887 | 0 | 0 | 0 | 65.7887 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 13.728 | 17.4168 | 0 | 0 | 0 | 17.4168 | 10.0368 | 0 | 0 | 0 | 10.0368 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 249.6499 | 184.8982 | 10.8848 | 78.3838 | 85.4802 | 10.1493 | 53.9242 | 2.8638 | 23.5591 | 21.6145 | 5.8868 | 67.976 | 4.0239 | 21.6575 | 40.4177 | 1.8768 | 62.998 | 3.9971 | 33.1672 | 23.448 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5529 | 90.6657 | 5.304 | 19.1486 | 55.893 | 10.3201 | 20.1397 | 2.3026 | 6.021 | 6.4068 | 5.4093 | 39.345 | 0.91455 | 1.177 | 35.0161 | 2.2373 | 31.181 | 2.0869 | 11.9506 | 14.47 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 27.1172 | 5.1385 | 1.3882 | 2.3379 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 3.7261 | 1.3882 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8517 | 0.67472 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 27.1172 | 5.1385 | 1.3882 | 2.3379 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 3.7261 | 1.3882 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8517 | 0.67472 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.8778 | 0.12753 | 2.3379 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 2.4654 | 0.12753 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | нд | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | 2.4654 | 0.12753 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4654 | 0.12753 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 27.1172 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 23.99 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 69.3801 | 6.984 | 0.011215 | 5.1815 | 0.6969 | 1.0943 | 2.5961 | 0.011215 | 2.5848 | 0 | 0 | 2.3259 | 0 | 1.2954 | 0.6969 | 0.33356 | 2.062 | 0 | 1.3012 | 0 | 0.76078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8329 | 7.6634 | 0 | 3.3921 | 3.0635 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4868 | 0 | 0 | 3.0635 | 0.42328 | 4.1766 | 0 | 3.3921 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 33.1869 | 2.0305 | 0 | 1.3012 | 0 | 0.72929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20865 | 0 | 0 | 0 | 0.20865 | 1.8219 | 0 | 1.3012 | 0 | 0.52064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0.84269 | 0 | 0 | 0 | 0.84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0.57629 | 0 | 0 | 0 | 0.57629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 9.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 15.9418 | 1.495 | 0 | 0.98531 | 0 | 0.50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086186 | 0 | 0 | 0 | 0.086186 | 1.4088 | 0 | 0.98531 | 0 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | 0.45602 | 0 | 0 | 0 | 0.45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 7.833 | 0.53554 | 0 | 0.31592 | 0 | 0.21962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12246 | 0 | 0 | 0 | 0.12246 | 0.41308 | 0 | 0.31592 | 0 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0.27686 | 0 | 0 | 0 | 0.27686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0.15659 | 0.12027 | 0 | 0 | 0 | 0.12027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.3398 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 27.8534 | 3.5705 | 0.011215 | 2.4973 | 0.6969 | 0.36506 | 1.2131 | 0.011215 | 1.2019 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 1.2954 | 0.6969 | 0.12491 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9629 | 6.8207 | 0 | 3.3921 | 3.0635 | 0.36506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 0 | 0 | 3.0635 | 0.15688 | 3.6003 | 0 | 3.3921 | 0 | 0.20817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 0.2 | 0.10169 | 0.011215 | 0.090477 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.011215 | 0.090477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 0.364 | 1.0419 | 0 | 0.34495 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0.34495 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 4.736 | 2.427 | 0 | 2.0619 | 0 | 0.36506 | 1.1114 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0.95047 | 0 | 0.12491 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2517 | 6.8207 | 0 | 3.3921 | 3.0635 | 0.36506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 0 | 0 | 3.0635 | 0.15688 | 3.6003 | 0 | 3.3921 | 0 | 0.20817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 4.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 14.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 148.6394 | 155.4523 | 7.2228 | 70.8644 | 68.9741 | 8.3909 | 43.421 | 2.8526 | 20.9743 | 13.9263 | 5.6679 | 60.1693 | 4.0239 | 20.3621 | 34.4614 | 1.3219 | 51.8619 | 0.34624 | 29.5281 | 20.5864 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5627 | 69.1411 | 3.5377 | 14.5795 | 42.5756 | 8.4483 | 13.514 | 2.3026 | 6.021 | 0 | 5.1904 | 30.6128 | 0.91455 | 0 | 28.1056 | 1.5926 | 25.0143 | 0.32059 | 8.5585 | 14.47 | 1.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 55.9826 | 92.9588 | 0.015252 | 29.176 | 60.4717 | 3.296 | 12.3127 | 0.015252 | 0.71071 | 9.6855 | 1.9012 | 46.3029 | 0 | 14.7892 | 30.4374 | 1.0762 | 34.3433 | 0 | 13.676 | 20.3488 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.376 | 46.0856 | 0 | 0 | 42.5756 | 3.51 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 29.3648 | 0 | 0 | 28.1056 | 1.2592 | 14.7528 | 0 | 0 | 14.47 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 0.3 | 0.13829 | 0.015252 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.13829 | 0.015252 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 55.6826 | 90.6098 | 0 | 29.0529 | 58.2609 | 3.296 | 12.1744 | 0 | 0.58768 | 9.6855 | 1.9012 | 46.3029 | 0 | 14.7892 | 30.4374 | 1.0762 | 32.1325 | 0 | 13.676 | 18.138 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.376 | 46.0856 | 0 | 0 | 42.5756 | 3.51 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 29.3648 | 0 | 0 | 28.1056 | 1.2592 | 14.7528 | 0 | 0 | 14.47 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | 2.2108 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 0 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 92.6568 | 62.4934 | 7.2075 | 41.6885 | 8.5025 | 5.095 | 31.1084 | 2.8374 | 20.2635 | 4.2408 | 3.7667 | 13.8664 | 4.0239 | 5.5729 | 4.024 | 0.24565 | 17.5186 | 0.34624 | 15.8521 | 0.23765 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1867 | 23.0555 | 3.5377 | 14.5795 | 0 | 4.9383 | 11.546 | 2.3026 | 6.021 | 0 | 3.2224 | 1.248 | 0.91455 | 0 | 0 | 0.33345 | 10.2615 | 0.32059 | 8.5585 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 2.8109 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 0.021375 | 0 | 0 | 0.021375 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 39.7839 | 9.516 | 0 | 9.1677 | 0 | 0.34826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1294 | 0 | 3.9985 | 0 | 0.13089 | 5.3866 | 0 | 5.1692 | 0 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4406 | 0.5238 | 0 | 0 | 0 | 0.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0.18958 | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 10.1676 | 2.1383 | 0.091455 | 1.5875 | 0 | 0.45941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99269 | 0.091455 | 0.85585 | 0 | 0.045387 | 1.1457 | 0 | 0.73164 | 0 | 0.41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.9324 | 0.91455 | 8.5585 | 0 | 0.45941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97118 | 0.91455 | 0 | 0 | 0.056633 | 8.9612 | 0 | 8.5585 | 0 | 0.40277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | 7.5584 | 0.37321 | 7.1852 | 0 | 0 | 6.8026 | 0.33589 | 6.4667 | 0 | 0 | 0.75584 | 0.037321 | 0.71852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 2.4801 | 1.7457 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0.011714 | 0 | 0 | 0.011714 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 3.2907 | 13.2552 | 0 | 10.4396 | 0 | 2.8157 | 10.7605 | 0 | 7.9448 | 0 | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 2.3464 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | 0.15368 | 0.014717 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.15368 | 0.014717 | 0.13896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | 10.0381 | 0 | 5.7131 | 4.2077 | 0.11733 | 10.0381 | 0 | 5.7131 | 4.2077 | 0.11733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1383 | 0 | 6.021 | 0 | 0.11733 | 6.1383 | 0 | 6.021 | 0 | 0.11733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 20.0653 | 14.6654 | 6.3819 | 6.9585 | 0 | 1.325 | 3.3204 | 2.4868 | 0 | 0 | 0.83367 | 3.9645 | 3.8951 | 0 | 0 | 0.069369 | 7.3804 | 0 | 6.9585 | 0 | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5453 | 3.7556 | 2.3026 | 0 | 0 | 1.4531 | 3.0613 | 2.3026 | 0 | 0 | 0.75871 | 0.087237 | 0 | 0 | 0 | 0.087237 | 0.60712 | 0 | 0 | 0 | 0.60712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 12 | 0.87351 | 0.34624 | 0.49796 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87351 | 0.34624 | 0.49796 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35893 | 0.32059 | 0 | 0 | 0.038332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35893 | 0.32059 | 0 | 0 | 0.038332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | 0.048864 | 0 | 0 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048864 | 0 | 0 | 0.048864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | нд | 0.18879 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83248 | 0.83248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83248 | 0.83248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | нд | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3781 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0.66402 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.66406 | 0 | 0 | 0 | 0.66406 | 0.21892 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3781 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0.66402 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.66406 | 0 | 0 | 0 | 0.66406 | 0.21892 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 2.3781 | 0.66402 | 0 | 0 | 0 | 0.66402 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.66406 | 0 | 0 | 0 | 0.66406 | 0.21892 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2.1351 | 14.8205 | 0.42376 | 0 | 14.3967 | 0 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 3.2853 | 0.42376 | 0 | 2.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 10.5129 | 0.25906 | 0 | 10.2538 | 0 | 6.4068 | 0 | 0 | 6.4068 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0.25906 | 0.25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 0.063443 | 0.42376 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05287 | 0.25906 | 0.25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25906 | 0.25906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | 4.0054 | 0 | 0 | 4.0054 | 0 | 4.0054 | 0 | 0 | 4.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3378 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | 2.8836 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.403 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 0.41976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 0.62277 | 0.7992 | 0 | 0 | 0.7992 | 0 | 0.7992 | 0 | 0 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51898 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | нд | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | нд | 0.2352 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | нд | 0.58033 | 0 | 0 | 0.58033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58033 | 0 | 0 | 0.58033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | нд | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 1430.6509 | 11053.8424 | 32.227 | 485.3204 | 10493.4165 | 42.8784 | 152.6684 | 12.312 | 108.9688 | 21.103 | 10.2845 | 10641.9801 | 16.9717 | 194.6016 | 10421.2872 | 9.1196 | 259.9956 | 3.745 | 181.75 | 50.2247 | 24.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.4109 | 10567.0708 | 27.4064 | 76.591 | 10422.003 | 41.0705 | 10403.3105 | 22.0777 | 18.1582 | 10354.3576 | 8.717 | 85.5214 | 2.3058 | 40.4396 | 32.2621 | 10.5139 | 78.2389 | 3.0228 | 17.9932 | 35.3833 | 21.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 209.2359 | 99.627 | 10.5371 | 88.6248 | 0 | 0.46518 | 19.3466 | 1.0647 | 17.8618 | 0 | 0.42018 | 18.474 | 9.4724 | 8.9566 | 0 | 0.045 | 61.8064 | 0 | 61.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6488 | 9.8443 | 9.4492 | 0 | 0 | 0.39515 | 9.7993 | 9.4492 | 0 | 0 | 0.35015 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 209.2359 | 99.627 | 10.5371 | 88.6248 | 0 | 0.46518 | 19.3466 | 1.0647 | 17.8618 | 0 | 0.42018 | 18.474 | 9.4724 | 8.9566 | 0 | 0.045 | 61.8064 | 0 | 61.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6488 | 9.8443 | 9.4492 | 0 | 0 | 0.39515 | 9.7993 | 9.4492 | 0 | 0 | 0.35015 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 1.7402 | 0 | 1.6952 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1.6952 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | нд | 1.6952 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 16.1145 | 7.313 | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 0.70919 | 0.70919 | 0 | 0 | 0 | 6.6038 | 6.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4288 | 6.6355 | 6.6355 | 0 | 0 | 0 | 6.6355 | 6.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | 1.0792 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.27257 | 0.27257 | 0 | 0 | 0 | 0.80661 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2847 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | 3.9454 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 0.25811 | 0.25811 | 0 | 0 | 0 | 3.6873 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | 2.2884 | 2.2884 | 0 | 0 | 0 | 0.17851 | 0.17851 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9707 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 1.9707 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2.0574 | 90.5739 | 3.2241 | 86.9296 | 0 | 0.42018 | 18.6374 | 0.35547 | 17.8618 | 0 | 0.42018 | 11.8252 | 2.8686 | 8.9566 | 0 | 0 | 60.1112 | 0 | 60.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1638 | 2.8137 | 0 | 0 | 0.35015 | 3.1638 | 2.8137 | 0 | 0 | 0.35015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | 5.8091 | 0 | 5.8091 | 0 | 0 | 5.8091 | 0 | 5.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 0.75925 | 0.44779 | 0 | 0.44779 | 0 | 0 | 0.44779 | 0 | 0.44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 1.2981 | 0.57439 | 0 | 0.57439 | 0 | 0 | 0.57439 | 0 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | 21.1093 | 0 | 21.031 | 0 | 0.078264 | 2.1266 | 0 | 2.0484 | 0 | 0.078264 | 7.6786 | 0 | 7.6786 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06522 | 0 | 0 | 0 | 0.06522 | 0.06522 | 0 | 0 | 0 | 0.06522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | 25.04 | 0 | 24.815 | 0 | 0.225 | 6.0122 | 0 | 5.7872 | 0 | 0.225 | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 17.7498 | 0 | 17.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | 34.3693 | 0 | 34.2523 | 0 | 0.11691 | 3.3119 | 0 | 3.195 | 0 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0573 | 0 | 31.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.097429 | 0 | 0 | 0 | 0.097429 | 0.097429 | 0 | 0 | 0 | 0.097429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | 3.2241 | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 0.35547 | 0.35547 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8137 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 2.8137 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.4814 | 45.8319 | 0 | 44.0793 | 0 | 1.7525 | 42.8156 | 0 | 41.9004 | 0 | 0.91522 | 3.0163 | 0 | 2.179 | 0 | 0.83732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.9052 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.9052 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.5928 | 43.9267 | 0 | 42.1741 | 0 | 1.7525 | 40.9103 | 0 | 39.9951 | 0 | 0.91522 | 3.0163 | 0 | 2.179 | 0 | 0.83732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 18.3822 | 21.3718 | 0 | 20.3843 | 0 | 0.98754 | 20.3843 | 0 | 20.3843 | 0 | 0 | 0.98754 | 0 | 0 | 0 | 0.98754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 4.2106 | 22.5548 | 0 | 21.7898 | 0 | 0.76501 | 20.5261 | 0 | 19.6108 | 0 | 0.91522 | 2.0288 | 0 | 2.179 | 0 | -0.15022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 18.6059 | 0 | 18.1582 | 0 | 0.44768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 944.3464 | 506.203 | 10.9295 | 348.471 | 124.3086 | 22.4939 | 58.1481 | 1.4253 | 45.7279 | 4.715 | 6.2798 | 278.6865 | 6.9335 | 182.7995 | 80.7286 | 8.2248 | 169.3685 | 2.5706 | 119.9436 | 38.8649 | 7.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.9898 | 158.8137 | 9.1045 | 58.4328 | 64.3494 | 26.927 | 21.0838 | 4.4436 | 0 | 9.0993 | 7.5409 | 81.7672 | 1.8344 | 40.4396 | 29.0392 | 10.454 | 55.9627 | 2.8265 | 17.9932 | 26.2109 | 8.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 93.0198 | 6.5656 | 2.7343 | 0 | 0 | 3.8313 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 3.3442 | 1.9012 | 0 | 0 | 1.443 | 2.1682 | 0.83306 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 7.139 | 2.2786 | 0 | 0 | 4.8604 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 3.3862 | 1.5844 | 0 | 0 | 1.8018 | 2.2167 | 0.69422 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 0.16976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 69.49 | 5.2159 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.4816 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0.63408 | 2.8645 | 1.9012 | 0 | 0 | 0.96324 | 1.7173 | 0.83306 | 0 | 0 | 0.88426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 5.7892 | 2.2786 | 0 | 0 | 3.5107 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 2.9064 | 1.5844 | 0 | 0 | 1.3221 | 1.7659 | 0.69422 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 23.3601 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0.41915 | 0 | 0 | 0 | 0.41915 | 0.47974 | 0 | 0 | 0 | 0.47974 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0.41915 | 0 | 0 | 0 | 0.41915 | 0.47974 | 0 | 0 | 0 | 0.47974 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 51.2668 | 20.3797 | 4.1323 | 0 | 15 | 1.2474 | 0.41665 | 0 | 0 | 0 | 0.41665 | 19.5896 | 4.1323 | 0 | 15 | 0.45725 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.691 | 3.4436 | 0 | 0 | 1.2474 | 3.8602 | 3.4436 | 0 | 0 | 0.41665 | 0.45725 | 0 | 0 | 0 | 0.45725 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 51.2668 | 5.3797 | 4.1323 | 0 | 0 | 1.2474 | 0.41665 | 0 | 0 | 0 | 0.41665 | 4.5896 | 4.1323 | 0 | 0 | 0.45725 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.691 | 3.4436 | 0 | 0 | 1.2474 | 3.8602 | 3.4436 | 0 | 0 | 0.41665 | 0.45725 | 0 | 0 | 0 | 0.45725 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | нд | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 527.3921 | 358.2501 | 0 | 268.029 | 81.1496 | 9.0715 | 24.1526 | 0 | 21.8028 | 0 | 2.3497 | 196.7631 | 0 | 151.0155 | 42.9687 | 2.7789 | 137.3345 | 0 | 95.2108 | 38.1809 | 3.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.057 | 61.5802 | 0 | 17.9932 | 31.6992 | 11.8879 | 3.0227 | 0 | 0 | 0 | 3.0227 | 10.3267 | 0 | 0 | 6.0583 | 4.2683 | 48.2309 | 0 | 17.9932 | 25.6408 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 5.6244 | 4.1162 | 0 | 0 | 4.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1162 | 0 | 0 | 4.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 6.7 | 21.4443 | 0 | 21.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4443 | 0 | 21.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 17.0448 | 26.173 | 0 | 10.0526 | 14.8833 | 1.2371 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 9.5079 | 0 | 1.907 | 7.1564 | 0.44453 | 16.241 | 0 | 8.1456 | 7.7269 | 0.36857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 7.3737 | 0 | 0 | 6.0583 | 1.3153 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 6.5811 | 0 | 0 | 6.0583 | 0.52273 | 0.36857 | 0 | 0 | 0 | 0.36857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 35.3597 | 20.8174 | 0 | 0 | 18.9568 | 1.8606 | 0.51936 | 0 | 0 | 0 | 0.51936 | 6.0199 | 0 | 0 | 5.6026 | 0.41729 | 14.2782 | 0 | 0 | 13.3542 | 0.92396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0.56614 | 0 | 0 | 0 | 0.56614 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0.84896 | 0 | 0 | 0 | 0.84896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 3 | 0.82215 | 0 | 0.82215 | 0 | 0 | 0.82215 | 0 | 0.82215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | 1.5222 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 73.5423 | 55.9387 | 0 | 29.2191 | 23.4731 | 3.2466 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 17.5326 | 0 | 5.7304 | 10.8979 | 0.90429 | 37.3207 | 0 | 23.4887 | 12.5752 | 1.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 12.2905 | 0 | 0 | 7.3742 | 4.9164 | 1.5318 | 0 | 0 | 0 | 1.5318 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 8.9265 | 0 | 0 | 7.3742 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 11.4 | 2.6813 | 0 | 0 | 2.6523 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.055018 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0.029002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 3.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 63.9657 | 47.4326 | 0 | 28.7036 | 17.068 | 1.661 | 0.29107 | 0 | 0 | 0 | 0.29107 | 18.4225 | 0 | 4.8644 | 12.5984 | 0.95981 | 28.719 | 0 | 23.8392 | 4.4696 | 0.41015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 15.681 | 0 | 0 | 13.4485 | 2.2325 | 0.47587 | 0 | 0 | 0 | 0.47587 | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 1.2465 | 13.9587 | 0 | 0 | 13.4485 | 0.51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | нд | 50.4896 | 0 | 50.4631 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2205 | 0 | 49.194 | 0 | 0.026507 | 1.2691 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | нд | 83.0835 | 0 | 83.057 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8625 | 0 | 75.836 | 0 | 0.026507 | 7.221 | 0 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | 1.4238 | 0 | 1.4183 | 0 | 0.0055097 | 0.14584 | 0 | 0.14034 | 0 | 0.0055097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045914 | 0 | 0 | 0 | 0.0045914 | 0.0045914 | 0 | 0 | 0 | 0.0045914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | 6.4572 | 0 | 6.4328 | 0 | 0.024312 | 0.62861 | 0 | 0.6043 | 0 | 0.024312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8285 | 0 | 5.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02026 | 0 | 0 | 0 | 0.02026 | 0.02026 | 0 | 0 | 0 | 0.02026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | 40.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | 12.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | 19.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | 14.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | 8.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 1.8 | 1.8054 | 0 | 1.7098 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 1.7098 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5954 | 0 | 1.4998 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 1.4998 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 31.1748 | 34.0429 | 0 | 33.1842 | 0 | 0.85873 | 18.7139 | 0 | 18.7139 | 0 | 0 | 13.4838 | 0 | 13.4838 | 0 | 0 | 1.8452 | 0 | 0.98648 | 0 | 0.85873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.6856 | 0 | 16.4934 | 0 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6856 | 0 | 16.4934 | 0 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 272.6677 | 121.0076 | 4.0629 | 80.4419 | 28.1591 | 8.3437 | 32.5256 | 1.4253 | 23.925 | 4.715 | 2.4602 | 58.9896 | 0.9 | 31.784 | 22.76 | 3.5456 | 29.4924 | 1.7376 | 24.7328 | 0.68406 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0328 | 85.4035 | 3.3823 | 40.4396 | 32.6503 | 8.9314 | 12.6648 | 1 | 0 | 9.0993 | 2.5655 | 67.5971 | 0.25 | 40.4396 | 22.9809 | 3.9266 | 5.1417 | 2.1323 | 0 | 0.57005 | 2.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 1.7459 | 2.8909 | 0.032856 | 2.8015 | 0 | 0.056613 | 2.8909 | 0.032856 | 2.8015 | 0 | 0.056613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 12.8102 | 0.52691 | 0.33625 | 0.19067 | 0 | 0 | 0.52691 | 0.33625 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 5.8786 | 4.3635 | 0.33625 | 3.6426 | 0 | 0.38467 | 0.61758 | 0.33625 | 0.17299 | 0 | 0.10834 | 3.6603 | 0 | 3.4696 | 0 | 0.19073 | 0.085602 | 0 | 0 | 0 | 0.085602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.38467 | 0 | 0 | 0 | 0.38467 | 0.10834 | 0 | 0 | 0 | 0.10834 | 0.19073 | 0 | 0 | 0 | 0.19073 | 0.085602 | 0 | 0 | 0 | 0.085602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65811 | 0.65811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65811 | 0.65811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 5.9186 | 0.60649 | 0.12 | 0.19489 | 0 | 0.29159 | 0.2129 | 0.12 | 0 | 0 | 0.092903 | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0.12636 | 0.26723 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.072332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.29159 | 0 | 0 | 0 | 0.29159 | 0.092903 | 0 | 0 | 0 | 0.092903 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0.10919 | 0.089499 | 0 | 0 | 0 | 0.089499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 32.9488 | 0.55818 | 0 | 0 | 0 | 0.55818 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0.18852 | 0.16268 | 0 | 0 | 0 | 0.16268 | 0.20699 | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.55818 | 0 | 0 | 0 | 0.55818 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0.18852 | 0.17984 | 0 | 0 | 0 | 0.17984 | 0.18982 | 0 | 0 | 0 | 0.18982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 37.5081 | 32.674 | 0 | 31.2534 | 0 | 1.4205 | 15.6432 | 0 | 15.3541 | 0 | 0.2891 | 13.2752 | 0 | 12.1437 | 0 | 1.1314 | 3.7556 | 0 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7787 | 24.3415 | 0 | 23.1939 | 0 | 1.1475 | 0.2891 | 0 | 0 | 0 | 0.2891 | 24.0524 | 0 | 23.1939 | 0 | 0.85843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 4.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 26.5733 | 16.094 | 0 | 14.8454 | 0 | 1.2486 | 0.29309 | 0 | 0 | 0 | 0.29309 | 5.3554 | 0 | 4.525 | 0 | 0.83038 | 10.4455 | 0 | 10.3204 | 0 | 0.12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.945 | 7.3796 | 0 | 5.963 | 0 | 1.4167 | 0.29309 | 0 | 0 | 0 | 0.29309 | 6.7933 | 0 | 5.963 | 0 | 0.83038 | 0.29318 | 0 | 0 | 0 | 0.29318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 13.4516 | 7.7608 | 0 | 7.0838 | 0 | 0.67699 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 4.4607 | 0 | 4.2232 | 0 | 0.23756 | 3.0625 | 0 | 2.8606 | 0 | 0.20198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 5.4711 | 0 | 4.7941 | 0 | 0.67699 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 5.0317 | 0 | 4.7941 | 0 | 0.23756 | 0.20198 | 0 | 0 | 0 | 0.20198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 11.75 | 0.6498 | 0 | 0 | 0 | 0.6498 | 0.29868 | 0 | 0 | 0 | 0.29868 | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.80829 | 0 | 0 | 0 | 0.80829 | 0.29868 | 0 | 0 | 0 | 0.29868 | 0.32628 | 0 | 0 | 0 | 0.32628 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 4.599 | 7.1746 | 0 | 7.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 6.2496 | 0 | 0 | 0.92507 | 0 | 0.92507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7719 | 0 | 0 | 12.7719 | 0 | 9.0993 | 0 | 0 | 9.0993 | 0 | 3.6726 | 0 | 0 | 3.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.9437 | 0.73965 | 0.59758 | 0 | 0 | 0.14207 | 0.047302 | 0 | 0 | 0 | 0.047302 | 0.047446 | 0 | 0 | 0 | 0.047446 | 0.6449 | 0.59758 | 0 | 0 | 0.047325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.66626 | 0.52419 | 0 | 0 | 0.14207 | 0.047302 | 0 | 0 | 0 | 0.047302 | 0.047446 | 0 | 0 | 0 | 0.047446 | 0.57151 | 0.52419 | 0 | 0 | 0.047325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 2.48 | 2.0017 | 0 | 0 | 1.9937 | 0.0080445 | 0.013675 | 0 | 0 | 0.013675 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0.0080445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 11.7508 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0.061565 | 0 | 0 | 0 | 0.061565 | 0.060498 | 0 | 0 | 0 | 0.060498 | 0.075882 | 0 | 0 | 0 | 0.075882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0.061565 | 0 | 0 | 0 | 0.061565 | 0.060498 | 0 | 0 | 0 | 0.060498 | 0.075882 | 0 | 0 | 0 | 0.075882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 25.7388 | 22.6763 | 0 | 6.6763 | 15.6 | 0.4 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 7.0763 | 0 | 6.6763 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 13.3333 | 0 | 0 | 13 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 39.9707 | 3.9704 | 0 | 1.6667 | 0 | 2.3037 | 1.2804 | 0 | 0.49379 | 0 | 0.78661 | 1.7637 | 0 | 1.1729 | 0 | 0.59076 | 0.92633 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 9.4497 | 0 | 6.4886 | 0 | 2.9611 | 0.94851 | 0 | 0 | 0 | 0.94851 | 7.5748 | 0 | 6.4886 | 0 | 1.0862 | 0.92633 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 0.848 | 4.4548 | 0 | 4.4548 | 0 | 0 | 4.4548 | 0 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 10.8 | 7.57 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.3083 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | 0 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 2.7502 | 2.3164 | 0 | 0 | 2.3114 | 0.004975 | 0.021375 | 0 | 0 | 0.021375 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0.004975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 2.16 | 1.2972 | 0.84 | 0.45724 | 0 | 0 | 0.45724 | 0 | 0.45724 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 1.8 | 0.68406 | 0 | 0 | 0.68406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68406 | 0 | 0 | 0.68406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.57005 | 0 | 0 | 0.57005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57005 | 0 | 0 | 0.57005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 37.5385 | 14.6455 | 10.3877 | 4.1454 | 0 | 0.11241 | 13.4132 | 9.822 | 3.4788 | 0 | 0.11241 | 1.2323 | 0.56574 | 0.66654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2318 | 8.6645 | 8.6564 | 0 | 0 | 0.0081251 | 8.1883 | 8.185 | 0 | 0 | 0.0033329 | 0.47386 | 0.47145 | 0 | 0 | 0.0024078 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 37.5385 | 14.6455 | 10.3877 | 4.1454 | 0 | 0.11241 | 13.4132 | 9.822 | 3.4788 | 0 | 0.11241 | 1.2323 | 0.56574 | 0.66654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2318 | 8.6645 | 8.6564 | 0 | 0 | 0.0081251 | 8.1883 | 8.185 | 0 | 0 | 0.0033329 | 0.47386 | 0.47145 | 0 | 0 | 0.0024078 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 37.5385 | 14.6455 | 10.3877 | 4.1454 | 0 | 0.11241 | 13.4132 | 9.822 | 3.4788 | 0 | 0.11241 | 1.2323 | 0.56574 | 0.66654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2318 | 8.6645 | 8.6564 | 0 | 0 | 0.0081251 | 8.1883 | 8.185 | 0 | 0 | 0.0033329 | 0.47386 | 0.47145 | 0 | 0 | 0.0024078 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0.0023844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 213.0487 | 10387.5351 | 0.37278 | 0 | 10369.1079 | 18.0544 | 18.9449 | 0 | 0 | 16.388 | 2.5569 | 10340.5711 | 0 | 0 | 10340.5586 | 0.0125 | 28.8207 | 1.1744 | 0 | 11.3597 | 16.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5406 | 10371.1424 | 0.19632 | 0 | 10357.6535 | 13.2925 | 10345.6333 | 0 | 0 | 10345.2583 | 0.375 | 3.2353 | 0 | 0 | 3.2228 | 0.0125 | 22.2738 | 0.19632 | 0 | 9.1724 | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | нд | 0.37278 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37278 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19632 | 0.19632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19632 | 0.19632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89294 | 0 | 0 | 0.89294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89294 | 0 | 0 | 0.89294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 1.8293 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 1.5201 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | 35.7393 | 42.071 | 0 | 0 | 42.071 | 0 | 0.17102 | 0 | 0 | 0.17102 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7827 | 34.922 | 0 | 0 | 34.922 | 0 | 34.922 | 0 | 0 | 34.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 83.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.10824 | 0.14508 | 0 | 0 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29016 | 0.14508 | 0 | 0 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0902 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.4897 | 0.65652 | 0 | 0 | 0.65652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0.65652 | 0 | 0 | 0.65652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40808 | 0.5471 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | 0.15005 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12504 | 0.16743 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | 0.11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | 0.12941 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.1444 | 0 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | 0.07514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | 0.59835 | 0.62916 | 0 | 0 | 0.62916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62916 | 0 | 0 | 0.62916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49862 | 0.5243 | 0 | 0 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5243 | 0 | 0 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | 0.16916 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14097 | 0.1885 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | 0.25783 | 0.19956 | 0 | 0 | 0.19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19956 | 0 | 0 | 0.19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.1663 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | 0.2664 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.34668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.34668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.2889 | 0 | 0 | 0.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2889 | 0 | 0 | 0.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | 0.15558 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.16743 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.19165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | 1.7567 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 1.3679 | 0 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.35699 | 0.64212 | 0 | 0 | 0.64212 | 0 | 0.64212 | 0 | 0 | 0.64212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29749 | 0.5351 | 0 | 0 | 0.5351 | 0 | 0.5351 | 0 | 0 | 0.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | 4.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | 10.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | 3.5492 | 0 | 0 | 3.5492 | 0 | 3.5492 | 0 | 0 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9577 | 0 | 0 | 2.9577 | 0 | 2.9577 | 0 | 0 | 2.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | 11.2477 | 0 | 0 | 11.2477 | 0 | 11.2477 | 0 | 0 | 11.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.373 | 0 | 0 | 9.373 | 0 | 9.373 | 0 | 0 | 9.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | 3.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.38563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 0.11319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 0.072035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 0.14114 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.14412 | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11762 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 0.058215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 0.23436 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.20292 | 0 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1953 | 0.1691 | 0 | 0 | 0.1691 | 0 | 0.1691 | 0 | 0 | 0.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 1.1856 | 1.7152 | 0 | 0 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 0 | 0 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 1.4293 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 0.077971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 0.99923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 1.1528 | 1.7516 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96067 | 1.4597 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 0.38551 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.43092 | 0 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.43092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32126 | 0.3591 | 0 | 0 | 0.3591 | 0 | 0.3591 | 0 | 0 | 0.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 1.487 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 0.069391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 0.072696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.092106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 0.092522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 0.046908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 0.058277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 0.10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 0.13922 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11602 | 0.1851 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс - СП Приморские тепловые сети, 1шт. | N_505-ПГт-11-169 | нд | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 51.6 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13.275 | 0 | 0 | 0 | 13.275 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | нд | 10295.8471 | 0 | 0 | 10295.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10295.8471 | 0 | 0 | 10295.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10295.8471 | 0 | 0 | 10295.8471 | 0 | 10295.8471 | 0 | 0 | 10295.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 1359.8145 | 1200.3874 | 57.8485 | 216.1453 | 895.5662 | 30.8274 | 108.1955 | 4.0342 | 40.5135 | 55.7279 | 7.9199 | 311.2224 | 39.8934 | 38.8176 | 223.5123 | 8.999 | 780.9694 | 13.9209 | 136.8141 | 616.326 | 13.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.461 | 721.9073 | 22.9083 | 79.1224 | 594.1878 | 25.6888 | 48.5858 | 12.8138 | 10 | 21.7069 | 4.0652 | 136.5217 | 6.3084 | 40.0292 | 80.6377 | 9.5464 | 536.7998 | 3.7861 | 29.0932 | 491.8433 | 12.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 161.7407 | 148.1072 | 15.1903 | 90.6282 | 36.5078 | 5.7809 | 40.1534 | 0 | 20.0407 | 17.8882 | 2.2245 | 51.6735 | 15.1903 | 18.8825 | 16.4409 | 1.1597 | 56.2804 | 0 | 51.7049 | 2.1787 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6558 | 69.4438 | 16.4555 | 29.0932 | 17.076 | 6.8191 | 12.9186 | 10.1471 | 0 | 0.22353 | 2.548 | 18.7789 | 6.3084 | 0 | 10.1229 | 2.3475 | 37.7464 | 0 | 29.0932 | 6.7296 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 85.7445 | 54.5597 | 0 | 45.8678 | 4.6893 | 4.0027 | -3.1673 | 0 | 8.8741 | -13.9303 | 1.8889 | 26.0682 | 0 | 8.4675 | 16.4409 | 1.1597 | 31.6588 | 0 | 28.5261 | 2.1787 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 21.2015 | 0 | 0 | 16.8524 | 4.349 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 11.9274 | 0 | 0 | 10.1229 | 1.8045 | 7.0456 | 0 | 0 | 6.7296 | 0.31608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 8.8965 | -15.8743 | 0 | 3.049 | -18.9233 | 0 | -15.8743 | 0 | 3.049 | -18.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 76.848 | 70.434 | 0 | 42.8188 | 23.6126 | 4.0027 | 12.707 | 0 | 5.8251 | 4.993 | 1.8889 | 26.0682 | 0 | 8.4675 | 16.4409 | 1.1597 | 31.6588 | 0 | 28.5261 | 2.1787 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 21.2015 | 0 | 0 | 16.8524 | 4.349 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 11.9274 | 0 | 0 | 10.1229 | 1.8045 | 7.0456 | 0 | 0 | 6.7296 | 0.31608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 15.1708 | 58.8151 | 0 | 25.2183 | 31.8185 | 1.7783 | 32.154 | 0 | 0 | 31.8185 | 0.33554 | 2.0395 | 0 | 2.0395 | 0 | 0 | 24.6216 | 0 | 23.1788 | 0 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 31.7868 | 0 | 29.0932 | 0.22353 | 2.47 | 0.54298 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.31945 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 30.7007 | 0 | 29.0932 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 15.1708 | 58.8151 | 0 | 25.2183 | 31.8185 | 1.7783 | 32.154 | 0 | 0 | 31.8185 | 0.33554 | 2.0395 | 0 | 2.0395 | 0 | 0 | 24.6216 | 0 | 23.1788 | 0 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 31.7868 | 0 | 29.0932 | 0.22353 | 2.47 | 0.54298 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.31945 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 30.7007 | 0 | 29.0932 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 60.8253 | 34.7324 | 15.1903 | 19.5421 | 0 | 0 | 11.1666 | 0 | 11.1666 | 0 | 0 | 23.5658 | 15.1903 | 8.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 16.4555 | 16.4555 | 0 | 0 | 0 | 10.1471 | 10.1471 | 0 | 0 | 0 | 6.3084 | 6.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 50.0928 | 15.1903 | 15.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1903 | 15.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 16.4555 | 16.4555 | 0 | 0 | 0 | 10.1471 | 10.1471 | 0 | 0 | 0 | 6.3084 | 6.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 10.7326 | 19.5421 | 0 | 19.5421 | 0 | 0 | 11.1666 | 0 | 11.1666 | 0 | 0 | 8.3755 | 0 | 8.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 926.2997 | 1010.5843 | 27.9501 | 125.5171 | 832.0706 | 25.0465 | 67.7058 | 4.0342 | 20.4728 | 37.5034 | 5.6955 | 227.8034 | 18.7376 | 19.9351 | 181.2915 | 7.8393 | 715.0751 | 5.1784 | 85.1092 | 613.2758 | 11.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.2073 | 630.1087 | 6.4527 | 50.0292 | 554.7571 | 18.8697 | 14.1839 | 2.6667 | 10 | 0 | 1.5172 | 117.7429 | 0 | 40.0292 | 70.5148 | 7.1989 | 498.182 | 3.7861 | 0 | 484.2423 | 10.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 801.3734 | 931.1037 | 22.5327 | 70.2245 | 815.6346 | 22.712 | 51.9853 | 0 | 9.3391 | 37.4828 | 5.1634 | 222.2801 | 18.6836 | 17.4659 | 179.0915 | 7.0392 | 656.8384 | 3.8491 | 43.4196 | 599.0603 | 10.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.7552 | 584.3846 | 3.2076 | 9.9006 | 554.7571 | 16.5193 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 86.7088 | 0 | 9.9006 | 70.5148 | 6.2934 | 496.1586 | 3.2076 | 0 | 484.2423 | 8.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | -12.8952 | 0 | 0 | -12.8952 | 0 | -12.8952 | 0 | 0 | -12.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 165.7188 | 285.5972 | 11.7327 | 4.5796 | 264.8507 | 4.4341 | 55.4398 | 0 | 4.4989 | 50.378 | 0.56287 | 48.1023 | 7.8836 | 0 | 39.6028 | 0.61597 | 182.0551 | 3.8491 | 0.080748 | 174.8699 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.099 | 295.5809 | 3.2076 | 0 | 288.1977 | 4.1756 | 0.43271 | 0 | 0 | 0 | 0.43271 | 47.605 | 0 | 0 | 47.12 | 0.48504 | 247.5432 | 3.2076 | 0 | 241.0777 | 3.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 54 | 90.6444 | 0 | 0 | 78.763 | 11.8814 | 2.9565 | 0 | 0 | 0 | 2.9565 | 4.5855 | 0 | 0 | 0.11301 | 4.4725 | 83.1024 | 0 | 0 | 78.65 | 4.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3347 | 0 | 0 | 0 | 7.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5218 | 0 | 0 | 0 | 3.5218 | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | 124.011 | 0 | 0.50004 | 121.35 | 2.161 | 1.0379 | 0 | 0.50004 | 0 | 0.53785 | 0.81317 | 0 | 0 | 0 | 0.81317 | 122.16 | 0 | 0 | 121.35 | 0.80997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64029 | 0 | 0 | 0 | 0.64029 | 0.69365 | 0 | 0 | 0 | 0.69365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 550.956 | 440.4976 | 10.8 | 61.9453 | 363.566 | 4.1863 | 2.2467 | 0 | 1.1406 | 0 | 1.1061 | 168.7791 | 10.8 | 17.4659 | 139.3757 | 1.1376 | 269.4717 | 0 | 43.3388 | 224.1904 | 1.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.13 | 280.0858 | 0 | 9.9006 | 266.5593 | 3.6259 | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 34.8925 | 0 | 9.9006 | 23.3948 | 1.5971 | 244.1088 | 0 | 0 | 243.1645 | 0.94422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 29.6986 | 3.2487 | 0 | 3.1996 | 0 | 0.04917 | 3.1996 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5262 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0.04917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0.41126 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | 0.41126 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 124.9263 | 79.0693 | 5.0062 | 55.2926 | 16.436 | 2.3345 | 15.7205 | 4.0342 | 11.1337 | 0.020535 | 0.53207 | 5.5233 | 0.054 | 2.4692 | 2.2 | 0.8001 | 57.8255 | 0.918 | 41.6896 | 14.2155 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.452 | 45.7241 | 3.2451 | 40.1286 | 0 | 2.3504 | 12.6667 | 2.6667 | 10 | 0 | 0 | 31.0341 | 0 | 30.1286 | 0 | 0.90551 | 2.0234 | 0.57848 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 5.9764 | 1.6322 | 1.1542 | 0.47807 | 0 | 0 | 1.1542 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47807 | 0 | 0.47807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 10.7572 | 1.0543 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.08519 | 0 | 0 | 0 | 0.08519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08519 | 0 | 0 | 0 | 0.08519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 12 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | 2.5862 | 0 | 2.5807 | 0 | 0.0055081 | 1.6404 | 0 | 1.6404 | 0 | 0 | 0.0055081 | 0 | 0 | 0 | 0.0055081 | 0.94023 | 0 | 0.94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2955 | 0 | 3.29 | 0 | 0.0055081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2955 | 0 | 3.29 | 0 | 0.0055081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 18.277 | 8.0746 | 0 | 7.4188 | 0 | 0.65581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 1.4692 | 0 | 0 | 6.6054 | 0 | 5.9496 | 0 | 0.65581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.284 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 11.7264 | 5.6062 | 0 | 5.4362 | 0 | 0.17 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 0 | 4.2687 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4129 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 10.0072 | 9.3275 | 0 | 9.3258 | 0 | 0.0017574 | 8.3275 | 0 | 8.3258 | 0 | 0.0017574 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3702 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 2.8013 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0.020535 | 0 | 0 | 0.020535 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 35.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | 33.3091 | 2.88 | 28.9987 | 0 | 1.4303 | 3.4103 | 2.88 | 0 | 0 | 0.53031 | 0.79459 | 0 | 0 | 0 | 0.79459 | 29.1042 | 0 | 28.9987 | 0 | 0.10541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.4052 | 2.6667 | 26.8386 | 0 | 0.9 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 27.7386 | 0 | 26.8386 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | 14.2155 | 0 | 0 | 14.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2155 | 0 | 0 | 14.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12848 | 0.12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12848 | 0.12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 86.2029 | 41.6959 | 14.708 | 0 | 26.9878 | 0 | 0.33636 | 0 | 0 | 0.33636 | 0 | 31.7456 | 5.9656 | 0 | 25.78 | 0 | 9.6139 | 8.7425 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8358 | 22.3548 | 0 | 0 | 22.3548 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 31.634 | 14.708 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 5.9656 | 0 | 0 | 0 | 8.7425 | 8.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 44.2047 | 25.8813 | 0 | 0 | 25.8813 | 0 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.10128 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8372 | 21.4833 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | 0.33408 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | нд | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 45.0194 | 37.9076 | 3.9514 | 10.5591 | 22.8809 | 0.51627 | 27.1385 | 2.8713 | 3.5658 | 20.5491 | 0.15233 | 5.1041 | 0.1041 | 2.5217 | 2.1143 | 0.36395 | 5.665 | 0.97598 | 4.4716 | 0.21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8114 | 24.8932 | 1.0801 | 5.3492 | 16.3932 | 2.0707 | 8.969 | 0 | 0 | 8.2408 | 0.72826 | 0.84596 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.74185 | 15.0782 | 0.97598 | 5.3492 | 8.1524 | 0.60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 34.9259 | 24.9299 | 1.0801 | 10.5591 | 12.7745 | 0.51627 | 14.3783 | 0 | 3.5658 | 10.6602 | 0.15233 | 5.1041 | 0.1041 | 2.5217 | 2.1143 | 0.36395 | 5.4476 | 0.97598 | 4.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4002 | 16.4712 | 1.0801 | 5.3492 | 7.9712 | 2.0707 | 0.72826 | 0 | 0 | 0 | 0.72826 | 0.84596 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.74185 | 14.897 | 0.97598 | 5.3492 | 7.9712 | 0.60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 34.9259 | 24.9299 | 1.0801 | 10.5591 | 12.7745 | 0.51627 | 14.3783 | 0 | 3.5658 | 10.6602 | 0.15233 | 5.1041 | 0.1041 | 2.5217 | 2.1143 | 0.36395 | 5.4476 | 0.97598 | 4.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4002 | 16.4712 | 1.0801 | 5.3492 | 7.9712 | 2.0707 | 0.72826 | 0 | 0 | 0 | 0.72826 | 0.84596 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.74185 | 14.897 | 0.97598 | 5.3492 | 7.9712 | 0.60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 4.011 | 0.53013 | 0 | 0.53013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53013 | 0 | 0.53013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 0.011299 | 0.045549 | 0 | 0 | 0 | 0.045549 | -0.045549 | 0 | 0 | 0 | -0.045549 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 8.4195 | 9.1762 | 0 | 5.6741 | 3.2277 | 0.27447 | 4.418 | 0 | 3.1523 | 1.1134 | 0.15233 | 4.7582 | 0 | 2.5217 | 2.1143 | 0.12215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5696 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0.34024 | 0 | 0 | 0 | 0.34024 | 0.37093 | 0 | 0 | 0 | 0.37093 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 17.7837 | 13.7301 | 0 | 3.9415 | 9.5468 | 0.2418 | 9.5468 | 0 | 0 | 9.5468 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0.2418 | 3.9415 | 0 | 3.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0041 | 14.6385 | 0 | 5.3492 | 7.9712 | 1.318 | 0.34247 | 0 | 0 | 0 | 0.34247 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 13.8795 | 0 | 5.3492 | 7.9712 | 0.55905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 3.3941 | 1.4935 | 1.0801 | 0.41341 | 0 | 0 | 0.41341 | 0 | 0.41341 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.97598 | 0.97598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3859 | 1.0801 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.97598 | 0.97598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 10.0935 | 10.1064 | 0 | 0 | 10.1064 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4112 | 8.422 | 0 | 0 | 8.422 | 0 | 8.2408 | 0 | 0 | 8.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | 0.28178 | 0.28733 | 0 | 0 | 0.28733 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23482 | 0.23944 | 0 | 0 | 0.23944 | 0 | 0.23944 | 0 | 0 | 0.23944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 9.4161 | 9.6016 | 0 | 0 | 9.6016 | 0 | 9.6016 | 0 | 0 | 9.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | 8.0013 | 0 | 0 | 8.0013 | 0 | 8.0013 | 0 | 0 | 8.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.13388 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11156 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0