## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 36491.2704 | 9651.3665 | 26839.9039 | 5631.1222 | 14209.4584 | 491.157 | 816.9882 | 1265.1248 | 11561.1364 | 1236.5971 | 1831.3338 | 2638.2433 | 0 | 23488.8947 | 358.1302 | 11.97% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2340.9847 | 589.5116 | 1751.4731 | 483.6972 | 202.8411 | 21.3576 | 28.1044 | 38.9907 | 49.9919 | 49.6562 | 124.7448 | 373.6928 | 0 | 1653.986 | -12.5173 | -11.38% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5235.7838 | 1793.4994 | 3442.2844 | 535.6822 | 429.7873 | 127.6636 | 134.9441 | 141.3748 | 103.5368 | 108.9757 | 191.3064 | 157.6681 | 0 | 3032.5775 | 31.6928 | 8.384% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14417.3429 | 3447.106 | 10970.2369 | 3721.2156 | 2691.6678 | 291.6544 | 451.1317 | 1062.1076 | 919.3565 | 959.2797 | 1321.1795 | 1408.1739 | 0 | 8631.4945 | 25.7007 | 1.111% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 13422.8192 | 3681.079 | 9741.7403 | 318.0303 | 97.9086 | 37.8035 | 58.3913 | 3.7364 | 14.6105 | 42.3998 | 24.9068 | 234.0906 | 0 | 9643.8316 | 13.969 | 16.64% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1074.3398 | 140.1706 | 934.1692 | 572.4969 | 10785.4148 | 12.678 | 144.4167 | 18.9153 | 10473.6407 | 76.2858 | 167.3574 | 464.6179 | 0 | 527.0051 | 299.285 | 277.4% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 16519.5125 | 5609.8715 | 10909.641 | 2545.9876 | 1732.4229 | 295.0939 | 475.0616 | 606.7506 | 534.8538 | 718.2999 | 722.5075 | 925.8432 | 0 | 9255.0066 | 34.49 | 2.129% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 95.2043 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 30.1055 | 37.0672 | 59.2123 | 13.7609 | 0 | 840.4476 | 6.5983 | 7.447% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 95.2043 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 30.1055 | 37.0672 | 59.2123 | 13.7609 | 0 | 840.4476 | 6.5983 | 7.447% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 95.2043 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 30.1055 | 37.0672 | 59.2123 | 13.7609 | 0 | 840.4476 | 6.5983 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 362.6175 | 419.7276 | 79.8058 | 89.5723 | 16.173 | 2.6464 | 33.1096 | 30.1055 | 22.7623 | 56.8204 | 7.7609 | 0 | 330.1552 | 17.5274 | 24.33% | Рост стоимости закупочных материалов
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 0 | 515.9243 | 22.561 | 5.6319 | 0 | 3.24 | 2.2561 | 0 | 14.3049 | 2.3919 | 6 | 0 | 510.2923 | -10.9291 | -65.99% | Экономия по результатам торгов
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2557.2913 | 776.8274 | 1780.464 | 278.0801 | 228.8642 | 77.6446 | 49.3791 | 95.5045 | 46.5212 | 59.4523 | 132.964 | 45.4787 | 0 | 1570.2972 | -22.4347 | -9.645% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 397.1856 | 247.6694 | 149.5162 | 105.0348 | 45.7031 | 27.332 | 10.8735 | 25.1962 | 9.5557 | 29.013 | 25.274 | 23.4935 | 0 | 103.8131 | -35.8381 | -43.95% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 59.3008 | 0 | 59.3008 | 5.2372 | 0.1362 | 0 | 0 | 3.4922 | 0.1362 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 59.1646 | -5.101 | -97.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур. По объекту приняты работы 1го этапа (обследование, изыскания)
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 254.3629 | 243.5511 | 10.8118 | 20.394 | 10.8338 | 20.394 | 10.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022005 | -9.5602 | -46.88% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 83.5218 | 4.1183 | 79.4035 | 79.4035 | 34.7331 | 6.938 | 0.039657 | 21.704 | 9.4195 | 27.268 | 25.274 | 23.4935 | 0 | 44.6704 | -21.1769 | -37.88% | В результате тех совещания принято решение об изменении ВОР, ЛСР по видам работ к договору. До заключения доп. соглашения по измененным видам работ, работы не осуществляются. Окончание работ планируется осуществить до конца 2022 г.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 203.9363 | 60.8225 | 143.1138 | 135.2309 | 150.7655 | 17.8307 | 32.4643 | 70.1197 | 10.9779 | 29.7468 | 107.3233 | 17.5337 | 0 | 13.1345 | 12.2821 | 10.44% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2021 года
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | 2.98 | 132.8544 | 128.3544 | 124.7282 | 17.8307 | 27.6003 | 70.1197 | 1.0381 | 26.0188 | 96.0897 | 14.3852 | 0 | 8.1263 | 10.7589 | 9.44% | При заключении договора с ВЗЛ АО "ХРМК" произведен пересчет сметной части стоимости проекта, уточнены коэффициенты при производстве работ, в результате чего договор будет перезаключен на новых условиях с увеличением цены. Работы планируется завершить до 31.10.2022
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | нд | нд | 19.5861 | нд | 1.3806 | нд | 8.2168 | нд | 9.9887 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.1019 | 57.8425 | 10.2594 | 6.8765 | 5.2512 | 0 | 3.4834 | 0 | 1.723 | 3.728 | 0.044789 | 3.1485 | 0 | 5.0082 | 1.5232 | 40.86% | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6311 | 0 | -1.3251 | 0 | -0.9704 | 0 | -0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | нд | нд | -2.6311 | нд | -1.3251 | нд | -0.9704 | нд | -0.33561 | нд | 0 | нд | нд | нд | Заключено Мировое соглашение с контрагентом по возврату неотработанного аванса.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1956.1695 | 468.3355 | 1487.834 | 37.8144 | 35.0267 | 32.4819 | 7.3664 | 0.18854 | 26.958 | 0.69254 | 0.70234 | 4.4515 | 0 | 1453.3497 | 1.1213 | 3.361% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1344 | 10.587 | 85.5474 | 0.90499 | 0.01742 | 0.18854 | 0.0058068 | 0.18854 | 0.0058068 | 0.18854 | 0.0058068 | 0.33937 | 0 | 85.53 | -0.5482 | -96.92% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, в соответствии с договором аренды, пересмотренные в сторону уменьшения.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 458.066 | 343.6608 | 114.4052 | 25.6934 | 27.0933 | 25.6934 | 0.40497 | 0 | 26.4098 | 0 | 0.27854 | 0 | 0 | 87.3119 | 1.3998 | 5.448% | Заключено ДС о переносе работ 2021 на 2022 год
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 8.895 | 1180.3297 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 0 | 1180.3297 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 105.1928 | 104.5339 | 6.5999 | 6.9556 | 6.5999 | 6.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5783 | 0.35571 | 5.39% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 3.0177 | 0 | 3.0177 | 0.504 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.418 | 0 | 0 | 2.5997 | -0.086 | -17.06% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | 0.54244 | нд | 0 | нд | 0.54244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнены ПИРы согласно заключенному договору.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7559.4921 | 2396.5067 | 5162.9854 | 1667.0042 | 994.4983 | 160.3651 | 267.4786 | 455.3919 | 347.5932 | 519.0207 | 379.4265 | 532.2265 | 0 | 4181.0427 | -152.835 | -13.47% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1377.2508 | 318.3513 | 1058.8995 | 471.8028 | 346.338 | 59.2041 | 179.131 | 143.318 | 50.3597 | 182.0172 | 116.8473 | 87.2635 | 0 | 712.5615 | -38.2013 | -9.934% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | 33.5033 | 1.8203 | 0.6442 | 0 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | -0.6442 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 48 | 0 | 48 | 48 | 17.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17.778 | 0 | 0 | 30.222 | -30.222 | -62.96% | Поставка основного оборудования, в соответствии с заключенным договором поставки запланирована в феврале 2023 г.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 236.2026 | 0 | 236.2026 | 3.6 | 18.6116 | 0 | 4.7673 | 2.4 | 0 | 1.2 | 13.8443 | 0 | 0 | 217.591 | 15.0116 | 417% | Удорожание проекта (пересчет стоимости ПИРов, договор с проектировщиком заключен).
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | 0.35883 | 280.8032 | 267.5059 | 223.8031 | 49.867 | 138.6375 | 84.855 | 38.5353 | 91.867 | 46.6303 | 40.9169 | 0 | 57.0002 | -2.786 | -1.23% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 13.6216 | 2.2096 | 1.5831 | 1.9804 | 1.5831 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915 | 0.39731 | 25.1% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | 51.9931 | -6.3611 | 1.9635 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3611 | -1.9635 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | 10.1122 | 13.637 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.637 | -2 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 35.6559 | 0 | 35.6559 | 35.6559 | 36.254 | 0.579 | 12.5899 | 20.157 | 3.4774 | 5.1661 | 20.1867 | 9.7537 | 0 | -0.59811 | 10.3519 | 39.97% | Удорожание материалов
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 35.8965 | 0 | 35.8965 | 35.8965 | 15.3959 | 0.579 | 11.2491 | 19.149 | 2.695 | 4.3002 | 1.4518 | 11.8683 | 0 | 20.5006 | -8.6323 | -35.93% | Изменение условий финансирования, согласно заключенному договору Подряда
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 41.3624 | 0 | 41.3624 | 41.3624 | 19.0653 | 0.197 | 6.9954 | 0.197 | 0.18431 | 20.5438 | 11.8856 | 20.4246 | 0 | 22.2971 | -1.8725 | -8.943% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 15.24 | 0 | 15.24 | 15.24 | 5.0524 | 0 | 1.4985 | 0 | 2.9693 | 10.94 | 0.58451 | 4.3 | 0 | 10.1876 | -5.8876 | -53.82% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 142.0066 | 142.7178 | -0.71127 | 1.7913 | 0.00047355 | 1.7913 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71175 | -1.7908 | -99.97% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 66.0444 | 355.1444 | 16.56 | 8.3968 | 0 | 1.4124 | 16.56 | 2.4984 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 346.7476 | -8.1632 | -49.29% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ в связи с урегулированием вопроса об изменении стоимости работ.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2817.518 | 1177.386 | 1640.1321 | 567.2129 | 427.8535 | 48.709 | 19.6242 | 169.6279 | 195.5862 | 156.4125 | 212.6432 | 192.4635 | 0 | 1214.1908 | 51.1919 | 13.66% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 8.5268 | 216.4732 | 101.9896 | 0.86977 | 18.52 | 0.30771 | 24.9623 | 0.33932 | 33.897 | 0.22274 | 24.6103 | 0 | 215.6034 | -76.5095 | -98.88% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ в связи с урегулированием вопроса об изменении стоимости работ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 161.9043 | 151.8464 | 42.9341 | 44.7268 | 0.45533 | 3.2271 | 11.9 | 16.2183 | 12.8195 | 25.2814 | 17.7593 | 0 | 107.1196 | 19.552 | 77.66% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 69.7198 | 116.6903 | 20.2421 | 14.4803 | 0.22814 | 3.2325 | 8.814 | 7.4027 | 4.522 | 3.8451 | 6.678 | 0 | 102.21 | 0.91617 | 6.754% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 154.4305 | 60.5825 | 13.6448 | 8.0914 | 1.0204 | 0 | 4.1994 | 4.0931 | 3.82 | 3.9983 | 4.605 | 0 | 52.4911 | -0.94838 | -10.49% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 79.9504 | 0.87237 | 1.347 | 0.65556 | 1.347 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21681 | -0.69144 | -51.33% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | 86.5852 | 76.6074 | 27.398 | 28.6643 | 0 | 0 | 10.714 | 22.1703 | 5.201 | 6.494 | 11.483 | 0 | 47.9431 | 12.7493 | 80.11% | Работы по проекту выполнены в полном объеме и ранее запланированных сроков. Досрочное погашение обязательств
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2727 | 50.8349 | 1.4378 | 3.941 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | -3.941 | -100% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 88.979 | 47.9565 | 47.9721 | 42.3966 | 4.7336 | 1.5801 | 19.2189 | 28.8433 | 11.2501 | 11.9732 | 12.7695 | 0 | 5.5599 | 7.194 | 20.44% | Рост стоимости закупочных материалов
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | 50.7628 | 126.4223 | 65.0887 | 60.4819 | 4.7753 | 0 | 20.9564 | 34.9283 | 19.1859 | 25.5536 | 20.1712 | 0 | 65.9404 | 15.5643 | 34.65% | Рост стоимости закупочных материалов, досрочное погашение обязательств перед подрядчиком
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | нд | нд | 1.9123 | нд | 1.9123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 275.7371 | 276.1905 | 76.218 | 63.3281 | 8.6 | 1.7716 | 23.5616 | 22.1144 | 18.7906 | 39.4421 | 25.2658 | 0 | 212.8624 | 12.3759 | 24.29% | Досрочное выполнение работ контрагентом
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | 115.0571 | 229.8153 | 0.7023 | 2.6603 | 0.7023 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.155 | 1.958 | 278.8% | Фактическая КЗ больше запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9162 | 34.898 | 101.0182 | 82.9848 | 80.4779 | 1.471 | 4.0508 | 19.6382 | 15.7738 | 22.2123 | 60.6533 | 39.6633 | 0 | 20.5403 | 37.1564 | 85.77% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Рост стоимости закупочных материалов
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 234.2193 | 0 | 234.2193 | 82.7503 | 79.1084 | 2.9149 | 0.2263 | 25.6632 | 43.7027 | 24.7141 | 35.1794 | 29.4581 | 0 | 155.1109 | 25.8162 | 48.44% | Рост стоимости закупочных материалов, досрочное погашение обязательств перед подрядчиком
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3364.7233 | 900.7694 | 2463.9539 | 627.9886 | 220.3068 | 52.452 | 68.7234 | 142.446 | 101.6473 | 180.5911 | 49.9361 | 252.4995 | 0 | 2254.2904 | -165.8256 | -44.16% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.002 | 216.5515 | 1.276 | 0.30268 | 0.319 | 0.085252 | 0.319 | 0.10872 | 0.319 | 0.10872 | 0.319 | 0 | 216.2489 | -0.65432 | -68.37% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 182.741 | 41.3466 | 21.5725 | 4.133 | 21.5725 | 2.4891 | 0 | 0.899 | 0 | 0.74489 | 0 | 0 | 37.2136 | -17.4395 | -80.84% | Корректировка сметной стоимости. Экономия от закупочных процедур по СМР и оборудованию. Финансирование выполненных работ в 2021 году.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 87.4331 | 304.8406 | 12.243 | 1.9449 | 2.4688 | 0.69942 | 0.16875 | 1.2455 | 3.8047 | 0 | 5.8007 | 0 | 302.8957 | -4.4973 | -69.81% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | 82.2533 | 72.9705 | 49.6297 | 21.9719 | 0.18575 | 5.4023 | 0.18575 | 15.3735 | 14.2338 | 1.1961 | 35.0244 | 0 | 50.9987 | 7.3666 | 50.44% | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.7141 | 27.9837 | 89.7304 | 78.7236 | 9.0315 | 0.27 | 8.8999 | 0.27 | 0.12215 | 20.465 | 0.0095034 | 57.7186 | 0 | 80.6989 | -11.9735 | -57% | Длительные закупочные процедуры ввиду отсутствияы участников
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | 54.9601 | 172.5003 | 115.2483 | 27.2971 | 2.4874 | 17.6138 | 21.5414 | 2.9684 | 47.8034 | 6.7148 | 43.416 | 0 | 145.2032 | -44.5351 | -62% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | 34.069 | 141.5366 | 36 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 24.4 | 0 | 11.6 | 0 | 140.2766 | -23.1399 | -94.84% | Не состоялись закупочные процедуры в связи с отсутствием участников
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | нд | нд | нд | 0.066015 | нд | 0.066015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | 49.1527 | 92.1042 | 28.4791 | 9.7869 | 0.401 | 9.7869 | 21.0528 | 0 | 2.332 | 0 | 4.6933 | 0 | 82.3173 | -13.9989 | -58.85% | Реализация проекта приостановлена до 2023 года.Профинансирована фактически сложившаяся КЗ за 2021 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 108.5971 | 313.736 | 39.074 | 17.4033 | 7.5728 | 0.39302 | 13.6948 | 6.2902 | 11.1357 | 10.72 | 6.6707 | 0 | 296.3327 | -15 | -46.29% | Изменение условий финансирования, согласно заключенному договору Подряда
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 58.9372 | 0 | 58.9372 | 1.6324 | 0.037936 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0.0045267 | 0.0055 | 0.03341 | 1.6159 | 0 | 58.8993 | 0.021436 | 129.9% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.21 | 0 | 47.21 | 1.0088 | 0.0045267 | 0.005 | 0 | 0.605 | 0.0045267 | 0.005 | 0 | 0.3938 | 0 | 47.2055 | -0.61047 | -99.26% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 66.7946 | 0 | 66.7946 | 3.3368 | 0.037936 | 0.017 | 0 | 0.617 | 0.037936 | 1.9384 | 0 | 0.7644 | 0 | 66.7567 | -2.5345 | -98.53% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 2.9945 | 0 | 2.9945 | 1.1188 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.1023 | 0 | 2.9945 | -0.0165 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 2.6574 | 0 | 2.6574 | 2.4074 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.48105 | 0 | 0.63825 | 0 | 1.2769 | 0 | 2.6574 | -1.1305 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | 2.2104 | 0 | 2.2104 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2104 | 0 | 2.2104 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | 1.1876 | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0.9396 | 1.182 | 0.248 | 0 | -0.02781 | 0.27581 | 29.35% | Перераспределение затрат на содержание ОКС (отнесены затраты и финансирование по оплате труда)
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.7072 | 0 | 2.7072 | 1.68 | 1.6688 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 1.6688 | 1.6575 | 0 | 1.0384 | 1.6463 | 7317% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7712 | 0 | 4.7712 | 1.914 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8566 | 1.914 | 0 | 2.9146 | 1.8566 | 100% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 2.3818 | 2.5468 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 2.5468 | 2.348 | 0 | 0.034985 | 2.5131 | 7446% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.1472 | 0 | 2.1472 | 0.8048 | 1.0333 | 0.0055 | 0 | 0.1935 | 0.024146 | 0.2415 | 1.0092 | 0.3643 | 0 | 1.1139 | 0.59285 | 134.6% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.3654 | 0 | 3.3654 | 2.305 | 2.5223 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 2.4889 | 0.01125 | 0.03341 | 2.2713 | 0 | 0.84313 | 2.4885 | 7373% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0.886 | 1.0751 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.01086 | 1.0751 | 100% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 47.7696 | 0 | 47.7696 | 4 | 0.99913 | 0 | 0 | 0 | 0.68558 | 0 | 0.31355 | 4 | 0 | 46.7705 | 0.99913 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договора, выплата аванса
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0.888 | 42.8472 | 4.3 | 4.1714 | 4.3 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6758 | -0.12863 | -2.991% | нд
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | 25.6081 | 8.0646 | 3.084 | 2.9474 | 3.084 | 2.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1172 | -0.13659 | -4.429% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 0.60068 | 11.3282 | 2.4731 | 1.1963 | 0 | 0.0083074 | 0 | 1.188 | 1.802 | 0 | 0.67113 | 0 | 10.1319 | -0.60569 | -33.61% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 0.47934 | 7.8315 | 1.8351 | 2.0055 | 0 | 0.013535 | 1.8351 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8259 | 0.17039 | 9.285% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 0.56516 | 11.3458 | 2.4868 | 1.5172 | 0 | 0.010968 | 2.0024 | 1.476 | 0.48432 | 0.030219 | 0 | 0 | 9.8286 | -0.96958 | -38.99% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 0.4379 | 7.8258 | 2.3343 | 1.4226 | 0 | 0.013068 | 0 | 1.4 | 2.3343 | 0.0095034 | 0 | 0 | 6.4032 | -0.91171 | -39.06% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 0.4379 | 26.8346 | 2.7902 | 2.2407 | 0 | 0.020722 | 2.25 | 2.22 | 0.49186 | 0 | 0.0483 | 0 | 24.5939 | -0.50114 | -18.28% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | нд | нд | нд | 0.067084 | нд | 0.067084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора на СМР в 2021 году - сдвиг срока оплаты ГУ на 2022 год.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | 0.013148 | 0.41361 | 0.24676 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24676 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.30967 | -0.14282 | -57.88% | Уменьшение цены доовора по результатам заключения доп.соглашения
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | нд | нд | нд | 0.11676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11676 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос работ 2021 года на 2022 год
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | 0.014519 | 0.19886 | 0.12338 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.079159 | -0.0036781 | -2.981% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0.014427 | 0.8391 | 0.12338 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.12338 | 0 | 0.72045 | 0.11865 | 100% | Финансирование за выполненные работы
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | 0.018356 | 0.40841 | 0.24676 | 0.16383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 0.16383 | 0.024679 | 0 | 0.24457 | -0.058249 | -26.23% | Уменьшение цены доовора по результатам заключения доп.соглашения
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 16.5112 | 0 | 16.5112 | 13.209 | 8.5717 | 0 | 0 | 0 | 6.1829 | 12.972 | 2.3887 | 0.237 | 0 | 7.9395 | -4.4003 | -33.92% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0186 | 4.039 | -0.02046 | 2.1725 | 0 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02046 | -2.1725 | -100% | Работы выполнены и оплачены в 2021 году
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | 8.5365 | 0 | 8.5365 | 8.5365 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 8.3865 | 0.10087 | 0.15 | 0 | 4.8476 | -4.6976 | -56.01% | Перенос срока выполнения работ по договору подряда согласно заключенному доп.соглашению
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | 0.45688 | 0 | 0.45688 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | -0.45688 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.3379 | 0 | 56.3379 | 5.8433 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101 | 5.8433 | 0 | 56.0269 | 0.31101 | 100% | Финансирование согласно договорным условиям (выплата аванса)
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | 4.3467 | нд | 0 | нд | 4.2925 | нд | 0.05425 | нд | 0 | нд | нд | нд | Задержка поставки оборудования.Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года и поставки в 2022 году за объект 2021 года
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | нд | нд | нд | нд | 1.982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.982 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 75.8693 | 7.7549 | 7.6899 | 1.7717 | 0.03779 | 0.15463 | 0.79179 | 0.040663 | 4.5378 | 1.5764 | 2.3225 | 0 | 5.9832 | -3.5957 | -66.99% | Изменение условий финансирования, согласно заключенному договору Подряда
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 12.3578 | 64.2024 | 10.9029 | 3.833 | 0.06186 | 0.44047 | 1.0769 | 0 | 3.0619 | 3.3926 | 6.7023 | 0 | 60.3694 | -0.36755 | -8.75% | Изменение условий финансирования, согласно заключенному договору Подряда
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | 7.0578 | 0.44008 | 6.6177 | 6.6177 | 0 | 0.03939 | 0 | 0.68939 | 0 | 1.6194 | 0 | 4.2695 | 0 | 6.6177 | -2.3482 | -100% | Исключение проекта на основании письма АО «ДГК» от 23.09.2021г. № 01.10/16910, договора купли-продажи недвижимого имущества № Упр 3-007/21/968/52-21 от 22.09.2021г. «О реализации газотранспортных активов», и согласно Приказа филиала «Хабаровская генерация» от 24.09.2021 №193 «О мероприятиях по реализации объектов основных средств»
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | 3.2486 | 74.377 | 48.7232 | 0 | 0 | 0 | 5.3509 | 0 | 12.576 | 0 | 30.7963 | 0 | 74.377 | -17.9269 | -100% | Проект исключен в связи с несостовяшимися закупками
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | нд | нд | нд | нд | 3.4868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4868 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 0.33567 | 7.8068 | 2.319 | 1.299 | 0 | 0.0089608 | 1.6766 | 1.29 | 0.536 | 0 | 0.10635 | 0 | 6.5078 | -0.91368 | -41.29% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 0.60068 | 11.3301 | 2.4758 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0.57764 | 1.3982 | 0.058596 | 0 | 9.9319 | -1.019 | -42.15% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 0.53855 | 7.8314 | 2.3371 | 2.3376 | 0 | 0.010781 | 1.9181 | 2.3268 | 0.37795 | 0 | 0.041 | 0 | 5.4938 | 0.04149 | 1.807% | Услуги по регламентированным закупкам
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 61.0264 | 250.8081 | 7.3996 | 0.52319 | 7.3996 | 0.52319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2849 | -6.8764 | -92.93% | Затраты по данному проекту при корректировке будут перенесены в последующие годы реализации
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | 0.57791 | нд | 0.57791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение ГУ, перешедших в 2022г.по причине нарушения графика проведения работ подрядчиком.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | 8.4312 | 54.6936 | 9.5876 | 1.7638 | 0 | 0.84625 | 0 | 0 | 0.941 | 0.91754 | 8.6466 | 0 | 52.9298 | 0.82279 | 87.44% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 0.61253 | 87.0353 | 70.554 | 62.029 | 0 | 12.3979 | 63.8451 | 44.1039 | 0.546 | 5.5272 | 6.1629 | 0 | 25.0063 | -2.3621 | -3.668% | Досрочная поставка оборудования
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4546.7703 | 1997.4736 | 2549.2967 | 237.5197 | 82.5991 | 28.2331 | 44.7592 | 1.5732 | 13.1569 | 26.4739 | 24.683 | 181.2395 | 0 | 2466.6976 | 26.3189 | 46.76% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 27.09 | 0 | 24.541 | 0 | 2.0603 | 0 | 0.48867 | 0 | 0 | 114.9526 | 27.09 | 100% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 27.09 | 0 | 24.541 | 0 | 2.0603 | 0 | 0.48867 | 0 | 0 | 114.9526 | 27.09 | 100% | Перенос работ на 2022 год.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1004.2424 | 832.7089 | 171.5335 | 14.3698 | 21.3383 | 14.3698 | 2.8803 | 0 | 0.0026541 | 0 | 18.4553 | 0 | 0 | 150.1952 | 6.9686 | 48.49% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 826.1456 | 699.0193 | 127.1263 | 12.956 | 18.4595 | 12.956 | 0.0068731 | 0 | 0 | 0 | 18.4526 | 0 | 0 | 108.6668 | 5.5035 | 42.48% | Выплата ГУ согласно договорным условиям
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 178.0968 | 133.6895 | 44.4072 | 1.4138 | 2.8788 | 1.4138 | 2.8735 | 0 | 0.0026541 | 0 | 0.0026833 | 0 | 0 | 41.5284 | 1.465 | 103.6% | Приняты прочие фактические затраты. Из-за отставания подрядчика от графика выполнения работ, завершение запланированных в 2021 г. работ переносится на 2022 г.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2943.0827 | 707.3622 | 2235.7205 | 223.15 | 34.1708 | 13.8633 | 17.3378 | 1.5732 | 11.094 | 26.4739 | 5.739 | 181.2395 | 0 | 2201.5497 | -7.7396 | -18.47% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.7251 | 1726.2754 | 9.347 | 10.6673 | 0.8989 | 10.6466 | 0.058895 | 0.010359 | 0.058895 | 0.010359 | 8.3303 | 0 | 1715.6081 | 9.6506 | 949.2% | В том числе финансирование по переходящему договору
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | 431.1149 | 36.4257 | 13.05 | 19.2537 | 1.9411 | 6.663 | 0.091 | 10.0684 | 0.091 | 2.5223 | 10.9268 | 0 | 17.172 | 17.1305 | 806.9% | Оплата за поставленные МТР
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.3877 | 216.8083 | 0.35028 | 0.023464 | 0.087562 | 0.023464 | 0.087562 | 0 | 0.087562 | 0 | 0.087592 | 0 | 216.7848 | -0.23922 | -91.07% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 12 | 0 | 12 | 11 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 1.1 | 3.2016 | 9.9 | 0 | 7.788 | 3.112 | 282.9% | Финансирование согласно условиям заключенного договора на ПИРы
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | 152.1345 | 244.2112 | 189.4027 | 0.01444 | 10.9358 | 0.0048132 | 1.3358 | 0.0048132 | 25.1364 | 0.0048132 | 151.9948 | 0 | 244.1967 | -37.3935 | -99.96% | Перенос закупки на 2023 год
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 557.6894 | 76.4463 | 481.243 | 261.0167 | 331.2569 | 12.678 | 107.5583 | 18.9153 | 97.477 | 76.2858 | 126.2216 | 153.1377 | 0 | 196.5215 | 176.8424 | 163.9% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 3.294 | 0 | 3.294 | 3.294 | 0.636 | 0 | 0 | 1.098 | 0.1272 | 1.098 | 0.5088 | 1.098 | 0 | 2.658 | -1.56 | -71.04% | Финансирование согласно условиям заключенного договора на ПИРы
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | 2.3127 | 0 | 2.3127 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3127 | 0 | 2.3127 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | 54.4798 | 0 | 54.4798 | 54.4798 | 47.0451 | 0 | 0.1841 | 0 | 46.861 | 0 | 0 | 54.4798 | 0 | 7.4347 | 47.0451 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 0.1151 | 0.19224 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19224 | 0 | 0 | -0.077136 | 0.077136 | 67.01% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | 0.44278 | 0 | 0.44278 | 0.44278 | 0.58874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58874 | 0.44278 | 0 | -0.14596 | 0.58874 | 100% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 0.37619 | 2.772 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 0.37619 | 2.772 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 0.5437 | 0 | 0.5437 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | -0.5437 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.39653 | 0 | 0.39653 | 0.18827 | 0.144 | 0 | 0 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.25253 | -0.044267 | -23.51% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | 0.09913 | 0 | 0.09913 | 0.09913 | 0.144 | 0 | 0 | 0.09913 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | -0.04487 | 0.04487 | 45.26% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | 0.33043 | 0 | 0.33043 | 0.33043 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | -0.11469 | 0.11469 | 34.71% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | 0.095755 | 0 | 0.095755 | 0.095755 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | -0.095755 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | 0.51505 | 0 | 0.51505 | 0.51505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51505 | 0 | 0.51505 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 0.87711 | 0 | 0.87711 | 0.87711 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | -0.87711 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | 0.69617 | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | -0.69617 | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | 0.69617 | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1685 | 0.69617 | 0 | -0.47228 | 1.1685 | 100% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | нд | нд | нд | 3.7066 | нд | 3.7066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата КЗ 2021 года
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | 0.48567 | 0 | 0.48567 | 0.48567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48567 | 0 | 0.48567 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | 0.52379 | 0 | 0.52379 | 0.52379 | 0.71404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71404 | 0.52379 | 0 | -0.19025 | 0.71404 | 100% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | 0.72584 | 0 | 0.72584 | 0.72584 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.72584 | 0 | -0.27676 | 1.0026 | 100% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | -0.20538 | -100% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | 3.981 | 0 | 3.981 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | -3.981 | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | 2.1292 | 0 | 2.1292 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 2.1292 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | 0.38474 | 0 | 0.38474 | 0.38474 | 0.47723 | 0.38474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47723 | 0 | 0 | -0.092497 | 0.092497 | 24.04% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42342 | 0.40643 | 0 | -0.016991 | 0.42342 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42342 | 0.40643 | 0 | -0.016991 | 0.42342 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | 0.49129 | 0 | 0.49129 | 0.49129 | 0.50357 | 0.49129 | 0.50357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01228 | 0.01228 | 2.5% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.6957 | 0.98608 | 1.7097 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 1.7097 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 23.1949 | 9 | 14.1949 | 14.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1949 | 0 | 14.1949 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | нд | нд | нд | нд | 0.16702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16702 | нд | 0 | нд | нд | нд | Производственная необходимость. Возникновение обязательств для финансированиея
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | нд | нд | нд | нд | 1.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | нд | 0 | нд | нд | нд | Производственная необходимость. Возникновение обязательств для финансированиея
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | нд | нд | нд | 5.9135 | нд | 5.9135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее проведение закупочных процедур в 2021г., срок посатавки перенесен в 2022г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | 0.99048 | 0 | 0.99048 | 0.99048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | 0 | 0.99048 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | 4.4252 | 0 | 4.4252 | 4.4252 | 5.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 5.6509 | 0 | 0 | -1.2257 | 1.2257 | 27.7% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | нд | нд | нд | нд | 0.98 | нд | 0 | нд | 0.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование возникших обязательств.Внеплановый проект. Поставлено оборудование, в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | 1.2314 | нд | 0 | нд | 1.2314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование возникших обязательств.Внеплановый проект. Поставлено оборудование, в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 24.3818 | 11.876 | 12.5057 | 12.5057 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.5057 | 0 | -0.45428 | 12.96 | 100% | Досрочная поставка оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 25.2685 | 12.1774 | 13.0911 | 13.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0911 | 0 | 13.0911 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9852 | 1.9032 | 1.082 | 1.082 | 1.0712 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.010816 | 1.0712 | 100% | Досрочная поставка оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.2391 | 0.76222 | 0.4769 | 0.4769 | 0.49281 | 0.4769 | 0.49281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01591 | 0.01591 | 3.336% | Уменьшение сроков поставки. Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | 2.0322 | 0 | 2.0322 | 2.0322 | 2.1166 | 2.0322 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084448 | 0.084448 | 4.156% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7012 | 3.5952 | 8.106 | 3.9599 | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | -3.9599 | -100% | Поставка пройдет в следующем отчетном периоде
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.4338 | 3.493 | 1.9408 | 1.9408 | 2.0201 | 1.9408 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079305 | 0.079305 | 4.086% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 20.85 | 228.75 | 94.8 | 97.0714 | 2.4 | 5.4 | 16.56 | 23.988 | 37.92 | 67.6834 | 37.92 | 0 | 131.6786 | 40.1914 | 70.66% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.12 | 0 | 90.12 | 14.232 | 86.4697 | 0 | 76.113 | 0 | 2.8334 | 14.232 | 7.5233 | 0 | 0 | 3.6503 | 72.2377 | 507.6% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.68 | 11.8032 | 19.8768 | 13.728 | 17.4168 | 0 | 10.0368 | 0 | 2.952 | 13.728 | 4.428 | 0 | 0 | 2.46 | 3.6888 | 26.87% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | нд | нд | нд | 33.0769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.0769 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2 | Амурская область | Г | 7947.2061 | 508.4527 | 7438.7534 | 249.6499 | 184.8982 | 22.4687 | 53.9242 | 17.7181 | 67.976 | 72.7185 | 62.998 | 136.7446 | 0 | 7294.7511 | 31.097 | 27.54% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 5.1385 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 1.4124 | 12.589 | 3.7261 | 7.776 | 0 | 75.3663 | -18.0805 | -93.48% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 5.1385 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 1.4124 | 12.589 | 3.7261 | 7.776 | 0 | 75.3663 | -18.0805 | -93.48% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | 0 | 2.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | нд | нд | нд | нд | 1.4124 | нд | 0 | нд | 1.4124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | нд | нд | нд | 2.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4654 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проеект. Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 1.2607 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 1.2607 | 7.776 | 0 | 75.3663 | -18.0805 | -93.48% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | 0 | 76.53 | 23.99 | 1.2607 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 1.2607 | 7.776 | 0 | 75.2693 | -14.9533 | -92.22% | Из-за отсутствия проектной документации выполнение предварительно запланированных строительно-монтажных работ в 2022 году стало невозможным. Начало реализация проекта перенесено на 2023 год с выполнением проектно-изыскательских работ в 2022 году.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 34.8884 | 34.7914 | 0.096975 | 3.1272 | 0 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096975 | -3.1272 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 160.3685 | 52.0995 | 108.269 | 69.3801 | 6.984 | 0.564 | 2.5961 | 3.6819 | 2.3259 | 20.6349 | 2.062 | 44.4993 | 0 | 102.6679 | -19.2798 | -77.49% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 47.0649 | 11.7716 | 35.2933 | 33.1869 | 2.0305 | 0 | 0 | 0.4079 | 0.20865 | 11.9579 | 1.8219 | 20.8211 | 0 | 33.2628 | -10.3353 | -83.58% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | 1.368 | 10.4441 | 9.4121 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 3.2899 | 0 | 6.0093 | 0 | 10.4441 | -3.4028 | -100% | Не состоялась закупочная процедура из-за отсутствия предложений участников.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 17.6818 | 0.9 | 16.7818 | 15.9418 | 1.495 | 0 | 0 | 0.1 | 0.086186 | 5.288 | 1.4088 | 10.5538 | 0 | 15.2868 | -3.893 | -72.25% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 17.571 | 9.5036 | 8.0674 | 7.833 | 0.53554 | 0 | 0 | 0.195 | 0.12246 | 3.38 | 0.41308 | 4.258 | 0 | 7.5319 | -3.0395 | -85.02% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.3398 | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 2.361 | 0 | 3.178 | 0 | 2.8008 | 0 | 8.3398 | -5.539 | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | 8.3398 | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 3.178 | 0 | 2.8008 | 0 | 8.3398 | -5.539 | -100% | Перенос срока начала реализации проекта на 2023 год согласно протоколу № 103А от 15.12.2021 производственного совещания
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | нд | нд | нд | 1.3829 | нд | 1.3829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 104.9638 | 40.328 | 64.6359 | 27.8534 | 3.5705 | 0.564 | 1.2131 | 0.913 | 2.1172 | 5.499 | 0.24014 | 20.8774 | 0 | 61.0653 | -3.4055 | -48.82% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | 1.0468 | 0.0032376 | 0.2 | 0.10169 | 0.2 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098454 | -0.098308 | -49.15% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 33.8599 | 0 | 33.8599 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 33.8599 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 22.3623 | 21.2073 | 1.155 | 0.364 | 1.0419 | 0.364 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0.67786 | 186.2% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года (возврат ГУ)
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.5703 | 8.4784 | 6.0918 | 4.736 | 2.427 | 0 | 1.1114 | 0.211 | 1.0754 | 0.627 | 0.24014 | 3.898 | 0 | 3.6649 | 1.589 | 189.6% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 4.3274 | 0 | 4.3274 | 4.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.99 | 0 | 2.6354 | 0 | 4.3274 | -1.692 | -100% | Длительная закупочная процедура из-за отсутствия предложений участников
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 28.794 | 9.5955 | 19.1985 | 14.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 10.944 | 0 | 19.1985 | -3.882 | -100% | Перенос срока выполнения ПИР на 4 кв. 2022 г. ДС № 1 от 07.07.2022
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 796.9415 | 244.5912 | 552.3503 | 148.6394 | 155.4523 | 18.183 | 43.421 | 9.8167 | 60.1693 | 38.9001 | 51.8619 | 81.7397 | 0 | 417.0967 | 68.3539 | 102.2% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 120.2523 | 13.433 | 106.8193 | 55.9826 | 92.9588 | 7.09 | 12.3127 | 4.451 | 46.3029 | 11.741 | 34.3433 | 32.7006 | 0 | 16.0712 | 67.4661 | 289.8% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | 1.2491 | 0.18292 | 0.3 | 0.13829 | 0.3 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044625 | -0.16171 | -53.9% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | 12.184 | 106.6364 | 55.6826 | 90.6098 | 6.79 | 12.1744 | 4.451 | 46.3029 | 11.741 | 32.1325 | 32.7006 | 0 | 16.0266 | 67.6278 | 294.3% | Удорожание оборудования согласно договору. Корректировка сметной стоимости.СМР в соотвествии с договором
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | нд | нд | нд | 2.2108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2108 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 676.6892 | 231.1582 | 445.531 | 92.6568 | 62.4934 | 11.093 | 31.1084 | 5.3657 | 13.8664 | 27.1591 | 17.5186 | 49.0391 | 0 | 401.0255 | 0.88784 | 2.036% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 39.4378 | 164.572 | 2.0584 | 0 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-15 | 0 | 164.572 | -2.0584 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | 0.53855 | 26.8651 | 2.8109 | 2.3114 | 2.8109 | 0.021375 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5537 | -0.4995 | -17.77% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 42.1637 | 155.1829 | 39.7839 | 9.516 | 0.86309 | 0 | 0.58265 | 4.1294 | 12.529 | 5.3866 | 25.8091 | 0 | 145.6669 | -4.4587 | -31.91% | Отставание Подрядчика от графика работ
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 11.6676 | 0 | 11.6676 | 10.1676 | 2.1383 | 0 | 0 | 1.499 | 0.99269 | 1.2 | 1.1457 | 7.4686 | 0 | 9.5293 | -0.56066 | -20.77% | Финансирование согласно договорным условиям
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | нд | нд | нд | 7.5584 | нд | 6.8026 | нд | 0.75584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 0.4971 | 11.333 | 2.4801 | 1.7457 | 0 | 0.011714 | 1.927 | 1.734 | 0.50306 | 0 | 0.05 | 0 | 9.5873 | -0.68435 | -28.16% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 168.1345 | 148.4522 | 19.6823 | 3.2907 | 13.2552 | 3.2907 | 10.7605 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | 0 | 0 | 6.4271 | 9.9646 | 302.8% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | нд | нд | нд | 0.15368 | нд | 0.15368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | нд | нд | нд | 10.0381 | нд | 10.0381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ, перенос работ на 2022 год
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 44.297 | 0.06879 | 44.2282 | 20.0653 | 14.6654 | 2.07 | 3.3204 | 1.357 | 3.9645 | 3.519 | 7.3804 | 13.1193 | 0 | 29.5628 | 7.7194 | 111.1% | Работы по Договору 2021 года перешли в 2022 год
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.87351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 0.87351 | 2.592 | 0 | 11.1265 | -8.5345 | -90.72% | Отставание Подрядчика от графика работ
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | нд | нд | нд | 0.048864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048864 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | нд | нд | нд | нд | 0.18879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18879 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | нд | нд | нд | нд | 1.8388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8388 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). К учету приняты ПИР, выполненные в соответствии с договором.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). К учету приняты ПИР, выполненные в соответствии с договором.
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.66402 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0.22135 | 0.59454 | 0.22378 | 0.59454 | 0 | 6698.7081 | -1.1196 | -62.77% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.66402 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0.22135 | 0.59454 | 0.22378 | 0.59454 | 0 | 6698.7081 | -1.1196 | -62.77% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.66402 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0.22135 | 0.59454 | 0.22378 | 0.59454 | 0 | 6698.7081 | -1.1196 | -62.77% | Приняты затраты по арендной плате за землю, пересчитанной в сторону уменьшения (письмо администрации Благовещенского района Амурской Области №762 от 07.02.2022)
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.5415 | 1.4064 | 2.1351 | 2.1351 | 14.8205 | 0 | 7.6882 | 0 | 3.847 | 0 | 3.2853 | 2.1351 | 0 | 0.91213 | 1.223 | 100% | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 0.063443 | 0 | 0.063443 | 0.063443 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0.063443 | 0 | -0.36032 | 0.42376 | 100% | Объект включен на основании Протокола заседания штаба по вопросам проектирования и строительства объектов внешнего энергоснабжения 1 и 2 этапов реализации программы увеличения пропускной способности Байкало-Амурской, Транссибирской магистралей (НШ-249/1пр от 31.08.2021)
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 1.5582 | 1.4064 | 0.15182 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15182 | 0 | 0.15182 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | нд | нд | нд | 4.0054 | нд | 4.0054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | нд | нд | нд | 2.8836 | нд | 2.8836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 0.38938 | 0 | 0.38938 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0.38938 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 0.41976 | 0 | 0.41976 | 0.41976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41976 | 0 | 0.41976 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 0.15088 | 0 | 0.15088 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | 0.15088 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 0.33705 | 0 | 0.33705 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33705 | 0 | 0.33705 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 0.62277 | 0 | 0.62277 | 0.62277 | 0.7992 | 0 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62277 | 0 | -0.17643 | 0.7992 | 100% | Удорожание оборудования согласно договору. Корректировка сметной стоимости.СМР в соотвествии с договором
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | нд | нд | нд | нд | 2.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.046 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью. Письмо в ПАО "РусГидро" "Об обеспечении транспортными средствами" №01.8/10834 21.06.2022
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | нд | нд | нд | нд | 0.2352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2352 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | нд | нд | нд | нд | 0.58033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58033 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | нд | нд | нд | нд | 3.847 | нд | 0 | нд | 3.847 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс,в соответствии с договором купли продажи муниципального имущества в сфере теплоснабжения от 29.03.2022 г.
3 | Приморский край | Г | 6405.3845 | 2706.6875 | 3698.697 | 1430.6509 | 11053.8424 | 86.207 | 152.6684 | 83.2956 | 10641.9801 | 140.7413 | 259.194 | 1120.407 | 0 | 3218.4467 | 170.0064 | 54.8% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 786.1762 | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 99.627 | 2.0574 | 19.3466 | 0 | 18.474 | 0 | 61.8064 | 207.1785 | 0 | 593.1948 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 786.1762 | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 99.627 | 2.0574 | 19.3466 | 0 | 18.474 | 0 | 61.8064 | 207.1785 | 0 | 593.1948 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7402 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | нд | нд | нд | нд | 1.6952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6952 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №133/ПГ-21 от 16.03.2021).
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | нд | нд | нд | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение топографических работ по факту заключения договора на техприсоединение объекта за счет платы по индивидуальному тарифу. Договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | нд | нд | нд | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение топографических работ по факту заключения договора на техприсоединение объекта за счет платы по индивидуальному тарифу. Договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | нд | нд | нд | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение топографических работ по факту заключения договора на техприсоединение объекта за счет платы по индивидуальному тарифу. Договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | нд | нд | нд | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0.01125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнение топографических работ по факту заключения договора на техприсоединение объекта за счет платы по индивидуальному тарифу. Договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021.
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.905 | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 7.313 | 0 | 0.70919 | 0 | 6.6038 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 16.1145 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 17.905 | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 16.1145 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | нд | 0.27257 | нд | 0.80661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | 3.9454 | нд | 0.25811 | нд | 3.6873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | 2.2884 | нд | 0.17851 | нд | 2.1099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 20.7537 | 19.9918 | 0.76194 | 2.0574 | 90.5739 | 2.0574 | 18.6374 | 0 | 11.8252 | 0 | 60.1112 | 0 | 0 | -0.26024 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | нд | нд | нд | 5.8091 | нд | 5.8091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 7.6825 | 8.9253 | -1.2428 | 0.75925 | 0.44779 | 0.75925 | 0.44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | -0.31146 | -41.02% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 13.0713 | 11.0665 | 2.0047 | 1.2981 | 0.57439 | 1.2981 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | -0.72373 | -55.75% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | нд | нд | нд | 21.1093 | нд | 2.1266 | нд | 7.6786 | нд | 11.304 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | нд | нд | нд | 25.04 | нд | 6.0122 | нд | 1.278 | нд | 17.7498 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | нд | нд | нд | 34.3693 | нд | 3.3119 | нд | 0 | нд | 31.0573 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | 3.2241 | нд | 0.35547 | нд | 2.8686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 723.233 | 669.6391 | 53.5939 | 26.4814 | 45.8319 | 26.4814 | 42.8156 | 0 | 3.0163 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 7.762 | 19.3505 | 73.07% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.76 | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 1.9052 | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.76 | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 1.9052 | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 702.473 | 651.2847 | 51.1882 | 22.5928 | 43.9267 | 22.5928 | 40.9103 | 0 | 3.0163 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 7.2616 | 21.3339 | 94.43% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.743 | 650.398 | 28.3449 | 18.3822 | 21.3718 | 18.3822 | 20.3843 | 0 | 0.98754 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 6.9731 | 2.9897 | 16.26% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.73 | 0.88671 | 22.8433 | 4.2106 | 22.5548 | 4.2106 | 20.5261 | 0 | 2.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 18.3442 | 435.7% | Перенос работ на 2022г. Допсоглашение №1 от 08.12.2021 к договору №227/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2619.5593 | 300.9806 | 2318.5787 | 944.3464 | 506.203 | 48.6924 | 58.1481 | 81.727 | 278.6865 | 135.3663 | 169.3685 | 678.5608 | 0 | 1970.3518 | 82.4412 | 31.02% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 125.9865 | 4.4643 | 121.5222 | 93.0198 | 6.5656 | 1.8247 | 1.0532 | 2.8498 | 3.3442 | 16.3837 | 2.1682 | 71.9616 | 0 | 114.9566 | -14.4926 | -68.82% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0 | 6.5365 | 0.16976 | 0 | 0.16976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | -0.16976 | -100% | Перенос работ на 2023г, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствие значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 2.317 | 80.773 | 69.49 | 5.2159 | 1.205 | 0.63408 | 1.6799 | 2.8645 | 8.3738 | 1.7173 | 58.2313 | 0 | 75.5571 | -6.0428 | -53.67% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | 2.1474 | 34.2127 | 23.3601 | 1.3497 | 0.4499 | 0.41915 | 1.1699 | 0.47974 | 8.0099 | 0.45083 | 13.7304 | 0 | 32.863 | -8.28 | -85.98% | Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 20.3797 | 0.41647 | 0.41665 | 2.5765 | 19.5896 | 12.2965 | 0.3735 | 35.9774 | 0 | 50.0871 | -9.9097 | -64.81% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 5.3797 | 0.41647 | 0.41665 | 2.5765 | 4.5896 | 12.2965 | 0.3735 | 35.9774 | 0 | 50.0871 | -9.9097 | -64.81% | Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур.
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | нд | нд | нд | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Профинансировано оборудование в рамках выкупа ТЭЦ "Восточная". Решение СД, протокол №330 28.06.2021 г. Реализация проекта по замене насосов запланирована в 2023 г.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 722.4777 | 99.1273 | 623.3504 | 527.3921 | 358.2501 | 26.1019 | 24.1526 | 50.1829 | 196.7631 | 47.1244 | 137.3345 | 403.9829 | 0 | 408.0764 | 91.8648 | 74.44% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 5.6244 | 0 | 5.6244 | 5.6244 | 4.1162 | 0 | 0 | 4.1977 | 4.1162 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 1.5082 | -0.081522 | -1.942% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.6719 | 10.6169 | 16.055 | 6.7 | 21.4443 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4443 | 0 | 0 | -5.3893 | 14.7443 | 220.1% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 23.3448 | 0 | 23.3448 | 17.0448 | 26.173 | 0.474 | 0.42402 | 5.1937 | 9.5079 | 5.004 | 16.241 | 6.3731 | 0 | -2.8282 | 15.5013 | 145.3% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.Удорожание стоимости проекта всдедствие значительного роста цен на трубную продукцию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 36.8097 | 0 | 36.8097 | 35.3597 | 20.8174 | 0.57785 | 0.51936 | 9.5379 | 6.0199 | 10.8965 | 14.2782 | 14.3475 | 0 | 15.9923 | -0.19481 | -0.9271% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.7438 | 20.7569 | 2.9869 | 3 | 0.82215 | 3 | 0.82215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | -2.1778 | -72.59% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | нд | нд | нд | 1.5222 | нд | 1.5222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.9542 | 23.5996 | 2.3546 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 2.3546 | -5 | -100% | Работы выполнены в 2021 году ранее запланированного срока, задолженность в финансировании перед подрядчиком отсутсвует.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 75.5423 | 0 | 75.5423 | 73.5423 | 55.9387 | 1.5787 | 1.0855 | 14.749 | 17.5326 | 12.3787 | 37.3207 | 44.8359 | 0 | 19.6036 | 27.2324 | 94.87% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.4 | 2.6813 | 0 | 0 | 2.9763 | 2.5972 | 1.71 | 0.08402 | 6.7137 | 0 | 8.7187 | -2.005 | -42.78% | Оплата за фактически поставленную продукцию на склад в соответствии с условиями договора поставки МТР. Позднее заключение договора на СМР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 36.7548 | 0 | 36.7548 | 3.5207 | 0 | 3.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7548 | -3.5207 | -100% | Отсутсвие обязательств для финансирования.Расторжение договора по инициативе подрядчика в 2021г.,перенос работ в 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 63.9657 | 0 | 63.9657 | 63.9657 | 47.4326 | 0.47581 | 0.29107 | 12.8084 | 18.4225 | 11.3551 | 28.719 | 39.3264 | 0 | 16.5332 | 22.7932 | 92.51% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, авансирование по договору подряда.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | нд | нд | нд | нд | 50.4896 | нд | 0 | нд | 49.2205 | нд | 1.2691 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022.Финансирование работ на основании заключенного договора.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | нд | нд | нд | нд | 83.0835 | нд | 0 | нд | 75.8625 | нд | 7.221 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022.Финансирование работ на основании заключенного договора.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | нд | нд | нд | 1.4238 | нд | 0.14584 | нд | 0 | нд | 1.278 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование по условиям договора подряда.Принятие фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги)
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | нд | нд | нд | 6.4572 | нд | 0.62861 | нд | 0 | нд | 5.8285 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование по условиям договора подряда.Принятие фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги)
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | 70.56 | 0 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 70.56 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | 50.418 | 0 | 50.418 | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.418 | 0 | 50.418 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | 40.5828 | 0 | 40.5828 | 40.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5828 | 0 | 40.5828 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | 12.4272 | 0 | 12.4272 | 12.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | 0 | 12.4272 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | 19.5912 | 0 | 19.5912 | 19.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5912 | 0 | 19.5912 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | 14.8992 | 0 | 14.8992 | 14.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8992 | 0 | 14.8992 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | 8.0268 | 0 | 8.0268 | 8.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0268 | 0 | 8.0268 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | 39.42 | 0 | 39.42 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 39.42 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | 5.3836 | 3.5909 | 1.8 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.8054 | 1.42 | 0 | 1.7855 | 1.4254 | 375.1% | Опережение графика выполнения работ.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | 38.7702 | 75.6616 | 31.1748 | 34.0429 | 4.7748 | 18.7139 | 0.72 | 13.4838 | 5.4 | 1.8452 | 20.28 | 0 | 41.6187 | 23.1481 | 212.5% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1713.8283 | 195.589 | 1518.2393 | 272.6677 | 121.0076 | 20.3494 | 32.5256 | 26.1178 | 58.9896 | 59.5618 | 29.4924 | 166.6388 | 0 | 1397.2317 | 14.9787 | 14.13% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | 4.3747 | 2.7596 | 1.7459 | 2.8909 | 1.7459 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13128 | 1.145 | 65.58% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 3.0732 | 7.0544 | 0.33007 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0544 | -0.33007 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 25.4711 | 211.9333 | 12.8102 | 0.52691 | 0.24461 | 0.52691 | 0.047538 | 0 | 0.047538 | 0 | 12.4706 | 0 | 211.4064 | 0.18723 | 55.12% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 32.5052 | 243.6033 | 5.8786 | 4.3635 | 0.15175 | 0.61758 | 0.15175 | 3.6603 | 1.5917 | 0.085602 | 3.9833 | 0 | 239.2398 | 2.4683 | 130.2% | Опережение графика выполнения работ.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.4014 | 0.62873 | 2.7727 | 1.0561 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.9667 | 0 | 2.7727 | -0.089445 | -100% | Реализация проекта не осуществляется в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | -0.414 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5178 | 0.47922 | 6.0386 | 5.9186 | 0.60649 | 0.10175 | 0.2129 | 0.48175 | 0.12636 | 1.4318 | 0.26723 | 3.9033 | 0 | 5.4321 | -1.4088 | -69.91% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.согласшений
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | 5.9986 | 71.4063 | 32.9488 | 0.55818 | 0.189 | 0.18852 | 0.909 | 0.16268 | 6.309 | 0.20699 | 25.5418 | 0 | 70.8481 | -6.8488 | -92.46% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отсутствие договора на СМР, вследствии длительного принятия решения о приоритетности реализации инвестиционных проектов по причине удорожания металопродукции и оборудования у производителей.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | 21.5901 | 50.9781 | 37.5081 | 32.674 | 0.28909 | 15.6432 | 1.0091 | 13.2752 | 6.4091 | 3.7556 | 29.8008 | 0 | 18.3041 | 24.9667 | 323.9% | Опережение графика выполнения работ.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0.72993 | 17.3231 | 4.8412 | 0 | 4.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3231 | -4.8412 | -100% | Отсутствие договора на СМР по причине позднего заключения договора на выкуп проектной документации, вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 32.6564 | 101.9861 | 26.5733 | 16.094 | 0.2934 | 0.29309 | 2.2713 | 5.3554 | 4.7518 | 10.4455 | 19.2568 | 0 | 85.8921 | 8.7775 | 120% | Принятие затрат позже запланированных сроков, вследствии неисполнения подрядчиком договорных обязательств 2021 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | 11.4332 | 70.3126 | 13.4516 | 7.7608 | 1.1711 | 0.23746 | 0.2375 | 4.4607 | 3.1175 | 3.0625 | 8.9255 | 0 | 62.5519 | 3.2347 | 71.47% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.согласшений
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.1018 | 1.3518 | 11.75 | 11.75 | 0.6498 | 0.3125 | 0.29868 | 1.0325 | 0.16779 | 3.5525 | 0.18333 | 6.8525 | 0 | 11.1002 | -4.2477 | -86.73% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отсутствие договора на СМР, вследствие длительного согласования корректировки сроков переноса работ на 2023 год.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 55.7552 | 28.616 | 27.1392 | 4.599 | 7.1746 | 4.599 | 0 | 0 | 6.2496 | 0 | 0.92507 | -3.5527e-15 | 0 | 19.9646 | 2.5756 | 56% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,перенос работ в 2022г. вследствие неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2021 г.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 86.2164 | 0 | 86.2164 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0 | 84.4164 | 1.8 | 100% | Выполнение ПИР ранее запланированного срока
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.9437 | 0 | 4.9437 | 4.9437 | 0.73965 | 0.047209 | 0.047302 | 0.047209 | 0.047446 | 0.61721 | 0.6449 | 4.2321 | 0 | 4.204 | 0.028022 | 3.938% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 0.53855 | 11.3371 | 2.48 | 2.0017 | 0.3829 | 0.013675 | 1.5318 | 1.98 | 0.51412 | 0.0080445 | 0.051167 | 0 | 9.3354 | -0.42713 | -17.59% | Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур. Финансирование фактических затрат по поставкам оборудования (удорожание стоимости поставляемого оборудования) с учетом затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 11.7508 | 0.19794 | 0.061525 | 0.061565 | 0.40352 | 0.060498 | 1.5815 | 0.075882 | 9.7042 | 0 | 13.9128 | -1.8486 | -90.33% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 25.7388 | 0 | 25.7388 | 25.7388 | 22.6763 | 0 | 4.68 | 8 | 10.92 | 13.1233 | 7.0763 | 4.6155 | 0 | 3.0625 | 1.553 | 7.352% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 5.68 | 0 | 7.2 | -1.52 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования,
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | 6.1196 | 41.0767 | 39.9707 | 3.9704 | 2.659 | 1.2804 | 2.0846 | 1.7637 | 10.1846 | 0.92633 | 25.0425 | 0 | 37.1063 | -10.9578 | -73.4% | Перенос работ на 2022 год, вследствие неисполнения договорных условий в 2021 году.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 4.9243 | 4.0757 | 0.848 | 4.4548 | 0.848 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37914 | 3.6068 | 425.3% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 7.57 | 1.145 | 0 | 5.6599 | 7.57 | 1.62 | 0 | 2.3751 | 0 | 3.23 | -0.85496 | -10.15% | Отсутствие обязательств для финансирования, договор на СМР не заключен.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 0.68949 | 26.8117 | 2.7502 | 2.3164 | 0.49261 | 0.021375 | 1.9704 | 2.29 | 0.28719 | 0.004975 | 0 | 0 | 24.4953 | -0.43389 | -15.78% | Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур. Финансирование фактических затрат по поставкам оборудования (удорожание стоимости поставляемого оборудования) с учетом затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 14.4088 | 444.5511 | 2.16 | 1.2972 | 0 | 0.45724 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.54 | 0.36 | 0 | 443.2538 | -0.50276 | -27.93% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.04 | 0 | 8.04 | 1.8 | 0.68406 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.0731 | 0.68406 | 0.47695 | 0 | 7.3559 | -0.63899 | -48.3% | Отсутствие обязательств для финансирования
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 14.6455 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 1.2323 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 394.2773 | -1.274 | -8.003% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 14.6455 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 1.2323 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 394.2773 | -1.274 | -8.003% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 14.6455 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 1.2323 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 394.2773 | -1.274 | -8.003% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 359.8792 | 36.4946 | 323.3847 | 213.0487 | 10387.5351 | 0 | 18.9449 | 0 | 10340.5711 | 0 | 28.0191 | 213.0487 | 0 | 252.8608 | 70.5239 | 100% | нд
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | нд | нд | нд | нд | 0.37278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37278 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330).Выполнены ПИР в соответствие с графиком выполнения работ по договору 320/ПГ-22 от 13.07.2022.
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Приняты затраты, в соответствие с соглашением №343/ПГ-22 (№РАО-22/022) от 22.07.2022 "О замене стороны в договоре поставки №203229 от 27.12.2021".
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 1.8293 | 0 | 1.8293 | 1.8293 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8293 | 0 | 0.0051921 | 1.8241 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | 108.0437 | 34.8854 | 73.1583 | 35.7393 | 42.071 | 0 | 0.17102 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 35.7393 | 0 | 31.0873 | 42.071 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 83.5193 | 0 | 83.5193 | 83.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5193 | 0 | 83.5193 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.22584 | 0.1176 | 0.10824 | 0.10824 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | 0.10824 | 0 | -0.03684 | 0.14508 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.9722 | 0.4825 | 0.4897 | 0.4897 | 0.65652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65652 | 0.4897 | 0 | -0.16682 | 0.65652 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.56725 | 0.2832 | 0.28405 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0.28405 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | 0.15005 | 0 | 0.15005 | 0.15005 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0.15005 | 0 | -0.050866 | 0.20091 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | 0.11803 | 0 | 0.11803 | 0.11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0 | 0.11803 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | 0.12941 | 0 | 0.12941 | 0.12941 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17328 | 0.12941 | 0 | -0.04387 | 0.17328 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | 0.07514 | 0 | 0.07514 | 0.07514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07514 | 0 | 0.07514 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | 0.59835 | 0 | 0.59835 | 0.59835 | 0.62916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62916 | 0.59835 | 0 | -0.03081 | 0.62916 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | 0.16916 | 0 | 0.16916 | 0.16916 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0.16916 | 0 | -0.057038 | 0.2262 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | 0.25783 | 0 | 0.25783 | 0.25783 | 0.19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19956 | 0.25783 | 0 | 0.058272 | 0.19956 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0.2664 | 0.34668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34668 | 0.2664 | 0 | -0.080284 | 0.34668 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | 0.15558 | 0 | 0.15558 | 0.15558 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0.15558 | 0 | -0.045334 | 0.20091 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0.19165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | 1.7567 | 0 | 1.7567 | 1.7567 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0.1152 | 1.6415 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования. Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.71 | 0.35301 | 0.35699 | 0.35699 | 0.64212 | 0 | 0.64212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35699 | 0 | -0.28513 | 0.64212 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | 4.0941 | 0 | 4.0941 | 4.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 4.0941 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | 22.5692 | 0 | 22.5692 | 10.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6549 | 0 | 22.5692 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | нд | нд | нд | 3.5492 | нд | 3.5492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | нд | нд | нд | 11.2477 | нд | 11.2477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | 2.2206 | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 2.2206 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | 1.4189 | 0 | 1.4189 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 1.4189 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | 8.0256 | 0 | 8.0256 | 3.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 8.0256 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.52963 | 0.144 | 0.38563 | 0.38563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38563 | 0 | 0.38563 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.35486 | 0.22884 | 0.12603 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0.12603 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 0.11319 | 0 | 0.11319 | 0.11319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11319 | 0 | 0.11319 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 0.072035 | 0 | 0.072035 | 0.072035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072035 | 0 | 0.072035 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 0.14114 | 0 | 0.14114 | 0.14114 | 0.14412 | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14114 | 0 | -0.0029768 | 0.14412 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 0.058215 | 0 | 0.058215 | 0.058215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058215 | 0 | 0.058215 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 0.1885 | 0 | 0.1885 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0.1885 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 0.23436 | 0 | 0.23436 | 0.23436 | 0.20292 | 0 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23436 | 0 | 0.031438 | 0.20292 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 0.18395 | 0 | 0.18395 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | 0 | 0.18395 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 1.1856 | 0 | 1.1856 | 1.1856 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 1.1856 | 0 | -0.52962 | 1.7152 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 0.077971 | 0 | 0.077971 | 0.077971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077971 | 0 | 0.077971 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 0.99923 | 0 | 0.99923 | 0.99923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0 | 0.99923 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 1.4063 | 0 | 1.4063 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | 1.4063 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 1.7843 | 0 | 1.7843 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 1.7843 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 1.3878 | 0 | 1.3878 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 1.3878 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 1.1528 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 | 1.1528 | 0 | -0.59878 | 1.7516 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 0.38551 | 0 | 0.38551 | 0.38551 | 0.43092 | 0 | 0.43092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38551 | 0 | -0.045413 | 0.43092 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 1.487 | 0 | 1.487 | 1.487 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0.31695 | 1.17 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования. Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 0.069391 | 0 | 0.069391 | 0.069391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069391 | 0 | 0.069391 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 0.77101 | 0 | 0.77101 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77101 | 0 | 0.77101 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 0.057826 | 0 | 0.057826 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057826 | 0 | 0.057826 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 0.095429 | 0 | 0.095429 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | 0.095429 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 0.072696 | 0 | 0.072696 | 0.072696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072696 | 0 | 0.072696 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.39305 | 0 | 0.39305 | 0.092106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092106 | 0 | 0.39305 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 0.092522 | 0 | 0.092522 | 0.092522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092522 | 0 | 0.092522 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 0.046908 | 0 | 0.046908 | 0.046908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046908 | 0 | 0.046908 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 0.18031 | 0 | 0.18031 | 0.058277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058277 | 0 | 0.18031 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 0.10171 | 0 | 0.10171 | 0.10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | 0.10171 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 0.13922 | 0 | 0.13922 | 0.13922 | 0.22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22212 | 0.13922 | 0 | -0.082897 | 0.22212 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс - СП Приморские тепловые сети, 1шт. | N_505-ПГт-11-169 | нд | нд | нд | нд | 3.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.87 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для дистанционной диагностики состояния изоляции тепловых сетей, выявления локальных и сплошных мест нарушения тепловой изоляции, в том числе на подземных участках тепловых сетей, без проведения земляных работ. Техническая необходимость подтверждена протоколом технического совещания СП ПТС №4 от 07.04.2022.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | 2.1244 | нд | 2.1069 | нд | 0.0125 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Принятие затрат в соответствии с условиями договора на регистрацию патента по результатам НИОКР
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | 0 | 108 | 51.6 | 15.93 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 51.6 | 0 | 92.07 | 15.93 | 100% | Выполнение НИОКР ранее запланированного срока.
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | нд | нд | нд | нд | 10295.8471 | нд | 0 | нд | 10295.8471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выкуп ТЭЦ "Восточная". Решение СД, протокол №330 28.06.2021 г.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5291.9777 | 733.3047 | 4558.673 | 1359.8145 | 1200.3874 | 82.9336 | 108.1955 | 538.9567 | 311.2224 | 296.9735 | 780.9694 | 440.9507 | 0 | 3521.5872 | 118.2221 | 12.87% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1794.891 | 294.9334 | 1499.9576 | 161.7407 | 148.1072 | 22.9736 | 40.1534 | 42.1884 | 51.6735 | 28.8885 | 56.2804 | 67.6902 | 0 | 1351.8504 | 54.0567 | 57.48% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 295.2245 | 186.7561 | 108.4683 | 85.7445 | 54.5597 | 11.241 | -3.1673 | 42.1884 | 26.0682 | 26.3152 | 31.6588 | 5.9999 | 0 | 53.9086 | -25.1849 | -31.58% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | 186.7561 | 16.2793 | 8.8965 | -15.8743 | 8.8965 | -15.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1536 | -24.7708 | -278.4% | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 92.189 | 0 | 92.189 | 76.848 | 70.434 | 2.3445 | 12.707 | 42.1884 | 26.0682 | 26.3152 | 31.6588 | 5.9999 | 0 | 21.755 | -0.41411 | -0.5845% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 58.8151 | 1 | 32.154 | 0 | 2.0395 | 2.5733 | 24.6216 | 11.5975 | 0 | 457.6836 | 55.2418 | 1546% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 58.8151 | 1 | 32.154 | 0 | 2.0395 | 2.5733 | 24.6216 | 11.5975 | 0 | 457.6836 | 55.2418 | 1546% | Перенос ранее произведенных оплат с H_505-НГ-33, J_505-НГ-81
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 957.0775 | 82.087 | 874.9905 | 60.8253 | 34.7324 | 10.7326 | 11.1666 | 0 | 23.5658 | 0 | 0 | 50.0928 | 0 | 840.2581 | 23.9998 | 223.6% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 11.358 | 833.3708 | 50.0928 | 15.1903 | 0 | 0 | 0 | 15.1903 | 0 | 0 | 50.0928 | 0 | 818.1805 | 15.1903 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 70.729 | 41.6197 | 10.7326 | 19.5421 | 10.7326 | 11.1666 | 0 | 8.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0776 | 8.8095 | 82.08% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года, возврат гарантийного удержания по договору.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3132.0538 | 419.7772 | 2712.2766 | 926.2997 | 1010.5843 | 59.96 | 67.7058 | 496.7682 | 227.8034 | 258.1286 | 715.0751 | 111.4428 | 0 | 1863.8873 | 33.5325 | 4.115% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2602.6811 | 293.0159 | 2309.6652 | 801.3734 | 931.1037 | 59.96 | 51.9853 | 493.8556 | 222.2801 | 238.2539 | 656.8384 | 9.304 | 0 | 1489.6773 | 27.9184 | 3.525% | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | нд | нд | нд | -12.8952 | нд | -12.8952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2399 | 2.3861 | 24.8538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8538 | -1 | -100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации по причине невыполнения договорных обязательств в 2021 году, сроки реализации проекта прологированы
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 172.9188 | 92.9949 | 79.9239 | 165.7188 | 285.5972 | 0 | 55.4398 | 157.8708 | 48.1023 | 5.568 | 182.0551 | 2.28 | 0 | -205.6733 | 122.1584 | 74.74% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | 28.4206 | 1379.4482 | 54 | 90.6444 | 54 | 2.9565 | 0 | 4.5855 | 0 | 83.1024 | 0 | 0 | 1288.8038 | 36.6444 | 67.86% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | 124.011 | нд | 1.0379 | нд | 0.81317 | нд | 122.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | 118.1572 | 798.458 | 550.956 | 440.4976 | 0 | 2.2467 | 335.9848 | 168.7791 | 214.9712 | 269.4717 | 0 | 0 | 357.9605 | -110.4584 | -20.05% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.6342 | 49.653 | 26.9812 | 29.6986 | 3.2487 | 4.96 | 3.1996 | 0 | 0 | 17.7146 | 0.04917 | 7.024 | 0 | 23.7325 | -19.4259 | -85.67% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | нд | нд | нд | 0.41126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41126 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 529.3727 | 126.7614 | 402.6113 | 124.9263 | 79.0693 | 0 | 15.7205 | 2.9127 | 5.5233 | 19.8748 | 57.8255 | 102.1388 | 0 | 374.2099 | 5.614 | 24.64% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 35.5515 | 29.3989 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4077 | 0 | 1.9829 | 0 | 29.3989 | -0.4077 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 38.3731 | 118.8726 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0 | 6.5388 | 0 | 118.8726 | -2.0232 | -100% | реализация проекта приостановлена до 2023 года
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 30.6755 | 44.4838 | 5.9764 | 1.6322 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0.95256 | 0.47807 | 5.0238 | 0 | 42.8516 | 0.67967 | 71.35% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | 0.95997 | 10.7572 | 10.7572 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 10.7572 | 0 | 9.7029 | 1.0543 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, выплата авансового платежа
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 13.845 | 1.845 | 12 | 12 | 0.486 | 0 | 0 | 0.6 | 0.054 | 0 | 0.432 | 11.4 | 0 | 11.514 | -0.114 | -19% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | нд | нд | нд | 2.5862 | нд | 1.6404 | нд | 0.0055081 | нд | 0.94023 | нд | 0 | нд | нд | нд | финансирование выполненных работ по результатам заключения доп.соглашения.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | 1.2 | 18.277 | 18.277 | 8.0746 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 6.1615 | 6.6054 | 12.1155 | 0 | 10.2023 | 1.9132 | 31.05% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, выплата авансового платежа
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | 16.1018 | 13.4652 | 11.7264 | 5.6062 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 7.118 | 4.4387 | 4.6084 | 0 | 7.8589 | -1.5118 | -21.24% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.938 | 1.2703 | 16.6677 | 10.0072 | 9.3275 | 0 | 8.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0072 | 0 | 7.3402 | 9.3275 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | 0.78421 | 26.7584 | 2.8013 | 2.2205 | 0 | 0.020535 | 2.3127 | 2.2 | 0.44611 | 0 | 0.042478 | 0 | 24.5379 | -0.53825 | -19.51% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | 0.071133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071133 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено невыполнение договорных обязательств в 2021 году. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 35.8082 | 0 | 35.8082 | 35.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7657 | 0 | 32.4625 | 0 | 35.8082 | -2.7657 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 76.1223 | 0 | 76.1223 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 76.1223 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | нд | нд | нд | 33.3091 | нд | 3.4103 | нд | 0.79459 | нд | 29.1042 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | нд | нд | нд | 14.2155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2155 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».Авансирование оборудования.
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | нд | нд | нд | 0.486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.486 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». Приняты к учету фактически выполненные ПИР.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | -9.9563 | -100% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | -9.9563 | -100% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | -9.9563 | -100% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 135.3362 | 18.0233 | 117.3129 | 86.2029 | 41.6959 | 0 | 0.33636 | 0 | 31.7456 | 0 | 9.6139 | 86.2029 | 0 | 76.7236 | 40.5893 | 100% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 62.744 | 0 | 62.744 | 31.634 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 0 | 8.7425 | 31.634 | 0 | 48.0359 | 14.708 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, выплата авансового платежа
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 22.7595 | 18.0233 | 4.7362 | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 4.7362 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 44.2047 | 0 | 44.2047 | 44.2047 | 25.8813 | 0 | 0.10128 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 44.2047 | 0 | 18.3234 | 25.8813 | 100% | Поставка ранее установленного срока договором.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | нд | нд | нд | 0.33408 | нд | 0.33408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | -0.099 | нд | -0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос оплаты,затрат на основную деятельность, стоимость менее 100 тыс.руб.без НДС
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 5.628 | 0 | 5.628 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 5.628 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | нд | нд | нд | нд | 0.87146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87146 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего (оказание неотложной помощи)
5 | Еврейская автономная область | Г | 327.1896 | 93.0502 | 234.1395 | 45.0194 | 37.9076 | 4.4539 | 27.1385 | 18.4039 | 5.1041 | 7.864 | 5.665 | 14.2976 | 0 | 199.1032 | 4.3145 | 14.04% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | нд | нд | 2.8713 | нд | 2.8713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда 2021 года в связи с отставанием Проектировщика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 309.2962 | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 24.9299 | 4.4539 | 14.3783 | 18.4039 | 5.1041 | 7.864 | 5.4476 | 4.2042 | 0 | 199.1161 | -5.7918 | -18.85% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 309.2962 | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 24.9299 | 4.4539 | 14.3783 | 18.4039 | 5.1041 | 7.864 | 5.4476 | 4.2042 | 0 | 199.1161 | -5.7918 | -18.85% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 29.8782 | 46.4887 | 4.011 | 0.53013 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53013 | 0 | 0 | 45.9586 | -3.4808 | -86.78% | Длительное проведение закупочных процедур
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | 29.9483 | 40.0132 | 8.4195 | 9.1762 | 0.18247 | 4.418 | 3.5725 | 4.7582 | 1.9825 | 0 | 2.682 | 0 | 30.837 | 3.4388 | 59.94% | Пролонгация договора подряда 2021 года в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 0.012921 | 78.5558 | 17.7837 | 13.7301 | 0.26044 | 9.5468 | 12.3376 | 0.2418 | 3.6634 | 3.9415 | 1.5221 | 0 | 64.8257 | -2.5315 | -15.57% | Финансирование согласно договорным условиям
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.3177 | 0 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | -1.3177 | -100% | Реализация проекта с 2022 года исключена в связи с дефицитом тарифного источника
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 25.4107 | 57.6705 | 3.3941 | 1.4935 | 0 | 0.41341 | 1.176 | 0.1041 | 2.2181 | 0.97598 | 0 | 0 | 56.177 | -1.9006 | -56% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 17.8935 | 7.8 | 10.0935 | 10.0935 | 10.1064 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 0.21744 | 10.0935 | 0 | -0.012909 | 10.1064 | 100% | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | 0.28178 | 0 | 0.28178 | 0.28178 | 0.28733 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | -0.0055512 | 0.28733 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 17.2161 | 7.8 | 9.4161 | 9.4161 | 9.6016 | 0 | 9.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4161 | 0 | -0.1855 | 9.6016 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | 0.2617 | 0 | 0.2617 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0.2617 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.13388 | 0 | 0.13388 | 0.13388 | 0.21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21744 | 0.13388 | 0 | -0.083565 | 0.21744 | 100% | Удорожание оборудования согласно договору. Корректировка сметной стоимости.СМР в соотвествии с договором