Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.22.12 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования) по монтажу  модульной компрессорной станции сжатого воздуха на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный Бор Республики Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта R_505-НГ-24-203

Лот №22123015-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. | Обозначения и сокращения Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.4. | Существующее положение дел | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 5 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 5 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 5 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 5 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 6 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 15 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 5. | Приложения | 15 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Обозначения и сокращения

| - пос. | - поселок |
| --- | --- |
| - пром. | - промышленной |
| - ТЭК | - территориальный энергетический комплекс |
| - ФЗ | - Федеральный закон |
| - СНиП | - строительные нормы и правила |
| - ТТ | - технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования) по монтажу модульной компрессорной станции сжатого воздуха на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республики Саха (Якутия).

  - Цель выполнения работ

- Улучшение технико-экономических показателей основных средств.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модульная компрессорная станция сжатого воздуха | СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) Нерюнгринский район, пгт. Серебряный Бор, Нерюнгринская ГРЭС | Новое основное средство | Модульная компрессорная станция сжатого воздуха |

  - Существующее положение дел

- Ежегодная потребность сжатого воздуха с учетом производственных и ремонтных нужд СП НГРЭС в среднем составляет 382 000 м3 в год.

Для обеспечения достаточным объемом воздуха СП НГРЭС с перспективой на будущие годы, необходимо в СП НГРЭС установить модульную компрессорную станцию сжатого воздуха.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Качество воздуха должно соответствовать  по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты

| - 1 | - Классы чистоты сжатого воздуха по частицам | - Класс 1 |  | Пункт 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Классы чистоты по влажности и содержанию воды в жидкой фазе | - Класс 5 | - Температура точки росы, ≤+ 7°C | Пункт 5.3 |
| - 3 | - Классы чистоты по содержанию масел | - Класс 1 | - Общая концентрация масел (в фазах аэрозолей, жидкости и паров) , мг/м ≤0,01 | Пункт 5.4 |
|  | - Общие требования. |  |  |  |
| - 4 | - Температура выхода сжатого воздуха после компрессора |  | - +20°C |  |

- Дополнительно:

- При использовании сжатого воздуха  для  Турбогенераторов,   система должна обеспечена фильтром и осушителем воздуха.  (ПУЭ -7, пункт 5.2.15, абзац11)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проектные работы (Сбор исходных данных в объёме, необходимом для выполнения разработки общих технических решений, Разработки общих технических решений, Разработка проектной документации, Разработка рабочей документации, включая сметную, Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения) | усл. ед. | 1 |
|  | Поставка модульной компрессорной станции сжатого воздуха | усл. ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | усл. ед. | 1 |
|  | Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ | усл. ед. | 1 |
|  | Обучение персонала, эксплуатирующего модульную компрессорную станцию сжатого воздуха | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ виды работ | Требования к началу срока выполнения работ/ виды работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проектные работы (сбор исходных данных в объёме, необходимом для выполнения разработки общих технических решений, Разработки общих технических решений, Разработка проектной документации, Разработка рабочей документации, включая сметную, Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения) | с даты, следующей за датой заключения договора | В течение 60 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Поставка модульной компрессорной станции сжатого воздуха | с даты, следующей за датой заключения договора | В течение 120 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | с даты, следующей за датой заключения договора | В течение 60 календарных дней с даты поставки модульной компрессорной станции сжатого воздуха |
|  | Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ | с даты, следующей за датой поставки модульной компрессорной станции сжатого воздуха | В течение 120 календарных дней с даты поставки модульной компрессорной станции сжатого воздуха |
|  | Обучение персонала, эксплуатирующего модульную компрессорную станцию сжатого воздуха | с даты, следующей за датой выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ | В течение 5 календарных дней с даты выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

ОКПД2 43.22.12 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования) по монтажу  модульной компрессорной станции сжатого воздуха на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный Бор Республики Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта R_505-НГ-24-203

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |
| 1.1.1. | Технические требования к выполнению работ Выполнении работ подрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящих Технических требованиях. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Требования к организации процесса выполнения работ: До начала выполнения Работ предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. | Согласие с требованиями | - - |
| 1.1.3. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 (приложении №3 к настоящему ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованиями | - - |
| 1.1.4. | Подробно требования к проектированию указаны в «Задании на проектировании» (приложении № 2 к настоящему ТТ). |  |  |
| Строительно-монтажные работы. |  |  |  |
| 1.1.5. | Монтаж модульной компрессорной станции сжатого воздуха должен проводиться в строгом соответствии с рабочей документацией и заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации оборудования, входящего в состав модульной компрессорной станции сжатого воздуха. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к организации работ | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). | Согласие с требованиями | - - |
| 1.2.2. | Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. | Согласие с требованиями | - - |
| 1.2.3. | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. | Согласие с требованиями | - - |
| 1.2.4. | Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к оборудованию и материалам поставки | Согласие с требованиями | - |
|  | - Ведомость объемов работ, ведомость поставки товарно-материальных ценностей и оборудования Подрядчика со спецификацией закупаемой продукции составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком на стадии разработки Рабочей документации. - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ и со спецификацией закупаемой продукции. - Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми (выпуска не ранее 2023 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, обязательные документы, имеющие отношение к Материалам, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). - Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - При закупке материалов для строительно-монтажных работ применять Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость Материалов. - Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. |  |  |
| 1.3.2. | Требования к контролю качества работ и материалов/оборудования | Согласие с требованиями | - |
|  | 1.3.2.1. Требования к контролю качества работ Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. 1.3.2.2. Требования к контролю качества материалов/оборудования Применяемые при монтаже оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Подрядчик обязан: - предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования; - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ. - Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - В случае указания в настоящих Технических требованиях и приложенной к ним документации конкретных торговых марок и названий материалов/оборудования, Подрядчик может предложить эквивалентную продукцию*. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации. - Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 1512.2020 №903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 №835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 №782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 №1479). Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой; - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы, оборудования и материалы в объеме, определенном ведомостью поставки подрядчика. - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к результатам работ | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Состав разделов РД, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Работы должны быть выполнены в соответствии в проектной документацией и ведомостью объёмов работ, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели | -//- | -//- |
| 2.2.1 | В соответствии с рабочей документацией | Согласие с требованиями | - - |
| 2.2.2 | Гарантийный срок | - -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда (раздел № 7). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда (раздел № 4). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к оформлению документации | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда (раздел № 4). | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | -//- | -//- |
| 3.3.1 | - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 №61998) - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 147 "О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)" - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.10.2013 №218 "О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)" - Градостроительный кодекс РФ. - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. - ФНиП «Правил безопасности химически опасных производственных объектов». - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 30.12.2009 № 84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования, утверждённый комиссией Таможенного союза 18.10.2011 №823. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6 и 7 издания (с изменениями). - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». - НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. - РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок». - ГОСТ 31565 – 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Актуализированная редакция СНиП 31-06- 2009 (п. 7.19). - Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009. - Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». - ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 №757, от 12.07.2018 №548 - РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». - Заводские инструкции и ТУ на оборудование. Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 6) | Согласие с требованиями | - |
| 4.1.2. | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда (раздел 7) | - Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- |
| 5.1.1. | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 2) |  |  |
| 5.1.2. | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | Согласие с требованиями | - - |
|  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п .2.4.2 договора подряда. | Согласие с требованиями | - - |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам | Согласие с требованиями | - - |
| 6.1.1. | - 1.Все замечания, а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются «Подрядчиком» за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 2. При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Нерюнгринской ГРЭС.. 3. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи, опросные листы для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. 4. Указать в опросных листах технические характеристики и конструктивные исполнения оборудования, которые требуют при поставке заводы-изготовители. 5. Состав сметной документации должен включать в себя в том числе: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы и оборудование. 6. Вся разрабатываемая документация должна быть согласована в требуемом объёме с АО «ДГК» СП «Нерюнгринская ГРЭС», и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования (при наличии). 7. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 8. При направлении откорректированных материалов ПД (РД) Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Работы выполняются согласно условиям договора подряда и настоящих технических требований. |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, в т.ч. с предельной ценой Проектных работ, твердой ценой Оборудования,  Предельной ценой Работ (без учета Оборудования).

При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию».

4.2. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2 Задание на проектирование.

Приложение №3 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025.