## 8.График
Приложение № 8
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Инвестиционной программы Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК")
на территории Республики Саха (Якутия)
в сфере теплоснабжения на 2025-2030 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Идентификатор | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Год ввода в эксплутацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети IV очереди Нерюнгринской ГРЭС для подключения объекта капитального строительства "Жилищно-строительный кооператив "Моя мечта" в г. Нерюнгри | P_505-НГ-152тп | 2025 | 2025 | 2025
2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети IV очереди Нерюнгринской ГРЭС для подключения объекта капитального строительства "Торговый центр" в г. Нерюнгри | P_505-НГ-153тп | 2025 | 2025 | 2025
3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети IV очереди Нерюнгринской ГРЭС для подключения объекта капитального строительства "Административно-деловой центр" в г. Нерюнгри | P_505-НГ-154тп | 2025 | 2025 | 2025
4 | Прокладка тепловой сети от IV очереди Нерюнгринской ГРЭС до объекта капитального строительства «Станция обслуживания автомобилей с моечными постами» в г. Нерюнгри | P_505-НГ-150тп | 2025 | 2025 | 2025
5 | Прокладка сетей: водоснабжения и водоотведения от жилого дома № 127, теплоснабжения от внутриквартальных сетей п.Серебряный бор (тепловой узел УТ-626) до индивидуального жилого дома в п. Серебряный бор | P_505-НГ-149тп | 2025 | 2025 | 2025
6 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети IV очереди Нерюнгринской ГРЭС для подключения объекта капитального строительства "Склад с минимаркетом" в г. Нерюнгри | P_505-НГ-155тп | 2025 | 2025 | 2025
7 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | 2025 | 2025 | 2025
8 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 2020 | 2035 | 2021-3035
9 | Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | N_505-НГ-113 | 2023 | 2036 | 2036
10 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 2014 | 2025 | 2025
11 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 2021 | 2036 | 2025
12 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 2020 | 2025 | 2025
13 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 2021 | 2031 | 2031
14 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 2021 | 2033 | 2021-2033
15 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 2021 | 2026 | 2021-2026
16 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 2021 | 2025 | 2021-2024
17 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 2018 | 2025 | 2018-2024
18 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 2024 | 2025 | 2024
19 | Техническое перевооружение высокочастотных приемопередатчиков ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I и II цепи с отпайками | N_505-НГ-127 | 2028 | 2028 | 2028
20 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-137 | 2025 | 2025 | 2025
21 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Чульманской ТЭЦ | O_505-НГ-138 | 2025 | 2025 | 2025
22 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | 2022 | 2032 | 2026-2032
23 | Замена питательных электронасосов (ПЭН-1А-2027г., ПЭН-2Б-2029г, ПЭН 3Б-2030г.), СП НГРЭС. | P_505-НГ-158 | 2026 | 2030 | 2027-2030
24 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 2025 | 2025 | 2025
25 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 2027 | 2027 | 2027
26 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2024 | 2025 | 2025
27 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 2022 | 2033 | 2025-2033
28 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60т. на Нерюнгринскую водогрейную вотельную (НГВК), 1 шт. | N_505-НГ-115 | 2027 | 2027 | 2027
29 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 2030 | 2031 | 2031
30 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 2022 | 2025 | 2023-2025
31 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 2022 | 2027 | 2027
32 | Замена электродвигателей напряжением 6кВ КЭН, КЭНб блок № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-132 | 2025 | 2027 | 2025-2027
33 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, (АБ-2 ГК в 2026г. - 1шт, АБ-2 ОРУ в 2028г. - 1шт, АБ-1 ГК в 2029г. -1шт, АБ в 2030г. - 1шт , АБ1 ОРУ в 2030г. -1шт ), СП НГРЭС | P_505-НГ-157 | 2026 | 2030 | 2026-2030
34 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | 2024 | 2025 | 2024
35 | Разработка ПИР на системы освещения и вентиляции ММХ Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-146 | 2025 | 2025 | 2025
36 | Разработка ПИР на модернизацию ИДС на ГТС Нерюнгриской ГРЭС по установке системы дистанционного контроля | O_505-НГ-148 | 2026 | 2026 | 2026
37 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | 2024 | 2025 | 2025
38 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 2013 | 2027 | 2014-2027
39 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 2013 | 2028 | 2014-2028
40 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 2013 | 2027 | 2014-2027
41 | Покупка комплекта оборудования сети телефонной связи, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-78 | 2025 | 2025 | 2025
42 | Покупка двухканального шумомера, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-85 | 2025 | 2025 | 2025
43 | Покупка системы кондиционирования воздуха в ОВК, ОРУ, ЧТЭЦ, НГВК, 1 шт. | N_505-НГ-24-90 | 2025 | 2025 | 2025
44 | Покупка бензинового генератора 7 кВт, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-91 | 2025 | 2025 | 2025
45 | Покупка системы кондидцилнирования воздуха ИБК НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-92 | 2025 | 2025 | 2025
46 | Покупка пожарного приемно-контрольного пульта НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-128 | 2027 | 2027 | 2027
47 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2025 | 2025 | 2025
48 | Покупка обжимного станка, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-165 | 2025 | 2025 | 2025
49 | Покупка калибратора температуры, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-166 | 2025 | 2025 | 2025
50 | Покупка устройства проверки автомотических выключателей, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-167 | 2025 | 2025 | 2025
51 | Покупка комплекта станков для изготовления защитного слоя изоляции, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-168 | 2025 | 2025 | 2025
52 | Покупка портативного рNa-метра, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-172 | 2025 | 2025 | 2025
53 | Покупка аппарата испытания масла, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-174 | 2025 | 2025 | 2025
54 | Покупка измерительного конденсатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-173 | 2025 | 2025 | 2025
55 | Покупка бульдозера Т-35, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-159 | 2025 | 2025 | 2025
56 | Покупка бульдозера Т-25, НГРЭС, 2 шт. | O_505-НГ-24-158 | 2025 | 2025 | 2025
57 | Покупка бульдозера Т-11, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-160 | 2025 | 2025 | 2025
58 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | 2024 | 2025 | 2024
59 | Покупка сервера аквариус (1 шт.), СП НГРЭС | P_505-НГ-24-185 | 2027 | 2027 | 2027
60 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | 2024 | 2025 | 2025
61 | Покупка двухпостового сварочного агрегата, НГРЭС, 1шт | P_505-НГ-24-180 | 2025 | 2025 | 2025
62 | Приобретение АПСМ-1 для определения стабильности масел против окисления (1 шт.), СП НГРЭС | P_505-НГ-24-190 | 2026 | 2026 | 2026
63 | Модернизация системы виртуализации для НГРЭС | P_505-НГРЭС-1нма | 2025 | 2025 | 2025
64 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НГРЭС | P_505-НГРЭС-2нма | 2025 | 2025 | 2025
65 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | 2024 | 2025 | 2025
66 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-3нма | 2025 | 2025 | 2025
67 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-4нма | 2025 | 2025 | 2025
68 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-5нма | 2025 | 2025 | 2025
69 | Покупка системы оптимизации режимов для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-6нма | 2025 | 2026 | 2026
70 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-7нма | 2025 | 2026 | 2026
71 | Покупка системы терминального доступа для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-8нма | 2025 | 2025 | 2025
72 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | 2024 | 2025 | 2024
73 | Покупка учетной системы для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-9нма | 2025 | 2025 | 2025
74 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-10нма | 2026 | 2026 | 2026
75 | Покупка системы мобильного мониторинга для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-11нма | 2028 | 2028 | 2028
76 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для НГРЭС в количестве 1 комплекта | P_505-НГРЭС-13нма | 2029 | 2031 | 2029
77 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для НГРЭС | P_505-НГРЭС-12нма | 2029 | 2029 | 2029
78 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | 2024 | 2025 | 2025
79 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | 2024 | 2025 | 2025