## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 9 месяцев 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14192.8291 | 9507.9378 | 359.3028 | 4682.8416 | 3621.6346 | 844.1588 | 2234.5378 | 138.1835 | 1043.4892 | 519.5507 | 533.3144 | 2096.6829 | 113.9348 | 815.2125 | 1022.1115 | 145.4241 | 5176.7172 | 107.1846 | 2824.1399 | 2079.9724 | 165.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12645.8732 | 3890.3434 | 165.2108 | 826.8555 | 2553.2539 | 345.0232 | 481.4075 | 40.1647 | 44.0736 | 325.6649 | 71.5043 | 1214.4185 | 71.7246 | 269.2337 | 708.302 | 165.1581 | 2194.5174 | 53.3214 | 513.5482 | 1519.287 | 108.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 1873.8238 | 1382.4965 | 35.9486 | 878.923 | 442.8713 | 24.7537 | 251.0106 | 17.5884 | 213.1668 | 14.8107 | 5.4447 | 329.5463 | 0 | 165.1845 | 153.981 | 10.3808 | 801.9397 | 18.3602 | 500.5717 | 274.0796 | 8.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.3915 | 378.5427 | 16.7361 | 94.1465 | 242.394 | 25.266 | 69.6981 | 3.6581 | 40.3337 | 19.1742 | 6.532 | 82.342 | 3.2777 | 20.6392 | 47.0026 | 11.4226 | 226.5025 | 9.8003 | 33.1736 | 176.2171 | 7.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 2746.4566 | 1343.4759 | 29.9005 | 1184.6408 | 80.0478 | 48.8869 | 471.0454 | 25.5836 | 375.7148 | 50.9204 | 18.8267 | 264.1875 | 0 | 220.8088 | 31.127 | 12.2516 | 608.243 | 4.3168 | 588.1172 | -1.9996 | 17.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.4607 | 175.2224 | 3.7252 | 94.6691 | 26.39 | 50.4381 | 21.1585 | 0.064831 | 0 | 0.95167 | 20.142 | 20.4307 | 0.59045 | 7.1141 | 0 | 12.7262 | 133.6332 | 3.0699 | 87.555 | 25.4384 | 17.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8161.894 | 5573.874 | 202.2704 | 2451.0099 | 2339.1895 | 581.4042 | 1216.9251 | 39.5006 | 387.4178 | 289.1803 | 500.8265 | 1140.4667 | 87.4991 | 415.7499 | 597.8079 | 39.4098 | 3216.4822 | 75.2707 | 1647.8423 | 1452.2013 | 41.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7296.7368 | 2765.5895 | 101.9159 | 653.0492 | 1877.5147 | 133.1097 | 286.2166 | 25.5903 | 18.7492 | 208.2074 | 33.6696 | 825.4859 | 43.1789 | 241.4804 | 497.2764 | 43.5502 | 1653.8871 | 33.1467 | 392.8196 | 1172.0309 | 55.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 194.8935 | 96.395 | 2.2209 | 48.7413 | 37.3847 | 8.0481 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 41.6526 | 2.2209 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.05 | 40.0306 | 0 | 0 | 31.7684 | 8.2622 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 347.3759 | 134.7084 | 14.014 | 119.5265 | -1.6742 | 2.842 | 64.8781 | 0.96778 | 62.1579 | -0.54233 | 2.2947 | 14.7898 | 9.951 | 5.5679 | -1.1318 | 0.40277 | 55.0404 | 3.0953 | 51.8007 | 0 | 0.14451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8802 | -0.74912 | 9.25 | -15.0093 | 0.92066 | 4.0895 | -12.849 | 0 | -15.0093 | 0 | 2.1603 | 4.2224 | 3.3821 | 0 | 0 | 0.8403 | 7.8775 | 5.8679 | 0 | 0.92066 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 868.3852 | 976.9879 | 74.9485 | 0 | 723.8155 | 178.2239 | 223.5679 | 54.5431 | 0 | 164.8919 | 4.1329 | 300.0608 | 16.4847 | 0 | 203.2324 | 80.3437 | 453.3593 | 3.9208 | 0 | 355.6912 | 93.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.3539 | 531.7073 | 33.5835 | 0 | 374.2662 | 123.8576 | 114.7062 | 10.8514 | 0 | 97.3316 | 6.5232 | 268.5985 | 21.2955 | 0 | 153.6521 | 93.6509 | 148.4026 | 1.4365 | 0 | 123.2825 | 23.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край | Г | 8368.5905 | 5910.0408 | 215.9104 | 2341.8239 | 2671.5992 | 680.7073 | 1328.1152 | 95.3643 | 373.3496 | 371.7073 | 487.694 | 1158.8083 | 76.0573 | 381.9969 | 632.6779 | 68.0762 | 3423.1173 | 44.4888 | 1586.4775 | 1667.214 | 124.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.3927 | 2404.3829 | 93.4377 | 231.3664 | 1907.9841 | 171.5946 | 225.6844 | 26.5516 | 3.7399 | 168.097 | 27.2959 | 576.2556 | 27.6927 | 64.5504 | 395.3915 | 88.6209 | 1602.4429 | 39.1934 | 163.076 | 1344.4956 | 55.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1184.8971 | 862.0494 | 7.006 | 428.2222 | 403.738 | 23.0831 | 111.917 | 6.6512 | 94.0005 | 6.7537 | 4.5116 | 226.7551 | 0 | 86.8968 | 130.0597 | 9.7986 | 523.3774 | 0.35486 | 247.3249 | 266.9247 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6581 | 261.0662 | 1.3664 | 2.0482 | 233.6573 | 23.9943 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 56.6968 | 0 | 0 | 45.7713 | 10.9255 | 181.3524 | 1.3664 | 2.0482 | 170.7811 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1184.8971 | 862.0494 | 7.006 | 428.2222 | 403.738 | 23.0831 | 111.917 | 6.6512 | 94.0005 | 6.7537 | 4.5116 | 226.7551 | 0 | 86.8968 | 130.0597 | 9.7986 | 523.3774 | 0.35486 | 247.3249 | 266.9247 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6581 | 259.018 | 1.3664 | 0 | 233.6573 | 23.9943 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 56.6968 | 0 | 0 | 45.7713 | 10.9255 | 179.3043 | 1.3664 | 0 | 170.7811 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 37.5141 | 23.0118 | 0.11829 | 11.7598 | 11.1337 | 0 | 5.9122 | 0 | 0 | 5.9122 | 0 | 6.8346 | 0 | 2.6029 | 4.2317 | 0 | 10.265 | 0.11829 | 9.1569 | 0.98984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9071 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 37.5141 | 23.0118 | 0.11829 | 11.7598 | 11.1337 | 0 | 5.9122 | 0 | 0 | 5.9122 | 0 | 6.8346 | 0 | 2.6029 | 4.2317 | 0 | 10.265 | 0.11829 | 9.1569 | 0.98984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9071 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 794.9773 | 572.2128 | 0 | 306.1711 | 243.1837 | 22.8581 | 96.3727 | 0 | 91.861 | 0 | 4.5116 | 74.7541 | 0 | 52.6036 | 12.5769 | 9.5736 | 401.0861 | 0 | 161.7064 | 230.6067 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4811 | 169.9806 | 0 | 0 | 146.1738 | 23.8068 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 48.047 | 0 | 0 | 37.3089 | 10.738 | 98.9167 | 0 | 0 | 91.76 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 794.9773 | 572.2128 | 0 | 306.1711 | 243.1837 | 22.8581 | 96.3727 | 0 | 91.861 | 0 | 4.5116 | 74.7541 | 0 | 52.6036 | 12.5769 | 9.5736 | 401.0861 | 0 | 161.7064 | 230.6067 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4811 | 169.9806 | 0 | 0 | 146.1738 | 23.8068 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 48.047 | 0 | 0 | 37.3089 | 10.738 | 98.9167 | 0 | 0 | 91.76 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 352.4056 | 266.8248 | 6.8877 | 110.2914 | 149.4207 | 0.225 | 9.6322 | 6.6512 | 2.1395 | 0.84153 | 0 | 145.1664 | 0 | 31.6903 | 113.2511 | 0.225 | 112.0263 | 0.23657 | 76.4616 | 35.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2698 | 83.648 | 1.2481 | 0 | 82.2124 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6498 | 0 | 0 | 8.4623 | 0.1875 | 74.9982 | 1.2481 | 0 | 73.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 112.9937 | 66.279 | 0.11829 | 31.3101 | 34.6256 | 0.225 | 0.42077 | 0 | 0 | 0.42077 | 0 | 32.8868 | 0 | 6 | 26.6618 | 0.225 | 32.9714 | 0.11829 | 25.3101 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6235 | 7.053 | 0.11829 | 0 | 6.7472 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 6.8655 | 0.11829 | 0 | 6.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 0.061331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 28.962 | 37.7718 | 0 | 17.4704 | 20.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4803 | 0 | 4.7765 | 8.7038 | 0 | 24.2915 | 0 | 12.6939 | 11.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4053 | 16.0746 | 0 | 0 | 16.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0746 | 0 | 0 | 16.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 33.6937 | 30.2256 | 0 | 11.4029 | 18.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6747 | 0 | 4.6906 | 13.9841 | 0 | 11.5508 | 0 | 6.7123 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9047 | 15.8525 | 0 | 0 | 15.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8525 | 0 | 0 | 15.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 3.6226 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 79.1498 | 68.0126 | 6.7695 | 14.518 | 46.7251 | 0 | 6.6512 | 6.6512 | 0 | 0 | 0 | 45.5363 | 0 | 3.5638 | 41.9725 | 0 | 15.8251 | 0.11829 | 10.9542 | 4.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9482 | 24.4662 | 0.11829 | 0 | 24.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4662 | 0.11829 | 0 | 24.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 6.0724 | 3.6314 | 0 | 0 | 3.6314 | 0 | 0.42077 | 0 | 0 | 0.42077 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 3.1134 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 41.3108 | 49.7408 | 0 | 27.9562 | 21.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1122 | 0 | 7.7091 | 15.4031 | 0 | 26.6287 | 0 | 20.2471 | 6.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2375 | 19.1901 | 0 | 0 | 19.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 0 | 0 | 8.4623 | 0 | 10.7278 | 0 | 0 | 10.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 15.1214 | 4.074 | 0 | 0.54404 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0.66159 | 0 | 0.54404 | 0.11755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 31.4179 | 4.9503 | 0 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 0 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5596 | 1.0116 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 982.9589 | 335.2395 | 16.0012 | 238.9711 | 64.1643 | 16.1029 | 100.7129 | 11.6843 | 39.2712 | 46.17 | 3.5873 | 33.2241 | 0 | 15.6998 | 13.393 | 4.1313 | 201.3026 | 4.3168 | 184.0001 | 4.6013 | 8.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0042 | 112.193 | 3.7252 | 81.4078 | 11.0366 | 16.0234 | 4.8878 | 0.064831 | 0 | 0.95167 | 3.8713 | 5.2798 | 0.59045 | 0 | 0 | 4.6893 | 102.0254 | 3.0699 | 81.4078 | 10.0849 | 7.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 620.5058 | 179.247 | 11.8916 | 119.5497 | 44.6738 | 3.1319 | 75.6773 | 9.275 | 21.5676 | 44.5458 | 0.28888 | 0.22778 | 0 | 0.035427 | 0 | 0.19236 | 103.3419 | 2.6166 | 97.9467 | 0.12799 | 2.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.4803 | 5.4713 | 2.2952 | 0 | 0.35465 | 2.8214 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.82461 | 0.59045 | 0 | 0 | 0.23416 | 3.606 | 1.7048 | 0 | 0.35465 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 244.9352 | 9.275 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 255.2274 | 98.6299 | 0 | 95.7335 | 0 | 2.8964 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3841 | 0 | 95.7335 | 0 | 2.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9029 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.23416 | 0 | 0 | 0 | 0.23416 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 35.6789 | 21.8031 | 0 | 21.5676 | 0 | 0.23549 | 21.6107 | 0 | 21.5676 | 0 | 0.043131 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 51.2301 | 46.7847 | 0 | 2.1109 | 44.6738 | 0 | 44.5458 | 0 | 0 | 44.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 2.1109 | 0.12799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.634 | 0.35465 | 0 | 0 | 0.35465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35465 | 0 | 0 | 0.35465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 33.4343 | 2.7543 | 2.6166 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035427 | 0 | 0.035427 | 0 | 0 | 2.7188 | 2.6166 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8619 | 2.2952 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 1.7048 | 1.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 43.4753 | 41.7466 | 0 | 14.4778 | 22.8021 | 4.4667 | 9.3039 | 0 | 5.989 | 1.6242 | 1.6907 | 23.4975 | 0 | 5.4919 | 16.9423 | 1.0632 | 8.9452 | 0 | 2.9969 | 4.2356 | 1.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1373 | 4.4436 | 0 | 0 | 0 | 4.4436 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 33.5365 | 25.9388 | 0 | 0 | 22.8021 | 3.1367 | 1.6242 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 18.0049 | 0 | 0 | 16.9423 | 1.0626 | 6.3097 | 0 | 0 | 4.2356 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1278 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 7.8296 | 15.8078 | 0 | 14.4778 | 0 | 1.33 | 7.6796 | 0 | 5.989 | 0 | 1.6907 | 5.4926 | 0 | 5.4919 | 0 | 0.00068289 | 2.6356 | 0 | 2.9969 | 0 | -0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1595 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23572 | 0 | 0 | 0 | -0.23572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 195.0825 | 75.3679 | 0 | 73.0337 | 0.23772 | 2.0965 | 6.3395 | 0 | 6.0132 | 0 | 0.32629 | 0.76134 | 0 | 0 | 0 | 0.76134 | 68.2671 | 0 | 67.0205 | 0.23772 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9152 | 94.4993 | 0 | 81.4078 | 10.6819 | 2.4095 | 1.1795 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.22788 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 92.1874 | 0 | 81.4078 | 9.7303 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 187.429 | 69.3547 | 0 | 67.0205 | 0.23772 | 2.0965 | 0.32629 | 0 | 0 | 0 | 0.32629 | 0.76134 | 0 | 0 | 0 | 0.76134 | 68.2671 | 0 | 67.0205 | 0.23772 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8899 | 94.4993 | 0 | 81.4078 | 10.6819 | 2.4095 | 1.1795 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.22788 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 92.1874 | 0 | 81.4078 | 9.7303 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | N_505-КТС-2 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 6.4494 | 6.0132 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | 6.0132 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 123.8952 | 38.8781 | 4.1096 | 31.9099 | -3.5493 | 6.4079 | 9.3922 | 2.4093 | 5.7014 | 0 | 1.2815 | 8.7375 | 0 | 10.1725 | -3.5493 | 2.1143 | 20.7484 | 1.7003 | 16.036 | 0 | 3.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4714 | 7.7788 | 1.43 | 0 | 0 | 6.3489 | 1.1018 | 0.064831 | 0 | 0 | 1.037 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 2.2603 | 4.4167 | 1.3652 | 0 | 0 | 3.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 7.4875 | 27.48 | 0.099331 | 23.6072 | 0 | 3.7735 | 2.2589 | 0.064831 | 1.1396 | 0 | 1.0544 | 11.5152 | 0 | 10.1725 | 0 | 1.3427 | 13.706 | 0.0345 | 12.2952 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 0.064831 | 0 | 0 | 4.1548 | 1.0939 | 0.064831 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | 1.136 | 0 | 4.5618 | -3.5493 | 0.12349 | 4.5618 | 0 | 4.5618 | 0 | 0 | -3.4258 | 0 | 0 | -3.5493 | 0.12349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 53.7045 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0.0095026 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0.0079189 | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 46.2 | 5.9012 | 0 | 3.7409 | 0 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 5.2531 | 0 | 3.7409 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | 0.34105 | 0 | 0 | 0 | 0.34105 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | нд | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 16.5032 | 1.6658 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7526 | 1.3652 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5339.7775 | 4029.3114 | 142.005 | 1523.1075 | 1849.3902 | 514.8088 | 912.8296 | 37.7045 | 179.803 | 218.7523 | 476.5698 | 721.4257 | 66.1063 | 274.3011 | 363.184 | 17.8342 | 2395.0562 | 38.1942 | 1069.0034 | 1267.4538 | 20.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.1754 | 1761.9012 | 76.1081 | 162.9197 | 1468.6003 | 54.2731 | 172.748 | 24.9353 | 18.7492 | 115.4179 | 13.6456 | 366.6882 | 23.7202 | 64.5504 | 259.7797 | 18.6379 | 1222.465 | 27.4526 | 79.6201 | 1093.4027 | 21.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 968.6943 | 500.9372 | 27.8529 | 149.0999 | 311.4088 | 12.5756 | 44.8913 | 3.0244 | 13.8718 | 25.29 | 2.7051 | 206.3854 | 13.8803 | 61.9753 | 126.649 | 3.8808 | 249.6605 | 10.9482 | 73.2528 | 159.4698 | 5.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.3922 | 268.4571 | 14.6737 | 0 | 238.7862 | 14.9973 | 5.0023 | 0.82634 | 0 | 0 | 4.176 | 70.0112 | 0 | 0 | 65.2014 | 4.8097 | 193.4437 | 13.8473 | 0 | 173.5848 | 6.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | нд | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0.18604 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 506.8795 | 278.3858 | 0 | 86.4825 | 190.4157 | 1.4876 | 25.3046 | 0 | 0 | 25.29 | 0.014633 | 113.5197 | 0 | 13.8699 | 98.8376 | 0.81222 | 139.5615 | 0 | 72.6126 | 66.2881 | 0.66079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.989 | 141.6181 | 0 | 0 | 137.9587 | 3.6594 | 0.55693 | 0 | 0 | 0 | 0.55693 | 15.0615 | 0 | 0 | 13.3364 | 1.7251 | 125.9996 | 0 | 0 | 124.6222 | 1.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | 136.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | нд | 10.0629 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 10.0629 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 70.0725 | 126.2816 | 0 | 0 | 120.993 | 5.2885 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0.61699 | 30.095 | 0 | 0 | 27.8113 | 2.2837 | 95.5696 | 0 | 0 | 93.1817 | 2.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4492 | 106.1742 | 0 | 0 | 100.8275 | 5.3466 | 1.6996 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 53.5085 | 0 | 0 | 51.865 | 1.6435 | 50.9661 | 0 | 0 | 48.9625 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 117.7775 | 61.4582 | 12.7126 | 48.7456 | 0 | 0 | 1.7644 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 48.1054 | 0 | 48.1054 | 0 | 0 | 11.5884 | 10.9482 | 0.64019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 14.6737 | 14.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.82634 | 0.82634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8473 | 13.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 16.305 | 4.397 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0.78493 | 0 | 0 | 0 | 0.78493 | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4073 | 0 | 0 | 0 | 4.4073 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 121.0462 | 16.3567 | 15.1403 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13.8803 | 13.8803 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.042 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | нд | 3.8089 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 53.58 | 4.0075 | 2.5195 | 0 | 1.488 | 0 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 53.58 | 4.0075 | 2.5195 | 0 | 1.488 | 0 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 601.6159 | 574.2006 | 0.35486 | 318.5058 | 236.3301 | 19.0098 | 94.4318 | 0 | 31.014 | 59.671 | 3.7468 | 145.8547 | 0 | 21.5192 | 118.7152 | 5.6203 | 333.914 | 0.35486 | 265.9726 | 57.9438 | 9.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.644 | 249.5517 | 0.35486 | 36.6849 | 193.329 | 19.183 | 3.3757 | 0 | -0.86151 | 0 | 4.2372 | 44.0627 | 0 | 0 | 37.107 | 6.9557 | 202.1133 | 0.35486 | 37.5464 | 156.222 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 85.957 | 0 | 83.2009 | 0 | 2.7561 | 9.4359 | 0 | 9.0439 | 0 | 0.39204 | 0.91227 | 0 | 0.51768 | 0 | 0.39459 | 75.6088 | 0 | 73.6393 | 0 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7561 | 0 | 0 | 0 | 2.7561 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0.39204 | 0.39459 | 0 | 0 | 0 | 0.39459 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 1.418 | 1.4182 | 0 | 1.4182 | 0 | 0 | 1.4182 | 0 | 1.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 1.235 | 1.0724 | 0 | 1.087 | -0.014586 | 0 | 1.087 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014586 | 0 | 0 | -0.014586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 6.2574 | 4.9972 | 0 | 2.5649 | 2.0948 | 0.33745 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.4631 | 0 | 1.5021 | 1.7953 | 0.16572 | 1.4451 | 0 | 1.0628 | 0.29955 | 0.082735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4789 | 4.3531 | 0 | 2.2499 | 1.7657 | 0.33745 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.7055 | 0 | 0 | 1.5397 | 0.16572 | 2.5587 | 0 | 2.2499 | 0.22601 | 0.082735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 33.06 | 45.1437 | 0 | 32.5155 | 11.0544 | 1.5738 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 10.6421 | 0 | 0 | 10.0061 | 0.636 | 33.9335 | 0 | 32.5155 | 0.48016 | 0.93783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5894 | 10.8689 | 0 | 0 | 8.8621 | 2.0068 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 9.7999 | 0 | 0 | 8.8621 | 0.93783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 17.6019 | 21.8927 | 0 | 12.4041 | 8.8191 | 0.66945 | 0.28393 | 0 | 0 | 0.037934 | 0.246 | 7.8716 | 0 | 0 | 7.7801 | 0.091473 | 13.7371 | 0 | 12.4041 | 1.0011 | 0.33198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 23.7528 | 0 | 15.6739 | 7.4095 | 0.66945 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.091473 | 0 | 0 | 0 | 0.091473 | 23.4153 | 0 | 15.6739 | 7.4095 | 0.33198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 14.6677 | 15.6026 | 0 | 7.4117 | 7.6436 | 0.54731 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 7.8776 | 0 | 0.93418 | 6.6797 | 0.26367 | 7.5121 | 0 | 6.4776 | 0.96388 | 0.07064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.971 | 6.9666 | 0 | 0 | 6.4193 | 0.54731 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 3.886 | 0 | 0 | 3.6224 | 0.26367 | 2.8676 | 0 | 0 | 2.797 | 0.07064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 9.8035 | 5.8813 | 0 | 3.3183 | 2.1345 | 0.42851 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.5778 | 0 | 0.72769 | 0.66715 | 0.18295 | 4.1565 | 0 | 2.5906 | 1.4673 | 0.098569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 2.1543 | 0 | 0 | 1.7258 | 0.42851 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.18295 | 0 | 0 | 0 | 0.18295 | 1.8244 | 0 | 0 | 1.7258 | 0.098568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 24.5358 | 20.9148 | 0 | 13.8332 | 5.9569 | 1.1248 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 9.4177 | 0 | 3.5614 | 5.2662 | 0.59002 | 11.1371 | 0 | 10.2717 | 0.69062 | 0.17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6997 | 21.6333 | 0 | 15.2657 | 5.2429 | 1.1248 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4.9926 | 0 | 0 | 4.4026 | 0.59002 | 16.2806 | 0 | 15.2657 | 0.84023 | 0.17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 6.3558 | 9.6948 | 0 | 4.9669 | 4.0861 | 0.64179 | 0.079599 | 0 | 0 | 0 | 0.079599 | 6.879 | 0 | 3.1238 | 3.3613 | 0.39399 | 2.7361 | 0 | 1.8432 | 0.72475 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6121 | 8.4299 | 0 | 4.357 | 3.4311 | 0.64179 | 0.079599 | 0 | 0 | 0 | 0.079599 | 3.1467 | 0 | 0 | 2.7528 | 0.39399 | 5.2036 | 0 | 4.357 | 0.67839 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 4.989 | 4.9822 | 0 | 4.9822 | 0 | 0 | 4.9822 | 0 | 4.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 6.7828 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 6.193 | 6.1494 | 0 | 5.7111 | 0 | 0.4383 | 6.0101 | 0 | 5.7111 | 0 | 0.29907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86151 | 0 | -0.86151 | 0 | 0 | -0.86151 | 0 | -0.86151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 37.5389 | 21.6464 | 0.11829 | 8.2976 | 12.8015 | 0.42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0223 | 0 | 0 | 11.839 | 0.18329 | 9.6242 | 0.11829 | 8.2976 | 0.9625 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 14.27 | 0.11829 | 0 | 13.7226 | 0.42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33951 | 0 | 0 | 0.15621 | 0.18329 | 13.9305 | 0.11829 | 0 | 13.5664 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 64.7245 | 40.1242 | 0 | 18.4135 | 20.9274 | 0.78335 | 12.0213 | 0 | 0 | 12.0213 | 0 | 7.3717 | 0 | 4.4371 | 2.8809 | 0.053623 | 20.7312 | 0 | 13.9764 | 6.0251 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.955 | 11.1822 | 0 | 0 | 10.4363 | 0.74585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41132 | 0 | 0 | 0.1702 | 0.24112 | 10.7708 | 0 | 0 | 10.2661 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 85.6145 | 74.2119 | 0.11829 | 30.3354 | 40.4277 | 3.3305 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 1.9211 | 33.3833 | 0 | 0 | 32.4239 | 0.95942 | 38.9075 | 0.11829 | 30.3354 | 8.0038 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3574 | 36.0374 | 0.11829 | 0 | 32.6636 | 3.2555 | 2.2026 | 0 | 0 | 0 | 2.2026 | 5.6358 | 0 | 0 | 4.5829 | 1.0529 | 28.199 | 0.11829 | 0 | 28.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 63.9891 | 48.4407 | 0 | 24.3597 | 21.5607 | 2.5203 | 13.2142 | 0 | 0 | 13.2142 | 0 | 4.7071 | 0 | 0 | 4.2516 | 0.45547 | 30.5194 | 0 | 24.3597 | 4.0949 | 2.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 23.7776 | 0 | 0 | 21.3323 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85797 | 0 | 0 | 0 | 0.85797 | 22.9196 | 0 | 0 | 21.3323 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 81.3811 | 58.7007 | 0 | 22.8154 | 34.8436 | 1.0417 | 33.8294 | 0 | 0 | 33.8294 | 0 | 5.4677 | 0 | 4.5035 | 0.41181 | 0.5524 | 19.4036 | 0 | 18.3119 | 0.60243 | 0.48931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.026 | 31.3049 | 0 | 0 | 30.3007 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1945 | 0 | 0 | 10.6622 | 0.53231 | 20.1104 | 0 | 0 | 19.6385 | 0.47189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 118.7537 | 98.5987 | 0.11829 | 32.0986 | 63.9944 | 2.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2615 | 0 | 2.2117 | 31.3522 | 0.69769 | 64.3371 | 0.11829 | 29.8869 | 32.6423 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3605 | 52.9262 | 0.11829 | 0 | 50.0171 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6627 | 0 | 0 | 9.218 | 1.4447 | 42.2635 | 0.11829 | 0 | 40.7991 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 2.7745 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3715.8873 | 2950.1661 | 111.2777 | 1055.5017 | 1300.1633 | 483.2233 | 770.987 | 32.1606 | 134.9172 | 133.7913 | 470.1179 | 369.1855 | 52.226 | 190.8066 | 117.8198 | 8.333 | 1809.9936 | 26.8911 | 729.7779 | 1048.5522 | 4.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.1391 | 1242.642 | 59.8292 | 126.2348 | 1036.4852 | 20.0928 | 163.1196 | 22.8586 | 19.6107 | 115.4179 | 5.2325 | 252.6143 | 23.7202 | 64.5504 | 157.4713 | 6.8724 | 826.908 | 13.2504 | 42.0736 | 763.5959 | 7.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 0.35464 | 0.28066 | 0 | 0 | 0 | 0.28066 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35464 | 0.28066 | 0 | 0 | 0 | 0.28066 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 37.246 | 8.4528 | 0 | 6.1719 | 0 | 2.281 | 3.2601 | 0 | 3.0587 | 0 | 0.20146 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0.68641 | 4.5063 | 0 | 3.1132 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.5354 | 0 | 0 | 0 | 2.5354 | 0.61085 | 0 | 0 | 0 | 0.61085 | 0.76817 | 0 | 0 | 0 | 0.76817 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 75.6051 | -4.4614 | 0 | -4.8576 | 0 | 0.39627 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | -2.4749 | 0 | -4.8576 | 0 | 2.3827 | -2.3363 | 0 | 0 | 0 | -2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82925 | 0 | 0 | 0 | 0.82925 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | -2.4631 | 0 | 0 | 0 | -2.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 75.7548 | 48.4955 | 0 | 24.2751 | 17.3327 | 6.8877 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 23.4132 | 0 | 6 | 17.3327 | 0.080552 | 23.5981 | 0 | 18.2751 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9539 | 25.3013 | 0 | 0 | 17.7858 | 7.5155 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0.87091 | 0 | 0 | 0 | 0.87091 | 23.1387 | 0 | 0 | 17.7858 | 5.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 9.8802 | 4.9885 | 0 | 3.4212 | 0 | 1.5673 | 4.5841 | 0 | 3.4212 | 0 | 1.1628 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0093 | 0 | 15.0093 | 0 | 0 | 15.0093 | 0 | 15.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 49.8155 | 66.1354 | 0 | 65.0563 | 0 | 1.0791 | 61.7917 | 0 | 60.7512 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3437 | 0 | 4.3051 | 0 | 0.038624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 60.1677 | 26.1918 | 0 | 24.4312 | 0 | 1.7606 | 22.5316 | 0 | 22.0874 | 0 | 0.44417 | 3.0451 | 0 | 2.3438 | 0 | 0.70122 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8623 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0.70122 | 0 | 0 | 0 | 0.70122 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 105.26 | -4.9889 | 0 | -5.0286 | 0 | 0.039614 | -5.0286 | 0 | -5.0286 | 0 | 0 | 0.039614 | 0 | 0 | 0 | 0.039614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 55.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 43.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0.37206 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | -0.5037 | 0 | 0 | 0 | -0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50999 | 0 | 0 | 0 | 0.50999 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | -0.64164 | 0 | 0 | 0 | -0.64164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 63.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 55.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 37.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 47.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 0.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | нд | 0.95045 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | нд | 2.5912 | 0 | 0 | 2.5912 | 0 | 2.5912 | 0 | 0 | 2.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | нд | 1.0693 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | нд | 2.6506 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 36.0129 | 9.2002 | 9.2002 | 0 | 0 | 0 | 5.2587 | 5.2587 | 0 | 0 | 0 | 3.9415 | 3.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27895 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | нд | 0.038255 | 0 | 0.038255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038255 | 0 | 0.038255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3928 | 0 | 0.031879 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.031879 | 0 | 0.031879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | нд | 0.014367 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014367 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6453 | 0 | 0.011973 | 4.6334 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 3.4582 | 0 | 0.011973 | 3.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | нд | 0.011451 | 0 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3704 | 0 | 0.0095425 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.0095425 | 0 | 0.0095425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | нд | 0.15324 | 0 | 0.1532 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0.1532 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.242 | 0 | 0.12767 | 6.1143 | 0 | 2.7315 | 0 | 0 | 2.7315 | 0 | 3.5105 | 0 | 0.12767 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | 0.33314 | 0 | 0.70869 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70869 | 0 | 0.70869 | 0 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.6815 | 0 | 0.59058 | 16.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6815 | 0 | 0.59058 | 16.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | нд | 1.5086 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 3.1931 | 6.3459 | 0 | 5.3722 | 0 | 0.97361 | 4.7126 | 0 | 4.5521 | 0 | 0.16049 | 1.4628 | 0 | 0.82011 | 0 | 0.6427 | 0.17042 | 0 | 0 | 0 | 0.17042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 10.1952 | 2.7478 | 0 | 2.7448 | 0 | 0.0030717 | 2.7478 | 0 | 2.7448 | 0 | 0.0030717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.776 | 2.6189 | 0 | 1.7707 | 0 | 0.84826 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0.26879 | 0 | 0 | 0 | 0.26879 | 1.9407 | 0 | 1.7707 | 0 | 0.17007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3165 | 0 | 3.8776 | 0 | 0.43886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039 | 0 | 0.13637 | 0 | 0.26753 | 3.9126 | 0 | 3.7413 | 0 | 0.17133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 5.2583 | 0.080671 | 0 | 0 | 0 | 0.080671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080671 | 0 | 0 | 0 | 0.080671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64801 | 0 | 0 | 0 | 0.64801 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 6.4853 | 0.36469 | 0.36469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0.20179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4044 | 0.36469 | 0.36469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076421 | 0.076421 | 0 | 0 | 0 | 0.28827 | 0.28827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 17.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 5.4838 | 2.5632 | 0 | 2.4725 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50225 | 0 | 0.50225 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 1.9703 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6199 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 4.6889 | 3 | 2.28 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7932 | 0.7932 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.4868 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9074 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 31.406 | 2.85 | 0.9 | 1.95 | 0 | 0 | 2.04 | 0.09 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0525 | 29 | 0.75 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.75 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 13.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 31.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | нд | 0.0052297 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3532 | 0 | 0.0043581 | 1.3488 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.3488 | 0.30147 | -0.29712 | 0 | 0.0043581 | 0 | -0.30147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | нд | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3857 | 0 | 0.024816 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.024816 | 0 | 0.024816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | нд | 0.044565 | 0 | 0.044565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044565 | 0 | 0.044565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7335 | 0 | 0.037138 | 3.6963 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 0.037138 | 0 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 28.7352 | 1.4117 | 1.4348 | 0 | 0 | -0.0231 | 1.4137 | 1.4348 | 0 | 0 | -0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3073 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 10.2312 | 1.6915 | 0 | 1.5123 | 0 | 0.17926 | 1.5123 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5559 | 6.0683 | 0 | 5.889 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0683 | 0 | 5.889 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | нд | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 18.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 64.4053 | 62.0466 | 0 | 0 | 61.4188 | 0.62781 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8216 | 0 | 0 | 61.1938 | 0.62781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5934 | 49.2056 | 0 | 0.6436 | 47.8342 | 0.72781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2056 | 0 | 0.6436 | 47.8342 | 0.72781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | 219.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 63.5392 | 94.0261 | 3.6642 | 25.4194 | 64.9426 | 0 | 64.993 | 0 | 0 | 64.993 | 0 | 15.045 | 0 | 15.0955 | -0.050459 | 0 | 13.9881 | 3.6642 | 10.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7361 | 166.3081 | 0 | 0 | 163.2547 | 3.0535 | 81.6273 | 0 | 0 | 81.6273 | 0 | 31.5862 | 0 | 0 | 31.5862 | 0 | 53.0946 | 0 | 0 | 50.0411 | 3.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 12.9812 | -3.863 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | нд | 2.3289 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 38.516 | -1.0533 | 0 | 0 | -1.0533 | 0 | -0.0010533 | 0 | 0 | -0.0010533 | 0 | -1.0522 | 0 | 0 | -1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 6.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 3.4845 | 0 | 0 | 3.4845 | 0 | 0.23564 | 0 | 0 | 0.23564 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0.9069 | 0 | 0 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 1.8401 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.7195 | 3.3315 | 0 | 0 | 3.3315 | 0 | 2.2793 | 0 | 0 | 2.2793 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 64.2124 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 98.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 16.3807 | 24.6992 | 0 | 0 | 24.6992 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 7.3371 | 6.6538 | 0 | 0 | 6.6538 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 6.3535 | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 34.1482 | 4.3109 | 1.1048 | 2.8351 | 0 | 0.37097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0.27468 | 0 | 0 | 0.13862 | 3.8976 | 0.83015 | 2.8351 | 0 | 0.23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6196 | 1.897 | 1.526 | 0 | 0 | 0.37097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36752 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.13862 | 1.5294 | 1.2971 | 0 | 0 | 0.23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 86.9112 | 8.9898 | 0.6324 | 7.9074 | 0 | 0.45 | 0.77853 | 0 | 0 | 0 | 0.77853 | 8.8308 | 0.6324 | 7.9074 | 0 | 0.29102 | -0.61954 | 0 | 0 | 0 | -0.61954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3636 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.70564 | 0 | 0 | 0 | 0.70564 | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | -0.62165 | 0 | 0 | 0 | -0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 7.4025 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4934 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 37.6844 | 32.9768 | 1.9885 | 30.8758 | 0 | 0.1125 | 4.9885 | 1.9885 | 3 | 0 | 0 | 24.7019 | 0 | 24.5894 | 0 | 0.1125 | 3.2864 | 0 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0565 | 25.6395 | 0 | 25.5457 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6395 | 0 | 25.5457 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | нд | 33.0064 | 1.9885 | 30.9054 | 0 | 0.1125 | 4.9885 | 1.9885 | 3 | 0 | 0 | 24.7286 | 0 | 24.6161 | 0 | 0.1125 | 3.2894 | 0 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6642 | 0 | 25.5704 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6642 | 0 | 25.5704 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 29.9111 | -39.0765 | 0 | 1.3112 | -40.3877 | 0 | 1.3112 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | -40.3877 | 0 | 0 | -40.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | нд | 0.53202 | 0.53202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53202 | 0.53202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55419 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55419 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 45.7776 | 7.041 | 1.488 | 5.328 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | 1.488 | 5.328 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1558 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 31.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | нд | 2.5791 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 0.95688 | 0 | 0.95688 | 0 | 0 | 0.86571 | 0 | 0.86571 | 0 | 0 | 0.75654 | 0 | 0.75654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0836 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 183.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 20.7617 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0.673 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 250.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2.9081 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | нд | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | нд | 0.94285 | 0 | 0.68719 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94285 | 0 | 0.68719 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 15.6043 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.688 | 16.1673 | 0 | 0.1682 | 15.9991 | 0 | 16.1673 | 0 | 0.1682 | 15.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | 141.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | 95.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | 8.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 234.7944 | 100.9707 | 42.3793 | 58.5914 | 0 | 0 | 12.9649 | 12.9649 | 0 | 0 | 0 | 20.9878 | 20.9878 | 0 | 0 | 0 | 67.018 | 8.4266 | 58.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5226 | 35.5226 | 0 | 0 | 0 | 14.4307 | 14.4307 | 0 | 0 | 0 | 19.2769 | 19.2769 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 576.1432 | 5.8173 | 5.8061 | 0 | 0 | 0.011218 | 5.8173 | 5.8061 | 0 | 0 | 0.011218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.3888 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0.0093483 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 44.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | нд | 6.095 | 0 | 0 | 6.0675 | 0.0275 | 6.095 | 0 | 0 | 6.0675 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | нд | 0.47995 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3594 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | 20.7646 | 0 | 19.7333 | 0 | 1.0313 | 7.356 | 0 | 7.2819 | 0 | 0.074068 | 13.9285 | 0 | 12.4514 | 0 | 1.4771 | -0.5198 | 0 | 0 | 0 | -0.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0.78133 | 0 | 0 | 0 | 0.78133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | нд | 0.017897 | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017897 | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | нд | 19.9178 | 19.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9178 | 19.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | 11.2642 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | 15.0236 | 0 | 14.952 | 0 | 0.071614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 14.952 | 0 | 0.071614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6189 | 0 | 12.46 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6189 | 0 | 12.46 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | нд | 2293.4158 | 13.128 | 715.605 | 1101.3376 | 463.3452 | 483.2791 | 0 | 20.1589 | 0 | 463.1202 | 218.6972 | 3.3 | 84.4701 | 130.7021 | 0.225 | 1591.4395 | 9.828 | 610.976 | 970.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 758.4906 | 9.1 | 0 | 749.2031 | 0.1875 | 0.84899 | 0 | 0 | 0.66149 | 0.1875 | 102.8063 | 0 | 0 | 102.8063 | 0 | 654.8353 | 9.1 | 0 | 645.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 255.235 | 164.6866 | 13.894 | 151.523 | -1.1318 | 0.40135 | 61.2561 | 0.84778 | 60.2749 | 0 | 0.13343 | 14.0517 | 9.951 | 5.0991 | -1.1318 | 0.13346 | 89.3788 | 3.0953 | 86.1491 | 0 | 0.13445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9658 | -3.8236 | 9.25 | -15.0093 | 0.92066 | 1.015 | -14.8706 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.13869 | 3.6698 | 3.3821 | 0 | 0 | 0.28772 | 7.3772 | 5.8679 | 0 | 0.92066 | 0.58859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | нд | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 41.2276 | 30.3486 | 7.3393 | 23.0093 | 0 | 0 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 5.3917 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 1.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8212 | 8.0853 | 8.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 4.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 23.0093 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 18.2183 | 7.3393 | 7.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3917 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 1.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8212 | 8.0853 | 8.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 4.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 214.0074 | 132.0532 | 5.7786 | 127.0051 | -1.1318 | 0.40135 | 38.2467 | 0.84778 | 37.2655 | 0 | 0.13343 | 6.3753 | 3.7831 | 3.5905 | -1.1318 | 0.13346 | 87.4312 | 1.1476 | 86.1491 | 0 | 0.13445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1446 | -11.9089 | 1.1647 | -15.0093 | 0.92066 | 1.015 | -14.8706 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.13869 | 0.28772 | 0 | 0 | 0 | 0.28772 | 2.6739 | 1.1647 | 0 | 0.92066 | 0.58859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 143.07 | 129.5544 | 3.7831 | 125.4638 | 0 | 0.30743 | 37.368 | 0 | 37.2655 | 0 | 0.10246 | 7.4761 | 3.7831 | 3.5905 | 0 | 0.10249 | 84.7102 | 0 | 84.6078 | 0 | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0.30743 | 0 | 0 | 0 | 0.30743 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 0.10335 | 1.5413 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.85 | 0 | -15.0093 | 0.92066 | 0.23865 | -15.004 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.0052547 | 0.15425 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.9998 | 0 | 0 | 0.92066 | 0.079138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.097612 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097612 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0.015319 | 0 | 0 | 0 | 0.015319 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015319 | 0 | 0 | 0 | 0.015319 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 11.4564 | -0.28404 | 0.84778 | 0 | -1.1318 | 0 | 0.84778 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | -1.1318 | 0 | 0 | -1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | нд | 0.099419 | 0.099419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099419 | 0.099419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | нд | 1.0482 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 605.7221 | 518.7538 | 37.0042 | 0 | 355.4385 | 126.3112 | 141.3997 | 38.4765 | 0 | 100.0313 | 2.8919 | 163.3517 | 0 | 0 | 127.173 | 36.1788 | 214.0024 | -1.4723 | 0 | 128.2343 | 87.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5893 | 273.0461 | 2.988 | 0 | 193.7693 | 76.2888 | 39.9022 | 1.5514 | 0 | 34.6226 | 3.7282 | 143.921 | 0 | 0 | 89.8404 | 54.0805 | 89.2229 | 1.4365 | 0 | 69.3062 | 18.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | 1.5929 | 1.5929 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6918 | -0.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.542 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | нд | 28.9779 | 28.9779 | 0 | 0 | 0 | 28.9779 | 28.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 40.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 24.461 | 7.2049 | 7.2049 | 0 | 0 | 0 | 7.2049 | 7.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3842 | 1.4365 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | нд | 0.14467 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | нд | -0.91616 | -0.91616 | 0 | 0 | 0 | 0.0090539 | 0.0090539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92521 | -0.92521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0094312 | 0.0094312 | 0 | 0 | 0 | 0.0094312 | 0.0094312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 0.66904 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55753 | 0.57382 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 1.26 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 0.63559 | 0.66637 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52966 | 0.55531 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | нд | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | 129.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | нд | 4.824 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 9.7696 | 13.761 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1413 | 11.4675 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 13.4298 | 10.6466 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1915 | 8.8722 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 3.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 10.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 1.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | 14.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 8.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 10.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 2.1878 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 3.5319 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 1.5332 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 2.0407 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-17 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | нд | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | нд | 31.7691 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.4742 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | нд | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.979 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 0.17102 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 0.63813 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53178 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 1.9965 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6638 | 1.4552 | 0 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 3.152 | 2.4985 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6266 | 2.0821 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 1.2375 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 1.1417 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14271 | 0 | 0 | 0.14271 | 0 | 0.99895 | 0 | 0 | 0.99895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 9.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-27 | нд | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение бульдозера Т-25, 1 шт. АТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | 0.44603 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37169 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | 0.62941 | 0.23337 | 0 | 0 | 0.23337 | 0 | 0.23337 | 0 | 0 | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52451 | 0.19447 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.31591 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 3.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 0.24621 | 0.26541 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20517 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 3.1378 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 1.0317 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85971 | 1.0702 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 0.62176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 0.62176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка лебедки тяговой электрической,1 шт. СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-38 | нд | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 0.32905 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27421 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 0.74554 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62128 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 0.61033 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 0.14658 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12215 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 0.29316 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 0.23883 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19902 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 1.1478 | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95653 | 0.4547 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 0.27096 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 0.34322 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28601 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 0.32114 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26762 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тельфера электрического 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-77 | нд | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 0.50067 | 0.47848 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 0.39874 | 0 | 0 | 0.39874 | 0 | 0.39874 | 0 | 0 | 0.39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 0.44491 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37076 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 0.17451 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14542 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 3.5501 | 1.7045 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0.51134 | 0 | 0 | 0.51134 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9584 | 1.4204 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 0.44759 | 0.88459 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37299 | 0.73716 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 0.16578 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение установки плазменной резки метелла,1шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автокрана КС-55732 КамАЗ-43118 25 т 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | 11.1271 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка шкаф вытяжной для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | 0.48155 | 0 | 0 | 0.48155 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка седельного тягача на шасси (1 шт.) с полуприцепом (1 шт.), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-32 | нд | 10.3174 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5978 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29165 | 0 | 0 | 0.29165 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка нагревателя подшипниковиндукционный RGZC-2, 1 шт., СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-12 | нд | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.12043 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10036 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.18064 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.10908 | 0 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | нд | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.14794 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12328 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | нд | 13.978 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6483 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | 0.40399 | 0.40852 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33666 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | нд | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 5.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 3.633 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0275 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мотопомпы Strong MD4, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-52 | нд | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 0.40036 | 0.90706 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33364 | 0.75589 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 0.69901 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58251 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 2.7877 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 0.25071 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20892 | 0.23242 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2.3604 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 1.6292 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3577 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | нд | -0.07001 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.058342 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | нд | 14.6745 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 14.6745 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2287 | 0 | 0 | 12.2287 | 0 | 12.2287 | 0 | 0 | 12.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | нд | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка насоса погружного, 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-42 | нд | 0.35004 | 0 | 0 | 0.35004 | 0 | 0.35004 | 0 | 0 | 0.35004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2917 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочного аппарата, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-43 | нд | 0.12895 | 0 | 0 | 0.12895 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10746 | 0 | 0 | 0.10746 | 0 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ПЭВМ для проведения аттестации объектов информатизации, обрабатывающих гостайну АО "ДГК" в Хабаровске, 2 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-13 | нд | 0.86348 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71957 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | 5.7171 | 5.946 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7643 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | 15.5599 | 15.8893 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9666 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 13.8265 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5221 | 11.4429 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | 1.6325 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-20 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | -14.4 | 0 | 0 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение автоматической телефонной станции, 1 комплект, для СП ТЭЦ Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-23 | нд | 5.7437 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7864 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | нд | 7.8775 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5646 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30 | нд | 2.1527 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7939 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра 1шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34 | нд | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 1.62 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 34.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-16нма | нд | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-19нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-20нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | 0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33804 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-2 | O_505-ХТЭЦ-2-13нма | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверной операционной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-21нма | нд | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-20нма | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-25нма | нд | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-26нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-24нма | нд | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | 0.42096 | 0 | 0 | 0 | 0.42096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42096 | 0 | 0 | 0 | 0.42096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-20нма | нд | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-21нма | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-22нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-17нма | нд | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-22нма | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-25нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-26нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-21нма | нд | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-23нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-24нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | 0.24683 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14нма | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-16нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для СГТЭЦ | O_505-СГТЭЦ-17нма | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | нд | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | 0.38077 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-20нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-21нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТС | O_505-ХТС-8нма | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-10нма | нд | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27745 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТС | O_505-КТС-7нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-9нма | нд | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверной операционной системы для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-15нма | нд | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | 0.25455 | 0 | 0 | 0 | 0.25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0.018774 | 0 | 0 | 0 | 0.018774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25142 | 0 | 0 | 0 | 0.25142 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015645 | 0 | 0 | 0 | 0.015645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Post-Emergency System (PES)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | O_505-ИА-2-1ип | нд | 0.26052 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26052 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-12нма | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы удаленного администрирования для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-17нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-18нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-11нма | нд | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-20нма | нд | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-13нма | нд | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в количестве 1 комплекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | 0.063144 | 0 | 0 | 0 | 0.063144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063144 | 0 | 0 | 0 | 0.063144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16314 | 0 | 0 | 0.16314 | 0 | 0.16314 | 0 | 0 | 0.16314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 132.3077 | 99.2308 | 0 | 0 | 99.2308 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества МУП "НТС",СП Николавская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14 | нд | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 1038.504 | 533.2467 | 32.4861 | 297.3103 | 173.6964 | 29.7539 | 114.6379 | 3.977 | 57.3143 | 47.4201 | 5.9265 | 134.9945 | 8.1266 | 15.5044 | 96.1988 | 15.1648 | 283.6143 | 20.3825 | 224.4916 | 30.0775 | 8.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.8311 | 246.3927 | 16.8824 | 74.6948 | 125.357 | 29.4584 | 58.0889 | 2.9934 | 7.3899 | 40.5767 | 7.1289 | 76.7097 | 10.8379 | 12.8982 | 38.355 | 14.6186 | 111.5941 | 3.0511 | 54.4067 | 46.4253 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 35.2759 | 61.6362 | 12.5513 | 41.2625 | 7.8224 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9866 | 44.3709 | 5.5782 | 38.7927 | 0 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 35.2759 | 61.6362 | 12.5513 | 41.2625 | 7.8224 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9866 | 44.3709 | 5.5782 | 38.7927 | 0 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 35.2759 | 61.6362 | 12.5513 | 41.2625 | 7.8224 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9866 | 44.3709 | 5.5782 | 38.7927 | 0 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 30.3906 | 19.0626 | 1.9877 | 9.2525 | 7.8224 | 0 | 2.53 | 1.9877 | 0 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 9.2525 | 0 | 9.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9155 | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | нд | 5.1968 | 0.24567 | 4.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0.24567 | 4.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3307 | 0.20472 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3307 | 0.20472 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | нд | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12895 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12895 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | нд | 0.26585 | 0.26585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26585 | 0.26585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2332 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2332 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | нд | 0.12147 | 0.12147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0.12147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10656 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | нд | 0.10485 | 0.10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | 0.10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091974 | 0.091974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091974 | 0.091974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | нд | 7.0686 | 7.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0686 | 7.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60145 | 0.60145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60145 | 0.60145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | нд | 0.21397 | 0.022683 | 0.19129 | 0 | 0 | 0.21397 | 0.022683 | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | нд | 0.27209 | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27209 | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23867 | 0.23867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23867 | 0.23867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 10 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-19тп | нд | 0.74389 | 0.034596 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0.034596 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61991 | 0.02883 | 0.59108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0.02883 | 0.59108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | нд | 0.57503 | 0.026744 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57503 | 0.026744 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47919 | 0.022287 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47919 | 0.022287 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Школа на 528 мест в с Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | нд | 13.6224 | 1.6325 | 11.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6224 | 1.6325 | 11.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.0901 | 1.3604 | 21.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 21.7297 | 0 | 21.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, квартал 4 г. Благовещенск, Амурская область, СП АТС | N_505-АТС-30тп | нд | 4.3609 | 0.20576 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.20576 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6341 | 0.17147 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6341 | 0.17147 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района» | N_505-АТС-36тп | нд | 0.62599 | 0.028915 | 0.59707 | 0 | 0 | 0.62599 | 0.028915 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-51тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52571 | 0.024763 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52571 | 0.024763 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-52тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5621 | 0.026477 | 0.53562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5621 | 0.026477 | 0.53562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | нд | 9.2548 | 0.38692 | 8.8678 | 0 | 0 | 9.2548 | 0.38692 | 8.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7123 | 0.32243 | 7.3899 | 0 | 0 | 7.7123 | 0.32243 | 7.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 80.1514 | 64.9554 | 0.04632 | 28.4434 | 33.7544 | 2.7114 | 20.0329 | 0.04632 | 13.8045 | 4.9916 | 1.1905 | 15.9757 | 0 | 3.307 | 12.1904 | 0.47828 | 28.9468 | 0 | 11.3319 | 16.5723 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0346 | 31.0819 | 0 | 13.2612 | 15.3534 | 2.4672 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 7.3425 | 0 | 7.1141 | 0 | 0.22845 | 22.1451 | 0 | 6.1472 | 15.3534 | 0.64453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 49.0677 | 41.6887 | 0 | 26.9158 | 12.8857 | 1.8872 | 13.4842 | 0 | 12.2768 | 0.016803 | 1.1905 | 3.5568 | 0 | 3.307 | 0 | 0.24982 | 24.6477 | 0 | 11.3319 | 12.8689 | 0.44691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4346 | 23.2515 | 0 | 13.1904 | 8.5011 | 1.5601 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 7.1141 | 0 | 7.1141 | 0 | 0 | 14.6971 | 0 | 6.0763 | 8.5011 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 8.3262 | 13.6574 | 0 | 0.46128 | 12.8689 | 0.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6574 | 0 | 0.46128 | 12.8689 | 0.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8.5011 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | нд | 1.1463 | 0 | 1.1295 | 0.016803 | 0 | 1.1463 | 0 | 1.1295 | 0.016803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 13.1599 | 12.7831 | 0 | 12.1495 | 0 | 0.63365 | 1.7826 | 0 | 1.2788 | 0 | 0.50379 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0.12987 | 10.8706 | 0 | 10.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9666 | 10.7582 | 0 | 10.1246 | 0 | 0.63365 | 0.63365 | 0 | 0 | 0 | 0.63365 | 4.0482 | 0 | 4.0482 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | 6.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 2.2132 | 4.3126 | 0 | 3.679 | 0 | 0.63365 | 0.88568 | 0 | 0.37198 | 0 | 0.5137 | 3.427 | 0 | 3.307 | 0 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 3.6995 | 0 | 3.0658 | 0 | 0.63365 | 0.63365 | 0 | 0 | 0 | 0.63365 | 3.0658 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 0.96444 | 0.38911 | 0 | 0.096359 | 0 | 0.29275 | 0.26939 | 0 | 0.096359 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8037 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0.29275 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | 19.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 2.9 | 9.4002 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 9.4002 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0.8735 | 0.6889 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.057701 | -5.7e-07 | 0 | 0 | -5.7e-07 | 0 | 0.65791 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | 0.6889 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.057701 | -5.7e-07 | 0 | 0 | -5.7e-07 | 0 | 0.65791 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0.057701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 30.2102 | 22.5778 | 0.04632 | 1.5276 | 20.2374 | 0.7664 | 6.5488 | 0.04632 | 1.5276 | 4.9748 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 11.5592 | 0.20174 | 4.2681 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.56466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 7.7727 | 0 | 0.070835 | 6.8524 | 0.84947 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 7.417 | 0 | 0.070835 | 6.8524 | 0.49383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 5.96 | 3.9742 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.27084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9742 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.27084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.357 | 0 | 0.070835 | 3.0862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0.070835 | 3.0862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 21.4945 | 17.0296 | 0 | 0 | 16.5341 | 0.49557 | 4.9748 | 0 | 0 | 4.9748 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 11.5592 | 0.20174 | 0.29383 | 0 | 0 | 0 | 0.29383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 4.2618 | 0 | 0 | 3.7662 | 0.49557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 4.06 | 0 | 0 | 3.7662 | 0.29383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 1.1037 | 1.1344 | 0.04632 | 1.0881 | 0 | 0 | 1.1344 | 0.04632 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 659.1729 | 217.1488 | 8.1995 | 176.5112 | 24.6399 | 7.7982 | 31.9177 | 1.3844 | 26.9386 | 0.98614 | 2.6085 | 28.6315 | 3.9626 | 3.8273 | 18.0512 | 2.7904 | 156.5997 | 2.8525 | 145.7454 | 5.6025 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.9799 | 46.0282 | 5.9043 | 22.6408 | 9.7136 | 7.7694 | 2.6776 | 0.655 | 0 | 0 | 2.0226 | 18.7064 | 3.7877 | 4.7361 | 7.0928 | 3.0897 | 24.6441 | 1.4615 | 17.9047 | 2.6208 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 67.2695 | 17.1483 | 1.5245 | 3.6098 | 11.8943 | 0.11972 | 3.1809 | 1.0572 | 3.3294 | -1.2057 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 4.1674 | 0.46728 | 0.28037 | 3.3 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9165 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | нд | 3.3294 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 | 3.3294 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | 0.61157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | нд | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 3.759 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 57.9308 | 0.86736 | 0.46728 | 0.28037 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86736 | 0.46728 | 0.28037 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6396 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | нд | -1.2057 | 0 | 0 | -1.2057 | 0 | -1.2057 | 0 | 0 | -1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 40.9911 | 27.4016 | 3.2867 | 9.7886 | 13.6987 | 0.62762 | 3.9179 | 0 | 0.14531 | 3.145 | 0.62762 | 13.597 | 1.5785 | 3.7673 | 8.2512 | 0 | 9.8867 | 1.7082 | 5.876 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.651 | 17.1887 | 2.7389 | 4.7361 | 9.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7708 | 1.9418 | 4.7361 | 7.0928 | 0 | 3.418 | 0.79713 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 40.9911 | 27.4016 | 3.2867 | 9.7886 | 13.6987 | 0.62762 | 3.9179 | 0 | 0.14531 | 3.145 | 0.62762 | 13.597 | 1.5785 | 3.7673 | 8.2512 | 0 | 9.8867 | 1.7082 | 5.876 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.651 | 17.1887 | 2.7389 | 4.7361 | 9.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7708 | 1.9418 | 4.7361 | 7.0928 | 0 | 3.418 | 0.79713 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 19.3747 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 19.3747 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 531.5376 | 167.6228 | 3.1091 | 157.4628 | 0 | 7.0509 | 19.8427 | 0.048 | 17.8137 | 0 | 1.9809 | 5.2345 | 2.3841 | 0.06 | 0 | 2.7904 | 142.5456 | 0.677 | 139.589 | 0 | 2.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.4124 | 28.3303 | 2.7759 | 17.9047 | 0 | 7.6497 | 2.6776 | 0.655 | 0 | 0 | 2.0226 | 4.9357 | 1.8459 | 0 | 0 | 3.0897 | 20.7171 | 0.275 | 17.9047 | 0 | 2.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 55.7681 | 3.7227 | 0 | 3.579 | 0 | 0.14367 | 4.6706 | 0 | 3.579 | 0 | 1.0916 | 0.047962 | 0 | 0 | 0 | 0.047962 | -0.99584 | 0 | 0 | 0 | -0.99584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82678 | 0 | 0 | 0 | -0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 46.928 | 6.0842 | 0 | 5.0558 | 0 | 1.0284 | 3.2702 | 0 | 3.029 | 0 | 0.24116 | 0.25343 | 0 | 0 | 0 | 0.25343 | 2.5606 | 0 | 2.0268 | 0 | 0.53383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 0.11995 | 0.48921 | 0 | 0 | 0 | 0.48921 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 7.3 | 6.6067 | 0 | 5.0247 | 0 | 1.582 | 5.6371 | 0 | 5.0247 | 0 | 0.61243 | 0.55029 | 0 | 0 | 0 | 0.55029 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 | 0.80326 | 0.54696 | 0 | 0 | 0 | 0.54696 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | нд | 0.41363 | 0 | 0.41363 | 0 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.41363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 246.2525 | 119.7982 | 0 | 119.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7982 | 0 | 119.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.7 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 31.5294 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0.43465 | 0 | 0 | 0 | 0.43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0448 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0.53897 | 0 | 0 | 0 | 0.53897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 47.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | нд | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | нд | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | 28.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 2.035 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | нд | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | нд | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0.035769 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | нд | 0.6194 | 0.395 | 0.2244 | 0 | 0 | 0.2394 | 0.015 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 9.781 | 1.8374 | 0 | 1.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8374 | 0 | 1.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 1.73 | 1.4417 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0.7 | 1.5474 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0.45837 | 0 | 0 | 0 | 0.45837 | 7.0942 | 0 | 6.8526 | 0 | 0.24163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.7 | 0.655 | 6.345 | 0 | 0.7 | 0.655 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.49447 | 0 | 0 | 0 | 0.49447 | 6.5505 | 0 | 6.345 | 0 | 0.20553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.84 | 2.4954 | 1.404 | 0.06 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 1.404 | 0.06 | 0 | 0.66535 | 0.36608 | 0 | 0 | 0 | 0.36608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1.5557 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.27262 | 0 | 0 | 0 | 0.27262 | 0.91835 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41835 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 6.6 | 2.0035 | 0.62008 | 0.82486 | 0 | 0.55856 | 0.82486 | 0 | 0.82486 | 0 | 0 | 0.62008 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.2181 | 0.64592 | 0 | 0 | 0.57217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64592 | 0.64592 | 0 | 0 | 0 | 0.57217 | 0 | 0 | 0 | 0.57217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 12.0122 | 9.8602 | 0 | 9.074 | 0 | 0.78619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064836 | 0 | 0 | 0 | 0.064836 | 9.7954 | 0 | 9.074 | 0 | 0.72135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1224 | 8.7459 | 0 | 7.9597 | 0 | 0.78619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 8.3554 | 0 | 7.9597 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 194.8935 | 96.395 | 2.2209 | 48.7413 | 37.3847 | 8.0481 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 41.6526 | 2.2209 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.05 | 40.0306 | 0 | 0 | 31.7684 | 8.2622 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 194.8935 | 94.1741 | 0 | 48.7413 | 37.3847 | 8.0481 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 39.4317 | 0 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.05 | 40.0306 | 0 | 0 | 31.7684 | 8.2622 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 158.8935 | 94.1741 | 0 | 48.7413 | 37.3847 | 8.0481 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 39.4317 | 0 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.05 | 40.0306 | 0 | 0 | 31.7684 | 8.2622 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 102.6271 | 68.6226 | 0 | 36.508 | 27.585 | 4.5296 | 4.2705 | 0 | 2.86 | 0.21451 | 1.196 | 34.0347 | 0 | 5.0695 | 27.0832 | 1.882 | 30.3174 | 0 | 28.5785 | 0.28732 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.85 | 30.2936 | 0 | 0 | 25.5694 | 4.7242 | 1.5332 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 12.3452 | 0 | 0 | 10.371 | 1.9742 | 16.4152 | 0 | 0 | 15.1984 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 56.2664 | 25.5514 | 0 | 12.2333 | 9.7997 | 3.5184 | 2.8401 | 0 | 2.172 | 0.075172 | 0.59293 | 13.597 | 0 | 2.8318 | 10.0118 | 0.75344 | 9.1143 | 0 | 7.2295 | -0.28732 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 9.7371 | 0 | 0 | 6.1991 | 3.538 | 0.94403 | 0 | 0 | 0 | 0.94403 | 0.99383 | 0 | 0 | 0 | 0.99383 | 7.7992 | 0 | 0 | 6.1991 | 1.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | нд | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 56.0323 | 2.2355 | 0.12 | 2.3519 | -0.54233 | 0.30591 | 1.4873 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.026552 | 0.73811 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.2693 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9649 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.55025 | 0 | 0 | 0 | 0.55025 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 2.5 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 2.5 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 53.5323 | 0.75811 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.28931 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.73811 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.2693 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9649 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.55025 | 0 | 0 | 0 | 0.55025 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 48.0281 | 0.029959 | 0 | 0 | 0 | 0.029959 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.83946 | 0 | 0 | 0 | 0.83946 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.2909 | 0 | 0 | 0 | 0.2909 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 5.5041 | 0.72816 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72816 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5868 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 12.9781 | 90.8758 | 9.348 | 0 | 70.6374 | 10.8904 | 41.4646 | 0 | 0 | 41.1526 | 0.312 | 34.7374 | 4.164 | 0 | 21.5821 | 8.9913 | 14.6738 | 5.184 | 0 | 7.9027 | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8151 | 83.7823 | 5.4 | 0 | 68.5215 | 9.8608 | 41.3327 | 0 | 0 | 40.5767 | 0.756 | 34.0733 | 5.4 | 0 | 20.8912 | 7.7822 | 8.3762 | 0 | 0 | 7.0536 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | нд | 9.573 | 9.348 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 4.164 | 0 | 0 | 0.225 | 5.184 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5875 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5875 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 6.3764 | 6.4324 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 5.3603 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 0.8623 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71859 | 0.50894 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 0.83178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 0.60101 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50084 | 0.18833 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 0.37877 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31564 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 1.5053 | 1.5696 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | нд | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | нд | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2182 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.648 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | 0.17221 | 0 | 0 | 0.17221 | 0 | 0.17221 | 0 | 0 | 0.17221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | нд | 7.7336 | 0 | 0 | 7.7336 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка мини-погрузчика, СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-17 | нд | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиля ГАЗ-C41R13-"Газон NEXT" (вакуумная машина)- 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | нд | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | нд | 18.24 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | нд | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2475 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка широкоформатного сканера, СП АТС - 1шт. | O_505-АТС-27-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | нд | 6.6034 | 0 | 0 | 6.6034 | 0 | 6.6034 | 0 | 0 | 6.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | нд | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АТС | O_505-АТС-8нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в количестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | нд | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-22нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-24нма | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-19нма | нд | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-23нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | нд | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для РГРЭС | O_505-РГРЭС-19нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-23нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-22нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | нд | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | 0.61913 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | нд | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 3013.005 | 1482.8765 | 51.8876 | 909.035 | 443.5047 | 78.4491 | 356.9269 | 21.929 | 282.8258 | 33.7779 | 18.3942 | 332.2195 | 1.0862 | 183.7324 | 104.1961 | 43.2048 | 793.7301 | 28.8724 | 442.4768 | 305.5307 | 16.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.9706 | 687.744 | 37.3676 | 322.0286 | 255.1783 | 73.1695 | 141.567 | 10.6197 | 32.9439 | 82.9898 | 15.0137 | 233.2431 | 15.6709 | 89.8922 | 86.1066 | 41.5733 | 312.9338 | 11.077 | 199.1925 | 86.0819 | 16.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 453.1486 | 444.7056 | 14.4382 | 398.2497 | 31.3108 | 0.70685 | 125.7156 | 8.511 | 109.5101 | 7.5147 | 0.17984 | 95.4475 | 0 | 78.2877 | 16.6412 | 0.51856 | 223.5425 | 5.9272 | 210.452 | 7.1549 | 0.0084524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7468 | 61.3871 | 8.164 | 43.9819 | 8.7367 | 0.50454 | 36.3972 | 1.3197 | 32.9439 | 2.0694 | 0.064274 | 11.9312 | 0 | 10.2674 | 1.2313 | 0.43244 | 13.0588 | 6.8444 | 0.77061 | 5.436 | 0.0078262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 453.1486 | 444.7056 | 14.4382 | 398.2497 | 31.3108 | 0.70685 | 125.7156 | 8.511 | 109.5101 | 7.5147 | 0.17984 | 95.4475 | 0 | 78.2877 | 16.6412 | 0.51856 | 223.5425 | 5.9272 | 210.452 | 7.1549 | 0.0084524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7468 | 61.3871 | 8.164 | 43.9819 | 8.7367 | 0.50454 | 36.3972 | 1.3197 | 32.9439 | 2.0694 | 0.064274 | 11.9312 | 0 | 10.2674 | 1.2313 | 0.43244 | 13.0588 | 6.8444 | 0.77061 | 5.436 | 0.0078262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.030426 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.030426 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 7.6105 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1725 в сторону УТ-1726 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм по ул. Народный проспект д. 28, в г. Владивостоке. СП "ПТС" | N_505-ПГт-184тп | 7.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 0.27778 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 278.7437 | 398.5474 | 11.2378 | 365.098 | 21.6894 | 0.52219 | 100.0802 | 8.511 | 90.2858 | 1.1632 | 0.12026 | 83.3288 | 0 | 67.6145 | 15.3202 | 0.39406 | 215.1385 | 2.7268 | 207.1978 | 5.206 | 0.0078702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2372 | 39.4431 | 3.592 | 32.9439 | 2.5871 | 0.32007 | 35.624 | 1.3197 | 32.9439 | 1.3558 | 0.0046949 | 1.5394 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.30804 | 2.2797 | 2.2723 | 0 | 0 | 0.007341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 23.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 9.1965 | 68.5497 | 1.5836 | 45.0597 | 21.6894 | 0.21708 | 21.0933 | 1.5836 | 18.2249 | 1.1632 | 0.12166 | 36.4311 | 0 | 21.0201 | 15.3202 | 0.090721 | 11.0254 | 0 | 5.8147 | 5.206 | 0.0046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9209 | 1.3197 | 0 | 2.5871 | 0.014085 | 2.6801 | 1.3197 | 0 | 1.3558 | 0.0046949 | 1.236 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.0046949 | 0.0046952 | 0 | 0 | 0 | 0.0046952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 12.4178 | 146.1311 | 6.9274 | 139.2005 | 0 | 0.0031749 | 6.9274 | 6.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2036 | 0 | 139.2005 | 0 | 0.0031749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 17.8013 | 15.4853 | 2.7268 | 12.7599 | 0 | -0.0014042 | 12.7585 | 0 | 12.7599 | 0 | -0.0014042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 16.3564 | 76.1106 | 0 | 76.0486 | 0 | 0.061971 | 3.2786 | 0 | 3.2786 | 0 | 0 | 34.1159 | 0 | 34.0539 | 0 | 0.061971 | 38.7162 | 0 | 38.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 7.2652 | 3.8488 | 0 | 3.8488 | 0 | 0 | 3.8488 | 0 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 9.0156 | 0.40614 | 0 | 0.40614 | 0 | 0 | 0.40614 | 0 | 0.40614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | нд | -0.40565 | 0 | -0.40565 | 0 | 0 | -0.40565 | 0 | -0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 0.11877 | 0.05926 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ВТЭЦ-1 до УТ2403 пер. Шевченко, 2Дн 820 на 2Дн 1020, L= 2*360,6 м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-3тп | 143.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 7.8004 | 6.8839 | 0 | 6.8839 | 0 | 0 | 6.8839 | 0 | 6.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 1.0713 | 0.48679 | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0.48679 | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 16.7111 | 46.1264 | 0 | 45.8851 | 0 | 0.24137 | 11.8548 | 0 | 11.8548 | 0 | 0 | 10.8052 | 0 | 10.5638 | 0 | 0.24137 | 23.4665 | 0 | 23.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 0.15623 | 2.7898 | 0 | 2.7898 | 0 | 0 | 2.7898 | 0 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 4.2364 | 17.5358 | 0 | 17.5358 | 0 | 0 | 15.5592 | 0 | 15.5592 | 0 | 0 | 1.9766 | 0 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9439 | 0 | 32.9439 | 0 | 0 | 32.9439 | 0 | 32.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 4.7769 | 3.4126 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 3.0093 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 0 | 0 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 1.1543 | 0.54975 | 0 | 0.54975 | 0 | 0 | 0.54975 | 0 | 0.54975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 166.764 | 12.2492 | 3.2004 | 1.3491 | 7.6997 | 0 | 6.7075 | 0 | 0.35592 | 6.3515 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 4.2207 | 3.2004 | 0.99318 | 0.027072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.72 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 166.764 | 12.2492 | 3.2004 | 1.3491 | 7.6997 | 0 | 6.7075 | 0 | 0.35592 | 6.3515 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 4.2207 | 3.2004 | 0.99318 | 0.027072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.72 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 32.4401 | 0 | 30.3337 | 1.9218 | 0.18466 | 18.7953 | 0 | 18.7357 | 0 | 0.059579 | 10.7977 | 0 | 10.6732 | 0 | 0.1245 | 2.8471 | 0 | 0.92473 | 1.9218 | 0.00058219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9361 | 0 | 11.038 | 0.71359 | 0.18447 | 0.77317 | 0 | 0 | 0.71359 | 0.059579 | 10.3918 | 0 | 10.2674 | 0 | 0.1244 | 0.7711 | 0 | 0.77061 | 0 | 0.00048516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | 11.765 | 0 | 11.7048 | 0 | 0.060161 | 9.4984 | 0 | 9.4388 | 0 | 0.059579 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0.00058219 | 0 | 0 | 0 | 0.00058219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.041 | 0 | 10.2674 | 0.71359 | 0.060064 | 0.77317 | 0 | 0 | 0.71359 | 0.059579 | 10.2674 | 0 | 10.2674 | 0 | 0 | 0.00048516 | 0 | 0 | 0 | 0.00048516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | нд | 17.7666 | 0 | 17.7041 | 0 | 0.062525 | 9.2969 | 0 | 9.2969 | 0 | 0 | 8.4698 | 0 | 8.4072 | 0 | 0.062525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме", СП ПТС | O_505-ПТС-29тп | нд | 0.92473 | 0 | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92473 | 0 | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77061 | 0 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный", СП ПТС | O_505-ПТС-30тп | нд | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Реконструкция магистральной тепловой сети №17 участок от Т.В (УТ1722) до УТ1723 ул. К. Жигура для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс в районе ул. Достоевского в г. Владивосток" Дн 2хФ820х9 L=33,7п.м., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-33тп | нд | 1.9218 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 958.4669 | 74.6366 | 2.6432 | 61.4512 | 5.5436 | 4.9987 | 24.3442 | 2.6432 | 20.16 | 0 | 1.541 | 17.6024 | 0 | 9.1672 | 5.5436 | 2.8917 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.5738 | 6.8887 | 0 | 0 | 0 | 6.8887 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 343.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 9.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 333.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 615.4583 | 74.6366 | 2.6432 | 61.4512 | 5.5436 | 4.9987 | 24.3439 | 2.6432 | 20.16 | 0 | 1.5407 | 17.6027 | 0 | 9.1672 | 5.5436 | 2.8919 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2412 | 6.8887 | 0 | 0 | 0 | 6.8887 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 142.7098 | 66.2684 | 0 | 61.4512 | -0.18148 | 4.9987 | 21.7007 | 0 | 20.16 | 0 | 1.5407 | 11.8777 | 0 | 9.1672 | -0.18148 | 2.8919 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2811 | 6.8887 | 0 | 0 | 0 | 6.8887 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 431.2094 | 2.6432 | 2.6432 | 0 | 0 | 0 | 2.6432 | 2.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 41.539 | 5.7251 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1386.483 | 689.6664 | 23.8223 | 447.2339 | 179.4632 | 39.147 | 183.7138 | 0 | 153.1557 | 16.6585 | 13.8996 | 154.4829 | 1.0862 | 96.2775 | 44.712 | 12.4071 | 351.4697 | 22.7361 | 197.8006 | 118.0927 | 12.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.9714 | 525.2786 | 19.9035 | 278.0467 | 192.6499 | 34.6784 | 80.2875 | 0 | 0 | 70.4355 | 9.8521 | 163.7176 | 15.6709 | 79.6249 | 55.1135 | 13.3083 | 281.2734 | 4.2326 | 198.4219 | 67.1009 | 11.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 533.196 | 192.1379 | 17.4 | 132.6843 | 35.3803 | 6.6733 | 59.1432 | 0 | 41.6427 | 13.3117 | 4.1889 | 2.6467 | 0 | 32.8592 | -31.7426 | 1.5301 | 130.348 | 17.4 | 58.1824 | 53.8112 | 0.95438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3716 | 322.537 | 14.5 | 188.8158 | 115.27 | 3.9512 | 54.7265 | 0 | 0 | 54.7265 | 0 | 81.4684 | 14.5 | 24.2085 | 40.1863 | 2.5735 | 186.3421 | 0 | 164.6073 | 20.3572 | 1.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1535 | 0 | 0 | 9.1428 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 0 | 0 | 9.1428 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 8.4234 | 18.1685 | 0 | 16.7297 | 0 | 1.4388 | 16.7297 | 0 | 16.7297 | 0 | 0 | 0.85774 | 0 | 0 | 0 | 0.85774 | 0.58109 | 0 | 0 | 0 | 0.58109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0648 | 0 | 0 | 0.61341 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0.9349 | 1.1299 | 0 | 0 | 0.61341 | 0.51651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 258.0207 | 41.9774 | 0 | 41.9368 | 0 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9368 | 0 | 41.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7707 | 68.0537 | 0 | 27.8674 | 40.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9513 | 0 | 23.765 | 40.1863 | 0 | 4.1024 | 0 | 4.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 25.4317 | 25.4966 | 0 | 2.0963 | 22.8982 | 0.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 25.3677 | 0 | 2.0963 | 22.8982 | 0.37329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3626 | 13.1872 | 0 | 2.1069 | 10.601 | 0.47926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57239 | 0 | 0.44357 | 0 | 0.12882 | 12.6148 | 0 | 1.6633 | 10.601 | 0.35044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 59.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 11.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | 74.5197 | 17.4 | 52.4279 | 0 | 4.6918 | 9.5677 | 0 | 5.4194 | 0 | 4.1482 | 33.4028 | 0 | 32.8592 | 0 | 0.54353 | 31.5493 | 17.4 | 14.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 230.0777 | 14.5 | 158.8415 | 54.7265 | 2.0098 | 54.7265 | 0 | 0 | 54.7265 | 0 | 16.0098 | 14.5 | 0 | 0 | 1.5098 | 159.3415 | 0 | 158.8415 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | 19.4936 | 0 | 19.4936 | 0 | 0 | 19.4936 | 0 | 19.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 168.6572 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 0 | 13.3117 | 0 | 0 | 13.3117 | 0 | -31.7426 | 0 | 0 | -31.7426 | 0 | 30.9131 | 0 | 0 | 30.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 6.4939 | 1.6877 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.11517 | 0.016826 | 0 | 0 | 0 | 0.016826 | 1.6549 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.082384 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 1.1424 | 1.6877 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.11517 | 0.016541 | 0 | 0 | 0 | 0.016541 | 1.6552 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.082668 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 0.92736 | -5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | -5.421e-20 | 0.00028427 | 0 | 0 | 0 | 0.00028427 | -0.00028427 | 0 | 0 | 0 | -0.00028427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 482.1292 | 375.432 | 0.25697 | 218.2802 | 133.2104 | 23.6844 | 87.1537 | 0 | 78.5346 | 0.22226 | 8.3969 | 108.2025 | 0 | 24.4921 | 75.9667 | 7.7437 | 180.0758 | 0.25697 | 115.2535 | 57.0215 | 7.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.178 | 117.8814 | 0 | 43.2902 | 52.0817 | 22.5095 | 11.2337 | 0 | 0 | 2.8681 | 8.3656 | 24.3851 | 0 | 11.4497 | 5.4374 | 7.4979 | 82.2626 | 0 | 31.8405 | 43.7761 | 6.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 4.6579 | 16.5973 | 0 | 16.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5973 | 0 | 16.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | -0.016849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 2.2688 | 4.0802 | 0 | 4.0802 | 0 | 0 | 4.0802 | 0 | 4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 2.3105 | 15.6074 | 0 | 15.6074 | 0 | 0 | 7.0071 | 0 | 7.0071 | 0 | 0 | 8.6003 | 0 | 8.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 1.3993 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8481 | 0 | 5.1096 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8481 | 0 | 5.1096 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 0.99777 | 9.5984 | 0 | 8.9277 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 2.2985 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0966 | 0 | 7.8313 | 0.59455 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59455 | 0 | 0 | 0.59455 | 0 | 8.5021 | 0 | 7.8313 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 16.9468 | 18.5758 | 0 | 9.5186 | 9.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 9.5186 | 0 | 9.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1459 | 5.5803 | 0 | 0 | 5.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5803 | 0 | 0 | 5.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 1.6299 | 0.80977 | 0 | 0.80977 | 0 | 0 | 0.80977 | 0 | 0.80977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 27.4846 | 30.8265 | 0 | 26.5323 | 0.11735 | 4.1768 | 11.4628 | 0 | 10.6305 | 0 | 0.83236 | 2.5191 | 0 | 0 | 0.11735 | 2.4017 | 16.8446 | 0 | 15.9019 | 0 | 0.94273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1574 | 6.6722 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.639 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 1.6707 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 3.0333 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 58.3238 | 8.1787 | 0 | 0 | 8.1787 | 0 | 0.67384 | 0 | 0 | 0.11735 | 0.55648 | -0.67384 | 0 | 0 | -0.11735 | -0.55648 | 8.1787 | 0 | 0 | 8.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | -1.5261 | 0 | 0 | 0 | -1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 1.6589 | 0.74813 | 0 | 0.74813 | 0 | 0 | 0.74813 | 0 | 0.74813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 4.1899 | 3.3321 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.4289 | 3.3321 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 26.9869 | 21.3551 | 0 | 20.1453 | 0 | 1.2098 | 21.3551 | 0 | 20.1453 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 2.7483 | 0.72509 | 0 | 0.72509 | 0 | 0 | 0.72509 | 0 | 0.72509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 28.8678 | 12.6154 | 0 | 0 | 10.4989 | 2.1165 | 0.57757 | 0 | 0 | 0.022211 | 0.55536 | 11.387 | 0 | 0 | 10.4767 | 0.91027 | 0.65088 | 0 | 0 | 0 | 0.65088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9763 | 8.1719 | 0 | 0 | 5.755 | 2.4169 | 0.81136 | 0 | 0 | 0 | 0.81136 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 6.2707 | 0 | 0 | 5.755 | 0.51571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 35.866 | 15.4949 | 0 | 0 | 13.5023 | 1.9926 | 0.60281 | 0 | 0 | 0.025276 | 0.57754 | 14.4345 | 0 | 0 | 13.477 | 0.95753 | 0.45754 | 0 | 0 | 0 | 0.45754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0.83854 | 0 | 0 | 0 | 0.83854 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.46951 | 0 | 0 | 0 | 0.46951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | нд | 12.4984 | 0 | 12.4984 | 0 | 0 | 5.0893 | 0 | 5.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4091 | 0 | 7.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 2.873 | 1.0492 | 0 | 0.74902 | 0 | 0.30014 | 1.0492 | 0 | 0.74902 | 0 | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 17.4734 | 6.2826 | 0 | 5.777 | 0 | 0.50555 | 6.2826 | 0 | 5.777 | 0 | 0.50555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 15.6885 | 4.9551 | 0 | 4.4751 | 0 | 0.47993 | 4.9551 | 0 | 4.4751 | 0 | 0.47993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 89.153 | 41.1602 | 0 | 19.5303 | 16.705 | 4.9249 | 0.94943 | 0 | 0 | 0.022211 | 0.92722 | 22.7942 | 0 | 6.7266 | 14.0273 | 2.0402 | 17.4166 | 0 | 12.8037 | 2.6555 | 1.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 35.5294 | 0 | 18.8995 | 11.78 | 4.8499 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 7.3002 | 0 | 0 | 4.8429 | 2.4573 | 26.4689 | 0 | 18.8995 | 6.9371 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 37.772 | 20.343 | 0 | 0 | 18.2504 | 2.0925 | 0.49416 | 0 | 0 | 0 | 0.49416 | 16.4947 | 0 | 0 | 15.5021 | 0.99269 | 3.354 | 0 | 0 | 2.7484 | 0.60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 2.7066 | 0.82116 | 0 | 0 | 0 | 0.82116 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0.75569 | 0 | 0 | 0 | 0.75569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 35.1354 | 38.0517 | 0 | 20.3248 | 15.7969 | 1.93 | 0.56467 | 0 | 0 | 0.035209 | 0.52946 | 14.4241 | 0 | 0 | 13.4264 | 0.99774 | 23.0629 | 0 | 20.3248 | 2.3353 | 0.40282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 17.4092 | 0 | 0 | 14.6954 | 2.7138 | 0.93746 | 0 | 0 | 0 | 0.93746 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 15.2189 | 0 | 0 | 14.6954 | 0.52353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | нд | 11.606 | 0 | 0 | 11.381 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.606 | 0 | 0 | 11.381 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | нд | 6.6688 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | нд | 5.9662 | 0 | 3.5662 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9662 | 0 | 3.5662 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | нд | 27.7219 | 0 | 6.0204 | 20.6539 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7219 | 0 | 6.0204 | 20.6539 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 60.2797 | 33.9044 | 0 | 33.9044 | 0 | 0 | 11.7398 | 0 | 11.7398 | 0 | 0 | 1.3516 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 20.813 | 0 | 20.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.627 | 4.588 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 2.5504 | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0 | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 4.7035 | 5.1394 | 0.25697 | 4.8824 | 0 | 0 | 3.6981 | 0 | 3.6981 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0.25697 | 0.25697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 4.2828 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 364.6639 | 120.4087 | 6.1653 | 94.6969 | 10.8724 | 8.6741 | 37.4001 | 0 | 32.9785 | 3.1245 | 1.297 | 41.9788 | 1.0862 | 37.3537 | 0.48787 | 3.051 | 41.0299 | 5.0791 | 24.3647 | 7.26 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4218 | 84.8602 | 5.4036 | 45.9407 | 25.2982 | 8.2177 | 14.3272 | 0 | 0 | 12.8409 | 1.4862 | 57.8644 | 1.1709 | 43.9666 | 9.4897 | 3.2371 | 12.6687 | 4.2326 | 1.9742 | 2.9676 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 2.771 | 0.76979 | 0 | 0 | 0 | 0.76979 | 0.056276 | 0 | 0 | 0 | 0.056276 | 0.010119 | 0 | 0 | 0 | 0.010119 | 0.70339 | 0 | 0 | 0 | 0.70339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 1.1345 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 0.84739 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 1.8583 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | 0 | 0 | 2.561 | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 2.687 | 0 | 0 | 2.561 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 15.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 8.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 1.3731 | 1.1174 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 3.4438 | 0.85298 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85298 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 27.5919 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5722 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 5.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 18.724 | 3.9885 | 0 | 2.7117 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 | 3.3751 | 0 | 2.7117 | 0 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67943 | 0 | 0 | 0 | 0.67943 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 22.6343 | 20.775 | 0 | 19.8616 | 0 | 0.91337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.423 | 0 | 7.0057 | 0 | 0.41734 | 13.352 | 0 | 12.8559 | 0 | 0.49603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0.98375 | 0 | 0 | 0 | 0.98375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 6.2057 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | нд | 0.66865 | 0 | 0.66865 | 0 | 0 | 0.66865 | 0 | 0.66865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 12.8722 | 0.58108 | 0.58108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58108 | 0.58108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9232 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 7.5061 | 16.2264 | 3.48 | 11.3068 | 0 | 1.4397 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 9.761 | 0 | 8.9378 | 0 | 0.82324 | 6.2718 | 3.48 | 2.369 | 0 | 0.42281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1594 | 2.9 | 45.028 | 0 | 1.2314 | 0.43839 | 0 | 0 | 0 | 0.43839 | 43.8489 | 0 | 43.0538 | 0 | 0.79501 | 4.8721 | 2.9 | 1.9742 | 0 | -0.0020354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 11.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 0.053181 | 0.016045 | 0 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016045 | 0 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0.013371 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0.013371 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 3.7833 | 14.2099 | 0 | 13.8968 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0492 | 0 | 13.8968 | 0 | 0.15245 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0.18837 | 0 | 0 | 0 | 0.18837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | 22.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.039116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 5.9971 | 35.072 | 0 | 35.072 | 0 | 0 | 24.0265 | 0 | 24.0265 | 0 | 0 | 5.5916 | 0 | 5.5916 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 0.27163 | 0.27163 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 0.27163 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 0.1718 | 0.60058 | 0 | 0.5526 | 0 | 0.047983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60058 | 0 | 0.5526 | 0 | 0.047983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6174 | 0 | 0.4605 | 21.1569 | 0 | 12.8409 | 0 | 0 | 12.8409 | 0 | 8.7765 | 0 | 0.4605 | 8.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 18.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 2.0101 | 0.6333 | 0 | 0.14542 | 0.48787 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.48787 | 0 | 0 | 0.48787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.40656 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 0.0635 | 0.98688 | 0.98688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50514 | 0.50514 | 0 | 0 | 0 | 0.48174 | 0.48174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42095 | 0.42095 | 0 | 0 | 0 | 0.40145 | 0.40145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 16.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 20.7576 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.6444 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0.17877 | 0 | 0 | 0 | 0.17877 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.6444 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.20336 | 0 | 0 | 0 | 0.20336 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 11.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 0.64542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-174 | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 6.6044 | 10.3846 | 0 | 0 | 10.3846 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 5.9552 | 1.933 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-146 | 16.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | 4.4802 | 0 | 4.4802 | 0 | 0 | 3.7559 | 0 | 3.7559 | 0 | 0 | 0.50031 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.22401 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43887 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-143 | нд | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 21.6936 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0.81634 | 0 | 0 | 0 | 0.81634 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.73098 | 0 | 0 | 0 | 0.73098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1982 | 2.2724 | 0 | 0 | 0 | 2.2724 | 0.81634 | 0 | 0 | 0 | 0.81634 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 26.0975 | 4.235 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1348 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 26.0975 | 4.235 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1348 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 26.0975 | 4.235 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1348 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 188.809 | 269.6329 | 10.9839 | 0 | 227.1871 | 31.4619 | 21.0185 | 10.7748 | 0 | 9.6048 | 0.639 | 64.6867 | 0 | 0 | 37.2993 | 27.3874 | 183.9276 | 0.2091 | 0 | 180.2831 | 3.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2195 | 92.214 | 9.3 | 0 | 53.7917 | 29.1222 | 21.312 | 9.3 | 0 | 10.485 | 1.527 | 54.713 | 0 | 0 | 29.7618 | 24.9513 | 16.189 | 0 | 0 | 13.545 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 29.9088 | 2.9628 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | 7.812 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для проекта "Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ"Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | нд | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | нд | 0.2091 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2091 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 1.491 | 1.4851 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | 1.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | нд | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | нд | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | 0.24621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2.1409 | 2.2202 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7841 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 0.70179 | 0.28586 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58483 | 0.23822 | 0 | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 5.7249 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 0.93351 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77792 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 0.33452 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27877 | 0.2982 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 118.9392 | 159.7824 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC, 4 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-39-203 | 0.91035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 3.2114 | 3.3244 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6762 | 2.7704 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 1.1513 | 0.6516 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95946 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | нд | 0.2571 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | нд | 0.37766 | 0 | 0 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | 0 | 0 | 0.37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка приборного комплекса для локализации частичных разрядов в электрооборудовании СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-9 | 9.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 3.8791 | 5.0592 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2326 | 4.216 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 1.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 0.93632 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78027 | 0.84009 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.27855 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23212 | 0.30991 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | нд | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3213 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | нд | 16.9913 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1594 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | нд | 8.436 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 0.15519 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12933 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | 0.25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 0.5347 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44558 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение газоанализатора одноканального общепромышленного стационарного СП Артемовская ТЭЦ (1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-16 | нд | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62505 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка электротельфера,2 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-18 | нд | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-24 | нд | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка офисной техники для оснащения учебного класса оперативного персонала (АРМ – 10 шт, комплект оборудования для видео обучения – 1 шт, терминал ВКС – 1 шт, кондиционер – 1шт, коммутационое оборудование – 2шт) для нужд СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-39-13 | нд | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | нд | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 3 шт. СП Примоские тепловые сети | O_505-ПТС-11-12 | нд | 0.73944 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6162 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора полноповоротного,1 шт.СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-13 | нд | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.985 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кислородомера, 1 шт. СП Владивостокская ТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ2-23 | нд | 0.18391 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15326 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-16нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-19нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-18нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | нд | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-16нма | нд | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-18нма | нд | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-13нма | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | нд | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84467 | 0 | 0 | 0 | 0.84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-17нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | нд | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-23нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-24нма | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-20нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-25нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | нд | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-19нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-15нма | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-18нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | нд | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПТС | O_505-ПТС-11нма | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-14нма | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы удаленного администрирования для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-13нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | нд | 0.59699 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | нд | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 1713.6686 | 1529.0034 | 58.6071 | 1122.2274 | 295.9662 | 52.2027 | 433.2222 | 16.5016 | 329.8996 | 66.4543 | 20.3667 | 431.536 | 28.6647 | 232.4598 | 152.3617 | 18.0499 | 664.2453 | 13.4409 | 559.868 | 77.1502 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.4812 | 547.1806 | 17.523 | 197.8688 | 263.9946 | 67.7941 | 54.3994 | 0 | 0 | 33.2614 | 21.138 | 327.0974 | 17.523 | 101.6767 | 188.449 | 19.4486 | 165.6838 | 0 | 96.1921 | 42.2842 | 27.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт),Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-141 | нд | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 712.1823 | 868.6443 | 11.2098 | 855.775 | -23.4144 | 25.074 | 325.9555 | 11.2098 | 302.4791 | -0.24123 | 12.5078 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 345.3036 | 0 | 360.6611 | -23.1732 | 7.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.2672 | 25.0588 | 0 | 0 | 0 | 25.0588 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.7587 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | нд | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | -42.5564 | -23.4144 | 0 | 0 | -23.4144 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | -42.5564 | -23.4144 | 0 | 0 | -23.4144 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 743.98 | 892.5588 | 11.2098 | 855.775 | 0 | 25.574 | 326.6968 | 11.2098 | 302.4791 | 0 | 13.0079 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 368.4768 | 0 | 360.6611 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.2672 | 25.0588 | 0 | 0 | 0 | 25.0588 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 743.98 | 892.5588 | 11.2098 | 855.775 | 0 | 25.574 | 326.6968 | 11.2098 | 302.4791 | 0 | 13.0079 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 368.4768 | 0 | 360.6611 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.2672 | 25.0588 | 0 | 0 | 0 | 25.0588 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 742.245 | 587.2846 | 27.8319 | 291.7124 | 249.9071 | 17.8331 | 87.7727 | 0 | 27.4205 | 52.7834 | 7.5688 | 197.8617 | 16.344 | 39.8249 | 136.0716 | 5.6212 | 301.6501 | 11.4879 | 224.4669 | 61.0522 | 4.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.6206 | 429.4841 | 0 | 188.5451 | 206.5509 | 34.3882 | 30.1312 | 0 | 0 | 22.354 | 7.7771 | 275.4335 | 0 | 92.3529 | 175.2903 | 7.7903 | 123.9194 | 0 | 96.1921 | 8.9065 | 18.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 576.0604 | 341.5918 | 27.8319 | 197.1976 | 102.335 | 14.2273 | 46.2592 | 0 | 15.8766 | 23.452 | 6.9307 | 39.1837 | 16.344 | 2.0106 | 17.8309 | 2.9982 | 256.1489 | 11.4879 | 179.3103 | 61.0522 | 4.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5991 | 196.6967 | 0 | 156.046 | 9.2302 | 31.4205 | 7.3471 | 0 | 0 | 0 | 7.3471 | 89.466 | 0 | 83.5451 | 0.32363 | 5.5973 | 99.8836 | 0 | 72.5009 | 8.9065 | 18.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 218.8291 | 50.2117 | 18.4456 | 10.8338 | 19.4024 | 1.5299 | 17.7773 | 0 | 0 | 17.6849 | 0.09243 | 20.0722 | 16.344 | 2.0106 | 1.7175 | 0 | 12.3622 | 2.1016 | 8.8232 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8248 | 7.2775 | 0 | 0 | 0 | 7.2775 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 1.6755 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | нд | 106.3486 | 1.8389 | 92.4639 | 5.4122 | 6.6336 | 12.6666 | 0 | 1.128 | 4.905 | 6.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.682 | 1.8389 | 91.3359 | 0.50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 105.192 | 0 | 95.76 | 0 | 9.432 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 6.0008 | 85.0301 | 0 | 83.5451 | 0 | 1.485 | 14.1611 | 0 | 12.2149 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 74.6872 | 58.156 | 1.3135 | 0.14819 | 56.5699 | 0.12432 | 0.27251 | 0 | 0.14819 | 0 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8834 | 1.3135 | 0 | 56.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.979 | 42.4938 | 0 | 38.7871 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4938 | 0 | 38.7871 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 107.0072 | 30.7156 | 6.2339 | 24.4013 | 0 | 0.080317 | 0.22851 | 0 | 0.14819 | 0 | 0.080317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4871 | 6.2339 | 24.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2661 | 27.2056 | 0 | 21.4989 | 0 | 5.7067 | 0.0042686 | 0 | 0 | 0 | 0.0042686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2013 | 0 | 21.4989 | 0 | 5.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 32.4 | 23.4192 | 0 | 23.4192 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8714 | 0 | 17.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 127.0088 | 72.1793 | 0 | 45.9312 | 20.9504 | 5.2977 | 9.7665 | 0 | 8.9044 | 0.86205 | 0 | 18.5501 | 0 | 0 | 16.1133 | 2.4368 | 43.8628 | 0 | 37.0268 | 3.975 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0892 | 14.5279 | 0 | 0 | 9.2302 | 5.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 0.32363 | 2.4368 | 11.7675 | 0 | 0 | 8.9065 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 16.128 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0.21587 | 7.7989 | 0 | 7.4917 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 7.4917 | 0 | 7.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 0.21587 | 7.7989 | 0 | 7.4917 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 7.4917 | 0 | 7.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 165.9688 | 237.8939 | 0 | 87.0232 | 147.5721 | 3.2987 | 41.5135 | 0 | 11.5439 | 29.3314 | 0.63818 | 158.3708 | 0 | 37.8143 | 118.2407 | 2.3158 | 38.0096 | 0 | 37.6649 | 0 | 0.34467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0215 | 224.435 | 0 | 24.4538 | 197.3207 | 2.6605 | 22.784 | 0 | 0 | 22.354 | 0.43 | 177.6151 | 0 | 0.76259 | 174.9667 | 1.8858 | 24.0359 | 0 | 23.6912 | 0 | 0.34467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 0.28862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 17.8816 | 35.7757 | 0 | 32.6351 | 0 | 3.1407 | 0.63818 | 0 | 0 | 0 | 0.63818 | 25.3288 | 0 | 23.013 | 0 | 2.3158 | 9.8087 | 0 | 9.6221 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.1937 | 0 | 23.6912 | 0 | 2.5025 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 23.8779 | 0 | 23.6912 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 23.149 | 9.3805 | 0 | 9.2225 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3805 | 0 | 9.2225 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 41.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 0.149 | 0.91511 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1166 | 0 | 0.76259 | 22.354 | 0 | 22.354 | 0 | 0 | 22.354 | 0 | 0.76259 | 0 | 0.76259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 0.77512 | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0.77512 | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 0.273 | 1.8391 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8391 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 11.8485 | 178.044 | 0 | 31.387 | 146.657 | 0 | 29.3314 | 0 | 0 | 29.3314 | 0 | 129.8922 | 0 | 12.5666 | 117.3256 | 0 | 18.8204 | 0 | 18.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 70.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | 10.7688 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 10.7688 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | нд | 0.39562 | 0 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | нд | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 60.7121 | 96.3816 | 17.6124 | 0 | 69.4735 | 9.2956 | 19.4939 | 5.2918 | 0 | 13.9122 | 0.29 | 36.2891 | 12.3207 | 0 | 16.2902 | 7.6783 | 40.5985 | 0 | 0 | 39.2712 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5934 | 81.6863 | 15.8955 | 0 | 57.4437 | 8.3471 | 11.4194 | 0 | 0 | 10.9074 | 0.512 | 35.7832 | 15.8955 | 0 | 13.1587 | 6.7289 | 34.4838 | 0 | 0 | 33.3776 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | нд | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 5.9648 | 0.29453 | 0 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2.5776 | 0.27547 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | нд | 12.3207 | 12.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3207 | 12.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8955 | 15.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8955 | 15.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | нд | -1.8742 | 0 | 0 | -1.8742 | 0 | -1.8742 | 0 | 0 | -1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | нд | 1.5718 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | нд | 1.8742 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | нд | 7.1497 | 0 | 0 | 7.1497 | 0 | 7.1497 | 0 | 0 | 7.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | нд | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.847 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.14251 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11875 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | нд | 7.711 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4258 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 23.8312 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8593 | 25.2508 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автогидроподъемника г/п 300 кг, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-146 | 10.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка седельного тягача с полуприцепом, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-147 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 1.4626 | 1.3792 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.1493 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 4.0903 | 5.2956 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 4.413 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 0.15863 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13219 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 1.1267 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2.5143 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 2.0836 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 0.24922 | 0.51339 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.42782 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-151 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | нд | 4.8169 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0141 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20732 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | нд | 1.4867 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2389 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | нд | 0.28759 | 0 | 0 | 0.28759 | 0 | 0.28759 | 0 | 0 | 0.28759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23966 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-163 | нд | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы удаленного администрирования для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-26нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НГРЭС | O_505-НГРЭС-22нма | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-27нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | нд | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-25нма | нд | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для НГРЭС | O_505-НГРЭС-23нма | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | нд | 0.74433 | 0 | 0 | 0 | 0.74433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74433 | 0 | 0 | 0 | 0.74433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | нд | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 59.0608 | 52.7705 | 0.41166 | 12.4449 | 36.8681 | 3.0458 | 1.6356 | 0.41166 | 0.099892 | 0.1911 | 0.93299 | 39.1245 | 0 | 1.519 | 36.677 | 0.92843 | 12.0103 | 0 | 10.826 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1976 | 4.6432 | 0 | 0.89692 | 0.73989 | 3.0064 | 1.6677 | 0 | 0 | 0.73989 | 0.92785 | 1.1127 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.89668 | 1.8628 | 0 | 0.68088 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1.973 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.973 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.973 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 1.973 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | N_505-БирТЭЦ-3 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 34.2156 | 50.4629 | 0.41166 | 12.4449 | 35.7892 | 1.8171 | 0.69131 | 0.41166 | 0.099892 | 0 | 0.17976 | 38.065 | 0 | 1.519 | 35.7892 | 0.7568 | 11.7066 | 0 | 10.826 | 0 | 0.88058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9895 | 2.8974 | 0 | 0.89692 | 0 | 2.0005 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.94009 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.72405 | 1.5851 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.90427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 34.2156 | 50.4629 | 0.41166 | 12.4449 | 35.7892 | 1.8171 | 0.69131 | 0.41166 | 0.099892 | 0 | 0.17976 | 38.065 | 0 | 1.519 | 35.7892 | 0.7568 | 11.7066 | 0 | 10.826 | 0 | 0.88058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9895 | 2.8974 | 0 | 0.89692 | 0 | 2.0005 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.94009 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.72405 | 1.5851 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.90427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 4.2252 | 10.7094 | 0.41166 | 9.7329 | 0 | 0.56489 | 0.59142 | 0.41166 | 0 | 0 | 0.17976 | 1.4906 | 0 | 1.1055 | 0 | 0.38513 | 8.6274 | 0 | 8.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0.56489 | 0 | 0 | 0 | 0.56489 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | нд | 0.1543 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1543 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 26.3006 | 38.4058 | 0 | 1.4119 | 35.7892 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1487 | 0 | 0 | 35.7892 | 0.35958 | 2.2571 | 0 | 1.4119 | 0 | 0.84519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3055 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51926 | 0 | 0 | 0 | 0.51926 | 0.86888 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | нд | 0.099892 | 0 | 0.099892 | 0 | 0 | 0.099892 | 0 | 0.099892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 0.84343 | 0.82204 | 0 | 0.78665 | 0 | 0.035394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82204 | 0 | 0.78665 | 0 | 0.035394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78074 | 0.71627 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.035394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71627 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.035394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 0.31454 | 0.27134 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.22814 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22814 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0.16391 | 1.3439 | 0 | 0 | 1.079 | 0.2649 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.99587 | 0 | 0 | 0.88787 | 0.108 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1366 | 0.97864 | 0 | 0 | 0.73989 | 0.23875 | 0.73989 | 0 | 0 | 0.73989 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 0.16391 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1366 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | нд | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-11нма | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | нд | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0