## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 9 месяцев 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Хабаровский край | Г | 62658.4723 | 18304.1595 | 44354.3128 | 13929.7609 | 8417.3096 | 945.9175 | 1445.7192 | 2628.1606 | 2024.6092 | 4034.5369 | 4946.9812 | 6321.1458 | 0 | 35960.4354 | 785.2624 | 10.32% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 5950.6793 | 2147.0786 | 3803.6007 | 1436.9532 | 608.8449 | 269.7819 | 201.7982 | 430.8189 | 222.5866 | 357.7687 | 184.4601 | 378.5836 | 0 | 3198.5399 | -453.3088 | -42.83% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5950.6793 | 2147.0786 | 3803.6007 | 1436.9532 | 608.8449 | 269.7819 | 201.7982 | 430.8189 | 222.5866 | 357.7687 | 184.4601 | 378.5836 | 0 | 3198.5399 | -453.3088 | -42.83% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2249.9429 | 1184.3817 | 1065.5612 | 1038.3615 | 405.101 | 198.6346 | 170.1757 | 292.351 | 165.5316 | 234.14 | 69.3938 | 313.2359 | 0 | 660.4602 | -320.0246 | -44.13% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 2249.9429 | 1184.3817 | 1065.5612 | 1038.3615 | 405.101 | 198.6346 | 170.1757 | 292.351 | 165.5316 | 234.14 | 69.3938 | 313.2359 | 0 | 660.4602 | -320.0246 | -44.13% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3700.7364 | 962.6969 | 2738.0395 | 398.5917 | 203.7439 | 71.1473 | 31.6225 | 138.4679 | 57.055 | 123.6287 | 115.0664 | 65.3478 | 0 | 2538.0798 | -133.2842 | -40% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1172.7234 | 848.23 | 324.4934 | 92.8 | 55.6812 | 10.492 | 4.2261 | 28.768 | 8.4583 | 32.6877 | 42.9968 | 20.8523 | 0 | 268.8122 | -16.2664 | -22.61% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | 0.22031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22031 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края, выставленного в адрес Общества от 20.03.2025 №А73-17465/2024
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 30.5898 | 61.1842 | 50.1313 | 32.8282 | 4.6834 | 0 | 14.2942 | 2.3402 | 18.4153 | 30.4879 | 12.7384 | 0 | 28.356 | -4.5647 | -12.21% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 76.7946 | 1.7317 | 75.0628 | 75.0628 | 32.2428 | 9.4745 | 0 | 24.6252 | 7.6672 | 24.4438 | 24.5756 | 16.5192 | 0 | 42.8201 | -26.3008 | -44.93% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 11.0805 | 32.3783 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6955 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | 3.5638 | нд | 3.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 78.1927 | 54.5639 | 23.6288 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9084 | -5.3291e-15 | -3.098e-13% | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 2237.793 | 16.5009 | 2221.2921 | 178.1945 | 76.8044 | 44.0942 | 21.4295 | 70.7805 | 38.5893 | 48.082 | 16.7857 | 15.2378 | 0 | 2144.4876 | -86.1523 | -52.87% | Длительное проведение закупочных процедур
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2519.5188 | 1194.8149 | 1324.7039 | 582.8952 | 218.2326 | 83.3661 | 89.5611 | 105.1265 | 56.2773 | 155.7505 | 72.3942 | 238.6521 | 0 | 1106.4713 | -126.0104 | -36.61% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 817.3245 | 202.8683 | 614.4562 | 136.3041 | 98.8236 | 61.5257 | 61.4917 | 27.9612 | 27.3048 | 38.1963 | 10.0271 | 8.6209 | 0 | 515.6326 | -28.8596 | -22.6% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 335.708 | 202.8683 | 132.8397 | 132.8397 | 98.8236 | 61.5257 | 61.4917 | 27.9612 | 27.3048 | 34.7319 | 10.0271 | 8.6209 | 0 | 34.0162 | -25.3952 | -20.44% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ. Экономия по результатам закупок
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 481.6165 | 0 | 481.6165 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 481.6165 | -3.4644 | -100% | Длительное проведение закупочныой процедуры
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 211.9859 | 161.3899 | 50.596 | 51.964 | 17.0189 | 15.322 | 13.7091 | 8.3634 | 0.40298 | 16.2543 | 2.9068 | 12.0243 | 0 | 33.5771 | -22.9208 | -57.39% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 81.051 | 37.417 | 43.6341 | 45.002 | 7.9962 | 8.36 | 4.6864 | 8.3634 | 0.40298 | 16.2543 | 2.9068 | 12.0243 | 0 | 35.6379 | -24.9815 | -75.75% | Отставание подрядчика от графика поставки материалов и выполнения строительно-монтажных работ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 62.3977 | 57.5358 | 4.8619 | 4.8619 | 4.8619 | 4.8619 | 4.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.5372 | 66.4372 | 2.1001 | 2.1001 | 4.1608 | 2.1001 | 4.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0607 | 2.0607 | 98.13% | оплата ГУ согласно договора № 610/ХГ-20 от 13.10.2020
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 490.5214 | 302.8614 | 187.66 | 162.9086 | 69.2619 | 0.43987 | 4.4453 | 19.646 | 24.7776 | 49.8345 | 40.039 | 92.9882 | 0 | 118.3981 | -0.65854 | -0.9418% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 490.5214 | 302.8614 | 187.66 | 162.9086 | 69.2619 | 0.43987 | 4.4453 | 19.646 | 24.7776 | 49.8345 | 40.039 | 92.9882 | 0 | 118.3981 | -0.65854 | -0.9418% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 999.687 | 527.6953 | 471.9917 | 231.7184 | 33.1283 | 6.0785 | 9.915 | 49.1559 | 3.7919 | 51.4654 | 19.4213 | 125.0186 | 0 | 438.8634 | -73.5715 | -68.95% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 109.6454 | 68.6907 | 40.9547 | 35.1439 | 19.2892 | 1.4267 | 6.1879 | 6.6276 | 0.94167 | 15.684 | 12.1596 | 11.4056 | 0 | 21.6655 | -4.4491 | -18.74% | Отставание от графика строительно-монтажных работ из-за неблагоприятных погодных условий
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 4.0859 | 0.418 | 3.6679 | 3.6679 | 0.14429 | 0.026049 | 0.14429 | 0.026049 | 0 | 2.3898 | 0 | 1.226 | 0 | 3.5236 | -2.2976 | -94.09% | Распределение затрат на ФОТ. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств. Инициирована претензионная работа
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 209.6714 | 46.6042 | 163.0672 | 58.1806 | 10.4576 | 2.9178 | 2.9178 | 6.1205 | 1.8073 | 24.2888 | 5.7326 | 24.8535 | 0 | 152.6096 | -22.8694 | -68.62% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 76.4648 | 7.3853 | 69.0794 | 11.4146 | 2.8619 | 0.62518 | 0.66509 | 1.5166 | 1.0672 | 7.7563 | 1.1296 | 1.5166 | 0 | 66.2175 | -7.0361 | -71.09% | Длительное согласование договора с подрядчиком, длительное проведение закупочной процедуры
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 120.1498 | 7.3779 | 112.7719 | 40.861 | 0.3995 | 1.107 | 0 | 34.8652 | 0 | 1.3465 | 0.3995 | 3.5422 | 0 | 112.3724 | -36.9193 | -98.93% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 379.2932 | 392.7312 | -13.4381 | -13.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4381 | 0 | -13.4381 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | 95.9128 | 0 | 95.9128 | 95.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9128 | 0 | 95.9128 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.4638 | 4.488 | -0.02419 | -0.02419 | -0.024192 | -0.02419 | 0 | 0 | -0.024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02e-06 | -2.02e-06 | 0.008351% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 46715.5125 | 12847.1893 | 33868.3232 | 10553.2635 | 7012.9687 | 424.8171 | 956.5508 | 1945.5756 | 1586.1033 | 3108.3873 | 4470.3145 | 5074.4835 | 0 | 26855.3545 | 1534.1887 | 28% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 5191.8094 | 2006.3753 | 3185.4341 | 909.6288 | 373.4076 | 70.8927 | 144.4335 | 183.7813 | 141.5776 | 299.9845 | 87.3964 | 354.9703 | 0 | 2812.0265 | -181.2509 | -32.68% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 832.8446 | 831.8237 | 1.0209 | 1.0209 | 1.1721 | 1.0209 | 2.2434 | 0 | -1.2225 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | -0.15113 | 0.15113 | 14.8% | Перераспределение ФОТ
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 3365.7574 | 619.9419 | 2745.8154 | 664.4169 | 307.5105 | 23.022 | 120.7082 | 163.3224 | 125.2423 | 184.6064 | 61.56 | 293.4661 | 0 | 2438.3049 | -63.4403 | -17.1% | Корректировка сметной документации по результатам проектных работ. Длительное согласование сметной документации
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | 17.1856 | 0 | 17.1856 | 17.1856 | 1.7979 | 0 | 0 | 0.053872 | 1.344 | 6.8 | 0.45387 | 10.3318 | 0 | 15.3878 | -5.056 | -73.77% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ. Экономия по результатам закупки
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | 13.4777 | 0 | 13.4777 | 13.4777 | 14.0009 | 9.3736 | 10.0163 | 0 | 3.9846 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | -0.52317 | 0.52317 | 3.882% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 474.2669 | 462.8032 | 11.4638 | 11.4638 | 11.4686 | 11.4638 | 2.0815 | 0 | 9.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0048577 | 0.0048577 | 0.04237% | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | 32.2823 | 0 | 32.2823 | 32.2823 | 28.9926 | 6 | 6 | 2.3546 | 0.022083 | 20.4514 | 22.9705 | 3.4762 | 0 | 3.2897 | 0.18655 | 0.6476% | нд
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | 13.6705 | 0 | 13.6705 | 2.2838 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 2.2838 | 0 | 11.4096 | 2.2609 | 100% | Досрочное заключние договора, выплата аванса
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 91.4911 | 70.2487 | 21.2424 | 21.2424 | 0 | 17.0723 | 0 | 4.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | -21.2424 | -100% | Изменение объемов работ. Планируется сальдирование задолженности в связи с начисленной неустойкой подрядчику из-за отставания от графика работ
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 350.8333 | 21.5578 | 329.2754 | 146.2554 | 6.2041 | 2.94 | 3.384 | 13.8803 | 2.8201 | 84.0226 | 0 | 45.4125 | 0 | 323.0713 | -94.6388 | -93.85% | Длительное согласование сметной документации и пересмотр объемов работ из-за удорожения оборудования
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 52.8017 | 15.678 | 37.1237 | 37.1237 | 31.2 | 13.6287 | 0 | 18.6572 | 18.4139 | 2.073 | 12.7861 | 2.7648 | 0 | 5.9237 | -3.159 | -9.194% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 52.8017 | 15.678 | 37.1237 | 37.1237 | 31.2 | 13.6287 | 0 | 18.6572 | 18.4139 | 2.073 | 12.7861 | 2.7648 | 0 | 5.9237 | -3.159 | -9.194% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9062.6752 | 2764.6624 | 6298.0128 | 648.4393 | 439.8582 | 79.1881 | 33.1642 | 182.0356 | 173.677 | 234.8934 | 233.017 | 152.3223 | 0 | 5858.1547 | -56.2589 | -11.34% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 349.4001 | 284.5823 | 64.8178 | 64.8178 | 25.2574 | 12.9618 | 13.3699 | 11.6609 | 0.40847 | 34.359 | 11.479 | 5.836 | 0 | 39.5604 | -33.7244 | -57.18% | Отставание от графика строительно-монтажных работ по причине неисполнения КГУП "РКС" по выносу трубопроводов ХВС с участка тепловых сетей
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 347.0135 | 251.4942 | 95.5193 | 26.8461 | 22.9509 | 0.442 | 0.44904 | 5.655 | 8.9897 | 9.9714 | 13.5122 | 10.7777 | 0 | 72.5683 | 6.8825 | 42.83% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 234.1011 | 116.3513 | 117.7497 | 32.3866 | 7.0668 | 0.57697 | 0.76387 | 6.3592 | 3.1873 | 11.1113 | 3.1156 | 14.3391 | 0 | 110.6829 | -10.9807 | -60.84% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.4785 | 120.4212 | 47.0573 | 44.911 | 32.9899 | 0.70546 | 0.35546 | 14.3904 | 22.5406 | 22.4224 | 10.0939 | 7.3927 | 0 | 14.0674 | -4.5284 | -12.07% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 190.5072 | 53.9293 | 136.5779 | 23.0182 | 21.0656 | 2.5629 | 2.5113 | 4.3432 | 8.4356 | 7.4203 | 10.1188 | 8.6918 | 0 | 115.5122 | 6.7393 | 47.04% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 236.1552 | 0 | 236.1552 | 8.3661 | 6.7817 | 0.12183 | 0.12183 | 2.2195 | 3.4259 | 3.7294 | 3.2339 | 2.2954 | 0 | 229.3735 | 0.71093 | 11.71% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 16.234 | 9.9562 | 6.2778 | 6.2778 | 4.2979 | 0.11845 | 0.11725 | 1.8962 | 3.0425 | 2.9886 | 1.1381 | 1.2745 | 0 | 1.9799 | -0.70537 | -14.1% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 159.9018 | 120.5955 | 39.3063 | 39.3063 | 20.4828 | 9.0604 | 0.28482 | 15.7775 | 10.5245 | 9.3279 | 9.6735 | 5.1406 | 0 | 18.8235 | -13.6829 | -40.05% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.3371 | 221.1751 | 58.1621 | 33.5543 | 28.6327 | 3.1137 | 0 | 12.3613 | 6.7352 | 11.0706 | 21.8975 | 7.0087 | 0 | 29.5293 | 2.0872 | 7.863% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 524.9257 | 450.8772 | 74.0485 | 74.0485 | 49.3636 | 9.1318 | 0 | 23.276 | 11.7237 | 24.1048 | 37.6399 | 17.536 | 0 | 24.6849 | -7.1489 | -12.65% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 76.1817 | 27.0855 | 49.0962 | 49.0962 | 36.0218 | 7.1577 | 0 | 17.1991 | 23.1082 | 14.2728 | 12.9136 | 10.4666 | 0 | 13.0744 | -2.6078 | -6.751% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 118.227 | 96.4483 | 21.7787 | 21.7787 | 20.42 | 2.9171 | 0 | 6.9885 | 10.963 | 6.6168 | 9.457 | 5.2563 | 0 | 1.3586 | 3.8977 | 23.59% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 311.5793 | 211.3414 | 100.2379 | 100.2379 | 82.0983 | 9.997 | 0.027745 | 28.2324 | 30.4416 | 36.7945 | 51.629 | 25.2141 | 0 | 18.1396 | 7.0745 | 9.43% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 136.8975 | 122.5495 | 14.348 | 14.348 | 9.2839 | 3.0194 | 0.22376 | 5.5381 | 2.1474 | 3.6135 | 6.9127 | 2.177 | 0 | 5.0641 | -2.887 | -23.72% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 245.9324 | 199.1616 | 46.7707 | 45.1178 | 20.502 | 3.6392 | 0.6468 | 11.3905 | 12.1583 | 17.2074 | 7.6969 | 12.8807 | 0 | 26.2688 | -11.7351 | -36.4% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 57.3856 | 209.2448 | 1.7936 | 0.80876 | 0 | 0.80876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 208.436 | 0.80876 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 96.6849 | 1121.4495 | 1.6866 | 2.7794 | 1.6866 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.6701 | 1.0928 | 64.8% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 68.4018 | 1206.4746 | 2.1067 | 2.4713 | 2.1067 | 2.9154 | 0 | 0 | 0 | -0.44417 | 0 | 0 | 1204.0034 | 0.36459 | 17.31% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 83.925 | 873.1446 | 54.0959 | 42.6468 | 5.0806 | 3.4925 | 14.8912 | 15.8451 | 19.8828 | 23.3091 | 14.2413 | 0 | 830.4978 | 2.7921 | 7.006% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 38.6771 | 540.3577 | 1.6596 | 1.3105 | 1.6596 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.0472 | -0.3491 | -21.04% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 91.4565 | 6.8935 | 84.563 | -0.14325 | -0.14325 | 0 | -0.14325 | -0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7063 | 6.3838e-16 | -4.456e-13% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 126.7258 | 1154.8754 | 3.1291 | 2.7694 | 3.1291 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | -0.35971 | 0 | 0 | 1152.106 | -0.35971 | -11.5% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 32408.2262 | 8060.4737 | 24347.7525 | 8958.0716 | 6168.5029 | 261.1077 | 778.9531 | 1561.1014 | 1252.4347 | 2571.4364 | 4137.1151 | 4564.4261 | 0 | 18179.2496 | 1774.8574 | 40.4% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 78.0709 | 215.4827 | 0.35464 | 0.27394 | 0.08866 | 0.090752 | 0.08866 | 0.091594 | 0.08866 | 0.091594 | 0.08866 | 0 | 215.2087 | 0.0079608 | 2.993% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 356.1195 | 165.4747 | 190.6448 | 1.5651 | 1.5651 | 1.5651 | 2.3095 | 0 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0797 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 340.939 | 114.4373 | 226.5017 | 93.9931 | 56.9684 | 1.78 | 2.9096 | 37.6027 | 39.7876 | 22.0092 | 14.2712 | 32.6012 | 0 | 169.5333 | -4.4235 | -7.205% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 257.56 | 143.6487 | 113.9114 | 52.6193 | 24.9946 | 11.5275 | 10.4269 | 4.1823 | 3.797 | 8.13 | 10.7706 | 28.7795 | 0 | 88.9168 | 1.1548 | 4.844% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 186.1847 | 159.0833 | 27.1015 | 27.1015 | 12.13 | 0 | 0.225 | 0 | 3.7021 | 27.1015 | 8.2029 | 0 | 0 | 14.9715 | -14.9715 | -55.24% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 297.4934 | 97.0081 | 200.4852 | 42.2773 | 16.6958 | 1.3333 | 1.3676 | 14.7541 | 7.1913 | 19.4143 | 8.1369 | 6.7756 | 0 | 183.7894 | -18.8059 | -52.97% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 530.3649 | 131.9145 | 398.4504 | 101.2698 | 1.5158 | 1.4416 | 0 | 27.4658 | 0.50126 | 8.0494 | 1.0146 | 64.3129 | 0 | 396.9346 | -35.441 | -95.9% | Корректировка сметной документации по результатам проектных работ. Длительное согласование сметной документации
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 210.8549 | 1.1 | 209.7549 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1667 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 190.4196 | 0.47861 | 189.941 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3527 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 195.5187 | 4.6596 | 190.8591 | 76.3479 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 3.6 | 0 | 16.2 | 0 | 55.9597 | 0 | 190.2709 | -19.8 | -97.11% | Длительное согласование объемов работ с подрядчиком. Пересмотр графика работ с переходящими обяззательствами на 2026-2027 гг.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 774.8478 | 1.6022 | 773.2456 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2647 | 0 | 773.2456 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 1.8765 | 0 | 1.8765 | 1.8765 | 0 | 0 | 0 | 0.071513 | 0 | 1.705 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8765 | -1.7765 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 46.8174 | 4.4 | 42.4174 | 42.4174 | 24.4043 | 0 | 0 | 6.6827 | 6 | 17.78 | 18.4043 | 17.9547 | 0 | 18.0131 | -0.058397 | -0.2387% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 27.6712 | 9.3284 | 18.3427 | 18.3427 | 1.325 | 1.766 | 0 | 1.8343 | 0 | 1.01 | 1.325 | 13.7324 | 0 | 17.0177 | -3.2853 | -71.26% | Расторжение договора подряда в связи с удорожанием стоимости реалищации проекта по результатам проектных работ
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 555.1445 | 8.8327 | 546.3117 | 72.709 | 40.1659 | 1.3654 | 2.108e-05 | 2.073 | 0.48846 | 13.4099 | 39.6775 | 55.8607 | 0 | 506.1458 | 23.3176 | 138.4% | Опережение графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 36.1024 | 6.5893 | 29.5131 | 11.358 | 5.236 | 0.25866 | 0.25866 | 1.1279 | 1.0415 | 2.52 | 3.9359 | 7.4514 | 0 | 24.2771 | 1.3294 | 34.03% | Опережение графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 78.7208 | 21.3529 | 57.3679 | 21.0671 | 2.7799 | 0.51185 | 0.37079 | 0.60758 | 0.59036 | 12.0106 | 1.8187 | 7.9371 | 0 | 54.588 | -10.3502 | -78.83% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 32.4108 | 11.9355 | 20.4754 | 20.4754 | 17.1601 | 0 | 3.8665 | 0 | 13.2935 | 10.2377 | 0 | 10.2377 | 0 | 3.3153 | 6.9224 | 67.62% | Поставка программного обеспечения ранее утвержденного срока
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 63.8532 | 247.9814 | 35.7265 | 1.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6341 | 35.7265 | 0 | 246.3473 | 1.6341 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенным договором подряда
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 89.0888 | 35.9352 | 53.1536 | 6.1687 | 4.6323 | 0.70668 | 1.1675 | 0.45211 | 3.4492 | 4.8143 | 0.01564 | 0.19565 | 0 | 48.5214 | -1.3408 | -22.45% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации, в связи с устранением замечаний согласно гарантийного срока
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 198.2151 | 95.8355 | 102.3796 | 25.347 | 11.5977 | 0 | 6.1091 | 0.22995 | 3.7594 | 25.1171 | 1.7291 | 0 | 0 | 90.7819 | -13.7494 | -54.24% | Экономия по результатам закупочной процедуры. Работы выполнены
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 347.431 | 225.1194 | 122.3116 | 122.3116 | 119.111 | 19.6465 | 19.6465 | 91.9332 | 87.4756 | 10.7319 | 11.989 | 0 | 0 | 3.2006 | -3.2006 | -2.617% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 56.236 | 15.3712 | 40.8648 | 40.8648 | 9.634 | 0 | 0 | 1.0784 | 1.7028 | 32.9053 | 7.9312 | 6.881 | 0 | 31.2307 | -24.3498 | -71.65% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 303.7183 | 274.2711 | 29.4472 | 29.4472 | 27.4302 | 16.62 | 10.0147 | 12.8272 | 7.0447 | 0 | 10.3709 | 0 | 0 | 2.017 | -2.017 | -6.85% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 128.0701 | 1.6965 | 126.3737 | 11.1735 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9277 | 0 | 125.1278 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | 5.1676 | 0 | 5.1676 | 5.1676 | 4.4777 | 0 | 0 | 0.67576 | 0.282 | 4.4918 | 4.1957 | 0 | 0 | 0.68991 | -0.68991 | -13.35% | Экономия по результатам закупочной процедуры. Работы выполнены
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 6.558 | 0 | 6.558 | 6.558 | 0 | 0.0038683 | 0 | 0.84831 | 0 | 5.7017 | 0 | 0.0041191 | 0 | 6.558 | -6.5538 | -100% | Длительное проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 68.8064 | 37.9712 | 30.8352 | 12.7504 | 9.9371 | 0 | 0 | 1.9174 | 2.4177 | 7.0062 | 7.5194 | 3.8268 | 0 | 20.8981 | 1.0135 | 11.36% | Опережение графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 56.7339 | 22.1098 | 34.6241 | 7.3371 | 4.9864 | 0.73371 | 0 | 6.6034 | 2.6764 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 29.6376 | -2.3507 | -32.04% | Отставание от графика строительно-монтажных работ. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 242.551 | 4.2 | 238.351 | 105.5307 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6971 | 0.2925 | 56.8336 | 0 | 238.0585 | -48.4046 | -99.4% | Длительное проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.2895 | 31.8157 | 38.4738 | 19.2657 | 4.3401 | 1.2096 | 0.76782 | 2.098 | 0.96232 | 15.9581 | 2.61 | 0 | 0 | 34.1337 | -14.9255 | -77.47% | Отставание от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 225.8674 | 61.548 | 164.3194 | 25.28 | 12.8296 | 0.24501 | 0.52031 | 0.24501 | 0.31791 | 0.24501 | 11.9913 | 24.545 | 0 | 151.4898 | 12.0945 | 1645% | Опережение графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 17.5095 | 0 | 17.5095 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 17.5095 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4794 | 1.5 | 0 | 1.5206 | -0.020645 | -1.376% | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2201.7838 | 6.5945 | 2195.1892 | 53.9282 | 11.2521 | 0 | 0 | 11.2521 | 0 | 0 | 11.2521 | 42.676 | 0 | 2183.9371 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 261.9433 | 18.945 | 242.9983 | 49.44 | 44.9451 | 0 | 0 | 30.9518 | 0 | 12.0173 | 44.9451 | 6.4709 | 0 | 198.0532 | 1.976 | 4.599% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 42.5041 | 0.35851 | 42.1455 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 42.1455 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 91.3458 | 20.5621 | 70.7836 | 33.2336 | 0 | 4.6851 | 0 | 21.7623 | 0 | 2.6587 | 0 | 4.1275 | 0 | 70.7836 | -29.1061 | -100% | Изменение графика строительно-монтажных работ в соответствии с графиком работы ремонтной площадки энергоблока №3
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1388.4707 | 164.9471 | 1223.5236 | 1058.3032 | 317.0793 | 12.5055 | 13.6592 | 377.4782 | 77.2295 | 312.0149 | 226.1906 | 356.3047 | 0 | 906.4443 | -384.9192 | -54.83% | Отставание от гафика строительно-монтажных работ в связи с длительной поставкой оборудования
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 7.912 | 1.3089 | 6.6031 | 1.515 | 0.055069 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0.036713 | 1.515 | 0 | 6.548 | 0.055069 | 100% | Отражена фактическая оплата за технологическое присоединение
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 16.2275 | 7.8279 | 8.3995 | 5.1399 | 0.54596 | 0.22645 | 0.22645 | 0 | 0.2937 | 0 | 0.025806 | 4.9134 | 0 | 7.8536 | 0.31951 | 141.1% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда, отражена фактическая оплата за технологическое присоединение
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 23.0011 | 0 | 23.0011 | 5.5861 | 0.38622 | 0 | 0 | 0.6836 | 0.015414 | 0.05 | 0.37081 | 4.8525 | 0 | 22.6148 | -0.34738 | -47.35% | Отклонение связано с экономией от торговой процедуры, Подрядчик работает по УСНО
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | 10.3665 | 0 | 10.3665 | 10.3665 | 0.83386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0.83386 | 5.8565 | 0 | 9.5326 | -3.6761 | -81.51% | Отставание от графика строительно-монтажных работ. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 15.4867 | 0 | 15.4867 | 15.4867 | 2.3085 | 2.7 | 0 | 8.9795 | 2.3085 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.1782 | -13.1782 | -85.09% | Увеличение сроков выполнения проектных работ
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 12.1719 | 10.9431 | 1.2288 | 1.2288 | 1.4106 | 1.2288 | -0.93175 | 0 | 1.107 | 0 | 1.2354 | 0 | 0 | -0.18178 | 0.18178 | 14.79% | Возврат ошибочно оплаченной суммы, оплата по возврату обеспечительного платежа по переходящим обязательствам прошлого года. Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 75.879 | 0.24408 | 75.6349 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6349 | -1.2348 | -100% | Увеличение сроков выполнения проектных работ подрядной организацией
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 102.7771 | 0.17897 | 102.5981 | 1.3332 | 1.111 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 101.4871 | -0.22221 | -16.67% | Переходящие обязательства с прошлого года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 г., в связи с доработкой проектно-сметной документации
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 647.9564 | 31.1331 | 616.8233 | 63.7134 | 39.9212 | 19.0432 | 2.7773 | 1.0357 | 9.1088 | 30.8921 | 28.0351 | 12.7425 | 0 | 576.9021 | -11.0498 | -21.68% | Переходящие обязательства с прошлого года. Корректировка объемов работ в связи с необходимостью доработки проектно-сметной документации
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 16.2105 | 11.2642 | 4.9463 | 4.9463 | 1.442 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 2.2204 | 1.442 | 1.2596 | 0 | 3.5044 | -2.2447 | -60.89% | Отставание от графика строительно-монтажных работ, в связи с доработкой проектно-сметной документации
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 12.3839 | 3.3213 | 9.0626 | -2.268 | -2.268 | -2.268 | 0 | 0 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3306 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 11.3428 | 9.36 | 1.9828 | 1.9828 | 0.15253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.9828 | 0 | 1.8303 | 0.15253 | 100% | Опережение графика строительно-монтажных работ, в связи с досрочной поставкой оборудования
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 40.5036 | 0 | 40.5036 | 25.92 | 4.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3534 | 25.92 | 0 | 36.1502 | 4.3534 | 100% | Досрочное заключение договора, выплачен аванс
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | 0.19749 | 0 | 0.19749 | 0.19749 | 0.19239 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.19749 | 0.036385 | 0 | 0 | 0.0051089 | -0.005109 | -2.587% | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | 0.55046 | 0 | 0.55046 | 0.55046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55046 | 0 | 0 | 0 | 0.55046 | -0.55046 | -100% | Отставание от графика строительно-монтажных работ, в связи с задержкой поставки оборудования
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 13700.8622 | 5134.3567 | 8566.5056 | 5699.4613 | 5109.5503 | 77.2812 | 668.5867 | 667.2812 | 943.5942 | 1667.2812 | 3497.3695 | 3287.6177 | 0 | 3456.9552 | 2697.7067 | 111.9% | Опережение графика поставки оборудования, материалов и выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с графиком остановы станции
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 7.6287 | 8.5034 | -0.87462 | -0.87462 | 0.63303 | 0.63303 | 0.63303 | 0 | 0 | -1.5077 | 0 | 0 | 0 | -1.5077 | 1.5077 | -172.4% | Переходящее обязательство по оплате гарантичного удержания с 2024 года, планируется корректировка кредиторской задолженность за поставленные материалы прошлых лет
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 9.5004 | 8.5504 | 0.95004 | 0.95004 | 0.95004 | 0.95004 | 0.95004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 9.349e-14% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 191.4563 | 138.6798 | 52.7765 | 52.7765 | 33.9203 | 47.509 | 10.1761 | 0 | 23.7442 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 18.8563 | -18.8563 | -35.73% | Отставание от графика строительно-монтажных работ в связи с длительной поставкой оборудования
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 7.4417 | 7.0981 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 4.0139 | 3.9669 | 0.047035 | 0.047035 | 0.047035 | 0.047035 | 0.047035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 34.8883 | 0 | 34.8883 | 22.848 | 0 | 6.8544 | 6.8544 | 0 | 0 | 0 | -6.8544 | 15.9936 | 0 | 34.8883 | -6.8544 | -100% | Сторнирование финансирования за поставленное оборудование в связи с необходимостью аварийного использования в рамках другого инв. проекта на СП «Райчихинская ГРЭС»
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 48.9172 | 18.7393 | 30.1779 | 28.6208 | 5.7277 | 0 | 5.7277 | 0 | 0 | 25.7587 | 0 | 2.8621 | 0 | 24.4503 | -20.031 | -77.76% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 5.1802 | 4.921 | 0.2592 | 0.2592 | 0.259 | 0.2592 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002005 | -0.0002005 | -0.07735% | нд
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 34.8862 | 0 | 34.8862 | 34.8862 | 13.8425 | 10.3298 | 1.3977 | 1.1979 | 4.2923 | 19.3535 | 8.1525 | 4.005 | 0 | 21.0437 | -17.0387 | -55.17% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 5988.6512 | 323.4302 | 5665.221 | 329.6645 | 23.7319 | 13.3125 | 5.029 | 150.0376 | 7.1626 | 128.2286 | 11.5403 | 38.0857 | 0 | 5641.4892 | -267.8469 | -91.86% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ, в связи с повторным проведением экспертизы проектной документации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 210.0023 | 212.33 | -2.3277 | -2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3277 | 0 | 0 | 0 | -2.3277 | 2.3277 | -100% | Планируется взыскание задолженности прошлых лет в связи с банкротством подрядчика. Ведется судебное разбирательство
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 13.4963 | 0.70419 | 12.7921 | 12.7921 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 0 | 3.5818 | 0 | 8.059 | 0 | 12.7921 | -4.7331 | -100% | Отставание от графика строительно-монтажных работ в связи с актуализацией сметных расчетов
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 26.404 | 26.283 | 0.12098 | 0.12098 | 0 | 0.12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12098 | -0.12098 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР на 2025 год
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 5.8065 | 0 | 5.8065 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32835 | 0 | 2.9551 | 0 | 5.8065 | -0.32835 | -100% | Длительное изготовление и поставка оборудования
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.1886 | 0.16619 | 4.0224 | 4.0224 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 4.0224 | 0 | 3.6482 | 0.37426 | 100% | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 168.7614 | 0 | 168.7614 | 33.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1822 | 0 | 168.7614 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 41.1688 | 41.089 | 0.079796 | 0.079796 | 0 | 0.079796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079796 | -0.079796 | -100% | Неисполнение подрядчиком обязательств. Ведется претензионная работа
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | 15.1426 | 15.0236 | 0.11904 | 0.11904 | 0 | 0.11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11904 | -0.11904 | -100% | Кредиторская задолженность за материалы по переходящим обязательствам
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | 3.295 | 0 | 3.295 | 3.295 | 3.1771 | 0 | 0 | 0.3295 | 0 | 1.318 | 3.1771 | 1.6475 | 0 | 0.11784 | 1.5297 | 92.85% | Опережение графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 300 | 0 | 300 | 300 | 129.066 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 18.522 | 129.066 | 214.218 | 0 | 170.934 | 43.284 | 50.46% | Досрочное заключени договора, пересмотр условий авансирования в соответствии с протоклом разногласий подрядчика
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 26.3293 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.5515 | 19.1293 | 0 | 23.7779 | -4.6485 | -64.56% | Отставание от графика строительно-монтажных работ. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 37.5137 | 0 | 37.5137 | 26.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6787 | 0 | 14.018 | 0 | 37.5137 | -12.6787 | -100% | Отставание от графика строительно-монтажных работ
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4355.5433 | 1298.8238 | 3056.7195 | 392.8725 | 111.9791 | 27.5106 | 21.7659 | 8.2783 | 6.7382 | 144.4847 | 83.475 | 212.5988 | 0 | 2944.7557 | -68.3098 | -37.89% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1310.8188 | 765.1528 | 545.666 | 161.5125 | 65.3464 | 9.825 | 8.8007 | 2.967 | 2.8158 | 65.5799 | 53.7299 | 83.1406 | 0 | 480.3196 | -13.0255 | -16.62% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 745.6493 | 740.4882 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3521e-14 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 565.1695 | 24.6646 | 540.5049 | 156.3514 | 60.1853 | 4.6639 | 3.6397 | 2.967 | 2.8158 | 65.5799 | 53.7299 | 83.1406 | 0 | 480.3196 | -13.0255 | -17.79% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3044.7245 | 533.6709 | 2511.0536 | 231.36 | 46.6327 | 17.6856 | 12.9652 | 5.3114 | 3.9225 | 78.9048 | 29.7451 | 129.4582 | 0 | 2464.4361 | -55.2843 | -54.25% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 464.0174 | 458.7172 | 5.3002 | 5.3002 | 8.6862 | 8.6862 | 8.6862 | 0 | 0 | -3.386 | 0 | 0 | 0 | -3.386 | 3.386 | 63.88% | Проект завершен. Планируется взыскание задолженности в связи с банкротством первого подрядчика. Ведется судебное разбирательство
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.685 | 216.5109 | 0.097612 | 0.081099 | 0.024403 | 0.027033 | 0.024403 | 0.027033 | 0.024403 | 0.027033 | 0.024403 | 0 | 216.4298 | 0.00789 | 10.78% | Фактические затраты по аренде земли. Увеличение арендной платы
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 251.6966 | 9.9277 | 241.7688 | 157.4159 | 16.7543 | 2.8591 | 0 | 2.4308 | 3.2469 | 62.5949 | 13.5075 | 89.5311 | 0 | 225.0145 | -51.1304 | -75.32% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1780.3052 | 2.8952 | 1777.4101 | 41.9548 | 4.8903 | 4.2469 | 4.2469 | 1.4585 | 0.64346 | 14.2561 | 0 | 21.9933 | 0 | 1772.5197 | -15.0712 | -75.5% | Отставание от графика выполнения проектных работ
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | 0.015319 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящее обязательство. Плата за аренду земли
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 45.1806 | 0 | 45.1806 | 17.9094 | 11.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6697 | 17.9094 | 0 | 33.5108 | 11.6697 | 100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 65.2375 | 0 | 65.2375 | 5.4153 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | 1.6434 | 0 | 0 | 63.594 | -3.7719 | -69.65% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 162.0913 | 2.4459 | 159.6455 | 3.2667 | 2.8923 | 1.8691 | 0 | 1.3976 | 0 | 0 | 2.8923 | 0 | 0 | 156.7531 | -0.37437 | -11.46% | Длительная госэкспертиза проектной документации и доработка сметной документации
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3117.2184 | 816.2529 | 2300.9655 | 963.7765 | 465.2843 | 140.4418 | 176.0431 | 138.3613 | 152.9038 | 268.1457 | 136.3373 | 416.8277 | 0 | 1855.3139 | -101.2972 | -18.52% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 23.85 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | 3.6846 | 0 | 3.6846 | 3.6846 | 0.61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0.61841 | 2.5792 | 0 | 3.0662 | -0.48696 | -44.05% | Отставание от графика выполнения проектных работ. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 7.5607 | 0 | 7.5607 | 7.5607 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.439 | 2.4203 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 5.1405 | -0.018739 | -0.7683% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | 4.626 | 0 | 4.626 | 4.626 | 3.1182 | 0 | 0 | 0.26 | 1.4528 | 0 | 1.6654 | 4.366 | 0 | 1.5078 | 2.8582 | 1099% | Досрочное выполнение работ. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | 0.20574 | 0 | 0.20574 | 0.20574 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17199 | 0.20574 | 0 | 0.033748 | 0.17199 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | 0.37514 | 0 | 0.37514 | 0.37514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37514 | 0 | 0.37514 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | 0.59614 | 0 | 0.59614 | 0.59614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59614 | 0 | 0.59614 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | 0.55751 | 0 | 0.55751 | 0.55751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55751 | 0 | 0.55751 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | 0.19776 | 0 | 0.19776 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19776 | 0 | 0.19776 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | 1.5215 | 0 | 1.5215 | 1.5215 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0.034246 | 1.4873 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | 0.26584 | 0 | 0.26584 | 0.26584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.26584 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | 1.6404 | 0 | 1.6404 | 1.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 0 | 1.6404 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | 0.52105 | 0 | 0.52105 | 0.52105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52105 | 0 | 0.52105 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | 38.446 | 0 | 38.446 | 38.446 | 35.4847 | 0 | 35.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.446 | 0 | 2.9613 | 35.4847 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | 0.63904 | 0 | 0.63904 | 0.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0.63904 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | 1.0068 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 1.0068 | 0 | 0.2498 | 0.757 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | нд | нд | нд | 0.71557 | нд | 0.71557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | 0.20562 | 0 | 0.20562 | 0.20562 | 0.19788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19788 | 0.20562 | 0 | 0.0077337 | 0.19788 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | 7.3018 | 0 | 7.3018 | 7.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3018 | 0 | 7.3018 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | 8.2295 | 0 | 8.2295 | 8.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2295 | 0 | 8.2295 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | 6.741 | 0 | 6.741 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.741 | 0 | 6.741 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | 1.8367 | 0 | 1.8367 | 1.8367 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | -0.33872 | -18.44% | Отражена фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором.
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | 8.2295 | 0 | 8.2295 | 8.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2295 | 0 | 0 | 0 | 8.2295 | -8.2295 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | 3.216 | 0 | 3.216 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | -3.216 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | 24.0374 | 0 | 24.0374 | 24.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | -24.0374 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | 3.4636 | 0 | 3.4636 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | -3.4636 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | 22.2825 | 0 | 22.2825 | 22.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0 | 0 | 22.2825 | -22.2825 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | 2.347 | 0 | 2.347 | 2.347 | 2.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 2.3096 | 0 | 0 | 0.037403 | -0.037403 | -1.594% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 33.9174 | 7.8775 | 26.0399 | 8.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1854 | 0 | 26.0399 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | нд | нд | нд | 0.68755 | нд | 0 | нд | 0.68755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | 0.64681 | 0 | 0.64681 | 0.64681 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0.64681 | 0 | 0.040447 | 0.60636 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | 1.1736 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0.057957 | 1.1156 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.75609 | 0 | 0.75609 | 0.75609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75609 | 0 | 0 | 0 | 0.75609 | -0.75609 | -100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | 0.13782 | 0 | 0.13782 | 0.13782 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.0068061 | -0.0068061 | -4.938% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 19.2521 | 1.848 | 17.4041 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 15.5261 | -0.042223 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 92.3778 | 8.4168 | 83.961 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 83.961 | -15.368 | -100% | Увеличение сроков постави поставщиком
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.7332 | 0 | 1.7332 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | -1.7332 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | 0.54325 | 0 | 0.54325 | 0.54325 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54325 | 0.4032 | 0 | 0 | 0.14005 | -0.14005 | -25.78% | Экономия по итогам от закупочных процедур на закупку оборудования.
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | 0.20162 | 0 | 0.20162 | 0.20162 | 0.17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20162 | 0.17568 | 0 | 0 | 0.025937 | -0.025937 | -12.86% | Экономия по итогам от закупочных процедур на закупку оборудования.
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | 66.8461 | 0 | 66.8461 | 66.8461 | 60.1875 | 0 | 0.085709 | 0 | 60.1018 | 0 | 0 | 66.8461 | 0 | 6.6586 | 60.1875 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | 0.19435 | 0 | 0.19435 | 0.19435 | 0.18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18326 | 0.19435 | 0 | 0.011093 | 0.18326 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | 0.56327 | 0 | 0.56327 | 0.56327 | 0.52836 | 0 | 0 | 0.56327 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0 | 0.034912 | -0.034912 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | 2.122 | 0 | 2.122 | 2.122 | 1.9905 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 0.13152 | -0.13152 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | нд | нд | нд | 6.816 | нд | 6.816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | 21.9024 | 0 | 21.9024 | 21.9024 | 20.8686 | 0 | 0 | 21.9024 | 19.8306 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.0338 | -1.0338 | -4.72% | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | нд | нд | нд | 9.876 | нд | 9.876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | нд | нд | нд | 0.6048 | нд | 0.6048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.6002 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 11.64 | 0 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 2.24 | 0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.804 | 0 | 3.804 | 3.804 | 3.804 | 3.804 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 7.9792 | 0 | 7.9792 | 7.9792 | 7.9792 | 7.9792 | 7.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 2.507e-08% | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1433 | 0 | 2.1433 | 2.1433 | 2.1433 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | 1.03 | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 84.426 | 23.898 | 60.528 | 9.408 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 58.968 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 80.4 | 38.94 | 41.46 | 27.66 | 21.18 | 11.964 | 11.964 | 5.904 | 0 | 3.312 | 9.216 | 6.48 | 0 | 20.28 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 18 | 0.6 | 17.4 | 17.4 | 9.3 | 5.7 | 5.7 | 3.42 | 0 | 6.66 | 3.6 | 1.62 | 0 | 8.1 | -6.48 | -41.06% | Отставание подрядчика от графика выполнения работ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | 0.11118 | 0 | 0.11118 | 0.11118 | 0.107 | 0.11118 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041817 | -0.0041817 | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | 3.2179 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 1.9901 | 2.3641 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Досрочное выполнение, согласно графику заключенного договора
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | 2.1073 | 1.8942 | 0.21307 | 0.21307 | 0.21307 | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | 1.0242 | 0.92067 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | 0.13841 | 0 | 0.13841 | 0.13841 | 0.111 | 0.13841 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027406 | -0.027406 | -19.8% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | 3.2179 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 2.2751 | 2.0686 | 1.9901 | 0.29551 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 20.8256 | 10 | 10.8256 | 10.8256 | 3.332 | 0 | 1.9894 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 10.8256 | 0 | 7.4936 | 3.332 | 100% | Досрочное выполнение, согласно графику заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 14.5039 | 2.5 | 12.0039 | 12.0039 | 4.8672 | 0.63093 | 1.9894 | 0.5636 | 0.54136 | 0 | 2.3364 | 10.8094 | 0 | 7.1367 | 3.6727 | 307.5% | Досрочное выполнение, согласно графику заключенного договора
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | 2.1872 | 1.9661 | 0.22111 | 0.22111 | 0.22111 | 0.22111 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6637e-15 | 3.5527e-15 | 1.607e-12% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | 1.938 | 1.742 | 0.19598 | 0.19598 | 0.19598 | 0.19598 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | 6.4289 | 1.7019 | 4.727 | 4.727 | 4.5461 | 4.136 | 3.9801 | 0.59103 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18086 | -0.18086 | -3.826% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | 3.2179 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 2.2751 | 2.0686 | 1.9901 | 0.29551 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | 1.4711 | 1.3224 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | 3.2179 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 2.2751 | 2.0686 | 1.9901 | 0.29551 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 21.4154 | 10 | 11.4154 | 11.4154 | 4.4988 | 0 | 3.5519 | 0 | 0.94687 | 0 | 0 | 11.4154 | 0 | 6.9166 | 4.4988 | 100% | Досрочное выполнение. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 17.8593 | 2.5 | 15.3593 | 15.3593 | 6.5132 | 0 | 3.0832 | 0 | 0.59562 | 0 | 2.8344 | 15.3593 | 0 | 8.8461 | 6.5132 | 100% | Досрочное выполнение. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | 1.2829 | 1.1532 | 0.12965 | 0.12965 | 0.12965 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | 3.2179 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 2.2751 | 2.0686 | 1.9901 | 0.29551 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 28.1454 | 0 | 28.1454 | 28.1454 | 14.5302 | 14.2745 | 12.0992 | 2.5262 | 2.431 | 0 | 0 | 11.3447 | 0 | 13.6152 | -2.2705 | -13.51% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 16.3335 | 0 | 16.3335 | 16.3335 | 7.7452 | 2.5977 | 4.5992 | 0 | 1.0777 | 0 | 2.0683 | 13.7358 | 0 | 8.5883 | 5.1475 | 198.2% | Досрочное выполнение. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | 1.978 | 1.778 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-16 | -2.2204e-16 | -1.11e-13% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | 1.7298 | 1.5549 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | 1.3618 | 1.2241 | 0.13769 | 0.13769 | 0.13769 | 0.13769 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | 0.36659 | 0 | 0.36659 | 0.36659 | 0.294 | 0.36659 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072588 | -0.072588 | -19.8% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | 0.77164 | 0.30395 | 0.46768 | 0.46768 | 0.59153 | 0.46768 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12384 | 0.12384 | 26.48% | Увеличение стоимости проекта по причине дозакупки лицензий.
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | 5.8146 | 5.2256 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | 0.32808 | 0.29492 | 0.033166 | 0.033166 | 0.033166 | 0.033166 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | 1.0442 | 0.93864 | 0.10553 | 0.10553 | 0.10553 | 0.10553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0.46 | 0.54614 | 0 | 0.14215 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | -0.22829 | -33.17% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0.46 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | -0.22829 | -33.17% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | 1.1397 | 0 | 1.1397 | 1.1397 | 0.76 | 0.91024 | 0 | 0.22943 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | -0.37966 | -33.31% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0.46 | 0.54614 | 0 | 0.14215 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | -0.22829 | -33.17% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0.46 | 0.54614 | 0 | 0.14215 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | -0.22829 | -33.17% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | 0.75259 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0.46 | 0.54614 | 0 | 0.14215 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | -0.22829 | -33.17% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.395 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | 34.99 | 0 | 34.99 | 34.99 | 29.4382 | 0 | 0 | 28.8989 | 0 | 2.0948 | 29.4382 | 3.9963 | 0 | 5.5518 | -1.5555 | -5.019% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | 1.611 | 0 | 1.611 | 1.611 | 1.07 | 1.0619 | 0 | 0.54905 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54099 | -0.54099 | -33.58% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | 0.3263 | нд | 0 | нд | 0.3263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 635.6434 | 1002.8675 | 132.3077 | 99.2308 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 0 | 903.6367 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | 1.1 | 0.08278 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0112 | 0 | 0 | 1.0172 | 0.02611 | 0 | 0.98505 | 0 | 0 | 0.00606 | -0.00606 | -0.5957% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 65.5 | 0 | 65.5 | 5.4851 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 5.4851 | 0 | 64.915 | 0.585 | 100% | Досрочное заключение договора, выплачен аванс
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 73.0682 | 0 | 73.0682 | 21.9205 | 3.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1165 | 21.9205 | 0 | 69.9517 | 3.1165 | 100% | Опережение графика выполнения работ
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | 0.91472 | 0 | 0.91472 | 0.91472 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45736 | 0.14571 | 0.45736 | 0 | 0.76901 | -0.31165 | -68.14% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры. Отставание от графика работ
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.7478 | 4.8276 | 1.9202 | 1.9202 | 1.878 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0.042223 | -0.042223 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.765 | 0 | 1.765 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | -1.765 | -100% | Длительная поставка оборудования
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.13508 | 0 | 0.13508 | 0.13508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13508 | 0 | 0 | 0 | 0.13508 | -0.13508 | -100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.24694 | 0 | 0.24694 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | -0.24694 | -100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | 0.38852 | 0 | 0.38852 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.38852 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 31.432 | 0 | 31.432 | 31.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.432 | 0 | 31.432 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | 1.727 | 0 | 1.727 | 1.727 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.727 | 0 | 0.18195 | 1.545 | 100% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | 0.73671 | 0 | 0.73671 | 0.73671 | 0.73671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73671 | 0.73671 | 0 | 3.6e-08 | 0.73671 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | 18.6996 | 0 | 18.6996 | 18.6996 | 14.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6996 | 14.0854 | 0 | 0 | 4.6142 | -4.6142 | -24.68% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | 0.80975 | 0 | 0.80975 | 0.80975 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80975 | 0.7986 | 0 | 0 | 0.011155 | -0.011155 | -1.378% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | 0.34998 | 0 | 0.34998 | 0.34998 | 0 | 0.34998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | -0.34998 | -100% | Длительная поставка оборудования
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | 0.35527 | 0 | 0.35527 | 0.35527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35527 | 0 | 0 | 0 | 0.35527 | -0.35527 | -100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | 12.373 | 0 | 12.373 | 12.373 | 7.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | 7.0191 | 0 | 0 | 5.3539 | -5.3539 | -43.27% | Экономия по итогам от закупочных процедур на закупку оборудования.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | 2.1902 | 0 | 2.1902 | 2.1902 | 2.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1902 | 2.1648 | 0 | 0 | 0.02539 | -0.02539 | -1.159% | нд
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | 0.95076 | 0 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95076 | 0.95075 | 0 | 0 | 1.02e-05 | -1.02e-05 | -0.001073% | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 107.52 | 0 | 107.52 | 55.2 | 0.585 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 16.08 | 0.585 | 34.62 | 0 | 106.935 | -19.995 | -97.16% | Отставание подрядчика от графика работ
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 24.6 | 14.34 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0.42 | 0 | 10.26 | -9.84 | -100% | Продление сроков выполнения работ по результатам технологических решений
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 86.04 | 0 | 86.04 | 39.768 | 3.6719 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 33.216 | 3.6719 | 0 | 0 | 82.3681 | -36.0961 | -90.77% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры. Переходящие обязательства на 2026 год
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 125.4 | 0 | 125.4 | 62.58 | 0.2925 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 23.76 | 0.2925 | 33.42 | 0 | 125.1075 | -28.8675 | -99% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | 0.29822 | 0 | 0.29822 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | -0.29822 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | 0.30653 | 0 | 0.30653 | 0.30653 | 0 | 0.30653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30653 | -0.30653 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | 0.56469 | 0.105 | 0.45969 | 0.45969 | 0 | 0 | 0 | 0.096011 | 0 | 0.36368 | 0 | 0 | 0 | 0.45969 | -0.45969 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | 0.67021 | 0 | 0.67021 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67021 | -0.67021 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | 0.22403 | 0 | 0.22403 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0.047382 | 0 | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | -0.22403 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | 0.20782 | 0 | 0.20782 | 0.20782 | 0.18144 | 0 | 0 | 0.20782 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0.026376 | -0.026376 | -12.69% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | 0.14963 | 0 | 0.14963 | 0.14963 | 0 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14963 | -0.14963 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | 0.14547 | 0 | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | -0.14547 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | 0.32419 | 0 | 0.32419 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | -0.32419 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0 | 0.30965 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | -0.30965 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | 0.31796 | 0 | 0.31796 | 0.31796 | 0 | 0.31796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31796 | -0.31796 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | 0.58594 | 0.109 | 0.47694 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | -0.47694 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | 0.69618 | 0 | 0.69618 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | -0.69618 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | 0.27432 | 0 | 0.27432 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | -0.27432 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | 0.28159 | 0 | 0.28159 | 0.28159 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | -0.28159 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | 0.42311 | 0 | 0.42311 | 0.42311 | 0 | 0.08853 | 0 | 0 | 0 | 0.33458 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | -0.42311 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | 0.6141 | 0 | 0.6141 | 0.6141 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | -0.6141 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | 0.25063 | 0 | 0.25063 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25063 | -0.25063 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | 0.37158 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | 0 | 0.067332 | 0 | 0 | 0 | 0.30424 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | -0.37158 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | 0.83127 | 0 | 0.83127 | 0.83127 | 0.71308 | 0 | 0 | 0.83127 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0.11819 | -0.11819 | -14.22% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | 0.21405 | 0 | 0.21405 | 0.21405 | 0 | 0.21405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21405 | -0.21405 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 24.6957 | 0 | 24.6957 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 24.6957 | -10.3908 | -100% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 15.1538 | 0 | 15.1538 | 2.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5977 | 0 | 0 | 0 | 15.1538 | -2.5977 | -100% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | 0.46551 | 0 | 0.46551 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46551 | -0.46551 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | 0.18184 | 0 | 0.18184 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | -0.18184 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | 0.186 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | -0.186 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | 0.27993 | 0 | 0.27993 | 0.27993 | 0 | 0.058604 | 0 | 0 | 0 | 0.22132 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 | -0.27993 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | 0.40628 | 0 | 0.40628 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | 0.22714 | 0 | 0.22714 | 0.22714 | 0 | 0.047382 | 0 | 0 | 0 | 0.17976 | 0 | 0 | 0 | 0.22714 | -0.22714 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | 0.15171 | 0 | 0.15171 | 0.15171 | 0 | 0.15171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15171 | -0.15171 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | 0.14859 | 0 | 0.14859 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | -0.14859 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | 0.33043 | 0 | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | -0.33043 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | 0.28055 | 0 | 0.28055 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | -0.28055 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | 0.43163 | 0 | 0.43163 | 0.43163 | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0.34186 | 0 | 0 | 0 | 0.43163 | -0.43163 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | 0.28783 | 0 | 0.28783 | 0.28783 | 0 | 0.28783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28783 | -0.28783 | -100% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | 0.62657 | 0 | 0.62657 | 0.62657 | 0 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62657 | -0.62657 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | 0.24522 | 0 | 0.24522 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | -0.24522 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | 0.37677 | 0 | 0.37677 | 0.37677 | 0 | 0.078555 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0.37677 | -0.37677 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | 0.14547 | 0 | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | -0.14547 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | 0.25146 | 0 | 0.25146 | 0.25146 | 0 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25146 | -0.25146 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | 0.55071 | 0 | 0.55071 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | -0.55071 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | 0.19327 | 0 | 0.19327 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | -0.19327 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | 0.19846 | 0 | 0.19846 | 0.19846 | 0 | 0.19846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19846 | -0.19846 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | 0.29718 | 0 | 0.29718 | 0.29718 | 0 | 0.062345 | 0 | 0 | 0 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0.29718 | -0.29718 | -100% | Отмена закупочных процедур
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | 0.43122 | 0 | 0.43122 | 0.43122 | 0 | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43122 | -0.43122 | -100% | Отмена закупочных процедур
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | 1.9265 | 0 | 1.9265 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | -1.9265 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | 0.82399 | 0 | 0.82399 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | -0.82399 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | 1.2469 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | 1.0513 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0.19558 | -0.19558 | -15.69% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | 0.84789 | 0 | 0.84789 | 0.84789 | 0 | 0.84789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84789 | -0.84789 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | 0.1995 | 0 | 0.1995 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | -0.1995 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | 1.4936 | 0.26 | 1.2336 | 1.2336 | 0 | 0.21925 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | -1.2336 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | 0.11887 | 0 | 0.11887 | 0.11887 | 0 | 0.012469 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | -0.11887 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.1125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1125 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.0225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0225 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 73.05 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ. Проект выполнен в 2024 г.
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 11.9914 | 11.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд