## 19 ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период январь - сентябрь 2025 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 4 523,045 млн. рублей с НДС (32,47% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 8 022,971 млн. рублей с НДС (57,59% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 6 581,800 млн. рублей с НДС (47,25% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 0 | 23.4054 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 5494.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18051.0795 | 11104.8453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1979.8836 | 1119.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1979.8836 | 1119.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1587.431 | 769.0689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1582.0044 | 766.7086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2025-10-31 | нд | №65/ХТ3-23 от 02.06.2023
[14 empty] | авторский надзор | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 5.4266 | 2.3602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2025-10-31 | нд | №129/ХТ3-23 от 10.11.2023
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 392.4526 | 350.9202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-17тп. | АО РГС | 48.8557 | сводный сметный расчет | 47.0928 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ГарантСтрой (ООО) | 47.0928 | нд | нд | 47.0928 | 47.0928 | ГарантСтрой (ООО) | 56.5114 | 56.5114 | 32514608268 | b2b-center.ru | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-30 | РГС-542/ОК МСП/22126012-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-ВП | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.46553 | технико-коммерческое предложение | 0.46553 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ООО ТД Енисейпром | 0.020835 | нд | нд | 0.020835 | 0.020835 | ООО ТД Енисейпром | 0.025002 | 0.025002 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 25.0774 | технико-коммерческое предложение | 25.0774 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4384 | ТМК (ПАО) | 20.4384 | 20.4384 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.17514 | технико-коммерческое предложение | 0.17514 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1156 | Уралпромстрой (ООО) | 0.13873 | 0.13873 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.6313 | технико-коммерческое предложение | 3.6313 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5049 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 4.2059 | 4.2059 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п." в рамках реализации инвестицинного проекта L_505-ХТС-2тп. | АО РГС | 28.7665 | сводный сметный расчет | 28.7665 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | УМР (ООО) | 28.7665 | нд | нд | нд | 28.7665 | УМР (ООО) | 34.5198 | 34.5198 | 32514603284 | b2b-center.ru | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-04 | №350 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 8.941 | технико-коммерческое предложение | 8.941 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.287 | ТМК (ПАО) | 7.287 | 7.287 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.0395 | технико-коммерческое предложение | 2.0395 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9502 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.3402 | 2.3402 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м" в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХТСКх-69тп. | АО РГС | 36.2342 | сводный сметный расчет | 36.2342 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ГарантСтрой (ООО) | 36.2342 | нд | нд | 36.2342 | 36.2342 | ГарантСтрой (ООО) | 43.481 | 43.481 | 32514604896 | b2b-center.ru | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-29 | РГС-540/ОК (22126013-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-05-06 | 2025-06-18 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.8117 | технико-коммерческое предложение | 2.6876 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ООО СТК-Сибирь | 1.2676 | нд | нд | 1.2676 | 1.2676 | ООО СТК-Сибирь | 1.5211 | 1.5211 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 16.5839 | технико-коммерческое предложение | 16.5865 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5325 | ТМК (ПАО) | 13.5325 | 13.5325 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6806 | технико-коммерческое предложение | 5.6806 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.39 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 6.4681 | 6.4681 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 0.68276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №105/ХТС-24 от 17.06.2024
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 3.5638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №62/ХТС-24 от 14.05.2024
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 1.7204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №36/ХТС-24 от 29.03.2024
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.5973 | 46.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-06-30 | нд | №28/ХТС-24 от 23.04.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | АО РГС | 34.6313 | сводный сметный расчет | 34.6036 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 34.6036 | нд | нд | 34.6036 | 34.6036 | ГарантСтрой (ООО) | 41.5243 | 41.5243 | 32514751335 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ДВ АДВАНС (ООО) | 34.6 | нд | нд | 34.6
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 56.1664 | технико-коммерческое предложение | 56.1664 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2425 | Уралпромстрой (ООО) | 37.491 | 37.491 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 13.2316 | технико-коммерческое предложение | 12.8924 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0739 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 21.6886 | 21.6886 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6209 | технико-коммерческое предложение | 5.6212 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5658 | ТМК (ПАО) | 5.4789 | 5.4789 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г. Хабаровска» в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12 .19 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г. Хабаровска» в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-17тп | АО ДГК | 2.6495 | сметный расчет | 2.6495 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | Землеустройство-ДВ (ООО) | 2.0982 | нд | нд | 2.0982 | 2.0982 | Землеустройство-ДВ (ООО) | 2.2031 | 2.2031 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-04 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦПРОЕКТ-ДВ (ООО) | 2.6495 | нд |  | 2.6495
[24 empty] | КОНТЭМ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2.3316 | нд |  | 2.3316
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 339.8964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 760.732 | 507.5611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | нд | нд | нд | 20.1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 285.6766 | 130.6845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОКТАГОН (ООО) | 268.1416 | 128.9222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-11-30 | нд | № 41/АТ1-24 от 27.06.2024
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Градирни БГ-2600 № 2 для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-9, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 20.1077 | сметный расчет | 20.1077 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 8 | 8 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 16.7 | нд | нд | 16.7 | 16.7 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 17.535 | 1.7623 | 32514917836 | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 2025-11-05 | 2026-07-02 | нд | нд
[24 empty] | ИРВИК (ООО) | 14.9999 | нд |  | 14.9999
[24 empty] | ОКТАГОН (ООО) | 20 | нд |  | 20
[24 empty] | КСП (ООО) | 12.554 | нд |  | 12.554
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 14.8797 | нд |  | 14.8797
[24 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 17.123 | нд |  | 17.123
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | 20.1077 | Участник 5 (ООО) |  | 20.1077
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 19.3 | нд |  | 19.3
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2941 | 35.8316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 47.2941 | 29.873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-11-30 | нд | №78/ХТ2-24 от 19.12.2024
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 3.9573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №598/ХГ-21 от 15.09.2021
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 2.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №610/ХГ-20 от 13.10.2020 №61/ХТ2-23 от 28.12.2023
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 69.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223.8265 | 177.4087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21.000 Строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы №2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б,от ТК9-14 до ТК "пр.Мира,29 в г.Комсомольске-на-Амуре F_505-ХТСКх-12 | АО РГС | 69.042 | сводный сметный расчет | 67.7246 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | КрепСтрой (ООО) | 67.7246 | нд | нд | 67.7246 | 67.7246 | КрепСтрой (ООО) | 81.2695 | 81.2695 | 32514453485 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-29 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 65.6929 | нд |  | 65.6929
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РЕМЖИЛСЕРВИС (ООО) | 104.054 | 59.7605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2025-11-30 | нд | №102/КТС-24 от 29.07.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Стенюшин Н.С. | 38.146 | 36.1246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-02 | 2025-12-31 | нд | №71/КТС-24 от 02.07.2024
[14 empty] | прочие | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 0.357 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2025-12-31 | нд | №95/КТС-24 от 19.07.2024
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 0 | нд | нд | нд | 250.7468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 203.9347 | 163.6364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автострой (ООО) | 0 | 10.832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №42/ХТ1-23 от 29.05.2023
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта : "Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м (H_505-ХТСКх-45) в г. Хабаровск | АО ДГК | 2.9698 | сводный сметный расчет | 2.9698 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | АМА (ООО) | 2.2058 | нд | нд | нд | 2.2058 | АМА (ООО) | 2.647 | 2.647 | 32514981183 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-30 | №845 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-10-31 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции кровли Главного корпуса Комсомольской ТЭЦ-3 (турбинное отделение (6220 м2), котельное отделение (5040 м2)) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-10, в г. Комсомольск-на Амуре | АО РГС | 38.5 | сводный сметный расчет | 38.5 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | Парус (ООО) | 38.4923 | нд | нд | 38.4923 | 38.4923 | Парус (ООО) | 46.1908 | 46.1908 | 32514576105 | b2b-center.ru | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-23 | РГС-525/ОК (22130002-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2025-11-30 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.100.001 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта: "Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 (F_505-ХТСКх-8) в г. Хабаровск | АО ДГК | 58.3143 | сводный сметный расчет | 58.3143 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 49.0938 | нд | нд | 49.0938 | 49.0938 | ХРМК (АО) | 58.9125 | 7.7822 | нд | нд | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-11-30 | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.23 Выполнение строительно-монтажных работ по устройству очистных сооружений, включая поставку оборудования и пусконаладочные работы на объекте: "Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1", в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3 г. Хабаровск (ППН М01ХБ1-217) | АО РГС | 70.7418 | технико-коммерческое предложение | 70.7418 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32515246517 | b2b-center.ru | 2025-10-01 | 2025-09-26 | 2025-11-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-15
2004-02-01 | [13 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.35.120 Оказание услуг по разработке проекта межевания территории по адресу: г. Хабаровск, Пионерская - ул. Бийская, земельный участок с кадастровым номером 27:23:0050703:6 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 0.4 | сметный расчет | 0.4 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ТЕКТОНИКА (ООО) | 0.3995 | нд | нд | 0.3995 | 0.3995 | ТЕКТОНИКА (ООО) | 0.3995 | 0.3995 | нд | нд | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | нд | нд
2004-02-01 | [23 empty] | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 0.3996 | нд |  | 0.3996
2004-02-01 | [23 empty] | Яшкевич Сергей Владимирович (ИП) | 0.3998 | нд |  | 0.3998
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.50.000 "Передача в собственность Результата работ по реконструкции оборудования ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а, территория Хабаровской ТЭЦ-1, выполненной ранее в рамках исполнения договора генерального подряда от «31» декабря 2021 г. № 1510-31-2021, заключенного между ПАО "РусГидро" и Генеральным подрядчиком в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной структурой», в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-18, г. Хабаровск | АО ДГК | 79.8208 | сводный сметный расчет | 79.8208 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РУСГИДРО (ПАО) | 79.8208 | нд | нд | нд | 79.8208 | РУСГИДРО (ПАО) | 95.785 | 95.785 | нд | нд | 2025-10-30 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-16 | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 13.3794 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3606.9726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13588.7233 | 8591.9363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 54.3245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 658.5599 | 551.2246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 63.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №19/НТ-23 от 09.06.2023
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 395.6339 | 349.2796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2026-02-28 | нд | №55/ХТ3-24 от 06.05.2024
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 76.0107 | 30.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-05 | 2025-10-31 | нд | №41/ХТ3-23 от 02.05.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК)» в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-38, г.Хабаровск | АО ДГК | 0.60815 | сметный расчет | 0.60815 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.60815 | нд | нд | 0.60815 | 0.60815 | ХЭТК (АО) | 0.72978 | 0.72978 | нд | нд | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-30 | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-162), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 13.446 | сводный сметный расчет | 13.446 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 4 | 4 | СТЭП (ООО) | 11.2 | нд | нд | 11.2 | 11.2 | СТЭП (ООО) | 13.44 | 13.44 | 32514580736 | b2b-center.ru | 2025-03-18 | 2025-03-05 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | СВК-ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 12.9754 | нд |  | 12.9754
[24 empty] | ДЭМ (ООО) | 11.27 | нд |  | 11.27
[24 empty] | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 13.43 | нд |  | 13.43
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.11 Выполнение работ по модернизации рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегата № 7 (замена кубов ВЗП) Хабаровская ТЭЦ-1 | АО ДГК | 3.4201 | сводный сметный расчет | 3.4201 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.4201 | нд | нд | 3.4201 | 3.4201 | ХРМК (АО) | 4.1041 | 4.1041 | нд | нд | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-03 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-05-10 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка металлопроката черного и нержавеющего (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.42883 | технико-коммерческое предложение | 0.42883 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31422 | ДМК - Снаб (ООО) | 0.37707 | 0.37707 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-25 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2024-12-26 | 2025-05-10 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей энергетических котлов для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 8.064 | технико-коммерческое предложение | 8.064 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 8.064 | нд | нд | нд | 8.064 | ХРМК (АО) | 9.6768 | 9.6768 | нд | нд | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-10 | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 2025-01-21 | 2025-05-10 | нд | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Декабрь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по установке телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-163) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 26.3852 | сводный сметный расчет | 26.3852 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 26.3852 | нд | нд | 26.3852 | 26.3852 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 31.6623 | 31.6623 | 32413876231 | b2b-center.ru | 2024-08-30 | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-09-23 | 22129001-ВП | 2024-10-13 | 2024-10-04 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 0 | 6.4134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-05 | 2025-09-30 | нд | №112/СГТ-23 от 05.07.2023
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 124.6644 | 38.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №181/СГТ-23 от 22.12.2023
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13.28. Поставка компрессорной установки управляющего воздуха системы золоудаления котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (Р_505-ТЭЦСов.Гавань-27) | АО ДГК | 1.9723 | технико-коммерческое предложение | 1.9723 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный участник | 2 | 2 | ЧКЗ-ДВ (ООО) | 1.8841 | нд | нд | 1.8841 | 1.8841 | ЧКЗ-ДВ (ООО) | 2.2609 | 2.2609 | нд | b2b-center.ru | 2025-08-11 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 2025-07-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-22 | 22232005-ВП | 2025-08-11 | 2025-07-30 | 2025-09-11 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | САМУР (ООО) | 1.54 | САМУР (ООО) |  | 1.54
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8912 | 43.8912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 43.8912 | 43.8912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-26 | 2025-08-25 | нд | №146/СГТ-24 от 26.11.2024
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 10.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 465.0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 576.7583 | 584.8219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 68.5824 | 64.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2026-01-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 13.6149 | сводный сметный расчет | 13.6149 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 14.9328 | КрепСтрой (ООО) | 17.9193 | 17.9193 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 4.8561 | технико-коммерческое предложение | 4.8561 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6052 | ТМК (ПАО) | 5.5263 | 5.5263 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №15 в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-ХТСКх-9-41 | АО ДГК | 22.162 | сводный сметный расчет | 22.1611 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | МАСШТАБ (ООО) | 20.8314 | нд | нд | 20.8314 | 20.8314 | МАСШТАБ (ООО) | 24.9977 | 24.9977 | 32514427735 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-05-10 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | Парус (ООО) | 22.1611 | нд |  | 22.1611
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 3.6508 | технико-коммерческое предложение | 3.6508 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5534 | Уралпромстрой (ООО) | 3.0641 | 3.0641 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.0274 | технико-коммерческое предложение | 1.0782 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5479 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.8575 | 1.8575 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.110 Поставка матов прошивных для Комсомольских тепловых сетей, г. Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.16667 | технико-коммерческое предложение | 0.076859 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в эл.форме (МСП) | 8 | 8 | ЦКП ЕВРАЗИЯ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.050531 | ЦКП ЕВРАЗИЯ (ООО) | 0.060637 | 0.060637 | 32514751406 | b2b-center.ru | 2025-05-19 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-01 | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-09-30 | нд | нд
[24 empty] | БРОЗЭКС СИБИРЬ (ООО) | нд | БРОЗЭКС СИБИРЬ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ГК ТЕПЛОКОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЗАВА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СНАБЖЕНИЕ ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРОВЕНЬ (ООО) | нд | УРОВЕНЬ (ООО) |  | нд
[24 empty] | УРАЛСТРОЙГРУП (ООО) | нд | УРАЛСТРОЙГРУП (ООО) |  | нд
[24 empty] | Строй Дивиденд (ООО) | нд | Строй Дивиденд (ООО) |  | нд
[15 empty] | ОКПД2 26.51.65 "Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха(Якутия)" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.15386 | технико-коммерческое предложение | 0.15386 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14706 | ИЦС (ООО) | 0.17647 | 0.17647 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-13 | 2024-11-05 | 2025-01-10 | 2024-11-05 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.085008 | технико-коммерческое предложение | 0.085008 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.0714 | ХЗТИ (ООО) | 0.08568 | 0.08568 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 17.886 | сводный сметный расчет | 17.886 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 15.1848 | Энерго-Сеть (ООО) | 18.2217 | 18.2217 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.47333 | технико-коммерческое предложение | 0.47333 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | СТК Сибирь (ООО) | 0.29584 | нд | нд | нд | 0.29584 | СТК Сибирь (ООО) | 0.355 | 0.355 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 2027-05-15 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 15.1231 | технико-коммерческое предложение | 15.1231 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3371 | ТМК (ПАО) | 17.2046 | 17.2046 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.011051 | технико-коммерческое предложение | 0.011051 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081667 | Уралпромстрой (ООО) | 0.0098 | 0.0098 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.5721 | технико-коммерческое предложение | 1.5721 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0486 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.2583 | 1.2583 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 2.4501 | технико-коммерческое предложение | 2.4501 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.0579 | ХЗТИ (ООО) | 2.4694 | 2.4694 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 11.9031 | сводный сметный расчет | 11.9031 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 10.5848 | КрепСтрой (ООО) | 12.7018 | 12.7018 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 3.6073 | технико-коммерческое предложение | 3.6073 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4213 | ТМК (ПАО) | 4.1056 | 4.1056 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.084584 | технико-коммерческое предложение | 0.084584 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058373 | Уралпромстрой (ООО) | 0.070048 | 0.070048 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.549 | технико-коммерческое предложение | 1.549 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2176 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.4611 | 1.4611 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД 2: 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия | АО ДГК | 0.053063 | технико-коммерческое предложение | 0.053063 | Аукцион в эл.форме | Аукцион в эл.форме | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038363 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.046035 | 0.046035 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-15 | 2024-12-09 | 2025-01-01 | 2024-12-09 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.653 | сводный сметный расчет | 3.653 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.1005 | Энерго-Сеть (ООО) | 3.7206 | 3.7206 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.3084 | технико-коммерческое предложение | 2.3084 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8815 | ТМК (ПАО) | 1.8815 | 1.8815 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) | АО ДГК | 0.45646 | технико-коммерческое предложение | 0.45646 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.38339 | ХЗТИ (ООО) | 0.46007 | 0.46007 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.324 | сводный сметный расчет | 2.324 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.973 | Энерго-Сеть (ООО) | 2.3675 | 2.3675 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 2.1736 | технико-коммерческое предложение | 2.1736 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0601 | ТМК (ПАО) | 2.4721 | 2.4721 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) | АО ДГК | 0.31866 | технико-коммерческое предложение | 0.31866 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.26765 | ХЗТИ (ООО) | 0.32118 | 0.32118 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-18. |  | 11.6831 | сводный сметный расчет | 11.6831 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТЭМ (ООО) | 11.6831 | нд | нд | нд | 11.6831 | ТЭМ (ООО) | 14.0197 | 14.0197 | 32514892106 | b2b-center.ru | 2025-06-18 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-27 | №754 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 2025-07-17 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 6.1523 | технико-коммерческое предложение | 6.1517 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9538 | ТМК (ПАО) | 4.9538 | 4.9538 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 9.9788 | технико-коммерческое предложение | 9.9788 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6852 | Уралпромстрой (ООО) | 9.2223 | 9.2223 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.1858 | технико-коммерческое предложение | 3.1858 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8755 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 11.8506 | 11.8506 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №19 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-21. | АО ДГК | 15.3379 | сводный сметный расчет | 15.3379 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 15.3379 | нд | нд | 15.3379 | 15.3379 | АЛЬКАД (ООО) | 18.4055 | 18.4055 | 32514492940 | b2b-center.ru | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-06 | №163 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-05-06 | 2025-03-24 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 1.2557 | технико-коммерческое предложение | 1.2557 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0234 | ТМК (ПАО) | 1.0234 | 1.0234 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 7.6499 | технико-коммерческое предложение | 7.6499 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2109 | Уралпромстрой (ООО) | 6.2531 | 6.2531 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.4933 | технико-коммерческое предложение | 4.4933 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1566 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 8.5879 | 8.5879 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-23. | АО РГС | 35.973 | сводный сметный расчет | 35.973 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 1 | 1 | СУ - 277 (ООО) | 35.963 | нд | нд | 35.963 | 35.963 | СУ - 277 (ООО) | 43.1556 | 43.1556 | 32514482749 | b2b-center.ru | 2025-02-21 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-21 | РГС-497/ОК МСП/22126002-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-ВП | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 22.8459 | технико-коммерческое предложение | 22.8459 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4595 | ТМК (ПАО) | 18.4595 | 18.4595 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6312 | технико-коммерческое предложение | 2.6312 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6734 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 3.208 | 3.208 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-24. | АО ДГК | 20.8959 | сводный сметный расчет | 20.8959 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СУ - 277 (ООО) | 20.8259 | нд | нд | 20.8259 | 20.8259 | СУ - 277 (ООО) | 24.9911 | 24.9911 | 32514538132 | b2b-center.ru | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-04-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-02 | 22126003-ВП | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2025-04-18 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | БЛАГОСТРОЙ (ООО) | 20.8359 | БЛАГОСТРОЙ (ООО) |  | 20.8359
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 17.7891 | технико-коммерческое предложение | 17.7891 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3736 | ТМК (ПАО) | 14.3736 | 14.3736 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.773 | технико-коммерческое предложение | 2.773 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6734 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 3.208 | 3.208 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-25. | АО ДГК | 9.8803 | сводный сметный расчет | 8.8166 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ТЭМ (ООО) | 9.732 | нд | нд | 9.732 | 9.732 | ТЭМ (ООО) | 11.6785 | 11.6785 | 32514493237 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 9.3862 | нд |  | 9.3862
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 7.3794 | технико-коммерческое предложение | 7.3794 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0301 | ТМК (ПАО) | 5.0301 | 5.0301 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.7 | технико-коммерческое предложение | 0.7 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2766 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.5319 | 1.5319 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №31 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-26. | АО РГС | 54.4788 | сводный сметный расчет | 54.4788 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТЭМ (ООО) | 54.2064 | нд | нд | нд | 54.2064 | ТЭМ (ООО) | 65.0477 | 65.0477 | 32514601355 | b2b-center.ru | 2025-03-15 | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-29 | РГС-541/ОК (22126005-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 23.748 | технико-коммерческое предложение | 23.748 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1884 | ТМК (ПАО) | 19.1884 | 19.1884 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.6521 | технико-коммерческое предложение | 1.6533 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94353 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.1322 | 1.1322 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.034937 | технико-коммерческое предложение | 0.034937 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02312 | Уралпромстрой (ООО) | 0.027744 | 0.027744 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №14 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-27. | АО ДГК | 4.3859 | сводный сметный расчет | 4.3859 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АЛЬКАД (ООО) | 4.3859 | нд | нд | 4.3859 | 4.3859 | АЛЬКАД (ООО) | 5.263 | 5.263 | 32514487363 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-03-28 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 4.2543 | нд |  | 4.2543
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.13 Поставка задвижек и кранов шаровых для СП АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия) и ЕАО | АО РГС | 2.2388 | технико-коммерческое предложение | 2.2418 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.48186 | нд | нд | нд | 0.48186 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.57823 | 0.57823 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.5627 | технико-коммерческое предложение | 2.5627 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0886 | ТМК (ПАО) | 2.0886 | 2.0886 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.14069 | технико-коммерческое предложение | 0.14069 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0961 | Уралпромстрой (ООО) | 0.11532 | 0.11532 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.4128 | технико-коммерческое предложение | 1.4128 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2372 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.4847 | 1.4847 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-28. | АО ДГК | 27.5486 | сводный сметный расчет | 26.902 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 26.902 | нд | нд | 26.902 | 26.902 | ГарантСтрой (ООО) | 32.2824 | 32.2824 | 32514508068 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-19 | 22126008-ВП | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 25.8259 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 25.8259
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.13 Поставка задвижек и кранов шаровых для СП АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия) и ЕАО | АО РГС | 2.5026 | технико-коммерческое предложение | 2.3452 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.48186 | нд | нд | нд | 0.48186 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.57823 | 0.57823 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 8.0333 | технико-коммерческое предложение | 8.0333 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в эл.форме | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9032 | Уралпромстрой (ООО) | 9.4839 | 9.4839 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.24764 | технико-коммерческое предложение | 0.24764 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48883 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 0.5866 | 0.5866 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кирсан Капитал (ООО) | 0 | 1.834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №319/81-24 от 18.03.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 2.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №58/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 2.9154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №60/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 (II этап) г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-36. | АО ДГК | 30.0602 | сводный сметный расчет | 30.0602 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 2 | 2 | ХЭСК (ООО) | 30.0602 | нд | нд | 30.0602 | 30.0602 | ХЭСК (ООО) | 36.0722 | 36.0722 | 32514508593 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-31 | 310 | 2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 28.8578 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 28.8578
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 11.5584 | технико-коммерческое предложение | 11.5584 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3392 | ТМК (ПАО) | 9.3392 | 9.3392 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.1665 | технико-коммерческое предложение | 2.1666 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7842 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.1411 | 2.1411 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 1.3105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №29/ХТС-24 от 15.03.2024
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 3.1291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/ХТС-24 от 02.05.2024
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3087.6082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12309.5139 | 7411.9986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПАРУС (ООО) | 0 | 1.5651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №56/КТ3-24 от 29.07.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 94.97 | 21.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-01 | 2025-12-31 | нд | № 86/КТ2-24 от 03.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1 (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-27), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 31.89 | сводный сметный расчет | 31.89 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 28.8984 | нд | нд | 28.8984 | 28.8984 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 34.6781 | 34.6781 | 32514547942 | b2b-center.ru | 2025-03-05 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22129002-ВП | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 50.724 | 17.303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-11 | 2025-06-30 | нд | № 66/НТ-24 от 11.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 47.7789 | 10.6213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-11-30 | нд | № 141/ХТ1-24 от 10.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-3 (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) в рамках инвестиционного проекта H_505-ХГ-81, г. Хабаровск | АО ДГК | 85.2183 | сводный сметный расчет | 312.8957 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 3 | 3 | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 281.6 | нд | 1 | 256 | 256 | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 307.2 | 131.305 | 32414217183 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-01-30 | 2025-06-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2024-12-29 | 2025-06-23 | 2027-12-31 | проведение закупки приостановлено, по причине жалобы в УФАС | нд
[24 empty] | ДСЦБИ "МАСКОМ" (ООО) | 312.8947 | нд |  | 312.8947
[24 empty] | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 276.7237 | нд |  | 268
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВИСИЭС ГИДРО | 4.2647 | 4.2647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-05-13 | нд | нд | №401/ХГ-22 от 13.05.2022
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации вагонных весов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-190), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 1.3292 | сводный сметный расчет | 1.6583 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ИЦ АСИ (ООО) | 1.6583 | нд | нд | нд | 1.6583 | ИЦ АСИ (ООО) | 1.99 | 1.99 | 32514970988 | b2b-center.ru | 2025-08-04 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 5.13.1.1. | ЕИО | 2025-07-30 | №5100 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации склада ГСМ на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ2-2), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 34.4729 | сводный сметный расчет | 34.4729 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ПТО (ООО) | 34.4696 | нд | нд | нд | 34.4696 | ПТО (ООО) | 41.3636 | 41.3636 | 32514629044 | b2b-center.ru | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-05 | №444 | 2025-05-25 | 2025-05-22 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12. Выполнение проектных работ по модернизации АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 в рамках выполнения инвестиционного проекта (N_505-ХГ-194) | АО ДГК | 12.9904 | сметный расчет | 12.9904 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РГЦР (ООО) | 13.4503 | нд | нд | 13.4503 | 13.4503 | РГЦР (ООО) | 16.1404 | 8.952 | нд | нд | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-09 |  | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению золошлакопроводов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-200), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 356.5004 | сводный сметный расчет | 356.4698 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 356.4342 | нд | нд | нд | 356.4342 | КрепСтрой (ООО) | 427.721 | 1.5 | 32514798515 | b2b-center.ru | 2025-06-04 | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-28 | РГС-589/ОК (ГКПЗ №22129003-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 2025-06-23 | 2027-12-30 | нд | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы узлов учёта сброса сточных вод Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-201), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 8.94 | сводный сметный расчет | 8.94 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 8.9316 | нд | нд | 8.9316 | 8.9316 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 10.7179 | 10.7179 | 32514498957 | b2b-center.ru | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-20 | №266 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ работ в рамках инвестиционного проекта: "Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 (H_505-ХТСКх-35) пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край | АО ДГК | 8.8644 | сводный сметный расчет | 34.7086 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ПКФ АГиДА (ООО) | 34.7086 | нд | нд | нд | 34.7086 | ПКФ АГиДА (ООО) | 41.6503 | 18.7496 | 32515062287 | b2b-center.ru | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 2026-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ДВЭМК (ООО) | 34.7086 | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл (ООО) | 34.0004 | 16.921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-09 | 2025-06-18 | нд | №1351/24-24 от 09.12.2024
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение работ по установке приборов учета в контрольных точках на узлах тепломагистралей с применением беспроводных систем связи для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 13.6202 | сводный сметный расчет | 13.6202 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 13.6202 | нд | нд | нд | 13.6202 | Теплотехническая компания (ООО) | 16.3442 | 16.3442 | 32514765462 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-19 | №571 | 2025-06-08 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Техническое перевооружение системы контроля параметров тепловой энергии на повысительных насосных станциях для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 14.068 | сводный сметный расчет | 14.068 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТД ИГНИФЛЮИД (ООО) | 14.068 | нд | нд | нд | 14.068 | ТД ИГНИФЛЮИД (ООО) | 16.8816 | 16.8816 | 32514771047 | b2b-center.ru | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-27 | №921 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-06-25 | 2025-09-12 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Компания ИНЖЭНЭТ | 4.8794 | 4.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | №934/12-22 от 29.06.2022
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 2.0924 | 0.9802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-08-31 | нд | №23/КТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электроавтоматика ДВ (ООО) | 9.909 | 9.909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-08 | 2024-10-05 | нд | №589/81-24 от 08.05.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение монтажных работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования Комсомольской ТЭЦ-3 с заменой масляных выключателей (выключатель 110 кВ ВЛ С-117 ячейка 7 (1 шт)) на элегазовые в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-1, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 0.70358 | сводный сметный расчет | 0.70358 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.70358 | нд | нд | 0.70358 | 0.70358 | ХРМК (АО) | 0.84429 | 0.84429 | нд | нд | 2025-05-19 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-05-19 | 2025-03-08 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.905 Выполнение работ по замене циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-2) с вращающейся сеткой на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-24) | АО ДГК | 14.9056 | сводный сметный расчет | 14.9056 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 14.9056 | нд | нд | 14.9056 | 14.9056 | ХРМК (АО) | 17.8867 | 17.8867 | нд | нд | 2024-12-31 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-16 | 2024-09-26 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.29.12.110 Поставка водоочистной машины для реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-24 для СП Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 16.4 | технико-коммерческое предложение | 16.4 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 16.4 | нд | нд | 16.4 | 16.4 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 19.68 | 19.68 | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-02-17 | №1001 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 51.7744 | 21.8185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2025-09-30 | нд | №158/СГТ-24 от 17.12.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД2 35.12.10.120 Оказание услуг по технологическому присоединению электрооборудования насосной станции ЦТП-8, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1) | АО ДГК | 1.5363 | технико-коммерческое предложение | 1.5363 | ЕП | Единственный участник | 1 | 1 | РЭС (ООО) | 1.5363 | нд | нд | 1.5363 | 1.5363 | РЭС (ООО) | 1.8435 | 1.8435 | нд | нд | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопрокидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СОЭЗ | 23.5982 | 23.5982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2025-04-01 | нд | №47/АТ1-23 от 10.11.2023
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.111 Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов (max. нагрузкой 60 тн, длиной платформы 12м, цена деления 20кг, 1шт) для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-11, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.2968 | сводный сметный расчет | 3.9751 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 3.7333 | нд | нд | нд | 3.7333 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 4.48 | 4.48 | 32514619242 | b2b-center.ru | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-04-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-16 | 22130004-ВП | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-10-05 | нд | нд
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.112 Установка железнодорожных весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50 кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-12, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.6338 | сводный сметный расчет | 8.8167 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ПРОМВЕСОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 8.75 | нд |  | 8.75 | 8.75 | ПРОМВЕСОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 10.5 | 10.5 | 32514634716 32515136923 | b2b-center.ru | 15.04.2025 25.08.2025 | 20.03.2025 19.08.2025 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-09 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 2025-12-15 | не состоялась, объявлена повторно | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 8.8167 | Участник 2 (ООО) |  | 8.8167
[24 empty] | СМАРТВЕС (ООО) | 8.75 | нд |  | 8.75
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | 8.8167 | Участник 5 (ООО) |  | 8.8167
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 8.8167 | Участник 3 (ООО) |  | 8.8167
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-2) | АО ДГК | 8.9324 | сводный сметный расчет | 8.9324 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 8.9324 | нд | нд | нд | 8.9324 | ХРМК (АО) | 10.7189 | 10.7189 | нд | нд | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-08 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 37.92 | 10.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП2: 71.12.13 Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-1) | АО ДГК | 6.1 | сметный расчет | 6.1 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.749 | нд | нд | 4.749 | 4.749 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.9864 | 4.9864 | 32514427661 | b2b-center.ru | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 2025-03-20 | 2025-07-27 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5.123 | нд |  | 5.123
[24 empty] | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.97 | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 4.97
[24 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.4 | нд |  | 4.4
[24 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.9 | нд |  | 5.9
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 22.08 | 4.887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 41.20.20 Выполнение работ по объекту "Модернизация теплового контура главного корпуса СП НТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) | АО РГС | 87.9423 | сводный сметный расчет | 87.9423 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ЛИАМ ГРУПП (ООО) | 87.9423 | нд | нд | 87.9423 | 87.9423 | ЛИАМ ГРУПП (ООО) | 87.9423 | 87.9423 | 32514828499 | b2b-center.ru | 2025-05-16 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-19 | РГС-604/ОК МСП (22128007-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С117 - (1шт,) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2. г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 18.6628 | сводный сметный расчет | 18.6611 | Закупка у взаимозависимых лиц |  | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 18.6611 | нд | нд | 18.6611 | 18.6611 | ХРМК (АО) | 22.3933 | 22.3933 | нд | нд | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 85.398 | 27.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-02 | 2025-09-30 | нд | № 9/КТ3-24 от 02.02.2024
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектных работ по объекту "модернизации электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.58913 | сметный расчет | 0.58913 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 3 | 3 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.54286 | нд | нд | 0.54286 | 0.54286 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.65143 | 0.65143 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-10 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22130006-ВП | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 2025-04-14 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0.51 | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) |  | 0.51
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 0.499 | ГРАНИТ (ООО) |  | 0.499
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации по объекту: "Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. для Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-6, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 2.5 | сметный расчет | 2.5 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 2.25 | нд | нд | 2.25 | 2.25 | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 2.7 | 2.7 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-15 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-09 | 22130010-ВП | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-08-15 | 2025-06-29 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | ТЭС (ООО) | 1.99 | ТЭС (ООО) |  | 1.99
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Институт Гидропроект (АО) | 73.3104 | 67.2514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-26 | 2025-12-31 | нд | № 743/ХГ-22 от 26.09.2022
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 68.16 | 26.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-07 | 2025-10-31 | нд | №89/ХТ3-24 от 07.06.2024
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.51.66 Выполнение работ по модернизации системы вибромониторинга турбины Т-180/210-130 ст. № 3 с установкой автоматизированной системы неразрушающего контроля вибрации и механических величин (1 система) Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-32, в г. Хабаровск | АО РГС | 28.2086 | сводный сметный расчет | 26.2554 | Конкурс в эл.форме (среди МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 25.5 | нд | нд | нд | 25.5 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 30.6 | 30.6 | 32514655652 | b2b-center.ru | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-21 | 22122006-ВП | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 603.4914 | 505.6391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-02-26 | нд | №56/ХТ3-24 от 23.04.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа котлоагрегата энергоблока ст. №2 СП Хабаровская ТЭЦ-3» в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-45, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.2299 | сметный расчет | 2.2299 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 2.2299 | нд | нд | 2.2299 | 2.2299 | ХЭТК (АО) | 2.6759 | 2.6759 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-5 | АО ДГК | 1.263 | сводный сметный расчет | 1.263 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.156 | нд | нд | 1.156 | 1.156 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.2137 | 1.2137 | нд | b2b-center.ru | 2025-04-17 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-18 | 22125006-ВП | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-05-17 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-3 | АО ДГК | 4.095 | сводный сметный расчет | 4.095 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.0947 | нд | нд | 4.0947 | 4.0947 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.2995 | 4.2995 | 32514503173 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-17 | 22125005-ВП | 2025-04-06 | 2025-03-28 | 2025-05-10 | 2025-03-29 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы управления ПСУ котлоагрегатов №10 на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-5) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.396 | сводный сметный расчет | 4.2641 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | нд | нд | 3.9564 | 3.9564 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | 3.9564 | 32514473720 | b2b-center.ru | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-04-15 | 2025-03-22 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АБВ ГРУПП (ООО) | 4.2641 | нд |  | 4.2641
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования) по замене пассажирского лифта на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-16) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 7.9434 | сводный сметный расчет | 7.9434 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 2 | 2 | ВЕРТИКАЛЬ (ООО) | 6.5736 | нд | нд | 6.5736 | 6.5736 | ВЕРТИКАЛЬ (ООО) | 7.8883 | 7.8883 | 32514751279 | b2b-center.ru | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Амурлифт (ООО) | 6.95 | нд |  | 6.95
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Альтернатива (ООО) | 5.9059 | 5.9059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-04 | 2025-10-30 | нд | №58/НТ-24 от 04.10.2024
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0 | 0.556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/НТ-24 от 16.09.2024
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Микропроцессорные технологии (ООО) | 1.2348 | 1.2348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 2025-12-31 | нд | № 136/СГТ-24 от 31.10.2024
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОРВИЗОР (ООО) | 1.29 | 1.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-02 | 2025-03-30 | нд | № 92/ХТ1-24 от 02.08.2024
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.7065 | 52.1827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-11 | 2025-12-31 | нд | №23/АТ1-24 от 11.04.2024
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | «ОКПД2 71.12.12.190 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Устройство блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.)., в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-7, г. Хабаровск». | АО ДГК | 2.1219 | сметный расчет | 2.1219 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК ХАБАРОВСКАЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (АО) | 0.60293 | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0.72352 | 0.72352 | нд | нд | 2025-05-23 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-12-15 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 12.4642 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-11 | 2025-12-31 | нд | №551/81-23 от 11.04.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-16, в г. Амурске | АО ДГК | 1.2 | сводный сметный расчет | 1.2 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ВИКТОРИЯ (ООО) | 1.18 | нд | нд | нд | 1.18 | ВИКТОРИЯ (ООО) | 1.18 | 1.18 | нд | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель (ИП) | 1.1999 | нд |  | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техпрофит (ООО) | 9.36 | 4.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-12-31 | нд | № 340/81-24 от 20.03.2024
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектных работ по техперевооружению техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду 1200 в количестве 1 система, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске | АО ДГК | 4.0155 | сметный расчет | 4.0155 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 16.9 | нд | нд | 16.9 | 16.9 | ИДЦ (ООО) | 20.28 | 20.28 | 32514751939 | b2b-center.ru | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕСС (ООО) | 19.9 | нд |  | 19.9
[24 empty] | ПСК РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 19.2 | нд |  | 19.2
[24 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 21.12 | нд |  | 21.12
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 18.36 | нд |  | 18.36
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1", в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-17, в г.Амурске | АО ДГК | 0.11197 | сводный сметный расчет | 0.11197 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Виктория (ООО) | 0.036385 | нд | нд | 0.036385 | 0.036385 | Виктория (ООО) | 0.036385 | 0.036385 | нд | нд | 26.06.20255 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 "Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.12326 | технико-коммерческое предложение | 0.12326 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | Прибор ДВ (ООО) | 0.156 | 0.156 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2024-12-18 | 2025-02-16 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации генератора турбины № 4 ( ПТ-60-90/13/12) с заменой газоанализатора чистоты водорода, СП Амурская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-13, в г. Амурске (с поставкой?) | АО ДГК | 0.38 | сводный сметный расчет | 0.45785 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Виктория (ООО) | 0.45785 | нд | нд | 0.45785 | 0.45785 | Виктория (ООО) | 0.45785 | 0.45785 | нд | нд | 2025-08-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | нд | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭнергоТехнологии (ООО) | 191.88 | 156.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-02-15 | нд | № 38/ХТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1117.4587 | 599.9948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №49/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1399.4834 | 443.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №50/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-52) г. Хабаровск | АО ДГК | 1.7121 | сводный сметный расчет | 1332.8081 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1332.8081 | нд | нд | 1332.8081 | 1332.8081 | ХРМК (АО) | 1599.3698 | 1599.3698 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.19.10.000 Выполнение работ по модернизации системы управления электрофильтрами ЭБ-2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52, ППН М02ХБ3-111) | АО РГС | 141.67 | сводный сметный расчет | 141.67 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЭАС (ООО) | 139.8 | нд | нд | 139.8 | 139.8 | ЭАС (ООО) | 167.76 | 167.76 | 32515070449 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-03-05 | нд | нд
[24 empty] | ГК КОНЦЕРН (ООО) | 141.67 | нд |  | 141.67
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52) (КПП НД, пароохладителей и металлоконструкций шатра котлоагрегата) | АО ДГК | 379.3133 | сводный сметный расчет | 379.3133 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 379.3133 | нд | нд | 379.3133 | 379.3133 | ХРМК (АО) | 455.176 | 455.176 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.120 Поставка арматуры трубопроводной для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО РГС | 49.6673 | технико-коммерческое предложение | 49.6673 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-25 | нд | нд | отмена | нд
[14 empty] | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1446.6574 | 160.3922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-24 | 2025-12-31 | нд | №641/81-24 от 24.05.2024
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих и запасных частей энергетических котлов для нужд Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 1334.0725 | технико-коммерческое предложение | 1334.0725 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1334.0725 | нд | нд | 1334.0725 | 1334.0725 | ХРМК (АО) | 1600.8871 | 1600.8871 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-10 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 1346/81-24 от 09.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 1.9087 | технико-коммерческое предложение | 1.9087 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ЗАВОД АТИ (АО) | 1.9087 | нд | нд | 1.9087 | 1.9087 | ЗАВОД АТИ (АО) | 2.2904 | 2.2904 | нд | нд | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4.4.2.3 | ЕИО | 2025-04-23 | №2729 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.66 Поставка преобразователей давления для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.422 | технико-коммерческое предложение | 1.422 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | Прибор ДВ (ООО) | 1.3924 | нд | нд | 1.3924 | 1.3924 | Прибор ДВ (ООО) | 1.6709 | 1.6709 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | 1.403 | нд |  | 1.403
[24 empty] | ЭМИС-ПРИБОР (ООО) | 0.38792 | ЭМИС-ПРИБОР (ООО) |  | 0.38792
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) (дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 1401/81-24 от 16.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 2.8004 | технико-коммерческое предложение | 2.8004 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | Прибор ДВ (ООО) | 2.8004 | нд | нд | 2.8004 | 2.8004 | Прибор ДВ (ООО) | 3.3605 | 3.3605 | нд | нд | 2025-06-30 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4.4.2.3 | ЕИО | 2025-04-23 | №2729 | 2025-06-01 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г.Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 0.60293 | технико-коммерческое предложение | 0.60293 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 4 | 4 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 0.5019 | нд | нд | 0.5019 | 0.5019 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 0.60228 | 0.60228 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 0.58478 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) |  | 0.58478
[24 empty] | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | 0.583 | нд |  | 0.583
[24 empty] | ШАНТОЙСКИЙ ДОМ (ООО) | 0.5388 | нд |  | 0.5388
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.9 Поставка метизной продукции для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.0661 | технико-коммерческое предложение | 1.0661 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 4 | 4 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | 1.0626 | нд | нд | 1.0626 | 1.0626 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | 1.2751 | 1.2751 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-05 | 22216039-ВП | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КР-Капитал (ООО) | 0.88542 | КР-Капитал (ООО) |  | 0.88542
[24 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 1.0627 | АВАНГАРД (ООО) |  | 1.0627
[24 empty] | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) | 0.79161 | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) |  | 0.79161
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.190 Поставка указателей уровня для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 2.2502 | технико-коммерческое предложение | 2.2502 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | РИВАЛКОМ (ООО) | 2.2491 | нд | нд | 2.2491 | 2.2491 | РИВАЛКОМ (ООО) | 2.6989 | 2.6989 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-27 | 22216040-ВП | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО РИЗУР (ООО) | 1.3546 | НПО РИЗУР (ООО) |  | 1.3546
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.20.1 Поставка огнеупорной продукции для нужд АО ДГК в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (дополнительное соглашение к договору поставки 1420/81-24 от 18.12.2024 для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 16.1885 | технико-коммерческое предложение | 16.1885 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 16.1885 | нд | нд | нд | 16.1885 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 16.1885 | 16.1885 | нд | нд | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-04-17 | №2798 | 2025-05-26 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры высокого давления для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 32.9297 | технико-коммерческое предложение | 32.9297 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 32.9297 | нд | нд | нд | 32.9297 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 39.5156 | 39.5156 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-04-30 | №2916 | 2025-06-08 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек стальных для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.8785 | технико-коммерческое предложение | 2.8785 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 5 | 5 | ТД Енисейпром (ООО) | 2.309 | нд | нд | 2.309 | 2.309 | ТД Енисейпром (ООО) | 2.7708 | 2.7708 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 2.6007 | НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) |  | 2.6007
[24 empty] | УАЗ (ООО) | 1.4867 | УАЗ (ООО) |  | 1.4867
[24 empty] | СТК (ООО) | 2.858 | нд |  | 2.858
[24 empty] | ТПК "Иртыш" (ООО) | 2.8695 | ТПК "Иртыш" (ООО) |  | 2.8695
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 0 | 0.63303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №68/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПФ Привод-Сервис (ООО) | 0 | 0.95004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №131/ХТ3-23 от 16.11.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 6.5787 | 3.9812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-01 | 2025-03-01 | нд | №60/ХТ3-23 от 01.06.2023
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭНЕРГОФРОНТ (ООО) | 10.1761 | 10.1761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2025-03-01 | нд | №454/81-23 от 27.03.2023
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ Маском (ООО) | 0 | 0.3436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №54/ХТ2-24 от 10.09.2024
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000. Выполнение работ по объекту "Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта M_505-ХГ-174) | АО ДГК | 6.0392 | сводный сметный расчет | 6.0392 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СУЗМК Энерго (АО) | 22.848 | 22.848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-27 | 2025-12-31 | нд | № 974/81-24 от 27.08.2024
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 44.1924 | 26.4247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 2025-04-30 | нд | №68/НТ-23 от 31.10.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 5.18 | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-25 | 2024-12-31 | нд | №1066/24-24 от 25.09.2024
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 34.8862 | 34.8862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-02 | 2025-07-15 | нд | №166/ХТ3-24 от 02.12.2024
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1241.616 | 302.324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2027-12-31 | нд | №135/ХТ3-23 от 29.11.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.45. Выполнение работ по маркшейдерскому контролю за ведением работ по добыче суглинка в месторождении суглинка, расположенного в районе с. Федоровка для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 | АО ДГК | 0.4185 | сметный расчет | 0.4185 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | отмена | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке проекта производства маркшейдерских работ и плана развития горных работ по месторождению суглинка, расположенного в районе с. Фёдоровка на 2025 год, для реализации инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | АО ДГК | 0.18057 | сметный расчет | 0.18057 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | отмена | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-21, в г. Амурске | АО ДГК | 10.6601 | сводный сметный расчет | 10.6601 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | АМА (ООО) | 10.4433 | нд | нд | нд | 10.4433 | АМА (ООО) | 12.5319 | 12.5319 | 32515050307 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-07 | 22127011-ВП | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-09-25 | 2025-08-19 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение работ по оснащению системой мониторинга аккумуляторной батареи с жидким электролитом (в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-3-57) для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.736 | сводный сметный расчет | 2.736 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 2.736 | нд | нд | нд | 2.736 | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 3.2832 | 3.2832 | нд | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-18 | 22122016-ВП | 2025-09-07 | 2025-09-02 | 2025-10-29 | 2025-09-02 | 2026-01-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске по объектам: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение строительно-монтажных работ по установке систем контроля параметров теплоносителя в узлах тепломагистралей для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-15 | АО ДГК | 2.13 | сводный сметный расчет | 2.13 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 2.13 | нд | нд | 2.13 | 2.13 | Теплотехническая компания (ООО) | 2.556 | 2.556 | 32514771045 | b2b-center.ru | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-26 | 589 | 2025-06-15 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии, теплоносителя для осуществления технического учета параметров тепловой сети на объектах ПНС-172, ПНС-814 для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-15 | АО ДГК | 0.98885 | сводный сметный расчет | 0.98885 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 0.98885 | нд | нд | 0.98885 | 0.98885 | Теплотехническая компания (ООО) | 1.1866 | 1.1866 | 32514765499 | b2b-center.ru | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-23 | 22126020-ВП | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-НТЭЦ-9) | АО ДГК | 1.1008 | сводный сметный расчет | 1.1008 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ДВФ ТЕХНОАВТОМАТ (ООО) | 0.64756 | нд | нд | 0.64756 | 0.64756 | ДВФ ТЕХНОАВТОМАТ (ООО) | 0.77707 | 0.77707 | 32515136898 | b2b-center.ru | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-22 | 965 | 2025-10-12 | 2025-10-03 | 2025-11-27 | 2025-10-04 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по модернизации системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | АО ДГК | 2.7458 | сводный сметный расчет | 2.7458 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 2.6812 | нд | нд | 2.6812 | 2.6812 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 3.2174 | 3.2174 | 32514847617 | b2b-center.ru | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-06 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-05 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 2.7443 | нд |  | 2.7443
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.92.40 Техперевооружение топливоподачи с поставкой барового (пильно-цепного) рыхлительного комплекса совместно с автоматизированным отбором проб угля (включая монтаж оборудования) для нужд Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск в рамках реализации инвестиционного проекта идентификационный номер Р_505-ХТЭЦ-3-59» | АО ДГК | 250 | технико-коммерческое предложение | 250 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТПК БРИК (ООО) | 250 | нд | нд | 250 | 250 | ТПК БРИК (ООО) | 300 | 300 | нд | нд | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5.12.1.1 | ЕИО | 2025-06-10 | Вн-120/150 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизации системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1, в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ2-21, г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 21.9411 | сводный сметный расчет | 21.9411 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | ДЭМ (ООО) | 21.9 | нд | нд | 21.9 | 21.9 | ДЭМ (ООО) | 26.28 | 26.28 | 32514863599 | b2b-center.ru | 2025-06-16 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-23 | 22129012-ВП | 2025-07-13 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | 2025-07-10 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.9 Выполнение работ по техническому перевооружению турбины ПТ-60-90/13 ст. № 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики для Амурской ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта | АО ДГК | 29 | сводный сметный расчет | 29 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 3 | 3 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 28.3873 | нд | нд | 28.3873 | 28.3873 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 34.0648 | 22.3328 | 32514760077 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2026-11-30 | нд | нд
[24 empty] | РЕГСИСТЕМ (ООО) | 28.9948 | нд |  | 28.9948
[24 empty] | ЭМЕРСОФТ СОЛЮШИНС (ООО) | 27.75 | нд |  | 27.75
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 597.2701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 688.5681 | 268.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 425.0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 457.7498 | 43.3662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 5.1611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.40. Выполнение работ по строительству ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 421.7156 | сводный сметный расчет | 421.7156 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 379.6205 | нд | нд | 379.6205 | 379.6205 | ХРМК (АО) | 455.5447 | 36 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-08 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2026-11-30 | нд | нд
[14 empty] | прочие | «ОКПД2 71.12.20.120 Выполнение авторского надзора по объекту «Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188)» | АО ДГК | 0.75511 | сметный расчет | 0.75511 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.75511 | нд | нд | 0.75511 | 0.75511 | ХЭТК (АО) | 0.90613 | 0.90613 | нд | нд | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-11 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.34.120 Выполнение работ по созданию пунктов геодезической разбивочной основы для строительства ЦТП-1 в г.Советская Гавань для нужд ТЭЦ в г.Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 2.5477 | сметный расчет | 2.5477 | Запрос предложений в электронной форме |  | 6 | 6 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | нд | нд | 1.299 | 1.299 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | 1.299 | 32514559433 | b2b-center.ru | 2025-06-02 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-07-21 | 2025-04-17 | 2025-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ХАБКРАЙКАДАСТР (КГБУ) | 1.6667 | нд |  | 1.6667
[24 empty] | МАТЕРИК - ДВ (ООО) | 1.9982 | нд |  | 1.9982
[24 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 2.499 | нд |  | 2.499
[24 empty] | БИССЕКТОР (ООО) | 2.4 | нд |  | 2.4
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 2.15 | нд |  | 2.15
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 172.2517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 230.8184 | 225.4108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | аренда земли, в ГКПЗ не учитывается
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 42.21.13.127 Выполнение работ по объекту "Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. " (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХГ-118) | АО РГС | 133.2617 | сводный сметный расчет | 133.2617 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный участник | 1 | 1 | ПРЕМИУМ СТРОЙ (ООО) | 115.2035 | нд | нд | 115.2035 | 115.2035 | ПРЕМИУМ СТРОЙ (ООО) | 138.2442 | 138.2442 | 32514666851 | b2b-center.ru | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-06-05 | 2025-07-10 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-10 | 5/РЗ | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-06-04 | 2025-08-08 | 2025-11-30 | нд | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КАСКАД (ООО) | 44.4 | 38.9924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-20 | 2025-09-30 | нд | №148/ХГ3-24 от 20.09.2024
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | "ОКДП2: 41.20.20. Выполнение работ по объекту «Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ»(в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) г.Николаевск-на-Амуре" | АО РГС | 34.6348 | сводный сметный расчет | 34.6348 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | НПП ССТ (ООО) | 34.6348 | нд | нд | 34.6348 | 34.6348 | НПП ССТ (ООО) | 41.5618 | 41.5618 | 32514798533 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-18 | 22128008-ВП | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2025-10-31 | нд | нд
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство площадки для хранения металлолома на территории "Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.3552 | сметный расчет | 4.1572 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 3.1 | нд | нд | 3.1 | 3.1 | ИДЦ (ООО) | 3.72 | 3.72 | 32514581250 | b2b-center.ru | 2025-03-10 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-12-06 | нд | нд
[24 empty] | НТО (ООО) | 2.94 | нд |  | 2.94
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 4.1 | нд |  | 4.1
[24 empty] | АЛЬПИК (ООО) | 3.8853 | АЛЬПИК (ООО) |  | 3.8853
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 3.7415 | нд |  | 3.7415
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехСтандарт ООО | 2.8923 | 2.8923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-27 | 2024-09-30 | нд | №39/КТ3-24 от 27.05.2024
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 656.8855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1033.1724 | 616.5819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Октагон | 14.4613 | 2.3647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-13 | 2025-03-01 | нд | №67/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2", (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-18) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 3.025 | сметный расчет | 3 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 2 | 2 | ГРАНИТ (ООО) | 2.4 | нд | нд | 2.4 | 2.4 | ГРАНИТ (ООО) | 2.88 | 2.88 | 32514819652 | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 2025-06-18 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 2.7 | нд |  | 2.7
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-20) | АО ДГК | 5.9895 | сметный расчет | 5.9895 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в эл.форме | 3 | 3 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | нд | нд | 4.595 | 4.595 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | 4.595 | 32514440426 | b2b-center.ru | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ПЭТ (ООО) | 5.4603 | нд |  | 5.4603
[24 empty] | ИК ДВ-ЭНЕРГО (ООО) | 4.9279 | нд |  | 4.9279
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№ 1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (О_505-ТЭЦСов.Гавань-23) | АО ДГК | 3.4759 | сметный расчет | 3.45 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в эл.форме | 3 | 3 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.17 | нд | нд | 3.17 | 3.17 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.804 | 3.804 | 32514469178 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-13 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-11 | 2025-10-07 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 2.988 | нд |  | 2.988
[24 empty] | СИБВТИ (ООО) | 3.45 | СИБВТИ (ООО) |  | 3.45
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.1714 | технико-коммерческое предложение | 0.1714 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14333 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.17199 | 0.17199 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.99.39.190 Поставка универсального гидродинамического высоконапорного водоструйного оборудования для промывки трубопроводов для нужд СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" в Хабаровском крае в рамках инвестпроекта № N_505-ХТЭЦ2-34-3 | АО ДГК | 0.2333 | технико-коммерческое предложение | 0.2333 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-11-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-04 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.15 Приобретение оборудования информационных технологий (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.50139 | технико-коммерческое предложение | 0.50139 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49875 | Технотрейд (ООО) | 0.5985 | 0.5985 | 32515070875 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНО-ДИДЖИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Акцент (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.62213 | технико-коммерческое предложение | 0.46459 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.44615 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.53537 | 0.53537 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | нд | 2025-10-19 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.1648 | технико-коммерческое предложение | 0.1648 | Упрощенная закупка (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.16374 | ЛОИП (АО) | нд | 0.16374 | 0.16374 | ЛОИП (АО) | 0.19649 | 0.19649 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-18 | 22216046-ВП | 2025-08-07 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 1.6089 | технико-коммерческое предложение | 1.6089 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2394 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.4873 | 1.4873 | 32414236283 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 2025-12-10 | 2025-01-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.17708 | технико-коммерческое предложение | 0.17708 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.21274 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.25528 | 0.25528 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | нд | 2025-10-19 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.96425 | технико-коммерческое предложение | 0.96425 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 1.2837 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 1.5404 | 1.5404 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | нд | 2025-10-19 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.31106 | технико-коммерческое предложение | 0.31106 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.4175 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.501 | 0.501 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | нд | 2025-10-19 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 4.2 | технико-коммерческое предложение | 4.2 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 5.04 | 5.04 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 29.6769 | технико-коммерческое предложение | 29.6769 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в эл.форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 29.5285 | ФПК-МСК (ООО) | 35.4342 | 35.4342 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.4542 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.23751 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.28502 | 0.28502 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | нд | 2025-10-19 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.83899 | технико-коммерческое предложение | 0.83899 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63083 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.757 | 0.757 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.59631 | технико-коммерческое предложение | 0.59631 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1649 | технико-коммерческое предложение | 0.1649 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1649 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.19788 | 0.19788 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 5.0049 | технико-коммерческое предложение | 5.0049 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.5105 | технико-коммерческое предложение | 6.5105 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессора для нужд СП Комсомольские тепловые сети, г. Комсомольск-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-34-54 | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.407 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.2483 | нд | нд | 1.2483 | 1.2483 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.498 | 1.498 | 32514483418 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 1.407 | Участник 3 (ООО) |  | 1.407
[24 empty] | ПРОМИНДУСТРИЯ (ООО) | 1.3519 | нд |  | 1.3519
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | 1.407 | Участник 4 (ООО) |  | 1.407
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.29.70.110 Поставка сварочного агрегата для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-34-17) в Хабаровском крае») | АО ДГК | 2.3 | технико-коммерческое предложение | 2.68 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32515180480 | b2b-center.ru | 2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-10 | нд | нд | не состоялась, будет объявлено повторно | нд
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.40. Поставка оборудования видеоконференцсвязи для АО "ДГК" в Хабаровском крае (N_505-ХТС-34-21) | АО РГС | 18.1254 | технико-коммерческое предложение | 18.1254 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) Битроникс (ООО) | 19,520 19,520 | нд | нд | 19,324 19,520 | 19.3244 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 23.1893 | 23.1893 | 32514932607 | b2b-center.ru | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | нд | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2 26.20.15.150 Поставка офисной техники для персонала Исполнительного аппарата АО "ДГК" в Хабаровске | АО РГС | 2.8863 | технико-коммерческое предложение | 2.8863 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЭТП | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 2.8711 | нд | нд | 2.8711 | 2.8711 | Технотрейд (ООО) | 3.4453 | 3.4453 | нд | b2b-center.ru | 2025-09-02 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-22 | 23207026-ВП | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 18.5687 | технико-коммерческое предложение | 18.5687 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка телекоммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов для телекоммуникационного оборудования АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.9558 | технико-коммерческое предложение | 1.9558 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.9247 | Серверные системы (ООО) | 2.3096 | 2.3096 | 32514655651 | b2b-center.ru | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.29 Поставка самосвала для ТЭЦ в г. Советская Гавань (реализация проекта O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26) г. Советская Гавань | АО ДГК | 7.091 | технико-коммерческое предложение | 6.821 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 4 | 4 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 6.8196 | нд | 1 | 6.6832 | 6.6832 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 8.0198 | 8.0198 | 32515184409 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 2025-10-21 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АВТОМИР (ООО) | 6.8196 | нд |  | 6.7855
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 6.8196 | Участник 1 (ООО) |  | 6.8196
[24 empty] | МИНСКИЕ ТРАКТОРА (ООО) | 6.8196 | нд |  | 6.7173
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.57296 | технико-коммерческое предложение | 0.57296 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57296 | АТ-707 (ООО) | 0.68755 | 0.68755 | 32414216940 | b2b-center.ru | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-03-18 | нд | нд
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.5053 | технико-коммерческое предложение | 0.5053 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5053 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.60636 | 0.60636 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.9297 | технико-коммерческое предложение | 0.9297 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9297 | АТ-707 (ООО) | 1.1156 | 1.1156 | 32414216940 | b2b-center.ru | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-03-18 | нд | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.63 | технико-коммерческое предложение | 0.59896 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.756 | 0.756 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.10918 | технико-коммерческое предложение | 0.10918 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10918 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.13102 | 0.13102 | 32414236283 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 2025-01-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 1.596 | технико-коммерческое предложение | 1.596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.565 | Восток-УАЗ (ООО) | 1.878 | 1.878 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
| Покупка автомобиля УАЗ с двойной кабиной 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 1.8252 | технико-коммерческое предложение | 1.8177 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.804 | Восток-УАЗ (ООО) | 2.1648 | 2.1648 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 1.6002 | технико-коммерческое предложение | 1.596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.565 | Восток-УАЗ (ООО) | 1.878 | 1.878 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 29.10 Поставка бригадного автомобиля для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, проект O_505-ХТС-34-46 | АО ДГК | 13.18 | технико-коммерческое предложение | 13.18 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 6 | 6 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 12.3904 | нд | 1 | 8.1157 | 8.1157 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 9.7388 | 9.7388 | 32515034707 | b2b-center.ru | 2025-08-30 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦТЕХПРОМ (ООО) | 12.3904 | СПЕЦТЕХПРОМ (ООО) |  | 8.5494
[24 empty] | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМАВТО (ООО) | 12.3904 | нд |  | 8.1776
[24 empty] | РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 12.3904 | нд |  | 10.5319
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 12.3904 | Участник 1 (ООО) |  | 12.3904
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 12.3904 | Участник 2 (ООО) |  | 12.3904
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.1 Поставка мотопомпы дизельной в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТС-34-47 для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск | АО ДГК | 1.4443 | технико-коммерческое предложение | 1.9306 | Упрощенная закупка в эл.форме |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-11-10 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-10 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.4527 | технико-коммерческое предложение | 0.39447 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79229 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.95075 | 0.95075 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка геодезического оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.7923 | технико-коммерческое предложение | 0.7923 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79229 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.95075 | 0.95075 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1464 | технико-коммерческое предложение | 0.1464 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1464 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.17568 | 0.17568 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 50.3365 | технико-коммерческое предложение | 50.3365 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в эл.форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 50.0848 | ФПК-МСК (ООО) | 60.1018 | 60.1018 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.15271 | технико-коммерческое предложение | 0.15271 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15271 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.18326 | 0.18326 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.4403 | технико-коммерческое предложение | 0.4403 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4403 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.52836 | 0.52836 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 1.6588 | технико-коммерческое предложение | 1.6588 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6588 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.9905 | 1.9905 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибтеплоэлектрокомплект (ООО) | 0 | 8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №342/81-24 от 20.03.2024
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 6.816 | 6.816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | 2025-03-05 | нд | №1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.27 Поставка экскаватора для структурного подразделения Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 17.3905 | технико-коммерческое предложение | 17.3905 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Единственный участник | 1 | 1 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 17.3905 | нд | нд | 17.3905 | 17.3905 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 20.8686 | 20.8686 | нд | нд | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-03-20 | 2006 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | нд | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОАО МЗТО | 0.378 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-18 | 2024-12-31 | нд | №177/81-24 от 18.12.2024
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИТ (АО) | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-06 | 2025-05-30 | нд | № 1338/81-24 от 06.12.2024
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АктивТРЕЙД (ООО) | 0.8472 | 0.8472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-05-30 | нд | № 1340/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.765 | 1.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-17 | 2024-12-31 | нд | № 1125/81-24 от 17.10.2024
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКГТ (ООО) | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-12-31 | нд | закупка до 100 т.руб (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.190 Поставка сигнализатора горючих газов с цифровой индикацией для Николаевской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта О_505-НТЭЦ-45-23, г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 0.21523 | технико-коммерческое предложение | 0.21523 | Нерегламентированная закупка |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-07 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.4 Поставка агрегата бесперебойного питания для Хабаровской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-45-34, г. Хабаровск | АО ДГК | 24.215 | технико-коммерческое предложение | 24.215 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 5 | 5 | НТЦ СГЭП (ООО) | 23.7672 | нд | нд | нд | 23.7672 | НТЦ СГЭП (ООО) | 28.5206 | 28.5206 | 32514937691 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-07-20 | 2025-08-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2026-06-30 | нд | нд
[24 empty] | РАСТЕП (ООО) | 21.6667 | нд |  | нд
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 23.3121 | нд |  | нд
[24 empty] | Группа ЭНЭЛТ (ООО) | 22.5 | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ИНВЕРТОР (АО) | 24.215 | нд |  | нд
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.24.12.120. Поставка аварийного ручного гидравлического инструмента для нужд АО «ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.264 | технико-коммерческое предложение | 0.264 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.26112 | нд | нд | нд | 0.26112 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.31335 | 0.31335 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-15 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-29 | 22216050-ВП | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 1.8001 | 1.8001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 11.64 | 8.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Тракресурс ООО | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-01-09 | нд | №1367/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 3.804 | 3.804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | 2025-01-28 | нд | №1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Авиаагрегат (ООО) | 11.655 | 11.655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-29 | 2025-08-01 | нд | №1304/81 от 29.11.2024
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецавтотехника (ООО) | 7.9792 | 7.9792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-11 | 2025-01-13 | нд | №1218/81-24 от 11.11.2024
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИТ (АО) | 2.1433 | 2.1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-06 | 2025-01-05 | нд | № 1338/81-24 от 06.12.2024
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.03 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-17 | 2025-04-18 | нд | №1125/81-24 от 17.10.2024
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 45.19.39.000 Поставка мини-погрузчика для Комсомольской ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ2-45-79, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 1.4391 | технико-коммерческое предложение | 1.4391 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | МАКСТЕМ (ООО) | 1.2875 | нд | нд | 1.2875 | 1.2875 | МАКСТЕМ (ООО) | 1.545 | 1.545 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-06-18 | 2025-08-16 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНОПРО (ООО) | 1.4391 | нд |  | 1.4391
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 45.19.39.000 Поставка грузового трицикла для Комсомольской ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ2-45-80, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.61392 | технико-коммерческое предложение | 0.61392 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 0.61392 | нд | нд | 0.61392 | 0.61392 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 0.73671 | 0.73671 | , | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-03 | 22229001-ВП | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-06-18 | 2025-08-16 | нд | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.59.310 Поставка автомобилей с КМУ, грузовой платформой для АО ДГК (проекты P_505-КТЭЦ3-45-23, O_505-АмТЭЦ-1-45-7) Хабаровский край | АО ДГК | 15.583 | технико-коммерческое предложение | 13.9431 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в эл.форме (МСП) | 9 | 9 | КРАНЦЕНТР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 11.7378 | КРАНЦЕНТР (ООО) | 14.0854 | 14.0854 | 32514714535 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЗ ГЕФ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРАКИНТЕРЛОГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.66 Поставка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц" в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-45-34, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.6748 | технико-коммерческое предложение | 0.6748 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в эл.форме (МСП) | 2 | 2 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.6655 | нд | нд | 0.6655 | 0.6655 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.7986 | 0.7986 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | БЭСТ КИП (ООО) | 0.67245 | нд |  | 0.67245
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в ГКПЗ не учтено, приобреталось по ст.ремонт
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.24.12.120. Поставка аварийного ручного гидравлического инструмента для нужд АО «ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.264 | технико-коммерческое предложение | 0.264 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.26112 | нд | нд | нд | 0.26112 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.31335 | 0.31335 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-15 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-29 | 22216050-ВП | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-РГРЭС-27-12, P_505-ХТС-34-51) Хабаровский край, Приморский край, Амурская область | АО ДГК | 10.3108 | технико-коммерческое предложение | 9.5889 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в эл.форме | 6 | 6 | ТЕХНИКА (ООО) | 9.5889 | нд | 1 | 5.8492 | 5.8492 | ТЕХНИКА (ООО) | 7.0191 | 7.0191 | 32514863654 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-20 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 2025-07-14 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ООО ТРЕЙД (ООО) | 9.5889 | нд |  | 5.8972
[24 empty] | ТД ПРОФЕССИОНАЛ (ООО) | 9.5889 | ТД ПРОФЕССИОНАЛ (ООО) |  | 9.5889
[24 empty] | ГК АБСОЛЮТ (ООО) | 9.5889 | ГК АБСОЛЮТ (ООО) |  | 9.1094
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 9.5889 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) |  | 9.5889
[24 empty] | МАЗРУССЕРВИС (ООО) | 9.5889 | МАЗРУССЕРВИС (ООО) |  | 9.5889
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, Хабаровской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-19, г. Хабаровск | АО ДГК | 0.76227 | расчет стоимости | 0.76227 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.76227 | нд | нд | 0.76227 | 0.76227 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.91472 | 0.91472 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-23 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-09 | 22120008-ВП | 2025-06-29 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-25 | 2025-11-30 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29.190 Выполнение работ по разработке и внедрению опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ТГВ-200х4) (N_505-ХГ-182на) | АО РГС | 89.6 | расчет стоимости | 89.6 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в эл.форме | 2 | 2 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 79 | нд | нд | 79 | 79 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 94.8 | 33.6 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-07 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-08-12 | 2026-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО ДЕЛЬТА (ООО) | 87.8 | нд |  | 87.8
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 24.6 | 14.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-18 | 2025-12-31 | нд | №124/ХГ1-24 от 18.10.2024
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 71.12.13.027 Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ-2-1 на, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 71.7 | расчет стоимости | 71.7 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 64.7934 | нд | нд | нд | 64.7934 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 77.7521 | 31.8935 | нд | нд | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-07 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-11-15 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научный подход (ООО) | 83.976 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2026-11-30 | нд | №44/АТ1-24 от 19.07.2024
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 80.4 | 63.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-16 | 2025-12-31 | нд | №157/CГТ-24 от 16.12.2024
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.19 Выполнение работ по разработке и внедрению технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в рамках реализации инвестиционного проекта (Р_505-ТЭЦ Сов.Гавань-14на), г. Советская Гавань, Хабаровский край | АО РГС | 104.5 | расчет стоимости | 104.5 | Конкурс в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 94 | нд | нд | нд | 94 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 112.8 | 2.03 | 32515074430 | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-08 | РГС-645/ОК (24032000-НИОКР-2025-ДГК)-ВП | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 18 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2025-12-31 | нд | №159/СГТ-24 от 19.12.2024
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.107 | 0.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.21307 | 0.21307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10352 | 0.10352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ (ООО) | 0.18144 | 0.18144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.111 | 0.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 3.332 | 3.332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.8672 | 4.8672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.22111 | 0.22111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.19598 | 0.19598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.5461 | 4.5461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.14875 | 0.14875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.4988 | 4.4988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 6.5132 | 6.5132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.12965 | 0.12965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 14.5302 | 14.5302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 7.7452 | 7.7452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.17488 | 0.17488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.1125 | 0.1125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.13769 | 0.13769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.294 | 0.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.58895 | 0.58895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.03317 | 0.03317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10553 | 0.10553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.76 | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ ООО | 0.71308 | 0.71308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59153 | 0.59153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.005 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.009 | 0.009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация Межрегиональная ассоциация | 0.395 | 0.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.063 | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «Интегрейтед Сервисес Групп» | 29.4382 | 29.4382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ ООО | 1.0513 | 1.0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 1.07 | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.0225 | 0.0225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.12. Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3», СП «ХТЭЦ-3» в рамках выполнения инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-55 | АО РГС | 53.5611 | сметный расчет | 53.5611 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в эл.форме | 4 | 4 | Форвизор (ООО) | 39.1 | нд | нд | 39.1 | 39.1 | Форвизор (ООО) | 46.92 | 3.18 | 32515034820 | b2b-center.ru | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2026-10-30 | нд | нд
[24 empty] | ЭННОВА (АО) | 47.632 | нд |  | 47.632
[24 empty] | Пауэрз (ООО) | 48.027 | Пауэрз (ООО) |  | 48.027
[24 empty] | СБ (ООО) | 48.9902 | нд |  | 48.9902
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта P_505-АмТЭЦ-1-24, в г. Амурске | АО ДГК | 58.592 | сметный расчет | 58.592 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 58.592 | нд | нд | 58.592 | 58.592 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 70.3104 | 21.0931 | нд | нд | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-10 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-11-01 | 2026-11-30 | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)