Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске

Лот №  22134003-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-АТС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………………..... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения………………………………………………….................... | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции…………………………………………………... | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ………………………………………………………………….. | 3 |
| 1.4. | Существующее положение |  |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика……………………………………………………. |  | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)… | 4 |
| 2. | Требования к продукции………………………………………………………………. | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ……………………………………. | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ…………………………………………………… | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ…………………………………………. |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ………………………………………………… | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ……………………………………… |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ…………………………………………………………….. | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ…………………………………………………….. |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………. | 11 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………….. | 12 |
| 5. | Приложения………………………………………………………………………………. | 12 |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Ду | Условный диаметр |
| --- | --- |
| СП | Свод правил |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ПД | Проектная документация |
| ТМ | Тепломагистраль |
| ФЗ | Федеральный закон |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске

- 1.3. Цель выполнения работ

- Увеличение пропускной способности трубопроводов т/м №2 Северного планировочного района и расширения зоны теплоснабжения Благовещенской ТЭЦ для обеспечения возможности подключения новых потребителей перспективного строительства; снижение гидравлических и тепловых потерь для обеспечения требуемого качества теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения».

- 1.4. Существующее положение

- 1.4.1. «Амурские тепловые сети» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Благовещенска, Амурской области. Основные виды деятельности – обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения населению и юридическим лицам.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске | Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная (от УТ-12АС до ТК13С), между ул. Пионерская и ул. 50 лет Октября. Земельный участок кадастровый номер 28:01:000000:384 | Тепломагистраль №2 Северного района (инв. № GB011045) | Эксплуатирующая организация: СП «Амурские тепловые сети» |

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Заказчик предоставляет Подрядчику схему тепловой сети.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | - Инженерные изыскания | Усл. Ед. | 1 |  |
|  | - Разработка проектной документации, в т.ч. сметная | комплект | 4 |  |
|  | - Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий с получением положительного заключения | Усл. ед | 1 |  |
|  | - Разработка рабочей документации | комплект | 4 |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Инженерные изыскания | с даты, следующей за датой заключения договора | 50 календарных дней с даты следующей за датой заключения договора |
|  | - Разработка проектной документации, в т.ч. сметная | 25 календарных дней с даты начала выполнения этапа инженерных изысканий | 70 календарных дней с даты начала выполнения этапа разработка проектной документации |
|  | - Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий с получением положительного заключения | с даты, следующей за датой окончания выполнения работ по разработке проектной документации | 42 календарных дня с даты окончания выполнения работ по разработке проектной документации |
|  | - Разработка рабочей документации | с даты окончания выполнения этапа разработка проектной документации, в т.ч. сметная | 107 календарных дней с даты начала выполнения этапа разработка рабочей документации |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Основные объемы проектных работ | Инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации. | Согласие с требованиями | - |
|  |  | Разработка и согласование проектной и рабочей документации с СП «Амурские тепловые сети». Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий с получением положительного результата. Объем работ выполнить согласно соответствующим нормативным документам и заданием на проектирование (Приложение 1 к данному ТТ) | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к процессу выполнения работ | Все замечания надзорных органов, а также несоответствия проектных решений требованиям нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. | Согласие с требованиями | - |
| 1.2.2. | Основные требования к применяемому оборудованию | Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий. | Согласие с требованиями | - |
| 1.2.3. | Требования к изменениям в проектной документации | При направлении откорректированных материалов Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1 | Применяемые материалы | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Программные продукты, а также отдельные программно-аппаратные средства (системы) в его составе должны иметь соответствующие лицензии. 2. При разработке проектной и сметной документации предусматривать материалы, изделия и оборудование Российского производства. 3. Оборудование и материально-технические ресурсы, применяемые в проекте должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (в актуальной редакции на момент проектирования) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", быть согласованы с заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
| 1.4.1. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Работы по проектированию реконструкции тепломагистрали выполнить согласно требованиям действующих нормативных документов, при этом предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям, пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результату проектных работ | - требования по вариантной разработке проекта: не требуется; - Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - в составе проектной документации разработать сметную документацию. Проектную документацию согласовать в требуемом объеме с СП «Амурские тепловые сети», а также со сторонними заинтересованными организациями. | Согласие с требованиями | - |
| 2.1.2. | Требования к результату согласований рабочей документации | Состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Системы проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
| 2.2.1. | Требования к надежности | Проектом должно быть предусмотрена работоспособность трубопроводов в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок, для подачи потребителям тепловой энергии установленных параметров и снижения тепловых потерь. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.3.1 | Порядок приемки результатов работ | Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда (раздел № 4). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.4.1. | Оформление проектной и рабочей документации | Четыре экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (наUSB-носителе). электронном носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc, pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg, pdf; - таблицы данных - doc, pdf, xls; - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfх ; xlsх и pdf. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - СП 124.13330.2012. Тепловые сети (Изменение № 1); - СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (Изменение №1, 2, 3); - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Изменение № 1); - ГОСТ 21.705-2016. Система проектной документации для строительства» (Поправка № 1); - ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов; - ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; - ГОСТ 21.705-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей (Поправка № 1); - -ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч); - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (*в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (*в действующей редакции); - ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения; - Постановление от 23 июля 2001 года № 80. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».; - Постановление от 17 сентября 2002 года № 123. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2019. Организация строительства; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 7) | Согласие с требованиями | - |
| 4.1.2. | Требования к гарантии подрядчика | Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда (раздел № 8). | - Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1.1 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 2) | Согласие с требованиями | - |
| 5.1.2 | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке | Согласие с требованиями | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):                                               4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №2 к настоящим ТТ);

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения;

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение №1 Задание на проектирование

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение №3 Схема тепловой сети

Приложение №4 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023;