## график
Приложение № 2 к Договору №______ от «___»____________2026 г.
График выполнения и финансирования работ
ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске
№№ п/п | Наименование этапа Работ | Срок выполнения |  |  |  |  | Всего стоимость (руб)
|  | начало работ | окончание работ
1 | Инженерные изыскания | с даты, следующей за датой заключения договора | 50 календарных дней с даты следующей за датой заключения договора
2 | Разработка проектной документации в т.ч. сметную | 25 календарных дней с даты начала выполнения этапа инженерных изысканий | 70 календарных дней с даты начала выполнения этапа разработка проектной документации
3 | Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий с получением положительного заключения | с даты, следующей за датой окончания выполнения работ по разработке проектной документации | 42 календарных дня с даты окончания выполнения работ по разработке проектной документации
4 | Разработка рабочей документации | с даты окончания выполнения этапа разработка проектной документации, в т.ч. сметная | 107 календарных дней с даты начала выполнения этапа разработка рабочей документации
Всего выполнение (без НДС ), руб.
Финансирование (с НДС), руб.
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
| __________________/ |  |  | __________________/Д.Ю. Русских | ________________/