## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 12 месяцев 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11905.1115 | 9975.5853 | 698.9942 | 5061.427 | 3683.8868 | 531.2774 | 1061.3201 | 82.6599 | 277.8227 | 535.4412 | 165.3963 | 2092.6877 | 292.1808 | 457.3665 | 1183.9868 | 159.1536 | 2913.855 | 151.9967 | 1631.0808 | 1036.5154 | 94.2621 | 3907.7226 | 172.1569 | 2695.157 | 927.9434 | 112.4654 | 10648.6364 | 8012.9274 | 577.1799 | 4071.5818 | 2980.7071 | 383.4586 | 590.1477 | 46.5483 | 3.8482 | 415.0956 | 124.6557 | 1112.065 | 175.6675 | 350.5519 | 512.3986 | 73.4471 | 1832.9771 | 127.1641 | 460.2343 | 1158.6661 | 86.9125 | 4477.7375 | 227.8 | 3256.9474 | 894.5469 | 98.4432
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 1497.045 | 1573.8699 | 228.1662 | 1004.3839 | 338.0574 | 3.2624 | 55.8867 | 24.7625 | 30.1832 | 0.026476 | 0.91459 | 205.2452 | 140.9081 | 55.8206 | 8.4953 | 0.021244 | 573.7772 | 9.6341 | 370.1657 | 193.088 | 0.88947 | 738.9607 | 52.8616 | 548.2143 | 136.4477 | 1.4371 | 1497.4921 | 956.9148 | 133.6043 | 779.9035 | 36.0506 | 7.3565 | 26.2654 | 25.2323 | 1.0332 | 0 | 0 | 48.5794 | 48.5561 | 0 | 0 | 0.023244 | 39.7605 | 1.5344 | 1.6318 | 35.6694 | 0.92497 | 842.3095 | 58.2814 | 777.2386 | 0.38119 | 6.4083
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 1072.5842 | 1206.9086 | 30.6927 | 982.339 | 93.2284 | 100.6484 | 17.2144 | 2.7086 | 0.82854 | 2.5917 | 11.0856 | 118.4627 | 8.2277 | 43.1211 | 14.9141 | 52.1998 | 401.9323 | 6.6566 | 343.3876 | 37.9863 | 13.9018 | 669.2992 | 13.0999 | 595.0017 | 37.7364 | 23.4612 | 959.2141 | 798.1639 | 50.3662 | 562.9544 | 132.184 | 52.6592 | 13.9395 | 0 | 0 | 0 | 13.9395 | 21.7615 | 3.5713 | 0 | 8.6258 | 9.5644 | 149.9356 | 5.1934 | 67.6199 | 64.8185 | 12.3037 | 612.5274 | 41.6015 | 495.3345 | 58.7398 | 16.8516
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7133.9276 | 5510.911 | 274.1545 | 2833.6411 | 2231.3752 | 171.7403 | 446.9039 | 35.5476 | 182.9687 | 196.5629 | 31.8247 | 1556.9135 | 120.1727 | 320.1498 | 1067.6738 | 48.9172 | 1537.2659 | 45.8469 | 862.8683 | 588.489 | 40.0617 | 1969.8277 | 72.5873 | 1467.6543 | 378.6495 | 50.9366 | 6502.3245 | 4932.367 | 242.7358 | 2585.4547 | 1938.5026 | 165.674 | 131.0998 | 9.3794 | 2.815 | 85.099 | 33.8063 | 908.2038 | 112.2523 | 350.5519 | 400.2471 | 45.1526 | 1402.6062 | 46.8682 | 372.8826 | 941.5302 | 41.3251 | 2490.4572 | 74.2358 | 1859.2051 | 511.6263 | 45.39
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 46.068 | 67.473 | 8.967 | 45.8674 | 12.6386 | 0 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 17.903 | 0.50356 | 4.8854 | 12.514 | 0 | 17.1759 | 0.87984 | 14.5611 | 0 | 1.735 | 31.7941 | 7.5629 | 25.8414 | 0.12464 | -1.735 | 62.0151 | 53.6203 | 1.1528 | 41.9333 | 10.5341 | 1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 30.1891 | 0 | 18.1 | 10.3542 | 1.735 | 22.2784 | 0 | 23.8333 | 0.17998 | -1.735
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 482.4659 | 240.0311 | 25.2453 | 191.0829 | 12.1668 | 11.5361 | 77.0257 | 5.9174 | 63.2629 | 0.4994 | 7.346 | 45.7048 | 10.1863 | 32.6247 | 0.47217 | 2.4216 | 48.201 | 3.3544 | 40.0981 | 4.5487 | 0.1999 | 69.0996 | 5.7872 | 55.0972 | 6.6465 | 1.5687 | 315.4413 | 134.6707 | 21.9214 | 101.3359 | 5.215 | 6.1984 | 9.8903 | 8.925 | 0 | -3.1127 | 4.078 | 7.3254 | 4.6185 | 0 | 0 | 2.7069 | 4.92 | 6.8073 | 0 | 0 | -1.8874 | 112.535 | 1.5706 | 101.3359 | 8.3277 | 1.3009
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1673.0208 | 1376.3917 | 131.7685 | 4.1128 | 996.4204 | 244.0901 | 463.6893 | 13.7032 | 0 | 335.7608 | 114.2254 | 148.4585 | 12.1824 | 0.76477 | 79.9175 | 55.5938 | 335.5026 | 85.6249 | 0 | 212.4035 | 37.4742 | 428.7413 | 20.258 | 3.348 | 368.3386 | 36.7967 | 1312.1493 | 1137.1907 | 127.3993 | 0 | 858.2208 | 151.5705 | 408.9527 | 3.0115 | 0 | 333.1092 | 72.832 | 125.0421 | 5.5164 | 0 | 103.5257 | 16 | 205.5657 | 66.7607 | 0 | 106.2939 | 32.5112 | 397.6301 | 52.1107 | 0 | 315.292 | 30.2274
1 | Хабаровский край | Г | 5708.0165 | 4760.7049 | 279.5172 | 1802.1147 | 2302.1135 | 376.9595 | 605.2363 | 38.1342 | 122.5929 | 305.7261 | 138.7831 | 1045.0045 | 67.2532 | 244.8367 | 614.7779 | 118.1367 | 1682.768 | 105.0946 | 678.9087 | 841.682 | 57.0827 | 1427.6961 | 69.0351 | 755.7764 | 539.9275 | 62.957 | 4737.4343 | 3854.3402 | 323.5434 | 1659.7793 | 1632.1361 | 238.8814 | 346.4375 | 33.4179 | 2.565 | 216.379 | 94.0755 | 349.6372 | 51.5822 | 119.2519 | 139.8853 | 38.9179 | 1083.9568 | 100.5743 | 279.8527 | 648.9533 | 54.5765 | 2074.3087 | 137.9689 | 1258.1098 | 626.9185 | 51.3115
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 217.6681 | 548.2406 | 75.5555 | 159.9387 | 312.1515 | 0.59491 | 22.4556 | 19.7809 | 2.5033 | 0.026476 | 0.14491 | 54.3064 | 46.1406 | 6.4471 | 1.7001 | 0.018609 | 292.4797 | 9.6341 | 89.3263 | 193.088 | 0.43139 | 178.999 | 0 | 61.662 | 117.337 | 0 | 187.6547 | 159.5648 | 70.1108 | 53.0014 | 35.6694 | 0.78329 | 25.174 | 25.174 | 0 | 0 | 0 | 36.8726 | 36.852 | 0 | 0 | 0.020609 | 37.4574 | 1.4336 | 0 | 35.6694 | 0.35439 | 60.0609 | 6.6512 | 53.0014 | 0 | 0.40829
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 213.2673 | 548.2406 | 75.5555 | 159.9387 | 312.1515 | 0.59491 | 22.4556 | 19.7809 | 2.5033 | 0.026476 | 0.14491 | 54.3064 | 46.1406 | 6.4471 | 1.7001 | 0.018609 | 292.4797 | 9.6341 | 89.3263 | 193.088 | 0.43139 | 178.999 | 0 | 61.662 | 117.337 | 0 | 184.9215 | 159.5648 | 70.1108 | 53.0014 | 35.6694 | 0.78329 | 25.174 | 25.174 | 0 | 0 | 0 | 36.8726 | 36.852 | 0 | 0 | 0.020609 | 37.4574 | 1.4336 | 0 | 35.6694 | 0.35439 | 60.0609 | 6.6512 | 53.0014 | 0 | 0.40829
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 62.568 | 429.6733 | 63.2382 | 95.9731 | 270.4619 | 0 | 18.139 | 18.139 | 0 | 0 | 0 | 38.9758 | 38.9758 | 0 | 0 | 0 | 253.0444 | 6.1234 | 54.1965 | 192.7245 | 0 | 119.514 | 0 | 41.7766 | 77.7374 | 0 | 52.14 | 53.1068 | 52.6985 | 0 | 0 | 0.40829 | 19.1012 | 19.1012 | 0 | 0 | 0 | 32.1637 | 32.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 0.40829
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 62.568 | 429.6733 | 63.2382 | 95.9731 | 270.4619 | 0 | 18.139 | 18.139 | 0 | 0 | 0 | 38.9758 | 38.9758 | 0 | 0 | 0 | 253.0444 | 6.1234 | 54.1965 | 192.7245 | 0 | 119.514 | 0 | 41.7766 | 77.7374 | 0 | 52.14 | 53.1068 | 52.6985 | 0 | 0 | 0.40829 | 19.1012 | 19.1012 | 0 | 0 | 0 | 32.1637 | 32.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 0.40829
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 150.6993 | 118.5674 | 12.3173 | 63.9656 | 41.6896 | 0.59491 | 4.3165 | 1.6418 | 2.5033 | 0.026476 | 0.14491 | 15.3306 | 7.1648 | 6.4471 | 1.7001 | 0.018609 | 39.4353 | 3.5106 | 35.1298 | 0.3635 | 0.43139 | 59.4849 | 0 | 19.8854 | 39.5996 | 0 | 132.7815 | 106.458 | 17.4122 | 53.0014 | 35.6694 | 0.375 | 6.0728 | 6.0728 | 0 | 0 | 0 | 4.7089 | 4.6883 | 0 | 0 | 0.020609 | 36.0238 | 0 | 0 | 35.6694 | 0.35439 | 59.6526 | 6.6512 | 53.0014 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | -0.79905 | 2.3111 | 0 | 2.1662 | 0 | 0.14491 | 2.3111 | 0 | 2.1662 | 0 | 0.14491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 96.8495 | 81.705 | 6.5535 | 42.2071 | 32.4944 | 0.45 | 1.6418 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 10.851 | 4.9117 | 4.2207 | 1.7001 | 0.018609 | 23.5498 | 0 | 23.1184 | 0 | 0.43139 | 45.6624 | 0 | 14.8681 | 30.7943 | 0 | 82.4928 | 69.6063 | 6.0728 | 35.1726 | 27.9859 | 0.375 | 6.0728 | 6.0728 | 0 | 0 | 0 | 0.020609 | 0 | 0 | 0 | 0.020609 | 28.3403 | 0 | 0 | 27.9859 | 0.35439 | 35.1726 | 0 | 35.1726 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 32.6038 | 28.4503 | 0 | 19.2551 | 9.1952 | 0 | 0.026476 | 0 | 0 | 0.026476 | 0 | 2.2264 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 12.3749 | 0 | 12.0114 | 0.3635 | 0 | 13.8226 | 0 | 5.0173 | 8.8053 | 0 | 30.1887 | 25.5123 | 0 | 17.8288 | 7.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6835 | 0 | 0 | 7.6835 | 0 | 17.8288 | 0 | 17.8288 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 21.708 | 5.7638 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 3.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11.3395 | 11.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 4.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6512 | 6.6512 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | 0.33709 | 0.33709 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 552.4591 | 430.943 | 15.9723 | 320.3068 | 26.6135 | 68.0505 | 8.3618 | 0 | 0 | 2.3542 | 6.0076 | 104.8131 | 4.2582 | 36.6019 | 16.2936 | 47.6593 | 130.7504 | 4.849 | 120.7071 | 0.22551 | 4.9688 | 187.0177 | 6.8652 | 162.9978 | 7.7401 | 9.4147 | 678.1342 | 574.0334 | 31.5941 | 447.9679 | 70.2872 | 24.1842 | 8.5572 | 0 | 0 | 0 | 8.5572 | 17.8824 | 3.4713 | 0 | 8.6258 | 5.7853 | 42.8736 | 2.2274 | 0 | 38.3115 | 2.3347 | 504.7202 | 25.8954 | 447.9679 | 23.3499 | 7.507
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 297.3929 | 314.6043 | 1.285 | 258.6042 | 4.8757 | 49.8394 | 2.871 | 0 | 0 | 2.3542 | 0.51682 | 74.9939 | 0 | 30.6119 | 0 | 44.382 | 116.4334 | 1.285 | 113.2575 | 0.046465 | 1.8445 | 120.306 | 0 | 114.7349 | 2.475 | 3.0961 | 283.3016 | 286.175 | 8.8 | 233.4765 | 35.942 | 7.9564 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 11.7878 | 0 | 0 | 8.6258 | 3.162 | 25.5418 | 0 | 0 | 25.0919 | 0.44995 | 247.3771 | 8.8 | 233.4765 | 2.2244 | 2.8762
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 10.8 | 1.285 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 47.408 | 53.7869 | 0 | 52.8219 | 0 | 0.965 | 0.51682 | 0 | 0 | 0 | 0.51682 | 7.3306 | 0 | 6.2083 | 0 | 1.1224 | 24.7741 | 0 | 25.484 | 0 | -0.70997 | 21.1654 | 0 | 21.1296 | 0 | 0.035778 | 44.7597 | 44.9458 | 0 | 44.0183 | 0 | 0.9275 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | -1.8629 | 0 | 0 | 0 | -1.8629 | 44.054 | 0 | 44.0183 | 0 | 0.035778
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 178.6077 | 189.0571 | 0 | 182.5802 | 0 | 6.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6892 | 0 | 24.4036 | 0 | 1.2855 | 77.4887 | 0 | 75.1809 | 0 | 2.3077 | 85.8793 | 0 | 82.9956 | 0 | 2.8837 | 178.8941 | 176.7287 | 0 | 170.1231 | 0 | 6.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 2.0662 | 0 | 0 | 0 | 2.0662 | 172.7869 | 0 | 170.1231 | 0 | 2.6637
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 60.5771 | 70.4753 | 0 | 23.2022 | 4.8757 | 42.3975 | 2.3542 | 0 | 0 | 2.3542 | 0 | 41.9741 | 0 | 0 | 0 | 41.9741 | 12.8857 | 0 | 12.5925 | 0.046465 | 0.24672 | 13.2613 | 0 | 10.6097 | 2.475 | 0.17666 | 49.6478 | 55.7006 | 0 | 19.3351 | 35.942 | 0.42338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6258 | 0 | 0 | 8.6258 | 0 | 25.3386 | 0 | 0 | 25.0919 | 0.24672 | 21.7362 | 0 | 19.3351 | 2.2244 | 0.17666
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 11.7444 | 4.2985 | 0 | 0 | 0 | 4.2985 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.69044 | 0 | 0 | 0 | 0.69044 | 0.9808 | 0 | 0 | 0 | 0.9808 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.99915 | 4.2771 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0.77807 | 0 | 0 | 0 | 0.77807 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0.94645 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 1.4331
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 11.7444 | 4.2985 | 0 | 0 | 0 | 4.2985 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0.69044 | 0 | 0 | 0 | 0.69044 | 0.9808 | 0 | 0 | 0 | 0.9808 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.99915 | 4.2771 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0.77807 | 0 | 0 | 0 | 0.77807 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0.94645 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 1.4331
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 80.9032 | 60.8046 | 3.4713 | 40.1651 | 15.8179 | 1.3502 | 0.011766 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 18.3776 | 3.4713 | 0 | 14.3169 | 0.58933 | 8.2347 | 0 | 7.4496 | 0.17905 | 0.60601 | 34.1805 | 0 | 32.7155 | 1.3219 | 0.14306 | 72.7938 | 68.1439 | 3.4713 | 50.1099 | 13.2196 | 1.343 | 0.011766 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 4.216 | 3.4713 | 0 | 0 | 0.7447 | 13.7881 | 0 | 0 | 13.2196 | 0.56851 | 50.128 | 0 | 50.1099 | 0 | 0.018027
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 4.1656 | -9.7261 | 3.4713 | -13.9536 | 0 | 0.75619 | 0.011766 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 4.0607 | 3.4713 | 0 | 0 | 0.58933 | -13.9416 | 0 | -13.9536 | 0 | 0.012027 | 0.14306 | 0 | 0 | 0 | 0.14306 | 3.4713 | 4.2579 | 3.4713 | 0 | 0 | 0.78652 | 0.011766 | 0 | 0 | 0 | 0.011766 | 4.216 | 3.4713 | 0 | 0 | 0.7447 | 0.012027 | 0 | 0 | 0 | 0.012027 | 0.018027 | 0 | 0 | 0 | 0.018027
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 76.7375 | 70.5306 | 0 | 54.1187 | 15.8179 | 0.59398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3169 | 0 | 0 | 14.3169 | 0 | 22.1763 | 0 | 21.4032 | 0.17905 | 0.59398 | 34.0374 | 0 | 32.7155 | 1.3219 | 0 | 69.3225 | 63.886 | 0 | 50.1099 | 13.2196 | 0.55648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7761 | 0 | 0 | 13.2196 | 0.55648 | 50.1099 | 0 | 50.1099 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 162.4187 | 51.2357 | 11.216 | 21.5374 | 5.9199 | 12.5624 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 10.7511 | 0.78686 | 5.99 | 1.9767 | 1.9976 | 5.1015 | 3.564 | 0 | 0 | 1.5375 | 31.18 | 6.8652 | 15.5474 | 3.9432 | 4.8243 | 321.0396 | 215.4373 | 19.3228 | 164.3814 | 21.1255 | 10.6076 | 5.9576 | 0 | 0 | 0 | 5.9576 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 2.5972 | 2.2274 | 0 | 0 | 0.36979 | 205.7821 | 17.0954 | 164.3814 | 21.1255 | 3.1798
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 80.4826 | 12.8229 | 0 | 5.99 | 0 | 6.8329 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 7.2943 | 0 | 5.99 | 0 | 1.3043 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 2.8709 | 0 | 0 | 0 | 2.8709 | 73.985 | 6.9475 | 1.5561 | 0 | 0 | 5.3914 | 1.8616 | 0 | 0 | 0 | 1.8616 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 1.9031 | 0.52 | 0 | 0 | 1.3831 | 2.1389 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.1028
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 56.1667 | 20.5969 | 0 | 15.5474 | -0.043114 | 5.0927 | 3.0262 | 0 | 0 | 0 | 3.0262 | 0.056522 | 0 | 0 | 0 | 0.056522 | 0.056522 | 0 | 0 | 0 | 0.056522 | 17.4577 | 0 | 15.5474 | -0.043114 | 1.9535 | 224.4498 | 188.2067 | 0 | 164.2579 | 18.7326 | 5.2161 | 3.0262 | 0 | 0 | 0 | 3.0262 | 0.056522 | 0 | 0 | 0 | 0.056522 | 0.056522 | 0 | 0 | 0 | 0.056522 | 185.0675 | 0 | 164.2579 | 18.7326 | 2.077
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 9.0601 | 7.3968 | 7.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53163 | 0.53163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8652 | 6.8652 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 10.0498 | 5.95 | 1.9637 | 0 | 3.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 3.9863 | 0 | 0 | 3.9863 | 0 | 8.3749 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99842 | 0.99842 | 0 | 0 | 0 | 4.9516 | 4.9516 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 2.8315 | 2.6135 | 0 | 0 | 1.9767 | 0.63679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6135 | 0 | 0 | 1.9767 | 0.63679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4132 | 2.5164 | 0 | 0.12352 | 2.3929 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0698 | 0 | 0 | 0 | -1.0698 | 2.5164 | 0 | 0.12352 | 2.3929 | 0
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 3.8278 | 1.8555 | 1.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25523 | 0.25523 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70899 | 0.70899 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 2.791 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3725.2729 | 2784.9008 | 90.3792 | 1225.9817 | 1403.3474 | 65.1925 | 193.8529 | 13.7141 | 56.8267 | 108.1356 | 15.1765 | 753.9618 | 8.5262 | 169.163 | 561.7191 | 14.5535 | 1052.6328 | 24.718 | 468.8753 | 539.8732 | 19.1664 | 784.4532 | 43.4209 | 531.1167 | 193.6196 | 16.2961 | 3079.904 | 2371.352 | 103.8048 | 1109.7492 | 1095.1402 | 62.6578 | 91.7524 | 1.1024 | 2.565 | 75.5456 | 12.5394 | 243.3994 | 8.6157 | 119.2519 | 98.684 | 16.8479 | 851.4471 | 35.6494 | 279.8527 | 515.7665 | 20.1785 | 1184.7531 | 58.4373 | 708.0796 | 405.1442 | 13.0921
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 641.809 | 340.7225 | 3.423 | 250.7967 | 70.4594 | 16.0434 | 72.1275 | 0 | 25.8707 | 40.4397 | 5.8171 | 52.3337 | 0 | 61.2104 | -12.7825 | 3.9059 | 81.05 | 0.2196 | 77.6687 | 0.45 | 2.7117 | 135.2112 | 3.2034 | 86.0469 | 42.3521 | 3.6088 | 405.6147 | 329.5826 | 4.9184 | 176.9925 | 132.8166 | 14.855 | 5.6121 | 0 | 0 | 2.2094 | 3.4028 | 53.3015 | 0 | 0 | 48.5161 | 4.7854 | 162.8818 | 0 | 149.248 | 9.2591 | 4.3747 | 107.7871 | 4.9184 | 27.7445 | 72.832 | 2.2921
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | -1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 46.4105 | 45.7097 | 0 | 4.112 | 40.8796 | 0.71807 | 40.4397 | 0 | 0 | 40.4397 | 0 | 4.4635 | 0 | 3.3056 | 0.43989 | 0.71807 | 0.80642 | 0 | 0.80642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4904 | 53.2134 | 0 | 3.4267 | 48.5161 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4081 | 0 | 0 | 48.5161 | 0.89201 | 3.8053 | 0 | 3.4267 | 0 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 47.0611 | 31.3828 | 2.6658 | 0 | 28.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 30.9328 | 2.6658 | 0 | 28.267 | 0 | 3.1936 | 3.1736 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1736 | 3.1736 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | нд | -0.25878 | 0 | 0 | -0.25878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25878 | 0 | 0 | -0.25878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | -0.40389 | -0.40389 | 0 | 0 | -0.40389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40389 | 0 | 0 | -0.40389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | -6.3426 | -6.7094 | 0 | 5.7235 | -12.9636 | 0.53074 | 6.2542 | 0 | 5.7235 | 0 | 0.53074 | -12.9636 | 0 | 0 | -12.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | 0 | 0 | -3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 11.9811 | 12.0629 | 0 | 10.4154 | 0 | 1.6475 | 11.7038 | 0 | 10.4154 | 0 | 1.2883 | 0.24317 | 0 | 0 | 0 | 0.24317 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 8.9458 | -0.34006 | 0 | 0 | -0.34507 | 0.0050071 | 0.0027382 | 0 | 0 | 0 | 0.0027382 | 0.0022689 | 0 | 0 | 0 | 0.0022689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34507 | 0 | 0 | -0.34507 | 0 | 11.6601 | 12.3085 | 0 | 8.8206 | 3.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3085 | 0 | 8.8206 | 3.4879 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 347.2437 | 211.9383 | 0 | 204.9798 | 0.74895 | 6.2096 | 12.2458 | 0 | 9.7318 | 0 | 2.514 | 60.2266 | 0 | 57.9048 | 0 | 2.3218 | 68.3923 | 0 | 68.3093 | 0 | 0.082928 | 71.0736 | 0 | 69.0338 | 0.74895 | 1.2909 | 168.7095 | 220.4043 | 0 | 145.8213 | 68.9967 | 5.5863 | 5.0061 | 0 | 0 | 2.2094 | 2.7967 | 2.2974 | 0 | 0 | 0 | 2.2974 | 155.5726 | 0 | 145.8213 | 9.2591 | 0.49211 | 57.5282 | 0 | 0 | 57.5282 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 71.5 | 0.37351 | 0.46753 | 0 | -0.094023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37351 | 0.46753 | 0 | -0.094023 | 0 | 65 | 1.0336 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.0336 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | 27.1917 | 18.9121 | 0.070039 | 18.7836 | 0 | 0.058366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8854 | 0 | 1.8854 | 0 | 0 | 17.0267 | 0.070039 | 16.8983 | 0 | 0.058366 | 22.7597 | 15.7698 | 0.58366 | 15.1277 | 0 | 0.058366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7698 | 0.58366 | 15.1277 | 0 | 0.058366
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 70.0864 | 25.099 | 0.2196 | 6.6676 | 14.1792 | 4.0326 | 0.70432 | 0 | 0 | 0 | 0.70432 | 0.29188 | 0 | 0 | 0 | 0.29188 | 8.7928 | 0.2196 | 6.6676 | 0 | 1.9056 | 15.31 | 0 | 0 | 14.1792 | 1.1308 | 72.5494 | 16.9141 | 0 | 0 | 11.816 | 5.0981 | 0.2899 | 0 | 0 | 0 | 0.2899 | 0.76332 | 0 | 0 | 0 | 0.76332 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 14.0498 | 0 | 0 | 11.816 | 2.2338
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 16.5063 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 2.8415 | 0.77697 | 0 | 0 | 0 | 0.77697 | 0.32869 | 0 | 0 | 0 | 0.32869 | 0.60714 | 0 | 0 | 0 | 0.60714 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 5.5021 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 2.8415 | 0.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 0.83261 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.2998 | 0.11485 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 2.7498 | 3.9238 | 0.12761 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9238 | 0.12761 | 3.7962 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 3.6 | 2.5233 | 0.89851 | 0 | 1.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0.89851 | 0 | 1.6248 | 0 | 3 | 2.1676 | 2.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1676 | 2.1676 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 3.6 | 2.5233 | 0.89851 | 0 | 1.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0.89851 | 0 | 1.6248 | 0 | 3 | 2.1676 | 2.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1676 | 2.1676 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 889.4902 | 760.4013 | 0 | 573.7961 | 167.5239 | 19.0813 | 17.9611 | 0 | 8.073 | 5.7257 | 4.1625 | 276.4099 | 0 | 79.0156 | 193.3922 | 4.002 | 317.4089 | 0 | 305.3508 | 5.5609 | 6.4973 | 148.6214 | 0 | 181.3567 | -37.1549 | 4.4195 | 777.3304 | 659.9911 | 0 | 494.8536 | 146.9357 | 18.2019 | 3.6773 | 0 | 0 | 0 | 3.6773 | 104.6495 | 0 | 62.7075 | 37.8144 | 4.1277 | 206.7504 | 0 | 98.4889 | 101.9285 | 6.333 | 344.9139 | 0 | 333.6572 | 7.1928 | 4.0639
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 215.4185 | 148.5082 | 0 | 147.2713 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1086 | 0 | 88.7332 | 0 | 0.37542 | 59.3996 | 0 | 58.5381 | 0 | 0.86151 | 186.2553 | 127.7418 | 0 | 126.5049 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2786 | 0 | 54.2786 | 0 | 0 | 0.37542 | 0 | 0 | 0 | 0.37542 | 73.0878 | 0 | 72.2263 | 0 | 0.86151
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 17.8557 | 18.9207 | 0 | 10.1146 | 7.9749 | 0.83109 | 5.0923 | 0 | 0 | 4.9227 | 0.1696 | 4.5399 | 0 | 0.982 | 3.0522 | 0.50563 | 9.2885 | 0 | 9.1326 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 15.9427 | 0 | 8.4289 | 6.6827 | 0.83109 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0.18051 | 15.7622 | 0 | 8.4289 | 6.6827 | 0.65058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 40.5896 | 40.2933 | 0 | 26.945 | 11.4279 | 1.9204 | 0.71233 | 0 | 0 | 0.071064 | 0.64127 | 14.084 | 0 | 2.7537 | 11.3303 | 0 | 11.8945 | 0 | 11.0088 | 0.026509 | 0.85915 | 13.6025 | 0 | 13.1825 | 0 | 0.41995 | 33.9063 | 35.1233 | 0 | 23.636 | 9.6003 | 1.887 | 0.60081 | 0 | 0 | 0 | 0.60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 9.6003 | 0.97772 | 23.9444 | 0 | 23.636 | 0 | 0.30842
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 26.355 | 26.8434 | 0 | 20.5338 | 5.0347 | 1.275 | 1.1375 | 0 | 0.34112 | 0.53759 | 0.25879 | 4.4971 | 0 | 0 | 4.4971 | 0 | 4.6353 | 0 | 4.3722 | 0 | 0.2631 | 16.5735 | 0 | 15.8204 | 0 | 0.75307 | 27.1189 | 27.5846 | 0 | 18.2019 | 8.2375 | 1.1452 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0.085799 | 1.0447 | 0.21165 | 26.0619 | 0 | 18.1161 | 7.1928 | 0.75308
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 15.3807 | 14.1651 | 0 | 10.8519 | 2.9062 | 0.407 | 0.48921 | 0 | 0.3912 | 0.035688 | 0.062323 | 9.3278 | 0 | 6.134 | 2.8705 | 0.32334 | 2.7578 | 0 | 2.7365 | 0 | 0.021338 | 1.5902 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 12.168 | 11.6342 | 0 | 8.7172 | 2.5099 | 0.407 | 0.090254 | 0 | 0 | 0 | 0.090254 | 2.7539 | 0 | 0 | 2.4371 | 0.31675 | 8.7901 | 0 | 8.7172 | 0.072826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 0.015125 | 0.015125 | 0 | 0 | 0 | 0.015125 | 0.015125 | 0 | 0 | 0 | 0.015125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 11.4183 | 10.0263 | 0 | 5.04 | 4.5246 | 0.46172 | 0.12021 | 0 | 0 | 0.039405 | 0.080804 | 4.8397 | 0 | 0.48932 | 4.3504 | 0 | 3.6136 | 0 | 3.0978 | 0.13481 | 0.38092 | 1.4528 | 0 | 1.4528 | 0 | 0 | 9.8236 | 8.4719 | 0 | 4.2 | 3.8102 | 0.46172 | 0.090254 | 0 | 0 | 0 | 0.090254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3817 | 0 | 4.2 | 3.8102 | 0.37147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 8.453 | 7.5652 | 0 | 3.8435 | 3.3094 | 0.41228 | 0.29567 | 0 | 0 | 0.11922 | 0.17645 | 3.5633 | 0 | 0.37316 | 3.1902 | 0 | 2.3541 | 0 | 2.1182 | 0 | 0.23584 | 1.3521 | 0 | 1.3521 | 0 | 0 | 7.289 | 6.3904 | 0 | 3.2029 | 2.7752 | 0.41228 | 0.090254 | 0 | 0 | 0 | 0.090254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3002 | 0 | 3.2029 | 2.7752 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 2.148 | 2.148 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 110.0475 | 95.6497 | 0 | 72.1695 | 22.078 | 1.4022 | 2.2627 | 0 | 2.1931 | 0 | 0.069639 | 79.9065 | 0 | 26.6824 | 52.9489 | 0.27516 | 37.9081 | 0 | 36.2964 | 0.55427 | 1.0574 | -24.4275 | 0 | 6.9976 | -31.4252 | 0 | 92.2703 | 77.1874 | 0 | 58.3137 | 17.6162 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6032 | 0 | 0 | 9.267 | 0.33619 | 67.5843 | 0 | 58.3137 | 8.3492 | 0.92137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 81.5131 | 69.1636 | 0 | 44.8399 | 22.9419 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0847 | 0 | 7.1573 | 27.2912 | 0.63617 | 31.2788 | 0 | 28.3957 | 2.4852 | 0.39791 | 2.8001 | 0 | 9.2868 | -6.8345 | 0.34771 | 72.4681 | 62.0893 | 0 | 41.5184 | 19.2641 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2558 | 0 | 0 | 9.6686 | 0.58717 | 10.0543 | 0 | 0 | 9.5955 | 0.45887 | 41.7792 | 0 | 41.5184 | 0 | 0.26075
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 112.9833 | 87.624 | 0 | 53.9999 | 31.8463 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7375 | 0 | 7.2194 | 30.8511 | 0.66697 | 31.03 | 0 | 30.3504 | 0 | 0.67951 | 17.8565 | 0 | 16.43 | 0.9952 | 0.43133 | 100.5284 | 78.4363 | 0 | 49.9999 | 26.7336 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0 | 8.0213 | 0.6356 | 19.3481 | 0 | 0 | 18.7123 | 0.63588 | 50.4312 | 0 | 49.9999 | 0 | 0.43133
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 93.6035 | 91.1415 | 0 | 63.7035 | 20.3669 | 7.0711 | 5.6881 | 0 | 2.9996 | 0 | 2.6885 | 27.0912 | 0 | 5.9999 | 20.0025 | 1.0888 | 34.5129 | 0 | 31.4129 | 1.4121 | 1.6879 | 23.8493 | 0 | 23.2911 | -1.0478 | 1.6059 | 82.3739 | 83.2735 | 0 | 56.2073 | 20.364 | 6.7021 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0.93747 | 0 | 0 | 0 | 0.93747 | 22.2351 | 0 | 0 | 20.364 | 1.8711 | 57.6561 | 0 | 56.2073 | 0 | 1.4488
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 33.934 | 34.7768 | 0 | 28.763 | 5.9051 | 0.10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2862 | 0 | 8.0536 | 0.16313 | 0.069484 | 17.8723 | 0 | 17.8332 | 0 | 0.039104 | 8.6183 | 0 | 2.8763 | 5.742 | 0 | 30.6775 | 29.0125 | 0 | 23.9692 | 4.9347 | 0.10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.013959 | 0.10859 | 28.89 | 0 | 23.9692 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 74.8467 | 76.7872 | 0 | 58.6264 | 17.8955 | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.861 | 0 | 5.8626 | 21.963 | 0.035343 | 23.1614 | 0 | 22.9314 | 0 | 0.23 | 25.7648 | 0 | 29.8323 | -4.0675 | 0 | 67.2578 | 64.0363 | 0 | 48.8553 | 14.9531 | 0.22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 1.7237 | 0.040343 | 13.417 | 0 | 0 | 13.2295 | 0.1875 | 48.8553 | 0 | 48.8553 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 44.9282 | 36.7732 | 0 | 24.9457 | 11.3125 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.591 | 0 | 7.3082 | 10.8817 | 0.40111 | 17.9931 | 0 | 16.9313 | 0.94796 | 0.11389 | 0.18907 | 0 | 0.70623 | -0.51716 | 0 | 39.7522 | 33.067 | 0 | 23.0979 | 9.4541 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 9.4541 | 0 | 0 | 9.4541 | 0 | 23.0979 | 0 | 23.0979 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2190.3738 | 1681.2536 | 86.0577 | 401.3889 | 1163.7393 | 30.0677 | 103.7642 | 13.7141 | 22.8831 | 61.9702 | 5.1968 | 425.2182 | 8.5262 | 28.937 | 381.1093 | 6.6457 | 654.1739 | 24.4984 | 85.8558 | 533.8623 | 9.9575 | 498.0973 | 39.319 | 263.713 | 186.7975 | 8.2678 | 1893.9589 | 1379.6106 | 96.7187 | 437.903 | 815.3879 | 29.6009 | 82.4629 | 1.1024 | 2.565 | 73.3362 | 5.4593 | 85.4484 | 8.6157 | 56.5444 | 12.3535 | 7.9348 | 481.8148 | 35.6494 | 32.1158 | 404.5788 | 9.4707 | 729.8845 | 51.3512 | 346.6778 | 325.1194 | 6.7361
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 0.35464 | 0.28425 | 0 | 0 | 0 | 0.28425 | 0.019547 | 0 | 0 | 0 | 0.019547 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0.088567 | 0 | 0 | 0 | 0.088567 | 0.088567 | 0 | 0 | 0 | 0.088567 | 0.35464 | 0.28425 | 0 | 0 | 0 | 0.28425 | 0.019547 | 0 | 0 | 0 | 0.019547 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0.088567 | 0 | 0 | 0 | 0.088567 | 0.088567 | 0 | 0 | 0 | 0.088567
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 34.1923 | 29.9851 | 0 | 28.0797 | 0 | 1.9055 | 1.3442 | 0 | 0.55168 | 0 | 0.79247 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 3.343 | 0 | 3.1435 | 0 | 0.19953 | 25.1045 | 0 | 24.3845 | 0 | 0.72001 | 30.8696 | 27.088 | 0 | 25.4889 | 0 | 1.5991 | 0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0.50049 | 0.15132 | 0 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.30559 | 0 | 0 | 0 | 0.30559 | 26.1306 | 0 | 25.4889 | 0 | 0.64174
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 3.6648 | 3.5908 | 3.255 | 0 | 0 | 0.33582 | 0.53909 | 0.41829 | 0 | 0 | 0.1208 | 1.3417 | 1.3031 | 0 | 0 | 0.038561 | 1.1451 | 0.99438 | 0 | 0 | 0.15073 | 0.56494 | 0.53922 | 0 | 0 | 0.025725 | 3.1223 | 3.4647 | 2.7125 | 0 | 0 | 0.75225 | 0.24843 | 0 | 0 | 0 | 0.24843 | 1.3233 | 1.1619 | 0 | 0 | 0.16139 | 0.90867 | 0.90867 | 0 | 0 | 0 | 0.98436 | 0.64193 | 0 | 0 | 0.34243
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 33.3682 | 0.097392 | -5.88 | 4.1812 | 0.3564 | 1.4398 | 1.3686 | 0 | 1.0682 | 0 | 0.30042 | 3.9108 | 0 | 3.113 | 0.3564 | 0.44139 | -5.5649 | -5.88 | 0 | 0 | 0.31507 | 0.38292 | 0 | 0 | 0 | 0.38292 | 4.0872 | 3.4163 | 0 | 0.96543 | 0 | 2.4509 | 0.76036 | 0 | 0 | 0 | 0.76036 | 0.61456 | 0 | 0 | 0 | 0.61456 | 1.5858 | 0 | 0.96543 | 0 | 0.62037 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.4556
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 67.828 | 77.2567 | 0 | 71.7027 | 2.43 | 3.124 | 5.1016 | 0 | 2.3116 | 2.3899 | 0.40006 | 1.8332 | 0 | 1.7932 | 0.04008 | 0 | 18.916 | 0 | 16.8472 | 0 | 2.0688 | 51.4059 | 0 | 50.7508 | 0 | 0.65513 | 121.9325 | 108.8376 | 0 | 100.2587 | 5.3677 | 3.2112 | 5.3343 | 0 | 0 | 5.3343 | 0 | 43.2713 | 0 | 43.2379 | 0.0334 | 0 | 2.9559 | 0 | 0 | 0 | 2.9559 | 57.2761 | 0 | 57.0208 | 0 | 0.25531
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 91.1901 | 32.9048 | 0 | 31.0616 | 0 | 1.8432 | 0.081928 | 0 | 0 | 0 | 0.081928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9393 | 0 | 7.2624 | 0 | 1.6769 | 23.8835 | 0 | 23.7992 | 0 | 0.08433 | 88.1782 | 97.1052 | 0 | 94.2957 | 0 | 2.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4615 | 0 | 0 | 0 | 0.4615 | 1.2505 | 0 | 0 | 0 | 1.2505 | 95.3931 | 0 | 94.2957 | 0 | 1.0974
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 28.0899 | 7.1755 | 0 | 2.94 | 0 | 4.2355 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0.45937 | 0 | 0 | 0 | 0.45937 | 3.5091 | 0 | 2.94 | 0 | 0.56914 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 2.4945 | 27.7233 | 26.7068 | 0 | 24.5 | 0 | 2.2068 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.53893 | 0 | 0 | 0 | 0.53893 | 24.9362 | 0 | 24.5 | 0 | 0.43617
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 70.3963 | 9.1599 | 0 | 7.5879 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2976 | 0 | 7.5879 | 0 | 0.70967 | 0.86237 | 0 | 0 | 0 | 0.86237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7114 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 1.6503 | 1.062 | 0 | 1.0376 | 0 | 0.024464 | 1.062 | 0 | 1.0376 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 1.0623 | 0.47734 | 0 | 0.41671 | 0 | 0.060634 | 0.47408 | 0 | 0.41671 | 0 | 0.057373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057373 | 0 | 0 | 0 | -0.057373 | 0.060634 | 0 | 0 | 0 | 0.060634 | 0.49017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 4.6508 | 4.5025 | 0 | 4.3858 | 0 | 0.11661 | 2.8272 | 0 | 2.7426 | 0 | 0.084581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 1.6432 | 0 | 0.032032 | 1.493 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0.6 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0.6 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1.7184 | 1.6978 | 0.53703 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0.27866 | 1.1607 | 0 | 0 | 1.432 | 1.4148 | 0.44753 | 0.96728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21531 | 0.21531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1995 | 0.23221 | 0.96728 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1.7184 | 1.7247 | 0.53703 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.27866 | 1.1877 | 0 | 0 | 1.432 | 1.4372 | 0.44753 | 0.98971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21531 | 0.21531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0.23221 | 0.98971 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1.7078 | 2.2418 | 0.53703 | 0.059953 | 1.188 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52503 | 0.068259 | 0 | 0 | 0.45677 | 0.19012 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0.27866 | 0.059953 | 1.188 | 0 | 1.432 | 1.9443 | 0.44753 | 0.049961 | 0.99 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67208 | 0.21531 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0.23221 | 0.049961 | 0.99 | 0
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1.6456 | 1.785 | 0.53703 | 0.059953 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.19012 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0.27866 | 0.059953 | 1.188 | 0 | 1.3713 | 1.4875 | 0.44753 | 0.049961 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21531 | 0.21531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0.23221 | 0.049961 | 0.99 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 1.0776 | 0.0648 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.89796 | 0.84604 | 0 | 0.054 | 0.79204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84604 | 0 | 0.054 | 0.79204 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 2.8572 | 2.8309 | 0 | 0.2172 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8309 | 0 | 0.2172 | 2.6137 | 0 | 2.381 | 2.3591 | 0 | 0.181 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3591 | 0 | 0.181 | 2.1781 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8572 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 2.381 | 2.3573 | 0 | 0.198 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3573 | 0 | 0.198 | 2.1593 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.1484 | 0.5363 | 0 | 0.0744 | 0 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40383 | 0 | 0 | 0 | 0.40383 | 0.058073 | 0 | 0 | 0 | 0.058073 | 0.0744 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.963 | 1.4149 | 0 | 0.062 | 0.89105 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95305 | 0 | 0.062 | 0.89105 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8572 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.381 | 2.3588 | 0 | 0.15 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 0.15 | 2.2088 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 1.1353 | 1.5731 | 0 | 0.058968 | 1.0692 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 0 | 0.058968 | 1.0692 | 0 | 0.952 | 1.3851 | 0 | 0.04914 | 0.891 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94014 | 0 | 0.04914 | 0.891 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 2.9376 | 2.776 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 2.448 | 2.3134 | 0 | 2.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134 | 0 | 2.3134 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 2.9388 | 2.7772 | 0 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7772 | 0 | 2.7772 | 0 | 0 | 2.449 | 2.3143 | 0 | 2.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3143 | 0 | 2.3143 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 2.9376 | 2.776 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 2.448 | 2.3134 | 0 | 2.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134 | 0 | 2.3134 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 0.8604 | 0.85226 | 0 | 0.85226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78408 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0.068178 | 0 | 0.068178 | 0 | 0 | 0.717 | 0.71021 | 0 | 0.056815 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71021 | 0 | 0.056815 | 0.6534 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 3.6648 | 3.6298 | 0 | 0.23921 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6298 | 0 | 0.23921 | 3.3906 | 0 | 3.054 | 3.0248 | 0 | 0.19934 | 2.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0.19934 | 2.8255 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 3.6421 | 4.1301 | 0 | 0.17941 | 3.45 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6294 | 0 | 0.17941 | 3.45 | 0 | 3.054 | 3.5252 | 0 | 0.1495 | 2.875 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0245 | 0 | 0.1495 | 2.875 | 0
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 3.6648 | 3.6298 | 0 | 0.23921 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0.23921 | 0 | 0.23921 | 0 | 0 | 3.054 | 3.0248 | 0 | 0.19934 | 2.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0.19934 | 2.8255 | 0
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 4.5663 | 0.30153 | 0.30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30153 | 0.30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2484 | 0.31409 | 0.31409 | 0 | 0 | 0 | 0.31409 | 0.31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 32 | 2.5998 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5998 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.2407 | 5.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2407 | 5.2407 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 6.7737 | 7.3512 | 0 | 5.7752 | 0 | 1.576 | 0.11869 | 0 | 0 | 0 | 0.11869 | 2.756 | 0 | 1.4609 | 0 | 1.2951 | 4.4765 | 0 | 4.3143 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 2.0906 | 0 | 1.3527 | 0 | 0.73796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0906 | 0 | 1.3527 | 0 | 0.73796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 9.2957 | 8.464 | 0 | 0.40225 | 7.9723 | 0.089421 | 0.22303 | 0 | 0 | 0.14732 | 0.075703 | 5.2107 | 0 | 0.205 | 4.9919 | 0.013717 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 3.0142 | 0 | 0.19725 | 2.817 | 0 | 9.2129 | 6.4209 | 0 | 0.3352 | 5.9963 | 0.089421 | 1.6928 | 0 | 0.17083 | 1.4326 | 0.089421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7281 | 0 | 0.16437 | 4.5637 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 5.7704 | 5.5524 | 0 | 0.29513 | 5.227 | 0.030219 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.14732 | 0.030219 | 3.8052 | 0 | 0.15 | 3.6552 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 1.5536 | 0 | 0.14513 | 1.4085 | 0 | 6.6262 | 2.0864 | 0 | 0.24594 | 1.8405 | 0 | 1.9655 | 0 | 0.125 | 1.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12094 | 0 | 0.12094 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 9.5153 | 9.2496 | 0 | 0.38605 | 8.1384 | 0.72519 | 0.91113 | 0 | 0 | 0.27109 | 0.64004 | 5.1842 | 0 | 0.15 | 5.0342 | 0 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.016071 | 0.085147 | 3.053 | 0 | 0.23605 | 2.817 | 0 | 9.5574 | 7.3336 | 0 | 0.32171 | 6.2867 | 0.72519 | 2.4278 | 0 | 0.125 | 1.5776 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7092 | 0 | 0 | 4.7092 | 0 | 0.19671 | 0 | 0.19671 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 7.7175 | 6.7798 | 0.025 | 0.0183 | 6.708 | 0.028525 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.14732 | 0.0085447 | 3.6367 | 0.025 | 0 | 3.5917 | 0.01998 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 2.9712 | 0 | 0.0183 | 2.9529 | 0 | 7.9064 | 1.5191 | 0 | 0.036084 | 1.4829 | 9.598e-05 | 1.5038 | 0 | 0.020833 | 1.4829 | 9.598e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01525 | 0 | 0.01525 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.0379 | 23.2712 | 0 | 0.05281 | 22.2275 | 0.99092 | 0.37486 | 0 | 0 | 0.14732 | 0.22754 | 5.213 | 0 | 0 | 4.957 | 0.256 | 0.25527 | 0 | 0 | 0.032143 | 0.22313 | 17.4281 | 0 | 0.05281 | 17.0911 | 0.28425 | 24.8936 | 7.5637 | 0 | 0.044008 | 6.8731 | 0.64667 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0.2228 | 0.18249 | 0 | 0 | 0 | 0.18249 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 6.9171 | 0 | 0.044008 | 6.8731 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 17.6946 | 13.5775 | 0 | 13.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6118 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 11.9657 | 0 | 11.9657 | 0 | 0 | 14.7971 | 12.5717 | 0 | 12.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5717 | 0 | 12.5717 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 10.752 | 6.2578 | 0 | 6.1694 | 0 | 0.088466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2578 | 0 | 6.1694 | 0 | 0.088466 | 11.7902 | 7.8963 | 0 | 6.8342 | 0 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8963 | 0 | 6.8342 | 0 | 1.0621
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 7.0263 | 4.1134 | 0 | 4.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45356 | 0 | 0.45356 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 3.6599 | 0 | 0 | 6.5058 | 4.1134 | 0 | 4.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1134 | 0 | 4.1134 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 18.6635 | 27.6116 | 0 | 24.7028 | 0 | 2.9088 | 4.045 | 0 | 3.7648 | 0 | 0.28023 | 3.5747 | 0 | 2.8874 | 0 | 0.68727 | 7.1815 | 0 | 6.2049 | 0 | 0.97663 | 12.8104 | 0 | 11.8458 | 0 | 0.96464 | 24.2841 | 25.7848 | 0 | 22.873 | 0 | 2.9118 | 0.68218 | 0 | 0 | 0 | 0.68218 | 0.90267 | 0 | 0 | 0 | 0.90267 | 0.85393 | 0 | 0 | 0 | 0.85393 | 23.3461 | 0 | 22.873 | 0 | 0.47306
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 7.2314 | 2.4172 | 0 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4172 | 0 | 2.4172 | 0 | 0 | 6.7144 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.4094
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 50.6469 | 3.508 | 3.283 | 0 | 0 | 0.225 | 3.283 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 43.9533 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | 0.26049 | 0.24205 | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21708 | 0.24205 | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 8.952 | 9.3284 | 0 | 8.952 | 0 | 0.37645 | 0.85215 | 0 | 0.85215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8516 | 0 | 7.6523 | 0 | 0.19933 | 0.62471 | 0 | 0.4476 | 0 | 0.17711 | 7.46 | 7.8364 | 0 | 7.46 | 0 | 0.37645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8364 | 0 | 7.46 | 0 | 0.37645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 1.771 | 1.4749 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | 0.14749 | 0 | 0 | 1.5619 | 1.4749 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 11.5002 | 8.8327 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0.45259 | 0.45259 | 0 | 0 | 0 | 1.9855 | 1.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3946 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 10.6418 | 8.8327 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3241 | 7.3241 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 1.5857 | 1.5841 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.48989 | 0.48989 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3201 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30557 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 1.0145 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 33.764 | 19.4702 | 0.81 | 17.55 | 0 | 1.1102 | 0.43308 | 0 | 0 | 0 | 0.43308 | 0.35704 | 0 | 0 | 0 | 0.35704 | 1.09 | 0.81 | 0 | 0 | 0.27996 | 17.5901 | 0 | 17.55 | 0 | 0.040142 | 28.4509 | 18.1102 | 0.75 | 16.25 | 0 | 1.1102 | 0.43308 | 0 | 0 | 0 | 0.43308 | 0.36905 | 0 | 0 | 0 | 0.36905 | 17.3081 | 0.75 | 16.25 | 0 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 0.38378 | 0.38378 | 0 | 0.35244 | 0 | 0.031344 | 0.0068495 | 0 | 0 | 0 | 0.0068495 | 0.35244 | 0 | 0.35244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 19.0399 | 0.41649 | 0 | 0.41649 | 0 | 0 | 0.41649 | 0 | 0.41649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 7.2968 | 7.0838 | 0 | 0.39127 | 6.5383 | 0.15415 | 0.295 | 0 | 0 | 0.14732 | 0.14768 | 4.9224 | 0 | 0.15 | 4.7724 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 1.8503 | 0 | 0.24127 | 1.6025 | 0.0064756 | 7.4764 | 6.26 | 0 | 0.32606 | 5.7798 | 0.15415 | 1.6684 | 0 | 0.125 | 1.3957 | 0.14768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5916 | 0 | 0.20106 | 4.3841 | 0.0064756
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 10.0173 | 9.1166 | 0 | 0.42022 | 8.6963 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 5.7792 | 0 | 0.1 | 5.6792 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 3.1372 | 0 | 0.32022 | 2.817 | 0 | 9.7578 | 6.8824 | 0 | 0.35018 | 6.5322 | 0 | 1.4177 | 0 | 0.083333 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1978 | 0 | 0 | 5.1978 | 0 | 0.26685 | 0 | 0.26685 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 18.2057 | 18.4131 | 0 | 0.96244 | 17.4507 | 0 | 0.31508 | 0 | 0 | 0.31508 | 0 | 13.05 | 0 | 0.35 | 12.7 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 5.032 | 0 | 0.61244 | 4.4195 | 0 | 17.2012 | 13.9947 | 0 | 0.80203 | 13.1927 | 0 | 2.3214 | 0 | 0.29167 | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1629 | 0 | 0 | 11.1629 | 0 | 0.51036 | 0 | 0.51036 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 11.4689 | 0.89189 | 0.89189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13295 | 0.13295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75894 | 0.75894 | 0 | 0 | 0 | 10.8093 | 0.74324 | 0.74324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63245 | 0.63245 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 17.1602 | 15.6695 | 0 | 15.6451 | 0 | 0.024468 | 0.024468 | 0 | 0 | 0 | 0.024468 | 9.7829 | 0 | 9.7829 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 4.6031 | 0 | 4.6031 | 0 | 0 | 16.1654 | 15.1063 | 0 | 14.9507 | 0 | 0.15561 | 0.15561 | 0 | 0 | 0 | 0.15561 | 10.4915 | 0 | 10.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 4.4592 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 18.3566 | 16.0143 | 0 | 4.137 | 11.2921 | 0.58518 | 6.083 | 0 | 1.948 | 3.5498 | 0.58518 | 7.7423 | 0 | 0 | 7.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 72.4597 | 71.6187 | 0 | 3.4475 | 67.4093 | 0.76191 | 59.2938 | 0 | 1.6234 | 56.9085 | 0.76191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 1.8242 | 10.5008 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 15.4687 | 19.2742 | 0 | 1.2235 | 16.9711 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2514 | 0 | 0 | 16.9711 | 0.28026 | 2.0228 | 0 | 1.2235 | 0 | 0.79933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9708 | 16.1543 | 0 | 1.0196 | 14.1426 | 0.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0.75039 | 9.4284 | 0.72117 | 5.2543 | 0 | 0.2692 | 4.7142 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 134.1024 | 143.0823 | 0 | 0 | 143.0823 | 0 | 22.8533 | 0 | 0 | 22.8533 | 0 | 31.2421 | 0 | 0 | 31.2421 | 0 | 16.3926 | 0 | 0 | 16.3926 | 0 | 72.5943 | 0 | 0 | 72.5943 | 0 | 111.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | нд | 3.863 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8456 | 0 | 0 | 3.8456 | 0 | 0.017341 | 0 | 0 | 0.017341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8412 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 1.8412 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | 20.3244 | 0 | 6.9143 | 13.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3244 | 0 | 6.9143 | 13.4101 | 0 | нд | 8.548 | 0 | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 8.548 | 0
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 28.4805 | 0.28914 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28914 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 23.8033 | 0.93425 | 0.93425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93425 | 0.93425 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | 1.356 | 1.2074 | 0 | 0.11929 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0.11929 | 0 | 0.11929 | 0 | 0 | 1.13 | 1.0062 | 0 | 0.09941 | 0.90677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.09941 | 0.90677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | 18.6765 | 10.0524 | 0 | 0.59999 | 9.4044 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4044 | 0 | 0 | 9.4044 | 0 | 0.64799 | 0 | 0.59999 | 0 | 0.048 | 15.5717 | 8.385 | 0 | 0.49999 | 7.837 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0.49999 | 7.837 | 0.048
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | 7.1375 | 9.4911 | 0 | 0.77998 | 8.7111 | 0 | 0.040194 | 0 | 0 | 0.040194 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 8.6709 | 0 | 0 | 8.6709 | 0 | -0.2733 | 0 | 0.77998 | -1.0533 | 0 | 5.957 | 7.9218 | 0 | 0.64998 | 7.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9218 | 0 | 0.64998 | 7.2718 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 21.0602 | 20.3517 | 0 | 0.55987 | 19.2296 | 0.56216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1764 | 0 | 0 | 18.1764 | 0 | 1.122 | 0 | 0.55987 | 0 | 0.56216 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 17.5628 | 16.1753 | 0 | 0.55987 | 15.147 | 0.46846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1753 | 0 | 0.55987 | 15.147 | 0.46846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 4.9825 | 4.3126 | 0 | 0.85421 | 3.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3126 | 0 | 0.85421 | 3.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1654 | 3.5938 | 0 | 0.71184 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0 | 0.71184 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 230.6833 | 41.225 | 0 | 0 | 41 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.225 | 0 | 0 | 41 | 0.225 | 15.9958 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | 7.63 | 7.63 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 12.87 | 1.6965 | 1.1565 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 10.725 | 1.4137 | 1.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96375 | 0.96375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | 6.0667 | 5.754 | 0 | 5.1786 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 5.1786 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0949 | 4.795 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 0.93578 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 0.3402 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0.77982 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7558 | 1.8412 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 1.8412 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 169.4964 | 54.6784 | 0 | 0 | 54.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6281 | 0 | 0 | 44.6281 | 0 | 0.19723 | 0 | 0 | 0.19723 | 0 | 9.8531 | 0 | 0 | 9.8531 | 0 | 166.1729 | 11.7298 | 0 | 0 | 11.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7298 | 0 | 0 | 11.7298 | 0
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 12.9944 | 0.066503 | 0.066503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066503 | 0.066503 | 0 | 0 | 0 | 10.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 4.0716 | 0.35851 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35851 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0.29876 | 0.29876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29876 | 0.29876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 18.5228 | 5.3901 | 0 | 2.584 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8122 | 0 | 0.97626 | 2.8061 | 0.029833 | 1.5779 | 0 | 1.6078 | 0 | -0.029833 | 15.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029833 | 0 | 0 | 0 | 0.029833 | -0.029833 | 0 | 0 | 0 | -0.029833
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 216.844 | 486.1509 | 0 | 52.4038 | 433.7471 | 0 | 31.6301 | 0 | 0 | 31.6301 | 0 | 208.2139 | 0 | 0 | 208.2139 | 0 | 208.8895 | 0 | 15.5615 | 193.328 | 0 | 37.4174 | 0 | 36.8423 | 0.57517 | 0 | 199.87 | 406.7517 | 0 | 43.6698 | 363.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097344 | 0 | 0 | 0.0097344 | 0 | 362.8365 | 0 | 0 | 362.7411 | 0.095443 | 43.9054 | 0 | 43.6698 | 0.33103 | -0.095443
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 2.781 | 0.1119 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 4.3431 | 3.4194 | 0 | 2.6617 | 0 | 0.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 3.2869 | 0 | 2.6617 | 0 | 0.62515 | 3.6907 | 3.4232 | 0 | 2.6617 | 0 | 0.76142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11046 | 0 | 0 | 0 | 0.11046 | 3.3127 | 0 | 2.6617 | 0 | 0.65096
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 0.601 | 19.7989 | 0.6 | 0 | 19.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1989 | 0 | 0 | 19.1989 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.50084 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 64.5275 | 19.7817 | 19.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2518 | 4.2518 | 0 | 0 | 0 | 15.5299 | 15.5299 | 0 | 0 | 0 | 53.773 | 16.8025 | 16.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 15.0309 | 15.0309 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 20.94 | 11.7762 | 3.3192 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 3.3192 | 3.3192 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 11.7762 | 11.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 8.157 | 0 | 0 | 0 | 3.3192 | 3.3192 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.0224 | 0.16619 | 0.16619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16619 | 0.16619 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0.13849 | 0.13849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13849 | 0.13849 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 15.8143 | 9.7591 | 9.7591 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 2.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7237 | 5.7237 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 12.5883 | 12.3808 | 12.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9622 | 5.9622 | 0 | 0 | 0 | 6.4186 | 6.4186 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 | 0.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 30.864 | 29.4409 | 29.4247 | 0 | 0.016169 | 0 | 5.088 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 16.9122 | 16.896 | 0 | 0.016169 | 0 | 4.5607 | 4.5607 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1809 | 17.6 | 0 | 0 | 0.58086 | 4.4191 | 5 | 0 | 0 | -0.58086
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 278.3977 | 317.2594 | 0 | 37.007 | 279.2074 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2074 | 0 | 0 | 279.2074 | 0 | 38.052 | 0 | 37.007 | 0 | 1.045 | 272.6314 | 274.7396 | 0 | 30.8392 | 242.8004 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7396 | 0 | 30.8392 | 242.8004 | 1.1
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 209.0219 | 117.3753 | 15.7955 | 95.8876 | 1.6312 | 4.0611 | 70.9823 | 3.9912 | 63.2629 | 0.4994 | 3.2288 | 38.5646 | 5.1564 | 32.6247 | 0.47217 | 0.31139 | 3.2408 | 2.5672 | 0 | 0.60221 | 0.071387 | 4.5876 | 4.0806 | 0 | 0.057445 | 0.44954 | 84.4878 | 59.9522 | 13.4395 | 49.0609 | -3.1127 | 0.56452 | 4.1758 | 7.1415 | 0 | -3.1127 | 0.14698 | 0.26414 | 0 | 0 | 0 | 0.26414 | 4.884 | 4.8073 | 0 | 0 | 0.076699 | 50.6282 | 1.4906 | 49.0609 | 0 | 0.076699
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 89.7737 | 87.4889 | 0 | 86.2742 | 0 | 1.2147 | 54.8492 | 0 | 53.6495 | 0 | 1.1997 | 32.6397 | 0 | 32.6247 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 89.7737 | 87.4889 | 0 | 86.2742 | 0 | 1.2147 | 54.8492 | 0 | 53.6495 | 0 | 1.1997 | 32.6397 | 0 | 32.6247 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 27.3206 | 18.8405 | 7.6841 | 9.6134 | 0.4994 | 1.0436 | 12.8734 | 1.717 | 9.6134 | 0.4994 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 13.0331 | 4.7694 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 15.6397 | 7.6841 | 7.6841 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 13.0331 | 4.7694 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 11.6809 | 11.1564 | 0 | 9.6134 | 0.4994 | 1.0436 | 11.1564 | 0 | 9.6134 | 0.4994 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 91.9276 | 11.046 | 8.1114 | 0 | 1.1318 | 1.8027 | 3.2597 | 2.2743 | 0 | 0 | 0.98543 | 5.9249 | 5.1564 | 0 | 0.47217 | 0.29639 | 0.70774 | 0.034149 | 0 | 0.60221 | 0.071387 | 1.1536 | 0.64662 | 0 | 0.057445 | 0.44954 | 71.4548 | 55.1828 | 8.6701 | 49.0609 | -3.1127 | 0.56452 | 4.1758 | 7.1415 | 0 | -3.1127 | 0.14698 | 0.26414 | 0 | 0 | 0 | 0.26414 | 0.11464 | 0.037943 | 0 | 0 | 0.076699 | 50.6282 | 1.4906 | 49.0609 | 0 | 0.076699
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 79.2729 | 5.3225 | 5.1564 | 0 | 0 | 0.1661 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526 | 5.1979 | 5.1564 | 0 | 0 | 0.041526 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526 | 16.2528 | 7.3076 | 7.1415 | 0 | 0 | 0.1661 | 7.183 | 7.1415 | 0 | 0 | 0.041526 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526 | 0.041526 | 0 | 0 | 0 | 0.041526
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 7.7537 | 1.2218 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0.84365 | 0 | 0 | 0 | 0.84365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37815 | 0 | 0 | 0 | 0.37815 | 53.0411 | 45.9693 | 0 | 49.0609 | -3.1127 | 0.021076 | -3.1075 | 0 | 0 | -3.1127 | 0.0051969 | 0.0052547 | 0 | 0 | 0 | 0.0052547 | 0.0053124 | 0 | 0 | 0 | 0.0053124 | 49.0662 | 0 | 49.0609 | 0 | 0.0053124
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.36359 | 0.16941 | 0 | 0 | 0 | 0.16941 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0.095148 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755 | 0.36359 | 0.16941 | 0 | 0 | 0 | 0.16941 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0.095148 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755 | 0.024755 | 0 | 0 | 0 | 0.024755
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 0.23011 | 0.24543 | 0 | 0 | 0 | 0.24543 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.23011 | 0 | 0 | 0 | 0.23011 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.10304 | 0.20793 | 0 | 0 | 0 | 0.20793 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.19261 | 0 | 0 | 0 | 0.19261 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 2.0331 | 1.8126 | 0.68077 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47217 | 0 | 0 | 0.47217 | 0 | 0.63636 | 0.034149 | 0 | 0.60221 | 0 | 0.70406 | 0.64662 | 0 | 0.057445 | 0 | 1.6943 | 1.5285 | 1.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037943 | 0.037943 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 1.4906 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 1003.5944 | 879.2452 | 81.8147 | 0 | 558.37 | 239.0605 | 309.5838 | 0.648 | 0 | 194.7104 | 114.2254 | 93.3586 | 3.1718 | 0 | 34.593 | 55.5938 | 203.6642 | 63.3263 | 0 | 107.8932 | 32.4447 | 272.6386 | 14.6685 | 0 | 221.1734 | 36.7967 | 707.2536 | 689.4378 | 104.5942 | 0 | 434.152 | 150.6916 | 216.7781 | 0 | 0 | 143.9461 | 72.832 | 51.2187 | 2.6432 | 0 | 32.5755 | 16 | 147.2947 | 56.4565 | 0 | 59.206 | 31.6322 | 274.1463 | 45.4945 | 0 | 198.4244 | 30.2274
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | 0.79637 | 0.64 | 0.192 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0 | 0 | 0.3904 | 0 | 0.66365 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 17.6674 | 16.5405 | 16.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9839 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 11.5566 | 11.5566 | 0 | 0 | 0 | 14.7228 | 37.932 | 37.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1532 | 4.1532 | 0 | 0 | 0 | 33.7788 | 33.7788 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 0.57959 | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48299 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 24.461 | 2.1838 | 1.7338 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.7338 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | 20.3842 | 7.8239 | 7.4489 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 7.4489 | 7.4489 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | 63.4368 | 63.4368 | 58.2413 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1718 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 55.0695 | 55.0695 | 0 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 0 | 5.1955 | 0 | 52.864 | 52.864 | 52.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6432 | 2.6432 | 0 | 0 | 0 | 50.2208 | 50.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 24 | 2.6501 | 2.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.4355 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | 1.263 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83787 | 0.83787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83787 | 0.83787 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.981 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 2.981 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | 0.39138 | 0.47805 | 0 | 0 | 0.47805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47805 | 0 | 0 | 0.47805 | 0 | 0.32615 | 0.39837 | 0 | 0 | 0.39837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39837 | 0 | 0 | 0.39837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | 2.6992 | 2.3904 | 0 | 0 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3904 | 0 | 0 | 2.3904 | 0 | 2.2493 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | 5.5037 | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 4.5864 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | 50.6084 | 50.6084 | 0 | 0 | 50.6084 | 0 | 50.6084 | 0 | 0 | 50.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1737 | 42.1737 | 0 | 0 | 42.1737 | 0 | 42.1737 | 0 | 0 | 42.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | 6.2225 | 6.2225 | 0 | 0 | 6.2225 | 0 | 6.2225 | 0 | 0 | 6.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1854 | 5.1854 | 0 | 0 | 5.1854 | 0 | 5.1854 | 0 | 0 | 5.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | 10.99 | 11.0031 | 0 | 0 | 11.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0031 | 0 | 0 | 11.0031 | 0 | 9.1583 | 9.1692 | 0 | 0 | 9.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1692 | 0 | 0 | 9.1692 | 0
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | 10.3 | 10.936 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 8.5833 | 9.1133 | 0 | 0 | 9.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 | 0 | 0 | 9.1133 | 0
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | 62.6298 | 62.6298 | 0 | 0 | 62.6298 | 0 | 62.6298 | 0 | 0 | 62.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1915 | 52.1915 | 0 | 0 | 52.1915 | 0 | 52.1915 | 0 | 0 | 52.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | 4.5127 | 4.5127 | 0 | 0 | 4.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5127 | 0 | 0 | 4.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7606 | 3.7606 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | 11.1575 | 11.0701 | 0 | 0 | 11.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0701 | 0 | 0 | 11.0701 | 0 | 9.2979 | 9.2251 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 0 | 9.2251 | 0
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | 7.7781 | 7.7781 | 0 | 0 | 7.7781 | 0 | 7.7781 | 0 | 0 | 7.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4818 | 6.4818 | 0 | 0 | 6.4818 | 0 | 6.4818 | 0 | 0 | 6.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | 20.58 | 20.58 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 16.775 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 7.44 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 6.2 | 6.1167 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 6.1167 | 0
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | 20.1 | 20.13 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 16.775 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | 13.45 | 19.9956 | 0 | 0 | 19.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9956 | 0 | 0 | 19.9956 | 0 | 11.2083 | 16.663 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 16.663 | 0
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | 0.41004 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0.3417 | 0.3108 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0.3108 | 0
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | 0.2448 | 0.18835 | 0 | 0 | 0.18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18835 | 0 | 0 | 0.18835 | 0 | 0.204 | 0.15696 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0.15696 | 0
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | 0.25516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | 5.5162 | 5.5162 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 4.5968 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | 9.1368 | 9.1368 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 7.614 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | 18.049 | 18.049 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0408 | 15.0408 | 0 | 0 | 15.0408 | 0 | 15.0408 | 0 | 0 | 15.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4103 | 0.4103 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | 0.75096 | 0.75103 | 0 | 0 | 0.75103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75103 | 0 | 0 | 0.75103 | 0 | 0.6258 | 0.62586 | 0 | 0 | 0.62586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62586 | 0 | 0 | 0.62586 | 0
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | 0.3276 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.3276 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | 0.88128 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0.7344 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0
1.7 | Покупка полуавтоматического двухколонного ленточного станка METAL MASTER MGH-400, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | 1.673 | 1.673 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 1.3941 | 1.3941 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 1.3941 | 0
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | 0.25276 | 0.25276 | 0 | 0 | 0.25276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25276 | 0 | 0 | 0.25276 | 0 | 0.21064 | 0.21064 | 0 | 0 | 0.21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21064 | 0 | 0 | 0.21064 | 0
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | 0.12502 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10419 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | 2.139 | 2.139 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | 0.7295 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0.60792 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | 0.24708 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | 0.34636 | 0.34636 | 0 | 0 | 0.34636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34636 | 0 | 0 | 0.34636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28863 | 0.28863 | 0 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | 1.9 | 1.3776 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 1.5833 | 1.148 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | 0.32 | 0.54204 | 0 | 0 | 0.54204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54204 | 0 | 0 | 0.54204 | 0 | 0.26667 | 0.4517 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | 12.0835 | 10.7076 | 0 | 0 | 10.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3538 | 0 | 0 | 5.3538 | 0 | 5.3538 | 0 | 0 | 5.3538 | 0 | 10.0696 | 8.923 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | 0.23746 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014235 | 0 | 0 | -0.014235 | 0 | нд | 0.19789 | 0 | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0.19789 | 0
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23746 | 0 | 0 | -0.23746 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка стола для совещания, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | 0.1432 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11933 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | 0.4975 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41458 | 0 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | 0.2632 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21934 | 0 | 0 | 0.21934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21934 | 0 | 0 | 0.21934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | 0.30623 | 0 | 0 | 0.30623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30623 | 0 | 0 | 0.30623 | 0 | нд | 0.2552 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | 0.25944 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | нд | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10365 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 1.3512 | 0.90016 | 0 | 0 | 0.90016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90016 | 0 | 0 | 0.90016 | 0 | 1.126 | 0.75013 | 0 | 0 | 0.75013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75013 | 0 | 0 | 0.75013 | 0
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.14492 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12076 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | 0.31824 | 0.31824 | 0 | 0 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31824 | 0 | 0 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | 0.13029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | 0.15413 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12845 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | 0.17212 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.17212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.17212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14344 | 0.14344 | 0 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | 0.4288 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | 0.85761 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.85761 | 0 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.85761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | 0.15121 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.12601 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 1.6168 | 1.3729 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 1.3473 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | 1.6174 | 1.6174 | 0 | 0 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6174 | 0 | 0 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 1.3478 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | 0.2159 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.2159 | 0 | 0.17992 | 0.17992 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0.17992 | 0
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | 9.8071 | 9.8071 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1726 | 8.1726 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1265 | 0 | 0 | 6.1265 | 0 | -6.1265 | 0 | 0 | -6.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8114 | 0 | 0 | 2.8114 | 0 | -2.8114 | 0 | 0 | -2.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | -1.2819 | 0 | 0 | -1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 5.95 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | 0.62698 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52248 | 0.52248 | 0 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.6025 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.6025 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | 3.9801 | 3.9801 | 0 | 0 | 3.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9801 | 0 | 0 | 3.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | 1.8284 | 1.8284 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 1.5236 | 1.5236 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 1.5236 | 0
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0.12401 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | 0.69609 | 0.19517 | 0 | 0 | 0.19517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19517 | 0 | 0 | 0.19517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58008 | 0.16264 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | 0.67697 | 0.67697 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 0.56414 | 0.56414 | 0 | 0 | 0.56414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56414 | 0 | 0 | 0.56414 | 0
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | 0.6594 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5495 | 0.5495 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 15.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 5.1368 | 4.8276 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 0 | 4.8276 | 0 | 4.2807 | 4.023 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 4.023 | 0
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 16.0955 | 0.14805 | 0 | 0 | 0.14805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14805 | 0 | 0 | 0.14805 | 0 | 13.4129 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.12337 | 0
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | 15.7673 | 20.3901 | 0 | 0 | 20.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3901 | 0 | 0 | 20.3901 | 0 | 13.1394 | 16.9918 | 0 | 0 | 16.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9918 | 0 | 0 | 16.9918 | 0
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | 12.8129 | 0.07001 | 0 | 0 | 0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07001 | 0 | 0 | 0.07001 | 0 | 10.6774 | 0.058342 | 0 | 0 | 0.058342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058342 | 0 | 0 | 0.058342 | 0
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | 7.6242 | 8.5555 | 0 | 0 | 8.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5555 | 0 | 0 | 8.5555 | 0 | 6.3535 | 7.1295 | 0 | 0 | 7.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1295 | 0 | 0 | 7.1295 | 0
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | 2.8308 | 2.8308 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | 0.16956 | 0.16956 | 0 | 0 | 0.16956 | 0 | 0.16956 | 0 | 0 | 0.16956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.1413 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | 0.40901 | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0.34084 | 0.34695 | 0 | 0 | 0.34695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34695 | 0 | 0 | 0.34695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | 1.2345 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | 19.6834 | 19.9435 | 0 | 0 | 19.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 19.7431 | 0 | 0 | 19.7431 | 0 | 16.4028 | 16.6196 | 0 | 0 | 16.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 16.4526 | 0 | 0 | 16.4526 | 0
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 4.1533 | 4.1533 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 3.4611 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | 18.234 | 18.234 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | 0 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 15.195 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0
1.7 | Покупка машины для резки труб,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-16 | нд | 0.33652 | 0 | 0 | 0.33652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33652 | 0 | 0 | 0.33652 | 0 | нд | 0.28044 | 0 | 0 | 0.28044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28044 | 0 | 0 | 0.28044 | 0
1.7 | Покупка измерителя вибрации,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-18 | нд | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | нд | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3108 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0.3108 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | 4.7688 | 0 | 0 | 4.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7688 | 0 | 0 | 4.7688 | 0 | нд | 13.2466 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 13.2466 | 0
1.7 | Покупка весов аналитических 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-30 | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40129 | 0 | 0 | 0.40129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40129 | 0 | 0 | 0.40129 | 0
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | нд | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0
1.7 | Покупка кондиционера потолочного типа 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-29 | нд | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0
1.7 | Покупка измерителя параметров электроизоляции 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-26 | нд | 0.12822 | 0 | 0 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12822 | 0 | 0 | 0.12822 | 0 | нд | 0.10685 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0.10685 | 0
1.7 | Покупка снегоуборщика 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-45-11 | нд | 0.12715 | 0 | 0 | 0.12715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.12715 | 0 | нд | 0.10596 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.10596 | 0
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1955 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 1.1955 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0
1.7 | Покупка экскаватора колесного HITACHI ZX170W-5A c обьемом ковша V-0.7м3 для земляных работ или аналог –LGCE E7150F(Китай) с обьемом ковша V-0.6м3, 1шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-38 | нд | 13.2898 | 0 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 13.2898 | 0 | нд | 11.0748 | 0 | 0 | 11.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0748 | 0 | 0 | 11.0748 | 0
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-41 | нд | 0.14281 | 0 | 0 | 0.14281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0 | 0 | 0.14281 | 0 | нд | 0.11901 | 0 | 0 | 0.11901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.11901 | 0
1.7 | Покупка измельчителя веток, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-39 | нд | 0.4785 | 0 | 0 | 0.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4785 | 0 | 0 | 0.4785 | 0 | нд | 0.39875 | 0 | 0 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39875 | 0 | 0 | 0.39875 | 0
1.7 | Покупка фронтального погрузчика Амкодор 332В (ковш 3 м3), 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-28 | нд | 6.3104 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | 0 | 6.3104 | 0 | нд | 5.2586 | 0 | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 5.2586 | 0
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик Амкодор 732-02, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-29 | нд | 7.4639 | 0 | 0 | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4639 | 0 | 0 | 7.4639 | 0 | нд | 6.2199 | 0 | 0 | 6.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2199 | 0 | 0 | 6.2199 | 0
1.7 | Покупка машины для резки труб, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-30 | нд | 0.16826 | 0 | 0 | 0.16826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16826 | 0 | 0 | 0.16826 | 0 | нд | 0.14022 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0.14022 | 0
1.7 | Покупка воздуходувки, 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-31 | нд | 0.1357 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | нд | 0.11308 | 0 | 0 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.11308 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | 0.0315 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | нд | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0.0315
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 180.4032 | 180.4032 | 0 | 0 | 0 | 180.4032 | 111.3425 | 0 | 0 | 0 | 111.3425 | 22.5169 | 0 | 0 | 0 | 22.5169 | 31.5031 | 0 | 0 | 0 | 31.5031 | 15.0408 | 0 | 0 | 0 | 15.0408 | 130.1502 | 130.1502 | 0 | 0 | 0 | 130.1502 | 71.2496 | 0 | 0 | 0 | 71.2496 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27.6406 | 0 | 0 | 0 | 27.6406 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 15.26
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 37.68 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 31.4 | 18.475 | 0 | 0 | 0 | 18.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 1.8989 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 1.5824 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.0359
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 0.9876 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.1845 | 0 | 0 | 30.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1845 | 0 | 0 | 30.1845 | 0
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 132.3077 | 132.3077 | 0 | 0 | 99.2308 | 33.0769 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 33.0769 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 4.1742 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | 0.095175 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095175 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | 0.11024 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11024 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 1217.4807 | 934.4913 | 39.7692 | 503.9706 | 357.2763 | 33.4753 | 97.7857 | 0.22453 | 37.0582 | 53.8595 | 6.6435 | 116.3804 | 4.1279 | 23.3997 | 82.5678 | 6.285 | 246.6922 | 12.6121 | 86.771 | 137.5789 | 9.7303 | 473.633 | 22.8047 | 356.7417 | 83.2701 | 10.8165 | 943.3842 | 776.0241 | 20.094 | 426.2642 | 302.968 | 26.698 | 98.9797 | 0.058278 | 1.1582 | 91.0929 | 6.6705 | 25.5272 | 3.8028 | 0 | 14.5042 | 7.2202 | 178.6697 | 8.573 | 55.9342 | 109.7261 | 4.4365 | 472.8474 | 7.6599 | 369.1718 | 87.6449 | 8.3709
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 124.6361 | 124.1562 | 7.422 | 109.939 | 6.7952 | 0 | 2.1315 | 0.11244 | 2.0191 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2294 | 7.3095 | 107.9199 | 0 | 0 | 108.6343 | 97.9296 | 6.4071 | 91.5226 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.058278 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0.10084 | 1.6318 | 0 | 0 | 95.1056 | 6.248 | 88.8576 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 124.6361 | 124.1562 | 7.422 | 109.939 | 6.7952 | 0 | 2.1315 | 0.11244 | 2.0191 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2294 | 7.3095 | 107.9199 | 0 | 0 | 108.6343 | 97.9296 | 6.4071 | 91.5226 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.058278 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0.10084 | 1.6318 | 0 | 0 | 95.1056 | 6.248 | 88.8576 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 124.6361 | 124.1562 | 7.422 | 109.939 | 6.7952 | 0 | 2.1315 | 0.11244 | 2.0191 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2294 | 7.3095 | 107.9199 | 0 | 0 | 108.6343 | 97.9296 | 6.4071 | 91.5226 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.058278 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0.10084 | 1.6318 | 0 | 0 | 95.1056 | 6.248 | 88.8576 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 29.8309 | 7.6471 | 0.85188 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85188 | 0.85188 | 0 | 0 | 0 | 30.3148 | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | 1.3097 | 1.3097 | 0.069934 | 1.2398 | 0 | 0 | 1.3097 | 0.069934 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 1.0914 | 0.058278 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.058278 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | 3.3418 | 2.0791 | 0 | 2.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0791 | 0 | 2.0791 | 0 | 0 | 2.7848 | 1.7326 | 0.10084 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0.10084 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | 59.4385 | 59.4385 | 4.0546 | 55.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 4.0546 | 55.3839 | 0 | 0 | 49.5321 | 49.5321 | 3.3788 | 46.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5321 | 3.3788 | 46.1533 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 5.7783 | 4.0655 | 0.43098 | 3.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0655 | 0.43098 | 3.6345 | 0 | 0 | 4.8153 | 3.5662 | 0.37805 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5662 | 0.37805 | 3.1882 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | 1.4745 | 1.4745 | 0.0696 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0.0696 | 1.4049 | 0 | 0 | 1.2288 | 1.2288 | 0.058 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2288 | 0.058 | 1.1708 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта :Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 1 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-31тп | нд | 36.4424 | 1.3692 | 35.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4424 | 1.3692 | 35.0732 | 0 | 0 | нд | 30.3687 | 1.141 | 29.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3687 | 1.141 | 29.2276 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Два многоквартирных жилых дома в квартале 17 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-32тп | нд | 10.8775 | 0.53326 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8775 | 0.53326 | 10.3442 | 0 | 0 | нд | 9.0646 | 0.44438 | 8.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0646 | 0.44438 | 8.6202 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52165 | 0.024095 | 0.49756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52165 | 0.024095 | 0.49756 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | 0.82181 | 0.82181 | 0.04251 | 0.7793 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.04251 | 0.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 74.2987 | 119.0142 | 2.5449 | 58.1956 | 51.0704 | 7.2034 | 1.6909 | 0 | 0.82854 | 0.23744 | 0.62493 | 1.1299 | 0.204 | 0.84868 | 0 | 0.07725 | 58.4163 | 0.663 | 17.9953 | 38.8973 | 0.86073 | 57.7771 | 1.6779 | 38.5231 | 11.9357 | 5.6405 | 71.5794 | 114.8281 | 2.276 | 64.9417 | 45.4013 | 2.2091 | 0.65218 | 0 | 0 | 0 | 0.65218 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 47.3902 | 1.4985 | 18.5555 | 26.4115 | 0.9248 | 66.6357 | 0.6775 | 46.3862 | 18.9899 | 0.58208
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 45.1713 | 33.1723 | 0.64 | 11.722 | 20.8103 | 0 | 0.65892 | 0 | 0.42148 | 0.23744 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 0 | 2.2765 | 12.3013 | 0 | 17.7436 | 0.448 | 9.024 | 8.2716 | 0 | 39.5103 | 36.0231 | 0.64 | 18.1918 | 17.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8313 | 0.64 | 0 | 17.1913 | 0 | 18.1918 | 0 | 18.1918 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 2.4 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 29.8672 | 30.7381 | 0 | 10.1652 | 20.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 0 | 2.2765 | 12.3013 | 0 | 16.1603 | 0 | 7.8887 | 8.2716 | 0 | 24.8893 | 26.6036 | 0 | 9.4123 | 17.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1913 | 0 | 0 | 17.1913 | 0 | 9.4123 | 0 | 9.4123 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 0.65892 | 0.65892 | 0 | 0.42148 | 0.23744 | 0 | 0.65892 | 0 | 0.42148 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 12.2452 | 1.1353 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 12.621 | 8.7796 | 0 | 8.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7796 | 0 | 8.7796 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.0835 | 67.7012 | 0.108 | 31.0832 | 30.2602 | 6.2499 | 0.02275 | 0 | 0 | 0 | 0.02275 | 0.93793 | 0.012 | 0.84868 | 0 | 0.07725 | 42.7075 | 0.096 | 15.2748 | 26.596 | 0.74073 | 24.033 | 0 | 14.9598 | 3.6641 | 5.4091 | 7.501 | 56.4372 | 0.1 | 32.7697 | 22.312 | 1.2556 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 22.6183 | 0 | 18.5555 | 3.3221 | 0.74073 | 33.6189 | 0 | 14.2142 | 18.9899 | 0.41483
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 8.0835 | 8.8278 | 0.108 | 8.4988 | 0 | 0.221 | 0.02275 | 0 | 0 | 0 | 0.02275 | 0.93793 | 0.012 | 0.84868 | 0 | 0.07725 | 7.0064 | 0.096 | 6.7894 | 0 | 0.121 | 0.86068 | 0 | 0.86068 | 0 | 0 | 7.501 | 7.3933 | 0.1 | 7.0723 | 0 | 0.221 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 7.1933 | 0 | 7.0723 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | 58.8735 | 0 | 22.5844 | 30.2602 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7011 | 0 | 8.4854 | 26.596 | 0.61973 | 23.1723 | 0 | 14.0991 | 3.6641 | 5.4091 | нд | 49.0439 | 0 | 25.6974 | 22.312 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 11.4832 | 3.3221 | 0.61973 | 33.6189 | 0 | 14.2142 | 18.9899 | 0.41483
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 21.0439 | 18.1407 | 1.7969 | 15.3904 | 0 | 0.9535 | 1.0092 | 0 | 0.40706 | 0 | 0.60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0.567 | 0.444 | 0 | 0.12 | 16.0005 | 1.2299 | 14.5393 | 0 | 0.23132 | 24.568 | 22.3677 | 1.536 | 13.9802 | 5.8981 | 0.9535 | 0.60218 | 0 | 0 | 0 | 0.60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9406 | 0.8585 | 0 | 5.8981 | 0.18407 | 14.8249 | 0.6775 | 13.9802 | 0 | 0.16725
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 4.96 | 4.3721 | 0 | 4.1408 | 0 | 0.23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 3.9281 | 0 | 3.6968 | 0 | 0.23132 | 10.118 | 9.7925 | 0 | 3.6631 | 5.8981 | 0.23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.064068 | 3.8303 | 0 | 3.6631 | 0 | 0.16725
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 0.40706 | 0.40706 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 0.40706 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 10.7869 | 10.9151 | 0.41688 | 9.7925 | 0 | 0.70574 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 10.2094 | 0.41688 | 9.7925 | 0 | 0 | 10 | 10.1589 | 0.386 | 9.0671 | 0 | 0.70574 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.386 | 0 | 0 | 0.12 | 9.0671 | 0 | 9.0671 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 1.05 | 1.0664 | 0 | 1.05 | 0 | 0.01644 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.25 | 1.2664 | 0 | 1.25 | 0 | 0.01644 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | 3.84 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0.6775 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 712.1566 | 382.4951 | 18.5554 | 254.1902 | 90.0076 | 19.742 | 39.6125 | 0.091455 | 33.6312 | 3.3751 | 2.5148 | 73.9008 | 3.4203 | 17.6656 | 48.6836 | 4.1313 | 86.3174 | 10.2821 | 50.5651 | 18.3457 | 7.1245 | 182.6643 | 4.7614 | 152.3283 | 19.6032 | 5.9714 | 472.5834 | 307.9481 | 8.258 | 196.4819 | 83.3342 | 19.874 | 10.0663 | 0 | 0.125 | 7.7229 | 2.2185 | 7.4991 | 2.55 | 0 | 0 | 4.9491 | 73.1228 | 4.9736 | 17.647 | 46.5315 | 3.9707 | 217.2599 | 0.73442 | 178.71 | 29.0798 | 8.7358
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 138.3852 | 107.7154 | 13.4163 | 47.3808 | 44.499 | 2.4194 | 2.844 | 0 | 4.008 | -2.0608 | 0.89679 | 60.0507 | 2.7003 | 15.6122 | 41.5917 | 0.14647 | 14.7255 | 9.0026 | 0 | 4.9681 | 0.75474 | 30.0952 | 1.7133 | 27.7605 | 0 | 0.62138 | 99.2399 | 85.3299 | 3.5813 | 39.8793 | 39.8537 | 2.0156 | 6.7078 | 0 | 0 | 6.0737 | 0.6341 | 1.996 | 1.75 | 0 | 0 | 0.24596 | 48.6024 | 1.8313 | 11.2533 | 34.7707 | 0.74712 | 28.0237 | 0 | 28.626 | -0.99072 | 0.3884
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 51.0479 | 43.3845 | 0 | 41.5514 | 0 | 1.8331 | 2.5432 | 0 | 1.6464 | 0 | 0.89679 | 13.2698 | 0 | 13.2698 | 0 | 0 | 0.31492 | 0 | 0 | 0 | 0.31492 | 27.2566 | 0 | 26.6352 | 0 | 0.62138 | 38.4673 | 35.2412 | 0 | 27.745 | 6.0737 | 1.4225 | 6.7078 | 0 | 0 | 6.0737 | 0.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 28.1334 | 0 | 27.745 | 0 | 0.3884
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | 0.35981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | 2.3616 | 2.3616 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 3.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 2.5955 | 1.5383 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 2.7123 | 2.7123 | 1.8313 | 0.88101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8313 | 1.8313 | 0 | 0 | 0 | 0.88101 | 0 | 0.88101 | 0 | 0
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 18.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | -5.8683 | 5.0997 | 0 | 2.3424 | 2.7573 | 0 | -2.2108 | 0 | 0 | -2.2108 | 0 | 2.3424 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 4.9681 | 0 | 0 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 61.7932 | 55.3312 | 11.8779 | 1.1253 | 41.7417 | 0.5863 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 44.4385 | 2.7003 | 0 | 41.5917 | 0.14647 | 9.4424 | 9.0026 | 0 | 0 | 0.43982 | 1.3003 | 0.175 | 1.1253 | 0 | 0 | 51.649 | 47.3763 | 1.75 | 11.2533 | 33.78 | 0.59308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 1.75 | 0 | 0 | 0.24596 | 46.3711 | 0 | 11.2533 | 34.7707 | 0.34712 | -0.99072 | 0 | 0 | -0.99072 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 59.5133 | 22.2067 | 0 | 15.1888 | 1.2116 | 5.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 4.5621 | 0 | 3.2783 | 0.046463 | 1.2374 | 16.0576 | 0 | 11.9106 | 1.1651 | 2.982 | 55.3 | 19.2838 | 0 | 10.3218 | 2.4453 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 2.2879 | 0 | 0 | 1.3733 | 0.91458 | 15.1138 | 0 | 10.3218 | 1.072 | 3.72
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 59.5133 | 22.2067 | 0 | 15.1888 | 1.2116 | 5.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 4.5621 | 0 | 3.2783 | 0.046463 | 1.2374 | 16.0576 | 0 | 11.9106 | 1.1651 | 2.982 | 55.3 | 19.2838 | 0 | 10.3218 | 2.4453 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 2.2879 | 0 | 0 | 1.3733 | 0.91458 | 15.1138 | 0 | 10.3218 | 1.072 | 3.72
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 61.5053 | 66.888 | 2.5129 | 50.8511 | 13.299 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 0.83762 | 27.4798 | 13.299 | 0.225 | 25.0466 | 1.6752 | 23.3713 | 0 | 0 | 67.4 | 59.9861 | 2.3267 | 47.0844 | 10.3875 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9017 | 2.3267 | 0 | 10.3875 | 0.1875 | 47.0844 | 0 | 47.0844 | 0 | 0
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 61.5053 | 66.888 | 2.5129 | 50.8511 | 13.299 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 0.83762 | 27.4798 | 13.299 | 0.225 | 25.0466 | 1.6752 | 23.3713 | 0 | 0 | 67.4 | 59.9861 | 2.3267 | 47.0844 | 10.3875 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9017 | 2.3267 | 0 | 10.3875 | 0.1875 | 47.0844 | 0 | 47.0844 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 452.7528 | 185.685 | 2.6262 | 140.7695 | 30.9981 | 11.2912 | 36.7685 | 0.091455 | 29.6231 | 5.4359 | 1.618 | 12.2632 | 0.72 | 2.0534 | 7.092 | 2.3978 | 25.1884 | 0.44189 | 19.807 | 0.032143 | 4.9074 | 111.4649 | 1.3729 | 89.2859 | 18.4381 | 2.368 | 250.6435 | 143.3484 | 2.35 | 99.1965 | 30.6477 | 11.1542 | 3.3585 | 0 | 0.125 | 1.6492 | 1.5844 | 3.621 | 0.8 | 0 | 0 | 2.821 | 9.3308 | 0.81558 | 6.3937 | 0 | 2.1215 | 127.0381 | 0.73442 | 92.6778 | 28.9985 | 4.6274
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 35.2636 | 34.9202 | 0 | 32.2114 | 0 | 2.7088 | 0.8716 | 0 | 0 | 0 | 0.8716 | 0.42947 | 0 | 0 | 0 | 0.42947 | 3.7767 | 0 | 3.4817 | 0 | 0.29504 | 29.8425 | 0 | 28.7297 | 0 | 1.1127 | 34.1544 | 32.8418 | 0 | 29.8254 | 0 | 3.0164 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0.45994 | 0 | 0 | 0 | 0.45994 | 0.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.4583 | 30.8733 | 0 | 29.8254 | 0 | 1.0479
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 27.2506 | 30.6117 | 0 | 27.2609 | 0 | 3.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | 1.4327 | 3.9709 | 0 | 3.12 | 0 | 0.85089 | 25.2081 | 0 | 24.1409 | 0 | 1.0671 | 30.9466 | 28.8163 | 0 | 25.2416 | 0 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0.67487 | 0 | 0 | 0 | 0.67487 | 26.5172 | 0 | 25.2416 | 0 | 1.2756
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 42.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 24.1606 | 21.9198 | 0 | 0.35587 | 21.2639 | 0.3 | 0.38204 | 0 | 0 | 0.38204 | 0 | 6.6532 | 0 | 0 | 6.6532 | 0 | 0.17658 | 0 | 0 | 0.016071 | 0.16051 | 14.708 | 0 | 0.35587 | 14.2126 | 0.13949 | 22.6082 | 21.6622 | 0 | 0.64125 | 20.7209 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 21.3622 | 0 | 0.64125 | 20.7209 | 0
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 188.5314 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7946 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 2.2578
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 41.6069 | 17.6017 | 0.6 | 16.3939 | 0 | 0.60782 | 13.8026 | 0 | 13.7436 | 0 | 0.058963 | 0.053252 | 0 | 0 | 0 | 0.053252 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 3.2503 | 0.6 | 2.6503 | 0 | 0 | 25.9 | 1.1078 | 0.5 | 0 | 0 | 0.60782 | 0.22882 | 0 | 0 | 0 | 0.22882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0.5 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 4.1316 | 3.7116 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 3.7116 | 0 | 0 | 3.443 | 3.093 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 3.093 | 0 | 0
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 0.9473 | 0.9473 | 0.091455 | 0.85585 | 0 | 0 | 0.9473 | 0.091455 | 0.85585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 18.3146 | 15.457 | 0 | 15.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.457 | 0 | 15.457 | 0 | 0 | 16.958 | 14.312 | 0 | 14.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.312 | 0 | 14.312 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.0388 | 10.1436 | 0 | 0.43542 | 9.4942 | 0.21398 | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 0 | 0.56282 | 0 | 0.15 | 0.19884 | 0.21398 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 4.5109 | 0 | 0.28542 | 4.2255 | 0 | 10.946 | 10.5132 | 0 | 0.3725 | 9.9267 | 0.21398 | 1.7742 | 0 | 0.125 | 1.6492 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5251 | 0 | 0.2475 | 8.2776 | 0
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 19.7311 | 19.7311 | 0.27631 | 18.9979 | 0 | 0.4569 | 15.4806 | 0 | 15.0237 | 0 | 0.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2505 | 0.27631 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 5.0271 | 5.3389 | 0.038471 | 4.9796 | 0.2399 | 0.080867 | 0.011594 | 0 | 0 | 0 | 0.011594 | 0.2399 | 0 | 0 | 0.2399 | 0 | 4.0504 | 0 | 3.9837 | 0 | 0.066711 | 1.037 | 0.038471 | 0.99593 | 0 | 0.002563 | 4.1497 | 4.4705 | 0 | 4.1497 | 0 | 0.32077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 0 | 0.24596 | 4.2245 | 0 | 4.1497 | 0 | 0.07481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 4.524 | 2.1546 | 0 | 2.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 3.77 | 2.394 | 0.15 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0.15 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 1.08 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.73442 | 0.73442 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.73442 | 0.73442 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 16.4344 | 13.6953 | 0 | 12.9753 | 0 | 0.72 | 0.21895 | 0 | 0 | 0 | 0.21895 | 1.6388 | 0 | 1.4134 | 0 | 0.22532 | 5.1176 | 0 | 4.888 | 0 | 0.22962 | 6.72 | 0 | 6.6739 | 0 | 0.0461 | 15.137 | 15.137 | 0 | 14.417 | 0 | 0.72 | 0.30526 | 0 | 0 | 0 | 0.30526 | 0.20893 | 0 | 0 | 0 | 0.20893 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 14.4631 | 0 | 14.417 | 0 | 0.0461
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | 6.84 | 5.8427 | 0.72 | 4.98 | 0 | 0.14274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0.72 | 0.49 | 0 | 0.043127 | 0.099617 | 0 | 0 | 0 | 0.099617 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 5.7 | 5.8427 | 0.8 | 4.9 | 0 | 0.14274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86793 | 0.8 | 0 | 0 | 0.067934 | 0.07481 | 0 | 0 | 0 | 0.07481 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 46.068 | 67.473 | 8.967 | 45.8674 | 12.6386 | 0 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 17.903 | 0.50356 | 4.8854 | 12.514 | 0 | 17.1759 | 0.87984 | 14.5611 | 0 | 1.735 | 31.7941 | 7.5629 | 25.8414 | 0.12464 | -1.735 | 62.0151 | 53.6203 | 1.1528 | 41.9333 | 10.5341 | 1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 30.1891 | 0 | 18.1 | 10.3542 | 1.735 | 22.2784 | 0 | 23.8333 | 0.17998 | -1.735
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 45.468 | 66.873 | 8.9464 | 45.288 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.903 | 0.50356 | 4.8854 | 12.514 | 0 | 17.1759 | 0.87984 | 14.5611 | 0 | 1.735 | 31.7941 | 7.5629 | 25.8414 | 0.12464 | -1.735 | 62.0151 | 53.6203 | 1.1528 | 41.9333 | 10.5341 | 1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 30.1891 | 0 | 18.1 | 10.3542 | 1.735 | 22.2784 | 0 | 23.8333 | 0.17998 | -1.735
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 45.468 | 66.873 | 8.9464 | 45.288 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.903 | 0.50356 | 4.8854 | 12.514 | 0 | 17.1759 | 0.87984 | 14.5611 | 0 | 1.735 | 31.7941 | 7.5629 | 25.8414 | 0.12464 | -1.735 | 62.0151 | 53.6203 | 1.1528 | 41.9333 | 10.5341 | 1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 30.1891 | 0 | 18.1 | 10.3542 | 1.735 | 22.2784 | 0 | 23.8333 | 0.17998 | -1.735
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 25.92 | 36.6587 | 3.5124 | 25.74 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1111 | 0 | 2.7767 | 7.3344 | 0 | 8.0592 | 0 | 6.638 | 0 | 1.4212 | 18.4885 | 3.5124 | 16.3253 | 0.071945 | -1.4212 | 34.8623 | 30.184 | 0 | 23.8333 | 6.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5919 | 0 | 0 | 6.1707 | 1.4212 | 22.5921 | 0 | 23.8333 | 0.17998 | -1.4212
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 19.548 | 30.2143 | 5.434 | 19.548 | 5.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7919 | 0.50356 | 2.1087 | 5.1796 | 0 | 9.1167 | 0.87984 | 7.9232 | 0 | 0.31373 | 13.3056 | 4.0506 | 9.5161 | 0.052699 | -0.31373 | 27.1528 | 23.4363 | 1.1528 | 18.1 | 4.1835 | 1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 22.5972 | 0 | 18.1 | 4.1835 | 0.31373 | -0.31373 | 0 | 0 | 0 | -0.31373
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0.6 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0.6 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | 0.6 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02063 | 0.57937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 55.5272 | 55.1239 | 2.28 | 35.7785 | 10.5356 | 6.5299 | 3.5037 | 0 | 0 | 0 | 3.5037 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 8.3931 | 0.78712 | 3.6495 | 3.9465 | 0.010087 | 41.1506 | 1.4929 | 32.129 | 6.5891 | 0.93958 | 49.1872 | 46.3273 | 2 | 31.3846 | 8.3277 | 4.615 | 3.7998 | 0 | 0 | 0 | 3.7998 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | -0.19399 | 2 | 0 | 0 | -2.194 | 40.5003 | 0 | 31.3846 | 8.3277 | 0.788
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 54.64 | 52.0711 | 2.28 | 35.7785 | 10.5356 | 3.477 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0.55176 | 0 | 0 | 0 | 0.55176 | 8.3831 | 0.78712 | 3.6495 | 3.9465 | 0 | 41.1405 | 1.4929 | 32.129 | 6.5891 | 0.92949 | 48.3 | 45.206 | 2 | 31.3846 | 8.3277 | 3.4936 | 2.2918 | 0 | 0 | 0 | 2.2918 | 0.69642 | 0 | 0 | 0 | 0.69642 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2177 | 0 | 31.3846 | 8.3277 | 0.50537
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 54.64 | 52.0711 | 2.28 | 35.7785 | 10.5356 | 3.477 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0.55176 | 0 | 0 | 0 | 0.55176 | 8.3831 | 0.78712 | 3.6495 | 3.9465 | 0 | 41.1405 | 1.4929 | 32.129 | 6.5891 | 0.92949 | 48.3 | 45.206 | 2 | 31.3846 | 8.3277 | 3.4936 | 2.2918 | 0 | 0 | 0 | 2.2918 | 0.69642 | 0 | 0 | 0 | 0.69642 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2177 | 0 | 31.3846 | 8.3277 | 0.50537
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0.88717 | 3.0529 | 0 | 0 | 0 | 3.0529 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0.010087 | 0 | 0 | 0 | 0.010087 | 0.010087 | 0 | 0 | 0 | 0.010087 | 0.88717 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | -2.194 | 0 | 0 | 0 | -2.194 | 0.28264 | 0 | 0 | 0 | 0.28264
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 0.88717 | 3.0529 | 0 | 0 | 0 | 3.0529 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0.010087 | 0 | 0 | 0 | 0.010087 | 0.010087 | 0 | 0 | 0 | 0.010087 | 0.88717 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | -2.194 | 0 | 0 | 0 | -2.194 | 0.28264 | 0 | 0 | 0 | 0.28264
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 204.7941 | 186.2289 | 0 | 0 | 186.2289 | 0 | 50.247 | 0 | 0 | 50.247 | 0 | 14.575 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 76.3894 | 0 | 0 | 76.3894 | 0 | 45.0175 | 0 | 0 | 45.0175 | 0 | 179.3849 | 155.3706 | 0 | 0 | 155.3706 | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 83.37 | 0 | 14.5042 | 0 | 0 | 14.5042 | 0 | 26.4289 | 0 | 0 | 26.4289 | 0 | 31.0675 | 0 | 0 | 31.0675 | 0
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35416 | 0.35416 | 0 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 9.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | 1.2654 | 1.2654 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 1.0545 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 10.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | 15.71 | 20.9341 | 0 | 0 | 20.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9341 | 0 | 0 | 20.9341 | 0 | 13.0917 | 17.4451 | 0 | 0 | 17.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4451 | 0 | 0 | 17.4451 | 0
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | 100.044 | 100.044 | 0 | 0 | 100.044 | 0 | 50.247 | 0 | 0 | 50.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.797 | 0 | 0 | 49.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.37 | 83.37 | 0 | 0 | 83.37 | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | 0.5337 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0.44475 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | 0.384 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | 0.15109 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12591 | 0.12591 | 0 | 0 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12591 | 0 | 0 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 3.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | 3.5472 | 8.7425 | 0 | 0 | 8.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7425 | 0 | 0 | 8.7425 | 0 | 2.956 | 7.2854 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 7.2854 | 0
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.43276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36063 | 0.20035 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0.20035 | 0
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | 0.14119 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0.11766 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | 0.22878 | 0.22878 | 0 | 0 | 0.22878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22878 | 0 | 0 | 0.22878 | 0 | 0.19065 | 0.19065 | 0 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20729 | 0 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21353 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка плоттера,1 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-2 | нд | 0.29161 | 0 | 0 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29161 | 0 | 0 | 0.29161 | 0 | нд | 0.24301 | 0 | 0 | 0.24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24301 | 0 | 0 | 0.24301 | 0
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8205 | 0 | 0 | 0.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8205 | 0 | 0 | 0.8205 | 0
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14351 | 0 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0.14351 | 0
2.7 | Покупка выравнивателя фланцев, механического ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-9 | нд | 0.2808 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | 0 | 0.2808 | 0 | нд | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | 11.0619 | 0 | 0 | 11.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0619 | 0 | 0 | 11.0619 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | 1.9776 | 0 | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 1.9776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2877 | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 4.2877 | 0
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 52.339 | 14.6994 | 0 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86945 | 0 | 0 | 0.86945 | 0 | 52.339 | 14.6994 | 0 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0.86945 | 0 | 0 | 0.86945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | 18.5453 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.5453 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 2860.7499 | 1850.8809 | 200.092 | 1094.9086 | 507.375 | 48.5053 | 207.8057 | 17.4563 | 62.4449 | 116.1404 | 11.7642 | 339.1 | 122.5569 | 96.0479 | 113.2176 | 7.2776 | 383.4196 | 29.189 | 298.6011 | 40.0323 | 15.5971 | 920.5556 | 30.8899 | 637.8147 | 237.9846 | 13.8664 | 2711.3169 | 1352.4407 | 65.6076 | 957.4166 | 285.885 | 43.5315 | 123.8373 | 8.277 | 0.125 | 105.6654 | 9.7699 | 88.8119 | 16.5427 | 1.4376 | 62.6314 | 8.2002 | 75.9465 | 11.1712 | 30.3874 | 22.6234 | 11.7644 | 1063.8451 | 29.6167 | 925.4666 | 94.9648 | 13.797
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 993.503 | 562.792 | 106.177 | 435.325 | 19.1107 | 2.1792 | 28.3642 | 1.9337 | 25.6608 | 0 | 0.76968 | 144.1437 | 94.7675 | 49.3736 | 0 | 0.0026354 | 148.849 | 0 | 148.391 | 0 | 0.45808 | 241.435 | 9.4758 | 211.8997 | 19.1107 | 0.94876 | 899.452 | 414.6472 | 24.5767 | 388.3937 | 0.38119 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7068 | 11.7041 | 0 | 0 | 0.0026354 | 0.57058 | 0 | 0 | 0 | 0.57058 | 402.3698 | 12.8726 | 388.3937 | 0.38119 | 0.72236
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 993.503 | 562.792 | 106.177 | 435.325 | 19.1107 | 2.1792 | 28.3642 | 1.9337 | 25.6608 | 0 | 0.76968 | 144.1437 | 94.7675 | 49.3736 | 0 | 0.0026354 | 148.849 | 0 | 148.391 | 0 | 0.45808 | 241.435 | 9.4758 | 211.8997 | 19.1107 | 0.94876 | 899.452 | 414.6472 | 24.5767 | 388.3937 | 0.38119 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7068 | 11.7041 | 0 | 0 | 0.0026354 | 0.57058 | 0 | 0 | 0 | 0.57058 | 402.3698 | 12.8726 | 388.3937 | 0.38119 | 0.72236
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 7.3179 | 7.3681 | 0 | 7.3681 | 0 | 0 | 6.7398 | 0 | 6.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62828 | 0 | 0.62828 | 0 | 0 | 0.50711 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | 0.091808 | 0.091808 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0.091808 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | 2.6233 | 2.6233 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.5781 | 0.62828 | 0 | 0.62828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62828 | 0 | 0.62828 | 0 | 0 | 0.50711 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 939.4963 | 530.8317 | 102.7281 | 409.036 | 17.6581 | 1.4095 | 1.9337 | 1.9337 | 0 | 0 | 0 | 144.1437 | 94.7675 | 49.3736 | 0 | 0.0026354 | 148.849 | 0 | 148.391 | 0 | 0.45808 | 235.9052 | 6.0269 | 211.2715 | 17.6581 | 0.94876 | 873.95 | 411.9358 | 22.4994 | 387.7596 | 0.38119 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7068 | 11.7041 | 0 | 0 | 0.0026354 | 0.57058 | 0 | 0 | 0 | 0.57058 | 399.6584 | 10.7953 | 387.7596 | 0.38119 | 0.72236
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 84.7027 | 33.8946 | 11.6144 | 5.999 | 16.2812 | 0 | 1.9337 | 1.9337 | 0 | 0 | 0 | 5.1104 | 5.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8505 | 4.5703 | 5.999 | 16.2812 | 0 | 76.6379 | 8.0673 | 8.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2587 | 4.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8086 | 3.8086 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 129.0789 | 10.3911 | 10.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9346 | 8.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 117.9139 | 14.4321 | 14.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4455 | 7.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9867 | 6.9867 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 153.9897 | 155.7207 | 80.5263 | 75.1807 | 0 | 0.013598 | -0.19624 | -0.19624 | 0 | 0 | 0 | 80.7252 | 80.7225 | 0 | 0 | 0.0026354 | 54.7281 | 0 | 54.7226 | 0 | 0.0055163 | 20.4636 | 0 | 20.4581 | 0 | 0.0054465 | 143.1592 | 140.4013 | -0.16354 | 140.5527 | 0 | 0.012194 | -0.16354 | -0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0.0026354 | 0 | 0 | 0 | 0.0026354 | 0.0055163 | 0 | 0 | 0 | 0.0055163 | 140.5567 | 0 | 140.5527 | 0 | 0.0040423
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 147.2032 | 25.3769 | 0 | 25.3019 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2784 | 0 | 15.2784 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 10.0235 | 0 | 10.0235 | 0 | 0 | 136.2996 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 25.8475 | 31.6699 | 0 | 31.5059 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5186 | 0 | 3.5186 | 0 | 0 | 25.4734 | 0 | 25.3984 | 0 | 0.075 | 2.6778 | 0 | 2.5889 | 0 | 0.088968 | 27.5939 | 29.6137 | 0 | 29.4622 | 0 | 0.15147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 29.5512 | 0 | 29.4622 | 0 | 0.088968
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 47.465 | 28.9726 | 0 | 28.8976 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0773 | 0 | 4.0773 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 24.8202 | 0 | 24.8202 | 0 | 0 | 47.0671 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 4.3339 | 0.60446 | 0.19624 | 0.40565 | 0 | 0.0025615 | 0.19624 | 0.19624 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6116 | 0.1661 | 0.16354 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0.16354 | 0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 1.0689 | 1.1259 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0.98976 | 0.98767 | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98767 | 0 | 0.98767 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 63.8435 | 52.6854 | 0 | 52.3708 | 0 | 0.31463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 4.0443 | 0 | 4.0443 | 0 | 0 | 43.6511 | 0 | 43.3365 | 0 | 0.31463 | 59.7182 | 49.6561 | 0 | 49.3789 | 0 | 0.27713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 49.4686 | 0 | 49.3789 | 0 | 0.089625
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 9.6414 | 9.249 | 0 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 0 | 9.249 | 0 | 0 | 8.9272 | 8.1131 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 8.1131 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 150.4898 | 89.7104 | 0 | 88.852 | 0.45477 | 0.40359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1963 | 0 | 16.1963 | 0 | 0 | 50.1097 | 0 | 49.8847 | 0 | 0.225 | 23.4043 | 0 | 22.771 | 0.45477 | 0.17859 | 139.3491 | 88.779 | 0 | 88.0318 | 0.38119 | 0.36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 88.5915 | 0 | 88.0318 | 0.38119 | 0.17859
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 2.3249 | 0 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 2.3249 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | 1.0144 | 0 | 0 | 0.92215 | 0.092254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.92215 | 0.092254 | нд | 0.092254 | 0 | 0 | 0 | 0.092254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092254 | 0 | 0 | 0 | 0.092254
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 38.2182 | 22.0865 | 0 | 21.9968 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 19.862 | 0 | 19.7724 | 0 | 0.089625 | 35.3938 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0.089625
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 43.0818 | 35.5242 | 0 | 35.4346 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7755 | 0 | 3.7755 | 0 | 0 | 12.1165 | 0 | 12.1165 | 0 | 0 | 19.6323 | 0 | 19.5427 | 0 | 0.089625 | 39.8972 | 32.4623 | 0 | 32.3727 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 32.3727 | 0 | 0.089625
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 27.1736 | 22.1451 | 0 | 22.0554 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1451 | 0 | 22.0554 | 0 | 0.089625 | 25.1674 | 27.2834 | 0 | 27.1938 | 0 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2834 | 0 | 27.1938 | 0 | 0.089625
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 10.39 | 10.6606 | 0 | 10.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5288 | 0 | 9.5288 | 0 | 0 | 9.6203 | 9.3419 | 0 | 9.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3419 | 0 | 9.3419 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 24.3 | 4.9015 | 3.4489 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9015 | 3.4489 | 0 | 1.4526 | 0 | 22.5 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 24.3 | 4.9015 | 3.4489 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9015 | 3.4489 | 0 | 1.4526 | 0 | 22.5 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 19.6907 | 19.6907 | 0 | 18.921 | 0 | 0.76968 | 19.6907 | 0 | 18.921 | 0 | 0.76968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 4.9692 | 4.9692 | 0 | 4.626 | 0 | 0.3432 | 4.9692 | 0 | 4.626 | 0 | 0.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 9.4247 | 9.4247 | 0 | 9.1934 | 0 | 0.23132 | 9.4247 | 0 | 9.1934 | 0 | 0.23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 5.1401 | 5.1401 | 0 | 4.945 | 0 | 0.19515 | 5.1401 | 0 | 4.945 | 0 | 0.19515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 0.15665 | 0.15665 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 149.9066 | 28.3223 | 4.5568 | 1.1764 | 19.68 | 2.9091 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | -0.087239 | 0 | 0 | 0 | -0.087239 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 25.7918 | 4.5568 | 1.1764 | 19.68 | 0.37857 | 128.2862 | 23.4588 | 6 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4588 | 6 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 61.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 61.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 88.1306 | 28.3223 | 4.5568 | 1.1764 | 19.68 | 2.9091 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | -0.087239 | 0 | 0 | 0 | -0.087239 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 25.7918 | 4.5568 | 1.1764 | 19.68 | 0.37857 | 71.0862 | 23.4588 | 6 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4588 | 6 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 2.3631 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0.096616 | 0 | 0 | 0 | 0.096616 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18386 | 0 | 0 | 0 | 0.18386 | -0.18386 | 0 | 0 | 0 | -0.18386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | -0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 0.46754 | 0.46754 | 0 | 0 | 0 | 0.46754 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 48.0474 | 4.5568 | 4.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 4.5568 | 0 | 0 | 0 | 40.0395 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 37.2526 | 20.9348 | 0 | 1.1764 | 19.68 | 0.078426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 0 | 1.1764 | 19.68 | 0.078426 | 31.0466 | 17.4588 | 0 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4588 | 0 | 0.98033 | 16.4 | 0.078426
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1403.6815 | 1032.2357 | 61.9613 | 632.0909 | 300.7412 | 37.4424 | 88.9402 | 15.0425 | 36.7841 | 28.1235 | 8.9901 | 170.3876 | 22.0211 | 46.6743 | 94.3637 | 7.3285 | 193.3083 | 8.2542 | 150.2102 | 26.0797 | 8.7643 | 579.5996 | 16.6435 | 398.4224 | 152.1742 | 12.3595 | 1379.9696 | 685.8756 | 26.3316 | 547.1522 | 72.1321 | 40.2597 | 19.2761 | 8.277 | 0.125 | 1.8306 | 9.0435 | 31.2348 | 4.4885 | 1.4376 | 16.7374 | 8.5712 | 57.7851 | 2.9019 | 30.3874 | 14.4107 | 10.085 | 577.5796 | 10.6641 | 515.2022 | 39.1533 | 12.56
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 404.1541 | 183.4462 | 32.613 | 2.154 | 147.2486 | 1.4306 | 34.638 | 14.1491 | 0 | 20.2079 | 0.28102 | 45.751 | 0 | 0 | 45.3833 | 0.36767 | 36.4285 | 7.2883 | 2.154 | 27.2519 | -0.26568 | 66.6288 | 11.1756 | 0 | 54.4055 | 1.0476 | 340.8073 | 43.1745 | 23.7536 | 17.9496 | 0 | 1.4712 | 8.7755 | 8.277 | 0 | 0 | 0.49848 | 4.2887 | 4.1385 | 0 | 0 | 0.15021 | 2.025 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 28.0852 | 9.313 | 17.9496 | 0 | 0.82256
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 12.1 | 10.9944 | 0 | 0 | 10.9944 | 0 | 3.3189 | 0 | 0 | 3.3144 | 0.0045014 | -0.0045014 | 0 | 0 | 0 | -0.0045014 | 7.6799 | 0 | 0 | 7.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0.01083 | -0.01083 | 0 | 0 | 0 | -0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072403 | 0 | 0 | 0 | 0.00072403 | -0.00072403 | 0 | 0 | 0 | -0.00072403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027649 | 0 | 0 | 0 | 0.0027649 | -0.0027649 | 0 | 0 | 0 | -0.0027649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 62.5619 | 4.2166 | 4.2166 | 0 | 0 | 0 | 4.4403 | 4.2166 | 0 | 0 | 0.22366 | -0.22366 | 0 | 0 | 0 | -0.22366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31369 | 0 | 0 | 0 | 0.31369 | -0.31369 | 0 | 0 | 0 | -0.31369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 108.8024 | 74.4854 | 24.8311 | 0 | 48.2236 | 1.4306 | 9.9819 | 9.9325 | 0 | 0 | 0.049417 | 0.59927 | 0 | 0 | 0 | 0.59927 | 4.7006 | 4.9662 | 0 | 0 | -0.26568 | 59.2037 | 9.9325 | 0 | 48.2236 | 1.0476 | 90.9139 | 22.1639 | 20.6926 | 0 | 0 | 1.4712 | 8.4035 | 8.277 | 0 | 0 | 0.12649 | 4.6607 | 4.1385 | 0 | 0 | 0.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0996 | 8.277 | 0 | 0 | 0.82256
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 8.0268 | 1.5132 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 1.261 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22502 | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027152 | 0 | 0 | 0 | 0.0027152 | -0.0027152 | 0 | 0 | 0 | -0.0027152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044703 | 0 | 0 | 0 | 0.044703 | -0.044703 | 0 | 0 | 0 | -0.044703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 212.663 | 88.0307 | 0 | 0 | 88.0307 | 0 | 16.8935 | 0 | 0 | 16.8935 | 0 | 45.3833 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 19.572 | 0 | 0 | 19.572 | 0 | 6.1819 | 0 | 0 | 6.1819 | 0 | 177.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | 4.206 | 2.052 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 2.052 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.7496 | 1.8 | 17.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 17.9496 | 0 | 17.9496 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 56.5145 | 47.1167 | 0 | 44.1152 | 0 | 3.0015 | 4.8954 | 0 | 4.4241 | 0 | 0.47125 | 0.62266 | 0 | 0 | 0 | 0.62266 | 7.6076 | 0 | 6.653 | 0 | 0.95459 | 33.9911 | 0 | 33.0381 | 0 | 0.95299 | 67.8868 | 54.7503 | 0 | 36.4626 | 15 | 3.2876 | 0.58754 | 0 | 0 | 0 | 0.58754 | 0.79421 | 0 | 0 | 0 | 0.79421 | 0.91261 | 0 | 0 | 0 | 0.91261 | 52.4559 | 0 | 36.4626 | 15 | 0.99328
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 39.8217 | 43.7552 | 0 | 43.7552 | 0 | 0 | 4.4241 | 0 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 32.678 | 0 | 32.678 | 0 | 0 | 36.8715 | 36.4626 | 0 | 36.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4626 | 0 | 36.4626 | 0 | 0
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 8.3466 | 3.3615 | 0 | 0.36006 | 0 | 3.0015 | 0.47125 | 0 | 0 | 0 | 0.47125 | 0.62266 | 0 | 0 | 0 | 0.62266 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0.95459 | 1.3131 | 0 | 0.36006 | 0 | 0.95299 | 23.2873 | 18.2876 | 0 | 0 | 15 | 3.2876 | 0.58754 | 0 | 0 | 0 | 0.58754 | 0.79421 | 0 | 0 | 0 | 0.79421 | 0.91261 | 0 | 0 | 0 | 0.91261 | 15.9933 | 0 | 0 | 15 | 0.99328
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 8.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 405.2594 | 317.8676 | 21.6711 | 233.534 | 39.0136 | 23.6489 | 25.0602 | 0 | 19.4254 | 0 | 5.6349 | 108.7228 | 21.6711 | 41.6722 | 40.7007 | 4.6788 | 117.1135 | 0 | 112.3522 | -1.2044 | 5.9657 | 66.971 | 0 | 60.0842 | -0.48269 | 7.3696 | 450.5092 | 416.0298 | 0 | 344.1648 | 48.3321 | 23.5329 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 21.7456 | 0 | 0 | 16.7374 | 5.0082 | 21.2673 | 0 | 1.4987 | 13.5044 | 6.2642 | 368.2079 | 0 | 342.666 | 18.0903 | 7.4516
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 38.3639 | 7.0937 | 0 | 0 | 4.7299 | 2.3638 | 0.28978 | 0 | 0 | 0 | 0.28978 | 5.9925 | 0 | 0 | 4.7299 | 1.2626 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0.54748 | 0 | 0 | 0 | 0.54748 | 36.4431 | 2.3638 | 0 | 0 | 0 | 2.3638 | 0.87931 | 0 | 0 | 0 | 0.87931 | 0.82596 | 0 | 0 | 0 | 0.82596 | 0.6585 | 0 | 0 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 6.2771 | 6.2603 | 0 | 5.0626 | 0 | 1.1976 | 6.2603 | 0 | 5.0626 | 0 | 1.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 1.0269 | 1.0269 | 0 | 0.75252 | 0 | 0.27434 | 1.0269 | 0 | 0.75252 | 0 | 0.27434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 26.904 | 28.1685 | 0 | 29.2296 | -2.3069 | 1.2457 | 0.6004 | 0 | 0 | 0 | 0.6004 | 9.2216 | 0 | 8.8656 | 0 | 0.356 | 18.1151 | 0 | 17.8258 | 0 | 0.2893 | 0.23134 | 0 | 2.5382 | -2.3069 | 0 | 45.5782 | 48.1894 | 0 | 37.3954 | 10.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6267 | 0 | 0 | 6.6267 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 38.4437 | 0 | 37.3954 | 1.0483 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 0.39059 | 0.39059 | 0 | 0.39059 | 0 | 0 | 0.39059 | 0 | 0.39059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 8.3861 | 3.2381 | 0 | 16.0715 | -15.6695 | 2.8361 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 3.862 | 0 | 3.371 | 0 | 0.491 | 12.3421 | 0 | 12.7005 | -1.2044 | 0.84599 | -14.0757 | 0 | 0 | -14.4651 | 0.38947 | 55.2905 | 54.9577 | 0 | 48.9213 | 6.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 4.8212 | 0 | 0 | 4.8212 | 0 | 48.9213 | 0 | 48.9213 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 13.8965 | 0.18742 | 0 | 0 | -0.027924 | 0.21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004937 | 0 | 0 | 0 | 0.004937 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | -0.027924 | 0 | 0 | -0.027924 | 0 | 15.1734 | 0.79881 | 0 | 0 | 0 | 0.79881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3516 | 0 | 0 | 0 | 0.3516 | 0.4472 | 0 | 0 | 0 | 0.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 9.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 24 | 8.3985 | 0 | 0 | 8.3985 | 0 | 0.29013 | 0 | 0 | 0 | 0.29013 | 8.4093 | 0 | 0 | 8.3985 | 0.010729 | -0.30086 | 0 | 0 | 0 | -0.30086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0.85316 | 0 | 0 | 0 | 0.85316 | -1.913 | 0 | 0 | 0 | -1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 20.7064 | 19.2755 | 0 | 15.3856 | 2.3465 | 1.5434 | 0.21726 | 0 | 0 | 0 | 0.21726 | 3.0104 | 0 | 0 | 2.3238 | 0.68662 | 12.895 | 0 | 12.6419 | 0 | 0.25315 | 3.1528 | 0 | 2.7437 | 0.022743 | 0.38635 | 18.9401 | 17.0027 | 0 | 13.4962 | 1.9632 | 1.5434 | 0.48072 | 0 | 0 | 0 | 0.48072 | 0.43649 | 0 | 0 | 0 | 0.43649 | 2.4945 | 0 | 0 | 1.9632 | 0.53136 | 13.591 | 0 | 13.4962 | 0 | 0.094806
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 37.3237 | 9.4273 | 0 | 0 | 8.1225 | 1.3048 | 0.19872 | 0 | 0 | 0 | 0.19872 | 8.8986 | 0 | 0 | 8.691 | 0.20751 | 0.66249 | 0 | 0 | 0 | 0.66249 | -0.33249 | 0 | 0 | -0.56857 | 0.23608 | 16.3532 | 4.6496 | 0 | 0 | 1.5709 | 3.0786 | 0.75531 | 0 | 0 | 0 | 0.75531 | 0.61782 | 0 | 0 | 0 | 0.61782 | 1.0688 | 0 | 0 | 0 | 1.0688 | 2.2076 | 0 | 0 | 1.5709 | 0.63668
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | -1.6186 | 0 | -1.6186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 3.9529 | 3.9529 | 0 | 3.9529 | 0 | 0 | 3.9529 | 0 | 3.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 16.6045 | 19.6856 | 0 | 14.2145 | 3.9779 | 1.4932 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 11.2034 | 0 | 10.7471 | 0 | 0.45637 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0.19757 | 8.1116 | 0 | 3.4674 | 3.9779 | 0.66626 | 15.4643 | 17.2863 | 0 | 12.4689 | 3.3243 | 1.4932 | 0.35586 | 0 | 0 | 0 | 0.35586 | 3.3168 | 0 | 0 | 3.0317 | 0.28517 | 0.44996 | 0 | 0 | 0 | 0.44996 | 13.1637 | 0 | 12.4689 | 0.29261 | 0.40222
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 49.8587 | 44.5915 | 0 | 36.1619 | 6.6157 | 1.8139 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.1365 | 3.4966 | 0 | 0 | 3.0995 | 0.39716 | 34.0063 | 0 | 33.8092 | 0 | 0.19712 | 6.9521 | 0 | 2.3527 | 3.5162 | 1.0832 | 45.2307 | 40.4944 | 0 | 31.721 | 5.5306 | 3.2428 | 0.2831 | 0 | 0 | 0 | 0.2831 | 3.0122 | 0 | 0 | 2.75 | 0.26219 | 3.171 | 0 | 0 | 2.7806 | 0.39038 | 34.0282 | 0 | 31.721 | 0 | 2.3072
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 34.9892 | 33.0304 | 0 | 21.6285 | 9.8954 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8871 | 0 | 0 | 9.8871 | 0 | 2.3583 | 0 | 2.1847 | 0 | 0.17358 | 20.785 | 0 | 19.4438 | 0.0083655 | 1.3329 | 29.1658 | 45.8069 | 0 | 34.8115 | 8.2916 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23608 | 0 | 0 | 0 | 0.23608 | 45.5708 | 0 | 34.8115 | 8.2916 | 2.4677
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 23.295 | 19.0036 | 0 | 13.7768 | 3.7275 | 1.4993 | 0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0.16413 | 13.8725 | 0 | 13.1918 | 0 | 0.68074 | 0.25628 | 0 | 0 | 0 | 0.25628 | 4.7106 | 0 | 0.585 | 3.7275 | 0.39813 | 22.0186 | 16.6981 | 0 | 12.0849 | 3.114 | 1.4993 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 3.5255 | 0 | 0 | 3.114 | 0.41152 | 0.55495 | 0 | 0 | 0 | 0.55495 | 12.171 | 0 | 12.0849 | 0 | 0.086062
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | 2.8224 | 2.8224 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 8.0116 | 14.4084 | 0 | 13.6395 | 0 | 0.7689 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6395 | 0 | 13.6395 | 0 | 0 | 75.2497 | 84.8214 | 0 | 84.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8214 | 0 | 84.8214 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 0.87765 | 0.87765 | 0 | 0.87765 | 0 | 0 | 0.87765 | 0 | 0.87765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 1.62 | 1.7985 | 0 | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7985 | 0 | 1.7985 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4987 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 27.044 | 29.2763 | 21.6711 | 6.2917 | 0 | 1.3136 | 0.21442 | 0 | 0 | 0 | 0.21442 | 21.674 | 21.6711 | 0 | 0 | 0.0028999 | 6.5298 | 0 | 6.2917 | 0 | 0.23815 | 0.85815 | 0 | 0 | 0 | 0.85815 | 25.1308 | 25.5402 | 0 | 23.9265 | 0 | 1.6138 | 0.54813 | 0 | 0 | 0 | 0.54813 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 24.6444 | 0 | 23.9265 | 0 | 0.71796
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 10.4715 | 16.8555 | 0 | 11.3765 | 4.2027 | 1.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6348 | 0 | 0 | 3.5708 | 0.064028 | 4.9068 | 0 | 4.2724 | 0 | 0.6344 | 8.3139 | 0 | 7.1041 | 0.63187 | 0.5779 | 9.4483 | 19.5822 | 0 | 14.2946 | 3.5182 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48725 | 0 | 0 | 0 | 0.48725 | 1.0602 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 18.0347 | 0 | 14.2946 | 3.5182 | 0.22191
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 9.3877 | 16.0095 | 0 | 10.8553 | 4.0206 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058257 | 0 | 0 | 0 | 0.058257 | 4.3654 | 0 | 3.9588 | 0 | 0.4066 | 11.5858 | 0 | 6.8965 | 4.0206 | 0.66867 | 8.4921 | 17.7449 | 0 | 12.7754 | 3.3685 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | 0.69043 | 0 | 0 | 0 | 0.69043 | 16.6609 | 0 | 12.7754 | 3.3685 | 0.51703
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | нд | 5.7218 | 0 | 5.4968 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4968 | 0 | 5.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | нд | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 23.9833 | 20.8002 | 0 | 18.182 | 0.9806 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6862 | 0 | 17.0487 | 0 | 1.6376 | 2.1139 | 0 | 1.1333 | 0.9806 | 0 | 22.283 | 18.4071 | 0 | 15.9491 | 0.82042 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0.82042 | 1.6376 | 15.9491 | 0 | 15.9491 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 537.7535 | 483.8052 | 7.6772 | 352.2877 | 114.479 | 9.3613 | 24.3466 | 0.89345 | 12.9346 | 7.9156 | 2.603 | 15.2911 | 0.35 | 5.0021 | 8.2798 | 1.6593 | 32.1587 | 0.96592 | 29.051 | 0.032143 | 2.1097 | 412.0088 | 5.4679 | 305.3001 | 98.2514 | 2.9893 | 520.7663 | 171.9211 | 2.578 | 148.5752 | 8.8 | 11.9679 | 5.1041 | 0 | 0.125 | 1.8306 | 3.1485 | 4.4063 | 0.35 | 1.4376 | 0 | 2.6186 | 33.5801 | 0.87692 | 28.8887 | 0.90633 | 2.9082 | 128.8306 | 1.3511 | 118.1239 | 6.063 | 3.2926
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 25.3726 | 3.5176 | 2.75 | 0 | 0 | 0.76759 | 0.064239 | 0 | 0 | 0 | 0.064239 | 0.049522 | 0 | 0 | 0 | 0.049522 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 3.1918 | 2.75 | 0 | 0 | 0.44179 | 23.5252 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0.15355 | 0 | 0 | 0 | 0.15355 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.23709 | 0 | 0 | 0 | 0.23709 | 1.3765 | 0 | 0 | 0 | 1.3765
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 10.3885 | 1.5156 | 1.1253 | 0 | 0 | 0.39028 | 0.024379 | 0 | 0 | 0 | 0.024379 | 0.057618 | 0 | 0 | 0 | 0.057618 | 0.17859 | 0 | 0 | 0 | 0.17859 | 1.255 | 1.1253 | 0 | 0 | 0.12969 | 9.6321 | 0.87509 | 0 | 0 | 0 | 0.87509 | 0.058273 | 0 | 0 | 0 | 0.058273 | 0.23307 | 0 | 0 | 0 | 0.23307 | 0.19736 | 0 | 0 | 0 | 0.19736 | 0.38638 | 0 | 0 | 0 | 0.38638
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 7.7577 | 1.07 | 0.82253 | 0 | 0 | 0.24748 | 0.01804 | 0 | 0 | 0 | 0.01804 | 0.0058852 | 0 | 0 | 0 | 0.0058852 | 0.098236 | 0 | 0 | 0 | 0.098236 | 0.94784 | 0.82253 | 0 | 0 | 0.12531 | 7.1931 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0.04312 | 0 | 0 | 0 | 0.04312 | 0.18455 | 0 | 0 | 0 | 0.18455 | 0.072488 | 0 | 0 | 0 | 0.072488 | 0.30464 | 0 | 0 | 0 | 0.30464
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 17.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 10.5366 | 13.5547 | 0 | 12.8341 | 0 | 0.72056 | 0.028044 | 0 | 0 | 0 | 0.028044 | 0.020864 | 0 | 0 | 0 | 0.020864 | 12.5926 | 0 | 11.921 | 0 | 0.67165 | 0.91316 | 0 | 0.91316 | 0 | 0 | 11.4289 | 11.4157 | 0 | 10.6951 | 0 | 0.72056 | 0.067332 | 0 | 0 | 0 | 0.067332 | 0.089387 | 0 | 0 | 0 | 0.089387 | 11.259 | 0 | 10.6951 | 0 | 0.56384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 5.6006 | 5.0288 | 0 | 4.6606 | 0 | 0.36816 | 0.24293 | 0 | 0.24275 | 0 | 0.00018142 | 0.26298 | 0 | 0 | 0 | 0.26298 | 3.9707 | 0 | 3.8657 | 0 | 0.105 | 0.55217 | 0 | 0.55217 | 0 | 0 | 5 | 4.0497 | 0 | 3.6816 | 0 | 0.36816 | 0.080804 | 0 | 0 | 0 | 0.080804 | 0.18236 | 0 | 0 | 0 | 0.18236 | 3.7866 | 0 | 3.6816 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 15.5526 | 16.6626 | 0 | 16.2066 | 0 | 0.45599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6626 | 0 | 16.2066 | 0 | 0.45599 | 15.8765 | 14.6723 | 0 | 14.2163 | 0 | 0.45599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6723 | 0 | 14.2163 | 0 | 0.45599
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 40.56 | 7.5894e-18 | 0 | 0 | 0 | 7.5894e-18 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 0.018033 | 0 | 0 | 0 | 0.018033 | -0.1345 | 0 | 0 | 0 | -0.1345 | -0.0016541 | 0 | 0 | 0 | -0.0016541 | 38.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28233 | 0 | 0 | 0 | 0.28233 | 0.073852 | 0 | 0 | 0 | 0.073852 | 0.73924 | 0 | 0 | 0 | 0.73924 | -1.0954 | 0 | 0 | 0 | -1.0954
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 3.6 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 0.11782 | 0.11782 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 52.1862 | -1.2468e-18 | 0 | 0 | 0 | -1.2468e-18 | 0.042713 | 0 | 0 | 0 | 0.042713 | 0.00010632 | 0 | 0 | 0 | 0.00010632 | -0.042497 | 0 | 0 | 0 | -0.042497 | -0.00032268 | 0 | 0 | 0 | -0.00032268 | 48.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14227 | 0 | 0 | 0 | 0.14227 | 0.034959 | 0 | 0 | 0 | 0.034959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17722 | 0 | 0 | 0 | -0.17722
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 2.7463 | 2.344 | 0 | 2.3085 | 0 | 0.035483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88474 | 0 | 0.84926 | 0 | 0.035483 | 1.4592 | 0 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 0.82183 | 0 | 0.78635 | 0 | 0.035483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82183 | 0 | 0.78635 | 0 | 0.035483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 23.6914 | 3.4217 | 0 | 2.9957 | 0 | 0.42603 | 3.4199 | 0 | 2.9957 | 0 | 0.42423 | 0.0017979 | 0 | 0 | 0 | 0.0017979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.945 | 0.51433 | 0 | 0 | 0 | 0.51433 | 0.46256 | 0 | 0 | 0 | 0.46256 | 0.05177 | 0 | 0 | 0 | 0.05177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 20.6372 | 8.7391 | 0 | 8.3874 | 0 | 0.35169 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0.16398 | 0.00057998 | 0 | 0 | 0 | 0.00057998 | 7.8394 | 0 | 7.8394 | 0 | 0 | 0.73514 | 0 | 0.54802 | 0 | 0.18713 | 20.2135 | 9.3872 | 0 | 9.1336 | 0 | 0.25353 | 0.23683 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 9.1336 | 0 | 9.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 27.1456 | 30.4261 | 0 | 30.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1658 | 0 | 27.1658 | 0 | 0 | 27.8929 | 27.1696 | 0 | 27.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1696 | 0 | 27.1696 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 8.7488 | 8.2883 | 0 | 8.1172 | 0 | 0.17115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2883 | 0 | 8.1172 | 0 | 0.17115 | 26.0948 | 26.3467 | 0 | 23.7697 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3467 | 0 | 23.7697 | 2.577 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 0.8134 | 0.13192 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.713 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0.58108 | 0.58108 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0.015093 | -0.015093 | 0 | 0 | 0 | -0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087598 | 0 | 0 | 0 | 0.087598 | -0.087598 | 0 | 0 | 0 | -0.087598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 72.1844 | 58.3245 | 0 | 54.9484 | 0 | 3.3762 | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0.93676 | 0 | 0 | 0 | 0.93676 | 56.0029 | 0 | 54.9484 | 0 | 1.0545 | 67.1799 | 13.796 | 0 | 10.1846 | 0 | 3.6114 | 0.34909 | 0 | 0 | 0 | 0.34909 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 0.81796 | 0 | 0 | 0 | 0.81796 | 11.0585 | 0 | 10.1846 | 0 | 0.87387
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | нд | 0 | 0 | 0 | -0.0031398 | 0.0031398 | 0.0031398 | 0 | 0 | 0 | 0.0031398 | -0.0031398 | 0 | 0 | -0.0031398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11785 | 0 | 0 | 0 | 0.11785 | -0.11785 | 0 | 0 | 0 | -0.11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001816 | 0 | 0 | 0 | 0.001816 | -0.001816 | 0 | 0 | 0 | -0.001816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029898 | 0 | 0 | 0 | 0.029898 | -0.029898 | 0 | 0 | 0 | -0.029898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2946 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 3.2946 | 0 | 0
3.3.4 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | 227.9263 | 0 | 144.7281 | 83.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9263 | 0 | 144.7281 | 83.1982 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.1573 | 4.1573 | 0.031451 | 4.1258 | 0 | 0 | 4.1573 | 0.031451 | 4.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 6.2353 | 5.6527 | 0 | 0.30096 | 5.3399 | 0.011869 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.23373 | 0.0031147 | 3.8316 | 0 | 0.15 | 3.6816 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0.016071 | 0 | 1.5682 | 0 | 0.15096 | 1.4085 | 0.0087544 | 7.0252 | 5.5793 | 0 | 0.2508 | 5.3167 | 0.011869 | 1.9675 | 0 | 0.125 | 1.8306 | 0.011869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6119 | 0 | 0.1258 | 3.4861 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 27.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051296 | 0 | 0 | 0 | 0.051296 | -0.051296 | 0 | 0 | 0 | -0.051296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13781 | 0 | 0 | 0 | 0.13781 | -0.13781 | 0 | 0 | 0 | -0.13781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 0.037125 | 0.037125 | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0.037125 | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.7432 | 0.804 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76493 | 0 | 0.74245 | 0 | 0.022473 | 0.039077 | 0 | 0.039077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65193 | 0.67375 | 0 | 0.65128 | 0 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67375 | 0 | 0.65128 | 0 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 54.5188 | 10.5851 | 0 | 9.5545 | 0 | 1.0306 | 6.0286 | 0 | 4.998 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5565 | 0 | 4.5565 | 0 | 0 | 49.9461 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 5.1609 | 5.1609 | 0 | 5.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 0 | 5.1609 | 0 | 0 | 4.5271 | 4.5271 | 0 | 4.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5271 | 0 | 4.5271 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 24.7269 | 20.9401 | 0 | 0.2344 | 20.1609 | 0.54479 | 6.7171 | 0 | 0 | 6.2664 | 0.45072 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0017399 | 0.099818 | 0 | 0 | 0.016071 | 0.083747 | 13.8877 | 0 | 0.2344 | 13.6447 | 0.008587 | 23.0868 | 0.78811 | 0 | 0.19533 | 0 | 0.59277 | 0.45072 | 0 | 0 | 0 | 0.45072 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.035387 | 0 | 0 | 0 | 0.035387 | 0.2519 | 0 | 0.19533 | 0 | 0.05657
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 4.112 | 3.9128 | 0 | 2.8252 | 1.0876 | 0 | 0.062111 | 0 | 0.062111 | 0 | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 1.0876 | 0 | 1.7305 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3301 | 0 | 2.4237 | 0.90633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90633 | 0 | 0 | 0.90633 | 0 | 2.4237 | 0 | 2.4237 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 3.2861 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 1.2 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 5.8086 | 6.454 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 5.3783 | 5.3783 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 9.2095 | 4.872 | 0 | 0 | 4.6955 | 0.17655 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.4155 | 0.02753 | 3.2807 | 0 | 0 | 3.2799 | 0.00076102 | 1.516e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.516e-05 | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 8.2302 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | 0.061568 | 0 | 0 | 0 | 0.061568 | 0.084036 | 0 | 0 | 0 | 0.084036 | 0.030948 | 0 | 0 | 0 | 0.030948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 32.9887 | 36.9888 | 0 | 36.7275 | 0 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047993 | 0 | 0 | 0 | 0.00047993 | 2.1967 | 0 | 2.1961 | 0 | 0.00067558 | 34.7916 | 0 | 34.5314 | 0 | 0.26017 | 32.5 | 32.4784 | 0 | 32.2171 | 0 | 0.26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041118 | 0 | 0 | 0 | 0.041118 | 0.10887 | 0 | 0 | 0 | 0.10887 | 32.3284 | 0 | 32.2171 | 0 | 0.11134
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 0.53642 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44702 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 26.7082 | 24.5471 | 0.63371 | 22.9682 | 0 | 0.94517 | 0.61347 | 0 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.45371 | 0.42 | 0 | 0 | 0.033707 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0.11843 | 23.3615 | 0.21371 | 22.9682 | 0 | 0.17956 | 21.6165 | 22.3392 | 0.43 | 20.8904 | 0 | 1.0189 | 0.13118 | 0 | 0 | 0 | 0.13118 | 0.5716 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2216 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 21.4066 | 0.08 | 20.8904 | 0 | 0.43621
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 26.7082 | 24.5471 | 0.63371 | 22.9682 | 0 | 0.94517 | 0.61347 | 0 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.45371 | 0.42 | 0 | 0 | 0.033707 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0.11843 | 23.3615 | 0.21371 | 22.9682 | 0 | 0.17956 | 21.6165 | 22.3392 | 0.43 | 20.8904 | 0 | 1.0189 | 0.13118 | 0 | 0 | 0 | 0.13118 | 0.5716 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2216 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 21.4066 | 0.08 | 20.8904 | 0 | 0.43621
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 26.7082 | 24.5471 | 0.63371 | 22.9682 | 0 | 0.94517 | 0.61347 | 0 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.45371 | 0.42 | 0 | 0 | 0.033707 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0.11843 | 23.3615 | 0.21371 | 22.9682 | 0 | 0.17956 | 21.6165 | 22.3392 | 0.43 | 20.8904 | 0 | 1.0189 | 0.13118 | 0 | 0 | 0 | 0.13118 | 0.5716 | 0.35 | 0 | 0 | 0.2216 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 21.4066 | 0.08 | 20.8904 | 0 | 0.43621
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 286.9505 | 202.9838 | 26.7632 | 3.348 | 167.8431 | 5.0295 | 88.4969 | 0.48 | 0 | 88.0169 | 0 | 24.2022 | 5.3484 | 0 | 18.8539 | 0 | 39.917 | 20.9348 | 0 | 13.9527 | 5.0295 | 50.3677 | 0 | 3.348 | 47.0197 | 0 | 281.9926 | 206.1199 | 8.2693 | 0 | 196.9717 | 0.87893 | 103.8347 | 0 | 0 | 103.8347 | 0 | 45.8939 | 0 | 0 | 45.8939 | 0 | 17.3609 | 8.2693 | 0 | 8.2127 | 0.87893 | 39.0303 | 0 | 0 | 39.0303 | 0
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 20.9348 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2532 | 5.2532 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2532 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 23.09 | 9.3232 | 5.3484 | 0 | 0 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3484 | 5.3484 | 0 | 0 | 0 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.363 | 3.0161 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | 3.348 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | 0.46902 | 0.40639 | 0 | 0 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40639 | 0 | 0 | 0.40639 | 0 | 0.39085 | 0.33866 | 0 | 0 | 0.33866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33866 | 0 | 0 | 0.33866 | 0
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | 0.92417 | 0.87754 | 0 | 0 | 0.87754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87754 | 0 | 0 | 0.87754 | 0 | 0.77014 | 0.73129 | 0 | 0 | 0.73129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71676 | 0 | 0 | 0.71676 | 0 | 0.014527 | 0 | 0 | 0.014527 | 0
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | 0.91088 | 0.86011 | 0 | 0 | 0.86011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86011 | 0 | 0 | 0.86011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75907 | 0.71676 | 0 | 0 | 0.71676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71676 | 0 | 0 | 0.71676 | 0
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | 2.4866 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 2.0721 | 0 | 0 | 2.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0721 | 0 | 0 | 2.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8882 | 88.8882 | 0 | 0 | 88.8882 | 0 | 88.8882 | 0 | 0 | 88.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | 0.97015 | 0.97015 | 0 | 0 | 0.97015 | 0 | 0.64677 | 0 | 0 | 0.64677 | 0 | 0.32338 | 0 | 0 | 0.32338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80846 | 0.80846 | 0 | 0 | 0.80846 | 0 | 0.80846 | 0 | 0 | 0.80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | 0.27274 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.27274 | 0 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.22728 | 0 | 0 | 0.22728 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | 0.2604 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.2604 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | 0.9852 | 0.9852 | 0 | 0 | 0.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9852 | 0 | 0 | 0.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.82631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.61429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.52099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | 0.57404 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.57404 | 0 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.57404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | 0.12433 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.12433 | 0 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | 2.3801 | 2.3801 | 0 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 1.9834 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | 0.60867 | 0.60867 | 0 | 0 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60867 | 0 | 0 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50723 | 0.50723 | 0 | 0 | 0.50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50723 | 0 | 0 | 0.50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | 0.25688 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21407 | 0.21407 | 0 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | 0.23112 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.23112 | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | 0.81241 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.81241 | 0 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.81241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0.677 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | 1.0136 | 1.0136 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84466 | 0.84466 | 0 | 0 | 0.84466 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | 0.18233 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15194 | 0.15194 | 0 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | 0.23376 | 0.32506 | 0 | 0 | 0.32506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32506 | 0 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.1948 | 0.27088 | 0 | 0 | 0.27088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27088 | 0 | 0 | 0.27088 | 0
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | 3.8738 | 3.8738 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 3.2282 | 3.2282 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 3.2282 | 0
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | 0.63107 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.63107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.63107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52589 | 0.52589 | 0 | 0 | 0.52589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52589 | 0 | 0 | 0.52589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | 10.6756 | 10.6756 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 8.8964 | 0 | 0 | 8.8964 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 0.25771 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.25771 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | 1.1028 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0.919 | 0.5073 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0.5073 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.15538 | 0.15538 | 0 | 0 | 0.15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15538 | 0 | 0 | 0.15538 | 0 | 0.12948 | 0.12948 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | 0.71425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | 0.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | 0.11648 | 0.17952 | 0 | 0 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17952 | 0 | 0 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097067 | 0.1496 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | 0.14168 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | 0.16006 | 0.16006 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13338 | 0.13338 | 0 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | 0.1835 | 0.1835 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.15292 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | 0.23243 | 0.24895 | 0 | 0 | 0.24895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24895 | 0 | 0 | 0.24895 | 0 | 0.19369 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.20746 | 0
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | 0.34944 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | 1.9859 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6549 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | 0.70142 | 0.5755 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58452 | 0.5755 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | 0.33673 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28061 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | 0.89658 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74715 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | 0.6696 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.21425 | 0
3.7 | Покупка помпы ручной пневматической ЭЛЕМЕР PV-60, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-5 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16765 | 0 | 0 | 0.16765 | 0 | 0.13971 | 0.13971 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0.13971 | 0
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | 0.50749 | 0.50749 | 0 | 0 | 0.50749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50749 | 0 | 0 | 0.50749 | 0 | 0.42291 | 0.42291 | 0 | 0 | 0.42291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42291 | 0 | 0 | 0.42291 | 0
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | 0.17345 | 0.17345 | 0 | 0 | 0.17345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17345 | 0 | 0 | 0.17345 | 0 | 0.14454 | 0.14454 | 0 | 0 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14454 | 0 | 0 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0.31472 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0.31472 | 0
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2225 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | 4.8223 | 5.1333 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 4.0186 | 4.2778 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0 | 4.2778 | 0
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | 0.24106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | 1.7275 | 1.8329 | 0 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | 1.8329 | 0 | 1.4396 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.5274 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.5647 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0.47059 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 12.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | 11.8855 | 11.2043 | 0 | 0 | 11.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2043 | 0 | 0 | 11.2043 | 0 | 9.9046 | 9.3369 | 0 | 0 | 9.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3369 | 0 | 0 | 9.3369 | 0
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | 33.066 | 33.066 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 27.555 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | 1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 1.2517 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | 0.72558 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0.60465 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | 1.2708 | 0.8838 | 0 | 0 | 0.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8838 | 0 | 0 | 0.8838 | 0 | 1.059 | 0.7365 | 0 | 0 | 0.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7365 | 0 | 0 | 0.7365 | 0
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | 2.042 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 1.7017 | 1.1955 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 1.1955 | 0
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 0 | 0.32995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32995 | 0 | 0 | 0.32995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27496 | 0.27496 | 0 | 0 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27496 | 0 | 0 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | 0.90506 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0.75422 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | 0.72753 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.60876 | 0 | 0.60628 | 0.5073 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0.5073 | 0
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | 0.23746 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19789 | 0 | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0.19789 | 0
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10365 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка бульдозера 1шт,СП ВТЭЦ-2 | O_505-ВлТЭЦ-2-1 | нд | 0.014089 | 0 | 0 | 0.014089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014089 | 0 | 0 | 0.014089 | 0 | нд | 0.011741 | 0 | 0 | 0.011741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011741 | 0 | 0 | 0.011741 | 0
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | 0.25944 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | нд | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | 0.14734 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | нд | 0.12278 | 0 | 0 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12278 | 0 | 0 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы центровки валов со стрелочным индикатором, 1 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-15 | нд | 0.37224 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | 0 | 0.37224 | 0 | нд | 0.3102 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0.3102 | 0
3.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-4 | нд | 15.8959 | 0 | 0 | 15.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8959 | 0 | 0 | 15.8959 | 0 | нд | 13.2466 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 13.2466 | 0
3.7 | Покупка экскаватора, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-5 | нд | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | нд | 0.20975 | 0 | 0 | 0.20975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20975 | 0 | 0 | 0.20975 | 0
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | 0.45412 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37843 | 0.37843 | 0 | 0 | 0.37843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37843 | 0 | 0 | 0.37843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 4.151 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | 4.0939 | 4.0939 | 0 | 0 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0939 | 0 | 0 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4116 | 3.4116 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 92.07 | 39.2954 | 0 | 0 | 38.2407 | 1.0547 | 38.2407 | 0 | 0 | 38.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8578 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 0.87893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 2055.5169 | 2390.5698 | 178.8769 | 1643.3693 | 500.2738 | 68.0498 | 136.0321 | 26.8449 | 55.5798 | 46.3382 | 7.2692 | 582.4146 | 98.2427 | 86.6478 | 371.6086 | 25.9155 | 591.7973 | 4.811 | 560.6685 | 15.2726 | 11.0452 | 1080.3259 | 48.9784 | 940.4731 | 67.0545 | 23.8199 | 2197.7182 | 1993.3221 | 167.0461 | 1013.1364 | 742.1557 | 70.9839 | 19.9386 | 4.795 | 0 | 1.7525 | 13.3911 | 634.9133 | 103.2998 | 229.8624 | 283.478 | 18.2731 | 485.0135 | 6.3968 | 87.0973 | 376.1924 | 15.3271 | 853.4567 | 52.5545 | 696.1767 | 80.7328 | 23.9927
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 142.2332 | 338.1928 | 39.0117 | 299.1812 | 0 | 0 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 202.809 | 36.0763 | 166.7327 | 0 | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 142.2332 | 338.1928 | 39.0117 | 299.1812 | 0 | 0 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 202.809 | 36.0763 | 166.7327 | 0 | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 142.2332 | 338.1928 | 39.0117 | 299.1812 | 0 | 0 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 202.809 | 36.0763 | 166.7327 | 0 | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 142.2332 | 338.1928 | 39.0117 | 299.1812 | 0 | 0 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4485 | 0 | 132.4485 | 0 | 0 | 202.809 | 36.0763 | 166.7327 | 0 | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 32.5097 | 246.9858 | 0 | 4.5927
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 295.9197 | 628.6291 | 7.6187 | 602.6603 | -4.1355 | 22.4856 | 5.7707 | 2.7086 | 0 | 0 | 3.0622 | 12.6069 | 3.7654 | 5.6706 | -1.3795 | 4.5504 | 211.5388 | 1.1447 | 204.6852 | -1.1365 | 6.8455 | 398.7126 | 0 | 392.3045 | -1.6194 | 8.0275 | 81.2144 | 85.8437 | 10.4961 | 49.0645 | 0.095524 | 26.1876 | 4.1349 | 0 | 0 | 0 | 4.1349 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 4.3244 | 59.6717 | 1.4675 | 49.0645 | 0.095524 | 9.0442 | 17.7127 | 9.0286 | 0 | 0 | 8.6841
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.40438 | 0.90443 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 0.40438 | 0.90443 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 53.2101 | 53.2494 | 0 | 53.135 | -4.1355 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0 | 5.6706 | -1.3795 | 0.97406 | 49.6037 | 0 | 47.4645 | -1.1365 | 3.2758 | -1.6194 | 0 | 0 | -1.6194 | 0 | 52.6143 | 48.6245 | 0 | 44.2792 | 0.095524 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 47.6505 | 0 | 44.2792 | 0.095524 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 53.2101 | 53.2494 | 0 | 53.135 | -4.1355 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0 | 5.6706 | -1.3795 | 0.97406 | 49.6037 | 0 | 47.4645 | -1.1365 | 3.2758 | -1.6194 | 0 | 0 | -1.6194 | 0 | 52.6143 | 48.6245 | 0 | 44.2792 | 0.095524 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 47.6505 | 0 | 44.2792 | 0.095524 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 242.3052 | 574.4753 | 7.6187 | 549.5253 | 0 | 17.3313 | 5.3664 | 2.7086 | 0 | 0 | 2.6578 | 7.3418 | 3.7654 | 0 | 0 | 3.5764 | 161.4351 | 1.1447 | 157.2208 | 0 | 3.0697 | 400.332 | 0 | 392.3045 | 0 | 8.0275 | 28.6 | 37.2191 | 10.4961 | 4.7853 | 0 | 21.9378 | 4.1349 | 0 | 0 | 0 | 4.1349 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 12.0213 | 1.4675 | 4.7853 | 0 | 5.7685 | 17.7127 | 9.0286 | 0 | 0 | 8.6841
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 242.3052 | 574.4753 | 7.6187 | 549.5253 | 0 | 17.3313 | 5.3664 | 2.7086 | 0 | 0 | 2.6578 | 7.3418 | 3.7654 | 0 | 0 | 3.5764 | 161.4351 | 1.1447 | 157.2208 | 0 | 3.0697 | 400.332 | 0 | 392.3045 | 0 | 8.0275 | 28.6 | 37.2191 | 10.4961 | 4.7853 | 0 | 21.9378 | 4.1349 | 0 | 0 | 0 | 4.1349 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 12.0213 | 1.4675 | 4.7853 | 0 | 5.7685 | 17.7127 | 9.0286 | 0 | 0 | 8.6841
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1256.7768 | 1276.4336 | 102.5198 | 704.3145 | 424.0351 | 45.5642 | 110.285 | 6.6995 | 55.5798 | 43.7986 | 4.2071 | 550.69 | 86.2051 | 80.2125 | 362.9074 | 21.3651 | 196.8132 | 2.3026 | 187.0862 | 3.2247 | 4.1997 | 418.6454 | 7.3127 | 381.4359 | 14.1045 | 15.7924 | 1535.8709 | 1534.2389 | 103.4525 | 717.0861 | 673.4965 | 40.2037 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | 614.4075 | 96.1581 | 229.8624 | 274.4383 | 13.9487 | 412.0315 | 2.8944 | 38.0328 | 364.8215 | 6.2828 | 498.5436 | 4.4 | 449.1909 | 34.2368 | 10.7159
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 684.3708 | 1014.7106 | 90.6093 | 543.9827 | 338.3408 | 41.7779 | 83.5992 | 0 | 36.9286 | 43.3014 | 3.3692 | 472.5107 | 86.2051 | 73.9689 | 291.809 | 20.5277 | 171.2576 | 2.3026 | 162.5566 | 2.7747 | 3.6237 | 287.343 | 2.1016 | 270.5285 | 0.45567 | 14.2572 | 1020.1919 | 1367.9515 | 98.8993 | 598.0208 | 634.009 | 37.0224 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | 565.8838 | 96.1581 | 221.9242 | 234.9508 | 12.8507 | 403.5834 | 2.7412 | 30.9328 | 364.8215 | 5.0879 | 389.2282 | 0 | 345.1638 | 34.2368 | 9.8276
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 573.0987 | 554.2907 | 13.1325 | 76.9204 | 444.1463 | 20.0916 | 34.6313 | 0 | 34.4496 | 0 | 0.18174 | 38.1341 | 11.9766 | 11.3439 | 0 | 14.8136 | 454.6624 | -0.94572 | 10.1481 | 443.7156 | 1.7445 | 26.8628 | 2.1016 | 20.9788 | 0.43071 | 3.3517 | 219.5794 | 204.1241 | 17.5134 | 149.3942 | 9.1568 | 28.0598 | 8.3733 | 0 | 0 | 0 | 8.3733 | 158.9415 | 18.389 | 134.2461 | 0 | 6.3064 | 10.9056 | -0.87567 | 0 | 0 | 11.7812 | 25.9038 | 0 | 15.1482 | 9.1568 | 1.5988
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | -143.6381 | -28.5034 | 16.5501 | 68.0407 | -124.244 | 11.1497 | 18.5093 | 0 | 0 | 16.1566 | 2.3527 | 318.4207 | 19.8602 | 4.2362 | 291.2824 | 3.0419 | -428.4341 | -3.31 | 16.0242 | -442.6712 | 1.5229 | 63.0006 | 0 | 47.7804 | 10.9881 | 4.2321 | 486.1286 | 536.7586 | 15.3242 | 47.292 | 474.9303 | -0.78785 | 0.88294 | 0 | 0 | 0 | 0.88294 | 173.7512 | 18.389 | 0 | 152.654 | 2.7081 | 305.0313 | -3.0648 | 2.0302 | 313.1195 | -7.0535 | 57.0932 | 0 | 45.2619 | 9.1568 | 2.6746
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 85.0631 | 28.7769 | 11.8215 | 8.283 | 6.7484 | 1.924 | 5.4086 | 0 | 0 | 5.1685 | 0.24011 | 8.9281 | 7.5658 | 0 | 0.52663 | 0.83568 | 13.7309 | 4.2557 | 8.283 | 1.0533 | 0.1389 | 0.70927 | 0 | 0 | 0 | 0.70927 | 5.7771 | 12.5761 | 10.9459 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8175 | 7.0053 | 0 | 0 | 0.81215 | 4.4133 | 3.9405 | 0 | 0 | 0.47282 | 0.34533 | 0 | 0 | 0 | 0.34533
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 149.1003 | 450.9845 | 45.3052 | 386.3464 | 10.9881 | 8.3449 | 22.3031 | 0 | 0 | 21.9763 | 0.32685 | 105.5304 | 45.3052 | 58.3887 | 0 | 1.8365 | 128.108 | 0 | 127.8906 | 0 | 0.2174 | 195.043 | 0 | 200.067 | -10.9881 | 5.9641 | 293.7069 | 609.144 | 51.9492 | 399.7402 | 149.3344 | 8.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9481 | 51.9492 | 87.6781 | 82.2968 | 3.024 | 78.3101 | 0 | 27.3084 | 51.1144 | -0.11263 | 305.8858 | 0 | 284.7537 | 15.9232 | 5.2089
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 2.7468 | 2.7468 | 0 | 2.479 | 0 | 0.26777 | 2.7468 | 0 | 2.479 | 0 | 0.26777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 18 | 6.4151 | 3.8 | 1.9132 | 0.70199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 3.1904 | 2.3026 | 0.21081 | 0.67703 | 0 | 1.7273 | 0 | 1.7023 | 0.02496 | 0 | 15 | 5.3486 | 3.1667 | 1.5943 | 0.58763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 | 0.4255 | 0 | 0 | 0 | 4.9231 | 2.7412 | 1.5943 | 0.58763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 10.8867 | 2.2726 | 0 | 2.1627 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97337 | 0 | 0.97337 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 1.1893 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 9.3954 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 10.8867 | 2.2726 | 0 | 2.1627 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97337 | 0 | 0.97337 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 1.1893 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 9.3954 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 561.5194 | 259.4505 | 11.9105 | 158.1691 | 85.6943 | 3.6765 | 26.6858 | 6.6995 | 18.6512 | 0.49722 | 0.8379 | 77.2059 | 0 | 5.2702 | 71.0983 | 0.83736 | 25.4457 | 0 | 24.5296 | 0.45 | 0.46607 | 130.1131 | 5.2111 | 109.7181 | 13.6488 | 1.5352 | 506.2836 | 166.1774 | 4.5532 | 119.0654 | 39.4875 | 3.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5238 | 0 | 7.9382 | 39.4875 | 1.098 | 8.3382 | 0.15322 | 7.1 | 0 | 1.085 | 109.3154 | 4.4 | 104.0271 | 0 | 0.88829
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 5.2932 | 5.5818 | 0 | 5.2778 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2892 | 0 | 4.9852 | 0 | 0.304 | 0.29262 | 0 | 0.29262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 5.181 | 0 | 4.877 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 0 | 4.877 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 17.4282 | 7.7761 | 0 | 7.3261 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7761 | 0 | 7.3261 | 0 | 0.45 | 16.2842 | 2.3945 | 0 | 1.3813 | 0 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8945 | 0 | 1.3813 | 0 | 0.51314
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 5.2892 | 5.5235 | 0 | 5.4486 | 0 | 0.074896 | 3.9775 | 0 | 3.9026 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 9.3926 | 9.3926 | 0 | 8.9092 | 0 | 0.4834 | 9.2691 | 0 | 8.9092 | 0 | 0.35982 | 0.12358 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.5897 | 2.5897 | 0.054 | 2.1357 | 0 | 0.4 | 2.4739 | 0.054 | 2.1357 | 0 | 0.28422 | 0.11578 | 0 | 0 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 1.6136 | 1.6136 | 0 | 1.4946 | 0 | 0.11896 | 1.6136 | 0 | 1.4946 | 0 | 0.11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 2.442 | 2.442 | 0.23298 | 2.209 | 0 | 0 | 2.442 | 0.23298 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 7.1 | 7.81 | 0 | 7.1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 7.1 | 7.81 | 0 | 7.1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 7.1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 26.9202 | 22.1133 | 0 | 0.57589 | 21.5213 | 0.016071 | 0.49722 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 7.3753 | 0 | 0 | 7.3753 | 0 | 0.016071 | 0 | 0 | 0 | 0.016071 | 14.2247 | 0 | 0.57589 | 13.6488 | 0 | 24.9778 | 0.47991 | 0 | 0.47991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47991 | 0 | 0.47991 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 7.2049 | 6.8701 | 0 | 6.201 | 0 | 0.66915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57905 | 0 | 0.28505 | 0 | 0.294 | 3.1324 | 0 | 3.1324 | 0 | 0 | 3.1587 | 0 | 2.7836 | 0 | 0.37515 | 6.65 | 7.1285 | 0 | 6.4594 | 0 | 0.66915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8345 | 0 | 6.4594 | 0 | 0.37515
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.457 | 0.24356 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24356 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 5.0272 | 5.0272 | 5.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 5.0272 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 327.9351 | 71.3416 | 0 | 7.1686 | 64.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.723 | 0 | 0 | 63.723 | 0 | 7.6186 | 0 | 7.1686 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6406 | 42.5487 | 0 | 3.0612 | 39.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5487 | 0 | 3.0612 | 39.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 115.5413 | 99.5464 | 2.1773 | 96.9191 | 0 | 0.45 | 2.1773 | 2.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 6 | 0 | 0.45 | 90.9192 | 0 | 90.9192 | 0 | 0 | 94.47 | 90.115 | 0 | 89.74 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 89.74 | 0 | 89.74 | 0 | 0
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | 7.488 | 7.3437 | 0.18387 | 7.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3437 | 0.18387 | 7.1599 | 0 | 0 | 6.24 | 6.1198 | 0.15322 | 5.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15322 | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 5.9666 | 0 | 5.9666 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 186.5361 | 42.9847 | 6.5361 | 36.4486 | 0 | 0 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 36.4486 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.052 | 6.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 4.2685 | 4.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 186.5361 | 42.9847 | 6.5361 | 36.4486 | 0 | 0 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 36.4486 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.052 | 6.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 4.2685 | 4.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 186.5361 | 42.9847 | 6.5361 | 36.4486 | 0 | 0 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 36.4486 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.052 | 6.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 4.2685 | 4.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 174.051 | 104.3295 | 23.1906 | 0.76477 | 80.3741 | 0 | 15.1147 | 12.5752 | 0 | 2.5395 | 0 | 14.5077 | 3.6622 | 0.76477 | 10.0807 | 0 | 14.5482 | 1.3638 | 0 | 13.1844 | 0 | 60.1589 | 5.5894 | 0 | 54.5694 | 0 | 140.4926 | 83.0994 | 14.5358 | 0 | 68.5636 | 0 | 4.7641 | 3.0115 | 0 | 1.7525 | 0 | 11.9129 | 2.8732 | 0 | 9.0397 | 0 | 13.3102 | 2.0349 | 0 | 11.2754 | 0 | 53.1122 | 6.6162 | 0 | 46.496 | 0
4.7 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | 7.9939 | 7.9939 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 0.64408 | 0.64408 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6876 | 3.6876 | 0 | 0 | 0 | 6.426 | 6.426 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4145 | 3.4145 | 0 | 0 | 0
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4098 | 4.4098 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 2.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 1.8194 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 59.6915 | 11.9311 | 11.9311 | 0 | 0 | 0 | 11.9311 | 11.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | 4.5 | 3.7 | 3.2656 | 0.43437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43437 | 0 | 0.43437 | 0 | 0 | 1.3638 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 1.9018 | 1.9018 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28283 | 0.28283 | 0 | 0 | 0 | 2.0349 | 2.0349 | 0 | 0 | 0 | 1.3823 | 1.3823 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | 8.2687 | 8.3437 | 0 | 0 | 8.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 8.2687 | 0 | 0 | 8.2687 | 0 | 6.8906 | 6.9531 | 0 | 0 | 6.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 6.8906 | 0
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | 16.5375 | 16.7121 | 0 | 0 | 16.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 16.5375 | 0 | 0 | 16.5375 | 0 | 13.7812 | 13.9267 | 0 | 0 | 13.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 13.7812 | 0 | 0 | 13.7812 | 0
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 3.675 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | 1.6537 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 1.3781 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 4.41 | 6.2842 | 0 | 0 | 6.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 3.675 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 2.1131 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3871 | 1.3098 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 1.3098 | 0
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | 0.25868 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21557 | 0.21557 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | 1.624 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 1.2779 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | 0.85145 | 0.85145 | 0 | 0 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85145 | 0 | 0 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70954 | 0.70954 | 0 | 0 | 0.70954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70954 | 0 | 0 | 0.70954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 6.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | 0.4591 | 0.4591 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38258 | 0.38258 | 0 | 0 | 0.38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38258 | 0 | 0 | 0.38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | 0.14697 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12247 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0.55833 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | 0.70727 | 0.70727 | 0 | 0 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70727 | 0 | 0 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 | 0.5894 | 0 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | 1.5534 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | 0.5496 | 0.5496 | 0 | 0 | 0.5496 | 0 | 0.5496 | 0 | 0 | 0.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | 1.2326 | 1.2326 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 1.0272 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | 0.13293 | 0.12552 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0.11077 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.1046 | 0
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.0763 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.0778 | 0 | 5.8969 | 0.064833 | 0 | 0 | 0.064833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064833 | 0 | 0 | 0.064833 | 0
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | 10.7724 | 13.8847 | 0 | 0 | 13.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8847 | 0 | 0 | 13.8847 | 0 | 8.977 | 11.5706 | 0 | 0 | 11.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5706 | 0 | 0 | 11.5706 | 0
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | 11.7412 | 11.3115 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 9.7843 | 9.4263 | 0 | 0 | 9.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4263 | 0 | 0 | 9.4263 | 0
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.79872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | 0.13908 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.1159 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | 0.28379 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0.23649 | 0.28833 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | 2.783 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.3192 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | 0.3304 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27533 | 0 | 0 | 0.27533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27533 | 0 | 0 | 0.27533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50667 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка разгонщика с ремкомплектом, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-152 | нд | 0.14577 | 0 | 0 | 0.14577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.14577 | 0 | нд | 0.12147 | 0 | 0 | 0.12147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0 | 0 | 0.12147 | 0
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-153 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | 1.2439 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | нд | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | 0.4365 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0.4365 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36375 | 0 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 63.3475 | 38.9384 | 0.73885 | 17.0638 | 16.8482 | 4.2876 | 14.4603 | 0 | 0.14692 | 13.377 | 0.93634 | 9.7882 | 0 | 6.4344 | 1.8149 | 1.5389 | 9.1779 | 0.29 | 6.1316 | 1.9496 | 0.80675 | 5.5121 | 0.44885 | 4.3509 | -0.29336 | 1.0056 | 58.7829 | 36.8003 | 0.88885 | 14.9852 | 17.5625 | 3.3638 | 0.95461 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.74881 | 13.1755 | 0.44 | 0 | 11.8998 | 0.83567 | 9.3906 | 0.44885 | 6.9627 | 1.1709 | 0.80813 | 13.2796 | 0 | 8.0225 | 4.2859 | 0.97114
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 0 | 0.68492
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 36.0397 | 34.8457 | 0.73885 | 17.0638 | 13.2438 | 3.7992 | 14.2133 | 0 | 0.14692 | 13.13 | 0.93634 | 7.9733 | 0 | 6.4344 | 0 | 1.5389 | 8.194 | 0.29 | 6.1316 | 0.96574 | 0.80675 | 4.4651 | 0.44885 | 4.3509 | -0.85194 | 0.51726 | 33.9965 | 32.9525 | 0.88885 | 14.9852 | 14.3996 | 2.6788 | 0.74881 | 0 | 0 | 0 | 0.74881 | 11.663 | 0.44 | 0 | 10.3874 | 0.83567 | 8.2197 | 0.44885 | 6.9627 | 0 | 0.80813 | 12.321 | 0 | 8.0225 | 4.0122 | 0.28622
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 36.0397 | 34.8457 | 0.73885 | 17.0638 | 13.2438 | 3.7992 | 14.2133 | 0 | 0.14692 | 13.13 | 0.93634 | 7.9733 | 0 | 6.4344 | 0 | 1.5389 | 8.194 | 0.29 | 6.1316 | 0.96574 | 0.80675 | 4.4651 | 0.44885 | 4.3509 | -0.85194 | 0.51726 | 33.9965 | 32.9525 | 0.88885 | 14.9852 | 14.3996 | 2.6788 | 0.74881 | 0 | 0 | 0 | 0.74881 | 11.663 | 0.44 | 0 | 10.3874 | 0.83567 | 8.2197 | 0.44885 | 6.9627 | 0 | 0.80813 | 12.321 | 0 | 8.0225 | 4.0122 | 0.28622
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 4.6903 | 4.4441 | 0 | 3.8788 | 0 | 0.56525 | 0.19428 | 0 | 0.14692 | 0 | 0.047365 | 0.74183 | 0 | 0.42528 | 0 | 0.31654 | 3.4464 | 0 | 3.273 | 0 | 0.17342 | 0.061583 | 0 | 0.033658 | 0 | 0.027925 | 3.921 | 3.9709 | 0 | 3.453 | 0 | 0.51789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0.20135 | 0 | 0 | 0 | 0.20135 | 3.453 | 0 | 3.453 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 5.3831 | 5.1631 | 0 | 2.9318 | 0.96574 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60719 | 0 | 0 | 0 | 0.60719 | 1.4824 | 0 | 0.31265 | 0.96574 | 0.20397 | 3.0735 | 0 | 2.6191 | 0 | 0.45442 | 8.3214 | 7.2423 | 0 | 2.5717 | 4.0122 | 0.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 6.8702 | 0 | 2.5717 | 4.0122 | 0.28622
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 22.2896 | 22.3034 | 0 | 8.3552 | 12.2781 | 1.6701 | 14.019 | 0 | 0 | 13.13 | 0.88897 | 6.4742 | 0 | 6.0091 | 0 | 0.46516 | 2.6621 | 0 | 2.3462 | 0 | 0.31596 | -0.85194 | 0 | 0 | -0.85194 | 0 | 18.6655 | 18.7043 | 0 | 6.9627 | 10.3874 | 1.3542 | 0.74881 | 0 | 0 | 0 | 0.74881 | 10.9065 | 0 | 0 | 10.3874 | 0.51913 | 7.049 | 0 | 6.9627 | 0 | 0.086291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.5457 | 2.0463 | 0 | 1.898 | 0 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31319 | 0 | 0.19978 | 0 | 0.1134 | 1.7331 | 0 | 1.6982 | 0 | 0.034911 | 2.1462 | 2.1462 | 0 | 1.9978 | 0 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 1.9978 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 1.1309 | 0.88885 | 0.73885 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0.94244 | 0.88885 | 0.88885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.6307 | 3.6043 | 0 | 0 | 3.6043 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 0.98386 | 0 | 0 | 0.98386 | 0 | 0.55859 | 0 | 0 | 0.55859 | 0 | 3.0256 | 3.1629 | 0 | 0 | 3.1629 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 1.1709 | 0 | 0 | 1.1709 | 0 | 0.27371 | 0 | 0 | 0.27371 | 0
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0.50008 | 0 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | 0.24696 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8149 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 1.5124 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | 0.29376 | 0.29376 | 0 | 0 | 0.29376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29376 | 0 | 0 | 0.29376 | 0 | 0.2448 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | 0.12747 | 0 | 0 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.12747 | 0 | нд | 0.10622 | 0 | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка амперметра, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-42 | нд | 0.13736 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | нд | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | 0.38376 | 0 | 0 | 0.38376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38376 | 0 | 0 | 0.38376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3198 | 0 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0