## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 12 месяцев 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 70415.0167 | 14666.0768 | 55748.9399 | 11905.1115 | 9975.5853 | 1019.5161 | 1061.3201 | 1934.5243 | 2092.6877 | 2248.6292 | 2913.855 | 6702.442 | 3907.7226 | 46229.0131 | -2394.5106 | -20.11% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 6123.045 | 916.3912 | 5206.6538 | 1497.045 | 1573.8699 | 33.4312 | 55.8867 | 150.9389 | 205.2452 | 380.1562 | 573.7772 | 932.5187 | 738.9607 | 3681.1182 | 28.4906 | 1.903% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 17458.1201 | 1993.0139 | 15465.1062 | 1072.5842 | 1206.9086 | 12.8717 | 17.2144 | 43.7576 | 118.4627 | 378.0141 | 401.9323 | 637.9408 | 669.2992 | 14317.071 | 75.451 | 7.035% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 28072.4496 | 7103.6726 | 20968.7771 | 7133.9276 | 5510.911 | 443.1716 | 446.9039 | 1521.3522 | 1556.9135 | 1114.0084 | 1537.2659 | 4055.3954 | 1969.8277 | 15710.3227 | -1884.7992 | -26.42% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 605.8348 | 21.6389 | 584.1959 | 46.068 | 67.473 | 0.6 | 0.6 | 17.903 | 17.903 | 17.1759 | 17.1759 | 10.3891 | 31.7941 | 516.7229 | 21.405 | 46.46% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 14209.6098 | 3627.4446 | 10582.1652 | 482.4659 | 240.0311 | 76.4049 | 77.0257 | 44.175 | 45.7048 | 48.1858 | 48.201 | 313.7002 | 69.0996 | 10342.1341 | -242.4348 | -50.25% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3945.9573 | 1003.9156 | 2942.0417 | 1673.0208 | 1376.3917 | 453.0367 | 463.6893 | 156.3976 | 148.4585 | 311.0887 | 335.5026 | 752.4977 | 428.7413 | 1661.6441 | -392.6232 | -23.47% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 31889.7501 | 7164.4067 | 24725.3433 | 5708.0165 | 4760.7049 | 568.4058 | 605.2363 | 897.1833 | 1045.0045 | 1264.6735 | 1682.768 | 2977.7538 | 1427.6961 | 20023.8439 | -1010.1212 | -17.7% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 3236.2537 | 526.7333 | 2709.5204 | 217.6681 | 548.2406 | 0 | 22.4556 | 0 | 54.3064 | 102.0033 | 292.4797 | 115.6648 | 178.999 | 2161.2797 | 330.5725 | 151.9% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 57.8907 | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 57.8907 | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 57.8907 | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | Перенос работ на 2024 год
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3178.363 | 473.2435 | 2705.1195 | 213.2673 | 548.2406 | 0 | 22.4556 | 0 | 54.3064 | 102.0033 | 292.4797 | 111.264 | 178.999 | 2156.8789 | 334.9733 | 157.1% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1652.5226 | 0 | 1652.5226 | 62.568 | 429.6733 | 0 | 18.139 | 0 | 38.9758 | 62.568 | 253.0444 | 0 | 119.514 | 1222.8493 | 367.1053 | 586.7% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1652.5226 | 0 | 1652.5226 | 62.568 | 429.6733 | 0 | 18.139 | 0 | 38.9758 | 62.568 | 253.0444 | 0 | 119.514 | 1222.8493 | 367.1053 | 586.7% | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1525.8404 | 473.2435 | 1052.597 | 150.6993 | 118.5674 | 0 | 4.3165 | 0 | 15.3306 | 39.4353 | 39.4353 | 111.264 | 59.4849 | 934.0296 | -32.132 | -21.32% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 459.8255 | 460.5632 | -0.73772 | -0.79905 | 2.3111 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79905 | 0 | -3.0489 | 3.1102 | -389.2% | Отражен факт оплаты КЗ за 2022 год (возврат гарантийных удержаний)
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 9.6465 | 506.2778 | 96.8495 | 81.705 | 0 | 1.6418 | 0 | 10.851 | 23.5498 | 23.5498 | 73.2997 | 45.6624 | 424.5728 | -15.1445 | -15.64% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 0 | 91.7739 | 32.6038 | 28.4503 | 0 | 0.026476 | 0 | 2.2264 | 12.3749 | 12.3749 | 20.2289 | 13.8226 | 63.3236 | -4.1535 | -12.74% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | 0 | 454.9459 | 21.708 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 3.5106 | 3.5106 | 18.1974 | 0 | 449.182 | -15.9442 | -73.45% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» №30/ХТС-23 от 31.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не принят 5 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | 3.3709 | 3.0338 | 0.33709 | 0.33709 | 0.33709 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3788.2851 | 824.1343 | 2964.1508 | 552.4591 | 430.943 | 4.203 | 8.3618 | 29.9241 | 104.8131 | 144.692 | 130.7504 | 373.6401 | 187.0177 | 2533.2077 | -121.5161 | -22% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1103.669 | 193.5878 | 910.0812 | 297.3929 | 314.6043 | 0 | 2.871 | 0 | 74.9939 | 116.4334 | 116.4334 | 180.9595 | 120.306 | 595.4769 | 17.2115 | 5.787% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 268.4439 | 0 | 268.4439 | 10.8 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.285 | 9.515 | 0 | 267.1589 | -9.515 | -88.1% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 304.0034 | 1.368 | 302.6354 | 47.408 | 53.7869 | 0 | 0.51682 | 0 | 7.3306 | 24.7741 | 24.7741 | 22.6339 | 21.1654 | 248.8484 | 6.3789 | 13.46% | ГУ, запланированное к оплате в 2024 году, выплачено в 2023 по факту предоставления банковской гарантии
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 286.0508 | 71.7642 | 214.2866 | 178.6077 | 189.0571 | 0 | 0 | 0 | 25.6892 | 77.4887 | 77.4887 | 101.1191 | 85.8793 | 25.2295 | 10.4494 | 5.85% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 245.1709 | 120.4556 | 124.7153 | 60.5771 | 70.4753 | 0 | 2.3542 | 0 | 41.9741 | 12.8857 | 12.8857 | 47.6915 | 13.2613 | 54.24 | 9.8982 | 16.34% | Оплата за поставленных МТР и выполненные работы согласно договорным условиям
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 56.4946 | 36.9206 | 19.574 | 11.7444 | 4.2985 | 0 | 1.276 | 0.69044 | 0.69044 | 0.9808 | 0.9808 | 10.0732 | 1.3512 | 15.2756 | -7.446 | -63.4% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 56.4946 | 36.9206 | 19.574 | 11.7444 | 4.2985 | 0 | 1.276 | 0.69044 | 0.69044 | 0.9808 | 0.9808 | 10.0732 | 1.3512 | 15.2756 | -7.446 | -63.4% | Отставание подрядчика от графика работ, пролонгация Договора на 2024 год
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 472.8653 | 198.0838 | 274.7815 | 80.9032 | 60.8046 | 0 | 0.011766 | 18.4826 | 18.3776 | 22.1763 | 8.2347 | 40.2443 | 34.1805 | 213.977 | -20.0986 | -24.84% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 389.6784 | 198.0838 | 191.5946 | 4.1656 | -9.7261 | 0 | 0.011766 | 4.1656 | 4.0607 | 0 | -13.9416 | 0 | 0.14306 | 201.3206 | -13.8917 | -333.5% | Перенос сроков реализации проекта в связи с расторжением договора с подрядчиком. Проведение обследования объекта и актуализации ПСД. Возврат гарантийного удержания.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 83.187 | 0 | 83.187 | 76.7375 | 70.5306 | 0 | 0 | 14.3169 | 14.3169 | 22.1763 | 22.1763 | 40.2443 | 34.0374 | 12.6563 | -6.2069 | -8.089% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2155.2562 | 395.5421 | 1759.714 | 162.4187 | 51.2357 | 4.203 | 4.203 | 10.7511 | 10.7511 | 5.1015 | 5.1015 | 142.363 | 31.18 | 1708.4783 | -111.183 | -68.45% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 98.9002 | 10.9301 | 87.9701 | 80.4826 | 12.8229 | 1.1768 | 1.1768 | 7.2943 | 7.2943 | 1.481 | 1.481 | 70.5306 | 2.8709 | 75.1472 | -67.6597 | -84.07% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 427.165 | 370.9983 | 56.1667 | 56.1667 | 20.5969 | 3.0262 | 3.0262 | 0.056522 | 0.056522 | 0.056522 | 0.056522 | 53.0275 | 17.4577 | 35.5698 | -35.5698 | -63.33% | Экономия по договору
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1430.5149 | 8.895 | 1421.6199 | 9.0601 | 7.3968 | 0 | 0 | 0.53163 | 0.53163 | 0 | 0 | 8.5285 | 6.8652 | 1414.2231 | -1.6633 | -18.36% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 132.4498 | 0 | 132.4498 | 10.0498 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | 8.0861 | 3.9863 | 126.4998 | -4.0998 | -40.8% | Финансирование ГУ в 2024 году
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.365 | 1.5334 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6135 | 0 | 0 | 2.6135 | 2.6135 | 0 | 0 | 0.21806 | 0 | 0.21806 | -0.21806 | -7.701% | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 61.8613 | 3.1853 | 58.6759 | 3.8278 | 1.8555 | 0 | 0 | 0.25523 | 0.25523 | 1.6003 | 1.6003 | 1.9722 | 0 | 56.8204 | -1.9722 | -51.52% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 17079.2232 | 3453.5697 | 13625.6535 | 3725.2729 | 2784.9008 | 193.8529 | 193.8529 | 725.9591 | 753.9618 | 813.5371 | 1052.6328 | 1991.9239 | 784.4532 | 10861.0771 | -964.3007 | -25.89% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2860.8335 | 1032.3085 | 1828.525 | 641.809 | 340.7225 | 72.1275 | 72.1275 | 52.9593 | 52.3337 | 80.9682 | 81.05 | 435.7539 | 135.2112 | 1487.8025 | -300.8277 | -46.87% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 199.821 | 201.4918 | -1.6707 | -1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6707 | 0 | -1.6707 | 1.6707 | -100% | Финансирование по объекту будет скорректированно в 2024 году
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 64.1885 | 17.778 | 46.4105 | 46.4105 | 45.7097 | 40.4397 | 40.4397 | 4.4635 | 4.4635 | 0.80642 | 0.80642 | 0.70077 | 0 | 0.70077 | -0.70077 | -1.51% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 601.8843 | 24.7436 | 577.1406 | 47.0611 | 31.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 46.6111 | 30.9328 | 545.7579 | -15.6783 | -33.31% | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (утв. Приказом ДГК от 30.12.2021): изменение стоимости по результатам проведения закупок в соответствии с протоколом Центральной закупочной комиссии № 941 от 10.11.2021. В процессе формирования технического задания на проектирование в состав необходимых работ были включены предпроектные обследования, гидрометеорологические изыскания, получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей. Для оценки актуальной стоимости выполнения ПИР в июле 2021 года был проведен ценовой мониторинг. Утвержденная проектная документация отсутствует. Начало реализации проекта в 2022 году. Заключен договор на разработку ПИР №216/ХГ-22 от 17.03.2022г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 51.0742 | 51.0742 | 0 | нд | -0.25878 | нд | 0 | нд | -0.25878 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25878 | нд | нд | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 9.7083 | 10.1122 | -0.40389 | -0.40389 | -0.40389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40389 | -0.40389 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 40.1225 | 46.4651 | -6.3426 | -6.3426 | -6.7094 | 6.2542 | 6.2542 | -12.5968 | -12.9636 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | 0.36681 | -0.36681 | 5.783% | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 46.8928 | 34.9117 | 11.9811 | 11.9811 | 12.0629 | 11.7038 | 11.7038 | 0.24317 | 0.24317 | 0.034188 | 0.11597 | 0 | 0 | -0.08178 | 0.08178 | 0.6826% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 13.9981 | 5.0524 | 8.9458 | 8.9458 | -0.34006 | 0.0027382 | 0.0027382 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0 | 0 | 8.9408 | -0.34507 | 9.2858 | -9.2858 | -103.8% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 524.942 | 104.7617 | 420.1803 | 347.2437 | 211.9383 | 12.2458 | 12.2458 | 60.2266 | 60.2266 | 68.3923 | 68.3923 | 206.379 | 71.0736 | 208.242 | -135.3054 | -38.97% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.7665 | 535.9177 | 517.8488 | 71.5 | 0.37351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0.37351 | 517.4753 | -71.1265 | -99.48% | По факту заключенного договора работы ПИР будут реализованы в 2023-2024 гг.
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | 27.1917 | 0 | 27.1917 | 27.1917 | 18.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8854 | 1.8854 | 25.3063 | 17.0267 | 8.2796 | -8.2796 | -30.45% | Экономия по СМР в результате закупочных процедур
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 86.3914 | 0 | 86.3914 | 70.0864 | 25.099 | 0.70432 | 0.70432 | 0.29188 | 0.29188 | 8.7928 | 8.7928 | 60.2973 | 15.31 | 61.2923 | -44.9873 | -64.19% | Пролонгация договора подряда на 2024 год
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 137.5525 | 0 | 137.5525 | 16.5063 | 2.8415 | 0.77697 | 0.77697 | 0.32869 | 0.32869 | 0.60714 | 0.60714 | 14.7935 | 1.1288 | 134.7109 | -13.6647 | -82.79% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.2998 | 0 | 3.2998 | 3.2998 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.11485 | 3.1849 | -3.1849 | -96.52% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 60 | 0 | 60 | 3.6 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.5233 | 57.4767 | -1.0767 | -29.91% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 60 | 0 | 60 | 3.6 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.5233 | 57.4767 | -1.0767 | -29.91% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2915.6583 | 1423.7294 | 1491.929 | 889.4902 | 760.4013 | 17.9611 | 17.9611 | 276.4099 | 276.4099 | 306.3142 | 317.4089 | 288.8049 | 148.6214 | 731.5276 | -129.0888 | -14.51% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 9.5815 | 215.4185 | 215.4185 | 148.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1086 | 89.1086 | 126.3098 | 59.3996 | 66.9102 | -66.9102 | -31.06% | Финансирование согласно договорным условиям
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 96.3017 | 75.2492 | 17.8557 | 18.9207 | 5.0923 | 5.0923 | 4.5399 | 4.5399 | 8.2236 | 9.2885 | 0 | 0 | 56.3285 | 1.0649 | 5.964% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во II кв. 2023 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 314.7146 | 209.7827 | 104.9318 | 40.5896 | 40.2933 | 0.71233 | 0.71233 | 14.084 | 14.084 | 11.8945 | 11.8945 | 13.8988 | 13.6025 | 64.6385 | -0.29636 | -0.7301% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.0938 | 88.4356 | 97.6582 | 26.355 | 26.8434 | 1.1375 | 1.1375 | 4.4971 | 4.4971 | 4.6353 | 4.6353 | 16.0851 | 16.5735 | 70.8148 | 0.48842 | 1.853% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 166.1495 | 48.8635 | 15.3807 | 14.1651 | 0.48921 | 0.48921 | 9.3278 | 9.3278 | 2.7578 | 2.7578 | 2.8059 | 1.5902 | 34.6984 | -1.2156 | -7.904% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 162.8595 | 115.2739 | 47.5856 | 0.015125 | 0.015125 | 0.015125 | 0.015125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5705 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 68.021 | 0 | 68.021 | 11.4183 | 10.0263 | 0.12021 | 0.12021 | 4.8397 | 4.8397 | 3.6136 | 3.6136 | 2.8448 | 1.4528 | 57.9947 | -1.3919 | -12.19% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во III кв. 2023 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 8.645 | 0 | 8.645 | 8.453 | 7.5652 | 0.29567 | 0.29567 | 3.5633 | 3.5633 | 2.3541 | 2.3541 | 2.2399 | 1.3521 | 1.0797 | -0.88775 | -10.5% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во III кв. 2023 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 143.2343 | 141.0863 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 543.3247 | 355.2274 | 188.0972 | 110.0475 | 95.6497 | 2.2627 | 2.2627 | 79.9065 | 79.9065 | 27.8783 | 37.9081 | 0 | -24.4275 | 92.4475 | -14.3978 | -13.08% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные и финансовые обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.5755 | 22.3025 | 108.273 | 81.5131 | 69.1636 | 0 | 0 | 35.0847 | 35.0847 | 31.2788 | 31.2788 | 15.1495 | 2.8001 | 39.1094 | -12.3494 | -15.15% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 334.4281 | 117.7174 | 216.7106 | 112.9833 | 87.624 | 0 | 0 | 38.7375 | 38.7375 | 31.03 | 31.03 | 43.2159 | 17.8565 | 129.0867 | -25.3594 | -22.45% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 246.973 | 101.8708 | 145.1023 | 93.6035 | 91.1415 | 5.6881 | 5.6881 | 27.0912 | 27.0912 | 34.5129 | 34.5129 | 26.3113 | 23.8493 | 53.9608 | -2.462 | -2.63% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с увеличением (удорожанием) стоимости проекта ввиду проведения дополнительных работ по договору подряда (заключено дополнительное соглашение) и уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 36.813 | 0 | 36.813 | 33.934 | 34.7768 | 0 | 0 | 8.2862 | 8.2862 | 17.8723 | 17.8723 | 7.7756 | 8.6183 | 2.0363 | 0.84271 | 2.483% | Отражен факт оплаты, Подрядчик выполнил работы досрочно, в янв.2024 была запланирована выплата ГУ
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 80.7093 | 0 | 80.7093 | 74.8467 | 76.7872 | 0 | 0 | 27.861 | 27.861 | 23.1614 | 23.1614 | 23.8243 | 25.7648 | 3.9221 | 1.9405 | 2.593% | Отражен факт оплаты, Подрядчик выполнил работы досрочно, в янв.2024 была запланирована выплата ГУ
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 47.7027 | 0 | 47.7027 | 44.9282 | 36.7732 | 0 | 0 | 18.591 | 18.591 | 17.9931 | 17.9931 | 8.344 | 0.18907 | 10.9295 | -8.1549 | -18.15% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11242.7314 | 997.5319 | 10245.1995 | 2190.3738 | 1681.2536 | 103.7642 | 103.7642 | 396.5898 | 425.2182 | 426.2547 | 654.1739 | 1263.7651 | 498.0973 | 8584.2703 | -533.3075 | -24.35% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.4134 | 216.1401 | 0.35464 | 0.28425 | 0.019547 | 0.019547 | 0.087563 | 0.087563 | 0.088567 | 0.088567 | 0.15896 | 0.088567 | 215.8559 | -0.070395 | -19.85% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 396.7028 | 99.9451 | 296.7578 | 34.1923 | 29.9851 | 1.3442 | 1.3442 | 0.19347 | 0.19347 | 3.343 | 3.343 | 29.3116 | 25.1045 | 266.7726 | -4.2071 | -12.3% | Экономия по СМР в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 188.5777 | 109.3078 | 79.2699 | 3.6648 | 3.5908 | 0.53909 | 0.53909 | 1.3417 | 1.3417 | 1.1451 | 1.1451 | 0.63894 | 0.56494 | 75.6791 | -0.073999 | -2.019% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 152.2432 | 43.1202 | 109.123 | 33.3682 | 0.097392 | 1.3686 | 1.3686 | 3.9108 | 3.9108 | 0 | -5.5649 | 28.0888 | 0.38292 | 109.0256 | -33.2708 | -99.71% | Договор подряда 2022 года расторгнут
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 207.793 | 130.0847 | 77.7083 | 67.828 | 77.2567 | 5.1016 | 5.1016 | 1.8332 | 1.8332 | 18.916 | 18.916 | 41.9772 | 51.4059 | 0.45154 | 9.4287 | 13.9% | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 184.2527 | 38.8998 | 145.3529 | 91.1901 | 32.9048 | 0.081928 | 0.081928 | 0 | 0 | 8.9393 | 8.9393 | 82.1689 | 23.8835 | 112.4481 | -58.2854 | -63.92% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 147.1972 | 58.9395 | 88.2577 | 28.0899 | 7.1755 | 0.7125 | 0.7125 | 0.45937 | 0.45937 | 3.5091 | 3.5091 | 23.4089 | 2.4945 | 81.0821 | -20.9144 | -74.46% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 423.2561 | 127.7435 | 295.5127 | 70.3963 | 9.1599 | 0 | 0 | 8.2976 | 8.2976 | 0.86237 | 0.86237 | 61.2363 | 0 | 286.3527 | -61.2363 | -86.99% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 63.2256 | 0.037936 | 63.1877 | 1.6503 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 62.1256 | -0.58821 | -35.64% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.268 | 0.0045267 | 47.2635 | 1.0623 | 0.47734 | 0.47408 | 0.47408 | 0 | 0 | 0 | -0.057373 | 0.58821 | 0.060634 | 46.7861 | -0.58495 | -55.06% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 88.0549 | 0.15715 | 87.8978 | 4.6508 | 4.5025 | 2.8272 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 1.6753 | 83.3953 | -0.14838 | -3.19% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.2613 | 0 | 59.2613 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 59.2613 | -0.72 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 50.395 | 0 | 50.395 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 50.395 | -0.72 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.5308 | 0 | 50.5308 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 50.5308 | -0.36 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 3.0568 | 1.1302 | 1.9266 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.7016 | 0 | 1.7016 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.714 | 0.9876 | -0.006 | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.4472 | 0 | 1.4472 | 0.72 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.714 | 0.7332 | -0.006 | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1.7184 | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 1.6978 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0.19012 | 0.19012 | 1.46 | 1.4394 | 0.020638 | -0.020638 | -1.201% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1.7184 | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 1.7247 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0.19012 | 0.19012 | 1.46 | 1.4663 | -0.0062836 | 0.0062836 | 0.3657% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1.7078 | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 2.2418 | 0 | 0 | 0.52503 | 0.52503 | 0.19012 | 0.19012 | 0.99262 | 1.5266 | -0.53399 | 0.53399 | 31.27% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1.6456 | 0 | 1.6456 | 1.6456 | 1.785 | 0 | 0 | 0.068259 | 0.068259 | 0.19012 | 0.19012 | 1.3872 | 1.5266 | -0.13938 | 0.13938 | 8.47% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.813 | 1.7354 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0.0648 | 1.0128 | -1.0128 | -93.99% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7496 | 1.8924 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 2.8309 | 0.026264 | -0.026264 | -0.9192% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0.2376 | 2.6196 | -2.6196 | -91.68% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.1484 | 0 | 1.1484 | 1.1484 | 0.5363 | 0 | 0 | 0.40383 | 0.40383 | 0.058073 | 0.058073 | 0.68655 | 0.0744 | 0.61215 | -0.61215 | -53.3% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0.18 | 2.6772 | -2.6772 | -93.7% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.2024 | 1.0671 | 1.1353 | 1.1353 | 1.5731 | 0 | 0 | 0.44492 | 0.44492 | 0 | 0 | 0.69041 | 1.1282 | -0.43776 | 0.43776 | 38.56% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 2.776 | 0.16157 | -0.16157 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 2.9388 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 2.7772 | 0.16163 | -0.16163 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 2.776 | 0.16157 | -0.16157 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.4238 | 2.5634 | 0.8604 | 0.8604 | 0.85226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78408 | 0.78408 | 0.07632 | 0.068178 | 0.008142 | -0.008142 | -0.9463% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 3.6298 | 0.03504 | -0.03504 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 3.6421 | 0 | 3.6421 | 3.6421 | 4.1301 | 0 | 0 | 0.50072 | 0.50072 | 0 | 0 | 3.1414 | 3.6294 | -0.48795 | 0.48795 | 13.4% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 3.3906 | 0.27425 | 0.23921 | 0.03504 | -0.03504 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 222.9365 | 1.3007 | 221.6358 | 4.5663 | 0.30153 | 0 | 0 | 0.30153 | 0.30153 | 0 | 0 | 4.2647 | 0 | 221.3343 | -4.2647 | -93.4% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 308.7512 | 0 | 308.7512 | 32 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.5998 | 306.1514 | -29.4002 | -91.88% | Период реализации договора ПИР 2023-2024 гг.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 45.5718 | 38.7981 | 6.7737 | 6.7737 | 7.3512 | 0.11869 | 0.11869 | 2.756 | 2.756 | 3.899 | 4.4765 | 0 | 0 | -0.57748 | 0.57748 | 8.525% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.6154 | 2.3198 | 9.2957 | 9.2957 | 8.464 | 0.22303 | 0.22303 | 5.2107 | 5.2107 | 0.016071 | 0.016071 | 3.8459 | 3.0142 | 0.8317 | -0.8317 | -8.947% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.4584 | 2.6879 | 5.7704 | 5.7704 | 5.5524 | 0.17754 | 0.17754 | 3.8052 | 3.8052 | 0.016071 | 0.016071 | 1.7717 | 1.5536 | 0.21802 | -0.21802 | -3.778% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 12.0037 | 2.4885 | 9.5153 | 9.5153 | 9.2496 | 0.91113 | 0.91113 | 5.1842 | 5.1842 | 0.10122 | 0.10122 | 3.3187 | 3.053 | 0.26566 | -0.26566 | -2.792% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 9.6643 | 1.9469 | 7.7175 | 7.7175 | 6.7798 | 0.15587 | 0.15587 | 3.6367 | 3.6367 | 0.016071 | 0.016071 | 3.9088 | 2.9712 | 0.93763 | -0.93763 | -12.15% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 29.7166 | 2.6786 | 27.0379 | 27.0379 | 23.2712 | 0.37486 | 0.37486 | 5.213 | 5.213 | 0.25527 | 0.25527 | 21.1948 | 17.4281 | 3.7667 | -3.7667 | -13.93% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 17.8117 | 0.11709 | 17.6946 | 17.6946 | 13.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6118 | 1.6118 | 16.0828 | 11.9657 | 4.1171 | -4.1171 | -23.27% | ГУ будет оплачено в 2024 году согласно договорным условиям
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 14.0761 | 0.13102 | 13.9451 | 10.752 | 6.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.752 | 6.2578 | 7.6873 | -4.4942 | -41.8% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 7.9412 | 0.13422 | 7.807 | 7.0263 | 4.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45356 | 0.45356 | 6.5727 | 3.6599 | 3.6936 | -2.9129 | -41.46% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 28.9918 | 0.13308 | 28.8587 | 18.6635 | 27.6116 | 4.045 | 4.045 | 3.5747 | 3.5747 | 7.1815 | 7.1815 | 3.8622 | 12.8104 | 1.2471 | 8.9481 | 47.94% | Финансирование работ 2022 года
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 8.1896 | 0.18219 | 8.0074 | 7.2314 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2314 | 2.4172 | 5.5902 | -4.8142 | -66.57% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.2162 | 0.31101 | 55.9052 | 50.6469 | 3.508 | 3.283 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3639 | 0.225 | 52.3972 | -47.1389 | -93.07% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | 0.26049 | 0 | 0.26049 | 0.26049 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0.24205 | 0.018444 | 0 | 0.018444 | -0.018444 | -7.08% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 34.826 | 0 | 34.826 | 8.952 | 9.3284 | 0.85215 | 0.85215 | 0 | 0 | 7.8516 | 7.8516 | 0.24827 | 0.62471 | 25.4975 | 0.37645 | 4.205% | нд
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 1.8743 | 0 | 1.8743 | 1.771 | 1.4749 | 0.1432 | 0.1432 | 0 | 0 | 1.1842 | 1.1842 | 0.44367 | 0.14749 | 0.39943 | -0.29618 | -16.72% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 468.834 | 0 | 468.834 | 11.5002 | 8.8327 | 0.45259 | 0.45259 | 1.9855 | 1.9855 | 0 | 0 | 9.0621 | 6.3946 | 460.0013 | -2.6675 | -23.2% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 45.9364 | 0 | 45.9364 | 1.5857 | 1.5841 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.48989 | 0.48989 | 0.9858 | 0.98417 | 44.3523 | -0.0016312 | -0.1029% | нд
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 68.627 | 0 | 68.627 | 33.764 | 19.4702 | 0.43308 | 0.43308 | 0.35704 | 0.35704 | 1.09 | 1.09 | 31.8839 | 17.5901 | 49.1567 | -14.2937 | -42.33% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.2327 | 82.8489 | 0.38378 | 0.38378 | 0.38378 | 0.0068495 | 0.0068495 | 0.35244 | 0.35244 | 0 | 0 | 0.024494 | 0.024494 | -4.8295e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 71.7446 | 20.9364 | 50.8082 | 19.0399 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6234 | 0 | 50.3917 | -18.6234 | -97.81% | Не состоялась закупочная процедура по причине отсутствия участников
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 129.646 | 0 | 129.646 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 129.646 | -3.62 | -100% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 9.3073 | 2.0105 | 7.2968 | 7.2968 | 7.0838 | 0.295 | 0.295 | 4.9224 | 4.9224 | 0.016071 | 0.016071 | 2.0633 | 1.8503 | 0.21302 | -0.21302 | -2.919% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 12.2495 | 2.2322 | 10.0173 | 10.0173 | 9.1166 | 0.18408 | 0.18408 | 5.7792 | 5.7792 | 0.016071 | 0.016071 | 4.0379 | 3.1372 | 0.9007 | -0.9007 | -8.991% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 21.0818 | 2.8761 | 18.2057 | 18.2057 | 18.4131 | 0.31508 | 0.31508 | 13.05 | 13.05 | 0.016071 | 0.016071 | 4.8246 | 5.032 | -0.20738 | 0.20738 | 1.139% | Отражен факт оплаты за поставку оборудования и за выполнение СМР в соответствии с заключенными договорами подряда и поставки.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 61.5496 | 250.2849 | 11.4689 | 0.89189 | 0 | 0 | 0.13295 | 0.13295 | 0 | 0 | 11.336 | 0.75894 | 249.3931 | -10.577 | -92.22% | Отражен факт оплаты за выполнение проектно-изыскательских работ в рамках исполнения договора с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не приняты 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Подписано дополнительное соглашение к договору подряда на изменение срока выполнения ПИР. В связи с этим, выполнение СМР смещено на 2024 год
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 91.8516 | 11.4535 | 80.3982 | 17.1602 | 15.6695 | 0.024468 | 0.024468 | 9.7829 | 9.7829 | 1.259 | 1.259 | 6.0938 | 4.6031 | 64.7286 | -1.4907 | -8.687% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 81.2012 | 62.8446 | 18.3566 | 18.3566 | 16.0143 | 6.083 | 6.083 | 7.7423 | 7.7423 | 0 | 0 | 4.5313 | 2.189 | 2.3423 | -2.3423 | -12.76% | Уменьшение стоимости проекта по закупочной процедуре
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 172.1926 | 0 | 172.1926 | 15.4687 | 19.2742 | 0 | 0 | 15.4687 | 17.2514 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 152.9184 | 3.8055 | 24.6% | Финансирование поставки/работ 2022 года
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 200.9857 | 0 | 200.9857 | 134.1024 | 143.0823 | 22.8533 | 22.8533 | 31.2421 | 31.2421 | 16.3926 | 16.3926 | 63.6144 | 72.5943 | 57.9035 | 8.9799 | 6.696% | нд
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 32.4154 | 0 | 32.4154 | нд | 3.863 | нд | 0 | нд | 3.8456 | нд | 0.017341 | нд | 0 | 28.5525 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 39.6678 | 0 | 39.6678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 39.6678 | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | нд | нд | 20.3244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.3244 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование согласно договорным условиям
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 28.4805 | 0 | 28.4805 | 28.4805 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4805 | 0.28914 | 28.1914 | -28.1914 | -98.98% | Перенос работ на 2024 год в связи с отставанием проектировщика от графика работ
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | 1.356 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 1.0881 | 0.26787 | 0.11929 | 0.14858 | -0.14858 | -10.96% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | 18.6765 | 0 | 18.6765 | 18.6765 | 10.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4044 | 9.4044 | 9.2721 | 0.64799 | 8.6241 | -8.6241 | -46.18% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | 7.1375 | 0 | 7.1375 | 7.1375 | 9.4911 | 0.040194 | 0.040194 | 1.0533 | 1.0533 | 6.0441 | 8.6709 | 0 | -0.2733 | -2.3536 | 2.3536 | 32.97% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 59.5761 | 0 | 59.5761 | 21.0602 | 20.3517 | 0 | 0 | 18.1764 | 18.1764 | 1.122 | 1.122 | 1.7618 | 1.0533 | 39.2245 | -0.70851 | -3.364% | нд
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 11.0211 | 0 | 11.0211 | 4.9825 | 4.3126 | 0 | 0 | 4.3126 | 4.3126 | 0 | 0 | 0.66992 | 0 | 6.7085 | -0.66992 | -13.45% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 294.8957 | 0 | 294.8957 | 230.6833 | 41.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6833 | 41.225 | 253.6707 | -189.4583 | -82.13% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | 7.63 | 0 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 116.49 | 0 | 116.49 | 12.87 | 1.6965 | 0 | 0 | 1.1565 | 1.1565 | 0 | 0 | 11.7135 | 0.54 | 114.7935 | -11.1735 | -86.82% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | 6.0667 | 0 | 6.0667 | 6.0667 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 5.754 | 0.31274 | 0 | 0.31274 | -0.31274 | -5.155% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.6564 | 0 | 70.6564 | 0.93578 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 0.3402 | 0.59558 | 0.4998 | 69.8164 | -0.095781 | -10.24% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 36.907 | 0 | 36.907 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 36.907 | -36.907 | -100% | Позднее заключение договора подряда, работы запланированы на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 199.4075 | 0 | 199.4075 | 169.4964 | 54.6784 | 0 | 0 | 44.6281 | 44.6281 | 0.19723 | 0.19723 | 124.671 | 9.8531 | 144.7291 | -114.818 | -67.74% | Длительная поставка оборудования, ожидается поступление в 2024 году
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 12.9944 | 0 | 12.9944 | 12.9944 | 0.066503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0.066503 | 12.9278 | -12.9278 | -99.49% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 202.0248 | 0 | 202.0248 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9824 | 0 | 202.0248 | -16.9824 | -100% | Перенос реализации проекта на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 36.8532 | 0 | 36.8532 | 4.0716 | 0.35851 | 0 | 0 | 0.35851 | 0.35851 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 36.4947 | -3.7131 | -91.19% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 18.5228 | 0 | 18.5228 | 18.5228 | 5.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8122 | 3.8122 | 14.7106 | 1.5779 | 13.1327 | -13.1327 | -70.9% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 239.844 | 0 | 239.844 | 216.844 | 486.1509 | 31.6301 | 31.6301 | 185.2139 | 208.2139 | 0 | 208.8895 | 0 | 37.4174 | -246.3069 | 269.3069 | 124.2% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 475.5972 | 0 | 475.5972 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 475.5972 | -22.56 | -100% | Расторжение договора по причине изменения гидрологической ситуации в районе производства работ
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 24.6354 | 0 | 24.6354 | 2.781 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 | 0.1119 | 2.6691 | 0 | 24.5235 | -2.6691 | -95.98% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 492.7764 | 0 | 492.7764 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 492.7764 | -12.87 | -100% | Отмена закупки
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 4.3431 | 0 | 4.3431 | 4.3431 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0.13255 | 4.2105 | 3.2869 | 0.92365 | -0.92365 | -21.27% | Уменьшение стоимости проекта в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогооблажени
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 33.4522 | 0 | 33.4522 | 0.601 | 19.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 19.1989 | 0 | 0.6 | 13.6533 | 19.1979 | 3194% | Оплата поставленного оборудования, монтаж в 2024
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 682.4075 | 0 | 682.4075 | 64.5275 | 19.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2518 | 4.2518 | 60.2757 | 15.5299 | 662.6259 | -44.7459 | -69.34% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 257.4 | 0 | 257.4 | 20.94 | 11.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 8.457 | 12.483 | 3.3192 | 245.6238 | -9.1638 | -43.76% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» (договор № 93/ХТС-23 от 14.06.2023). Договорные обязательства не выполнены (не принят 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.0224 | 0 | 4.0224 | 4.0224 | 0.16619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 0.16619 | 3.8563 | -3.8563 | -95.87% | Ввиду невыполнения проектно-изыскательских работ по договору подряда с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 выход на закупочные процедуры по выполнению СМР смещен на 2024 год
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 147.0556 | 0 | 147.0556 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8957 | 0 | 147.0556 | -7.8957 | -100% | Отмена закупки
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1169.905 | 1.9657 | 1167.9393 | 15.8143 | 9.7591 | 2.1392 | 2.1392 | 0 | 0 | 5.7237 | 5.7237 | 7.9514 | 1.8962 | 1158.1802 | -6.0552 | -38.29% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 50.1013 | 0.60696 | 49.4943 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1613 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 1189.2384 | 0.936 | 1188.3024 | 30.864 | 29.4409 | 5.088 | 5.088 | 2.88 | 2.88 | 16.9122 | 16.9122 | 5.9838 | 4.5607 | 1158.8615 | -1.4231 | -4.611% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 278.3977 | 0 | 278.3977 | 278.3977 | 317.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3977 | 279.2074 | 0 | 38.052 | -38.8617 | 38.8617 | 13.96% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4906.0649 | 1722.1412 | 3183.9237 | 209.0219 | 117.3753 | 70.9823 | 70.9823 | 38.5595 | 38.5646 | 3.2357 | 3.2408 | 96.2443 | 4.5876 | 3066.5484 | -91.6466 | -43.85% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 925.6417 | 835.8681 | 89.7737 | 89.7737 | 87.4889 | 54.8492 | 54.8492 | 32.6397 | 32.6397 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | -2.2848 | -2.545% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 925.6417 | 835.8681 | 89.7737 | 89.7737 | 87.4889 | 54.8492 | 54.8492 | 32.6397 | 32.6397 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | -2.2848 | -2.545% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 736.4776 | 136.7751 | 599.7025 | 27.3206 | 18.8405 | 12.8734 | 12.8734 | 0 | 0 | 2.5331 | 2.5331 | 11.914 | 3.434 | 580.862 | -8.4801 | -31.04% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 588.0216 | 0 | 588.0216 | 15.6397 | 7.6841 | 1.717 | 1.717 | 0 | 0 | 2.5331 | 2.5331 | 11.3896 | 3.434 | 580.3375 | -7.9556 | -50.87% | Период реализации договора пир 2023-2024 гг.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 148.456 | 136.7751 | 11.6809 | 11.6809 | 11.1564 | 11.1564 | 11.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52446 | 0 | 0.52446 | -0.52446 | -4.49% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3243.9456 | 749.4981 | 2494.4476 | 91.9276 | 11.046 | 3.2597 | 3.2597 | 5.9198 | 5.9249 | 0.70264 | 0.70774 | 82.0455 | 1.1536 | 2483.4016 | -80.8817 | -87.98% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 75.4028 | 1715.5978 | 79.2729 | 5.3225 | 0.041526 | 0.041526 | 5.1979 | 5.1979 | 0.041526 | 0.041526 | 73.992 | 0.041526 | 1710.2753 | -73.9504 | -93.29% | Позднее заключение договора подряда,реализация в 2024 году
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 458.5641 | 450.7071 | 7.857 | 7.7537 | 1.2218 | 0.84365 | 0.84365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.37815 | 6.6352 | -6.5319 | -84.24% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.4111 | 216.7848 | 0.36359 | 0.16941 | 0.095148 | 0.095148 | 0.024755 | 0.024755 | 0.024755 | 0.024755 | 0.21893 | 0.024755 | 216.6154 | -0.19418 | -53.41% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 528.5903 | 156.3236 | 372.2667 | 0.23011 | 0.24543 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0.225 | 0.23011 | 0 | 0.0051063 | 0 | 0.0051063 | 372.0212 | 0.015319 | 6.657% | нд
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 13.4895 | 0 | 13.4895 | 2.0331 | 1.8126 | 0 | 0 | 0.47217 | 0.47217 | 0.63636 | 0.63636 | 0.9246 | 0.70406 | 11.6769 | -0.22054 | -10.85% | Экономия в результате закупочных процедур
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 176.1052 | 7.6535 | 168.4518 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1775 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2879.9231 | 637.8282 | 2242.095 | 1003.5944 | 879.2452 | 299.3677 | 309.5838 | 102.7406 | 93.3586 | 201.2054 | 203.6642 | 400.2807 | 272.6386 | 1401.731 | -163.2304 | -16.26% | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | 0.79637 | 0 | 0.79637 | 0.79637 | 0.64 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.192 | 0.192 | 0.54677 | 0.3904 | 0.15637 | -0.15637 | -19.64% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 1.92 | 1.272 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 17.6674 | 0 | 17.6674 | 17.6674 | 16.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9839 | 4.9839 | 12.6835 | 11.5566 | 1.1269 | -1.1269 | -6.378% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 0.57959 | 0 | 0.57959 | 0.57959 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | 0.03359 | 0 | 0.03359 | -0.03359 | -5.795% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 48.922 | 0 | 48.922 | 24.461 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 24.011 | 1.7338 | 46.7382 | -22.2772 | -91.07% | По факту заключенного договора работы ПИР будут реализованы в 2023-2024 гг.
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | 63.4368 | 0 | 63.4368 | 63.4368 | 63.4368 | 0 | 0 | 3.1718 | 3.1718 | 55.0695 | 55.0695 | 5.1955 | 5.1955 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 24 | 0 | 24 | 24 | 2.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | 22.728 | 1.3781 | 21.3499 | -21.3499 | -88.96% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Электротехнические системы» №134/ХТС-23 от 03.08.2023. Договорные обязательства не выполнены.С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 46.8 | 6.5945 | 40.2055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 40.2055 | нд | нд | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | 0.39138 | 0 | 0.39138 | 0.39138 | 0.47805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39138 | 0.47805 | -0.08667 | 0.08667 | 22.14% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | 2.6992 | 0 | 2.6992 | 2.6992 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 2.3904 | 0.30886 | -0.30886 | -11.44% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | 5.5037 | 0 | 5.5037 | 5.5037 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5037 | 5.7504 | -0.24672 | 0.24672 | 4.483% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | 50.6084 | 0 | 50.6084 | 50.6084 | 50.6084 | 50.6084 | 50.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | 6.2225 | 0 | 6.2225 | 6.2225 | 6.2225 | 6.2225 | 6.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | 10.99 | 0 | 10.99 | 10.99 | 11.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 11.0031 | -0.013086 | 0.013086 | 0.1191% | нд
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.936 | -0.63602 | 0.63602 | 6.175% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | 62.6298 | 0 | 62.6298 | 62.6298 | 62.6298 | 62.6298 | 62.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | 4.5127 | 0 | 4.5127 | 4.5127 | 4.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5127 | 4.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 5.964 | 0 | 5.964 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | 0 | 5.964 | -5.964 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | -5.9667 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | 11.1575 | 0 | 11.1575 | 11.1575 | 11.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1575 | 11.0701 | 0.087337 | -0.087337 | -0.7828% | нд
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | 7.7781 | 0 | 7.7781 | 7.7781 | 7.7781 | 7.7781 | 7.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | 20.58 | 0 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 9.718e-09% | нд
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 7.44 | 0 | 7.44 | 7.44 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 7.04 | 0.4 | -0.4 | -5.376% | нд
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | 20.1 | 0 | 20.1 | 20.1 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20.13 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.1493% | нд
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | 13.45 | 0 | 13.45 | 13.45 | 19.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 19.9956 | -6.5456 | 6.5456 | 48.67% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | 0.41004 | 0 | 0.41004 | 0.41004 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41004 | 0.37296 | 0.03708 | -0.03708 | -9.043% | нд
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | 0.2448 | 0 | 0.2448 | 0.2448 | 0.18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0.18835 | 0.056452 | -0.056452 | -23.06% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | 0.25516 | 0 | 0.25516 | 0.25516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25516 | 0 | 0.25516 | -0.25516 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | 5.5162 | 0 | 5.5162 | 5.5162 | 5.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5162 | 5.5162 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -3.626e-08% | нд
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | 9.1368 | 0 | 9.1368 | 9.1368 | 9.1368 | 0 | 0 | 9.1368 | 9.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | 18.049 | 0 | 18.049 | 18.049 | 18.049 | 0 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | 0.49236 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.8956 | 0 | 14.8956 | 14.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | 0 | 14.8956 | -14.8956 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.524 | 0 | 31.524 | 31.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.524 | 0 | 31.524 | -31.524 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | 0.75096 | 0 | 0.75096 | 0.75096 | 0.75103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75096 | 0.75103 | -7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.009588% | нд
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | 0.3276 | 0 | 0.3276 | 0.3276 | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3276 | 0.3276 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | 0.88128 | 0 | 0.88128 | 0.88128 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88128 | 0.4896 | 0.39168 | -0.39168 | -44.44% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка полуавтоматического двухколонного ленточного станка METAL MASTER MGH-400, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | 1.673 | 0 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 1.673 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | 0.25276 | 0 | 0.25276 | 0.25276 | 0.25276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25276 | 0.25276 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | 0.12502 | 0 | 0.12502 | 0.12502 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12502 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | 0.27489 | 0.09345 | 0.18144 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0.18144 | -0.18144 | -100% | Отмена закупки
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | -6.3 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | 2.799 | 0.66 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.6e-06% | нд
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | 0.7295 | 0 | 0.7295 | 0.7295 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7295 | 0.3924 | 0.3371 | -0.3371 | -46.21% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | 0.24708 | 0 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.24708 | 0.24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | 0.34636 | 0 | 0.34636 | 0.34636 | 0.34636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34636 | 0.34636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.3776 | 0.52245 | -0.52245 | -27.5% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.54204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.54204 | -0.22204 | 0.22204 | 69.39% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | 12.0835 | 0 | 12.0835 | 12.0835 | 10.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3538 | 5.3538 | 6.7297 | 5.3538 | 1.376 | -1.376 | -11.39% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | 0.1206 | 0 | 0.1206 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0.1206 | -0.1206 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0.2517 | нд | 0 | нд | -0.014235 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | -0.23746 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка стола для совещания, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | нд | нд | нд | 0.1432 | нд | 0 | нд | 0.1432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | нд | нд | нд | 0.4975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4975 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | нд | нд | нд | 0.2632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2632 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | нд | нд | нд | 0.30623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30623 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | нд | нд | нд | 0.25944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25944 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | 0.19875 | 0 | 0.19875 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0.19875 | -0.19875 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 1.3512 | 0 | 1.3512 | 1.3512 | 0.90016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.90016 | 0.45102 | -0.45102 | -33.38% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.28892 | 0.144 | 0.14492 | 0.14492 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0.17836 | 0 | 0 | -0.033438 | 0.033438 | 23.07% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | 0.20582 | 0 | 0.20582 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0 | 0.20582 | -0.20582 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | 0.15912 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | 0.15912 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | 0.15912 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | 0.31824 | 0 | 0.31824 | 0.31824 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31824 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | 0.13029 | 0 | 0.13029 | 0.13029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13029 | 0 | 0.13029 | -0.13029 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | 0.15413 | 0 | 0.15413 | 0.15413 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.15413 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | 0.17212 | 0 | 0.17212 | 0.17212 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.17212 | 0.17212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | -1.0572 | -100% | Задержка поставки, отгрузка в январе 2024 года
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | 0.4288 | 0 | 0.4288 | 0.4288 | 0.4288 | 0.4288 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | 0.85761 | 0 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | 0.15121 | 0 | 0.15121 | 0.15121 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15121 | 0.1512 | 8.904e-06 | -8.904e-06 | -0.005889% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | 1.6168 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 1.3729 | 0.24394 | -0.24394 | -15.09% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | 1.6174 | 0 | 1.6174 | 1.6174 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6174 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | 0.2159 | 0 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 | 0.2159 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | 0.234 | 0 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | 9.8071 | 0 | 9.8071 | 9.8071 | 9.8071 | 0 | 0 | 9.8071 | 9.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 4.079e-08% | нд
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1265 | нд | -6.1265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8114 | нд | -2.8114 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2819 | нд | -1.2819 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | 7.14 | 0 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | 0.62698 | 0 | 0.62698 | 0.62698 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.62698 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | 1.096 | 0 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | -7e-08 | -6.387e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | 1.096 | 0 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | -7e-08 | -6.387e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | 0.723 | 0 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | 0.723 | 0 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | 3.9801 | 0 | 3.9801 | 3.9801 | 3.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9801 | 3.9801 | 0 | 0 | 3.65e-06 | -3.65e-06 | -9.171e-05% | нд
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | 1.8284 | 0 | 1.8284 | 1.8284 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 1.8284 | 2.4e-06 | -2.4e-06 | -0.0001313% | нд
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | 0.14881 | 0 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | 0.69609 | 0 | 0.69609 | 0.69609 | 0.19517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19517 | 0.19517 | 0.50092 | 0 | 0.50092 | -0.50092 | -71.96% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | 0.67697 | 0 | 0.67697 | 0.67697 | 0.67697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67697 | 0.67697 | -1.1e-07 | 1.1e-07 | 1.625e-05% | нд
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | 0.6594 | 0 | 0.6594 | 0.6594 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.6594 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 15.7673 | 0 | 15.7673 | 15.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7673 | 0 | 15.7673 | -15.7673 | -100% | Ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 2 квартал 2024 года. Проект включен в ИПР 2024-2029 как переходящий с 2023 года.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.9399 | 0 | 6.9399 | 5.1368 | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1368 | 4.8276 | 2.1123 | -0.30921 | -6.019% | нд
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0.14805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0955 | 0.14805 | 15.9475 | -15.9475 | -99.08% | Отражен факт оплаты агентского вознаграждения за проведение закупочных процедур АО «РГС» в соответствии с заключенным договором № 361/82-22 от 10.03.2022. Ввиду длительных закупочных процедур срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | 15.7673 | 0 | 15.7673 | 15.7673 | 20.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7673 | 20.3901 | -4.6229 | 4.6229 | 29.32% | Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Торговый дом ИТЦПТМ" № 1434/81-23 от 04.12.2023. Удорожание ОС Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | 12.8129 | 0 | 12.8129 | 12.8129 | 0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8129 | 0.07001 | 12.7429 | -12.7429 | -99.45% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования в 2024 г.
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | 7.6242 | 0 | 7.6242 | 7.6242 | 8.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6242 | 8.5555 | -0.93126 | 0.93126 | 12.21% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования. Удорожание ОС
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | 2.8308 | 0 | 2.8308 | 2.8308 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | 0.16956 | 0 | 0.16956 | 0.16956 | 0.16956 | 0.16956 | 0.16956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | 0.40901 | 0 | 0.40901 | 0.40901 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40901 | 0.41634 | -0.0073333 | 0.0073333 | 1.793% | нд
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | 1.182 | 0 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | 1.2345 | 0 | 1.2345 | 1.2345 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0 | 0.20648 | 0 | 0.20648 | -0.20648 | -16.73% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | 2.7694 | 1.5334 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | -4.29e-06 | 4.29e-06 | 0.0003471% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | 27.4354 | 7.752 | 19.6834 | 19.6834 | 19.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0.2004 | 19.483 | 19.7431 | -0.26012 | 0.26012 | 1.322% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7862 | 7.6329 | 4.1533 | 4.1533 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 4.1533 | 0 | 0 | -2.76e-06 | 2.76e-06 | 6.645e-05% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | 18.234 | 0 | 18.234 | 18.234 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.234 | 18.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка машины для резки труб,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-16 | нд | нд | нд | нд | 0.33652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33652 | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя вибрации,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-18 | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2197 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.31591 | 0 | 0.31591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31591 | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7688 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка весов аналитических 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-30 | нд | нд | нд | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | нд | нд | нд | 0.1554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1554 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка кондиционера потолочного типа 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-29 | нд | нд | нд | нд | 0.4752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4752 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка измерителя параметров электроизоляции 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-26 | нд | нд | нд | нд | 0.12822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12822 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка снегоуборщика 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-45-11 | нд | нд | нд | нд | 0.12715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12715 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняеться статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Технотрейд» №1575/24-23 от 27.12.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесного HITACHI ZX170W-5A c обьемом ковша V-0.7м3 для земляных работ или аналог –LGCE E7150F(Китай) с обьемом ковша V-0.6м3, 1шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-38 | нд | нд | нд | нд | 13.2898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2898 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО «Спецмаш» № 1414/81-23 от 30.11.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-41 | нд | нд | нд | нд | 0.14281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14281 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Сибирская инструментальная компания" № 966/81-23 от 14.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка измельчителя веток, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-39 | нд | нд | нд | нд | 0.4785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4785 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Промснаб-ДВ" № 972/81-23 от 17.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика Амкодор 332В (ковш 3 м3), 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-28 | нд | нд | нд | нд | 6.3104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3104 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик Амкодор 732-02, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-29 | нд | нд | нд | нд | 7.4639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4639 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка машины для резки труб, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-30 | нд | нд | нд | нд | 0.16826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16826 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка воздуходувки, 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-31 | нд | нд | нд | нд | 0.1357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1357 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.0315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0315 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 299.9447 | 117.9214 | 182.0232 | 180.4032 | 180.4032 | 111.3425 | 111.3425 | 22.5169 | 22.5169 | 31.5031 | 31.5031 | 15.0408 | 15.0408 | 1.62 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 72.6 | 0 | 72.6 | 37.68 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 37.23 | 21.72 | 50.43 | -15.51 | -41.16% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.225 | 88.3261 | 1.8989 | 1.8989 | 1.9348 | 1.8989 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | -0.0359 | 0.0359 | 1.891% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.6836 | 30.696 | 0.9876 | 0.9876 | 1.0256 | 0.9876 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | -0.038 | 0.038 | 3.848% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат (оплата госпошлины)
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 371.0281 | 1267.4828 | 132.3077 | 132.3077 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 1135.1751 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | 4.1742 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | нд | нд | нд | 0.095175 | нд | 0 | нд | 0.095175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за приобретение объектов основных средств (Продавец ООО «Восток ДВ», дог. 53/ХТС-23 от 20.04.2023).
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | нд | нд | нд | 0.11024 | нд | 0 | нд | 0.11024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
2 | Амурская область | Г | 10314.5191 | 632.7176 | 9681.8015 | 1217.4807 | 934.4913 | 93.5074 | 97.7857 | 112.5133 | 116.3804 | 186.9626 | 246.6922 | 824.4975 | 473.633 | 8886.1657 | -421.845 | -34.65% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 124.1562 | 2.1315 | 2.1315 | 6.7952 | 6.7952 | 0 | 0 | 115.7094 | 115.2294 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 124.1562 | 2.1315 | 2.1315 | 6.7952 | 6.7952 | 0 | 0 | 115.7094 | 115.2294 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 124.1562 | 2.1315 | 2.1315 | 6.7952 | 6.7952 | 0 | 0 | 115.7094 | 115.2294 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 61.4764 | 0 | 61.4764 | 29.8309 | 7.6471 | 0 | 0 | 6.7952 | 6.7952 | 0 | 0 | 23.0357 | 0.85188 | 53.8293 | -22.1838 | -74.37% | Закупка СМР признана несостоявшейся в результате отсутствия участников
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | 1.3097 | 0 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | 3.3418 | 0 | 3.3418 | 3.3418 | 2.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 2.0791 | 1.2627 | -1.2627 | -37.78% | Заключено ДС со смещением точки приссоединения (снижение стоимости договора)
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 5.1968 | 0 | 5.1968 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 5.1968 | -5.1968 | -100% | Заключено ДС с переносом сроков работ на 2024г
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | 59.4385 | 0 | 59.4385 | 59.4385 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 59.4385 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 2.6186 | 0 | 2.6186 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 2.6186 | -2.6186 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | 0 | 14.8251 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 14.8251 | -14.8251 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 5.7783 | 0 | 5.7783 | 5.7783 | 4.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 4.0655 | 1.7128 | -1.7128 | -29.64% | Изменение стоимости работ на основании принятой проектно-сметной документации
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | 1.4745 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 2e-09 | -2e-09 | -1.356e-07% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта :Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 1 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-31тп | нд | нд | нд | нд | 36.4424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.4424 | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Два многоквартирных жилых дома в квартале 17 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-32тп | нд | нд | нд | нд | 10.8775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8775 | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | 8.2181 | 7.3963 | 0.82181 | 0.82181 | 0.82181 | 0.82181 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1094e-15 | -1.4433e-15 | -1.756e-13% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 252.2887 | 56.1871 | 196.1016 | 74.2987 | 119.0142 | 1.6909 | 1.6909 | 1.1299 | 1.1299 | 22.7152 | 58.4163 | 48.7627 | 57.7771 | 135.9608 | -14.158 | -19.06% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 74.6406 | 17.2311 | 57.4095 | 45.1713 | 33.1723 | 0.65892 | 0.65892 | 0.192 | 0.192 | 14.5778 | 14.5778 | 29.7426 | 17.7436 | 24.2372 | -11.999 | -26.56% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 11.7382 | 0 | 11.7382 | 2.4 | 0.64 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 2.208 | 0.448 | 11.0982 | -1.76 | -73.33% | Экономия по закупочным процедурам
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 31.2352 | 1.368 | 29.8672 | 29.8672 | 30.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 14.5778 | 15.2894 | 16.1603 | -0.87084 | 0.87084 | 2.916% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 16.522 | 15.8631 | 0.65892 | 0.65892 | 0.65892 | 0.65892 | 0.65892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 15.1452 | 0 | 15.1452 | 12.2452 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2452 | 1.1353 | 14.0098 | -11.1098 | -90.73% | В связи со смещением сроков заключения договора, смещение выполнения работ
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.957 | 0 | 8.957 | 8.0835 | 67.7012 | 0.02275 | 0.02275 | 0.93793 | 0.93793 | 7.0064 | 42.7075 | 0.11642 | 24.033 | 0.12924 | 0.74426 | 9.207% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 8.957 | 0 | 8.957 | 8.0835 | 8.8278 | 0.02275 | 0.02275 | 0.93793 | 0.93793 | 7.0064 | 7.0064 | 0.11642 | 0.86068 | 0.12924 | 0.74426 | 9.207% | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика реализации из-за необеспеченности источником финансирования. К учету приняты затраты в соответствии сзаключенным договором на выполнение работ.
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | 58.8735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.7011 | нд | 23.1723 | нд | нд | нд | Необходимость в реализации проекта возникла после процедуры выкупа имущества,находящегося в собственности КУМИ г. Благовещенска, согласно протоколу АО "ДГК" от 09.06.2023 с целью переключени потребителей котельной "РЖД" г. Благовещенска на Благовещенскую ТЭЦ. В связи со сжатыми сроками реализация проекта ведётся хоз.способом.В освоении отражены затраты на аренду техники, смонтированные материалы и оплату работ по договорам ГПХ.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 168.6911 | 38.956 | 129.7351 | 21.0439 | 18.1407 | 1.0092 | 1.0092 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 18.9037 | 16.0005 | 111.5944 | -2.9032 | -13.8% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.76 | 18.3726 | 68.3874 | 4.96 | 4.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 4.516 | 3.9281 | 64.0153 | -0.58786 | -11.85% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.0255 | 13.6184 | 0.40706 | 0.40706 | 0.40706 | 0.40706 | 0.40706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 9.827e-07% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 11.8906 | 0 | 11.8906 | 10.7869 | 10.9151 | 0.58574 | 0.58574 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 10.0811 | 10.2094 | 0.97552 | 0.12822 | 1.189% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 8.015 | 6.965 | 1.05 | 1.05 | 1.0664 | 0.01644 | 0.01644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.05 | -0.016428 | 0.016428 | 1.565% | нд
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | 48 | 0 | 48 | 3.84 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 3.273 | 0.813 | 46.62 | -2.46 | -64.06% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2155.8474 | 371.0435 | 1784.804 | 712.1566 | 382.4951 | 35.955 | 39.6125 | 71.5584 | 73.9008 | 81.3493 | 86.3174 | 523.2939 | 182.6643 | 1402.3088 | -329.6615 | -46.29% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 410.3588 | 198.879 | 211.4798 | 138.3852 | 107.7154 | -0.81346 | 2.844 | 57.7082 | 60.0507 | 9.7574 | 14.7255 | 71.733 | 30.0952 | 103.7645 | -30.6698 | -22.16% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 165.56 | 114.5121 | 51.0479 | 51.0479 | 43.3845 | 2.5432 | 2.5432 | 13.2698 | 13.2698 | 0.31492 | 0.31492 | 34.92 | 27.2566 | 7.6634 | -7.6634 | -15.01% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | 0.35981 | 0 | 0.35981 | 0.35981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35981 | 0 | 0.35981 | -0.35981 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | 26.796 | 24.4344 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 39.402 | 35.9807 | 3.4213 | 3.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 | 0 | 3.4213 | -3.4213 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 3.2548 | 0.65927 | 2.5955 | 2.5955 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 1.5383 | 1.0572 | -1.0572 | -40.73% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | 0 | 22.5206 | 18.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7616 | 0 | 22.5206 | -18.7616 | -100% | Перенос работ на будущий период 2024г.
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 68.2801 | 0 | 68.2801 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 68.2801 | -3.9125 | -100% | Перенос работ на будущий период: ПИР на 2024г., СМР на 2025г.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 22.3923 | 23.2925 | -0.90017 | -5.8683 | 5.0997 | -5.8683 | -2.2108 | 0 | 2.3424 | 0 | 4.9681 | 0 | 0 | -5.9999 | 10.968 | -186.9% | Смещение сроков выполнения работ с 2022г. на 2023г.
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 61.7932 | 0 | 61.7932 | 61.7932 | 55.3312 | 0.15 | 0.15 | 44.4385 | 44.4385 | 9.4424 | 9.4424 | 7.7623 | 1.3003 | 6.462 | -6.462 | -10.46% | Экономия стоимости материалов за счет использования меньшего количества латунной трубки
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 102.2235 | 0 | 102.2235 | 59.5133 | 22.2067 | 0 | 0 | 1.5869 | 1.5869 | 4.5621 | 4.5621 | 53.3642 | 16.0576 | 80.0168 | -37.3066 | -62.69% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 102.2235 | 0 | 102.2235 | 59.5133 | 22.2067 | 0 | 0 | 1.5869 | 1.5869 | 4.5621 | 4.5621 | 53.3642 | 16.0576 | 80.0168 | -37.3066 | -62.69% | Реализация внепланового проекта согласно протокола №742 ПР от 09.12.2022 рабочего совещания о рассмотрении вариантов обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения пгт. Прогресс. По факту распределение затрат ОКС.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 80.88 | 0 | 80.88 | 61.5053 | 66.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 41.8414 | 19.6639 | 25.0466 | 13.992 | 5.3827 | 8.752% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 80.88 | 0 | 80.88 | 61.5053 | 66.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8414 | 41.8414 | 19.6639 | 25.0466 | 13.992 | 5.3827 | 8.752% | Выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту закуплена трубная продукция, оплачены работы принятые по АОВР.
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1562.3851 | 172.1645 | 1390.2206 | 452.7528 | 185.685 | 36.7685 | 36.7685 | 12.2632 | 12.2632 | 25.1884 | 25.1884 | 378.5327 | 111.4649 | 1204.5356 | -267.0678 | -58.99% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 39.4378 | 164.572 | 35.2636 | 34.9202 | 0.8716 | 0.8716 | 0.42947 | 0.42947 | 3.7767 | 3.7767 | 30.1858 | 29.8425 | 129.6517 | -0.34336 | -0.9737% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 116.2426 | 2.8 | 113.4426 | 27.2506 | 30.6117 | 0 | 0 | 1.4327 | 1.4327 | 3.9709 | 3.9709 | 21.8471 | 25.2081 | 82.831 | 3.361 | 12.33% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г. ООО "ОРТЭС", график реалиазции проекта скорректирован. Ввиду уточнения состава, объемов работ и стоимости материалов скорректировалась сметная стоимость инвестиционного проекта.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 51.436 | 1.2 | 50.236 | 42.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.936 | 0 | 50.236 | -42.936 | -100% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.0105 | 2.8499 | 24.1606 | 24.1606 | 21.9198 | 0.38204 | 0.38204 | 6.6532 | 6.6532 | 0.17658 | 0.17658 | 16.9487 | 14.708 | 2.2408 | -2.2408 | -9.274% | нд
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 696.8205 | 9.5955 | 687.225 | 188.5314 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 2.7094 | 185.8221 | 0 | 684.5156 | -185.8221 | -98.56% | В результате длительной процедуры Главгосэкспертизы, смещение сроков закупочных процедур для заключения договоров на СМР
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 71.5158 | 125.8308 | 41.6069 | 17.6017 | 13.8026 | 13.8026 | 0.053252 | 0.053252 | 0.4956 | 0.4956 | 27.2555 | 3.2503 | 108.229 | -24.0052 | -57.7% | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 56.9945 | 0 | 56.9945 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 56.9945 | -3.6 | -100% | Позднее заключение договора, выполнение работ планируется в 3кв. 2024г.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 56.929 | 0 | 56.929 | 4.1316 | 3.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1316 | 3.7116 | 53.2174 | -0.42 | -10.17% | Отставания по выполнению работ от графика
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 9.9324 | 8.9851 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 21.5496 | 1.2 | 20.3496 | 18.3146 | 15.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3146 | 15.457 | 4.8926 | -2.8577 | -15.6% | Пересчет сметы за счет удешевления оборудования. Заключение договора по новым расчетам
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 13.6013 | 2.5625 | 11.0388 | 11.0388 | 10.1436 | 5.0538 | 5.0538 | 0.56282 | 0.56282 | 0.016071 | 0.016071 | 5.4061 | 4.5109 | 0.89516 | -0.89516 | -8.109% | нд
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 45.2109 | 25.4797 | 19.7311 | 19.7311 | 19.7311 | 15.4806 | 15.4806 | 0 | 0 | 4.2505 | 4.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 10.3823 | 5.3552 | 5.0271 | 5.0271 | 5.3389 | 0.011594 | 0.011594 | 0.2399 | 0.2399 | 4.0504 | 4.0504 | 0.72522 | 1.037 | -0.31174 | 0.31174 | 6.201% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 4.524 | 0 | 4.524 | 4.524 | 2.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0.3594 | 4.1646 | 1.7952 | 2.3694 | -2.3694 | -52.37% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 10.861 | 0 | 10.861 | 1.08 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0.16558 | 0.91442 | 0.73442 | 9.961 | -0.18 | -16.67% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 18.6601 | 0.49568 | 18.1644 | 16.4344 | 13.6953 | 0.21895 | 0.21895 | 1.6388 | 1.6388 | 5.1176 | 5.1176 | 9.4591 | 6.72 | 4.4691 | -2.7391 | -16.67% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | 6.84 | 0 | 6.84 | 6.84 | 5.8427 | 0 | 0 | 1.2531 | 1.2531 | 0.099617 | 0.099617 | 5.4873 | 4.49 | 0.99726 | -0.99726 | -14.58% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 14.034 | 0.68718 | 13.3469 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 0 | 13.3469 | -1.3347 | -100% | Смещение сроков выполнения работ в связи с поздней поставкой оборудования
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 605.8348 | 21.6389 | 584.1959 | 46.068 | 67.473 | 0.6 | 0.6 | 17.903 | 17.903 | 17.1759 | 17.1759 | 10.3891 | 31.7941 | 516.7229 | 21.405 | 46.46% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 599.8348 | 16.2389 | 583.5959 | 45.468 | 66.873 | 0 | 0 | 17.903 | 17.903 | 17.1759 | 17.1759 | 10.3891 | 31.7941 | 516.7229 | 21.405 | 47.08% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 599.8348 | 16.2389 | 583.5959 | 45.468 | 66.873 | 0 | 0 | 17.903 | 17.903 | 17.1759 | 17.1759 | 10.3891 | 31.7941 | 516.7229 | 21.405 | 47.08% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 291.916 | 6.9129 | 285.0031 | 25.92 | 36.6587 | 0 | 0 | 10.1111 | 10.1111 | 8.0592 | 8.0592 | 7.7497 | 18.4885 | 248.3444 | 10.7387 | 41.43% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении.
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 307.9188 | 9.326 | 298.5928 | 19.548 | 30.2143 | 0 | 0 | 7.7919 | 7.7919 | 9.1167 | 9.1167 | 2.6394 | 13.3056 | 268.3785 | 10.6663 | 54.56% | Выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии.
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 6 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 6 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | 6 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6932.0762 | 176.4519 | 6755.6243 | 55.5272 | 55.1239 | 2.883 | 3.5037 | 0.55176 | 2.0765 | 8.3831 | 8.3931 | 43.7094 | 41.1506 | 6700.5004 | -0.40324 | -0.7262% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 57.14 | 0 | 57.14 | 54.64 | 52.0711 | 1.9958 | 1.9958 | 0.55176 | 0.55176 | 8.3831 | 8.3831 | 43.7094 | 41.1405 | 5.0689 | -2.5689 | -4.702% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 57.14 | 0 | 57.14 | 54.64 | 52.0711 | 1.9958 | 1.9958 | 0.55176 | 0.55176 | 8.3831 | 8.3831 | 43.7094 | 41.1405 | 5.0689 | -2.5689 | -4.702% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 176.4519 | 6698.4843 | 0.88717 | 3.0529 | 0.88717 | 1.508 | 0 | 1.5247 | 0 | 0.010087 | 0 | 0.010087 | 6695.4314 | 2.1657 | 244.1% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 176.4519 | 6698.4843 | 0.88717 | 3.0529 | 0.88717 | 1.508 | 0 | 1.5247 | 0 | 0.010087 | 0 | 0.010087 | 6695.4314 | 2.1657 | 244.1% | Изменение объемов финансировния обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 204.7941 | 0 | 204.7941 | 204.7941 | 186.2289 | 50.247 | 50.247 | 14.575 | 14.575 | 57.3391 | 76.3894 | 82.633 | 45.0175 | 51.2274 | -51.2274 | -25.01% | нд
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 9.043 | 0 | 9.043 | 9.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.043 | 0 | 9.043 | -9.043 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | 1.2654 | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 10.6728 | 0 | 10.6728 | 10.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6728 | 0 | 10.6728 | -10.6728 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | 15.71 | 0 | 15.71 | 15.71 | 20.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 20.9341 | -5.2241 | 5.2241 | 33.25% | Досрочная поставка оборудования. Оплата согласно условиям договора
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | 100.044 | 0 | 100.044 | 100.044 | 100.044 | 50.247 | 50.247 | 0 | 0 | 49.797 | 49.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | 0.5337 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.4896 | 0.0441 | -0.0441 | -8.263% | нд
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064 | -0.064 | -16.67% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | 0.33673 | 0 | 0.33673 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33673 | 0 | 0.33673 | -0.33673 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | 0.15109 | 0 | 0.15109 | 0.15109 | 0.15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15109 | 0.15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 3.4139 | 0 | 3.4139 | 3.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | 0 | 3.4139 | -3.4139 | -100% | Поздняя поставка техники, оплата перенесена на 2024г.
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | 3.5472 | 0 | 3.5472 | 3.5472 | 8.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5472 | 8.7425 | -5.1953 | 5.1953 | 146.5% | По договору предусмотрена предоплата 30%, фактически техника пришла ранее, оплата полной стоимости по договору
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.43276 | 0 | 0.43276 | 0.43276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43276 | 0 | 0.43276 | -0.43276 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | 0.2256 | 0 | 0.2256 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | 0.14119 | 0 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0.14119 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | 0.22878 | 0 | 0.22878 | 0.22878 | 0.22878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22878 | 0.22878 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | нд | нд | нд | 0.24875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24875 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | нд | нд | нд | 0.25623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25623 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка стоимостью свыше 100тыс.руб, преобретение данной закупки за счет ИПР
2.7 | Покупка плоттера,1 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-2 | нд | нд | нд | нд | 0.29161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29161 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка выравнивателя фланцев, механического ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-9 | нд | нд | нд | нд | 0.2808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2808 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | нд | нд | нд | 11.0619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0619 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | нд | нд | нд | 1.9776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9776 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 52.339 | 0 | 52.339 | 52.339 | 14.6994 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0 | 0 | 38.509 | 0.86945 | 37.6396 | -37.6396 | -71.91% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | нд | нд | нд | 18.5453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5453 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выкуп имущества, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом г. Благовещенка, согласно протоколу АО «ДГК» от 09.06.2023. Реализация проекта направлена на увеличение диаметра квартальных тепловых сетей и реконструкцию ПНСС с целью переключения потребителей тепловой энергии с котельной «РЖД» на Благовещенскую ТЭЦ, улучшение качества теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения г. Благовещенска
3 | Приморский край | Г | 10856.7604 | 3835.8002 | 7020.9602 | 2860.7499 | 1850.8809 | 207.547 | 207.8057 | 333.5593 | 339.1 | 360.8026 | 383.4196 | 1958.841 | 920.5556 | 5424.1436 | -1269.655 | -44.38% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1999.0273 | 301.1056 | 1697.9217 | 993.503 | 562.792 | 28.3642 | 28.3642 | 144.1437 | 144.1437 | 145.7045 | 148.849 | 675.2906 | 241.435 | 1136.1442 | -431.7254 | -43.45% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1999.0273 | 301.1056 | 1697.9217 | 993.503 | 562.792 | 28.3642 | 28.3642 | 144.1437 | 144.1437 | 145.7045 | 148.849 | 675.2906 | 241.435 | 1136.1442 | -431.7254 | -43.45% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 9.806 | 2.4577 | 7.3484 | 7.3179 | 7.3681 | 6.7398 | 6.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0.62828 | -0.019751 | 0.050177 | 0.6857% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | 1.9334 | 1.8416 | 0.091808 | 0.091808 | 0.091808 | 0.091808 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | 2.9253 | 0.30205 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6233 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 4.3388 | 0.31409 | 4.0247 | 4.0247 | 4.0247 | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.60853 | 0 | 0.60853 | 0.5781 | 0.62828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0.62828 | -0.019751 | 0.050177 | 8.68% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2.9758 | 0 | 2.9758 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6981 | 0 | 2.9758 | -2.6981 | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2.9758 | 0 | 2.9758 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6981 | 0 | 2.9758 | -2.6981 | -100% | Перенос работ на 2024г. В связи с неоплатой со стороны заявителя на подключение (тех прес).
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1063.8993 | 13.3155 | 1050.5838 | 939.4963 | 530.8317 | 1.9337 | 1.9337 | 144.1437 | 144.1437 | 145.7045 | 148.849 | 647.7144 | 235.9052 | 520.7665 | -409.6791 | -43.61% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 97.2757 | 3.3764 | 93.8992 | 84.7027 | 33.8946 | 1.9337 | 1.9337 | 5.1104 | 5.1104 | 0 | 0 | 77.6585 | 26.8505 | 60.0046 | -50.8081 | -59.98% | Перенос финансирования по статье СМР на 2024г. В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 145.5527 | 4.056 | 141.4967 | 129.0789 | 10.3911 | 0 | 0 | 8.9346 | 8.9346 | 0 | 0 | 120.1443 | 1.4566 | 131.1056 | -118.6878 | -91.95% | Перенос финансирования по статье СМР на 2024г. В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 177.649 | 5.858 | 171.791 | 153.9897 | 155.7207 | -0.19624 | -0.19624 | 80.7252 | 80.7252 | 54.7281 | 54.7281 | 18.7326 | 20.4636 | 16.0704 | 1.731 | 1.124% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 163.5595 | 0 | 163.5595 | 147.2032 | 25.3769 | 0 | 0 | 15.2784 | 15.2784 | 0.075 | 0.075 | 131.8498 | 10.0235 | 138.1826 | -121.8263 | -82.76% | Перенос СМР на 2024г. в связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 33.1127 | 0 | 33.1127 | 25.8475 | 31.6699 | 0 | 0 | 3.5186 | 3.5186 | 22.3289 | 25.4734 | 0 | 2.6778 | 1.4429 | 5.8224 | 22.53% | Оплата за фактическое выполнение работ, с учетом непредвиденных затрат по договору
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 56.4806 | 0 | 56.4806 | 47.465 | 28.9726 | 0 | 0 | 4.0773 | 4.0773 | 0.075 | 0.075 | 43.3127 | 24.8202 | 27.508 | -18.4924 | -38.96% | Перенос СМР на 2024г. В связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 4.3339 | 0 | 4.3339 | 4.3339 | 0.60446 | 0.19624 | 0.19624 | 0.40565 | 0.40565 | 0.0025615 | 0.0025615 | 3.7294 | 0 | 3.7294 | -3.7294 | -86.05% | Заявитель своими силами выполнилнил работы по строительсу тепловой сети на территории земельного участка школы №1
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 1.1877 | 0 | 1.1877 | 1.0689 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 1.1259 | 0.061767 | 0.057004 | 5.333% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 71.6689 | 0.025 | 71.6439 | 63.8435 | 52.6854 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 4.0443 | 4.0443 | 54.8092 | 43.6511 | 18.9585 | -11.1581 | -17.48% | Выполнение и оплата работ согласно условиям договора
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 10.7126 | 0 | 10.7126 | 9.6414 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 9.249 | 1.4636 | -0.39237 | -4.07% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 167.2009 | 0 | 167.2009 | 150.4898 | 89.7104 | 0 | 0 | 16.1963 | 16.1963 | 50.1097 | 50.1097 | 84.1838 | 23.4043 | 77.4905 | -60.7794 | -40.39% | Перенесение работ на 2024г в связи с прохождением историко-культурной экспертизы
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 3.1246 | 0 | 3.1246 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 3.1246 | -2.9684 | -100% | Поздняя подача подрядчиков документов по выполнениею работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | нд | нд | нд | 1.0144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0144 | нд | нд | нд | Новый проект, произведено авансирование, выполнение работ планируется в 2024г
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 42.4546 | 0 | 42.4546 | 38.2182 | 22.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 2.2244 | 35.9938 | 19.862 | 20.3681 | -16.1317 | -42.21% | Поздняя сдача подрядчиков документов по выполнению работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 47.8586 | 0 | 47.8586 | 43.0818 | 35.5242 | 0 | 0 | 3.7755 | 3.7755 | 12.1165 | 12.1165 | 27.1898 | 19.6323 | 12.3344 | -7.5575 | -17.54% | Гарантийное удержание,будет выплачено в 2024
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 30.1829 | 0 | 30.1829 | 27.1736 | 22.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1736 | 22.1451 | 8.0378 | -5.0285 | -18.51% | Гарантийное удержание,будет выплачено в 2024
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 11.5443 | 0 | 11.5443 | 10.39 | 10.6606 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1318 | 0 | 0 | 9.2582 | 9.5288 | 0.88376 | 0.27056 | 2.604% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 787.5 | 170.1769 | 617.3231 | 24.3 | 4.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 4.9015 | 612.4215 | -19.3985 | -79.83% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 787.5 | 170.1769 | 617.3231 | 24.3 | 4.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 4.9015 | 612.4215 | -19.3985 | -79.83% | В связи с длительным выполнением работ по ПИР, работы по СМР будут осуществлены в 2024
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 134.8462 | 115.1555 | 19.6907 | 19.6907 | 19.6907 | 19.6907 | 19.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 27.9382 | 22.969 | 4.9692 | 4.9692 | 4.9692 | 4.9692 | 4.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 62.1143 | 52.6896 | 9.4247 | 9.4247 | 9.4247 | 9.4247 | 9.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 43.0028 | 37.8626 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.7909 | 1.6343 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2554.0591 | 906.253 | 1647.8062 | 149.9066 | 28.3223 | 1.2071 | 1.3909 | 0.096616 | -0.087239 | 1.2268 | 1.2268 | 147.3761 | 25.7918 | 1619.4839 | -121.5843 | -81.11% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 755.88 | 0 | 755.88 | 61.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 755.88 | -61.776 | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 755.88 | 0 | 755.88 | 61.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 755.88 | -61.776 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1798.1791 | 906.253 | 891.9262 | 88.1306 | 28.3223 | 1.2071 | 1.3909 | 0.096616 | -0.087239 | 1.2268 | 1.2268 | 85.6001 | 25.7918 | 863.6039 | -59.8083 | -67.86% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 674.1708 | 671.8077 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3631 | 1.0397 | 1.0397 | 0.096616 | 0.096616 | 1.2268 | 1.2268 | 0 | 0 | -4.5741e-14 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 542.3681 | 211.321 | 331.0471 | нд | 0 | нд | 0.18386 | нд | -0.18386 | нд | 0 | нд | 0 | 331.0471 | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.5918 | 23.1242 | 0.46754 | 0.46754 | 0.46754 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30014 | 0.30014 | -1.1102e-15 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 479.2569 | 0 | 479.2569 | 48.0474 | 4.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0474 | 4.5568 | 474.7 | -43.4906 | -90.52% | Выполнены проектно-изыскательные работы, договор СМР будет заключен в 2024г.
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 78.7916 | 0 | 78.7916 | 37.2526 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2526 | 20.9348 | 57.8567 | -16.3177 | -43.8% | Экономия стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3719.0049 | 755.5106 | 2963.4944 | 1403.6815 | 1032.2357 | 88.8654 | 88.9402 | 165.1675 | 170.3876 | 174.4827 | 193.3083 | 975.166 | 579.5996 | 2163.3909 | -609.2999 | -43.41% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 927.4912 | 7.1986 | 920.2926 | 404.1541 | 183.4462 | 34.6346 | 34.638 | 45.9781 | 45.751 | 32.2225 | 36.4285 | 291.319 | 66.6288 | 741.0523 | -224.9139 | -55.65% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 10.9944 | 3.3189 | 3.3189 | -0.0045014 | -0.0045014 | 7.6799 | 7.6799 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | -1.1056 | -9.137% | нд
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 2.8827 | 0 | 2.8827 | нд | 0 | нд | 0.00072403 | нд | -0.00072403 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8827 | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 76.0366 | 5.0513 | 70.9853 | 62.5619 | 4.2166 | 4.4403 | 4.4403 | 0 | -0.22366 | 0 | 0 | 58.1216 | 0 | 66.7687 | -58.3453 | -93.26% | Смещение сроков выполнения работ, ведется претензионная работа, сдан 1АОВР
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 368.9705 | 2.1474 | 366.8231 | 108.8024 | 74.4854 | 9.9819 | 9.9819 | 0.59927 | 0.59927 | 4.7006 | 4.7006 | 93.5207 | 59.2037 | 292.3377 | -34.317 | -31.54% | Куплено оборудование, работы по турбине 5 перенесены на 2024г. по причине внеплановой остановки турбины 8 (пробой обмотки статора) по инициативе СОРДУ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 73.9931 | 0 | 73.9931 | 8.0268 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 7.7568 | 1.2432 | 72.4799 | -6.5136 | -81.15% | Заключено ДС на изменение сроков выполнения работ
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 12.1882 | 0 | 12.1882 | нд | 0 | нд | 0.0027152 | нд | -0.0027152 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1882 | нд | нд | Реализация проекта в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819 изменено название проекта.
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 381.3202 | 0 | 381.3202 | 212.663 | 88.0307 | 16.8935 | 16.8935 | 45.3833 | 45.3833 | 19.572 | 19.572 | 130.8143 | 6.1819 | 293.2895 | -124.6323 | -58.61% | Недопоставка оборудования в связи с длительным изготовлением, смещение выполнения строительно-монтажных работ
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | 4.206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.206 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование за выполнение ПИР в соответствии с графиком выполнения работ по договору № 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 84.1657 | 21.1573 | 63.0084 | 56.5145 | 47.1167 | 4.8954 | 4.8954 | 0.62266 | 0.62266 | 7.6076 | 7.6076 | 43.3888 | 33.9911 | 15.8917 | -9.3978 | -16.63% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 50.4031 | 6.1573 | 44.2458 | 39.8217 | 43.7552 | 4.4241 | 4.4241 | 0 | 0 | 6.653 | 6.653 | 28.7445 | 32.678 | 0.49064 | 3.9335 | 9.878% | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 24.489 | 15 | 9.489 | 8.3466 | 3.3615 | 0.47125 | 0.47125 | 0.62266 | 0.62266 | 0.95459 | 0.95459 | 6.2981 | 1.3131 | 6.1275 | -4.985 | -59.73% | Смещение графика выполнения работ.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 9.2736 | 0 | 9.2736 | 8.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3462 | 0 | 9.2736 | -8.3462 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1111.5567 | 463.6752 | 647.8814 | 405.2594 | 317.8676 | 25.0602 | 25.0602 | 103.226 | 108.7228 | 104.4609 | 117.1135 | 172.5123 | 66.971 | 330.0138 | -93.1136 | -22.98% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 10.1311 | 4.5643 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 43.0217 | 0 | 43.0217 | 38.3639 | 7.0937 | 0.28978 | 0.28978 | 5.9925 | 5.9925 | 0.26393 | 0.26393 | 31.8176 | 0.54748 | 35.928 | -31.2701 | -81.51% | Смещение выполнения работ в связи с отказом разрешениея земляных работ по решению администрации г.Владивостока исх 1-3/4239 от 29.09.23
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 38.5042 | 32.2439 | 6.2603 | 6.2771 | 6.2603 | 6.2603 | 6.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016849 | 0 | 0 | -0.016849 | -0.2684% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 25.6851 | 24.6582 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 62.8993 | 33.7264 | 29.1728 | 26.904 | 28.1685 | 0.6004 | 0.6004 | 9.2216 | 9.2216 | 17.082 | 18.1151 | 0 | 0.23134 | 1.0044 | 1.2644 | 4.7% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0143 | 4.6238 | 0.39059 | 0.39059 | 0.39059 | 0.39059 | 0.39059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 80.7577 | 70.061 | 10.6967 | 8.3861 | 3.2381 | 1.1096 | 1.1096 | 3.862 | 3.862 | 3.4145 | 12.3421 | 0 | -14.0757 | 7.4586 | -5.1481 | -61.39% | Гарантийное удержание будет выплачено в 2024г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 17.977 | 2.6813 | 15.2958 | 13.8965 | 0.18742 | 0 | 0 | 0.004937 | 0.004937 | 0.21041 | 0.21041 | 13.6812 | -0.027924 | 15.1083 | -13.7091 | -98.65% | Невыполнение СМР со стороны подрядчика, идет процедура расторжения договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | 0 | 10.497 | 9.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4992 | 0 | 10.497 | -9.4992 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 47.649 | 0 | 47.649 | 24 | 8.3985 | 0.29013 | 0.29013 | 8.4093 | 8.4093 | 0 | -0.30086 | 15.3006 | 0 | 39.2505 | -15.6015 | -65.01% | В 2023г. произведена оплата материалов, договор СМР не заключен в виду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 22.3363 | 0 | 22.3363 | 20.7064 | 19.2755 | 0.21726 | 0.21726 | 3.0104 | 3.0104 | 12.895 | 12.895 | 4.5837 | 3.1528 | 3.0608 | -1.4309 | -6.91% | Экономия по материалам в результате закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 64.8083 | 0 | 64.8083 | 37.3237 | 9.4273 | 0.19872 | 0.19872 | 8.8986 | 8.8986 | 0.66249 | 0.66249 | 27.5639 | -0.33249 | 55.381 | -27.8964 | -74.74% | Поздний срок объявления закупочных процедур в связи с изменением объма работ и выходом на ЦЗК. Договор СМР заключен сроком на 2года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | 43.6122 | 0 | 43.6122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6186 | нд | -1.6186 | 43.6122 | нд | нд | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 68.6313 | 64.6784 | 3.9529 | 3.9529 | 3.9529 | 3.9529 | 3.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 18.2633 | 0 | 18.2633 | 16.6045 | 19.6856 | 0.173 | 0.173 | 11.2034 | 11.2034 | 0.19757 | 0.19757 | 5.0304 | 8.1116 | -1.4223 | 3.0811 | 18.56% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 54.0485 | 0 | 54.0485 | 49.8587 | 44.5915 | 0.1365 | 0.1365 | 3.4966 | 3.4966 | 34.0063 | 34.0063 | 12.2192 | 6.9521 | 9.457 | -5.2671 | -10.56% | Экономия по стоимости давальческого материала и перенос выплаты гарантийного удержжания на 2024г
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 61.9761 | 0 | 61.9761 | 34.9892 | 33.0304 | 0 | 0 | 9.8871 | 9.8871 | 2.3583 | 2.3583 | 22.7438 | 20.785 | 28.9457 | -1.9588 | -5.598% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 26.0432 | 0 | 26.0432 | 23.295 | 19.0036 | 0.16413 | 0.16413 | 13.8725 | 13.8725 | 0.25628 | 0.25628 | 9.002 | 4.7106 | 7.0397 | -4.2914 | -18.42% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | 57.1935 | 54.3711 | 2.8224 | 2.8224 | 2.8224 | 2.8224 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 91.5029 | 83.4913 | 8.0116 | 8.0116 | 14.4084 | 0.7689 | 0.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2427 | 13.6395 | -6.3967 | 6.3967 | 79.84% | Финансирование прочих затрат
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 8.0379 | 7.1602 | 0.87765 | 0.87765 | 0.87765 | 0.87765 | 0.87765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 9.079 | 7.279 | 1.8 | 1.62 | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.7985 | 0.0015216 | 0.17848 | 11.02% | Возврат ГУ
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 104.0532 | 74.1362 | 29.917 | 27.044 | 29.2763 | 0.21442 | 0.21442 | 21.674 | 21.674 | 5.1556 | 6.5298 | 0 | 0.85815 | 0.64065 | 2.2323 | 8.254% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 27.9449 | 0 | 27.9449 | 10.4715 | 16.8555 | 0 | 0 | 3.6348 | 3.6348 | 4.9068 | 4.9068 | 1.9299 | 8.3139 | 11.0894 | 6.384 | 60.97% | Новый проект включен в ИПР на основании акта б/н от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключения №224/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 10-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 25.0763 | 0 | 25.0763 | 9.3877 | 16.0095 | 0 | 0 | 0.058257 | 0.058257 | 4.3654 | 4.3654 | 4.9641 | 11.5858 | 9.0668 | 6.6217 | 70.54% | Новый проект включен в ИПР на основании акта от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключеня №223/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 13-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 60.2797 | 0 | 60.2797 | нд | 5.7218 | нд | 0 | нд | 5.4968 | нд | 0 | нд | 0.225 | 54.5579 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 26.5336 | 0 | 26.5336 | 23.9833 | 20.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6862 | 18.6862 | 5.297 | 2.1139 | 5.7335 | -3.1831 | -13.27% | Экономия в связи со снижением стоимости давальческого материала
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1595.7914 | 263.4794 | 1332.3119 | 537.7535 | 483.8052 | 24.2752 | 24.3466 | 15.3408 | 15.2911 | 30.1917 | 32.1587 | 467.9458 | 412.0088 | 1076.433 | -281.8746 | -52.42% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 28.1435 | 0 | 28.1435 | 25.3726 | 3.5176 | 0.064239 | 0.064239 | 0.049522 | 0.049522 | 0.21204 | 0.21204 | 25.0468 | 3.1918 | 24.6259 | -21.855 | -86.14% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 11.523 | 0 | 11.523 | 10.3885 | 1.5156 | 0.024379 | 0.024379 | 0.057618 | 0.057618 | 0.17859 | 0.17859 | 10.1279 | 1.255 | 10.0074 | -8.8729 | -85.41% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 8.6051 | 0 | 8.6051 | 7.7577 | 1.07 | 0.01804 | 0.01804 | 0.0058852 | 0.0058852 | 0.098236 | 0.098236 | 7.6356 | 0.94784 | 7.5351 | -6.6877 | -86.21% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 22.3187 | 3.0732 | 19.2455 | 17.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3872 | 0 | 19.2455 | -17.3872 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 25.998 | 211.4064 | 10.5366 | 13.5547 | 0.028044 | 0.028044 | 0.020864 | 0.020864 | 10.4877 | 12.5926 | 0 | 0.91316 | 197.8517 | 3.0181 | 28.64% | Выполнение работ с опережением графика
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 37.8979 | 238.2106 | 5.6006 | 5.0288 | 0.24293 | 0.24293 | 0.26298 | 0.26298 | 3.9707 | 3.9707 | 1.124 | 0.55217 | 233.1818 | -0.57183 | -10.21% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 19.7861 | 0.78973 | 18.9964 | 15.5526 | 16.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5526 | 16.6626 | 2.3338 | 1.11 | 7.137% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 47.3379 | 1.7989 | 45.539 | 40.56 | 7.5894e-18 | 0.11812 | 0.11812 | 0.018033 | 0.018033 | 0 | -0.1345 | 40.4239 | -0.0016541 | 45.539 | -40.56 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 41.6894 | 0 | 41.6894 | 3.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 2.95 | 0 | 41.0394 | -2.95 | -81.94% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 2.0761 | 1.9582 | 0.11782 | 0.11782 | 0.11782 | 0.11782 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 63.7129 | 5.9986 | 57.7143 | 52.1862 | -1.2468e-18 | 0.042713 | 0.042713 | 0.00010632 | 0.00010632 | 0 | -0.042497 | 52.1434 | -0.00032268 | 57.7143 | -52.1862 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 16.2404 | 13.494 | 2.7463 | 2.7463 | 2.344 | 0 | 0 | 0.88474 | 0.88474 | 1.4592 | 1.4592 | 0.40239 | 0 | 0.40239 | -0.40239 | -14.65% | Оплата за фактическое выполнение работ
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 133.1646 | 56.1393 | 77.0253 | 23.6914 | 3.4217 | 3.4199 | 3.4199 | 0.0017979 | 0.0017979 | 0 | 0 | 20.2696 | 0 | 73.6035 | -20.2696 | -85.56% | Невыполнение работ со стороны подрядчика, идет расторжение договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.678 | 19.2516 | 62.4264 | 20.6372 | 8.7391 | 0.16398 | 0.16398 | 0.00057998 | 0.00057998 | 7.8394 | 7.8394 | 12.6332 | 0.73514 | 53.6873 | -11.898 | -57.65% | Гашение задолженности по договору 22г., новый договор СМР не заключен в связи с отсутствием участника закупочных процедур
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 34.7031 | 1.3518 | 33.3512 | 27.1456 | 30.4261 | 0 | 0 | 3.2604 | 3.2604 | 0 | 0 | 23.8852 | 27.1658 | 2.9251 | 3.2806 | 12.09% | Смещение графика выполнения работ, перенос оплаты ГУ на 2024г
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 51.9897 | 43.2409 | 8.7488 | 8.7488 | 8.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7488 | 8.2883 | 0.46049 | -0.46049 | -5.263% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 15.0448 | 0 | 15.0448 | 0.8134 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | 0.13192 | 0.68148 | 0 | 14.9129 | -0.68148 | -83.78% | Выполнение работ с отставанием графика
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.9642 | 0 | 5.9642 | нд | 0 | нд | 0.015093 | нд | -0.015093 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9642 | нд | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 81.4906 | 1.8 | 79.6906 | 72.1844 | 58.3245 | 0.13572 | 0.13572 | 1.2492 | 1.2492 | 0.93676 | 0.93676 | 69.8628 | 56.0029 | 21.366 | -13.8599 | -19.2% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 12.8958 | 0 | 12.8958 | нд | 0 | нд | 0.0031398 | нд | -0.0031398 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8958 | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | 10.4164 | 0 | 10.4164 | нд | 0 | нд | 0.001816 | нд | -0.001816 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4164 | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | нд | нд | нд | 227.9263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 227.9263 | нд | нд | нд | Новый проект, связан с переводом на работу с использованием дизельного топлива
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 5.0841 | 0.92682 | 4.1573 | 4.1573 | 4.1573 | 4.1573 | 4.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 8.9373 | 2.6489 | 6.2884 | 6.2353 | 5.6527 | 0.23685 | 0.23685 | 3.8316 | 3.8316 | 0.016071 | 0.016071 | 2.1508 | 1.5682 | 0.63573 | -0.58255 | -9.343% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 30.9979 | 0 | 30.9979 | 27.2145 | 0 | 0 | 0.051296 | 0 | -0.051296 | 0 | 0 | 27.2145 | 0 | 30.9979 | -27.2145 | -100% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 23.4585 | 23.1033 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 0.78966 | 0.75254 | 0.037125 | 0.037125 | 0.037125 | 0.037125 | 0.037125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.78231 | 0 | 0.78231 | 0.7432 | 0.804 | 0 | 0 | 0.7432 | 0.76493 | 0 | 0.039077 | 0 | 0 | -0.02169 | 0.060806 | 8.182% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 70.9544 | 10.4385 | 60.5159 | 54.5188 | 10.5851 | 6.0286 | 6.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4902 | 4.5565 | 49.9307 | -43.9337 | -80.58% | Смещения графика выполнения работ, согласно ДС
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 13.0025 | 7.57 | 5.4325 | 5.1609 | 5.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 5.1609 | 0.27163 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.8995 | 3.0009 | 24.8987 | 24.7269 | 20.9401 | 6.7171 | 6.7171 | 0.23554 | 0.23554 | 0.099818 | 0.099818 | 17.6745 | 13.8877 | 3.9586 | -3.7868 | -15.31% | Смещение сроков поставки материалов, в результате позднего заключения договора
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.2407 | 1.9386 | 6.3021 | 4.112 | 3.9128 | 0.062111 | 0.062111 | 1.0876 | 1.0876 | 1.7305 | 1.7305 | 1.2318 | 1.0326 | 2.3894 | -0.19928 | -4.846% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 3.6006 | 0.21258 | 3.388 | 3.2861 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4241 | 0 | 2.526 | -2.4241 | -73.77% | Оплата ПИР, договор на СМР не заключен ввиду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.666 | 0.095235 | 1.5707 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 1.5707 | -1.5072 | -100% | СМР перенесены на 2025г в связи с необходимостью выполнения корректировки проектной документации (замена импортного оборудования на российские аналоги)
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 24.6483 | 0 | 24.6483 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 24.6483 | -6.348 | -100% | Перенос ПИР на 2025г, в связи с возможностью вывода ТЭЦ Восточной как объекта диспетчирезации из эксплуатации Письмо №ДГК-01.2/19394 от 09.10.23
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 13.8537 | 0 | 13.8537 | 1.2 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.77 | 13.0837 | -0.43 | -35.83% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 6.454 | 0 | 6.454 | 5.8086 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 6.454 | 0 | 0.64542 | 11.11% | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №35 "О необходимости реконструкции узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1" вцелях исполнения требований федерального закона об энергосбережении №261-ФЗ от 22.11.2009. По проекту выполнены СМР. Выплачено ГУ
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 22.4139 | 0 | 22.4139 | 9.2095 | 4.872 | 1.4431 | 1.4431 | 3.2807 | 3.2807 | 1.516e-05 | 1.516e-05 | 4.4857 | 0.14825 | 17.5419 | -4.3375 | -47.1% | Преобретено оборудование, недофинансирование проекта связяно с отсутствием договора по СМР (торги не состоялись, отсутствие участников закупочных процедур)
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 65 | 0 | 65 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 65 | -2.47 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 38.9439 | 0 | 38.9439 | 32.9887 | 36.9888 | 0 | 0 | 0.00047993 | 0.00047993 | 2.1967 | 2.1967 | 30.7914 | 34.7916 | 1.9551 | 4.0001 | 12.13% | Оплата за фактическое выполнение работ
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 2.2975 | 0 | 2.2975 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 2.2975 | -2.1108 | -100% | Проект отменен в виду реконструкции ТЭЦ Восточной на данной территории
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 24.4732 | 0 | 24.4732 | 0.53642 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0.0024229 | 0 | 23.9392 | -0.0024229 | -0.4517% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 24.5471 | 0.61347 | 0.61347 | 0.45371 | 0.45371 | 0.11843 | 0.11843 | 25.5226 | 23.3615 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 24.5471 | 0.61347 | 0.61347 | 0.45371 | 0.45371 | 0.11843 | 0.11843 | 25.5226 | 23.3615 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 24.5471 | 0.61347 | 0.61347 | 0.45371 | 0.45371 | 0.11843 | 0.11843 | 25.5226 | 23.3615 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 668.1322 | 350.6613 | 317.4709 | 286.9505 | 202.9838 | 88.4969 | 88.4969 | 23.6978 | 24.2022 | 39.2702 | 39.917 | 135.4857 | 50.3677 | 135.4047 | -104.8843 | -36.55% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 248.8562 | 227.9214 | 20.9348 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | -1e-08 | 1e-08 | 4.777e-08% | нд
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 52.9988 | 0 | 52.9988 | 23.09 | 9.3232 | 0 | 0 | 5.3484 | 5.3484 | 3.9748 | 3.9748 | 13.7667 | 0 | 43.6756 | -13.7667 | -59.62% | Отставание от графика выполнения в связи с длительным выполнением ПИР
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | нд | нд | нд | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.348 | нд | нд | нд | Новый проект в рамках реконструкции ТЭЦ Восточная
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | 0.46902 | 0 | 0.46902 | 0.46902 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46902 | 0.40639 | 0.062629 | -0.062629 | -13.35% | Экономия по результататм закупочным процедурам
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | 0.92417 | 0 | 0.92417 | 0.92417 | 0.87754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0.87754 | 0.046623 | -0.046623 | -5.045% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | 0.91088 | 0 | 0.91088 | 0.91088 | 0.86011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86011 | 0.86011 | 0.050766 | 0 | 0.050766 | -0.050766 | -5.573% | нд
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | 2.4866 | 0 | 2.4866 | 2.4866 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.4866 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-06 | -4.8e-06 | -0.000193% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 106.6659 | 106.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | 0.97015 | 0 | 0.97015 | 0.97015 | 0.97015 | 0.64677 | 0.64677 | 0.32338 | 0.32338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -1.031e-06% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | -2.43 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | 0.27274 | 0 | 0.27274 | 0.27274 | 0.27274 | 0.27274 | 0.27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | 0.2604 | 0 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0.2604 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | 0.9852 | 0 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9852 | 0.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.82631 | 0 | 0.82631 | 0.82631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82631 | 0 | 0.82631 | -0.82631 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.61429 | 0 | 0.61429 | 0.61429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61429 | 0 | 0.61429 | -0.61429 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.52099 | 0 | 0.52099 | 0.52099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52099 | 0 | 0.52099 | -0.52099 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.37867 | 0 | 0.37867 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37867 | 0 | 0.37867 | -0.37867 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | -0.534 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | 0.57404 | 0 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | 0.12433 | 0 | 0.12433 | 0.12433 | 0.12433 | 0.12433 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -1.609e-06% | нд
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | 2.3801 | 0 | 2.3801 | 2.3801 | 2.3801 | 0 | 0 | 2.3801 | 2.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | 0.60867 | 0 | 0.60867 | 0.60867 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60867 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | 0.25688 | 0 | 0.25688 | 0.25688 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.25688 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | 0.23112 | 0 | 0.23112 | 0.23112 | 0.23112 | 0.23112 | 0.23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -8.654e-07% | нд
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | 0.81241 | 0 | 0.81241 | 0.81241 | 0.81241 | 0.81241 | 0.81241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | 1.0136 | 0 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | 0.18233 | 0 | 0.18233 | 0.18233 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.18233 | 0.18233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | 0.2964 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | 0.23376 | 0 | 0.23376 | 0.23376 | 0.32506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0.32506 | -0.091296 | 0.091296 | 39.06% | Оплата согласно заключенному договору
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | 3.8738 | 0 | 3.8738 | 3.8738 | 3.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8738 | 3.8738 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | 1.008 | 0 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | 2.376 | 0 | 2.376 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 2.376 | -2.376 | -100% | В связи с высоким ростом стоимости проект исключен из ИПР
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | 0.63107 | 0 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.63107 | 0.63107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | 10.6756 | 0 | 10.6756 | 10.6756 | 10.6756 | 10.6756 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.29659 | 0.144 | 0.15259 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15259 | 0 | 0.15259 | -0.15259 | -100% | Исключение из ИПР в связи со стоимостью оборудования ниже 100тыс.руб.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 0.25771 | 0 | 0.25771 | 0.25771 | 0.25771 | 0.25771 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | 1.1028 | 0 | 1.1028 | 1.1028 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0.60876 | 0.49404 | -0.49404 | -44.8% | Экономия в связи со снижением стоимости
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.48836 | 0 | 0.48836 | 0.15538 | 0.15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15538 | 0.15538 | 0.33299 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | 0.71425 | 0 | 0.71425 | 0.71425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | 0 | 0.71425 | -0.71425 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | 0.3084 | 0 | 0.3084 | 0.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3084 | 0 | 0.3084 | -0.3084 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | 0.11648 | 0 | 0.11648 | 0.11648 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11648 | 0.17952 | 0 | 0 | -0.06304 | 0.06304 | 54.12% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | 0.2556 | 0 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0.2556 | -0.2556 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | 0.14168 | 0 | 0.14168 | 0.14168 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.14168 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | 0.16006 | 0 | 0.16006 | 0.16006 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | 0.1835 | 0 | 0.1835 | 0.1835 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | 3.6155 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | 0.23243 | 0 | 0.23243 | 0.23243 | 0.24895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23243 | 0.24895 | -0.016522 | 0.016522 | 7.108% | нд
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 3.3565 | 0 | 3.3565 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 0 | 3.3565 | -3.3565 | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | 0.34944 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0.07044 | 0 | 0.07044 | -0.07044 | -20.16% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | -1.0715 | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | 1.9859 | 0 | 1.9859 | 1.9859 | 1.9859 | 1.9859 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | 0.70142 | 0 | 0.70142 | 0.70142 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5755 | 0.5755 | 0.12592 | 0 | 0.12592 | -0.12592 | -17.95% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | 0.33673 | 0 | 0.33673 | 0.33673 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0.057732 | 0 | 0.057732 | -0.057732 | -17.14% | Экономия по закупочным процедурам, поставщик использует УСН
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | 0.89658 | 0 | 0.89658 | 0.89658 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89658 | 1.356 | 0 | 0 | -0.45942 | 0.45942 | 51.24% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | 0.6696 | 0 | 0.6696 | 0.6696 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0.1116 | 0 | 0.1116 | -0.1116 | -16.67% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | -0.2571 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
3.7 | Покупка помпы ручной пневматической ЭЛЕМЕР PV-60, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-5 | 0.16765 | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | 0.50749 | 0 | 0.50749 | 0.50749 | 0.50749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50749 | 0.50749 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | 0.17345 | 0 | 0.17345 | 0.17345 | 0.17345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17345 | 0.17345 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | 0.37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | -0.37766 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | нд | нд | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в программу ИПР для обеспечения процесса современным оборудованием
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | 4.8223 | 0 | 4.8223 | 4.8223 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8223 | 5.1333 | -0.31103 | 0.31103 | 6.45% | Оплата по фактически заключенному договору
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | 0.24106 | 0 | 0.24106 | 0.24106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24106 | 0 | 0.24106 | -0.24106 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | 1.7275 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 1.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.8329 | -0.10542 | 0.10542 | 6.103% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.84325 | 0 | 0.84325 | 0.5647 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5647 | 0.3624 | 0.48085 | -0.2023 | -35.82% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 12.1776 | 0 | 12.1776 | 12.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1776 | 0 | 12.1776 | -12.1776 | -100% | Позднее заключение договора (27.12.23)по причине отсутствия участников закупочных процедур, в связи с непредвиденным ростом цен
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | 11.8855 | 0 | 11.8855 | 11.8855 | 11.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8855 | 11.2043 | 0.68123 | -0.68123 | -5.732% | нд
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | 33.066 | 0 | 33.066 | 33.066 | 33.066 | 33.066 | 33.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 9.032 | 0 | 9.032 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 9.032 | -9.032 | -100% | По условиям договора поставка осуществляется в течении 180 дней, договор заключен в июле 2023г.
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | 1.5021 | 0 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | 0.72558 | 0 | 0.72558 | 0.72558 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72558 | 0.3924 | 0.33318 | -0.33318 | -45.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | 1.2708 | 0 | 1.2708 | 1.2708 | 0.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 0.8838 | 0.38695 | -0.38695 | -30.45% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | 2.042 | 0 | 2.042 | 2.042 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 1.4346 | 0.60744 | -0.60744 | -29.75% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | 0.32995 | 0 | 0.32995 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | 0.90506 | 0 | 0.90506 | 0.90506 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90506 | 0.4896 | 0.41546 | -0.41546 | -45.9% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | 0.72753 | 0 | 0.72753 | 0.72753 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72753 | 0.60876 | 0.11877 | -0.11877 | -16.33% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0.23746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | нд | нд | нд | 0.12437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12437 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка бульдозера 1шт,СП ВТЭЦ-2 | O_505-ВлТЭЦ-2-1 | нд | нд | нд | нд | 0.014089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014089 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | нд | нд | нд | 0.25944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25944 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | нд | нд | нд | 0.14734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14734 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка системы центровки валов со стрелочным индикатором, 1 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-15 | нд | нд | нд | нд | 0.37224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37224 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-4 | нд | нд | нд | нд | 15.8959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.8959 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка экскаватора, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-5 | нд | нд | нд | нд | 0.2517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2517 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | 0.45412 | 0 | 0.45412 | 0.45412 | 0.45412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45412 | 0.45412 | 0 | 0 | 1.188e-06 | -1.188e-06 | -0.0002616% | нд
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | 4.9812 | 0 | 4.9812 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | 4.0939 | 0 | 4.0939 | 4.0939 | 4.0939 | 0 | 0 | 4.0939 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | 15.93 | 92.07 | 92.07 | 39.2954 | 38.2407 | 38.2407 | 0 | 0 | 1.0547 | 1.0547 | 52.7746 | 0 | 52.7746 | -52.7746 | -57.32% | В соответствии с Протоколом заседания Коммитета по инновационному развитию Группы РусГидро №35-КИ от 20.03.23 принято решение об изменении объема выполнении работ по дог. №280/23-22 от 25.02.22, заключено ДС
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 16337.4437 | 2656.927 | 13680.5167 | 2055.5169 | 2390.5698 | 135.5956 | 136.0321 | 581.4802 | 582.4146 | 428.2621 | 591.7973 | 910.179 | 1080.3259 | 11292.8314 | 332.1684 | 16.16% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 338.1928 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 132.4485 | 132.4485 | 6.8493 | 202.809 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 338.1928 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 132.4485 | 132.4485 | 6.8493 | 202.809 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 338.1928 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 132.4485 | 132.4485 | 6.8493 | 202.809 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 340.9059 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 338.1928 | 2.9354 | 2.9354 | 0 | 0 | 132.4485 | 132.4485 | 6.8493 | 202.809 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | Возникновение оплаты на основании заключенных договоров о компенсации затрат и комплексного договора подряда. Не все денежные средства поступили для оплаты счета.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10863.4872 | 206.4396 | 10657.0477 | 295.9197 | 628.6291 | 5.7707 | 5.7707 | 12.6069 | 12.6069 | 209.3801 | 211.5388 | 68.1619 | 398.7126 | 10028.4186 | 332.7094 | 112.4% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 86.9652 | 86.5608 | 0.40438 | 0.40438 | 0.90443 | 0.40438 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | -0.50004 | 0.50004 | 123.7% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 86.9652 | 86.5608 | 0.40438 | 0.40438 | 0.90443 | 0.40438 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 | 0 | -0.50004 | 0.50004 | 123.7% | Изменение условий оплаты по фактически сложившейся кредиторской задолженности
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 857.9032 | 93.2409 | 764.6623 | 53.2101 | 53.2494 | 0 | 0 | 5.2651 | 5.2651 | 47.945 | 49.6037 | 0 | -1.6194 | 711.413 | 0.039261 | 0.07378% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 857.9032 | 93.2409 | 764.6623 | 53.2101 | 53.2494 | 0 | 0 | 5.2651 | 5.2651 | 47.945 | 49.6037 | 0 | -1.6194 | 711.413 | 0.039261 | 0.07378% | НД
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9918.6188 | 26.6379 | 9891.981 | 242.3052 | 574.4753 | 5.3664 | 5.3664 | 7.3418 | 7.3418 | 161.4351 | 161.4351 | 68.1619 | 400.332 | 9317.5057 | 332.1701 | 137.1% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9918.6188 | 26.6379 | 9891.981 | 242.3052 | 574.4753 | 5.3664 | 5.3664 | 7.3418 | 7.3418 | 161.4351 | 161.4351 | 68.1619 | 400.332 | 9317.5057 | 332.1701 | 137.1% | Изменение условий оплаты по результатам заключения догорных условий. В связи с пережением графика работ подрядчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4755.5861 | 2433.4666 | 2322.1194 | 1256.7768 | 1276.4336 | 110.285 | 110.285 | 550.694 | 550.69 | 37.311 | 196.8132 | 558.4868 | 418.6454 | 1045.6858 | 19.6568 | 1.564% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3362.564 | 2192.8025 | 1169.7615 | 684.3708 | 1014.7106 | 83.5992 | 83.5992 | 472.5107 | 472.5107 | 12.2824 | 171.2576 | 115.9785 | 287.343 | 155.0509 | 330.3398 | 48.27% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1311.9766 | 487.3095 | 824.667 | 573.0987 | 554.2907 | 34.6313 | 34.6313 | 38.1341 | 38.1341 | 454.6624 | 454.6624 | 45.6709 | 26.8628 | 270.3763 | -18.808 | -3.282% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 550.3572 | 693.9954 | -143.6381 | -143.6381 | -28.5034 | 18.5093 | 18.5093 | 318.4207 | 318.4207 | -480.5681 | -428.4341 | 0 | 63.0006 | -115.1347 | 115.1347 | -80.16% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 421.563 | 261.8127 | 159.7503 | 85.0631 | 28.7769 | 5.4086 | 5.4086 | 8.9281 | 8.9281 | 13.7309 | 13.7309 | 56.9955 | 0.70927 | 130.9735 | -56.2863 | -66.17% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 947.361 | 691.2535 | 256.1075 | 149.1003 | 450.9845 | 22.3031 | 22.3031 | 105.5304 | 105.5304 | 21.2668 | 128.108 | 0 | 195.043 | -194.877 | 301.8842 | 202.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 97.1781 | 58.4313 | 38.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 34.128 | 0 | 34.128 | 18 | 6.4151 | 0 | 0 | 1.4974 | 1.4974 | 3.1904 | 3.1904 | 13.3121 | 1.7273 | 27.7128 | -11.5848 | -64.36% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 11.1025 | 0 | 11.1025 | 10.8867 | 2.2726 | 0 | 0 | 0.97337 | 0.97337 | 0.1099 | 0.1099 | 9.8034 | 1.1893 | 8.83 | -8.6141 | -79.13% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 11.1025 | 0 | 11.1025 | 10.8867 | 2.2726 | 0 | 0 | 0.97337 | 0.97337 | 0.1099 | 0.1099 | 9.8034 | 1.1893 | 8.83 | -8.6141 | -79.13% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительного соглашения
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1381.9196 | 240.6642 | 1141.2554 | 561.5194 | 259.4505 | 26.6858 | 26.6858 | 77.2099 | 77.2059 | 24.9187 | 25.4457 | 432.7049 | 130.1131 | 881.8049 | -302.0689 | -53.79% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 65.1676 | 36.1261 | 29.0415 | 5.2932 | 5.5818 | 0 | 0 | 5.2932 | 5.2892 | 0 | 0.29262 | 0 | 0 | 23.4597 | 0.28862 | 5.453% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 276.465 | 38.3731 | 238.0919 | 17.4282 | 7.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4282 | 7.7761 | 230.3158 | -9.6522 | -55.38% | В связи с поздним заключением договора по причине подготовки проектной документации, затянулось начало работ.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.3625 | 32.6884 | 42.6741 | 5.2892 | 5.5235 | 3.9775 | 3.9775 | 0 | 0 | 1.3116 | 1.546 | 0 | 0 | 37.1505 | 0.23435 | 4.431% | нд
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 42.2031 | 0 | 42.2031 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 42.2031 | -1.2 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 12.1034 | 2.7107 | 9.3926 | 9.3926 | 9.3926 | 9.2691 | 9.2691 | 0.12358 | 0.12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 14.245 | 11.6553 | 2.5897 | 2.5897 | 2.5897 | 2.4739 | 2.4739 | 0.11578 | 0.11578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 17.4395 | 15.8259 | 1.6136 | 1.6136 | 1.6136 | 1.6136 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 24.938 | 22.496 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.6978 | 10.5978 | 7.1 | 7.1 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | 0.71 | 1.42 | -0.71 | 0.71 | 10% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 30.0739 | 3.0047 | 27.0692 | 26.9202 | 22.1133 | 0.49722 | 0.49722 | 7.3753 | 7.3753 | 0.016071 | 0.016071 | 19.0315 | 14.2247 | 4.9559 | -4.8069 | -17.86% | Изменение графика производства в связи с поздней поставкой оборудования Заказчика.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 24.0696 | 16.8647 | 7.2049 | 7.2049 | 6.8701 | 0 | 0 | 0.57905 | 0.57905 | 3.1324 | 3.1324 | 3.4935 | 3.1587 | 0.33474 | -0.33474 | -4.646% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 11.512 | 0 | 11.512 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 11.512 | -10.562 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.73 | 0 | 2.73 | 2.457 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0.24356 | 2.4864 | -2.2134 | -90.09% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 76.1223 | 0.25281 | 75.8695 | 5.0272 | 5.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 5.0272 | 70.8423 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 104.2473 | 0 | 104.2473 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 104.2473 | -1.8 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 387.1687 | 47.385 | 339.7837 | 327.9351 | 71.3416 | 0 | 0 | 63.723 | 63.723 | 7.6186 | 7.6186 | 256.5935 | 0 | 268.4421 | -256.5935 | -78.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 75.2859 | 0.62475 | 74.6611 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4259 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 117.6 | 2.0587 | 115.5413 | 115.5413 | 99.5464 | 2.1773 | 2.1773 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 106.914 | 90.9192 | 15.9949 | -15.9949 | -13.84% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР с целью резервирования выдачи тепловой мощности с целью обеспечения вывода т/а ст. №3.5.6. из эксплуатации. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания АО "ДГК" от 07.04.2022 №258пр.
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | 7.488 | 0 | 7.488 | 7.488 | 7.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 7.3437 | 0.14425 | -0.14425 | -1.926% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 187.9873 | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 42.9847 | 1.9262 | 1.9262 | 4.61 | 4.61 | 36.4486 | 36.4486 | 143.5514 | 0 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 187.9873 | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 42.9847 | 1.9262 | 1.9262 | 4.61 | 4.61 | 36.4486 | 36.4486 | 143.5514 | 0 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 187.9873 | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 42.9847 | 1.9262 | 1.9262 | 4.61 | 4.61 | 36.4486 | 36.4486 | 143.5514 | 0 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 189.4771 | 15.4261 | 174.051 | 174.051 | 104.3295 | 14.6782 | 15.1147 | 13.5693 | 14.5077 | 12.674 | 14.5482 | 133.1295 | 60.1589 | 72.6061 | -72.6061 | -41.72% | нд
4.7 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | 8.712 | 0.7181 | 7.9939 | 7.9939 | 7.9939 | 0.64408 | 0.64408 | 3.6622 | 3.6622 | 0 | 0 | 3.6876 | 3.6876 | 1e-08 | -1e-08 | -1.251e-07% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | 0 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 5.2918 | -5.2918 | -100% | Отсутствие источника финансирования ППН-2, перенос оплаты в 2024 год. Заключено соглашение об оплате в январе 2024.
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 74.3995 | 14.708 | 59.6915 | 59.6915 | 11.9311 | 11.9311 | 11.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7604 | 0 | 47.7604 | -47.7604 | -80.01% | Изменение графика выполнения работ в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Стороны решили прекратить действие договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №779/НГ-22 от 27.05.2022 г. с 29.12.2023 г.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.43437 | 0.43437 | 1.3638 | 1.3638 | 2.7018 | 1.9018 | 0.8 | -0.8 | -17.78% | Экономия в связи с упращенной системой налогооблаждения, применяемой подрядной организацией.
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | 8.2687 | 0 | 8.2687 | 8.2687 | 8.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 8.1937 | 8.2687 | -0.075 | 0.075 | 0.907% | нд
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | 16.5375 | 0 | 16.5375 | 16.5375 | 16.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0.1746 | 16.3629 | 16.5375 | -0.1746 | 0.1746 | 1.056% | нд
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | 4.41 | 0 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | 1.6537 | 0 | 1.6537 | 1.6537 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.6537 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 4.41 | 0 | 4.41 | 4.41 | 6.2842 | 0 | 0 | 1.8742 | 1.8742 | 2.5357 | 4.41 | 0 | 0 | -1.8742 | 1.8742 | 42.5% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.6645 | 0 | 1.6645 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0 | 1.6645 | -1.6645 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | -1.8742 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | 0.25868 | 0 | 0.25868 | 0.25868 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.25868 | 0.25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4e-09 | -1.546e-06% | нд
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | 1.624 | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 1.5335 | 0.090514 | 0 | 0.090514 | -0.090514 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | 0.12834 | 0 | 0.12834 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 0 | 0.12834 | -0.12834 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | 0.85145 | 0 | 0.85145 | 0.85145 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85145 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 6.9126 | 0 | 6.9126 | 6.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9126 | 0 | 6.9126 | -6.9126 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | 0.4591 | 0 | 0.4591 | 0.4591 | 0.4591 | 0 | 0 | 0.4591 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | 0.14697 | 0 | 0.14697 | 0.14697 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.14697 | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2.6049 | 0 | 2.6049 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 2.6049 | -2.6049 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 5.97e-07% | нд
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | 0.70727 | 0 | 0.70727 | 0.70727 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70727 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | 1.5534 | 0 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | 0.5496 | 0 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5496 | 0.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | 1.6307 | 0 | 1.6307 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 1.6307 | -1.6307 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | 1.2326 | 0 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2326 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | 0.13293 | 0 | 0.13293 | 0.13293 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0.12552 | 0.0074087 | -0.0074087 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.0763 | 0 | 7.0763 | 7.0763 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0763 | 0.0778 | 6.9985 | -6.9985 | -98.9% | Изменение графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | 10.7724 | 0 | 10.7724 | 10.7724 | 13.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7724 | 13.8847 | -3.1123 | 3.1123 | 28.89% | Изменением графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | 11.7412 | 0 | 11.7412 | 11.7412 | 11.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7412 | 11.3115 | 0.4297 | -0.4297 | -3.66% | нд
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.79872 | 0 | 0.79872 | 0.79872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79872 | 0 | 0.79872 | -0.79872 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | 0.13908 | 0 | 0.13908 | 0.13908 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0.168 | -0.028922 | 0.028922 | 20.8% | Изменение в связи с экономией по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.15143 | 0 | 0.15143 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15143 | 0 | 0.15143 | -0.15143 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | 0.28379 | 0 | 0.28379 | 0.28379 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | 0.346 | -0.06221 | 0.06221 | 21.92% | Изменение (увеличение) стоимости оборудования по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | 2.783 | 0 | 2.783 | 2.783 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 2.34 | 0.44301 | -0.44301 | -15.92% | Изменение в связи с экономией по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | 0.13689 | 0 | 0.13689 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0.13689 | -0.13689 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.20967 | 0 | 0.20967 | 0.20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20967 | 0 | 0.20967 | -0.20967 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | нд | 0 | нд | 0.3304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | нд | нд | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка разгонщика с ремкомплектом, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-152 | нд | нд | нд | нд | 0.14577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14577 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-153 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | 1.2439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2439 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | нд | нд | нд | 0.4365 | нд | 0.4365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
5 | Еврейская автономная область | Г | 1016.5436 | 376.2253 | 640.3182 | 63.3475 | 38.9384 | 14.4603 | 14.4603 | 9.7882 | 9.7882 | 7.9284 | 9.1779 | 31.1707 | 5.5121 | 602.0284 | -25.0577 | -39.56% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | Отсутствие заключенного договора подряда в связи с несостоявшейся закупкой
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 362.788 | 90.0822 | 272.7058 | 36.0397 | 34.8457 | 14.2133 | 14.2133 | 7.9733 | 7.9733 | 7.3283 | 8.194 | 6.5249 | 4.4651 | 237.8601 | -1.194 | -3.313% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 362.788 | 90.0822 | 272.7058 | 36.0397 | 34.8457 | 14.2133 | 14.2133 | 7.9733 | 7.9733 | 7.3283 | 8.194 | 6.5249 | 4.4651 | 237.8601 | -1.194 | -3.313% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 170.9009 | 33.5951 | 137.3058 | 4.6903 | 4.4441 | 0.19428 | 0.19428 | 0.74183 | 0.74183 | 3.4464 | 3.4464 | 0.3078 | 0.061583 | 132.8617 | -0.24622 | -5.25% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 84.6458 | 38.8501 | 45.7957 | 5.3831 | 5.1631 | 0 | 0 | 0.60719 | 0.60719 | 1.4824 | 1.4824 | 3.2936 | 3.0735 | 40.6326 | -0.22005 | -4.088% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 98.3797 | 17.6371 | 80.7426 | 22.2896 | 22.3034 | 14.019 | 14.019 | 6.4742 | 6.4742 | 1.7963 | 2.6621 | 0 | -0.85194 | 58.4392 | 0.013827 | 0.06203% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.5457 | 0 | 2.5457 | 2.5457 | 2.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31319 | 0.31319 | 2.2326 | 1.7331 | 0.49947 | -0.49947 | -19.62% | Уменьшение стоимости проекта в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогооблажени
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 6.3159 | 0 | 6.3159 | 1.1309 | 0.88885 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.69092 | 0.44885 | 5.4271 | -0.24208 | -21.41% | Новый проект. Реализация программы по снижению потерь тепловой энергии АО «ДГК» на 2023-2023гг.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | Отказано в получении разрешительной документации на строительство
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.6307 | 0 | 3.6307 | 3.6307 | 3.6043 | 0.24696 | 0.24696 | 1.8149 | 1.8149 | 0.6001 | 0.98386 | 0.96876 | 0.55859 | 0.675 | -0.675 | -18.59% | нд
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | 0.6001 | 0 | 0.6001 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | 0.24696 | 0 | 0.24696 | 0.24696 | 0.24696 | 0.24696 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8149 | 0 | 1.8149 | 1.8149 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.8149 | 1.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | 0.29376 | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 0.29376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | -0.675 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | нд | нд | нд | 0.12747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12747 | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка амперметра, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-42 | нд | нд | нд | нд | 0.13736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13736 | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | нд | нд | нд | 0.38376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38376 | нд | 0 | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)