## График работ
Приложение №3 к Договору подряда №__________от _____________
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
_______________ / / |  |  |  | _______________ / /
_____________2026 |  |  |  | ______________2026
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток
Период выполнения работ: с даты следующей за датой заключения договора по 16 августа 2026 года*
Наименование работ | июнь | июль | август
ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы УТ 2636 - УТ 2637 по ул.Вилкова Приморских тепловых сетей, г. Владивосток | __________________________
Земляные работы, производство демонтажных работ, монтаж ЖБИ, трубопроводов, окраска, изоляция | ---------------------------05
Обратная засыпка (благоустройство) |  |  | 05---16
*Дату начала производства работ на объекте письменно согласовать с Заказчиком