## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
0
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2023, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14984.5386 | 16870.9419 | 12086.6536 | 79422.5564 | 1932.0463 | 64524.0528 | 10662.8227 | 2303.6346 | 102100.7463 | 2673.2252 | 83563.5766 | 13621.5394 | 2242.4051 | нд | 68700.0185 | нд | 59063.7792 | нд | 83017.6331 | 9636.2394 | 6996.4595 | 12645.8732 | 12326.0065 | 8916.1776 | 14175.0805 | 6074.5505 | 5934.7287 | 5925.2949 | 7130.2787 | 5640.1737 | нд | 4403.3683 | нд | 43605.4382 | 49609.6364 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1492.069 | 2914.3764 | 1299.0436 | 7052.1247 | 235.3138 | 6003.5016 | 496.83 | 316.4794 | 7960.6166 | 235.4773 | 6611.9626 | 796.6947 | 316.482 | нд | 5753.0811 | нд | 4310.2261 | нд | 5797.6763 | 1442.855 | 863.8966 | 1311.3915 | 1789.615 | 878.2606 | 1871.8592 | 100 | 177.8661 | 0 | 112.2768 | 0 | нд | 0 | нд | 2289.6521 | 3951.6171 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 7762.177 | 8049.944 | 762.8714 | 15743.1007 | 259.3402 | 14901.5525 | 310.9694 | 271.2386 | 15210.0966 | 260.065 | 14310.9242 | 373.0697 | 266.0377 | нд | 14978.9193 | нд | 14017.2052 | нд | 13646.6277 | 961.7141 | 800.5975 | 2985.4607 | 2292.2437 | 1297.0697 | 1547.7908 | 1731.4733 | 583.8717 | 1696.7653 | 380.2432 | 208.0912 | нд | 670.9196 | нд | 8589.7798 | 5683.1601 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1669.9909 | 1846.3198 | 4635.9288 | 36603.6746 | 464.3301 | 29198.5612 | 6098.673 | 842.1104 | 57137.5479 | 623.9748 | 48736.7627 | 6921.1325 | 855.6779 | нд | 31967.7458 | нд | 25564.8157 | нд | 47662.5951 | 6402.93 | 4839.0239 | 7507.05 | 6665.3171 | 5457.5239 | 9167.5417 | 2663.6614 | 3348.5184 | 2098.2235 | 4361.9453 | 4733.6944 | нд | 3248.5404 | нд | 25708.6935 | 31525.5574 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8349 | 2494.687 | 126.9 | 1707.245 | 396.287 | 264.255 | 2810.434 | 126.9 | 1887.244 | 532.035 | 264.255 | нд | 2474.8521 | нд | 2412.837 | нд | 2736.9788 | 62.0151 | 53.6203 | 144.05 | 134.3441 | 370.9001 | 244.1882 | 148.136 | 580.0508 | 472.6339 | 243.3479 | 267.6632 | нд | 223.1 | нд | 1626.4832 | 1692.6943 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4060.3017 | 4060.3017 | 3721.0462 | 12646.9737 | 464.1598 | 11499.1594 | 417.5513 | 266.1033 | 13252.335 | 551.1779 | 12011.5026 | 417.5513 | 272.1033 | нд | 8925.9275 | нд | 8626.7389 | нд | 9403.9257 | 299.1885 | 127.3631 | 117.3802 | 120.026 | 412.7236 | 296.4697 | 183.0386 | 759.4347 | 1271.75 | 1482.088 | 201.1934 | нд | 127.5772 | нд | 2313.6631 | 2986.7891 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1647.9285 | 4881.9956 | 382.0025 | 1214.033 | 2942.5121 | 343.4479 | 5729.7162 | 875.6302 | 5.1805 | 4581.0563 | 267.8492 | нд | 4599.4928 | нд | 4131.9561 | нд | 3769.8295 | 467.5367 | 311.9581 | 580.5407 | 1324.4605 | 499.6997 | 1047.231 | 1248.2413 | 484.9869 | 385.9223 | 550.3775 | 229.5314 | нд | 133.2311 | нд | 3077.1665 | 3769.8184 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 5296.79 | 6802.8088 | 8147.5459 | 42213.9478 | 928.1646 | 33287.2571 | 6529.2862 | 1469.24 | 58367.1458 | 1437.1497 | 47739.2288 | 7766.1146 | 1424.6527 | нд | 35431.8277 | нд | 31173.2125 | нд | 46850.5877 | 4258.6151 | 3369.0122 | 7087.3927 | 5003.5102 | 5444.9564 | 8955.9348 | 3411.8886 | 3606.3779 | 2937.2006 | 4697.0933 | 4075.7641 | нд | 2297.9856 | нд | 25255.188 | 28636.6659 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 837.1576 | 2259.4649 | 1070.5719 | 4659.3819 | 196.0231 | 4187.1901 | 72.3701 | 203.7986 | 4971.9977 | 196.0231 | 4499.806 | 72.3701 | 203.7986 | нд | 3588.81 | нд | 3401.1554 | нд | 3741.861 | 187.6547 | 159.5648 | 987.6581 | 363.0407 | 878.2606 | 1815.2998 | 100 | 177.8661 | 0 | 112.2768 | 0 | нд | 0 | нд | 1965.9187 | 2468.4835 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 46.3875 | 49.1207 | 2.011 | 11.8687 | 32.817 | 2.424 | 48.9976 | 2.011 | 11.7456 | 32.817 | 2.424 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.6101 | 2.7332 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6101 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 46.3875 | 49.1207 | 2.011 | 11.8687 | 32.817 | 2.424 | 48.9976 | 2.011 | 11.7456 | 32.817 | 2.424 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.6101 | 2.7332 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6101 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2023 | 2024 | 55.4939 | 55.4939 | 46.3875 | 49.1207 | 2.011 | 11.8687 | 32.817 | 2.424 | 48.9976 | 2.011 | 11.7456 | 32.817 | 2.424 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.6101 | 2.7332 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6101 | Изменение срока реализации проекта обусловлено неготовностью оборудования Заявителя к подключению в 2023 году, в связи с чем срок ПНР перенесен на 2024 год. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено актуализацией стоимости ПНР.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 781.6636 | 2203.971 | 1024.1844 | 4610.2612 | 194.0121 | 4175.3215 | 39.5532 | 201.3746 | 4923.0001 | 194.0121 | 4488.0604 | 39.5532 | 201.3746 | нд | 3586.0768 | нд | 3401.1554 | нд | 3739.2509 | 184.9215 | 159.5648 | 987.6581 | 360.4306 | 878.2606 | 1815.2998 | 100 | 177.8661 | 0 | 112.2768 | 0 | нд | 0 | нд | 1965.9187 | 2465.8734 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 32.9071 | 0 | 32.9071 | 0 | 0 | 32.9071 | 0 | 32.9071 | 0 | 0 | нд | 32.9071 | нд | 32.9071 | нд | 32.9071 | 0 | 0 | 32.9071 | 32.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9071 | 32.9071 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 32.9071 | 0 | 32.9071 | 0 | 0 | 32.9071 | 0 | 32.9071 | 0 | 0 | нд | 32.9071 | нд | 32.9071 | нд | 32.9071 | 0 | 0 | 32.9071 | 32.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9071 | 32.9071 | Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования. Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено округлением значений.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1422.3074 | 0 | 1377.1022 | 52.14 | 1324.9622 | 0 | 0 | 1542.1207 | 52.14 | 1489.9807 | 0 | 0 | нд | 1377.1022 | нд | 1324.9622 | нд | 1489.0139 | 52.14 | 53.1068 | 662.4811 | 8.2743 | 662.4811 | 1480.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1324.9622 | 1489.0139 | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | С | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 1422.3074 | 0 | 1377.1022 | 52.14 | 1324.9622 | 0 | 0 | 1542.1207 | 52.14 | 1489.9807 | 0 | 0 | нд | 1377.1022 | нд | 1324.9622 | нд | 1489.0139 | 52.14 | 53.1068 | 662.4811 | 8.2743 | 662.4811 | 1480.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1324.9622 | 1489.0139 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 781.6636 | 781.6636 | 1024.1844 | 3200.2519 | 141.8721 | 2817.4522 | 39.5532 | 201.3746 | 3347.9723 | 141.8721 | 2965.1725 | 39.5532 | 201.3746 | нд | 2176.0675 | нд | 2043.286 | нд | 2217.3298 | 132.7815 | 106.458 | 292.2698 | 319.2491 | 215.7795 | 334.5602 | 100 | 177.8661 | 0 | 112.2768 | 0 | нд | 0 | нд | 608.0494 | 943.9523 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2031 | 2027 | 781.6636 | 781.6636 | 623.3476 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | 967.7288 | 49.4588 | 819.2077 | 39.5532 | 59.5092 | нд | 209.1325 | нд | 209.1325 | нд | 344.3812 | 0 | 0 | 93.6235 | 93.6235 | 0 | 78 | 0 | 118.0108 | 0 | 54.7468 | 0 | нд | 0 | нд | 93.6235 | 344.3812 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций с учетом обеспеченности платой за тех. присоединение и потребностью в обеспечении технической возможности к тех. присоединению новых потребителей. При планировании актуализированы объемы работ по годам реализации в пределах источника финансирования с применением соответствующих индекс-дефляторов на каждый год реализации ИП: т.е. скорректированы объемы инвестиций по годам реализации путем перевода в прогнозный уровень цен с применением индекс-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2023г., при этом общая сметная стоимость проекта увеличивается (ввиду роста стоимости МТР).
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | З | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 386.8879 | 386.8879 | 13.5 | 304.4031 | 0 | 68.9848 | 386.8879 | 13.5 | 304.4031 | 0 | 68.9848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | И | 2019 | 2030 | 2030 | нд | нд | 4.1169 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | нд | 190.3111 | нд | 190.3111 | нд | 190.3111 | 0 | 0 | 25.4053 | 35.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4053 | 35.5443 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обесловлено наличием заключенных договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | И | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 7.4272 | 429.9369 | 22.93 | 398.7278 | 0 | 8.2791 | 429.9369 | 22.93 | 398.7278 | 0 | 8.2791 | нд | 422.5097 | нд | 340.0169 | нд | 352.9034 | 82.4928 | 69.6063 | 26.9047 | 33.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.9047 | 33.6646 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обесловлено наличием заключенных договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 76.4783 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | 76.4783 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | нд | 76.4783 | нд | 46.2896 | нд | 50.966 | 30.1887 | 25.5123 | 0 | 0 | 0 | 41.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 41.7761 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обесловлено наличием заключенных договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | И | 2023 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 379.1216 | 20.1 | 351.7398 | 0 | 7.2817 | 379.1216 | 20.1 | 351.7398 | 0 | 7.2817 | нд | 379.1216 | нд | 359.0216 | нд | 367.7821 | 20.1 | 11.3395 | 63.9482 | 72.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.9482 | 72.8365 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обесловлено наличием заключенных договоров на тех. присоединение и обеспеченностью проекта источником финансирования в прогнозном периоде в большем объеме.
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3266 | 0 | 5.3266 | 0 | 0 | 10.4921 | 0 | 10.4921 | 0 | 0 | нд | 5.3266 | нд | 5.3266 | нд | 10.4921 | 0 | 0 | 5.3266 | 10.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3266 | 10.4921 | Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено фактическим удорожание стоимости МТР и СМР относительно затрат, учтенных платой за тех. Присоединение. В утвержденной ИПР стоимость проекта определена в соответствии с размером установленной платы за ТП по договору на ТП. Сроки реализации проекта скорректированы по факту условий финансирования по заключенным договорам.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 36.2375 | 0 | 36.2375 | 0 | 0 | 45.4602 | 0 | 45.4602 | 0 | 0 | нд | 36.2375 | нд | 36.2375 | нд | 45.4602 | 0 | 0 | 36.2375 | 45.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.2375 | 45.4602 | Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено фактическим удорожание стоимости МТР и СМР относительно затрат, учтенных платой за тех. присоединение. В утвержденной ИПР стоимость проекта определена в соответствии с размером установленной платы за ТП по договору на ТП. Сроки реализации проекта скорректированы по факту условий финансирования по заключенным договорам.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | И | 2019 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.96169 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | нд | 35.254 | нд | 35.254 | нд | 35.254 | 0 | 0 | 13.2644 | 13.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.2644 | 13.2644 | Изменение объемов инвестиций по годам за счет округления значений
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | И | 2019 | 2030 | 2025 | нд | нд | 1.4431 | 66.251 | 1.266 | 64.985 | 0 | 0 | 63.9955 | 1.266 | 62.7295 | 0 | 0 | нд | 64.8079 | нд | 64.8079 | нд | 62.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3648 | 62.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.3648 | 62.5523 | Изменение срока и стоимости реализации проекта в связи с актуализацией сроков подключения потребителей по заключенным договорам, а также с учетом применения актуальных индексов-дефляторов.
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33906 | 0 | 0.33906 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33906 | Новый проект включен в ИПР в целях технологического присоединения потребителей
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 756.8884 | 30.1683 | 669.4003 | 0 | 57.3198 | 756.8884 | 30.1683 | 669.4003 | 0 | 57.3198 | нд | 756.8884 | нд | 756.8884 | нд | 756.8884 | 0 | 0 | 27.5596 | 14.0245 | 152.4148 | 152.2318 | 100 | 59.8553 | 0 | 57.53 | 0 | нд | 0 | нд | 279.9744 | 283.6416 | Изменение сроков реализации проекта с учетом актуализации сроков разработки ПСД и уточнения графика проиозводства работ с учетом прогнозируемого сбора платы за тех. присоединение.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1041.4519 | 1041.4519 | 422.0992 | 4154.1819 | 140.1718 | 3738.5468 | 171.0873 | 104.3761 | 4416.4746 | 152.7258 | 3970.6404 | 172.3823 | 120.726 | нд | 3732.0827 | нд | 3053.9485 | нд | 3420.3419 | 678.1342 | 574.0334 | 909.0042 | 320.7017 | 380.9097 | 868.5573 | 59.7024 | 162.1953 | 126.4639 | 121.5866 | 97.2186 | нд | 457.981 | нд | 2031.2799 | 2028.2404 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 172.0809 | 172.0809 | 165.1342 | 1436.1007 | 53.6599 | 1234.2719 | 139.369 | 8.8 | 1481.7782 | 54.8537 | 1270.4712 | 138.4595 | 17.9938 | нд | 1270.9666 | нд | 987.665 | нд | 1030.469 | 283.3016 | 286.175 | 501.4803 | 66.9938 | 194.0356 | 413.7225 | 21.0558 | 21.0558 | 90.3644 | 90.3644 | 92.8281 | нд | 345.5044 | нд | 1245.2687 | 1030.469 | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 224.0816 | 10 | 174.4916 | 37 | 2.59 | 266.4037 | 10 | 216.8137 | 37 | 2.59 | нд | 224.0816 | нд | 214.0816 | нд | 257.6037 | 10 | 8.8 | 214.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4637 | нд | 255.14 | нд | 471.6853 | 257.6037 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено недостаточностью источников финансирования в прогнозном периоде и, соответственно, пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.14 | 253.8025 | 4.781 | 245.5735 | 2.008 | 1.44 | 254.5068 | 4.781 | 246.2777 | 2.008 | 1.44 | нд | 252.6625 | нд | 207.9029 | нд | 208.421 | 44.7597 | 44.9458 | 207.9029 | 2.4464 | 0 | 205.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 207.9029 | 208.421 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено недостаточностью источников финансирования в 2024 году, рисками невыполнения СМР в 2024 году в полном объеме и, соответственно, пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства.
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 292.149 | 0 | 292.149 | 0 | 0 | 292.149 | 21.0558 | 271.0932 | 0 | 0 | нд | 292.149 | нд | 292.149 | нд | 292.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0558 | 21.0558 | 90.3644 | 90.3644 | 90.3644 | нд | 90.3644 | нд | 292.149 | 292.149 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | С | 2019 | 2024 | 2024 | 172.0809 | 172.0809 | 60.0605 | 238.9547 | 11.0169 | 124.5348 | 100.361 | 3.042 | 236.7892 | 11.0169 | 123.2788 | 99.4515 | 3.042 | нд | 178.8941 | нд | 0 | нд | 0 | 178.8941 | 176.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | И | 2021 | 2025 | 2024 | нд | нд | 103.9336 | 205.2154 | 0 | 203.4874 | 0 | 1.728 | 216.1816 | 0 | 214.4536 | 0 | 1.728 | нд | 101.2818 | нд | 51.634 | нд | 56.5474 | 49.6478 | 55.7006 | 51.634 | 56.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.634 | 56.5474 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта. Увеличение стоимости проекта по результатам фактического удорожания стоимости СМР/МТР/оборудования.
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 221.8975 | 27.8619 | 194.0356 | 0 | 0 | 215.7479 | 8 | 198.5542 | 0 | 9.1938 | нд | 221.8975 | нд | 221.8975 | нд | 215.7479 | 0 | 0 | 27.8619 | 8 | 194.0356 | 207.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221.8975 | 215.7479 | Изменение стоимости проекта с учетом актуализации стоимости ПИР и прочих затрат. Изменение объемов инвестиций с учетом корректировки сроков получения ПСД и начала производства СМР.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.1047 | 76.1047 | 25.022 | 167.229 | 6.1552 | 148.1609 | 10.4424 | 2.4704 | 287.1285 | 6.1552 | 268.0605 | 10.4424 | 2.4704 | нд | 142.207 | нд | 141.2078 | нд | 257.8294 | 0.99915 | 4.2771 | 106.1373 | 104.9947 | 3.3616 | 42.3808 | 0 | 0 | 31.709 | 5.7772 | 0 | нд | 104.6766 | нд | 245.8845 | 257.8294 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | И | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.5 | 29.6278 | 1.5 | 16.943 | 10.4424 | 0.74238 | 67.7183 | 1.5 | 55.0336 | 10.4424 | 0.74238 | нд | 28.1278 | нд | 28.1278 | нд | 66.2183 | 0 | 0 | 28.1278 | 23.8375 | 0 | 42.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.1278 | 66.2183 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам полученной ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком собственных источников финансирования в ранее планировавшиеся сроки реализации проекта.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 15.8544 | 15.8544 | 2.401 | 47.5597 | 0 | 47.5597 | 0 | 0 | 53.8073 | 0 | 53.8073 | 0 | 0 | нд | 45.1587 | нд | 44.1595 | нд | 47.1292 | 0.99915 | 4.2771 | 44.1595 | 47.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44.1595 | 47.1292 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с внесением изменений в ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировки графика гашения кредиторской задолженности 2024 года
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 60.2503 | 60.2503 | 21.121 | 54.971 | 1.2937 | 51.9493 | 0 | 1.728 | 55.149 | 1.2937 | 52.1273 | 0 | 1.728 | нд | 33.85 | нд | 33.85 | нд | 34.028 | 0 | 0 | 33.85 | 34.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.85 | 34.028 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с внесением изменений в ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировки графика гашения кредиторской задолженности 2024 года
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-50 ст№ 1,2,3 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-2 | П | 2027 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 35.0706 | 3.3616 | 31.709 | 0 | 0 | 110.4538 | 3.3616 | 107.0923 | 0 | 0 | нд | 35.0706 | нд | 35.0706 | нд | 110.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3616 | 0 | 0 | 0 | 31.709 | 5.7772 | 0 | нд | 104.6766 | нд | 139.7472 | 110.4538 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в результате пересчета стоимости по ФЕР. Ранее в утвержденной ИПР стоимость ошибочно была рассчитана на 1 котел, а не на 3 котла и за основу была использована смета по Базовым расценкам. Изменение срока реализации проекта в связи с недостаток источника финансирования проекта в ранее планировавшиеся сроки реализации.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 315.2583 | 315.2583 | 76.9879 | 641.7949 | 14.7318 | 601.1613 | 19.9918 | 5.9099 | 693.3104 | 14.6338 | 652.7977 | 19.9918 | 5.887 | нд | 564.807 | нд | 492.0132 | нд | 548.1787 | 72.7938 | 68.1439 | 246.9152 | 23.0617 | 0 | 280.117 | 9.0273 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 255.9425 | 312.1079 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2024 | 2025 | 315.2583 | 315.2583 | 76.9879 | 326.3491 | 6.8338 | 293.6364 | 19.9918 | 5.887 | 384.4244 | 6.8338 | 351.7117 | 19.9918 | 5.887 | нд | 249.3612 | нд | 245.8899 | нд | 303.1787 | 3.4713 | 4.2579 | 245.8899 | 23.0617 | 0 | 280.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 245.8899 | 303.1787 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено актуализацией ПСД после расторжения договора с подрядчиком, не исполнившим договорные обязательства в срок. Изменение сроков реализации проекта обусловлено отсутствием подрядных организаций в г. Комсомольске-на-Амуре, желающих выполнить полный комплекс работ в 2024 году, и необходимость пролонгации сроков до 2025 года.
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | N_505-КТС-2 | И | нд | 2031 | нд | нд | нд | 0 | 1.1233 | 0.098 | 1.0024 | 0 | 0.022883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1233 | нд | 1.1233 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1233 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | Н | 2026 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 245 | 7.8 | 237.2 | 0 | 0 | 245 | 7.8 | 237.2 | 0 | 0 | нд | 245 | нд | 245 | нд | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9293 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9293 | 8.9293 | Изменение срока реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в плановом периоде.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 69.3225 | 0 | 69.3225 | 0 | 0 | 63.886 | 0 | 63.886 | 0 | 0 | нд | 69.3225 | нд | 0 | нд | 0 | 69.3225 | 63.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта сучетом экономии от закупочных процедур. Реализация проекта завершена в 2023 году. Объект введен в эксплуатацию. На 2024 год запланировано гашение КЗ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 478.008 | 478.008 | 154.9552 | 1909.0574 | 65.6249 | 1754.9526 | 1.2841 | 87.1958 | 1954.2574 | 77.083 | 1779.311 | 3.4886 | 94.3749 | нд | 1754.1022 | нд | 1433.0625 | нд | 1583.8649 | 321.0396 | 215.4373 | 54.4714 | 125.6514 | 183.5126 | 132.3369 | 29.6194 | 132.2102 | 4.3905 | 25.445 | 4.3905 | нд | 7.8 | нд | 284.1843 | 427.8341 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2025 | 65.5312 | 65.5312 | 9.3149 | 83.2999 | 8.7902 | 69.8256 | 0 | 4.6841 | 89.6612 | 10.3462 | 68.3663 | 0 | 10.9487 | нд | 73.985 | нд | 0 | нд | 73.3988 | 73.985 | 6.9475 | 0 | 73.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.3988 | Изменение стоимости проекта в результате удорожания стоимости ПИР и увеличения прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в результате длительной разработки ПСД и продления сроков проиозводства СМР, а также корректировки графика финансирования проекта.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 412.4768 | 412.4768 | 134.5104 | 358.9602 | 25 | 276.6722 | 0 | 57.288 | 322.7171 | 25 | 240.4291 | 0 | 57.288 | нд | 224.4498 | нд | 0 | нд | 0 | 224.4498 | 188.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам снижения стоимости СМР. Реализация проекта завершена в 2023 году. На 2024 год запланировано гашение КЗ.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2029 | 2032 | нд | нд | 6.6459 | 1192.0957 | 14.9626 | 1156.7271 | 0 | 20.406 | 1194.8569 | 14.9626 | 1159.4883 | 0 | 20.406 | нд | 1185.4498 | нд | 1177.1331 | нд | 1179.8943 | 8.3167 | 8.3167 | 2.2187 | 0 | 4.8358 | 2.2187 | 4.6194 | 4.835 | 4.3905 | 4.6194 | 4.3905 | нд | 7.8 | нд | 28.2549 | 23.8636 | Изменение сроков реализации проекта в связи с пролонгацией сроков разработки ПСД и необеспеченностью проекта источником финансирования в плановом периоде. Изменение стоимости реализации проекта в результате пересчета стоимости в проогнозные цены с учетом актуальных индексов-дефляторов.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.418 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | 3.492 | 0.42 | 3.072 | 0 | 0 | нд | 2.1417 | нд | 2.1417 | нд | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1417 | 3.074 | Изменение стоимости проекта по результата полученной рабочей документации.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 110.3749 | 0 | 110.3749 | 0 | 0 | 157.922 | 5.95 | 151.972 | 0 | 0 | нд | 110.3749 | нд | 102 | нд | 151.972 | 8.3749 | 5.95 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 25 | 74.972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 102 | 151.972 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам пересчета сметной документации.
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.3665 | 3.7798 | 0 | 3.7798 | 0 | 0 | 3.883 | 0.45204 | 0.31195 | 2.2045 | 0.9145 | нд | 2.4132 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4132 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам удорожания стоимости оборудования. Реализация проекта завершена в 2023 году Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика инансирования, на 2024 год запланировано гашение КЗ.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | 2.6994 | 51.9062 | 2.6994 | 43.105 | 1.2841 | 4.8177 | 68.5316 | 6.1994 | 56.2304 | 1.2841 | 4.8177 | нд | 49.2068 | нд | 45.7068 | нд | 62.3322 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 45.7068 | 9.929 | 0 | 52.4032 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45.7068 | 62.3322 | Изменение стоимости проекта по результатам разработанной в 2023 году рабочей документации. Изменение сроков реализации в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в 2025 году.
1.2.4 | Реконструкция Главного щита управления (ГЩУ) ХТЭЦ-2 с заменой панелей управления | N_505-ХТЭЦ2-3 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0015 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 2.6613 | 0 | 2.6613 | 0 | 0 | нд | 2.0015 | нд | 2.0015 | нд | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0015 | 2.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0015 | 2.6613 | Изменение стоимости проекта за счет уточнения стоимости ПИР.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.3729 | 0 | 14.3729 | 0 | 0 | 20.8256 | 0 | 20.8256 | 0 | 0 | нд | 14.3729 | нд | 14.3729 | нд | 20.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8256 | 0 | нд | 0 | нд | 14.3729 | 20.8256 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником финансирования в более ранний период. Изменение стоимости проекта в результате удорожания стоимости оборудования и СМР в текущих ценах.
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 89.7066 | 13.7526 | 75.954 | 0 | 0 | 89.7066 | 13.7526 | 75.954 | 0 | 0 | нд | 89.7066 | нд | 89.7066 | нд | 89.7066 | 0 | 0 | 13.7526 | 13.7526 | 75.954 | 75.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 89.7066 | 89.7066 | Параметры проекта не корректируются.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1374.0777 | 1457.7891 | 3017.7677 | 24823.4115 | 259.3264 | 20118.5317 | 3750.2755 | 695.2779 | 40307.858 | 392.7032 | 35319.8086 | 3885.4068 | 709.9393 | нд | 21805.6438 | нд | 18810.1267 | нд | 34997.0243 | 2995.5171 | 2293.0661 | 4752.6072 | 3584.829 | 3569.3093 | 5543.2408 | 1965.6382 | 2274.19 | 1516.3973 | 2652.3784 | 3803.5154 | нд | 1787.9114 | нд | 17395.3788 | 19646.0651 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.0531 | 389.0531 | 705.5606 | 2585.1043 | 92.861 | 1712.9629 | 651.9519 | 127.3285 | 2291.6285 | 143.0352 | 1258.3477 | 750.2817 | 139.964 | нд | 1879.5437 | нд | 1496.6888 | нд | 1272.2551 | 382.855 | 313.8128 | 947.3922 | 645.1516 | 549.2965 | 463.7351 | 0 | 46.509 | 0 | 10 | 34.9681 | нд | 71.8913 | нд | 1603.5482 | 1272.2551 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 167.3519 | 167.3519 | 0 | 167.3519 | 0 | 0 | 167.3519 | 0 | 167.3519 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта за счет уточнения графика финансирования (на 2024 год запланирован перенос оплаты по приобретенным, но не использованным МТР, на другое мероприятие).
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 53.4904 | 0 | 5.3493 | 48.1411 | 0 | 53.2134 | 0 | 5.0723 | 48.1411 | 0 | нд | 53.4904 | нд | 0 | нд | 0 | 53.4904 | 53.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учточнением графика финансирования (перенос оплаты КЗ на 2024 год). Изменение сроимости проекта по результатм экономии, полученной в 2023 году.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | И | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | 19.6676 | 501.8502 | 37.2151 | 341.3816 | 123.2536 | 0 | 354.3347 | 22.4662 | 107.5272 | 221.311 | 3.0303 | нд | 482.1826 | нд | 478.989 | нд | 331.4935 | 3.1936 | 3.1736 | 478.989 | 331.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 478.989 | 331.4935 | Изменение стоимости проекта за счет экономии по договору на СМР, полученной в результате закупочных процедур. Изменение сроаок реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования по условиям заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 120 | нд | 120 | нд | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 120 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 34.357 | 34.357 | 0 | 19.2521 | 14.4299 | 0.675 | 34.357 | 0 | 19.2521 | 14.4299 | 0.675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций проекта ввиду завершения гашения кредиторской задолженности в 2024 году.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.0050071 | 11.6651 | 0 | 6.4728 | 4.8993 | 0.293 | 12.3135 | 0 | 6.8488 | 5.1717 | 0.293 | нд | 11.6601 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6601 | 12.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено результатами проведения закупочных процедур. Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования проекта
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 34.1046 | 438.2634 | 18.6354 | 275.5747 | 90.6456 | 53.4077 | 436.2004 | 18.6354 | 273.5117 | 90.6456 | 53.4077 | нд | 404.1588 | нд | 235.4492 | нд | 181.6914 | 168.7095 | 220.4043 | 235.4492 | 181.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 235.4492 | 181.6914 | Изменение стоимости и объемов инвестици по результатам снижения суммы прочих затрат по факту 2023 года и изменения графика производства работ.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2025 | 389.0531 | 389.0531 | 450.0745 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | 833.9408 | 101.9336 | 288.472 | 370.5824 | 72.9528 | нд | 429.9255 | нд | 364.9255 | нд | 382.8327 | 65 | 1.0336 | 2.912 | 63.8895 | 362.0135 | 318.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 364.9255 | 382.8327 | Изменение объемов инвестиций по годам по результатам сдвига сроков актуализации ПСД с 2023 на 2024 год. Снижение стоимости проекта за счет пересчета стоимости по предварительным расчета проектной организации. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования.
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-154 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 100 | нд | 100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 100 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.509 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | нд | 46.509 | нд | 46.509 | нд | 46.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46.509 | 46.509 | Изменение стоимости проекта по результатм округления числовых значений.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13.8998 | 0 | 13.8998 | 0 | 0 | нд | 15 | нд | 15 | нд | 13.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15 | 13.8998 | Изменение стоимости проекта за счет пересчета стоимости на основании ТКП и актуальных индексов-дефляторов
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.774 | 0 | 25.774 | 0 | 0 | 27.0052 | 0 | 27.0052 | 0 | 0 | нд | 25.774 | нд | 25.774 | нд | 27.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.774 | 27.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.774 | 27.0052 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту, за счет применения актуальных индексов-дефляторов и учета затрат на содержание Службы-зпаказчика, ранее не учтенной в стоимости проекта
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 72.5494 | 0 | 72.5494 | 0 | 0 | 78.8139 | 0 | 69.2087 | 0 | 9.6051 | нд | 72.5494 | нд | 0 | нд | 61.8998 | 72.5494 | 16.9141 | 0 | 61.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.8998 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в результате увеличения суммы прочих затрат на содержание Службы-заказчика.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 115.5441 | 0 | 115.5441 | 0 | 0 | 112.9058 | 0 | 112.9058 | 0 | 0 | нд | 115.5441 | нд | 110.042 | нд | 110.0642 | 5.5021 | 2.8415 | 110.042 | 6.1774 | 0 | 103.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 110.042 | 110.0642 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в результате снижения суммы прочих затрат на содержание Службы-заказчика. Изменение сроков реализации проекта в связи со срывом сроков разработки рабочей документации проектировщиком.
1.3.1 | Установка шумозащитных экранов в селитебной зоне, 6 шт, КТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-7 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8594 | 0 | 116.8594 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34.9681 | нд | 71.8913 | нд | 106.8594 | 116.8594 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения уровня шума в районе подъездной автодороги от ул. Северное шоссе до центральной проходной КТЭЦ-3 на основании протокола измерения шума на санитарно-защитной (селитебной ) территории № 46ША2022 от 27.10.2022г - АО "ХТЭК" Исключение нарушений ст. 6.4. КОАП санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7498 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 3.9238 | 0 | 3.9238 | 0 | 0 | нд | 2.7498 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7498 | 3.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и удорожания стоимости СМР по заключенному в 2023 году договору. Изменение сроков реализации проекта за счет гашения КЗ в 2024 году.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 38.3822 | 2.1676 | 36.2146 | 0 | 0 | нд | 50 | нд | 47 | нд | 36.2146 | 3 | 2.1676 | 47 | 36.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 47 | 36.2146 | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | И | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 38.3822 | 2.1676 | 36.2146 | 0 | 0 | нд | 50 | нд | 47 | нд | 36.2146 | 3 | 2.1676 | 47 | 36.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 47 | 36.2146 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по результатам разработанной рабочей документации. Изменение сроков реализации проекта в результате корректировки графика финансирования.
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1619.172 | 10577.0408 | 0 | 8264.1638 | 2077.3064 | 235.5705 | 10614.1255 | 0 | 8302.8193 | 2075.7357 | 235.5705 | нд | 8957.8687 | нд | 8180.5383 | нд | 8334.9623 | 777.3304 | 659.9911 | 500.644 | 628.4575 | 473.7663 | 534.5663 | 465.3361 | 494.2099 | 508.0449 | 500.5927 | 573.9371 | нд | 553.516 | нд | 3075.2445 | 3285.2794 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | И | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | 1.2447 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 286.2378 | 0 | 286.2378 | 0 | 0 | нд | 186.2553 | нд | 0 | нд | 157.2512 | 186.2553 | 127.7418 | 0 | 100.0991 | 0 | 57.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 157.2512 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций в соответствии с условиями дополнительного соглашения 2023 года к Концессионному соглашению, учитывающему корректировку графика производства работ с учетом наличия трубопроводов "спутников" ХВС и удорожания стоимости проекта, подтвержденной заключением ГГЭ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2029 | 2028 | нд | нд | 86.2865 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | 146.3214 | 0 | 105.0494 | 36.5803 | 4.6916 | нд | 57.7765 | нд | 42.3355 | нд | 44.0922 | 15.441 | 15.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0922 | нд | 0 | нд | 44.0922 | 44.0922 | Изменение стоимости проекта за счет удорожания стоимости материалов. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2027 | 2026 | нд | нд | 177.1322 | 264.211 | 0 | 188.4492 | 66.0527 | 9.709 | 281.1136 | 0 | 201.1262 | 70.2784 | 9.709 | нд | 87.0787 | нд | 53.1725 | нд | 68.8581 | 33.9063 | 35.1233 | 0 | 0 | 22.1341 | 22.1341 | 31.0383 | 46.7239 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53.1725 | 68.8581 | Изменение стоимости проекта за счет удорожания стоимости материалов. Изменение сроков реализации проекта за счет корректировки графика финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2027 | 2026 | нд | нд | 69.1781 | 155.5781 | 0 | 111.6313 | 38.8945 | 5.0523 | 183.4321 | 0 | 132.5218 | 45.858 | 5.0523 | нд | 86.4 | нд | 59.2811 | нд | 86.6695 | 27.1189 | 27.5846 | 0 | 0 | 13.7009 | 27.901 | 45.5803 | 58.7684 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 59.2811 | 86.6695 | Изменение стоимости проекта за счет удорожания стоимости материалов. Изменение сроков реализации проекта за счет корректировки графика финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2029 | 2028 | нд | нд | 141.4911 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | 179.7762 | 0 | 131.0796 | 44.944 | 3.7525 | нд | 38.8189 | нд | 26.6508 | нд | 26.6508 | 12.168 | 11.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6508 | нд | 0 | нд | 26.6508 | 26.6508 | Изменение стоимости проекта в результате снижения прочих затрат по факту 2023 года. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2026 | 2025 | нд | нд | 97.1097 | 136.4702 | 0 | 97.5673 | 34.1175 | 4.7853 | 140.8377 | 0 | 100.843 | 35.2094 | 4.7853 | нд | 39.3605 | нд | 39.3605 | нд | 43.728 | 0 | 0 | 4.4789 | 4.4789 | 34.8816 | 39.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.3605 | 43.728 | Изменение стоимости проекта за счет удорожания стоимости материалов. Изменение сроков реализации проекта за счет корректировки графика финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | И | 2023 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | нд | 68.021 | нд | 58.1974 | нд | 59.5491 | 9.8236 | 8.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.289 | 0 | 5.2076 | 1.8222 | 0.25912 | 6.3904 | 0 | 4.5337 | 1.5976 | 0.25912 | нд | 7.289 | нд | 0 | нд | 0 | 7.289 | 6.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта по факту исполнения договоров. Изменение стоимости проекта за счет экономии от закупочных процедур и снижения прочих затрат на содержание Службы-заказчика
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2029 | 2028 | нд | нд | 0 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | 147.9388 | 0 | 105.5629 | 36.9847 | 5.3912 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | нд | 147.9388 | 0 | 0 | 31.5894 | 47.6077 | 13.692 | 17.9292 | 0 | 0 | 22.907 | 24.038 | 58.364 | нд | 0 | нд | 126.5524 | 147.9388 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в сзязи с оптимизацией затрат в пределах имеющихся собственных источников финансирования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 7.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.499 | 7.499 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | 113.8451 | 0 | 84.6009 | 28.4613 | 0.78298 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | нд | 113.8451 | 0 | 0 | 15.561 | 23.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 29.331 | 0 | нд | 61.476 | нд | 98.064 | 113.8451 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с увеличением объемов работ и увеличением стоимости МТР.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | 0 | 0 | 12.971 | 14.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15.4791 | 0 | нд | 0 | нд | 24.071 | 29.9361 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | 77.4534 | 0 | 57.0635 | 19.3634 | 1.0266 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | нд | 77.4534 | 0 | 0 | 8.672 | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 7.4254 | 0 | нд | 61.356 | нд | 73.588 | 77.4534 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с увеличением объемов работ и увеличением стоимости МТР.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2035 | 2035 | нд | нд | 0 | 270.88 | 0 | 265.2 | 0 | 5.68 | 270.88 | 0 | 265.2 | 0 | 5.68 | нд | 270.88 | нд | 270.88 | нд | 270.88 | 0 | 0 | 21.6997 | 21.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.6997 | 21.6997 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2029 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | 13.8315 | 0 | 8.8154 | 3.4579 | 1.5583 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | нд | 13.8315 | 0 | 0 | 5.6121 | 8.345 | 5.4865 | 5.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0986 | 13.8315 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в сзязи с оптимизацией затрат в пределах имеющихся собственных источников финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | N_505-КТС-9-59 | Н | 2027 | 2032 | 2032 | нд | нд | 0 | 262.975 | 0 | 257.4652 | 0 | 5.5098 | 262.975 | 0 | 257.4652 | 0 | 5.5098 | нд | 262.975 | нд | 262.975 | нд | 262.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.369 | 28.369 | 0 | нд | 0 | нд | 28.369 | 28.369 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | З | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 121.9162 | 121.9162 | 0 | 71.0132 | 48.0916 | 2.8113 | 121.9162 | 0 | 71.0132 | 48.0916 | 2.8113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 104.7051 | 154.8622 | 0 | 108.8632 | 40.888 | 5.111 | 135.7051 | 0 | 89.7061 | 40.888 | 5.111 | нд | 50.1571 | нд | 50.1571 | нд | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1571 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.1571 | 31 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах имеющихся собственных источников финансирования. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2028 | 2027 | нд | нд | 182.9386 | 233.2542 | 0 | 131.0817 | 94.242 | 7.9305 | 233.2542 | 0 | 131.0817 | 94.242 | 7.9305 | нд | 50.3156 | нд | 50.3156 | нд | 50.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7769 | 29.7769 | 0 | 0 | 20.5388 | 20.5388 | 0 | нд | 0 | нд | 50.3156 | 50.3156 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления числовых значений
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 307.9787 | 462.4086 | 0 | 252.3972 | 193.2448 | 16.7665 | 447.2316 | 0 | 237.2203 | 193.2448 | 16.7665 | нд | 154.4298 | нд | 62.1595 | нд | 62.0655 | 92.2703 | 77.1874 | 0 | 0 | 62.1595 | 62.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.1595 | 62.0655 | Изменение стоимости проекта по результатам сложившейся экономии от закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 23.1995 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0755 | 41.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.0755 | 41.0755 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 18.7435 | 109.5592 | 0 | 98.7277 | 9.628 | 1.2035 | 99.1803 | 0 | 88.3488 | 9.628 | 1.2035 | нд | 90.8157 | нд | 18.3475 | нд | 18.3475 | 72.4681 | 62.0893 | 0 | 0 | 18.3475 | 18.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.3475 | 18.3475 | Изменение стоимости проекта по результатам сложившейся экономии от закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 98.0646 | 279.3988 | 0 | 256.3159 | 19.2593 | 3.8236 | 257.3067 | 0 | 234.2238 | 19.2593 | 3.8236 | нд | 181.3342 | нд | 80.8058 | нд | 80.8058 | 100.5284 | 78.4363 | 0 | 0 | 80.8058 | 80.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 80.8058 | 80.8058 | Изменение стоимости проекта по результатам сложившейся экономии от закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 102.746 | 114.396 | 0 | 89.1377 | 14.1842 | 11.074 | 114.49 | 0 | 89.2317 | 14.1842 | 11.074 | нд | 11.65 | нд | 11.65 | нд | 11.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.65 | 11.744 | Изменение сметной стоимости и объемов инвестиций обусловлено увеличением затрат на содержание Службы-заказчика.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 86.4376 | 206.6276 | 0 | 185.8257 | 16.936 | 3.8659 | 207.5272 | 0 | 186.7253 | 16.936 | 3.8659 | нд | 120.19 | нд | 37.8161 | нд | 37.8161 | 82.3739 | 83.2735 | 0 | 0 | 37.8161 | 37.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.8161 | 37.8161 | Изменение сметной стоимости и объемов инвестиций обусловлено увеличением затрат на содержание Службы-заказчика в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | 0 | 0 | 33.061 | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3699 | 86.3699 | 37.827 | нд | 0 | нд | 157.2579 | 157.2579 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | 0 | 0 | 56.955 | 56.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.85 | нд | 85.805 | 85.805 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | 0 | 0 | 75.3574 | 75.3574 | 0 | 0 | 60.15 | 60.15 | 0 | 0 | 56.1737 | нд | 59.682 | нд | 251.3631 | 251.3631 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | 0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 | 96.5375 | 96.5375 | 0 | 0 | 93.1025 | нд | 64.455 | нд | 310.395 | 310.395 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | 0 | 0 | 68.026 | 68.026 | 44.5838 | 44.5838 | 82.13 | 82.13 | 0 | 0 | 40.7234 | нд | 57.292 | нд | 292.7551 | 292.7551 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | Н | 2026 | 2034 | 2029 | нд | нд | 0 | 351.7676 | 0 | 347.0518 | 0 | 4.7158 | 373.7807 | 0 | 369.0649 | 0 | 4.7158 | нд | 351.7676 | нд | 351.7676 | нд | 373.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 69.3 | 107.8265 | 107.8265 | 133.3942 | нд | 63.26 | нд | 373.7807 | 373.7807 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости МТР. Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью завершения работ в более ранний период.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-2 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 512.479 | 0 | 502.0481 | 0 | 10.4309 | 512.479 | 0 | 502.0481 | 0 | 10.4309 | нд | 512.479 | нд | 512.479 | нд | 512.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3106 | 31.3106 | 0 | нд | 69.52 | нд | 100.8306 | 100.8306 | Изменение объемов инвестиций в 2027 году за счет округления числовых значений
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-3 | Н | 2027 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 651.5206 | 0 | 639.1427 | 0 | 12.3779 | 651.5206 | 0 | 639.1427 | 0 | 12.3779 | нд | 651.5206 | нд | 651.5206 | нд | 651.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2811 | 65.2811 | 47.4322 | нд | 15.46 | нд | 128.1733 | 128.1733 | Изменение объемов инвестиций в 2027 году за счет округления числовых значений
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | 0 | 0 | 110.3605 | 110.3605 | 0 | 0 | 80.6 | 80.6 | 109.755 | 84.6233 | 36.177 | нд | 72.165 | нд | 409.0576 | 383.9259 | Изменение объемов инвестиций в 2027 году в связи с оптимизацией затрат в пределах собственных источников финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.6775 | 0 | 30.6775 | 0 | 0 | 29.0125 | 0 | 29.0125 | 0 | 0 | нд | 30.6775 | нд | 0 | нд | 0 | 30.6775 | 29.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам экономии, полученной в 2023 году. Изменение сроков реализации проекта по факту исполнения договоров в 2023 году.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 67.2578 | 0 | 67.2578 | 0 | 0 | 64.0363 | 0 | 64.0363 | 0 | 0 | нд | 67.2578 | нд | 0 | нд | 0 | 67.2578 | 64.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам экономии, полученной в 2023 году. Изменение сроков реализации проекта по факту исполнения договоров в 2023 году.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 39.7522 | 0 | 39.7522 | 0 | 0 | 33.067 | 0 | 33.067 | 0 | 0 | нд | 39.7522 | нд | 0 | нд | 0 | 39.7522 | 33.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам экономии, полученной в 2023 году.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 985.0246 | 1068.7361 | 693.035 | 11611.2663 | 166.4654 | 10091.4049 | 1021.0172 | 332.3789 | 27363.7218 | 247.5004 | 25722.4271 | 1059.3895 | 334.4049 | нд | 10918.2313 | нд | 9085.8996 | нд | 25353.5923 | 1832.3317 | 1317.0945 | 3257.5709 | 2275.0053 | 2546.2464 | 4544.9394 | 1500.302 | 1733.4712 | 1008.3524 | 2141.7857 | 3194.6102 | нд | 1162.5041 | нд | 12669.586 | 15052.3159 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 36.1988 | 36.1988 | 67.119 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | нд | 178.592 | нд | 178.2373 | нд | 178.3077 | 0.35464 | 0.28425 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464 | нд | 0 | нд | 1.7732 | 1.7732 | Изменение объемов инвестиций в 2023 году в связи с учетом фактичекой арендной платы за земельный участок.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2028 | 2031 | нд | нд | 86.5916 | 330.5857 | 1.5328 | 258.034 | 58.8868 | 12.132 | 276.5204 | 1.5328 | 203.9688 | 58.8868 | 12.132 | нд | 243.9941 | нд | 213.1246 | нд | 162.8409 | 30.8696 | 27.088 | 30 | 30 | 107.8106 | 0 | 75.3139 | 10.8686 | 0 | 47.4184 | 0 | нд | 0 | нд | 213.1246 | 88.287 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах собственных источников финансирования. Сроки реалиазации проекта перенесен на 2031 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в период с 2028 года по 2030 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | 88.1603 | 158.5027 | 0.989 | 114.3572 | 37.8496 | 5.3069 | 178.2603 | 0.989 | 134.1148 | 37.8496 | 5.3069 | нд | 70.3424 | нд | 67.2201 | нд | 86.6353 | 3.1223 | 3.4647 | 67.2201 | 68.9553 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 67.2201 | 86.6353 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием оборудования (на основании вступивших в силу новых требований предписаний контрольно-надзорных органов, к техническим и программным средствам отечественного производства, в том числе нахождения указанных продуктов в соответствующих реестрах России. Соответственно появилась необходимость актуализировать сметную документацию в разделах: СОТС (система охраны тревожной сигнализации), СКУД (система контроли и управления доступом)). Изменение срока реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в 2024 году.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | 32.0008 | 128.0419 | 0.55 | 106.2256 | 17.7073 | 3.559 | 161.6638 | 0.55 | 139.8475 | 17.7073 | 3.559 | нд | 96.0411 | нд | 91.9539 | нд | 126.2467 | 4.0872 | 3.4163 | 91.9539 | 94.3567 | 0 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.9539 | 126.2467 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием оборудования (на основании вступивших в силу новых требований предписаний контрольно-надзорных органов, к техническим и программным средствам отечественного производства, в том числе нахождения указанных продуктов в соответствующих реестрах России. Соответственно появилась необходимость актуализировать сметную документацию в разделах: СОТС (система охраны тревожной сигнализации), СКУД (система контроли и управления доступом)). Изменение срока реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в 2024 году.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | З | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 52.6853 | 174.6178 | 0.53799 | 95.0787 | 69.6957 | 9.3054 | 161.5229 | 0.53799 | 81.9838 | 69.6957 | 9.3054 | нд | 121.9325 | нд | 0 | нд | 0 | 121.9325 | 108.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам 2023 года (по факту приняты работы, выполненные подрядчиком, в неполном объеме).
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 18.8185 | 153.5693 | 1.9693 | 79.1833 | 67.8791 | 4.5377 | 159.7866 | 1.9693 | 85.4005 | 67.8791 | 4.5377 | нд | 134.7508 | нд | 46.5726 | нд | 43.8629 | 88.1782 | 97.1052 | 46.5726 | 43.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46.5726 | 43.8629 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам закупочных процедур 2023 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | 50.0291 | 124.6147 | 0.989 | 72.7468 | 44.651 | 6.2279 | 123.5981 | 0.989 | 72.7503 | 44.651 | 5.2079 | нд | 74.5856 | нд | 46.8623 | нд | 46.8623 | 27.7233 | 26.7068 | 46.8623 | 46.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46.8623 | 46.8623 | Изменение стоимости проекта в результате снижения затрат на содержание службы Заказчика по итогам 2023 года. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2028 | 2027 | нд | нд | 95.1412 | 352.7134 | 0.989 | 202.6587 | 135.5225 | 13.5432 | 429.2465 | 0.989 | 279.1918 | 135.5225 | 13.5432 | нд | 257.5722 | нд | 179.8609 | нд | 332.5687 | 77.7114 | 1.5367 | 85.9814 | 155.0795 | 0 | 66.4637 | 46.1936 | 53.4159 | 47.6858 | 57.6096 | 0 | нд | 0 | нд | 179.8609 | 332.5687 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием оборудования (на основании вступивших в силу новых требований предписаний контрольно-надзорных органов, к техническим и программным средствам отечественного производства, в том числе нахождения указанных продуктов в соответствующих реестрах России. Соответственно появилась необходимость актуализировать сметную документацию в разделах: СОТС (система охраны тревожной сигнализации), СКУД (система контроли и управления доступом)). Изменение срока реализации проекта в связи с корректировком графика оплат.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.92705 | 53.2061 | 1.364 | 47.9784 | 2.3277 | 1.536 | 52.7159 | 1.364 | 47.9782 | 2.3277 | 1.046 | нд | 52.279 | нд | 51.7888 | нд | 51.7888 | 0.49017 | 0 | 51.7888 | 0 | 0 | 51.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.7888 | 51.7888 | Изменение стоимости проекта за счет корректировки прочих затрат на содержание Службы Заказчика
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.40915 | 39.6083 | 0.844 | 16.7045 | 20.8118 | 1.248 | 39.9631 | 0.844 | 16.6992 | 20.8118 | 1.608 | нд | 39.1992 | нд | 38.709 | нд | 39.5539 | 0.49017 | 0 | 38.709 | 0.32773 | 0 | 39.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.709 | 39.5539 | Изменение стоимости проекта за счет корректировки прочих затрат на содержание Службы Заказчика
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | И | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.5593 | 73.5118 | 4.2849 | 63.8837 | 3.7112 | 1.632 | 73.9581 | 4.2849 | 63.88 | 3.7112 | 2.082 | нд | 70.9525 | нд | 69.4595 | нд | 70.0295 | 1.493 | 1.3694 | 69.4595 | 0.57 | 0 | 69.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69.4595 | 70.0295 | Изменение стоимости проекта за счет корректировки прочих затрат на содержание Службы Заказчика. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика оплат
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.6478 | 0.6 | 16.9139 | 32.1338 | 0 | 49.2127 | 0.6 | 16.4788 | 32.1338 | 0 | нд | 49.6478 | нд | 49.0478 | нд | 49.2127 | 0.6 | 0 | 49.0478 | 0 | 0 | 49.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.0478 | 49.2127 | Изменение стоимости проекта за счет корректировки прочих затрат на содержание Службы Заказчика
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.2325 | 0.6 | 36.9195 | 4.7131 | 0 | 42.2325 | 0.6 | 36.9195 | 4.7131 | 0 | нд | 42.2325 | нд | 41.6325 | нд | 42.2325 | 0.6 | 0 | 1.12 | 0.6 | 40.5125 | 41.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.6325 | 42.2325 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика разработки ПИР. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика оплат
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.4803 | 0.3 | 40.6081 | 1.5722 | 0 | 42.1803 | 0.3 | 40.3081 | 1.5722 | 0 | нд | 42.4803 | нд | 42.1803 | нд | 42.1803 | 0.3 | 0 | 42.1803 | 0 | 0 | 42.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.1803 | 42.1803 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с неисполнением плана 2023 года. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в 2024 году.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.97187 | 2.557 | 0 | 1.5514 | 1.0056 | 0 | 2.5404 | 0 | 1.5348 | 1.0056 | 0 | нд | 1.5851 | нд | 1.5851 | нд | 1.5685 | 0 | 0 | 1.5851 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5851 | 1.5685 | Изменение стоимости проекта в связи с корректировкой стоимости прочих затрат.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.418 | 0 | 0.91998 | 0.49802 | 0 | 1.413 | 0 | 0.91498 | 0.49802 | 0 | нд | 1.418 | нд | 0.818 | нд | 0.818 | 0.6 | 0.595 | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.818 | 0.818 | Изменение стоимости проекта в связи с корректировкой стоимости прочих затрат.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.206 | 0 | 0.39064 | 0.81536 | 0 | 1.1947 | 0 | 0.3793 | 0.81536 | 0 | нд | 1.206 | нд | 0.606 | нд | 0.59966 | 0.6 | 0.595 | 0.606 | 0.59966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.606 | 0.59966 | Изменение стоимости проекта в связи с корректировкой стоимости прочих затрат.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.432 | 0 | 0.432 | 1 | 0 | 38.7519 | 0 | 37.7519 | 1 | 0 | нд | 1.432 | нд | 0 | нд | 36.8077 | 1.432 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 36.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.8077 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с увеличением объемов работ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.4629 | 2.3608 | 0 | 1.0188 | 1.3421 | 0 | 2.3089 | 0 | 0.96686 | 1.3421 | 0 | нд | 0.89796 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89796 | 0.84604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 0.2 | 2.181 | 0 | 2.3573 | 0 | 0.1763 | 2.181 | 0 | нд | 2.381 | нд | 0 | нд | 0 | 2.381 | 2.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.963 | 0 | 0.063 | 0.9 | 0 | 1.4149 | 0 | 0.51495 | 0.9 | 0 | нд | 0.963 | нд | 0 | нд | 0 | 0.963 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 0.15 | 2.231 | 0 | 2.3588 | 0 | 0.1278 | 2.231 | 0 | нд | 2.381 | нд | 0 | нд | 0 | 2.381 | 2.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | И | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0.64071 | 185.7804 | 5 | 152.5825 | 27.0459 | 1.152 | 673.9744 | 5 | 640.7764 | 27.0459 | 1.152 | нд | 185.1397 | нд | 180.8913 | нд | 673.0196 | 4.2484 | 0.31409 | 0 | 3.9343 | 0 | 207.5071 | 0 | 0 | 77.7347 | 225.6224 | 235.9558 | нд | 0 | нд | 313.6905 | 673.0196 | Изменение стоимости проекта по результатам разработки ПИР в 2022 году и роста стоимости оборудования. Кратное удорожание проекта обусловлено учетом предварительных тех. решений при планирования инвестиций в 2021 году.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | И | 2023 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 257.2927 | 30 | 76.4075 | 146.7252 | 4.16 | 259.9423 | 11.8 | 94.6072 | 146.7252 | 6.81 | нд | 257.2927 | нд | 227.2927 | нд | 254.7016 | 30 | 5.2407 | 0.27895 | 6.5593 | 176.6192 | 0 | 50.3945 | 4.1884 | 0 | 243.9539 | 0 | нд | 0 | нд | 227.2927 | 254.7016 | Изменение стоимости проекта в результате увеличения затрат на содержание Службы Заказчика. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика производства работ.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | З | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 36.7822 | 38.2333 | 7.6 | 9.9585 | 18.1869 | 2.4879 | 38.8728 | 7.6 | 10.598 | 18.1869 | 2.4879 | нд | 1.4511 | нд | 5.3291e-15 | нд | 0 | 1.4511 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта по факту понесенных затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой сроков оплаты КЗ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.50057 | 9.7135 | 0.50057 | 2.3302 | 6.6733 | 0.20941 | 9.7135 | 0.50057 | 2.3302 | 6.6733 | 0.20941 | нд | 9.2129 | нд | 0 | нд | 2.792 | 9.2129 | 6.4209 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.792 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.42967 | 7.0559 | 0.39945 | 2.7777 | 3.8288 | 0.04995 | 11.8102 | 0.39945 | 7.532 | 3.8288 | 0.04995 | нд | 6.6262 | нд | 0 | нд | 9.2941 | 6.6262 | 2.0864 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2941 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.50119 | 10.0586 | 0.47097 | 2.8601 | 6.6733 | 0.054225 | 11.0939 | 0.47097 | 3.8954 | 6.6733 | 0.054225 | нд | 9.5574 | нд | 0 | нд | 3.2591 | 9.5574 | 7.3336 | 0 | 3.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2591 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.40289 | 8.3093 | 0.36492 | 3.9705 | 3.8288 | 0.14508 | 8.164 | 0.36492 | 3.8252 | 3.8288 | 0.14508 | нд | 7.9064 | нд | 0 | нд | 6.242 | 7.9064 | 1.5191 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.242 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.44316 | 25.3368 | 0.36492 | 9.0419 | 15.8729 | 0.057085 | 25.3368 | 0.36492 | 9.0419 | 15.8729 | 0.057085 | нд | 24.8936 | нд | 0 | нд | 17.3299 | 24.8936 | 7.5637 | 0 | 17.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.3299 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.11709 | 14.9142 | 0.13292 | 14.7813 | 0 | 0 | 12.6888 | 0.13292 | 12.5559 | 0 | 0 | нд | 14.7971 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7971 | 12.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров. Изменение сроков реализации в связи с изменением графика производства работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.13102 | 11.9213 | 0.14685 | 11.7744 | 0 | 0 | 11.3679 | 0.14685 | 11.221 | 0 | 0 | нд | 11.7902 | нд | 0 | нд | 3.3405 | 11.7902 | 7.8963 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3405 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | З | 2021 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0.13422 | 6.64 | 0.15005 | 6.49 | 0 | 0 | 4.2476 | 0.15005 | 4.0976 | 0 | 0 | нд | 6.5058 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5058 | 4.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | З | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.13308 | 24.4172 | 0.14891 | 24.2683 | 0 | 0 | 25.9179 | 0.14891 | 25.769 | 0 | 0 | нд | 24.2841 | нд | 0 | нд | 0 | 24.2841 | 25.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.18219 | 6.8965 | 0.19802 | 6.6985 | 0 | 0 | 7.3059 | 0.19802 | 7.1079 | 0 | 0 | нд | 6.7144 | нд | 0 | нд | 6.7144 | 6.7144 | 0.4094 | 0 | 6.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7144 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-18 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8186 | 0 | 9.2184 | 1.5241 | 0.076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8186 | Новый проект включен в ИПР для выполнения решения Министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края от 01.03.2017г. № 27-20.03.09.001-Р-РСБХ-С-2017-01645/00 "О предоставлении водного объекта в пользование". В виду отсутствия контрольно-измерительной аппаратуры для учета объёмов и контроля качества сбрасываемых сточных вод.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.995 | 46.9483 | 2.995 | 42.2334 | 0.12075 | 1.5991 | 40.0095 | 2.995 | 35.2946 | 0.12075 | 1.5991 | нд | 43.9533 | нд | 0 | нд | 36.827 | 43.9533 | 0.1875 | 0 | 36.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.827 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров. Изменение сроков реализации в связи с изменением графика производства работ.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.2042 | 0 | 14.2042 | 0 | 0 | 16.2064 | 0 | 16.2064 | 0 | 0 | нд | 14.2042 | нд | 14.2042 | нд | 16.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2042 | 16.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2042 | 16.2064 | Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48.4044 | 5.4 | 43.0044 | 0 | 0 | 32.0276 | 5.4 | 26.6276 | 0 | 0 | нд | 48.4044 | нд | 48.4044 | нд | 32.0276 | 0 | 0 | 5.4044 | 5.4044 | 43 | 26.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48.4044 | 32.0276 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 28.2831 | 0 | 28.2831 | 0 | 0 | 28.5158 | 0 | 28.5158 | 0 | 0 | нд | 28.2831 | нд | 28.2831 | нд | 28.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 28.2831 | 0 | 27.3909 | нд | 0 | нд | 55.674 | 28.5158 | Изменение стоимости проекта в результате применения актуальных индексов-дефляторов
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.55 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 35.7279 | 0 | 35.7279 | 0 | 0 | нд | 29.55 | нд | 22.09 | нд | 27.8914 | 7.46 | 7.8364 | 1.498 | 0 | 20.592 | 0 | 0 | 27.8914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.09 | 27.8914 | Изменение стоимости проекта по результатам полученной рабочей документации в 2023г. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с недостатком источников финансирования
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6089 | 0 | 5.6089 | 0 | 0 | 5.6089 | 0 | 5.6089 | 0 | 0 | нд | 5.6089 | нд | 5.6089 | нд | 5.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6089 | 5.6089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6089 | 5.6089 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка стабилизаторов и щитов коммутационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл | N_505-ХГ-197 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.368 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 4.2956 | 0 | 4.2956 | 0 | 0 | нд | 4.368 | нд | 4.368 | нд | 4.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 4.2956 | 0 | нд | 0 | нд | 4.368 | 4.2956 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета. Изменение сроков реализации проекта по результатам корректировки графика оплат
1.3.4 | Замена трансформаторных вводов С3Т, С4Т, СП КТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-196 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.2523 | 0 | 6.2523 | 0 | 0 | 6.1487 | 0 | 6.1487 | 0 | 0 | нд | 6.2523 | нд | 6.2523 | нд | 6.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2523 | 6.1487 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2523 | 6.1487 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5619 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | нд | 1.5619 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5619 | 1.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенных договоров. Изменение сроков реализации в связи с изменением графика производства работ.
1.3.4 | Замена вводов шиносоеденительных масляных выключателей 110кВ - 1С2С, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-199 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.1053 | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 3.0538 | 0 | 3.0538 | 0 | 0 | нд | 3.1053 | нд | 3.1053 | нд | 3.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 3.0538 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1053 | 3.0538 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | И | 2023 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 390.695 | 0 | 390.695 | 0 | 0 | 385.3201 | 0 | 385.3201 | 0 | 0 | нд | 390.695 | нд | 380.0532 | нд | 376.4874 | 10.6418 | 8.8327 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 5 | 1.877 | 370.0532 | 373.3603 | 0 | нд | 0 | нд | 380.0532 | 376.4874 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета. Изменение сроков реализации проекта по результатам корректировки графика оплат
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | И | 2023 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 38.2803 | 1.3214 | 36.9589 | 0 | 0 | 41.2714 | 1.3214 | 39.95 | 0 | 0 | нд | 38.2803 | нд | 36.9589 | нд | 39.9514 | 1.3214 | 1.3201 | 4.6199 | 4.4106 | 9.2397 | 9.26 | 4.6199 | 4.9458 | 9.2397 | 10.2354 | 11.0996 | нд | 0 | нд | 38.8187 | 39.9514 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 0 | 0 | 26.0524 | 0 | 26.0524 | 0 | 0 | нд | 22.1457 | нд | 22.1457 | нд | 26.0524 | 0 | 0 | 3.9074 | 3.9074 | 18.2383 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.1457 | 26.0524 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Установка быстродействующих защит для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-203 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | 3.4659 | 0 | 0 | нд | 3.51 | нд | 3.51 | нд | 3.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.4659 | 0 | нд | 0 | нд | 3.51 | 3.4659 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АБК) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-206 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.6112 | 0 | 3.6112 | 0 | 0 | 4.0907 | 0 | 4.0907 | 0 | 0 | нд | 3.6112 | нд | 3.6112 | нд | 4.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | 4.0907 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6112 | 4.0907 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметного расчета.
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пиковая водогрейная котельная) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-207 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.9598 | 0 | 4.9598 | 0 | 0 | 5.5609 | 0 | 5.5609 | 0 | 0 | нд | 4.9598 | нд | 4.9598 | нд | 5.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 0 | 5.5609 | нд | 0 | нд | 10.5207 | 5.5609 | Изменение стоимости проекта, сроков реализации и объемов инвестиций в связи с недостатком источников финансирования в 2027 году и пересчетом стоимости в прогнозные цены.
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | И | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 57.5034 | 0 | 57.5034 | 0 | 0 | 47.1622 | 0 | 47.1622 | 0 | 0 | нд | 57.5034 | нд | 29.0525 | нд | 29.052 | 28.4509 | 18.1102 | 29.0525 | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.0525 | 29.052 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проектаи объемов инвестиций по результатам заключенных договоров
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 20.7443 | 63.4616 | 0 | 6.3331 | 56.1857 | 0.94287 | 63.4616 | 0 | 6.3331 | 56.1857 | 0.94287 | нд | 42.7173 | нд | 25.2736 | нд | 42.7173 | 17.4437 | 0 | 10 | 25.7239 | 10 | 9.1249 | 5.2736 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.2736 | 42.7173 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика оплат
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2026 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 108.0383 | 1.35 | 19.686 | 80.54 | 6.4624 | 339.3911 | 1.35 | 251.0388 | 80.54 | 6.4624 | нд | 108.0383 | нд | 103.9 | нд | 339.3911 | 4.1383 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 2.4625 | 81.3864 | 99.4875 | 86.884 | 89.516 | нд | 81.6048 | нд | 275.0207 | 339.3911 | Изменение сроков реализации, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций в результате увеличения объемов работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.27973 | 7.7561 | 0.27973 | 3.7671 | 3.6623 | 0.046957 | 7.8931 | 0.27973 | 3.9041 | 3.6623 | 0.046957 | нд | 7.4764 | нд | 0 | нд | 1.3533 | 7.4764 | 6.26 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3533 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.53079 | 10.2886 | 0.50057 | 3.0268 | 6.7066 | 0.054641 | 9.7989 | 0.50057 | 2.537 | 6.7066 | 0.054641 | нд | 9.7578 | нд | 0 | нд | 2.3857 | 9.7578 | 6.8824 | 0 | 2.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3857 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.44879 | 17.65 | 0.44879 | 13.3103 | 3.8399 | 0.051019 | 18.4504 | 0.44879 | 14.1107 | 3.8399 | 0.051019 | нд | 17.2012 | нд | 0 | нд | 4.0069 | 17.2012 | 13.9947 | 0 | 4.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0069 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.48299 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 29.0183 | 0.48299 | 28.5354 | 0 | 0 | нд | 0.48299 | нд | 0 | нд | 28.5633 | 0.48299 | 0.455 | 0 | 14.4625 | 0 | 14.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.5633 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с включением в план по проекту затрат на реализацию проекта. В ранее утвержденной ИПР по проекту были запланированы только ПИР.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2030 | 2030 | 137.9789 | 137.9789 | 51.5381 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | нд | 208.8519 | нд | 198.0426 | нд | 208.1086 | 10.8093 | 0.74324 | 23.3073 | 33.2349 | 30.1796 | 30.17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | нд | 0 | нд | 109.487 | 119.4049 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.8671 | 76.8821 | 1.7813 | 32.067 | 41.9602 | 1.0736 | 75.2008 | 1.7813 | 30.3857 | 41.9602 | 1.0736 | нд | 69.015 | нд | 52.8496 | нд | 52.2274 | 16.1654 | 15.1063 | 8.5559 | 8.5559 | 4.4576 | 4.4576 | 22.0254 | 21.4864 | 17.8107 | 17.7275 | 0 | нд | 0 | нд | 52.8496 | 52.2274 | Изменение стоимости проекта с учетом экономии по факту 2023 года.
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 40.138 | 0 | 40.138 | 0 | 0 | 44.2676 | 0 | 44.2676 | 0 | 0 | нд | 40.138 | нд | 40.138 | нд | 44.2676 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 22.606 | 0 | 17.2 | 44.2676 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.138 | 44.2676 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам обусловлено в результате дополнительного учета затрат на содержание Службы Заказчика. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.55765 | 73.0173 | 0.51044 | 17.394 | 53.8652 | 1.2477 | 72.1764 | 0.51044 | 16.5531 | 53.8652 | 1.2477 | нд | 72.4597 | нд | 0 | нд | 0 | 72.4597 | 71.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9821 | 0 | 4.9821 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9821 | 0 | 0 | 0 | 4.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9821 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надежности системы гарантированного электропитания серверных помещений ИА АО "ДГК" и устранения причин аварий на основании Акта учета технологического нарушения, произошедшего 05.05.2023 г.
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 143.9502 | 0 | 143.9502 | 0 | 0 | 147.3667 | 0 | 147.3667 | 0 | 0 | нд | 143.9502 | нд | 130.9794 | нд | 131.2125 | 12.9708 | 16.1543 | 56.5934 | 56.7809 | 17.9282 | 17.9986 | 56.4578 | 56.433 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 130.9794 | 131.2125 | Изменение стоимости проекта в результате дополнительного учета затрат на содержание Службы Заказчика
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 396.4198 | 0 | 396.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 396.4198 | нд | 396.4198 | нд | 0 | 0 | 0 | 192.8096 | 0 | 203.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 396.4198 | 0 | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект O_50-ХТЭЦ-3-52
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 167.4881 | 0 | 167.4881 | 0 | 0 | 378.0826 | 0 | 378.0826 | 0 | 0 | нд | 167.4881 | нд | 55.7361 | нд | 378.0826 | 111.752 | 0 | 55.7361 | 252.0551 | 0 | 126.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.7361 | 378.0826 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с удорожанием стоимости оборудования
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | Н | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 27.0129 | 0 | 27.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.0129 | нд | 27.0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 0 | 11.8444 | 0 | 3.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.0129 | 0 | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект О_505-ХТЭЦ-3-52.
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10.4584 | 0 | 10.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4584 | нд | 10.4584 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4618 | 0 | 4.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4584 | 0 | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект O_50-ХТЭЦ-3-52
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 23.8033 | 3.9965 | 19.8068 | 0 | 0 | 26.7186 | 3.9965 | 22.7221 | 0 | 0 | нд | 23.8033 | нд | 0 | нд | 25.7844 | 23.8033 | 0.93425 | 0 | 3.8747 | 0 | 21.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.7844 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта, а также объемов инвестиций в связи с длительностью разработки ПИР и пересчетом стоимости в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | 0 | 49.6924 | 0 | 49.6924 | 0 | 0 | 48.3049 | 0 | 48.3049 | 0 | 0 | нд | 49.6924 | нд | 32.1296 | нд | 32.1296 | 17.5628 | 16.1753 | 32.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.1296 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | 0 | 9.2209 | 0 | 9.2209 | 0 | 0 | 8.6493 | 0 | 8.6493 | 0 | 0 | нд | 9.2209 | нд | 5.0555 | нд | 5.0555 | 4.1654 | 3.5938 | 5.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0555 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | Н | 2030 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 39.6484 | 0 | 39.6484 | 0 | 0 | 34.0409 | 0 | 34.0409 | 0 | 0 | нд | 39.6484 | нд | 39.6484 | нд | 34.0409 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 36.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.6484 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8889 | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | нд | 2.8889 | нд | 2.8889 | нд | 2.8889 | 0 | 0 | 2.8889 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8889 | 2.8889 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | Н | 2030 | 2024 | 2030 | нд | нд | 0 | 8.1079 | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | 8.1079 | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | нд | 8.1079 | нд | 8.1079 | нд | 8.1079 | 0 | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1079 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 246.3656 | 1.45 | 244.9156 | 0 | 0 | 252.1357 | 1.45 | 250.6857 | 0 | 0 | нд | 246.3656 | нд | 230.3698 | нд | 251.9482 | 15.9958 | 0.1875 | 230.3698 | 0 | 0 | 251.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 230.3698 | 251.9482 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 97.075 | 0 | 97.075 | 0 | 0 | 96.3819 | 0 | 96.3819 | 0 | 0 | нд | 97.075 | нд | 86.35 | нд | 94.9681 | 10.725 | 1.4137 | 86.35 | 9.3113 | 0 | 85.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 86.35 | 94.9681 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3383 | Новый проект включен в ИПР с целью контроля ввозимых и вывозимых грузов на основании Приказа АО "ДГК" "О своевременном и качественном учете лома и отходов черных и цветных металлов".
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8046 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с производственной потребностью в обеспечении корректного измерения веса ввозимыз и вывозимых грузов ж/д транспортом.
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.9556 | 0 | 27.9556 | 0 | 0 | 52.9444 | 0 | 52.9444 | 0 | 0 | нд | 27.9556 | нд | 27.9556 | нд | 52.9444 | 0 | 0 | 13.6506 | 0 | 14.305 | 52.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.9556 | 52.9444 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с уточнением объемов работ. Ранее в утвержденной ИПР ошибочно учтена модернизация одного деаратора вместо двух
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 32.1756 | 5 | 27.1756 | 0 | 0 | 46.6593 | 5 | 41.6593 | 0 | 0 | нд | 32.1756 | нд | 32.1756 | нд | 46.6593 | 0 | 0 | 0 | 6.1143 | 15.7827 | 20.2725 | 16.3928 | 20.2725 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.1756 | 46.6593 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 160.3551 | 5.2946 | 155.0605 | 0 | 0 | 158.3289 | 5.2946 | 153.0343 | 0 | 0 | нд | 160.3551 | нд | 160.3551 | нд | 158.3289 | 0 | 0 | 5.2946 | 5.6304 | 155.0605 | 152.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 160.3551 | 158.3289 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 58.9429 | 0 | 58.9429 | 0 | 0 | 58.8549 | 0 | 58.8549 | 0 | 0 | нд | 58.9429 | нд | 58.1631 | нд | 58.1549 | 0.77982 | 0.7 | 31.6196 | 31.6196 | 13.888 | 13.8798 | 12.6555 | 12.6555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 58.1631 | 58.1549 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | Н | 2024 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 145.178 | 0 | 145.178 | 0 | 0 | 176.4162 | 0 | 176.4162 | 0 | 0 | нд | 145.178 | нд | 145.178 | нд | 176.4162 | 0 | 0 | 76.3636 | 6.25 | 0 | 69.0898 | 68.8144 | 101.0764 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 145.178 | 176.4162 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.408 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 36.9082 | 0 | 36.9082 | 0 | 0 | нд | 3.408 | нд | 3.408 | нд | 36.9082 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 3.408 | 34.1711 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.408 | 36.9082 | Изменение стоимости проекта в связи с включением затрат на поставку оборудования и выполнение СМР. В ранее утвержденной ИПР проектом предусматривались затраты на ПИР
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.1007 | 0 | 12.1007 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | нд | 12.1007 | нд | 12.1007 | нд | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58913 | 12.1007 | 4.856 | 0 | 6.6549 | 0 | нд | 0 | нд | 12.1007 | 12.1 | Изменение стоимости проект за счет округления числовых значений. Изменение срока реализации проекта за счет корректировки графика оплат.
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.5833 | 0 | 22.5833 | 0 | 0 | 11.1985 | 0 | 11.1985 | 0 | 0 | нд | 22.5833 | нд | 22.5833 | нд | 11.1985 | 0 | 0 | 5.8402 | 0 | 3.0733 | 4.8275 | 5.3141 | 1.5614 | 5.5733 | 2.1228 | 2.6868 | нд | 0 | нд | 22.4878 | 11.1985 | Изменение стоимости проекта в связи с оптимизацией объемов работ в пределах лимитов источников финансирования.
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.4934 | 0 | 6.4934 | 0 | 0 | 6.4934 | 0 | 6.4934 | 0 | 0 | нд | 6.4934 | нд | 6.4934 | нд | 6.4934 | 0 | 0 | 6.4934 | 6.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4934 | 6.4934 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам округления числовых значений
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 33.0565 | 0 | 33.0565 | 0 | 0 | 27.405 | 0 | 27.405 | 0 | 0 | нд | 33.0565 | нд | 33.0565 | нд | 25.5638 | 0 | 1.8412 | 33.0565 | 25.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.0565 | 25.5638 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проектаи объемов инвестиций по результатам заключенных договоров
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.7558 | 0 | 30.7558 | 0 | 0 | 27.405 | 0 | 27.405 | 0 | 0 | нд | 30.7558 | нд | 0 | нд | 25.5638 | 30.7558 | 1.8412 | 0 | 25.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.5638 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 166.1729 | 0 | 166.1729 | 0 | 0 | 172.3263 | 0 | 172.3263 | 0 | 0 | нд | 166.1729 | нд | 0 | нд | 160.5965 | 166.1729 | 11.7298 | 0 | 160.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 160.5965 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.8286 | 0 | 10.8286 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 7.917 | 0 | 0 | нд | 10.8286 | нд | 0 | нд | 7.917 | 10.8286 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.917 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | И | 2022 | 2024 | 2029 | нд | нд | 2.0682 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1834.0277 | 39 | 1795.0277 | 0 | 0 | нд | 36.9318 | нд | 36.9318 | нд | 1828.9785 | 0 | 2.981 | 36.9318 | 55.2095 | 0 | 164.9207 | 0 | 623.5935 | 0 | 387.5368 | 266.9177 | нд | 330.8003 | нд | 634.6498 | 1828.9785 | Изменение стоимости проекта в связи с включением в нее полной стоимости работ и оборудования, в т.ч. увеличение стоимости по итогам консолидации объемов работ с проектов N_505-ХТЭЦ-3-40; N_505-ХТЭЦ-3-41. В ранее утвержденной ИПР по титулу проекта были предусмотрены только затраты на ПИР.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 168.354 | 0 | 168.354 | 0 | 0 | 209.7754 | 0 | 209.7754 | 0 | 0 | нд | 168.354 | нд | 154.202 | нд | 209.7754 | 14.152 | 0 | 40.1558 | 57.4004 | 54.3078 | 39.8159 | 59.7385 | 53.657 | 0 | 58.902 | 0 | нд | 0 | нд | 154.202 | 209.7754 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.711 | 0 | 30.711 | 0 | 0 | 31.9694 | 0 | 31.9694 | 0 | 0 | нд | 30.711 | нд | 27.318 | нд | 31.6706 | 3.393 | 0.29876 | 27.318 | 3.0942 | 0 | 28.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.318 | 31.6706 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4357 | 0 | 15.4357 | 0 | 0 | 7.2864 | 0 | 7.2864 | 0 | 0 | нд | 15.4357 | нд | 0 | нд | 7.2864 | 15.4357 | 0 | 0 | 7.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2864 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 199.87 | 0 | 199.87 | 0 | 0 | 406.7517 | 0 | 406.7517 | 0 | 0 | нд | 199.87 | нд | 0 | нд | 0 | 199.87 | 406.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 396.331 | 0 | 396.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 396.331 | нд | 377.531 | нд | 0 | 18.8 | 0 | 160.765 | 0 | 141.482 | 0 | 75.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 377.531 | 0 | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект N_505-ХТЭЦ-3-20
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | И | 2023 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 20.5295 | 0 | 20.5295 | 0 | 0 | 8.0924 | 0 | 8.0924 | 0 | 0 | нд | 20.5295 | нд | 18.212 | нд | 8.0924 | 2.3175 | 0 | 18.212 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.212 | 0.673 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с оптимизацией объемов работ по проекту
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 410.647 | 0 | 410.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 410.647 | нд | 399.922 | нд | 0 | 10.725 | 0 | 219.5 | 0 | 62.304 | 0 | 118.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 399.922 | 0 | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект N_505-ХТЭЦ-3-20
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.0125 | 0 | 25.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0125 | нд | 25.0125 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4523 | 0 | 21.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.0125 | 0 | Проект исключен в связи с недостатком источника финансирования
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4234 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | нд | 2.4234 | нд | 2.4234 | нд | 2.41 | 0 | 0 | 2.4234 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4234 | 2.41 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | И | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.8768 | 0 | 27.8768 | 0 | 0 | 46.3613 | 0 | 46.3613 | 0 | 0 | нд | 27.8768 | нд | 27.376 | нд | 45.8613 | 0.50084 | 0.5 | 13.688 | 15.9991 | 13.688 | 29.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.376 | 45.8613 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | Н | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 350.361 | 0 | 350.361 | 0 | 0 | 362.3107 | 0 | 362.3107 | 0 | 0 | нд | 350.361 | нд | 350.361 | нд | 362.3107 | 0 | 0 | 124.509 | 0 | 96.052 | 0 | 129.8 | 91.3067 | 0 | 66.9312 | 204.0729 | нд | 0 | нд | 554.4339 | 362.3107 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 307.4312 | 0 | 307.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 307.4312 | нд | 307.4312 | нд | 0 | 0 | 0 | 83.4968 | 0 | 86.2344 | 0 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 307.4312 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 25.715 | 0 | 25.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.715 | нд | 25.715 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.3915 | 0 | 7.3915 | 0 | 10.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.715 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | Н | 2028 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.558 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 7.4669 | 0 | 7.4669 | 0 | 0 | нд | 6.558 | нд | 6.558 | нд | 7.4669 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4669 | нд | 0 | нд | 14.0249 | 7.4669 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | П | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 568.673 | 0 | 568.673 | 0 | 0 | 602.163 | 59.235 | 542.928 | 0 | 0 | нд | 568.673 | нд | 514.9 | нд | 585.3606 | 53.773 | 16.8025 | 0 | 45.6165 | 514.9 | 539.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 514.9 | 585.3606 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стоимости оборудования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | И | 2023 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 214.5 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 227.6926 | 0 | 227.6926 | 0 | 0 | нд | 214.5 | нд | 197.05 | нд | 215.9164 | 17.45 | 11.7762 | 102.75 | 5.3241 | 94.3 | 101.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 197.05 | 107.319 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 3.4905 | 0 | 3.4905 | 0 | 0 | нд | 3.352 | нд | 0 | нд | 3.352 | 3.352 | 0.13849 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.352 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6705 | 0 | 6.6705 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6705 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 1.2625 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6705 | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.2.5. ПТЭ, утв. Приказом МЭ России от 24.03.2003 №115, п. 3.85 Типовой инструкции по тех. эксплуатации тепловых сетей, утв. приказом госстроя РФ от 13.12.2000 №285, п. 6.10.1, п. 6.11.1 ПТЭЦ, утв. приказом МЭ России от 19.06.2003 №229 в целях контроля за соблюдением гидравлических и температурных режимов систем теплоснабжения и теплопотребления, рационального расходования топливно-энергетических ресурсов путем контроля за режимом работы и внесения изменений в схему работы теплотрасс, правильности и экономичности ведения технологического режима, безопасной эксплуатации оборудования, контроля за расходом тепловой энергии, оперативного решения задач оперативно-диспетчерского управления энергопроизводством, качественной передачи и распределения тепла диспетчерскими пунктами предприятия.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | И | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6907 | 0 | 3.6907 | 0 | 0 | 14.6727 | 0 | 14.6727 | 0 | 0 | нд | 3.6907 | нд | 0 | нд | 11.2495 | 3.6907 | 3.4232 | 0 | 4.529 | 0 | 4.0945 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2495 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с включением в план по проекту затрат на реализацию проекта. В ранее утвержденной ИПР по проекту были запланированы только ПИР.
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 122.5464 | 0 | 122.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 122.5464 | нд | 115.9666 | нд | 0 | 6.5797 | 0 | 115.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 115.9666 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | И | 2022 | 2027 | 2032 | нд | нд | 2.2283 | 974.9209 | 0 | 974.9209 | 0 | 0 | 1617.2519 | 0 | 1617.2519 | 0 | 0 | нд | 972.6925 | нд | 960.1042 | нд | 1602.6428 | 12.5883 | 12.3808 | 505.3888 | 0 | 227.3577 | 0 | 227.3577 | 0 | 0 | 0 | 496.4328 | нд | 280.0764 | нд | 1736.6134 | 776.5092 | Изменение стоимости проекта по результатам получения рабочей документации, а также сдвига сроков реализации проекта "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источников финансирования в более ранний период.
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | С | 2022 | 2025 | 2026 | нд | 83.7115 | 1.6617 | 41.7511 | 0 | 41.7511 | 0 | 0 | 94.2722 | 0 | 94.2722 | 0 | 0 | нд | 40.0894 | нд | 39.3011 | нд | 91.8222 | 0.7883 | 0.7883 | 39.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.3011 | 91.8222 | Изменение стоимости проекта по результатам разработки рабочей документации. Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде.
1.3.4 | Техперевооружение оборудования багерной насосной станции 2-го подъема Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-6 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7448 | 0 | 36.7448 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.7448 | нд | 36.7448 | 36.7448 | Новый проект включен в ИПР с целью замены выработавшего срок эксплуатации оборудования и снижения риска аварийности оборудования (протокол тех. совещания от 11.01.2024)
1.3.4 | Техперевооружение оборудования узлов котлоагрегатов БКЗ 210-140Ф ст.№7,8,9,10 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-7 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0737 | 0 | 16.0737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0737 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения риска аварийного останова котлоагрегатов в связи с тем, что существующие узлы питания котлов не обеспечивают равномерное регулирование работы котлов (протокол тех. совещания от 15.11.2023)
1.3.4 | Техперевооружение оборудования питательных узлов котлоагрегатов БКЗ 160-140Ф СТ.№4,5,6 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-8 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7022 | 0 | 23.7022 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7022 | нд | 0 | нд | 23.7022 | 23.7022 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения риска аварийного останова котлоагрегатов в связи с тем, что существующие узлы питания котлов не обеспечивают равномерное регулирование работы котлов (протокол тех. совещания от 30.06.2023)
1.3.4 | Замена золошлакопровода диаметром 530 Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-9 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.629 | 0 | 36.629 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.629 | нд | 36.629 | 36.629 | Новый проект включен в ИПР в связи с аварийным состоянием опор золошлакопровода, что привело к деформации транспортирующего трубопровода. Резервная линия отсутствует.
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9725 | 0 | 10.9725 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6968 | 0 | 7.2756 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9725 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения эффективности работы котельного оборудования, расширения регулировочного диапазона и возможности расширенния линейки используемых углей (протокол ТС от 10.04.2023)
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56286 | 0 | 0.56286 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56286 | 0 | 0 | 0 | 0.56286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56286 | Новый проект включен в ИПР с уелью замены устаревшего оборудования и выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 по обеспечению нормального микроклимата в помещении для сохранения здоровья персонаса и предотвращения рисков повреждения электронных элементов оборудования.
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-1 | O_505-КТЭЦ2-10 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0545 | 0 | 62.0545 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 62.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5237 | 0 | 57.5307 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 62.0545 | Новый проект включен в ИПР во избежание выхода из строя турбогенератора ст. №2, выработавшего ресурс возбудителя ВТ-120-3000 (1953г. выпуска) (протокол от 06.09.2023)
1.3.4 | Модернизация системы громко-говорящей связи и диспетчерской связи Комсомольской ТЭЦ-1 | O_505-КТЭЦ2-11 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3932 | 0 | 28.3932 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3932 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.3932 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с требованиями ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечением мероприятий по импортозамещению.
1.3.4 | Техперевооружение мостового крана котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-12 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.823 | 0 | 34.823 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.823 | нд | 0 | нд | 34.823 | 34.823 | Новый проект включен в ИПР в связи с необходимостью замены устаревшего оборудования, не соответствующего Правилам безопасности опасных проиозводственных объектов, на которых используются подъемные механизмы, на основании протокола тех. совещания от 24.11.2023
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1052 | 0 | 15.1052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1052 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.1052 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании протокола тех. совещания от 10.01.2024
1.3.4 | Модернизация систем обеспылевания на конвейерах топливоподачи и вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-14 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5815 | 0 | 57.5815 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 | 55.6388 | нд | 0 | нд | 55.6388 | 57.5815 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения взрывопожаробезопасности тракта топливоподачи и комплекса вагоноопрокидывателя при поступлении непроектных углей в соответствии с п. 3.1.95 РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"
1.3.4 | Техперевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-15 | Н | 2027 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6169 | 0 | 371.6169 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 371.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4304 | 0 | нд | 354.1865 | нд | 354.1865 | 371.6169 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования, при отсутствии резервного оборудования, и исполнения п. 206 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации": При эксплуатации топливно-транспортного хозяйства должны быть обеспечены: надежность и безопасность работы систем топливоподготовки и топливоподачи, приемка топлива от поставщиков и контроль его количесва и качества.
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0834 | 0 | 8.0834 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0834 | Новый проект включен в ИПР для выполнения СП 118.13330.2022 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"., п.5.13. На основании экспертизы промышленной безопасности (заключение №003-02/13-ЭЛ от 14.02.2013), установлено, что пассажирский лифт находится в состоянии, не допускающем его безопасную эксплуатацию ввиду наличия ряда дефектов и несоответствий требованиям действующих НТД.
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0773 | 0 | 6.0773 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0773 | 0 | 0 | 0 | 6.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0773 | Новый проект включен в ИПР на основании Уведомления ГУ МЧС России по Хабаровскому краю "О необходимости создания ЛСО" от 22.02.2022г. № ИВ-255-557 - "В соответствии с Перечнем организаций, расположенных на территории Хабаровского края, на объектах ОПО I и II классов опасности создаётя и поддерживается в рабочем состоянии готовности ЛСО"
1.3.4 | Замена трансформатора типа ТС-2506 У(УХЛ)3 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-6 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1961 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания №1 от 08.12.2022. В настоящее время схема питания 1СШ 0,4 кВ для собственных нужд исключает возможность использования автоматического использования резерва.
1.3.4 | Замена маслянного выключателя СМВ-110 на элегазовый СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-7 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2231 | 0 | 18.2231 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2231 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2231 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования и снижения аварийности на основании Протокола №3СЭВ технического совещания от 27.12.2022
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9583 | 0 | 11.9583 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9583 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 9.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9583 | Новый проект включен в ИПР с целью предотвращения аварийных ситуаций на основании Протокола тех совещания №4РПЗ23 от 29.03.2023.
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5198 | 0 | 82.5198 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5198 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 82.5198 | Новый проект включен в ИПР с целью замены оборудования, выработавшего парковый ресурс на основании Акт №1 проведения периодических испытаний микротурбин Capstone C30 от 14.05.2020 и Протокола технического совещания №10ТК23 от 11.07.2023.
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1408 | 0 | 77.1408 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 77.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6243 | 42.5165 | нд | 0 | нд | 42.5165 | 77.1408 | Новый проект включен в ИПР на основании экспертизы пром. Безопасности ЭПБ-ЗС-4235-2022 от 31.10.2022 г., ЭПБ-ЗС-4236-2022 от 31.10.2022 г. Эксплуатация разрешена при условии выполнения компенсирующих мероприятий до 31.12.2025 г.
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5661 | 0 | 10.5661 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5661 | 0 | 0 | 0 | 10.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5661 | Новый проект включен в ИПР на основании Уведомления ГУ МЧС России по Хабаровскому краю "О необходимости создания ЛСО" от 22.02.2022г. № ИВ-255-557 - "В соответствии с Перечнем организаций, расположенных на территории Хабаровского края, на объектах ОПО I и II классов опасности создаётя и поддерживается в рабочем состоянии готовности ЛСО"
1.3.4 | Модернизация громкоговорящей связи, 8 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-18 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6771 | 0 | 17.6771 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6771 | нд | 17.6771 | 17.6771 | Новый проект включен в ИПР с целью устранения дефектов и импортозамещения оборудования на основании Протокола тех. совещания СП "ХТС" №38-23 от 24.11.2023.
1.3.4 | Техперевооружение механизмов тягодутья котлоагрегатов с заменой ЧРП 6 кВ. 12 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-16 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0361 | 0 | 12.0361 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0361 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании протокола технического совещания №3 от 19.01.2023.
1.3.4 | Техперевооружение механизмов насосных установок ЦТП№3-№8 с заменой ЧРП 0,4 кВ. 18 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7086 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании протокола технического совещания №1 от 19.01.2023
1.3.4 | Техперевооружение механизмов топливоподачи ТЭЦ с заменой ЧРП 0,4 кВ. 52 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-15 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5934 | 0 | 3.5934 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5934 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании протокола технического совещания №2 от 19.01.2023
1.3.4 | Техперевооружение механизмов Вагоноопрокидывающего устройства и вагонотолкателя с заменой ЧРП 0,4 кВ. 7 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-17 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0235 | 0 | 16.0235 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0235 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании протокола технического совещания №2ЭТЛ от 25.09.2023
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.061 | 0 | 51.061 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.061 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 48.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.061 | Новый проект включен в ИПР с целью недопущения аварийной ситуации, связанной с устройствами РЗА типа МРЗ-ЗЛЗ на основании протокола технического совещания от 25.09.2023 №1ЭТЛ и п.1.5 Распоряжения АО "ДГК" №42-р от 09.03.2022 "О повышении надежности функционирования релейной защиты и автоматики"
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2942 | Новый проект включен в ИПР в соответветствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" технического совещания по решению вопроса об оснащении СП "МГРЭС" системой охранного видеонаблюдения от 15.11.2023 №7
1.3.4 | Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-19 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7174 | 0 | 57.7174 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7174 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 57.7174 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" технического совещания от 20.02.2023 №4.
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8482 | 0 | 0 | 36.8482 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.3002 | 0 | 8.548 | 0 | 28.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.3002 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с решением Совета директоров АО "ДГК" от 19.07.2023 (прот. №3) для снижения эксплуатационных затрат по обеспечению жидким топливом существующей котельной №8.
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3885 | 0 | 73.3885 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.3885 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 71.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.3885 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения надлежащей работы системы противопожарной защиты на основании Протокола (акта) испытаний (измерений) системы (элемента) противопожарной защиты №097 от 29.09.2021г.ООО ДРЦ "Сталт"; Акта (экспертного заключения) о наличии неисправностей в системе противопожарной защиты от 29.09.2021 ООО ДВРЦ Сталт; Акта (протокола) №АП-1101 от 25.02.2022г. ООО ЭЦПБ Пож-Уудит ДВ "проверки работоспособности автоматической установки водяного пожаротушения на объекте СП "ХТЭЦ-1".
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | П | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.9911 | 40 | 507.9911 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 547.9911 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43.4856 | 0 | 226.4863 | 0 | 238.0193 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 547.9911 | Новый проект включен в ИПР с целью достижения экономических, социальных и экологических эффектов на основании Протокола технического совета СП "Амурская ТЭЦ-1" № 8 от 06.10.2023г
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.34 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения надёжной работы оборудования гидрозолоудаления на основании Протокола технического совета по замене багерного насоса БН-1 ГрТ 1250/71 №9 от 06.10.2023.
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0155 | 0 | 11.0645 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.08 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения потребности Амурской ТЭЦ-1 в максимальном объеме речной воды для охлаждения энергетпческого оборудования и пропускной способности сливного коллектора на основании Протокола № 23 от 15.10.2023г.
1.3.4 | Техперевооружение Амурская ТЭЦ-1 с заменой трансформаторного оборудования, коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации | O_505-АмТЭЦ-1-19 | Н | 2028 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4905 | 0 | 95.4905 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 95.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8153 | нд | 22.6752 | нд | 95.4905 | 95.4905 | Новый проект включен в ИПР на осноавнии письма 3№ Р60-61-IV-19-1595 от 21.10.2020 года от РДУ АО "СО ЕЭС"
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0449 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола технического совета СП "Амурская ТЭЦ-1" от 20.01.2021
1.3.4 | Техперевооружение баков РВС №3, №4 с установкой предохранительных клапанов Амурской ТЭЦ-1, 2 шт | O_505-АмТЭЦ-1-12 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | 0 | 2.1101 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1101 | нд | 2.1101 | 2.1101 | Новый проект включен в ИПР для выполнения требований ФНП складов нефти и нефтепродуктов на основании протокола тех. совещания от 27.01.2024
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.81 | Новый проект включен в ИПР с целью замены существующих насосов, не соответствующих пребованиям пожарной безопасности
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования КИП и А на основании Протокола тех. совещания б/н от 20.01.2020
1.3.4 | Модернизация установки подогрева сырой воды с заменой подогревателя СП Амурская ТЭЦ-1, 3 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-20 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5373 | 0 | 27.5373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5373 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5373 | Новый проект включен в ИПР с целью замены существующего подогревателя, срок службы которого истек Акт № 84,85,86 от 31.10.2023, протоколы № 84,85,86 от 31.10.2023 г
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | Н | 2024 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417.3852 | 0 | 11417.3852 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11417.3852 | 0 | 0 | 0 | 698.4224 | 0 | 1778.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2477.3852 | Новый проект включен в ИПР с целью комплексной модернизации оборудования энергоблока №2 ХТЭЦ-3 в связи с высоким износом оборудования.
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2028 | 810.8469 | 810.8469 | 64.8413 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | 1689.8085 | 0 | 1534.7458 | 0.3967 | 154.6659 | нд | 1428.5567 | нд | 1412.304 | нд | 1617.6595 | 16.2528 | 7.3076 | 175.5 | 0 | 245.6059 | 0 | 300 | 0 | 298.3232 | 0 | 1617.6595 | нд | 0 | нд | 2637.0887 | 1617.6595 | Изменение стоимости проекта по результатам получения рабочей документации. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика производства работ для целей обеспечения свободной емкости ШЗО к моменту полного заполнения свободной емкости действующего ШЗО
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 272.6314 | 0 | 272.6314 | 0 | 0 | 274.7396 | 0 | 274.7396 | 0 | 0 | нд | 272.6314 | нд | 0 | нд | 0 | 272.6314 | 274.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2044.1028 | 2044.1028 | 2075.4039 | 4694.81 | 102.7872 | 4034.2367 | 417.5513 | 140.2348 | 4674.9952 | 168.2353 | 3948.9738 | 417.5513 | 140.2348 | нд | 2619.4061 | нд | 2551.171 | нд | 2546.9467 | 68.2351 | 52.6446 | 78.4658 | 87.6021 | 373.6892 | 175.2824 | 126.2632 | 637.9901 | 1116.3007 | 1388.8205 | 59.7681 | нд | 0 | нд | 1754.4869 | 2349.4632 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 480.745 | 480.745 | 771.9894 | 771.9894 | 25.8066 | 602.9841 | 130.4057 | 12.793 | 771.9894 | 25.8066 | 602.9841 | 130.4057 | 12.793 | нд | -2.7534e-14 | нд | -2.7534e-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 480.745 | 480.745 | 771.9894 | 771.9894 | 25.8066 | 602.9841 | 130.4057 | 12.793 | 771.9894 | 25.8066 | 602.9841 | 130.4057 | 12.793 | нд | -2.7534e-14 | нд | -2.7534e-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 723.8692 | 723.8692 | 763.7945 | 1253.8125 | 41.8207 | 915.0609 | 222.5822 | 74.3488 | 1253.8125 | 61.8391 | 895.0425 | 222.5822 | 74.3488 | нд | 490.018 | нд | 476.9849 | нд | 485.2486 | 13.0331 | 4.7694 | 16.8212 | 15.249 | 10.2293 | 12.0667 | 10.6384 | 457.9329 | 439.2961 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 476.9849 | 485.2486 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 592.851 | 592.851 | 639.2331 | 639.2331 | 38.3128 | 368.1808 | 161.6049 | 71.1346 | 639.2331 | 38.3128 | 368.1808 | 161.6049 | 71.1346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | П | 2023 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0 | 490.018 | 0 | 490.018 | 0 | 0 | 490.018 | 20.0184 | 469.9996 | 0 | 0 | нд | 490.018 | нд | 476.9849 | нд | 485.2486 | 13.0331 | 4.7694 | 16.8212 | 15.249 | 10.2293 | 12.0667 | 10.6384 | 457.9329 | 439.2961 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 476.9849 | 485.2486 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика производства работ
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 131.0182 | 131.0182 | 124.5615 | 124.5615 | 3.508 | 56.8621 | 60.9772 | 3.2142 | 124.5615 | 3.508 | 56.8621 | 60.9772 | 3.2142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 839.4887 | 839.4887 | 539.62 | 2669.0081 | 35.1599 | 2516.1917 | 64.5634 | 53.0931 | 2649.1933 | 80.5896 | 2450.9472 | 64.5634 | 53.0931 | нд | 2129.3881 | нд | 2074.1861 | нд | 2061.6982 | 55.202 | 47.8751 | 61.6446 | 72.3531 | 363.4599 | 163.2157 | 115.6248 | 180.0573 | 677.0046 | 1388.8205 | 59.7681 | нд | 0 | нд | 1277.502 | 1864.2146 | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2025 | 371.6412 | 371.6412 | 346.1011 | 399.1422 | 1.032 | 383.4442 | 0 | 14.666 | 409.119 | 1.032 | 393.421 | 0 | 14.666 | нд | 53.0411 | нд | 0 | нд | 17.0487 | 53.0411 | 45.9693 | 0 | 17.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.0487 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | С | 1995 | 2031 | 2031 | 151.7119 | 151.7119 | 50.7008 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | нд | 180.2992 | нд | 179.9356 | нд | 180.1298 | 0.36359 | 0.16941 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | 0.097612 | нд | 0 | нд | 0.48806 | 0.48806 | Изменение объемов инвестиций в 2023 году по факту понесенных затрат
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2026 | нд | 316.1356 | 316.1356 | 132.8904 | 443.534 | 14.5722 | 408.1099 | 0 | 20.8519 | 133.0983 | 14.5722 | 97.6742 | 0 | 20.8519 | нд | 310.6436 | нд | 310.5406 | нд | 0 | 0.10304 | 0.20793 | 0 | 0 | 195.0134 | 0 | 115.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 310.5406 | 0 | Отказ от реализации проекта по причине невозможности дальнейшего проектирования в связи с изменением русла реки (Протоколы технических решений №1 от 25.05.2023, №2 от 21.06.2023, б/н от 19.07.2023 с участием технического блока РГ и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева)
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | П | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | 0 | 11.2413 | 1.6943 | 9.547 | 0 | 0 | 19.3704 | 1.6943 | 17.6761 | 0 | 0 | нд | 11.2413 | нд | 9.547 | нд | 17.8418 | 1.6943 | 1.5285 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.547 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | П | 2024 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 1405.814 | 0 | 1405.814 | 0 | 0 | 1426.2274 | 45.4297 | 1380.7977 | 0 | 0 | нд | 1405.814 | нд | 1405.814 | нд | 1426.2274 | 0 | 0 | 52 | 45.4297 | 0 | 0 | 0 | 13.7273 | 676.907 | 1367.0703 | 0 | нд | 0 | нд | 728.907 | 1426.2274 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 9.9277 | 148.9079 | 10 | 138.9079 | 0 | 0 | 145.3953 | 10 | 135.3953 | 0 | 0 | нд | 138.9802 | нд | 138.9802 | нд | 135.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9802 | 135.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 138.9802 | 135.4676 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8314 | 0 | 46.8314 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.8314 | 0 | 0 | 0 | 3.9371 | 0 | 0 | 0 | 42.8943 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.8314 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований Регламента процесса "Планироваание образования,накопления и реализации лома отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных)". Исполнение Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ, с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21.
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1781 | 0 | 129.1781 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 129.1781 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 123.3381 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 129.1781 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения предписания Прокуратуры Хабаровского края г. Комсомольска-на-Амуре Представление № 2-02-2023/Прдп152-23-20080003 от 10.02.2023г
1.5.4 | Строительство ремонтной базы с источником питания 50 кВт на территории золоотвала СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-25 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.323 | 0 | 81.323 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6526 | 59.6704 | нд | 0 | нд | 59.6704 | 81.323 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом технического совещания от 06.10.2023 №ТТЦ/2 для создания условий выполнения технического обслуживания, планового и внепланового ремонта спецтехники на территории золоотвала ввиду удаленности объекта от СП необходима ремонтная база.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.3687 | 0 | 29.3687 | 0 | 0 | 27.6505 | 0 | 27.6505 | 0 | 0 | нд | 29.3687 | нд | 29.3687 | нд | 27.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3687 | 27.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.3687 | 27.6505 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1561.7032 | 3882.1625 | 229.8561 | 1208.7518 | 2118.002 | 325.5526 | 3995.8202 | 527.4623 | 7.1054e-15 | 3218.404 | 249.9539 | нд | 3685.8851 | нд | 3356.8109 | нд | 2144.4137 | 329.0742 | 289.7034 | 359.6574 | 647.3367 | 242.7875 | 553.5545 | 1160.2848 | 354.1363 | 178.0387 | 422.031 | 115.2621 | нд | 52.0931 | нд | 2108.1236 | 2144.4137 | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2624 | 5.2624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4245 | 0 | 0.83787 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4245 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения энергоэффективности и снижения энергопотребления офисного здания Исполнительного аппарат АО "ДГК".
1.7 | Разработка ПИР для проекта Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58682 | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58682 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечение требований Федерального Закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для установки баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-22 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2024 | 7.2024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2024 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом технического совещания от 09.01.2023 №ЦТП-6/1 для обеспечения надежной и качественной передачи тепловой мощности от ЦТП№6
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 31.7675 | 31.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.7675 | нд | 31.7675 | нд | 0 | 0 | 0 | 31.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.7675 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.7228 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 37.932 | 37.932 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.7228 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7228 | 37.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.7 | Разработка ПИР для модернизации комплекса АСУ ТП котлоагрегата №3, 5, 6 СП "Николаевская ТЭЦ" (ПИР) | N_505-НТЭЦ-5 | П | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.0516 | 15.0516 | 0 | 0 | 0 | 15.0516 | 15.0516 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0516 | нд | 15.0516 | нд | 15.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0516 | нд | 0 | нд | 30.1032 | 15.0516 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.7683 | 40.7683 | 0 | 0 | 0 | 42.5135 | 42.5135 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | нд | 40.7683 | нд | 20.3842 | нд | 34.6896 | 20.3842 | 7.8239 | 20.3842 | 0 | 0 | 34.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3842 | 34.6896 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 3.8645 | 20 | 1.4355 | 0 | 3.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8645 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9911 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с актом общего осеннего технического осмотра зданий и сооружений по состоянию на май 2023 г. от 31.05.2023. Реализация проекта позволит привести наружную фекальную канализацию в работоспособное состояние.
1.7 | Разработка ПИР для Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | З | 2022 | 2027 | 2024 | нд | нд | 0.9 | 991.032 | 0 | 991.032 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 990.132 | нд | 964.532 | нд | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 964.532 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с исключением затрат на выполнение СМР и поставку МТР и оборудования. Стоимость проекта скорректирована под объем затрат на ПИР. Дальнейшая реализация проекта будет рассмотрена после решения вопроса по источнику финансирования.
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0254 | 3.0254 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0254 | Новый проект включен в ИПР с цель обеспечения требований пунктов 1.8, 3.2 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".
1.7 | Модернизация системы управления эл.дв НПТС №4 СП Николаевская ТЭЦ (ПИР) | O_505-НТЭЦ-10 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9628 | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9628 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9628 | Новый проект включен в ИПР для повышения надежности теплоснабжения потребителей, путем автоматизация узла подпитки теплосети.
1.7 | Техническое перевооружение, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР) | O_505-НТЭЦ-12 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | Новый проект включен в ИПР вна основании технического решения. Повышение надежности, улучшение технико-экономических показателей. Сокращение расходов на подогрев мазута.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9895 | 5.9895 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9895 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания ИА АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП от 01.08.2022 №474пр для устанения замечаний в части разнородности технических и программных средств
1.7 | Разработка ПИР для модернизации программно-технического комплекса автоматизированной системы управления техннологическими процессами , СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-21 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8153 | 73.8153 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4567 | 0 | 52.3586 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.8153 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания ИА АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП от 01.08.2022 №474пр для устанения замечаний в части разнородности технических и программных средств,
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-24 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3824 | 9.3824 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3824 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом технического совещания от 15.03.2023 №2 для увеличения надёжности работы основного оборудования
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4759 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4759 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом тех. совещания для модернизации системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№1,2,3
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст № 1,3" | N_505-ХТЭЦ-3-51 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 107.5459 | 107.5459 | 0 | 0 | 0 | 278.4713 | 278.4713 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.5459 | нд | 107.5459 | нд | 278.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5459 | 99.2148 | 0 | 76.9636 | 0 | 102.2929 | 0 | нд | 0 | нд | 107.5459 | 278.4713 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика проектирования.
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 0 | 0 | 0.11047 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11047 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости выполнения замеров О2 и СО в уходящих газах и регулирования процессов горения. С/З "О приобретении газоанализатора" от 02.12.2019г. № б/н
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0 | 0 | 0.37184 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37184 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации системы теплоснабжения, очистки отложений твёрдых частиц, приводящих к плохому теплосъему и забиванию трубной системы ПВВ. АКТ Б/н от 16.05.2019г.
1.7 | Покупка Автоматизированного рабочего места (АРМ), СП Хабаровская ТЭЦ-2, 20 шт.-2026г. | N_505-ХТЭЦ2-34-10 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6736 | нд | 2.6736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6736 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.46072 | 0 | 0 | 0.46072 | 0 | 0.50139 | 0 | 0 | 0.50139 | 0 | нд | 0.46072 | нд | 0.46072 | нд | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46072 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.46072 | 0.50139 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.55753 | 0 | 0 | 0.55753 | 0 | 0.59006 | 0 | 0 | 0.59006 | 0 | нд | 0.55753 | нд | 0.55753 | нд | 0.59006 | 0 | 0 | 0.55753 | 0.59006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55753 | 0.59006 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | нд | 1.05 | нд | 1.05 | нд | 1.109 | 0 | 0 | 1.05 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.05 | 1.109 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52966 | 0 | 0 | 0.52966 | 0 | 0.57033 | 0 | 0 | 0.57033 | 0 | нд | 0.52966 | нд | 0.52966 | нд | 0.57033 | 0 | 0 | 0.52966 | 0.57033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52966 | 0.57033 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45253 | 0 | 0 | 0.45253 | 0 | 0.46497 | 0 | 0 | 0.46497 | 0 | нд | 0.45253 | нд | 0.45253 | нд | 0.46497 | 0 | 0 | 0.45253 | 0.46497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45253 | 0.46497 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 2.0034 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 2.0034 | 0 | нд | 2.0034 | нд | 2.0034 | нд | 2.0034 | 0 | 0 | 2.0034 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0034 | 2.0034 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | нд | 4.97 | нд | 0 | нд | 9.5006 | 4.97 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5006 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.9099 | нд | 107.9099 | нд | 0 | 0 | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 107.9099 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 59.9793 | 0 | 0 | 59.9793 | 0 | 59.6858 | 0 | 0 | 59.6858 | 0 | нд | 59.9793 | нд | 59.9793 | нд | 59.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7869 | 28.5074 | 0 | 0 | 31.1784 | нд | 0 | нд | 56.9653 | 59.6858 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.1413 | 0 | 0 | 8.1413 | 0 | 12.6432 | 0 | 0 | 12.6432 | 0 | нд | 8.1413 | нд | 8.1413 | нд | 12.6432 | 0 | 0 | 8.1413 | 12.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1413 | 12.6432 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | нд | 6.2 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1915 | 0 | 0 | 11.1915 | 0 | 14.045 | 0 | 0 | 14.045 | 0 | нд | 11.1915 | нд | 11.1915 | нд | 14.045 | 0 | 0 | 11.1915 | 14.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1915 | 14.045 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | 3.1964 | нд | 3.1964 | нд | 8 | 0 | 0 | 3.1964 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1964 | 8 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.3364 | 0 | 0 | 8.3364 | 0 | 12.0277 | 0 | 0 | 12.0277 | 0 | нд | 8.3364 | нд | 8.3364 | нд | 12.0277 | 0 | 0 | 8.3364 | 12.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3364 | 12.0277 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 1.9083 | 0 | 0 | 1.9083 | 0 | нд | 1.0478 | нд | 1.0478 | нд | 1.9083 | 0 | 0 | 1.0478 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0478 | 1.9083 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | нд | 1.5673 | нд | 1.5673 | нд | 2.984 | 0 | 0 | 1.5673 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5673 | 2.984 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9343 | нд | 11.9343 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.9343 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 7.4517 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | нд | 7.4517 | нд | 7.4517 | нд | 8.7833 | 0 | 0 | 7.4517 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4517 | 8.7833 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 8.7921 | 0 | 11.506 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | нд | 8.7921 | нд | 8.7921 | нд | 11.506 | 0 | 0 | 8.7921 | 11.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7921 | 11.506 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7791 | нд | 2.7791 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7791 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | нд | 1.8231 | нд | 1.8231 | нд | 3.5319 | 0 | 0 | 1.8231 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8231 | 3.5319 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Приобретение выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 1.2777 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | нд | 1.2777 | нд | 1.2777 | нд | 2.0407 | 0 | 0 | 1.2777 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2777 | 2.0407 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.413 | 0 | 0 | 12.413 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | нд | 12.413 | нд | 0 | нд | 12 | 12.413 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 26.4743 | 0 | 0 | 26.4743 | 0 | нд | 26.27 | нд | 0 | нд | 26.4743 | 26.27 | 0 | 0 | 26.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.4743 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | нд | 5.25 | нд | 0 | нд | 2.979 | 5.25 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.979 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | нд | 0.14251 | нд | 0.14251 | нд | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14251 | 0.14251 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53178 | 0 | 0 | 0.53178 | 0 | 0.53178 | 0 | 0 | 0.53178 | 0 | нд | 0.53178 | нд | 0.53178 | нд | 0.53178 | 0 | 0 | 0.53178 | 0.53178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53178 | 0.53178 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 1.6638 | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 1.6638 | 0 | нд | 1.6638 | нд | 1.6638 | нд | 1.6638 | 0 | 0 | 1.6638 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6638 | 1.6638 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 2.6266 | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 2.6266 | 0 | нд | 2.6266 | нд | 2.6266 | нд | 2.6266 | 0 | 0 | 2.6266 | 2.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6266 | 2.6266 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | нд | 1.0312 | нд | 1.0312 | нд | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0312 | 1.0312 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.1484 | 0 | 0 | 8.1484 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 8.1484 | нд | 8.1484 | нд | 7 | 0 | 0 | 8.1484 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1484 | 7 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37169 | 0 | 0 | 0.37169 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | нд | 0.37169 | нд | 0.37169 | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0.37169 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37169 | 0.396 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52451 | 0 | 0 | 0.52451 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | нд | 0.52451 | нд | 0.52451 | нд | 0.19447 | 0 | 0 | 0.52451 | 0.19447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52451 | 0.19447 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0.26326 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | нд | 0.26326 | нд | 0.26326 | нд | 0 | 0 | 0.3108 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26326 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.50901 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0.48291 | 0 | 0 | 0.48291 | 0 | нд | 0.50901 | нд | 0.50901 | нд | 0.48291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.48291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50901 | 0.48291 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.14535 | 0 | 0 | 0.14535 | 0 | 0.14335 | 0 | 0 | 0.14335 | 0 | нд | 0.14535 | нд | 0.14535 | нд | 0.14335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14535 | 0.14335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14535 | 0.14335 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | нд | 2.5839 | нд | 2.5839 | нд | 2.6259 | 0 | 0 | 2.5839 | 2.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5839 | 2.6259 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0.20517 | 0 | 0.17417 | 0 | 0 | 0.17417 | 0 | нд | 0.20517 | нд | 0.20517 | нд | 0.17417 | 0 | 0 | 0.20517 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20517 | 0.17417 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 2.6148 | нд | 2.6148 | нд | 4 | 0 | 0 | 2.6148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6148 | 4 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3905 | 0 | 0 | 1.3905 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 1.2395 | 0 | нд | 1.3905 | нд | 1.3905 | нд | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3905 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3905 | 1.2395 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0.15983 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | нд | 0.15983 | нд | 0.15983 | нд | 0.13343 | 0 | 0 | 0.15983 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15983 | 0.13343 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.85971 | 0 | 0 | 0.85971 | 0 | 0.86461 | 0 | 0 | 0.86461 | 0 | нд | 0.85971 | нд | 0.85971 | нд | 0.86461 | 0 | 0 | 0.85971 | 0.86461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.85971 | 0.86461 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84671 | 0 | 0 | 0.84671 | 0 | 0.77935 | 0 | 0 | 0.77935 | 0 | нд | 0.84671 | нд | 0.84671 | нд | 0.77935 | 0 | 0 | 0.84671 | 0.77935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84671 | 0.77935 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 0.96491 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | нд | 0.96491 | нд | 0.96491 | нд | 1.0777 | 0 | 0 | 0.96491 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.96491 | 1.0777 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0.51813 | 0 | 0.53799 | 0 | 0 | 0.53799 | 0 | нд | 0.51813 | нд | 0.51813 | нд | 0.53799 | 0 | 0 | 0.51813 | 0.53799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51813 | 0.53799 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0.51813 | 0 | 0.53884 | 0 | 0 | 0.53884 | 0 | нд | 0.51813 | нд | 0.51813 | нд | 0.53884 | 0 | 0 | 0.51813 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51813 | 0.53884 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.16367 | 0 | 0 | 0.16367 | 0 | 0.18571 | 0 | 0 | 0.18571 | 0 | нд | 0.16367 | нд | 0.16367 | нд | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16367 | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16367 | 0.18571 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.98123 | 0 | 0 | 0.98123 | 0 | 1.0776 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | нд | 0.98123 | нд | 0.98123 | нд | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98123 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.98123 | 1.0776 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.28943 | 0 | 0 | 0.28943 | 0 | 0.34574 | 0 | 0 | 0.34574 | 0 | нд | 0.28943 | нд | 0.28943 | нд | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28943 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28943 | 0.34574 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.47023 | 0 | 0.46337 | 0 | 0 | 0.46337 | 0 | нд | 0.47023 | нд | 0.47023 | нд | 0.46337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47023 | 0.46337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47023 | 0.46337 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.27421 | 0 | 0 | 0.27421 | 0 | 0.26726 | 0 | 0 | 0.26726 | 0 | нд | 0.27421 | нд | 0.27421 | нд | 0.26726 | 0 | 0 | 0.27421 | 0.26726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27421 | 0.26726 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.62128 | 0 | 0 | 0.62128 | 0 | 0.60555 | 0 | 0 | 0.60555 | 0 | нд | 0.62128 | нд | 0.62128 | нд | 0.60555 | 0 | 0 | 0.62128 | 0.60555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62128 | 0.60555 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50861 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0.49573 | 0 | 0 | 0.49573 | 0 | нд | 0.50861 | нд | 0.50861 | нд | 0.49573 | 0 | 0 | 0.50861 | 0.49573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50861 | 0.49573 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12215 | 0 | 0 | 0.12215 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | нд | 0.12215 | нд | 0.12215 | нд | 0.11906 | 0 | 0 | 0.12215 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12215 | 0.11906 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2443 | 0 | 0 | 0.2443 | 0 | 0.23812 | 0 | 0 | 0.23812 | 0 | нд | 0.2443 | нд | 0.2443 | нд | 0.23812 | 0 | 0 | 0.2443 | 0.23812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2443 | 0.23812 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19902 | 0 | 0 | 0.19902 | 0 | 0.19398 | 0 | 0 | 0.19398 | 0 | нд | 0.19902 | нд | 0.19902 | нд | 0.19398 | 0 | 0 | 0.19902 | 0.19398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19902 | 0.19398 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.95653 | 0 | 0 | 0.95653 | 0 | 0.9418 | 0 | 0 | 0.9418 | 0 | нд | 0.95653 | нд | 0.95653 | нд | 0.9418 | 0 | 0 | 0.95653 | 0.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95653 | 0.9418 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0.22232 | 0 | 0 | 0.22232 | 0 | нд | 0.2258 | нд | 0.2258 | нд | 0.22232 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.22232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2258 | 0.22232 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0.28601 | 0 | 0.28161 | 0 | 0 | 0.28161 | 0 | нд | 0.28601 | нд | 0.28601 | нд | 0.28161 | 0 | 0 | 0.28601 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28601 | 0.28161 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0.26762 | 0 | 0.34486 | 0 | 0 | 0.34486 | 0 | нд | 0.26762 | нд | 0.26762 | нд | 0.34486 | 0 | 0 | 0.26762 | 0.34486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26762 | 0.34486 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | нд | 1.4979 | нд | 1.4979 | нд | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4979 | 1.565 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.47023 | 0 | 0.46337 | 0 | 0 | 0.46337 | 0 | нд | 0.47023 | нд | 0.47023 | нд | 0.46337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47023 | 0.46337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47023 | 0.46337 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка поверочного комплекса давления и стандартных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-19 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | нд | 1.1008 | нд | 1.1008 | нд | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 1.0826 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1008 | 1.0826 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-20 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0.25555 | 0 | 0 | 0.25555 | 0 | нд | 0.25986 | нд | 0.25986 | нд | 0.25555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.25555 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25986 | 0.25555 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка пресса пневматического ручного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-21 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.32915 | 0 | 0 | 0.32915 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | нд | 0.32915 | нд | 0.32915 | нд | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32915 | 0.3237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32915 | 0.3237 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0.40551 | 0 | 0 | 0.40551 | 0 | нд | 0.41723 | нд | 0.41723 | нд | 0.40551 | 0 | 0 | 0.41723 | 0.40551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.41723 | 0.40551 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37076 | 0 | 0 | 0.37076 | 0 | 0.36034 | 0 | 0 | 0.36034 | 0 | нд | 0.37076 | нд | 0.37076 | нд | 0.36034 | 0 | 0 | 0.37076 | 0.36034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37076 | 0.36034 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.14134 | 0 | 0 | 0.14134 | 0 | нд | 0.14542 | нд | 0.14542 | нд | 0.14134 | 0 | 0 | 0.14542 | 0.14134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14542 | 0.14134 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 2.9584 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | нд | 2.9584 | нд | 2.9584 | нд | 2.8753 | 0 | 0 | 2.9584 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9584 | 2.8753 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.37299 | 0 | 0 | 0.37299 | 0 | 0.75962 | 0 | 0 | 0.75962 | 0 | нд | 0.37299 | нд | 0.37299 | нд | 0.75962 | 0 | 0 | 0.37299 | 0.75962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37299 | 0.75962 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.13815 | 0 | 0 | 0.13815 | 0 | 0.13467 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | нд | 0.13815 | нд | 0.13815 | нд | 0.13467 | 0 | 0 | 0.13815 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13815 | 0.13467 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.10036 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | нд | 0.10036 | нд | 0.10036 | нд | 0.162 | 0 | 0 | 0.10036 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10036 | 0.162 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0.15053 | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0.15053 | 0 | нд | 0.15053 | нд | 0.15053 | нд | 0.15053 | 0 | 0 | 0.15053 | 0.15053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15053 | 0.15053 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | нд | 0.881 | нд | 0 | нд | 0.881 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.881 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4872 | 0 | 0 | 3.4872 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 3.4074 | 0 | нд | 3.4872 | нд | 3.4872 | нд | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4872 | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4872 | 3.4074 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей, 1 компл, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-371 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.7402 | 0 | 0 | 4.7402 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | нд | 4.7402 | нд | 4.7402 | нд | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7402 | 4.358 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7402 | 4.358 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, 1шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-372 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 1.0801 | 0 | 0.99634 | 0 | 0 | 0.99634 | 0 | нд | 1.0801 | нд | 1.0801 | нд | 0.99634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0.99634 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0801 | 0.99634 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 1 шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-373 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.39524 | 0 | 0 | 0.39524 | 0 | 0.36377 | 0 | 0 | 0.36377 | 0 | нд | 0.39524 | нд | 0.39524 | нд | 0.36377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39524 | 0.36377 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39524 | 0.36377 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка автоматического калориметра С6000 для ЦХЛ ф-ла "ХГ"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-374 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8569 | 0 | 0 | 6.8569 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | нд | 6.8569 | нд | 6.8569 | нд | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8569 | 6.304 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8569 | 6.304 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-375 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.56463 | 0 | 0 | 0.56463 | 0 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | нд | 0.56463 | нд | 0.56463 | нд | 0.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56463 | 0.5191 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56463 | 0.5191 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Аппарата АПСМ-1М, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-376 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.8703 | 0 | 0 | 0.8703 | 0 | 0.76438 | 0 | 0 | 0.76438 | 0 | нд | 0.8703 | нд | 0.8703 | нд | 0.76438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8703 | 0.76438 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8703 | 0.76438 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка прибора ПКЖ 904А для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-377 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50162 | 0 | 0 | 0.50162 | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.46118 | 0 | нд | 0.50162 | нд | 0.50162 | нд | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50162 | 0.46118 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50162 | 0.46118 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 УФ для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"- 1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-378 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.37039 | 0 | 0 | 0.37039 | 0 | 0.38564 | 0 | 0 | 0.38564 | 0 | нд | 0.37039 | нд | 0.37039 | нд | 0.38564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37039 | 0.38564 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37039 | 0.38564 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ SI V3RT , СП"Хабаровская ТЭЦ-3", 1 шт. | N_505-ХГ-45-379 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.2481 | 0 | 0 | 0.2481 | 0 | 0.46306 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | нд | 0.2481 | нд | 0.2481 | нд | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2481 | 0.46306 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2481 | 0.46306 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Аналитических весов 1200М-1С для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-380 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0.23715 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | нд | 0.23715 | нд | 0.23715 | нд | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23715 | 0.21802 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23715 | 0.21802 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка весов аналитические 1-го класса точности для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХГ-45-381 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0.29515 | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0.15337 | 0 | нд | 0.29515 | нд | 0.29515 | нд | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | 0.15337 | 0 | нд | 0 | нд | 0.29515 | 0.15337 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация", СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-382 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0.5191 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | нд | 0.56549 | нд | 0.56549 | нд | 0.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549 | 0.5191 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56549 | 0.5191 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Аппарата ОТВО-01 для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-383 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.38883 | 0 | 0 | 0.38883 | 0 | 0.57361 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | нд | 0.38883 | нд | 0.38883 | нд | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38883 | 0.57361 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38883 | 0.57361 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка аналитических весов (I) специального класса "МЕ204Т" для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-384 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0.23715 | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0.15337 | 0 | нд | 0.23715 | нд | 0.23715 | нд | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23715 | 0.15337 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23715 | 0.15337 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода (кислородомера) Марк СП Хабаровская ТЭЦ-3- 2 шт. | N_505-ХГ-45-385 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.27717 | 0 | 0 | 0.27717 | 0 | 0.2803 | 0 | 0 | 0.2803 | 0 | нд | 0.27717 | нд | 0.27717 | нд | 0.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27717 | 0.2803 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27717 | 0.2803 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-3 шт. | N_505-ХГ-45-386 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50239 | 0 | 0 | 0.50239 | 0 | 0.52653 | 0 | 0 | 0.52653 | 0 | нд | 0.50239 | нд | 0.50239 | нд | 0.52653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50239 | 0.52653 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50239 | 0.52653 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка термостата ВИС-Т-01 жидкостного для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-387 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.21468 | 0 | 0 | 0.21468 | 0 | 0.25747 | 0 | 0 | 0.25747 | 0 | нд | 0.21468 | нд | 0.21468 | нд | 0.25747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21468 | 0.25747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21468 | 0.25747 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, Комсомольская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-388 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.4419 | 0 | 0 | 6.4419 | 0 | 6.3352 | 0 | 0 | 6.3352 | 0 | нд | 6.4419 | нд | 6.4419 | нд | 6.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4419 | 6.3352 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4419 | 6.3352 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-389 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.4419 | 0 | 0 | 6.4419 | 0 | 6.3352 | 0 | 0 | 6.3352 | 0 | нд | 6.4419 | нд | 6.4419 | нд | 6.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4419 | 6.3352 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4419 | 6.3352 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-390 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 1.0801 | 0 | 1.0622 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | нд | 1.0801 | нд | 1.0801 | нд | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 1.0622 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0801 | 1.0622 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-391 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 3.1129 | 0 | 0 | 3.1129 | 0 | нд | 3.1654 | нд | 3.1654 | нд | 3.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1654 | 3.1129 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1654 | 3.1129 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники МФУ формата А0, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-392 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.74429 | 0 | 0 | 0.74429 | 0 | 0.73196 | 0 | 0 | 0.73196 | 0 | нд | 0.74429 | нд | 0.74429 | нд | 0.73196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74429 | 0.73196 | 0 | нд | 0 | нд | 0.74429 | 0.73196 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Системы хранения данных, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 2 шт. | N_505-ХГ-45-393 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.6244 | 0 | 0 | 9.6244 | 0 | 9.465 | 0 | 0 | 9.465 | 0 | нд | 9.6244 | нд | 9.6244 | нд | 9.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6244 | 9.465 | 0 | нд | 0 | нд | 9.6244 | 9.465 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | Н | 2025 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.0232 | 0 | 0 | 27.0232 | 0 | 27.2358 | 0 | 0 | 27.2358 | 0 | нд | 27.0232 | нд | 27.0232 | нд | 27.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2358 | 0 | 0 | 27.0232 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.0232 | 27.2358 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью приобретения в более ранние сроки.
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.22521 | 0 | 0 | 0.22521 | 0 | 0.23512 | 0 | 0 | 0.23512 | 0 | нд | 0.22521 | нд | 0.22521 | нд | 0.23512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22521 | 0.23512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22521 | 0.23512 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.8166 | 0 | 0 | 0.8166 | 0 | 0.79757 | 0 | 0 | 0.79757 | 0 | нд | 0.8166 | нд | 0.8166 | нд | 0.79757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8166 | 0.79757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8166 | 0.79757 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.18145 | 0 | 0 | 0.18145 | 0 | 0.17903 | 0 | 0 | 0.17903 | 0 | нд | 0.18145 | нд | 0.18145 | нд | 0.17903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0.17903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18145 | 0.17903 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0.49122 | 0 | 0 | 0.49122 | 0 | нд | 0.45648 | нд | 0.45648 | нд | 0.49122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | 0.49122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45648 | 0.49122 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка насоса ГрТ1250, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-405 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 1.6857 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | нд | 1.6857 | нд | 1.6857 | нд | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6857 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6857 | 1.6632 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.12497 | 0 | 0 | 0.12497 | 0 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.1233 | 0 | нд | 0.12497 | нд | 0.12497 | нд | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12497 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12497 | 0.1233 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.32069 | 0 | 0 | 0.32069 | 0 | 0.31641 | 0 | 0 | 0.31641 | 0 | нд | 0.32069 | нд | 0.32069 | нд | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32069 | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32069 | 0.31641 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.11685 | 0 | 0 | 0.11685 | 0 | 0.13216 | 0 | 0 | 0.13216 | 0 | нд | 0.11685 | нд | 0.11685 | нд | 0.13216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11685 | 0.13216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11685 | 0.13216 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.35682 | 0 | 0 | 0.35682 | 0 | 0.39018 | 0 | 0 | 0.39018 | 0 | нд | 0.35682 | нд | 0.35682 | нд | 0.39018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35682 | 0.39018 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35682 | 0.39018 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Анализатора жидкости "Флюорат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 шт. | N_505-ХГ-45-410 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.72871 | 0 | 0 | 0.72871 | 0 | 0.71664 | 0 | 0 | 0.71664 | 0 | нд | 0.72871 | нд | 0.72871 | нд | 0.71664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72871 | 0.71664 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72871 | 0.71664 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1. | N_505-ХГ-45-411 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1218 | 0 | 0 | 4.1218 | 0 | 4.6466 | 0 | 0 | 4.6466 | 0 | нд | 4.1218 | нд | 4.1218 | нд | 4.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1218 | 4.6466 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1218 | 4.6466 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка стола островного химического - 1 шт. Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-412 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.1295 | 0 | 0.12735 | 0 | 0 | 0.12735 | 0 | нд | 0.1295 | нд | 0.1295 | нд | 0.12735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.12735 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1295 | 0.12735 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Комплект для измерений характеристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. | N_505-ХГ-45-413 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.8827 | 0 | 0 | 0.8827 | 0 | 0.86807 | 0 | 0 | 0.86807 | 0 | нд | 0.8827 | нд | 0.8827 | нд | 0.86807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8827 | 0.86807 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8827 | 0.86807 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Выпрямитель ВАЗП - 2 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-414 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.79562 | 0 | 0 | 0.79562 | 0 | 0.78244 | 0 | 0 | 0.78244 | 0 | нд | 0.79562 | нд | 0.79562 | нд | 0.78244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.78244 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79562 | 0.78244 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Выпрямитель сварочный , для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-45-415 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.93036 | 0 | 0 | 0.93036 | 0 | 0.91495 | 0 | 0 | 0.91495 | 0 | нд | 0.93036 | нд | 0.93036 | нд | 0.91495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93036 | 0.91495 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93036 | 0.91495 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-416 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0.98436 | 0 | 0 | 0.98436 | 0 | нд | 1.052 | нд | 1.052 | нд | 0.98436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.98436 | 0 | нд | 0 | нд | 1.052 | 0.98436 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-417 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.29042 | 0 | 0 | 0.29042 | 0 | 0.31151 | 0 | 0 | 0.31151 | 0 | нд | 0.29042 | нд | 0.29042 | нд | 0.31151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29042 | 0.31151 | 0 | нд | 0 | нд | 0.29042 | 0.31151 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Калибратор температуры, для "КТЭЦ-1" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-418 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.63674 | 0 | 0 | 0.63674 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | нд | 0.63674 | нд | 0.63674 | нд | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63674 | 0.6262 | 0 | нд | 0 | нд | 0.63674 | 0.6262 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Кондиционер в лабораторию - 108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-419 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.19153 | 0 | 0 | 0.19153 | 0 | 0.18835 | 0 | 0 | 0.18835 | 0 | нд | 0.19153 | нд | 0.19153 | нд | 0.18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19153 | 0.18835 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19153 | 0.18835 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка установки отжига сварочных соединений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-420 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3455 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 1.4432 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | нд | 1.3455 | нд | 1.3455 | нд | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 1.4432 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3455 | 1.4432 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Установки катодного травления - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-421 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.0904 | 0 | 0 | 0.0904 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | нд | 0.0904 | нд | 0.0904 | нд | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0.13904 | 0 | нд | 0 | нд | 0.0904 | 0.13904 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.22831 | 0 | 0 | 0.22831 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 0.24115 | 0 | нд | 0.22831 | нд | 0.22831 | нд | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22831 | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22831 | 0.24115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка монитор 65" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-423 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 0.24115 | 0 | нд | 0.2487 | нд | 0.2487 | нд | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2487 | 0.24115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка комплект для эксплуатации волоконно-оптических кабелей для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 шт. | N_505-ХГ-45-424 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.65263 | 0 | 0 | 0.65263 | 0 | 0.6328 | 0 | 0 | 0.6328 | 0 | нд | 0.65263 | нд | 0.65263 | нд | 0.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65263 | 0.6328 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65263 | 0.6328 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка МФУ цветной формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-425 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | нд | 1.1408 | нд | 1.1408 | нд | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 1.1039 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1408 | 1.1039 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МФУ формат А0 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-426 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | нд | 1.0242 | нд | 1.0242 | нд | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 1.0248 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 1.0248 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. | N_505-ХГ-45-427 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.4893 | 0 | 0 | 2.4893 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | нд | 2.4893 | нд | 2.4893 | нд | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4893 | 2.505 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4893 | 2.505 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка оборудование для локальной вычислительной сети (ЛВС) для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ХГ-45-428 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.0069 | 0 | 0 | 5.0069 | 0 | 5.1296 | 0 | 0 | 5.1296 | 0 | нд | 5.0069 | нд | 5.0069 | нд | 5.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0069 | 5.1296 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0069 | 5.1296 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.35814 | 0 | 0 | 0.35814 | 0 | 0.36129 | 0 | 0 | 0.36129 | 0 | нд | 0.35814 | нд | 0.35814 | нд | 0.36129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35814 | 0.36129 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35814 | 0.36129 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.34287 | 0 | 0 | 0.34287 | 0 | 0.34746 | 0 | 0 | 0.34746 | 0 | нд | 0.34287 | нд | 0.34287 | нд | 0.34746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34287 | 0.34746 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34287 | 0.34746 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-431 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.15449 | 0 | 0 | 0.15449 | 0 | 0.16708 | 0 | 0 | 0.16708 | 0 | нд | 0.15449 | нд | 0.15449 | нд | 0.16708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15449 | 0.16708 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15449 | 0.16708 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка весов аналитических ВЛ-224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-432 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.14804 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | 0.15645 | 0 | 0 | 0.15645 | 0 | нд | 0.14804 | нд | 0.14804 | нд | 0.15645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14804 | 0.15645 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14804 | 0.15645 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-433 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.85539 | 0 | 0 | 0.85539 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | нд | 0.85539 | нд | 0.85539 | нд | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85539 | 1.0624 | 0 | нд | 0 | нд | 0.85539 | 1.0624 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка шумомера-виброметра «АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-434 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.4351 | 0 | 0 | 0.4351 | 0 | 0.48673 | 0 | 0 | 0.48673 | 0 | нд | 0.4351 | нд | 0.4351 | нд | 0.48673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4351 | 0.48673 | 0 | нд | 0 | нд | 0.4351 | 0.48673 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Амурская ТЭЦ-1, 1 комплект | N_505-ХГ-45-435 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 3.8745 | 0 | 0 | 3.8745 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 3.8745 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 3.8745 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Весы аналитические VIBRA Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-437 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | нд | 0.12584 | нд | 0.12584 | нд | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0.1302 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12584 | 0.1302 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 Амурская ТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-45-438 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16322 | 0 | 0 | 0.16322 | 0 | 0.15949 | 0 | 0 | 0.15949 | 0 | нд | 0.16322 | нд | 0.16322 | нд | 0.15949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16322 | 0.15949 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16322 | 0.15949 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка люксеметр LXP-10A, 1 шт Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-439 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.13321 | 0 | 0.13016 | 0 | 0 | 0.13016 | 0 | нд | 0.13321 | нд | 0.13321 | нд | 0.13016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13321 | 0.13016 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13321 | 0.13016 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка магнитного сепаратора Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-440 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.40597 | 0 | 0 | 0.40597 | 0 | 0.39668 | 0 | 0 | 0.39668 | 0 | нд | 0.40597 | нд | 0.40597 | нд | 0.39668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40597 | 0.39668 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40597 | 0.39668 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Сетевой насос типа СЭ-800-100с эл двигателем 315 кВ, Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-441 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9609 | 0 | 0 | 2.9609 | 0 | 3.1347 | 0 | 0 | 3.1347 | 0 | нд | 2.9609 | нд | 2.9609 | нд | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9609 | 3.1347 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9609 | 3.1347 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Покупка термостат LOIP LT-910, 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-442 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16699 | 0 | 0 | 0.16699 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0.17279 | 0 | нд | 0.16699 | нд | 0.16699 | нд | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16699 | 0.17279 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16699 | 0.17279 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Шумомер "АССИСТЕНТ S-LIGHT", 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-443 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.2481 | 0 | 0 | 0.2481 | 0 | 0.24242 | 0 | 0 | 0.24242 | 0 | нд | 0.2481 | нд | 0.2481 | нд | 0.24242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2481 | 0.24242 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2481 | 0.24242 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Николаевская ТЭЦ, 1 комплект | N_505-ХГ-45-444 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.1288 | 0 | 0 | 3.1288 | 0 | 3.3671 | 0 | 0 | 3.3671 | 0 | нд | 3.1288 | нд | 3.1288 | нд | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1288 | 3.3671 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1288 | 3.3671 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ Формат А0, 1 шт. - СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-4 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | нд | 1.2557 | нд | 1.2557 | нд | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2557 | 1.363 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2557 | 1.363 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-5 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50596 | 0 | 0 | 0.50596 | 0 | 0.54899 | 0 | 0 | 0.54899 | 0 | нд | 0.50596 | нд | 0.50596 | нд | 0.54899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50596 | 0.54899 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50596 | 0.54899 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А4, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-6 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0046 | 0 | 0 | 1.0046 | 0 | 0.90869 | 0 | 0 | 0.90869 | 0 | нд | 1.0046 | нд | 1.0046 | нд | 0.90869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.90869 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0046 | 0.90869 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 4.3051 | 0 | 0 | 4.3051 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 4.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 4.3051 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 4.3051 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-330 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.77957 | 0 | 0 | 0.77957 | 0 | 0.7682 | 0 | 0 | 0.7682 | 0 | нд | 0.77957 | нд | 0.77957 | нд | 0.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77957 | 0.7682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77957 | 0.7682 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.45515 | 0 | 0 | 0.45515 | 0 | 0.44851 | 0 | 0 | 0.44851 | 0 | нд | 0.45515 | нд | 0.45515 | нд | 0.44851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45515 | 0.44851 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45515 | 0.44851 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.34716 | 0 | 0 | 0.34716 | 0 | 0.3421 | 0 | 0 | 0.3421 | 0 | нд | 0.34716 | нд | 0.34716 | нд | 0.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34716 | 0.3421 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34716 | 0.3421 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-334 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.35792 | 0 | 0 | 0.35792 | 0 | 0.3527 | 0 | 0 | 0.3527 | 0 | нд | 0.35792 | нд | 0.35792 | нд | 0.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35792 | 0.3527 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35792 | 0.3527 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.93429 | 0 | 0 | 0.93429 | 0 | 0.92067 | 0 | 0 | 0.92067 | 0 | нд | 0.93429 | нд | 0.93429 | нд | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93429 | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93429 | 0.92067 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20774 | 0 | 0 | 0.20774 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | нд | 0.20774 | нд | 0.20774 | нд | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20774 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20774 | 0.217 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Термостата СС3-105А для определения плотности мазута, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-341 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0.15699 | 0 | 0.15942 | 0 | 0 | 0.15942 | 0 | нд | 0.15699 | нд | 0.15699 | нд | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15699 | 0.15942 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0.15699 | 0 | 0.17397 | 0 | 0 | 0.17397 | 0 | нд | 0.15699 | нд | 0.15699 | нд | 0.17397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.17397 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15699 | 0.17397 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.11537 | 0 | 0.12852 | 0 | 0 | 0.12852 | 0 | нд | 0.11537 | нд | 0.11537 | нд | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11537 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11537 | 0.12852 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0.16815 | 0 | 0.18811 | 0 | 0 | 0.18811 | 0 | нд | 0.16815 | нд | 0.16815 | нд | 0.18811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16815 | 0.18811 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16815 | 0.18811 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24488 | 0 | 0 | 0.24488 | 0 | 0.23744 | 0 | 0 | 0.23744 | 0 | нд | 0.24488 | нд | 0.24488 | нд | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24488 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24488 | 0.23744 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Термостат ВИС-Т-09-3 жидкостный, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-349 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.16613 | 0 | 0.17028 | 0 | 0 | 0.17028 | 0 | нд | 0.16613 | нд | 0.16613 | нд | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.17028 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16613 | 0.17028 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-350 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.81636 | 0 | 0 | 0.81636 | 0 | 0.83593 | 0 | 0 | 0.83593 | 0 | нд | 0.81636 | нд | 0.81636 | нд | 0.83593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81636 | 0 | 0 | 0.83593 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81636 | 0.83593 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Элегазовый выключатель ВГТЗ-УЭТМ-110, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-351 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.7223 | 0 | 0 | 8.7223 | 0 | 9.6343 | 0 | 0 | 9.6343 | 0 | нд | 8.7223 | нд | 8.7223 | нд | 9.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7223 | 0 | 0 | 9.6343 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7223 | 9.6343 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Анализатора спектра ASA-2315, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-353 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | 0.14634 | 0 | нд | 0.13248 | нд | 0.13248 | нд | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.14634 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13248 | 0.14634 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Вулканизационный пресс ПСА-Л 1400/765, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-354 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | нд | 1.3629 | нд | 1.3629 | нд | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3629 | 1.5892 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов (с поверкой) УИ300.1, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-355 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.43643 | 0 | 0 | 0.43643 | 0 | 0.44683 | 0 | 0 | 0.44683 | 0 | нд | 0.43643 | нд | 0.43643 | нд | 0.44683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 0 | 0 | 0.44683 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43643 | 0.44683 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Калибратор переменного тока трехфазный от 40 Гц до 11кГЦ (с поверкой) УИ300.2-3, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-356 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.58015 | 0 | 0 | 0.58015 | 0 | 0.59406 | 0 | 0 | 0.59406 | 0 | нд | 0.58015 | нд | 0.58015 | нд | 0.59406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58015 | 0 | 0 | 0.59406 | 0 | нд | 0 | нд | 0.58015 | 0.59406 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Микроомметр РЕТ-МОМ.2, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-358 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.33369 | 0 | 0 | 0.33369 | 0 | 0.34169 | 0 | 0 | 0.34169 | 0 | нд | 0.33369 | нд | 0.33369 | нд | 0.34169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33369 | 0 | 0 | 0.34169 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33369 | 0.34169 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка РЕЙС-305 - цифровой рефлектометр (с поверкой), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-359 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0.19312 | 0 | 0 | 0.19312 | 0 | нд | 0.1886 | нд | 0.1886 | нд | 0.19312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0.19312 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1886 | 0.19312 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2 (МИК-2SC, МИК-2ВТ), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-362 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.79092 | 0 | 0 | 0.79092 | 0 | 0.80988 | 0 | 0 | 0.80988 | 0 | нд | 0.79092 | нд | 0.79092 | нд | 0.80988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79092 | 0 | 0 | 0.80988 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79092 | 0.80988 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка ГУСК - гидравлическое устройство для сравнительной калибровки, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-363 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0.49267 | 0 | 0 | 0.49267 | 0 | нд | 0.32328 | нд | 0.32328 | нд | 0.49267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.49267 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32328 | 0.49267 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка Высоковольтная испытательная установка (ВИУ - 100), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-364 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.6096 | 0 | 0 | 6.6096 | 0 | 7.3007 | 0 | 0 | 7.3007 | 0 | нд | 6.6096 | нд | 6.6096 | нд | 7.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6096 | 0 | 0 | 7.3007 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6096 | 7.3007 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 6.3273 | 0 | 0 | 6.3273 | 0 | нд | 5.178 | нд | 5.178 | нд | 6.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 6.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.178 | 6.3273 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 6.3115 | 0 | 0 | 6.3115 | 0 | нд | 5.178 | нд | 5.178 | нд | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.178 | 6.3115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4262 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | 5.0049 | 0 | 0 | 5.0049 | 0 | нд | 5.4262 | нд | 5.4262 | нд | 5.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4262 | 5.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4262 | 5.0049 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8255 | 0 | 0 | 5.8255 | 0 | 5.8221 | 0 | 0 | 5.8221 | 0 | нд | 5.8255 | нд | 5.8255 | нд | 5.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8255 | 5.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8255 | 5.8221 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1495 | 0 | 0 | 6.1495 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 6.5105 | 0 | нд | 6.1495 | нд | 6.1495 | нд | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1495 | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1495 | 6.5105 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0516 | 0 | 0 | 6.0516 | 0 | 6.6175 | 0 | 0 | 6.6175 | 0 | нд | 6.0516 | нд | 6.0516 | нд | 6.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0516 | 6.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0516 | 6.6175 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12328 | 0 | 0 | 0.12328 | 0 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.12759 | 0 | нд | 0.12328 | нд | 0.12328 | нд | 0.12759 | 0 | 0 | 0.12328 | 0.12759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12328 | 0.12759 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4925 | Проект возвращен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.1394 | 0 | 0 | 13.1394 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | нд | 13.1394 | нд | 0 | нд | 11.6483 | 13.1394 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6483 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка Сканера высокоскоростного потокового для СП Комсомольские тепловые сети, 3шт | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33666 | 0 | 0 | 0.33666 | 0 | 0.33595 | 0 | 0 | 0.33595 | 0 | нд | 0.33666 | нд | 0.33666 | нд | 0.33595 | 0 | 0 | 0.33666 | 0.33595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33666 | 0.33595 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7832 | 0 | 0 | 5.7832 | 0 | 5.3994 | 0 | 0 | 5.3994 | 0 | нд | 5.7832 | нд | 1.5025 | нд | 1.3764 | 4.2807 | 4.023 | 1.5025 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5025 | 1.3764 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4129 | 0 | 0 | 13.4129 | 0 | 12.3521 | 0 | 0 | 12.3521 | 0 | нд | 13.4129 | нд | 0 | нд | 12.2287 | 13.4129 | 0.12337 | 0 | 12.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2287 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4138 | 0 | 0 | 4.4138 | 0 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.4476 | 0 | нд | 4.4138 | нд | 4.4138 | нд | 4.4476 | 0 | 0 | 4.4138 | 4.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4138 | 4.4476 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 3.0275 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | нд | 3.0275 | нд | 3.0275 | нд | 0.68 | 0 | 0 | 3.0275 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0275 | 0.68 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4228 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | нд | 1.4228 | нд | 1.4228 | нд | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4228 | 1.455 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33364 | 0 | 0 | 0.33364 | 0 | 0.49351 | 0 | 0 | 0.49351 | 0 | нд | 0.33364 | нд | 0.33364 | нд | 0.49351 | 0 | 0 | 0.33364 | 0.49351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33364 | 0.49351 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.58251 | 0 | 0 | 0.58251 | 0 | 0.57038 | 0 | 0 | 0.57038 | 0 | нд | 0.58251 | нд | 0.58251 | нд | 0.57038 | 0 | 0 | 0.58251 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.58251 | 0.57038 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1775 | 0 | 0 | 5.1775 | 0 | 6.3115 | 0 | 0 | 6.3115 | 0 | нд | 5.1775 | нд | 5.1775 | нд | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1775 | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1775 | 6.3115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3127 | 0 | 0 | 2.3127 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | нд | 2.3127 | нд | 2.3127 | нд | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3127 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3127 | 2.3352 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.40716 | 0 | 0 | 0.40716 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | нд | 0.40716 | нд | 0.40716 | нд | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40716 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40716 | 0.40124 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0.33675 | 0 | 0.33185 | 0 | 0 | 0.33185 | 0 | нд | 0.33675 | нд | 0.33675 | нд | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33675 | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33675 | 0.33185 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8472 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 4.8885 | 0 | 0 | 4.8885 | 0 | нд | 4.8472 | нд | 4.8472 | нд | 4.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 4.8885 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8472 | 4.8885 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | Н | 2025 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.4497 | 0 | 0 | 18.4497 | 0 | 18.1254 | 0 | 0 | 18.1254 | 0 | нд | 18.4497 | нд | 18.4497 | нд | 18.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1254 | 0 | 0 | 18.4497 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4497 | 18.1254 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью приобретения в более ранние сроки.
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей, СП ХТС, кол-во 1 комплект. | N_505-ХТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 3.4355 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 3.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 3.4355 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 3.4355 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка оборудования видеонаблюдения,СП ХТС, кол-во 4 комплекта. | N_505-ХТС-34-23 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 2.3446 | 0 | нд | 1.6746 | нд | 1.6746 | нд | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 2.3446 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6746 | 2.3446 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 1.9319 | 0 | 0 | 1.9319 | 0 | нд | 2.0471 | нд | 2.0471 | нд | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595 | 0.75207 | 1.2512 | 1.1798 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0471 | 1.9319 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 5.6245 | 0 | 0 | 5.6245 | 0 | нд | 2.323 | нд | 2.323 | нд | 5.6245 | 0 | 0 | 2.323 | 5.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.323 | 5.6245 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20892 | 0 | 0 | 0.20892 | 0 | 0.20529 | 0 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | 0.20892 | нд | 0.20892 | нд | 0.20529 | 0 | 0 | 0.20892 | 0.20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20892 | 0.20529 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | нд | 1.967 | нд | 1.967 | нд | 2.193 | 0 | 0 | 1.967 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.967 | 2.193 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.86522 | 0 | 0 | 0.86522 | 0 | нд | 0.878 | нд | 0.878 | нд | 0.86522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.86522 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.878 | 0.86522 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.4686 | 0 | 0 | 5.4686 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | нд | 5.4686 | нд | 5.4686 | нд | 5.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 1.3005 | 3.9281 | 4.0802 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4686 | 5.3807 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.11492 | 0 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.11325 | 0 | нд | 0.11492 | нд | 0.11492 | нд | 0.11325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0.11325 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11492 | 0.11325 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20641 | 0 | 0 | 0.20641 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | нд | 0.20641 | нд | 0.20641 | нд | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20641 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20641 | 0.2034 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14695 | 0 | 0 | 0.14695 | 0 | 0.14481 | 0 | 0 | 0.14481 | 0 | нд | 0.14695 | нд | 0.14695 | нд | 0.14481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14695 | 0.14481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14695 | 0.14481 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51578 | 0 | 0 | 0.51578 | 0 | 0.50827 | 0 | 0 | 0.50827 | 0 | нд | 0.51578 | нд | 0.51578 | нд | 0.50827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51578 | 0.50827 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51578 | 0.50827 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51063 | 0 | 0 | 0.51063 | 0 | 0.50321 | 0 | 0 | 0.50321 | 0 | нд | 0.51063 | нд | 0.51063 | нд | 0.50321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51063 | 0.50321 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51063 | 0.50321 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка весов аналитических СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-14 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.12705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12705 | нд | 0.12705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12705 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12705 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.38033 | 0 | 0 | 0.38033 | 0 | 0.3748 | 0 | 0 | 0.3748 | 0 | нд | 0.38033 | нд | 0.38033 | нд | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38033 | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38033 | 0.3748 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.85678 | 0 | 0 | 0.85678 | 0 | 0.84315 | 0 | 0 | 0.84315 | 0 | нд | 0.85678 | нд | 0.85678 | нд | 0.84315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32005 | 0.27272 | 0.53673 | 0.57043 | 0 | нд | 0 | нд | 0.85678 | 0.84315 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36866 | 0 | 0 | 0.36866 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | нд | 0.36866 | нд | 0.36866 | нд | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36866 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36866 | 0.36329 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Вибротрамбовка DIAM VN-75/5.5 Н СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-18 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.14475 | 0 | 0 | 0.14475 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | нд | 0.14475 | нд | 0.14475 | нд | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.14235 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14475 | 0.14235 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Резчик швов DIAM RK-600/13 Н СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-19 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.18418 | 0 | 0.18113 | 0 | 0 | 0.18113 | 0 | нд | 0.18418 | нд | 0.18418 | нд | 0.18113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18418 | 0.18113 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18418 | 0.18113 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3577 | 0 | 0 | 1.3577 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | нд | 1.3577 | нд | 1.3577 | нд | 1.3856 | 0 | 0 | 1.3577 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3577 | 1.3856 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП КТС | N_505-КТС-34-22 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.2732 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 4.2024 | 0 | 0 | 4.2024 | 0 | нд | 4.2732 | нд | 4.2732 | нд | 4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2732 | 4.2024 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2732 | 4.2024 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Приобретение Автомобиль УАЗ Комсомольские тепловые сети, 1 шт | O_505-КТС-34-33 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7419 | нд | 1.7419 | 1.7419 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 10.01.2023 Реализация проекта предусматривает замену существующего автомобиля УАЗ-3909 1996 года выпуска, находящегося в крайне изношенном состоянии.
1.7 | Приобретение Погрузчик вилочный Комсомольские тепловые сети, 1 шт | O_505-КТС-34-34 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 2.5806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5806 | нд | 2.5806 | 2.5806 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 11.12.2019 Реализация проекта предусматривает замену существующего автопогрузчика "Балканкар" 1987 года выпуска, находящегося в крайне изношенном состоянии.
1.7 | Приобретение Передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ) Комсомольские тепловые сети, 1 шт | O_505-КТС-34-35 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8387 | нд | 4.8387 | 4.8387 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 14.03.2023 Реализация проекта предусматривает замену существующего автомобиля ГАЗ-3307 1993 года выпуска, находящегося в крайне изношенном состоянии
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5459 | 0 | 0 | 1.5459 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | нд | 1.5459 | нд | 1.5459 | нд | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5459 | 1.508 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.6965 | 0 | 0 | 25.6965 | 0 | 25.3226 | 0 | 0 | 25.3226 | 0 | нд | 25.6965 | нд | 25.6965 | нд | 25.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6965 | 25.3226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.6965 | 25.3226 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.1472 | 0 | 0 | 6.1472 | 0 | 6.0578 | 0 | 0 | 6.0578 | 0 | нд | 6.1472 | нд | 6.1472 | нд | 6.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1472 | 6.0578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1472 | 6.0578 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
1.7 | Покупка системы печати (2027 г - 2 компл., 2028 г. - 2 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-71 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.7826 | 0 | 0 | 5.7826 | 0 | 4.4853 | 0 | 0 | 4.4853 | 0 | нд | 5.7826 | нд | 5.7826 | нд | 4.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8236 | 2.1924 | 2.2928 | нд | 0 | нд | 5.1165 | 4.4853 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) (2027 г - 1 компл., 2028 г. - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-72 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.419 | 0 | 0 | 22.419 | 0 | 21.3603 | 0 | 0 | 21.3603 | 0 | нд | 22.419 | нд | 22.419 | нд | 21.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9471 | 10.441 | 10.9192 | нд | 0 | нд | 21.8663 | 21.3603 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка оборудования беспроводного доступа (2027 г - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-73 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.9223 | 0 | 0 | 12.9223 | 0 | 12.5803 | 0 | 0 | 12.5803 | 0 | нд | 12.9223 | нд | 12.9223 | нд | 12.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9223 | 12.5803 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9223 | 12.5803 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 2.8863 | 0 | 0 | 2.8863 | 0 | нд | 2.4924 | нд | 2.4924 | нд | 2.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 2.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4924 | 2.8863 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 17.826 | 0 | 18.5687 | 0 | 0 | 18.5687 | 0 | нд | 17.826 | нд | 17.826 | нд | 18.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.826 | 18.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.826 | 18.5687 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | нд | 1.9436 | нд | 1.9436 | нд | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9436 | 1.9558 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,2 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7643 | 0 | 0 | 4.7643 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | нд | 4.7643 | нд | 4.7643 | нд | 4.955 | 0 | 0 | 4.7643 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7643 | 4.955 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 1шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.9666 | 0 | 0 | 12.9666 | 0 | 13.4857 | 0 | 0 | 13.4857 | 0 | нд | 12.9666 | нд | 12.9666 | нд | 13.4857 | 0 | 0 | 12.9666 | 13.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9666 | 13.4857 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.5221 | 0 | 0 | 11.5221 | 0 | 11.5585 | 0 | 0 | 11.5585 | 0 | нд | 11.5221 | нд | 11.5221 | нд | 11.5585 | 0 | 0 | 11.5221 | 11.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5221 | 11.5585 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка дизельгенераторной установки (2028 г - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК | N_505-ИА-1-74 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8956 | 0 | 0 | 3.8956 | 0 | 3.8956 | 0 | 0 | 3.8956 | 0 | нд | 3.8956 | нд | 3.8956 | нд | 3.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 3.8956 | нд | 0 | нд | 5.7977 | 3.8956 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов
1.7 | Покупка панели профессилнальной, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 8 шт.-2028 г. | N_505-ИА-1-75 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | нд | 0 | нд | 2.2326 | 2.2326 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания УИТиС №6 от 6.02.2023г. Обеспечение оперативного персонала Исполнительного аппарата экраном коллективного пользования в диспетчерском зале
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка сервера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-28 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4797 | 0 | 0 | 4.4797 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4797 | нд | 0 | нд | 4.4797 | 4.4797 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола главного инженера АО "ДГК № 01.2/10768 от 19.11.2019г. "О приобретении серверного оборудования". Приобретение серверного оборудования необходимо для замены выбывающих вычислительных мощностей.
1.7 | Покупка промышленных компьютеров для СП ТЭЦ Советская Гавань, 18 шт. | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-16 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1426 | 0 | 0 | 2.1426 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1426 | нд | 0 | нд | 2.1426 | 2.1426 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" технического совещания от 16.07.2021г, отмечено о необходимости обновления офисной техники.
1.7 | Покупка Телевизор QLED 55" 12- шт. - СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-17 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | 0 | 0 | 2.3689 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | нд | 0 | нд | 2.3689 | 2.3689 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" технического совещания от 16.07.2021г,
1.7 | Покупка цветное многофункциональное устройство А3 (МФУ А3), 2 шт. - СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-18 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | нд | 0 | нд | 2.4981 | 2.4981 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" технического совещания от 16.07.2021г, отмечено о необходимости обновления офисной техники.
1.7 | Покупка насосов-дозаторов кислоты и щелочи для приготовления регенерационных растворов , 4 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-29 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.481 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" от 02.10.2023 №4 для обеспечения бесперебочной работы системы приготовления регенерационных растворов кислоты и щелочи.
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0276 | 0 | 0 | 29.0276 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.0276 | 0 | 0 | 0 | 6.7526 | 0 | 7.091 | 0 | 7.422 | 0 | 7.762 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.0276 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" от 18.08.2023 №ТТЦ№5 для обеспечения бесперебойного вывоза золы с СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" до золоотвала.
1.7 | Покупка установки поверочной трехфазной "Нева-Тест", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-22 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4687 | 0 | 0 | 8.4687 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4687 | нд | 0 | нд | 8.4687 | 8.4687 | Новый проект включен в ИПР на основании ГОСТ 8.132-74 «ГСОЕИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока от 0,04 до 300 А в диапазоне частот от 0,1 до 300 МГц»; МИ 1935-88 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В».
1.7 | Покупка калибратора переменного тока, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-23 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9137 | 0 | 0 | 1.9137 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9137 | нд | 0 | нд | 1.9137 | 1.9137 | Новый проект включен в ИПР В связи с введением автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ). Требуется калибровка, поверка каналов и измерительных преобразователей.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-24 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16449 | 0 | 0 | 0.16449 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16449 | нд | 0 | нд | 0.16449 | 0.16449 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения периодического и оперативного контроля качества природных, производственных и сточных вод , контроль состояния водно-химического режима. Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 об осуществлении контроля состава и свойств сточных вод.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57296 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения периодического и оперативного контроля качества природных, производственных и сточных вод , контроль состояния водно-химического режима. Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 об осуществлении контроля состава и свойств сточных вод.
1.7 | Покупка Широкоформатный сканер формата А0 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95919 | 0 | 0 | 0.95919 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95919 | 0 | 0 | 0 | 0.95919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95919 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом совещания главных инженеров структурных подразделений АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5053 | Новый проект включен в ИПР для исключения риска некорректного измерение скоростных и временных характеристик, имеющийся прибор морально и физически устарел
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для, ВК Дземги - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-14 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2403 | нд | 1.2403 | 1.2403 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения калориметра сгорания бомбового ВК "Дземги" от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-15 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | нд | 0 | нд | 0.264 | 0.264 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения калориметра сгорания бомбового ВК "Дземги" от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, ВК Дземги - 1шт СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-16 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31096 | 0 | 0 | 0.31096 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31096 | нд | 0 | нд | 0.31096 | 0.31096 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения вискозиметра ВУ-М ВК "Дземги" от 29.08.2023 г. Выполнению требований: ГОСТ 6258; РД 34.09.105-96; 3. Протокол технического совещания по вопросу о небходимости приобретения вискозиметра ВУ-М ВК "Дземги" от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-17 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50158 | 0 | 0 | 0.50158 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50158 | нд | 0 | нд | 0.50158 | 0.50158 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения прибора АДИМ от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В, ВК Дземги - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-18 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6312 | нд | 5.6312 | 5.6312 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения калориметра сгорания бомбового ВК "Дземги" от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-19 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2886 | 0 | 0 | 0.2886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2886 | нд | 0 | нд | 0.2886 | 0.2886 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения калориметра сгорания бомбового ВК "Дземги" от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Анализатор растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-20 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14712 | 0 | 0 | 0.14712 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14712 | нд | 0 | нд | 0.14712 | 0.14712 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения Анализатор растворённого кислорода МАРК-3010 от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка весы аналитические с пределом взвешивания (или максимальной нагрузкой) 500г с поверкой - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-21 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | 0 | 0 | 0.27734 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | нд | 0 | нд | 0.27734 | 0.27734 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения весов аналитических с пределом взвешивания (или максимальной нагрузкой) 500г от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка Счетчик частиц ГРАН-152 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-22 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2503 | нд | 2.9617 | нд | 5.212 | 5.212 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения Счетчика частиц ГРАН-152 от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-8 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2609 | 0 | 0 | 4.2609 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2609 | нд | 0 | нд | 4.2609 | 4.2609 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения калориметра сгорания бомбового АБК-1В от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка анализатора растворённого кислорода МАРК-3010 - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-9 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14649 | 0 | 0 | 0.14649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14649 | нд | 0 | нд | 0.14649 | 0.14649 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания по вопросу о небходимости приобретения анализатора растворённого кислорода МАРК-3010 от 29.08.2023 г.
1.7 | Покупка шиномонтажного станка для грузовых колес 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-32 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38032 | 0 | 0 | 0.38032 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38032 | нд | 0 | нд | 0.38032 | 0.38032 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех. совещания № 1526 от 05.12.2022. Включен с целью оперативного и своевременного ремонта и бортировки автошин грузовых и легковых автомобилей.
1.7 | Покупка комплектов мебели для лаборатории химического цеха Комсомольской ТЭЦ-2, 2 компл. | O_505-КТЭЦ2-45-34 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0739 | Новый проект включен в ИПР на основании приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 № 834н Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов; РД 34.03.201-97 п.3.7 техники безопасности химических лабораторий.
1.7 | Покупка спектрофотометра для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-35 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17202 | 0 | 0 | 0.17202 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17202 | нд | 0.17202 | 0.17202 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения периодического и оперативного контроля качества природных, производственных и сточных вод , контроль состояния водно-химического режима теплоэнергетического оборудования ,требования раздел ,25.раздел 26 ПТЭ электрических станций и сетей РФ, Приказ МЭ РФ от 04.10-2022 №1070
1.7 | Приобретение анализатора жидкости для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-36 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17871 | 0 | 0 | 0.17871 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17871 | нд | 0.17871 | 0.17871 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 об осуществлении контроля состава и свойств сточных вод; раздел 25, 26 ПТЭ электрических станций и сетей РФ, Приказ МЭ РФ от 04.10-2022 №1070 ,требования раздел ,25.раздел 26 ПТЭ электрических станций и сетей РФ, Приказ МЭ РФ от 04.10-2022 №1070
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35827 | 0 | 0 | 0.35827 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35827 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13827 | нд | 0.13827 | 0.35827 | Новый проект включен в ИПР для выполнения нормативных требований п. 180 Распоряжения Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р. Риски - не своевременное выявления нарушений требуемых норм качества сточных вод, штрафные санкция контролирующих государственных органов.
1.7 | Покупка снегоуборщика Champion (Чемпион) ST 661 BS на Комсомольскую ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-38 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36487 | Новый проект включен в ИПР на основании приказа ДГК №466 от 29.06.2023 Очистка от снега территорий не доступных для спецтехники, территории мазутонасосной и ГРП (большой риск повреждения спецтехникой мазуто- и газопроводов)
1.7 | Покупка выпрямителя сварочного 2-х постовых ВДМ2х315 (или аналог) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-39 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23322 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя ЭСВА ВДМ-1601 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-40 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76077 | 0 | 0 | 0.76077 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76077 | 0 | 0 | 0 | 0.76077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76077 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка мотопомпа (105 м3/час) на Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-41 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10752 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10752 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21288 | 0 | 0 | 0.21288 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21288 | 0 | 0 | 0 | 0.21288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21288 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка мотопомпы бензиновой для сильнозагрязной воды KOSHIN KTH-50X o/s (производительностью не менее 700 л/мин, глубина подъема воды не 7 м, размер частиц до 20 мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-43 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15397 | 0 | 0 | 0.15397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15397 | 0 | 0 | 0 | 0.15397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15397 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36949 | 0 | 0 | 0.36949 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36949 | 0 | 0 | 0 | 0.36949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36949 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.789 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0.47274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18113 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65387 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения периодического и оперативного контроля качества природных, производственных и сточных вод , контроль состояния водно-химического режима теплоэнергетического оборудования ,требования раздел ,25.раздел 26 ПТЭ электрических станций и сетей РФ, Приказ МЭ РФ от 04.10-2022 №1070
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-4Э (1 шт.), Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-46 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12315 | Новый проект включен в ИПР для выполнение требований ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны."Необходимость контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
1.7 | Покупка грузового автомобиля самосвал для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-29 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6406 | 0 | 0 | 5.6406 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6406 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6406 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка мини погрузчика для Комосмольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-30 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9281 | 0 | 0 | 4.9281 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9281 | Новый проект включен в ИПР для повышения эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Протокол ТС от 28.07.2023. Протокол ДГК №401пр от 14.06.2023
1.7 | Покупка автобуса Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-31 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 0 | 0 | 4.0161 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0161 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-2206 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-32 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 0 | 0 | 1.6358 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6358 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Приобретение бензиновго генератора 5 кВт,220/380 В для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-47 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2181 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка грузового автомобиля с краново-манипуляторной установкой для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-33 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4562 | 0 | 0 | 12.4562 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4562 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4562 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3225 | Новый проект включен в ИПР для определения БПК при контроле качества природных и сточных вод. Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 об осу.ществлении контроля состава и свойств сточных вод.
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-49 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10428 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля качества природных и сточных вод. Соблюдение требований методик количественного химического анализа. Риск- невыполнение: п.7 ГОСТ 8.010-2013 Методики выполнения измерений; п. 7.2 ГОСТ 17025-2019 в виде приостановления государственной аттестации лаборатории на право измерений.
1.7 | Покупка экспресс-анализатора влажности угля для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-50 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1514 | Новый проект включен в ИПРдля оперативного входного контроля качества твердого топлива для минимизация времени простоя ж/д вагонов и своевременного выполнения договорных обязательств с поставшиками топлива.
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-51 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14749 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля качества топлива, производственных вод. Соблюдение требований методик количественного химического анализа. ГОСТ 8.010-2013 Методики выполнения измерений; п. 7.2 ГОСТ 17025-2019 в виде приостановления государственной аттестации лаборатории на право выполнения измерений.
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15169 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля качества угля при входном и эксплуатационном контроле. Соблюдение требований методик количественного химического анализа.
1.7 | Покупка весов аналитических дискретностью 0,1 мг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-53 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16132 | 0 | 0 | 0.16132 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16132 | нд | 0 | нд | 0.16132 | 0.16132 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля качества топлива, производственных вод. Соблюдение требований методик количественного химического анализа. ГОСТ 8.010-2013 Методики выполнения измерений; п. 7.2 ГОСТ 17025-2019 в виде приостановления государственной аттестации лаборатории на право выполнения измерений.
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-54 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | нд | 0 | нд | 0.2697 | 0.2697 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения периодического и оперативного контроля качества природных, производственных и сточных вод , контроль состояния водно-химического режима ,требования раздел ,25.раздел 26 ПТЭ электрических станций и сетей РФ, Приказ МЭ РФ от 04.10-2022 №1070
1.7 | Покупка аппарата для стабильности масел для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-55 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79258 | 0 | 0 | 0.79258 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79258 | нд | 0.79258 | 0.79258 | Новый проект включен в ИПР для выполнения требований раздела 45 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», приказ МЭ от 04.10.2022 №1070, в части обеспечения своевременного контроля энергетических масел по показателю термоокислительная стабильность.
1.7 | Покупка плиты нагревательной для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-56 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10331 | 0 | 0 | 0.10331 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10331 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10331 | Новый проект включен в ИПР для выполнения химического контроля ВХР. Протокол ТС от 07.09.2021
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-57 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.10674 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10674 | 0 | 0 | 0 | 0.10674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10674 | Новый проект включен в ИПР для соблюдения норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Протоол ТС от 05.07.2023
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.643 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС от 07.09.2021 Выполнение требовнаий СанПиН 1.2.3685-21 по микроклимату.
1.7 | Покупка измерителя МЕТЕОСКОП-М или эквивалент на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13677 | 0 | 0 | 0.13677 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13677 | 0 | 0 | 0 | 0.13677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13677 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС от 07.09.2021 Выполнение требовнаий СанПиН 1.2.3685-21 по микроклимату. Измерение содержания вредных веществ и уровней физических факторов в закрытых помещениях рабочей зоны. Приказ ДГК №466 от 29.06.2023
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-200- электро" (диапазон обработки (Dвн. 102 мм – Dвн. 272 мм)– Dнар. - 280мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69772 | 0 | 0 | 0.69772 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69772 | 0 | 0 | 0 | 0.69772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69772 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-2М- электро" (Dвн. 39 мм – Dвн. 104 мм)– Dнар. - 120мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-61 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0042 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66303 | 0 | 0 | 0.66303 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66303 | 0 | 0 | 0 | 0.66303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66303 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3257 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10524 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка центратора цепного с одним упорным винтом «Single Jackscrew Chain Clamp» на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-65 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87186 | 0 | 0 | 0.87186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87186 | 0 | 0 | 0 | 0.87186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87186 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка вулканизационного пресса с пневматической системой создания давления ВПК-140П100 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-66 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93142 | 0 | 0 | 0.93142 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93142 | 0 | 0 | 0 | 0.93142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93142 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка домкрата ДГА100П50 (или эквивалент) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-67 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22502 | 0 | 0 | 0.22502 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22502 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17389 | 0 | 0 | 0.17389 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17389 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15643 | 0 | 0 | 0.15643 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15643 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка электрического ножничного подъемника R2632 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-70 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7782 | 0 | 0 | 1.7782 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7782 | 0 | 0 | 0 | 1.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7782 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка пылесоса для сбора взрывоопасной пыли для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-71 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44935 | 0 | 0 | 0.44935 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44935 | Новый проект включен в ИПР для безопасной эксплуатации лабораторной мельницы твердого топлива. Выполнение требований Приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 № 834н Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов
1.7 | Покупка пускозарядного устройства ПЗУ-1200/110-110 ЭМ для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-72 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44644 | 0 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44644 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-73 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48346 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка установки Ретом-61 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-74 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5244 | Новый проект включен в ИПР для выполнения графика проверок релейной защиты Протокол ТС от 03.11.2023
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9297 | Новый проект включен в ИПР для выполнения графика проверок релейной защиты Протокол ТС от 03.11.2023
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6916 | 0 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6916 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Приобретение Колесного экскаватора "UMG E185W" (дизельный, грузоподъемность 0,9 м3) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-20 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1588 | 0 | 0 | 12.1588 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1588 | 0 | 0 | 0 | 12.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1588 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86783 | 0 | 0 | 0.86783 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86783 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86783 | Новый проект включен в ИПР для выполнения графика проверок релейной защиты Протокол ТС от 03.11.2023
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38477 | 0 | 0 | 0.38477 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38477 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38477 | Новый проект включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | 0 | 0 | 0.18628 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18628 | Новый проект включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59896 | Новый проект включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10918 | Новый проект включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Приобретение Широкоформатного сканера формата А0 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-18 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84186 | 0 | 0 | 0.84186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84186 | 0 | 0 | 0 | 0.84186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84186 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом совещания главных инженеров структурных подразделений АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
1.7 | Покупка дизельного насосного агрегата на прицепе Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-36 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.043 | нд | 2.043 | 2.043 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка компрессора передвижного дизельного винтового Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-37 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5806 | нд | 1.5806 | 1.5806 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка термостата переливного прецизионного Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-38 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49252 | 0 | 0 | 0.49252 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49252 | нд | 0.49252 | 0.49252 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка фаскоснимателя переносного для труб и листовКомсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-39 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79543 | 0 | 0 | 0.79543 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79543 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка компрессора поршневого Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-40 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26344 | 0 | 0 | 0.26344 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26344 | нд | 0.26344 | 0.26344 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка устройства для круговой резки прокладок из листовых материалов Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-41 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18132 | 0 | 0 | 0.18132 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18132 | 0 | 0 | 0 | 0.18132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18132 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-42 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62052 | 0 | 0 | 0.62052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62052 | 0 | 0 | 0 | 0.62052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62052 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка течеискателя корреляционного Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-43 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90624 | 0 | 0 | 0.90624 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90624 | 0 | 0 | 0 | 0.90624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90624 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка швонарезчика бензинового Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-44 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0 | 0 | 0.12658 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12658 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98333 | Новый проект включен в ИПР для выполнения графика проверок релейной защиты
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2292 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2684 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 1.4453 | 0 | 1.5128 | 0 | 3.1642 | 3.3091 | нд | 3.4606 | нд | 6.7697 | 14.2684 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка самосвала, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-45 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4832 | 0 | 0 | 6.4832 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4832 | 0 | 0 | 0 | 6.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4832 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4689 | 0 | 0 | 83.4689 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 83.4689 | 0 | 0 | 0 | 12.5511 | 0 | 13.18 | 0 | 13.7954 | 0 | 28.8544 | 15.088 | нд | 0 | нд | 15.088 | 83.4689 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3472 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка сварочного дизель-генератора 3 шт (2027 - 1 шт, 2029 - 2 шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-48 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1476 | 0 | 0 | 8.1476 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5562 | 0 | нд | 5.5914 | нд | 5.5914 | 8.1476 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39447 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1464 | Новый проект включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Покупка бульдозера 193 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-24 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1697 | 0 | 0 | 34.1697 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1697 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.1697 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка бульдозера мощностью 257 кВ, 1шт, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-25 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8479 | 0 | 0 | 26.8479 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8479 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.8479 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8472 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта учета технологического нарушения, произошедшего 05.05.2023 г. Повышение надежности системы Диспетчерской связи СГТЭЦ
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6825 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автомобильного крана г/п 25 т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-28 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3741 | 0 | 0 | 16.3741 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.3741 | 0 | 0 | 0 | 16.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.3741 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка микроомметра 1 шт. для проведения измерения сопротивления обмоток постоянного тока статора турбогенератора ТФ-63, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-31 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | 0 | 0 | 0.4755 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4755 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 38 Акта по итогам внеплановой целевой выездной проверки в отношении СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" от 28.11.2022, Дооснащение лаборатории.
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7619 | 0 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7619 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 38 Акта по итогам внеплановой целевой выездной проверки в отношении СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" от 28.11.2022, Дооснащение лаборатории.
1.7 | Покупка комплекса для определения паров едкого натра и серной кислоты, 1 к-т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-33 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39695 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советсая Гавань" от 06.04.2023 №5 в целях соблюдения приказа Ростехнадзора №500 от 07.12.2020 "Об утверждени федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
1.7 | Покупка спектрофотометра 1шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18331 | 0 | 0 | 0.18331 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18331 | 0 | 0 | 0 | 0.18331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18331 | Новый проект включен в ИПР для экологически-аналитических и химических исследований, для проведения количественного химического анализа технологических потоков основного и вспомогательного оборудования СП.
1.7 | Приобретение автоматической телефонной станции, 1 комплект, для СП ТЭЦ Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-23 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8694 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта учета технологического нарушения, произошедшего 05.05.2023 г. Повышение надежности системы Диспетчерской связи СГТЭЦ
1.7 | Приобретение Видеостена, состав - ЖК панель диагональ - 46", 4 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-21 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1438 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" от 19.07.2023 №1 для обеспечениея объективного контроля за обстановкой на охранных зонах станции.
1.7 | Покупка серверного оборудования корпоративных информационных систем для СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань", 1 комплект | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-22 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3854 | 0 | 0 | 18.3854 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3854 | нд | 18.3854 | 18.3854 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола от 29.01.2024 №ДГК-01.2/1600 "О планировании приобретения серверного оборудования в 2029 году" для обеспечения доменной инфраструктуры, файловых хранилищ.
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1189 | 0 | 0 | 13.1189 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1189 | 0 | 0 | 0 | 13.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.1189 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автомобиля грузового бортового с манипулятором г/п стрелы не менее 5 тн.(1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-20 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1846 | 0 | 0 | 12.1846 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1846 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1869 | 0 | 0 | 56.1869 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.1869 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка вилочного погрузчика (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-22 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2595 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53405 | 0 | 0 | 0.53405 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53405 | 0 | 0 | 0 | 0.53405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53405 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка комплекта для титрования (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-24 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27883 | 0 | 0 | 0.27883 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27883 | 0 | 0 | 0 | 0.27883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27883 | Новый проект включен в ИПР для осна щения лабораторим ХЦ новым лабораторным оборудованием, получение более точных показаний при определении плотности в нефтепродуктах по ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97.
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39586 | 0 | 0 | 0.39586 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39586 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39586 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения лабораторным оборудованием измерения вредных и загрязняющих веществ, горючих газов, содержащихся в воздухе рабочей зоны согласно программы производственного контроля
1.7 | Покупка мельницы вибрационной кольцевой (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-26 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17112 | 0 | 0 | 0.17112 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17112 | 0 | 0 | 0 | 0.17112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17112 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения станции новым лабораторным оборудованием для измельчения проб угля.
1.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-27 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86373 | 0 | 0 | 0.86373 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86373 | 0 | 0 | 0 | 0.86373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86373 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины с загрузкой 15 кг., электрообогревом, скоростью отжима 908 об/мин. (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-28 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83868 | 0 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83868 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения работы прачечной, своевременной стирки спецодежды оперативного и дежурного персонала ХТЭЦ-1, согласно требований ст. 221 ТК РФ, ФЗ-52 от 30.03.1999 г.
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15271 | Новый проект включен в ИПР позволит выполнять замеры электромагнитных полей на рабочих местах контроль вредных производственных факторов.
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4403 | Новый проект включен в ИПР для обеспечиния лабораторным оборудованием для определения кинематической вязкости в маслах по ГОСТ 33-2016
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6588 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения оснащение станции приборами для полного послеремонтного обследования тепловой изоляции на турбинах и оборудовании.
1.7 | Покупка спектрофотометра (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-32 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27383 | 0 | 0 | 0.27383 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 0 | 0.14012 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27383 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения оперативного контроля водно-химического режима работы основоного оборудования, своевременного выявления нарушений и отклонений от норм ПТЭ работы основного оборудования в части ВХР
1.7 | Покупка аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-33 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57187 | 0 | 0 | 0.57187 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57187 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57187 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения оснащения лаборатории приборами определения температуры вспышки нефтепродуктов по ГОСТ 4333-2021
1.7 | Приобретение бульдозера Т-25, 1 шт. АТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8761 | 0 | 0 | 47.8761 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.8761 | 0 | 0 | 0 | 47.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.8761 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Приобретение Кран манипулятор 8 т, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-7 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0919 | 0 | 0 | 13.0919 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0919 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Приобретение установки плазменной резки метелла,1шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5625 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732 КамАЗ-43118 25 т 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка седельного тягача на шасси (1 шт.) с полуприцепом (1 шт.), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-32 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.69 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка грузовика бортового, малотонажного (2 шт.) СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-33 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3371 | 0 | 0 | 5.3371 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3371 | 0 | 0 | 0 | 5.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3371 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.125 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка Автобуса с количеством посадочных мест не менее 29 ( 1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-35 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0042 | 0 | 0 | 11.0042 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0042 | 0 | 0 | 0 | 11.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0042 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка самосвала, большегруз до 35 тонн., 1 шт., СП Хаюаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-36 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6833 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 0.3317 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3317 | 0 | 0 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3317 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с правилами ОТ ТБ, обеспечение питьевого режима.(требования статьи 216.3 Трудового кодекса РФ)
1.7 | Покупка шкаф вытяжной для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40129 | 0 | 0 | 0.40129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.40129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для оснащения химической лаборатории, соблютение законодательства по ОТ.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5173 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | нд | нд | нд | 14.0523 | 14.0773 | 0 | 0 | 0 | 14.0773 | 14.0523 | 0 | 0 | 14.0523 | 0 | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | 0 | Отказ от дальнейшей реализации проекта. В утвержденном плане планировалась оплата за патент, которая фактически не состоится. НМА поставлены на бух. учет.
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | И | 2017 | 2028 | нд | нд | нд | 61.5214 | 61.5214 | 0 | 0 | 0 | 61.5214 | 61.5214 | 0 | 0 | 61.5214 | 0 | нд | 6.6613e-16 | нд | 6.6613e-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Отказ от дальнейшей реализации проекта. В утвержденном плане планировалась оплата за патент, которая фактически не состоится. НМА поставлены на бух. учет.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | З | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 119.8037 | 249.9539 | 0 | 0 | 0 | 249.9539 | 249.9539 | 0 | 0 | 0 | 249.9539 | нд | 130.1502 | нд | 0 | нд | 0 | 130.1502 | 130.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 60.875 | 0 | 0 | 60.875 | 0 | нд | 60.5 | нд | 29.1 | нд | 42.4 | 31.4 | 18.475 | 29.1 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.1 | 42.4 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 77.2198 | 0 | 77.2198 | 0 | 0 | 77.2198 | 0 | 0 | 77.2198 | 0 | нд | 77.2198 | нд | 77.2198 | нд | 77.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2198 | 77.2198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.2198 | 77.2198 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | Н | 2024 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | нд | 80 | нд | 80 | нд | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 42.1 | 10 | 17.9 | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 80 | 80 | Изменение объемов инвестиций и сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимита источника финансирования
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50 | Новый проект включен в ИПР для снижения негативного влияния высокого содержания кальция на работу систем золошлакоудаления. НИОКР
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8152 | 0 | 0 | 10.8152 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8152 | 0 | 0 | 0 | 10.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8152 | Новый проект включен в ИПР для уменьшения образивного износа пылепроводов. При проектировании не была учтена повышенная абразивность угля Ургальского месторождения,
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 68.3 | Новый проект включен в ИПР в рамках НИОКР, необходимо разработать и внедрить инновационные мероприятия, обеспечивающие увеличение межремонтного периода маятниковых клапанов.
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.525 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения проведения консервации тепловой сети в межотопительный период. Увеличение срока слухбы труботроводов. НИОКР
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38 | Новый проект включен в ИПР в целях повышения качества теплообменных процессов и повышения технико-экономических показателей электростанции.
1.7 | Разработка и внедрение метода определения неплотностей в вакуумной системе турбоустановки СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-54на | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 49 | Новый проект включен в ИПР ня сокращения сроков простоя оборудования в ремонте, повышение ТЭП. НИОКР
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3476 | 0 | 0 | 30.3476 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16314 | 0 | 30.1845 | 0 | 0.16314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16314 | Новый проект включен в ИПР для исполнения обязательств по договору РусГидро ПАО с № 1010-1362-2023 от 26.12.2023
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | И | 2022 | 2029 | 2033 | нд | нд | 1365.4257 | 1365.4257 | 0 | 0 | 1365.4257 | 0 | 1365.4257 | 0 | 0 | 1365.4257 | 0 | нд | 1365.4257 | нд | 1365.4257 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта св соответствии с условиями заключенного договора
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 475.1357 | 10885.9026 | 445.032 | 9266.1667 | 855.3819 | 319.322 | 12766.7936 | 626.0515 | 10271.5245 | 1550.5363 | 318.6813 | нд | 10409.4568 | нд | 9687.2644 | нд | 11765.2717 | 722.1924 | 526.3862 | 934.8311 | 981.0849 | 793.9369 | 1402.5698 | 420.4004 | 1019.5921 | 608.7621 | 583.266 | 564.0817 | нд | 595.1521 | нд | 3917.1643 | 5145.7466 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 78.9838 | 0 | 78.9838 | 0 | 0 | 304.9549 | 0 | 5.0902 | 299.8647 | 0 | нд | 78.9838 | нд | 24.9866 | нд | 300.0434 | 53.9972 | 4.9115 | 24.9866 | 300.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.9866 | 300.0434 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 78.9838 | 0 | 78.9838 | 0 | 0 | 304.9549 | 0 | 5.0902 | 299.8647 | 0 | нд | 78.9838 | нд | 24.9866 | нд | 300.0434 | 53.9972 | 4.9115 | 24.9866 | 300.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.9866 | 300.0434 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 78.9838 | 0 | 78.9838 | 0 | 0 | 304.9549 | 0 | 5.0902 | 299.8647 | 0 | нд | 78.9838 | нд | 24.9866 | нд | 300.0434 | 53.9972 | 4.9115 | 24.9866 | 300.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.9866 | 300.0434 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | И | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 51.2303 | 0 | 51.2303 | 0 | 0 | 48.2253 | 0 | 0 | 48.2253 | 0 | нд | 51.2303 | нд | 20.9155 | нд | 47.4017 | 30.3148 | 0.8236 | 20.9155 | 47.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.9155 | 47.4017 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проектаи объемов инвестиций по результатам заключенных договоров
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3307 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 4.3307 | 0 | нд | 4.3307 | нд | 0 | нд | 4.3307 | 4.3307 | 0 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3307 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1822 | 0 | 2.1822 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | нд | 2.1822 | нд | 0 | нд | 2.579 | 2.1822 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.579 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.3543 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | нд | 12.3543 | нд | 0 | нд | 12.3543 | 12.3543 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3543 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8153 | 0 | 4.8153 | 0 | 0 | 3.5662 | 0 | 0 | 3.5662 | 0 | нд | 4.8153 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8153 | 3.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3432 | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | 2.3432 | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | нд | 2.3432 | нд | 2.3432 | нд | 2.3432 | 0 | 0 | 2.3432 | 2.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3432 | 2.3432 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7279 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | нд | 1.7279 | нд | 1.7279 | нд | 2.747 | 0 | 0 | 1.7279 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7279 | 2.747 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.634 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3805 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8395 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Магазин пром. товаров с встроенной автостоянкой по ул. Пионерская, 85, СП АТС | O_505-АТС-47тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8095 | 0 | 0 | 3.8095 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8095 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 449, СП АТС | O_505-АТС-48тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.897 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5253 | 0 | 0 | 12.5253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5253 | 0 | 0 | 0 | 12.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5253 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 1, 2, 3 в квартале 332, СП АТС | O_505-АТС-50тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8414 | 0 | 0 | 8.8414 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8414 | 0 | 0 | 0 | 8.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8414 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-51тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52571 | 0 | 0 | 0.52571 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52571 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-52тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5621 | 0 | 0 | 0.5621 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5621 | 0 | 0 | 0 | 0.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5621 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7735 | 0 | 0 | 4.7735 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7735 | 0 | 0 | 0 | 4.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7735 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирные дома Литер 1 и Литер 2, в квартале 5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-43тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5173 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом в квартале 189 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-17тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3247 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многофункциональное здание и подземная автомобильная стоянка Литер 1, Литер 2 в квартале 418 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-18тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.904 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.904 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 10 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-19тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0 | 0 | 0.61991 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61991 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61991 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47919 | 0 | 0 | 0.47919 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47919 | 0 | 0 | 0 | 0.47919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47919 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Многофункциональный комплекс зданий со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск квартал 127, СП АТС | N_505-АТС-21тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7357 | 0 | 0 | 4.7357 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7357 | 0 | 0 | 0 | 4.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7357 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале ЗПУ-5 на земельном участке с к/н 28:01:030004:3682 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-22тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0666 | 0 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0666 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 236 по ул. Чайковского, 126, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-23тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34946 | 0 | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34946 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом в квартале 170, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-24тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7741 | 0 | 0 | 15.7741 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.7741 | 0 | 0 | 0 | 15.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7741 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Школа на 528 мест в с Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4828 | 0 | 0 | 27.4828 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.4828 | 0 | 0 | 0 | 27.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.4828 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроеными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Островского, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-26тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 1.4824 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4824 | 0 | 0 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4824 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Cтроительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенными автостоянками закрытого типа в квартале 352 г. Благовещенска Литер 1.1, Литер 1.2, Литер 1.3, СП АТС | N_505-АТС-27тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1736 | 0 | 0 | 18.1736 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1736 | 0 | 0 | 0 | 18.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.1736 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом (с эксплуатируемой кровлей) в квартале 604, СП АТС | N_505-АТС-28тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.356 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, квартал 4 г. Благовещенск, Амурская область, СП АТС | N_505-АТС-30тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 0 | 0 | 4.4758 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4758 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4758 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ""Европейский, с Чигири, Благовещенского района, Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-29тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5784 | 0 | 0 | 7.5784 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5784 | 0 | 0 | 0 | 7.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5784 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 121 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-33тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.689 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.689 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2848 | 0 | 0 | 12.2848 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2848 | 0 | 0 | 0 | 12.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2848 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г.Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1897 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района» | N_505-АТС-36тп | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52165 | 0 | 0 | 0.52165 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.52165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта : Производственная база в составе помещений:Здание Литер А1 с пристроенным административным корпусом Литер А, гараж Литер А2, склад-гараж Литер А3, склад металлический Литер А4, склад Литер А5, расположенная по адресу: ул. 50 лет Октября, 226, СП АТС | N_505-АТС-37тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3515 | 0 | 0 | 8.3515 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3515 | 0 | 0 | 0 | 8.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3515 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 4 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-38тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0768 | 0 | 0 | 7.0768 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0768 | 0 | 0 | 0 | 7.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0768 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 133 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-39тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3745 | 0 | 0 | 11.3745 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3745 | 0 | 0 | 0 | 11.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3745 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0696 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 97 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-41тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4309 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7123 | 0 | 0 | 0 | 7.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7123 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.4308 | 523.3811 | 7.4196 | 365.8884 | 139.8821 | 10.191 | 487.2201 | 5.6096 | 271.3728 | 200.6873 | 9.5503 | нд | 499.6403 | нд | 429.311 | нд | 351.2276 | 70.3294 | 113.5617 | 64.0346 | 88.9914 | 56.7039 | 92.7759 | 212.0734 | 103.1075 | 53.1039 | 56.9529 | 4.7 | нд | 4.7 | нд | 395.3158 | 351.2276 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.42 | 81.6749 | 3.14 | 78.1952 | 0 | 0.3397 | 103.9759 | 0.28 | 29.1997 | 74.4962 | 0 | нд | 78.9449 | нд | 39.4346 | нд | 66.5328 | 39.5103 | 36.0231 | 39.4346 | 54.5328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.4346 | 66.5328 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9 | 2 | 7.9 | 0 | 0 | 34.7527 | 0 | 0 | 34.7527 | 0 | нд | 9.9 | нд | 7.9 | нд | 34.1127 | 2 | 0.64 | 7.9 | 34.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9 | 34.1127 | Изменение стоимости проекта в результате включения затрат на СМР и оборудование. В утвержденной ИПР по проект планировался в объеме затрат на ПИР
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.14 | 26.0293 | 1.14 | 24.5496 | 0 | 0.3397 | 27.7436 | 0 | 0 | 27.7436 | 0 | нд | 24.8893 | нд | 0 | нд | 0 | 24.8893 | 26.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3666 | 0 | 11.3666 | 0 | 0 | 11.9166 | 0 | 11.9166 | 0 | 0 | нд | 10.9666 | нд | 10.9666 | нд | 11.9166 | 0 | 0 | 10.9666 | 11.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.9666 | 11.9166 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2343 | 0 | 2.2343 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | нд | 1.8443 | нд | 1.8443 | нд | 4.659 | 0 | 0 | 1.8443 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8443 | 4.659 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8037 | 0 | 0.8037 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | нд | 0.8037 | нд | 0.8037 | нд | 1.8738 | 0 | 0 | 0.8037 | 1.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8037 | 1.8738 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.4692 | 0 | 16.4692 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | нд | 15.9492 | нд | 15.9492 | нд | 12 | 0 | 0 | 15.9492 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.9492 | 12 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.28 | 12.901 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | 9.0596 | 0.28 | 8.7796 | 0 | 0 | нд | 12.621 | нд | 0 | нд | 0 | 12.621 | 8.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9707 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | 1.9707 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | нд | 1.9707 | нд | 1.9707 | нд | 1.9707 | 0 | 0 | 1.9707 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9707 | 1.9707 | Изменение стоимости проекта и объеиов инвестиций в связи с округлением числовых значений
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0.1 | 7.1 | 0 | 0.301 | 69.9784 | 0 | 62.5851 | 7.3933 | 0 | нд | 7.501 | нд | 0 | нд | 13.5412 | 7.501 | 56.4372 | 0 | 5.0547 | 0 | 4.5215 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5412 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.501 | 0.1 | 7.1 | 0 | 0.301 | 7.3933 | 0 | 0 | 7.3933 | 0 | нд | 7.501 | нд | 0 | нд | 0 | 7.501 | 7.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | И | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5851 | 0 | 62.5851 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.5412 | 0 | 49.0439 | 0 | 5.0547 | 0 | 4.5215 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5412 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.0108 | 434.2052 | 4.1796 | 280.5932 | 139.8821 | 9.5503 | 313.2657 | 5.3296 | 179.588 | 118.7978 | 9.5503 | нд | 413.1944 | нд | 389.8764 | нд | 271.1536 | 23.318 | 21.1013 | 24.6 | 29.4039 | 56.7039 | 76.2544 | 212.0734 | 99.1425 | 53.1039 | 56.9529 | 4.7 | нд | 4.7 | нд | 355.8812 | 271.1536 | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | Н | 2024 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 62.6593 | 0 | 49.5912 | 9.28 | 3.7881 | 28.94 | 0 | 15.8719 | 9.28 | 3.7881 | нд | 62.6593 | нд | 62.6593 | нд | 28.94 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.773 | 7.77 | 8.0839 | 0 | 8.4073 | 16.17 | 0 | нд | 0 | нд | 29.2642 | 28.94 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с оптимизацией объемов работ в пределах лимитов источников финансирования.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 29.1109 | 2.3296 | 25.1306 | 0 | 1.6507 | 29.1109 | 2.3296 | 25.1306 | 0 | 1.6507 | нд | 29.1109 | нд | 29.1109 | нд | 29.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 4.1109 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.1109 | 29.1109 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | И | 2019 | 2028 | 2029 | нд | нд | 9.4853 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | 71.3575 | 1.85 | 8.3197 | 59.5178 | 1.67 | нд | 62.8147 | нд | 52.6967 | нд | 52.0798 | 10.118 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 17.1969 | 18 | 4.7 | 34.6967 | 20.7829 | 4.7 | нд | 4.7 | нд | 62.0967 | 52.0798 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | И | 2019 | 2031 | 2027 | нд | нд | 11.5255 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | 62.5294 | 0 | 10.0879 | 50 | 2.4415 | нд | 87.2095 | нд | 87.2095 | нд | 51.0039 | 0 | 0 | 18.2 | 23.0039 | 12 | 18 | 37.0095 | 0 | 10 | 10 | 0 | нд | 0 | нд | 77.2095 | 51.0039 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с оптимизацией объемов работ в пределах лимитов источников финансирования.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.1589 | 0 | 10.1589 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 10 | 10.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.2.4 | Реконструкция градирни №3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-86 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 120 | нд | 120 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 120 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | И | 2023 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 59.5513 | 1.15 | 58.4013 | 0 | 0 | нд | 40 | нд | 36.8 | нд | 58.4013 | 3.2 | 1.15 | 0 | 0 | 27.82 | 28.4766 | 8.98 | 29.9247 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.8 | 58.4013 | Изменение стоимости проекта по результатам полученной рабочей документации в 2023г. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ.
2.2.4 | Реконструкция подкрановых путей козлового крана, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-23 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4 | Новый проект включен в ИПР на основании Потокола техсовета от 31.10.2023 №ТС-240-03/41-2023 оборудование не удовлетворяет современным требованиям ФНП
2.2.4 | Реконструкция системы громко-говорящей связи, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-24 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8177 | 0 | 38.8177 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 38.1177 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.8177 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета от 04.09.2023 №ТС-240-03/35/1-2023 оборудование не удовлетворяет современным требованиям ФНП
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 281.8482 | 1947.0689 | 52.3935 | 1602.6226 | 263.4859 | 28.5669 | 2877.7594 | 62.2935 | 2500.9637 | 285.9353 | 28.5669 | нд | 1665.2207 | нд | 1198.6372 | нд | 2293.8058 | 466.5835 | 302.1054 | 683.9799 | 280.4861 | 356.861 | 969.107 | 48.732 | 212.0837 | 65.9611 | 253.2788 | 259.9227 | нд | 318.9274 | нд | 1734.3841 | 2293.8058 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 154.3658 | 329.6563 | 13.7235 | 210.1396 | 98.3165 | 7.4767 | 496.3976 | 13.7235 | 376.881 | 98.3165 | 7.4767 | нд | 175.2905 | нд | 76.3504 | нд | 256.702 | 98.9401 | 85.3299 | 72.9165 | 24.8787 | 3.434 | 54.6644 | 0 | 65.582 | 0 | 38.5269 | 48.2 | нд | 24.85 | нд | 149.4004 | 256.702 | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | З | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 100.7216 | 139.1889 | 8.8586 | 48.3307 | 74.5228 | 7.4767 | 135.9628 | 8.8586 | 45.1046 | 74.5228 | 7.4767 | нд | 38.4673 | нд | 0 | нд | 0 | 38.4673 | 35.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.50964 | 0 | 0.50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50964 | нд | 0.50964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50964 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.3.1 | Техперевооружение ЩКА Г-4 с установкой увлажнителя воздуха Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-9 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.434 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.434 | нд | 3.434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.434 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 29.984 | 32.835 | 4.8649 | 4.1765 | 23.7936 | 0 | 32.835 | 4.8649 | 4.1765 | 23.7936 | 0 | нд | 2.851 | нд | 0 | нд | 2.8511 | 2.851 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8511 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7123 | 0 | 2.7123 | 0 | 0 | 2.7123 | 0 | 2.7123 | 0 | 0 | нд | 2.7123 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7123 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.7672 | 0 | 18.7672 | 0 | 0 | 18.7672 | 0 | 18.7672 | 0 | 0 | нд | 18.7672 | нд | 18.7672 | нд | 18.7672 | 0 | 0 | 18.7672 | 18.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.7672 | 18.7672 | Изменение стоимости проекта и объеиов инвестиций в связи с округлением числовых значений
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 56.9001 | 0 | 56.9001 | 0 | 0 | 57.9248 | 0 | 57.9248 | 0 | 0 | нд | 56.9001 | нд | 53.6396 | нд | 57.9248 | 3.2604 | 0 | 53.6396 | 3.2604 | 0 | 54.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53.6396 | 57.9248 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | З | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 23.6602 | 23.6602 | 0 | 23.6602 | 0 | 0 | 23.6602 | 0 | 23.6602 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
2.3.1 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 11.35 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. Для уменьшения потребления электроэнергии на собственные нужды.
2.3.1 | Замена масляного выключателя блока №7 В-110 Т-7 типа МКП-110 на элегазовый выключатель типа ВЭБ-110, СП РГРЭС | N_505-АГ-96 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | нд | 0 | нд | 12.4 | 12.4 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №25 от 24.08.2023г. Замена выключателя ШСВ-110 типа МКП-110 эксплуатируемого более 50 лет
2.3.1 | Замена генераторного масляного выключателя блока №7 типа МГ-20 на элегазовый выключатель, СП РГРЭС | N_505-АГ-97 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | нд | 0 | нд | 14.8 | 14.8 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №43 от 12.12.2023г. Замена выключателя В-6 Г-7 типа МГ-20 эксплуатируемого более 45 лет
2.3.1 | Установка комплекса входного контроля угля СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-Бл.ТЭЦ-1-21 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1089 | 0 | 104.1089 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 104.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.582 | 0 | 38.5269 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 104.1089 | Новый проект включен в ИПР на основании проткола технического совета № ТС 240-03/21/1-2023 от 20.06.2023
2.3.1 | Техническое перевооружение мостовых кранов КЦ и ТЦ 2 очереди, СП РГРЭС | N_505-АГ-94 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | 13.5 | нд | 34.5 | 34.5 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №6 от 01.03.2021г. Замена электропривода крана выработавшего установленный ресурс.
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 51.649 | 0 | 51.649 | 0 | 0 | 47.3763 | 0 | 47.3763 | 0 | 0 | нд | 51.649 | нд | 0 | нд | 0 | 51.649 | 47.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 86.951 | 0 | 86.951 | 0 | 0 | 86.951 | 0 | 86.951 | 0 | 0 | нд | 86.951 | нд | 31.651 | нд | 67.6672 | 55.3 | 19.2838 | 31.651 | 67.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.651 | 67.6672 | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 86.951 | 0 | 86.951 | 0 | 0 | 86.951 | 0 | 86.951 | 0 | 0 | нд | 86.951 | нд | 31.651 | нд | 67.6672 | 55.3 | 19.2838 | 31.651 | 67.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.651 | 67.6672 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства СМР. Изменение сроков реализации проекта в связи со снятием платежей осуществленных в 2023 году за поставку оборудования.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 59.9861 | 0 | 59.9861 | 0 | 0 | нд | 67.4 | нд | 0 | нд | 0 | 67.4 | 59.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 59.9861 | 0 | 59.9861 | 0 | 0 | нд | 67.4 | нд | 0 | нд | 0 | 67.4 | 59.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 127.4824 | 1463.0616 | 38.67 | 1238.132 | 165.1694 | 21.0902 | 2234.4247 | 48.57 | 1977.1456 | 187.6189 | 21.0902 | нд | 1335.5792 | нд | 1090.6357 | нд | 1969.4366 | 244.9435 | 137.5057 | 579.4124 | 187.9402 | 353.4271 | 914.4426 | 48.732 | 146.5017 | 65.9611 | 214.7519 | 211.7227 | нд | 294.0774 | нд | 1553.3327 | 1969.4366 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2029 | 2027 | нд | нд | 33.1448 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | 168.7793 | 1.798 | 65.9618 | 92.6004 | 8.4191 | нд | 136.9471 | нд | 102.7927 | нд | 102.7927 | 34.1544 | 32.8418 | 54.1184 | 0 | 11 | 65.1184 | 26.5653 | 26.5653 | 0 | 11.109 | 0 | нд | 0 | нд | 91.6837 | 102.7927 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением графика финансирования проекта
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | И | 2021 | 2026 | 2025 | нд | нд | 2.3333 | 97.86 | 2.3333 | 95.5266 | 0 | 0 | 74.9372 | 2.3333 | 72.6039 | 0 | 0 | нд | 95.5266 | нд | 64.58 | нд | 43.7876 | 30.9466 | 28.8163 | 31.56 | 21.4736 | 33.02 | 22.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 64.58 | 43.7876 | Изменение стоимости проекта по результатам полученной рабочей документации в 2023г. Изменение объемов инвестиций по годам в связи скорректировкой графика проиозводства работ.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1 | 43.236 | 0 | 43.236 | 0 | 0 | 42.83 | 0 | 42.83 | 0 | 0 | нд | 42.236 | нд | 0 | нд | 41.83 | 42.236 | 0 | 0 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 41.83 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнение прочих затрат. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с неисполнением плана 2023 года
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | Н | 2024 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 110.1162 | 4.1 | 106.0162 | 0 | 0 | нд | 19.1 | нд | 19.1 | нд | 110.1162 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 15 | 24.85 | 0 | 20 | 0 | 19 | 22.1662 | нд | 20 | нд | 61.2662 | 110.1162 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в результате учета стоимости СМР и поставки оборудования. В ранее утвержденной ИПР стоимость проекта была определена на уровне потребности в ПИР
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.44879 | 23.057 | 0.44879 | 22.5488 | 0 | 0.059376 | 22.111 | 0.44879 | 21.6028 | 0 | 0.059376 | нд | 22.6082 | нд | 0 | нд | 0 | 22.6082 | 21.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 8.9212 | 580.7659 | 23.995 | 556.7709 | 0 | 0 | 576.9715 | 23.995 | 552.9765 | 0 | 0 | нд | 571.8447 | нд | 541.0501 | нд | 565.7925 | 30.7946 | 2.2578 | 340.7 | 10.9246 | 200.3501 | 554.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 541.0501 | 565.7925 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2029 | 2025 | нд | нд | 74.7257 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | 161.4281 | 1.798 | 80.0553 | 72.569 | 7.0058 | нд | 90.0615 | нд | 64.1615 | нд | 85.5946 | 25.9 | 1.1078 | 27.0448 | 38.7946 | 24.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.8448 | 85.5946 | Изменение стоимости проекта по результатам полученной экономии 2023 года. Изменение объемов инвестиций в свзи с корректировкой графика проиозводства работ. Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью скорейшего исполнения предписаний Росгвардии
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | 58.5 | 3 | 53.97 | 0 | 1.53 | нд | 48 | нд | 45 | нд | 58.5 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45 | 58.5 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с удорожанием стоимости оборудования
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | И | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | 47.65 | 3 | 42.92 | 0 | 1.73 | нд | 48 | нд | 44.557 | нд | 44.557 | 3.443 | 3.093 | 0 | 0 | 44.557 | 44.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44.557 | 44.557 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | Н | 2024 | 2028 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4025 | 0 | 4.2312 | 0 | 0.17131 | 5.688 | 0 | 5.5167 | 0 | 0.17131 | нд | 4.4025 | нд | 4.4025 | нд | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.645 | 5.688 | Изменение сметной стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования. Изменение сроков реализации проекта в связи с проиозводственной необходимостью
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 1 | 10.35 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 11.35 | Проект возвращен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. Для уменьшения потребления электроэнергии на собственные нужды.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | Н | 2025 | 2029 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.2027 | 0 | 23.8308 | 0 | 1.3719 | 57.7034 | 4.8 | 51.5314 | 0 | 1.3719 | нд | 25.2027 | нд | 25.2027 | нд | 57.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 52.9034 | 22.9494 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.9494 | 57.7034 | Изменение стоимости проекта в связи с пересмотром состава работ, в т.ч. доп. затрат на разработку ПИР. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика производства работ
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | 57.3829 | 0 | 56.6329 | 0 | 0.75 | нд | 23.7825 | нд | 23.7825 | нд | 57.3829 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 52.5829 | 0 | нд | 0 | нд | 23.7825 | 57.3829 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с изменнением стоимости оборудования
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | З | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1 | 17.958 | 0 | 17.958 | 0 | 0 | 15.312 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | нд | 16.958 | нд | 0 | нд | 0 | 16.958 | 14.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | З | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.41425 | 11.3602 | 0.41425 | 10.8932 | 0 | 0.052784 | 10.9275 | 0.41425 | 10.4604 | 0 | 0.052784 | нд | 10.946 | нд | 0 | нд | 0 | 10.946 | 10.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14.9883 | 0 | 14.9883 | 0 | 0 | нд | 13 | нд | 13 | нд | 14.9883 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13 | 14.9883 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
2.3.4 | Техническое перевооружение вагонных весов, СП БТЭЦ | N_505-АГ-85 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6 | 6 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с необеспеченностью источников финансирования в 2025 году.
2.3.4 | Техническое перевооружение ЩКА генераторов ст № 1-3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-89 | Н | 2025 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | нд | 50 | нд | 50 | нд | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7 | 15.1667 | 8.7 | 16.6667 | 8.7 | 0 | нд | 0 | нд | 33.3333 | 26.1 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой объемов работ по проекту.
2.3.4 | Модернизация системы аспирации цеха топливоподачи СП БТЭЦ | N_505-АГ-91 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.3.4 | Модернизация резервного РВД ТА ст.№1 с тепловой правкой остаточного прогиба (дополнительно), СП Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-27 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.78 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета от 09.09.2022 №ТС02-03/25-2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Модернизация козлового крана К30-32, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-26 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | нд | 0 | нд | 10 | 11.4 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета от 31.10.2023 №ТС-240-03/41-2023 оборудование не удовлетворяет современным требованиям ФНП
2.3.4 | Модернизация водовода (санация) добавочной воды № 1 протяженностью 7126 м (освоение до 2029 - 5659 м), диаметром 720 мм, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-25 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0 | 91.09 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 91.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 91.09 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета от 02.08.2023 №ТС-240-03/44-2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Модернизация системы кондиционирования ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-22 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС от 21.07.2023; Приказ АО "ДГК" №807 от 27.12.2021. Поддержание микроклимата на рабочих местах оперативного персонала
2.3.4 | Реконструкция котлоагрегата ст.№1, блока ВЭК первой ступени, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-36 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9326 | 0 | 50.9326 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9326 | нд | 0 | нд | 50.9326 | 50.9326 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета от 07.06.2022 №02-03/06-1-2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение парка приборов электроизмерительной лаборатории в составе РЕТ-ВАХ-2000, Ретом-71, Ретометр-М3, Рет-ПТ, Рет-МИКРО, универсальная приборная стойка СПУ, СП Благовещенская ТЭЦ-6шт. | O_505-БлТЭЦ1-40 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.32 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/05-2023 от 24.01.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса, оснащение ЭТЛ
2.3.4 | Техническое перевооружение крана ДЭК-251 путем модернизация прибора безопасности ОГМ240-30, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-37 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/41-2023 от 31.10.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение МК№1 г/п 50/10 т с заменой комплектного электропривода, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-32 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.333 | 0 | 17.333 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.333 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС02-03/24-2021 от 09.09.2022 необходимость замены изношенных участков
2.3.4 | Техническое перевооружение галерей ЛК-5/2, ЛК-5/1, ЛК-3, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-35 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.39 | 0 | 52.39 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | нд | 46.24 | нд | 46.24 | 52.39 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение Ленточного конвейера -1А, СП "Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-33 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.65 | нд | 17.65 | 17.65 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружени Ленточного конвейера -2А, Б, СП "Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-30 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.413 | 0 | 23.413 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.413 | нд | 23.413 | 23.413 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружени Ленточного конвейера -3А,Б, СП "Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-31 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.192 | 0 | 14.192 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.192 | нд | 14.192 | 14.192 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение подвесных магнитных сепараторов ПМС Ленточного конвейера -2А,Б, СП "Благовещенская ТЭЦ" | O_505-БлТЭЦ1-41 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.68 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС02-03/16-1-2022 от 08.09.2022 оборудование не удовлетворяет современным требованиям ФНП
2.3.4 | Техническое перевооружение Ленточного конвейера 6,8, подвесных магнитных сепараторов ПМС, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-38 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.44 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение электротележки-толкателя для подачи вагонов ЭТ-2, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-45 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.2 | нд | 31.2 | 31.2 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 09.09.2022 необходимость замены изношенных участков
2.3.4 | Техническое перевооружение резервного канала связи СП "Благовещенская ТЭЦ-Амурское РДУ | O_505-БлТЭЦ1-42 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | нд | 7 | 8.2 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/35/1-2023 от 04.09.2023 оборудование не удовлетворяет современным требованиям ФНП
2.3.4 | Техническое перевооружение Блока питательной воды №3 с заменой питательного насоса ПЭН -3 (монтаж насоса ПЭН), СП Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-34 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | нд | 0 | нд | 70 | 70 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/43-2023 от 02.10.2023 необходимость замены изношенных участков
2.3.4 | Техническое перевооружение электротележки-толкателя для подачи вагонов ЭТ-1, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-44 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0563 | 0 | 34.0563 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0563 | нд | 0 | нд | 34.0563 | 34.0563 | Новый проект включен в ИПР на основании протокол техсовета №ТС02-03/16-1-2022 от 08.09.2022 необходимость замены изношенного оборудования.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы аспирации тракта топливоподачи (ДК, УП-1, 2, 3), СП "Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-43 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5676 | нд | 118.4324 | нд | 136 | 136 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/21/1-2023 от 20.06.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Техническое перевооружение мостового крана №3 котельного цеха, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-39 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | нд | 11.6 | нд | 11.6 | 13.1 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/40/1-2023 от 09.10.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Модернизация локальной системы оповещения гидротехнических сооружений 2 класса, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-28 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.01 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта обследования ГТС от 25.05.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 4.5086 | 8.6583 | 0 | 8.6583 | 0 | 0 | 8.9791 | 0 | 8.9791 | 0 | 0 | нд | 4.1497 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1497 | 4.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС | N_505-АГ-95 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | нд | 14.2 | нд | 14.2 | нд | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2 | 14.2 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 6.6632 | 0 | 6.6632 | 0 | 0 | нд | 3.77 | нд | 0 | нд | 4.2692 | 3.77 | 2.394 | 0 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2692 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1843 | 0.9 | 8.2843 | 0 | 0 | 9.1843 | 0.9 | 8.2843 | 0 | 0 | нд | 9.1843 | нд | 8.2843 | нд | 8.2843 | 0.9 | 0.9 | 8.2843 | 8.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2843 | 8.2843 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.41307 | 15.5501 | 0.41 | 15.1401 | 0 | 0 | 15.5501 | 0.41 | 15.1401 | 0 | 0 | нд | 15.137 | нд | 0 | нд | 0 | 15.137 | 15.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.6257 | 0 | 7.6257 | 0 | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7.6257 | 0 | 0 | 7 | 7.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7 | 7.6257 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | нд | 8.2 | нд | 8.2 | нд | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2 | 8.2 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 7.7848 | 0 | 7.7848 | 0 | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | 7.7848 | 0 | 0 | 5.5 | 7.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | 7.7848 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
2.3.4 | Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-6 | Н | 2025 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | нд | 22.7 | нд | 22.7 | нд | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7 | 22.7 | Изменение сроков реализации проекта в связи с производственной необходимостью
2.3.4 | Установка грунтовых реперов (установка куста опорных реперов) в районе золоотвала Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-46 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23721 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23721 | 0 | 0 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23721 | Новый проект включен в ИПР на основании технического отчета по обследованию ГТС АО "ДГК" за 2023. Нарушение надежности эксплуатации золоотвала
2.3.4 | Техническое перевооружение кровли ремонтно-эксплуатационной базы РТС г. Благовещенска, площадью 2202 кв.м., с заменой типа кровли, СП АТС | O_505-АТС-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1995 | 0 | 0 | 10.1995 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1995 | 0 | 0 | 0 | 10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.1995 | Новый проект включен в ИПР на основании результатов работы комиссии по осмотру зданий и сооружений составлен акт от 11.10.2023 года, в котором указана необходимость производства работ по реконструкции типа кровли с "мягкой" на "шатровую"
2.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7433 | 0 | 11.7433 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.7433 | 0 | 0 | 0 | 8.2563 | 0 | 3.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7433 | Новый проект включен в ИПР на основании Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 №719 и 10.07.2019 №878,
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции для производства азота, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-29 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.25 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса на основании протокола техсовета №б/н от 20.09.2022
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.57265 | 11.695 | 0.57265 | 11.1224 | 0 | 0 | 8.8452 | 0.57265 | 8.2725 | 0 | 0 | нд | 11.1224 | нд | 11.1224 | нд | 8.2725 | 0 | 0 | 11.1224 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1224 | 8.2725 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением сметного расчета
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8349 | 2494.687 | 126.9 | 1707.245 | 396.287 | 264.255 | 2810.434 | 126.9 | 1887.244 | 532.035 | 264.255 | нд | 2474.8521 | нд | 2412.837 | нд | 2736.9788 | 62.0151 | 53.6203 | 144.05 | 134.3441 | 370.9001 | 244.1882 | 148.136 | 580.0508 | 472.6339 | 243.3479 | 267.6632 | нд | 223.1 | нд | 1626.4832 | 1692.6943 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8349 | 2369.587 | 121.9 | 1587.145 | 396.287 | 264.255 | 2505.335 | 121.9 | 1587.145 | 532.035 | 264.255 | нд | 2349.7521 | нд | 2287.737 | нд | 2431.8798 | 62.0151 | 53.6203 | 144.05 | 114.05 | 370.9001 | 149.8948 | 143.136 | 531.6394 | 465.6339 | 232.8479 | 257.6632 | нд | 191.5 | нд | 1572.8832 | 1477.5953 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 957.593 | 30 | 267.051 | 396.287 | 264.255 | 957.593 | 30 | 267.051 | 396.287 | 264.255 | нд | 957.593 | нд | 957.593 | нд | 957.593 | 0 | 0 | 30 | 0 | 259.4001 | 30 | 0 | 388.5034 | 284.8689 | 52.0829 | 52.1662 | нд | 0 | нд | 626.4352 | 522.7525 | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | Н | 2025 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 957.593 | 30 | 267.051 | 396.287 | 264.255 | 957.593 | 30 | 267.051 | 396.287 | 264.255 | нд | 957.593 | нд | 957.593 | нд | 957.593 | 0 | 0 | 30 | 0 | 259.4001 | 30 | 0 | 388.5034 | 284.8689 | 52.0829 | 52.1662 | нд | 0 | нд | 626.4352 | 522.7525 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой сроков разработки ПИР.
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8349 | 1411.994 | 91.9 | 1320.094 | 0 | 0 | 1547.742 | 91.9 | 1320.094 | 135.748 | 0 | нд | 1392.1591 | нд | 1330.144 | нд | 1474.2868 | 62.0151 | 53.6203 | 114.05 | 114.05 | 111.5 | 119.8948 | 143.136 | 143.136 | 180.765 | 180.765 | 205.497 | нд | 191.5 | нд | 946.448 | 954.8428 | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | И | 2022 | 2027 | 2026 | нд | нд | 8.6877 | 245.536 | 24.9 | 220.636 | 0 | 0 | 245.536 | 24.9 | 220.636 | 0 | 0 | нд | 236.8483 | нд | 201.986 | нд | 206.6642 | 34.8623 | 30.184 | 76.85 | 76.85 | 64.5 | 69.1782 | 60.636 | 60.636 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 201.986 | 206.6642 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.4.1.2 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б , с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3 в двухтрубном исполнении, СП АТС | O_505-АТС-54ис | Н | 2029 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.472 | 0 | 0 | 46.472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | нд | 3 | 3 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении, СП АТС | O_505-АТС-55ис | Н | 2029 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.276 | 0 | 0 | 89.276 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 89.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5 | нд | 4.5 | 4.5 | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м № 1ЦР диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-106ис | П | 2026 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 298.331 | 20 | 278.331 | 0 | 0 | 298.331 | 20 | 278.331 | 0 | 0 | нд | 298.331 | нд | 298.331 | нд | 298.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 44.8 | 44.8 | 45 | нд | 53 | нд | 162.8 | 162.8 | Параметры проекта не корректируются.
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-107ис | П | 2025 | 2029 | 2028 | нд | нд | 0 | 89.497 | 4.5 | 84.997 | 0 | 0 | 89.497 | 4.5 | 84.997 | 0 | 0 | нд | 89.497 | нд | 89.497 | нд | 89.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 20 | 20 | 33.5 | 33.5 | 31.497 | нд | 0 | нд | 89.497 | 89.497 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-108ис | П | 2027 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 88.695 | 4.5 | 84.195 | 0 | 0 | 88.695 | 4.5 | 84.195 | 0 | 0 | нд | 88.695 | нд | 88.695 | нд | 88.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | нд | 25 | нд | 29.5 | 29.5 | Параметры проекта не корректируются.
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | И | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 11.1472 | 256.599 | 12.5 | 244.099 | 0 | 0 | 256.599 | 12.5 | 244.099 | 0 | 0 | нд | 245.4518 | нд | 218.299 | нд | 222.0155 | 27.1528 | 23.4363 | 37.2 | 37.2 | 42.5 | 46.2165 | 40 | 40 | 51.599 | 51.599 | 47 | нд | 0 | нд | 218.299 | 222.0155 | Изменение объемов инвестиций по годам с учетом фактического исполнения 2023 года
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, СП АТС | N_505-АГ-110ис | П | 2026 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 25.866 | 2.5 | 23.366 | 0 | 0 | 25.866 | 2.5 | 23.366 | 0 | 0 | нд | 25.866 | нд | 25.866 | нд | 25.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 23.366 | 23.366 | 0 | нд | 0 | нд | 25.866 | 25.866 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.4.1.2 | Перекладка участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 497 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-111ис | П | 2027 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 62.737 | 3 | 59.737 | 0 | 0 | 62.737 | 3 | 59.737 | 0 | 0 | нд | 62.737 | нд | 62.737 | нд | 62.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 20 | нд | 23 | 23 | Параметры проекта не корректируются.
2.4.1.2 | Строительство ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная, СП АТС | N_505-АГ-112ис | П | 2027 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 344.733 | 20 | 324.733 | 0 | 0 | 344.733 | 20 | 324.733 | 0 | 0 | нд | 344.733 | нд | 344.733 | нд | 344.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 82 | нд | 86 | нд | 188 | 188 | Параметры проекта не корректируются.
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 5 | 120.1 | 0 | 0 | 150.1 | 5 | 145.1 | 0 | 0 | нд | 125.1 | нд | 125.1 | нд | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10.5 | 10 | нд | 31.6 | нд | 53.6 | 60.1 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 5 | 120.1 | 0 | 0 | 150.1 | 5 | 145.1 | 0 | 0 | нд | 125.1 | нд | 125.1 | нд | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10.5 | 10 | нд | 31.6 | нд | 53.6 | 60.1 | нд
2.4.2.2 | Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей РГРЭС 10 км (пгт. Прогресс), СП АТС | N_505-АГ-114ис | Н | 2026 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 125.1 | 5 | 120.1 | 0 | 0 | 125.1 | 5 | 120.1 | 0 | 0 | нд | 125.1 | нд | 125.1 | нд | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | нд | 27.1 | нд | 45.1 | 45.1 | Параметры проекта не корректируются.
2.4.2.2 | Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей в п. Кирзавод и п. Новорайчихинск общей протяжённостью 7км, СП АТС | N_505-АГ-115ис | Н | 2026 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 4 | нд | 4.5 | нд | 8.5 | 15 | Новый проект включен в ИПР на основании Программы дополнительных мероприятий в ценовой зоне Отказ от реализации может привести к лишению статуса ЕТО
2.4.3 | с. Чигири | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.999 | 0 | 154.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 154.999 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 0 | 94.2934 | 0 | 40.4115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 154.999 | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.999 | 0 | 154.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 154.999 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 0 | 94.2934 | 0 | 40.4115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 154.999 | нд
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.999 | 0 | 154.999 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 154.999 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 0 | 94.2934 | 0 | 40.4115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 154.999 | Новый проект включен в ИПР на основании Программы дополнительных мероприятий в ценовой зоне Отказ от реализации может привести к лишению статуса ЕТО
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.4067 | 5784.4118 | 256.6759 | 5511.4269 | 0 | 16.309 | 5875.0477 | 256.6759 | 5602.0628 | 0 | 16.309 | нд | 5634.0051 | нд | 5584.8179 | нд | 5678.3137 | 49.1872 | 46.3273 | 6.9649 | 8.9649 | 2.3781 | 40.3781 | 2.3781 | 37.23 | 7.3781 | 1.5 | 0 | нд | 15 | нд | 34.0994 | 103.0731 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 45.206 | 0 | 45.206 | 0 | 0 | нд | 48.3 | нд | 0 | нд | 0 | 48.3 | 45.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 45.206 | 0 | 45.206 | 0 | 0 | нд | 48.3 | нд | 0 | нд | 0 | 48.3 | 45.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.4067 | 5736.1118 | 256.6759 | 5463.1269 | 0 | 16.309 | 5829.8418 | 256.6759 | 5556.8569 | 0 | 16.309 | нд | 5585.7051 | нд | 5584.8179 | нд | 5678.3137 | 0.88717 | 1.1213 | 6.9649 | 8.9649 | 2.3781 | 40.3781 | 2.3781 | 37.23 | 7.3781 | 1.5 | 0 | нд | 15 | нд | 34.0994 | 103.0731 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | 150.4067 | 5731.525 | 256.6759 | 5458.5401 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 256.6759 | 5458.5401 | 0 | 16.309 | нд | 5581.1183 | нд | 5580.2311 | нд | 5579.9969 | 0.88717 | 1.1213 | 2.3781 | 2.3782 | 2.3781 | 2.3782 | 2.3781 | 0 | 7.3781 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5126 | 4.7563 | Изменение объемов инвестиций в 2023 году в связи с увеличением затрат по аренде земли
2.5.4 | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 40 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости обеспечения персонала административно-бытовыми помещениями
2.5.4 | Строительство на территории СП Благовещенской ТЭЦ здания прачечной производительностью 250 кг. в смену | O_505-БлТЭЦ1-48 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.23 | Новый проект включен в ИПР на основании тебований законадательства по ОТ. Обеспечение стирки специальной одежды
2.5.4 | Строительство склада, СП Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-49 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | нд | 15 | нд | 15 | 16.5 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения хранения оборудования и материалов в соответствии с требованиями НТД
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5868 | 0 | 4.5868 | 0 | 0 | 4.5868 | 0 | 4.5868 | 0 | 0 | нд | 4.5868 | нд | 4.5868 | нд | 4.5868 | 0 | 0 | 4.5868 | 4.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5868 | 4.5868 | Изменение стоимости проекта и объеиов инвестиций в связи с округлением числовых значений
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61512 | 57.37 | 1.643 | 0 | 55.7269 | 0 | 411.3774 | 174.5725 | 4.791 | 232.0139 | 0 | нд | 56.7548 | нд | 36.6747 | нд | 404.9023 | 20.0801 | 5.86 | 10.8151 | 168.2549 | 7.0938 | 56.1206 | 9.0808 | 87.1201 | 9.6851 | 28.1863 | 31.7958 | нд | 33.4246 | нд | 101.8951 | 404.9023 | нд
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство БМ-4 на территории , СП Благовещенская ТЭЦ" | O_505-БлТЭЦ1-50 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | нд | 0 | нд | 0.52 | 0.52 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/21/1-2023 от 20.06.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция ленточного конвеера ЛК-1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 5/1, 5/2, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-47 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | нд | 0 | нд | 5.12 | 5.12 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/16-1-2022 от 08.09.2022 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство золотвала №2 СП "Благовещенская ТЭЦ" | O_505-БлТЭЦ1-51 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1933 | 52.1933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 52.1933 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/40/1-2023 от 09.10.2023 Обеспечение емкости для складирования ЗШО.
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 67 | Новый проект включен в ИПР на основании распоряжения Правительства "4073-р от 29.12.23
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.643 | нд | 1.643 | нд | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.643 | 1.643 | Изменение стоимости проекта и объеиов инвестиций в связи с округлением числовых значений
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция ОРУ-110 с заменой масляных выключателей ШСВ-110, Бурейск-1, Бурейск-2 типа МКП-110 на элегазовые выключатели типа ВЭБ-110 Райчихинской ГРЭС" | O_505-РГРЭС-8 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2113 | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2113 | нд | 5.2113 | 5.2113 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №43 от 12.12.2023г., для повышения надежности электроснабжения потребителей 110кВ.
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция ОРУ-220 с заменой масляных выключателей типа У-220 Архара №1, Архара №2, Завитая №1 на элегазовые выключатели типа ВЭБ-220 Райчихинской ГРЭС" | O_505-РГРЭС-9 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2113 | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2113 | нд | 5.2113 | 5.2113 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №43 от 12.12.2023г., для повышения надежности электроснабжения потребителей 220кВ.
2.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АГ-27-215 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 5.5673 | 0 | 0 | 5.5673 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 5.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 5.5673 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 5.5673 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП Райчихинская ГРЭС, 1 шт. | N_505-АГ-27-216 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4002 | 0 | 0 | 3.4002 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | нд | 3.4002 | нд | 3.4002 | нд | 3.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4002 | 3.1388 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4002 | 3.1388 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3137 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 5.4416 | 0 | 0 | 5.4416 | 0 | нд | 5.3137 | нд | 5.3137 | нд | 5.4416 | 0 | 0 | 5.3137 | 5.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3137 | 5.4416 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.5358 | 0 | 0 | 7.5358 | 0 | 19.0011 | 0 | 0 | 19.0011 | 0 | нд | 7.5358 | нд | 0 | нд | 19.0011 | 7.5358 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5006 | нд | 0 | нд | 9.5006 | 19.0011 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением цены по результатам мониторинга рынка и длительностью поставки автобусов.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | нд | 0 | нд | 2.2034 | 2.2034 | Проект возвращен в ИПР на основании протоколатех.совета №41 от 15.09.2023г. В связи с отсутствием, для выполнения дегазации, термовакуумной сушки трансформаторного масла.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24554 | 0 | 0 | 0.24554 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24554 | нд | 0 | нд | 0.24554 | 0.24554 | Проект возвращен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. В связи с отсутсвием прибора для диагностики параметров трансформаторов, потери холостого хода.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 0.17999 | 0 | 0.42066 | 0 | 0 | 0.42066 | 0 | нд | 0.17999 | нд | 0.17999 | нд | 0.42066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17999 | 0.42066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17999 | 0.42066 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.61512 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 2.4387 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 | нд | 1.4499 | нд | 1.4499 | нд | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4499 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4499 | 1.8236 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.8247 | 0 | 0 | 0.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8247 | нд | 0.8247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8247 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.31678 | 0 | 0 | 0.31678 | 0 | 0.28103 | 0 | 0 | 0.28103 | 0 | нд | 0.31678 | нд | 0.31678 | нд | 0.28103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31678 | 0.28103 | 0 | нд | 0 | нд | 0.31678 | 0.28103 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.44237 | 0 | 0 | 0.44237 | 0 | 0.45016 | 0 | 0 | 0.45016 | 0 | нд | 0.44237 | нд | 0.44237 | нд | 0.45016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44237 | 0.45016 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44237 | 0.45016 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка Сварочный аппарат для ВОЛС, 2 шт. СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-213 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2203 | 0 | 0 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2203 | нд | 2.2203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2203 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
2.7 | Покупка Комплект оборудования для технического обслуживания ВОЛС, 2 шт. СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-214 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4059 | 0 | 0 | 4.4059 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | нд | 4.4059 | нд | 4.4059 | нд | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4059 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4059 | 2.137 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.77956 | 0 | 0 | 0.77956 | 0 | 0.78072 | 0 | 0 | 0.78072 | 0 | нд | 0.77956 | нд | 0.77956 | нд | 0.78072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77956 | 0.78072 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77956 | 0.78072 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.71859 | 0 | 0 | 0.71859 | 0 | 0.60135 | 0 | 0 | 0.60135 | 0 | нд | 0.71859 | нд | 0.71859 | нд | 0.60135 | 0 | 0 | 0.71859 | 0.60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.71859 | 0.60135 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69315 | 0 | 0 | 0.69315 | 0 | 0.73399 | 0 | 0 | 0.73399 | 0 | нд | 0.69315 | нд | 0.69315 | нд | 0.73399 | 0 | 0 | 0.69315 | 0.73399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69315 | 0.73399 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50084 | 0 | 0 | 0.50084 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | нд | 0.50084 | нд | 0.50084 | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0.50084 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50084 | 0.29 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31564 | 0 | 0 | 0.31564 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | нд | 0.31564 | нд | 0.31564 | нд | 0.33424 | 0 | 0 | 0.31564 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.31564 | 0.33424 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 0.19597 | 0 | 0 | 0.19597 | 0 | нд | 0.16775 | нд | 0.16775 | нд | 0.19597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0.19597 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16775 | 0.19597 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | нд | 1.2544 | нд | 1.2544 | нд | 1.894 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2544 | 1.894 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0.19569 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | нд | 0.18481 | нд | 0.18481 | нд | 0.19569 | 0 | 0 | 0.18481 | 0.19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18481 | 0.19569 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | нд | 0.1909 | нд | 0.1909 | нд | 0.1909 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1909 | 0.1909 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | O_505-БлТЭЦ1-27-37 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12 | Новый проект включен в ИПР на основании освидетельствования технического состояния от 02.10.2023; Протокол №ТС-240-03/37/1-2023 от 14.09.2023
2.7 | Покупка Серверного оборудования 2 шт, СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-212 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.0938 | 0 | 0 | 7.0938 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | нд | 7.0938 | нд | 7.0938 | нд | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0938 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0938 | 6.23 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.894 | 0 | 0 | 8.894 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | нд | 8.894 | нд | 0 | нд | 6.4447 | 8.894 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4447 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44475 | 0 | 0 | 0.44475 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | нд | 0.44475 | нд | 0 | нд | 0.75 | 0.44475 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением кол-ва приобретаемых основных средств и актуализации стоимости по ТКП
2.7 | Приобретение стробоскопа Monarch Instrument Palm Strobe X 6205-051 для контроля ЩКА ТГ ст. №4. (1 шт.). | O_505-БлТЭЦ1-27-33 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12825 | 0 | 0 | 0.12825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12825 | нд | 0 | нд | 0.12825 | 0.12825 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №ТС-240-03/37/1-2023 от 14.09.2023
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8449 | 0 | 0 | 2.8449 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | нд | 2.8449 | нд | 0 | нд | 5.3 | 2.8449 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.7 | Покупка грузопоршневого манометра, РГРЭС (1 шт) | N_505-РГРЭС-27-2 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.61311 | 0 | 0 | 0.61311 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | нд | 0.61311 | нд | 0.61311 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 0.55 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61311 | 0.55 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 0.36063 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | нд | 0.36063 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36063 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51537 | 0 | 0 | 0.51537 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51537 | нд | 0 | нд | 0.51537 | 0.51537 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. Необходимость приобретения оборудования требуется для выявления развивающихся дефектов РПН трансформаторов. В настоящее время прибор отсутсвует.
2.7 | Покупка оптического рефлектометра (1 шт), СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-3 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | нд | 0 | нд | 0.23 | 0.23 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. В связи с отсутсввием прибора для определение места повреждения или возникающей неоднородности в волоконно-оптических кабелях связи.
2.7 | Приобретение переносного газоанализатора дымовых газов (1шт) Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32417 | 0 | 0 | 0.32417 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32417 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта ТО от 14.09.2023г. Данное устройство выработало технический ресурс (более 16 лет в эксплуатации).
2.7 | Приобретение экскаватора (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-12 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8432 | 0 | 0 | 11.8432 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.8432 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Приобретение трактора колесного (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-13 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1582 | 0 | 0 | 3.1582 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1582 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка широкоформатного сканера, СП АТС - 1шт. | O_505-АТС-27-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86349 | 0 | 0 | 0.86349 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86349 | 0 | 0 | 0 | 0.86349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86349 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2182 | 0 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2182 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.648 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8205 | 0 | 0 | 0.8205 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0.14351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. Необходимость приобретения оборудования требуется для осуществления вибрационного контроля оборудования
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-30 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | нд | 0 | нд | 3.64 | 7.28 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка кабельного принтера Max Letatwin LM 550apc, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-20 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/03-2023 от 23.01.2023
2.7 | Покупка вибростенд взрывозащищенный ТИК-ВВ (TIK-VV), СП "Благовещенская ТЭЦ"-(1шт.) | O_505-БлТЭЦ1-27-39 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.77 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/18-2022 от 09.09.2022. Калибровка датчиков.
2.7 | Покупка приборов измерения параметров силовых трансформаторов в составе МИКО-9А и двух комплектов Е6-32 с комплектующими, СП Благовещенская ТЭЦ-3шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-45 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2614 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/06-2023 от 24.01.2023 Оснащение ЭТЛ.
2.7 | Покупка высоковольтного силиконового кабеля СК-70 (30 метров) с усиленной тележкой серии Титан ТТ-01ВТ и прибора высоковольтных испытаний АИД-70Ц цифрового для испытаний диэлектриков, СП Благовещенская ТЭЦ-3шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-40 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/06-2023 от 24.01.2023 Оснащение ЭТЛ.
2.7 | Покупка силового трансформатора для испытания генераторов на нагрев стали ТСД-1000-6,30,22-У3, DYн-11 (ПУ РПН с АРН SHM-K), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-48 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.97 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/09-2023 от 25.01.2023 Обеспечение производственного процесса
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС от 21.07.2023; Приказ АО "ДГК" №807 от 27.12.2021 Обеспечение рабочих мест оперативного персонала
2.7 | Покупка УД-300М установки дожига, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-34 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.175 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/10-2023 от 25.01.2023
2.7 | Покупка переносного регистратора аварийных событий ТрансАура, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-43 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | Новый проект включен в ИПР на основаниипротокола техсовета №ТС-240-03/08-2023 от 25.01.2023
2.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи, СП Благовещенской ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-21 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 2.4924 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4924 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/35/2-2023 от 04.09.2023 Обеспечение производственного процесса
2.7 | Покупка установки СЭИТ-4М-К540, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-57 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/02-2023 от 20.01.2023 Оснащение ЭТЛ.
2.7 | Покупка установки АИМ-90А, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-55 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.468 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/02-2023 от 20.01.2023 Оснащение ЭТЛ.
2.7 | Покупка установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (с поверкой) Тангенс 3м-3-Молния, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-56 | Н | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.074 | нд | 2.074 | 4.148 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-240-03/37-2023 от 14.09.2023 Оснащение ЭТЛ .
2.7 | Покупка спектрометра лазерно-искровой эмиссионный «ЭЛАНИК» для определения химического состава сплавов на основе Fe-, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-49 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.02 | нд | 7.02 | 7.02 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №б/н от 14.08.2023 обеспечение бесперебойного и надежного производственного процесса, оснащение СМиС
2.7 | Покупка ультразвуковой дефектоскоп А1211 mini (Преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d32), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d38), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d42), преобразователь S5096 0A72D6CS (d60), преобразователь S5096 5.0А72D6CS, преобразователь S5280 1.8А40D18CS), СП Благовещенская ТЭЦ-7шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-54 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка рельсосверлильного оборудования монтеров пути, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-46 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка аппарата полуавтоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВЗ (или аналог), СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-38 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15971 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка сварочного выпрямителя ВДУ-506(3х380В), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-47 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка погрузчика фронтального 5 т JINGONG JGM756К или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-26 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка погрузчика-экскаватора Cukurova 884 или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-27 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка бортового автомобиля ГАЗ-С41R33 Gazon NEXT 1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-31 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | нд | 0 | нд | 4.22 | 4.22 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка грузового автомобиля КамАЗ самосвал с трёхсторонней разгрузкой, СП Благовещенской ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-32 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.26 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT , СП Благовещенская ТЭЦ-2шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-28 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3929 | 0 | 0 | 21.3929 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.3929 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2222 | 5.4726 | нд | 6.2981 | нд | 11.7707 | 21.3929 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка шлифовальной машины для шлифовки седел арматуры высокого давления К-8085/1М Ду 200-300 мм, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-58 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.976 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка Каландр гладильный (каток гладильный), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-42 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0129 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка стенда входного контроля подшипников, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-50 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.22 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка прибора акустико-эмиссионной дефектоскопии опорно-стержневых изоляторов разъединителей, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-44 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка УВД "ПРЕУС" с функцией водопескоструя для очистки отложений с поверхностей оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-51 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола техсовета №ТС-02-03/32-2022 от 09.09.2022, для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Приобретение оргтехники цветное МФУ А3, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-23 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
2.7 | Приобретение оргтехники черно-белое МФУ А3 в количестве ,СП Благовещенская ТЭЦ-2 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-24 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
2.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 для СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-22 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.99 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом АО "ДГК" 22-26.05.2023 №ГИ-01 от 13.06.2023 Оцифровки архива строительной, технологической, эксплуатационной и другой документации больших форматов.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-29 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 1.4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.86 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка дефектоскопа на постоянных магнитах МД-4К, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-35 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96 | нд | 0.96 | 0.96 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа SyncScan 16:64+UT с фазированными решётками 16/64, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-52 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.04 | нд | 3.04 | 3.04 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка динамического твердомера ТЭМП-4, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-36 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61 | нд | 0.61 | 0.61 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1207, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-53 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | нд | 3 | 3 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №б/н от 14.08.2023 Оснащение СМиС. Замена отработавшего ресурс прибора.
2.7 | Покупка комплекта оборудования для видеостены - 1 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-9 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 0 | 0 | 2.6323 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6323 | Новый проект включен в ИПР на основании с Типовыми техническими требованиями к проектированию и оснащению диспетчерских служб (СТО РусГидро 07.01.134-2019)
2.7 | Покупка комплекта оборудования для технического обслуживания ВОЛС - 2 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-14 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0 | 0 | 2.4818 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4818 | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
2.7 | Покупка оргтехники цветное МФУ А3 - 3 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-10 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2433 | Новый проект включен в ИПР на основании потребности замены оргтехники отработавшей ресерс
2.7 | Покупка оргтехники черно-белое МФУ А3 - 4 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-11 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8689 | Новый проект включен в ИПР на основании потребности замены оргтехники отработавшей ресерс
2.7 | Покупка оргтехники черно-белое МФУ А4 - 26 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-12 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 0 | 0 | 2.6887 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6887 | Новый проект включен в ИПР на основании потребности замены оргтехники отработавшей ресерс
2.7 | Покупка серверного оборудования - 2 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-13 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6062 | 0 | 0 | 6.6062 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6062 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6062 | Новый проект включен в ИПР на основании потребности замены оргтехники отработавшей ресерс
2.7 | Покупка комплета оборудования автоматической телефонной станции - 1 шт., СП АТС | O_505-АТС-27-15 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7199 | 0 | 0 | 2.7199 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7199 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7199 | Новый проект включен в ИПР для замены устаревшего оборудования,редотвращение потерь критически важной информации, необходимость создания облачного хранилища.
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2475 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля тепловых потерь, замена устаревшего оборудования
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5028 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка автомобиля ГАЗ-C41R13-"Газон NEXT" (вакуумная машина)- 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.792 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.2 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23917 | Новый проект включен в ИПР для налодки режимов тепловой сети. Обеспечение режимной группы.
2.7 | Покупка газоанализотора двухкомпонентного TESTO-340 - 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-17 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37363 | 0 | 0 | 0.37363 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37363 | 0 | 0 | 0 | 0.37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37363 | Новый проект включен в ИПР для замера качества воздуха при подготовке рабочих мест в колодцай, резервуарах.
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола Правительственной комиссии по обеспечению Безопасности электроснабжения от 06.09.2021 №НШ -254пр по урегулированию договорных отношений по обслуживанию РЗА по договору мены с ПАО "Россети"
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 3047.1789 | 3334.9459 | 2126.4185 | 10849.588 | 306.3941 | 9103.8345 | 1166.8812 | 272.4782 | 12127.6024 | 332.6806 | 9592.9019 | 1929.5392 | 272.4807 | нд | 8723.1696 | нд | 6249.6126 | нд | 8851.6481 | 2473.557 | 1149.5358 | 2496.9706 | 3307.0737 | 1222.0822 | 1673.0656 | 680.5998 | 723.6629 | 712.5178 | 771.0006 | 710.3843 | нд | 772.6672 | нд | 6595.222 | 7957.8543 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 160.0668 | 1709.4327 | 21.5621 | 1411.335 | 220.5782 | 55.9574 | 2066.9892 | 21.7256 | 1768.7255 | 220.5782 | 55.9599 | нд | 1549.3659 | нд | 649.9139 | нд | 1492.2752 | 899.452 | 414.6472 | 298.7468 | 1086.626 | 0 | 56.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 298.7468 | 1143.1855 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 160.0668 | 1709.4327 | 21.5621 | 1411.335 | 220.5782 | 55.9574 | 2066.9892 | 21.7256 | 1768.7255 | 220.5782 | 55.9599 | нд | 1549.3659 | нд | 649.9139 | нд | 1492.2752 | 899.452 | 414.6472 | 298.7468 | 1086.626 | 0 | 56.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 298.7468 | 1143.1855 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50711 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | нд | 0.50711 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50711 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50711 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | нд | 0.50711 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50711 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.2844 | 0 | 9.2844 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | нд | 9.2844 | нд | 6.7896 | нд | 7.6871 | 2.4949 | 0 | 6.7896 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7896 | 7.6871 | нд
3.1.3.2 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1725 в сторону УТ-1726 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм по ул. Народный проспект д. 28, в г. Владивостоке. СП "ПТС" | N_505-ПГт-184тп | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.7896 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7896 | нд | 6.7896 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7896 | 0 | Проект исключен в связи с отказом заявителя от тех. присоединения
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4949 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | нд | 2.4949 | нд | 0 | нд | 7.6871 | 2.4949 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6871 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с неисполнением плана 2023 года
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.2039 | 1043.3912 | 1.4921 | 1041.8991 | 0 | 0 | 1083.1089 | 1.6556 | 1081.4507 | 0 | 0.0025615 | нд | 1029.1873 | нд | 155.2372 | нд | 657.0614 | 873.95 | 411.8435 | 155.2372 | 657.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 155.2372 | 657.0614 | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | П | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 1.4921 | 23.4208 | 1.4921 | 21.9288 | 0 | 0 | 1.4921 | 1.4921 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | нд | 21.9288 | нд | 21.9288 | нд | 0 | 0 | 0 | 21.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.9288 | 0 | Отказ от дальнейшей реализации проекта в связи с отказом заявителя от технологического присоединения.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.4251 | 81.0631 | 0 | 81.0631 | 0 | 0 | 158.5876 | 0 | 158.5876 | 0 | 0 | нд | 76.6379 | нд | 0 | нд | 146.0952 | 76.6379 | 8.0673 | 0 | 146.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 146.0952 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | И | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | 3.38 | 121.2939 | 0 | 121.2939 | 0 | 0 | 275.0917 | 0 | 275.0917 | 0 | 0 | нд | 117.9139 | нд | 0 | нд | 257.2796 | 117.9139 | 14.4321 | 0 | 257.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 257.2796 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с заключением дополнительных договоров на тех. присоединение, что обусловило увеличение объемов работ по проекту, а также пролонгацию сроков реализации проекта.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | З | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.8817 | 148.0409 | 0 | 148.0409 | 0 | 0 | 145.283 | 0 | 145.283 | 0 | 0 | нд | 143.1592 | нд | 0 | нд | 0 | 143.1592 | 140.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 136.2996 | 0 | 136.2996 | 0 | 0 | 128.0833 | 0 | 128.0833 | 0 | 0 | нд | 136.2996 | нд | 0 | нд | 128.0208 | 136.2996 | 0.0625 | 0 | 128.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 128.0208 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.5939 | 0 | 27.5939 | 0 | 0 | 29.6137 | 0 | 29.6137 | 0 | 0 | нд | 27.5939 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5939 | 29.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.0671 | 0 | 47.0671 | 0 | 0 | 34.2933 | 0 | 34.2933 | 0 | 0 | нд | 47.0671 | нд | 0 | нд | 34.2308 | 47.0671 | 0.0625 | 0 | 34.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.2308 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6116 | 0 | 3.6116 | 0 | 0 | 0.1661 | 0.16354 | 1.5613e-17 | 0 | 0.0025615 | нд | 3.6116 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6116 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Реализация проекта исключена в связи с отказом заявителя от технологического присоединения. Стоимость проекта изменена с учетом фактически понесенных затрат до момента отказа от реализации. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.98976 | 0 | 0.98976 | 0 | 0 | 0.98767 | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | нд | 0.98976 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98976 | 0.98767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ВТЭЦ-1 до УТ2403 пер. Шевченко, 2Дн 820 на 2Дн 1020, L= 2*360,6 м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-3тп | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 133.3085 | 0 | 133.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 133.3085 | нд | 133.3085 | нд | 0 | 0 | 0 | 133.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 133.3085 | 0 | Проект исключен в связи с отказом заявителя от тех. присоединения
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.025 | 59.7432 | 0 | 59.7432 | 0 | 0 | 60.2553 | 0 | 60.2553 | 0 | 0 | нд | 59.7182 | нд | 0 | нд | 10.5743 | 59.7182 | 49.6561 | 0 | 10.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5743 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.9272 | 0 | 8.9272 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | нд | 8.9272 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9272 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 139.3491 | 0 | 139.3491 | 0 | 0 | 136.5654 | 0 | 136.5654 | 0 | 0 | нд | 139.3491 | нд | 0 | нд | 47.7863 | 139.3491 | 88.779 | 0 | 47.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.7863 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6038 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 2.3249 | 0 | 0 | нд | 2.6038 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6038 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.3938 | 0 | 35.3938 | 0 | 0 | 33.164 | 0 | 33.164 | 0 | 0 | нд | 35.3938 | нд | 0 | нд | 33.0744 | 35.3938 | 0.089625 | 0 | 33.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.0744 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 39.8972 | 0 | 39.8972 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 32.4623 | 0 | 0 | нд | 39.8972 | нд | 0 | нд | 0 | 39.8972 | 32.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.1674 | 0 | 25.1674 | 0 | 0 | 27.2834 | 0 | 27.2834 | 0 | 0 | нд | 25.1674 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1674 | 27.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6203 | 0 | 9.6203 | 0 | 0 | 9.3419 | 0 | 9.3419 | 0 | 0 | нд | 9.6203 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6203 | 9.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 656.25 | 20.07 | 359.6444 | 220.5782 | 55.9574 | 656.25 | 20.07 | 359.6444 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 510.3871 | нд | 487.8871 | нд | 508.3098 | 22.5 | 2.0773 | 136.72 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 136.72 | 159.22 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2029 | 2031 | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 656.25 | 20.07 | 359.6444 | 220.5782 | 55.9574 | 656.25 | 20.07 | 359.6444 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 510.3871 | нд | 487.8871 | нд | 508.3098 | 22.5 | 2.0773 | 136.72 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 136.72 | 159.22 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика выполнения работ ввиду изменения производственных потребностей. Проект реализуется за за счет платы за «технологическое присоединение». На сегодняшний момент дефицита мощности котельной «Северная» нет (с учетом интенсивности застройки микрорайона "Снеговая падь" на ближайшие 5-7 лет не предвидится).
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3092 | 0 | 319.3092 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 319.2169 | 0 | 0.092254 | 0 | 262.6575 | 0 | 56.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 319.2169 | нд
3.1.3.5 | Строительство тепловых сетей от УТ-4212 до объектов по ул. Борисенко, 100 К (ООО "СЗ "Соболь" I этап. объект "Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, подземным паркингом в стилобатной части и отдельностоящим паркингом, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 100К") СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-32тп | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5594 | 0 | 56.5594 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.5594 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3", СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-23тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4318 | 0 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4318 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31, СП ПТС | O_505-ПТС-24тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8694 | 0 | 48.8694 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.8694 | 0 | 0 | 0 | 48.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.8694 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Техперевооружение от УТ-1216 до УТ-1219 и строительство тепловых сетей до точки подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Кизлярская, дом 3, дом 18, дом 20 в г. Владивосток", СП ПТС | O_505-ПТС-25тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8513 | 0 | 44.8513 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.8513 | 0 | 0 | 0 | 44.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.8513 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток, СП ПТС | O_505-ПТС-26тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7454 | 0 | 56.7454 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.7454 | 0 | 0 | 0 | 56.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.7454 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.442 | 0 | 11.442 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.3497 | 0 | 0.092254 | 0 | 11.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3497 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9278 | 0 | 28.9278 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.9278 | 0 | 0 | 0 | 28.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.9278 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Влад-ку д.103, СП ПТС | O_505-ПТС-27тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1089 | 0 | 48.1089 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.1089 | 0 | 0 | 0 | 48.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.1089 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме, СП ПТС | O_505-ПТС-28тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86026 | 0 | 0.86026 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86026 | 0 | 0 | 0 | 0.86026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86026 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме", СП ПТС | O_505-ПТС-29тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79373 | 0 | 0.79373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79373 | 0 | 0 | 0 | 0.79373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79373 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный", СП ПТС | O_505-ПТС-30тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7193 | 0 | 9.7193 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7193 | 0 | 0 | 0 | 9.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7193 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 377.0211 | 664.7881 | 178.1548 | 1623.9734 | 52.9015 | 1554.8269 | 0 | 16.245 | 743.0004 | 52.9015 | 673.8539 | 0 | 16.245 | нд | 1445.8186 | нд | 1317.5324 | нд | 541.3868 | 128.2862 | 23.4588 | 818.5738 | 204.5622 | 302.7466 | 244.2591 | 51.0863 | 13.3713 | 0 | 10.33 | 68.8642 | нд | 0 | нд | 1241.271 | 541.3868 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 664.4882 | 0 | 664.4882 | 0 | 0 | 37.914 | 0 | 37.914 | 0 | 0 | нд | 664.4882 | нд | 607.2882 | нд | 37.914 | 57.2 | 0 | 295.3326 | 11.7887 | 298.3466 | 12.754 | 13.6089 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 607.2882 | 37.914 | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | Н | 2024 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.5882 | 0 | 34.5882 | 0 | 0 | 37.914 | 0 | 37.914 | 0 | 0 | нд | 34.5882 | нд | 34.5882 | нд | 37.914 | 0 | 0 | 8.9826 | 11.7887 | 11.9966 | 12.754 | 13.6089 | 13.3713 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.5882 | 37.914 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 629.9 | 0 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 629.9 | нд | 572.7 | нд | 0 | 57.2 | 0 | 286.35 | 0 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 572.7 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 377.0211 | 664.7881 | 178.1548 | 959.4852 | 52.9015 | 890.3387 | 0 | 16.245 | 705.0864 | 52.9015 | 635.9399 | 0 | 16.245 | нд | 781.3304 | нд | 710.2442 | нд | 503.4728 | 71.0862 | 23.4588 | 523.2412 | 192.7735 | 4.4 | 231.5051 | 37.4774 | 0 | 0 | 10.33 | 68.8642 | нд | 0 | нд | 633.9828 | 503.4728 | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2029 | 2025 | 377.0211 | 377.0211 | 178.1548 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | 351.7505 | 12.862 | 322.6435 | 0 | 16.245 | нд | 274.4067 | нд | 274.4067 | нд | 173.5956 | 0 | 0 | 129.2811 | 173.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 129.2811 | 173.5956 | Изменение сроков реализации проекта в связи с проиозводственной необходимостью. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией объемов работ.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 287.767 | 0 | 399.3807 | 40.0395 | 359.3412 | 0 | 0 | 238.2397 | 40.0395 | 198.2002 | 0 | 0 | нд | 399.3807 | нд | 359.3412 | нд | 232.2397 | 40.0395 | 6 | 359.3412 | 0.7346 | 0 | 231.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 359.3412 | 232.2397 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта по результатам разработки рабочей документации.
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 65.6656 | 0 | 65.6656 | 0 | 0 | 35.902 | 0 | 35.902 | 0 | 0 | нд | 65.6656 | нд | 34.619 | нд | 18.4433 | 31.0466 | 17.4588 | 34.619 | 18.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.619 | 18.4433 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-20 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 41.8774 | 0 | 41.8774 | 0 | 0 | 79.1942 | 0 | 79.1942 | 0 | 0 | нд | 41.8774 | нд | 41.8774 | нд | 79.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 37.4774 | 0 | 0 | 10.33 | 68.8642 | нд | 0 | нд | 110.7416 | 79.1942 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом стооимости МТР/оборудования. Изменение сроков реализации проекта в результате корректировки графика оплат.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 206.6164 | 206.6164 | 407.9966 | 5139.4996 | 87.3106 | 4538.9526 | 417.3063 | 95.93 | 6861.1616 | 102.2555 | 5580.791 | 1082.1851 | 95.93 | нд | 4731.503 | нд | 3352.6846 | нд | 5768.1114 | 1378.8184 | 685.0537 | 1198.9714 | 1610.1484 | 765.4077 | 1227.7565 | 520.8306 | 612.4882 | 447.4998 | 632.5401 | 514.8424 | нд | 625.6316 | нд | 4073.1836 | 5223.4073 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5127 | 850.8789 | 23 | 811.7214 | 10.0447 | 6.1127 | 1484.8473 | 23 | 1427.2066 | 28.5279 | 6.1127 | нд | 841.3662 | нд | 500.5589 | нд | 1431.1601 | 340.8073 | 44.1745 | 445.3716 | 713.6109 | 55.1873 | 517.9616 | 0 | 28.4724 | 0 | 0 | 171.1152 | нд | 0 | нд | 671.674 | 1431.1601 | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.0833 | 0 | 0.39225 | 8.7784 | 0.91273 | 10.4185 | 0 | 0.72738 | 8.7784 | 0.91273 | нд | 10.0833 | нд | 0 | нд | 10.4185 | 10.0833 | 0 | 0 | 10.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4185 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.4343 | 0 | 1.1679 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4343 | нд | 2.4343 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4343 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | И | 2021 | 2024 | 2029 | нд | нд | 7.7232 | 63.6175 | 8 | 54.1175 | 0 | 1.5 | 235.0668 | 8 | 225.5668 | 0 | 1.5 | нд | 55.8942 | нд | 0 | нд | 227.3436 | 55.8942 | 0 | 0 | 56.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1152 | нд | 0 | нд | 171.1152 | 227.3436 | Изменение стоимости проекта связано с увеличение объемов работ по итогам разработанной рабочей документацией, а также увеличение объемов работ повлияло на изменение сроков реалиазции проекта и объемов инвестиций по годам в пределах собственных источников финнасирования.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | И | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.7895 | 308.4741 | 15 | 289.7741 | 0 | 3.7 | 369.0298 | 15 | 350.3298 | 0 | 3.7 | нд | 306.6846 | нд | 215.7707 | нд | 345.0765 | 90.9139 | 22.1639 | 215.7707 | 154.2973 | 0 | 190.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 215.7707 | 345.0765 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с изменнением стоимости оборудования
3.3.1 | Модернизация системы виброконтроля на подшипниках №5и №6 ТГ№1, Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-148 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 32.8004 | 0 | 32.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.8004 | нд | 32.8004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.8004 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.7494 | 0 | 43.7494 | 0 | 0 | 69.7089 | 0 | 69.7089 | 0 | 0 | нд | 43.7494 | нд | 43.7494 | нд | 69.7089 | 0 | 0 | 21.3626 | 56.9861 | 22.3868 | 12.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.7494 | 69.7089 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с удорожанием стоимости оборудования
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.6609 | 0 | 61.6609 | 0 | 0 | 61.6609 | 0 | 61.6609 | 0 | 0 | нд | 61.6609 | нд | 54.9719 | нд | 60.3999 | 6.689 | 1.261 | 54.9719 | 1.729 | 0 | 58.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.9719 | 60.3999 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с пролонгацией сроков разработки рабочей документации и корректировки графика производства СМР. Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде.
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.2743 | 0 | 10.2743 | 0 | 0 | 28.4724 | 0 | 28.4724 | 0 | 0 | нд | 10.2743 | нд | 10.2743 | нд | 28.4724 | 0 | 0 | 10.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4724 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2743 | 28.4724 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4853 | 0 | 337.4853 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 336.4853 | 0 | 1 | 0 | 336.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 336.4853 | Новый проект включен в ИПР в связи со строительствот 2-ой очереди, переводом всей ТЭЦ на работу с использованием дизельного топлива вместо мазута
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | З | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7496 | 0 | 0 | 19.7496 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР на основании поручения системного оператора для развития восточного полигана
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 317.7847 | 0 | 317.7847 | 0 | 0 | 353.255 | 0 | 353.255 | 0 | 0 | нд | 317.7847 | нд | 140.5578 | нд | 353.255 | 177.2268 | 0 | 140.5578 | 97.4663 | 0 | 255.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 140.5578 | 353.255 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с изменнением стоимости оборудования
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1311 | 73.0179 | 0 | 73.0179 | 0 | 0 | 72.8179 | 0 | 72.8179 | 0 | 0 | нд | 67.8868 | нд | 0 | нд | 12.9366 | 67.8868 | 54.7503 | 0 | 12.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.9366 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | З | 2021 | 2024 | 2023 | нд | нд | 5.1311 | 42.0026 | 0 | 42.0026 | 0 | 0 | 41.5937 | 0 | 41.5937 | 0 | 0 | нд | 36.8715 | нд | 0 | нд | 0 | 36.8715 | 36.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.2873 | 0 | 23.2873 | 0 | 0 | 21.9963 | 0 | 21.9963 | 0 | 0 | нд | 23.2873 | нд | 0 | нд | 3.7086 | 23.2873 | 18.2876 | 0 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7086 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.728 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 9.2279 | 0 | 9.2279 | 0 | 0 | нд | 7.728 | нд | 0 | нд | 9.2279 | 7.728 | 0 | 0 | 9.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2279 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с ростом стоимости МТР.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 210.3885 | 1760.7213 | 0 | 1733.0347 | 0 | 27.6866 | 2379.2621 | 0 | 1708.9143 | 642.6612 | 27.6866 | нд | 1550.3328 | нд | 1099.8236 | нд | 1752.8439 | 450.5092 | 416.0298 | 468.178 | 455.6631 | 202.7228 | 248.0441 | 177.423 | 243.2206 | 251.4998 | 323.527 | 201.987 | нд | 280.402 | нд | 1582.2126 | 1752.8439 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 8.5269 | 8.5269 | 0 | 8.4542 | 0 | 0.072684 | 8.5269 | 0 | 8.4542 | 0 | 0.072684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.4431 | 0 | 32.031 | 0 | 4.4121 | 30.2419 | 0 | 25.8298 | 0 | 4.4121 | нд | 36.4431 | нд | 0 | нд | 27.8781 | 36.4431 | 2.3638 | 0 | 27.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.8781 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | З | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 32.4401 | 32.4401 | 0 | 31.3673 | 0 | 1.0727 | 32.4401 | 0 | 31.3673 | 0 | 1.0727 | нд | -3.5527e-15 | нд | -3.5527e-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 21.697 | 21.697 | 0 | 21.1636 | 0 | 0.53336 | 21.697 | 0 | 21.1636 | 0 | 0.53336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 7.2065 | 52.7846 | 0 | 50.5699 | 0 | 2.2148 | 55.3958 | 0 | 53.1811 | 0 | 2.2148 | нд | 45.5782 | нд | 0 | нд | 0 | 45.5782 | 48.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 12.8967 | 68.1872 | 0 | 65.8357 | 0 | 2.3515 | 67.8544 | 0 | 65.5029 | 0 | 2.3515 | нд | 55.2905 | нд | 0 | нд | 0 | 55.2905 | 54.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.029002 | 15.2024 | 0 | 14.4858 | 0 | 0.71657 | 7.67 | 0 | 6.9535 | 0 | 0.71657 | нд | 15.1734 | нд | 0 | нд | 6.8422 | 15.1734 | 0.79881 | 0 | 6.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8422 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.7475 | 0 | 8.4827 | 0 | 0.26473 | 8.7475 | 0 | 8.4827 | 0 | 0.26473 | нд | 8.7475 | нд | 0 | нд | 8.7475 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7475 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с неисполнение плана 2023 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | И | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 41.1459 | 0 | 35.3224 | 0 | 5.8235 | 34.5157 | 0 | 28.6922 | 0 | 5.8235 | нд | 41.1459 | нд | 41.1459 | нд | 34.5157 | 0 | 0 | 41.1459 | 34.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.1459 | 34.5157 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9401 | 0 | 16.5287 | 0 | 2.4114 | 17.0027 | 0 | 14.5913 | 0 | 2.4114 | нд | 18.9401 | нд | 0 | нд | 0 | 18.9401 | 17.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 54.5105 | 0 | 50.5875 | 0 | 3.923 | 54.9223 | 0 | 50.9993 | 0 | 3.923 | нд | 54.5105 | нд | 38.1574 | нд | 50.2727 | 16.3532 | 4.6496 | 38.1574 | 50.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.1574 | 50.2727 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2421-УТ 2425 ул. Верхнепортовая Дн 630 L=396п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-99 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 26.2366 | 0 | 26.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.2366 | нд | 26.2366 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.2366 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 0405 ул.Фонтанная Дн 325 L=580п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-100 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.432 | 0 | 17.432 | 0 | 0 | 9.745 | 0 | 9.745 | 0 | 0 | нд | 17.432 | нд | 17.432 | нд | 9.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.432 | 9.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.432 | 9.745 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с оптимизацией объемов работ с учетом лимитов собственных источников финансирования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика оплат
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1728 - УТ 1729 Народный проспект Дн 720- L=380п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-101 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 27.7723 | 0 | 27.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.7723 | нд | 27.7723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.7723 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3030-УТ3047 ул.Снеговая Дн 426 L=1372п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-102 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 43.848 | 0 | 43.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.848 | нд | 43.848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.848 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0124-УТ 0127 пр-т 100 лет Владивостоку - ул.Магнитогорская Дн 530 L=640п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-103 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 37.176 | 0 | 37.176 | 0 | 0 | 64.335 | 0 | 64.335 | 0 | 0 | нд | 37.176 | нд | 37.176 | нд | 64.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.335 | нд | 0 | нд | 101.511 | 64.335 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3107 - УТ 3111 ул. Снеговая Дн 325 L=440п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-104 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5248 | 0 | 13.5248 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | нд | 13.5248 | нд | 13.5248 | нд | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.409 | 0 | нд | 0 | нд | 13.5248 | 24.409 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 36.733 | 0 | 36.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.733 | нд | 36.733 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.733 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 54.48 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | 63.2652 | 0 | 63.2652 | 0 | 0 | нд | 54.48 | нд | 54.48 | нд | 63.2652 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | 18.9795 | 0 | 44.2856 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.48 | 63.2652 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 57.6308 | 57.6308 | 0 | 56.4763 | 0 | 1.1546 | 57.6308 | 0 | 56.4763 | 0 | 1.1546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1040 - УТ 1041 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=218п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-112 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 17.222 | 0 | 17.222 | 0 | 0 | 27.689 | 0 | 27.689 | 0 | 0 | нд | 17.222 | нд | 17.222 | нд | 27.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.689 | нд | 44.911 | 27.689 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1037 УТ 1038 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=163п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-113 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 19.907 | 0 | 19.907 | 0 | 0 | нд | 12.88 | нд | 12.88 | нд | 19.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 19.907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.88 | 19.907 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева Дн 530 L=330п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-114 | Н | 2025 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | нд | 18.2 | нд | 18.2 | нд | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.2 | 30.67 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР. Изменение сроков реализации проекта в связи с проиозводственной необходимостью
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1413 - УТ 1414 ул.Гамарника Дн 720 L=520п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-115 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 41.08 | 0 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.08 | нд | 41.08 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.08 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1426 - УТ 1427 ул. Ильичева Дн 720 L=430п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-116 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 34.008 | 0 | 34.008 | 0 | 0 | 54.616 | 0 | 54.616 | 0 | 0 | нд | 34.008 | нд | 34.008 | нд | 54.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.008 | 0 | 0 | 0 | 54.616 | нд | 0 | нд | 88.624 | 54.616 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01134 - УТ-01135 ул.Севастопольская Дн 530 L=248п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-117 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.684 | 0 | 13.684 | 0 | 0 | 23.971 | 0 | 23.971 | 0 | 0 | нд | 13.684 | нд | 13.684 | нд | 23.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 23.971 | нд | 0 | нд | 37.655 | 23.971 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01136 - УТ-01138 ул.Севастопольская Дн 530 L=472п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-118 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 25.949 | 0 | 25.949 | 0 | 0 | 45.622 | 0 | 45.622 | 0 | 0 | нд | 25.949 | нд | 25.949 | нд | 45.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.622 | нд | 71.571 | 45.622 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-0402 - УТ-0404 ул.Каширская Дн 426 L=320п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-119 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | нд | 14.4 | нд | 14.4 | нд | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | нд | 0 | нд | 32.74 | 18.34 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/2 - УТ 1005В ул.Пограничная, L=440п.м., Ду 219, ПТС | N_505-ПГт-5-120 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.778 | 0 | 21.778 | 0 | 0 | 25.108 | 0 | 25.108 | 0 | 0 | нд | 21.778 | нд | 21.778 | нд | 25.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.778 | 25.108 | 0 | нд | 0 | нд | 21.778 | 25.108 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2429 - УТ 2430 ул.Нижнепортовая, L=480п.м., Ду 630мм, ПТС | N_505-ПГт-5-121 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 42.7532 | 0 | 42.7532 | 0 | 0 | 48.011 | 0 | 48.011 | 0 | 0 | нд | 42.7532 | нд | 42.7532 | нд | 48.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7532 | 48.011 | 0 | нд | 0 | нд | 42.7532 | 48.011 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1142 - УТ 1145 ул.Станюковича, L=432п.м, Ду 423мм., ПТС | N_505-ПГт-5-122 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 36.5981 | 0 | 36.5981 | 0 | 0 | 25.749 | 0 | 25.749 | 0 | 0 | нд | 36.5981 | нд | 36.5981 | нд | 25.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5981 | 0 | 25.749 | нд | 0 | нд | 62.3471 | 25.749 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с оптимизацией объемов работ с учетом лимитов собственных источников финансирования. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика оплат
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1058 - УТ 1057ул.Экипажная, L=300п.м., Ду 820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-123 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 37.8075 | 0 | 37.8075 | 0 | 0 | 42.803 | 0 | 42.803 | 0 | 0 | нд | 37.8075 | нд | 37.8075 | нд | 42.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.803 | 37.8075 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.8075 | 42.803 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР. Изменение сроков реализации проекта в связи с проиозводственной необходимостью
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1429 - УТ 1434 пр-т 100 лет Владивостоку, L=620п.м., Ду720мм., ПТС | N_505-ПГт-5-125 | Н | 2029 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 60.163 | 0 | 60.163 | 0 | 0 | 81.899 | 0 | 81.899 | 0 | 0 | нд | 60.163 | нд | 60.163 | нд | 81.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.163 | 0 | 0 | нд | 81.899 | нд | 142.062 | 81.899 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций в связи с ростом стоимости МТР и и переносом сроков выполнения работ "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования в более раннем периоде
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0103 - УТ 0200 ул.Бородинская, L=720п.м., Ду720мм., ПТС | N_505-ПГт-5-126 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 52.4 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.4 | нд | 52.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 52.4 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 0 | 0 | 17.2863 | 0 | 17.2863 | 0 | 0 | нд | 15.4643 | нд | 0 | нд | 0 | 15.4643 | 17.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 45.2307 | 0 | 45.2307 | 0 | 0 | 40.4944 | 0 | 40.4944 | 0 | 0 | нд | 45.2307 | нд | 0 | нд | 0 | 45.2307 | 40.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 51.6467 | 0 | 51.6467 | 0 | 0 | 45.8069 | 0 | 45.8069 | 0 | 0 | нд | 51.6467 | нд | 22.4809 | нд | 0 | 29.1658 | 45.8069 | 22.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.4809 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.0186 | 0 | 22.0186 | 0 | 0 | 16.6981 | 0 | 16.6981 | 0 | 0 | нд | 22.0186 | нд | 0 | нд | 0 | 22.0186 | 16.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.9763 | 0 | 26.9763 | 0 | 0 | 29.8221 | 0 | 29.8221 | 0 | 0 | нд | 26.9763 | нд | 26.9763 | нд | 29.8221 | 0 | 0 | 26.9763 | 29.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.9763 | 29.8221 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.95 | 0 | 38.95 | 0 | 0 | 33.5683 | 0 | 33.5683 | 0 | 0 | нд | 38.95 | нд | 38.95 | нд | 33.5683 | 0 | 0 | 38.95 | 33.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.95 | 33.5683 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.2032 | 76.453 | 0 | 76.453 | 0 | 0 | 86.0247 | 0 | 86.0247 | 0 | 0 | нд | 75.2497 | нд | 0 | нд | 0 | 75.2497 | 84.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | З | 2019 | 2024 | 2023 | нд | нд | 6.1087 | 7.6087 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 7.6074 | 0 | 7.6074 | 0 | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | И | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | 62.6496 | 87.7804 | 0 | 85.0446 | 0 | 2.7358 | 88.1898 | 0 | 85.454 | 0 | 2.7358 | нд | 25.1308 | нд | 0 | нд | 0 | 25.1308 | 25.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.6208 | 0 | 23.6208 | 0 | 0 | 19.5822 | 0 | 19.5822 | 0 | 0 | нд | 23.6208 | нд | 14.1725 | нд | 0 | 9.4483 | 19.5822 | 14.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1725 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.2302 | 0 | 21.2302 | 0 | 0 | 17.7449 | 0 | 17.7449 | 0 | 0 | нд | 21.2302 | нд | 12.7381 | нд | 0 | 8.4921 | 17.7449 | 12.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7381 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 69.2595 | 0 | 69.2595 | 0 | 0 | нд | 94.9 | нд | 94.9 | нд | 69.2595 | 0 | 0 | 94.9 | 33.0542 | 0 | 36.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 94.9 | 69.2595 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с сокращением объемов работ. Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 37.0585 | 0 | 37.0585 | 0 | 0 | нд | 35.1 | нд | 35.1 | нд | 37.0585 | 0 | 0 | 35.1 | 37.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.1 | 37.0585 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 37.7192 | 0 | 37.7192 | 0 | 0 | нд | 34.5 | нд | 34.5 | нд | 37.7192 | 0 | 0 | 34.5 | 37.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.5 | 37.7192 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 50.627 | 0 | 50.627 | 0 | 0 | 43.0734 | 0 | 43.0734 | 0 | 0 | нд | 50.627 | нд | 50.627 | нд | 42.8859 | 0 | 0.1875 | 50.627 | 42.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.627 | 42.8859 | Изменение стоимости проекта по результатам уточнения стоимости МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.283 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 18.4071 | 0 | 18.4071 | 0 | 0 | нд | 22.283 | нд | 0 | нд | 0 | 22.283 | 18.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1061 т.А -УТ1059 , ул. Муравьева-Амурского Дн 820 L=2х56м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-6 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.619 | 0 | 16.619 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.619 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.619 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1014 -УТ1018 , ул. Адм.Фокина Дн 530 L=2х210м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-7 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.909 | 0 | 43.909 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.909 | нд | 43.909 | 43.909 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1259В -УТ1260 , ул. Надибаидзе Дн 630 L=2х160м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-8 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.007 | 0 | 32.007 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.007 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.007 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3030 -УТ2920 , ул. Снеговая Дн 426 L=2х250м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-10 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.656 | 0 | 28.656 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.656 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.656 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0704 - УТ 0705 ул. Хабаровская Дн 426 L=2*270п.м Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-11 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.813 | 0 | 0 | 34.813 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.813 | нд | 34.813 | 34.813 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.051 | 0 | 0 | 51.051 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.051 | 0 | 0 | 0 | 51.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.051 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение телпотрассы УТ 1044 - УТ 1045 ул. Пушкинская Дн=720 портяженностью 446,5п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-13 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.433 | 0 | 0 | 52.433 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.433 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 52.433 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевоооружение теплотрассы УТ 1420 - УТ 1421 по ул. Южно - Уральская протяженность 570 п.м. Ду=720мм СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-14 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.614 | 0 | 0 | 69.614 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.614 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 69.614 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0401 - УТ 0403 ул. Алеутская Ду=273 протяженностью 292п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-15 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 0 | 0 | 14.976 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | нд | 0 | нд | 14.976 | 14.976 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0200 - УТ 0201УП ул Бородинская Ду=630мм протяженность 400 п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-16 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.303 | 0 | 0 | 40.303 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.303 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 40.303 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=260 п.м., Дн 530/630, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-17 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 0 | 0 | 26.006 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.006 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2626 - УТ2629 ул. 40 лет ВЛКСМ Дн820 L=520м.п. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-18 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.792 | 0 | 0 | 73.792 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.792 | 0 | 15 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.792 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8112 | 0 | 0 | 77.8112 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 77.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8112 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 77.8112 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.047 | 0 | 0 | 31.047 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.047 | 0 | 0 | 0 | 31.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.047 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.545 | 0 | 0 | 100.545 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100.545 | 0 | 0 | 0 | 26.918 | 0 | 73.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 100.545 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0305 т.А - УТ 0306 ул.Авроровская Дн 530 L=300м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-22 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.8 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0507 т.А - УТ 0511 ул.Комарова Дн 530 L=500м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-23 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.47 | 0 | 0 | 46.47 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.47 | нд | 46.47 | 46.47 | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | нд | 3.95 | нд | 3.95 | нд | 4.2828 | 0 | 0 | 3.95 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.95 | 4.2828 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с ростом стоимости МТР.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 206.6164 | 206.6164 | 182.9643 | 2454.8815 | 64.3106 | 1921.1786 | 407.2616 | 62.1307 | 2924.2343 | 79.2555 | 2371.8522 | 410.9959 | 62.1307 | нд | 2271.9172 | нд | 1752.3022 | нд | 2571.1708 | 519.615 | 170.0992 | 285.4218 | 427.9378 | 507.4976 | 461.7507 | 343.4076 | 340.7952 | 196 | 309.0131 | 141.7403 | нд | 345.2296 | нд | 1819.297 | 2026.4667 | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | 1.0252 | 6.4839 | 0.072664 | 6.4113 | 0 | 0 | 7.3856 | 0.072664 | 7.3129 | 0 | 0 | нд | 5.4588 | нд | 5.4588 | нд | 6.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4588 | 0 | 0 | 6.3604 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4588 | 6.3604 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с деицитом источников финансирования.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.5252 | 0 | 22.7752 | 0 | 0.75 | 25.2535 | 0 | 24.5035 | 0 | 0.75 | нд | 23.5252 | нд | 0 | нд | 23.1649 | 23.5252 | 2.0886 | 0 | 23.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.1649 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6321 | 0 | 8.8821 | 0 | 0.75 | 10.3802 | 0 | 9.6302 | 0 | 0.75 | нд | 9.6321 | нд | 0 | нд | 9.5051 | 9.6321 | 0.87509 | 0 | 9.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5051 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1931 | 0 | 6.4431 | 0 | 0.75 | 7.5406 | 0 | 6.7906 | 0 | 0.75 | нд | 7.1931 | нд | 0 | нд | 6.9358 | 7.1931 | 0.6048 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9358 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | И | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.7094 | 0 | 6.9155 | 11.7938 | 0 | 12.8937 | 0 | 1.0999 | 11.7938 | 0 | нд | 18.7094 | нд | 0 | нд | 12.8937 | 18.7094 | 0 | 0 | 12.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8937 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | И | 2021 | 2028 | 2026 | нд | нд | 1.2187 | 96.9687 | 0 | 94.4687 | 0 | 2.5 | 104.1723 | 0 | 101.6723 | 0 | 2.5 | нд | 95.7501 | нд | 95.7501 | нд | 102.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7501 | 102.9536 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 95.7501 | 102.9536 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с учетом затрат на содержание Службы Заказчика. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2029 | 2029 | нд | нд | 21.982 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | 179.1163 | 0.983 | 67.7835 | 81.4445 | 28.9053 | нд | 175.9456 | нд | 164.5166 | нд | 145.7186 | 11.4289 | 11.4157 | 11.391 | 4.475 | 25 | 37.1997 | 35 | 35 | 40 | 40 | 29.0439 | нд | 0 | нд | 140.4349 | 145.7186 | Измменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | 32.2389 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | нд | 198.0466 | нд | 193.0466 | нд | 193.9968 | 5 | 4.0497 | 7 | 0 | 7 | 14 | 34.7 | 34.7 | 55 | 55 | 45 | нд | 0 | нд | 148.7 | 148.7 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 31.5456 | 1.107 | 30.4386 | 0 | 0 | 31.2456 | 1.107 | 30.1386 | 0 | 0 | нд | 31.5456 | нд | 31.5456 | нд | 31.2456 | 0 | 0 | 1.2714 | 1.2714 | 30.2742 | 0.29 | 0 | 29.6842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.5456 | 31.2456 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.65811 | 16.5346 | 0.015815 | 16.5188 | 0 | 0 | 15.3304 | 0.015815 | 15.3146 | 0 | 0 | нд | 15.8765 | нд | 0 | нд | 0 | 15.8765 | 14.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | И | 2021 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.4991 | 39.72 | 1.4991 | 38.221 | 0 | 0 | 36.1277 | 1.4991 | 34.6286 | 0 | 0 | нд | 38.221 | нд | 0 | нд | 34.6286 | 38.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.6286 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | И | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.8522 | 3 | 31.8522 | 0 | 0 | 34.6275 | 3 | 31.6275 | 0 | 0 | нд | 34.8522 | нд | 31.8522 | нд | 33.9775 | 3 | 0.65 | 25.5722 | 0.75 | 6.2801 | 33.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.8522 | 33.9775 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | И | 2021 | 2024 | 2027 | нд | нд | 4.9988 | 53.4996 | 4.9988 | 48.5007 | 0 | 0 | 40.8984 | 4.9988 | 35.8996 | 0 | 0 | нд | 48.5007 | нд | 0 | нд | 35.8996 | 48.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8996 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.8996 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | 50.3921 | 112.4203 | 0.45625 | 20.5842 | 87.0972 | 4.2826 | 109.2472 | 0.45625 | 17.4111 | 87.0972 | 4.2826 | нд | 62.0283 | нд | 41.0833 | нд | 58.3408 | 20.945 | 0.51433 | 15 | 32.2575 | 26.0833 | 2 | 0 | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.0833 | 58.3408 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | 14.2943 | 68.5453 | 0.45625 | 28.9069 | 35.36 | 3.8221 | 73.8471 | 0.45625 | 34.2088 | 35.36 | 3.8221 | нд | 54.251 | нд | 34.0375 | нд | 50.1657 | 20.2135 | 9.3872 | 20 | 36.1282 | 14.0375 | 1.4 | 0 | 12.6375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.0375 | 50.1657 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом прочих затрат. Изменение объемов инвестиций по годам в связис корректировкой графика работ с учетом лимитов источников финансирования.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | З | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.1265 | 29.0195 | 1.1265 | 27.6429 | 0 | 0.25 | 28.2962 | 1.1265 | 26.9196 | 0 | 0.25 | нд | 27.8929 | нд | 0 | нд | 0 | 27.8929 | 27.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | З | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 17.5157 | 43.6105 | 0 | 42.1515 | 0 | 1.459 | 43.8624 | 0 | 42.4034 | 0 | 1.459 | нд | 26.0948 | нд | 0 | нд | 0 | 26.0948 | 26.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.6367 | 0.71351 | 11.9232 | 0 | 0 | 12.844 | 0.71351 | 12.1305 | 0 | 0 | нд | 12.6367 | нд | 11.9232 | нд | 12.131 | 0.71351 | 0.713 | 11.9232 | 12.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.9232 | 12.131 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9876 | 0 | 4.9876 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | нд | 4.9876 | нд | 4.9876 | нд | 4.406 | 0 | 0 | 4.9876 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9876 | 4.406 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости прочих затрат
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | И | 2022 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.5 | 68.6799 | 2 | 66.6799 | 0 | 0 | 265.0008 | 2 | 263.0008 | 0 | 0 | нд | 67.1799 | нд | 0 | нд | 249.7048 | 67.1799 | 13.796 | 0 | 53.7539 | 0 | 195.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 249.7048 | Изменение стоимости проекта, объемов инвестиций и сроков реализации проекта по итогам разработанной рабочей документации, а также с учетом выполнения дополнительных работ согласно обращению Администрации города о необходимости переноса одной секции брызгального бассейна.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.8999 | 0 | 10.8999 | 0 | 0 | 37.0372 | 0 | 37.0372 | 0 | 0 | нд | 10.8999 | нд | 10.8999 | нд | 37.0372 | 0 | 0 | 10.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0851 | 0 | 18.9521 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8999 | 37.0372 | Изменение стоимости проекта по результатам пересчета смет. Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.8254 | 0 | 8.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8254 | нд | 8.8254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8254 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.44879 | 7.4739 | 0.44879 | 6.9715 | 0 | 0.053614 | 20.5726 | 0.44879 | 20.0702 | 0 | 0.053614 | нд | 7.0252 | нд | 0 | нд | 14.5445 | 7.0252 | 5.5793 | 0 | 14.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5445 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.0079 | 0 | 26.0079 | 0 | 0 | 25.3279 | 0 | 25.3279 | 0 | 0 | нд | 26.0079 | нд | 0 | нд | 25.3279 | 26.0079 | 0 | 0 | 25.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.3279 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 26.332 | 0 | 9.6653 | 16.6667 | 0 | 44 | 0 | 27.3333 | 16.6667 | 0 | нд | 26.332 | нд | 26.332 | нд | 44 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.332 | 44 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65193 | 0 | 0.65193 | 0 | 0 | 0.67375 | 0 | 0.67375 | 0 | 0 | нд | 0.65193 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65193 | 0.67375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 9.7214 | 59.6675 | 0 | 59.6675 | 0 | 0 | 60.0425 | 0 | 60.0425 | 0 | 0 | нд | 49.9461 | нд | 0 | нд | 49.9461 | 49.9461 | 0.375 | 0 | 49.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 49.9461 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | З | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 6.3083 | 10.8354 | 0 | 10.8354 | 0 | 0 | 10.8354 | 0 | 10.8354 | 0 | 0 | нд | 4.5271 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5271 | 4.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.57457 | 23.6614 | 0.57457 | 6.663 | 16.0616 | 0.36225 | 23.5775 | 0.57457 | 6.5791 | 16.0616 | 0.36225 | нд | 23.0868 | нд | 0 | нд | 22.2148 | 23.0868 | 0.78811 | 0 | 22.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.2148 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2029 | 2035 | 206.6164 | 206.6164 | 13.6351 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | нд | 368.9449 | нд | 368.9449 | нд | 368.9449 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 18.314 | 0 | 36.628 | 0 | 20 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.442 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо" ввиду отсутствия источников финансирования
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | И | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | 1.6796 | 6.8796 | 0 | 2.7437 | 3.1727 | 0.96328 | 6.5583 | 0 | 2.4224 | 3.1727 | 0.96328 | нд | 5.2 | нд | 1.5 | нд | 1.5486 | 3.7 | 3.3301 | 1.5 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | 1.5486 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проектаи объемов инвестиций по результатам заключенных договоров
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.0746 | 3.2603 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 11.6492 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | нд | 2.1857 | нд | 0 | нд | 10.5746 | 2.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5746 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.095235 | 1.4544 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | нд | 1.3591 | нд | 0 | нд | 2.5122 | 1.3591 | 0 | 0 | 0.96359 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5122 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.7475 | 0 | 20.7475 | 0 | 0 | 23.1427 | 0 | 23.1427 | 0 | 0 | нд | 20.7475 | нд | 15.4575 | нд | 23.1427 | 5.29 | 0 | 15.4575 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 17.8527 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4575 | 23.1427 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.57742 | 17.8754 | 17.8754 | 0 | 0 | 0 | 32.3753 | 32.3753 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.298 | нд | 17.298 | нд | 31.7979 | 0 | 0 | 17.298 | 31.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.298 | 31.7979 | Изменение стоимости по результатам полученной рабочей документации
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6147 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | 14.9689 | 0 | 14.9689 | 0 | 0 | нд | 11.6147 | нд | 10.6147 | нд | 14.1989 | 1 | 0.77 | 10.6147 | 0 | 0 | 14.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6147 | 14.1989 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением суммы прочих затрат.
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3783 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | нд | 5.3783 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3783 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупок и исполнения договоров. Проект завершен в 2023 году
3.3.4 | Установка дизельгенераторов мощностью 50кВ - 2шт, 100кВ - 2шт., 120кВ - 2шт., 200кВ - 1шт. на ТНС Артемовского района ( приобретение генераторов и комплектующих для монтажа), СП ПТС | N_505-ПГт-170 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 15.6708 | 0 | 15.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6708 | нд | 15.6708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.6708 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№1 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-171 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 77.9 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 95.2595 | 0 | 95.2595 | 0 | 0 | нд | 77.9 | нд | 77.9 | нд | 95.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | нд | 79.9 | 2 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо" ввиду отсутствия источников финансирования. Изменение сметной стоимости проекта обусловлено перечесчетом стоимости с применением новых индексов-дефляторов.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№3 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-172 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 81 | нд | 81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 81 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования в плановом периоде.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-174 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 132.9 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 132.9 | нд | 132.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 132.9 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования в плановом периоде.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№3 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-175 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 128 | нд | 128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 128 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования в плановом периоде.
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.8302 | 0 | 18.8302 | 0 | 0 | 28.6308 | 0 | 28.6308 | 0 | 0 | нд | 18.8302 | нд | 10.6 | нд | 28.4542 | 8.2302 | 0.17655 | 5.6 | 5.5542 | 5 | 10 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6 | 28.4542 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с ростом стоимости оборудования
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 54.3333 | 0 | 54.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.3333 | нд | 52.1667 | нд | 0 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 52.1667 | 0 | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования в плановом периоде.
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | З | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 32.4784 | 0 | 32.4784 | 0 | 0 | нд | 32.5 | нд | 0 | нд | 0 | 32.5 | 32.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-146 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.1096 | 0 | 15.1096 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | нд | 15.1096 | нд | 15.1096 | нд | 20.7 | 0 | 0 | 15.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | нд | 0 | нд | 35.8096 | 20.7 | Изменение сроков реализации проекта в связи с дефицитом источника финансирования в более раннем периоде. Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.3463 | 0 | 49.3463 | 0 | 0 | 62.4909 | 0 | 62.4909 | 0 | 0 | нд | 49.3463 | нд | 49.3463 | нд | 62.4909 | 0 | 0 | 35 | 30.1288 | 14.3463 | 32.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.3463 | 62.4909 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с ростом стоимости оборудования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (11 шт.), СП ПТС | O_505-ПТС-21 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.4 | нд | 26.4 | 26.4 | Новый проект включен в ИПР на основании протоколоа технического совещания №6 от 20.12.2019г.,акта от 20.12.2019г.
3.3.4 | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | Н | 2024 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.854 | 0 | 269.854 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 269.854 | 0 | 0 | 0 | 6.7025 | 0 | 17.9154 | 0 | 8.8989 | 0 | 115.2493 | 13.1671 | нд | 107.9208 | нд | 121.0879 | 269.854 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа ДГК № 863 от 07.12.2023 Физический износ.
3.3.4 | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3231 | 0 | 51.3231 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.3231 | 0 | 0 | 0 | 12.0819 | 0 | 39.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.3231 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" № 916 от 26.12.2023 «О результатах расследования несчастного случая в СП «Артемовская ТЭЦ». Обеспечение безопасного сжигания топлива 3 группы взрывоопасности.
3.3.4 | Модернизация ИДС с ручным вводом данных на ГТС Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-6 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | 0 | 3.4547 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | нд | 0 | нд | 3.4547 | 3.4547 | Новый проект включен в ИПР на основании Технического отчета ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7343 | 0 | 0 | 3.7343 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43968 | 0 | 3.2946 | 0 | 0.43968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43968 | Новый проект включен в ИПР на основании распоряжения ПАО "РУСГидро" от 18.10.2021 №499р "Об оснащении трансформаторов ТЭС АО "ДГК" автаматической установкой пожаротушения"
3.3.4 | Модернизация подогревателя высокого давления ПВ 250-180-01 ПВД-8 ТА-2, ПВД-8 ТА-1, СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-156 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6216 | 0 | 78.6216 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5516 | 0 | нд | 41.07 | нд | 41.07 | 78.6216 | Новый проект включен в ИПР на основании заключения ЭПБ - ограничение по давлению в корпусе ПВД - 8.
3.3.4 | Модернизация подогревателя высокого давления ПСВ 500-3-23 ОБ-1,ОБ-2 СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-157 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4058 | 0 | 74.4058 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 74.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.2029 | нд | 37.2029 | 37.2029 | Новый проект включен в ИПР на основании технического решение №21/2023 от 29.11.2023 "О замене подогревателей сетевой воды ОБ-1, ОБ-2 ТПУ-2Н "
3.3.4 | Модернизация силового узла ОРУ-110кВ, с заменой масляного выключателя МВ-110кВ ВЛ ХФЗ No1, на элегазовый (вакуумный) выключатель 110кВ в СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-158 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3746 | 0 | 30.3746 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3746 | нд | 0 | нд | 30.3746 | 30.3746 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости замены морально ,физически устаревшее оборудование 1972 г.в. Снижение аварийности.
3.3.4 | Модернизация силового узла ОРУ-110кВ, с заменой масляного выключателя МВ-110кВ ВЛ ХФЗ No2, на элегазовый (вакуумный) выключатель 110кВ в СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-159 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2985 | 0 | 31.2985 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.2985 | нд | 31.2985 | 31.2985 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости замены морально ,физически устаревшее оборудование 1972 г.в. Снижение аварийности.
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-143 | И | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0.4 | 2.178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.178 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.3.4 | Установка системы автоматического пожаротушения ЛК, подщитовых помещений, кабельных тоннелей, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-133 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 91.8369 | 0 | 91.8369 | 0 | 0 | 99.3374 | 0 | 99.3374 | 0 | 0 | нд | 91.8369 | нд | 91.8369 | нд | 99.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.3374 | нд | 191.1743 | 99.3374 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с деицитом источников финансирования.
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9863 | 0 | 1.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9863 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.6452 | 0 | 20.6452 | 0 | 0 | 35.6792 | 0.445 | 35.2342 | 0 | 0 | нд | 20.6452 | нд | 20.1982 | нд | 35.2342 | 0.44702 | 0.445 | 20.1982 | 23.3109 | 0 | 11.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.1982 | 35.2342 | Изменение стоимости по результатам разработки рабочей документации
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5257 | 0 | 3.5257 | 0 | 0 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 3.5257 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | 3.5257 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости прочих затрат
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1808.63 | 1808.63 | 1313.9594 | 1785.6248 | 100.4543 | 1598.72 | 0 | 86.4505 | 1756.0468 | 100.4543 | 1569.142 | 0 | 86.4505 | нд | 471.6654 | нд | 450.0489 | нд | 419.7482 | 21.6165 | 22.3392 | 23.459 | 23.459 | 32.6373 | 70.8092 | 49.3221 | 72.6446 | 124.9546 | 91.7674 | 56.6132 | нд | 104.4548 | нд | 391.441 | 419.7482 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1808.63 | 1808.63 | 1313.9594 | 1785.6248 | 100.4543 | 1598.72 | 0 | 86.4505 | 1756.0468 | 100.4543 | 1569.142 | 0 | 86.4505 | нд | 471.6654 | нд | 450.0489 | нд | 419.7482 | 21.6165 | 22.3392 | 23.459 | 23.459 | 32.6373 | 70.8092 | 49.3221 | 72.6446 | 124.9546 | 91.7674 | 56.6132 | нд | 104.4548 | нд | 391.441 | 419.7482 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2029 | 2030 | 1808.63 | 1808.63 | 1313.9594 | 1662.5126 | 94.9293 | 1481.1327 | 0 | 86.4505 | 1616.9381 | 94.9293 | 1435.5583 | 0 | 86.4505 | нд | 348.5532 | нд | 326.9367 | нд | 280.6395 | 21.6165 | 22.3392 | 23.459 | 23.459 | 24.5003 | 56.2673 | 48.5167 | 55.7472 | 50 | 53.6838 | 51.3795 | нд | 40.1027 | нд | 237.9582 | 280.6395 | Изменение сроков реализации, объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика выполнения работ из-за изменения загрузки ПГРЭС. Изменение сметной стоимости проекта связано с оптимизацией затрат
3.5.4 | Строительство бака-нейтрализатора, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-154 | П | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.786 | 1.5055 | 11.2806 | 0 | 0 | 11.9224 | 1.5055 | 10.4169 | 0 | 0 | нд | 12.786 | нд | 12.786 | нд | 11.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.5055 | 10.6864 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5055 | 11.9224 | Изменение стоимости реализации проекта в связи со сдвигом реализации "влево". Изменение сроков реализации проекта в соответствии с производственными потребностями
3.5.4 | Строительство бака запаса хвостовых щелочных вод, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-155 | П | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.3777 | 1.0962 | 5.2815 | 0 | 0 | 5.8271 | 1.0962 | 4.7309 | 0 | 0 | нд | 6.3777 | нд | 6.3777 | нд | 5.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.0962 | 4.7971 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0962 | 5.8271 | Изменение стоимости реализации проекта в связи со сдвигом реализации "влево". Изменение сроков реализации проекта в соответствии с производственными потребностями
3.5.4 | Строительство резервного бака запаса ХОВ, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-156 | П | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.7882 | 1.4616 | 11.3266 | 0 | 0 | 12.5346 | 1.4616 | 11.073 | 0 | 0 | нд | 12.7882 | нд | 12.7882 | нд | 12.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.4616 | 11.2986 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4616 | 12.5346 | Изменение стоимости реализации проекта в связи со сдвигом реализации "влево". Изменение сроков реализации проекта в соответствии с производственными потребностями
3.5.4 | Строительство резервного бака запаса промывочной воды, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-157 | П | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.7882 | 1.4616 | 11.3266 | 0 | 0 | 12.5375 | 1.4616 | 11.0759 | 0 | 0 | нд | 12.7882 | нд | 12.7882 | нд | 12.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.4616 | 11.3015 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4616 | 12.5375 | Изменение стоимости реализации проекта в связи со сдвигом реализации "влево". Изменение сроков реализации проекта в соответствии с производственными потребностями
3.5.4 | Строительство площадок накопления отходов 6шт СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-31 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5 | Новый проект включен в ИПР на основании требований Росприроднадзора
3.5.4 | Строительство узла подпитки ТПУ-2 пос. Артемовский и трубопровода воды питьевого качества Ду150 от сетей КГУП "Приморский водоканал", СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-158 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 62.9122 | 0 | 62.9122 | 0 | 0 | 69.5858 | 0 | 69.5858 | 0 | 0 | нд | 62.9122 | нд | 62.9122 | нд | 69.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1406 | 0 | 0.80538 | 0 | 55.9663 | 0 | 5.2337 | нд | 64.3521 | нд | 132.498 | 69.5858 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с деицитом источников финансирования.
3.5.4 | Строительство рыбопропускного сооружения на плотине р. Артемовка, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-159 | Н | 2025 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.4599 | 0 | 15.4599 | 0 | 0 | 14.2012 | 0 | 14.2012 | 0 | 0 | нд | 15.4599 | нд | 15.4599 | нд | 14.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9964 | 2.0419 | 0 | 12.1593 | 13.4634 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4599 | 14.2012 | Изменение стоимости реализации проекта в связи со сдвигом реализации "влево". Изменение сроков реализации проекта в соответствии с производственными потребностями
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 66.2409 | 591.0576 | 44.1657 | 0 | 528.9966 | 17.8953 | 700.4044 | 55.3437 | 0.38951 | 626.7759 | 17.8953 | нд | 524.8167 | нд | 479.4327 | нд | 630.1265 | 45.3839 | 4.0369 | 157.2195 | 382.278 | 121.2907 | 73.6815 | 59.3607 | 25.1587 | 140.0634 | 36.363 | 70.0645 | нд | 42.5808 | нд | 590.5796 | 630.1265 | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 44.1657 | 44.1657 | 0 | 0 | 0 | 44.1657 | 44.1657 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.1657 | нд | 24.8027 | нд | 41.1496 | 19.363 | 3.0161 | 24.8027 | 41.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.8027 | 41.1496 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3 | Новый проект включен в ИПР для замещения генерирующего оборудования импортного производства
3.7 | Разработка ПИР для проекта "Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ"Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.978 | Новый проект включен в ИПР на основании требований Росприроднадзора
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | Новый проект включен в ИПР снятия ограничений теплоснабжения потребителей
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.8375 | 0 | 0 | 6.8375 | 0 | 6.9518 | 0 | 0 | 6.9518 | 0 | нд | 6.8375 | нд | 6.8375 | нд | 6.9518 | 0 | 0 | 1.2425 | 1.2751 | 1.3021 | 2.6781 | 1.3645 | 0 | 1.4299 | 1.4657 | 1.5329 | нд | 0 | нд | 6.8719 | 6.9518 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам ввиду применения новых ТКП
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2025 | 2028 | нд | нд | 64.623 | 119.9595 | 0 | 0 | 119.9595 | 0 | 128.0291 | 0 | 0 | 128.0291 | 0 | нд | 55.3366 | нд | 55.3366 | нд | 63.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4061 | нд | 0 | нд | 118.7427 | 63.4061 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.0722 | 0 | 0 | 34.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.0722 | нд | 34.0722 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.0722 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП Артемовская ТЭЦ 2 шт | N_505-ПГг-39-146 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8977 | 0 | 0 | 5.8977 | 0 | 6.3115 | 0 | 0 | 6.3115 | 0 | нд | 5.8977 | нд | 5.8977 | нд | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8977 | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8977 | 6.3115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка серверного оборудования СП Партизанская ГРЭС, 2шт | N_505-ПГг-39-145 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.0709 | 0 | 0 | 7.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0709 | нд | 7.0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0709 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 1.6457 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | нд | 1.6457 | нд | 1.6457 | нд | 1.8745 | 0 | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6457 | 1.8745 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | нд | 2.025 | нд | 0 | нд | 2.025 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.025 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0.68509 | 0 | 0 | 0.68509 | 0 | нд | 0.68859 | нд | 0 | нд | 0.68509 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68509 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51191 | 0 | 0 | 0.51191 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0.17983 | 0 | нд | 0.51191 | нд | 0 | нд | 0.17983 | 0.51191 | 0 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17983 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.43416 | 0 | 0 | 0.43416 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | 0.52281 | 0 | нд | 0.43416 | нд | 0 | нд | 0.52281 | 0.43416 | 0 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52281 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | нд | 0.31556 | нд | 0 | нд | 0.37898 | 0.31556 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37898 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.445 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка многофункционального устройства лазерного формата А3 для СП Приморские тепловые сети, 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65437 | 0 | 0 | 0.65437 | 0 | 0.70631 | 0 | 0 | 0.70631 | 0 | нд | 0.65437 | нд | 0.65437 | нд | 0.70631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65437 | 0.70631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65437 | 0.70631 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка Серверного оборудования для СП Приморские тепловые сети, 2шт. | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0861 | 0 | 0 | 3.0861 | 0 | 3.1375 | 0 | 0 | 3.1375 | 0 | нд | 3.0861 | нд | 3.0861 | нд | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0861 | 3.1375 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20517 | нд | 0.20517 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20517 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 1.7841 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | нд | 1.7841 | нд | 1.7841 | нд | 1.834 | 0 | 0 | 1.7841 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7841 | 1.834 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | 0.58483 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | нд | 0.58483 | нд | 0.58483 | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0.58483 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.58483 | 0.634 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | нд | 4.7707 | нд | 4.7707 | нд | 4.82 | 0 | 0 | 4.7707 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7707 | 4.82 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети (4шт. - 2021г, 1шт. - 2025г.) | K_505-ПГт-11-93 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.725 | 0.80028 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 1.6681 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | нд | 0.075278 | нд | 0.075278 | нд | 0.94315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075278 | 0.94315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.075278 | 0.94315 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.77792 | 0 | 0 | 0.77792 | 0 | 0.9096 | 0 | 0 | 0.9096 | 0 | нд | 0.77792 | нд | 0.77792 | нд | 0.9096 | 0 | 0 | 0.77792 | 0.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77792 | 0.9096 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.27877 | 0 | 0 | 0.27877 | 0 | 0.38331 | 0 | 0 | 0.38331 | 0 | нд | 0.27877 | нд | 0.27877 | нд | 0.38331 | 0 | 0 | 0.27877 | 0.38331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27877 | 0.38331 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0.51181 | 0 | 0.3933 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | нд | 0.51181 | нд | 0.51181 | нд | 0.3933 | 0 | 0 | 0.51181 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51181 | 0.3933 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40697 | 0 | 0 | 0.40697 | 0 | 0.39465 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | нд | 0.40697 | нд | 0.27749 | нд | 0.26517 | 0.12948 | 0.12948 | 0.13556 | 0.12948 | 0.14193 | 0.13569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27749 | 0.26517 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | нд | 1.1039 | нд | 1.1039 | нд | 1.61 | 0 | 0 | 1.1039 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1039 | 1.61 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | нд | 1.2987 | нд | 1.2987 | нд | 1.955 | 0 | 0 | 1.2987 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2987 | 1.955 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка течеискателя Primayer Eurtka3- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-157 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.91826 | 0 | 0 | 0.91826 | 0 | 0.91826 | 0 | 0 | 0.91826 | 0 | нд | 0.91826 | нд | 0.91826 | нд | 0.91826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91826 | 0.91826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91826 | 0.91826 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка комплекта testo 330-2 LL Nox + Мультиметр testo 760-2 с магнитным креплением- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-158 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.17956 | 0 | 0 | 0.17956 | 0 | 0.21395 | 0 | 0 | 0.21395 | 0 | нд | 0.17956 | нд | 0.17956 | нд | 0.21395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17956 | 0.21395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17956 | 0.21395 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка серверного оборудования - 2 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-89 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8511 | 0 | 0 | 5.8511 | 0 | 6.1368 | 0 | 0 | 6.1368 | 0 | нд | 5.8511 | нд | 5.8511 | нд | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8511 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8511 | 6.1368 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка многоцелевого кабелеискателя СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-91 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0.23055 | 0 | 0 | 0.23055 | 0 | нд | 0.1789 | нд | 0.1789 | нд | 0.23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0.23055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1789 | 0.23055 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка Комплекта оборудования для тестирования ЛВС - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-92 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.10517 | 0 | 0.15719 | 0 | 0 | 0.15719 | 0 | нд | 0.10517 | нд | 0.10517 | нд | 0.15719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10517 | 0.15719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10517 | 0.15719 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ СП Приморские тепловые сети - 1шт. | N_505-ПГт-11-117 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | нд | 1.0928 | нд | 1.0928 | нд | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0928 | 1.1444 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка МФУ – 10 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-118 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 1.8339 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | нд | 1.3639 | нд | 1.3639 | нд | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3639 | 1.8339 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка 24-портового коммутатора 2 уровня с поддержкой PoE в комплекте с SFP модулями, 5 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-121 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.74708 | 0 | 0 | 0.74708 | 0 | 1.3099 | 0 | 0 | 1.3099 | 0 | нд | 0.74708 | нд | 0.74708 | нд | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74708 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.74708 | 1.3099 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка комплекса записи диспечерских переговоров - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-90 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.2524 | 0 | 0 | 0.2524 | 0 | 0.25675 | 0 | 0 | 0.25675 | 0 | нд | 0.2524 | нд | 0.2524 | нд | 0.25675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2524 | 0.25675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2524 | 0.25675 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка щита автоматического ввода резерва (ЩАВР), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-120 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0.84569 | 0 | 0 | 0.84569 | 0 | нд | 0.79362 | нд | 0.79362 | нд | 0.84569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79362 | 0.84569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79362 | 0.84569 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
3.7 | Покупка бульдозера СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 .шт. | N_505-ПГг-39-150 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 33.7191 | 0 | 0 | 33.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.7191 | нд | 33.7191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.7191 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-39-183 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 3.4355 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 3.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 3.4355 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 3.4355 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 2.7971 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | нд | 2.7971 | нд | 0 | нд | 3.131 | 2.7971 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.131 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.89294 | 0.89294 | 0 | 0 | 0.89294 | 0 | 0.89294 | 0 | 0 | 0.89294 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.7 | Покупка оборудования локальных вычислительных сетей СП ПГРЭС | N_505-ПГг-39-196 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.7905 | 0 | 0 | 3.7905 | 0 | 3.8365 | 0 | 0 | 3.8365 | 0 | нд | 3.7905 | нд | 3.7905 | нд | 3.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7905 | 3.8365 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7905 | 3.8365 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | N_505-ПГг-39-197 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 111.9948 | 0 | 0 | 111.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 111.9948 | нд | 111.9948 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9948 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 111.9948 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка стенда контроля подшипников качения для СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | N_505-ПГг-39-198 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.8365 | 0 | 0 | 4.8365 | 0 | 5.1644 | 0 | 0 | 5.1644 | 0 | нд | 4.8365 | нд | 4.8365 | нд | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8365 | 5.1644 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8365 | 5.1644 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 99.116 | 0 | 0 | 99.116 | 0 | 117.806 | 0 | 0 | 117.806 | 0 | нд | 99.116 | нд | 99.116 | нд | 117.806 | 0 | 0 | 99.116 | 117.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 99.116 | 117.806 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка аппарата гидроимпульсной очистки труб, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-201 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.9221 | 0 | 0 | 5.9221 | 0 | 5.8614 | 0 | 0 | 5.8614 | 0 | нд | 5.9221 | нд | 5.9221 | нд | 5.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9221 | 5.8614 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9221 | 5.8614 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбиного масла, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-202 | Н | 2025 | 2027 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4145 | 0 | 0 | 1.4145 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | нд | 1.4145 | нд | 1.4145 | нд | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 1.4145 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4145 | 1.279 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью приобретения в более ранние сроки.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC, 4 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-39-203 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 1.8396 | 0 | 0 | 1.8396 | 0 | нд | 1.6537 | нд | 1.6537 | нд | 1.8396 | 0 | 0 | 0.75863 | 0 | 0.89509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8396 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6537 | 1.8396 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования в ранее запланированном периоде.
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | нд | 2.6762 | нд | 2.6762 | нд | 2.726 | 0 | 0 | 2.6762 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6762 | 2.726 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка комплекта оборудования радиосвязи - СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-160 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5043 | 0 | 0 | 5.5043 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 5.559 | 0 | нд | 5.5043 | нд | 5.5043 | нд | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5043 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5043 | 5.559 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
3.7 | Покупка комплекта оборудования для измерения параметров волоконно-оптических линий связи, СП ПТС 1шт. | N_505-ПГт-11-161 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | нд | 1.5335 | нд | 1.5335 | нд | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 1.5905 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5335 | 1.5905 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка оборудования локальных вычислительных сетей СП ПТС | N_505-ПГт-11-162 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.7402 | 0 | 0 | 4.7402 | 0 | 4.1982 | 0 | 0 | 4.1982 | 0 | нд | 4.7402 | нд | 4.7402 | нд | 4.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7402 | 4.1982 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7402 | 4.1982 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.95946 | 0 | 0 | 0.95946 | 0 | 0.95916 | 0 | 0 | 0.95916 | 0 | нд | 0.95946 | нд | 0.95946 | нд | 0.95916 | 0 | 0 | 0.95946 | 0.95916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95946 | 0.95916 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка кондиционера с зимним комплектом - СП Приморские тепловые сети, 2шт. | N_505-ПГт-11-165 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27748 | 0 | 0 | 0.27748 | 0 | 0.33165 | 0 | 0 | 0.33165 | 0 | нд | 0.27748 | нд | 0.27748 | нд | 0.33165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27748 | 0.33165 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27748 | 0.33165 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
3.7 | Покупка оптического сварочного аппарата, СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-166 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.60003 | 0 | 0 | 0.60003 | 0 | 1.3727 | 0 | 0 | 1.3727 | 0 | нд | 0.60003 | нд | 0.60003 | нд | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60003 | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.60003 | 1.3727 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
3.7 | Покупка кондиционера с зимним комплектом - СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-168 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.43618 | 0 | 0 | 0.43618 | 0 | 0.52133 | 0 | 0 | 0.52133 | 0 | нд | 0.43618 | нд | 0.43618 | нд | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43618 | 0.52133 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43618 | 0.52133 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | нд | 0.21425 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21425 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | нд | 0.31472 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31472 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.7 | Покупка приборного комплекса для локализации частичных разрядов в электрооборудовании СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-9 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8708 | нд | 7.8708 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8708 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2326 | 0 | 0 | 3.2326 | 0 | 2.9944 | 0 | 0 | 2.9944 | 0 | нд | 3.2326 | нд | 3.2326 | нд | 2.9944 | 0 | 0 | 3.2326 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2326 | 2.9944 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 3.2271 | 0 | 0 | 3.2271 | 0 | нд | 1.6647 | нд | 1.6647 | нд | 3.2271 | 0 | 0 | 1.6647 | 3.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6647 | 3.2271 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.78027 | 0 | 0 | 0.78027 | 0 | 0.85958 | 0 | 0 | 0.85958 | 0 | нд | 0.78027 | нд | 0.78027 | нд | 0.85958 | 0 | 0 | 0.78027 | 0.85958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.78027 | 0.85958 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.70271 | 0 | 0 | 0.70271 | 0 | 0.57455 | 0 | 0 | 0.57455 | 0 | нд | 0.70271 | нд | 0.23212 | нд | 0.21215 | 0.47059 | 0.3624 | 0.23212 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23212 | 0.21215 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | нд | 10.148 | нд | 0 | нд | 14.1594 | 10.148 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.1594 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) СП Артёмовская ТЭЦ 20 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-12 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2756 | нд | 1.2756 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2756 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.5267 | 0 | 0 | 7.5267 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | нд | 7.5267 | нд | 0 | нд | 7.03 | 7.5267 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.03 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.12933 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | нд | 0.12933 | нд | 0.12933 | нд | 0.13239 | 0 | 0 | 0.12933 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12933 | 0.13239 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.21153 | 0 | 0 | 0.21153 | 0 | 0.46884 | 0 | 0 | 0.46884 | 0 | нд | 0.21153 | нд | 0.21153 | нд | 0.46884 | 0 | 0 | 0.21153 | 0 | 0 | 0.46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21153 | 0.46884 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.44558 | 0 | 0 | 0.44558 | 0 | 0.53648 | 0 | 0 | 0.53648 | 0 | нд | 0.44558 | нд | 0.44558 | нд | 0.53648 | 0 | 0 | 0.44558 | 0.53648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44558 | 0.53648 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38951 | 0 | 0.38951 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38951 | 0 | 0 | 0 | 0.38951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38951 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №4 от05.05.2023. Замена вышедшего из строя прибора.
3.7 | Приобретение Аппарат для определения времени деэмульсии масел Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-2 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50972 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №1 от 24.11.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9258 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №5 от 20.04.2022. Требование промышленной безовасности. Установка дублирующих триборов на баках кислоты и счелочи
3.7 | Приобретение газоанализатора ПАЛЛАДИЙ-3М-02 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22668 | 0 | 0 | 0.22668 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22668 | 0 | 0 | 0 | 0.22668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22668 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №7 от 13.05.2024. Выполнение требований Расприроднадзора
3.7 | Приобретение анализатора ТВЗ-ЛАБ температуры вспышки в закрытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66794 | 0 | 0 | 0.66794 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66794 | 0 | 0 | 0 | 0.66794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66794 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №9 от 20.04.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в открытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45508 | 0 | 0 | 0.45508 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45508 | 0 | 0 | 0 | 0.45508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45508 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №9 от 20.04.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение шкафа вытяжного 1860х765х2300 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17491 | 0 | 0 | 0.17491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17491 | 0 | 0 | 0 | 0.17491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17491 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №10 от 13.05.2022. Обеспачение безопасности работ.
3.7 | Приобретение мобильного индикаторного комплекса МИК-2 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72482 | 0 | 0 | 0.72482 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72482 | 0 | 0 | 0 | 0.72482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72482 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №1 от 14.01.2022.Оснащение ЭТЛ.
3.7 | Приобретение МЕП-7ис - многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73753 | 0 | 0 | 0.73753 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73753 | 0 | 0 | 0 | 0.73753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73753 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №1 от 24.01.2022.Оснащение ЭТЛ.
3.7 | Приобретение вольтметра ПрофКиП СКВ-120/140 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25839 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №3 от 24.01.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение комплекса трассопоискового "Сталкер" 75-24 (встроенный GPS/Глонасс модуль, Li-lon) Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19951 | 0 | 0 | 0.19951 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19951 | 0 | 0 | 0 | 0.19951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19951 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №4 от 24.01.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение переносной поверочной установки УППУ-МЭ 3,1КМ-П-0,5 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8437 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8437 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №6 от 04.02.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение ретом 25 - устройство испытательное, РЕТОМЕР-М3 высокочастотный вольтамперфазометр Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0697 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №7 от 04.02.2022. Оснащение ЭТЛ
3.7 | Приобретение комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-14 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0 | 0 | 2.8931 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8931 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №7 от 04.02.2022. Оснащение ЭТЛ
3.7 | Приобретение крана на короткобазном шассии Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-15 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3273 | 0 | 0 | 25.3273 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.3273 | 0 | 0 | 0 | 25.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 25.3273 | Новый проект включен в ИПР на основании письмо РГ № 170АФ от 15.01.2024
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0854 | 0 | 0 | 12.0854 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0854 | 0 | 0 | 0 | 12.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0854 | Новый проект включен в ИПР на основании письмо РГ № 170АФ от 15.01.2024
3.7 | Приобретение переносной многоканальной диагностической Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-17 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2509 | Новый проект включен в ИПР на основании письмо РГ № 170АФ от 15.01.2024
3.7 | Приобретение станока балансировочного с горизонтальной осью вращения, зарезонансного типа с маятниковой опорной системой модели ВМ-8000 с измерительно-управляющим комплексом "Сапфир" Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-18 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4162 | 0 | 0 | 8.4162 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4162 | 0 | 0 | 0 | 8.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4162 | Новый проект включен в ИПР на основании письмо РГ № 170АФ от 15.01.2024
3.7 | Приобретение винтового компрессора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-19 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0691 | Новый проект включен в ИПР на основании письмо РГ № 170АФ от 15.01.2024
3.7 | Приобретение титратора Фишера ПЭ-9210 в комплекте Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-20 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0.70909 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70909 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №12 от 13.05.2022. Оснащение хим.лаборатории
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55387 | 0 | 0 | 0.55387 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55387 | 0 | 0 | 0 | 0.55387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55387 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №6 от 04.02.2022. Замена отработавшего свой ресурс прибора.
3.7 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-22 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0 | 0 | 0.89473 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89473 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89473 | Новый проект включен в ИПР на основании акта №7 от 04.02.2022. Оснащение ЭТЛ
3.7 | Покупка коммутатора L2 с поддержкой PoE, 10 шт СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-9 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 3.1596 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1596 | нд | 3.1596 | 3.1596 | Новый проект включен в ИПР для подключения камер и устройств IP-телефонии. Акт б/н
3.7 | Покупка комплекса средств диспетчерского контроля тепловых сетей, 1 шт, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-6 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.553 | 0 | 0 | 18.553 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.553 | нд | 18.553 | 18.553 | Новый проект включен в ИПР на основании акта б/н от 22.12.2022. Замена устаревшего оборудования
3.7 | Покупка коммутатора с поддержкой PoE в комплекте с SFP модулями, 10 шт СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-10 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | нд | 0 | нд | 3.015 | 3.015 | Новый проект включен в ИПР для подключения камер и устройств IP-телефонии. Акт б/н
3.7 | Покупка кондиционера с зимним комплектом, кол-во 3 шт, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-11 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57251 | 0 | 0 | 0.57251 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57251 | нд | 0.57251 | 0.57251 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения микроклимата в помещениях
3.7 | Покупка МФУ, 10 шт., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-7 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2168 | 0 | 0 | 2.2168 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2168 | нд | 2.2168 | 2.2168 | Новый проект включен в ИПР для оснащения рабочих мест, замена оборудования отработавшего ресурс
3.7 | Покупка офисных МФУ – 10 шт. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-8 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | нд | 0 | нд | 2.1105 | 2.1105 | Новый проект включен в ИПР для оснащения рабочих мест, замена оборудования отработавшего ресурс
3.7 | Приобретение оборудования для оснащения зала обучения оперативного персонала СП Артемовская ТЭЦ (МФУ-1шт., АРМ - 9 шт., Комплект оборудования ВКС - 1 шт., Led-панель - 1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-19 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.955 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа ДГК 235 от 03.03.2023 " Об утверждении плана мероприятий по обучению оперативного персонала"
3.7 | Приобретение газоанализатора одноканального общепромышленного стационарного СП Артемовская ТЭЦ (1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62506 | 0 | 0 | 0.62506 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62506 | 0 | 0 | 0 | 0.62506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62506 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023
3.7 | Покупка мини погрузчика фронтального г/п 850 кг, объем ковша 0,47 м3 (1 шт.)Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-22 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0297 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
3.7 | Покупка погрузчика вилочного фронтального г/п 2000 кг. (2 шт.) Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-23 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3649 | 0 | 0 | 7.3649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3649 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
3.7 | Приобретение шкафа приточно-вытяжного СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-31 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73288 | 0 | 0 | 0.73288 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73288 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73288 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Замена изношенного оборудования
3.7 | Приобретение портативного измерительного комплекта с расходомером и датчиком толщиномера АКРОН-01 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-25 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24658 | 0 | 0 | 0.24658 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24658 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Оснащение режимной группы ПТО
3.7 | Приобретение высоковольтного измерителя параметров изоляции СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-33 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7432 | 0 | 0 | 1.7432 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7432 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7432 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Оснащение ЭТЛ
3.7 | Покупка бортового автомобиля типа ГАЗон Next ГАЗ-C41RB3 (4×2) c гидравлическим манипулятором или аналог для нужд Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-14 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0773 | 0 | 0 | 7.0773 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0773 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола 232/1 от 12.10.2023. Обеспечение ремонтных работ
3.7 | Покупка серверного оборудования корпоративных информационных систем СП "ТЭЦ Восточная", 1 комплект | O_505-ТЭЦВост-39-11 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.079 | 0 | 0 | 18.079 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.079 | нд | 18.079 | 18.079 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» по вопросу подключения электростанций Группы РусГидро к системе доведения плановой мощности АО «СО ЕЭС» и реализации дистанционного управления оборудованиям распределительных устройств электростанций Группы РусГидро.
3.7 | Покупка автономной телефонной станции типа элтекс smg-3016 или аналог, 2 комплекта, СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-13 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8138 | 0 | 0 | 9.8138 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8138 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта АО "ДГК" учета расследования причин технологического нарушения от 05.05.2023 нестабильности работы сети передачи данных
3.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-19 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26734 | 0 | 0 | 0.26734 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26734 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 №999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»
3.7 | Покупка газоанализатора Джин-Газ ГСБ-3М-07 или аналог СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | O_505-ТЭЦВост-39-20 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0 | 0 | 0.1856 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1856 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 утверждено выполнение Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденные, до начала выполнения работ по техническому обслуживанию должен быть проведен контроль воздуха рабочих зон помещений на загазованность
3.7 | Покупка комплекта разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-18 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7963 | 0 | 0 | 1.7963 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7963 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта от 23.08.2024 о необходимотси своевременное определение остаточной емкости аккумуляторных батарей и недопущение процесса разряда
3.7 | Приобретение миллиометра СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-32 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5516 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Оснащение ЭТЛ
3.7 | Покупка широкоформатного принтер HP DesignJet T630 24-in, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-15 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27558 | 0 | 0 | 0.27558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27558 | 0 | 0 | 0 | 0.27558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27558 | Новый проект включен в ИПР на основаниие приказа АО «ДГК» от 30.03.2023 №235 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию процессов подготовки оперативного персонала АО «ДГК»
3.7 | Покупка АРМ системы, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2396 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости оснащения рабочих мест персонала
3.7 | Приобретение широкоформатного сканера СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-20 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94604 | 0 | 0 | 0.94604 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94604 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94604 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Оснащение ЭТЛ
3.7 | Покупка многофункционального устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw или аналог, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.10828 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10828 | Новый проект включен в ИПР на основании приказа АО «ДГК» от 30.03.2023 №235 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию процессов подготовки оперативного персонала
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3213 | Новый проект включен в ИПР на основании приказа АО «ДГК» от 30.03.2023 №235 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию процессов подготовки оперативного персонала
3.7 | Покупка калибратора температуры Элемер-КТ-150К, 1 шт. для Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-17 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58056 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола №255 от 08.11.2023. Оснащение цеха ТАИ поверочным оборудованием.
3.7 | Приобретение компрессора винтового ВК180-8 ВС СП Артемовская ТЭЦ 2 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-17 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2519 | 0 | 0 | 5.2519 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2519 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех. решения №293 от 13.12.23г. Обеспечение ремонтов оборудования сжатым воздухом, при этом 100% выработка всех трех компрессоров ВПЗ20/8
3.7 | Приобретение анализатора жидкости «Флюорат-02-5М» СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-34 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94618 | 0 | 0 | 0.94618 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94618 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94618 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Для эксплуатационных нужд.
3.7 | Приобретение кондуктометра-концентратомера лабораторного переносного Сп Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-30 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14011 | 0 | 0 | 0.14011 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14011 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Выход из строя устаревшего оборудования. Необходимость измерений
3.7 | Приобретение газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-24 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17311 | 0 | 0 | 0.17311 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17311 | 0 | 0 | 0 | 0.17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17311 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Обеспечение эксплуатационных испытаний основного оборудования для актуализации рачета ИТС (существующий газоанализатор «Testo» не прошел плановую поверку по причине отсутствия зап. частей).
3.7 | Приобретение спектрофотометра Юнико 1201 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт | O_505-АрТЭЦ-39-26 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1649 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Для эксплуатационных нужд.
3.7 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВО полуавтоматический СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-28 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16643 | 0 | 0 | 0.16643 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16643 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Для эксплуатационных нужд.
3.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400ВИ СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-27 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2027 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Для эксплуатационных нужд.
3.7 | Приобретение широкоформатного плоттера СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-21 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65559 | 0 | 0 | 0.65559 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65559 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65559 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола ТС №270 от 17.11.2023 Для осуществления печати цветных схем больших форматов.
3.7 | Приобретение весов аналитических ВЛА-225М СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-29 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56336 | 0 | 0 | 0.56336 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56336 | Новый проект включен в ИПР на основании Акт № 18 от 29.04.2021 (оценка состояния измерений в топливной лаборатории ХЦ АТЭЦ).
3.7 | Покупка офисной техники для оснащения учебного класса оперативного персонала (АРМ – 10 шт, комплект оборудования для видео обучения – 1 шт, терминал ВКС – 1 шт, кондиционер – 1шт, коммутационое оборудование – 2шт) для нужд СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-39-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1042 | Новый проект включен в ИПР на основании приказа АО «ДГК» от 30.03.2023 №235 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию процессов подготовки оперативного персонала
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.315 | Новый проект включен в ИПР для оснащения лаборатории,замена изношенного оборудования.
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8186 | 0 | 0 | 29.8186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.8186 | 0 | 0 | 0 | 20.8186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.8186 | Новый проект включен в ИПР на основании плана НИОКР, улучшение ТЭП, повышение надежности снабжения потребителей.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты поверхностей нагрева водяного экономайзера энергетических котлов СП "Партизанская ГРЭС" от абразивного износа золой | O_505-ПГРЭС-155на | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.8 | Новый проект включен в ИПР на основании плана НИОКР. По результатам актов расследований аварийных отключений КА.Работа на углях с высокой зольностью, повышенный износ, высокая аварийность
3.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по повышению КПД золоулавливающих установок СП "Партизанская ГРЭС" | N_505-ПГг-139на | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.8953 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | 17.8953 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | нд | 17.8953 | нд | 17.8953 | нд | 17.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | 17.8953 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8953 | 17.8953 | Параметры проекта не корректируются.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 6433.0009 | 6525.6184 | 984.2832 | 14191.0739 | 219.9912 | 11877.3096 | 1946.9292 | 146.844 | 17123.0008 | 236.8491 | 14546.4788 | 2193.9228 | 145.75 | нд | 13206.7907 | нд | 11081.2356 | нд | 14220.989 | 2125.5551 | 1917.7286 | 2078.4812 | 2938.8136 | 1403.5217 | 2078.4887 | 1526.041 | 526.5361 | 1586.3644 | 1019.2658 | 231.3838 | нд | 679.0038 | нд | 7504.796 | 7473.4919 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | 296.4366 | 8.154 | 156.0861 | 117.2496 | 14.947 | нд | 284.0882 | нд | 0 | нд | 12.3484 | 284.0882 | 284.0882 | 0 | 12.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3484 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | нд | 284.0882 | нд | 0 | нд | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | нд | 284.0882 | нд | 0 | нд | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | 284.0882 | 8.154 | 143.7377 | 117.2496 | 14.947 | нд | 284.0882 | нд | 0 | нд | 0 | 284.0882 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости по факту выполненных работ. Работы завершены в 2023 году. В 2024 году запланировано гашение КЗ
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 0 | 12.3484 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3484 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3484 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 0 | 12.3484 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3484 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3484 | нд
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт),Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-141 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 0 | 10.9513 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.9513 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9513 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на техническое присоединение
4.1.3.3 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3971 | Новый проект включен в ИПР на основании договора на техническое присоединение
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6343.7041 | 6343.7041 | 135.5776 | 9094.0772 | 44.4183 | 8935.4715 | 0 | 114.1874 | 9513.5016 | 48.8281 | 9350.4861 | 0 | 114.1874 | нд | 8958.4995 | нд | 8873.5352 | нд | 9288.3803 | 84.9644 | 89.5437 | 1183.2672 | 1677.9885 | 542.7036 | 342.1985 | 1408.6111 | 305.1975 | 1472.1974 | 191.3737 | 37.3085 | нд | 208.2386 | нд | 4852.3263 | 2762.3052 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.0244 | 29.0244 | 76.0628 | 109.8921 | 2.75 | 102.887 | 0 | 4.2551 | 475.9128 | 7.1598 | 464.4979 | 0 | 4.2551 | нд | 33.8293 | нд | 33.8293 | нд | 399.85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.8293 | 131.75 | 12 | 148.35 | 0 | 119.75 | 0 | нд | 0 | нд | 33.8293 | 399.85 | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 73.3128 | 73.3128 | 0 | 69.5737 | 0 | 3.7391 | 73.3128 | 0 | 69.5737 | 0 | 3.7391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | С | 2020 | 2027 | 2027 | 29.0244 | 29.0244 | 2.75 | 36.5793 | 2.75 | 33.3133 | 0 | 0.516 | 402.6 | 7.1598 | 394.9242 | 0 | 0.516 | нд | 33.8293 | нд | 33.8293 | нд | 399.85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.8293 | 131.75 | 12 | 148.35 | 0 | 119.75 | 0 | нд | 0 | нд | 33.8293 | 399.85 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с объединением в данном титуле проекта работ по проекту N_505-НГ-122 в части реконструкции пылесистем.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 425.7616 | 425.7616 | 35.2818 | 718.6694 | 6.9392 | 709.8243 | 0 | 1.9059 | 772.0731 | 6.9392 | 763.228 | 0 | 1.9059 | нд | 683.3876 | нд | 627.0232 | нд | 684.4668 | 56.3643 | 52.3245 | 0 | 0 | 43.3112 | 210.4485 | 21.4434 | 156.8475 | 31.1006 | 71.6237 | 37.3085 | нд | 208.2386 | нд | 341.4022 | 684.4668 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | С | 2020 | 2029 | 2030 | 425.7616 | 425.7616 | 35.2818 | 714.9194 | 3.1892 | 709.8243 | 0 | 1.9059 | 472.4629 | 3.1892 | 467.3679 | 0 | 1.9059 | нд | 679.6376 | нд | 627.0232 | нд | 388.5566 | 52.6143 | 48.6245 | 0 | 0 | 43.3112 | 57.4022 | 21.4434 | 13.9837 | 31.1006 | 71.6237 | 37.3085 | нд | 208.2386 | нд | 341.4022 | 388.5566 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам полученной ПСД. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат
4.2.3 | Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | N_505-НГ-113 | П | 2023 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 299.6102 | 3.75 | 295.8602 | 0 | 0 | нд | 3.75 | нд | 0 | нд | 295.9102 | 3.75 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 153.0463 | 0 | 142.8638 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 295.9102 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с включением в план по проекту затрат на реализацию проекта. В ранее утвержденной ИПР по проекту были запланированы только ПИР.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5888.918 | 5888.918 | 24.233 | 8265.5157 | 34.7291 | 8122.7602 | 0 | 108.0264 | 8265.5157 | 34.7291 | 8122.7602 | 0 | 108.0264 | нд | 8241.2827 | нд | 8212.6826 | нд | 8204.0635 | 28.6 | 37.2191 | 1173.2672 | 1677.9885 | 487.5631 | 0 | 1375.1677 | 0 | 1441.0968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4477.0948 | 1677.9885 | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | С | 2021 | 2030 | 2030 | 5888.918 | 5888.918 | 24.233 | 8265.5157 | 34.7291 | 8122.7602 | 0 | 108.0264 | 8265.5157 | 34.7291 | 8122.7602 | 0 | 108.0264 | нд | 8241.2827 | нд | 8212.6826 | нд | 8204.0635 | 28.6 | 37.2191 | 1173.2672 | 1677.9885 | 487.5631 | 0 | 1375.1677 | 0 | 1441.0968 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4477.0948 | 1677.9885 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с принятым решением о сдвиге сроков реализации "вправо" по 2 и 3 этапам проекта
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.2968 | 181.9143 | 828.726 | 4319.9643 | 60.7192 | 2641.8002 | 1599.7352 | 17.7096 | 6619.1649 | 62.1422 | 4940.6718 | 1599.7352 | 16.6157 | нд | 3491.2383 | нд | 1962.2814 | нд | 4263.7038 | 1528.9569 | 1526.7351 | 844.6206 | 1138.904 | 739.6885 | 1378.7273 | 97.915 | 202.7668 | 59.997 | 767.5304 | 96.8542 | нд | 457.5103 | нд | 2296.5856 | 4042.293 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 64.0041 | 64.0041 | 710.9755 | 3145.382 | 34.3294 | 1754.9475 | 1355.3361 | 0.76894 | 5605.5951 | 34.3294 | 4215.1606 | 1355.3361 | 0.76894 | нд | 2434.4065 | нд | 1407.7886 | нд | 3520.242 | 1026.6179 | 1374.3776 | 719.5991 | 841.9498 | 632.7342 | 1159.5907 | 55.4554 | 155.4544 | 0 | 676.009 | 18.2073 | нд | 447.62 | нд | 1873.616 | 3298.8312 | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | И | 2020 | 2026 | 2025 | нд | нд | 1.9884 | 24.7518 | 1.9884 | 22.3824 | 0 | 0.381 | 24.7518 | 1.9884 | 22.3824 | 0 | 0.381 | нд | 22.7634 | нд | 22.7634 | нд | 22.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7634 | 22.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7634 | 22.7634 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 307.3942 | 1093.3138 | 2.7924 | 863.5024 | 227.019 | 0 | 1666.6447 | 2.7924 | 1436.8333 | 227.019 | 0 | нд | 785.9196 | нд | 566.3402 | нд | 1155.1264 | 219.5794 | 204.1241 | 10.8248 | 44.4 | 555.5155 | 1110.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 566.3402 | 1155.1264 | Изменение стоимости проекта в результате включения дополнительных работ по проектированию и замене фундамента под замену генератора (ранее данные работ ошибочно не были учтены в стоимости проекта).
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 14.6674 | 500.796 | 0 | 73.086 | 427.71 | 0 | 677.0573 | 0 | 249.3473 | 427.71 | 0 | нд | 486.1286 | нд | 0 | нд | 125.6312 | 486.1286 | 536.7586 | 0 | 125.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 125.6312 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | И | 2021 | 2024 | 2030 | нд | нд | 50.6215 | 391.3775 | 0 | 171.3775 | 220 | 0 | 633.5688 | 0 | 413.5688 | 220 | 0 | нд | 340.7561 | нд | 334.979 | нд | 570.3712 | 5.7771 | 12.5761 | 334.979 | 348.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 334.979 | 348.9604 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с ростом стоимости оборудования и СМР по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостаточком источников финансирования в плановом периоде.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 283.9166 | 789.8895 | 20 | 334.8895 | 435 | 0 | 1039.5208 | 20 | 584.5208 | 435 | 0 | нд | 505.973 | нд | 212.2661 | нд | 146.4602 | 293.7069 | 609.144 | 212.2661 | 146.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 212.2661 | 146.4602 | Изменение стоимости проекта по результатам удорожания стоимости оборудования и СМР по результатам закупочных процедур.
4.3.1 | Замена автоматических выключателей механизмов ДВ и МВ к/а №1, 2, 4, 5, 6 Чульманской ТЭЦ, 10 шт. | N_505-НГ-101 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 1.1354 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с учетом затрат на содержание Службы Заказчика. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2025 | 2024 | 64.0041 | 64.0041 | 51.5536 | 81.5536 | 2.2887 | 33.2699 | 45.6071 | 0.38794 | 96.5223 | 2.2887 | 48.2386 | 45.6071 | 0.38794 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 44.9687 | 0 | 0 | 30 | 44.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30 | 44.9687 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации стоимости МТР
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 118.0892 | 0 | 118.0892 | 0 | 0 | 118.0892 | 0 | 118.0892 | 0 | 0 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | 0 | 0 | 118.0892 | 118.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 118.0892 | 118.0892 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (ТВП-1,2 ст, трубный пучок ПНД-4, Фронтовое ограждение КА, ВЭК) | N_505-НГ-111 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 54.4554 | 0 | 54.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.4554 | нд | 54.4554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.4554 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.3.1 | Замена оборудования системы пылеприготовления, регенерации, тягодутьевых механизмов энергоблока ст.№2 НГРЭС | N_505-НГ-112 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 54.4554 | 0 | 54.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.4554 | нд | 54.4554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.4554 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.3.1 | Техническое перевооружение высокочастотных приемопередатчиков ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I и II цепи с отпайками | N_505-НГ-127 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2073 | 0 | 18.2073 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2073 | нд | 0 | нд | 18.2073 | 18.2073 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта расследования причин аварии №1778 п.3.2. Неисполнение мероприятия повлечёт за собой аварийность, штрафы.
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.44 | 0 | 28.44 | 0 | 0 | 18.7886 | 0 | 18.7886 | 0 | 0 | нд | 28.44 | нд | 13.44 | нд | 13.44 | 15 | 5.3486 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.44 | 13.44 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
4.3.1 | Модернизация резервного турбогенератора Нерюнгринской ГРЭС в части замены обмотки статора генератора и возбудителя | O_505-НГ-136 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.62 | 0 | 447.62 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 447.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 447.62 | нд | 447.62 | 447.62 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола правления №1420пр от09.12.2022. Утверждение программы повышения надежности.
4.3.1 | Модернизация турбогенератора ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС в части замены обмотки статора генератора | O_505-НГ-135 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.62 | 0 | 465.62 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 465.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.62 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 465.62 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола правления №1420пр от09.12.2022. Утверждение программы повышения надежности.
4.3.1 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-137 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.259 | 0 | 35.259 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 16.879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.259 | Новый проект включен в ИПР на основании программы повышения нажежности и снижения тепловых потерь
4.3.1 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Чульманской ТЭЦ | O_505-НГ-138 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.721 | 0 | 1.94 | 0 | 11.939 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.6 | Новый проект включен в ИПР на основании программы повышения нажежности и снижения тепловых потерь
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | И | 2022 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0.83399 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 341.21 | 7.26 | 333.95 | 0 | 0 | нд | 6.426 | нд | 0 | нд | 333.95 | 6.426 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5 | 0 | 198.45 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 333.95 | Изменение стоимости, сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с включением в план по проекту затрат на реализацию проекта. В ранее утвержденной ИПР по проекту были запланированы только ПИР.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.3954 | 0 | 9.3954 | 0 | 0 | 8.4624 | 0 | 8.4624 | 0 | 0 | нд | 9.3954 | нд | 0 | нд | 8.3525 | 9.3954 | 0.1099 | 0 | 8.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3525 | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.3954 | 0 | 9.3954 | 0 | 0 | 8.4624 | 0 | 8.4624 | 0 | 0 | нд | 9.3954 | нд | 0 | нд | 8.3525 | 9.3954 | 0.1099 | 0 | 8.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3525 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.2927 | 117.9102 | 117.7504 | 1165.1868 | 26.3898 | 877.4573 | 244.3991 | 16.9407 | 1005.1074 | 27.8127 | 717.0488 | 244.3991 | 15.8467 | нд | 1047.4364 | нд | 554.4928 | нд | 735.1093 | 492.9436 | 152.2476 | 125.0215 | 288.6018 | 106.9543 | 219.1366 | 42.4596 | 47.3124 | 59.997 | 91.5214 | 78.6468 | нд | 9.8903 | нд | 422.9696 | 735.1093 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2028 | 2028 | нд | нд | 30.5282 | 54.502 | 1.421 | 36.0019 | 14.6399 | 2.4391 | 54.502 | 1.421 | 36.0019 | 14.6399 | 2.4391 | нд | 23.9738 | нд | 18.7928 | нд | 18.7928 | 5.181 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7928 | 18.7928 | 0 | нд | 0 | нд | 18.7928 | 18.7928 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2029 | 2029 | нд | нд | 31.9117 | 230.3875 | 1.389 | 111.0091 | 111.0605 | 6.9289 | 117.4628 | 1.389 | 5.0133 | 111.0605 | 0 | нд | 198.4757 | нд | 182.1915 | нд | 83.1565 | 16.2842 | 2.3945 | 15 | 34.597 | 25 | 16.2099 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12.3497 | нд | 0 | нд | 72.3497 | 83.1565 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2028 | 2027 | нд | нд | 31.669 | 62.9813 | 1.798 | 21.9707 | 34.3229 | 4.8897 | 56.1168 | 1.798 | 15.1062 | 34.3229 | 4.8897 | нд | 31.3123 | нд | 27.4793 | нд | 24.4478 | 3.833 | 0 | 17 | 13.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4793 | 10.4793 | 0 | нд | 0 | нд | 27.4793 | 24.4478 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | 42.3011 | 1 | 41.3011 | 0 | 0 | нд | 35.3333 | нд | 34.3333 | нд | 42.3011 | 1 | 0 | 34.3333 | 0 | 0 | 42.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.3333 | 42.3011 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.65351 | 25.6313 | 0.65351 | 8.9856 | 15.9284 | 0.063803 | 24.8517 | 0.65351 | 8.206 | 15.9284 | 0.063803 | нд | 24.9778 | нд | 0 | нд | 23.7183 | 24.9778 | 0.47991 | 0 | 23.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.7183 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | С | 2020 | 2026 | 2025 | 25.2927 | 25.2927 | 2 | 23.0773 | 2 | 4.4159 | 14.0423 | 2.6191 | 23.0773 | 2 | 4.4159 | 14.0423 | 2.6191 | нд | 21.0773 | нд | 21.0773 | нд | 21.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0773 | 21.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.0773 | 21.0773 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | З | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 13.408 | 20.058 | 2 | 18.058 | 0 | 0 | 20.5365 | 2 | 18.5365 | 0 | 0 | нд | 6.65 | нд | 0 | нд | 0 | 6.65 | 7.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2027 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.732 | 0.9 | 8.832 | 0 | 0 | 11.512 | 0.9 | 10.612 | 0 | 0 | нд | 9.732 | нд | 0 | нд | 11.512 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.512 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | 0 | 2.8425 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | нд | 0 | нд | 2.8425 | 2.8425 | Проект возвращен в ИПР на основании акта осмотра от 20.07.2016 и протоколом по измрению толщины от 26.08.2016 №47. Замена физически изношенного оборудования.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 2.0296 | 0 | 2.0296 | 0 | 0 | нд | 2.275 | нд | 0 | нд | 2.0296 | 2.275 | 0 | 0 | 2.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0296 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с неисполнением плана 2023 года
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | И | 2022 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 63.4352 | 6 | 10.5 | 46.9352 | 0 | 73.7185 | 6 | 20.7833 | 46.9352 | 0 | нд | 63.4352 | нд | 59.0352 | нд | 69.3185 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 6.7571 | 69.3185 | 10.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.8929 | 69.3185 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости и объемов инвестиций по результатам полученной рабочей документации
4.3.4 | Техническое перевооружение системы аспирации и пылеподавления топливоподачи НГРЭС | N_505-НГ-114 | Н | 2027 | 2030 | 2029 | нд | нд | 0 | 63.4547 | 7.7283 | 55.7264 | 0 | 0 | 72.6059 | 9.1512 | 58.1597 | 0 | 5.295 | нд | 63.4547 | нд | 63.4547 | нд | 72.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7283 | 9.1512 | 63.4547 | нд | 0 | нд | 71.183 | 72.6059 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости и объемов инвестиций по результатам уточнения стоимости проекта в прогнозных ценах и учета прочих затрат на содержание Службы заказчика
4.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60т. на Нерюнгринскую водогрейную вотельную (НГВК), 1 шт. | N_505-НГ-115 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.4843 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 1.7577 | 0 | 1.4777 | 0 | 0.28 | нд | 1.4843 | нд | 1.4843 | нд | 1.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 1.7577 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4843 | 1.7577 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с дополнительным учетом прочих затрат на содержание Службы заказчика
4.3.4 | Установка индивидуального прибора учета тепловой энергии в узле ввода СОК "Атлант" | N_505-НГ-116 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.13802 | 0 | 0.13802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13802 | нд | 0.13802 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13802 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13802 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.3.4 | Модернизация системы мониторинга, упрвления и диагностики (СМУиД) трансформатора ст. №1Т Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-117 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3743 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 1.3746 | 0 | 0.26 | нд | 1.3743 | нд | 1.3743 | нд | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 1.6346 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3743 | 1.6346 | Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат. Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с дополнительным учетом прочих затрат на содержание Службы заказчика
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 87.9438 | 1.5 | 78.9739 | 7.4699 | 0 | 86.4438 | 1.5 | 77.4739 | 7.4699 | 0 | нд | 87.9438 | нд | 86.4438 | нд | 86.4438 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 54.12 | 32.3238 | 32.3238 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 86.4438 | 86.4438 | Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 322.6406 | 0 | 322.6406 | 0 | 0 | 249.9321 | 0 | 249.9321 | 0 | 0 | нд | 322.6406 | нд | 0 | нд | 207.3833 | 322.6406 | 42.5487 | 0 | 207.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 207.3833 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 4.05 | 62.7383 | 0 | 62.7383 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | нд | 58.6883 | нд | 58.6883 | нд | 8.6 | 0 | 0 | 58.6883 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 58.6883 | 8.6 | Изменнеи стоимости проекта в связи с оптимизацие й объемов работ, ранее планировавшихся. Изменение сроков реализации проекта в связи с недостатком источников финансирования.
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | З | 2022 | 2023 | 2024 | нд | 92.6174 | 3.53 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 93.645 | 0 | 93.645 | 0 | 0 | нд | 94.47 | нд | 0 | нд | 0 | 94.47 | 90.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) насосной №3 (БМТС (С1, С2, С3, С4) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-134 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.905 | Новый проект включен в ИПР для реализация программы по снижению потерь тепловой энергии в сетях АО «ДГК» 2023-2032гг. (Приказ АО ДГК от 11.01.2023 №11).
4.3.4 | Установка модульного здания на базе материально-технического обеспечения Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-131 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8903 | 0 | 9.8903 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8903 | нд | 9.8903 | 9.8903 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №01/2023 от 03.07.2023 Обеспечение комфортных и безопасных условий труда работников базы МТО Замена АБК базы СОП в аварийном состоянии.
4.3.4 | Замена электродвигателей напряжением 6кВ КЭН, КЭНб блок № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-132 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4373 | 0 | 38.4373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 0 | 14.2375 | 0 | 17.4068 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.4373 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта расследования №18 от 16.09.2021. Соблюдение требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ п. 4.4.1.
4.3.4 | Установка исполнительных механизмов МЭО, НГРЭС, 6 шт. | O_505-НГ-133 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2551 | 0 | 2.2551 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71678 | 0 | 0.75114 | 0 | 0.78716 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2551 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта техобследования №01 от 01.08.2020г. Износ исполнительных механизмов автоматических регуляторов "Разряжение в топк котла".
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61023 | 156.6622 | 0.362 | 156.3002 | 0 | 0 | 99.5968 | 0.362 | 99.2348 | 0 | 0 | нд | 156.052 | нд | 0 | нд | 92.9346 | 156.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8122 | нд | 8.1224 | нд | 92.9346 | 92.9346 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61023 | 156.6622 | 0.362 | 156.3002 | 0 | 0 | 99.5968 | 0.362 | 99.2348 | 0 | 0 | нд | 156.052 | нд | 0 | нд | 92.9346 | 156.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8122 | нд | 8.1224 | нд | 92.9346 | 92.9346 | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | И | 2003 | 2023 | нд | нд | нд | 0.61023 | 156.6622 | 0.362 | 156.3002 | 0 | 0 | 6.6622 | 0.362 | 6.3002 | 0 | 0 | нд | 156.052 | нд | 0 | нд | 0 | 156.052 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, объемов инввестиций по годам и сроков реализации проекта связано с отказом от реализации проекта.
4.5.4 | Строительство навесов на базах материально-технического обеспечения Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ | N_505-НГ-126 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9346 | 0 | 92.9346 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8122 | нд | 8.1224 | нд | 92.9346 | 92.9346 | Новый проект включен в ИПР на основании требований ФЗ No89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования» (Письмо ДГК от 20.08.2021 №01.8/14732.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.3694 | 336.282 | 106.3377 | 0 | 229.9443 | 0 | 594.3009 | 117.3629 | 4.4409e-16 | 476.938 | 0 | нд | 316.9126 | нд | 245.4191 | нд | 563.6219 | 71.4936 | 11.3097 | 50.5934 | 109.5728 | 121.1296 | 357.5628 | 19.515 | 18.5718 | 54.1699 | 60.3617 | 12.409 | нд | 5.1326 | нд | 262.9495 | 563.6107 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН), ПИР для реализации проекта "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 11,133 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | П | 2019 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.80955 | 30.8096 | 30.8096 | 0 | 0 | 0 | 30.8096 | 30.8096 | 0 | 0 | 0 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | нд | 0 | нд | 30 | 30 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4098 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 4.4098 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4098 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4098 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9707 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9707 | нд | 4.9707 | нд | 4.9707 | 0 | 0 | 4.9707 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9707 | 4.9707 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.148 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 2.148 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | нд | 2.148 | нд | 2.148 | нд | 2.148 | 0 | 0 | 2.148 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.148 | 2.148 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Разработка ПИР на системы освещения и вентиляции ММХ Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-146 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1957 | 8.1957 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1957 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта целевой проверки ПАО РусГидро от 17.04.2023 (проверка состояния уровня эксплуатации и соблюдения требований охраны труд, промышленной и пожарной безопасности.
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию ИДС на ГТС Нерюнгриской ГРЭС по установке системы дистанционного контроля | O_505-НГ-148 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6007 | 5.6007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6007 | Новый проект включен в ИПР на основании Распоряжения АО ДГК от 17.08.2023 №216р (Протокол ПАО РусГидро от 11.08.2023 №ДФО/30). СТО 17330282.27.140.004-2008 п. 5.1.2 сооружения II класса. Снижение качества мониторинга
4.7 | Разработка проектно-сметной документации по проекту технического перевооружения площадок ММХ НГВК,Чульманской ТЭЦ, Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-143 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.409 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.409 | нд | 0 | нд | 12.409 | 12.409 | Новый проект включен в ИПР на основании Прикоза №2083 от 30.11.2022 "О техническом перевооружении НГРЭС"
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0526 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0526 | Новый проект включен в ИПР на основании Распоряжения АО "ДГК" от 11.04.2023 №100р "О дополнительном оснащении приборного парка" Защита теплотехнического оборудования при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.
4.7 | Разработка ПИР по реконструкции распределительных устройств насосной станции осветленной воды Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-147 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1326 | 5.1326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1326 | нд | 5.1326 | 5.1326 | Новый проект включен в ИПР на основании Акат внеочередного осмотра от 12.09.2022. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации оборудования.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | П | 2020 | 2031 | 2031 | нд | нд | 1.9888 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011178 | нд | 0.011178 | нд | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 16.571 | 61.9996 | 61.9996 | 0 | 0 | 0 | 37.6341 | 37.6341 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.4286 | нд | 0 | нд | 21.0632 | 45.4286 | 0 | 0 | 21.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.0632 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | нд | 3.675 | нд | 0 | нд | 0 | 3.675 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3871 | 0 | 0 | 1.3871 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | нд | 1.3871 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3871 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | нд | 1.5619 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5619 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 103.9028 | 0 | 0 | 103.9028 | 0 | 103.9028 | 0 | 0 | 103.9028 | 0 | нд | 103.9028 | нд | 103.9028 | нд | 103.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9028 | 103.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 103.9028 | 103.9028 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 5.7605 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | нд | 5.7605 | нд | 0 | нд | 5.958 | 5.7605 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.958 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка оборудования каналов связи и передачи данных, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-77 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.24171 | 0 | 0 | 0.24171 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | нд | 0.24171 | нд | 0.24171 | нд | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24171 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24171 | 0.29613 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
4.7 | Покупка комплекта оборудования сети телефонной связи, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-78 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7524 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 2.0275 | 0 | 0 | 2.0275 | 0 | нд | 1.7524 | нд | 1.7524 | нд | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7524 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7524 | 2.0275 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
4.7 | Покупка серверного оборудования НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-104 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0516 | 0 | 0 | 6.0516 | 0 | 6.4621 | 0 | 0 | 6.4621 | 0 | нд | 6.0516 | нд | 6.0516 | нд | 6.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0516 | 6.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0516 | 6.4621 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
4.7 | Покупка двухканального шумомера, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-85 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.23519 | 0 | 0 | 0.23519 | 0 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.26153 | 0 | нд | 0.23519 | нд | 0.23519 | нд | 0.26153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.26153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23519 | 0.26153 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
4.7 | Покупка виброметра, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-86 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.23519 | 0 | 0 | 0.23519 | 0 | 0.23519 | 0 | 0 | 0.23519 | 0 | нд | 0.23519 | нд | 0.23519 | нд | 0.23519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.23519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23519 | 0.23519 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка системы бесперебойного питания, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-89 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | нд | 1.0906 | нд | 1.0906 | нд | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0906 | 1.0906 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка системы кондиционирования воздуха в ОВК, ОРУ, ЧТЭЦ, НГВК, 1 шт. | N_505-НГ-24-90 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | нд | 1.608 | нд | 1.608 | нд | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.608 | 1.608 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка бензинового генератора 7 кВт, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-91 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | нд | 0.26567 | нд | 0.26567 | нд | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26567 | 0.26567 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка системы кондидцилнирования воздуха ИБК НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-92 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.67116 | 0 | 0 | 0.67116 | 0 | 0.67116 | 0 | 0 | 0.67116 | 0 | нд | 0.67116 | нд | 0.67116 | нд | 0.67116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67116 | 0.67116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.67116 | 0.67116 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка широкоформатного МФУ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-93 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.73437 | 0 | 0 | 0.73437 | 0 | 0.73437 | 0 | 0 | 0.73437 | 0 | нд | 0.73437 | нд | 0.73437 | нд | 0.73437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73437 | 0.73437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73437 | 0.73437 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка принтера для объемного количества печати НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-94 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45193 | 0 | 0 | 0.45193 | 0 | 0.45192 | 0 | 0 | 0.45192 | 0 | нд | 0.45193 | нд | 0.45193 | нд | 0.45192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45193 | 0.45192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45193 | 0.45192 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | нд | 0.3531 | нд | 0.3531 | нд | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3531 | 0.3531 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка видеоэндоскопа jProbe GX, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-99 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13633 | 0 | 0 | 0.13633 | 0 | 0.13633 | 0 | 0 | 0.13633 | 0 | нд | 0.13633 | нд | 0.13633 | нд | 0.13633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13633 | 0.13633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13633 | 0.13633 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | нд | 2.1708 | нд | 0 | нд | 3.187 | 2.1708 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.187 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка исполнительного механизма МЭО, НГРЭС, 6 шт. | N_505-НГ-24-102 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | 0 | 0 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5036 | нд | 3.5036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5036 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.7 | Покупка комплекта для испытания автоматических выключателей переменного тока Синус-7000, ЧТЭЦ, 1шт | N_505-НГ-24-106 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.26181 | 0 | 0 | 0.26181 | 0 | 0.24159 | 0 | 0 | 0.24159 | 0 | нд | 0.26181 | нд | 0.26181 | нд | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26181 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26181 | 0.24159 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка переносного испытательного устройства для проверки сложных защит Нептун-3, ЧТЭЦ, 1шт | N_505-НГ-24-107 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43569 | 0 | 0 | 0.43569 | 0 | 0.40204 | 0 | 0 | 0.40204 | 0 | нд | 0.43569 | нд | 0.43569 | нд | 0.40204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43569 | 0.40204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43569 | 0.40204 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка путевой ремонтной машины ПРМ-5М, НГРЭС, 1шт | N_505-НГ-24-108 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 10.776 | 0 | 9.9436 | 0 | 0 | 9.9436 | 0 | нд | 10.776 | нд | 10.776 | нд | 9.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 9.9436 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.776 | 9.9436 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка тепловизора, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-112 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.80203 | 0 | 0 | 0.80203 | 0 | 0.55361 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | нд | 0.80203 | нд | 0.80203 | нд | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80203 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.80203 | 0.55361 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка комплекта акустической системы, НГРЭС, 2 шт | N_505-НГ-24-113 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.92861 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0.85688 | 0 | 0 | 0.85688 | 0 | нд | 0.92861 | нд | 0.92861 | нд | 0.85688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0.85688 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92861 | 0.85688 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36765 | 0 | 0 | 0.36765 | 0 | 0.36765 | 0 | 0 | 0.36765 | 0 | нд | 0.36765 | нд | 0.36765 | нд | 0.36765 | 0 | 0 | 0.11875 | 0.11875 | 0.2489 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36765 | 0.36765 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка оборудования локально вычислительных сетей (ЛВС) НГРЭС, 2 щт. | N_505-НГ-24-122 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.147 | 0 | 0 | 14.147 | 0 | 11.6798 | 0 | 0 | 11.6798 | 0 | нд | 14.147 | нд | 14.147 | нд | 11.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.147 | 11.6798 | 0 | нд | 0 | нд | 14.147 | 11.6798 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
4.7 | Покупка оборудования конференцсвязи НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-124 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 3.4756 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 | нд | 2.9878 | нд | 2.9878 | нд | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 3.4756 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9878 | 3.4756 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
4.7 | Покупка оборудования телефонной связи НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-125 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | нд | 1.5981 | нд | 1.5981 | нд | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 1.5981 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5981 | 1.5981 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка цветного многофункционального устройства (МФУ) НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-126 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0.97331 | 0 | 0 | 0.97331 | 0 | нд | 1.2913 | нд | 1.2913 | нд | 0.97331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.97331 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2913 | 0.97331 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен.
4.7 | Покупка автоматизированных рабочех мест (АРМ) НГРЭС, 100 шт. (2026г.-50 шт., 2027г.-50 шт.) | N_505-НГ-24-127 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 10.2798 | 0 | 0 | 10.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2798 | нд | 10.2798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0196 | 0 | 5.2602 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2798 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.7 | Покупка пожарного приемно-контрольного пульта НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-128 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.17674 | 0 | 0 | 0.17674 | 0 | 0.17674 | 0 | 0 | 0.17674 | 0 | нд | 0.17674 | нд | 0.17674 | нд | 0.17674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17674 | 0.17674 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17674 | 0.17674 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.8969 | 0 | 0 | 5.8969 | 0 | 6.4907 | 0 | 0 | 6.4907 | 0 | нд | 5.8969 | нд | 0 | нд | 6.4258 | 5.8969 | 0.064833 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4258 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.8593 | 0 | 0 | 19.8593 | 0 | 26.1667 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | нд | 19.8593 | нд | 19.8593 | нд | 26.1667 | 0 | 0 | 19.8593 | 26.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.8593 | 26.1667 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка автогидроподъемника г/п 300 кг, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-146 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8183 | нд | 8.8183 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8183 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.7 | Покупка седельного тягача с полуприцепом, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-147 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0457 | нд | 5.0457 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0457 | 0 | Проект исключен в связи с изменением производственных потребностей
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | нд | 1.8267 | нд | 1.8267 | нд | 1.8267 | 0 | 0 | 1.8267 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8267 | 1.8267 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6656 | 0 | 0 | 0.6656 | 0 | 0.70089 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | нд | 0.6656 | нд | 0 | нд | 0.70089 | 0.6656 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70089 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | нд | 0.12619 | нд | 0 | нд | 0.13288 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13288 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | И | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.23649 | 0 | 0 | 0.23649 | 0 | 0.99781 | 0 | 0 | 0.99781 | 0 | нд | 0.23649 | нд | 0 | нд | 0.70947 | 0.23649 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0.70947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70947 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением кол-ва приобретаемых основных средств и актуализации стоимости по ТКП
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.17472 | 0 | 0 | 0.17472 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | нд | 0.17472 | нд | 0 | нд | 0.18 | 0.17472 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0.91208 | 0 | 0 | 0.91208 | 0 | нд | 1.2188 | нд | 1.2188 | нд | 0.91208 | 0 | 0 | 1.2188 | 0.91208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2188 | 0.91208 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 2.8521 | 0 | 0 | 2.8521 | 0 | нд | 3.4086 | нд | 3.4086 | нд | 2.8521 | 0 | 0 | 3.4086 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4086 | 2.8521 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.13219 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0.1654 | 0 | нд | 0.13219 | нд | 0.13219 | нд | 0.1654 | 0 | 0 | 0.13219 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13219 | 0.1654 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.39027 | 0 | 0 | 0.39027 | 0 | 0.97988 | 0 | 0 | 0.97988 | 0 | нд | 0.39027 | нд | 0.39027 | нд | 0.97988 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.97988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39027 | 0.97988 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 1.9966 | 0 | 0 | 1.9966 | 0 | нд | 2.0953 | нд | 2.0953 | нд | 1.9966 | 0 | 0 | 2.0953 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0953 | 1.9966 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0.20768 | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0.20768 | 0 | нд | 0.20768 | нд | 0.20768 | нд | 0.20768 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20768 | 0.20768 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2389 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости оснащения рабочих мест персонала
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23966 | 0 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23966 | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости оснащения рабочих мест персонала
4.7 | Покупка стенда диагностики электрооборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-171 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33105 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования № 04-26/2023 от 21.04.2023г.и Повышение качества ремонтных работ.
4.7 | Покупка обжимного станка, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-165 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 0 | 0 | 0.43552 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43552 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования № 04-24/2023 от 21.04.2023г. Сокращение сроков на ремонт автотранспорта
4.7 | Покупка калибратора температуры, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-166 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60036 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования № 04-01/2023 от 19.04.2023г. Выполнение качественных ремонтов термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей.
4.7 | Покупка устройства проверки автомотических выключателей, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-167 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18958 | 0 | 0 | 0.18958 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18958 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №04-02/2023 от 21.04.2023. Необходимость проверки характеристик автоматических выключателей переменного тока.
4.7 | Покупка комплекта станков для изготовления защитного слоя изоляции, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-168 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9643 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола техсовета от 06.06.2023 №5. СНиП 2.0414-88 п.2.13; СП 61.13330.2012 р.4. Снижение тепловых потерь в тепловых сетях, защита от ветра, пропитывания влагой и механических воздействий.
4.7 | Покупка прочистной машины, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-169 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5203 | 0 | 0 | 0.5203 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5203 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта обследования №б/н от 24.05.2023. Протокол №3 от 24.05.2023 по вопросу технического состояния систем водоотведения пос. Серебряный бор.
4.7 | Покупка автомойки, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-170 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.11403 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11403 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №04-25/2023 от 21.04.2023. Экономия времени при выполнении моечных работ.
4.7 | Покупка портативного рNa-метра, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-172 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19704 | 0 | 0 | 0.19704 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19704 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №04/2023 от 31.07.2023. Быстрый и качественный контроль за водно-химическим режимом энергоблоков, водоподготовительной установки.
4.7 | Покупка комплекта оборудования эталонных гирь, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-162 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1627 | 0 | 0 | 17.1627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.1627 | 0 | 0 | 0 | 17.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1627 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта №08/2023 от 25.08.2023 . Своевременного проведения очередной поверки весов, согласно графика.
4.7 | Покупка аппарата испытания масла, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-174 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | 0 | 0 | 0.40554 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40554 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №05-09-I/2023 от 05.09.2023. Замена устаревшего оборудования.
4.7 | Покупка измерителя параметров силовых трансформаторов, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-175 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35963 | 0 | 0 | 0.35963 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35963 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №05-09-IV/2023 от 05.09.2023
4.7 | Покупка измерительного конденсатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-173 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0.13242 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13242 | Новый проект включен в ИПР на основании Акт технического освидетельствования №05-09-V/2023 от 05.09.2023. Замена морально и технически устаревшего средства измерения
4.7 | Покупка самоходного дизельного коленчатого подъемника, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-176 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4868 | 0 | 0 | 6.4868 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4868 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 №782Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» п.6.б). Работа на высоте, подъём и перемещение грузов. Повышение производительности труда.
4.7 | Покупка дизельного сварочного агрегата, НГРЭС, 1шт. | O_505-НГ-24-179 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9946 | 0 | 0 | 1.9946 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9946 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа МинТруда от 11.12.2020 №887Н п.16, п.п. 1), 2). Ппроизодство сварочных работ. Повышение производительности труда
4.7 | Покупка газорезательной машины для резки труб, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-178 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13655 | Новый проект включен в ИПР длявыполнения работ по резке стальных труб диаметром от 110мм. Повышение производительности труда
4.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу, НГРЭС, 1 шт | O_505-НГ-24-161 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4314 | 0 | 0 | 13.4314 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4314 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.4314 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
4.7 | Покупка трассопоискового комплекса в комплекте с генератором, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-177 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64696 | 0 | 0 | 0.64696 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64696 | Новый проект включен в ИПР на основании Акта технического освидетельствования №05-09-III/2023 от 05.09.2023 Трассопоисковый комплекс RD-8100 PL используется для определения трассировки и распознавания кабельных линий
4.7 | Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-163 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78745 | 0 | 0 | 0.78745 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78745 | 0 | 0 | 0 | 0.78745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78745 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола №17-10.2023 от 17.10.2023 Возможность оперативного и точного онредерения координат.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-159 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8488 | 0 | 0 | 61.8488 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.8488 | Новый проект включен в ИПР на основании Акт дефектации от 15.01.2024. Приемка и планирование угля на угольном складе и подача угля в БСУ котлов. Замена морально и физически устаревшего оборудования на новое.
4.7 | Покупка бульдозера Т-25, НГРЭС, 2 шт. | O_505-НГ-24-158 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.056 | 0 | 0 | 131.056 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 131.056 | Новый проект включен в ИПР на основании Акт дефектации от 15.01.2024. Приемка и планирование угля на угольном складе и подача угля в БСУ котлов. Замена морально и физически устаревшего оборудования на новое.
4.7 | Покупка бульдозера Т-11, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-160 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.846 | 0 | 0 | 22.846 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.846 | Новый проект включен в ИПР на основании Акт дефектации от 15.01.2024. Приемка и планирование угля на угольном складе и подача угля в БСУ котлов. Замена морально и физически устаревшего оборудования на новое.
4.7 | Покупка тепловизера Guide H3 - 1 шт, СП Нерюнгринская ГРЭС | N_505-НГ-24-151 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62375 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО ДГК от 11.01.2023 №11.Программа снижения тепловых потерь.
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3167 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80554 | 0 | 0 | 0.80554 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80554 | 0 | 0 | 0 | 0.80554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80554 | Новый проект включен в ИПР на основании акта дефектации о выявленных дефектах от 20.10.2023 вышел из строя и восстановлению не подлежит .
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 353.2703 | 1282.0441 | 32.4644 | 989.4849 | 164.3443 | 95.7506 | 1716.2037 | 40.4943 | 1413.4426 | 181.4264 | 80.8404 | нд | 928.7738 | нд | 872.454 | нд | 1329.1367 | 56.3197 | 33.7967 | 48.1976 | 95.5241 | 51.6804 | 65.0216 | 35.6208 | 58.5596 | 80.45 | 59.6531 | 58.5596 | нд | 58.5596 | нд | 333.068 | 395.8777 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.4049 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 251.8331 | нд | 234.1702 | нд | 251.1482 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 27.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5563 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.4049 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 251.8331 | нд | 234.1702 | нд | 251.1482 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 27.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5563 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.4049 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 251.8331 | нд | 234.1702 | нд | 251.1482 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 27.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5563 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2030 | 2030 | нд | нд | 68.4049 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 251.8331 | нд | 234.1702 | нд | 251.1482 | 17.6629 | 0.68492 | 0 | 27.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5563 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6089 | 347.4871 | 14.429 | 306.819 | 0 | 26.2392 | 49.9 | 0 | 44.571 | 0 | 5.329 | нд | 342.8782 | нд | 342.8782 | нд | 45.2911 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 14.0058 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69.5868 | 0 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0248 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 2.0248 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5842 | 312.5871 | 14.429 | 277.248 | 0 | 20.9102 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 310.0029 | нд | 310.0029 | нд | 12.4158 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 14.0058 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69.5868 | 0 | нд
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | N_505-БирТЭЦ-3 | Н | нд | 2032 | нд | нд | нд | 0 | 297.5871 | 14.429 | 262.248 | 0 | 20.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 297.5871 | нд | 297.5871 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 14.0058 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69.5868 | 0 | Проект исключен в связи с невозможностью проектирования. Земельный участок, на котором находится объект строительства, попадает в водоохранную зону, внесен при уточнении границ на основании приказа ДПР Правительства Еврейской автономной области №2 от 25.01.21.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 2.5842 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 99.5905 | 373.7304 | 4.5803 | 296.6541 | 67.87 | 4.626 | 471.6039 | 4.5803 | 394.5276 | 67.87 | 4.626 | нд | 274.14 | нд | 241.0859 | нд | 339.9498 | 33.0541 | 32.0637 | 26.8709 | 50.9496 | 26.2574 | 48.7101 | 30.5456 | 46.9896 | 8.3682 | 56.2176 | 58.5596 | нд | 58.5596 | нд | 209.1614 | 319.9862 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 99.5905 | 373.7304 | 4.5803 | 296.6541 | 67.87 | 4.626 | 471.6039 | 4.5803 | 394.5276 | 67.87 | 4.626 | нд | 274.14 | нд | 241.0859 | нд | 339.9498 | 33.0541 | 32.0637 | 26.8709 | 50.9496 | 26.2574 | 48.7101 | 30.5456 | 46.9896 | 8.3682 | 56.2176 | 58.5596 | нд | 58.5596 | нд | 209.1614 | 319.9862 | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2028 | 2035 | нд | нд | 31.8754 | 142.7663 | 1.048 | 114.2333 | 26.89 | 0.595 | 157.2706 | 1.048 | 128.7376 | 26.89 | 0.595 | нд | 110.8909 | нд | 106.9699 | нд | 121.4244 | 3.921 | 3.9709 | 3.518 | 12.6402 | 2.9666 | 18.4728 | 15.6347 | 13.8117 | 3.9233 | 9.8763 | 25.8631 | нд | 20.7968 | нд | 72.7024 | 101.4608 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с переносом сроков реализации проекта "вправо". Изменение сроков реализации проекта в связи с деицитом источников финансирования.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | И | 2019 | 2029 | 2027 | нд | нд | 28.9339 | 70.5381 | 1.2923 | 68.6261 | 0 | 0.61966 | 66.1198 | 1.2923 | 64.2078 | 0 | 0.61966 | нд | 41.6042 | нд | 33.2828 | нд | 29.9435 | 8.3214 | 7.2423 | 0 | 0 | 4.2503 | 5.3199 | 10.6834 | 6.2067 | 0 | 18.417 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9337 | 29.9435 | Изменение сметной стоимости проекта, объемов инвестиций по годам и сроков реализации обсуловлено оптимизацией затрат в пределах источников финансирования.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | И | 2021 | 2029 | 2024 | нд | нд | 15.1219 | 81.9831 | 0 | 81.9831 | 0 | 0 | 71.1501 | 0 | 71.1501 | 0 | 0 | нд | 66.8611 | нд | 48.1956 | нд | 37.3239 | 18.6655 | 18.7043 | 22.3055 | 37.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.3055 | 37.3239 | Изменение сметной стоимости проекта, объемов инвестиций по годам и сроков реализации обсуловлено оптимизацией затрат в пределах источников финансирования.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1462 | 0 | 1.0448 | 0 | 1.1013 | 2.1462 | 0 | 1.0448 | 0 | 1.1013 | нд | 2.1462 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1462 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 23.6592 | 76.03 | 2.24 | 30.5 | 40.98 | 2.31 | 174.6662 | 2.24 | 129.1362 | 40.98 | 2.31 | нд | 52.3708 | нд | 52.3708 | нд | 151.007 | 0 | 0 | 0.78074 | 0.73458 | 19.0405 | 24.9175 | 4.2275 | 26.9712 | 4.4449 | 27.9243 | 32.6965 | нд | 37.7629 | нд | 98.9531 | 151.007 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам актуализации сметных расчетов
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.26676 | 0 | 0.26676 | 0 | 0 | 0.25099 | 0 | 0.25099 | 0 | 0 | нд | 0.26676 | нд | 0.26676 | нд | 0.25099 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.25099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26676 | 0.25099 | Изменениестоимости проекта и объемов инвестиций в связи с уточнением сметного расчета
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 225.4649 | 3.8804 | 198.4756 | 0 | 23.1089 | 846.6484 | 25.4504 | 792.0891 | 0 | 29.1089 | нд | 44.7989 | нд | 40.7011 | нд | 665.9824 | 4.0978 | 0 | 8.4905 | 0 | 4.019 | 10 | 5.0752 | 11.57 | 23.1165 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.7011 | 21.57 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 225.4649 | 3.8804 | 198.4756 | 0 | 23.1089 | 846.6484 | 25.4504 | 792.0891 | 0 | 29.1089 | нд | 44.7989 | нд | 40.7011 | нд | 665.9824 | 4.0978 | 0 | 8.4905 | 0 | 4.019 | 10 | 5.0752 | 11.57 | 23.1165 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.7011 | 21.57 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2028 | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 225.4649 | 3.8804 | 198.4756 | 0 | 23.1089 | 180.666 | 3.8804 | 153.6767 | 0 | 23.1089 | нд | 44.7989 | нд | 40.7011 | нд | 0 | 4.0978 | 0 | 8.4905 | 0 | 4.019 | 0 | 5.0752 | 0 | 23.1165 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.7011 | 0 | Отказ от реализации проекта в связи с отказом в выдаче разрешения на строительство 2-ой очереди. Земельный участок, на котором находится объект строительства попадает в водоохранную зону, внесен при уточнении границ на основании приказа ДПР Правительства Еврейской автономной области №2 от 25.01.21.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.9824 | 21.57 | 638.4124 | 0 | 6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 665.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.57 | Проект возвращен в ИПР на основании протокола № 6 от 20.10.2023г. Цель проекта - обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей тепловой энергией и исключение нанесения ущерба окружающей природе. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений"
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.1236 | 0 | 5.2813 | 9.8423 | 0 | 27.8133 | 0.88885 | 0 | 26.9245 | 0 | нд | 15.1236 | нд | 13.6186 | нд | 26.7652 | 1.5049 | 1.0481 | 2.2552 | 17.0181 | 7.3982 | 6.3115 | 0 | 0 | 3.9653 | 3.4355 | 0 | нд | 0 | нд | 13.6186 | 26.7652 | нд
5.7 | Разработка ПИР по проекту "Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-5 | З | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2813 | 0 | 5.2813 | 0 | 0 | 0.88885 | 0.88885 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2813 | нд | 4.3388 | нд | 0 | 0.94244 | 0.88885 | 2.1186 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3388 | 0 | Изменение стоимости проекта, объемов инвестиций по годам и сроков реализации проекта связано с исключением затрат на выполнение СМР в связи с отсутствием источника их финансирования. Дальнейшая реализация проекта будет определена после принятия решения об осточнике финансирования. Также, в наименование проекта внесено изменение в связи с икслючением затрат на СМР и с учетом фактически понесенных затрат на ПИР проект перенесли в стадию проектирования.
5.7 | Покупка Серверного оборудования для СП Биробиджанская ТЭЦ, 2 шт | N_505-БирТЭЦ-8-29 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 6.3115 | 0 | 0 | 6.3115 | 0 | нд | 5.178 | нд | 5.178 | нд | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 6.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.178 | 6.3115 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга стоимости.
5.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей - 1 компл., Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-33 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 3.4355 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | нд | 3.9653 | нд | 3.9653 | нд | 3.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 3.4355 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9653 | 3.4355 | Изменение стоимости проекта по результатам обновленного мониторинга цен и применения актуальных индексов-дефляторов.
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0.1366 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0.13035 | 0 | нд | 0.1366 | нд | 0.1366 | нд | 0.13035 | 0 | 0 | 0.1366 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1366 | 0.13035 | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | З | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | нд | 0.5625 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5625 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
5.7 | Покупка тепловизора 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62375 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания № 5 от 15.10.2023г. Обеспечение производственного процесса специализированным оборудованием.
5.7 | Покупка экскаватора-погрузчика типа: ДЭМ-310 или аналог – 1 шт Биробиджанской ТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-43 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8325 | 0 | 0 | 4.8325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8325 | 0 | 0 | 0 | 4.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8325 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
5.7 | Покупка крана манипулятора типа: КМУ DONGYANG SS1956 с корзиной для подъёма людей на шасси КАМАЗ 65117 или аналог – 1 шт БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-44 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2472 | 0 | 0 | 11.2472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2472 | 0 | 0 | 0 | 11.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2472 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
5.7 | Покупка. Устройство механокавитационной очистки труб "Торнадо - 1 шт., БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-45 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 0 | 0 | 0.18436 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18436 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18436 | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс