## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18277.2835 | 18562.3885 | 14316.8016 | 68640.4733 | 2098.9679 | 48818.7601 | 13920.1429 | 3802.6024 | 65863.2898 | 2040.8728 | 47034.9955 | 13085.7441 | 3701.6774 | нд | 54323.6717 | нд | 49243.5511 | нд | 47910.1036 | 5521.1774 | 3632.6156 | 5042.1254 | 5505.3371 | 5639.0735 | 5217.206 | 4332.4398 | 3869.5506 | 3258.4075 | 3537.9151 | 3169.7528 | 2996.3108 | 21441.799 | 21126.3196 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2472.7189 | 2725.9997 | 1817.6167 | 5127.0758 | 163.2263 | 3930.9281 | 710.589 | 322.3324 | 5207.622 | 167.0263 | 4007.5475 | 710.7158 | 322.3324 | нд | 3309.4591 | нд | 2205.6077 | нд | 2856.5695 | 1103.8514 | 533.4358 | 314.8598 | 767.6567 | 866.1019 | 259.742 | 164.364 | 325.708 | 90.944 | 75.6213 | 0 | 90 | 1508.3937 | 1518.7281 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 8666.5118 | 8835.9948 | 6797.9118 | 15043.1454 | 481.0364 | 10608.9982 | 2954.0625 | 999.0483 | 15597.6459 | 494.0408 | 11073.1553 | 2996.2937 | 1034.1562 | нд | 8245.2336 | нд | 7668.128 | нд | 8244.4943 | 642.7306 | 555.2398 | 1073.7053 | 690.1034 | 1410.9367 | 1535.2301 | 645.0275 | 382.7712 | 393.5748 | 500.6107 | 320.0616 | 517.2248 | 3771.1818 | 3625.9401 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2406.9172 | 2269.2583 | 2827.8477 | 28447.0096 | 421.1241 | 19989.8648 | 6994.5754 | 1041.4453 | 25201.7947 | 341.9201 | 17797.2285 | 6143.3055 | 919.3407 | нд | 25619.1619 | нд | 23855.0823 | нд | 20773.7154 | 2103.9973 | 1596.4625 | 1931.6753 | 1824.7006 | 2418.1232 | 2571.7073 | 2967.3591 | 2654.0214 | 1985.1005 | 1885.8435 | 2169.307 | 1861.2511 | 11471.5651 | 10797.524 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 730.0587 | 34.9656 | 583.0721 | 44.0882 | 67.9329 | 730.6224 | 34.9656 | 583.6357 | 44.0882 | 67.9329 | нд | 625.6065 | нд | 624.255 | нд | 625.356 | 1.3515 | 0.8141 | 0 | 1.101 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 3.129 | 3.129 | 24.018 | 25.119 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4731.1356 | 4731.1356 | 2475.4946 | 15760.0734 | 344.9567 | 13705.8969 | 948.521 | 760.6988 | 15592.562 | 344.9567 | 13539.356 | 948.521 | 759.7284 | нд | 13284.5788 | нд | 12506.1804 | нд | 12734.7521 | 809.2687 | 382.3153 | 1107.4397 | 1296.034 | 545.8666 | 407.34 | 227.7537 | 162.5805 | 337.0377 | 522.4802 | 209.4552 | 159.9852 | 2427.5528 | 2548.4198 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 293.4786 | 3533.1103 | 653.6589 | 0 | 2268.3068 | 611.1447 | 3533.0428 | 657.9634 | 34.0725 | 2242.82 | 598.1869 | нд | 3239.6318 | нд | 2384.2977 | нд | 2675.2162 | 859.978 | 564.348 | 614.4453 | 925.7413 | 377.1562 | 443.1866 | 327.9356 | 344.4696 | 451.7506 | 532.4704 | 467.7999 | 364.7207 | 2239.0876 | 2610.5886 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 6871.2 | 6871.2 | 5330.4032 | 31240.5396 | 1016.9591 | 21434.3417 | 6988.6213 | 1800.6174 | 30685.4507 | 950.5572 | 21624.3478 | 6324.3755 | 1786.1701 | нд | 25910.1364 | нд | 23329.9452 | нд | 23730.9992 | 2580.1911 | 1624.0482 | 3070.4972 | 3136.0691 | 3439.0132 | 3289.9409 | 2021.7112 | 1991.7865 | 1540.6474 | 1852.5692 | 1500.4996 | 1542.1398 | 11572.3686 | 11812.5056 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1817.8075 | 1817.8075 | 1189.201 | 2760.0617 | 119.0405 | 2260.9423 | 171.1352 | 208.9437 | 2747.7929 | 119.0405 | 2248.6735 | 171.1352 | 208.9437 | нд | 1570.8607 | нд | 1159.0998 | нд | 1230.4545 | 411.7609 | 328.1374 | 223.2129 | 169.045 | 543.6879 | 108.948 | 144.364 | 146.488 | 70.944 | 55.6213 | 0 | 70 | 1054.3329 | 550.1024 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 54.841 | 2.011 | 17.589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 54.841 | 2.011 | 17.589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 54.841 | 2.011 | 17.589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9971 | 10.367 | Изменение стоимости в связи с учетом индекса-дефлятора на 2021 год. Ранее не учтен индекс в связи с имевшимся действующим договором подряда. В 2020 году планируется расторжение договора и новая закупка с учетом актуальных цен
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1762.3136 | 1762.3136 | 1144.3571 | 2705.2207 | 117.0295 | 2243.3533 | 138.3182 | 206.5197 | 2692.582 | 117.0295 | 2230.7146 | 138.3182 | 206.5197 | нд | 1560.8636 | нд | 1149.1027 | нд | 1220.0875 | 411.7609 | 328.1374 | 223.2129 | 169.045 | 533.6908 | 98.581 | 144.364 | 146.488 | 70.944 | 55.6213 | 0 | 70 | 1044.3357 | 539.7354 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 43.6622 | 4.1178 | 38.5618 | 0 | 0.98263 | 38.9064 | 4.1178 | 33.806 | 0 | 0.98263 | нд | 41.5732 | нд | 3.6389 | нд | 5.6692 | 37.9343 | 31.1481 | 3.6389 | 1.9272 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 5.6692 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 37.9945 | 2.089 | 34.9228 | 0 | 0.98263 | 33.2371 | 2.089 | 30.1655 | 0 | 0.98263 | нд | 35.9055 | нд | 0 | нд | 0 | 35.9055 | 31.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6677 | 2.0288 | 3.6389 | 0 | 0 | 5.6692 | 2.0288 | 3.6404 | 0 | 0 | нд | 5.6677 | нд | 3.6389 | нд | 5.6692 | 2.0288 | 0 | 3.6389 | 1.9272 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 5.6692 | Сроки реализации пролонгированы по 2021 год в связи с заключением договора на проектирование в 2020 году на проектно-изыскательские работы и переход строительно-монтажных работ на 2021 год. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 257.2728 | 4.8305 | 230.9652 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 23.9815 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | З | 2013 | 2019 | 2020 | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 257.2728 | 4.8305 | 230.9652 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 23.9815 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1459.2378 | 1459.2378 | 908.9767 | 2404.2857 | 108.0812 | 1973.8263 | 138.3182 | 184.06 | 2395.61 | 108.0812 | 1965.1506 | 138.3182 | 184.06 | нд | 1495.309 | нд | 1145.4638 | нд | 1214.4183 | 349.8452 | 272.215 | 219.574 | 167.1178 | 533.6908 | 94.839 | 144.364 | 146.488 | 70.944 | 55.6213 | 0 | 70 | 1040.6968 | 534.0662 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2021 | 2028 | 781.6636 | 781.6636 | 388.9041 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | нд | 443.576 | нд | 265.38 | нд | 310.2378 | 178.196 | 133.3382 | 155.789 | 100.3049 | 109.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.38 | 100.3049 | Изменение объемов работ и пролонгация сроков реализации по 2028 год в связи с отсутствием источника финансирования (платы за технологическое присоединение).
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | С | 2010 | 2020 | 2021 | 162.4896 | 162.4896 | 82.5995 | 125.9125 | 11.3972 | 17.0851 | 81.4786 | 15.9515 | 120.9973 | 11.3972 | 12.17 | 81.4786 | 15.9515 | нд | 43.313 | нд | 22.133 | нд | 22.133 | 21.18 | 16.2649 | 22.133 | 22.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.133 | 22.133 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2021 | 515.0846 | 515.0846 | 283.0132 | 324.6652 | 25.739 | 271.9005 | 1.7257 | 25.3 | 324.6652 | 25.739 | 271.9005 | 1.7257 | 25.3 | нд | 41.652 | нд | 41.652 | нд | 41.652 | 0 | 0 | 41.652 | 41.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.652 | 41.652 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | 148.46 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | нд | 506.238 | нд | 414.379 | нд | 431.8966 | 91.859 | 74.3413 | 0 | 0 | 235.248 | 94.839 | 74.364 | 74.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.612 | 169.203 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 50.624 | 0 | 49.561 | 0 | 1.063 | 46.8668 | 0 | 45.8038 | 0 | 1.063 | нд | 50.624 | нд | 0 | нд | 0 | 50.624 | 46.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | нд | 194.428 | нд | 190.944 | нд | 193.9859 | 3.484 | 0.44213 | 0 | 3.0264 | 50 | 0 | 70 | 0 | 70.944 | 20.3673 | 0 | 70 | 190.944 | 93.3938 | Корректировка объемов освоения 2020 года связана с продлением сроков договора 2019 года на проектно-изыскательсктие работы. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Срок реализации данного инвестиционного проекта пролонгирован в связи переносом сроков подключения перспективных потребителей тепловой энергии и, как следствие, необеспеченностью проекта источником финансирования – платой за технологические присоединение.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 72.124 | 0 | 70.073 | 0 | 2.051 | 72.124 | 0 | 70.073 | 0 | 2.051 | нд | 72.124 | нд | 72.124 | нд | 72.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.124 | 72.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.124 | 72.124 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.219 | 0.965 | 35.254 | 0 | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | нд | 36.219 | нд | 35.254 | нд | 35.254 | 0.965 | 0.96169 | 0 | 0 | 35.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.254 | 0 | 0 | 35.254 | 35.254 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуализированных индексов-дефляторов.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | 2021 | 2027 | нд | нд | 6 | 113.135 | 3.5372 | 82.8365 | 15.5607 | 11.2005 | 113.135 | 3.5372 | 82.8365 | 15.5607 | 11.2005 | нд | 107.135 | нд | 103.5978 | нд | 107.135 | 3.5372 | 0 | 0 | 0.0015094 | 103.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5978 | 0.0015094 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено задержкой сроков оформления прав на земельный участок и недостаточностью собственного источника финансирования ввиду изменения лимитов собственного источника СП "ХТС" по причине ликвидации филиала "ХТСК". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2116.7176 | 2116.7176 | 1884.6472 | 5354.3502 | 183.2663 | 3875.6141 | 1095.8245 | 199.6453 | 5295.2843 | 180.7497 | 3858.0459 | 1057.7379 | 198.7509 | нд | 3469.703 | нд | 3298.0108 | нд | 3328.9081 | 171.6922 | 81.729 | 586.2933 | 287.192 | 1057.8689 | 1204.6143 | 164.2103 | 184.7572 | 208.3124 | 224.4645 | 71.64 | 152.078 | 2016.201 | 2053.106 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1161.3376 | 1161.3376 | 1710.0016 | 2427.8583 | 90.4768 | 1260.6435 | 993.907 | 82.8309 | 2346.3339 | 90.4768 | 1246.1556 | 927.4656 | 82.2359 | нд | 717.8567 | нд | 648.5049 | нд | 617.7375 | 69.3518 | 18.5948 | 177.511 | 80.5529 | 326.6938 | 238.9607 | 18.5403 | 71.1825 | 54.7597 | 104.4075 | 71 | 122.634 | 648.5049 | 617.7375 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | З | 2005 | 2019 | 2019 | 1002.0845 | 1002.0845 | 1703.3016 | 1703.3016 | 37.6399 | 821.3593 | 775.9757 | 68.3267 | 1703.3016 | 37.6399 | 821.3593 | 775.9757 | 68.3267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | нд | 81 | нд | 81 | нд | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 71 | 71 | 81 | 81 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 4.781 | 44.7597 | 44.7597 | 0 | 0 | 49.5407 | 49.5407 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2012 | 2020 | 2022 | нд | нд | 2.15 | 197.9806 | 22.489 | 87.9598 | 83.1519 | 4.38 | 197.9806 | 22.489 | 87.9598 | 83.1519 | 4.38 | нд | 195.8306 | нд | 177.511 | нд | 193.6812 | 18.3196 | 2.1494 | 177.511 | 51.2114 | 0 | 142.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.511 | 193.6812 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связан с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме в 2020 году.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 228.0272 | 11.0169 | 118.1968 | 95.7714 | 3.042 | 69.8334 | 11.0169 | 26.4444 | 29.33 | 3.042 | нд | 228.0272 | нд | 217.0103 | нд | 69.0912 | 11.0169 | 0.74212 | 0 | 2.6898 | 217.0103 | 0 | 0 | 66.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0103 | 69.0912 | По результатам обследования градирни в рамках проектно-изыскательских работ выявлено удовлетворительное состояние отдельных ее конструкций и элементов не требующих реконструктивных мероприятий, в связи в чем предусматривается не полная, а лишь частичная реконструкция градирни, что влечет за собой уменьшение стоимости проекта. Корректировка объемов освоения 2020 года связана с продлением сроков договора 2019 года на проектно-изыскательсктие работы. Перенос реализации проекта на 2022 год в связи недостатком источника финансирования в 2021 году.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 159.2531 | 159.2531 | 4.55 | 44.5653 | 4.55 | 39.286 | 0 | 0.72925 | 46.9049 | 4.55 | 41.6257 | 0 | 0.72925 | нд | 40.0153 | нд | 0 | нд | 26.6517 | 40.0153 | 15.7033 | 0 | 26.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6517 | Изменение сроков реализации проекта связано с продлением сроков выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с доп. соглашением к договору подряда. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом результатов закупочных процедур по итогам 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 96.4909 | 0 | 94.7629 | 0 | 1.728 | 197.7727 | 0 | 196.0447 | 0 | 1.728 | нд | 96.4909 | нд | 96.4909 | нд | 197.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4909 | 96.4909 | 0 | 0 | 0 | 49.6478 | 0 | 51.634 | 96.4909 | 197.7727 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам в связи с увеличением объемов работ, обусловленных необходимостью устранения ззамечаний, указанных в Технических отчетах по результатам испытаний АО" ХЭТК" № 12/03/2018 СКиИПО от 16.03.2018 г. и №39/11/2018 СКиИПО от 12.11.2018" и выполнения требований закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды».
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 26.952 | 0 | 26.357 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.952 | нд | 26.952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.952 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.1047 | 76.1047 | 4.7142 | 205.5551 | 6.2937 | 163.0923 | 31.0034 | 5.1658 | 273.521 | 3.777 | 204.5064 | 59.3582 | 5.8794 | нд | 200.841 | нд | 146.8398 | нд | 251.5243 | 54.0012 | 17.2825 | 34.435 | 34.635 | 57.1238 | 77.8256 | 26.106 | 110.936 | 29.175 | 0 | 0 | 28.1278 | 146.8398 | 251.5243 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | И | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.97547 | 35.4105 | 0 | 13.8734 | 20.561 | 0.97606 | 35.4105 | 0 | 13.8734 | 20.561 | 0.97606 | нд | 34.435 | нд | 34.435 | нд | 34.435 | 0 | 0 | 34.435 | 34.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 34.435 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Н | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.106 | 0 | 14.9212 | 10.4424 | 0.74238 | 29.6278 | 0 | 18.443 | 10.4424 | 0.74238 | нд | 26.106 | нд | 26.106 | нд | 29.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 26.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1278 | 26.106 | 29.6278 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Изменение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2019г. В утвержденном плане стоимость ошибочно принята без индексации в прогнозные цены.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.74 | 2.5 | 18.6161 | 0 | 0.62392 | 113.4193 | 2.4833 | 80.154 | 28.3548 | 2.4272 | нд | 21.74 | нд | 19.24 | нд | 110.936 | 2.5 | 2.4833 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 110.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 110.936 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков выполнения и финансирования подрядных работ. Увеличение стоимости проекта обусловлено изменением проектных решений на основании предварительного проекта (проект проходит экспертизу). При разработке ТЭО в 2008 году Белгородским котельным заводом предусматривалась частичная реконструкция поверхностей нагрева. Проектировщик при разработке проекта в 2019г. для реализации условий ТЗ (Увеличение производительности до 113 гКал и КПД до 94%котла) принял решение о необходимости полной реконструкции поверхностей котла, что обусловило рост стоимости проекта.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 29.175 | 2.5 | 25.5854 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.175 | нд | 29.175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.175 | 0 | 0 | 0 | 29.175 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 15.8544 | 15.8544 | 0 | 37.8838 | 0 | 36.6553 | 0 | 1.2285 | 37.8838 | 0 | 36.6553 | 0 | 1.2285 | нд | 37.8838 | нд | 37.8838 | нд | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 37.8838 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2020 | 2022 | 60.2503 | 60.2503 | 3.7387 | 55.2399 | 1.2937 | 53.4409 | 0 | 0.50527 | 57.1796 | 1.2937 | 55.3807 | 0 | 0.50527 | нд | 51.5012 | нд | 0 | нд | 38.6418 | 51.5012 | 14.7992 | 0 | 0.2 | 0 | 38.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6418 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций на 2020-2021 годы обусловлено невыполнением работ по итогам 2019 года и, соответственно, удорожанием стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 315.2583 | 315.2583 | 49.5894 | 654.4992 | 9.91 | 618.65 | 19.9918 | 5.9473 | 654.4992 | 9.91 | 618.65 | 19.9918 | 5.9473 | нд | 604.9098 | нд | 601.606 | нд | 603.5823 | 3.3038 | 1.3275 | 73.794 | 72.5513 | 282.812 | 286.0309 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 364.406 | 358.5823 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2022 | 2021 | 315.2583 | 315.2583 | 44.4917 | 404.4015 | 2.11 | 376.4127 | 19.9918 | 5.887 | 404.4015 | 2.11 | 376.4127 | 19.9918 | 5.887 | нд | 359.9098 | нд | 356.606 | нд | 358.5823 | 3.3038 | 1.3275 | 73.794 | 72.5513 | 282.812 | 286.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.606 | 358.5823 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением графика финансирования проекта. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ по итогам 2019 года.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 245 | 7.8 | 237.2 | 0 | 0 | 245 | 7.8 | 237.2 | 0 | 0 | нд | 245 | нд | 245 | нд | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.0977 | 5.0977 | 0 | 5.0374 | 0 | 0.060299 | 5.0977 | 0 | 5.0374 | 0 | 0.060299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 564.017 | 564.017 | 120.3421 | 2066.4377 | 76.5859 | 1833.2283 | 50.9222 | 105.7013 | 2020.9303 | 76.5859 | 1788.7339 | 50.9222 | 104.6883 | нд | 1946.0956 | нд | 1901.0602 | нд | 1856.064 | 45.0354 | 44.5242 | 300.5533 | 99.4528 | 391.2394 | 601.7971 | 47.44 | 2.6387 | 116.5777 | 120.0571 | 0.64 | 1.3162 | 856.4504 | 825.2619 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2024 | 65.5312 | 65.5312 | 7.4857 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | нд | 73.0454 | нд | 70.9041 | нд | 71.6641 | 2.1412 | 1.3812 | 0 | 0.75997 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 70.1241 | 70.9041 | 0 | 0 | 70.9041 | 71.6641 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено недовыполнением в 2019 году работ по договору на проектирование, а также учетом лимитов собственных источников для финансирования проекта.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 412.4768 | 412.4768 | 10.9173 | 597.521 | 25 | 515.233 | 0 | 57.288 | 597.521 | 25 | 515.233 | 0 | 57.288 | нд | 586.6037 | нд | 581.3574 | нд | 584.1006 | 5.2463 | 2.5031 | 264.127 | 59.7111 | 317.2304 | 524.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3574 | 584.1006 | Объемы инвестиций по годам реализации проекта скорректированы в связи с недовыполнением строительно-монтажных работ по итогам 2019 года.
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.4832 | 11.4407 | 7.0425 | 0 | 0 | 19.8654 | 11.4407 | 8.4247 | 0 | 0 | нд | 18.4832 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4832 | 19.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 45.385 | 0 | 44.372 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.385 | нд | 45.385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | нд | 991.0206 | нд | 981.8193 | нд | 984.3747 | 9.2013 | 6.6459 | 3.9109 | 6.4663 | 0 | 0 | 0.855 | 2.2187 | 1.92 | 4.6194 | 0.64 | 1.3162 | 7.3259 | 14.6206 | Изменение объемов инвестиций по годам реалзиции проекта связано с уточнением прочих затрат .
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | 2021 | 2025 | 0.4648 | 0.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующего золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО.
1.2.4 | Рекультивация емкости для золошлаков СП ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-140 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2019 | 2020 | 85.5442 | 85.5442 | 97.2397 | 97.4285 | 6.3414 | 77.8769 | 0 | 13.2103 | 97.9377 | 6.3414 | 78.386 | 0 | 13.2103 | нд | 0.18881 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18881 | 0.69793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.308 | 0 | 8.086 | 0 | 0.222 | 6.2944 | 0 | 6.0724 | 0 | 0.222 | нд | 8.308 | нд | 0 | нд | 0 | 8.308 | 6.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1.9999 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | нд | 172.8057 | нд | 171.3391 | нд | 165.6693 | 1.4666 | 7.1364 | 29.3534 | 29.3534 | 74.009 | 77.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3624 | 106.761 | Изменение объемов инвестиций связано с учетом фактических затрат 2019 года.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.662 | 0 | 0.64324 | 0 | 0.018764 | 0.662 | 0 | 0.64324 | 0 | 0.018764 | нд | 0.662 | нд | 0.662 | нд | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.4291 | 0 | 0.070862 | 2.5 | 0 | 2.4291 | 0 | 0.070862 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.6994 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | Параметры проекта не корректируются.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.2307 | 563.2307 | 1412.6523 | 15840.7983 | 247.6663 | 10492.0704 | 4543.4115 | 557.6501 | 15351.8799 | 181.0361 | 10711.4438 | 3914.1894 | 545.2105 | нд | 14428.1461 | нд | 13348.3874 | нд | 13234.0586 | 1079.7587 | 705.169 | 1046.747 | 1181.5452 | 1229.9939 | 1480.309 | 1426.136 | 1401.2316 | 924.7006 | 885.5062 | 1063.253 | 989.3121 | 5690.8305 | 5937.9041 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.0531 | 389.0531 | 239.7801 | 3123.1334 | 115.6459 | 1542.5428 | 1325.592 | 139.3526 | 2797.6031 | 55.6459 | 1763.832 | 840.9341 | 137.191 | нд | 2883.3533 | нд | 2309.7161 | нд | 2228.9152 | 573.6372 | 328.9078 | 347.1995 | 603.9157 | 368.9076 | 507.8003 | 571.415 | 571.015 | 0 | 65 | 0 | 122.912 | 1287.5222 | 1870.643 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 107.2541 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора после аварийного отключения от 26.11.2019 № б/н). Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Новый проект. Проект включен в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования и необходимостью выполнение требований методики расчета ИТС (подготовка к работе в условиях ОЗП).
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 50.397 | 112.651 | 0 | 70.798 | 41.853 | 0 | 150.443 | 0 | 108.59 | 41.853 | 0 | нд | 62.254 | нд | 62.254 | нд | 100.046 | 0 | 0 | 62.254 | 100.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.254 | 100.046 | Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением объемов работ в рамках реализации проекта в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 69.399 | 69.399 | 0 | 23.325 | 45.0301 | 1.044 | 69.399 | 0 | 23.325 | 45.0301 | 1.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 76 | 0 | 43.1244 | 31.92 | 0.95557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 76 | нд | 76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 61.989 | 0 | 11.329 | 50.5 | 0.16 | 60.7282 | 0 | 10.0682 | 50.5 | 0.16 | нд | 61.989 | нд | 0 | нд | 0 | 61.989 | 60.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3699 | 0 | 6.1149 | 6.204 | 0.051 | 12.3857 | 0 | 6.1307 | 6.204 | 0.051 | нд | 12.3699 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3699 | 12.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3698 | 0 | 6.0518 | 6.204 | 0.114 | 12.3477 | 0 | 6.0297 | 6.204 | 0.114 | нд | 12.3698 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3698 | 12.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.8756 | 0 | 4.0446 | 6.799 | 0.032 | 9.7258 | 0 | 2.8948 | 6.799 | 0.032 | нд | 10.8756 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8756 | 9.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.1081 | 0 | 0.79112 | 5.311 | 0.006 | 5.0355 | 0 | 0 | 5.0355 | 0 | нд | 6.1081 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1081 | 5.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | И | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 78.0866 | 0 | 38.0662 | 39.845 | 0.17539 | 75.6725 | 0 | 35.6521 | 39.845 | 0.17539 | нд | 78.0866 | нд | 31.1 | нд | 41.5272 | 46.9866 | 34.1453 | 31.1 | 41.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 41.5272 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом экономии от закупочных процедур и факта недовыполнения по итогам 2019 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 731.156 | 60 | 378.6936 | 292.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 731.156 | нд | 731.156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 192.5355 | 0 | 190.4515 | 0 | 2.084 | 171.1646 | 0 | 169.0806 | 0 | 2.084 | нд | 192.5355 | нд | 110.2514 | нд | 112.3089 | 82.2841 | 58.8557 | 52.1317 | 54.1893 | 58.1197 | 58.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2514 | 112.3089 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом экономии от закупочных процедур и факта недовыполнения по итогам 2019 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 127.0247 | 0 | 22.8623 | 100.9892 | 3.1731 | 126.4755 | 0 | 22.3131 | 100.9892 | 3.1731 | нд | 127.0247 | нд | 94.0555 | нд | 94.0555 | 32.9691 | 32.42 | 45.7776 | 45.7776 | 48.278 | 48.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0555 | 94.0555 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0078 | 0 | 6.0078 | 0 | 0 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | нд | 6.0078 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0078 | 5.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Замена силового трансформатора Т-1 на ХТЭЦ-3 | J_505-ХГ-139 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 200 | 0 | 38.8 | 160 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 200 | нд | 200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | нд | 350.9907 | нд | 350.9907 | нд | 350.9907 | 0 | 0 | 18.6354 | 18.6354 | 144.6397 | 144.6397 | 187.7155 | 187.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.9907 | 350.9907 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 389.0531 | 389.0531 | 119.984 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | нд | 760.016 | нд | 458.3387 | нд | 662.6703 | 301.6772 | 97.3457 | 137.3008 | 236.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2.912 | 137.3008 | 304.3981 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено изменением лимитов собственных источников финансирования проекта.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 733.2598 | 9037.9325 | 0 | 6482.491 | 2336.0411 | 219.4005 | 8881.5255 | 0 | 6366.1573 | 2296.9393 | 218.4289 | нд | 8304.6728 | нд | 7982.0019 | нд | 7894.3055 | 322.6709 | 253.9603 | 273.155 | 298.088 | 442.487 | 442.487 | 495.461 | 380.0153 | 518.861 | 452.6955 | 612.339 | 478.4089 | 2342.303 | 2051.6947 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 66.2368 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | нд | 77.8262 | нд | 54.763 | нд | 57.7765 | 23.0632 | 20.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2020 в связи с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 28.445 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4832 | 9.709 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4832 | 9.709 | нд | 233.488 | нд | 233.488 | нд | 233.488 | 0 | 0 | 25.513 | 25.513 | 91.036 | 91.036 | 35.668 | 35.668 | 35.613 | 31.0343 | 0 | 0 | 187.83 | 183.2513 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций погодам в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | И | 2017 | 2022 | 2020 | нд | нд | 1.394 | 87.888 | 0 | 62.6202 | 21.972 | 3.2958 | 15.417 | 0 | 8.267 | 3.8542 | 3.2958 | нд | 86.494 | нд | 86.494 | нд | 14.023 | 0 | 0 | 14.023 | 14.023 | 0 | 0 | 72.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.494 | 14.023 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта. В 2020 году планируется завершение выполнения работ по проекту.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | И | 2017 | 2023 | 2019 | нд | нд | 33.3283 | 47.1293 | 0 | 34.0772 | 11.7823 | 1.2698 | 33.3283 | 0 | 23.7265 | 8.3321 | 1.2698 | нд | 13.801 | нд | 13.801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 14.7732 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | нд | 140.8148 | нд | 140.8148 | нд | 140.8148 | 0 | 0 | 8.523 | 8.523 | 37.062 | 37.062 | 54.224 | 17.123 | 19.498 | 19.498 | 0 | 0 | 119.307 | 82.206 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций погодам в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 67.9481 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | нд | 112.3619 | нд | 66.1719 | нд | 76.7711 | 46.19 | 35.5908 | 22.725 | 28.0317 | 0 | 0 | 10.578 | 10.578 | 10.442 | 10.442 | 0 | 0 | 43.745 | 49.0517 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка плана освоения капитальных вложений обусловлена изменением объемов инвестиций в связи с невыплнением по проекту по итогам 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 37.0317 | 68.9958 | 0 | 49.4064 | 17.2489 | 2.3404 | 68.5388 | 0 | 49.0637 | 17.1347 | 2.3404 | нд | 31.964 | нд | 16.163 | нд | 16.163 | 15.801 | 15.3441 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.9598 | 34.7615 | 0 | 25.0996 | 8.6904 | 0.97154 | 33.2726 | 0 | 24.9545 | 8.3182 | 0 | нд | 13.8017 | нд | 0 | нд | 0 | 13.8017 | 12.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | З | 2019 | 2025 | 2020 | нд | нд | 0 | 84.557 | 0 | 60.6277 | 21.1392 | 2.7901 | 16.3678 | 0 | 9.4858 | 4.092 | 2.7901 | нд | 84.557 | нд | 67.3386 | нд | 0 | 17.2184 | 16.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.471 | 0 | 0 | 0 | 56.471 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 143.128 | 0 | 102.5607 | 35.782 | 4.7853 | 143.128 | 0 | 102.5607 | 35.782 | 4.7853 | нд | 143.128 | нд | 116.2092 | нд | 143.1232 | 26.9188 | 0.0047562 | 47.724 | 73.8118 | 5.891 | 5.891 | 33.358 | 22.9649 | 13.479 | 5.574 | 0 | 0 | 100.452 | 108.2416 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.901 | 0 | 10.7534 | 3.7252 | 0.42237 | 14.901 | 0 | 10.7534 | 3.7252 | 0.42237 | нд | 14.901 | нд | 14.901 | нд | 14.901 | 0 | 0 | 14.901 | 14.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 14.901 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.275 | 9.4056 | 0 | 0 | 39.275 | 9.4056 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.074 | 18.0116 | 52.074 | 18.0116 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.854 | 0 | 38.854 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.166 | 21.6997 | 72.166 | 21.6997 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 30.2739 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | нд | 86.1807 | нд | 54.714 | нд | 59.2335 | 31.4667 | 26.9473 | 0 | 0 | 21.226 | 21.226 | 33.488 | 38.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.714 | 59.2335 | Изменение стоимости проекта с учетом фактических инвестиций 2019 года. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 19.278 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | нд | 130.808 | нд | 130.808 | нд | 130.808 | 0 | 0 | 29.042 | 28.6673 | 0 | 0 | 53.627 | 53.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.669 | 82.2943 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2019 года. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 104.0708 | 113.1258 | 0 | 61.3585 | 49.1816 | 2.5857 | 113.1258 | 0 | 61.3585 | 49.1816 | 2.5857 | нд | 9.055 | нд | 9.055 | нд | 9.055 | 0 | 0 | 9.055 | 9.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 9.055 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | 47.595 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | нд | 188.46 | нд | 111.003 | нд | 126.6605 | 77.457 | 61.7995 | 31.44 | 28.1691 | 53.057 | 53.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.497 | 81.2261 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 128.6754 | 128.6754 | 0 | 67.8464 | 58.0832 | 2.7458 | 128.6754 | 0 | 67.8464 | 58.0832 | 2.7458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | 102.5615 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | нд | 359.0875 | нд | 288.3335 | нд | 293.544 | 70.754 | 65.5435 | 25.882 | 24.9455 | 58.942 | 58.942 | 59.574 | 59.574 | 43.304 | 43.304 | 0 | 0 | 187.702 | 186.7655 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 23.1995 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2020 в связи с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.4886 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | нд | 101.6444 | нд | 101.6444 | нд | 101.6444 | 0 | 0 | 14.035 | 14.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.138 | 71.138 | 0 | 0 | 85.173 | 85.173 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2020 в связи с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | нд | 287.914 | нд | 287.914 | нд | 287.914 | 0 | 0 | 30.292 | 28.4127 | 80.596 | 80.596 | 0 | 0 | 133.84 | 159.4459 | 0 | 0 | 244.728 | 268.4545 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 34.839 | 66.985 | 66.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.824 | 101.824 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2020 в связи с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.488 | 75.488 | 60.19 | 81.0438 | 0 | 0 | 135.678 | 156.5317 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.908 | 110.3605 | 120.908 | 110.3605 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 174.1777 | 174.1777 | 439.6124 | 3679.7324 | 132.0203 | 2467.0366 | 881.7784 | 198.8971 | 3672.7513 | 125.3901 | 2581.4545 | 776.316 | 189.5906 | нд | 3240.12 | нд | 3056.6695 | нд | 3110.8379 | 183.4506 | 122.301 | 426.3925 | 279.5415 | 418.5993 | 530.0218 | 359.26 | 450.2012 | 405.8396 | 367.8107 | 450.914 | 387.9913 | 2061.0054 | 2015.5664 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 36.1988 | 36.1988 | 64.9811 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | нд | 180.7299 | нд | 179.6474 | нд | 179.6474 | 1.0824 | 1.0824 | 1.164 | 1.164 | 1.225 | 1.225 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 6.217 | 6.217 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.5162 | 4.5162 | 0.44076 | 3.9083 | 0 | 0.1671 | 4.5162 | 0.44076 | 3.9083 | 0 | 0.1671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.5955 | 4.5955 | 0.22576 | 4.031 | 0 | 0.33872 | 4.5955 | 0.22576 | 4.031 | 0 | 0.33872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 186.8108 | 11.4407 | 171.8701 | 0 | 3.5 | 78.4951 | 11.4407 | 63.5544 | 0 | 3.5 | нд | 186.8108 | нд | 175.3701 | нд | 71.5951 | 11.4407 | 6.9 | 175.3701 | 71.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3701 | 71.5951 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Сокращение стоимости проекта и объемов инвестиций на основании письма проектировщика от 15.07.2019 о технической невозможности выполнения работ по установке ЧРП, ранее запланированных в составе проекта.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 194.3517 | 11.4407 | 180.0829 | 0 | 2.8281 | 187.211 | 11.4407 | 172.9422 | 0 | 2.8281 | нд | 194.3517 | нд | 182.911 | нд | 186.2723 | 11.4407 | 0.93873 | 0 | 3.3613 | 182.911 | 182.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.911 | 186.2723 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Сокращение стоимости проекта и объемов инвестиций с учетом экономии от закупочных процедур по факту 2019 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 153.582 | 184.019 | 10 | 82.7428 | 81.0209 | 10.2552 | 158.5104 | 0 | 158.5104 | 0 | 0 | нд | 30.437 | нд | 13.3437 | нд | 0 | 17.0932 | 4.9284 | 13.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3437 | 0 | Сокращение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с в связи с выделением из него 3 новых проектов с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-34-1, K_505-ХГ-34-2, K_505-ХГ-34-3
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.163 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | И | 2009 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1364 | 0 | 12.1364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2327 | 0 | 9.9037 | 0 | 2.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2327 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2026 | 2026 | нд | нд | 48.0105 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | нд | 279.6844 | нд | 279.6844 | нд | 279.6844 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 31.1583 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | нд | 99.4825 | нд | 73.833 | нд | 74.9654 | 25.6495 | 24.5171 | 12.082 | 12.9802 | 21.054 | 21.054 | 40.697 | 40.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.833 | 74.9654 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактических затрат 2019 года..
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.55 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | нд | 97.988 | нд | 97.988 | нд | 97.988 | 0 | 0 | 16.151 | 16.151 | 18.5 | 18.5 | 63.337 | 63.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.988 | 97.988 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | И | 2014 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.56098 | 96.599 | 0.561 | 68.7646 | 24.1826 | 3.0908 | 96.599 | 0.561 | 68.7646 | 24.1826 | 3.0908 | нд | 96.038 | нд | 96.038 | нд | 96.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2022 | 2023 | нд | нд | 14.286 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | нд | 176.0027 | нд | 171.195 | нд | 173.1061 | 4.8077 | 2.8965 | 25.43 | 26.4094 | 50 | 50 | 95.765 | 96.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.195 | 173.1061 | Корректировка плана 2020 года с учетом переходящего объема работ по проектно-изыскательским работам 2019 года. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена уточнением прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.5254 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | нд | 145.3002 | нд | 145.3002 | нд | 145.3002 | 0 | 0 | 15.885 | 15.885 | 25 | 25 | 30 | 30 | 56.108 | 56.108 | 18.3072 | 18.3072 | 145.3002 | 145.3002 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Новый проект. Реализация проекта необходима для обеспечения надежности схемы электроснабжения золтодобывающих фабрик (основных потребинелей), снижение рисков отключения генерирующего оборудования. Замена оборудования отработавшего нормативный срок - более 33 лет.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 21.4407 | 120.681 | 0.989 | 68.8132 | 44.651 | 6.2279 | 118.8413 | 0.989 | 66.9735 | 44.651 | 6.2279 | нд | 99.2403 | нд | 84.2343 | нд | 85.1353 | 15.006 | 12.2653 | 0 | 0.90103 | 19 | 19 | 24 | 24 | 41.2343 | 41.2343 | 0 | 0 | 84.2343 | 85.1353 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам торговых процедур. Корректировка плана 2020 года с учетом переходящего объема работ по проектно-изыскательским работам 2019 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2025 | 2027 | нд | нд | 23.117 | 332.1768 | 0.989 | 182.1221 | 135.5225 | 13.5432 | 332.1768 | 0.989 | 182.1221 | 135.5225 | 13.5432 | нд | 309.0598 | нд | 279.0588 | нд | 283.1922 | 30.001 | 25.8676 | 20 | 20 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 41.3 | 41.3 | 40 | 40 | 158.8 | 158.8 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 25 | 2.4 | 22.3 | 0 | 0.3 | 24.815 | 2.4 | 22.115 | 0 | 0.3 | нд | 25 | нд | 22.6 | нд | 22.6 | 2.4 | 2.215 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.374 | 1.364 | 46.474 | 0 | 1.536 | 49.374 | 1.364 | 46.474 | 0 | 1.536 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 1.364 | 0 | 0 | 48.01 | 48.01 | 49.374 | 49.374 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.553 | 0.844 | 37.461 | 0 | 1.248 | 39.553 | 0.844 | 37.461 | 0 | 1.248 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | 38.709 | 38.709 | 39.553 | 39.553 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 55.7605 | 4.2849 | 49.8436 | 0 | 1.632 | 55.7605 | 4.2849 | 49.8436 | 0 | 1.632 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.792 | 1.493 | 1.493 | 51.4755 | 51.4755 | 55.7605 | 55.7605 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлено уточнением кредиторской задолженности за выполненные работы 2024 года.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.6478 | 0.6 | 49.0478 | 0 | 0 | 49.6478 | 0.6 | 49.0478 | 0 | 0 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 49.0478 | 49.0478 | 49.6478 | 49.6478 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.9376 | 0.6 | 35.3376 | 0 | 0 | 35.9376 | 0.6 | 35.3376 | 0 | 0 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 35.3376 | 35.3376 | 35.9376 | 35.9376 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 63.2863 | 0.6 | 62.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.2863 | нд | 63.2863 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 62.6863 | 0 | 63.2863 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.2525 | 0.3 | 39.9525 | 0 | 0 | 40.2525 | 0.3 | 39.9525 | 0 | 0 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 39.9525 | 39.9525 | 40.2525 | 40.2525 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.936 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5631 | 2.4991 | 2.4991 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Уточнение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов от октября 2019 года.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.723 | нд | 1.723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.123 | 0 | 1.723 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.818 | 0.818 | 1.418 | 1.418 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.606 | 0.606 | 1.206 | 1.206 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0 | 2.261 | 2.261 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.595 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 3.976 | 3.976 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0.952 | 0.952 | 0 | 0 | 1.793 | 1.793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 2.095 | 0.717 | 0.717 | 0 | 0 | 2.812 | 2.812 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0 | 0.883 | 0 | 0.022 | 0.905 | 0 | 0.883 | 0 | 0.022 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 38.848 | 0 | 1.152 | 40 | 0 | 38.848 | 0 | 1.152 | нд | 40 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Корректировка затрат по годам реализации проекта и пролонгация сроков реализации проекта по 2027 год обусловлена необходимостью поэтапного ввода объекта и проведения СМР в электрической схеме с задействованием собственных нужд станции. Длительный вывод из резерва на период переключений/подключений к схеме собственных нужд станции недопустим, т.к. резервный источник собственных нужд станции, который подлежит реконструкции, является единственным источником позволяющий обеспечить питания СН при аварийной ситуации.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.789 | 7.6 | 3.5142 | 28.1869 | 4.4879 | 36.554 | 7.6 | 8.2792 | 18.1869 | 2.4879 | нд | 43.789 | нд | 43.789 | нд | 36.554 | 0 | 0 | 7.6 | 0.365 | 36.189 | 36.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.789 | 36.554 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 0 | 27.6409 | 0 | 0.60445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения своевременного извещения о возгараниях и проведения автоматического тушения пожаров в галереях конвееров 11 и 12.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9756 | 0.51773 | 9.2485 | 0 | 0.20941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773 | 0 | 2.07 | 0 | 7.3879 | 0 | 0 | 0 | 9.9756 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0.41444 | 6.4856 | 0 | 0.04995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 1.9543 | 0 | 4.5813 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9606 | 0.48867 | 9.4177 | 0 | 0.054225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0 | 2.0813 | 0 | 7.3906 | 0 | 0 | 0 | 9.9606 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9106 | 0.37589 | 6.3896 | 0 | 0.14508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37589 | 0 | 1.9534 | 0 | 4.5813 | 0 | 0 | 0 | 6.9106 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8068 | 0.37603 | 22.3736 | 0 | 0.057085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37603 | 0 | 2.3346 | 0 | 20.0961 | 0 | 0 | 0 | 22.8068 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения СП "Комсомольская ТЭЦ 3" системами автоматической сигнализации с целью повышения уровня пожарной безопасности.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53345 | 0 | 0.53345 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.30845 | 0 | 0 | 0 | 0.53345 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71127 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.10282 | 0 | 0.30845 | 0 | 0 | 0 | 0.71127 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | Новый проект. Реализация проекта необходима для замены оборудования не соответствющего требованиям нормативно-технических документов.
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 21.65 | 0 | 6.7685 | 14.4415 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.65 | нд | 21.65 | нд | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3548 | 0 | 3.2788 | 0 | 0.076 | 3.3548 | 0 | 3.2788 | 0 | 0.076 | нд | 3.3548 | нд | 3.3548 | нд | 3.3548 | 0 | 0 | 1.6429 | 1.6429 | 1.7119 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3548 | 3.3548 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 31.2082 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | нд | 39.392 | нд | 39.392 | нд | 39.392 | 0 | 0 | 32.055 | 32.055 | 2.021 | 2.021 | 5.316 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.392 | 39.392 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | нд | 63.8002 | нд | 60.8002 | нд | 60.7741 | 3 | 3.026 | 1.2 | 1.2 | 8.702 | 8.702 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.603 | 18.603 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.373 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | 2.2047 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | нд | 63.0832 | нд | 33.0233 | нд | 62.1683 | 30.0598 | 0.91483 | 33.0233 | 0.37509 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0233 | 62.1683 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в 2021 году обусловлено невыполнением работ по итогам 2019 года в связи с несостоявшимися закупочными процедурами.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | З | 2011 | 2019 | 2020 | нд | нд | 5.8308 | 29.7578 | 0 | 29.2548 | 0 | 0.503 | 30.1658 | 0 | 29.6628 | 0 | 0.503 | нд | 23.927 | нд | 0 | нд | 0 | 23.927 | 24.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.25 | 0 | 99.6559 | 0 | 5.5941 | 105.25 | 0 | 98.7876 | 0 | 6.4624 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 1.35 | 0 | 0.95 | 105.25 | 2.3 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. В инвестиционной программе АО «ДГК», утвержденной приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@, планировалось направить в 2023 году значительную сумм инвестиций (105 205 тыс. руб. без НДС) на завершение реализации проекта за счет собственных средств филиала, в котором учитывалось СП «ХТЭЦ-2». Однако в связи с ликвидацией филиала «Хабаровская теплосетевая компания» и переводом СП «ХТЭЦ-2» в состав филиала «Хабаровская генерация» проект лишился финансового обеспечения в объеме, достаточном для его реализации в ранее установленный срок. На реализацию всей программы СП «ХТЭЦ-2» в 2023г. – выделено 58 671 тыс. руб. (в программе 2019-2023 предусмотрено 182 348 тыс. руб.). В связи с этим принято решение разделить сроки реализации проекта на этапы.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8092 | 0.29015 | 6.4721 | 0 | 0.046957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29015 | 0 | 1.9403 | 0 | 4.5787 | 0 | 0 | 0 | 6.8092 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9772 | 0.51658 | 9.406 | 0 | 0.054641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51658 | 0 | 2.0723 | 0 | 7.3884 | 0 | 0 | 0 | 9.9772 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9995 | 0.46191 | 6.4865 | 0 | 0.051019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | 0 | 1.9561 | 0 | 4.5815 | 0 | 0 | 0 | 6.9995 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2025 | 2030 | 137.9789 | 137.9789 | 31.6721 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | нд | 228.7179 | нд | 221.1754 | нд | 226.2076 | 7.5426 | 2.5104 | 0 | 12.3173 | 7.1305 | 7.1305 | 11.65 | 11.65 | 10.807 | 10.807 | 23.3 | 23.3 | 52.8875 | 65.2048 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необходимости проведения дополнительных проектно-изыскательских работ и оптимизации затрат по проекту в связи с пересмотром доступных источников финансирования по СП "ХТС" ввиду ликвидации филиала "ХТСК".
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | нд | 5.4142 | нд | 5.4142 | нд | 5.4142 | 0 | 0 | 5.4142 | 5.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 5.4142 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Н | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 53.0209 | 1.7813 | 8.2059 | 41.9602 | 1.0736 | 52.89 | 1.7813 | 8.075 | 41.9602 | 1.0736 | нд | 53.0209 | нд | 53.0209 | нд | 52.89 | 0 | 0 | 1.7813 | 1.7813 | 7.6549 | 7.7316 | 7.984 | 8.0177 | 8.3353 | 8.3223 | 8.7021 | 8.6386 | 34.4575 | 34.4915 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с применением индексов-дефляторов МЭР России от октября 2019г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2959 | 0.52842 | 71.5197 | 0 | 1.2477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52842 | 0 | 59.003 | 0 | 13.7645 | 0 | 0 | 0 | 73.2959 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.521 | 31.4343 | 536.7669 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 625.356 | 1.266 | 0.1019 | 0 | 1.101 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 3.129 | 3.129 | 24.018 | 25.119 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.521 | 31.4343 | 536.7669 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 625.356 | 1.266 | 0.1019 | 0 | 1.101 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 3.129 | 3.129 | 24.018 | 25.119 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.521 | 31.4343 | 536.7669 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 625.356 | 1.266 | 0.1019 | 0 | 1.101 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 3.129 | 3.129 | 24.018 | 25.119 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.155 | 1.266 | 20.889 | 0 | 0 | 22.0919 | 1.266 | 20.8259 | 0 | 0 | нд | 22.155 | нд | 20.889 | нд | 21.99 | 1.266 | 0.1019 | 0 | 1.101 | 20.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 0 | 0 | 20.889 | 21.99 | Изменение сроков реализации проекта с учетом обеспеченности проекта источником финансирования (плата за тех. присоединение). Уточнение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2019 года
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | Параметры проекта не корректируются.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2373.4442 | 2373.4442 | 655.7829 | 5100.7906 | 163.3547 | 4268.948 | 296.3276 | 372.1603 | 5100.3529 | 163.3547 | 4269.4808 | 296.3276 | 371.1899 | нд | 4445.0076 | нд | 3772.4856 | нд | 4138.424 | 672.5221 | 306.146 | 971.3397 | 1238.8463 | 427.0419 | 336.8176 | 101.2692 | 75.3971 | 132.8331 | 388.3833 | 81.162 | 73.686 | 1713.6459 | 2113.1303 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 514.9596 | нд | 539.1129 | 28.5166 | 4.3632 | 314.001 | 317.6623 | 200.9586 | 221.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9596 | 539.1129 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | П | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 514.9596 | нд | 539.1129 | 28.5166 | 4.3632 | 314.001 | 317.6623 | 200.9586 | 221.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9596 | 539.1129 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Корректировка наименования проекта в рамках доработки ИПР по п. 2.5.5 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 723.8692 | 723.8692 | 73.7585 | 827.6795 | 41.8207 | 487.9574 | 222.5822 | 75.3192 | 827.2208 | 41.8207 | 488.4692 | 222.5822 | 74.3488 | нд | 753.921 | нд | 239.9175 | нд | 577.2252 | 514.0035 | 176.2372 | 199.4873 | 499.4616 | 40.4302 | 77.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9175 | 577.2252 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2020 | 2023 | 592.851 | 592.851 | 70.2201 | 680.4666 | 38.3128 | 408.4439 | 161.6049 | 72.105 | 679.4962 | 38.3128 | 408.4439 | 161.6049 | 71.1346 | нд | 610.2465 | нд | 132.7989 | нд | 434.3421 | 477.4476 | 174.934 | 132.7989 | 434.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7989 | 434.3421 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учетом сроков гашения кредиторской задолженности по договору подряда (выплата гарантийного удержания). Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций обусловлена учетом фактических затрат 2019 года и стоимости по заключенным договорам.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 131.0182 | 131.0182 | 3.5384 | 147.2129 | 3.508 | 79.5135 | 60.9772 | 3.2142 | 147.7247 | 3.508 | 80.0253 | 60.9772 | 3.2142 | нд | 143.6745 | нд | 107.1186 | нд | 142.883 | 36.5559 | 1.3032 | 66.6884 | 65.1194 | 40.4302 | 77.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1186 | 142.883 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации с уечтом фактических затрат 2019 года и темпов реализации проекта. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1649.575 | 1649.575 | 560.2696 | 3707.8801 | 106.5339 | 3243.5526 | 73.7454 | 284.0481 | 3707.9011 | 106.5339 | 3243.5736 | 73.7454 | 284.0481 | нд | 3147.6105 | нд | 3017.6085 | нд | 3022.0859 | 130.002 | 125.5456 | 457.8513 | 421.7224 | 185.6532 | 37.6034 | 101.2692 | 75.3971 | 132.8331 | 388.3833 | 81.162 | 73.686 | 958.7688 | 996.7922 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 810.8469 | 810.8469 | 53.8538 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | нд | 1439.5442 | нд | 1438.9285 | нд | 1439.0868 | 0.61569 | 0.45738 | 0.66206 | 0.66206 | 0.66167 | 4.8617 | 0.69012 | 62.3468 | 0.72049 | 65.8885 | 0.75219 | 64.0074 | 3.4865 | 197.7665 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с изменением стоимости аренды земельного участка, выделенного под строительство объекта.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2024 | 371.6412 | 371.6412 | 229.0261 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | нд | 173.7607 | нд | 95.9585 | нд | 96.5287 | 77.8022 | 77.232 | 50.847 | 48.1245 | 29.761 | 29.761 | 0 | 0 | 15.3505 | 18.6432 | 0 | 0 | 95.9585 | 96.5287 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат и темпов реализации проекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 151.7119 | 151.7119 | 50.2022 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | нд | 180.7978 | нд | 180.4999 | нд | 180.4999 | 0.29793 | 0.29793 | 0.32573 | 0.32573 | 0.36053 | 0.33778 | 0.37603 | 0.35028 | 0.39258 | 0.36359 | 0.40985 | 0.3774 | 1.8647 | 1.7548 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой стоимости аренды земельного участка, выделенного под строительство объекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 215.2126 | 215.2126 | 129.6826 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | нд | 207.4033 | нд | 203.9408 | нд | 207.3003 | 3.4625 | 0.10303 | 0.13126 | 0.13126 | 137.909 | 2.643 | 51.193 | 2.7 | 14.7075 | 201.826 | 0 | 0 | 203.9408 | 207.3003 | Изменение объемов инвестиций по годам с учетом условий и сроков принятия к учета работ, выполняемых подрядной организацией.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | П | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 5.5287 | 424.9437 | 19.922 | 391.0217 | 0 | 14 | 424.9647 | 19.922 | 391.0427 | 0 | 14 | нд | 419.4149 | нд | 373.8853 | нд | 371.9807 | 45.5297 | 47.4552 | 373.8853 | 371.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8853 | 371.9807 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта (учтен срок выплаты гарантийного удержания по договору). Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат и стоимости заключенных договоров по факту 2019 года.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | 1.1715 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | нд | 620.5905 | нд | 620.5905 | нд | 620.5905 | 0 | 0 | 32 | 0.49807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.662 | 101.662 | 80 | 9.3012 | 213.662 | 111.4613 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с изменением первостепенных производственных потребностей в период до 2022 года и перенаправлением средств в 2020 году на реализацию иных проектов.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 96.099 | 6.6847 | 76.8792 | 0 | 12.5351 | 96.099 | 6.6847 | 76.8792 | 0 | 12.5351 | нд | 96.099 | нд | 93.805 | нд | 96.099 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 16.961 | 0 | 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.971 | 0 | Корректировка графика реализации проекта. Работы перенесены в связи с отсутствием проекта на строительство золоотвала.
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2019 | 2021 | 100.1624 | 100.1624 | 90.8047 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением срококв гашения кредиторской задолженности на 01.01.2020. Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 188.1199 | 1559.0178 | 272.197 | 0 | 881.9226 | 404.8982 | 1564.6827 | 274.942 | 0 | 884.9854 | 404.7553 | нд | 1370.8979 | нд | 1127.7067 | нд | 1173.798 | 243.1912 | 202.7648 | 242.9042 | 258.3396 | 159.5315 | 159.2519 | 185.7317 | 183.9126 | 203.8573 | 277.7048 | 281.3156 | 253.9347 | 1073.3403 | 1133.1437 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.0871 | 17.0871 | 0 | 0 | 0 | 17.0871 | 17.0871 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.0871 | нд | 0 | нд | 5.6193 | 17.0871 | 11.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 255.1099 | 255.1099 | 0 | 0 | 0 | 255.1099 | 255.1099 | 0 | 0 | 0 | нд | 255.1099 | нд | 186.392 | нд | 206.8606 | 68.718 | 48.2493 | 186.392 | 206.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.392 | 206.8606 | Корректировка объемов освоения 2020 года в связи с переносом недовыполненных проектно-изыскательских работ по факту 2019года.
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью разработки и внедрения новых и усовершенствования существующих процессных технологий работы энергооборудования станции, повышения эффективности производства и улучшения технико-экономических показателей.
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.59029 | 0 | 0 | 0.59029 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | нд | 0.59029 | нд | 0.59029 | нд | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.61417 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | нд | 1.4525 | нд | 1.4525 | нд | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.5993 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1431 | нд | 1.1431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-143-1, K_505-ХГ-45-143-2.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-143 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-143 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | нд | 1.1652 | нд | 1.1652 | нд | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.3214 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. В утвержденном плане ошибочно не применен индекс-дефлятор 2019 года.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | нд | 1.8906 | нд | 1.8906 | нд | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 1.9938 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | нд | 0.083663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.083663 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | нд | 0.39897 | нд | 0.39897 | нд | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.41832 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9948 | 0 | 0 | 1.9948 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | нд | 1.9948 | нд | 1.9948 | нд | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9948 | 2.0916 | 0 | 0 | 1.9948 | 2.0916 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | нд | 2.4914 | нд | 2.4914 | нд | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 2.6426 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.0206 | 0 | 0 | 5.0206 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | нд | 5.0206 | нд | 5.0206 | нд | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0206 | 5.014 | 0 | 0 | 5.0206 | 5.014 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0029 | 0 | 0 | 2.0029 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | нд | 2.0029 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0029 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 20.3267 | 0 | 0 | 20.3267 | 0 | 14.7167 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | нд | 20.3267 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3267 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.5963 | 0 | 0 | 12.5963 | 0 | 12.4955 | 0 | 0 | 12.4955 | 0 | нд | 12.5963 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5963 | 12.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.1864 | 0 | 0 | 8.1864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 8.1864 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1864 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | нд | 1.4946 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4946 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 133.0068 | 0 | 0 | 133.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 133.0068 | нд | 133.0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3806 | 0 | 33.5745 | 0 | 35.0517 | 0 | 0 | 0 | 133.0068 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-143-1, K_505-ХГ-45-143-2.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 0 | 35.0015 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | 0 | 0 | 65.0339 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 0 | 0 | 33.7201 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 111.7939 | 0 | 0 | 111.7939 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6168 | 80.4692 | 84.6168 | 80.4692 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 111.7939 | 0 | 0 | 111.7939 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6168 | 80.4692 | 84.6168 | 80.4692 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.08148 | 0.27482 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | нд | 0.19334 | нд | 0.19334 | нд | 0.19334 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.19334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.19334 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.081059 | 0.51307 | 0 | 0 | 0.51307 | 0 | 0.51307 | 0 | 0 | 0.51307 | 0 | нд | 0.43201 | нд | 0.24401 | нд | 0.24401 | 0.188 | 0.188 | 0.24401 | 0.24401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.24401 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.18 | 0.47416 | 0 | 0 | 0.47416 | 0 | 0.47417 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | нд | 0.29416 | нд | 0.19841 | нд | 0.19841 | 0.09575 | 0.095762 | 0.19841 | 0.19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.19841 | Корректировка полной стоимости проекта с учетом факта 2019 года.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0566 | 0 | 0 | 2.0566 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | нд | 2.0566 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0566 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.079195 | 0.24785 | 0 | 0 | 0.24785 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | нд | 0.16866 | нд | 0.16866 | нд | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.17346 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.17346 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.313 | 0.656 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | нд | 0.343 | нд | 0 | нд | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с несостоявшейся закупкой по факту 2019 года (отсутствие необходимого количества участников торгов). Дальнейшая реализация проекта не планируется.
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | нд | 0.335 | нд | 0 | нд | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.52702 | 0 | 0 | 0.52702 | 0 | 0.52702 | 0 | 0 | 0.52702 | 0 | нд | 0.52702 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52702 | 0.52702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | нд | 0.5844 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5844 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | нд | 0.1248 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1248 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.52388 | 0 | 0 | 0.52388 | 0 | 0.52388 | 0 | 0 | 0.52388 | 0 | нд | 0.52388 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52388 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | нд | 0.353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | нд | 0.599 | нд | 0 | нд | 0 | 0.599 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.075718 | 0 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.075718 | 0 | нд | 0.075718 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075718 | 0.075718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.39182 | 0 | 0 | 0.39182 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | нд | 0.39182 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39182 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.09848 | 0 | 0 | 0.09848 | 0 | 0.09848 | 0 | 0 | 0.09848 | 0 | нд | 0.09848 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09848 | 0.09848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16152 | 0 | 0 | 0.16152 | 0 | 0.16152 | 0 | 0 | 0.16152 | 0 | нд | 0.16152 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16152 | 0.16152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.094237 | 0 | 0 | 0.094237 | 0 | 0.094237 | 0 | 0 | 0.094237 | 0 | нд | 0.094237 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094237 | 0.094237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | нд | 0.0999 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0999 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.58288 | 0 | 0 | 0.58288 | 0 | 0.66992 | 0 | 0 | 0.66992 | 0 | нд | 0.58288 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58288 | 0.66992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.23485 | 0 | 0 | 0.23485 | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | нд | 0.23485 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23485 | 0.26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | нд | 24.9981 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9981 | 24.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением срококв гашения кредиторской задолженности на 01.01.2020. Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.076839 | 0 | 0 | 0.076839 | 0 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.073614 | 0 | нд | 0.076839 | нд | 0 | нд | 0 | 0.076839 | 0.073614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.075075 | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | нд | 0.075075 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075075 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87131 | 0 | 0 | 0.87131 | 0 | 0.87131 | 0 | 0 | 0.87131 | 0 | нд | 0.87131 | нд | 0.87131 | нд | 0.87131 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.87131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.87131 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.50594 | 0 | 0 | 0.50594 | 0 | 0.50594 | 0 | 0 | 0.50594 | 0 | нд | 0.50594 | нд | 0.50594 | нд | 0.50594 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.50594 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.095781 | 0 | 0 | 0.095781 | 0 | 0.095781 | 0 | 0 | 0.095781 | 0 | нд | 0.095781 | нд | 0.095781 | нд | 0.095781 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.095781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.095781 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | нд | 0.63775 | нд | 0.63775 | нд | 0.63775 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.63775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.63775 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.84955 | 0 | 0 | 0.84955 | 0 | 0.84955 | 0 | 0 | 0.84955 | 0 | нд | 0.84955 | нд | 0.84955 | нд | 0.84955 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.84955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.84955 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902 | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902 | 0 | нд | 0.27902 | нд | 0.27902 | нд | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.27902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.27902 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.11043 | 0 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.11043 | 0 | нд | 0.11043 | нд | 0.11043 | нд | 0.11043 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.11043 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | нд | 0.12689 | нд | 0.12689 | нд | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.12689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.12689 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | нд | 0.31094 | нд | 0.31094 | нд | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.31094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.31094 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | нд | 0.10969 | нд | 0.10969 | нд | 0.10969 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.10969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.10969 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | нд | 0.29378 | нд | 0.29378 | нд | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.29378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.29378 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.088299 | 0 | 0 | 0.088299 | 0 | 0.088299 | 0 | 0 | 0.088299 | 0 | нд | 0.088299 | нд | 0.088299 | нд | 0.088299 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.088299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.088299 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | нд | 0.16991 | нд | 0.16991 | нд | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16991 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098132 | 0 | 0 | 0.098132 | 0 | 0.098132 | 0 | 0 | 0.098132 | 0 | нд | 0.098132 | нд | 0.098132 | нд | 0.098132 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.098132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.098132 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.12042 | 0 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.12042 | 0 | нд | 0.12042 | нд | 0.12042 | нд | 0.12042 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.12042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.12042 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | нд | 0.38466 | нд | 0.38466 | нд | 0.38466 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.38466 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | нд | 0.1212 | нд | 0.1212 | нд | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.1212 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.053481 | 0 | 0 | 0.053481 | 0 | 0.053481 | 0 | 0 | 0.053481 | 0 | нд | 0.053481 | нд | 0.053481 | нд | 0.053481 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.053481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.053481 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2057 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 1.2057 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | нд | 1.2057 | нд | 1.2057 | нд | 1.2057 | 0 | 0 | 1.2057 | 1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 1.2057 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | нд | 1.1081 | нд | 1.1081 | нд | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.1081 | Уточнение стоимости проекта и объемов инвестиций за счет округления.
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения приказа Министерства природных ресурсов экологии РФ от 28.03.2014 № 161. Изменен индетификатор проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.6 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | нд | 1.3747 | нд | 1.3747 | нд | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 1.4303 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27284 | 0 | 0 | 0.27284 | 0 | 0.28388 | 0 | 0 | 0.28388 | 0 | нд | 0.27284 | нд | 0.27284 | нд | 0.28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.28388 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18731 | 0 | 0 | 0.18731 | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | нд | 0.18731 | нд | 0.18731 | нд | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.19489 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25911 | 0 | 0 | 0.25911 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | нд | 0.25911 | нд | 0.25911 | нд | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.27483 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 1.0291 | 0 | 0 | 1.0291 | 0 | нд | 0.94195 | нд | 0.94195 | нд | 1.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94195 | 1.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94195 | 1.0291 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.44483 | 0 | 0 | 0.44483 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | нд | 0.44483 | нд | 0.44483 | нд | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.47181 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0445 | 0 | 0 | 4.0445 | 0 | 2.0306 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | нд | 4.0445 | нд | 4.0445 | нд | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.97793 | 0 | 0 | 2.0223 | 1.0527 | 0 | 0 | 4.0445 | 2.0306 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | нд | 2.6843 | нд | 2.6843 | нд | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6843 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6843 | 2.7929 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5086 | нд | 1.5086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 6 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-204-1, K_505-ХГ-45-204-2, K_505-ХГ-45-204-3, K_505-ХГ-45-204-4, K_505-ХГ-45-204-5, K_505-ХГ-45-204-6.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.63566 | 0 | 0 | 0.63566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63566 | нд | 0.63566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63566 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 4 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-205-1, K_505-ХГ-45-205-2, K_505-ХГ-45-205-3, K_505-ХГ-45-205-4.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5253 | нд | 1.5253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.56225 | 0 | 0 | 0.56225 | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | нд | 0.56225 | нд | 0.56225 | нд | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.61423 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.084647 | 0 | 0 | 0.084647 | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | нд | 0.084647 | нд | 0.084647 | нд | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.088072 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2483 | нд | 0.2483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-209-1, K_505-ХГ-45-209-2.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-209 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-209 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13125 | нд | 0.13125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13125 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-210-1, K_505-ХГ-45-210-2.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-210 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-210 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.52829 | 0 | 0 | 0.52829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52829 | нд | 0.52829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52829 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34667 | 0 | 0 | 0.34667 | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | нд | 0.34667 | нд | 0.34667 | нд | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.35707 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.51115 | 0 | 0 | 0.51115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51115 | нд | 0.51115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51115 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.23347 | 0 | 0 | 0.23347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23347 | нд | 0.23347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с выделением нового инвестиционного проекта с разбивкой по структурному подразделению: K_505-ХГ-45-214-1.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-214 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.089987 | 0 | 0 | 0.089987 | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | нд | 0.089987 | нд | 0.089987 | нд | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.098308 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | нд | 0.12241 | нд | 0.12241 | нд | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.12736 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.2979 | 0 | 0 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2979 | нд | 0.2979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2979 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-217-1, K_505-ХГ-45-217-2, K_505-ХГ-45-217-3.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.4409 | 0 | 0 | 0.4409 | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | нд | 0.4409 | нд | 0.4409 | нд | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.45874 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.58518 | 0 | 0 | 0.58518 | 0 | 0.63929 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | нд | 0.58518 | нд | 0.58518 | нд | 0.63929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.63929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.63929 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.53979 | 0 | 0 | 0.53979 | 0 | 0.58971 | 0 | 0 | 0.58971 | 0 | нд | 0.53979 | нд | 0.53979 | нд | 0.58971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.58971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.58971 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.50819 | 0 | 0 | 0.50819 | 0 | 0.55518 | 0 | 0 | 0.55518 | 0 | нд | 0.50819 | нд | 0.50819 | нд | 0.55518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.55518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.55518 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | 0.26545 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | нд | 0.26545 | нд | 0.26545 | нд | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.27379 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52715 | 0 | 0 | 0.52715 | 0 | 0.5325 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | нд | 0.52715 | нд | 0.52715 | нд | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.5325 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | нд | 0.24016 | нд | 0.24016 | нд | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.25189 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | нд | 2.2611 | нд | 2.2611 | нд | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 2.3525 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.29383 | 0 | 0 | 0.29383 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | нд | 0.29383 | нд | 0.29383 | нд | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.321 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.084644 | 0 | 0 | 0.084644 | 0 | 0.085682 | 0 | 0 | 0.085682 | 0 | нд | 0.084644 | нд | 0.084644 | нд | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.085682 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | нд | 1.6726 | нд | 1.6726 | нд | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55752 | 0.56711 | 0 | 0 | 1.115 | 0.61044 | 0 | 0 | 1.6726 | 1.1776 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.54102 | 0 | 0 | 0.54102 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | нд | 0.54102 | нд | 0.54102 | нд | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.5629 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.061984 | 0 | 0 | 0.061984 | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | нд | 0.061984 | нд | 0.061984 | нд | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.064492 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.5994 | 0 | 0 | 5.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5994 | нд | 5.5994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5994 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-232-1, K_505-ХГ-45-232-2.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-232 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-232 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.79544 | 0 | 0 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79544 | нд | 0.79544 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79544 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-233-1, K_505-ХГ-45-233-2.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-233 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-233 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46532 | 0 | 0 | 0.46532 | 0 | 0.48136 | 0 | 0 | 0.48136 | 0 | нд | 0.46532 | нд | 0.46532 | нд | 0.48136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.48136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.48136 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53305 | 0 | 0 | 0.53305 | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | нд | 0.53305 | нд | 0.53305 | нд | 0.35653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.17827 | 0.26652 | 0.17827 | 0 | 0 | 0.53305 | 0.35653 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.20522 | 0 | 0 | 0.20522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20522 | нд | 0.20522 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20522 | 0 | 0 | 0 | 0.20522 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-272-1, K_505-ХГ-45-272-2, K_505-ХГ-45-272-3.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.38689 | 0 | 0 | 0.38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38689 | нд | 0.38689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689 | 0 | 0 | 0 | 0.38689 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 6 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-273-1, K_505-ХГ-45-273-2, K_505-ХГ-45-273-3, K_505-ХГ-45-273-4, K_505-ХГ-45-273-5, K_505-ХГ-45-273-6.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.54286 | 0 | 0 | 0.54286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54286 | нд | 0.54286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54286 | 0 | 0 | 0 | 0.54286 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 4 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-274-1, K_505-ХГ-45-274-2, K_505-ХГ-45-274-3,K_505-ХГ-45-274-4.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21683 | 0 | 0 | 0.21683 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21683 | 0 | 0 | 0 | 0.21683 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.20491 | 0 | 0 | 0.20491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20491 | нд | 0.20491 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20491 | 0 | 0 | 0 | 0.20491 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-275-1, K_505-ХГ-45-275-2.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-275 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-275 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27325 | 0 | 0 | 0.27325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27325 | нд | 0.27325 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27325 | 0 | 0 | 0 | 0.27325 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-276-1, K_505-ХГ-45-276-2.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-276 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-276 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.15858 | 0 | 0 | 0.15858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15858 | нд | 0.15858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15858 | 0 | 0 | 0 | 0.15858 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-277-1, K_505-ХГ-45-277-2.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-277 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-277 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.21521 | 0 | 0 | 0.21521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21521 | нд | 0.21521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21521 | 0 | 0 | 0 | 0.21521 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-278-1, K_505-ХГ-45-278-2, K_505-ХГ-45-278-3.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | нд | 2.0433 | нд | 2.0433 | нд | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.0433 | 2.3237 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | нд | 1.1964 | нд | 1.1964 | нд | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 1.292 | 0 | 0 | 1.1964 | 1.292 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55373 | нд | 0.55373 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-281-1, K_505-ХГ-45-281-2, K_505-ХГ-45-281-3.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.10454 | 0 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0 | нд | 0.10454 | нд | 0.10454 | нд | 0.098502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.098502 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.053109 | 0 | 0 | 0.053109 | 0 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0 | нд | 0.053109 | нд | 0.053109 | нд | 0.055683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.055683 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.15374 | 0 | 0 | 0.15374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15374 | нд | 0.15374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15374 | 0 | 0 | 0 | 0.15374 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-284-1, K_505-ХГ-45-284-2.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-284 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-284 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.10383 | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0 | нд | 0.10383 | нд | 0.10383 | нд | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.10679 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.055193 | 0 | 0 | 0.055193 | 0 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0 | нд | 0.055193 | нд | 0.055193 | нд | 0.056768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.056768 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.086606 | 0 | 0 | 0.086606 | 0 | 0.089591 | 0 | 0 | 0.089591 | 0 | нд | 0.086606 | нд | 0.086606 | нд | 0.089591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.089591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.089591 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27749 | 0 | 0 | 0.27749 | 0 | 0.28705 | 0 | 0 | 0.28705 | 0 | нд | 0.27749 | нд | 0.27749 | нд | 0.28705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.28705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.28705 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.067463 | 0 | 0 | 0.067463 | 0 | 0.069788 | 0 | 0 | 0.069788 | 0 | нд | 0.067463 | нд | 0.067463 | нд | 0.069788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.069788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.069788 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42653 | 0 | 0 | 0.42653 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | нд | 0.42653 | нд | 0.42653 | нд | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.44513 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7329 | нд | 1.7329 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-241-1, K_505-ХГ-45-241-2, K_505-ХГ-45-241-3.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39258 | 0 | 0 | 0.39258 | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | нд | 0.39258 | нд | 0.39258 | нд | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.42642 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0.45988 | 0 | 0 | 0.45988 | 0 | нд | 0.42339 | нд | 0.42339 | нд | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.45988 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0.64589 | 0 | 0 | 0.64589 | 0 | нд | 0.6431 | нд | 0.6431 | нд | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.64589 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36442 | нд | 0.36442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-245-1, K_505-ХГ-45-245-2.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-245 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-245 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | нд | 1.9334 | нд | 1.9334 | нд | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 2.0528 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8458 | 0 | 0 | 1.8458 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | нд | 1.8458 | нд | 1.8458 | нд | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 1.8538 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.64975 | 1.2626 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | нд | 0.61282 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61282 | 0.61282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6779 | 0 | 0 | 1.6779 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | нд | 1.6779 | нд | 1.6779 | нд | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6779 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.6779 | 1.2469 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.183 | нд | 0.183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с ликвидацией Аппарата управления филиала "ХТСК".
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.30545 | 0 | 0 | 0.30545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30545 | нд | 0.30545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30545 | 0 | 0 | 0 | 0.30545 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-37-1, K_505-ХТСКх-34-37-2.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХТСКх-34-37 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХТСКх-34-37 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0 | 0.073237 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса транспортом.
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0 | 0.75476 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | 0 | 0 | 10.8182 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8228 | 0 | 0 | 19.8228 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5802 | 0 | 0 | 0 | 9.5802 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля (2023 год-6 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0273 | 0 | 0 | 0 | 34.0273 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.265 | нд | 1.265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.41 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-23-1, K_505-ХТСКх-34-23-2, K_505-ХТСКх-34-23-3.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0 | 0 | 0.40876 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям. Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка Покупка МФУ А3, 4 шт АУП | J_505-ХТСКх-34-46 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.818 | нд | 1.818 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 1.818 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с ликвидацией Аппарата управления филиала "ХТСК".
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0.24442 | 0 | 0 | 0.24442 | 0 | нд | 0.235 | нд | 0.235 | нд | 0.24442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.24442 | 0.235 | 0.24442 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-10 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0.91 | 3.0871 | 0 | 0 | 3.0871 | 0 | 1.8871 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | нд | 2.1771 | нд | 1.2 | нд | 0 | 0.97708 | 0.97708 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | Изменение стоиомости проекта и объема инвестиций в 2021 году обусловлено выделением нового инвестиционного проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-10-1. Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-10 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | Н | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.0072 | 0 | 0 | 6.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2772 | нд | 4.564 | нд | 0 | 0.71325 | 0 | 0.71937 | 0 | 1.4992 | 0 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям:: K_505-ХТСКх-34-11-1, K_505-ХТСКх-34-11-2, K_505-ХТСКх-34-11-3. Корректировка суммы освоения в утвержденном плане 2019 года согласно доработки ИПР по п. 1.5 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | И | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71937 | 0 | 0.71325 | 0 | 0.71937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 8.9112 | 16.5814 | 0 | 0 | 16.5814 | 0 | 16.5814 | 0 | 0 | 16.5814 | 0 | нд | 7.6702 | нд | 7.6702 | нд | 7.6702 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6702 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1389 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 21.5684 | 0 | 0 | 21.5684 | 0 | нд | 25.35 | нд | 13 | нд | 14.0684 | 12.35 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.0684 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9948 | 0 | 0 | 4.9948 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | нд | 4.9948 | нд | 4.9948 | нд | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9948 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9948 | 4.928 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.8045 | 0 | 0 | 4.8045 | 0 | 4.9989 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | нд | 4.8045 | нд | 4.8045 | нд | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8045 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8045 | 4.9989 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85016 | 0 | 0 | 0.85016 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85016 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | нд | 0.96 | нд | 0.96 | нд | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.9471 | 0.96 | 0.9471 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.827 | 0 | 0 | 9.827 | 0 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 0 | нд | 9.827 | нд | 9.827 | нд | 10.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.827 | 10.1342 | 9.827 | 10.1342 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0285 | 1.2 | 1.0285 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | нд | 4.545 | нд | 4.545 | нд | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 4.8988 | 4.545 | 4.8988 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 2.8464 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | нд | 3.08 | нд | 3.08 | нд | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2.8464 | 3.08 | 2.8464 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 2.5765 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | нд | 2.349 | нд | 2.349 | нд | 2.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 2.5765 | 2.349 | 2.5765 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.888 | 0 | 0 | 8.888 | 0 | 9.2595 | 0 | 0 | 9.2595 | 0 | нд | 8.888 | нд | 8.888 | нд | 9.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 9.2595 | 8.888 | 9.2595 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.836 | 0 | 0 | 16.836 | 0 | 17.5059 | 0 | 0 | 17.5059 | 0 | нд | 16.836 | нд | 16.836 | нд | 17.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.836 | 0 | 16.836 | 0 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.452 | 0 | 0 | 9.452 | 0 | 9.5651 | 0 | 0 | 9.5651 | 0 | нд | 9.452 | нд | 9.452 | нд | 9.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.452 | 9.5651 | 9.452 | 9.5651 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.602 | нд | 6.602 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602 | 6.5831 | 6.602 | 6.5831 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.601 | нд | 6.601 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 6.5831 | 6.601 | 6.5831 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.76 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 1.8878 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1278 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.24975 | 0 | 0 | 0.24975 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0.24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | нд | 0.14 | нд | 0.14 | нд | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14757 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14757 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.086158 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.105 | нд | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.086158 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.75638 | 0 | 0 | 0.75638 | 0 | 0.75638 | 0 | 0 | 0.75638 | 0 | нд | 0.75638 | нд | 0.75638 | нд | 0.75638 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.75638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.75638 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.4631 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | нд | 2.45 | нд | 2.45 | нд | 2.4631 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.4631 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | нд | 0.207 | нд | 0.207 | нд | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.207 | 0.18398 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | нд | 2.422 | нд | 2.422 | нд | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 2.7184 | 2.422 | 2.7184 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на август-ноябрь 2019г. с учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.55965 | 0 | 0 | 0.55965 | 0 | нд | 0.53 | нд | 0.53 | нд | 0.55965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.55965 | 0.53 | 0.55965 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт, СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | J_505-ХТСКх-34-48 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.626 | нд | 5.626 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 5.626 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-48-1, K_505-ХТСКх-34-48-2.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 2.9558 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта J_505-ХТСКх-34-48 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 2.9558 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта J_505-ХТСКх-34-48 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 1.3279 | 0 | нд | 1.244 | нд | 1.244 | нд | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 1.3279 | 1.244 | 1.3279 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | нд | 1.067 | нд | 1.067 | нд | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2025 год в связи с недостатком истоника финансирования в 2024 году. Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 0.33467 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 0.33467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.33467 | 0.331 | 0.33467 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0.40943 | 0 | 0 | 0.40943 | 0 | нд | 0.748 | нд | 0.748 | нд | 0.40943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0.40943 | 0.748 | 0.40943 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6718 | 0 | 0 | 3.6718 | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | нд | 3.6718 | нд | 3.6718 | нд | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 3.7983 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.2995 | 2.3365 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 2.2154 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | нд | 1.037 | нд | 1.037 | нд | 0.91585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0.91585 | 0 | 0 | 1.037 | 0.91585 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.5695 | 22.2215 | 0 | 0 | 22.2215 | 0 | 22.0496 | 0 | 0 | 22.0496 | 0 | нд | 15.652 | нд | 15.652 | нд | 15.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.652 | 15.4801 | 0 | 0 | 15.652 | 15.4801 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4085 | 0 | 0 | 10.4085 | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | нд | 10.4085 | нд | 5.028 | нд | 5.1497 | 5.3805 | 5.3805 | 0 | 0 | 5.028 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 5.1497 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | нд | 4.8433 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8433 | 4.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 5.3496 | 0 | 0 | 5.3496 | 0 | нд | 5.374 | нд | 5.374 | нд | 5.3496 | 0 | 0 | 2.624 | 2.624 | 2.75 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 5.3496 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.018 | 0 | 0 | 21.018 | 0 | 21.1324 | 0 | 0 | 21.1324 | 0 | нд | 21.018 | нд | 21.018 | нд | 21.1324 | 0 | 0 | 9.997 | 9.997 | 0 | 0 | 11.021 | 11.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.018 | 21.1324 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.816 | 0 | 0 | 20.816 | 0 | 20.7352 | 0 | 0 | 20.7352 | 0 | нд | 20.816 | нд | 20.816 | нд | 20.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.144 | 10.1793 | 10.672 | 10.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 20.7352 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.5723 | 0 | 0 | 5.5723 | 0 | 5.5723 | 0 | 0 | 5.5723 | 0 | нд | 5.5723 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5723 | 5.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | нд | 0.393 | нд | 0.393 | нд | 0.39167 | 0 | 0 | 0.393 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.39167 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | нд | 2.59 | нд | 2.59 | нд | 2.4768 | 0 | 0 | 0.82 | 0.74364 | 0.86 | 0.85084 | 0.91 | 0.88232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.4768 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0.96322 | 0 | 0 | 0.96322 | 0 | нд | 1.138 | нд | 0.79 | нд | 0.64437 | 0.348 | 0.31885 | 0 | 0 | 0.385 | 0.31633 | 0.405 | 0.32803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.64437 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.322 | 0 | 0 | 16.322 | 0 | 16.158 | 0 | 0 | 16.158 | 0 | нд | 16.322 | нд | 0 | нд | 0 | 16.322 | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 1.7179 | 0 | 0 | 1.7179 | 0 | нд | 1.721 | нд | 1.721 | нд | 1.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 1.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 1.7179 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.763 | 0 | 0 | 9.763 | 0 | 9.6291 | 0 | 0 | 9.6291 | 0 | нд | 9.763 | нд | 9.763 | нд | 9.6291 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 0 | 0 | 3.303 | 3.2547 | 3.464 | 3.3784 | 0 | 0 | 9.763 | 9.6291 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 15.182 | 0 | 14.8438 | 0 | 0 | 14.8438 | 0 | нд | 15.182 | нд | 15.182 | нд | 14.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.182 | 14.8438 | 0 | 0 | 15.182 | 14.8438 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 4.5774 | 0 | 0 | 4.5774 | 0 | нд | 4.617 | нд | 4.617 | нд | 4.5774 | 0 | 0 | 2.961 | 2.961 | 0 | 0 | 1.656 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 4.5774 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | нд | 4.504 | нд | 4.504 | нд | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.504 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | нд | 3.729 | нд | 3.729 | нд | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.729 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 4.3154 | 0 | 0 | 4.3154 | 0 | нд | 4.284 | нд | 4.284 | нд | 4.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 4.3154 | 4.284 | 4.3154 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.654 | 0 | 0 | 11.654 | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 11.3734 | 0 | нд | 11.654 | нд | 11.654 | нд | 11.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 11.3734 | 11.654 | 11.3734 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.783 | 0 | 0 | 11.783 | 0 | 11.3794 | 0 | 0 | 11.3794 | 0 | нд | 11.783 | нд | 11.783 | нд | 11.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.783 | 11.3794 | 11.783 | 11.3794 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.22254 | 0 | 0 | 0.22254 | 0 | 0.22254 | 0 | 0 | 0.22254 | 0 | нд | 0.22254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22254 | 0.22254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36327 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | Новый проект. Включен в ИПР для подключения к системе межведомственного взаимодействия Хабаровского края согласно письма Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края "О реализации услуг ресурсоснабжающих организаций на РПГУ" вх.12982 от 12.09.2019 года.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 14.8647 | 0 | 0 | 14.8647 | 0 | нд | 15.058 | нд | 15.058 | нд | 14.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 14.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 14.8647 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.345 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.345 | нд | 11.345 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отказом от его реализации в 2019 году.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | нд | 4.003 | нд | 4.003 | нд | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 4.003 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 13.8214 | 14.0245 | 0 | 0 | 0 | 14.0245 | 14.0644 | 0 | 0 | 0 | 14.0644 | нд | 0.20306 | нд | 0.012204 | нд | 0.025 | 0.19085 | 0.21803 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 73.1712 | 73.1879 | 0 | 0 | 0 | 73.1879 | 73.1879 | 0 | 0 | 0 | 73.1879 | нд | 0.016704 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016704 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | нд | 208 | нд | 208 | нд | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 79 | 79 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 208 | 208 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 60.375 | 61.5292 | 0 | 0 | 0 | 61.5292 | 61.5259 | 0 | 0 | 0 | 61.5259 | нд | 1.1542 | нд | 0.0045 | нд | 0.0045 | 1.1497 | 1.1464 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат на оформление патентов.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.1875 | 48.1566 | 0 | 0 | 0 | 48.1566 | 47.977 | 0 | 0 | 0 | 47.977 | нд | 27.9691 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | 27.9601 | 27.7805 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 616.5659 | 8115.2469 | 59.4139 | 6960.1799 | 1014.4921 | 81.1609 | 8247.5988 | 64.1064 | 7085.9262 | 1016.3332 | 81.2331 | нд | 7498.681 | нд | 7162.9036 | нд | 7415.5495 | 343.1154 | 215.4834 | 211.3025 | 295.5892 | 349.0834 | 347.0526 | 305.7317 | 308.2581 | 242.1377 | 278.6864 | 232.986 | 258.5897 | 1341.2412 | 1488.176 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 488.8152 | 11.8 | 258.1337 | 214.3996 | 4.4818 | 532.684 | 15.6 | 298.2025 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 266.9175 | нд | 144.2908 | нд | 257.042 | 122.6267 | 53.7444 | 42.0308 | 87.182 | 42.26 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 124.2908 | 177.042 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 488.8152 | 11.8 | 258.1337 | 214.3996 | 4.4818 | 532.684 | 15.6 | 298.2025 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 266.9175 | нд | 144.2908 | нд | 257.042 | 122.6267 | 53.7444 | 42.0308 | 87.182 | 42.26 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 124.2908 | 177.042 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 488.8152 | 11.8 | 258.1337 | 214.3996 | 4.4818 | 532.684 | 15.6 | 298.2025 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 266.9175 | нд | 144.2908 | нд | 257.042 | 122.6267 | 53.7444 | 42.0308 | 87.182 | 42.26 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 124.2908 | 177.042 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 164.1371 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13 | 0 | 12.95 | 0 | 0.05 | 13 | 0 | 12.95 | 0 | 0.05 | нд | 13 | нд | 13 | нд | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой графика оплаты кредиторской задолженности.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 63.8 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с договором на подключение.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 29.26 | 3.2 | 8.8757 | 16.8884 | 0.29591 | 29.26 | 3.2 | 8.8757 | 16.8884 | 0.29591 | нд | 29.26 | нд | 29.26 | нд | 29.26 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 29.26 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | П | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 80 | 3.8 | 76.2 | 0 | 0 | 80 | 3.8 | 76.2 | 0 | 0 | нд | 80 | нд | 80 | нд | 80 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | И | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 57.7605 | 202.418 | 4.8 | 123.2472 | 73.8961 | 0.47466 | 182.4869 | 4.8 | 103.3161 | 73.8961 | 0.47466 | нд | 144.6575 | нд | 22.0308 | нд | 70.982 | 122.6267 | 53.7444 | 22.0308 | 70.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0308 | 70.982 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение объемов инвестиций 2020 года в связи с корректировкой графика реализации проекта согласно дополнительного соглашения №2 от 29.01.2020 к договору на строительно-монтажные работы №153/1АГ от 29.03.2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 402.9938 | 11.91 | 228.4427 | 149.6858 | 12.9553 | 418.4997 | 11.91 | 243.9487 | 149.6858 | 12.9553 | нд | 402.9938 | нд | 383.7368 | нд | 400.0988 | 19.257 | 18.4009 | 69.854 | 69.7297 | 43.602 | 38.6579 | 50.29 | 53.8962 | 71.822 | 74.322 | 66.5 | 66.5 | 302.068 | 303.1057 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 36.698 | 0 | 35.8473 | 0 | 0.8507 | 36.698 | 0 | 35.8473 | 0 | 0.8507 | нд | 36.698 | нд | 36.698 | нд | 36.698 | 0 | 0 | 1.448 | 1.448 | 10.45 | 10.45 | 14.9 | 14.9 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 36.698 | 36.698 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.45 | 0 | 8.149 | 0 | 0.301 | 8.45 | 0 | 8.149 | 0 | 0.301 | нд | 8.45 | нд | 8.45 | нд | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 8.45 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.448 | 0 | 8.238 | 0 | 0.21 | 8.448 | 0 | 8.238 | 0 | 0.21 | нд | 8.448 | нд | 8.448 | нд | 8.448 | 0 | 0 | 1.448 | 1.448 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 8.448 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 1.447 | 18.39 | 0 | 0.671 | 20.508 | 1.447 | 18.39 | 0 | 0.671 | нд | 20.508 | нд | 20.508 | нд | 20.508 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 12.061 | 12.061 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 20.508 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.508 | 1.447 | 11.691 | 0 | 0.37 | 13.508 | 1.447 | 11.691 | 0 | 0.37 | нд | 13.508 | нд | 13.508 | нд | 13.508 | 0 | 0 | 1.447 | 1.447 | 12.061 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.508 | 13.508 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 345.7878 | 10.463 | 174.2054 | 149.6858 | 11.4336 | 361.2937 | 10.463 | 189.7114 | 149.6858 | 11.4336 | нд | 345.7878 | нд | 326.5308 | нд | 342.8928 | 19.257 | 18.4009 | 66.959 | 66.8347 | 21.091 | 16.1469 | 28.39 | 31.9962 | 69.822 | 72.322 | 58.6 | 58.6 | 244.862 | 245.8997 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 16.822 | 0 | 0 | 21.822 | 16.822 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.75 | 28.75 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | нд | 72.3 | нд | 70.45 | нд | 71.65 | 1.85 | 0.65 | 14.95 | 14.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17.05 | 17.05 | 50 | 49.8461 | Корректировка объема инвестиций на 2020 год с учетом факта затрат 2019 года.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.744 | 0 | 26.879 | 0 | 1.865 | 28.3316 | 0 | 26.4666 | 0 | 1.865 | нд | 28.744 | нд | 15.5 | нд | 15.5 | 13.244 | 12.8316 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.548 | 1.863 | 19.0944 | 0 | 0.59055 | 21.548 | 1.863 | 19.0944 | 0 | 0.59055 | нд | 21.548 | нд | 19.685 | нд | 19.7409 | 1.863 | 1.8071 | 10.774 | 10.774 | 8.911 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 19.7409 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3 | 0 | 2.08 | 0 | 0.22 | 3.1122 | 0 | 2.8922 | 0 | 0.22 | нд | 2.3 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение сроков реализации проекта по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | нд | 98.735 | нд | 98.735 | нд | 98.735 | 0 | 0 | 20.235 | 20.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40.15 | 40.15 | 70.385 | 70.4146 | Корректировка объема инвестиций на 2020 год в связи с изменением стоимости оборудования согласно заключенного договора.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.9926 | 0 | 4.0134 | 9.8037 | 0.1755 | 13.9926 | 0 | 4.0134 | 9.8037 | 0.1755 | нд | 13.9926 | нд | 13.9926 | нд | 13.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего оборудования. Необходимость реализации проекта обусловлена заключением экспертизы № 006-283/22-19 от 16.06.2019
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего оборудования. Необходимость реализации проекта обусловлена заключением экспертизы № 2018-05-001 от 15.05.2018
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 28 | 3 | 23.995 | 0 | 1.005 | 28 | 3 | 23.995 | 0 | 1.005 | нд | 28 | нд | 28 | нд | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0.36 | 24.64 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | Параметры проекта не корректируются.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.4439 | 1123.1385 | 32.1727 | 712.0823 | 342.0818 | 36.8017 | 1193.6479 | 33.0651 | 781.6271 | 342.0818 | 36.8739 | нд | 978.6946 | нд | 810.1791 | нд | 930.5858 | 175.8535 | 118.6182 | 45.5716 | 82.5399 | 218.8814 | 225.9153 | 183.0897 | 182.2166 | 97.3877 | 128.7608 | 131.544 | 135.644 | 676.4743 | 755.0766 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.7739 | 260.8271 | 12.935 | 150.6115 | 91.4365 | 5.8442 | 250.1847 | 12.935 | 139.9691 | 91.4365 | 5.8442 | нд | 182.0533 | нд | 108.966 | нд | 110.2965 | 80.4253 | 61.1144 | 5 | 17.9552 | 1.2 | 2.7 | 90 | 89.6414 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 101.628 | 110.2965 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.0136 | 15.0136 | 1.85 | 4.1817 | 8.3029 | 0.67899 | 15.0136 | 1.85 | 4.1817 | 8.3029 | 0.67899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | И | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 63.7603 | 113.8676 | 1.085 | 36.6226 | 75.41 | 0.75 | 116.3557 | 1.085 | 39.1107 | 75.41 | 0.75 | нд | 50.1073 | нд | 0 | нд | 0.49264 | 50.1073 | 52.1028 | 0 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | Увеличение объема инвестиций в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта на основании заключенных договоров.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.428 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.428 | нд | 5.428 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.98 | 0 | 4.7641 | 7.7236 | 0.49224 | 12.6155 | 0 | 4.3996 | 7.7236 | 0.49224 | нд | 12.98 | нд | 0 | нд | 12.4625 | 12.98 | 0.15295 | 0 | 12.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | Увеличение объема инвестиций в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедкр по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда. В рамках доработки ИПР изменение стоимости реализации проекта в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат, также по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5 | 0 | 4.85 | 0 | 0.15 | 5 | 0 | 4.85 | 0 | 0.15 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | нд | 100 | нд | 90 | нд | 91.1414 | 10 | 8.8586 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 90 | 89.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91.1414 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.338 | нд | 7.338 | нд | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по итогам факта 2019 года, согласно которому неоднократность проведения закупочных процедур так и не привела к заключению договора.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.6701 | 862.3114 | 19.2377 | 561.4709 | 250.6453 | 30.9575 | 943.4632 | 20.1301 | 641.6581 | 250.6453 | 31.0297 | нд | 796.6413 | нд | 701.2131 | нд | 820.2893 | 95.4282 | 57.5038 | 40.5716 | 64.5848 | 217.6814 | 223.2153 | 93.0897 | 92.5752 | 91.9597 | 128.7608 | 131.544 | 135.644 | 574.8463 | 644.7801 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 5.021 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | нд | 165.0709 | нд | 153.6607 | нд | 156.1441 | 11.4101 | 8.9268 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 | 34.844 | 34.844 | 0 | 0 | 81.844 | 81.844 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | П | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Новый проект. Замена морально и физически изношенного оборудования согласно протокола тех. совещания № ТС 02-03/19-2019 от 21.11.2019
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | Новый проект. Замена морально и физически изношенного оборудования согласно протокола тех. совещания № ТС 02-03/19-2019 от 21.11.2019
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9164 | 0.4645 | 22.3926 | 0 | 0.059376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0 | 2.3523 | 0 | 20.0997 | 0 | 0 | 0 | 22.9164 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 19.902 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | нд | 144.8852 | нд | 121.819 | нд | 127.6921 | 23.0661 | 17.1931 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 28.425 | 28.425 | 20 | 20 | 18.844 | 18.844 | 67.269 | 69.469 | Корректировка затрат в плане 2020 года. Учтены работы на ПИР не выполненные в 2019 году по причине расторжения договора с контрагентом.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | И | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.2701 | 64.3281 | 3.313 | 23.2055 | 37.3346 | 0.47499 | 61.7695 | 3.313 | 20.6469 | 37.3346 | 0.47499 | нд | 44.058 | нд | 0 | нд | 22.4776 | 44.058 | 19.0217 | 0 | 22.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4776 | Увеличение объема инвестиций в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта, согласно дополнительного соглашения №1 от 30.10.2019 года к договору на строительно-монтажные работы №263/1АГ-19 от 12.08.2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 17.7972 | 17.7972 | 0.25462 | 2.3575 | 14.5274 | 0.65764 | 17.7972 | 0.25462 | 2.3575 | 14.5274 | 0.65764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.165 | 0 | 2.135 | 0 | 0.03 | 2.1769 | 0 | 2.1469 | 0 | 0.03 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 0 | 2.165 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда. Пролонгация срока реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.3 | 0 | 11.931 | 0 | 0.369 | 12.3 | 0 | 11.931 | 0 | 0.369 | нд | 12.3 | нд | 12.3 | нд | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2026 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.986 | 0 | 3.946 | 0 | 0.04 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | нд | 3.986 | нд | 0 | нд | 3.986 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта. В 2019 году реализацию проекта осуществить не удалось, так как не состоялся конкурс из-за отсутствия участников. В соответствии с утвержденной ИПР реализация проекта была запланирована на 2019 год. На период 2020-2025гг. собственные источники инвестиций филиала «Амурская генерация» распределены между другими проектами. В этой связи реализация проекта I_505-АГ-61 перенесена на 2026 год.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.437 | 0 | 1.422 | 0 | 0.015 | 1.2599 | 0 | 1.2449 | 0 | 0.015 | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | 0 | 1.437 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение сроков реализации проекта по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 27.8917 | 0 | 26.7451 | 0 | 1.1466 | 22.9494 | 0 | 21.8028 | 0 | 1.1466 | нд | 27.8917 | нд | 27.8917 | нд | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8917 | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8917 | 22.9494 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.4707 | 0 | 26.7207 | 0 | 0.75 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | нд | 27.4707 | нд | 27.4707 | нд | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4707 | 23.7825 | 0 | 0 | 27.4707 | 23.7825 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8931 | 0.42796 | 9.4123 | 0 | 0.052784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42796 | 0 | 2.0755 | 0 | 7.3896 | 0 | 0 | 0 | 9.8931 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3059 | 0 | 8.9059 | 0 | 0.4 | 8.9254 | 0 | 8.5254 | 0 | 0.4 | нд | 9.3059 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3059 | 8.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.6798 | 146.4098 | 0 | 141.7334 | 0 | 4.6764 | 145.2787 | 0 | 140.6024 | 0 | 4.6764 | нд | 143.73 | нд | 143.73 | нд | 142.599 | 0 | 0 | 2.8716 | 2.2071 | 140.8584 | 140.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.73 | 142.599 | Изменениеобъемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.183 | 0 | 0.04 | 1.331 | 0 | 1.291 | 0 | 0.04 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.331 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12 | 0 | 11.64 | 0 | 0.36 | 12 | 0 | 11.64 | 0 | 0.36 | нд | 12 | нд | 12 | нд | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 60 | 6.074 | 18.5121 | 33.6139 | 1.8 | 60 | 6.074 | 18.5121 | 33.6139 | 1.8 | нд | 60 | нд | 60 | нд | 60 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 59.1 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Параметры проекта не корректируются.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 104.5377 | 3.5312 | 46.3052 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085522 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 104.5377 | 3.5312 | 46.3052 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085522 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 104.5377 | 3.5312 | 46.3052 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085522 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 104.4522 | 104.5377 | 3.5312 | 46.3052 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085522 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5586.7539 | нд | 5586.7619 | 0.079 | 0.071002 | 0.081 | 2.3781 | 0.084 | 2.3781 | 0.09 | 2.3781 | 0.1 | 2.3781 | 0.11 | 2.3781 | 0.465 | 11.8907 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5586.7539 | нд | 5586.7619 | 0.079 | 0.071002 | 0.081 | 2.3781 | 0.084 | 2.3781 | 0.09 | 2.3781 | 0.1 | 2.3781 | 0.11 | 2.3781 | 0.465 | 11.8907 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5586.7539 | нд | 5586.7619 | 0.079 | 0.071002 | 0.081 | 2.3781 | 0.084 | 2.3781 | 0.09 | 2.3781 | 0.1 | 2.3781 | 0.11 | 2.3781 | 0.465 | 11.8907 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации обусловлена уточнением стоимости аренды земли.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 264.2367 | 0 | 0 | 264.2367 | 0 | 266.0777 | 0 | 0 | 266.0777 | 0 | нд | 263.1567 | нд | 237.943 | нд | 241.061 | 25.2137 | 23.9368 | 53.765 | 53.7595 | 44.256 | 50.2412 | 52.262 | 49.7672 | 52.828 | 53.2255 | 34.832 | 34.0675 | 237.943 | 241.061 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.634 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | нд | 0.7027 | нд | 0.154 | нд | 0.17648 | 0.5487 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.17648 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | нд | 0.707 | нд | 0 | нд | 0 | 0.707 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.092 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | нд | 0.181 | нд | 0 | нд | 0 | 0.181 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.077 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | 0.114 | 0.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.775 | нд | 0.775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | нд | 0.74 | нд | 0.74 | нд | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.77183 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.203 | нд | 0.203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | нд | 2.99 | нд | 2.99 | нд | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.1557 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.277 | 0.51023 | 0 | 0 | 0.51023 | 0 | 0.51023 | 0 | 0 | 0.51023 | 0 | нд | 0.23323 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23323 | 0.23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.045833 | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.045833 | 0 | нд | 0.045833 | нд | 0 | нд | 0 | 0.045833 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0 | нд | 0.41 | нд | 0.41 | нд | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.41 | 0.34627 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.88 | нд | 1.88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | нд | 3.19 | нд | 3.19 | нд | 5.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 5.0265 | 0 | 0 | 3.19 | 5.0265 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь-ноябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 2.443 | нд | 0 | нд | 0 | 2.443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | нд | 4.816 | нд | 0 | нд | 0 | 4.816 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 33.052 | 0 | 0 | 33.052 | 0 | 33.1459 | 0 | 0 | 33.1459 | 0 | нд | 33.052 | нд | 33.052 | нд | 33.1459 | 0 | 0 | 10.405 | 10.405 | 10.842 | 10.9521 | 0 | 0 | 11.805 | 11.7889 | 0 | 0 | 33.052 | 33.1459 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | нд | 1.561 | нд | 1.561 | нд | 1.5485 | 0 | 0 | 1.561 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 1.5485 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.163 | нд | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 2.2527 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.427 | 0 | 0 | 7.427 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | нд | 7.427 | нд | 7.427 | нд | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.427 | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.427 | 7.3804 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.487 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | нд | 5.487 | нд | 5.487 | нд | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 5.687 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 9.291 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | нд | 9.291 | нд | 9.291 | нд | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.291 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.291 | 9.5022 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | нд | 0.908 | нд | 0.908 | нд | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.908 | 0.89221 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | нд | 2.56 | нд | 0 | нд | 0 | 2.56 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | нд | 2.385 | нд | 0 | нд | 0 | 2.385 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | нд | 4.117 | нд | 0 | нд | 0 | 4.117 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | нд | 1.387 | нд | 0 | нд | 0 | 1.387 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.538 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 5.4128 | 0 | 0 | 5.4128 | 0 | нд | 5.538 | нд | 5.538 | нд | 5.4128 | 0 | 0 | 2.568 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.8448 | 0 | 0 | 5.538 | 5.4128 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 66.5703 | 0 | 0 | 66.5703 | 0 | нд | 66.722 | нд | 66.722 | нд | 66.5703 | 0 | 0 | 31.973 | 31.973 | 0 | 0 | 34.749 | 34.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 66.5703 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | нд | 1.143 | нд | 1.143 | нд | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | нд | 1.568 | нд | 1.568 | нд | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.8971 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019 года с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 4.9088 | 0 | 0 | 4.9088 | 0 | нд | 3.078 | нд | 3.078 | нд | 4.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 4.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 4.9088 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.063 | 0 | 0 | 8.063 | 0 | 7.7249 | 0 | 0 | 7.7249 | 0 | нд | 8.063 | нд | 8.063 | нд | 7.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.063 | 7.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.063 | 7.7249 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | 2.1452 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.163 | нд | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 2.1452 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | нд | 3.477 | нд | 3.477 | нд | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 3.0928 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | нд | 2.183 | нд | 2.183 | нд | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.1253 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | нд | 2.765 | нд | 2.765 | нд | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 3.1592 | 0 | 0 | 2.765 | 3.1592 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | нд | 1.692 | нд | 1.692 | нд | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.692 | 1.7355 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | нд | 0.897 | нд | 0.897 | нд | 0.86643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.897 | 0.86643 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | нд | 1.038 | нд | 1.038 | нд | 1.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.038 | 1.5813 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | нд | 6.119 | нд | 6.119 | нд | 5.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 5.5585 | 0 | 0 | 6.119 | 5.5585 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | нд | 2.926 | нд | 2.926 | нд | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 2.8781 | 2.926 | 2.8781 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | нд | 2.975 | нд | 2.975 | нд | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 2.9529 | 2.975 | 2.9529 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | нд | 1.783 | нд | 1.783 | нд | 2.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 2.1196 | 1.783 | 2.1196 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 2.3316 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | нд | 2.459 | нд | 2.459 | нд | 2.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 2.3316 | 2.459 | 2.3316 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.771 | нд | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.771 | 1.8165 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.771 | нд | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.771 | 1.7823 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | нд | 1.783 | нд | 1.783 | нд | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.7761 | 1.783 | 1.7761 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | нд | 7.538 | нд | 7.538 | нд | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 7.6333 | 7.538 | 7.6333 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 6.2516 | 0 | 0 | 6.2516 | 0 | нд | 7.538 | нд | 7.538 | нд | 6.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 6.2516 | 7.538 | 6.2516 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 3.2706 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | нд | 2.887 | нд | 2.887 | нд | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 3.2706 | 2.887 | 3.2706 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.89936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89936 | 0.9 | 0.89936 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | нд | 0.218 | нд | 0.218 | нд | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0.26 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | нд | 2.131 | нд | 2.131 | нд | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 2.131 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | нд | 0.373 | нд | 0.373 | нд | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | нд | 0.816 | нд | 0.816 | нд | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | нд | 0.302 | нд | 0.302 | нд | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.302 | 0.3293 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | нд | 0.415 | нд | 0.415 | нд | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.415 | 0.36435 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 | нд | 1.527 | нд | 1.527 | нд | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.527 | 1.6923 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | нд | 0.205 | нд | 0.205 | нд | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.205 | 0.14693 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.17848 | 0 | 0 | 0.17848 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.17848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.17848 | 0 | 0 | 0.171 | 0.17848 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | нд | 0.322 | нд | 0.322 | нд | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.322 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.591 | нд | 1.591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 0.6773 | 0 | нд | 0.689 | нд | 0.689 | нд | 0.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.6773 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | нд | 0.382 | нд | 0.382 | нд | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.33422 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | нд | 2.146 | нд | 2.146 | нд | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.61512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.66212 | 0 | 0 | 2.146 | 1.2772 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | нд | 0.699 | нд | 0.699 | нд | 0.66325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.66325 | 0 | 0 | 0.699 | 0.66325 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | нд | 1.159 | нд | 1.159 | нд | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.1816 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.53569 | 0 | 0 | 0.53569 | 0 | нд | 0.54 | нд | 0.54 | нд | 0.53569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.53569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.53569 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | нд | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22684 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.932 | нд | 1.932 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.137 | 0.13873 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | нд | 0.054448 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054448 | 0.054448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | нд | 0.803 | нд | 0.803 | нд | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.0844 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на сентябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | нд | 1.22 | нд | 1.22 | нд | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.179 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.33 | нд | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3711 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на сентябрь-октябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.056974 | 0 | 0 | 0.056974 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08 | 0.056974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.063552 | 0 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.063552 | 0 | нд | 0.063552 | нд | 0 | нд | 0 | 0.063552 | 0.063552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | нд | 2.601 | нд | 0 | нд | 0 | 2.601 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | нд | 0.3856 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3856 | 0.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.041529 | 0 | 0 | 0.041529 | 0 | 0.041529 | 0 | 0 | 0.041529 | 0 | нд | 0.041529 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041529 | 0.041529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2382 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2382 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.062189 | 0 | 0 | 0.062189 | 0 | 0.062189 | 0 | 0 | 0.062189 | 0 | нд | 0.062189 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062189 | 0.062189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33682 | 0 | 0 | 0.33682 | 0 | 0.33682 | 0 | 0 | 0.33682 | 0 | нд | 0.33682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33682 | 0.33682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.10488 | 0 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088 | 0.10488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2261 | 0 | 0 | 0.2261 | 0 | 0.2261 | 0 | 0 | 0.2261 | 0 | нд | 0.2261 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2261 | 0.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | нд | 0.419 | нд | 0 | нд | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5313 | 0 | 0 | 0.5313 | 0 | 0.5313 | 0 | 0 | 0.5313 | 0 | нд | 0.5313 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5313 | 0.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | нд | 0.295 | нд | 0.295 | нд | 0.29204 | 0 | 0 | 0.295 | 0.29204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.29204 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | нд | 0.088 | нд | 0.088 | нд | 0.078036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.088 | 0.078036 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.099317 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | нд | 0.101 | нд | 0.101 | нд | 0.099317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.099317 | 0.101 | 0.099317 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | нд | 0.476 | нд | 0.476 | нд | 0.61774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.476 | 0.61774 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.4537 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | нд | 1.175 | нд | 1.175 | нд | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.4537 | 0 | 0 | 1.175 | 1.4537 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0.53428 | 0 | 0 | 0.53428 | 0 | нд | 0.475 | нд | 0.475 | нд | 0.53428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.53428 | 0.475 | 0.53428 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.68865 | 0 | 0 | 0.68865 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.68865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.68865 | 0.6 | 0.68865 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 | нд | 0.135 | нд | 0.135 | нд | 0.10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.10686 | 0.135 | 0.10686 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.18 | нд | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14863 | 0.18 | 0.14863 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36588 | 0 | 0 | 0.36588 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.36588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36588 | 0.4 | 0.36588 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | Новый проект. Внесен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | нд | 1.666 | нд | 1.666 | нд | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 1.5352 | 1.666 | 1.5352 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1475 | 0.15 | 0.1475 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | нд | 0.93 | нд | 0.93 | нд | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.060756 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06 | нд | 0.060756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.060756 | 0.06 | 0.060756 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.16454 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | нд | 0.161 | нд | 0.161 | нд | 0.16454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.16454 | 0.161 | 0.16454 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.115 | нд | 0.10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.10264 | 0.115 | 0.10264 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 11057.9092 | 11089.7334 | 7579.1296 | 22224.472 | 862.8381 | 15261.2008 | 4549.685 | 1550.748 | 19067.5093 | 865.6528 | 12608.3399 | 4174.5253 | 1418.9912 | нд | 14645.3424 | нд | 13325.4526 | нд | 10138.4706 | 1753.6086 | 1349.9091 | 1237.9015 | 1306.3503 | 1400.564 | 1154.0025 | 1649.228 | 1237.7644 | 1136.5613 | 1036.3331 | 1063.9711 | 939.1919 | 6488.2259 | 5673.6422 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 349.6426 | 1085.061 | 19.1512 | 761.8939 | 238.4222 | 65.5937 | 1222.7962 | 19.1512 | 899.5023 | 238.549 | 65.5937 | нд | 735.4183 | нд | 530.7331 | нд | 732.2762 | 204.6852 | 140.8774 | 49.616 | 251.1591 | 159.22 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.836 | 410.3791 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 349.6426 | 1085.061 | 19.1512 | 761.8939 | 238.4222 | 65.5937 | 1222.7962 | 19.1512 | 899.5023 | 238.549 | 65.5937 | нд | 735.4183 | нд | 530.7331 | нд | 732.2762 | 204.6852 | 140.8774 | 49.616 | 251.1591 | 159.22 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.836 | 410.3791 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63244 | 0 | 0.63244 | 0 | 0 | 12.2581 | 0 | 12.2581 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 11.8228 | 0.63244 | 0.43538 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63244 | 0 | 0.63244 | 0 | 0 | 0.43538 | 0 | 0.43538 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63244 | 0.43538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8228 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 157.9392 | 639.0563 | 19.1512 | 342.9844 | 220.5782 | 56.3425 | 639.0563 | 19.1512 | 342.9844 | 220.5782 | 56.3425 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2027 | 2027 | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 12.0763 | 12.0763 | 0 | 11.6912 | 0 | 0.38515 | 12.0763 | 0 | 11.6912 | 0 | 0.38515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 191.7034 | 445.3722 | 0 | 418.2771 | 17.844 | 9.2512 | 571.4817 | 0 | 544.2598 | 17.9708 | 9.2512 | нд | 253.6688 | нд | 49.616 | нд | 239.3363 | 204.0528 | 140.442 | 49.616 | 239.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 239.3363 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.2485 | 13.2485 | 0 | 12.9823 | 0 | 0.26622 | 13.2485 | 0 | 12.9823 | 0 | 0.26622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 23.0576 | 23.0576 | 0 | 22.2798 | 0 | 0.77774 | 23.0576 | 0 | 22.2798 | 0 | 0.77774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.2281 | 0 | 0.6512 | 13.8793 | 0 | 13.2281 | 0 | 0.6512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 30.3614 | 30.3614 | 0 | 29.0677 | 0 | 1.2938 | 30.3614 | 0 | 29.0677 | 0 | 1.2938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.9151 | 15.9151 | 0 | 15.1905 | 0 | 0.72467 | 15.9151 | 0 | 15.1905 | 0 | 0.72467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 53.0056 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | 53.0056 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | нд | 53.0056 | нд | 49.616 | нд | 49.616 | 3.3896 | 3.3896 | 49.616 | 49.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 49.616 | В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 20.1585 | 20.1585 | 0 | 19.7887 | 0 | 0.36985 | 20.1585 | 0 | 19.7887 | 0 | 0.36985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 16.8934 | 16.8934 | 0 | 16.3599 | 0 | 0.53348 | 16.8934 | 0 | 16.3599 | 0 | 0.53348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.054745 | 34.9862 | 0 | 33.6919 | 0 | 1.2943 | 33.9808 | 0 | 32.6865 | 0 | 1.2943 | нд | 34.9315 | нд | 0 | нд | 0 | 34.9315 | 33.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 8.2998 | 8.2998 | 0 | 7.8854 | 0 | 0.41437 | 8.2998 | 0 | 7.8854 | 0 | 0.41437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 6.6688 | 9.4536 | 0 | 9.2457 | 0 | 0.20791 | 8.3737 | 0 | 8.1658 | 0 | 0.20791 | нд | 2.7848 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7848 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.7717 | 22.3812 | 0 | 21.2742 | 0 | 1.1071 | 22.2455 | 0 | 21.1384 | 0 | 1.1071 | нд | 20.6096 | нд | 0 | нд | 0 | 20.6096 | 20.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.6448 | 15.6448 | 0 | 15.1544 | 0 | 0.49043 | 15.6448 | 0 | 15.1544 | 0 | 0.49043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 9.3528 | 9.3528 | 0 | 8.9865 | 0 | 0.36623 | 9.3528 | 0 | 8.9865 | 0 | 0.36623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 16.3971 | 16.3971 | 0 | 15.8381 | 0 | 0.55893 | 16.3971 | 0 | 15.8381 | 0 | 0.55893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.1729 | 0 | 11.1729 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | нд | 11.1729 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1729 | 10.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.3213 | 0 | 13.3213 | 0 | 0 | 11.0416 | 0 | 11.0416 | 0 | 0 | нд | 13.3213 | нд | 0 | нд | 0 | 13.3213 | 11.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.844 | 0 | 0 | 17.844 | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | нд | 17.844 | нд | 0 | нд | 9.3374 | 17.844 | 8.6334 | 0 | 9.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3374 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций на 2020 год с учетом факта затрат 2019 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.5465 | 0 | 12.5465 | 0 | 0 | 10.5658 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | нд | 12.5465 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5465 | 10.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.4997 | 0 | 19.4347 | 0 | 0.065 | 18.8458 | 0 | 18.7808 | 0 | 0.065 | нд | 19.4997 | нд | 0 | нд | 0 | 19.4997 | 18.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.8295 | 0 | 24.7645 | 0 | 0.065 | 24.1245 | 0 | 24.0595 | 0 | 0.065 | нд | 24.8295 | нд | 0 | нд | 2.8543 | 24.8295 | 21.2703 | 0 | 2.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | Пролонгация срока реализации проекта и изменение стоимости проекта и объема инвестиций на 2020 год с учетом факта затрат 2019 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 0 | 10.1562 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1562 | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | 0 | 44.6192 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.6192 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4936 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 0 | 28.0524 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.0524 | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.7517 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | 0 | 23.2309 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.2309 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 31.3636 | 0 | 31.3636 | 0 | 0 | 29.9848 | 0 | 29.9848 | 0 | 0 | нд | 31.3636 | нд | 0 | нд | 29.8397 | 31.3636 | 0.14505 | 0 | 29.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8397 | Изменение сроков реализации проекта согласно корректировки графика производства работ и переноса недовыполненных работ по факту 2019 года на 2020 год по причине поздней поставки МТР.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.7597 | 0 | 11.6947 | 0 | 0.065 | 11.7821 | 0 | 11.7171 | 0 | 0.065 | нд | 11.7597 | нд | 0 | нд | 11.6711 | 11.7597 | 0.11104 | 0 | 11.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6711 | Изменение сроков реализации проекта согласно корректировки графика производства работ и переноса недовыполненных работ по факту 2019 года на 2020 год по причине поздней поставки МТР.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6527.5719 | 6697.055 | 4508.6527 | 7080.8057 | 238.6781 | 4451.9479 | 1663.4592 | 726.7205 | 6985.3673 | 254.1991 | 4443.8782 | 1569.7104 | 717.5796 | нд | 2572.153 | нд | 2515.5345 | нд | 2340.2154 | 122.2435 | 136.4992 | 150.18 | 94.4972 | 143.8176 | 190.133 | 281.8314 | 64.462 | 11.573 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 587.402 | 606.8345 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5348.704 | 5348.704 | 4028.0964 | 6105.8019 | 203.4231 | 3704.968 | 1663.4592 | 533.9515 | 5641.8178 | 208.9441 | 3338.9519 | 1569.7104 | 524.2114 | нд | 2077.7055 | нд | 2077.7055 | нд | 1572.9899 | 65.6249 | 40.7315 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 149.573 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | 2027 | 5348.704 | 5348.704 | 3958.0522 | 5531.0422 | 203.4231 | 3254.5248 | 1552.4624 | 520.6319 | 5531.0422 | 203.4231 | 3254.5248 | 1552.4624 | 520.6319 | нд | 1572.9899 | нд | 1572.9899 | нд | 1572.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | И | 2016 | 2027 | 2020 | нд | нд | 70.0442 | 443.9873 | 0 | 319.6708 | 110.9968 | 13.3196 | 106.2756 | 1.021 | 84.4271 | 17.248 | 3.5795 | нд | 373.9431 | нд | 373.9431 | нд | 0 | 51.4255 | 36.2315 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 20.7724 | 0 | 20.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.7724 | нд | 20.7724 | нд | 0 | 9.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | 2026 | 2020 | нд | нд | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 110 | нд | 110 | нд | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | Новый проект. Включен в ИПР для организации бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла, потребность в которых подтверждается, протоколом тех. совещания №б/н от 05.12.2019 и актом б/н от 07.10.2019
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1178.8679 | 1348.351 | 480.5563 | 975.0038 | 35.255 | 746.9799 | 0 | 192.769 | 1326.0495 | 45.255 | 1087.4263 | 0 | 193.3682 | нд | 494.4476 | нд | 437.829 | нд | 749.7255 | 56.6185 | 95.7678 | 150.18 | 94.4972 | 91.8176 | 172.633 | 195.8314 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 437.829 | 589.3345 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | П | 2018 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0.30843 | 78.9453 | 0 | 51.9453 | 0 | 27 | 250.3965 | 0 | 223.3965 | 0 | 27 | нд | 78.6369 | нд | 76.06 | нд | 247.5112 | 2.5769 | 2.5769 | 0 | 0 | 3 | 58.0784 | 73.06 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 23.7257 | 76.06 | 247.5112 | Изменение сроков реализации проекта в связи с увеличением его стоимости и не обеспеченностью источником финансирования в полном объеме до 2022 года. Изменением стоимости на основании полученной проектной документации.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2021 | 2022 | 971.3299 | 971.3299 | 444.9622 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | нд | 129.7866 | нд | 88.8176 | нд | 94.5546 | 40.969 | 35.2319 | 0 | 0 | 88.8176 | 94.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8176 | 94.5546 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года. Корректировка плана затрат 2020 года с учетом факта 2019 года.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 207.538 | 377.0211 | 35.2856 | 320.9677 | 12.862 | 291.8607 | 0 | 16.245 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | нд | 285.6821 | нд | 272.6094 | нд | 359.317 | 13.0727 | 57.9589 | 149.838 | 94.1552 | 0 | 0 | 122.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7714 | 272.6094 | 216.9266 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с откорректированным сводным сметным расчетом к проектной документации. Приказ №25"А"от 20.01.2020. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования проекта в полном объеме до 2026 года. Корректировка затрат по годам реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 6 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | Н | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующих золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | П | 2020 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующих золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | нд | 0.107 | нд | 0.107 | нд | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | нд | 0.094 | нд | 0.094 | нд | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0006 | 10 | 17.4014 | 0 | 0.59921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Включение проекта обусловлено для снижения непроизводительных потерь воды, пара и конденсата при проведении продувок паропроводов, дренировании ПВД и трубопроводов питательной воды. Возврат конденсата постоянно действующих дренажей в паро-водяной цикл станции, а также для выполнения требования п. 6.2.31 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Новый проект. Необходимость реализации подтверждается заключением по инженерному обследованию строительных конструкций здания безъемкостной разгрузки центрального склада ОАО "Дальтехэнерго" № ОКПиД-522 и протоколом технического совещания № 501 от 05.12.2019
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1725.3033 | 1587.6444 | 1158.3038 | 10468.8291 | 110.51 | 8063.868 | 1877.0955 | 417.3557 | 7477.8754 | 97.8037 | 5414.4696 | 1658.0476 | 307.5546 | нд | 9310.5253 | нд | 8843.7969 | нд | 5593.0336 | 799.3082 | 726.5381 | 659.7646 | 377.2777 | 814.4271 | 685.2031 | 1246.7578 | 924.5312 | 925.1703 | 800.1366 | 887.9217 | 646.1273 | 4534.0414 | 3433.2759 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 899.6226 | 4285.0749 | 34.026 | 3910.0195 | 230.554 | 110.4753 | 1598.3512 | 31.421 | 1383.7173 | 115.3813 | 67.8315 | нд | 3385.4522 | нд | 3150.1463 | нд | 269.1978 | 502.8463 | 429.5308 | 305.3231 | 53.1788 | 314.99 | 65.079 | 401.14 | 150.94 | 614.1 | 0 | 199.139 | 0 | 1834.6921 | 269.1978 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 64.4356 | 76.6209 | 5.926 | 48.3014 | 19.4744 | 2.919 | 78.3665 | 5.926 | 50.047 | 19.4744 | 2.919 | нд | 12.1853 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1853 | 13.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 22.961 | 22.961 | 0 | 22.044 | 0 | 0.917 | 22.961 | 0 | 22.044 | 0 | 0.917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 51.8087 | 51.8087 | 0 | 27.3477 | 23.06 | 1.401 | 51.8087 | 0 | 27.3477 | 23.06 | 1.401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 83 | 8 | 73.5 | 0 | 1.5 | 69.8 | 8 | 60.3 | 0 | 1.5 | нд | 83 | нд | 83 | нд | 69.8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 69.8 | Корректировка проекта согласно Протокола №754 от 19.12.2019 технического совещания ИА АО "ДГК" "о необходимости реализации проектов АСУ ТП Общества".
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12 | 1 | 10.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12 | нд | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2020 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 150 | 15 | 131.3 | 0 | 3.7 | 30.6 | 15 | 11.9 | 0 | 3.7 | нд | 150 | нд | 150 | нд | 30.6 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 28.1 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30.6 | Корректировка проекта согласно Протокола №754 от 19.12.2019 технического совещания ИА АО "ДГК" "о необходимости реализации проектов АСУ ТП Общества". Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 119.619 | 0 | 111.619 | 0 | 8 | 119.619 | 0 | 111.619 | 0 | 8 | нд | 119.619 | нд | 119.619 | нд | 119.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.579 | 58.579 | 61.04 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.619 | 119.619 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | И | 2015 | 2024 | 2020 | нд | нд | 541.4134 | 1400.172 | 0 | 1338.4597 | 0 | 61.7124 | 765.726 | 0 | 723.8134 | 0 | 41.9126 | нд | 858.7586 | нд | 858.7586 | нд | 42.6788 | 184.1626 | 181.6337 | 184.546 | 42.6788 | 182.587 | 0 | 102.984 | 0 | 204.479 | 0 | 0 | 0 | 674.596 | 42.6788 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 75.2385 | 75.2385 | 0 | 72.682 | 0 | 2.5565 | 75.2385 | 0 | 72.682 | 0 | 2.5565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | И | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 38.014 | 0 | 37.348 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.014 | нд | 38.014 | нд | 0 | 0 | 0 | 38.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.014 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение года окончания проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | И | 2019 | 2024 | 2020 | нд | нд | 0 | 61.2335 | 0 | 59.8645 | 0 | 1.369 | 19.1544 | 0 | 7.5792 | 11.4473 | 0.1279 | нд | 61.2335 | нд | 61.2335 | нд | 0 | 22.2675 | 19.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.966 | 0 | 0 | 0 | 38.966 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 27.7093 | 27.7093 | 0 | 27.42 | 0 | 0.28927 | 27.7093 | 0 | 27.42 | 0 | 0.28927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | И | 2018 | 2022 | 2020 | нд | нд | 43.7051 | 153.1025 | 0 | 151.6406 | 0 | 1.4619 | 62.0975 | 0 | 6.5347 | 55.479 | 0.083742 | нд | 109.3973 | нд | 109.3973 | нд | 0 | 26.8894 | 18.3923 | 39.3779 | 0 | 43.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5079 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 3.924 | 33.336 | 0 | 32.6443 | 0 | 0.69169 | 3.924 | 0 | 3.5183 | 0 | 0.40569 | нд | 29.412 | нд | 29.412 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.412 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.412 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.706 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 5.2464 | 0 | 0.0064985 | нд | 7.706 | нд | 0 | нд | 0 | 7.706 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.707 | 0 | 6.578 | 0 | 0.129 | 5.9637 | 0 | 5.9535 | 0 | 0.010159 | нд | 6.707 | нд | 0 | нд | 0 | 6.707 | 5.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 112.554 | 0 | 112.554 | 0 | 0 | 97.4421 | 0 | 96.3829 | 0 | 1.0592 | нд | 112.554 | нд | 0 | нд | 0 | 112.554 | 97.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | И | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 52.4156 | 446 | 1.1 | 370.8519 | 71.065 | 2.9831 | 52.4156 | 0 | 51.2748 | 0 | 1.1408 | нд | 393.5844 | нд | 393.5844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 16.0113 | 24.1793 | 2 | 22.1243 | 0 | 0.055 | 23.5723 | 2 | 21.5173 | 0 | 0.055 | нд | 8.168 | нд | 0 | нд | 0 | 8.168 | 7.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 34.2208 | 0 | 33.8277 | 0 | 0.39305 | 19.0198 | 0.495 | 15.0004 | 3.4109 | 0.11347 | нд | 34.2208 | нд | 34.2208 | нд | 0 | 34.2208 | 19.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 38.872 | 0 | 38.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.872 | нд | 38.872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.872 | 0 | 0 | 0 | 38.872 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 183.983 | 0 | 183.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 183.983 | нд | 183.983 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.983 | 0 | 0 | 0 | 183.983 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 68.6499 | 0 | 68.6499 | 0 | 0 | 57.466 | 0 | 56.5824 | 0 | 0.88366 | нд | 68.6499 | нд | 0 | нд | 0 | 68.6499 | 57.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.3358 | 0 | 19.3358 | 0 | 0 | 3.7141 | 0 | 0.4544 | 2.5097 | 0.75 | нд | 19.3358 | нд | 0 | нд | 0 | 19.3358 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | 2025 | 2020 | нд | нд | 0 | 38.6448 | 0 | 38.2678 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.6448 | нд | 38.6448 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7254 | 0 | 25.8925 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение года окончания проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки.
3.3.1 | Замена ВЭК 1,2 ст. к/а ст. № 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-92 | П | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 582.11 | 0 | 579.8618 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 582.11 | нд | 582.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.188 | 0 | 77.188 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена кубов ВЗП к/а ст. №4А,Б, (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-91 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.006 | 0 | 24.6 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.006 | нд | 25.006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.006 | 0 | 25.006 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена трансформатора РТСН-1 Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-86 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 59.916 | 0 | 59.035 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.916 | нд | 59.916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.916 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена поверхностей нагрева к/а бл. 100 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-89 | П | 2021 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 297.2588 | 1 | 163.7349 | 116.9546 | 15.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 297.2588 | нд | 297.2588 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6036 | 0 | 70.6036 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.308 | 0 | 14.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.308 | нд | 14.308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.308 | 0 | 14.308 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.308 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.308 | нд | 7.308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 7.308 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 132.23 | 1159.825 | 6.6102 | 1107.257 | 0 | 45.9579 | 1570.4827 | 6.6102 | 1517.9146 | 0 | 45.9579 | нд | 1027.5951 | нд | 864.1896 | нд | 1327.8205 | 163.4055 | 110.4322 | 170.4998 | 211.861 | 149.1387 | 158.8673 | 136.17 | 218.927 | 109.5833 | 279.8974 | 164.07 | 273.534 | 729.4618 | 1143.0867 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 24.1073 | 24.1073 | 0 | 22.8027 | 0 | 1.3045 | 24.1073 | 0 | 22.8027 | 0 | 1.3045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.4088 | 2.4088 | 0 | 2.2456 | 0 | 0.16316 | 2.4088 | 0 | 2.2456 | 0 | 0.16316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.2774 | 13.2774 | 0 | 12.5996 | 0 | 0.67782 | 13.2774 | 0 | 12.5996 | 0 | 0.67782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.4956 | 5.4956 | 0 | 5.1844 | 0 | 0.31121 | 5.4956 | 0 | 5.1844 | 0 | 0.31121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 20.9934 | 20.9934 | 0 | 19.9574 | 0 | 1.0361 | 20.9934 | 0 | 19.9574 | 0 | 1.0361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.5851 | 13.5851 | 0 | 12.9813 | 0 | 0.60374 | 13.5851 | 0 | 12.9813 | 0 | 0.60374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.3072 | 2.3072 | 0 | 2.1833 | 0 | 0.12397 | 2.3072 | 0 | 2.1833 | 0 | 0.12397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 11.427 | 0 | 0.58966 | 12.0167 | 0 | 11.427 | 0 | 0.58966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.5129 | 15.5129 | 0 | 14.7665 | 0 | 0.74641 | 15.5129 | 0 | 14.7665 | 0 | 0.74641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 11.7458 | 11.7458 | 0 | 11.2728 | 0 | 0.47301 | 11.7458 | 0 | 11.2728 | 0 | 0.47301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.1696 | 4.1696 | 0 | 3.9632 | 0 | 0.20631 | 4.1696 | 0 | 3.9632 | 0 | 0.20631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.8643 | 0 | 7.6023 | 0 | 0.262 | 7.8476 | 0 | 7.5856 | 0 | 0.262 | нд | 7.8643 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8643 | 7.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.6398 | 0 | 21.9008 | 0 | 0.739 | 20.8582 | 0 | 20.1192 | 0 | 0.739 | нд | 22.6398 | нд | 0 | нд | 13.922 | 22.6398 | 6.9363 | 0 | 13.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.922 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9323 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.164 | 5.6361 | 0 | 5.4721 | 0 | 0.164 | нд | 5.9323 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9323 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.3599 | 0 | 14.8909 | 0 | 0.469 | 11.5099 | 0 | 11.0409 | 0 | 0.469 | нд | 15.3599 | нд | 0 | нд | 0 | 15.3599 | 11.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.6547 | 0 | 24.8597 | 0 | 0.795 | 26.5849 | 0 | 25.7899 | 0 | 0.795 | нд | 25.6547 | нд | 0 | нд | 0 | 25.6547 | 26.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.6838 | 0 | 21.0858 | 0 | 0.598 | 16.4089 | 0 | 15.8109 | 0 | 0.598 | нд | 21.6838 | нд | 0 | нд | 0 | 21.6838 | 16.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.2521 | 0 | 12.1181 | 0 | 1.134 | 8.0405 | 0 | 6.9065 | 0 | 1.134 | нд | 13.2521 | нд | 0 | нд | 0 | 13.2521 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 54.3365 | 0 | 52.1005 | 0 | 2.236 | 49.2022 | 0 | 46.9662 | 0 | 2.236 | нд | 54.3365 | нд | 38.4955 | нд | 48.9523 | 15.841 | 0.24991 | 38.4955 | 48.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4955 | 48.9523 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 35.7983 | 0 | 33.2483 | 0 | 2.55 | 35.7983 | 0 | 33.2483 | 0 | 2.55 | нд | 35.7983 | нд | 35.7983 | нд | 35.7983 | 0 | 0 | 35.7983 | 35.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 35.7983 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.429 | 0 | 5.197 | 0 | 0.232 | 5.429 | 0 | 5.197 | 0 | 0.232 | нд | 5.429 | нд | 5.429 | нд | 5.429 | 0 | 0 | 5.429 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 5.429 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.55 | 0 | 11.161 | 0 | 0.389 | 11.55 | 0 | 11.161 | 0 | 0.389 | нд | 11.55 | нд | 11.55 | нд | 11.55 | 0 | 0 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 11.55 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.417 | 0 | 14.023 | 0 | 0.394 | 14.417 | 0 | 14.023 | 0 | 0.394 | нд | 14.417 | нд | 14.417 | нд | 14.417 | 0 | 0 | 14.417 | 14.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 14.417 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.63 | 0 | 16.153 | 0 | 0.477 | 16.63 | 0 | 16.153 | 0 | 0.477 | нд | 16.63 | нд | 16.63 | нд | 16.63 | 0 | 0 | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 16.63 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.815 | 0 | 15.513 | 0 | 0.302 | 15.815 | 0 | 15.513 | 0 | 0.302 | нд | 15.815 | нд | 15.815 | нд | 15.815 | 0 | 0 | 15.815 | 15.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 15.815 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 4.687 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 42.25 | 42.25 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 43.7017 | 0 | 41.2507 | 0 | 2.451 | 20 | 0 | 17.549 | 0 | 2.451 | нд | 43.7017 | нд | 43.7017 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7017 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7017 | 20 | Перенос срока реализации проекта "вправо" с изменением объема инвестиций обусловлено уточнением стоимости и объема работ на данном участке теплотрассы.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | нд | 24 | нд | 24 | нд | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | нд | 32 | нд | 32 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 41.84 | 0 | 38.453 | 0 | 3.387 | 22.519 | 0 | 19.132 | 0 | 3.387 | нд | 41.84 | нд | 41.84 | нд | 22.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 22.519 | Перенос срока реализации проекта "влево" с изменением объема инвестиций обусловлено уточнением стоимости и объема работ на данном участке теплотрассы.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи уточнением и гашением кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи уточнением и гашением кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | Новый проект. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 395/18 от 19.11.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 35.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением №01/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 42.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 года на осмотр тепломагистрали, заключением № 536/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 07/20 от 09.01.2019 года по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 401/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 115.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 448/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.38-39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 02/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 90.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-91 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 492/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720/530 L=630м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-92 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 493/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением №437/19 от 25.10.2019по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 07.10.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 484/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 19.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 06/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 19.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 447/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 38.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 28.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 432/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также для выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 32, стр. 50.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.777 | 0 | 64.777 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 64.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.777 | 0 | 64.777 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали и заключением № 494/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также для выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 0 | 28.9623 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 2 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 0 | 7.4818 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4818 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.14 | 0 | 44.221 | 0 | 2.919 | 47.14 | 0 | 44.221 | 0 | 2.919 | нд | 47.14 | нд | 47.14 | нд | 47.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено уточнением срока гашения кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 26.814 | 41.38 | 26.814 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 0 | 29.99 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено уточнением срока гашения кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 6.6102 | 141.338 | 6.6102 | 134.7278 | 0 | 0 | 141.338 | 6.6102 | 134.7278 | 0 | 0 | нд | 134.7278 | нд | 134.7278 | нд | 134.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2020 в связи с учетом фактических затрат 2019 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.5296 | 0 | 10.4646 | 0 | 0.065 | 12.2135 | 0 | 12.1485 | 0 | 0.065 | нд | 10.5296 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5296 | 12.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.6502 | 0 | 8.5852 | 0 | 0.065 | 8.4794 | 0 | 8.4144 | 0 | 0.065 | нд | 8.6502 | нд | 0 | нд | 8.3847 | 8.6502 | 0.094675 | 0 | 8.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.498 | 0 | 14.433 | 0 | 0.065 | 13.4107 | 0 | 13.3457 | 0 | 0.065 | нд | 14.498 | нд | 0 | нд | 0 | 14.498 | 13.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.4995 | 0 | 7.4995 | 0 | 0 | нд | 7.5 | нд | 6 | нд | 6 | 1.5 | 1.4995 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | нд | 96.337 | нд | 96.337 | нд | 96.337 | 0 | 0 | 30.865 | 31.9809 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.472 | 21.3561 | 0 | 0 | 96.337 | 96.337 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1725.3033 | 1587.6444 | 126.4512 | 4975.9292 | 69.8738 | 2998.5915 | 1646.5414 | 260.9225 | 4261.0415 | 59.7725 | 2464.8376 | 1542.6663 | 193.7652 | нд | 4849.478 | нд | 4781.461 | нд | 3948.0153 | 133.0564 | 186.5751 | 178.9418 | 107.2379 | 350.2983 | 461.2568 | 666.4478 | 511.6642 | 201.487 | 520.2392 | 524.7127 | 372.5933 | 1921.8876 | 1972.9914 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 362.514 | 362.514 | 0 | 480.8028 | 0 | 255.8439 | 176.815 | 48.1439 | 482.5479 | 0 | 257.589 | 176.815 | 48.1439 | нд | 480.8028 | нд | 480.8028 | нд | 482.5479 | 0 | 0 | 13.471 | 40.9756 | 6.221 | 233.529 | 461.1108 | 208.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.8028 | 482.5479 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2027 | 2029 | 816.7197 | 816.7197 | 0 | 1250.177 | 0 | 341.5139 | 834.817 | 73.8461 | 1250.177 | 0 | 341.5139 | 834.817 | 73.8461 | нд | 1250.177 | нд | 1250.177 | нд | 1250.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 170 | 25.0398 | 158.43 | 43.5398 | 328.43 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 9.0369 | 9.0369 | 0.45971 | 3.3083 | 4.9396 | 0.32917 | 9.0369 | 0.45971 | 3.3083 | 4.9396 | 0.32917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.072664 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | нд | 6.4025 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0.95251 | 0.95251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | нд | 20 | нд | 20 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0.3987 | 1.2987 | 0 | 1.0909 | 0 | 0.20781 | 1.1886 | 0 | 0.98078 | 0 | 0.20781 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 81.144 | 0 | 78.644 | 0 | 2.5 | 34.7561 | 0 | 32.2561 | 0 | 2.5 | нд | 81.144 | нд | 81.144 | нд | 34.7561 | 0 | 0 | 4.7561 | 4.7561 | 76.3879 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.144 | 34.7561 | Корректировка затрат и стоимости проекта в связи с уточнением объема работ по проекту. Корректировка срока окончания проекта обусловлена уточнением срока гашения кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.758 | 0 | 0 | 86.758 | 0 | 86.758 | 0 | 0 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.758 | 34.758 | 86.758 | 34.758 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 36.8 | 0 | 36.05 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.8 | нд | 36.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 18.4 | 0 | 36.8 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 30 | 0 | 29.25 | 0 | 0.75 | 30 | 0 | 29.25 | 0 | 0.75 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 27 | 30 | 30 | Изменение затрат по годам реализации проекта обсуловлено корректировкой графика реализации проекта.
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | С | 2014 | нд | нд | 137.6589 | нд | 1.6217 | 3.9427 | 1.6217 | 1.641 | 0 | 0.68 | 3.9427 | 1.6217 | 1.641 | 0 | 0.68 | нд | 2.321 | нд | 0 | нд | 0 | 2.321 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | 5.4347 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | нд | 192.4929 | нд | 187.4932 | нд | 187.6089 | 4.9996 | 4.884 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 25 | 25 | 60.782 | 60.782 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | 11.7002 | 230.2854 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | нд | 218.5852 | нд | 213.6821 | нд | 213.7086 | 4.9031 | 4.8766 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 7 | 48 | 30 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлены оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | И | 2013 | 2031 | 2031 | нд | нд | 18.5516 | 171.7153 | 0.983 | 127.9691 | 39.8781 | 2.8851 | 171.7153 | 0.983 | 127.9691 | 39.8781 | 2.8851 | нд | 153.1637 | нд | 153.1637 | нд | 153.1637 | 0 | 0 | 5.8 | 5.7763 | 7 | 7 | 12.922 | 12.922 | 12.922 | 12.922 | 20 | 20 | 58.644 | 58.6203 | Изменение плана 2020 года в связи с корректировкой затрат на содержание службы заказчика.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | С | 2016 | 2025 | нд | 67.2648 | 67.2648 | 0.81667 | 98.6049 | 0.81667 | 27.9693 | 50.8281 | 18.9908 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.7882 | нд | 97.7882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | С | 2016 | 2025 | нд | 67.2648 | 67.2648 | 0.81667 | 98.6049 | 0.81667 | 27.9693 | 50.8281 | 18.9908 | 0.81667 | 0.81667 | -1e-08 | 0 | 0 | нд | 97.7882 | нд | 97.7882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | С | 2016 | 2025 | нд | 67.2648 | 67.2648 | 0.81667 | 98.6049 | 0.81667 | 27.9693 | 50.8281 | 18.9908 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.7882 | нд | 97.7882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 63 | 3 | 60 | 0 | 0 | 63 | 3 | 60 | 0 | 0 | нд | 63 | нд | 63 | нд | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Корректировка графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.058 | 0 | 0.7 | 86.758 | 0 | 86.058 | 0 | 0.7 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.758 | 23.7725 | 48 | 24.9855 | 0 | 20 | 0 | 18 | 86.758 | 86.758 | Корректировка затрат по годам реализации проекта и пролонгация сроков реализации проекта по 2025 год обусловлены оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.58 | 0 | 0.014067 | 0.56593 | 0 | 0.58 | 0 | 0.014067 | 0.56593 | 0 | нд | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.0714 | 2.0928 | 24.9786 | 0 | 0 | 27.0714 | 2.0928 | 24.9786 | 0 | 0 | нд | 27.0714 | нд | 27.0714 | нд | 27.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 2.0928 | 0 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.8107 | 2.1661 | 50.6445 | 0 | 0 | 52.8107 | 2.1661 | 50.6445 | 0 | 0 | нд | 52.8107 | нд | 52.8107 | нд | 52.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1661 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.0942 | 3 | 40.0942 | 0 | 0 | 43.0942 | 3 | 40.0942 | 0 | 0 | нд | 43.0942 | нд | 43.0942 | нд | 43.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26236 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | 0.26236 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | нд | 0.26236 | нд | 0.26236 | нд | 0.26236 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.26236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.26236 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27364 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | нд | 0.27364 | нд | 0.27364 | нд | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.27364 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10091 | 0 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.10091 | 0 | 0.10091 | 0 | 0 | нд | 0.10091 | нд | 0.10091 | нд | 0.10091 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.10091 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | нд | 3.539 | нд | 3.539 | нд | 3.539 | 0 | 0 | 3.539 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.539 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | нд | 1.22 | нд | 1.22 | нд | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | нд | 3.2 | нд | 3.2 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.2 | 3.2 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | Внесены изменения в части изменения объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с п. 7 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований предписания № 1912/3 от 28.12.2016 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.2 | 0 | 21.2 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291)
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | Новый проект. Включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 483-рп/П от 18.11.2019 "об устранении выявленных нарушений обязательных требований".
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.027 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.027 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Глава № 2, ст. 5. Необходимость подтверждается заключением №17-19 от 05.03.2019.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | нд | 15.1276 | нд | 15.1276 | нд | 15.1276 | 0 | 0 | 15.1276 | 0.5 | 0 | 14.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1276 | 15.1276 | Внесены изменения в части пролангации сроков реализации проекта с соответствующим изменением объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с п. 6 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд | 3.6 | нд | 3.6 | нд | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9691 | 0 | 18.1237 | 86.8454 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 104.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора после аварии от 31.08.2019 № б/н). Изменен индетификатор проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.6 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | 13.096 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | нд | 99.3243 | нд | 89.6926 | нд | 89.9632 | 9.6317 | 9.3612 | 2.9687 | 2.9687 | 9 | 9 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 15 | 15 | 68.8587 | 68.8587 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.9416 | 68.084 | 0.942 | 27.9599 | 35.36 | 3.8221 | 68.084 | 0.942 | 27.9599 | 35.36 | 3.8221 | нд | 67.1424 | нд | 67.1424 | нд | 67.1424 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8.57 | 8.57 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 20 | 20 | 57.25 | 57.25 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17 | 0 | 4.142 | 12.858 | 0 | 17 | 0 | 4.142 | 12.858 | 0 | нд | 17 | нд | 17 | нд | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2 | 1.2 | 9.75 | 0 | 0.25 | 11.2 | 1.2 | 9.75 | 0 | 0.25 | нд | 11.2 | нд | 11.2 | нд | 11.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 40.9593 | 0 | 39.5003 | 0 | 1.459 | 53.459 | 0 | 52 | 0 | 1.459 | нд | 40.9593 | нд | 40.9593 | нд | 53.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0.459 | 40.5003 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 53.459 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.4 | Замена бака запаса воды №3 (5000м3), СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-119 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | 29.8429 | 10.2398 | 0.87653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость реализации подтверждается актом технической экспертизы от 11.06.2019
3.3.4 | Модернизация системы вентиляции и кондиционирования водной и газомасляной лаборатории, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-120 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежности и стабильности работы системы вентиляции и конденционирования, поддержания нормальной работы функционирования охлаждения производственно-бытовых помещений. Необходимость реализации подтверждается актом от 18.07.2019.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-121 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36997 | 0 | 10 | 0 | 10.37 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291).
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5528 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 0 | 10.8393 | 0 | 11.5528 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291).
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9178 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | 0 | 14.9178 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.465 | 0 | 70.465 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.465 | 0 | 0 | 0 | 70.465 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения мероприятий по результатам многофакторного исследования конструкций брызгальных устройств с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности СП ПГРЭС проектным институтом ООО"СибирьГидроТехПроект,". Необходимость подтверждается заключением ООО"Сибирьгидротехпрокт" № 50-Ми/2017 от 2017 года.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | Новый проект. Включение в ИПР для выполнения требований п.2.5.11 "Руководства по эксплуатаци СТ-27211РЭ" " Подогреватели регенеративные низкого давления". Необходимость подтверждается актами: акт №1 от 11.08..2019, акт №2 от 11.08.2019
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2039 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 5.2039 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения норм пожарной безопасности НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности"(введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N25) п. 47, п.35, п. 46, п. 54. Необходимость подтверждается актом о соответствии от 10.04.2018.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9311 | 0.46608 | 9.4114 | 0 | 0.053614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46608 | 0 | 2.0756 | 0 | 7.3894 | 0 | 0 | 0 | 9.9311 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 0 | 21.449 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования, снижения рисков возникновения технологических нарушений связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты, обеспечения бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2018, протоколом № 2 от 29.11.2019
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования, снижения рисков возникновения технологических нарушений связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты, обеспечения бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 20.09.2019, протоолом № 6 от 20.12.2019
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость реализации подтверждается заключением по результатам технического обследования от 29.07.2019", протокол технического совещания №12/10 от 12.10.2019
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Новый проект. Включение в ИПР для обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки, выполнения требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается заключением ООО "Примэксперт" № 417/19 от 22.10.2019 по результатам толщинометрии днищ бака деаратора №1, актом от 06.10.2019 и протоколом технического совещания от 16.12.2019
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Новый проект. Включение в ИПР для обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки, выполнения требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0482 | 0.59699 | 22.089 | 0 | 0.36225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0 | 2.3522 | 0 | 20.099 | 0 | 0 | 0 | 23.0482 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2028 | 2028 | 206.6164 | 206.6164 | 6.8051 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | нд | 375.7749 | нд | 374.3978 | нд | 374.7058 | 1.3772 | 1.0691 | 0 | 0 | 5.044 | 5.044 | 1.8 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.844 | 21.844 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 14.058 | 25.358 | 0 | 25.358 | 0 | 0 | 14.2852 | 0 | 11.7974 | 0 | 2.4878 | нд | 11.3 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3 | 0.22719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 76.02 | 0 | 45.1111 | 23.7504 | 7.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 76.02 | нд | 76.02 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 76.02 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0.1875 | 66.3288 | 0 | 66.3288 | 0 | 0 | 31.2504 | 0.3071 | 30.7558 | 0 | 0.1875 | нд | 66.1413 | нд | 66.1413 | нд | 0 | 31.0629 | 31.0629 | 35.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0784 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | И | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | 0.75 | 22.255 | 0.75 | 21.505 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.505 | нд | 21.505 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 21.505 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | И | 2013 | 2025 | 2020 | нд | нд | 23.7382 | 383.595 | 1.798 | 376.0781 | 0.67989 | 5.039 | 30.097 | 3.7705 | 25.9126 | 0 | 0.41391 | нд | 359.8568 | нд | 359.8568 | нд | 0 | 6.7155 | 6.3588 | 13.437 | 0 | 15.22 | 0 | 10 | 0 | 10.56 | 0 | 52.089 | 0 | 101.306 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 75 | нд | 75 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.014 | 0 | 26.986 | 0 | 20 | 0 | 75 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | И | 2019 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 90 | 4.835 | 66.1319 | 18.9841 | 0.049 | 3.0726 | 2.976 | 4.1633e-17 | 0 | 0.096597 | нд | 90 | нд | 90 | нд | 0 | 26.861 | 3.0726 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 14.981 | 14.981 | 0 | 3.8215 | 10.7668 | 0.39261 | 14.981 | 0 | 3.8215 | 10.7668 | 0.39261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.6273 | 2.6273 | 0 | 0.83803 | 1.7737 | 0.015572 | 2.6273 | 0 | 0.83803 | 1.7737 | 0.015572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.246 | нд | 0 | нд | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с несостоявшейся закупкой по факту 2019 года (отсутствие необходимого количества участников торгов). Дальнейшая реализация проекта не планируется.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | И | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 13.7363 | 0 | 13.7363 | 0 | 0 | 0.98625 | 0 | 0.98625 | 0 | 0 | нд | 13.7363 | нд | 0 | нд | 0 | 13.7363 | 0.98625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с тем, что закупка по итогам 2019 года не состоялась. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 39.164 | 3.634 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.164 | нд | 39.164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 39.164 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 50.4182 | 2.5 | 47.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.4182 | нд | 50.4182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.744 | 0 | 12.744 | 0 | 0 | 11.5533 | 0 | 11.468 | 0 | 0.085276 | нд | 12.744 | нд | 0 | нд | 0 | 12.744 | 11.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9057 | 0 | 3.9057 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | нд | 3.9057 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9057 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | И | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.079 | 0 | 15.079 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.39997 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.079 | нд | 15.079 | нд | 0 | 0.4 | 0.39997 | 14.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.679 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40 | нд | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 78.9244 | 3.851 | 74.0334 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 78.9244 | нд | 78.9244 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 75.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9244 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-90 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.76 | 0 | 15.505 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.76 | нд | 15.76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 15.76 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена мазутного бака № 2 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-87 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 31.141 | 0 | 30.684 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.141 | нд | 31.141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.141 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2006 | 0 | 0.05 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2006 | нд | 1.2006 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение года окончания проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки.
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.1492 | 0 | 0.2383 | 3.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1492 | нд | 4.1492 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18 | нд | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2232.3598 | 114.037 | 1983.4911 | 0 | 134.8317 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 666.4992 | нд | 497.3485 | 102.7394 | 73.9462 | 122.659 | 41.4495 | 118.7407 | 54.0501 | 75.6008 | 35.6008 | 121.4418 | 62.4473 | 41.459 | 59.849 | 479.9013 | 253.3967 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2232.3598 | 114.037 | 1983.4911 | 0 | 134.8317 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 666.4992 | нд | 497.3485 | 102.7394 | 73.9462 | 122.659 | 41.4495 | 118.7407 | 54.0501 | 75.6008 | 35.6008 | 121.4418 | 62.4473 | 41.459 | 59.849 | 479.9013 | 253.3967 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2026 | 2026 | 1808.63 | 1808.63 | 1189.4451 | 1604.1471 | 81.435 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | 1604.1471 | 81.435 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | нд | 414.702 | нд | 342.8329 | нд | 356.4024 | 71.8692 | 58.2996 | 35.495 | 41.4451 | 34.0501 | 34.0501 | 35.6008 | 35.6008 | 40.5003 | 40.5003 | 41.459 | 41.459 | 187.1052 | 193.0552 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2024 | 2027 | нд | нд | 3.7924 | 144.734 | 3.792 | 140.942 | 0 | 0 | 144.734 | 3.792 | 140.942 | 0 | 0 | нд | 140.9416 | нд | 140.9416 | нд | 140.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 80.9416 | 21.947 | 0 | 18.39 | 140.9416 | 60.337 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Перенос сроков реализации ИП на более поздний срок обусловлен перераспределением средств на реализацию более приоритетного проекта F_505-ПГг-22.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | 2021 | 2020 | 341.4926 | 341.4926 | 300.7539 | 483.4787 | 28.81 | 401.1787 | 0 | 53.49 | 316.405 | 28.81 | 234.105 | 0 | 53.49 | нд | 182.7248 | нд | 182.7248 | нд | 0.004487 | 30.8702 | 15.6466 | 87.164 | 0.004487 | 64.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8546 | 0.004487 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.5391 | 1357.4164 | 380.4619 | 0 | 770.7081 | 206.2465 | 1316.1843 | 380.4619 | 34.0725 | 708.2183 | 193.4317 | нд | 1288.8773 | нд | 768.889 | нд | 975.597 | 524.6323 | 272.0481 | 255.6819 | 541.9667 | 164.3587 | 224.6163 | 45.038 | 53.9504 | 78.3763 | 72.5042 | 134.5903 | 76.7185 | 678.0452 | 969.756 | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 98.7961 | 98.7961 | 0 | 0 | 0 | 196.1462 | 98.7961 | 34.0725 | 58.41 | 4.8675 | нд | 98.7961 | нд | 28.4273 | нд | 159.7026 | 70.3689 | 36.4436 | 28.4273 | 159.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4273 | 159.7026 | Изменение стоимости проекта в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование. Первоначально ИП предусматривал реконструкцию турбоагрегатов ст.№№2,3, но учитывая, что Владивостокская ТЭЦ-2 с 1990-х годов работает на пониженных параметрах, было принято решение о переводе ТЭЦ на проектные параметры пара котлов 1-8, в связи с чем, необходимо выполнить дополнительные объемы работ: реконструкция турбоагрегата ст.№1, замена элементов котлоагрегатов ст.№№1-8. Корректировка сроков и дополнительных объемов выполнения работ (т/а №1 и котлов ст№№1-8) принята Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 281.6657 | 281.6657 | 0 | 0 | 0 | 281.6657 | 281.6657 | 0 | 0 | 0 | нд | 281.6657 | нд | 5.8433 | нд | 207.3475 | 275.8224 | 74.3182 | 5.8433 | 207.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 207.3475 | Корректировка в связи в увеличением затрат на проектно-изыскательские работы в 2020 году.
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36639 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | нд | 0.36639 | нд | 0.36639 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.351 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.351 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.4553 | 0 | 0 | 5.4553 | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | нд | 5.4553 | нд | 5.4553 | нд | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.269 | 1.056 | 1.269 | Изменение стоиомости обусловлено учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.84361 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | нд | 0.84361 | нд | 0.84361 | нд | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.808 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.808 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55933 | 0 | 0 | 0.55933 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | нд | 0.55933 | нд | 0.55933 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.536 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.536 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6673 | 0 | 0 | 2.6673 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | нд | 2.6673 | нд | 2.6673 | нд | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6673 | 2.105 | 0 | 0 | 2.6673 | 2.105 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | нд | 0.309 | нд | 0.309 | нд | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.31732 | 0 | 0 | 0.309 | 0.31732 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | нд | 0.948 | нд | 0.948 | нд | 0.97226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.97226 | 0 | 0 | 0.948 | 0.97226 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 29.5638 | 110.0834 | 0 | 0 | 110.0834 | 0 | 92.6238 | 0 | 0 | 92.6238 | 0 | нд | 80.5196 | нд | 80.5196 | нд | 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.075 | 30.942 | 54.4446 | 32.118 | 0 | 0 | 80.5196 | 63.06 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 38.2436 | 0 | 0 | 38.2436 | 0 | 38.8738 | 0 | 0 | 38.8738 | 0 | нд | 38.2436 | нд | 0 | нд | 0 | 38.2436 | 38.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 56.16 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | нд | 56.16 | нд | 56.16 | нд | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 58.671 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 135.5385 | 0 | 0 | 135.5385 | 0 | нд | 132 | нд | 92 | нд | 95.751 | 40 | 39.7875 | 46 | 46 | 46 | 49.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95.751 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 29.739 | 0 | 0 | 29.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.739 | нд | 29.739 | нд | 0 | 0 | 0 | 29.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.739 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 23.756 | 0 | нд | 22 | нд | 22 | нд | 23.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23.756 | 22 | 23.756 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.78104 | 0 | 0 | 0.78104 | 0 | 0.78104 | 0 | 0 | 0.78104 | 0 | нд | 0.78104 | нд | 0.78104 | нд | 0.78104 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78104 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55906 | 0 | 0 | 0.55906 | 0 | 0.55906 | 0 | 0 | 0.55906 | 0 | нд | 0.55906 | нд | 0.55906 | нд | 0.55906 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.55906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.55906 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | нд | 0.365 | нд | 0 | нд | 0 | 0.365 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.18 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | нд | 0.27 | нд | 0.27 | нд | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | нд | 0.24 | нд | 0.24 | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0.87 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0.87 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | нд | 0.43848 | нд | 0.43848 | нд | 0.43848 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.43848 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | нд | 0.16443 | нд | 0.16443 | нд | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.88034 | 0 | 0 | 0.88034 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | нд | 0.88034 | нд | 0.88034 | нд | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88034 | 1.324 | 0.88034 | 1.324 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | нд | 1.35 | нд | 1.35 | нд | 1.5546 | 0 | 0 | 1.35 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.5546 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.12089 | 0 | нд | 0.12089 | нд | 0.12089 | нд | 0.12089 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.12089 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | нд | 0.16192 | нд | 0.16192 | нд | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6828 | 1 | 1.6828 | Изменение стоиомости обусловлено учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098658 | 0 | 0 | 0.098658 | 0 | 0.098658 | 0 | 0 | 0.098658 | 0 | нд | 0.098658 | нд | 0.098658 | нд | 0.098658 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098658 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20406 | 0 | 0 | 0.20406 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | нд | 0.20406 | нд | 0.20406 | нд | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.085 | 0.10541 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20406 | 0.173 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | нд | 0.191 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.104 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.191 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60005 | 0 | 0 | 0.60005 | 0 | 0.60795 | 0 | 0 | 0.60795 | 0 | нд | 0.60005 | нд | 0.60005 | нд | 0.60795 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.29195 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.60795 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.484 | нд | 0.484 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.484 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.484 | нд | 0.482 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.248 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.482 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | нд | 0.14396 | нд | 0.14396 | нд | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.14396 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.10439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0.10439 | нд | 0.10439 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.1 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.10217 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.102 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.066892 | 0 | 0 | 0.066892 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | нд | 0.066892 | нд | 0.066892 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.065 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.063377 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | нд | 2.66 | нд | 2.66 | нд | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | нд | 0.134 | нд | 0.134 | нд | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | нд | 0.048 | нд | 0.048 | нд | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | нд | 0.314 | нд | 0.314 | нд | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.314 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | нд | 0.111 | нд | 0.111 | нд | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | нд | 0.058 | нд | 0.058 | нд | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | нд | 0.067 | нд | 0.067 | нд | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | нд | 0.493 | нд | 0.493 | нд | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | нд | 0.869 | нд | 0.869 | нд | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.869 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | нд | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.156 | 0.13689 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.27654 | 0 | 0 | 0.3 | 0.27654 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10879 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.087563 | 0 | 0 | 0.132 | 0.087563 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.48785 | 0 | 0 | 0.5 | 0.48785 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | нд | 0.144 | нд | 0.144 | нд | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.15034 | 0 | 0 | 0.144 | 0.15034 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | нд | 1.89 | нд | 1.89 | нд | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 2.5261 | 0 | 0 | 1.89 | 2.5261 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.79068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.79068 | 0 | 0 | 0.6 | 0.79068 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.46075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.46075 | 0 | 0 | 0.4 | 0.46075 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.132 | 0.14825 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.19602 | 0 | 0 | 0.19602 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | нд | 0.19602 | нд | 0.19602 | нд | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.185 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.185 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | нд | 0.16215 | нд | 0.16215 | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.156 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.156 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.076972 | 0 | 0 | 0.076972 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0.076972 | нд | 0.076972 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.08 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.08 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22784 | 0 | 0 | 0.22784 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | нд | 0.22784 | нд | 0.22784 | нд | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.305 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.305 | Изменение стоимости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение) и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | нд | 0.762 | нд | 0.762 | нд | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.762 | 0.42309 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | нд | 0.465 | нд | 0.465 | нд | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.357 | 0 | 0 | 0.465 | 0.357 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.3452 | 0 | 0 | 18.3452 | 0 | 18.3452 | 0 | 0 | 18.3452 | 0 | нд | 18.3452 | нд | 0 | нд | 0 | 18.3452 | 18.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0.1863 | 0 | нд | 0.208 | нд | 0 | нд | 0 | 0.208 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | нд | 0.568 | нд | 0.568 | нд | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.584 | 0 | 0 | 0.568 | 0.584 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | нд | 1.965 | нд | 1.965 | нд | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 2.021 | 0 | 0 | 1.965 | 2.021 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.041 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 3.5593 | 8.1457 | 0 | 0 | 8.1457 | 0 | 8.1267 | 0 | 0 | 8.1267 | 0 | нд | 4.5864 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5864 | 4.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.70067 | 0 | 0 | 0.70067 | 0 | 0.70067 | 0 | 0 | 0.70067 | 0 | нд | 0.70067 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70067 | 0.70067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.6593 | 0 | 0 | 5.6593 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | нд | 5.6593 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6593 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса автотранспортом.
3.7 | Покупка радиолакационного бесконтактного уровномера УЛМ-31А1 СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калориметра сгорания бомбовый АБК-1В СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-137 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 2.8433 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка кондиционера Hisense для помещения щита управления ХВО S=150 м2, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-138 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.17644 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока МЕП-5СА, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-139 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0.79591 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для контроля вибрации вращающихся механизмов с функцией диагностики подшипников ЯНТАРЬ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-104 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.308 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброизмерительного прибора КВАРЦ 2 с ПО, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-144 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.127 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 4.291 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.6 | нд | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | нд | 1.54 | нд | 1.54 | нд | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | нд | 3.15 | нд | 3.15 | нд | 3.74 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.74 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | нд | 9.8 | нд | 9.8 | нд | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 12.808 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | нд | 12.08 | нд | 12.08 | нд | 12.808 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.228 | 0 | 0 | 12.08 | 12.808 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | нд | 5.48 | нд | 5.48 | нд | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.48 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | нд | 9.65 | нд | 9.65 | нд | 19.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 9.484 | 0 | 9.844 | 0 | 0 | 9.65 | 19.328 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связис щибочным учетом в утв. ИПР 1 ед. техники вместо запланированных 2 ед. Также рост стоимости обусловлен корректним применение индексов дефляторов на 2018 г. (ранее не учтено) с пересчетом на индексы-дефляторы МЭР от сентября 2019г.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | нд | 2.15 | нд | 2.15 | нд | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.95 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | нд | 1.215 | нд | 1.215 | нд | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.246 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | нд | 7.52 | нд | 7.52 | нд | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.411 | 0 | 0 | 3.92 | 3.676 | 7.52 | 7.087 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | нд | 18.18 | нд | 18.18 | нд | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 20.741 | 18.18 | 20.741 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | нд | 2.3 | нд | 2.3 | нд | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.501 | 2.3 | 3.501 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.6 | нд | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.749 | 6.6 | 6.749 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.59 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | нд | 0.69583 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69583 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.29854 | 0.62676 | 0 | 0 | 0.62676 | 0 | 0.53573 | 0 | 0 | 0.53573 | 0 | нд | 0.32821 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32821 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0 | 0.149 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.9904 | 0 | 0 | 0.9904 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | нд | 0.9904 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9904 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.28215 | 0 | 0 | 0.28215 | 0 | 0.12939 | 0 | 0 | 0.12939 | 0 | нд | 0.28215 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28215 | 0.12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35029 | 0 | 0 | 0.35029 | 0 | 0.075437 | 0 | 0 | 0.075437 | 0 | нд | 0.35029 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35029 | 0.075437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.30422 | 0 | 0 | 0.30422 | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 0.23958 | 0 | нд | 0.30422 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30422 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | нд | 0.63 | нд | 0.63 | нд | 0.451 | 0 | 0 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.33 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.451 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г и по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.15655 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15655 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | нд | 0.215 | нд | 0.215 | нд | 0.233 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.113 | 0 | 0 | 0.215 | 0.233 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г и по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0.086 | нд | 0.086 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0.086 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.09 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.044128 | 0 | 0 | 0.3 | 0.044128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.044128 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | нд | 0.131 | нд | 0.131 | нд | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36122 | 0 | 0 | 0.36122 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | нд | 0.36122 | нд | 0.36122 | нд | 0.349 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.14122 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36122 | 0.349 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0.16 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0.07 | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0.055 | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.105 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.109 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | нд | 0.178 | нд | 0.178 | нд | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.088 | 0 | 0 | 0.093 | 0.095 | 0.178 | 0.183 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06 | нд | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.062 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.103 | 0 | 0 | 0.1 | 0.103 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.613 | 0.6 | 0.613 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.874 | 0 | 0 | 0.85 | 0.874 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.18 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.33 | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.459 | 0.33 | 0.459 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | нд | 0.371 | нд | 0.371 | нд | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.373 | 0 | 0 | 0.371 | 0.373 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.141 | 0 | 0 | 0.137 | 0.141 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.176 | 0 | 0 | 0.171 | 0.176 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | нд | 0.237 | нд | 0.237 | нд | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.244 | 0 | 0 | 0.237 | 0.244 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.03 | нд | 8.03 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.553 | 0 | 0 | 5.553 | 0 | 5.087 | 0 | 0 | 5.087 | 0 | нд | 5.553 | нд | 0 | нд | 0 | 5.553 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка тепловоза, ПримГРЭС кол-во 2 шт. | J_505-ЛуТЭК-30-123 | Н | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 156.8515 | 0 | 0 | 156.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 156.8515 | нд | 156.8515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.051 | 0 | 75.051 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.258 | нд | 0 | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | нд | 1.681 | нд | 0 | нд | 0 | 1.681 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.691 | нд | 0 | нд | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0 | 0.118 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | нд | 0.363 | нд | 0 | нд | 0 | 0.363 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0 | 0.081 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0906 | 0 | 0 | 0.0906 | 0 | 0.0906 | 0 | 0 | 0.0906 | 0 | нд | 0.0906 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0906 | 0.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.47438 | 0 | 0 | 0.47438 | 0 | нд | 0.575 | нд | 0 | нд | 0 | 0.575 | 0.47438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0.38044 | 0 | 0 | 0.38044 | 0 | нд | 0.461 | нд | 0 | нд | 0 | 0.461 | 0.38044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | 0.239 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.229 | нд | 0 | нд | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11131 | 0 | 0 | 0.11131 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32 | 0.11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.077836 | 0 | 0 | 0.077836 | 0 | нд | 0.117 | нд | 0 | нд | 0 | 0.117 | 0.077836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | нд | 0.04164 | нд | 0 | нд | 0 | 0.04164 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.11692 | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | нд | 2.59 | нд | 0 | нд | 0 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.064773 | 0 | 0 | 0.064773 | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098 | 0.064773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.18934 | 0 | 0 | 0.18934 | 0 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0 | 0.246 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0732 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.329 | нд | 0 | нд | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | нд | 0.306 | нд | 0 | нд | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | нд | 2.8164 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8164 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7044 | 0 | 0 | 2.7044 | 0 | 2.7044 | 0 | 0 | 2.7044 | 0 | нд | 2.7044 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7044 | 2.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | нд | 3.69 | нд | 0 | нд | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | нд | 0.27591 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27591 | 0.27591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26826 | 0 | 0 | 0.26826 | 0 | 0.26826 | 0 | 0 | 0.26826 | 0 | нд | 0.26826 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26826 | 0.26826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | нд | 0.35947 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35947 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | нд | 0.0516 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | нд | 0.0924 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0924 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | нд | 1.399 | нд | 0 | нд | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.074486 | 0 | 0 | 0.074486 | 0 | нд | 0.129 | нд | 0 | нд | 0 | 0.129 | 0.074486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.052356 | 0 | 0 | 0.052356 | 0 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | 0.085 | 0.052356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042 | нд | 0 | нд | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | нд | 0.459 | нд | 0 | нд | 0 | 0.459 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.14167 | 0 | 0 | 0.14167 | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | 0.067 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | нд | 0.083 | нд | 0 | нд | 0 | 0.083 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071 | нд | 0 | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | нд | 0.384 | нд | 0 | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.086446 | 0 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.086446 | 0 | нд | 0.086446 | нд | 0 | нд | 0 | 0.086446 | 0.086446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.093924 | 0 | 0.093923 | 0 | 0 | 0.093923 | 0 | нд | 0.093924 | нд | 0 | нд | 0 | 0.093924 | 0.093923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.088303 | 0 | 0 | 0.088303 | 0 | 0.088303 | 0 | 0 | 0.088303 | 0 | нд | 0.088303 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088303 | 0.088303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0732 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | 130 | нд | 130 | нд | 130 | 0 | 0 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | И | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.439 | 0 | 0 | 0 | 12.439 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | нд | 12.439 | нд | 12.439 | нд | 0 | 4.644 | 2.0767 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 34.5275 | 63.8075 | 0 | 0 | 0 | 63.8075 | 56.4875 | 0 | 0 | 0 | 56.4875 | нд | 29.28 | нд | 0 | нд | 0 | 29.28 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 140.6055 | 393.8863 | 469.8808 | 5855.2243 | 131.7913 | 4310.2226 | 1125.1485 | 288.0619 | 6579.4277 | 132.5909 | 4786.4468 | 1327.1212 | 333.2688 | нд | 5385.3435 | нд | 4598.3226 | нд | 5713.044 | 787.0209 | 396.5029 | 479.392 | 725.1085 | 401.0293 | 386.6614 | 303.134 | 288.9376 | 291.906 | 327.5224 | 325.141 | 213.5854 | 1800.6023 | 1941.8153 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 253.2808 | 1.6025 | 472.9 | 3.66 | 467.7034 | 0 | 1.5366 | 384.1108 | 3.66 | 378.9142 | 0 | 1.5366 | нд | 471.2975 | нд | 120.934 | нд | 381.2046 | 350.3635 | 1.3037 | 0 | 260.2706 | 120.934 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 381.2046 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 253.2808 | 1.6025 | 351.966 | 3.66 | 346.7694 | 0 | 1.5366 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 260.2706 | 350.3635 | 1.3037 | 0 | 260.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 253.2808 | 1.6025 | 351.966 | 3.66 | 346.7694 | 0 | 1.5366 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 260.2706 | 350.3635 | 1.3037 | 0 | 260.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 86.3826 | 0.2785 | 128.4642 | 0.636 | 127.273 | 0 | 0.55524 | 56.6994 | 0.636 | 55.5081 | 0 | 0.55524 | нд | 128.1857 | нд | 0 | нд | 56.0198 | 128.1857 | 0.40107 | 0 | 56.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0198 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно. Изменение утвержденного плана полной сметной стоимости инвестиционного проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.4 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 38.512 | 0.2385 | 120.2077 | 0.545 | 119.1377 | 0 | 0.52505 | 102.5065 | 0.545 | 101.4365 | 0 | 0.52505 | нд | 119.9692 | нд | 0 | нд | 102.0194 | 119.9692 | 0.24868 | 0 | 102.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0194 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно. Изменение утвержденного плана полной сметной стоимости инвестиционного проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.4 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 128.3861 | 1.0855 | 103.2941 | 2.479 | 100.3588 | 0 | 0.45632 | 103.9709 | 2.479 | 101.0356 | 0 | 0.45632 | нд | 102.2086 | нд | 0 | нд | 102.2314 | 102.2086 | 0.65396 | 0 | 102.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2314 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно. Изменение утвержденного плана полной сметной стоимости инвестиционного проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.4 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 22.2223 | 364.3184 | 2058.9484 | 42.22 | 1968.7641 | 1.19 | 46.7743 | 2753.8929 | 42.22 | 2444.499 | 175.2566 | 91.9174 | нд | 1694.63 | нд | 1396.0442 | нд | 2096.9729 | 298.5859 | 292.6016 | 267.378 | 238.6845 | 148.1775 | 98.1055 | 139.4277 | 79.6558 | 96.127 | 91.7996 | 181.9216 | 137.506 | 833.0317 | 645.7515 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 359.8986 | 1023.6727 | 2.8 | 992.2096 | 0 | 28.6631 | 1723.0699 | 2.8 | 1472.3971 | 174.0666 | 73.8062 | нд | 663.7741 | нд | 394.3742 | нд | 1096.9964 | 269.3999 | 266.1749 | 121.646 | 121.646 | 59.102 | 72.5049 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 136.0892 | 136.0892 | 394.3742 | 407.777 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | И | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | 166.2927 | 262.6387 | 0 | 247.7256 | 0 | 14.9131 | 262.6387 | 0 | 247.7256 | 0 | 14.9131 | нд | 96.346 | нд | 96.346 | нд | 96.346 | 0 | 0 | 96.346 | 96.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 96.346 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | И | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.856 | 43.356 | 0 | 42.751 | 0 | 0.605 | 43.356 | 0 | 42.751 | 0 | 0.605 | нд | 22.5 | нд | 22.5 | нд | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 104.712 | 226.014 | 0 | 225.969 | 0 | 0.045 | 230.2951 | 0 | 230.2501 | 0 | 0.045 | нд | 121.302 | нд | 0 | нд | 0 | 121.302 | 125.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 20.117 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | нд | 150.6245 | нд | 59.102 | нд | 65.458 | 91.5225 | 85.1665 | 0 | 0 | 59.102 | 65.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.102 | 65.458 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 19.2195 | 19.2195 | 0 | 18.236 | 0 | 0.98349 | 19.2195 | 0 | 18.236 | 0 | 0.98349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 28.7015 | 28.7015 | 0 | 27.2025 | 0 | 1.499 | 28.7015 | 0 | 27.2025 | 0 | 1.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 22.257 | 0 | 22.029 | 0 | 0.228 | 21.6256 | 0 | 21.3976 | 0 | 0.228 | нд | 22.257 | нд | 0 | нд | 0 | 22.257 | 21.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.133 | 0 | 16.938 | 0 | 0.195 | 15.9677 | 0 | 15.7727 | 0 | 0.195 | нд | 17.133 | нд | 0 | нд | 0 | 17.133 | 15.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.1854 | 0 | 16.9974 | 0 | 0.188 | 17.832 | 0 | 17.644 | 0 | 0.188 | нд | 17.1854 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1854 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Замена автотрансформаторов 1АТ, 2АТ на Нерюнгринской ГРЭС, 2 шт. | K_505-НГ-100 | П | 2021 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.2663 | 0 | 477.0566 | 174.0666 | 45.1431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 696.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0469 | Новый проект. Включен в ИПР для увеличения пропускной способности контролируемого сечения «АТ Нерюнгринской ГРЭС» согласоно требований приказа Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 81 "Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики и ее поддержанию и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федеации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229"
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.8 | 2.8 | 17.484 | 0 | 0.516 | 20.8 | 2.8 | 17.484 | 0 | 0.516 | нд | 20.8 | нд | 20.8 | нд | 20.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20.8 | 20.8 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 0 | 16.496 | 1.19 | 0.751 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 18.437 | нд | 18.6698 | 0 | 0 | 18.437 | 18.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 18.6698 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.437 | 0 | 16.496 | 1.19 | 0.751 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 18.437 | нд | 18.6698 | 0 | 0 | 18.437 | 18.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 18.6698 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования 2020 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 88.654 | нд | 88.654 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 0.765 | 68.079 | 0 | 0 | 4.542 | 71.856 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 88.654 | нд | 88.654 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 0.765 | 68.079 | 0 | 0 | 4.542 | 71.856 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 22.2223 | 4.4198 | 928.1847 | 36.42 | 875.9465 | 0 | 15.8182 | 923.4992 | 36.42 | 871.261 | 0 | 15.8182 | нд | 923.7649 | нд | 894.579 | нд | 892.6528 | 29.1859 | 26.4267 | 124.295 | 95.3688 | 88.5805 | 25.1056 | 61.6087 | 1.8368 | 95.362 | 23.7206 | 45.8324 | 1.4169 | 415.6785 | 147.4486 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | нд | 95.918 | нд | 95.918 | нд | 95.918 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | С | 2007 | 2020 | 2020 | 22.2223 | 22.2223 | 2.2709 | 27.7229 | 2.271 | 24.1856 | 0 | 1.2663 | 27.1785 | 2.271 | 23.6412 | 0 | 1.2663 | нд | 25.452 | нд | 0 | нд | 0 | 25.452 | 24.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | 0 | 0 | 27 | 0 | 88.5805 | 25.1056 | 61.6087 | 1.8368 | 75.362 | 3.7206 | 45.8324 | 1.4169 | 298.3835 | 32.0799 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | И | 2011 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.1489 | 98.1778 | 2.149 | 96.0288 | 0 | 0 | 94.0367 | 2.149 | 91.8877 | 0 | 0 | нд | 96.0289 | нд | 92.295 | нд | 90.3688 | 3.7339 | 1.519 | 92.295 | 90.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.295 | 90.3688 | Корректировка графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.3832 | 118.3832 | 68.2885 | 775.8272 | 22.2293 | 561.5643 | 169.6804 | 22.3532 | 861.4096 | 21.4693 | 650.8429 | 166.6804 | 22.417 | нд | 707.5387 | нд | 662.9436 | нд | 751.3833 | 44.5951 | 41.7378 | 142.6278 | 147.1859 | 131.9179 | 153.5278 | 74.7836 | 116.481 | 36.1 | 56.1969 | 71.6683 | 73.7306 | 457.0976 | 547.1223 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.0781 | 66.0781 | 3.4787 | 170.4422 | 5.4787 | 163.0706 | 0 | 1.893 | 170.4422 | 5.4787 | 163.0706 | 0 | 1.893 | нд | 166.9636 | нд | 166.9636 | нд | 166.9636 | 0 | 0 | 22.3021 | 25.3522 | 123.9179 | 130.0494 | 20.7436 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9636 | 166.9636 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 2.074 | 2.074 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.775 | 2 | 20.394 | 0 | 0.381 | 22.775 | 2 | 20.394 | 0 | 0.381 | нд | 22.775 | нд | 22.775 | нд | 22.775 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.775 | 20.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.775 | 22.775 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 64.0041 | 64.0041 | 2.2887 | 64.0772 | 2.2887 | 61.7886 | 0 | 0 | 64.0772 | 2.2887 | 61.7886 | 0 | 0 | нд | 61.7886 | нд | 61.7886 | нд | 61.7886 | 0 | 0 | 20.3021 | 23.3522 | 20.7429 | 26.8744 | 20.7436 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7886 | 61.7886 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.305 | 52.305 | 64.8098 | 605.385 | 16.7507 | 398.4938 | 169.6804 | 20.4602 | 690.9674 | 15.9907 | 487.7723 | 166.6804 | 20.524 | нд | 540.5752 | нд | 495.9801 | нд | 584.4198 | 44.5951 | 41.7378 | 120.3257 | 121.8337 | 8 | 23.4784 | 54.04 | 104.9191 | 36.1 | 56.1969 | 71.6683 | 73.7306 | 290.134 | 380.1587 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | 11.74 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | нд | 42.581 | нд | 37.581 | нд | 37.7814 | 5 | 4.7995 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | 17.697 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | нд | 113.636 | нд | 106.42 | нд | 106.6346 | 7.216 | 7.0014 | 8.492 | 8.492 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46.492 | 46.492 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | 10.7528 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | нд | 52.0592 | нд | 37.3533 | нд | 37.3533 | 14.7059 | 14.7059 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 25.5 | 27.5 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.683 | 33.1328 | 0 | 29.4121 | 3.525 | 0.19583 | 33.1268 | 0 | 29.406 | 3.525 | 0.19583 | нд | 31.4498 | нд | 17.8668 | нд | 17.8668 | 13.583 | 13.5769 | 17.8668 | 17.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8668 | 17.8668 | Увеличение объема финансирования в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.3333 | 34.3333 | 35.3333 | 35.3333 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | нд | 9.8 | нд | 9.8 | нд | 9.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2027 | 2027 | 52.305 | 52.305 | 22.937 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.8316 | 1.5454 | 0.16253 | 6.1236 | 0 | 6.7462 | 0.46 | 2.1625 | 4.1236 | 0 | нд | 7.8316 | нд | 6.2862 | нд | 6.2862 | 1.5454 | 0.46 | 6.2862 | 6.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2862 | 6.2862 | Оценка стоимости проекта и план финансирования 2020 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6904 | 0.54481 | 0.073444 | 2.0721 | 0 | 2.3405 | 0.195 | 1.0734 | 1.0721 | 0 | нд | 2.6904 | нд | 2.1455 | нд | 2.1455 | 0.54481 | 0.195 | 2.1455 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 2.1455 | Оценка стоимости проекта и план финансирования 2020 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | нд | 13.2203 | нд | 13.2203 | нд | 13.2203 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | Новый проект. Включен в ИПР на основании пункта 3.1.4 Акта № 73 о необходимых технических мероприятиях для устранения замечаний по результатам проведения расследования причин аварии, произошедшей 26.12.2018 года.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 0 | 2.6993 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6993 | 0 | 0 | 0 | 0.81632 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании решения протокола совместного совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019 с целью предотвращения недопустимой по величене и длительности токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования - необхдима установка автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7254 | 0 | 24.7254 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258 | 0 | 24.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7254 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены морально и физически изношенного оборудования.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 0 | 8.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | Новый проект. Включен в ИПР для приведения оборудования в соответствие согласно требованиям технического регламента таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов", раздел №6 п.№5.5.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1172 | 0.67525 | 22.3781 | 0 | 0.063803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 | 2.345 | 0 | 20.0969 | 0 | 0 | 0 | 23.1172 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 31.8449 | 0 | 30.5849 | 0 | 1.26 | 31.8449 | 0 | 30.5849 | 0 | 1.26 | нд | 31.8449 | нд | 31.8449 | нд | 31.8449 | 0 | 0 | 31.8449 | 31.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8449 | 31.8449 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.909 | 2 | 12.909 | 0 | 0 | 13.908 | 2 | 11.908 | 0 | 0 | нд | 14.909 | нд | 12.909 | нд | 12.909 | 2 | 0.999 | 12.909 | 12.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 12.909 | Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.761 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 9.761 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | нд | 9.761 | нд | 9.761 | нд | 9.761 | 0 | 0 | 9.761 | 9.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 9.761 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.335 | 0 | 5.335 | 0 | 0 | 7.3973 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | нд | 5.335 | нд | 5.335 | нд | 7.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 7.3973 | 5.335 | 7.3973 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. (в утв. ИПР стоимость ошибочно не индексировалась в прогнозные цены). Изменение сроков реализации проекта по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2024 года.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 87.9438 | 1.5 | 86.4438 | 0 | 0 | 87.9438 | 1.5 | 86.4438 | 0 | 0 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Изменение сроков реализации проекта по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2244.1018 | нд | 2210.1736 | нд | 2241.9497 | 33.9282 | 2.1521 | 13.36 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 45.9107 | 45.9107 | 50.49 | 50.49 | 71.5511 | 2.3488 | 181.3118 | 126.2036 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2244.1018 | нд | 2210.1736 | нд | 2241.9497 | 33.9282 | 2.1521 | 13.36 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 45.9107 | 45.9107 | 50.49 | 50.49 | 71.5511 | 2.3488 | 181.3118 | 126.2036 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2173.978 | 62.32 | 1242.0668 | 652.1934 | 217.3978 | 2173.978 | 62.32 | 1242.0668 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2173.978 | нд | 2140.0498 | нд | 2171.8259 | 33.9282 | 2.1521 | 13.36 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 0 | 0 | 50.49 | 50.49 | 71.5511 | 2.3488 | 135.4011 | 80.2928 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.3622 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 45.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 45.9107 | Параметры проекта не корректируются.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3093 | 303.0847 | 1 | 0 | 302.0847 | 0 | 335.5504 | 2.5595 | 0 | 332.9908 | 0 | нд | 267.7754 | нд | 208.2272 | нд | 241.5334 | 59.5482 | 58.7078 | 56.0262 | 65.6074 | 0 | 0 | 43.012 | 46.8901 | 109.189 | 129.0359 | 0 | 0 | 208.2272 | 241.5334 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | И | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55954 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | Н | 2020 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Необходимость реализации проекта для дополнительной стабилизации общей схемы теплоснабжения с более полной загрузкой теплофикационных блоков НГРЭС и возможностью увеличения расходов от теплоисточника до потребителя.
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | нд | 5.93 | нд | 5.93 | нд | 8.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 8.365 | 0 | 0 | 5.93 | 8.365 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | нд | 11.86 | нд | 11.86 | нд | 16.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 16.4264 | 0 | 0 | 11.86 | 16.4264 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | нд | 2.966 | нд | 2.966 | нд | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 4.1686 | 0 | 0 | 2.966 | 4.1686 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | нд | 0.847 | нд | 0.847 | нд | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 1.191 | 0 | 0 | 0.847 | 1.191 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | нд | 1.27 | нд | 1.27 | нд | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 2.9776 | 0 | 0 | 1.27 | 2.9776 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | нд | 1.016 | нд | 1.016 | нд | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.016 | 1.4292 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5115 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0 | нд | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0.22321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22321 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | нд | 1.69 | нд | 1.69 | нд | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.69 | 1.4028 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.5283 | 19.5283 | 0 | 0 | 19.5283 | 0 | 19.2453 | 0 | 0 | 19.2453 | 0 | нд | 14 | нд | 7.6 | нд | 7.717 | 6.4 | 6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.717 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.932 | 0 | 0 | 34.932 | 0 | 37.9424 | 0 | 0 | 37.9424 | 0 | нд | 34.932 | нд | 34.932 | нд | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.932 | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.932 | 37.9424 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса специализированной техникой на основании акта технического освидетельствования №12/2019 от 23.11.2019.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | нд | 7.71 | нд | 7.71 | нд | 7.71 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 7.71 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | нд | 1.88 | нд | 1.88 | нд | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 2.039 | 0 | 0 | 1.88 | 2.039 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 71.73 | 0 | 0 | 71.73 | 0 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 0 | нд | 71.73 | нд | 71.73 | нд | 80.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.73 | 80.3081 | 0 | 0 | 71.73 | 80.3081 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 29.781 | 100.1192 | 0 | 0 | 100.1192 | 0 | 100.1192 | 0 | 0 | 100.1192 | 0 | нд | 70.3382 | нд | 37.27 | нд | 37.27 | 33.0682 | 33.0682 | 37.27 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.27 | 37.27 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06 | нд | 0.06478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06478 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2294 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.12954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12954 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.065744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.08 | 0.065744 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | 0.42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.39 | 0.42106 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | нд | 0.55 | нд | 0.55 | нд | 0.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5938 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 0 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 5.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.3982 | 0 | 0 | 5 | 5.3982 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.090715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.08 | 0.090715 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | нд | 0.31356 | нд | 0.31356 | нд | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0.66102 | нд | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | нд | 0.62711 | нд | 0.62711 | нд | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | нд | 3.51 | нд | 3.51 | нд | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | 0.83051 | 0 | нд | 0.83051 | нд | 0.83051 | нд | 0.83051 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.83051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.83051 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | нд | 0.654 | нд | 0.654 | нд | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.654 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании протокола технического совещания №20-19 от 14.10.2019 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16533 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании п 4.2 Решения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 14.06.2019 №93.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании акта технического освидетельствования №11/2019 от 22.11.2019 года.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086685 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | Новый проект включен в ИПР с целью устранения замечания полученного от ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" п.201 и дальнейшего проведения аттестации топливной лабаратории ЧТЭЦ.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | нд | 4.08 | нд | 4.08 | нд | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.8307 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | нд | 19.08 | нд | 0 | нд | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 320.8221 | 1204.9906 | 27.9655 | 852.815 | 242.1958 | 82.0142 | 1283.3033 | 27.9655 | 929.9348 | 243.3888 | 82.0142 | нд | 884.1685 | нд | 826.9271 | нд | 912.0402 | 57.2414 | 46.6719 | 43.0323 | 42.22 | 49.3836 | 39.5486 | 52.6349 | 42.804 | 47.1551 | 42.804 | 47.1551 | 42.804 | 239.361 | 210.1806 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 250.55 | нд | 255.5922 | 14.415 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 250.55 | нд | 255.5922 | 14.415 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 250.55 | нд | 255.5922 | 14.415 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 250.55 | нд | 255.5922 | 14.415 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.2935 | 146.0473 | 4.962 | 84.2293 | 43.903 | 12.953 | 144.6016 | 4.962 | 82.7836 | 43.903 | 12.953 | нд | 105.7538 | нд | 74.8018 | нд | 78.299 | 30.952 | 26.0091 | 0 | 0 | 17.4706 | 3.7193 | 9.2681 | 0 | 5.7404 | 8.7795 | 0 | 4.6436 | 32.4791 | 17.1424 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.84 | нд | 32.8752 | 1.824 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.84 | нд | 32.8752 | 1.824 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0575 | 111.1473 | 4.962 | 54.6583 | 43.903 | 7.624 | 109.7016 | 4.962 | 53.2126 | 43.903 | 7.624 | нд | 71.0898 | нд | 41.9618 | нд | 45.4238 | 29.128 | 24.2203 | 0 | 0 | 17.4706 | 3.7193 | 6.3349 | 0 | 5.7404 | 8.7795 | 0 | 4.6436 | 29.546 | 17.1424 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 37.4734 | 63.1394 | 1.5 | 10.1124 | 43.903 | 7.624 | 61.6937 | 1.5 | 8.6667 | 43.903 | 7.624 | нд | 25.666 | нд | 0 | нд | 0 | 25.666 | 24.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | нд | 33.008 | нд | 29.546 | нд | 33.008 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 17.4706 | 3.7193 | 6.3349 | 0 | 5.7404 | 8.7795 | 0 | 4.6436 | 29.546 | 17.1424 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с несостоявшимися закупочными процедурами по факту 2019 года (отсутствие потенциальных участников торговых процедур). Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. В связи с устранением технической ошибки и корректировке проекта K_505-БирТЭЦ-1 (что повлекло за собой увеличение затрат по годам реализации проекта), для оптимизации затрат в пределах тарифных источников финансирования, по данному проекту скорректированны объемы вложений по годам реализации проекта.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 2.5842 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1593 | 238.4165 | 8.5459 | 160.2797 | 62.3062 | 7.2847 | 316.9819 | 8.5459 | 238.8452 | 62.3062 | 7.2847 | нд | 194.2572 | нд | 189.7754 | нд | 264.6542 | 4.4818 | 4.3995 | 36.9643 | 36.152 | 22.903 | 26.7521 | 36.592 | 29.561 | 1.742 | 15.2431 | 14.92 | 16.4371 | 113.1212 | 124.1452 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1593 | 238.4165 | 8.5459 | 160.2797 | 62.3062 | 7.2847 | 316.9819 | 8.5459 | 238.8452 | 62.3062 | 7.2847 | нд | 194.2572 | нд | 189.7754 | нд | 264.6542 | 4.4818 | 4.3995 | 36.9643 | 36.152 | 22.903 | 26.7521 | 36.592 | 29.561 | 1.742 | 15.2431 | 14.92 | 16.4371 | 113.1212 | 124.1452 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 11.1855 | 11.3754 | 3 | 8.3754 | 0 | 0 | 11.3754 | 3 | 8.3754 | 0 | 0 | нд | 0.18984 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18984 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | 20.9325 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | нд | 43.0555 | нд | 40.0555 | нд | 40.1382 | 3 | 2.9173 | 3.135 | 3.135 | 10.902 | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.037 | 14.037 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.781 | 1.4 | 33.381 | 0 | 0 | 46.7877 | 1.4 | 45.3877 | 0 | 0 | нд | 34.781 | нд | 33.489 | нд | 41.7263 | 1.292 | 1.2923 | 23.912 | 23.0997 | 9.577 | 6.5834 | 0 | 12.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.489 | 41.7263 | Изменение сроков реализации проекта в связи с увеличением потребности в финансированиии проекта в условиях огриначенности лимитов финансирования по годам. Стоимости реализации проекта уточнена на основании разработанной проектой документации (стадия Р). В связи с устранением технической ошибки и корректировке проекта K_505-БирТЭЦ-1 (что повлекло за собой увеличение затрат по годам реализации проекта), для оптимизации затрат в пределах тарифных источников финансирования, по данному проекту скорректированны объемы вложений по годам реализации проекта.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7128 | 0 | 60.7128 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 15.0041 | 0 | 15.2431 | 0 | 16.4371 | 0 | 54.9061 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения уменьшения потери тепла с уходящими газами. Корректировка проекта ИПР согласно п. 2 замечаний полученных от Правительства Еврейской автономной области 21.05.2020 №03-12/5235, изменение стоимости реализации проекта связано с устранением замечаний в сводном сметном расчете,что повлекло за собой корректировку вложений по годам реализации проекта.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | Новый проект. Включен в ИПР для исполнениея требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с отходами.
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | П | 2025 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 58.8371 | 2.0979 | 16.9434 | 35.4162 | 4.3797 | 63.6382 | 2.0979 | 21.7445 | 35.4162 | 4.3797 | нд | 58.8371 | нд | 58.8371 | нд | 63.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 14.92 | 0 | 16.662 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2025 | 2027 | нд | нд | 12.0412 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | нд | 57.3938 | нд | 57.3938 | нд | 57.3938 | 0 | 0 | 9.9172 | 9.9172 | 2.424 | 0 | 36.592 | 2.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9332 | 12.4309 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | нд | 270.2681 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 3.2937 | 32.1727 | 18.7815 | 15.1731 | 21.7233 | 52.2288 | 43.7985 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | нд | 270.2681 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 3.2937 | 32.1727 | 18.7815 | 15.1731 | 21.7233 | 52.2288 | 43.7985 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2025 | 2025 | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 222.356 | 0 | 202.356 | 0 | 20 | 222.356 | 0 | 202.356 | 0 | 20 | нд | 41.69 | нд | 41.69 | нд | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 32.1727 | 18.7815 | 9.5173 | 16.0676 | 41.69 | 38.1428 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 5.6557 | 5.6557 | 10.5387 | 5.6557 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Сдвиг сроков начала реализации проекта "вправо" в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2024 года.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43034 | 49.3547 | 0 | 0 | 49.3547 | 0 | 50.5477 | 0 | 0 | 50.5477 | 0 | нд | 48.9244 | нд | 41.5319 | нд | 43.2268 | 7.3925 | 6.8905 | 6.068 | 6.068 | 9.01 | 9.0772 | 1.8919 | 9.9493 | 7.5 | 0 | 17.062 | 0 | 41.5319 | 25.0945 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22734 | 0 | 0 | 0.22734 | 0 | 0.22851 | 0 | 0 | 0.22851 | 0 | нд | 0.22734 | нд | 0.22734 | нд | 0.22851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.22851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.22851 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6851 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.43034 | 0.43034 | 0 | 0 | 0.43034 | 0 | 0.43034 | 0 | 0 | 0.43034 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | нд | 2.868 | нд | 2.868 | нд | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.868 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | И | 2019 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 14.5822 | 0 | 0 | 14.5822 | 0 | нд | 14.5 | нд | 7.5 | нд | 8.0822 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.0822 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.562 | 0 | 0 | 24.562 | 0 | 25.5985 | 0 | 0 | 25.5985 | 0 | нд | 24.562 | нд | 24.562 | нд | 25.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 0 | 24.562 | 7.4662 | Пролонгация сроков реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.96452 | 0 | 0 | 0.96452 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | нд | 0.96452 | нд | 0.96452 | нд | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.95351 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5017 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.10933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.10933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.10933 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка прибора для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.11788 | 0 | нд | 0.11988 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11988 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0.27265 | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0.27265 | 0 | нд | 0.27265 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27265 | 0.27265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.