## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2020 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41 | 31.42 | 31.43 | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 31.61 | 31.62 | 31.63 | 31.64 | 31.65 | 31.66 | 31.67 | 31.68 | 31.69 | 31.70 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21572.5261 | 21572.5261 | нд | нд | 22083.9934 | нд | нд | 16731.4092 | 82413.1382 | 79220.9444 | 65681.729 | 58894.8422 | 57314.3948 | 6786.8867 | 0 | 0 | 4064.792 | 2722.0947 | 5175.1404 | 0 | 0 | 3137.6973 | 2037.4431 | 6420.1152 | 0 | 0 | 4298.591 | 2121.5243 | 6003.2047 | 0 | 0 | 3484.2095 | 2518.9952 | 6807.7203 | 0 | 0 | 4977.7969 | 1829.9234 | 6187.3067 | 0 | 0 | 4902.6814 | 1284.6252 | 5136.1351 | 0 | 0 | 4208.7155 | 927.4195 | 4976.1168 | 0 | 0 | 3975.1815 | 1000.9353 | 4444.2715 | 0 | 0 | 3635.6607 | 808.6109 | 4682.8717 | 0 | 0 | 3797.9393 | 884.9323 | 4978.5698 | 0 | 0 | 4166.5817 | 811.9881 | 4231.0096 | 0 | 0 | 3452.4881 | 778.5215 | 27786.812 | 0 | 0 | 21284.7122 | 6499.4663 | 26080.5094 | 0 | 0 | 19612.4998 | 6468.0096 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2920.3865 | 2920.3865 | нд | нд | 3224.3234 | нд | нд | 2197.0281 | 6105.5655 | 6195.4395 | 3908.5374 | 2690.7766 | 3155.6419 | 1217.7608 | 0 | 0 | 296.635 | 921.1258 | 842.7696 | 0 | 0 | 223.6554 | 619.1142 | 478.768 | 0 | 0 | 20.1286 | 458.6394 | 582.1535 | 0 | 0 | 117.4086 | 464.7449 | 1006.8496 | 0 | 0 | 145.7951 | 861.0545 | 386.0526 | 0 | 0 | 130.0289 | 256.0237 | 285.3507 | 0 | 0 | 148.5127 | 136.8381 | 396.0566 | 0 | 0 | 140.6968 | 255.3599 | 116.0723 | 0 | 0 | 5.7912 | 110.2811 | 97.6851 | 0 | 0 | 5.7912 | 91.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.99 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 107.99 | 1887.0407 | 0 | 0 | 317.594 | 1566.813 | 1569.9378 | 0 | 0 | 393.9255 | 1176.0123 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 10226.4839 | 10226.4839 | нд | нд | 10434.0143 | нд | нд | 7994.1686 | 18424.8663 | 19258.4631 | 10430.6976 | 9310.2538 | 10426.2238 | 1120.4438 | 0 | 0 | 939.5291 | 180.9147 | 838.0707 | 0 | 0 | 692.3513 | 145.7194 | 1276.5099 | 0 | 0 | 1068.1012 | 208.4087 | 954 | 0 | 0 | 793.1303 | 160.8698 | 1701.3421 | 0 | 0 | 1422.3879 | 278.9543 | 1577.1038 | 0 | 0 | 1313.4021 | 263.7016 | 942.0145 | 0 | 0 | 788.0747 | 153.9397 | 810.3782 | 0 | 0 | 677.5683 | 132.8099 | 719.7536 | 0 | 0 | 603.1953 | 116.5584 | 1218.9158 | 0 | 0 | 1019.032 | 199.8838 | 704.961 | 0 | 0 | 589.5946 | 115.3663 | 863.2158 | 0 | 0 | 722.2258 | 140.99 | 5344.5811 | 0 | 0 | 4471.3537 | 873.2274 | 5423.6136 | 0 | 0 | 4525.3584 | 898.2552 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2842.9155 | 2842.9155 | нд | нд | 2842.9155 | нд | нд | 3219.5398 | 33985.2956 | 30078.5305 | 30765.7558 | 28277.1634 | 24615.5513 | 2488.5924 | 0 | 0 | 2084.1103 | 404.4821 | 2243.4395 | 0 | 0 | 1675.7561 | 567.6834 | 2639.8465 | 0 | 0 | 2211.196 | 428.6505 | 2095.997 | 0 | 0 | 1676.8494 | 419.1476 | 2958.2823 | 0 | 0 | 2477.8264 | 480.4559 | 2950.6536 | 0 | 0 | 2469.3836 | 481.27 | 3219.7919 | 0 | 0 | 2697.4121 | 522.3798 | 3111.6103 | 0 | 0 | 2605.5283 | 506.082 | 2700.2829 | 0 | 0 | 2266.3768 | 433.9061 | 2267.7756 | 0 | 0 | 1898.1716 | 369.6039 | 3427.4952 | 0 | 0 | 2874.0044 | 553.4908 | 2461.8946 | 0 | 0 | 2063.3294 | 398.5652 | 14945.6989 | 0 | 0 | 12526.8158 | 2418.8831 | 12887.931 | 0 | 0 | 10713.2623 | 2174.6686 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 874.2412 | 874.7922 | 754.6508 | 749.106 | 750.4272 | 5.5448 | 0 | 0 | 3.4642 | 2.0806 | 4.7745 | 0 | 0 | 4.0909 | 0.68368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | 30.1428 | 0 | 0 | 0 | 30.1428 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5582.7402 | 5582.7402 | нд | нд | 5582.7402 | нд | нд | 2855.3184 | 18789.8237 | 18580.5638 | 15934.5053 | 15046.3489 | 15225.5581 | 888.1565 | 0 | 0 | 313.907 | 574.2495 | 499.6873 | 0 | 0 | 184.5595 | 315.1278 | 1322.0449 | 0 | 0 | 608.7409 | 713.3039 | 1370.1841 | 0 | 0 | 519.6404 | 850.5437 | 663.5921 | 0 | 0 | 554.6313 | 108.9608 | 699.6015 | 0 | 0 | 546.6802 | 152.9213 | 295.4553 | 0 | 0 | 246.7804 | 48.6749 | 244.7082 | 0 | 0 | 206.9186 | 37.7896 | 366.062 | 0 | 0 | 308.5468 | 57.5152 | 434.4639 | 0 | 0 | 342.4741 | 91.9898 | 280.999 | 0 | 0 | 235.1827 | 45.8162 | 356.4896 | 0 | 0 | 302.2122 | 54.2774 | 2928.1532 | 0 | 0 | 1953.8822 | 974.271 | 3105.4473 | 0 | 0 | 1917.9255 | 1187.5218 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 345.764 | 4233.3459 | 4233.1553 | 3887.5819 | 2821.1935 | 3140.9925 | 1066.3884 | 0 | 0 | 427.1464 | 639.242 | 746.3988 | 0 | 0 | 357.2842 | 389.1146 | 702.9459 | 0 | 0 | 390.4242 | 312.5217 | 999.5488 | 0 | 0 | 377.1807 | 622.3681 | 452.5874 | 0 | 0 | 377.1562 | 75.4312 | 573.8952 | 0 | 0 | 443.1866 | 130.7086 | 393.5227 | 0 | 0 | 327.9356 | 65.5871 | 413.3635 | 0 | 0 | 344.4696 | 68.8939 | 542.1007 | 0 | 0 | 451.7506 | 90.3501 | 638.9644 | 0 | 0 | 532.4704 | 106.4941 | 561.3599 | 0 | 0 | 467.7999 | 93.56 | 437.6649 | 0 | 0 | 364.7207 | 72.9441 | 2652.5166 | 0 | 0 | 2015.0664 | 637.4501 | 3063.4368 | 0 | 0 | 2062.028 | 1001.4088 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 8110.5941 | 8110.5941 | нд | нд | 8110.5941 | нд | нд | 6225.6289 | 37364.7611 | 36589.1839 | 31139.1323 | 27825.2892 | 27939.6657 | 3313.8431 | 0 | 0 | 1960.6329 | 1353.2102 | 2423.8894 | 0 | 0 | 1437.828 | 986.0614 | 3563.1075 | 0 | 0 | 2142.3409 | 1420.7666 | 3398.9016 | 0 | 0 | 1906.3811 | 1492.5205 | 4009.036 | 0 | 0 | 2937.7373 | 1071.2987 | 3836.8896 | 0 | 0 | 3130.7923 | 706.0973 | 2722.224 | 0 | 0 | 2206.7147 | 515.5093 | 2702.2363 | 0 | 0 | 2250.2318 | 452.0045 | 2113.211 | 0 | 0 | 1700.5128 | 412.6981 | 2277.8609 | 0 | 0 | 1804.2228 | 473.6381 | 2257.1646 | 0 | 0 | 1887.7808 | 369.3838 | 2384.4776 | 0 | 0 | 1924.1089 | 460.3687 | 14664.743 | 0 | 0 | 10875.0865 | 3789.6565 | 14600.366 | 0 | 0 | 11015.737 | 3584.6291 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2147.591 | 2147.591 | нд | нд | 2147.591 | нд | нд | 1449.5461 | 3282.9688 | 3267.3656 | 1833.4227 | 1350.339 | 1439.6673 | 483.0836 | 0 | 0 | 165.811 | 317.2726 | 378.1522 | 0 | 0 | 124.15 | 254.0021 | 260.0434 | 0 | 0 | 11.1961 | 248.8473 | 175.8859 | 0 | 0 | 3.1578 | 172.7281 | 644.1163 | 0 | 0 | 145.7951 | 498.3212 | 128.3347 | 0 | 0 | 70.002 | 58.3327 | 261.3607 | 0 | 0 | 148.5127 | 112.8481 | 181.0026 | 0 | 0 | 140.6968 | 40.3059 | 92.0823 | 0 | 0 | 5.7912 | 86.2911 | 73.6951 | 0 | 0 | 5.7912 | 67.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1257.6027 | 0 | 0 | 311.2951 | 946.3076 | 642.9183 | 0 | 0 | 219.6477 | 423.2706 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.7551 | 65.1989 | 14.7525 | 13.1175 | 13.5614 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.7551 | 65.1989 | 14.7525 | 13.1175 | 13.5614 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | нд | 65.4828 | декабрь 2015г. | 0.073648 | 50.0025 | 64.7551 | 65.1989 | 14.7525 | 13.1175 | 13.5614 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | Изменение стоимости в связи с учетом индекса-дефлятора на 2021 год. Ранее не учтен индекс в связи с имевшимся действующим договором подряда. В 2020 году планируется расторжение договора и новая закупка с учетом актуальных цен.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2082.1082 | 2082.1082 | нд | нд | 2082.1082 | нд | нд | 1399.5436 | 3218.2137 | 3202.1666 | 1818.6701 | 1337.2215 | 1426.1059 | 481.4486 | 0 | 0 | 164.3933 | 317.0553 | 376.5171 | 0 | 0 | 122.7509 | 253.7662 | 260.0434 | 0 | 0 | 11.1961 | 248.8473 | 175.8859 | 0 | 0 | 3.1578 | 172.7281 | 630.9988 | 0 | 0 | 134.8639 | 496.1349 | 114.7733 | 0 | 0 | 58.7008 | 56.0725 | 261.3607 | 0 | 0 | 148.5127 | 112.8481 | 181.0026 | 0 | 0 | 140.6968 | 40.3059 | 92.0823 | 0 | 0 | 5.7912 | 86.2911 | 73.6951 | 0 | 0 | 5.7912 | 67.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1244.4852 | 0 | 0 | 300.3639 | 944.1213 | 629.3569 | 0 | 0 | 208.3466 | 421.0103 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.2111 | 43.2111 | нд | нд | 43.2111 | нд | нд | 1.7208 | 52.3525 | 46.3913 | 50.6317 | 7.2667 | 9.7165 | 43.3649 | 0 | 0 | 17.3879 | 25.9771 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 5.2261 | 0 | 0 | 0 | 5.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4904 | 0 | 0 | 0 | 4.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 9.7165 | 0 | 0 | 0 | 9.7165 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 43.2111 | 43.2111 | март 2019г. | нд | 43.2111 | март 2019г. | 22.59 | 1.7208 | 45.5512 | 39.5882 | 43.8304 | 2.9 | 2.9135 | 40.9304 | 0 | 0 | 17.3879 | 23.5425 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.718 | 0 | 6.8013 | 6.8031 | 6.8013 | 4.3667 | 6.8031 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4904 | 0 | 0 | 0 | 4.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 6.8031 | 0 | 0 | 0 | 6.8031 | Сроки реализации пролонгированы по 2021 год в связи с заключением договора на проектирование в 2020 году на проектно-изыскательские работы и переход строительно-монтажных работ на 2021 год. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 316.9965 | 316.9965 | нд | нд | 316.9965 | нд | нд | 272.5018 | 303.1931 | 303.5844 | 30.6913 | 0 | 5.8263 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35368 | 30.3376 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | З | 2013 | 2019 | 2020 | 316.9965 | 316.9965 | декабрь 2017г. | нд | 316.9965 | декабрь 2017г. | 125.96 | 272.5018 | 303.1931 | 303.5844 | 30.6913 | 0 | 5.8263 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35368 | 30.3376 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1721.9006 | 1721.9006 | нд | нд | 1721.9006 | нд | нд | 1125.3209 | 2862.6681 | 2852.1909 | 1737.3472 | 1329.9548 | 1410.5631 | 407.3924 | 0 | 0 | 146.6517 | 260.7406 | 316.3069 | 0 | 0 | 107.5171 | 208.7898 | 252.7767 | 0 | 0 | 11.1961 | 241.5806 | 164.8335 | 0 | 0 | 3.1578 | 161.6757 | 630.9988 | 0 | 0 | 134.8639 | 496.1349 | 110.2829 | 0 | 0 | 58.7008 | 51.5821 | 261.3607 | 0 | 0 | 148.5127 | 112.8481 | 181.0026 | 0 | 0 | 140.6968 | 40.3059 | 92.0823 | 0 | 0 | 5.7912 | 86.2911 | 73.6951 | 0 | 0 | 5.7912 | 67.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1237.2185 | 0 | 0 | 300.3639 | 936.8546 | 613.8141 | 0 | 0 | 208.3466 | 405.4675 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2021 | 2028 | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | нд | 922.3631 | июнь 2010г. | 618.5419 | 483.0051 | 991.1027 | 991.1027 | 508.0976 | 301.338 | 346.2684 | 206.7596 | 0 | 0 | 10 | 196.7596 | 161.8292 | 0 | 0 | 8.3839 | 153.4453 | 169.8288 | 0 | 0 | 0 | 169.8288 | 91.8001 | 0 | 0 | 0.26032 | 91.5398 | 131.5092 | 0 | 0 | 0 | 131.5092 | 2.9769 | 0 | 0 | 0.69374 | 2.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.338 | 0 | 0 | 0 | 301.338 | 94.7771 | 0 | 0 | 0.95407 | 93.823 | Изменение объемов работ и пролонгация сроков реализации по 2028 год в связи с отсутствием источника финансирования (платы за технологическое присоединение).
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | С | 2010 | 2020 | 2021 | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | нд | 191.7377 | март 2010г. | 124.54 | 95.1238 | 147.228 | 141.231 | 52.1042 | 24.8516 | 26.6149 | 27.2526 | 0 | 0 | 0.0010121 | 27.2515 | 19.4922 | 0 | 0 | 0.45528 | 19.0369 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | 26.2619 | 0 | 0 | 0 | 26.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35299 | 0 | 0 | 0 | 0.35299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | 26.6149 | 0 | 0 | 0 | 26.6149 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2021 года с учетом планируемой КЗ на 01.01.2021
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2021 | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | нд | 607.7998 | март 2010г. | 111.57 | 333.5542 | 382.8991 | 382.8991 | 49.3449 | 44.661 | 44.661 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 39.6627 | 0 | 0 | 0 | 39.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9982 | 0 | 0 | 0 | 4.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 и 2021 года корректируются с учетом КЗ планируемой на 01.01.2021
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 210.3813 | 206.5578 | 782.3451 | 782.3451 | 575.7872 | 476.3122 | 502.9503 | 99.4751 | 0 | 0 | 83.2383 | 16.2368 | 72.8369 | 0 | 0 | 60.8505 | 11.9864 | 12.5368 | 0 | 0 | 10.4473 | 2.0895 | 3.4751 | 0 | 0 | 2.8959 | 0.57919 | 272.8674 | 0 | 0 | 87.0231 | 185.8444 | 101.9547 | 0 | 0 | 58.0071 | 43.9477 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 99.542 | 0 | 0 | 72.7044 | 26.8376 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5758 | 0 | 0 | 179.6503 | 203.9255 | 206.9634 | 0 | 0 | 135.267 | 71.6964 | Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.527 | 0 | 60.5362 | 55.7801 | 60.5362 | 0.89848 | 0 | 59.6377 | 0 | 0 | 49.8753 | 9.7625 | 55.7801 | 0 | 0 | 37.8274 | 17.9526 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020.Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 182.743 | 0 | 233.3136 | 233.3136 | 233.3136 | 229.1328 | 232.783 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1328 | 0 | 0 | 0 | 85.1328 | 24.4408 | 0 | 0 | 0 | 24.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 229.1328 | 0 | 0 | 0 | 229.1328 | 112.0725 | 0 | 0 | 0 | 112.0725 | Корректировка объемов финансирования 2020 года связана с продлением сроков договора 2019 года на проектно-изыскательсктие работы. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Срок реализации данного инвестиционного проекта пролонгирован в связи переносом сроков подключения перспективных потребителей тепловой энергии и, как следствие, необеспеченностью проекта источником финансирования – платой за технологические присоединение.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 152.8425 | 0 | 86.1386 | 86.4186 | 86.1386 | 86.1386 | 86.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1806 | 0 | 0 | 67.9923 | 13.1883 | 81.4606 | 0 | 0 | 67.9923 | 13.4683 | 4.958 | 0 | 0 | 4.1317 | 0.82633 | 4.958 | 0 | 0 | 4.1317 | 0.82633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1386 | 0 | 0 | 72.124 | 14.0146 | 86.4186 | 0 | 0 | 72.124 | 14.2946 | Корректировка стоимости проекта и плана финансирования на 2022 год обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.03 | 0 | 43.4628 | 43.4588 | 43.4628 | 42.3048 | 42.3048 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуализированных индексов-дефляторов.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | 2021 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 129.83 | 7.08 | 135.642 | 135.642 | 128.562 | 124.3174 | 128.562 | 4.2446 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.70744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.00030188 | 124.3174 | 0 | 0 | 47.8408 | 76.4766 | 4.9511e-20 | 0 | 0 | 4.1259e-20 | 8.2518e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3174 | 0 | 0 | 47.8408 | 76.4766 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.00030188 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено задержкой сроков оформления прав на земельный участок и недостаточностью собственного источника финансирования ввиду изменения лимитов собственного источника СП "ХТС" по причине ликвидации филиала "ХТСК".
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2497.7267 | 2497.7267 | нд | нд | 2497.7267 | нд | нд | 2218.8372 | 6462.3743 | 6397.4743 | 4243.5371 | 3827.283 | 3950.2301 | 416.2541 | 0 | 0 | 347.8348 | 68.4193 | 228.407 | 0 | 0 | 191.9003 | 36.5067 | 600.6397 | 0 | 0 | 502.757 | 97.8827 | 517.9803 | 0 | 0 | 433.7735 | 84.2068 | 1186.5044 | 0 | 0 | 990.4516 | 196.0527 | 1135.1012 | 0 | 0 | 949.902 | 185.1992 | 423.6934 | 0 | 0 | 353.6995 | 69.9938 | 488.7823 | 0 | 0 | 408.1442 | 80.6381 | 445.4365 | 0 | 0 | 372.5525 | 72.8839 | 480.1443 | 0 | 0 | 401.607 | 78.5373 | 320.3137 | 0 | 0 | 267.4131 | 52.9006 | 410.9414 | 0 | 0 | 343.2296 | 67.7118 | 2976.5876 | 0 | 0 | 2486.8738 | 489.7138 | 3032.9495 | 0 | 0 | 2536.6563 | 496.2932 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1370.3783 | 1370.3783 | нд | нд | 1370.3783 | нд | нд | 1992.7956 | 2870.0568 | 2771.9726 | 877.2612 | 775.895 | 716.8129 | 101.3661 | 0 | 0 | 84.9913 | 16.3749 | 62.364 | 0 | 0 | 52.4585 | 9.9056 | 212.5814 | 0 | 0 | 177.511 | 35.0704 | 75.5368 | 0 | 0 | 63.5332 | 12.0035 | 388.8131 | 0 | 0 | 324.8484 | 63.9647 | 277.3131 | 0 | 0 | 231.9336 | 45.3795 | 20.1639 | 0 | 0 | 16.8599 | 3.304 | 91.6154 | 0 | 0 | 76.578 | 15.0374 | 62.9906 | 0 | 0 | 52.7855 | 10.2051 | 110.9361 | 0 | 0 | 92.5701 | 18.366 | 87.2222 | 0 | 0 | 73.0635 | 14.1587 | 144.3794 | 0 | 0 | 120.6945 | 23.6849 | 771.7712 | 0 | 0 | 645.0684 | 126.7028 | 699.7806 | 0 | 0 | 585.3094 | 114.4713 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | З | 2005 | 2019 | 2019 | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | нд | 1182.4597 | июнь 2005 г. | нд | 1990.3432 | 2005.7164 | 2005.7164 | 15.3732 | 0 | 0 | 15.3732 | 0 | 0 | 13.1677 | 2.2055 | 15.3732 | 0 | 0 | 13.1677 | 2.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 96.682 | 96.746 | 96.682 | 96.682 | 96.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.736 | 0 | 0 | 9 | 1.736 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 81.8222 | 0 | 0 | 68.5635 | 13.2587 | 81.8222 | 0 | 0 | 68.5635 | 13.2587 | 92.5582 | 0 | 0 | 77.5635 | 14.9947 | 92.6222 | 0 | 0 | 77.5635 | 15.0587 | Корректировка стоимости проекта и плана финансирования на 2022 год обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.1608 | 59.3008 | 59.1608 | 59.1608 | 59.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 48.5236 | 0 | 0 | 40.6764 | 7.8473 | 43.5376 | 0 | 0 | 36.4047 | 7.1329 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 10.526 | 0 | 0 | 8.7717 | 1.7543 | 59.1608 | 0 | 0 | 49.5407 | 9.6201 | 59.3008 | 0 | 0 | 49.5407 | 9.7601 | Корректировка стоимости проекта обусловлена уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов финансирования по годам реализации связано с уточнением лимитов собственного источника финансирования по годам.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2012 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 234.5649 | 233.7033 | 234.5649 | 212.5814 | 231.3819 | 21.9835 | 0 | 0 | 18.3196 | 3.6639 | 2.3214 | 0 | 0 | 1.9345 | 0.3869 | 212.5814 | 0 | 0 | 177.511 | 35.0704 | 62.5377 | 0 | 0 | 52.6413 | 9.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8696 | 0 | 0 | 135.4427 | 26.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 0 | 5.8122 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5814 | 0 | 0 | 177.511 | 35.0704 | 231.3819 | 0 | 0 | 193.8961 | 37.4857 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме в 2020 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 273.0243 | 83.5218 | 273.0243 | 259.8039 | 82.7203 | 13.2203 | 0 | 0 | 11.0169 | 2.2034 | 0.80149 | 0 | 0 | 0.66791 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 0 | 0 | 2.764 | 0.55279 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4035 | 0 | 0 | 66.4015 | 13.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | 82.7203 | 0 | 0 | 69.1655 | 13.5548 | По результатам обследования градирни в рамках проектно-изыскательских работ выявлено удовлетворительное состояние отдельных ее конструкций и элементов не требующих реконструктивных мероприятий, в связи в чем предусматривается не полная, а лишь частичная реконструкция градирни, что влечет за собой уменьшение стоимости проекта. Корректировка объемов освоения 2020 года связана с продлением сроков договора 2019 года на проектно-изыскательсктие работы. Перенос реализации проекта на 2022 год в связи недостатком источника финансирования в 2021 году.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 187.9186 | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 2.4524 | 53.2415 | 56.0027 | 50.7891 | 0 | 9.6823 | 50.7891 | 0 | 0 | 42.487 | 8.3021 | 43.868 | 0 | 0 | 36.6883 | 7.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6823 | 0 | 0 | 8.128 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6823 | 0 | 0 | 8.128 | 1.5543 | Изменение сроков реализации проекта связано с продлением сроков выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с доп. соглашением к договору подряда. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом результатов закупочных процедур по итогам 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.4435 | 236.9816 | 115.4435 | 115.4435 | 236.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5984 | 0 | 0 | 47.1654 | 9.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0312 | 0 | 0 | 43.3593 | 8.6719 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 224.0731 | 0 | 0 | 187.0156 | 37.0575 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам в связи с увеличением объемов работ, обусловленных необходимостью устранения ззамечаний, указанных в Технических отчетах по результатам испытаний АО" ХЭТК" № 12/03/2018 СКиИПО от 16.03.2018 г. и №39/11/2018 СКиИПО от 12.11.2018" и выполнения требований закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды».
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2234 | 0 | 32.2234 | 32.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5657 | 0 | 0 | 11.3472 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9267 | 0 | 0 | 12.4956 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 3.1091 | 0.62183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2234 | 0 | 0 | 26.952 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.8036 | 89.8036 | нд | нд | 89.8036 | нд | нд | 10.2798 | 244.6184 | 326.1143 | 234.3386 | 187.4417 | 302.6978 | 46.8969 | 0 | 0 | 39.1012 | 7.7957 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 53.2928 | 0 | 0 | 44.5733 | 8.7195 | 55.6489 | 0 | 0 | 46.5351 | 9.1138 | 66.4741 | 0 | 0 | 55.7038 | 10.7703 | 76.158 | 0 | 0 | 63.7054 | 12.4526 | 27.4167 | 0 | 0 | 22.971 | 4.4457 | 132.8544 | 0 | 0 | 110.936 | 21.9184 | 40.2581 | 0 | 0 | 33.73 | 6.5281 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 187.4417 | 0 | 0 | 156.9781 | 30.4635 | 302.6978 | 0 | 0 | 253.0543 | 49.6435 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | И | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16371 | 41.2905 | 41.3325 | 41.1268 | 41.1268 | 41.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | 39.7409 | 0 | 0 | 33.2451 | 6.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 1.1899 | 0.23797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | 41.1687 | 0 | 0 | 34.435 | 6.7337 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Н | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.1787 | 35.3365 | 31.1787 | 31.1787 | 35.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 25.7127 | 0 | 0 | 21.551 | 4.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 4.555 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 31.1787 | 0 | 0 | 26.106 | 5.0727 | 35.3365 | 0 | 0 | 29.6278 | 5.7087 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Изменение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2019г. В утвержденном плане стоимость ошибочно принята без индексации в прогнозные цены.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.9632 | 135.8344 | 25.9632 | 22.9632 | 135.8344 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.4833 | 0.49667 | 21.2592 | 0 | 0 | 17.82 | 3.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 1.42 | 0.284 | 128.3544 | 0 | 0 | 107.186 | 21.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9632 | 0 | 0 | 19.24 | 3.7232 | 135.8344 | 0 | 0 | 113.4193 | 22.4151 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков выполнения и финансирования подрядных работ. Увеличение стоимости проекта обусловлено изменением проектных решений на основании предварительного проекта (проект проходит экспертизу). При разработке ТЭО в 2008 году Белгородским котельным заводом предусматривалась частичная реконструкция поверхностей нагрева. Проектировщик при разработке проекта в 2019г. для реализации условий ТЗ (Увеличение производительности до 113 гКал и КПД до 94%котла) принял решение о необходимости полной реконструкции поверхностей котла, что обусловило рост стоимости проекта.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.7921 | 0 | 34.7921 | 34.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 18.7082 | 18.7082 | март 2017г. | нд | 18.7082 | март 2017г. | нд | 0 | 45.2148 | 45.296 | 45.2148 | 45.2148 | 45.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | 45.296 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | 45.296 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.4122 | Параметры скорректированы с учетом уточнения затрат, не облагаемых НДС.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2020 | 2022 | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | нд | 71.0954 | март 2017г. | нд | 10.1161 | 66.179 | 68.3149 | 56.0629 | 12.166 | 45.0621 | 43.8969 | 0 | 0 | 36.6012 | 7.2957 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 12.166 | 0 | 0 | 10.1383 | 2.0277 | 12.928 | 0 | 0 | 10.8067 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6341 | 0 | 0 | 23.1318 | 4.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 0 | 10.1383 | 2.0277 | 45.0621 | 0 | 0 | 37.6884 | 7.3737 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов инвестиций на 2020-2021 годы обусловлено невыполнением работ по итогам 2019 года и, соответственно, удорожанием стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 372.0047 | 372.0047 | нд | нд | 372.0047 | нд | нд | 76.9588 | 783.302 | 783.6894 | 706.3432 | 645.6975 | 661.2602 | 60.6457 | 0 | 0 | 50.7177 | 9.928 | 45.4704 | 0 | 0 | 38.0952 | 7.3752 | 64.5239 | 0 | 0 | 54.3593 | 10.1646 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 262.1975 | 0 | 0 | 218.498 | 43.6996 | 302.6789 | 0 | 0 | 253.0169 | 49.6619 | 24.976 | 0 | 0 | 20.8133 | 4.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.0575 | 0 | 0 | 301.4706 | 59.5869 | 367.2602 | 0 | 0 | 307.1199 | 60.1403 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2022 | 2021 | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 71.6024 | 483.4972 | 483.8846 | 411.8948 | 351.6975 | 367.2602 | 60.1973 | 0 | 0 | 50.3377 | 9.8596 | 45.022 | 0 | 0 | 37.7152 | 7.3068 | 64.5239 | 0 | 0 | 54.3593 | 10.1646 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 262.1975 | 0 | 0 | 218.498 | 43.6996 | 302.6789 | 0 | 0 | 253.0169 | 49.6619 | 24.976 | 0 | 0 | 20.8133 | 4.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6975 | 0 | 0 | 293.6706 | 58.0269 | 367.2602 | 0 | 0 | 307.1199 | 60.1403 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением графика финансирования проекта. Рост стоимости проекта связан с уточнением суммы затрат, облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ по итогам 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3564 | 5.8048 | 5.8048 | 0.44837 | 0 | 0 | 0.44837 | 0 | 0 | 0.37998 | 0.068396 | 0.44837 | 0 | 0 | 0.37998 | 0.068396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 665.5401 | 665.5401 | нд | нд | 665.5401 | нд | нд | 138.803 | 2564.3971 | 2515.698 | 2425.5941 | 2218.2488 | 2269.4592 | 207.3453 | 0 | 0 | 173.0246 | 34.3207 | 107.4359 | 0 | 0 | 90.2081 | 17.2278 | 270.2416 | 0 | 0 | 226.3134 | 43.9282 | 322.2133 | 0 | 0 | 269.6022 | 52.6111 | 469.0197 | 0 | 0 | 391.4015 | 77.6182 | 478.9513 | 0 | 0 | 401.246 | 77.7052 | 351.1367 | 0 | 0 | 293.0553 | 58.0815 | 264.3126 | 0 | 0 | 220.6302 | 43.6823 | 332.8278 | 0 | 0 | 278.237 | 54.5908 | 364.7082 | 0 | 0 | 305.2869 | 59.4213 | 233.0915 | 0 | 0 | 194.3496 | 38.7419 | 233.0256 | 0 | 0 | 194.4073 | 38.6182 | 1656.3173 | 0 | 0 | 1383.3567 | 272.9605 | 1663.2109 | 0 | 0 | 1391.1727 | 272.0382 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2024 | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | нд | 77.3268 | март 2016г. | нд | 8.8274 | 95.983 | 96.1379 | 87.1557 | 84.589 | 85.6558 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.1412 | 0.42547 | 1.6547 | 0 | 0 | 1.3812 | 0.27348 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 0.9108 | 0 | 0 | 0.75997 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.092 | 0 | 0 | 29.3733 | 5.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7345 | 0 | 0 | 35.0621 | 6.6724 | 76.9825 | 0 | 0 | 64.4354 | 12.5471 | 7.7625 | 0 | 0 | 6.4688 | 1.2938 | 7.7625 | 0 | 0 | 6.4688 | 1.2938 | 84.589 | 0 | 0 | 70.9041 | 13.6848 | 85.6558 | 0 | 0 | 71.6641 | 13.9917 | Рост стоимости проекта связан с уточнением суммы затрат, облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено недовыполнением в 2019 году работ по договору на проектирование, а также учетом лимитов собственных источников для финансирования проекта. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 486.7226 | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 12.8824 | 715.2379 | 713.0164 | 702.3554 | 569.4643 | 653.8304 | 132.8912 | 0 | 0 | 110.8001 | 22.091 | 46.3037 | 0 | 0 | 38.8951 | 7.4086 | 177.4058 | 0 | 0 | 148.5882 | 28.8176 | 217.0472 | 0 | 0 | 181.6363 | 35.4109 | 369.7618 | 0 | 0 | 308.6349 | 61.127 | 414.4866 | 0 | 0 | 347.4737 | 67.0129 | 22.2966 | 0 | 0 | 18.5805 | 3.7161 | 22.2966 | 0 | 0 | 18.5805 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4643 | 0 | 0 | 475.8036 | 93.6607 | 653.8304 | 0 | 0 | 547.6905 | 106.1399 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом затрат, не облагаемых НДС. Объемы инвестиций по годам реализации проекта скорректированы в связи с недовыполнением строительно-монтажных работ по итогам 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.1799 | 23.562 | 22.1799 | 0 | 0 | 22.1799 | 0 | 0 | 18.4832 | 3.6966 | 23.562 | 0 | 0 | 19.8654 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 54.2594 | 0 | 54.2594 | 54.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4594 | 0 | 0 | 43.0517 | 8.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2594 | 0 | 0 | 45.385 | 8.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1189.2247 | 1189.2247 | 1189.2247 | 1179.6418 | 1185.9122 | 9.5829 | 0 | 0 | 7.9858 | 1.5972 | 3.3125 | 0 | 0 | 2.7604 | 0.55208 | 6.1517 | 0 | 0 | 5.1264 | 1.0253 | 12.4221 | 0 | 0 | 10.3518 | 2.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0927 | 0 | 0 | 198.5531 | 39.5396 | 237.82 | 0 | 0 | 198.5531 | 39.2669 | 235.4175 | 0 | 0 | 196.5012 | 38.9162 | 234.8776 | 0 | 0 | 196.5012 | 38.3764 | 222.7568 | 0 | 0 | 185.7373 | 37.0195 | 222.7027 | 0 | 0 | 185.805 | 36.8977 | 702.4187 | 0 | 0 | 585.9181 | 116.5006 | 707.8224 | 0 | 0 | 591.2111 | 116.6114 | Изменение объемов инвестиций по годам реалзиции проекта связано с уточнением прочих затрат .
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | 2021 | 2025 | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | нд | 0.54846 | декабрь 1984г. | нд | 0 | 46.2613 | 54.4957 | 46.2613 | 46.2613 | 54.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующего золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО. Изменение стоимости проекта обусловлена пересчетом стоимости в прогнозные цены лет реализации проекта с применением индексов-дефляторов МЭР от 2019 года.
1.2.4 | Рекультивация емкости для золошлаков СП ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-140 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3404 | 2.3404 | 2.3404 | 2.3404 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9533 | 11.8842 | 11.9533 | 11.9533 | 11.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | 11.8842 | 0 | 0 | 9.9035 | 1.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | 11.8842 | 0 | 0 | 9.9035 | 1.9807 | Изменение стоимости проекта обусловлено экономией по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2019 | 2020 | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | нд | 100.9422 | март 2015г. | нд | 111.548 | 116.1465 | 116.6556 | 4.5985 | 0 | 4.5947 | 4.5985 | 0 | 0 | 3.897 | 0.70152 | 0.5129 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.0037761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9252 | 7.535 | 9.9252 | 0 | 0.50284 | 9.9252 | 0 | 0 | 8.308 | 1.6172 | 7.0321 | 0 | 0 | 5.8761 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | 209.7267 | 209.7267 | 207.3668 | 181.7659 | 182.3088 | 25.601 | 0 | 0 | 21.4093 | 4.1917 | 25.058 | 0 | 0 | 20.9208 | 4.1372 | 70.9543 | 0 | 0 | 59.4757 | 11.4786 | 71.0749 | 0 | 0 | 59.4757 | 11.5992 | 24.9787 | 0 | 0 | 20.8673 | 4.1114 | 36.4468 | 0 | 0 | 30.4241 | 6.0227 | 3.692 | 0 | 0 | 3.0767 | 0.61533 | 3.692 | 0 | 0 | 3.0767 | 0.61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.625 | 0 | 0 | 83.4197 | 16.2053 | 111.2137 | 0 | 0 | 92.9765 | 18.2372 | Изменение объемов инвестиций связано с учетом фактических затрат 2019 года.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79065 | 0.79065 | 0.79065 | 0.79065 | 0.79065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 2.9858 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.0178 | 28.0178 | 28.0178 | 28.0178 | 28.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0716 | 3.0716 | 3.0716 | 3.0716 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1853 | 56.293 | 56.2534 | 53.1076 | 53.1076 | 53.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5354 | 0 | 0 | 42.39 | 8.1454 | 50.5077 | 0 | 0 | 42.3999 | 8.1078 | 2.5722 | 0 | 0 | 2.1435 | 0.4287 | 2.5604 | 0 | 0 | 2.1336 | 0.42673 | 53.1076 | 0 | 0 | 44.5336 | 8.5741 | 53.0681 | 0 | 0 | 44.5336 | 8.5345 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 664.6123 | 664.6123 | нд | нд | 664.6123 | нд | нд | 1563.1256 | 18924.2108 | 18223.2522 | 17361.0851 | 16056.2519 | 15546.3177 | 1304.8332 | 0 | 0 | 1093.3194 | 211.5138 | 1113.8088 | 0 | 0 | 868.1977 | 245.6111 | 1320.8357 | 0 | 0 | 1105.1381 | 215.6975 | 1115.09 | 0 | 0 | 932.9744 | 182.1155 | 1440.3978 | 0 | 0 | 1206.3315 | 234.0662 | 1794.4799 | 0 | 0 | 1499.6464 | 294.8335 | 1671.466 | 0 | 0 | 1399.1966 | 272.2695 | 1678.3742 | 0 | 0 | 1403.7604 | 274.6138 | 1184.9752 | 0 | 0 | 994.2354 | 190.7398 | 1072.9125 | 0 | 0 | 896.5338 | 176.3787 | 1490.5082 | 0 | 0 | 1250.9254 | 239.5828 | 1417.9154 | 0 | 0 | 1187.0433 | 230.8721 | 7108.1829 | 0 | 0 | 5955.8271 | 1152.3558 | 7078.772 | 0 | 0 | 5919.9584 | 1158.8136 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 459.0826 | 459.0826 | нд | нд | 459.0826 | нд | нд | 232.0435 | 3739.9151 | 3337.5651 | 3507.8716 | 2805.6712 | 2442.6545 | 702.2004 | 0 | 0 | 588.5672 | 113.6332 | 662.8671 | 0 | 0 | 490.287 | 172.5801 | 455.0628 | 0 | 0 | 380.5325 | 74.5303 | 427.4039 | 0 | 0 | 358.395 | 69.0089 | 423.6796 | 0 | 0 | 354.1733 | 69.5063 | 642.503 | 0 | 0 | 537.1368 | 105.3662 | 661.7979 | 0 | 0 | 553.0202 | 108.7777 | 677.7081 | 0 | 0 | 567.1183 | 110.5897 | 116.6255 | 0 | 0 | 97.5346 | 19.0909 | 104.7997 | 0 | 0 | 87.3331 | 17.4666 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | 251.1408 | 0 | 0 | 210.5527 | 40.5881 | 1772.1646 | 0 | 0 | 1481.5782 | 290.5864 | 2103.5555 | 0 | 0 | 1760.5358 | 343.0196 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.532 | 35.3237 | 35.532 | 35.532 | 35.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8878 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.7246 | 34.6795 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.5163 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.532 | 0 | 0 | 29.7 | 5.832 | 35.3237 | 0 | 0 | 29.7 | 5.6237 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 128.705 | 0 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0.6338 | 77.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 42.1541 | 8.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 42.1541 | 8.4308 | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора после аварийного отключения от 26.11.2019 № б/н). Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | Новый проект. Проект включен в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования и необходимостью выполнение требований методики расчета ИТС (подготовка к работе в условиях ОЗП).
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2419 | 133.9467 | 179.1667 | 74.7048 | 74.7048 | 119.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4379 | 0 | 0 | 59.5316 | 11.9063 | 108.3163 | 0 | 0 | 90.3723 | 17.944 | 3.2669 | 0 | 0 | 2.7224 | 0.54448 | 11.6084 | 0 | 0 | 9.6737 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7048 | 0 | 0 | 62.254 | 12.4508 | 119.9247 | 0 | 0 | 100.046 | 19.8787 | Изменение стоимости проекта обусловлено увеличением объемов работ в рамках реализации проекта в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.2462 | 82.9986 | 82.9986 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.3325 | 0.41985 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.3325 | 0.41985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 280.9707 | 0 | 0 | 280.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3595 | 0 | 0 | 224.2573 | 43.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6112 | 0 | 0 | 11.3427 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9707 | 0 | 0 | 235.6 | 45.3707 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 185.94 | 0 | 0 | 185.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.868 | 0 | 0 | 148.14 | 28.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 7.56 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.94 | 0 | 0 | 155.7 | 30.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 143.06 | 0 | 0 | 143.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.142 | 0 | 0 | 114.235 | 21.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.142 | 0 | 0 | 114.235 | 21.907 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.0089 | 0 | 91.0089 | 91.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5719 | 0 | 0 | 74.8025 | 14.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0089 | 0 | 0 | 76 | 15.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 0 | 13.1926 | 2.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 0 | 13.1926 | 2.6385 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью подготовки оборудования к несению максимальных нагрузок в ОЗП 2020/2021
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.3552 | 74.9682 | 74.3552 | 0 | 1.21 | 74.3552 | 0 | 0 | 61.989 | 12.3662 | 73.7582 | 0 | 0 | 61.5495 | 12.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8336 | 14.6904 | 14.8336 | 0.50245 | 2.593 | 14.3312 | 0 | 0 | 11.9512 | 2.38 | 12.0975 | 0 | 0 | 10.0974 | 2 | 0.50245 | 0 | 0 | 0.41871 | 0.083742 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50245 | 0 | 0 | 0.41871 | 0.083742 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.821 | 14.8037 | 14.821 | 0 | 0.010982 | 14.821 | 0 | 0 | 12.3698 | 2.4512 | 14.7927 | 0 | 0 | 12.3667 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.0443 | 11.6325 | 13.0443 | 0.489 | 0.89768 | 12.5553 | 0 | 0 | 10.4681 | 2.0872 | 10.7348 | 0 | 0 | 8.9597 | 1.7751 | 0.489 | 0 | 0 | 0.4075 | 0.0815 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.4075 | 0.0815 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.3285 | 5.9249 | 7.3285 | 0 | 9.928e-05 | 7.3285 | 0 | 0 | 6.1081 | 1.2204 | 5.9248 | 0 | 0 | 4.9436 | 0.98118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 2.575e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 2.575e-19 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | И | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.5621 | 86.7705 | 93.5621 | 37.196 | 40.6934 | 56.3661 | 0 | 0 | 46.9866 | 9.3795 | 46.0771 | 0 | 0 | 38.4693 | 7.6078 | 33.4764 | 0 | 0 | 28.0003 | 5.4761 | 40.6934 | 0 | 0 | 34.1575 | 6.5359 | 3.7196 | 0 | 0 | 3.0997 | 0.61993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.196 | 0 | 0 | 31.1 | 6.096 | 40.6934 | 0 | 0 | 34.1575 | 6.5359 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом экономии от закупочных процедур и факта недовыполнения по итогам 2019 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.9183 | 45.6319 | 45.9183 | 45.9183 | 45.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9549 | 0 | 0 | 36.743 | 7.2118 | 43.6685 | 0 | 0 | 36.743 | 6.9254 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9183 | 0 | 0 | 38.3793 | 7.5391 | 45.6319 | 0 | 0 | 38.3793 | 7.2527 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.6808 | 23.7492 | 23.6808 | 23.6808 | 23.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6808 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.5565 | 21.7492 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.6249 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6808 | 0 | 0 | 19.791 | 3.8898 | 23.7492 | 0 | 0 | 19.791 | 3.9582 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.9844 | 35.6559 | 35.9844 | 35.9844 | 35.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | 35.6559 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | 35.6559 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.5564 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.225 | 35.8965 | 36.225 | 36.225 | 35.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | 35.8965 | 0 | 0 | 30.3 | 5.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | 35.8965 | 0 | 0 | 30.3 | 5.5965 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.3624 | 41.3624 | 41.3624 | 41.3624 | 41.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1814 | 15.24 | 15.1814 | 15.1814 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | 15.24 | 0 | 0 | 12.7 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | 15.24 | 0 | 0 | 12.7 | 2.54 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 877.3872 | 0 | 877.3872 | 877.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.392 | 0 | 0 | 27.0833 | 5.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.892 | 0 | 0 | 30 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 230.6258 | 200.6418 | 230.6258 | 134.5468 | 133.7534 | 96.0789 | 0 | 0 | 80.0658 | 16.0132 | 66.8884 | 0 | 0 | 55.918 | 10.9704 | 65.012 | 0 | 0 | 54.35 | 10.662 | 62.2936 | 0 | 0 | 52.1148 | 10.1788 | 69.5348 | 0 | 0 | 58.1197 | 11.4151 | 71.4598 | 0 | 0 | 59.7572 | 11.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5468 | 0 | 0 | 112.4697 | 22.0771 | 133.7534 | 0 | 0 | 111.8719 | 21.8815 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом экономии от закупочных процедур и факта недовыполнения по итогам 2019 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 151.795 | 151.2773 | 151.795 | 115.1718 | 110.9833 | 36.6231 | 0 | 0 | 30.7508 | 5.8723 | 40.2939 | 0 | 0 | 33.6921 | 6.6018 | 57.4111 | 0 | 0 | 47.9959 | 9.4152 | 51.3526 | 0 | 0 | 42.9471 | 8.4055 | 57.7607 | 0 | 0 | 48.278 | 9.4828 | 59.6307 | 0 | 0 | 49.8363 | 9.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1718 | 0 | 0 | 96.2739 | 18.898 | 110.9833 | 0 | 0 | 92.7834 | 18.2 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом экономии от закупочных процедур и фактических затрат 2019 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2093 | 4.5351 | 7.2093 | 0 | 0.0010223 | 7.2093 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.2016 | 4.5341 | 0 | 0 | 3.8079 | 0.72618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.00085194 | 0.00017039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.00085194 | 0.00017039 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Замена силового трансформатора Т-1 на ХТЭЦ-3 | J_505-ХГ-139 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 239.76 | 0 | 239.76 | 239.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.76 | 0 | 0 | 180 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 200 | 39.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 419.7542 | 421.1888 | 419.7542 | 419.7542 | 421.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 156.4821 | 0 | 0 | 130.8397 | 25.6423 | 157.0077 | 0 | 0 | 130.8397 | 26.1679 | 219.6052 | 0 | 0 | 183.7618 | 35.8434 | 220.5142 | 0 | 0 | 183.7618 | 36.7524 | 21.3045 | 0 | 0 | 17.7538 | 3.5508 | 21.3045 | 0 | 0 | 17.7538 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.7542 | 0 | 0 | 350.9907 | 68.7635 | 421.1888 | 0 | 0 | 350.9907 | 70.1981 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением затрат, облагаемых НДС.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 92.5553 | 1053.6003 | 1053.6003 | 961.045 | 581.2656 | 654.1517 | 379.7794 | 0 | 0 | 319.5376 | 60.2417 | 306.8933 | 0 | 0 | 257.5165 | 49.3768 | 204.3714 | 0 | 0 | 171.193 | 33.1784 | 87.0879 | 0 | 0 | 74.0583 | 13.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.884 | 0 | 0 | 58.5833 | 11.3007 | 69.884 | 0 | 0 | 58.2367 | 11.6473 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | 389.2542 | 0 | 0 | 326.094 | 63.1602 | 321.9707 | 0 | 0 | 270.2793 | 51.6914 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено изменением лимитов собственных источников финансирования проекта.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 833.4181 | 10801.8644 | 10600.3696 | 9968.4463 | 9593.6208 | 9441.1258 | 374.8255 | 0 | 0 | 313.9793 | 60.8462 | 325.8258 | 0 | 0 | 272.6009 | 53.2249 | 347.6995 | 0 | 0 | 292.0987 | 55.6007 | 331.7597 | 0 | 0 | 277.2137 | 54.546 | 520.765 | 0 | 0 | 437.1423 | 83.6227 | 538.3854 | 0 | 0 | 449.3286 | 89.0568 | 587.6873 | 0 | 0 | 492.8772 | 94.8101 | 451.9258 | 0 | 0 | 377.4316 | 74.4943 | 607.6921 | 0 | 0 | 510.357 | 97.3351 | 534.6194 | 0 | 0 | 446.6914 | 87.928 | 719.03 | 0 | 0 | 604.4644 | 114.5657 | 567.9553 | 0 | 0 | 474.6291 | 93.3262 | 2782.8739 | 0 | 0 | 2336.9396 | 445.9343 | 2424.6456 | 0 | 0 | 2025.2944 | 399.3512 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.2182 | 171.5509 | 171.5509 | 93.3327 | 73.0293 | 76.2375 | 20.3034 | 0 | 0 | 17.0783 | 3.2251 | 17.0952 | 0 | 0 | 14.3167 | 2.7785 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4494 | 0 | 0 | 13.2053 | 2.244 | 15.7589 | 0 | 0 | 13.2053 | 2.5536 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 18.4376 | 0 | 0 | 15.6956 | 2.7421 | 18.7472 | 0 | 0 | 15.6956 | 3.0516 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактических затрат 2019 года..
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5633 | 313.7507 | 313.7507 | 280.1874 | 280.1874 | 280.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3621 | 0 | 0 | 25.513 | 4.8491 | 30.5523 | 0 | 0 | 25.513 | 5.0393 | 108.352 | 0 | 0 | 91.036 | 17.316 | 108.9401 | 0 | 0 | 91.036 | 17.9041 | 42.5987 | 0 | 0 | 35.668 | 6.9307 | 42.5681 | 0 | 0 | 35.668 | 6.9001 | 40.4696 | 0 | 0 | 33.9463 | 6.5233 | 35.0511 | 0 | 0 | 29.3676 | 5.6835 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 223.7825 | 0 | 0 | 187.83 | 35.9525 | 219.1117 | 0 | 0 | 183.2513 | 35.8604 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | И | 2017 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6386 | 104.7762 | 18.4326 | 103.1376 | 103.1376 | 16.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7481 | 0 | 0 | 14.023 | 2.7251 | 16.794 | 0 | 0 | 14.023 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3895 | 0 | 0 | 72.471 | 13.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1376 | 0 | 0 | 86.494 | 16.6436 | 16.794 | 0 | 0 | 14.023 | 2.771 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта. В 2020 году планируется завершение выполнения работ по проекту.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | И | 2017 | 2023 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6549 | 56.3825 | 39.9244 | 17.7276 | 16.4581 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.0758 | 0.19365 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.0758 | 0.19365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7612 | 186.4101 | 186.4101 | 167.649 | 167.649 | 167.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.5669 | 10.0256 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.6592 | 44.234 | 0 | 0 | 37.062 | 7.172 | 44.351 | 0 | 0 | 37.062 | 7.289 | 64.7604 | 0 | 0 | 54.224 | 10.5364 | 20.4356 | 0 | 0 | 17.123 | 3.3126 | 23.1707 | 0 | 0 | 19.498 | 3.6727 | 23.2832 | 0 | 0 | 19.498 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0985 | 0 | 0 | 119.1504 | 22.948 | 98.0954 | 0 | 0 | 82.0494 | 16.046 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0498 | 215.013 | 215.013 | 135.9632 | 83.8395 | 94.2191 | 52.1237 | 0 | 0 | 43.6068 | 8.5169 | 41.7441 | 0 | 0 | 34.8936 | 6.8505 | 30.8664 | 0 | 0 | 25.8293 | 5.037 | 30.3732 | 0 | 0 | 25.3751 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6504 | 0 | 0 | 3.8753 | 0.77506 | 12.6334 | 0 | 0 | 10.578 | 2.0554 | 12.6244 | 0 | 0 | 10.578 | 2.0464 | 12.4524 | 0 | 0 | 10.442 | 2.0104 | 12.469 | 0 | 0 | 10.442 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9522 | 0 | 0 | 46.8493 | 9.1029 | 60.1169 | 0 | 0 | 50.2704 | 9.8465 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка плана финансирования обусловлена изменением объемов инвестиций в связи с невыплнением по проекту по итогам 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0573 | 81.3694 | 80.8228 | 40.3121 | 20.4525 | 19.8062 | 19.8595 | 0 | 0 | 16.6695 | 3.19 | 19.9593 | 0 | 0 | 16.7552 | 3.2041 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 19.2908 | 0 | 0 | 16.163 | 3.1278 | 18.6444 | 0 | 0 | 15.5819 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4525 | 0 | 0 | 17.1311 | 3.3214 | 19.8062 | 0 | 0 | 16.55 | 3.2562 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.929 | 40.5492 | 39.2206 | 17.6202 | 0.78669 | 0.78669 | 16.8335 | 0 | 0 | 14.1371 | 2.6964 | 15.5049 | 0 | 0 | 12.9902 | 2.5147 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта в 2021 году.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | З | 2019 | 2025 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.4684 | 19.9896 | 101.4684 | 82.0708 | 1.1384 | 19.3976 | 0 | 0 | 16.2698 | 3.1278 | 18.8513 | 0 | 0 | 15.7556 | 3.0956 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3434 | 0 | 0 | 53.971 | 10.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4818 | 0 | 0 | 57.4196 | 11.0621 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта. В 2020 году планируется гашение кредиторской задолженности 2019 года. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта в 2021 году.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 171.7536 | 167.3437 | 171.7536 | 140.4845 | 147.1477 | 31.2691 | 0 | 0 | 26.1961 | 5.073 | 20.1959 | 0 | 0 | 16.8319 | 3.364 | 57.8091 | 0 | 0 | 48.4467 | 9.3624 | 63.6337 | 0 | 0 | 53.1351 | 10.4986 | 7.031 | 0 | 0 | 5.891 | 1.14 | 11.6705 | 0 | 0 | 9.7417 | 1.9287 | 39.7546 | 0 | 0 | 33.358 | 6.3966 | 27.398 | 0 | 0 | 22.9649 | 4.4332 | 16.0741 | 0 | 0 | 13.479 | 2.5951 | 6.656 | 0 | 0 | 5.574 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6687 | 0 | 0 | 101.1747 | 19.4941 | 109.3582 | 0 | 0 | 91.4157 | 17.9425 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7967 | 17.8478 | 17.7967 | 17.7967 | 17.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | 17.8478 | 0 | 0 | 14.901 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | 17.8478 | 0 | 0 | 14.901 | 2.9468 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования 2020 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.1267 | 52.2646 | 52.1267 | 52.1267 | 52.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | 52.2646 | 0 | 0 | 43.675 | 8.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | 52.2646 | 0 | 0 | 43.675 | 8.5896 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемы НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.6252 | 81.6252 | 81.6252 | 81.6252 | 81.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8366 | 0 | 0 | 36.775 | 7.0616 | 8.2315 | 0 | 0 | 6.9056 | 1.3259 | 2.8934 | 0 | 0 | 2.4111 | 0.48223 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 46.73 | 0 | 0 | 39.1861 | 7.5439 | 11.2315 | 0 | 0 | 9.4056 | 1.8259 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2738 | 8.2848 | 8.2738 | 8.2738 | 8.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | 8.2848 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | 8.2848 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3468 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемы НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 301.3035 | 301.3035 | 301.3035 | 301.3035 | 301.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | 18.5086 | 0 | 0 | 15.5278 | 2.9808 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | 18.5086 | 0 | 0 | 15.5278 | 2.9808 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 235.368 | 235.368 | 235.368 | 235.368 | 235.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.7592 | 43.7592 | 43.7592 | 43.7592 | 43.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | 17.6641 | 0 | 0 | 14.8099 | 2.8542 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | 17.6641 | 0 | 0 | 14.8099 | 2.8542 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 293.862 | 293.862 | 293.862 | 293.862 | 293.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | 14.7239 | 0 | 0 | 12.3449 | 2.379 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | 14.7239 | 0 | 0 | 12.3449 | 2.379 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.3733 | 57.3733 | 57.3733 | 57.3733 | 57.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | 9.8439 | 0 | 0 | 8.2534 | 1.5905 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | 9.8439 | 0 | 0 | 8.2534 | 1.5905 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 263.0399 | 263.0399 | 263.0399 | 263.0399 | 263.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | 24.6323 | 0 | 0 | 20.6524 | 3.9799 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | 24.6323 | 0 | 0 | 20.6524 | 3.9799 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 87.0891 | 87.0891 | 87.0891 | 87.0891 | 87.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | 11.4546 | 0 | 0 | 9.604 | 1.8506 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | 11.4546 | 0 | 0 | 9.604 | 1.8506 | Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1358 | 137.7873 | 136.9355 | 104.6515 | 72.1447 | 71.9888 | 32.5068 | 0 | 0 | 27.2062 | 5.3006 | 31.811 | 0 | 0 | 26.6367 | 5.1743 | 6.8161 | 0 | 0 | 5.68 | 1.136 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.81727 | 0.16345 | 22.9199 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.7053 | 23.0359 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.8213 | 42.4088 | 0 | 0 | 35.4994 | 6.9094 | 47.9721 | 0 | 0 | 40.0188 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1447 | 0 | 0 | 60.394 | 11.7507 | 71.9888 | 0 | 0 | 60.0507 | 11.938 | Изменение стоимости проекта с учетом фактических инвестиций 2019 года. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5001 | 179.7176 | 171.461 | 159.2175 | 159.2175 | 150.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6858 | 0 | 0 | 29.042 | 5.6438 | 33.1006 | 0 | 0 | 27.6586 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 0 | 1.0087 | 0.20174 | 62.8194 | 0 | 0 | 52.6037 | 10.2157 | 63.0594 | 0 | 0 | 52.6037 | 10.4557 | 1.228 | 0 | 0 | 1.0233 | 0.20467 | 1.228 | 0 | 0 | 1.0233 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7332 | 0 | 0 | 82.669 | 16.0642 | 98.5984 | 0 | 0 | 82.2943 | 16.3042 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в пределах собственного источника финансирования с учетом фактических затрат 2019 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.3795 | 131.0798 | 131.0798 | 15.7003 | 10.8147 | 10.8147 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.1403 | 0.74526 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.1403 | 0.74526 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | 10.0439 | 0 | 0 | 8.4127 | 1.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77076 | 0 | 0 | 0.6423 | 0.12846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5583 | 282.3141 | 282.3141 | 225.7558 | 134.8582 | 151.0326 | 90.8977 | 0 | 0 | 76.0314 | 14.8663 | 74.7232 | 0 | 0 | 62.4477 | 12.2755 | 39.5783 | 0 | 0 | 33.5951 | 5.9832 | 33.545 | 0 | 0 | 28.0222 | 5.5228 | 63.3243 | 0 | 0 | 53.057 | 10.2673 | 63.6784 | 0 | 0 | 53.0954 | 10.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9026 | 0 | 0 | 86.6521 | 16.2505 | 97.2235 | 0 | 0 | 81.1177 | 16.1058 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.9679 | 151.6858 | 151.6858 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.3033 | 0.4146 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.3033 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 109.8078 | 551.9276 | 551.9276 | 442.1198 | 360.0458 | 365.7392 | 82.074 | 0 | 0 | 68.6823 | 13.3917 | 76.3806 | 0 | 0 | 63.8713 | 12.5093 | 35.6869 | 0 | 0 | 29.9823 | 5.7045 | 33.3461 | 0 | 0 | 27.8756 | 5.4705 | 65.8692 | 0 | 0 | 55.6087 | 10.2605 | 67.4853 | 0 | 0 | 56.2888 | 11.1965 | 74.328 | 0 | 0 | 62.2223 | 12.1056 | 74.588 | 0 | 0 | 62.2223 | 12.3656 | 49.5098 | 0 | 0 | 41.8273 | 7.6824 | 50.0898 | 0 | 0 | 41.8273 | 8.2624 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 228.3938 | 0 | 0 | 192.1407 | 36.2531 | 228.5092 | 0 | 0 | 190.7141 | 37.7951 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6209 | 76.666 | 76.2912 | 50.0451 | 49.5805 | 49.2057 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учтонением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5756 | 130.8098 | 130.4416 | 122.2343 | 122.0116 | 121.6434 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 16.6927 | 0 | 0 | 13.9769 | 2.7158 | 15.7094 | 0 | 0 | 13.1575 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98328 | 0 | 0 | 0.8194 | 0.16388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7004 | 0 | 0 | 67.8047 | 12.8958 | 81.1851 | 0 | 0 | 67.8047 | 13.3804 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 101.3931 | 0 | 0 | 85.1149 | 16.2782 | 101.8778 | 0 | 0 | 85.1149 | 16.7629 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учтонением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 345.4968 | 344.7777 | 345.4968 | 345.4968 | 344.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8343 | 0 | 0 | 30.292 | 5.5423 | 31.7322 | 0 | 0 | 26.5603 | 5.1719 | 96.0362 | 0 | 0 | 80.596 | 15.4402 | 98.8934 | 0 | 0 | 82.4484 | 16.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4833 | 0 | 0 | 131.2358 | 25.2474 | 187.815 | 0 | 0 | 156.8417 | 30.9733 | 3.125 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.52083 | 3.125 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.52083 | 291.4788 | 0 | 0 | 244.728 | 46.7508 | 321.5655 | 0 | 0 | 268.4545 | 53.111 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учтонением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 136.1688 | 135.9495 | 136.1688 | 136.1688 | 135.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5808 | 0 | 0 | 34.839 | 6.7418 | 41.8068 | 0 | 0 | 34.839 | 6.9678 | 79.9348 | 0 | 0 | 66.985 | 12.9498 | 80.2748 | 0 | 0 | 66.985 | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5156 | 0 | 0 | 101.824 | 19.6916 | 122.0816 | 0 | 0 | 101.824 | 20.2576 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учтонением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 234.8136 | 234.4743 | 234.8136 | 234.8136 | 234.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0597 | 0 | 0 | 69.2679 | 12.7918 | 83.0054 | 0 | 0 | 69.2679 | 13.7375 | 79.2426 | 0 | 0 | 66.4101 | 12.8324 | 104.5671 | 0 | 0 | 87.2639 | 17.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3023 | 0 | 0 | 135.678 | 25.6243 | 187.5724 | 0 | 0 | 156.5318 | 31.0407 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учтонением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 577.1047 | 577.1047 | 577.1047 | 577.1047 | 577.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | 37.6427 | 0 | 0 | 31.4247 | 6.218 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | 37.6427 | 0 | 0 | 31.4247 | 6.218 | Изменение инвестиций по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 265.7416 | 265.7416 | 265.7416 | 265.7416 | 265.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | 64.8282 | 0 | 0 | 54.1431 | 10.6851 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | 64.8282 | 0 | 0 | 54.1431 | 10.6851 | Изменение инвестиций по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1214.074 | 1214.074 | 1214.074 | 1214.074 | 1214.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | 75.9189 | 0 | 0 | 63.4075 | 12.5114 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | 75.9189 | 0 | 0 | 63.4075 | 12.5114 | Изменение инвестиций по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1270.6268 | 1270.6268 | 1270.6268 | 1270.6268 | 1270.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | 64.0929 | 0 | 0 | 53.5168 | 10.5761 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | 64.0929 | 0 | 0 | 53.5168 | 10.5761 | Изменение инвестиций по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 953.8794 | 953.8794 | 953.8794 | 953.8794 | 953.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | 79.4186 | 0 | 0 | 66.3131 | 13.1055 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | 79.4186 | 0 | 0 | 66.3131 | 13.1055 | Изменение инвестиций по годам реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1277.3292 | 1277.3292 | 1277.3292 | 1277.3292 | 1277.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | 132.1015 | 0 | 0 | 110.3605 | 21.741 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | 132.1015 | 0 | 0 | 110.3605 | 21.741 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 205.5296 | 205.5296 | нд | нд | 205.5296 | нд | нд | 497.6641 | 4382.4313 | 4285.3174 | 3884.7672 | 3656.9599 | 3662.5375 | 227.8073 | 0 | 0 | 190.7729 | 37.0344 | 125.1159 | 0 | 0 | 105.3099 | 19.806 | 518.0734 | 0 | 0 | 432.5069 | 85.5665 | 355.9264 | 0 | 0 | 297.3658 | 58.5606 | 495.9532 | 0 | 0 | 415.0159 | 80.9373 | 613.5916 | 0 | 0 | 513.1811 | 100.4105 | 421.9808 | 0 | 0 | 353.2992 | 68.6817 | 548.7403 | 0 | 0 | 459.2105 | 89.5298 | 460.6576 | 0 | 0 | 386.3439 | 74.3138 | 433.4934 | 0 | 0 | 362.5093 | 70.9841 | 656.4794 | 0 | 0 | 550.1434 | 106.336 | 598.8193 | 0 | 0 | 501.8615 | 96.9578 | 2553.1445 | 0 | 0 | 2137.3093 | 415.8352 | 2550.5709 | 0 | 0 | 2134.1282 | 416.4427 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 75.2755 | 293.5536 | 293.5536 | 218.2781 | 217.1956 | 217.1956 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0161 | 5.3233 | 5.3233 | 0.30717 | 0 | 0 | 0.30717 | 0 | 0 | 0.26159 | 0.045585 | 0.30717 | 0 | 0 | 0.26159 | 0.045585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8582 | 5.4097 | 5.4097 | 0.55158 | 0 | 0 | 0.55158 | 0 | 0 | 0.47016 | 0.081425 | 0.55158 | 0 | 0 | 0.47016 | 0.081425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 224.1729 | 94.1941 | 224.1729 | 210.4441 | 90.2852 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 3.9089 | 0 | 0 | 3.2574 | 0.65148 | 210.4441 | 0 | 0 | 175.3701 | 35.074 | 90.1436 | 0 | 0 | 75.1197 | 15.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14164 | 0 | 0 | 0.11804 | 0.023607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4441 | 0 | 0 | 175.3701 | 35.074 | 90.2852 | 0 | 0 | 75.2377 | 15.0475 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Сокращение стоимости проекта и объемов инвестиций на основании письма проектировщика от 15.07.2019 о технической невозможности выполнения работ по установке ЧРП, ранее запланированных в составе проекта.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 232.6564 | 224.0876 | 232.6564 | 218.9276 | 223.0738 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.84486 | 0.16897 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 4.1462 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.69103 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | 197.3176 | 0 | 0 | 164.9027 | 32.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6099 | 0 | 0 | 18.0083 | 3.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | 223.0738 | 0 | 0 | 186.3662 | 36.7076 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Сокращение стоимости проекта и объемов инвестиций с учетом экономии от закупочных процедур по факту 2019 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.3809 | 216.9041 | 186.4424 | 36.5231 | 16.0925 | 0.045289 | 20.4307 | 0 | 0 | 17.0266 | 3.4041 | 6.0161 | 0 | 0 | 5.0135 | 1.0027 | 16.0925 | 0 | 0 | 13.4104 | 2.6821 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0925 | 0 | 0 | 13.4104 | 2.6821 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | Сокращение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с в связи с выделением из него 3 новых проектов с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-34-1, K_505-ХГ-34-2, K_505-ХГ-34-3
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.5956 | 0 | 0 | 8.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4377 | 0 | 0 | 7.0314 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15787 | 0 | 0 | 0.13155 | 0.026311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5956 | 0 | 0 | 7.163 | 1.4326 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7376 | 0 | 0 | 4.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6506 | 0 | 0 | 3.8755 | 0.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086975 | 0 | 0 | 0.072479 | 0.014496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7376 | 0 | 0 | 3.948 | 0.7896 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | И | 2009 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3032 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5249 | 0 | 0 | 9.6103 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.2742 | 0.45485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049198 | 0 | 0 | 0.040998 | 0.0081997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 2.3152 | 0.46305 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с выделением из проекта K_505-ХГ-34 работ по структурным подразделениям. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5582 | 392.2737 | 392.2737 | 337.7155 | 336.7424 | 336.7424 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 23.94 | 0 | 0 | 20 | 3.94 | 21.69 | 0 | 0 | 18.125 | 3.565 | 11.91 | 0 | 0 | 10 | 1.91 | 11.89 | 0 | 0 | 9.9583 | 1.9317 | 11.865 | 0 | 0 | 10 | 1.865 | 12.243 | 0 | 0 | 10.315 | 1.928 | 32.208 | 0 | 0 | 27 | 5.208 | 34.13 | 0 | 0 | 28.6017 | 5.5283 | 37.6656 | 0 | 0 | 31.548 | 6.1176 | 37.6656 | 0 | 0 | 31.548 | 6.1176 | 117.5886 | 0 | 0 | 98.548 | 19.0406 | 117.6186 | 0 | 0 | 98.548 | 19.0706 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.582 | 155.5233 | 155.2329 | 119.9413 | 89.7303 | 91.0686 | 30.2109 | 0 | 0 | 25.235 | 4.976 | 28.5823 | 0 | 0 | 24.0021 | 4.5803 | 15.8534 | 0 | 0 | 13.2511 | 2.6022 | 15.5739 | 0 | 0 | 13.0504 | 2.5235 | 25.1892 | 0 | 0 | 21.054 | 4.1352 | 26.5258 | 0 | 0 | 22.2382 | 4.2876 | 47.9728 | 0 | 0 | 40.1011 | 7.8716 | 48.2538 | 0 | 0 | 40.3354 | 7.9185 | 0.715 | 0 | 0 | 0.59583 | 0.11917 | 0.715 | 0 | 0 | 0.59583 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7303 | 0 | 0 | 75.0021 | 14.7282 | 91.0686 | 0 | 0 | 76.2198 | 14.8488 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактических затрат 2019 года..
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 117.8506 | 116.1766 | 117.2016 | 117.2016 | 115.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3212 | 0 | 0 | 16.151 | 3.1702 | 15.9972 | 0 | 0 | 13.381 | 2.6162 | 22.092 | 0 | 0 | 18.5 | 3.592 | 23.742 | 0 | 0 | 19.885 | 3.857 | 75.7884 | 0 | 0 | 63.337 | 12.4514 | 75.7884 | 0 | 0 | 63.337 | 12.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2016 | 0 | 0 | 97.988 | 19.2136 | 115.5276 | 0 | 0 | 96.603 | 18.9246 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | И | 2014 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66198 | 115.9076 | 115.9076 | 115.2456 | 115.2456 | 115.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7598 | 227.2902 | 227.4118 | 210.5304 | 204.9253 | 207.3842 | 5.6051 | 0 | 0 | 4.6801 | 0.92501 | 3.2678 | 0 | 0 | 2.7501 | 0.5177 | 30.6211 | 0 | 0 | 25.5576 | 5.0635 | 30.6211 | 0 | 0 | 25.5576 | 5.0635 | 59.7732 | 0 | 0 | 50 | 9.7732 | 59.0737 | 0 | 0 | 49.3115 | 9.7623 | 114.531 | 0 | 0 | 95.765 | 18.766 | 111.9098 | 0 | 0 | 93.5671 | 18.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7796 | 0 | 0 | 4.8163 | 0.96326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9253 | 0 | 0 | 171.3226 | 33.6027 | 207.3842 | 0 | 0 | 173.2525 | 34.1318 | Корректировка плана 2020 года с учетом переходящего объема работ по проектно-изыскательским работам 2019 года. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7995 | 174.4107 | 175.9805 | 172.6112 | 172.6112 | 174.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 0 | 0 | 15.885 | 3.113 | 16.838 | 0 | 0 | 14.085 | 2.753 | 29.91 | 0 | 0 | 25 | 4.91 | 32.16 | 0 | 0 | 26.8 | 5.36 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 60.2136 | 0 | 0 | 50.5247 | 9.6889 | 60.6296 | 0 | 0 | 50.5247 | 10.1049 | 27.4896 | 0 | 0 | 23.004 | 4.4856 | 27.4896 | 0 | 0 | 23.004 | 4.4856 | 172.6112 | 0 | 0 | 144.4136 | 28.1975 | 173.1172 | 0 | 0 | 144.4136 | 28.7035 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | Новый проект. Реализация проекта необходима для обеспечения надежности схемы электроснабжения золтодобывающих фабрик (основных потребинелей), снижение рисков отключения генерирующего оборудования. Замена оборудования отработавшего нормативный срок - более 33 лет.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8823 | 143.7324 | 141.2333 | 119.8501 | 101.5269 | 109.8988 | 18.3232 | 0 | 0 | 15.3081 | 3.0151 | 7.4523 | 0 | 0 | 6.2537 | 1.1986 | 0.76 | 0 | 0 | 0.63333 | 0.12667 | 9.3501 | 0 | 0 | 7.7918 | 1.5584 | 22.6884 | 0 | 0 | 19 | 3.6884 | 22.5884 | 0 | 0 | 19 | 3.5884 | 28.5974 | 0 | 0 | 24 | 4.5974 | 28.4791 | 0 | 0 | 24 | 4.4791 | 44.7661 | 0 | 0 | 37.3051 | 7.461 | 44.7661 | 0 | 0 | 37.3051 | 7.461 | 4.715 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.78583 | 4.715 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.78583 | 101.5269 | 0 | 0 | 84.8676 | 16.6593 | 109.8988 | 0 | 0 | 92.026 | 17.8727 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам торговых процедур. Корректировка плана 2020 года с учетом переходящего объема работ по проектно-изыскательским работам 2019 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8174 | 398.1498 | 297.7717 | 371.3324 | 337.0264 | 259.1153 | 34.306 | 0 | 0 | 28.635 | 5.671 | 11.8391 | 0 | 0 | 10.0356 | 1.8035 | 25.5752 | 0 | 0 | 21.366 | 4.2092 | 35.0624 | 0 | 0 | 29.272 | 5.7904 | 32.8488 | 0 | 0 | 27.5 | 5.3488 | 40.7208 | 0 | 0 | 34.06 | 6.6608 | 35.865 | 0 | 0 | 30 | 5.865 | 35.865 | 0 | 0 | 30 | 5.865 | 44.34 | 0 | 0 | 37.17 | 7.17 | 44.34 | 0 | 0 | 37.17 | 7.17 | 50.3768 | 0 | 0 | 42.194 | 8.1828 | 50.5 | 0 | 0 | 42.15 | 8.35 | 189.0058 | 0 | 0 | 158.23 | 30.7758 | 206.4882 | 0 | 0 | 172.652 | 33.8362 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка затрат 2020 года в связи с уточнением КЗ на 01.01.2020. Корректировка затрат по годам реализации в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.94 | 29.718 | 29.94 | 27.06 | 27.06 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 2.658 | 0 | 0 | 2.215 | 0.44299 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 53.1953 | 58.9372 | 53.1953 | 53.1953 | 58.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5629 | 0 | 0 | 43.2251 | 8.3378 | 51.5629 | 0 | 0 | 43.2251 | 8.3378 | 53.1953 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.6062 | 53.1953 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.6062 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена уточнением кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом объема гашения кредиторской задолженности в 2025 году. В утвержденной ИПР гашение КЗ ошибочно не было учтено. В связи с чем стоимость проекта в расчете с НДС была рассчитана некорректно. Стоимость проекта без НДС не изменилась.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.9623 | 47.21 | 44.9623 | 44.9623 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | 44.9623 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2824 | 44.9623 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2824 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлено уточнением кредиторской задолженности.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.5914 | 66.4682 | 60.5914 | 60.5914 | 66.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.493 | 0.2986 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.493 | 0.2986 | 55.463 | 0 | 0 | 46.4912 | 8.9718 | 46.3137 | 0 | 0 | 38.9538 | 7.3599 | 60.5914 | 0 | 0 | 50.7762 | 9.8152 | 51.4421 | 0 | 0 | 43.2388 | 8.2033 | Пролонгация сроков реализации проекта и корректировка затрат 2024 года обусловлены уточнением кредиторской задолженности.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.5773 | 59.2613 | 59.5773 | 59.5773 | 59.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 55.6949 | 0 | 0 | 46.6738 | 9.0212 | 55.6932 | 0 | 0 | 46.6744 | 9.0189 | 56.4149 | 0 | 0 | 47.2738 | 9.1412 | 56.4132 | 0 | 0 | 47.2744 | 9.1389 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.1251 | 42.9011 | 43.1251 | 43.1251 | 42.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 40.1281 | 0 | 0 | 33.6267 | 6.5013 | 40.1281 | 0 | 0 | 33.6267 | 6.5013 | 40.8481 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6213 | 40.8481 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6213 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.9435 | 0 | 75.9435 | 75.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1846 | 0 | 0 | 59.6512 | 11.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9046 | 0 | 0 | 60.2512 | 11.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.303 | 48.047 | 48.303 | 48.303 | 48.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 45.3666 | 0 | 0 | 38.0189 | 7.3478 | 45.3666 | 0 | 0 | 38.0189 | 7.3478 | 45.7266 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4078 | 45.7266 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4078 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9945 | 2.9945 | 2.9945 | 2.9945 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.31262 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.31262 | 2.9945 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.49542 | 2.9945 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.49542 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6574 | 2.6574 | 2.6574 | 2.6574 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | 0 | 0 | 2.222 | 0.4354 | 2.6574 | 0 | 0 | 2.222 | 0.4354 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2024 | 2.2104 | 2.2024 | 2.2024 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 0 | 0 | 1.6337 | 0.31873 | 2.2104 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3684 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3604 | 2.2104 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3684 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования. Уточнение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов от октября 2019 года.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0676 | 0 | 2.0676 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.123 | 0.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 0 | 0 | 1.723 | 0.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7072 | 2.7072 | 2.7072 | 2.7072 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.0272 | 0 | 0 | 0.856 | 0.1712 | 1.0272 | 0 | 0 | 0.856 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0 | 2.261 | 0.4462 | 2.7072 | 0 | 0 | 2.261 | 0.4462 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7642 | 4.7712 | 4.7642 | 4.7642 | 4.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 1.4283 | 0.27867 | 1.914 | 0 | 0 | 1.595 | 0.319 | 3.0572 | 0 | 0 | 2.5477 | 0.50953 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 3.976 | 0.7882 | 4.7712 | 0 | 0 | 3.976 | 0.7952 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8572 | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.159 | 0.4228 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.159 | 0.4228 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1472 | 2.1472 | 2.1472 | 2.1472 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 1.3424 | 0 | 0 | 1.1187 | 0.22373 | 1.3424 | 0 | 0 | 1.1187 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0 | 1.793 | 0.3542 | 2.1472 | 0 | 0 | 1.793 | 0.3542 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9376 | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3654 | 3.3654 | 3.3654 | 3.3654 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 1.0604 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.17673 | 1.0604 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 2.812 | 0.5534 | 3.3654 | 0 | 0 | 2.812 | 0.5534 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0816 | 1.086 | 1.0816 | 1.0816 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8816 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14327 | 0.886 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14767 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1766 | 1.086 | 0 | 0 | 0.905 | 0.181 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.7696 | 47.7696 | 47.7696 | 47.7696 | 47.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 39.7696 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.4363 | 39.7696 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.4363 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 47.7696 | 0 | 0 | 40 | 7.7696 | 47.7696 | 0 | 0 | 40 | 7.7696 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 271.8128 | 271.8128 | 271.8128 | 271.8128 | 271.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.808 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1413 | 32 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.3333 | 117.552 | 0 | 0 | 98.4933 | 19.0587 | 117.552 | 0 | 0 | 98.4933 | 19.0587 | 149.36 | 0 | 0 | 125.16 | 24.2 | 149.552 | 0 | 0 | 125.16 | 24.392 | Корректировка затрат по годам реализации проекта и пролонгация сроков реализации проекта по 2027 год обусловлена необходимостью поэтапного ввода объекта и проведения СМР в электрической схеме с задействованием собственных нужд станции. Длительный вывод из резерва на период переключений/подключений к схеме собственных нужд станции недопустим, т.к. резервный источник собственных нужд станции, который подлежит реконструкции, является единственным источником позволяющий обеспечить питания СН при аварийной ситуации.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.4172 | 43.7352 | 52.4172 | 52.4172 | 43.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 43.789 | 8.6282 | 43.7352 | 0 | 0 | 36.554 | 7.1812 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.6727 | 0 | 0 | 33.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5887 | 0 | 0 | 25.6753 | 4.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 2.57 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6727 | 0 | 0 | 28.2453 | 5.4274 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения своевременного извещения о возгараниях и проведения автоматического тушения пожаров в галереях конвееров 11 и 12.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9289 | 0 | 0 | 11.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62127 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4731 | 0 | 0 | 2.07 | 0.40308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8345 | 0 | 0 | 7.3879 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9289 | 0 | 0 | 9.9756 | 1.9532 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49733 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.082888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.29753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9784 | 0 | 0 | 4.998 | 0.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 6.95 | 1.3608 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9109 | 0 | 0 | 11.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.097734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 2.0813 | 0.40542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8378 | 0 | 0 | 7.3906 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9109 | 0 | 0 | 9.9606 | 1.9503 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.075178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.38087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4784 | 0 | 0 | 4.5813 | 0.89706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 6.9106 | 1.3531 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.2725 | 0 | 0 | 27.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45124 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.075206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7902 | 0 | 0 | 2.3346 | 0.45551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0311 | 0 | 0 | 20.0961 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2725 | 0 | 0 | 22.8068 | 4.4657 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.28747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.28747 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения СП "Комсомольская ТЭЦ 3" системами автоматической сигнализации с целью повышения уровня пожарной безопасности.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.071127 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.64014 | 0 | 0 | 0.64014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.225 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.061691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64014 | 0 | 0 | 0.53345 | 0.10669 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 | 0.17782 | 0.035564 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.85353 | 0 | 0 | 0.85353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.061691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85353 | 0 | 0 | 0.71127 | 0.14225 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.071127 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.5112 | 0 | 0 | 16.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.209 | 0 | 0 | 11.0075 | 2.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 2.7519 | 0.55037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5112 | 0 | 0 | 13.7593 | 2.7519 | Новый проект. Реализация проекта необходима для замены оборудования не соответствющего требованиям нормативно-технических документов.
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.892 | 0 | 25.892 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0106 | 4.0106 | 4.0106 | 4.0106 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6429 | 0.32058 | 1.7711 | 0 | 0 | 1.4826 | 0.28852 | 2.0471 | 0 | 0 | 1.7119 | 0.33518 | 2.2394 | 0 | 0 | 1.8722 | 0.36724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 0 | 0 | 3.3548 | 0.65576 | 4.0106 | 0 | 0 | 3.3548 | 0.65576 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.5856 | 83.6242 | 83.6242 | 47.0385 | 47.0385 | 47.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2775 | 0 | 0 | 32.055 | 6.2225 | 34.2775 | 0 | 0 | 28.7217 | 5.5558 | 2.4121 | 0 | 0 | 2.021 | 0.39109 | 6.4121 | 0 | 0 | 5.3543 | 1.0578 | 6.349 | 0 | 0 | 5.316 | 1.033 | 6.349 | 0 | 0 | 5.316 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0385 | 0 | 0 | 39.392 | 7.6465 | 47.0385 | 0 | 0 | 39.392 | 7.6465 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.5602 | 76.5602 | 76.5602 | 72.9728 | 73.278 | 3.5874 | 0 | 0 | 3 | 0.5874 | 3.2822 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.53291 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 10.386 | 0 | 0 | 8.702 | 1.684 | 10.7381 | 0 | 0 | 8.9788 | 1.7593 | 10.3917 | 0 | 0 | 8.701 | 1.6907 | 10.3917 | 0 | 0 | 8.701 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2177 | 0 | 0 | 18.603 | 3.6147 | 22.5698 | 0 | 0 | 18.8798 | 3.69 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка объемов финансирования 2021 года обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44008 | 7.0578 | 7.0578 | 6.6177 | 6.6177 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2722 | 77.7072 | 77.564 | 75.435 | 42.93 | 74.3154 | 32.505 | 0 | 0 | 27.3082 | 5.1968 | 0.97639 | 0 | 0 | 0.96613 | 0.01026 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | 14.5751 | 0 | 0 | 12.2084 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7403 | 0 | 0 | 49.9086 | 9.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | 74.3154 | 0 | 0 | 62.117 | 12.1984 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в 2021 году обусловлено невыполнением работ по итогам 2019 года в связи с несостоявшимися закупочными процедурами.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | З | 2011 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8806 | 35.4924 | 35.9169 | 28.6118 | 0 | 1.1189 | 28.6118 | 0 | 0 | 23.927 | 4.6848 | 27.9175 | 0 | 0 | 23.3116 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 125.1812 | 125.1812 | 125.1812 | 125.1812 | 125.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2018 | 0 | 0 | 100.2672 | 18.9346 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 5.9794 | 0 | 0 | 4.9828 | 0.99656 | 29.9532 | 0 | 0 | 25.1194 | 4.8339 | 125.1812 | 0 | 0 | 105.25 | 19.9312 | 31.5732 | 0 | 0 | 26.4694 | 5.1039 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. В инвестиционной программе АО «ДГК», утвержденной приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@, планировалось направить в 2023 году значительную сумм инвестиций (105 205 тыс. руб. без НДС) на завершение реализации проекта за счет собственных средств филиала, в котором учитывалось СП «ХТЭЦ-2». Однако в связи с ликвидацией филиала «Хабаровская теплосетевая компания» и переводом СП «ХТЭЦ-2» в состав филиала «Хабаровская генерация» проект лишился финансового обеспечения в объеме, достаточном для его реализации в ранее установленный срок. На реализацию всей программы СП «ХТЭЦ-2» в 2023г. – выделено 58 671 тыс. руб. (в программе 2019-2023 предусмотрено 182 348 тыс. руб.). В связи с этим принято решение разделить сроки реализации проекта на этапы.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.05803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 1.9403 | 0.37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4753 | 0 | 0 | 4.5787 | 0.89656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 6.8092 | 1.3333 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9308 | 0 | 0 | 11.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61989 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0 | 0 | 2.0723 | 0.40352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8351 | 0 | 0 | 7.3884 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9308 | 0 | 0 | 9.9772 | 1.9536 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.3699 | 0 | 0 | 8.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55429 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.092382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3371 | 0 | 0 | 1.9561 | 0.38101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 0 | 0 | 4.5815 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3699 | 0 | 0 | 6.9995 | 1.3705 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2025 | 2030 | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 25.2448 | 311.8346 | 311.8346 | 286.5898 | 265.6144 | 272.8274 | 20.9754 | 0 | 0 | 17.7255 | 3.2499 | 13.7624 | 0 | 0 | 11.6543 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 10.1756 | 0 | 0 | 8.4397 | 1.7359 | 8.3947 | 0 | 0 | 7.1305 | 1.2642 | 14.3825 | 0 | 0 | 12.0036 | 2.3788 | 6.4769 | 0 | 0 | 5.6183 | 0.85854 | 6.5569 | 0 | 0 | 5.6183 | 0.93854 | 19.0591 | 0 | 0 | 16.0908 | 2.9684 | 19.0791 | 0 | 0 | 16.0907 | 2.9884 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | 62.6659 | 0 | 0 | 52.8875 | 9.7784 | 78.9292 | 0 | 0 | 66.2003 | 12.7289 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необходимости проведения дополнительных проектно-изыскательских работ и оптимизации затрат по проекту в связи с пересмотром доступных источников финансирования по СП "ХТС" ввиду ликвидации филиала "ХТСК".
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4834 | 6.4834 | 6.4834 | 6.4834 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Н | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.4104 | 63.468 | 63.4104 | 63.4104 | 63.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 9.152 | 0 | 0 | 7.6549 | 1.4972 | 9.2455 | 0 | 0 | 7.7316 | 1.5139 | 9.5456 | 0 | 0 | 7.984 | 1.5616 | 9.5876 | 0 | 0 | 8.0177 | 1.5699 | 9.9656 | 0 | 0 | 8.3353 | 1.6303 | 9.9519 | 0 | 0 | 8.3223 | 1.6296 | 10.4041 | 0 | 0 | 8.7021 | 1.702 | 10.3301 | 0 | 0 | 8.6386 | 1.6915 | 41.2049 | 0 | 0 | 34.4575 | 6.7473 | 41.2527 | 0 | 0 | 34.4915 | 6.7612 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с применением индексов-дефляторов МЭР России от октября 2019г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 87.6478 | 0 | 0 | 87.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.554 | 0 | 0 | 59.003 | 11.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4597 | 0 | 0 | 13.7645 | 2.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6478 | 0 | 0 | 73.2959 | 14.352 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 750.6252 | 750.5495 | 750.6252 | 749.106 | 750.4272 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | 30.1428 | 0 | 0 | 0 | 30.1428 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 750.6252 | 750.5495 | 750.6252 | 749.106 | 750.4272 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | 30.1428 | 0 | 0 | 0 | 30.1428 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 750.6252 | 750.5495 | 750.6252 | 749.106 | 750.4272 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | 30.1428 | 0 | 0 | 0 | 30.1428 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.586 | 26.5103 | 26.586 | 25.0668 | 26.388 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 26.388 | 0 | 0 | 0 | 26.388 | Изменение сроков реализации проекта с учетом обеспеченности проекта источником финансирования (плата за тех. присоединение). Уточнение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2019 года
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 724.0392 | 724.0392 | 724.0392 | 724.0392 | 724.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | Параметры проекта не корректируются.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2800.6641 | 2800.6641 | нд | нд | 2800.6641 | нд | нд | 772.1713 | 6077.6677 | 6076.8276 | 5305.4964 | 4555.3933 | 4865.9457 | 750.103 | 0 | 0 | 197.1167 | 552.9863 | 438.7106 | 0 | 0 | 132.4772 | 306.2334 | 1156.4334 | 0 | 0 | 470.096 | 686.3373 | 1300.0994 | 0 | 0 | 459.6463 | 840.4531 | 521.5129 | 0 | 0 | 435.6275 | 85.8855 | 587.8716 | 0 | 0 | 451.99 | 135.8816 | 142.8258 | 0 | 0 | 119.5742 | 23.2516 | 133.3819 | 0 | 0 | 113.7178 | 19.6641 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 292.7964 | 0 | 0 | 222.5859 | 70.2105 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | 163.1443 | 0 | 0 | 139.9012 | 23.243 | 2071.8695 | 0 | 0 | 1237.5007 | 834.3688 | 2477.2936 | 0 | 0 | 1387.8413 | 1089.4523 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 676.1958 | 676.5547 | 656.2221 | 619.5001 | 650.3185 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 288.9895 | 0 | 0 | 240.8246 | 48.1649 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | 650.3185 | 0 | 0 | 543.0049 | 107.3136 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | П | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 676.1958 | 676.5547 | 656.2221 | 619.5001 | 650.3185 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 288.9895 | 0 | 0 | 240.8246 | 48.1649 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | 650.3185 | 0 | 0 | 543.0049 | 107.3136 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта. Корректировка наименования проекта в рамках доработки ИПР по п. 2.5.5 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 854.1656 | 854.1656 | нд | нд | 854.1656 | нд | нд | 116.6117 | 977.9061 | 977.1288 | 861.2944 | 366.6568 | 576.8366 | 494.6376 | 0 | 0 | 60.7816 | 433.856 | 283.6804 | 0 | 0 | 41.8071 | 241.8734 | 318.3122 | 0 | 0 | 102.8965 | 215.4156 | 497.8487 | 0 | 0 | 122.2354 | 375.6133 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 46.9668 | 0 | 0 | 39.2512 | 7.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.021 | 0 | 0 | 0 | 32.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6568 | 0 | 0 | 143.3267 | 223.3301 | 576.8366 | 0 | 0 | 161.4866 | 415.35 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2020 | 2023 | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 112.5187 | 802.0409 | 800.6938 | 689.5223 | 235.5064 | 427.1686 | 454.0158 | 0 | 0 | 26.8019 | 427.2139 | 261.0065 | 0 | 0 | 22.8048 | 238.2017 | 235.5064 | 0 | 0 | 33.6319 | 201.8745 | 395.1476 | 0 | 0 | 36.3025 | 358.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8225e-14 | 0 | 0 | 0 | 9.8225e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.021 | 0 | 0 | 0 | 32.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5064 | 0 | 0 | 33.6319 | 201.8745 | 427.1686 | 0 | 0 | 36.3025 | 390.8661 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учетом сроков гашения кредиторской задолженности по договору подряда (выплата гарантийного удержания). Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций обусловлена учетом фактических затрат 2019 года и стоимости по заключенным договорам.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 154.6015 | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 4.0931 | 175.8652 | 176.4349 | 171.7722 | 131.1504 | 149.668 | 40.6217 | 0 | 0 | 33.9797 | 6.6421 | 22.6739 | 0 | 0 | 19.0022 | 3.6717 | 82.8058 | 0 | 0 | 69.2646 | 13.5411 | 102.7011 | 0 | 0 | 85.9329 | 16.7683 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 46.9668 | 0 | 0 | 39.2512 | 7.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1504 | 0 | 0 | 109.6948 | 21.4556 | 149.668 | 0 | 0 | 125.184 | 24.4839 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | нд | 1946.4985 | нд | нд | 635.5859 | 4423.5658 | 4423.1442 | 3787.9799 | 3569.2364 | 3638.7906 | 218.7434 | 0 | 0 | 105.0662 | 113.6772 | 148.7676 | 0 | 0 | 85.3679 | 63.3997 | 497.4516 | 0 | 0 | 82.523 | 414.9286 | 457.0522 | 0 | 0 | 48.6727 | 408.3795 | 210.4683 | 0 | 0 | 176.2807 | 34.1877 | 251.9153 | 0 | 0 | 171.9143 | 80.001 | 126.6953 | 0 | 0 | 106.1322 | 20.5632 | 117.2514 | 0 | 0 | 100.2757 | 16.9757 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 260.7753 | 0 | 0 | 222.5859 | 38.1894 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | 163.1443 | 0 | 0 | 139.9012 | 23.243 | 1085.7126 | 0 | 0 | 577.1388 | 508.5738 | 1250.1385 | 0 | 0 | 683.3498 | 566.7887 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 64.1849 | 1791.0006 | 1791.0006 | 1726.8157 | 1726.2 | 1726.3583 | 0.61569 | 0 | 0 | 0.61569 | 0 | 0.45738 | 0 | 0 | 0.45738 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.66167 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 4.8617 | 0 | 0 | 4.1617 | 0.7 | 0.69012 | 0 | 0 | 0.69012 | 0 | 37.8285 | 0 | 0 | 33.5815 | 4.2469 | 0.72049 | 0 | 0 | 0.72049 | 0 | 103.612 | 0 | 0 | 88.9913 | 14.6207 | 0.75219 | 0 | 0 | 0.75219 | 0 | 59.1224 | 0 | 0 | 51.6032 | 7.5192 | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 206.0866 | 0 | 0 | 178.9998 | 27.0868 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с изменением стоимости аренды земельного участка, выделенного под строительство объекта.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2024 | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 251.6333 | 466.0136 | 467.2325 | 214.3803 | 112.8967 | 125.612 | 101.4836 | 0 | 0 | 86.5271 | 14.9564 | 89.9872 | 0 | 0 | 76.6426 | 13.3446 | 58.8248 | 0 | 0 | 49.7287 | 9.0961 | 55.4339 | 0 | 0 | 46.4492 | 8.9847 | 36.3012 | 0 | 0 | 30.8793 | 5.4218 | 35.4561 | 0 | 0 | 30.4488 | 5.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.3333 | 13.2708 | 0 | 0 | 11.6005 | 1.6703 | 22.222 | 0 | 0 | 19.0598 | 3.1622 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 112.8967 | 0 | 0 | 95.9585 | 16.9382 | 125.612 | 0 | 0 | 106.3744 | 19.2375 | Изменение стоимости проекта и объемов обусловлено уточнением затрат, облагаемых НДС, и графика финансирования проекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 58.9125 | 276.196 | 276.196 | 217.2835 | 216.9856 | 216.9856 | 0.29793 | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.29793 | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.33778 | 0 | 0 | 0.33778 | 0 | 0.37603 | 0 | 0 | 0.37603 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0.39258 | 0 | 0 | 0.39258 | 0 | 0.36359 | 0 | 0 | 0.36359 | 0 | 0.40985 | 0 | 0 | 0.40985 | 0 | 0.3774 | 0 | 0 | 0.3774 | 0 | 1.8647 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 1.7548 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой стоимости аренды земельного участка, выделенного под строительство объекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.55 | 12 | 11.55 | 11.55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.3833 | 11 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 10 | 1.55 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | Изменение стоимости проекта обесловлено уточнением затрат, облагаемых НДС.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 151.7076 | 401.377 | 399.2496 | 249.6694 | 244.7027 | 247.3212 | 4.9667 | 0 | 0 | 4.3821 | 0.58456 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0.13126 | 0 | 0 | 0.13126 | 0 | 0.84577 | 0 | 0 | 0.72669 | 0.11909 | 160.4905 | 0 | 0 | 133.7421 | 26.7484 | 159.9619 | 0 | 0 | 133.7421 | 26.2198 | 60.2887 | 0 | 0 | 50.2406 | 10.0481 | 60.0727 | 0 | 0 | 50.5106 | 9.5621 | 21.6818 | 0 | 0 | 18.0681 | 3.6136 | 24.3303 | 0 | 0 | 21.1576 | 3.1727 | 2.1104 | 0 | 0 | 1.7587 | 0.35174 | 2.1104 | 0 | 0 | 1.7587 | 0.35174 | 244.7027 | 0 | 0 | 203.9408 | 40.7619 | 247.3212 | 0 | 0 | 207.8957 | 39.4255 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением стоимости затрат, не облагаемых НДС, а также учетом фактических затрат 2019 года.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | П | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4758 | 509.8138 | 509.8525 | 495.338 | 399.6254 | 446.6806 | 95.7125 | 0 | 0 | 0.0048178 | 95.7077 | 48.6961 | 0 | 0 | 0.030322 | 48.6657 | 399.6254 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 399.1871 | 0 | 0 | 0.010967 | 399.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4935 | 0 | 0 | 0 | 47.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 446.6806 | 0 | 0 | 0.010967 | 446.6696 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением графика финансирования проекта (учтен срок выплаты гарантийного удержания по договору). Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат и стоимости заключенных договоров по факту 2019 года.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3809 | 746.091 | 746.091 | 744.71 | 744.71 | 744.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8823 | 0 | 0 | 31.6753 | 6.207 | 0.59769 | 0 | 0 | 0.49807 | 0.099615 | 0.3897 | 0 | 0 | 0.32475 | 0.06495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0226 | 0 | 0 | 92.4613 | 16.5613 | 109.2474 | 0 | 0 | 92.1802 | 17.0672 | 97.2367 | 0 | 0 | 81.456 | 15.7807 | 97.034 | 0 | 0 | 82.4119 | 14.6221 | 244.5312 | 0 | 0 | 205.9172 | 38.614 | 206.8792 | 0 | 0 | 175.0902 | 31.789 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с изменением первостепенных производственных потребностей в период до 2022 года и перенаправлением средств в 2020 году на реализацию иных проектов.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.3188 | 115.3188 | 115.3188 | 112.566 | 115.3188 | 2.7528 | 0 | 0 | 2.294 | 0.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2647 | 0 | 0 | 10.3123 | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7905 | 0 | 0 | 45.6587 | 9.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0552 | 0 | 0 | 55.971 | 11.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика реализации проекта. Работы перенесены в связи с отсутствием проекта на строительство золоотвала.
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2019 | 2021 | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 93.2909 | 106.2051 | 106.2034 | 12.9142 | 0 | 3.8042 | 12.9142 | 0 | 0 | 10.9445 | 1.9697 | 9.1083 | 0 | 0 | 7.7189 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.2239 | 0.58031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.2239 | 0.58031 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2021 года согласно уточненной КЗ на 01.01.2020. Изменение стоимости реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 221.9485 | 1866.9144 | 1873.7147 | 1644.9659 | 1286.9159 | 1387.0775 | 358.05 | 0 | 0 | 156.5509 | 201.499 | 264.6887 | 0 | 0 | 121.1028 | 143.5858 | 225.1554 | 0 | 0 | 53.1536 | 172.0018 | 288.5248 | 0 | 0 | 76.8291 | 211.6957 | 191.4378 | 0 | 0 | 159.5315 | 31.9063 | 191.1023 | 0 | 0 | 159.2519 | 31.8504 | 222.878 | 0 | 0 | 185.7317 | 37.1463 | 220.6952 | 0 | 0 | 183.9126 | 36.7825 | 244.6288 | 0 | 0 | 203.8573 | 40.7715 | 333.2458 | 0 | 0 | 277.7048 | 55.541 | 337.5787 | 0 | 0 | 281.3156 | 56.2631 | 304.7217 | 0 | 0 | 253.9347 | 50.7869 | 1221.6787 | 0 | 0 | 883.5897 | 338.089 | 1338.2898 | 0 | 0 | 951.6332 | 386.6565 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5045 | 20.5045 | 20.5045 | 0 | 15.633 | 20.5045 | 0 | 0 | 0 | 20.5045 | 4.8715 | 0 | 0 | 0 | 4.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 7.4083 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 7.4083 | 1.4817 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 306.1319 | 306.1319 | 306.1319 | 156.5693 | 191.5316 | 149.5627 | 0 | 0 | 0 | 149.5627 | 114.6004 | 0 | 0 | 0 | 114.6004 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 191.5316 | 0 | 0 | 0 | 191.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 191.5316 | 0 | 0 | 0 | 191.5316 | Корректировка объемов финансирования 2020 года в связи с переносом недовыполненных проектно-изыскательских работ по факту 2019года.
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 2.745 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 2.745 | 0.549 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью разработки и внедрения новых и усовершенствования существующих процессных технологий работы энергооборудования станции, повышения эффективности производства и улучшения технико-экономических показателей.
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70835 | 0.737 | 0.70835 | 0.70835 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | 0.737 | 0 | 0 | 0.61417 | 0.12283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | 0.737 | 0 | 0 | 0.61417 | 0.12283 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.743 | 1.9192 | 1.743 | 1.743 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | 1.9192 | 0 | 0 | 1.5993 | 0.31986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | 1.9192 | 0 | 0 | 1.5993 | 0.31986 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3718 | 0 | 1.3718 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-143-1, K_505-ХГ-45-143-2.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.086428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.086428 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-143 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.17286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.17286 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-143 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.044617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.044617 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.018579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.018579 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.019749 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3982 | 1.5857 | 1.3982 | 1.3982 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | 1.5857 | 0 | 0 | 1.3214 | 0.26428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | 1.5857 | 0 | 0 | 1.3214 | 0.26428 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. В утвержденном плане ошибочно не применен индекс-дефлятор 2019 года.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2687 | 2.3925 | 2.2687 | 2.2687 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.37812 | 2.3925 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.37812 | 2.3925 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.39875 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095752 | 0.1004 | 0.095752 | 0.095752 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.016733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.016733 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095752 | 0.095752 | 0.095752 | 0.095752 | 0.095752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47876 | 0.50198 | 0.47876 | 0.47876 | 0.50198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47876 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.079794 | 0.50198 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.083663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47876 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.079794 | 0.50198 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.083663 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3938 | 2.5099 | 2.3938 | 2.3938 | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 0 | 0 | 1.9948 | 0.39897 | 2.5099 | 0 | 0 | 2.0916 | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 0 | 0 | 1.9948 | 0.39897 | 2.5099 | 0 | 0 | 2.0916 | 0.41832 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9897 | 3.1711 | 2.9897 | 2.9897 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.49829 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.49829 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0247 | 6.0168 | 6.0247 | 6.0247 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0247 | 0 | 0 | 5.0206 | 1.0041 | 6.0168 | 0 | 0 | 5.014 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0247 | 0 | 0 | 5.0206 | 1.0041 | 6.0168 | 0 | 0 | 5.014 | 1.0028 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4034 | 2.484 | 2.4034 | 0 | 0 | 2.4034 | 0 | 0 | 2.0029 | 0.40057 | 2.484 | 0 | 0 | 2.07 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.392 | 17.66 | 24.392 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 0 | 20.3267 | 4.0653 | 17.66 | 0 | 0 | 14.7167 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1156 | 14.9945 | 15.1156 | 0 | 0 | 15.1156 | 0 | 0 | 12.5963 | 2.5193 | 14.9945 | 0 | 0 | 12.4955 | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8237 | 7.2 | 9.8237 | 0 | 0 | 9.8237 | 0 | 0 | 8.1864 | 1.6373 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7935 | 1.8067 | 1.7935 | 0 | 0 | 1.7935 | 0 | 0 | 1.4946 | 0.29892 | 1.8067 | 0 | 0 | 1.5067 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 159.6081 | 0 | 159.6081 | 159.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2567 | 0 | 0 | 64.3806 | 12.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2894 | 0 | 0 | 33.5745 | 6.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0621 | 0 | 0 | 35.0517 | 7.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6081 | 0 | 0 | 133.0068 | 26.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-143-1, K_505-ХГ-45-143-2.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.0017 | 0 | 0 | 42.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0017 | 0 | 0 | 35.0015 | 7.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0017 | 0 | 0 | 35.0015 | 7.0003 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0 | 65.0339 | 13.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0 | 65.0339 | 13.0068 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.4641 | 0 | 0 | 40.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4641 | 0 | 0 | 33.7201 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4641 | 0 | 0 | 33.7201 | 6.744 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-252 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.1527 | 96.563 | 134.1527 | 134.1527 | 96.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 96.563 | 0 | 0 | 80.4692 | 16.0938 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 96.563 | 0 | 0 | 80.4692 | 16.0938 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.1527 | 96.563 | 134.1527 | 134.1527 | 96.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 96.563 | 0 | 0 | 80.4692 | 16.0938 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 96.563 | 0 | 0 | 80.4692 | 16.0938 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096147 | 0.32816 | 0.32816 | 0.23201 | 0.23201 | 0.23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09565 | 0.61407 | 0.61407 | 0.51842 | 0.29282 | 0.29282 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2124 | 0.56539 | 0.56541 | 0.35299 | 0.23809 | 0.23809 | 0.1149 | 0 | 0 | 0.09575 | 0.01915 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.095762 | 0.019152 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | Корректировка полной стоимости проекта с учетом факта 2019 года.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4679 | 2.3844 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.0566 | 0.41131 | 2.3844 | 0 | 0 | 1.987 | 0.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09345 | 0.29584 | 0.3016 | 0.20239 | 0.20239 | 0.20815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | 0.20815 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.034692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | 0.20815 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.034692 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36934 | 0.78094 | 0.36934 | 0.4116 | 0 | 0 | 0.4116 | 0 | 0 | 0.343 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с несостоявшейся закупкой по факту 2019 года (отсутствие необходимого количества участников торгов). Дальнейшая реализация проекта не планируется.
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.335 | 0.067 | 0.402 | 0 | 0 | 0.335 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63242 | 0.63242 | 0.63242 | 0 | 0 | 0.63242 | 0 | 0 | 0.52702 | 0.1054 | 0.63242 | 0 | 0 | 0.52702 | 0.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70128 | 0.70128 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.5844 | 0.11688 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.5844 | 0.11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14976 | 0.14976 | 0.14976 | 0 | 0 | 0.14976 | 0 | 0 | 0.1248 | 0.02496 | 0.14976 | 0 | 0 | 0.1248 | 0.02496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.52388 | 0.10478 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.52388 | 0.10478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4236 | 0.4236 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.599 | 0.1198 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.599 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.089 | 0.0178 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.089 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090861 | 0.090862 | 0.090861 | 0 | 0 | 0.090861 | 0 | 0 | 0.075718 | 0.015143 | 0.090862 | 0 | 0 | 0.075718 | 0.015144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47018 | 0.2598 | 0.47018 | 0 | 0 | 0.47018 | 0 | 0 | 0.39182 | 0.078363 | 0.2598 | 0 | 0 | 0.2165 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11818 | 0.11818 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.09848 | 0.019696 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.09848 | 0.019696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19382 | 0.19382 | 0.19382 | 0 | 0 | 0.19382 | 0 | 0 | 0.16152 | 0.032303 | 0.19382 | 0 | 0 | 0.16152 | 0.032304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11308 | 0.11308 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.094237 | 0.018847 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.094237 | 0.018847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.01998 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69946 | 0.8039 | 0.69946 | 0 | 0 | 0.69946 | 0 | 0 | 0.58288 | 0.11658 | 0.8039 | 0 | 0 | 0.66992 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28182 | 0.32312 | 0.28182 | 0 | 0 | 0.28182 | 0 | 0 | 0.23485 | 0.04697 | 0.32312 | 0 | 0 | 0.26926 | 0.053853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.9977 | 29.9977 | 29.9977 | 0 | 25.4981 | 29.9977 | 0 | 0 | 24.9981 | 4.9996 | 4.4997 | 0 | 0 | 3.7497 | 0.74994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020 года. Изменение стоимости реализации проекта обусловлено с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092207 | 0.073614 | 0.092207 | 0 | 0 | 0.092207 | 0 | 0 | 0.076839 | 0.015368 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.073614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09009 | 0.071386 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.075075 | 0.015015 | 0.071386 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60713 | 0.60713 | 0.60713 | 0.60713 | 0.60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33482 | 0.33482 | 0.33482 | 0.33482 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13252 | 0.13252 | 0.13252 | 0.13252 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15226 | 0.15226 | 0.15226 | 0.15226 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37312 | 0.37312 | 0.37312 | 0.37312 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13163 | 0.13163 | 0.13163 | 0.13163 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35254 | 0.35254 | 0.35254 | 0.35254 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14544 | 0.14544 | 0.14544 | 0.14544 | 0.14544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.064177 | 0.064177 | 0.064177 | 0.064177 | 0.064177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения приказа Министерства природных ресурсов экологии РФ от 28.03.2014 № 161. Изменен индетификатор проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.6 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.11858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.019763 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6496 | 1.7164 | 1.6496 | 1.6496 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.27494 | 1.7164 | 0 | 0 | 1.4303 | 0.28606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.27494 | 1.7164 | 0 | 0 | 1.4303 | 0.28606 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32741 | 0.34066 | 0.32741 | 0.32741 | 0.34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32741 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.054568 | 0.34066 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.056776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32741 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.054568 | 0.34066 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.056776 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22477 | 0.23386 | 0.22477 | 0.22477 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22477 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.037462 | 0.23386 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.038977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22477 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.037462 | 0.23386 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.038977 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31093 | 0.32979 | 0.31093 | 0.31093 | 0.32979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.051822 | 0.32979 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.051822 | 0.32979 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1303 | 1.2349 | 1.1303 | 1.1303 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0.94195 | 0.18839 | 1.2349 | 0 | 0 | 1.0291 | 0.20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0.94195 | 0.18839 | 1.2349 | 0 | 0 | 1.0291 | 0.20581 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5338 | 0.56618 | 0.5338 | 0.5338 | 0.56618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5338 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.088966 | 0.56618 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5338 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.088966 | 0.56618 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094363 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8534 | 2.4367 | 4.8534 | 4.8534 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.40445 | 1.1735 | 0 | 0 | 0.97793 | 0.19559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.40445 | 1.2632 | 0 | 0 | 1.0527 | 0.21053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534 | 0 | 0 | 4.0445 | 0.80891 | 2.4367 | 0 | 0 | 2.0306 | 0.40612 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2211 | 3.3514 | 3.2211 | 3.2211 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2211 | 0 | 0 | 2.6843 | 0.53685 | 3.3514 | 0 | 0 | 2.7929 | 0.55857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2211 | 0 | 0 | 2.6843 | 0.53685 | 3.3514 | 0 | 0 | 2.7929 | 0.55857 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8103 | 0 | 1.8103 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.30172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.30172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 6 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-204-1, K_505-ХГ-45-204-2, K_505-ХГ-45-204-3, K_505-ХГ-45-204-4, K_505-ХГ-45-204-5, K_505-ХГ-45-204-6.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.05232 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-204 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76279 | 0 | 0.76279 | 0.76279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76279 | 0 | 0 | 0.63566 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76279 | 0 | 0 | 0.63566 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 4 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-205-1, K_505-ХГ-45-205-2, K_505-ХГ-45-205-3, K_505-ХГ-45-205-4.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026455 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-205 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8304 | 0 | 1.8304 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 1.5253 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 1.5253 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67471 | 0.73708 | 0.67471 | 0.67471 | 0.73708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67471 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.11245 | 0.73708 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67471 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.11245 | 0.73708 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.12285 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10158 | 0.10569 | 0.10158 | 0.10158 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.016929 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.017614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.016929 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.017614 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29796 | 0 | 0.29796 | 0.29796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29796 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.049659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29796 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.049659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-209-1, K_505-ХГ-45-209-2.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025834 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-209 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025834 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-209 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-210-1, K_505-ХГ-45-210-2.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.013258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.013258 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-210 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.013258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.013258 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-210 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63394 | 0 | 0.63394 | 0.63394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63394 | 0 | 0 | 0.52829 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63394 | 0 | 0 | 0.52829 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.416 | 0.42848 | 0.416 | 0.416 | 0.42848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.069334 | 0.42848 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.071414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.069334 | 0.42848 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.071414 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61338 | 0 | 0.61338 | 0.61338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61338 | 0 | 0 | 0.51115 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61338 | 0 | 0 | 0.51115 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28017 | 0 | 0.28017 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с выделением нового инвестиционного проекта с разбивкой по структурному подразделению: K_505-ХГ-45-214-1.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.048583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.048583 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-214 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.053558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.053558 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10798 | 0.11797 | 0.10798 | 0.10798 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.017997 | 0.11797 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.019662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.017997 | 0.11797 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.019662 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14689 | 0.15283 | 0.14689 | 0.14689 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14689 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.024482 | 0.15283 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.025472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14689 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.024482 | 0.15283 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.025472 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35748 | 0 | 0.35748 | 0.35748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35748 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.05958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35748 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.05958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-217-1, K_505-ХГ-45-217-2, K_505-ХГ-45-217-3.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-217 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52909 | 0.55049 | 0.52909 | 0.52909 | 0.55049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52909 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.088181 | 0.55049 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.091748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52909 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.088181 | 0.55049 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.091748 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70221 | 0.76714 | 0.70221 | 0.70221 | 0.76714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70221 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.11704 | 0.76714 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70221 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.11704 | 0.76714 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.12786 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64775 | 0.70765 | 0.64775 | 0.64775 | 0.70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64775 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.10796 | 0.70765 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.11794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64775 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.10796 | 0.70765 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.11794 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60983 | 0.66622 | 0.60983 | 0.60983 | 0.66622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60983 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.10164 | 0.66622 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60983 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.10164 | 0.66622 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.11104 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31853 | 0.32855 | 0.31853 | 0.31853 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31853 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.053089 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.054758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31853 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.053089 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.054758 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63258 | 0.639 | 0.63258 | 0.63258 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63258 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.10543 | 0.639 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63258 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.10543 | 0.639 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.1065 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28819 | 0.30227 | 0.28819 | 0.28819 | 0.30227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.048032 | 0.30227 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.050378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.048032 | 0.30227 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.050378 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7133 | 2.823 | 2.7133 | 2.7133 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.2611 | 0.45221 | 2.823 | 0 | 0 | 2.3525 | 0.47051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.2611 | 0.45221 | 2.823 | 0 | 0 | 2.3525 | 0.47051 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.076883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.076883 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.056378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.056378 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35259 | 0.3852 | 0.35259 | 0.35259 | 0.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35259 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.058766 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35259 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.058766 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0642 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10157 | 0.10282 | 0.10157 | 0.10157 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.016929 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.017136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.016929 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.017136 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0071 | 1.4131 | 2.0071 | 2.0071 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66903 | 0 | 0 | 0.55752 | 0.1115 | 0.68054 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 1.115 | 0.22301 | 0.73253 | 0 | 0 | 0.61044 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0071 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.33451 | 1.4131 | 0 | 0 | 1.1776 | 0.23551 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64922 | 0.67548 | 0.64922 | 0.64922 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64922 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.1082 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.11258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64922 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.1082 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.11258 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07438 | 0.07739 | 0.07438 | 0.07438 | 0.07739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07438 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.012397 | 0.07739 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.012898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07438 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.012397 | 0.07739 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.012898 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7193 | 0 | 6.7193 | 6.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7193 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7193 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-232-1, K_505-ХГ-45-232-2.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 2.8962 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 2.8962 | 0.57924 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-232 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 2.8962 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 0 | 0 | 2.8962 | 0.57924 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-232 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95453 | 0 | 0.95453 | 0.95453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-233-1, K_505-ХГ-45-233-2.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079889 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-233 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079889 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-233 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55839 | 0.57763 | 0.55839 | 0.55839 | 0.57763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | 0.57763 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.096272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | 0.57763 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.096272 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63966 | 0.42784 | 0.63966 | 0.63966 | 0.42784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31983 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.053305 | 0.21392 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.035653 | 0.31983 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.053305 | 0.21392 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.035653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63966 | 0 | 0 | 0.53305 | 0.10661 | 0.42784 | 0 | 0 | 0.35653 | 0.071307 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.018579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.018579 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.028189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.028189 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24627 | 0 | 0.24627 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-272-1, K_505-ХГ-45-272-2, K_505-ХГ-45-272-3.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.037158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.037158 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.019058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.019058 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-272 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0 | 0.38689 | 0.077377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0 | 0.38689 | 0.077377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 6 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-273-1, K_505-ХГ-45-273-2, K_505-ХГ-45-273-3, K_505-ХГ-45-273-4, K_505-ХГ-45-273-5, K_505-ХГ-45-273-6.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.013522 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-273 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65143 | 0 | 0.65143 | 0.65143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 4 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-274-1, K_505-ХГ-45-274-2, K_505-ХГ-45-274-3,K_505-ХГ-45-274-4.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.021683 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.043367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.043367 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-274 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24589 | 0 | 0.24589 | 0.24589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-275-1, K_505-ХГ-45-275-2.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.021076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.021076 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-275 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.021076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.021076 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-275 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3279 | 0 | 0.3279 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0.27325 | 0.054651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0.27325 | 0.054651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-276-1, K_505-ХГ-45-276-2.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.028651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.028651 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-276 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.028651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.028651 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-276 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.15858 | 0.031716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.15858 | 0.031716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-277-1, K_505-ХГ-45-277-2.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.01631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.01631 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-277 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.01631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097863 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.01631 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-277 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25825 | 0 | 0.25825 | 0.25825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25825 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.043042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25825 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.043042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-278-1, K_505-ХГ-45-278-2, K_505-ХГ-45-278-3.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.015494 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-278 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.452 | 2.7884 | 2.452 | 2.452 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 2.0433 | 0.40867 | 2.7884 | 0 | 0 | 2.3237 | 0.46473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 2.0433 | 0.40867 | 2.7884 | 0 | 0 | 2.3237 | 0.46473 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4357 | 1.5505 | 1.4357 | 1.4357 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.23928 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.23928 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66448 | 0 | 0.66448 | 0.66448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-281-1, K_505-ХГ-45-281-2, K_505-ХГ-45-281-3.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.028476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.028476 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.056952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34171 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.056952 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.028476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17086 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.028476 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-281 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12544 | 0.1182 | 0.12544 | 0.12544 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.020907 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.020907 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.0197 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.063731 | 0.066819 | 0.063731 | 0.063731 | 0.066819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063731 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.010622 | 0.066819 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063731 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.010622 | 0.066819 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.011137 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18449 | 0 | 0.18449 | 0.18449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-284-1, K_505-ХГ-45-284-2.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.015812 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-284 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094875 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.015812 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХГ-45-284 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12459 | 0.12814 | 0.12459 | 0.12459 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.021357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.021357 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066232 | 0.068121 | 0.066232 | 0.066232 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | 0.068121 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.011354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | 0.068121 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.011354 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10393 | 0.10751 | 0.10393 | 0.10393 | 0.10751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.017918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.017918 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33298 | 0.34446 | 0.33298 | 0.33298 | 0.34446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | 0.34446 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.05741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | 0.34446 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.05741 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.080956 | 0.083746 | 0.080956 | 0.080956 | 0.083746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | 0.083746 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.013958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | 0.083746 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.013958 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51183 | 0.53416 | 0.51183 | 0.51183 | 0.53416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51183 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.085305 | 0.53416 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.089026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51183 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.085305 | 0.53416 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.089026 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0795 | 0 | 2.0795 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-241-1, K_505-ХГ-45-241-2, K_505-ХГ-45-241-3.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.11951 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-241 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4711 | 0.5117 | 0.4711 | 0.4711 | 0.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4711 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.078516 | 0.5117 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.085283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4711 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.078516 | 0.5117 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.085283 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50806 | 0.55185 | 0.50806 | 0.50806 | 0.55185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.084677 | 0.55185 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.091976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.084677 | 0.55185 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.091976 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77172 | 0.77507 | 0.77172 | 0.77172 | 0.77507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | 0.77507 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | 0.77507 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.12918 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4373 | 0 | 0.4373 | 0.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0 | 0.36442 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0 | 0.36442 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХГ-45-245-1, K_505-ХГ-45-245-2.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.036473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.036473 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-245 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.036473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.036473 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХГ-45-245 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3201 | 2.4633 | 2.3201 | 2.3201 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | 2.4633 | 0 | 0 | 2.0528 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | 2.4633 | 0 | 0 | 2.0528 | 0.41056 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.215 | 2.2246 | 2.215 | 2.215 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | 2.2246 | 0 | 0 | 1.8538 | 0.37076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | 2.2246 | 0 | 0 | 1.8538 | 0.37076 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7667 | 1.5021 | 1.5021 | 0.73538 | 0 | 0 | 0.73538 | 0 | 0 | 0.61282 | 0.12256 | 0.73538 | 0 | 0 | 0.61282 | 0.12256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0134 | 1.4962 | 2.0134 | 2.0134 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.2469 | 0.24937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.2469 | 0.24937 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2196 | 0 | 0.2196 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с ликвидацией Аппарата управления филиала "ХТСК".
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36654 | 0 | 0.36654 | 0.36654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 2 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-37-1, K_505-ХТСКх-34-37-2.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.034157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.034157 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХТСКх-34-37 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.034156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20494 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.034156 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта I_505-ХТСКх-34-37 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15142 | 0 | 0 | 0.15142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15142 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.025237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15142 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.025237 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.12426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.02071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.02071 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.74623 | 0 | 0 | 0.74623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74623 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74623 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.12437 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.087885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.014647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.014647 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.5945 | 0 | 0 | 11.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5945 | 0 | 0 | 9.6621 | 1.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5945 | 0 | 0 | 9.6621 | 1.9324 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса транспортом.
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90571 | 0 | 0 | 0.90571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90571 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90571 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.15095 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.7649 | 0 | 0 | 5.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7649 | 0 | 0 | 4.8041 | 0.96081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7649 | 0 | 0 | 4.8041 | 0.96081 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.9818 | 0 | 0 | 12.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9818 | 0 | 0 | 10.8182 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9818 | 0 | 0 | 10.8182 | 2.1636 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.7874 | 0 | 0 | 23.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4963 | 0 | 0 | 9.5802 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4963 | 0 | 0 | 9.5802 | 1.916 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля (2023 год-6 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.2005 | 0 | 0 | 48.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8327 | 0 | 0 | 34.0273 | 6.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8327 | 0 | 0 | 34.0273 | 6.8055 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 1.8896 | 0.37791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 1.8896 | 0.37791 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 1.8816 | 0.37631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 1.8816 | 0.37631 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 1.9189 | 0.38378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 1.9189 | 0.38378 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 1.265 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-23-1, K_505-ХТСКх-34-23-2, K_505-ХТСКх-34-23-3.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.081752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.081752 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.50866 | 0 | 0 | 0.50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50866 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.084777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50866 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.084777 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | З | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6587e-24 | 0 | 0 | -3.8822e-24 | -7.7645e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта H_505-ХТСКх-34-23 по структурным подразделениям. Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка Покупка МФУ А3, 4 шт АУП | J_505-ХТСКх-34-46 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1816 | 0 | 2.1816 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с ликвидацией Аппарата управления филиала "ХТСК".
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.282 | 0.2933 | 0.282 | 0.282 | 0.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.24442 | 0.048884 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.24442 | 0.048884 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-10 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0738 | 3.6863 | 2.2463 | 2.6125 | 1.44 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0.97708 | 0.19542 | 1.1725 | 0 | 0 | 0.97708 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта и объема инвестиций в 2021 году обусловлено выделением нового инвестиционного проекта с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-10-1. Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 0.99921 | 0.19984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 0 | 0.99921 | 0.19984 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-10 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | Н | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1941 | 0 | 6.3327 | 5.4768 | 0 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.71325 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 1.4992 | 0.29983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 0 | 2.3455 | 0.46909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 4.564 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с разделением его на 3 новых проекта с разбивкой по структурным подразделениям:: K_505-ХТСКх-34-11-1, K_505-ХТСКх-34-11-2, K_505-ХТСКх-34-11-3.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.15435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9207 | 0 | 0 | 1.6006 | 0.32011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 2.3723 | 0.47446 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.15435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.15435 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | И | 2018 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8614 | 0 | 2.5805 | 0 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.71325 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта F_505-ХТСКх-34-11 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.515 | 19.7192 | 19.7192 | 9.2042 | 9.2042 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.3667 | 1.44 | 1.44 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.1389 | 0.22779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.1389 | 0.22779 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.42 | 25.8821 | 30.42 | 15.6 | 16.8821 | 14.82 | 0 | 0 | 12.35 | 2.47 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 16.8821 | 0 | 0 | 14.0684 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 16.8821 | 0 | 0 | 14.0684 | 2.8137 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9937 | 5.9135 | 5.9937 | 5.9937 | 5.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | 5.9135 | 0 | 0 | 4.928 | 0.98559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | 5.9135 | 0 | 0 | 4.928 | 0.98559 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7654 | 5.9986 | 5.7654 | 5.7654 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | 5.9986 | 0 | 0 | 4.9989 | 0.99977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | 5.9986 | 0 | 0 | 4.9989 | 0.99977 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.02 | 1.0202 | 1.02 | 1.02 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0202 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.17003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0202 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.17003 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.152 | 1.1365 | 1.152 | 1.152 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | 1.1365 | 0 | 0 | 0.9471 | 0.18942 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | 1.1365 | 0 | 0 | 0.9471 | 0.18942 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7924 | 12.161 | 11.7924 | 11.7924 | 12.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | 12.161 | 0 | 0 | 10.1342 | 2.0268 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | 12.161 | 0 | 0 | 10.1342 | 2.0268 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.2342 | 1.44 | 1.44 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.2342 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.20569 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.2342 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.20569 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.454 | 5.8785 | 5.454 | 5.454 | 5.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | 5.8785 | 0 | 0 | 4.8988 | 0.97975 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | 5.8785 | 0 | 0 | 4.8988 | 0.97975 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.696 | 3.4157 | 3.696 | 3.696 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | 3.4157 | 0 | 0 | 2.8464 | 0.56928 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | 3.4157 | 0 | 0 | 2.8464 | 0.56928 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8188 | 3.0918 | 2.8188 | 2.8188 | 3.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | 3.0918 | 0 | 0 | 2.5765 | 0.5153 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | 3.0918 | 0 | 0 | 2.5765 | 0.5153 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.6656 | 11.1114 | 10.6656 | 10.6656 | 11.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | 11.1114 | 0 | 0 | 9.2595 | 1.8519 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | 11.1114 | 0 | 0 | 9.2595 | 1.8519 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2032 | 21.0071 | 20.2032 | 20.2032 | 21.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3424 | 11.4781 | 11.3424 | 11.3424 | 11.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | 11.4781 | 0 | 0 | 9.5651 | 1.913 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | 11.4781 | 0 | 0 | 9.5651 | 1.913 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9224 | 7.8997 | 7.9224 | 7.9224 | 7.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | 7.8997 | 0 | 0 | 6.5831 | 1.3166 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | 7.8997 | 0 | 0 | 6.5831 | 1.3166 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9212 | 7.8997 | 7.9212 | 7.9212 | 7.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | 7.8997 | 0 | 0 | 6.5831 | 1.3166 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | 7.8997 | 0 | 0 | 6.5831 | 1.3166 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8968 | 2.3968 | 2.2502 | 1.5 | 1.5 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.3534 | 0 | 0 | 1.1278 | 0.22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.3534 | 0 | 0 | 1.1278 | 0.22556 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.2997 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.24975 | 0.04995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | 0.17708 | 0.18 | 0.18 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.17708 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.029513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.17708 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.029513 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.126 | 0.10339 | 0.126 | 0.126 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.017232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.017232 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.94 | 2.9557 | 2.94 | 2.94 | 2.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.5157 | 0 | 0 | 1.2631 | 0.25262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 2.45 | 0.49 | 2.9557 | 0 | 0 | 2.4631 | 0.49262 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2484 | 0.22078 | 0.2484 | 0.2484 | 0.22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | 0.22078 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.036797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | 0.22078 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.036797 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9064 | 3.2621 | 2.9064 | 2.9064 | 3.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | 3.2621 | 0 | 0 | 2.7184 | 0.54369 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | 3.2621 | 0 | 0 | 2.7184 | 0.54369 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на август-ноябрь 2019г. с учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.636 | 0.67158 | 0.636 | 0.636 | 0.67158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | 0.67158 | 0 | 0 | 0.55965 | 0.11193 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | 0.67158 | 0 | 0 | 0.55965 | 0.11193 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт, СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | J_505-ХТСКх-34-48 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7512 | 0 | 6.7512 | 6.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с выделением новых инвестиционных проектов с разбивкой по структурным подразделениям: K_505-ХТСКх-34-48-1, K_505-ХТСКх-34-48-2.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.59116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.59116 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта J_505-ХТСКх-34-48 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.59116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 2.9558 | 0.59116 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с разбивкой проекта J_505-ХТСКх-34-48 по структурным подразделениям.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4928 | 1.5934 | 1.4928 | 1.4928 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | 1.5934 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.26557 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | 1.5934 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.26557 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2804 | 1.3614 | 1.2804 | 1.2804 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2025 год в связи с недостатком истоника финансирования в 2024 году. Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3972 | 0.4016 | 0.3972 | 0.3972 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.4016 | 0 | 0 | 0.33467 | 0.066933 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.4016 | 0 | 0 | 0.33467 | 0.066933 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8976 | 0.49131 | 0.8976 | 0.8976 | 0.49131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | 0.49131 | 0 | 0 | 0.40943 | 0.081885 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | 0.49131 | 0 | 0 | 0.40943 | 0.081885 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4061 | 4.558 | 4.4061 | 4.4061 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | 4.558 | 0 | 0 | 3.7983 | 0.75966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | 4.558 | 0 | 0 | 3.7983 | 0.75966 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5334 | 2.7778 | 2.6324 | 1.2444 | 1.2444 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | 1.099 | 0 | 0 | 0.91585 | 0.18317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | 1.099 | 0 | 0 | 0.91585 | 0.18317 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.752 | 26.5344 | 26.3282 | 18.7824 | 18.7824 | 18.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | 18.5761 | 0 | 0 | 15.4801 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | 18.5761 | 0 | 0 | 15.4801 | 3.096 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4902 | 12.6362 | 12.4902 | 6.0336 | 6.1796 | 6.4566 | 0 | 0 | 5.3805 | 1.0761 | 6.4566 | 0 | 0 | 5.3805 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | 6.1796 | 0 | 0 | 5.1497 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | 6.1796 | 0 | 0 | 5.1497 | 1.0299 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8119 | 5.8119 | 5.8119 | 0 | 0 | 5.8119 | 0 | 0 | 4.8433 | 0.96865 | 5.8119 | 0 | 0 | 4.8433 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4488 | 6.4195 | 6.4488 | 6.4488 | 6.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.3 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 3.2707 | 0 | 0 | 2.7256 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4488 | 0 | 0 | 5.374 | 1.0748 | 6.4195 | 0 | 0 | 5.3496 | 1.0699 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.2216 | 25.3588 | 25.2216 | 25.2216 | 25.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2252 | 0 | 0 | 11.021 | 2.2042 | 13.3624 | 0 | 0 | 11.1354 | 2.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2216 | 0 | 0 | 21.018 | 4.2036 | 25.3588 | 0 | 0 | 21.1324 | 4.2265 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.9792 | 24.8823 | 24.9792 | 24.9792 | 24.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1728 | 0 | 0 | 10.144 | 2.0288 | 12.2152 | 0 | 0 | 10.1793 | 2.0359 | 12.8064 | 0 | 0 | 10.672 | 2.1344 | 12.6671 | 0 | 0 | 10.5559 | 2.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9792 | 0 | 0 | 20.816 | 4.1632 | 24.8823 | 0 | 0 | 20.7352 | 4.147 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6868 | 6.6868 | 6.6868 | 0 | 0 | 6.6868 | 0 | 0 | 5.5723 | 1.1145 | 6.6868 | 0 | 0 | 5.5723 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4716 | 0.47 | 0.4716 | 0.4716 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.108 | 2.9722 | 3.108 | 3.108 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0.82 | 0.164 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.14873 | 1.032 | 0 | 0 | 0.86 | 0.172 | 1.021 | 0 | 0 | 0.85084 | 0.17017 | 1.092 | 0 | 0 | 0.91 | 0.182 | 1.0588 | 0 | 0 | 0.88232 | 0.17646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | 2.9722 | 0 | 0 | 2.4768 | 0.49536 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3656 | 1.1559 | 1.3656 | 0.948 | 0.77324 | 0.4176 | 0 | 0 | 0.348 | 0.0696 | 0.38262 | 0 | 0 | 0.31885 | 0.06377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.385 | 0.077 | 0.3796 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.063266 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0.39364 | 0 | 0 | 0.32803 | 0.065607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0.79 | 0.158 | 0.77324 | 0 | 0 | 0.64437 | 0.12887 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.5864 | 19.3896 | 19.5864 | 0 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | 16.322 | 3.2644 | 19.3896 | 0 | 0 | 16.158 | 3.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0652 | 2.0615 | 2.0652 | 2.0652 | 2.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | 2.0615 | 0 | 0 | 1.7179 | 0.34358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | 2.0615 | 0 | 0 | 1.7179 | 0.34358 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7156 | 11.5549 | 11.7156 | 11.7156 | 11.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9636 | 0 | 0 | 3.303 | 0.6606 | 3.9056 | 0 | 0 | 3.2547 | 0.65094 | 4.1568 | 0 | 0 | 3.464 | 0.6928 | 4.0541 | 0 | 0 | 3.3784 | 0.67568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7156 | 0 | 0 | 9.763 | 1.9526 | 11.5549 | 0 | 0 | 9.6291 | 1.9258 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.2184 | 17.8125 | 18.2184 | 18.2184 | 17.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | 17.8125 | 0 | 0 | 14.8438 | 2.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | 17.8125 | 0 | 0 | 14.8438 | 2.9688 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5404 | 5.4928 | 5.5404 | 5.5404 | 5.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 0 | 0 | 1.656 | 0.3312 | 1.9396 | 0 | 0 | 1.6164 | 0.32327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5404 | 0 | 0 | 4.617 | 0.9234 | 5.4928 | 0 | 0 | 4.5774 | 0.91547 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4048 | 5.4048 | 5.4048 | 5.4048 | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4748 | 4.4748 | 4.4748 | 4.4748 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1408 | 5.1784 | 5.1408 | 5.1408 | 5.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | 5.1784 | 0 | 0 | 4.3154 | 0.86307 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | 5.1784 | 0 | 0 | 4.3154 | 0.86307 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.9848 | 13.6481 | 13.9848 | 13.9848 | 13.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | 13.6481 | 0 | 0 | 11.3734 | 2.2747 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | 13.6481 | 0 | 0 | 11.3734 | 2.2747 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.1396 | 13.6553 | 14.1396 | 14.1396 | 13.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | 13.6553 | 0 | 0 | 11.3794 | 2.2759 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | 13.6553 | 0 | 0 | 11.3794 | 2.2759 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26705 | 0.26705 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.22254 | 0.044508 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.22254 | 0.044508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.072654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.072654 | Новый проект. Включен в ИПР для подключения к системе межведомственного взаимодействия Хабаровского края согласно письма Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края "О реализации услуг ресурсоснабжающих организаций на РПГУ" вх.12982 от 12.09.2019 года.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0696 | 17.8376 | 18.0696 | 18.0696 | 17.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | 17.8376 | 0 | 0 | 14.8647 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | 17.8376 | 0 | 0 | 14.8647 | 2.9729 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.614 | 0 | 13.614 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 5.404 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 5.941 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.614 | 0 | 0 | 11.345 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отказом от его реализации в 2019 году.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 4.8036 | 4.8036 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3007 | 16.5038 | 16.5488 | 0.20306 | 0.012204 | 0.03 | 0.19085 | 0 | 0 | 0 | 0.19085 | 0.21803 | 0 | 0 | 0.21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3179 | 86.3346 | 86.3346 | 0.016704 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 135 | 0 | 0 | 112.5 | 22.5 | 135 | 0 | 0 | 112.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 208 | 41.6 | 249.6 | 0 | 0 | 208 | 41.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2425 | 72.5976 | 72.5934 | 1.3551 | 0.0054 | 0.0045 | 1.3497 | 0 | 0 | 1.1497 | 0.2 | 1.3464 | 0 | 0 | 1.1464 | 0.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0009 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0009 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат на оформление патентов.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8212 | 57.3465 | 57.1668 | 33.5252 | 0.78226 | 0.78226 | 32.7429 | 0 | 0 | 27.3157 | 5.4272 | 32.5633 | 0 | 0 | 27.1361 | 5.4272 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 726.7891 | 9719.6472 | 9863.5815 | 8992.8581 | 8575.9227 | 8813.3407 | 416.9355 | 0 | 0 | 230.5078 | 186.4277 | 323.4517 | 0 | 0 | 194.7865 | 128.6652 | 354.4417 | 0 | 0 | 254.8443 | 99.5975 | 383.4983 | 0 | 0 | 271.8954 | 111.6028 | 351.4895 | 0 | 0 | 251.7357 | 99.7538 | 351.4134 | 0 | 0 | 263.7754 | 87.6379 | 331.0721 | 0 | 0 | 257.1917 | 73.8804 | 334.0372 | 0 | 0 | 260.0767 | 73.9605 | 285.3284 | 0 | 0 | 219.1873 | 66.1412 | 330.6028 | 0 | 0 | 257.2565 | 73.3462 | 253.8169 | 0 | 0 | 212.8359 | 40.981 | 279.6467 | 0 | 0 | 214.8088 | 64.8378 | 1576.1487 | 0 | 0 | 1195.7947 | 380.3539 | 1679.1983 | 0 | 0 | 1267.8129 | 411.3854 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 581.9854 | 628.9354 | 314.652 | 172.7788 | 265.4902 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | 169.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 168.414 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 581.9854 | 628.9354 | 314.652 | 172.7788 | 265.4902 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | 169.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 168.414 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 581.9854 | 628.9354 | 314.652 | 172.7788 | 265.4902 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | 169.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 168.414 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.4354 | 193.9857 | 193.6473 | 193.6473 | -0.33843 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3993 | 0 | 15.5843 | 15.5843 | 15.5843 | 15.5843 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 14.7503 | 0 | 0 | 0 | 14.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой графика оплаты кредиторской задолженности.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.457 | 0 | 0 | 76.52 | 0 | 0 | 76.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.52 | 0 | 0 | 0 | 76.52 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с договором на подключение.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | 0 | 35.102 | 35.102 | 35.102 | 35.102 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 31.262 | 31.646 | 0 | 0 | 0 | 31.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | Корректировка финансирования по годам обусловлена уточнением графика финансирования по проекту.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | П | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4501 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | И | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.032 | 73.3478 | 241.6519 | 212.0818 | 168.3041 | 26.431 | 42.6223 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 26.431 | 42.6223 | 0 | 0 | 1.0761 | 41.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 26.431 | 42.6223 | 0 | 0 | 1.0761 | 41.5462 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года в связи с корректировкой графика реализации проекта согласно дополнительного соглашения №2 от 29.01.2020 к договору на строительно-монтажные работы №153/1АГ от 29.03.2019 года.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 481.9478 | 498.02 | 481.9478 | 433.6458 | 452.6969 | 48.302 | 0 | 0 | 40.405 | 7.897 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 59.2418 | 0 | 0 | 49.7239 | 9.5179 | 61.1482 | 0 | 0 | 51.3175 | 9.8306 | 64.1923 | 0 | 0 | 53.7541 | 10.4383 | 58.2894 | 0 | 0 | 48.81 | 9.4794 | 73.2467 | 0 | 0 | 61.3033 | 11.9433 | 77.5741 | 0 | 0 | 64.9095 | 12.6646 | 74.1409 | 0 | 0 | 62.4145 | 11.7264 | 77.1367 | 0 | 0 | 64.9145 | 12.2222 | 62.9592 | 0 | 0 | 52.8808 | 10.0784 | 62.9592 | 0 | 0 | 52.8808 | 10.0784 | 333.7809 | 0 | 0 | 280.0767 | 53.7042 | 337.1076 | 0 | 0 | 282.8324 | 54.2752 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.8675 | 43.8075 | 43.8675 | 43.8675 | 43.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 12.686 | 0 | 0 | 10.6067 | 2.0793 | 12.686 | 0 | 0 | 10.6067 | 2.0793 | 17.7519 | 0 | 0 | 14.9 | 2.8519 | 17.7519 | 0 | 0 | 14.9 | 2.8519 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 42.7955 | 0 | 0 | 35.8547 | 6.9408 | 42.7955 | 0 | 0 | 35.8547 | 6.9408 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.88 | 11.82 | 11.88 | 11.88 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 10.808 | 0 | 0 | 9.0567 | 1.7513 | 10.808 | 0 | 0 | 9.0567 | 1.7513 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8121 | 11.8121 | 11.8121 | 11.8121 | 11.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8121 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9121 | 11.8121 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9121 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.0798 | 10.0798 | 10.0798 | 10.0798 | 10.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0798 | 0 | 0 | 8.45 | 1.6298 | 10.0798 | 0 | 0 | 8.45 | 1.6298 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.0956 | 10.0956 | 10.0956 | 10.0956 | 10.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 8.546 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.3893 | 8.546 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | 0 | 0 | 8.448 | 1.6476 | 10.0956 | 0 | 0 | 8.448 | 1.6476 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.4754 | 24.4754 | 24.4754 | 24.4754 | 24.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4754 | 0 | 0 | 20.508 | 3.9674 | 24.4754 | 0 | 0 | 20.508 | 3.9674 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 8.3398 | 8.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.1356 | 16.1356 | 16.1356 | 16.1356 | 16.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 13.508 | 2.6276 | 16.1356 | 0 | 0 | 13.508 | 2.6276 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 413.6049 | 429.7371 | 413.6049 | 365.3029 | 384.414 | 48.302 | 0 | 0 | 40.405 | 7.897 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 55.9558 | 0 | 0 | 46.9856 | 8.9702 | 57.8622 | 0 | 0 | 48.5792 | 9.2829 | 37.1071 | 0 | 0 | 31.0864 | 6.0207 | 31.2042 | 0 | 0 | 26.1423 | 5.0619 | 47.155 | 0 | 0 | 39.4033 | 7.7517 | 51.4824 | 0 | 0 | 43.0095 | 8.4729 | 71.7409 | 0 | 0 | 60.4145 | 11.3264 | 74.7367 | 0 | 0 | 62.9145 | 11.8222 | 54.5512 | 0 | 0 | 45.8242 | 8.727 | 54.5512 | 0 | 0 | 45.8242 | 8.727 | 266.51 | 0 | 0 | 223.714 | 42.796 | 269.8367 | 0 | 0 | 226.4697 | 43.367 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5281 | 0 | 0 | 13.9887 | 2.5394 | 16.5281 | 0 | 0 | 13.9887 | 2.5394 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 25.8981 | 0 | 0 | 21.822 | 4.0761 | 19.9281 | 0 | 0 | 16.822 | 3.1061 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88 | 0.17 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88 | 0.17 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.265 | 34.2608 | 34.265 | 34.265 | 34.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 25.416 | 0 | 0 | 21.3758 | 4.0402 | 25.4118 | 0 | 0 | 21.3758 | 4.036 | 5.449 | 0 | 0 | 4.5408 | 0.90817 | 5.449 | 0 | 0 | 4.5408 | 0.90817 | 34.265 | 0 | 0 | 28.75 | 5.515 | 34.2608 | 0 | 0 | 28.75 | 5.5108 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.76 | 86.3287 | 86.76 | 70.2 | 71.3934 | 16.56 | 0 | 0 | 13.8 | 2.76 | 14.9353 | 0 | 0 | 12.4461 | 2.4892 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 4.0308 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5308 | 4.0308 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5308 | 20.2951 | 0 | 0 | 17.05 | 3.2451 | 20.2951 | 0 | 0 | 17.05 | 3.2451 | 45.2287 | 0 | 0 | 38.05 | 7.1787 | 45.2287 | 0 | 0 | 38.05 | 7.1787 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.2598 | 33.8474 | 34.2598 | 18.507 | 19.2596 | 15.7528 | 0 | 0 | 13.244 | 2.5088 | 14.5877 | 0 | 0 | 12.2044 | 2.3834 | 17.9399 | 0 | 0 | 15.0274 | 2.9125 | 18.6925 | 0 | 0 | 15.6546 | 3.0379 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.47258 | 0.094517 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.47258 | 0.094517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.507 | 0 | 0 | 15.5 | 3.007 | 19.2596 | 0 | 0 | 16.1272 | 3.1324 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.7395 | 25.7395 | 25.7395 | 23.5039 | 23.571 | 2.2356 | 0 | 0 | 1.863 | 0.3726 | 2.1685 | 0 | 0 | 1.8071 | 0.36142 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 11.7767 | 0 | 0 | 9.8585 | 1.9182 | 11.8438 | 0 | 0 | 9.9144 | 1.9294 | 0.364 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.060667 | 0.364 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.060667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5039 | 0 | 0 | 19.685 | 3.8189 | 23.571 | 0 | 0 | 19.7409 | 3.8301 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.716 | 3.7187 | 2.716 | 0 | 1.1242 | 2.716 | 0 | 0 | 2.3 | 0.416 | 2.5945 | 0 | 0 | 2.1652 | 0.42931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.18737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.18737 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 117.9937 | 117.9937 | 117.9937 | 106.9561 | 106.9566 | 11.0376 | 0 | 0 | 9.198 | 1.8396 | 11.0371 | 0 | 0 | 9.1976 | 1.8395 | 13.0874 | 0 | 0 | 11.037 | 2.0503 | 13.1168 | 0 | 0 | 11.0666 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 8.6 | 1.72 | 10.32 | 0 | 0 | 8.6 | 1.72 | 25.766 | 0 | 0 | 21.55 | 4.216 | 25.766 | 0 | 0 | 21.55 | 4.216 | 23.7271 | 0 | 0 | 20 | 3.7271 | 23.7271 | 0 | 0 | 20 | 3.7271 | 72.9005 | 0 | 0 | 61.187 | 11.7135 | 72.9299 | 0 | 0 | 61.2166 | 11.7134 | Корректировка финансирования 2020 года в связи с изменением стоимости оборудования согласно заключенного договора.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.7912 | 16.7912 | 16.7912 | 16.7912 | 16.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 3.2733 | 0 | 0 | 2.757 | 0.5163 | 3.2733 | 0 | 0 | 2.757 | 0.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0929 | 0 | 0 | 5.94 | 1.1529 | 7.0929 | 0 | 0 | 5.94 | 1.1529 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Параметры проекта не корректируются.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего оборудования. Необходимость реализации проекта обусловлена заключением экспертизы № 006-283/22-19 от 16.06.2019
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 0 | 3.6062 | 0.72124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 0 | 3.6062 | 0.72124 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего оборудования. Необходимость реализации проекта обусловлена заключением экспертизы № 2018-05-001 от 15.05.2018
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.399 | 33.399 | 33.399 | 33.399 | 33.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | 15.471 | 0 | 0 | 13 | 2.471 | 15.471 | 0 | 0 | 13 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.399 | 0 | 0 | 28 | 5.399 | 33.399 | 0 | 0 | 28 | 5.399 | Параметры проекта не корректируются.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167.8538 | 1340.0996 | 1418.1758 | 1172.2458 | 979.8465 | 1101.7525 | 192.3993 | 0 | 0 | 161.3432 | 31.0561 | 148.5695 | 0 | 0 | 127.328 | 21.2415 | 180.5241 | 0 | 0 | 151.2744 | 29.2497 | 194.9697 | 0 | 0 | 163.3641 | 31.6056 | 183.414 | 0 | 0 | 153.6416 | 29.7724 | 193.4264 | 0 | 0 | 162.3461 | 31.0803 | 171.031 | 0 | 0 | 143.5363 | 27.4947 | 170.3744 | 0 | 0 | 143.0219 | 27.3525 | 123.704 | 0 | 0 | 103.8448 | 19.8592 | 163.2273 | 0 | 0 | 136.7383 | 26.4889 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | 149.4383 | 0 | 0 | 125.4823 | 23.956 | 807.6223 | 0 | 0 | 677.3101 | 130.3123 | 871.436 | 0 | 0 | 730.9527 | 140.4833 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3073 | 309.8546 | 294.5385 | 217.5474 | 129.1171 | 132.4057 | 88.4302 | 0 | 0 | 73.7877 | 14.6426 | 69.8256 | 0 | 0 | 58.5511 | 11.2744 | 13.0828 | 0 | 0 | 10.9273 | 2.1555 | 22.8339 | 0 | 0 | 19.2555 | 3.5784 | 44.832 | 0 | 0 | 37.6167 | 7.2153 | 44.832 | 0 | 0 | 37.6167 | 7.2153 | 60.1978 | 0 | 0 | 50.537 | 9.6608 | 60.1978 | 0 | 0 | 50.537 | 9.6608 | 11.0046 | 0 | 0 | 9.213 | 1.7916 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1171 | 0 | 0 | 108.294 | 20.8232 | 132.4057 | 0 | 0 | 111.1941 | 21.2115 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4993 | 17.9725 | 17.9725 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.2485 | 0.22472 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.2485 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | И | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.8079 | 134.0861 | 136.0115 | 58.2782 | 5.1607 | 6.3506 | 53.1175 | 0 | 0 | 44.2646 | 8.8529 | 53.8529 | 0 | 0 | 45.1943 | 8.6586 | 5.1607 | 0 | 0 | 4.3006 | 0.86012 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1607 | 0 | 0 | 4.3006 | 0.86012 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | Увеличение объема финансирования в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта на основании заключенных договоров.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4626 | 0 | 6.4626 | 6.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.506 | 14.8823 | 15.506 | 0.52176 | 5.4323 | 14.9842 | 0 | 0 | 12.5452 | 2.439 | 9.45 | 0 | 0 | 7.9005 | 1.5495 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | Увеличение объема финансирования в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедкр по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 1.2 | 0.232 | 1.432 | 0 | 0 | 1.2 | 0.232 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 119.6398 | 118.2701 | 119.6398 | 109.1338 | 113.2207 | 10.506 | 0 | 0 | 8.755 | 1.751 | 5.0494 | 0 | 0 | 4.2078 | 0.84157 | 1.494 | 0 | 0 | 1.245 | 0.249 | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6508 | 0.93016 | 43.2 | 0 | 0 | 36.25 | 6.95 | 43.2 | 0 | 0 | 36.25 | 6.95 | 59.8978 | 0 | 0 | 50.287 | 9.6108 | 59.8978 | 0 | 0 | 50.287 | 9.6108 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1338 | 0 | 0 | 91.567 | 17.5668 | 113.2207 | 0 | 0 | 94.9728 | 18.248 | Корректировка плана 2020 года по итогам сложившейся КЗ на 01.01.2020. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7856 | 0 | 8.7856 | 0.43631 | 0 | 8.3493 | 0 | 0 | 6.9744 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по итогам факта 2019 года, согласно которому неоднократность проведения закупочных процедур так и не привела к заключению договора.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5465 | 1030.245 | 1123.6373 | 954.6984 | 850.7294 | 969.3469 | 103.9691 | 0 | 0 | 87.5556 | 16.4135 | 78.7439 | 0 | 0 | 68.7769 | 9.967 | 167.4413 | 0 | 0 | 140.347 | 27.0943 | 172.1358 | 0 | 0 | 144.1086 | 28.0272 | 138.582 | 0 | 0 | 116.0249 | 22.557 | 148.5944 | 0 | 0 | 124.7294 | 23.8649 | 110.8332 | 0 | 0 | 92.9993 | 17.8339 | 110.1766 | 0 | 0 | 92.4849 | 17.6917 | 112.6994 | 0 | 0 | 94.6318 | 18.0676 | 158.6853 | 0 | 0 | 132.9533 | 25.7319 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | 149.4383 | 0 | 0 | 125.4823 | 23.956 | 678.5052 | 0 | 0 | 569.0161 | 109.4891 | 739.0304 | 0 | 0 | 619.7586 | 119.2718 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8003 | 204.0098 | 204.0098 | 198.2095 | 186.1963 | 188.0577 | 12.0132 | 0 | 0 | 10.1161 | 1.897 | 10.1518 | 0 | 0 | 8.4892 | 1.6626 | 13.4928 | 0 | 0 | 11.294 | 2.1988 | 12.465 | 0 | 0 | 10.4375 | 2.0275 | 11.94 | 0 | 0 | 10 | 1.94 | 11.9 | 0 | 0 | 10 | 1.9 | 27.4943 | 0 | 0 | 23.1054 | 4.3889 | 27.4768 | 0 | 0 | 23.1054 | 4.3714 | 42.1143 | 0 | 0 | 35.5006 | 6.6136 | 46.0308 | 0 | 0 | 38.7386 | 7.2922 | 3.8856 | 0 | 0 | 3.238 | 0.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9269 | 0 | 0 | 83.138 | 15.7889 | 97.8727 | 0 | 0 | 82.2815 | 15.5911 | Корректировка обусловлена уточнением объема финансирования по годам реализации проекта.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | П | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.955 | 0 | 0 | 27.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Новый проект. Замена морально и физически изношенного оборудования согласно протокола тех. совещания № ТС 02-03/19-2019 от 21.11.2019
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 6.2825 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 1.7175 | 0.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0 | 2.1264 | 0.42529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0 | 2.1264 | 0.42529 | Новый проект. Замена морально и физически изношенного оборудования согласно протокола тех. совещания № ТС 02-03/19-2019 от 21.11.2019
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.4036 | 0 | 0 | 27.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3523 | 0.45858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0354 | 0 | 0 | 20.0997 | 3.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4036 | 0 | 0 | 22.9164 | 4.4872 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0049 | 197.3466 | 197.3466 | 175.3417 | 147.4828 | 157.7016 | 27.8589 | 0 | 0 | 23.6873 | 4.1716 | 17.6401 | 0 | 0 | 17.4594 | 0.18077 | 0.58367 | 0 | 0 | 0.4864 | 0.097279 | 3.4799 | 0 | 0 | 2.8999 | 0.57998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3447 | 0 | 0 | 26.3243 | 5.0204 | 31.3453 | 0 | 0 | 26.3243 | 5.021 | 22.7738 | 0 | 0 | 19.1349 | 3.639 | 22.8581 | 0 | 0 | 19.1349 | 3.7232 | 22.7398 | 0 | 0 | 19.1665 | 3.5733 | 22.4193 | 0 | 0 | 19.0632 | 3.3561 | 77.442 | 0 | 0 | 65.1121 | 12.33 | 80.1025 | 0 | 0 | 67.4222 | 12.6803 | Корректировка плана затрат обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС и объема финансирования по годам реализации проекта.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | И | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9187 | 76.4844 | 73.2941 | 52.5657 | 8.9533 | 9.2545 | 43.6125 | 0 | 0 | 36.597 | 7.0155 | 40.1209 | 0 | 0 | 33.6471 | 6.4738 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | 9.2545 | 0 | 0 | 7.7348 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | 9.2545 | 0 | 0 | 7.7348 | 1.5197 | Увеличение объема финансирования в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта, согласно дополнительного соглашения №1 от 30.10.2019 года к договору на строительно-монтажные работы №263/1АГ-19 от 12.08.2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6602 | 20.9684 | 20.9684 | 0.30823 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.047018 | 0.30823 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.047018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.592 | 2.6039 | 2.592 | 0 | 2.562 | 2.592 | 0 | 0 | 2.165 | 0.427 | 0.041904 | 0 | 0 | 0.041904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда. Пролонгация срока реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.294 | 57.294 | 57.294 | 57.294 | 57.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.534 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.6673 | 47.534 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.6673 | 51.134 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2673 | 51.134 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2673 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.254 | 57.3764 | 57.254 | 57.254 | 57.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.532 | 0 | 0 | 39.8983 | 7.6337 | 47.6144 | 0 | 0 | 39.865 | 7.7494 | 51.132 | 0 | 0 | 42.8983 | 8.2337 | 51.2144 | 0 | 0 | 42.865 | 8.3494 | Корректировка полной стоимости обусловлена уточнением объема финансирования по годам реализации проекта.
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3397 | 4.3397 | 4.3397 | 4.3397 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6676 | 11.6676 | 11.6676 | 11.6676 | 11.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6676 | 0 | 0 | 9.773 | 1.8946 | 11.6676 | 0 | 0 | 9.773 | 1.8946 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.6862 | 14.6862 | 14.6862 | 14.6862 | 14.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6862 | 0 | 0 | 12.3 | 2.3862 | 14.6862 | 0 | 0 | 12.3 | 2.3862 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2026 | 2019 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7752 | 4.7752 | 4.7752 | 0 | 4.7752 | 4.7752 | 0 | 0 | 3.986 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта. В 2019 году реализацию проекта осуществить не удалось, так как не состоялся конкурс из-за отсутствия участников. В соответствии с утвержденной ИПР реализация проекта была запланирована на 2019 год. На период 2020-2025гг. собственные источники инвестиций филиала «Амурская генерация» распределены между другими проектами. В этой связи реализация проекта I_505-АГ-61 перенесена на 2026 год.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.722 | 1.2599 | 1.722 | 0 | 0.41677 | 1.722 | 0 | 0 | 1.437 | 0.285 | 0.84318 | 0 | 0 | 0.84318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.069461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.069461 | Изменение стоимости реализации проекта. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.761 | 7.761 | 7.761 | 7.761 | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.2407 | 27.31 | 33.2407 | 33.2407 | 27.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4797 | 0 | 0 | 23.9242 | 4.5555 | 22.549 | 0 | 0 | 18.9819 | 3.5671 | 4.761 | 0 | 0 | 3.9675 | 0.7935 | 4.761 | 0 | 0 | 3.9675 | 0.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2407 | 0 | 0 | 27.8917 | 5.349 | 27.31 | 0 | 0 | 22.9494 | 4.3606 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.8148 | 28.389 | 32.8148 | 32.8148 | 28.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0105 | 0 | 0 | 25.1338 | 4.8768 | 25.5848 | 0 | 0 | 21.4456 | 4.1391 | 2.8043 | 0 | 0 | 2.3369 | 0.46738 | 2.8043 | 0 | 0 | 2.3369 | 0.46738 | 32.8148 | 0 | 0 | 27.4707 | 5.3441 | 28.389 | 0 | 0 | 23.7825 | 4.6065 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.8301 | 0 | 0 | 11.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51356 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.085593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4801 | 0 | 0 | 2.0755 | 0.40455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8365 | 0 | 0 | 7.3896 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8301 | 0 | 0 | 9.8931 | 1.9371 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректированно.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0871 | 10.7064 | 11.0871 | 0 | 1.0686 | 11.0871 | 0 | 0 | 9.3059 | 1.7812 | 9.6378 | 0 | 0 | 8.0349 | 1.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1624 | 174.7031 | 176.0324 | 171.5407 | 171.5407 | 172.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5314 | 0 | 0 | 70.9214 | 13.61 | 83.0089 | 0 | 0 | 69.4794 | 13.5295 | 75.2224 | 0 | 0 | 62.9861 | 12.2363 | 78.0742 | 0 | 0 | 65.6901 | 12.3841 | 11.787 | 0 | 0 | 9.8225 | 1.9645 | 11.787 | 0 | 0 | 9.8225 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5407 | 0 | 0 | 143.73 | 27.8107 | 172.87 | 0 | 0 | 144.992 | 27.878 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4596 | 1.5892 | 1.4596 | 1.4596 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.331 | 0.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.331 | 0.2582 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53083 | 0.10617 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53083 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 26.475 | 5.115 | 31.59 | 0 | 0 | 26.475 | 5.115 | 38.49 | 0 | 0 | 32.225 | 6.265 | 38.49 | 0 | 0 | 32.225 | 6.265 | 1.56 | 0 | 0 | 1.3 | 0.26 | 1.56 | 0 | 0 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 60 | 11.64 | 71.64 | 0 | 0 | 60 | 11.64 | Параметры проекта не корректируются.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 123.616 | 124.2427 | 4.0256 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 4.6523 | 0 | 0 | 4.0909 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 123.616 | 124.2427 | 4.0256 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 4.6523 | 0 | 0 | 4.0909 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 123.616 | 124.2427 | 4.0256 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 4.6523 | 0 | 0 | 4.0909 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 123.616 | 124.2427 | 4.0256 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 4.6523 | 0 | 0 | 4.0909 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6874.9362 | 6704.1989 | 6704.1199 | 6704.1279 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 11.8914 | 0 | 0 | 11.8907 | 0.00064977 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6874.9362 | 6704.1989 | 6704.1199 | 6704.1279 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 11.8914 | 0 | 0 | 11.8907 | 0.00064977 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6874.9362 | 6704.1989 | 6704.1199 | 6704.1279 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 11.8914 | 0 | 0 | 11.8907 | 0.00064977 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации обусловлена уточнением стоимости аренды земли.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2742 | 317.0623 | 319.2715 | 315.788 | 285.5316 | 289.2732 | 30.2564 | 0 | 0 | 25.2137 | 5.0427 | 28.7241 | 0 | 0 | 23.9368 | 4.7874 | 64.518 | 0 | 0 | 53.765 | 10.753 | 64.5115 | 0 | 0 | 53.7595 | 10.7519 | 53.1072 | 0 | 0 | 44.256 | 8.8512 | 60.2895 | 0 | 0 | 50.2412 | 10.0482 | 62.7144 | 0 | 0 | 52.262 | 10.4524 | 59.7206 | 0 | 0 | 49.7672 | 9.9534 | 63.3936 | 0 | 0 | 52.828 | 10.5656 | 63.8706 | 0 | 0 | 53.2255 | 10.6451 | 41.7984 | 0 | 0 | 34.832 | 6.9664 | 40.881 | 0 | 0 | 34.0675 | 6.8135 | 285.5316 | 0 | 0 | 237.943 | 47.5886 | 289.2732 | 0 | 0 | 241.061 | 48.2122 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 1.5912 | 1.6182 | 0.84324 | 0.1848 | 0.21177 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | 0.21177 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.035296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | 0.21177 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.035296 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.707 | 0.1414 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.707 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.32614 | 0.24922 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.181 | 0.0362 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.02338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090517 | 0.22732 | 0.22468 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0.13416 | 0 | 0 | 0.1118 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.888 | 0.92619 | 0.888 | 0.888 | 0.92619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | 0.92619 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | 0.92619 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.15437 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2436 | 0 | 0.2436 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.588 | 3.7869 | 3.588 | 3.588 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.1557 | 0.63114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.1557 | 0.63114 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.372 | 0.3778 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.31 | 0.062 | 0.3778 | 0 | 0 | 0.31483 | 0.062967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32678 | 0.60666 | 0.60666 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.23323 | 0.046647 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.23323 | 0.046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.0091667 | 0.055 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.492 | 0.41552 | 0.492 | 0.492 | 0.41552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0.41552 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.069254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0.41552 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.069254 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.256 | 0 | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.828 | 6.0318 | 3.828 | 3.828 | 6.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | 6.0318 | 0 | 0 | 5.0265 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | 6.0318 | 0 | 0 | 5.0265 | 1.0053 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь-ноябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9316 | 3.6 | 2.9316 | 0 | 0 | 2.9316 | 0 | 0 | 2.443 | 0.4886 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7792 | 5.16 | 5.7792 | 0 | 0 | 5.7792 | 0 | 0 | 4.816 | 0.9632 | 5.16 | 0 | 0 | 4.3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.6624 | 39.7751 | 39.6624 | 39.6624 | 39.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 13.0104 | 0 | 0 | 10.842 | 2.1684 | 13.1425 | 0 | 0 | 10.9521 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | 11.805 | 2.361 | 14.1466 | 0 | 0 | 11.7889 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6624 | 0 | 0 | 33.052 | 6.6104 | 39.7751 | 0 | 0 | 33.1459 | 6.6292 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8732 | 1.8582 | 1.8732 | 1.8732 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5956 | 2.7032 | 2.5956 | 2.5956 | 2.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 2.7032 | 0 | 0 | 2.2527 | 0.45054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 2.7032 | 0 | 0 | 2.2527 | 0.45054 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9124 | 8.8565 | 8.9124 | 8.9124 | 8.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | 8.8565 | 0 | 0 | 7.3804 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | 8.8565 | 0 | 0 | 7.3804 | 1.4761 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5844 | 6.8244 | 6.5844 | 6.5844 | 6.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | 6.8244 | 0 | 0 | 5.687 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | 6.8244 | 0 | 0 | 5.687 | 1.1374 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1492 | 11.4027 | 11.1492 | 11.1492 | 11.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | 11.4027 | 0 | 0 | 9.5022 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | 11.4027 | 0 | 0 | 9.5022 | 1.9004 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0896 | 1.0707 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89221 | 0.17844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89221 | 0.17844 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.072 | 3.084 | 3.072 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 3.084 | 0 | 0 | 2.57 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.862 | 2.85 | 2.862 | 0 | 0 | 2.862 | 0 | 0 | 2.385 | 0.477 | 2.85 | 0 | 0 | 2.375 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9404 | 3.44 | 4.9404 | 0 | 0 | 4.9404 | 0 | 0 | 4.117 | 0.8234 | 3.44 | 0 | 0 | 2.8667 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.387 | 0.2774 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.387 | 0.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6456 | 6.4953 | 6.6456 | 6.6456 | 6.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 2.97 | 0.594 | 3.4137 | 0 | 0 | 2.8448 | 0.56895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6456 | 0 | 0 | 5.538 | 1.1076 | 6.4953 | 0 | 0 | 5.4128 | 1.0826 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.0664 | 79.8843 | 80.0664 | 80.0664 | 79.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 31.973 | 6.3946 | 38.3676 | 0 | 0 | 31.973 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6988 | 0 | 0 | 34.749 | 6.9498 | 41.5167 | 0 | 0 | 34.5973 | 6.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0664 | 0 | 0 | 66.722 | 13.3444 | 79.8843 | 0 | 0 | 66.5703 | 13.3141 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8816 | 2.2765 | 1.8816 | 1.8816 | 2.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | 2.2765 | 0 | 0 | 1.8971 | 0.37942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | 2.2765 | 0 | 0 | 1.8971 | 0.37942 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019 года с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6936 | 5.8906 | 3.6936 | 3.6936 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | 5.8906 | 0 | 0 | 4.9088 | 0.98177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | 5.8906 | 0 | 0 | 4.9088 | 0.98177 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.6756 | 9.2699 | 9.6756 | 9.6756 | 9.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | 9.2699 | 0 | 0 | 7.7249 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | 9.2699 | 0 | 0 | 7.7249 | 1.545 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5956 | 2.5742 | 2.5956 | 2.5956 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.1452 | 0.42904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.1452 | 0.42904 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1724 | 3.7114 | 4.1724 | 4.1724 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | 3.7114 | 0 | 0 | 3.0928 | 0.61857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | 3.7114 | 0 | 0 | 3.0928 | 0.61857 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6196 | 2.5503 | 2.6196 | 2.6196 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | 2.5503 | 0 | 0 | 2.1253 | 0.42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | 2.5503 | 0 | 0 | 2.1253 | 0.42506 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.318 | 3.791 | 3.318 | 3.318 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | 3.791 | 0 | 0 | 3.1592 | 0.63183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | 3.791 | 0 | 0 | 3.1592 | 0.63183 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0304 | 2.0826 | 2.0304 | 2.0304 | 2.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | 2.0826 | 0 | 0 | 1.7355 | 0.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | 2.0826 | 0 | 0 | 1.7355 | 0.3471 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0764 | 1.0397 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | 1.0397 | 0 | 0 | 0.86643 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | 1.0397 | 0 | 0 | 0.86643 | 0.17329 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2456 | 1.8976 | 1.2456 | 1.2456 | 1.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | 1.8976 | 0 | 0 | 1.5813 | 0.31626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | 1.8976 | 0 | 0 | 1.5813 | 0.31626 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.3428 | 6.6702 | 7.3428 | 7.3428 | 6.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | 6.6702 | 0 | 0 | 5.5585 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | 6.6702 | 0 | 0 | 5.5585 | 1.1117 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5112 | 3.4538 | 3.5112 | 3.5112 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | 3.4538 | 0 | 0 | 2.8781 | 0.57563 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | 3.4538 | 0 | 0 | 2.8781 | 0.57563 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.57 | 3.5434 | 3.57 | 3.57 | 3.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | 3.5434 | 0 | 0 | 2.9529 | 0.59057 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | 3.5434 | 0 | 0 | 2.9529 | 0.59057 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1396 | 2.5436 | 2.1396 | 2.1396 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.5436 | 0 | 0 | 2.1196 | 0.42393 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.5436 | 0 | 0 | 2.1196 | 0.42393 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9508 | 2.7979 | 2.9508 | 2.9508 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | 2.7979 | 0 | 0 | 2.3316 | 0.46632 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | 2.7979 | 0 | 0 | 2.3316 | 0.46632 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1252 | 2.1799 | 2.1252 | 2.1252 | 2.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 2.1799 | 0 | 0 | 1.8165 | 0.36331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 2.1799 | 0 | 0 | 1.8165 | 0.36331 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1252 | 2.1387 | 2.1252 | 2.1252 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 2.1387 | 0 | 0 | 1.7823 | 0.35645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 2.1387 | 0 | 0 | 1.7823 | 0.35645 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1396 | 2.1313 | 2.1396 | 2.1396 | 2.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1313 | 0 | 0 | 1.7761 | 0.35522 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1313 | 0 | 0 | 1.7761 | 0.35522 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0456 | 9.16 | 9.0456 | 9.0456 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.16 | 0 | 0 | 7.6333 | 1.5267 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.16 | 0 | 0 | 7.6333 | 1.5267 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0456 | 7.502 | 9.0456 | 9.0456 | 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 7.502 | 0 | 0 | 6.2516 | 1.2503 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 7.502 | 0 | 0 | 6.2516 | 1.2503 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4644 | 3.9248 | 3.4644 | 3.4644 | 3.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | 3.9248 | 0 | 0 | 3.2706 | 0.65413 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | 3.9248 | 0 | 0 | 3.2706 | 0.65413 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.08 | 1.0792 | 1.08 | 1.08 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.0792 | 0 | 0 | 0.89936 | 0.17987 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.0792 | 0 | 0 | 0.89936 | 0.17987 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0.2616 | 0.2616 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5572 | 2.5572 | 2.5572 | 2.5572 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3624 | 0.39516 | 0.3624 | 0.3624 | 0.39516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | 0.39516 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.06586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | 0.39516 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.06586 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.498 | 0.43722 | 0.498 | 0.498 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | 0.43722 | 0 | 0 | 0.36435 | 0.072871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | 0.43722 | 0 | 0 | 0.36435 | 0.072871 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8324 | 2.0307 | 1.8324 | 1.8324 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | 2.0307 | 0 | 0 | 1.6923 | 0.33845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | 2.0307 | 0 | 0 | 1.6923 | 0.33845 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.246 | 0.17632 | 0.246 | 0.246 | 0.17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | 0.17632 | 0 | 0 | 0.14693 | 0.029387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | 0.17632 | 0 | 0 | 0.14693 | 0.029387 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2052 | 0.21418 | 0.2052 | 0.2052 | 0.21418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.21418 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.035697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.21418 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.035697 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0.3864 | 0.3864 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9092 | 0 | 1.9092 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8268 | 0.81276 | 0.8268 | 0.8268 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | 0.81276 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.13546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | 0.81276 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.13546 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4584 | 0.40106 | 0.4584 | 0.4584 | 0.40106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | 0.40106 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.066843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | 0.40106 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.066843 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5752 | 1.5327 | 2.5752 | 2.5752 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 1.02 | 0.204 | 0.73815 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.12302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | 0.79455 | 0 | 0 | 0.66212 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 2.146 | 0.4292 | 1.5327 | 0 | 0 | 1.2772 | 0.25545 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8388 | 0.7959 | 0.8388 | 0.8388 | 0.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | 0.7959 | 0 | 0 | 0.66325 | 0.13265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | 0.7959 | 0 | 0 | 0.66325 | 0.13265 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3908 | 1.4179 | 1.3908 | 1.3908 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.1816 | 0.23631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.1816 | 0.23631 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.648 | 0.64283 | 0.648 | 0.648 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0.64283 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0.64283 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.10714 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.252 | 0.27221 | 0.252 | 0.252 | 0.27221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | 0.27221 | 0 | 0 | 0.22684 | 0.045369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | 0.27221 | 0 | 0 | 0.22684 | 0.045369 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3184 | 0 | 2.3184 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1644 | 0.16648 | 0.1644 | 0.1644 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.16648 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.027747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.16648 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.027747 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.065338 | 0.065338 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.054448 | 0.01089 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.054448 | 0.01089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9636 | 1.3013 | 0.9636 | 0.9636 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.21689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.21689 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на сентябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.464 | 1.4148 | 1.464 | 1.464 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.179 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.179 | 0.23579 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.396 | 0.44531 | 0.396 | 0.396 | 0.44531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.44531 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.074219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.44531 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.074219 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на сентябрь-октябрь 2019 г с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096 | 0.068369 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.068369 | 0 | 0 | 0.056974 | 0.011395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076262 | 0.076262 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.063552 | 0.01271 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.063552 | 0.01271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1212 | 3.1212 | 3.1212 | 0 | 0 | 3.1212 | 0 | 0 | 2.601 | 0.5202 | 3.1212 | 0 | 0 | 2.601 | 0.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46272 | 0.46272 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.3856 | 0.07712 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.3856 | 0.07712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.041529 | 0.0083058 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.041529 | 0.0083058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074627 | 0.074627 | 0.074627 | 0 | 0 | 0.074627 | 0 | 0 | 0.062189 | 0.012438 | 0.074627 | 0 | 0 | 0.062189 | 0.012438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40418 | 0.40418 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.067364 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.067364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1056 | 0.12586 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0.12586 | 0 | 0 | 0.10488 | 0.020976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0 | 0 | 0.27132 | 0 | 0 | 0.2261 | 0.04522 | 0.27132 | 0 | 0 | 0.2261 | 0.04522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0 | 0 | 0.5028 | 0 | 0 | 0.419 | 0.0838 | 0.5028 | 0 | 0 | 0.419 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63756 | 0.63756 | 0.63756 | 0 | 0 | 0.63756 | 0 | 0 | 0.5313 | 0.10626 | 0.63756 | 0 | 0 | 0.5313 | 0.10626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.35045 | 0.354 | 0.354 | 0.35045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1056 | 0.093643 | 0.1056 | 0.1056 | 0.093643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0.093643 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.015607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0.093643 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.015607 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1212 | 0.11918 | 0.1212 | 0.1212 | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.099317 | 0.019863 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.099317 | 0.019863 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5712 | 0.74128 | 0.5712 | 0.5712 | 0.74128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | 0.74128 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | 0.74128 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.12355 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.41 | 1.7445 | 1.41 | 1.41 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | 1.7445 | 0 | 0 | 1.4537 | 0.29075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | 1.7445 | 0 | 0 | 1.4537 | 0.29075 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на октябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57 | 0.64114 | 0.57 | 0.57 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | 0.64114 | 0 | 0 | 0.53428 | 0.10686 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | 0.64114 | 0 | 0 | 0.53428 | 0.10686 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.82638 | 0.72 | 0.72 | 0.82638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.82638 | 0 | 0 | 0.68865 | 0.13773 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.82638 | 0 | 0 | 0.68865 | 0.13773 | Изменение стоиомости обусловлено актуализацией мониторинга цен по состоянию на ноябрь 2019г. С учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.162 | 0.12823 | 0.162 | 0.162 | 0.12823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.021371 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.021371 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.216 | 0.17836 | 0.216 | 0.216 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.029727 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.029727 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.43906 | 0.48 | 0.48 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.43906 | 0 | 0 | 0.36588 | 0.073176 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.43906 | 0 | 0 | 0.36588 | 0.073176 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 2.605 | 0.52101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 2.605 | 0.52101 | Новый проект. Внесен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.08101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.08101 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.052881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.052881 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.042435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.042435 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.49101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.49101 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.027974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.027974 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38134 | 0 | 0 | 0.38134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38134 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.063557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38134 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.063557 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.10723 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9992 | 1.8422 | 1.9992 | 1.9992 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | 1.8422 | 0 | 0 | 1.5352 | 0.30703 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | 1.8422 | 0 | 0 | 1.5352 | 0.30703 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | 0.177 | 0.18 | 0.18 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.177 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.0295 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.177 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.0295 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072 | 0.072907 | 0.072 | 0.072 | 0.072907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072907 | 0 | 0 | 0.060756 | 0.012151 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072907 | 0 | 0 | 0.060756 | 0.012151 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1932 | 0.19745 | 0.1932 | 0.1932 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | 0.19745 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.032909 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | 0.19745 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.032909 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.138 | 0.12317 | 0.138 | 0.138 | 0.12317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0.12317 | 0 | 0 | 0.10264 | 0.020528 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0.12317 | 0 | 0 | 0.10264 | 0.020528 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 13051.0862 | 13051.0862 | нд | нд | 13258.6166 | нд | нд | 8852.9877 | 26866.194 | 23357.1998 | 18013.2064 | 15928.9359 | 12791.0792 | 2084.2705 | 0 | 0 | 1368.523 | 715.7475 | 1713.133 | 0 | 0 | 1080.0978 | 633.0351 | 1843.6682 | 0 | 0 | 1408.3812 | 435.287 | 1504.6195 | 0 | 0 | 804.9508 | 699.6687 | 1877.0264 | 0 | 0 | 1432.3442 | 444.6822 | 1409.6907 | 0 | 0 | 1142.8622 | 266.8285 | 1643.9236 | 0 | 0 | 1377.4766 | 266.4469 | 1492.9721 | 0 | 0 | 1090.6944 | 402.2778 | 1603.5568 | 0 | 0 | 1345.6713 | 257.8855 | 1627.2895 | 0 | 0 | 1362.0227 | 265.2668 | 2025.3478 | 0 | 0 | 1695.6741 | 329.6738 | 1119.8005 | 0 | 0 | 939.1567 | 180.6438 | 8993.5228 | 0 | 0 | 7256.9138 | 1733.9754 | 7154.3724 | 0 | 0 | 5339.6868 | 1814.6855 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 412.4883 | 1290.033 | 1455.1755 | 877.5447 | 652.296 | 881.4866 | 225.2487 | 0 | 0 | 130.8213 | 94.4274 | 161.2005 | 0 | 0 | 97.9657 | 63.2348 | 98.897 | 0 | 0 | 8.9325 | 89.9645 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 75.7106 | 0 | 0 | 60.0269 | 15.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247e-14 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 2.0783e-15 | 265.961 | 0 | 0 | 6.2989 | 257.0285 | 495.2101 | 0 | 0 | 173.2017 | 322.0084 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 412.4883 | 1290.033 | 1455.1755 | 877.5447 | 652.296 | 881.4866 | 225.2487 | 0 | 0 | 130.8213 | 94.4274 | 161.2005 | 0 | 0 | 97.9657 | 63.2348 | 98.897 | 0 | 0 | 8.9325 | 89.9645 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 75.7106 | 0 | 0 | 60.0269 | 15.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247e-14 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 2.0783e-15 | 265.961 | 0 | 0 | 6.2989 | 257.0285 | 495.2101 | 0 | 0 | 173.2017 | 322.0084 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75892 | 14.7086 | 0.75892 | 0.037946 | 14.7025 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 11.0242 | 0 | 0 | 0 | 11.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 14.7025 | 0 | 0 | 0 | 14.7025 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74627 | 0 | 0.75892 | 0.52125 | 0.75892 | 0.037946 | 0.51521 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8228 | 0 | 0 | 14.1873 | 0 | 0 | 14.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1873 | 0 | 0 | 0 | 14.1873 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 183.6679 | 761.6981 | 761.6981 | 578.0303 | 577.3405 | 577.3405 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247e-14 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 2.0783e-15 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | 191.064 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 191.064 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2027 | 2027 | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | нд | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 383.278 | 170.1769 | 747.5174 | 747.5174 | 577.3405 | 577.3405 | 577.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247e-14 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 2.0783e-15 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | 191.064 | 0 | 0 | 1.0392e-14 | 191.064 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.074 | 13.491 | 14.1807 | 14.1807 | 0.68978 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228.8205 | 527.576 | 678.7687 | 298.7555 | 74.9176 | 289.4436 | 223.8379 | 0 | 0 | 130.8213 | 93.0166 | 160.5047 | 0 | 0 | 97.9597 | 62.545 | 74.9176 | 0 | 0 | 8.9325 | 65.9851 | 217.4113 | 0 | 0 | 113.1747 | 104.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0323 | 0 | 0 | 60.0269 | 12.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9176 | 0 | 0 | 6.2989 | 65.9851 | 289.4436 | 0 | 0 | 173.2017 | 116.2419 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8278 | 15.5937 | 15.5937 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.64912 | 0.11684 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.64912 | 0.11684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.3278 | 27.0763 | 27.0763 | 1.7485 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 1.4818 | 0.26672 | 1.7485 | 0 | 0 | 1.4818 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.4882 | 16.2687 | 16.2687 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.6614 | 0.11905 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.6614 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.468 | 35.5689 | 35.5689 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.47303 | 3.101 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7615 | 18.6578 | 18.6578 | 0.89624 | 0 | 0 | 0.89624 | 0 | 0 | 0.75952 | 0.13671 | 0.89624 | 0 | 0 | 0.75952 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7397 | 0 | 63.6068 | 63.8833 | 63.6068 | 59.5392 | 62.0253 | 4.0676 | 0 | 0 | 0 | 4.0676 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 62.0253 | 0 | 0 | 0 | 62.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 62.0253 | 0 | 0 | 0 | 62.0253 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.34 | 22.4853 | 23.61 | 23.61 | 1.1247 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.184 | 19.1408 | 19.8293 | 19.8293 | 0.68854 | 0 | 0 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0.68854 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29466 | 13.4932 | 41.7181 | 40.254 | 28.2249 | 1.595 | 1.503 | 26.6299 | 0 | 0 | 22.2222 | 4.4078 | 25.2578 | 0 | 0 | 21.234 | 4.0238 | 1.595 | 0 | 0 | 1.3292 | 0.26583 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0304 | 8.6283 | 9.4226 | 9.4226 | 0.79433 | 0 | 0 | 0.79433 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.12117 | 0.79433 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057638 | 7.9292 | 10.8385 | 9.5254 | 2.9093 | 0.61812 | 0.35059 | 2.2912 | 0 | 0 | 1.9032 | 0.38797 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.20436 | 0.61812 | 0 | 0 | 0.5151 | 0.10302 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61812 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8085 | 26.6415 | 26.4281 | 17.8329 | 0.94719 | 0.98428 | 16.8857 | 0 | 0 | 14.0379 | 2.8479 | 16.6353 | 0 | 0 | 13.9303 | 2.7049 | 0.94719 | 0 | 0 | 0.78933 | 0.15787 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.82024 | 0.16405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | 0 | 0 | 0 | 0.15787 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.82024 | 0.16405 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.1643 | 17.9581 | 17.9581 | 3.7937 | 0 | 0 | 3.7937 | 0 | 0 | 3.215 | 0.57871 | 3.7937 | 0 | 0 | 3.215 | 0.57871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.0872 | 10.8205 | 10.8205 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.6214 | 0.11185 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.6214 | 0.11185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013657 | 18.2104 | 19.1721 | 19.1721 | 0.9618 | 0 | 0 | 0.9618 | 0 | 0 | 0.81508 | 0.14672 | 0.9618 | 0 | 0 | 0.81508 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.502 | 0 | 13.4075 | 12.2199 | 13.4075 | 0.93722 | 2.3389 | 12.4703 | 0 | 0 | 0 | 12.4703 | 9.8811 | 0 | 0 | 0.10563 | 9.7755 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.013 | 0 | 15.9856 | 13.2102 | 15.9856 | 1.046 | 2.3767 | 14.9396 | 0 | 0 | 0 | 14.9396 | 10.8335 | 0 | 0 | 0.099865 | 10.7337 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4397 | 0 | 21.4128 | 21.9255 | 21.4128 | 2.1413 | 13.5293 | 19.2715 | 0 | 0 | 0 | 19.2715 | 8.3962 | 0 | 0 | 0.11843 | 8.2778 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 13.5293 | 0 | 0 | 0 | 13.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 13.5293 | 0 | 0 | 0 | 13.5293 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций на 2020 год с учетом факта затрат 2019 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.111 | 0 | 15.0442 | 12.629 | 15.0442 | 0.53489 | 1.3047 | 14.5093 | 0 | 0 | 0 | 14.5093 | 11.3243 | 0 | 0 | 0.063986 | 11.2603 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026528 | 0 | 23.3997 | 22.5327 | 23.3997 | 1.4783 | 1.484 | 21.9214 | 0 | 0 | 18.2678 | 3.6536 | 21.0486 | 0 | 0 | 17.5803 | 3.4683 | 1.4783 | 0 | 0 | 1.2319 | 0.24638 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 1.2319 | 0.24638 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036175 | 0 | 29.7954 | 28.8667 | 29.7954 | 2.4636 | 5.0283 | 27.3317 | 0 | 0 | 22.7764 | 4.5553 | 23.8384 | 0 | 0 | 19.9158 | 3.9226 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.053 | 0.4106 | 4.4473 | 0 | 0 | 3.7061 | 0.74121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58108 | 0 | 0 | 0.48423 | 0.096846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.053 | 0.4106 | 5.0283 | 0 | 0 | 4.1903 | 0.83806 | Пролонгация срока реализации проекта и изменение стоимости проекта и объема инвестиций на 2020 год с учетом факта затрат 2019 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064444 | 0 | 0 | 12.1874 | 0 | 0 | 12.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 0 | 0 | 4.1835 | 0.83671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1672 | 0 | 0 | 5.9727 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1874 | 0 | 0 | 10.1562 | 2.0312 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6565 | 0 | 0 | 5.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 2.8274 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2636 | 0 | 0 | 1.8864 | 0.37727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6565 | 0 | 0 | 4.7138 | 0.94276 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0037514 | 0 | 0 | 53.5431 | 0 | 0 | 53.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2281 | 0 | 0 | 26.0234 | 5.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3149 | 0 | 0 | 18.5958 | 3.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5431 | 0 | 0 | 44.6192 | 8.9238 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016078 | 0 | 0 | 7.7924 | 0 | 0 | 7.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 3.8605 | 0.77211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6331 | 0.52662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7924 | 0 | 0 | 6.4936 | 1.2987 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 33.6629 | 0 | 0 | 33.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9618 | 0 | 0 | 19.1348 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7011 | 0 | 0 | 8.9176 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6629 | 0 | 0 | 28.0524 | 5.6105 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026796 | 0 | 0 | 22.502 | 0 | 0 | 22.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3865 | 0 | 0 | 11.1554 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1155 | 0 | 0 | 7.5963 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.502 | 0 | 0 | 18.7517 | 3.7503 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5762 | 0 | 0 | 14.6468 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3009 | 0 | 0 | 8.5841 | 1.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 0 | 23.2309 | 4.6462 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085392 | 0 | 37.6364 | 35.9688 | 37.6364 | 2.2944 | 21.7539 | 35.3419 | 0 | 0 | 29.4516 | 5.8903 | 14.2149 | 0 | 0 | 11.8695 | 2.3454 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.912 | 0.38241 | 18.8112 | 0 | 0 | 15.676 | 3.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 2.4523 | 0.49045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.912 | 0.38241 | 21.7539 | 0 | 0 | 18.1283 | 3.6257 | Изменение сроков реализации проекта согласно корректировки графика производства работ и переноса недовыполненных работ по факту 2019 года на 2020 год по причине поздней поставки МТР.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037782 | 0 | 14.1117 | 14.1256 | 14.1117 | 1.3224 | 13.5432 | 12.7893 | 0 | 0 | 10.6578 | 2.1316 | 0.58242 | 0 | 0 | 0.49614 | 0.086278 | 1.3224 | 0 | 0 | 1.102 | 0.22039 | 10.0577 | 0 | 0 | 8.3815 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 0 | 0 | 2.9045 | 0.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 1.102 | 0.22039 | 13.5432 | 0 | 0 | 11.286 | 2.2572 | Изменение сроков реализации проекта согласно корректировки графика производства работ и переноса недовыполненных работ по факту 2019 года на 2020 год по причине поздней поставки МТР.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7702.5348 | 7702.5348 | нд | нд | 7910.0653 | нд | нд | 5284.7724 | 8833.5053 | 8884.6534 | 3548.7329 | 3309.3061 | 3409.5196 | 239.4268 | 0 | 0 | 202.555 | 36.8718 | 190.3614 | 0 | 0 | 149.9461 | 40.4153 | 322.1879 | 0 | 0 | 269.1866 | 53.0013 | 92.676 | 0 | 0 | 71.915 | 20.761 | 225.9497 | 0 | 0 | 189.7566 | 36.1931 | 224.8157 | 0 | 0 | 189.0594 | 35.7563 | 252.9945 | 0 | 0 | 211.9918 | 41.0027 | 93.4419 | 0 | 0 | 77.9653 | 15.4766 | 41.1577 | 0 | 0 | 34.3434 | 6.8143 | 525.1096 | 0 | 0 | 437.8372 | 87.2724 | 107.0459 | 0 | 0 | 89.2049 | 17.841 | 173.73 | 0 | 0 | 145.6121 | 28.1179 | 949.3357 | 0 | 0 | 794.4833 | 154.8525 | 1109.7732 | 0 | 0 | 922.389 | 187.3842 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6311.4707 | 6311.4707 | нд | нд | 6311.4707 | нд | нд | 4724.4599 | 7213.8818 | 6667.0371 | 2489.4219 | 2417.6562 | 1897.8673 | 71.7657 | 0 | 0 | 60.2126 | 11.5531 | 44.7099 | 0 | 0 | 27.0894 | 17.6204 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.1939 | 0.43878 | 10.2794 | 0 | 0 | 2.0992 | 8.1801 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6296 | 0 | 0 | 85.7354 | 16.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9397 | 0 | 0 | 15.8284 | 3.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6549 | 0 | 0 | 151.7669 | 29.888 | 10.2794 | 0 | 0 | 2.0992 | 8.1801 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | 2027 | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | нд | 6311.4707 | март 2011г. | нд | 4638.0585 | 6525.6464 | 6525.6464 | 1887.5879 | 1887.5879 | 1887.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | И | 2016 | 2027 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.4014 | 531.3839 | 135.9907 | 444.9825 | 390.2351 | 6.8066 | 54.7474 | 0 | 0 | 46.0132 | 8.7342 | 42.7826 | 0 | 0 | 25.4834 | 17.2992 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.1939 | 0.43878 | 6.8066 | 0 | 0 | 2.0992 | 4.7074 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7324 | 0 | 0 | 50.7354 | 9.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.3855 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9245 | 0 | 0 | 105.1939 | 20.7306 | 6.8066 | 0 | 0 | 2.0992 | 4.7074 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.8515 | 0 | 24.8515 | 13.8332 | 0 | 11.0183 | 0 | 0 | 9.1994 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4771 | 0 | 0 | 10.4429 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8332 | 0 | 0 | 11.573 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | 2026 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 132 | 5.4 | 132 | 126 | 3.4727 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.9273 | 0 | 0 | 1.606 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 17.5 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 17.5 | 3.18 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 17.5 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 17.5 | 3.18 | Новый проект. Включен в ИПР для организации бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла, потребность в которых подтверждается, протоколом тех. совещания №б/н от 05.12.2019 и актом б/н от 07.10.2019
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1391.0641 | 1391.0641 | нд | нд | 1598.5945 | нд | нд | 560.3125 | 1619.6235 | 2196.9363 | 1059.311 | 891.6499 | 1490.9723 | 167.6611 | 0 | 0 | 142.3424 | 25.3187 | 145.6515 | 0 | 0 | 122.8567 | 22.7949 | 319.5552 | 0 | 0 | 266.9927 | 52.5625 | 82.3966 | 0 | 0 | 69.8158 | 12.5808 | 169.853 | 0 | 0 | 142.8775 | 26.9755 | 204.1357 | 0 | 0 | 171.5594 | 32.5763 | 150.3649 | 0 | 0 | 126.2564 | 24.1085 | 93.4419 | 0 | 0 | 77.9653 | 15.4766 | 22.218 | 0 | 0 | 18.515 | 3.703 | 525.1096 | 0 | 0 | 437.8372 | 87.2724 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | 173.73 | 0 | 0 | 145.6121 | 28.1179 | 767.6808 | 0 | 0 | 642.7164 | 124.9645 | 1078.8139 | 0 | 0 | 902.7898 | 176.0241 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | П | 2018 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36394 | 93.9854 | 299.8245 | 93.6215 | 90.5292 | 296.3682 | 3.0923 | 0 | 0 | 2.5769 | 0.51538 | 3.0923 | 0 | 0 | 2.5769 | 0.51538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.272 | 0 | 0 | 54.06 | 10.212 | 67.9578 | 0 | 0 | 56.7684 | 11.1894 | 26.2572 | 0 | 0 | 22 | 4.2572 | 78.8099 | 0 | 0 | 65.772 | 13.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6271 | 0 | 0 | 99.9351 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9735 | 0 | 0 | 25.0357 | 4.9378 | 90.5292 | 0 | 0 | 76.06 | 14.4692 | 296.3682 | 0 | 0 | 247.5112 | 48.857 | Изменение сроков реализации проекта в связи с увеличением его стоимости и не обеспеченностью источником финансирования в полном объеме до 2022 года. Изменением стоимости на основании полученной проектной документации.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2021 | 2022 | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 523.7307 | 684.2776 | 678.7428 | 160.5468 | 105.581 | 112.2542 | 54.9658 | 0 | 0 | 46.2015 | 8.7643 | 42.7579 | 0 | 0 | 36.3786 | 6.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.581 | 0 | 0 | 88.8175 | 16.7635 | 97.6222 | 0 | 0 | 82.3612 | 15.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.632 | 0 | 0 | 12.1933 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.581 | 0 | 0 | 88.8175 | 16.7635 | 112.2542 | 0 | 0 | 94.5545 | 17.6997 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года. Корректировка плана затрат 2020 года с учетом факта 2019 года.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 244.8949 | 244.8949 | июнь 2016г. | нд | 452.4253 | декабрь 2019г. | нд | 36.2178 | 379.885 | 543.0738 | 343.6672 | 237.6642 | 407.0546 | 106.0029 | 0 | 0 | 90.564 | 15.439 | 99.8013 | 0 | 0 | 83.9012 | 15.9002 | 91.3386 | 0 | 0 | 76.8121 | 14.5264 | 69.9862 | 0 | 0 | 59.4738 | 10.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9158 | 0 | 0 | 12.4298 | 2.486 | 124.1077 | 0 | 0 | 104.2564 | 19.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.218 | 0 | 0 | 18.515 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7858 | 0 | 0 | 110.5764 | 21.2094 | 237.6642 | 0 | 0 | 199.5835 | 38.0807 | 216.6878 | 0 | 0 | 182.48 | 34.2078 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с откорректированным сводным сметным расчетом к проектной документации. Приказ №25"А"от 20.01.2020. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования проекта в полном объеме до 2026 года. Корректировка затрат в 2022 году в рамках доработки ИПР по п. 6 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | Н | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 229.6588 | 315.0429 | 229.6588 | 229.6588 | 315.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8813 | 0 | 0 | 95.7344 | 19.1469 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | 114.8813 | 0 | 0 | 95.7344 | 19.1469 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующих золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО. Изменение стоимости проекта обусловлена пересчетом стоимости в прогнозные цены лет реализации проекта с применением индексов-дефляторов МЭР от 2019 года (в утв. ИПР стоимость ошибочно не учитывала пересчет в прогнозные цены).
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | П | 2020 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 231.4063 | 302.6012 | 231.4063 | 227.8063 | 302.6012 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8063 | 0 | 0 | 189.8386 | 37.9677 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6012 | 0 | 0 | 242.1677 | 48.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8063 | 0 | 0 | 189.8386 | 37.9677 | 302.6012 | 0 | 0 | 252.1677 | 50.4335 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено изменением заполняемости действующих золоотвалов и сроков исчерпания сободной емкости ШЗО. Изменение стоимости проекта обусловлена пересчетом стоимости в прогнозные цены лет реализации проекта с применением индексов-дефляторов МЭР от 2019 года (в утв. ИПР стоимость ошибочно не учитывала пересчет в прогнозные цены).
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | -5.9212e-18 | -1.1842e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.6008 | 0 | 0 | 33.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | Включение проекта обусловлено для снижения непроизводительных потерь воды, пара и конденсата при проведении продувок паропроводов, дренировании ПВД и трубопроводов питательной воды. Возврат конденсата постоянно действующих дренажей в паро-водяной цикл станции, а также для выполнения требования п. 6.2.31 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 20 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 20 | 3.64 | Новый проект. Необходимость реализации подтверждается заключением по инженерному обследованию строительных конструкций здания безъемкостной разгрузки центрального склада ОАО "Дальтехэнерго" № ОКПиД-522 и протоколом технического совещания № 501 от 05.12.2019
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2038.6111 | 2038.6111 | нд | нд | 2038.6111 | нд | нд | 1367.9986 | 12509.1307 | 9032.4769 | 11141.1321 | 10216.0484 | 6737.2405 | 925.0837 | 0 | 0 | 773.9244 | 151.1593 | 927.2377 | 0 | 0 | 633.9034 | 293.3343 | 931.3253 | 0 | 0 | 781.1467 | 150.1786 | 573.3646 | 0 | 0 | 402.3822 | 170.9824 | 1147.7872 | 0 | 0 | 961.8091 | 185.9781 | 728.5896 | 0 | 0 | 611.3762 | 117.2134 | 1244.1245 | 0 | 0 | 1043.1477 | 200.9768 | 1099.5488 | 0 | 0 | 921.9645 | 177.5843 | 1337.3713 | 0 | 0 | 1122.9715 | 214.3999 | 941.8505 | 0 | 0 | 789.7757 | 152.0747 | 1691.6099 | 0 | 0 | 1417.3091 | 274.3008 | 787.0407 | 0 | 0 | 660.7698 | 126.2709 | 6352.2183 | 0 | 0 | 5326.3842 | 1025.8341 | 4130.3942 | 0 | 0 | 3386.2684 | 744.1257 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1090.564 | 5115.9604 | 2003.2504 | 4025.3964 | 3475.0433 | 378.1349 | 550.3531 | 0 | 0 | 460.189 | 90.1641 | 534.5515 | 0 | 0 | 375.905 | 158.6465 | 362.5521 | 0 | 0 | 303.0352 | 59.5169 | 120.568 | 0 | 0 | 27.7036 | 92.8644 | 382.7249 | 0 | 0 | 320.8709 | 61.854 | 71.6848 | 0 | 0 | 60.8028 | 10.882 | 552.7267 | 0 | 0 | 462.7579 | 89.9688 | 180.8821 | 0 | 0 | 151.9733 | 28.9088 | 645.7253 | 0 | 0 | 541.6586 | 104.0667 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 258.4674 | 0 | 0 | 216.0555 | 42.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.1964 | 0 | 0 | 1844.3781 | 357.8183 | 378.1349 | 0 | 0 | 244.6463 | 133.4886 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0532 | 91.8644 | 93.823 | 11.8112 | 1.1739 | 4.1712 | 10.6373 | 0 | 0 | 8.9454 | 1.6919 | 9.5987 | 0 | 0 | 8.0953 | 1.5034 | 1.1739 | 0 | 0 | 0.97829 | 0.19566 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0.97829 | 0.19566 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3725 | 26.9685 | 26.9685 | 0.59604 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 0.50512 | 0.090922 | 0.59604 | 0 | 0 | 0.50512 | 0.090922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2311 | 60.8391 | 60.8391 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3627 | 0.24529 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3627 | 0.24529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6 | 6.5365 | 6.6 | 6.6 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 6.5365 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 6.5365 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0365 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2021 году в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | 1.1769 | 1.2 | 1.2 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.1769 | 0 | 0 | 1 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.1769 | 0 | 0 | 1 | 0.17692 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2021 году в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 99.3 | 83.09 | 99.3 | 99.3 | 83.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 8.4915 | 0 | 0 | 7.0762 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 0.92375 | 0.18475 | 89.7 | 0 | 0 | 75 | 14.7 | 68.49 | 0 | 0 | 57.6333 | 10.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 83 | 16.3 | 83.09 | 0 | 0 | 69.8 | 13.29 | Корректировка проекта согласно Протокола №754 от 19.12.2019 технического совещания ИА АО "ДГК" "о необходимости реализации проектов АСУ ТП Общества".
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.35 | 0 | 14.35 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 11 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 12 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2020 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 179.26 | 36.72 | 179.26 | 179.26 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.76 | 0 | 0 | 67.5 | 13.26 | 33.72 | 0 | 0 | 28.1 | 5.62 | 75 | 0 | 0 | 62.9167 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.26 | 0 | 0 | 150 | 29.26 | 36.72 | 0 | 0 | 30.6 | 6.12 | Корректировка проекта согласно Протокола №754 от 19.12.2019 технического совещания ИА АО "ДГК" "о необходимости реализации проектов АСУ ТП Общества". Корректировка года окончания инвестиционного проекта связа с устранением технической ошибки в рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 141.9428 | 141.5351 | 141.9428 | 141.9428 | 141.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3148 | 0 | 0 | 52.429 | 8.8858 | 62.8629 | 0 | 0 | 53.379 | 9.4839 | 80.628 | 0 | 0 | 67.19 | 13.438 | 78.6722 | 0 | 0 | 66.24 | 12.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 119.619 | 22.3238 | 141.5351 | 0 | 0 | 119.619 | 21.9161 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | И | 2015 | 2024 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 651.8666 | 1670.8609 | 924.3302 | 1018.9943 | 820.4703 | 66.818 | 198.524 | 0 | 0 | 166.337 | 32.187 | 205.6456 | 0 | 0 | 156.7203 | 48.9253 | 217.533 | 0 | 0 | 181.9265 | 35.6065 | 66.818 | 0 | 0 | 3.2777 | 63.5403 | 220.6751 | 0 | 0 | 184.3584 | 36.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3468 | 0 | 0 | 108.2412 | 20.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5349 | 0 | 0 | 198.2477 | 37.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3805 | 0 | 0 | 15.3171 | 3.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.4703 | 0 | 0 | 688.0908 | 132.3795 | 66.818 | 0 | 0 | 3.2777 | 63.5403 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.1603 | 88.5493 | 88.5493 | -3.611 | 0 | 0 | -3.611 | 0 | 0 | -3.0602 | -0.55083 | -3.611 | 0 | 0 | -3.0602 | -0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | И | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034791 | 45.5268 | 8.164 | 45.492 | 45.492 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0052 | 0 | 0 | 34.275 | 6.7302 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 4.4868 | 0 | 0 | 3.739 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.492 | 0 | 0 | 38.014 | 7.478 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | И | 2019 | 2024 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 73.2064 | 25.7226 | 73.2064 | 46.5758 | 2.4361 | 26.6306 | 0 | 0 | 22.2675 | 4.3631 | 23.2865 | 0 | 0 | 6.5334 | 16.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0.38874 | 2.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3268 | 0 | 0 | 34.5918 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 4.3742 | 0.87483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5758 | 0 | 0 | 38.966 | 7.6098 | 2.4361 | 0 | 0 | 0.38874 | 2.0473 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6393 | 32.6449 | 32.6449 | -8.9945 | 0 | 0 | -8.9945 | 0 | 0 | -7.6224 | -1.372 | -8.9945 | 0 | 0 | -7.6224 | -1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | И | 2018 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1869 | 182.5246 | 83.0121 | 131.3376 | 98.7489 | 6.4666 | 32.5887 | 0 | 0 | 27.2059 | 5.3828 | 25.3585 | 0 | 0 | 3.9615 | 21.397 | 41.3764 | 0 | 0 | 34.5881 | 6.7882 | 6.4666 | 0 | 0 | 0.10261 | 6.364 | 56.0576 | 0 | 0 | 46.824 | 9.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7489 | 0 | 0 | 82.5079 | 16.241 | 6.4666 | 0 | 0 | 0.10261 | 6.364 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7971 | 39.8566 | 4.6194 | 36.0595 | 35.2372 | 0 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.69683 | 0.12543 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.69683 | 0.12543 | 17.6821 | 0 | 0 | 14.7828 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5551 | 0 | 0 | 14.6293 | 2.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2372 | 0 | 0 | 29.412 | 5.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2472 | 7.2057 | 9.2472 | 0 | 1.4719 | 9.2472 | 0 | 0 | 7.706 | 1.5412 | 5.7338 | 0 | 0 | -0.41408 | 6.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9628 | 6.9126 | 7.9628 | 0 | 0.46111 | 7.9628 | 0 | 0 | 6.707 | 1.2558 | 6.4514 | 0 | 0 | 5.3779 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.38426 | 0.076852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.38426 | 0.076852 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.7149 | 134.4725 | 134.7149 | 8.1504 | 8.1162 | 126.5645 | 0 | 0 | 105.7619 | 20.8026 | 126.3564 | 0 | 0 | 100.2064 | 26.1499 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | 8.1162 | 0 | 0 | 6.2603 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | 8.1162 | 0 | 0 | 6.2603 | 1.8559 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | И | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0658 | 534.1517 | 61.7284 | 468.0859 | 472.4233 | 0 | -4.3374 | 0 | 0 | -3.6758 | -0.66164 | -4.3374 | 0 | 0 | -3.6758 | -0.66164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.726 | 0 | 0 | 75 | 14.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.726 | 0 | 0 | 90 | 17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1564 | 28.6592 | 27.871 | 10.5028 | 0 | 0 | 10.5028 | 0 | 0 | 8.7622 | 1.7406 | 9.7146 | 0 | 0 | 8.1928 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.9651 | 36.5682 | 40.9651 | 0 | 1.3687 | 40.9651 | 0 | 0 | 34.2208 | 6.7444 | 35.1996 | 0 | 0 | 21.8036 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | -1.2933e-09 | 1.2933e-09 | 1.3687 | 0 | 0 | 0.8515 | 0.51718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2933e-09 | 1.2933e-09 | 1.3687 | 0 | 0 | 0.8515 | 0.51718 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.4636 | 0 | 46.4636 | 46.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8558 | 0 | 0 | 35.8655 | 6.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4636 | 0 | 0 | 38.872 | 7.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 219.7432 | 0 | 219.7432 | 219.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2657 | 0 | 0 | 180.2517 | 35.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 0 | 0 | 3.7313 | 0.74625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7432 | 0 | 0 | 183.983 | 35.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 82.1437 | 86.6055 | 82.1437 | 4.7 | 8.0669 | 77.4437 | 0 | 0 | 64.7332 | 12.7104 | 78.5386 | 0 | 0 | 60.956 | 17.5826 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 8.0669 | 0 | 0 | 3.3851 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 8.0669 | 0 | 0 | 3.3851 | 4.6818 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.203 | 23.9638 | 23.203 | 0 | 1.3792 | 23.203 | 0 | 0 | 19.3358 | 3.8672 | 22.5845 | 0 | 0 | 16.2656 | 6.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0.0011047 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0.0011047 | 1.3781 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | 2025 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.5444 | 0.19147 | 45.5444 | 45.5444 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 1.7758 | 0.35517 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 13.6355 | 0 | 0 | 11.3913 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 10.9645 | 2.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8825 | 0 | 0 | 24.1316 | 4.7509 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.1 | Замена ВЭК 1,2 ст. к/а ст. № 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-92 | П | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 698.0823 | 0 | 698.0823 | 698.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена кубов ВЗП к/а ст. №4А,Б, (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-91 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.926 | 0 | 29.926 | 29.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена трансформатора РТСН-1 Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-86 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.723 | 0 | 71.723 | 71.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1009 | 0 | 0 | 57.7309 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 2.1851 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 59.916 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Замена поверхностей нагрева к/а бл. 100 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-89 | П | 2021 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 353.5967 | 0 | 353.5967 | 353.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0015 | 0 | 0 | 62.8562 | 12.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2015 | 0 | 0 | 63.8562 | 12.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.1696 | 0 | 17.1696 | 17.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1711 | 0 | 0 | 7.6426 | 1.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7311 | 0 | 0 | 13.9426 | 2.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7696 | 0 | 8.7696 | 8.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.2268 | 57.2668 | 57.2268 | 57.2268 | 57.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2268 | 0 | 0 | 43 | 8.2268 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | 57.2668 | 0 | 0 | 48 | 9.2668 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.2268 | 57.2668 | 57.2268 | 57.2268 | 57.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2268 | 0 | 0 | 43 | 8.2268 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | 57.2668 | 0 | 0 | 48 | 9.2668 | Измение стоимости проекта и плана затрат 2022 года в связи с уточнением плана финансирования по проекту.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 136.9423 | 1379.6366 | 1859.6709 | 1242.6942 | 1027.379 | 1548.0597 | 215.3153 | 0 | 0 | 180.5634 | 34.7518 | 174.6688 | 0 | 0 | 146.6704 | 27.9984 | 181.1682 | 0 | 0 | 152.173 | 28.9952 | 193.0584 | 0 | 0 | 162.9248 | 30.1336 | 190.5661 | 0 | 0 | 160.1054 | 30.4607 | 209.7168 | 0 | 0 | 176.5936 | 33.1232 | 165.9044 | 0 | 0 | 139.7533 | 26.1511 | 260.5944 | 0 | 0 | 218.8853 | 41.709 | 127.5721 | 0 | 0 | 107.0749 | 20.4972 | 333.0924 | 0 | 0 | 279.8807 | 53.2117 | 186.4946 | 0 | 0 | 156.5783 | 29.9163 | 325.4087 | 0 | 0 | 273.5007 | 51.9081 | 851.7054 | 0 | 0 | 715.685 | 136.0204 | 1321.8706 | 0 | 0 | 1111.785 | 210.0856 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3731 | 28.287 | 28.287 | 2.914 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 2.4695 | 0.4445 | 2.914 | 0 | 0 | 2.4695 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2976 | 2.8146 | 2.8146 | 0.51698 | 0 | 0 | 0.51698 | 0 | 0 | 0.43812 | 0.078861 | 0.51698 | 0 | 0 | 0.43812 | 0.078861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8826 | 15.7444 | 15.7444 | 0.86177 | 0 | 0 | 0.86177 | 0 | 0 | 0.73031 | 0.13146 | 0.86177 | 0 | 0 | 0.73031 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0045 | 6.5555 | 6.5555 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.4669 | 0.084042 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.4669 | 0.084042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7733 | 24.6828 | 24.6828 | 2.9096 | 0 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 2.4658 | 0.44384 | 2.9096 | 0 | 0 | 2.4658 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9801 | 15.9152 | 15.9152 | 2.9351 | 0 | 0 | 2.9351 | 0 | 0 | 2.4874 | 0.44773 | 2.9351 | 0 | 0 | 2.4874 | 0.44773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.484 | 2.6297 | 2.6297 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.12347 | 0.022224 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.12347 | 0.022224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7994 | 13.8659 | 13.8659 | 2.0664 | 0 | 0 | 2.0664 | 0 | 0 | 1.7512 | 0.31522 | 2.0664 | 0 | 0 | 1.7512 | 0.31522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5622 | 17.8222 | 17.8222 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.19221 | 1.26 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6713 | 13.7489 | 13.7489 | 3.0777 | 0 | 0 | 3.0777 | 0 | 0 | 2.6082 | 0.46947 | 3.0777 | 0 | 0 | 2.6082 | 0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3146 | 4.886 | 4.886 | 0.57146 | 0 | 0 | 0.57146 | 0 | 0 | 0.48429 | 0.087171 | 0.57146 | 0 | 0 | 0.48429 | 0.087171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3847 | 9.7394 | 9.3847 | 0.25871 | 0.69407 | 9.126 | 0 | 0 | 7.6487 | 1.4773 | 9.0454 | 0 | 0 | 7.5821 | 1.4633 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.21559 | 0.043118 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | -9.4739e-17 | -1.8948e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.21559 | 0.043118 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.0199 | 24.8654 | 27.0199 | 1.0195 | 13.0561 | 26.0004 | 0 | 0 | 21.7902 | 4.2102 | 11.8094 | 0 | 0 | 9.9705 | 1.8389 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84959 | 0.16992 | 11.4614 | 0 | 0 | 9.5512 | 1.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5946 | 0 | 0 | 1.3289 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84959 | 0.16992 | 13.0561 | 0 | 0 | 10.88 | 2.176 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0859 | 6.6891 | 7.0859 | 0.32663 | 0.34405 | 6.7593 | 0 | 0 | 5.6601 | 1.0992 | 6.345 | 0 | 0 | 5.3365 | 1.0085 | 0.32663 | 0 | 0 | 0.27219 | 0.054438 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32663 | 0 | 0 | 0.27219 | 0.054438 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.3172 | 15.0742 | 18.3172 | 0.60489 | 0.9616 | 17.7123 | 0 | 0 | 14.8384 | 2.8739 | 14.1125 | 0 | 0 | 11.8719 | 2.2406 | 0.60489 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.10082 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60489 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.10082 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.6266 | 32.0296 | 30.6266 | 0.53263 | 2.5009 | 30.094 | 0 | 0 | 25.2108 | 4.8832 | 29.5287 | 0 | 0 | 24.7385 | 4.7902 | 0.53263 | 0 | 0 | 0.44386 | 0.088772 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | -3.7896e-16 | -7.5791e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53263 | 0 | 0 | 0.44386 | 0.088772 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.9009 | 19.5168 | 25.9009 | 0.38732 | 1.3694 | 25.5136 | 0 | 0 | 21.361 | 4.1526 | 18.1474 | 0 | 0 | 15.2462 | 2.9012 | 0.38732 | 0 | 0 | 0.32277 | 0.064554 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38732 | 0 | 0 | 0.32277 | 0.064554 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.6757 | 10.1639 | 15.6757 | 0.56352 | 0.69064 | 15.1122 | 0 | 0 | 12.7825 | 2.3297 | 9.4732 | 0 | 0 | 7.975 | 1.4982 | 0.56352 | 0 | 0 | 0.4696 | 0.093919 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | -9.4739e-17 | -1.8948e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56352 | 0 | 0 | 0.4696 | 0.093919 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов финансирования по факту сложившейся КЗ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 64.7234 | 57.9835 | 64.7234 | 36.4153 | 31.1396 | 28.3081 | 0 | 0 | 23.7791 | 4.529 | 26.8439 | 0 | 0 | 22.4392 | 4.4047 | 29.0553 | 0 | 0 | 24.3964 | 4.6589 | 24.1638 | 0 | 0 | 20.9775 | 3.1863 | 7.36 | 0 | 0 | 6.1333 | 1.2267 | 6.9758 | 0 | 0 | 5.8131 | 1.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4153 | 0 | 0 | 30.5297 | 5.8855 | 31.1396 | 0 | 0 | 26.7906 | 4.349 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.4479 | 42.4479 | 42.4479 | 42.4479 | 42.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3479 | 0 | 0 | 32.3816 | 5.9663 | 38.3479 | 0 | 0 | 32.3816 | 5.9663 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.68333 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4479 | 0 | 0 | 35.7983 | 6.6497 | 42.4479 | 0 | 0 | 35.7983 | 6.6497 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования 2020 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4684 | 6.4684 | 6.4684 | 6.4684 | 6.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | -7.5791e-16 | -1.5158e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 9.05 | 1.7322 | 10.7822 | 0 | 0 | 9.05 | 1.7322 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 11.55 | 2.2322 | 13.7822 | 0 | 0 | 11.55 | 2.2322 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.2216 | 17.2216 | 17.2216 | 17.2216 | 17.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2216 | 0 | 0 | 12.7503 | 2.4713 | 15.2216 | 0 | 0 | 12.7503 | 2.4713 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2216 | 0 | 0 | 14.417 | 2.8046 | 17.2216 | 0 | 0 | 14.417 | 2.8046 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.8606 | 19.8606 | 19.8606 | 19.8606 | 19.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 14.9633 | 2.8973 | 17.8606 | 0 | 0 | 14.9633 | 2.8973 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8606 | 0 | 0 | 16.63 | 3.2306 | 19.8606 | 0 | 0 | 16.63 | 3.2306 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.9176 | 18.8074 | 18.9176 | 18.9176 | 18.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9176 | 0 | 0 | 14.9817 | 2.9359 | 17.8074 | 0 | 0 | 14.9817 | 2.8257 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9176 | 0 | 0 | 15.815 | 3.1026 | 18.8074 | 0 | 0 | 15.815 | 2.9924 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования 2020 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5924 | 5.6244 | 5.5924 | 5.5924 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0 | 0 | 4.0203 | 0.77207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.13333 | 5.6244 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5924 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9054 | 5.6244 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9374 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.0644 | 50.23 | 50.0644 | 50.0644 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0644 | 0 | 0 | 40.5833 | 7.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | 0 | 42.25 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0644 | 0 | 0 | 42.25 | 7.8144 | 50.23 | 0 | 0 | 42.25 | 7.98 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.9519 | 23.8538 | 51.9519 | 51.9519 | 23.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1805 | 0 | 0 | 22.8684 | 4.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7714 | 0 | 0 | 20.8333 | 3.9381 | 18.8538 | 0 | 0 | 15.8333 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 43.7017 | 8.2501 | 23.8538 | 0 | 0 | 20 | 3.8538 | Перенос срока реализации проекта "вправо" с изменением объема инвестиций обусловлено уточнением стоимости и объема работ на данном участке теплотрассы.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.5468 | 28.56 | 28.5468 | 28.5468 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5468 | 0 | 0 | 23.1667 | 4.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 24 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 24 | 4.5468 | 28.56 | 0 | 0 | 24 | 4.56 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года. Изменение стоимости проекта и финансирования по годам реализации проекта обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.182 | 38.0283 | 38.182 | 38.182 | 38.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 30.75 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0283 | 0 | 0 | 32 | 6.0283 | 38.182 | 0 | 0 | 32 | 6.182 | 38.0283 | 0 | 0 | 32 | 6.0283 | Корректировка графика реализации проекта со сдвигом "вправо" в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2022 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.5306 | 26.555 | 49.5306 | 49.5306 | 26.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.855 | 0 | 0 | 16.9357 | 2.9193 | 47.5306 | 0 | 0 | 40.1733 | 7.3573 | 6.7 | 0 | 0 | 5.5833 | 1.1167 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 41.84 | 7.6906 | 26.555 | 0 | 0 | 22.519 | 4.036 | Перенос срока реализации проекта "влево" с изменением объема инвестиций обусловлено уточнением стоимости и объема работ на данном участке теплотрассы.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.43 | 23.3448 | 23.43 | 23.43 | 23.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 19.77 | 3.66 | 17.0448 | 0 | 0 | 14.52 | 2.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 19.77 | 3.66 | 23.3448 | 0 | 0 | 19.77 | 3.5748 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи уточнением и гашением кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.6724 | 36.8097 | 36.6724 | 36.6724 | 36.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 31.06 | 5.6124 | 35.3597 | 0 | 0 | 29.8517 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.2083 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 31.06 | 5.6124 | 36.8097 | 0 | 0 | 31.06 | 5.7497 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи уточнением и гашением кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.0908 | 9.9908 | 10.0908 | 10.0908 | 9.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5908 | 0 | 0 | 7.218 | 1.3728 | 8.4908 | 0 | 0 | 7.218 | 1.2728 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 10.0908 | 0 | 0 | 8.468 | 1.6228 | 9.9908 | 0 | 0 | 8.468 | 1.5228 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2023 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.5766 | 44.4966 | 44.5766 | 44.5766 | 44.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5666 | 0 | 0 | 36.5433 | 7.0233 | 43.4866 | 0 | 0 | 36.5433 | 6.9433 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | 44.5766 | 0 | 0 | 37.385 | 7.1916 | 44.4966 | 0 | 0 | 37.385 | 7.1116 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2023 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5292 | 13.3292 | 13.5292 | 13.5292 | 13.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5292 | 0 | 0 | 10.5317 | 1.9975 | 12.3292 | 0 | 0 | 10.5317 | 1.7975 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 13.5292 | 0 | 0 | 11.365 | 2.1642 | 13.3292 | 0 | 0 | 11.365 | 1.9642 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2023 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.8591 | 33.6791 | 33.8591 | 33.8591 | 33.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3591 | 0 | 0 | 27.1433 | 5.2159 | 32.1791 | 0 | 0 | 27.1433 | 5.0359 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 33.8591 | 0 | 0 | 28.3933 | 5.4659 | 33.6791 | 0 | 0 | 28.3933 | 5.2859 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2023 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.6316 | 0 | 0 | 23.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6316 | 0 | 0 | 17.567 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6316 | 0 | 0 | 20.067 | 3.5646 | Новый проект. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 395/18 от 19.11.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 35.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0 | 13.232 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0 | 13.232 | 2.3124 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением №01/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 42.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8692 | 0 | 0 | 25.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8692 | 0 | 0 | 17.6743 | 3.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8692 | 0 | 0 | 21.841 | 4.0282 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 года на осмотр тепломагистрали, заключением № 536/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 4.351 | 0.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 4.351 | 0.6862 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 07/20 от 09.01.2019 года по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.2131 | 0 | 0 | 30.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2131 | 0 | 0 | 25.395 | 4.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2131 | 0 | 0 | 25.395 | 4.8181 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 401/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 115.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 61.8683 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 61.8683 | 11.674 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 448/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.38-39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 02/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 90.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-91 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.8693 | 0 | 0 | 55.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8693 | 0 | 0 | 46.875 | 8.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8693 | 0 | 0 | 46.875 | 8.9943 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 492/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720/530 L=630м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-92 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.5877 | 0 | 0 | 57.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5877 | 0 | 0 | 48.23 | 9.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5877 | 0 | 0 | 48.23 | 9.3577 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 493/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.22 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.22 | 0.39326 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением №437/19 от 25.10.2019по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 39.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.6783 | 0 | 0 | 57.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6783 | 0 | 0 | 48.2633 | 9.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6783 | 0 | 0 | 48.2633 | 9.415 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 07.10.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 484/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 19.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0 | 23.702 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0 | 23.702 | 4.5897 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 06/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 19.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 12.17 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 12.17 | 2.32 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 447/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 38.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.0296 | 0 | 0 | 32.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0296 | 0 | 0 | 26.821 | 5.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0296 | 0 | 0 | 26.821 | 5.2086 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 28.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 432/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также для выполнения мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр. 32, стр. 50.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.4594 | 0 | 0 | 77.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4594 | 0 | 0 | 64.777 | 12.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4594 | 0 | 0 | 64.777 | 12.6824 | Новый проект. Необходимость реализации проекта подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали и заключением № 494/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, а также для выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.7548 | 0 | 0 | 34.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7548 | 0 | 0 | 28.9623 | 5.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7548 | 0 | 0 | 28.9623 | 5.7925 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 2 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9782 | 0 | 0 | 8.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1906 | 0 | 0 | 4.3255 | 0.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7876 | 0 | 0 | 3.1563 | 0.63127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9782 | 0 | 0 | 7.4818 | 1.4964 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.9842 | 55.7642 | 55.9842 | 55.9842 | 55.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4842 | 0 | 0 | 44.2233 | 8.2609 | 55.7642 | 0 | 0 | 47.14 | 8.6242 | 52.4842 | 0 | 0 | 44.2233 | 8.2609 | 55.7642 | 0 | 0 | 47.14 | 8.6242 | Корректировка стоимости проекта и объемов финансирования в 2024 году обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение года окончания реализации проекта обусловлено уточнением срока гашения кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.349 | 48.8183 | 49.349 | 49.349 | 48.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.849 | 0 | 0 | 38.4633 | 7.3857 | 28.1198 | 0 | 0 | 23.8557 | 4.2641 | 45.849 | 0 | 0 | 38.4633 | 7.3857 | 28.1198 | 0 | 0 | 23.8557 | 4.2641 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.8174 | 35.8174 | 35.8174 | 35.8174 | 35.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8174 | 0 | 0 | 27.49 | 5.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8174 | 0 | 0 | 27.49 | 5.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4996 | 6.4996 | 6.4996 | 6.4996 | 6.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.96627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.96627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1772 | 26.0986 | 26.1772 | 26.1772 | 26.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1772 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.8939 | 26.0986 | 0 | 0 | 21.95 | 4.1486 | 24.1772 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.8939 | 26.0986 | 0 | 0 | 21.95 | 4.1486 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6572 | 21.6172 | 21.6572 | 21.6572 | 21.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1572 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2472 | 20.1172 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2072 | 20.1572 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2472 | 20.1172 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2072 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2024 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7998 | 169.4734 | 169.4734 | 161.6736 | 161.6736 | 161.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6355 | 14.5952 | 12.6355 | 0.8147 | 1.0199 | 11.8208 | 0 | 0 | 9.8507 | 1.9701 | 13.5753 | 0 | 0 | 11.3484 | 2.2269 | 0.8147 | 0 | 0 | 0.67892 | 0.13578 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8147 | 0 | 0 | 0.67892 | 0.13578 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.3802 | 10.1623 | 10.3802 | 0.85468 | 8.5413 | 9.5256 | 0 | 0 | 7.938 | 1.5876 | 1.6211 | 0 | 0 | 1.3617 | 0.25938 | 0.85468 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.14245 | 5.711 | 0 | 0 | 4.7592 | 0.95183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 2.3586 | 0.47171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85468 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.14245 | 8.5413 | 0 | 0 | 7.1177 | 1.4235 | Изменеие стоимости проекта и пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.3976 | 16.0177 | 17.3976 | 1.4842 | 1.3505 | 15.9134 | 0 | 0 | 13.2612 | 2.6522 | 14.6672 | 0 | 0 | 12.2759 | 2.3913 | 1.4842 | 0 | 0 | 1.2368 | 0.24737 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 1.2368 | 0.24737 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9 | 8.9717 | 9 | 7.38 | 7.2817 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.6901 | 0 | 0 | 1.4314 | 0.25866 | 1.98 | 0 | 0 | 1.65 | 0.33 | 1.8817 | 0 | 0 | 1.5681 | 0.31361 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 6.15 | 1.23 | 7.2817 | 0 | 0 | 6.0681 | 1.2136 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.8542 | 114.7412 | 114.8542 | 114.8542 | 114.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6878 | 0 | 0 | 30.865 | 5.8228 | 29.2307 | 0 | 0 | 24.7449 | 4.4858 | 25.04 | 0 | 0 | 21 | 4.04 | 33.7232 | 0 | 0 | 28.236 | 5.4872 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.7264 | 0 | 0 | 22.472 | 4.2544 | 25.3873 | 0 | 0 | 21.3561 | 4.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8542 | 0 | 0 | 96.337 | 18.5172 | 114.7412 | 0 | 0 | 96.337 | 18.4042 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2038.6111 | 2038.6111 | нд | нд | 2038.6111 | нд | нд | 140.4923 | 5956.3069 | 5112.2888 | 5815.8146 | 5656.3993 | 4753.7791 | 159.4153 | 0 | 0 | 133.172 | 26.2433 | 218.0174 | 0 | 0 | 111.3281 | 106.6893 | 381.6051 | 0 | 0 | 320.9385 | 60.6665 | 253.7382 | 0 | 0 | 206.7538 | 46.9843 | 574.4962 | 0 | 0 | 480.8328 | 93.6634 | 447.1881 | 0 | 0 | 373.9798 | 73.2082 | 474.2666 | 0 | 0 | 397.6365 | 76.6301 | 606.8055 | 0 | 0 | 508.1058 | 98.6997 | 564.0739 | 0 | 0 | 474.2379 | 89.836 | 603.7581 | 0 | 0 | 505.7284 | 98.0297 | 1246.6479 | 0 | 0 | 1044.6753 | 201.9726 | 461.632 | 0 | 0 | 387.2692 | 74.3628 | 3241.0897 | 0 | 0 | 2718.3211 | 522.7686 | 2373.1218 | 0 | 0 | 1981.8371 | 391.2848 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 427.7665 | 427.7665 | июнь 2014г. | нд | 427.7665 | июнь 2014г. | нд | 0 | 570.5749 | 577.1427 | 570.5749 | 570.5749 | 577.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3058 | 0 | 0 | 145 | 26.3058 | 116.5849 | 0 | 0 | 97.993 | 18.5919 | 190.7558 | 0 | 0 | 160 | 30.7558 | 211.3531 | 0 | 0 | 176.5116 | 34.8415 | 208.5133 | 0 | 0 | 175.8028 | 32.7106 | 249.2047 | 0 | 0 | 208.0433 | 41.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.5749 | 0 | 0 | 480.8028 | 89.7722 | 577.1427 | 0 | 0 | 482.5479 | 94.5948 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2027 | 2029 | 963.7292 | 963.7292 | июнь 2014г. | нд | 963.7292 | июнь 2014г. | нд | 0 | 1500.2124 | 1500.2124 | 1500.2124 | 1500.2124 | 1500.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4394 | 0 | 0 | 290.9495 | 54.4899 | 203.6132 | 0 | 0 | 170 | 33.6132 | 681.0051 | 0 | 0 | 571.6776 | 109.3276 | 189.7545 | 0 | 0 | 158.43 | 31.3245 | 1026.4446 | 0 | 0 | 862.6271 | 163.8175 | 393.3676 | 0 | 0 | 328.43 | 64.9376 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0905 | 10.6042 | 10.6042 | 0.51375 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 0.43538 | 0.078369 | 0.51375 | 0 | 0 | 0.43538 | 0.078369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081456 | 7.7587 | 7.7587 | 7.6773 | 6.54 | 6.54 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.18114 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | 5.54 | 0 | 0 | 4.6167 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2 | 7.1343 | 7.2 | 7.2 | 7.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 6.1343 | 0 | 0 | 5.1667 | 0.96765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 7.1343 | 0 | 0 | 6 | 1.1343 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.85 | 23.61 | 23.85 | 23.85 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 18.61 | 0 | 0 | 15.8333 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 23.61 | 0 | 0 | 20 | 3.61 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.45 | 9.37 | 9.45 | 9.45 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | 7.37 | 0 | 0 | 6.3333 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | 9.37 | 0 | 0 | 8 | 1.37 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.05 | 7.0138 | 7.05 | 7.05 | 7.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 5.0138 | 0 | 0 | 4.3333 | 0.68044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 7.0138 | 0 | 0 | 6 | 1.0138 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46721 | 1.5418 | 1.4074 | 1.0746 | 0 | 0.045082 | 1.0746 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1746 | 0.89509 | 0 | 0 | 0.75233 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2 | 10.1276 | 10.2 | 10.2 | 10.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 10.1276 | 0 | 0 | 8.5 | 1.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 10.1276 | 0 | 0 | 8.5 | 1.6276 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в 2021 году обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 96.8728 | 41.4935 | 96.8728 | 96.8728 | 41.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 86.6855 | 0 | 0 | 72.6546 | 14.0309 | 35.7862 | 0 | 0 | 30 | 5.7862 | 4.48 | 0 | 0 | 3.7333 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8728 | 0 | 0 | 81.144 | 15.7288 | 41.4935 | 0 | 0 | 34.7561 | 6.7374 | Корректировка затрат и стоимости проекта в связи с уточнением объема работ по проекту. Корректировка срока окончания проекта обусловлена уточнением срока гашения кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 104.1096 | 104.1096 | 104.1096 | 104.1096 | 104.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3556 | 0 | 0 | 81.963 | 16.3926 | 41.608 | 0 | 0 | 34.758 | 6.85 | 98.3556 | 0 | 0 | 81.963 | 16.3926 | 41.608 | 0 | 0 | 34.758 | 6.85 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.36 | 0 | 41.36 | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0 | 0 | 18.4 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.36 | 0 | 0 | 34.7167 | 6.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.85 | 35.9211 | 35.85 | 35.85 | 35.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 32.25 | 0 | 0 | 27 | 5.25 | 32.3211 | 0 | 0 | 27 | 5.3211 | 35.85 | 0 | 0 | 30 | 5.85 | 35.9211 | 0 | 0 | 30 | 5.9211 | Изменение затрат по годам реализации проекта обсуловлено корректировкой графика реализации проекта.
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | С | 2014 | нд | нд | 165.1906 | 165.1906 | май 2019г. | нд | 165.1906 | май 2019г. | нд | 1.914 | 4.6992 | 4.6992 | 2.7851 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | 2.321 | 0.46419 | 2.7851 | 0 | 0 | 2.321 | 0.46419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.12 | 237.4044 | 237.4044 | 231.2843 | 225.3582 | 226.7951 | 5.9261 | 0 | 0 | 4.9674 | 0.95868 | 4.4892 | 0 | 0 | 3.7829 | 0.7063 | 9.8308 | 0 | 0 | 8.2423 | 1.5885 | 10.1134 | 0 | 0 | 8.4778 | 1.6356 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.3055 | 0 | 0 | 5.2917 | 1.0138 | 13.6692 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2782 | 12.9332 | 0 | 0 | 10.8093 | 2.1238 | 13.6192 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2282 | 14.9394 | 0 | 0 | 12.5143 | 2.4251 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | 26.2813 | 0 | 0 | 22.5 | 3.7813 | 72.9692 | 0 | 0 | 61.0243 | 11.9449 | 70.5728 | 0 | 0 | 59.5932 | 10.9796 | Корректировка обусловлена уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС по годам реализации проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.735 | 276.1085 | 276.1085 | 262.3736 | 256.8055 | 256.5521 | 5.5681 | 0 | 0 | 4.6656 | 0.90251 | 5.8214 | 0 | 0 | 4.8766 | 0.94482 | 9.825 | 0 | 0 | 8.2375 | 1.5875 | 9.825 | 0 | 0 | 8.2375 | 1.5875 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.715 | 0 | 0 | 4.7625 | 0.9525 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.8786 | 0 | 0 | 5 | 0.8786 | 5.95 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | 5.8947 | 0 | 0 | 5 | 0.89473 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | 8.17 | 0 | 0 | 7 | 1.17 | 57.625 | 0 | 0 | 48.2375 | 9.3875 | 35.4833 | 0 | 0 | 30 | 5.4833 | Корректировка обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС и оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций по годам реализации проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | И | 2013 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3351 | 205.6873 | 205.6873 | 184.3522 | 183.9293 | 183.9293 | 0.42287 | 0 | 0 | 0.35837 | 0.064506 | 0.42287 | 0 | 0 | 0.35837 | 0.064506 | 6.94 | 0 | 0 | 5.8 | 1.14 | 5.3443 | 0 | 0 | 4.4663 | 0.878 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 9.9518 | 0 | 0 | 8.31 | 1.6418 | 15.5064 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5844 | 15.4771 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5551 | 15.4564 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5344 | 15.4687 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5467 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 22.358 | 0 | 0 | 18.69 | 3.668 | 70.1528 | 0 | 0 | 58.644 | 11.5088 | 68.6 | 0 | 0 | 57.3103 | 11.2897 | Корректировка обусловлена уточнением прочих затрат не облагаемых НДС и объема финансирования по годам реализации проекта.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | С | 2016 | 2025 | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 118.3095 | 0.96367 | 117.3459 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | С | 2016 | 2025 | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 118.3095 | 0.96367 | 117.3459 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | С | 2016 | 2025 | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 118.3095 | 0.96367 | 117.3459 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6882 | 0 | 0 | 20 | 3.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6882 | 0 | 0 | 20 | 3.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 103.9696 | 103.8795 | 103.9696 | 103.9696 | 103.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3696 | 0 | 0 | 37.0913 | 7.2783 | 28.4585 | 0 | 0 | 23.7725 | 4.686 | 59.6 | 0 | 0 | 49.6667 | 9.9333 | 29.926 | 0 | 0 | 24.9855 | 4.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9475 | 0 | 0 | 20 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5474 | 0 | 0 | 18 | 3.5474 | 103.9696 | 0 | 0 | 86.758 | 17.2116 | 103.8795 | 0 | 0 | 86.758 | 17.1215 | Корректировка затрат по годам реализации проекта и пролонгация сроков реализации проекта по 2025 год обусловлены оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.4856 | 32.4856 | 32.4856 | 32.4856 | 32.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.3728 | 63.3728 | 63.3728 | 63.3728 | 63.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.42689 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.42689 | Корректировка затрат 2024 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.6035 | 28.6035 | 28.6035 | 28.6035 | 28.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.713 | 51.713 | 51.713 | 51.713 | 51.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31483 | 0.31483 | 0.31483 | 0.31483 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32837 | 0.32837 | 0.32837 | 0.32837 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2468 | 4.2468 | 4.2468 | 4.2468 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.84 | 3.7327 | 3.84 | 3.84 | 3.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0.87679 | 0 | 0 | 0.75 | 0.12679 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.9 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0.83975 | 0 | 0 | 0.75 | 0.089753 | 3.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0.64 | 3.7327 | 0 | 0 | 3.2 | 0.53269 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | 5.18 | 0 | 0 | 4.3167 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.5833 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | Внесены изменения в части изменения объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с п. 7 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.9147 | 0 | 0 | 21.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4817 | 0 | 0 | 13.1392 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 3.8608 | 0.77217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9147 | 0 | 0 | 18.5 | 3.4147 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований предписания № 1912/3 от 28.12.2016 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3621 | 0 | 0 | 18.2 | 3.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9621 | 0 | 0 | 21.2 | 3.7621 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291)
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5186 | 0 | 0 | 6.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9186 | 0 | 0 | 5 | 0.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5186 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0186 | Новый проект. Включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 483-рп/П от 18.11.2019 "об устранении выявленных нарушений обязательных требований".
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.4183 | 0 | 0 | 77.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8488 | 0 | 0 | 30 | 5.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5695 | 0 | 0 | 30 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4183 | 0 | 0 | 65 | 12.4183 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.8124 | 0 | 0 | 72.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0436 | 0 | 0 | 21.027 | 4.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 40 | 7.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8124 | 0 | 0 | 61.027 | 11.7854 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Глава № 2, ст. 5. Необходимость подтверждается заключением №17-19 от 05.03.2019.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0531 | 18.0531 | 18.0531 | 18.0531 | 18.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | 16.2531 | 0 | 0 | 13.6276 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | Внесены изменения в части пролангации сроков реализации проекта с соответствующим изменением объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с п. 6 замечаний АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР АО "ДГК" от 13.05.2020 №В32-II-3-19-4997.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 125.904 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3337 | 0 | 0 | 39.1683 | 85.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора после аварии от 31.08.2019 № б/н).Изменен индетификатор проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.6 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3733 | 134.6425 | 134.6425 | 119.2692 | 108.1013 | 115.4997 | 11.1679 | 0 | 0 | 9.3612 | 1.8067 | 3.7695 | 0 | 0 | 3.2136 | 0.55586 | 3.8578 | 0 | 0 | 3.2428 | 0.61497 | 10.9059 | 0 | 0 | 9.1162 | 1.7896 | 10.74 | 0 | 0 | 9 | 1.74 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 24.8993 | 0 | 0 | 20.945 | 3.9543 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 15.85 | 0 | 0 | 13.3333 | 2.5167 | 17.85 | 0 | 0 | 15 | 2.85 | 80.4158 | 0 | 0 | 67.4662 | 12.9496 | 89.2591 | 0 | 0 | 75.0062 | 14.2529 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1116 | 81.682 | 81.682 | 80.5704 | 80.5704 | 80.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 10.234 | 0 | 0 | 8.57 | 1.664 | 10.234 | 0 | 0 | 8.57 | 1.664 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 12.518 | 0 | 0 | 10.59 | 1.928 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 21.85 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.5167 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 66.35 | 0 | 0 | 55.5833 | 10.7667 | 68.21 | 0 | 0 | 57.25 | 10.96 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.1476 | 20.1476 | 20.1476 | 20.1476 | 20.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6676 | 0 | 0 | 14.1 | 2.5676 | 19.5626 | 0 | 0 | 16.5125 | 3.0501 | 3.48 | 0 | 0 | 2.9 | 0.58 | 0.585 | 0 | 0 | 0.4875 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1476 | 0 | 0 | 17 | 3.1476 | 20.1476 | 0 | 0 | 17 | 3.1476 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением объемов финансирования по годам реализации.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.39 | 13.19 | 13.39 | 13.39 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 10 | 1.95 | 11.75 | 0 | 0 | 10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 11.2 | 2.19 | 13.19 | 0 | 0 | 11.2 | 1.99 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.8594 | 63.859 | 48.8594 | 48.8594 | 63.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 31.8 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1333 | 46.7996 | 0 | 0 | 39.1664 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 40.9593 | 7.9001 | 63.859 | 0 | 0 | 53.459 | 10.4 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113.
3.3.4 | Замена бака запаса воды №3 (5000м3), СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-119 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.0584 | 0 | 0 | 49.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4864 | 0 | 0 | 39.6493 | 7.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.31 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0584 | 0 | 0 | 40.9593 | 8.0991 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость реализации подтверждается актом технической экспертизы от 11.06.2019
3.3.4 | Модернизация системы вентиляции и кондиционирования водной и газомасляной лаборатории, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-120 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.3429 | 0.26466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.3429 | 0.26466 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежности и стабильности работы системы вентиляции и конденционирования, поддержания нормальной работы функционирования охлаждения производственно-бытовых помещений. Необходимость реализации подтверждается актом от 18.07.2019.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-121 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4147 | 0 | 0 | 12.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44396 | 0 | 0 | 0.36997 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4147 | 0 | 0 | 10.37 | 2.0448 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291).
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.2634 | 0 | 0 | 13.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2572 | 0 | 0 | 9.8809 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1134 | 0 | 0 | 10.5944 | 1.519 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований решения комоссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003г. №4291).
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 0 | 14.9178 | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 0 | 14.9178 | 2.8669 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 84.2164 | 0 | 0 | 84.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5164 | 0 | 0 | 63.215 | 12.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2164 | 0 | 0 | 70.465 | 13.7514 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения мероприятий по результатам многофакторного исследования конструкций брызгальных устройств с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности СП ПГРЭС проектным институтом ООО"СибирьГидроТехПроект,". Необходимость подтверждается заключением ООО"Сибирьгидротехпрокт" № 50-Ми/2017 от 2017 года.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 0 | 8.9507 | 1.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 0 | 8.9507 | 1.6918 | Новый проект. Включение в ИПР для выполнения требований п.2.5.11 "Руководства по эксплуатаци СТ-27211РЭ" " Подогреватели регенеративные низкого давления". Необходимость подтверждается актами: акт №1 от 11.08..2019, акт №2 от 11.08.2019
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.79248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.79248 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 0 | 5.2039 | 0.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 0 | 5.2039 | 0.9785 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения норм пожарной безопасности НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности"(введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N25) п. 47, п.35, п. 46, п. 54. Необходимость подтверждается актом о соответствии от 10.04.2018.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.8756 | 0 | 0 | 11.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5593 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.093217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 2.0756 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8363 | 0 | 0 | 7.3894 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8756 | 0 | 0 | 9.9311 | 1.9445 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.1108 | 0 | 0 | 14.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7508 | 0 | 0 | 9 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | 0 | 0 | 11.8 | 2.3108 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 21.449 | 4.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 21.449 | 4.2898 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования, снижения рисков возникновения технологических нарушений связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты, обеспечения бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2018, протоколом № 2 от 29.11.2019
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 0 | 26.332 | 5.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 0 | 26.332 | 5.2664 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования, снижения рисков возникновения технологических нарушений связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты, обеспечения бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 20.09.2019, протоолом № 6 от 20.12.2019
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.1963 | 0 | 0 | 47.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 7.4 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3163 | 0 | 0 | 32.6 | 5.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1963 | 0 | 0 | 40 | 7.1963 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость реализации подтверждается заключением по результатам технического обследования от 29.07.2019", протокол технического совещания №12/10 от 12.10.2019. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | Новый проект. Включение в ИПР для обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки, выполнения требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается заключением ООО "Примэксперт" № 417/19 от 22.10.2019 по результатам толщинометрии днищ бака деаратора №1, актом от 06.10.2019 и протоколом технического совещания от 16.12.2019
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | Новый проект. Включение в ИПР для обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки, выполнения требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.5012 | 0 | 0 | 27.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0345 | 0 | 0 | 20.099 | 3.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5012 | 0 | 0 | 23.0482 | 4.453 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2028 | 2028 | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 8.0299 | 458.9599 | 458.9599 | 450.93 | 449.4427 | 449.9665 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.24789 | 0.96346 | 0 | 0 | 0.96346 | 0 | 0.16526 | 0 | 0 | 0.13772 | 0.027544 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.017614 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3781 | 0 | 0 | 6.9817 | 1.3963 | 26.3185 | 0 | 0 | 21.9321 | 4.3864 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2845 | 29.8039 | 16.5254 | 13.5194 | 3.8844 | 0.18402 | 9.635 | 0 | 0 | 8.063 | 1.572 | 0.0568 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.0384 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0.18402 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.224 | 0 | 91.224 | 91.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5686 | 0 | 0 | 62.3979 | 12.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3686 | 0 | 0 | 71.3979 | 13.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | И | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04425 | 79.4758 | 37.4968 | 79.4316 | 41.9791 | 0 | 37.4525 | 0 | 0 | 31.2129 | 6.2396 | 37.4525 | 0 | 0 | 31.2129 | 6.2396 | 37.9791 | 0 | 0 | 31.7451 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9791 | 0 | 0 | 35.0784 | 6.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | И | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.885 | 26.691 | 0.885 | 25.806 | 25.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9144 | 0 | 0 | 3.262 | 0.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.001 | 0 | 0 | 8.3342 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0916 | 0 | 0 | 4.243 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.806 | 0 | 0 | 21.505 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | И | 2013 | 2025 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0191 | 459.8392 | 33.1586 | 437.8201 | 426.8318 | 1.5393 | 10.9883 | 0 | 0 | 9.2547 | 1.7336 | 9.6001 | 0 | 0 | 8.0266 | 1.5736 | 15.0289 | 0 | 0 | 12.5609 | 2.468 | 1.5393 | 0 | 0 | 0.15993 | 1.3794 | 16.3457 | 0 | 0 | 13.6599 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4037 | 0 | 0 | 12.0276 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6222 | 0 | 0 | 10.56 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2665 | 0 | 0 | 49.5298 | 9.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6669 | 0 | 0 | 98.3381 | 19.3288 | 1.5393 | 0 | 0 | 0.15993 | 1.3794 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.8586 | 0 | 89.8586 | 89.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1404 | 0 | 0 | 26.014 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1449 | 0 | 0 | 24.2874 | 4.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9928 | 0 | 0 | 21.7149 | 4.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6781 | 0 | 0 | 74.0162 | 14.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | И | 2019 | 2025 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 108 | 15.5399 | 108 | 75.7766 | 8.8826 | 32.2234 | 0 | 0 | 26.8528 | 5.3706 | 6.6572 | 0 | 0 | 6.0598 | 0.59744 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7545 | 0 | 0 | 19.0162 | 3.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7545 | 0 | 0 | 34.0163 | 6.7382 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0623 | 17.6643 | 17.6643 | 0.60199 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0.51016 | 0.09183 | 0.60199 | 0 | 0 | 0.51016 | 0.09183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.048 | 3.0974 | 3.0974 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.041901 | 0.0075423 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.041901 | 0.0075423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.481 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 1.246 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с несостоявшейся закупкой по факту 2019 года (отсутствие необходимого количества участников торгов). Дальнейшая реализация проекта не планируется.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | И | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.4409 | 1.1835 | 16.4409 | 0 | 0 | 16.4409 | 0 | 0 | 13.7363 | 2.7047 | 1.1835 | 0 | 0 | 0.98625 | 0.19725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и сроков реализации в связи с тем, что закупка по итогам 2019 года не состоялась. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.9968 | 0 | 46.9968 | 46.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3608 | 0 | 0 | 3.634 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3262 | 0 | 0 | 32.0347 | 6.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.687 | 0 | 0 | 35.6687 | 7.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.5018 | 0 | 60.5018 | 60.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.2928 | 13.8468 | 15.2928 | 0 | 1.3762 | 15.2928 | 0 | 0 | 12.744 | 2.5488 | 12.4707 | 0 | 0 | 3.5532 | 8.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0.39479 | 0.98136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0.39479 | 0.98136 | Пролонгация сроков реализации и изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6868 | 4.4137 | 4.6868 | 0 | 0 | 4.6868 | 0 | 0 | 3.9057 | 0.78114 | 4.4137 | 0 | 0 | 3.6908 | 0.72294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | И | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0948 | 0.39997 | 18.0948 | 17.6148 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.39997 | 0 | 0 | 0.39997 | 0 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 94.5013 | 0 | 94.5013 | 94.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 0 | 3.4659 | 0.69318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4582 | 0 | 0 | 68.0552 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 0 | 0 | 7.4033 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 78.9244 | 15.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-90 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.861 | 0 | 18.861 | 18.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена мазутного бака № 2 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-87 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.2778 | 0 | 37.2778 | 37.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4407 | 0.9864 | 1.4407 | 1.4407 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.979 | 0 | 4.979 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.82983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.82983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.5452 | 0 | 21.5452 | 21.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2537.1448 | 2537.1448 | нд | нд | 2537.1448 | нд | нд | 1706.8519 | 2606.3628 | 2407.2104 | 899.5108 | 802.2503 | 639.9028 | 97.2606 | 0 | 0 | 82.7812 | 14.4793 | 60.4557 | 0 | 0 | 51.6363 | 8.8194 | 152.4985 | 0 | 0 | 127.7039 | 24.7946 | 49.6414 | 0 | 0 | 42.5622 | 7.0792 | 138.9952 | 0 | 0 | 116.4199 | 22.5753 | 68.9641 | 0 | 0 | 57.7835 | 11.1806 | 92.7589 | 0 | 0 | 77.2991 | 15.4598 | 44.1769 | 0 | 0 | 36.8141 | 7.3628 | 130.9762 | 0 | 0 | 109.9802 | 20.996 | 73.3244 | 0 | 0 | 61.9056 | 11.4188 | 65.1836 | 0 | 0 | 54.5697 | 10.6139 | 66.9676 | 0 | 0 | 56.0563 | 10.9113 | 580.4124 | 0 | 0 | 485.9727 | 94.4397 | 303.0745 | 0 | 0 | 255.1218 | 47.9527 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2537.1448 | 2537.1448 | нд | нд | 2537.1448 | нд | нд | 1706.8519 | 2606.3628 | 2407.2104 | 899.5108 | 802.2503 | 639.9028 | 97.2606 | 0 | 0 | 82.7812 | 14.4793 | 60.4557 | 0 | 0 | 51.6363 | 8.8194 | 152.4985 | 0 | 0 | 127.7039 | 24.7946 | 49.6414 | 0 | 0 | 42.5622 | 7.0792 | 138.9952 | 0 | 0 | 116.4199 | 22.5753 | 68.9641 | 0 | 0 | 57.7835 | 11.1806 | 92.7589 | 0 | 0 | 77.2991 | 15.4598 | 44.1769 | 0 | 0 | 36.8141 | 7.3628 | 130.9762 | 0 | 0 | 109.9802 | 20.996 | 73.3244 | 0 | 0 | 61.9056 | 11.4188 | 65.1836 | 0 | 0 | 54.5697 | 10.6139 | 66.9676 | 0 | 0 | 56.0563 | 10.9113 | 580.4124 | 0 | 0 | 485.9727 | 94.4397 | 303.0745 | 0 | 0 | 255.1218 | 47.9527 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2026 | 2026 | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 1390.5541 | 1901.1876 | 1901.1876 | 510.6335 | 448.7427 | 470.7663 | 61.8909 | 0 | 0 | 52.6679 | 9.223 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 45.4169 | 0 | 0 | 38.2308 | 7.1862 | 49.6348 | 0 | 0 | 42.5601 | 7.0747 | 39.699 | 0 | 0 | 33.396 | 6.3031 | 44.9641 | 0 | 0 | 37.7835 | 7.1806 | 49.1759 | 0 | 0 | 40.9799 | 8.196 | 44.1769 | 0 | 0 | 36.8141 | 7.3628 | 45.8003 | 0 | 0 | 39.0003 | 6.8001 | 46.988 | 0 | 0 | 39.9586 | 7.0294 | 46.8126 | 0 | 0 | 39.2605 | 7.5521 | 44.8996 | 0 | 0 | 37.6663 | 7.2333 | 226.9048 | 0 | 0 | 190.8674 | 36.0374 | 230.6634 | 0 | 0 | 194.7826 | 35.8808 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4746 | 173.6045 | 173.6045 | 169.1299 | 169.1299 | 169.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.6667 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 43.583 | 0 | 0 | 36.3192 | 7.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1759 | 0 | 0 | 70.9799 | 14.196 | 26.3364 | 0 | 0 | 21.947 | 4.3894 | 18.371 | 0 | 0 | 15.3092 | 3.0618 | 22.068 | 0 | 0 | 18.39 | 3.678 | 169.1299 | 0 | 0 | 140.9416 | 28.1883 | 72.4044 | 0 | 0 | 60.337 | 12.0674 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Перенос сроков реализации ИП на более поздний срок обусловлен перераспределением средств на реализацию более приоритетного проекта F_505-ПГг-22.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | 2021 | 2020 | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | нд | 402.9612 | декабрь 2006г. | нд | 311.8233 | 531.5707 | 332.4184 | 219.7474 | 184.3777 | 0.0066133 | 35.3697 | 0 | 0 | 30.1134 | 5.2563 | 20.5885 | 0 | 0 | 17.5676 | 3.0208 | 107.0816 | 0 | 0 | 89.4732 | 17.6084 | 0.0066133 | 0 | 0 | 0.0021263 | 0.004487 | 77.2961 | 0 | 0 | 64.6906 | 12.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3777 | 0 | 0 | 154.1637 | 30.214 | 0.0066133 | 0 | 0 | 0.0021263 | 0.004487 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете кредиторской задолженности.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8764 | 1627.1622 | 1577.6836 | 1546.2859 | 949.0351 | 1122.9296 | 597.2508 | 0 | 0 | 178.441 | 418.8097 | 373.8777 | 0 | 0 | 146.6463 | 227.2313 | 338.7595 | 0 | 0 | 221.4114 | 117.3481 | 560.502 | 0 | 0 | 174.9166 | 385.5854 | 197.2304 | 0 | 0 | 164.3587 | 32.8717 | 311.6107 | 0 | 0 | 224.6163 | 86.9945 | 54.0456 | 0 | 0 | 45.038 | 9.0076 | 64.7405 | 0 | 0 | 53.9504 | 10.7901 | 94.0515 | 0 | 0 | 78.3763 | 15.6753 | 87.005 | 0 | 0 | 72.5042 | 14.5008 | 161.5084 | 0 | 0 | 134.5903 | 26.9181 | 92.0622 | 0 | 0 | 76.7185 | 15.3437 | 845.5954 | 0 | 0 | 643.7747 | 201.8207 | 1115.9204 | 0 | 0 | 602.7059 | 513.2145 | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118.5554 | 235.3754 | 118.5554 | 33.949 | 177.1586 | 84.6063 | 0 | 0 | 0 | 84.6063 | 58.2168 | 0 | 0 | 0 | 58.2168 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 135.0873 | 0 | 0 | 0 | 135.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0712 | 0 | 0 | 0 | 42.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 177.1586 | 0 | 0 | 0 | 177.1586 | Изменение стоимости проекта в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование. Первоначально ИП предусматривал реконструкцию турбоагрегатов ст.№№2,3, но учитывая, что Владивостокская ТЭЦ-2 с 1990-х годов работает на пониженных параметрах, было принято решение о переводе ТЭЦ на проектные параметры пара котлов 1-8, в связи с чем, необходимо выполнить дополнительные объемы работ: реконструкция турбоагрегата ст.№1, замена элементов котлоагрегатов ст.№№1-8. Корректировка сроков и дополнительных объемов выполнения работ (т/а №1 и котлов ст№№1-8) принята Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 337.9989 | 337.9989 | 337.9989 | 39.1168 | 215.5147 | 298.8821 | 0 | 0 | 0 | 298.8821 | 122.4842 | 0 | 0 | 0 | 122.4842 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 215.5147 | 0 | 0 | 0 | 215.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 215.5147 | 0 | 0 | 0 | 215.5147 | Корректировка в связи в увеличением затрат на проектно-изыскательские работы в 2020 году.
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43966 | 0.4212 | 0.43966 | 0.43966 | 0.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.351 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.351 | 0.0702 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5464 | 8.2788 | 6.5464 | 6.5464 | 8.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.269 | 0.2538 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.269 | 0.2538 | Изменение стоиомости обусловлено учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0123 | 0.9696 | 1.0123 | 1.0123 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | 0.9696 | 0 | 0 | 0.808 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | 0.9696 | 0 | 0 | 0.808 | 0.1616 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6712 | 0.6432 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | 0.6432 | 0 | 0 | 0.536 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | 0.6432 | 0 | 0 | 0.536 | 0.1072 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2008 | 2.526 | 3.2008 | 3.2008 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | 2.526 | 0 | 0 | 2.105 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | 2.526 | 0 | 0 | 2.105 | 0.421 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3708 | 0.38078 | 0.3708 | 0.3708 | 0.38078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | 0.38078 | 0 | 0 | 0.31732 | 0.063464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | 0.38078 | 0 | 0 | 0.31732 | 0.063464 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1376 | 1.1667 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | 1.1667 | 0 | 0 | 0.97226 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | 1.1667 | 0 | 0 | 0.97226 | 0.19445 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8854 | 131.509 | 110.5574 | 96.6235 | 96.6235 | 75.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 0 | 0 | 26.075 | 5.215 | 37.1304 | 0 | 0 | 30.942 | 6.1884 | 65.3335 | 0 | 0 | 54.4446 | 10.8889 | 38.5416 | 0 | 0 | 32.118 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6235 | 0 | 0 | 80.5196 | 16.1039 | 75.672 | 0 | 0 | 63.06 | 12.612 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.8923 | 46.6486 | 45.8923 | 0 | 0 | 45.8923 | 0 | 0 | 38.2436 | 7.6487 | 46.6486 | 0 | 0 | 38.8738 | 7.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.392 | 70.4052 | 67.392 | 67.392 | 70.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | 70.4052 | 0 | 0 | 58.671 | 11.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | 70.4052 | 0 | 0 | 58.671 | 11.7342 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 158.4 | 162.6462 | 158.4 | 110.4 | 114.9012 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 47.745 | 0 | 0 | 39.7875 | 7.9575 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 59.7012 | 0 | 0 | 49.751 | 9.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 92 | 18.4 | 114.9012 | 0 | 0 | 95.751 | 19.1502 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.6868 | 0 | 35.6868 | 35.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.4 | 28.5072 | 26.4 | 26.4 | 28.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 28.5072 | 0 | 0 | 23.756 | 4.7512 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 28.5072 | 0 | 0 | 23.756 | 4.7512 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.438 | 0.2052 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.044 | 1.44 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.044 | 1.44 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52618 | 0.52618 | 0.52618 | 0.52618 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0564 | 1.5888 | 1.0564 | 1.0564 | 1.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | 1.5888 | 0 | 0 | 1.324 | 0.2648 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | 1.5888 | 0 | 0 | 1.324 | 0.2648 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.62 | 1.8655 | 1.62 | 1.62 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14507 | 0.14507 | 0.14507 | 0.14507 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19431 | 0.19431 | 0.19431 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | 2.0193 | 1.2 | 1.2 | 2.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2.0193 | 0 | 0 | 1.6828 | 0.33656 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2.0193 | 0 | 0 | 1.6828 | 0.33656 | Изменение стоиомости обусловлено учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24488 | 0.2076 | 0.24488 | 0.24488 | 0.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.10541 | 0.021081 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24488 | 0 | 0 | 0.20406 | 0.040813 | 0.2076 | 0 | 0 | 0.173 | 0.0346 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2424 | 0.2292 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.191 | 0.0382 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72007 | 0.72954 | 0.72007 | 0.72007 | 0.72954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36973 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.061622 | 0.3792 | 0 | 0 | 0.316 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72007 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.12001 | 0.72954 | 0 | 0 | 0.60795 | 0.12159 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5808 | 0.5784 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | 0.5784 | 0 | 0 | 0.482 | 0.0964 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17275 | 0.17275 | 0.17275 | 0.17275 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12527 | 0.12 | 0.12527 | 0.12527 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.1226 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.10217 | 0.020434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.10217 | 0.020434 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.1224 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.102 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.102 | 0.0204 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08027 | 0.078 | 0.08027 | 0.08027 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | 0.078 | 0 | 0 | 0.065 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | 0.078 | 0 | 0 | 0.065 | 0.013 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0792 | 0.076053 | 0.0792 | 0.0792 | 0.076053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.076053 | 0 | 0 | 0.063377 | 0.012675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.076053 | 0 | 0 | 0.063377 | 0.012675 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0792 | 0.078 | 0.0792 | 0.0792 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.078 | 0 | 0 | 0.065 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.078 | 0 | 0 | 0.065 | 0.013 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1872 | 0.16427 | 0.1872 | 0.1872 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | 0.16427 | 0 | 0 | 0.13689 | 0.027379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | 0.16427 | 0 | 0 | 0.13689 | 0.027379 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36 | 0.33185 | 0.36 | 0.36 | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.33185 | 0 | 0 | 0.27654 | 0.055309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.33185 | 0 | 0 | 0.27654 | 0.055309 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096 | 0.13055 | 0.096 | 0.096 | 0.13055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.10879 | 0.021759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.10879 | 0.021759 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1584 | 0.10508 | 0.1584 | 0.1584 | 0.10508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.087563 | 0.017513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.087563 | 0.017513 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | 0.58542 | 0.6 | 0.6 | 0.58542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.58542 | 0 | 0 | 0.48785 | 0.09757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.58542 | 0 | 0 | 0.48785 | 0.09757 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1728 | 0.18041 | 0.1728 | 0.1728 | 0.18041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0.18041 | 0 | 0 | 0.15034 | 0.030068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0.18041 | 0 | 0 | 0.15034 | 0.030068 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.268 | 3.0313 | 2.268 | 2.268 | 3.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | 3.0313 | 0 | 0 | 2.5261 | 0.50521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | 3.0313 | 0 | 0 | 2.5261 | 0.50521 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.94881 | 0.72 | 0.72 | 0.94881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.94881 | 0 | 0 | 0.79068 | 0.15814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.94881 | 0 | 0 | 0.79068 | 0.15814 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.5529 | 0.48 | 0.48 | 0.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.5529 | 0 | 0 | 0.46075 | 0.09215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.5529 | 0 | 0 | 0.46075 | 0.09215 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1584 | 0.1779 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.14825 | 0.02965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.14825 | 0.02965 | Изменение стоиомости обусловлено учетом резерва на непредвиденные расходы и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23523 | 0.222 | 0.23523 | 0.23523 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | 0.222 | 0 | 0 | 0.185 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | 0.222 | 0 | 0 | 0.185 | 0.037 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19459 | 0.1872 | 0.19459 | 0.19459 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092366 | 0.096 | 0.092366 | 0.092366 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2734 | 0.366 | 0.2734 | 0.2734 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | 0.366 | 0 | 0 | 0.305 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | 0.366 | 0 | 0 | 0.305 | 0.061 | Изменение стоимости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение) и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9144 | 0.50771 | 0.9144 | 0.9144 | 0.50771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | 0.50771 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.084618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | 0.50771 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.084618 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.558 | 0.4284 | 0.558 | 0.558 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.357 | 0.071399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.357 | 0.071399 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6473 | 21.6473 | 21.6473 | 0 | 0 | 21.6473 | 0 | 0 | 18.3452 | 3.3021 | 21.6473 | 0 | 0 | 18.3452 | 3.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2496 | 0.22356 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.208 | 0.0416 | 0.22356 | 0 | 0 | 0.1863 | 0.03726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6816 | 0.7008 | 0.6816 | 0.6816 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.584 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.584 | 0.1168 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.358 | 2.4252 | 2.358 | 2.358 | 2.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | 2.4252 | 0 | 0 | 2.021 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | 2.4252 | 0 | 0 | 2.021 | 0.4042 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.88 | 6.0492 | 2.88 | 2.88 | 6.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1692 | 0 | 0 | 2.641 | 0.5282 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 6.0492 | 0 | 0 | 5.041 | 1.0082 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 9.7036 | 9.6808 | 5.5036 | 0 | 0 | 5.5036 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.91727 | 5.4808 | 0 | 0 | 4.5673 | 0.91347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.70067 | 0.14013 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.70067 | 0.14013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7912 | 6.12 | 6.7912 | 0 | 0 | 6.7912 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.1319 | 6.12 | 0 | 0 | 5.1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.291 | 0.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.291 | 0.2582 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса автотранспортом.
3.7 | Покупка радиолакационного бесконтактного уровномера УЛМ-31А1 СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.15185 | 0.030371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.15185 | 0.030371 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калориметра сгорания бомбовый АБК-1В СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-137 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 2.8433 | 0.56867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 2.8433 | 0.56867 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка кондиционера Hisense для помещения щита управления ХВО S=150 м2, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-138 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0.17644 | 0.035288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0.17644 | 0.035288 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока МЕП-5СА, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-139 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9551 | 0 | 0 | 0.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9551 | 0 | 0 | 0.79591 | 0.15918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9551 | 0 | 0 | 0.79591 | 0.15918 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.099898 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.099898 | 0.01998 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 1.3404 | 0.26807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 1.3404 | 0.26807 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.071 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.071 | 0.0142 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.165 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.165 | 0.033 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0396 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0 | 0.303 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 0.617 | 0.1234 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0396 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.151 | 0.0302 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.184 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 0.184 | 0.0368 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 1.92 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 1.92 | 0.384 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.468 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.468 | 0.0936 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для контроля вибрации вращающихся механизмов с функцией диагностики подшипников ЯНТАРЬ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-104 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0 | 0.148 | 0.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.308 | 0.0616 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 3.992 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 3.992 | 0.7984 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.157 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.157 | 0.0314 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.163 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.163 | 0.0326 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.296 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.296 | 0.0592 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.043 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.043 | 0.0086 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.147 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.147 | 0.0294 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка виброизмерительного прибора КВАРЦ 2 с ПО, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-144 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96214 | 0 | 0 | 0.96214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96214 | 0 | 0 | 0.80179 | 0.16036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96214 | 0 | 0 | 0.80179 | 0.16036 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 1.394 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 1.394 | 0.2788 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.128 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.128 | 0.2256 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.127 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.127 | 0.2254 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.625 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.625 | 0.125 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1492 | 0 | 0 | 5.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1492 | 0 | 0 | 4.291 | 0.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1492 | 0 | 0 | 4.291 | 0.8582 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.78 | 4.488 | 3.78 | 3.78 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 3.228 | 0 | 0 | 2.69 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.15 | 0.63 | 4.488 | 0 | 0 | 3.74 | 0.748 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.496 | 15.3696 | 14.496 | 14.496 | 15.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 9.8736 | 0 | 0 | 8.228 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 12.08 | 2.416 | 15.3696 | 0 | 0 | 12.808 | 2.5616 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.576 | 6.576 | 6.576 | 6.576 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.58 | 23.1936 | 11.58 | 11.58 | 23.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | 11.3808 | 0 | 0 | 9.484 | 1.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8128 | 0 | 0 | 9.844 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | 23.1936 | 0 | 0 | 19.328 | 3.8656 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связис щибочным учетом в утв. ИПР 1 ед. техники вместо запланированных 2 ед. Также рост стоимости обусловлен корректним применение индексов дефляторов на 2018 г. (ранее не учтено) с пересчетом на индексы-дефляторы МЭР от сентября 2019г.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 2.965 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 2.965 | 0.593 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 0 | 10.409 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 0 | 10.409 | 2.0818 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 0 | 28.126 | 5.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 0 | 28.126 | 5.6252 | Новый проект. Включение в ИПР в рамках доработки ИПР по п. 3 замечаний Правительства Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" от 21.05.2020 №11/4113
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.58 | 2.34 | 2.58 | 2.58 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | 2.34 | 0 | 0 | 1.95 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | 2.34 | 0 | 0 | 1.95 | 0.39 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.458 | 1.4952 | 1.458 | 1.458 | 1.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 1.4952 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 1.4952 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2492 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.024 | 8.5044 | 9.024 | 9.024 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.0932 | 0 | 0 | 3.411 | 0.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 3.92 | 0.784 | 4.4112 | 0 | 0 | 3.676 | 0.7352 | 9.024 | 0 | 0 | 7.52 | 1.504 | 8.5044 | 0 | 0 | 7.087 | 1.4174 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.816 | 24.8892 | 21.816 | 21.816 | 24.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | 24.8892 | 0 | 0 | 20.741 | 4.1482 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | 24.8892 | 0 | 0 | 20.741 | 4.1482 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.76 | 4.2012 | 2.76 | 2.76 | 4.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | 4.2012 | 0 | 0 | 3.501 | 0.7002 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | 4.2012 | 0 | 0 | 3.501 | 0.7002 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.92 | 8.0988 | 7.92 | 7.92 | 8.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 8.0988 | 0 | 0 | 6.749 | 1.3498 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 8.0988 | 0 | 0 | 6.749 | 1.3498 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6962 | 1.5312 | 1.5312 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.69583 | 0.13917 | 0.835 | 0 | 0 | 0.69583 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение источников финансирования в 2019 году в связи применением округления до копеек.
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35228 | 0.74614 | 0.63691 | 0.39386 | 0 | 0 | 0.39386 | 0 | 0 | 0.32821 | 0.065643 | 0.28463 | 0 | 0 | 0.23719 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1788 | 0.23772 | 0.1788 | 0 | 0 | 0.1788 | 0 | 0 | 0.149 | 0.0298 | 0.23772 | 0 | 0 | 0.1981 | 0.03962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1885 | 1.188 | 1.1885 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.19808 | 1.188 | 0 | 0 | 0.99 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33858 | 0.15527 | 0.33858 | 0 | 0 | 0.33858 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.05643 | 0.15527 | 0 | 0 | 0.12939 | 0.025878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42035 | 0.090525 | 0.42035 | 0 | 0 | 0.42035 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.070058 | 0.090525 | 0 | 0 | 0.075437 | 0.015088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36507 | 0.2875 | 0.36507 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.060845 | 0.2875 | 0 | 0 | 0.23958 | 0.047916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.756 | 0.5412 | 0.756 | 0.756 | 0.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | 0.5412 | 0 | 0 | 0.451 | 0.0902 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г и по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.18786 | 0.24 | 0.24 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.258 | 0.2796 | 0.258 | 0.258 | 0.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0.1356 | 0 | 0 | 0.113 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.215 | 0.043 | 0.2796 | 0 | 0 | 0.233 | 0.0466 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г и по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1032 | 0.108 | 0.1032 | 0.1032 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36 | 0.052953 | 0.36 | 0.36 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 квартала 2020 года.
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43347 | 0.4188 | 0.43347 | 0.43347 | 0.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0 | 0 | 0.14122 | 0.028245 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.36122 | 0.072245 | 0.4188 | 0 | 0 | 0.349 | 0.0698 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.126 | 0.1308 | 0.126 | 0.126 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2136 | 0.2196 | 0.2136 | 0.2136 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | 0.114 | 0 | 0 | 0.095 | 0.019 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.178 | 0.0356 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072 | 0.0744 | 0.072 | 0.072 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.062 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.062 | 0.0124 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.1236 | 0.12 | 0.12 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.7356 | 0.72 | 0.72 | 0.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7356 | 0 | 0 | 0.613 | 0.1226 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7356 | 0 | 0 | 0.613 | 0.1226 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.02 | 1.0488 | 1.02 | 1.02 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0488 | 0 | 0 | 0.874 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0488 | 0 | 0 | 0.874 | 0.1748 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.216 | 0.3 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.396 | 0.5508 | 0.396 | 0.396 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.459 | 0.0918 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.459 | 0.0918 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4452 | 0.4476 | 0.4452 | 0.4452 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1644 | 0.1692 | 0.1644 | 0.1644 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.1692 | 0 | 0 | 0.141 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.1692 | 0 | 0 | 0.141 | 0.0282 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2052 | 0.2112 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.176 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.176 | 0.0352 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2844 | 0.2928 | 0.2844 | 0.2844 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.244 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.244 | 0.0488 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.636 | 0 | 9.636 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6636 | 6.1044 | 6.6636 | 0 | 0 | 6.6636 | 0 | 0 | 5.553 | 1.1106 | 6.1044 | 0 | 0 | 5.087 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка тепловоза, ПримГРЭС кол-во 2 шт. | J_505-ЛуТЭК-30-123 | Н | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 188.2218 | 0 | 188.2218 | 188.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5096 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.258 | 0.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0172 | 1.7815 | 2.0172 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0 | 1.681 | 0.3362 | 1.7815 | 0 | 0 | 1.4846 | 0.29691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8292 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0.691 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.14908 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0236 | 0.14908 | 0 | 0 | 0.12424 | 0.024848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4356 | 0.1411 | 0.4356 | 0 | 0 | 0.4356 | 0 | 0 | 0.363 | 0.0726 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.11758 | 0.023516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0972 | 0.12201 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.081 | 0.0162 | 0.12201 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.020335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10872 | 0.10872 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.01812 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.01812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69 | 0.56925 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.575 | 0.115 | 0.56925 | 0 | 0 | 0.47438 | 0.094876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5532 | 0.45652 | 0.5532 | 0 | 0 | 0.5532 | 0 | 0 | 0.461 | 0.0922 | 0.45652 | 0 | 0 | 0.38044 | 0.076088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2868 | 0.1884 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.239 | 0.0478 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.157 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.044 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2748 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.229 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.136 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.384 | 0.13357 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.13357 | 0 | 0 | 0.11131 | 0.022261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1404 | 0.093403 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0234 | 0.093403 | 0 | 0 | 0.077836 | 0.015567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.049968 | 0.049968 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.04164 | 0.008328 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.04164 | 0.008328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.228 | 0.1403 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.19 | 0.038 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.11692 | 0.023383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1176 | 0.077728 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.077728 | 0 | 0 | 0.064773 | 0.012955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2952 | 0.22721 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0492 | 0.22721 | 0 | 0 | 0.18934 | 0.037869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3948 | 0 | 0.3948 | 0 | 0 | 0.3948 | 0 | 0 | 0.329 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.306 | 0.0612 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.306 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3797 | 3.3797 | 3.3797 | 0 | 0 | 3.3797 | 0 | 0 | 2.8164 | 0.56328 | 3.3797 | 0 | 0 | 2.8164 | 0.56328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2453 | 3.2453 | 3.2453 | 0 | 0 | 3.2453 | 0 | 0 | 2.7044 | 0.54089 | 3.2453 | 0 | 0 | 2.7044 | 0.54089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 3.69 | 0.738 | 4.428 | 0 | 0 | 3.69 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3024 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.252 | 0.0504 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.252 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33109 | 0.33109 | 0.33109 | 0 | 0 | 0.33109 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.055181 | 0.33109 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.055181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32191 | 0.32191 | 0.32191 | 0 | 0 | 0.32191 | 0 | 0 | 0.26826 | 0.053652 | 0.32191 | 0 | 0 | 0.26826 | 0.053652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0 | 0 | 0.43136 | 0 | 0 | 0.35947 | 0.071893 | 0.43136 | 0 | 0 | 0.35947 | 0.071893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 0 | 0 | 0.06192 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.01032 | 0.06192 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.01032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.01848 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.01848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.399 | 0.2798 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.399 | 0.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1548 | 0.089383 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0258 | 0.089383 | 0 | 0 | 0.074486 | 0.014897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.102 | 0.062827 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.062827 | 0 | 0 | 0.052356 | 0.010471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.042 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5508 | 0.8784 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.459 | 0.0918 | 0.8784 | 0 | 0 | 0.732 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | 0.0636 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0804 | 0.17 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.17 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отражением фактических затрат не по инвестиционной деятельности. Стоимость оборудования по факту заключенного договора составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0996 | 0.162 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Рост стоимости проекта обусловлен результатами проведения закупочных процедур. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.071 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект не реализован в 2019 году в связи с признанием закупки несостоявшейся
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 0.384 | 0.0768 | 0.4608 | 0 | 0 | 0.384 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.086446 | 0.017289 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.086446 | 0.017289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.093924 | 0.018785 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.093923 | 0.018785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088303 | 0.017661 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088303 | 0.017661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 130 | 26 | 156 | 0 | 0 | 130 | 26 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | И | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.9268 | 2.492 | 14.9268 | 9.354 | 0 | 5.5728 | 0 | 0 | 4.644 | 0.9288 | 2.492 | 0 | 0 | 2.0767 | 0.41533 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС"
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.7424 | 75.8785 | 67.0944 | 35.136 | 0 | 0 | 35.136 | 0 | 0 | 29.28 | 5.856 | 26.352 | 0 | 0 | 7.32 | 19.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 165.9145 | 165.9145 | нд | нд | 469.8514 | нд | нд | 567.6838 | 7025.4535 | 7895.1806 | 6457.7697 | 5554.6887 | 6669.1685 | 903.081 | 0 | 0 | 462.2861 | 440.7949 | 658.3283 | 0 | 0 | 387.1939 | 271.1344 | 607.5768 | 0 | 0 | 449.9924 | 157.5844 | 665.7846 | 0 | 0 | 458.7295 | 207.0551 | 511.2251 | 0 | 0 | 306.5962 | 204.6289 | 541.9168 | 0 | 0 | 325.3773 | 216.5395 | 376.0866 | 0 | 0 | 314.698 | 61.3886 | 396.2821 | 0 | 0 | 331.7258 | 64.5563 | 385.9602 | 0 | 0 | 323.1343 | 62.8259 | 396.0884 | 0 | 0 | 331.608 | 64.4805 | 385.9102 | 0 | 0 | 323.136 | 62.7742 | 396.0872 | 0 | 0 | 331.6096 | 64.4776 | 2266.7589 | 0 | 0 | 1717.5569 | 549.202 | 2396.1592 | 0 | 0 | 1779.0502 | 617.109 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 2.4126 | 567.3981 | 460.7829 | 564.9855 | 214.7282 | 262.1923 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7282 | 0 | 0 | 0 | 214.7282 | 262.1923 | 0 | 0 | 0 | 262.1923 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 145.1208 | 145.1208 | 144.9773 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 145.1208 | 145.1208 | 144.9773 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23911 | 0.14347 | 145.1208 | 145.1208 | 144.9773 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | В рамках доработки ИПР по п. 1.7 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024 устранена техническая ошибка в части финансирования проекта, в связи с чем год окончания реализации проекта не изменен.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 2.2691 | 422.2773 | 315.6621 | 420.0081 | 69.7508 | 117.2149 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 2.2691 | 422.2773 | 315.6621 | 420.0081 | 69.7508 | 117.2149 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 103.6591 | июнь 2019г. | 154.795 | 0.39436 | 154.1348 | 67.995 | 153.7405 | 25.6059 | 32.5207 | 128.1346 | 0 | 0 | 0 | 128.1346 | 35.0799 | 0 | 0 | 0 | 35.0799 | 25.6059 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 32.5207 | 0 | 0 | 0 | 32.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 32.5207 | 0 | 0 | 0 | 32.5207 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 46.2144 | июнь 2019г. | 144.833 | 0.33772 | 144.2278 | 122.9723 | 143.8901 | 23.9801 | 60.5586 | 119.91 | 0 | 0 | 0 | 119.91 | 62.0761 | 0 | 0 | 0 | 62.0761 | 23.9801 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 60.5586 | 0 | 0 | 0 | 60.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 60.5586 | 0 | 0 | 0 | 60.5586 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | С | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 154.0634 | июнь 2019г. | 123.908 | 1.5371 | 123.9146 | 124.6947 | 122.3775 | 20.1648 | 24.1356 | 102.2127 | 0 | 0 | 0 | 102.2127 | 99.022 | 0 | 0 | 0 | 99.022 | 20.1648 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.2223 | 26.2223 | нд | нд | 26.2223 | нд | нд | 444.8971 | 2473.9284 | 3309.0848 | 2029.0313 | 1642.7733 | 2515.6895 | 386.258 | 0 | 0 | 323.3 | 62.958 | 348.4982 | 0 | 0 | 291.3546 | 57.1435 | 286.7072 | 0 | 0 | 239.9893 | 46.718 | 275.4752 | 0 | 0 | 230.4912 | 44.9839 | 207.9306 | 0 | 0 | 174.2616 | 33.6689 | 156.891 | 0 | 0 | 123.9588 | 32.9323 | 178.664 | 0 | 0 | 149.8833 | 28.7806 | 148.6766 | 0 | 0 | 124.9631 | 23.7135 | 150.4914 | 0 | 0 | 126.7788 | 23.7126 | 127.0251 | 0 | 0 | 106.6868 | 20.3382 | 214.6421 | 0 | 0 | 180.0958 | 34.5464 | 209.3492 | 0 | 0 | 175.2604 | 34.0887 | 1038.4353 | 0 | 0 | 871.0088 | 167.4265 | 917.417 | 0 | 0 | 761.3604 | 156.0566 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 439.6815 | 1236.1752 | 2074.8183 | 796.4936 | 470.2808 | 1324.6347 | 326.2128 | 0 | 0 | 272.6087 | 53.6041 | 310.5021 | 0 | 0 | 259.4891 | 51.0129 | 142.1416 | 0 | 0 | 119.1127 | 23.0289 | 155.4232 | 0 | 0 | 130.1756 | 25.2476 | 72.5506 | 0 | 0 | 60.6395 | 11.9111 | 86.1373 | 0 | 0 | 64.9148 | 21.2225 | 90.4646 | 0 | 0 | 76.0103 | 14.4542 | 78.043 | 0 | 0 | 65.7487 | 12.2943 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 15.341 | 0 | 0 | 12.7842 | 2.5568 | 152.713 | 0 | 0 | 128.2692 | 24.4439 | 142.743 | 0 | 0 | 119.5192 | 23.2238 | 460.8968 | 0 | 0 | 386.5542 | 74.3426 | 477.6875 | 0 | 0 | 393.1424 | 84.5451 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | И | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 202.2767 | 317.2518 | 317.2579 | 114.9752 | 114.9752 | 114.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9352 | 0 | 0 | 93.8127 | 18.1225 | 111.9416 | 0 | 0 | 93.8129 | 18.1286 | 3.04 | 0 | 0 | 2.5333 | 0.50667 | 3.0397 | 0 | 0 | 2.5331 | 0.50662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9752 | 0 | 0 | 96.346 | 18.6292 | 114.9812 | 0 | 0 | 96.346 | 18.6353 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | И | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8094 | 50.6558 | 50.6558 | 26.8464 | 26.8464 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования 2020 года в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 127.1522 | 272.456 | 278.0109 | 145.3038 | 0 | 7.7965 | 145.3038 | 0 | 0 | 121.302 | 24.0018 | 143.0623 | 0 | 0 | 119.3624 | 23.6999 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9681 | 203.0728 | 203.0355 | 180.1046 | 70.7056 | 75.8363 | 109.399 | 0 | 0 | 91.5225 | 17.8765 | 104.2311 | 0 | 0 | 87.2534 | 16.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5106 | 0 | 0 | 58.1062 | 11.4044 | 74.6413 | 0 | 0 | 62.3817 | 12.2596 | 1.195 | 0 | 0 | 0.99583 | 0.19917 | 1.195 | 0 | 0 | 0.99583 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7056 | 0 | 0 | 59.102 | 11.6036 | 75.8363 | 0 | 0 | 63.3775 | 12.4587 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3458 | 27.9777 | 27.9777 | 1.6319 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0 | 1.383 | 0.24894 | 1.6319 | 0 | 0 | 1.383 | 0.24894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1294 | 39.2357 | 39.2357 | 2.1063 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 1.8258 | 0.28045 | 2.1063 | 0 | 0 | 1.8258 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.6663 | 25.5749 | 26.6663 | 0 | 1.3465 | 26.6663 | 0 | 0 | 22.257 | 4.4093 | 24.2283 | 0 | 0 | 20.2283 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5206 | 19.4071 | 20.5206 | 0 | 0.3972 | 20.5206 | 0 | 0 | 17.133 | 3.3876 | 19.0099 | 0 | 0 | 15.8749 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Корректировка финансирования проекта по годам реализации связана с уточнением кредиторской задолженности.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5849 | 19.9673 | 20.5849 | 0 | 3.735 | 20.5849 | 0 | 0 | 17.1854 | 3.3995 | 16.2323 | 0 | 0 | 13.5613 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Корректировка финансирования проекта по годам реализации связана с уточнением кредиторской задолженности.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 92.2966 | 92.189 | 92.2966 | 92.2966 | 92.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2696 | 0 | 0 | 75.0145 | 14.2551 | 76.848 | 0 | 0 | 64.7528 | 12.0952 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 15.341 | 0 | 0 | 12.7842 | 2.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 77.537 | 14.7596 | 92.189 | 0 | 0 | 77.537 | 14.652 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС и выделением кредиторской задолженности.
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 140.6002 | 141.1302 | 140.6002 | 140.6002 | 141.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2162 | 0 | 0 | 111.1025 | 21.1137 | 122.2462 | 0 | 0 | 102.3525 | 19.8937 | 132.2162 | 0 | 0 | 111.1025 | 21.1137 | 122.2462 | 0 | 0 | 102.3525 | 19.8937 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
4.2.1 | Замена автотрансформаторов 1АТ, 2АТ на Нерюнгринской ГРЭС, 2 шт. | K_505-НГ-100 | П | 2021 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 835.5195 | 0 | 0 | 835.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | 0 | 0 | 0 | 8.4563 | Новый проект. Включен в ИПР для увеличения пропускной способности контролируемого сечения «АТ Нерюнгринской ГРЭС» согласоно требований приказа Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 81 "Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики и ее поддержанию и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федеации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229"
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.8568 | 24.8568 | 24.8568 | 24.8568 | 24.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | 23.8568 | 0 | 0 | 19.9667 | 3.8901 | 23.8568 | 0 | 0 | 19.9667 | 3.8901 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.9762 | 22.2631 | 21.9762 | 21.9762 | 22.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.9762 | 22.2631 | 21.9762 | 21.9762 | 22.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 34.357 | 0 | 0 | 28.7583 | 5.5987 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | 85.9188 | 0 | 0 | 71.856 | 14.0628 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 34.357 | 0 | 0 | 28.7583 | 5.5987 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | 85.9188 | 0 | 0 | 71.856 | 14.0628 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.2223 | 26.2223 | нд | нд | 26.2223 | нд | нд | 5.2156 | 1109.7007 | 1105.927 | 1104.4851 | 1044.4399 | 1062.7153 | 60.0452 | 0 | 0 | 50.6913 | 9.3539 | 37.9961 | 0 | 0 | 31.8655 | 6.1306 | 118.9895 | 0 | 0 | 99.4396 | 19.5498 | 94.1888 | 0 | 0 | 78.6458 | 15.543 | 104.079 | 0 | 0 | 87.4555 | 16.6235 | 39.4528 | 0 | 0 | 32.8773 | 6.5755 | 73.0286 | 0 | 0 | 61.1837 | 11.8449 | 55.4628 | 0 | 0 | 46.5251 | 8.9377 | 112.9544 | 0 | 0 | 95.3705 | 17.5839 | 77.3271 | 0 | 0 | 65.1443 | 12.1827 | 60.4391 | 0 | 0 | 50.5849 | 9.8542 | 65.1161 | 0 | 0 | 54.4996 | 10.6165 | 469.4905 | 0 | 0 | 394.0342 | 75.4564 | 331.5476 | 0 | 0 | 277.6922 | 53.8554 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.1016 | 115.1016 | 115.1016 | 115.1016 | 115.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 18.835 | 3.665 | 22.988 | 0 | 0 | 19.2417 | 3.7463 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.91 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.15167 | 30 | 0 | 0 | 25.085 | 4.915 | 29.898 | 0 | 0 | 25 | 4.898 | Корректировка затрат по годам реализации проекта в связи с уточнением объемов финансирования по годам реализации.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | С | 2007 | 2020 | 2020 | 26.2223 | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 2.6798 | 33.1846 | 33.7478 | 30.5048 | 2.5988 | 11.2182 | 27.906 | 0 | 0 | 23.2863 | 4.6197 | 19.8498 | 0 | 0 | 16.6248 | 3.2251 | 2.5988 | 0 | 0 | 2.1657 | 0.43313 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | 2.1657 | 0.43313 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 844.7288 | 844.7288 | 844.7288 | 844.7288 | 844.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.059 | 0 | 0 | 84.1055 | 15.9535 | 24.7567 | 0 | 0 | 20.6306 | 4.1261 | 73.0286 | 0 | 0 | 61.1837 | 11.8449 | 55.4628 | 0 | 0 | 46.5251 | 8.9377 | 90.4544 | 0 | 0 | 76.5355 | 13.9189 | 54.3391 | 0 | 0 | 45.9027 | 8.4364 | 58.9391 | 0 | 0 | 49.3349 | 9.6042 | 64.2061 | 0 | 0 | 53.7413 | 10.4649 | 354.881 | 0 | 0 | 298.1595 | 56.7215 | 198.7647 | 0 | 0 | 166.7996 | 31.9651 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | И | 2011 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5358 | 116.6857 | 112.3487 | 114.1498 | 82.0107 | 91.6666 | 32.1392 | 0 | 0 | 27.405 | 4.7342 | 18.1463 | 0 | 0 | 15.2407 | 2.9056 | 77.9907 | 0 | 0 | 65.274 | 12.7167 | 76.9706 | 0 | 0 | 64.2973 | 12.6733 | 4.02 | 0 | 0 | 3.35 | 0.67 | 14.696 | 0 | 0 | 12.2467 | 2.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0107 | 0 | 0 | 68.624 | 13.3867 | 91.6666 | 0 | 0 | 76.544 | 15.1226 | Корректировка графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.6922 | 139.6922 | нд | нд | 139.6922 | нд | нд | 78.2819 | 927.7821 | 1030.1211 | 849.5002 | 795.1063 | 908.9744 | 54.3939 | 0 | 0 | 45.5078 | 8.8862 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 170.8553 | 0 | 0 | 143.1169 | 27.7384 | 176.3011 | 0 | 0 | 147.5771 | 28.724 | 155.3172 | 0 | 0 | 129.8345 | 25.4827 | 199.6607 | 0 | 0 | 166.89 | 32.7707 | 90.7153 | 0 | 0 | 75.8919 | 14.8234 | 129.9196 | 0 | 0 | 108.6911 | 21.2285 | 46.884 | 0 | 0 | 39.2015 | 7.6825 | 67.7683 | 0 | 0 | 56.6753 | 11.093 | 82.3767 | 0 | 0 | 68.9641 | 13.4126 | 87.8105 | 0 | 0 | 73.5181 | 14.2924 | 546.1486 | 0 | 0 | 457.009 | 89.1396 | 661.4602 | 0 | 0 | 553.3515 | 108.1087 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.9722 | 77.9722 | нд | нд | 77.9722 | нд | нд | 4.1048 | 203.7362 | 203.8174 | 199.6314 | 199.6314 | 199.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5913 | 0 | 0 | 22.3021 | 4.2892 | 30.3451 | 0 | 0 | 25.3522 | 4.9929 | 144.7464 | 0 | 0 | 121.0012 | 23.7452 | 145.8318 | 0 | 0 | 121.916 | 23.9158 | 28.2937 | 0 | 0 | 23.6603 | 4.6335 | 23.5357 | 0 | 0 | 19.6953 | 3.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6314 | 0 | 0 | 166.9636 | 32.6679 | 199.7126 | 0 | 0 | 166.9636 | 32.7491 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 2.4474 | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 1.4042 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 98.5776 | 98.5252 | 98.5776 | 98.5776 | 98.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0776 | 0 | 0 | 81.15 | 15.9276 | 96.1752 | 0 | 0 | 80.4417 | 15.7335 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 2.35 | 0 | 0 | 1.9583 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1776 | 98.5252 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1252 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2538 | 27.2538 | 27.2538 | 27.2538 | 27.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 23.8538 | 0 | 0 | 19.9417 | 3.9121 | 23.8538 | 0 | 0 | 19.9417 | 3.9121 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 22.775 | 4.4788 | 27.2538 | 0 | 0 | 22.775 | 4.4788 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 75.5248 | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 2.7006 | 76.5006 | 76.6342 | 73.8 | 73.8 | 73.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1913 | 0 | 0 | 20.3021 | 3.8892 | 27.9451 | 0 | 0 | 23.3522 | 4.5929 | 23.815 | 0 | 0 | 19.9095 | 3.9055 | 25.8028 | 0 | 0 | 21.5327 | 4.2701 | 25.7937 | 0 | 0 | 21.5769 | 4.2168 | 20.1857 | 0 | 0 | 16.9036 | 3.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 61.7886 | 12.0115 | 73.9336 | 0 | 0 | 61.7886 | 12.1451 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 61.72 | 61.72 | нд | нд | 61.72 | нд | нд | 74.1771 | 724.0459 | 826.3036 | 649.8688 | 595.4749 | 709.2618 | 54.3939 | 0 | 0 | 45.5078 | 8.8862 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 144.264 | 0 | 0 | 120.8149 | 23.4492 | 145.956 | 0 | 0 | 122.2248 | 23.7312 | 10.5708 | 0 | 0 | 8.8333 | 1.7375 | 53.8289 | 0 | 0 | 44.9739 | 8.8549 | 62.4216 | 0 | 0 | 52.2317 | 10.1899 | 106.3839 | 0 | 0 | 88.9958 | 17.3881 | 46.884 | 0 | 0 | 39.2015 | 7.6825 | 67.7683 | 0 | 0 | 56.6753 | 11.093 | 82.3767 | 0 | 0 | 68.9641 | 13.4126 | 87.8105 | 0 | 0 | 73.5181 | 14.2924 | 346.5172 | 0 | 0 | 290.0455 | 56.4717 | 461.7476 | 0 | 0 | 386.3879 | 75.3596 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4799 | 64.9504 | 64.9504 | 52.4705 | 45.234 | 46.3484 | 7.2365 | 0 | 0 | 6.07 | 1.1665 | 6.1221 | 0 | 0 | 5.8819 | 0.24014 | 18.2284 | 0 | 0 | 15.25 | 2.9784 | 15.5608 | 0 | 0 | 13.027 | 2.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6024 | 0 | 0 | 2.1687 | 0.43373 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0127 | 0.58733 | 3.5848 | 0 | 0 | 3 | 0.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.219 | 0 | 0 | 20.2627 | 3.9563 | 24.1386 | 0 | 0 | 20.1956 | 3.9429 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.552 | 157.2457 | 157.2457 | 136.6937 | 127.6541 | 128.808 | 9.0395 | 0 | 0 | 7.57 | 1.4695 | 7.8856 | 0 | 0 | 6.7313 | 1.1543 | 10.5735 | 0 | 0 | 8.8451 | 1.7284 | 10.4592 | 0 | 0 | 8.7499 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0.84219 | 0.16844 | 8.562 | 0 | 0 | 7.1667 | 1.3953 | 8.562 | 0 | 0 | 7.1667 | 1.3953 | 17.994 | 0 | 0 | 15.0587 | 2.9353 | 17.9176 | 0 | 0 | 14.995 | 2.9226 | 17.069 | 0 | 0 | 14.2958 | 2.7732 | 17.659 | 0 | 0 | 14.7875 | 2.8715 | 54.1985 | 0 | 0 | 45.3662 | 8.8322 | 55.6084 | 0 | 0 | 46.5412 | 9.0672 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3515 | 75.1593 | 75.1593 | 62.8078 | 45.8418 | 45.8419 | 16.9661 | 0 | 0 | 14.1945 | 2.7715 | 16.966 | 0 | 0 | 14.1944 | 2.7715 | 0.86327 | 0 | 0 | 0.71939 | 0.14388 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.71949 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5148 | 0.68517 | 4.1822 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6822 | 20.3026 | 0 | 0 | 17 | 3.3026 | 20.3026 | 0 | 0 | 17 | 3.3026 | 31.3423 | 0 | 0 | 26.2342 | 5.108 | 33.7246 | 0 | 0 | 28.2195 | 5.5051 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.935 | 39.459 | 39.4395 | 37.524 | 21.2804 | 26.3153 | 16.2436 | 0 | 0 | 13.583 | 2.6606 | 11.1892 | 0 | 0 | 9.364 | 1.8252 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | 26.3153 | 0 | 0 | 22.0626 | 4.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | 26.3153 | 0 | 0 | 22.0626 | 4.2527 | Увеличение объема финансирования в 2020 году в связи с корректировкой графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедур по факту 2019 года. Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора подряда.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7172 | 11.7172 | 11.7172 | 11.7172 | 11.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7172 | 0 | 0 | 9.8 | 1.9172 | 11.7172 | 0 | 0 | 9.8 | 1.9172 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2027 | 2027 | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 26.8587 | 63.1137 | 63.1137 | 36.255 | 36.255 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3679 | 8.0654 | 9.3679 | 7.5134 | 7.8026 | 1.8545 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.30908 | 0.26281 | 0 | 0 | 0.21901 | 0.043802 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | 6.2157 | 0 | 0 | 5.2047 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 1.3224 | 0.26448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | 7.8026 | 0 | 0 | 6.5271 | 1.2754 | Оценка стоимости проекта и план финансирования 2020 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2182 | 2.7984 | 3.2182 | 2.5644 | 2.6591 | 0.65377 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.10896 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.11613 | 0.023226 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | 2.1171 | 0 | 0 | 1.7728 | 0.34436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54195 | 0 | 0 | 0.45162 | 0.090325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | 2.6591 | 0 | 0 | 2.2244 | 0.43468 | Оценка стоимости проекта и план финансирования 2020 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.7614 | 15.7614 | 15.7614 | 15.7614 | 15.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | 14.2366 | 0 | 0 | 11.9497 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | 0 | 1.2707 | 0.25413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8551 | 0 | 0 | 4.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.13832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0251 | 0 | 0 | 3.366 | 0.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8551 | 0 | 0 | 4.0576 | 0.79742 | Новый проект. Включен в ИПР на основании пункта 3.1.4 Акта № 73 о необходимых технических мероприятиях для устранения замечаний по результатам проведения расследования причин аварии, произошедшей 26.12.2018 года.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2312 | 0 | 0 | 3.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0 | 1.883 | 0.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2312 | 0 | 0 | 2.6993 | 0.53197 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании решения протокола совместного совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019 с целью предотвращения недопустимой по величене и длительности токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования - необхдима установка автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.477 | 0 | 0 | 19.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.277 | 0 | 0 | 15.284 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.477 | 0 | 0 | 16.284 | 3.193 | Новый проект. Включен в ИПР в целях повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации блочных силовых трансформаторов и во исполнение Рапоряжения ПАО "РусГидро" от 13.11.2019 №470р "Об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов автоматическими установками пожаротушения".
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.5669 | 0 | 0 | 29.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8405 | 0 | 0 | 14.9192 | 2.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.8062 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5669 | 0 | 0 | 24.7254 | 4.8415 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены морально и физически изношенного оборудования.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.0315 | 0 | 0 | 18.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4638 | 0 | 0 | 6.2416 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5677 | 0 | 0 | 8.8372 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0315 | 0 | 0 | 15.0789 | 2.9526 | Новый проект. Включен в ИПР для приведения оборудования в соответствие согласно требованиям технического регламента таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов", раздел №6 п.№5.5.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 2.345 | 0.45624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0321 | 0 | 0 | 20.0969 | 3.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 23.1172 | 4.5265 | Новый проект. Включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 №253. Для устранения п. 1.15 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 05.06.2020 №09-2024, наименование проекта откорректировано.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9708 | 11.9708 | 11.9708 | 11.9708 | 11.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9.5708 | 0 | 0 | 8 | 1.5708 | 9.5708 | 0 | 0 | 8 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.9618 | 37.9618 | 37.9618 | 37.9618 | 37.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.8908 | 16.6896 | 17.8908 | 15.4908 | 16.3899 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.24975 | 0.04995 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | 16.3899 | 0 | 0 | 13.6583 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | 16.3899 | 0 | 0 | 13.6583 | 2.7316 | Оценка стоимости проекта и план финансирования 2020 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2019 года.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.9054 | 35.9054 | 35.9054 | 35.9054 | 35.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7354 | 0 | 0 | 29.065 | 5.6704 | 35.3254 | 0 | 0 | 29.5567 | 5.7687 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | 0.58 | 0 | 0 | 0.48333 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 30.04 | 5.8654 | 35.9054 | 0 | 0 | 30.04 | 5.8654 | Корректировка финансирования по годам реализации обусловлена уточнением кредиторской задолженности.
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6666 | 11.6666 | 11.6666 | 11.6666 | 11.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 0 | 0 | 8.9277 | 1.7389 | 10.6666 | 0 | 0 | 8.9277 | 1.7389 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6666 | 0 | 0 | 9.761 | 1.9056 | 11.6666 | 0 | 0 | 9.761 | 1.9056 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4 | 11.3516 | 11.4 | 11.4 | 11.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | 11.3516 | 0 | 0 | 9.5 | 1.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | 11.3516 | 0 | 0 | 9.5 | 1.8516 | Корректировка стоимости проекта и плана финансирования на 2022 год обусловлено уточнением прочих затрат не облагаемых НДС.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.402 | 8.8458 | 6.402 | 6.402 | 8.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 3.335 | 0.667 | 8.8458 | 0 | 0 | 7.3973 | 1.4485 | 6.402 | 0 | 0 | 5.335 | 1.067 | 8.8458 | 0 | 0 | 7.3973 | 1.4485 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г. (в утв. ИПР стоимость ошибочно не индексировалась в прогнозные цены). Изменение сроков реализации проекта по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2024 года.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 105.5325 | 105.5325 | 105.5325 | 105.5325 | 105.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Изменение сроков реализации проекта по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 2693.3496 | 2693.3496 | 2692.9223 | 2652.2084 | 2692.4723 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 40.3877 | 0 | 0 | 34.5285 | 5.8592 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 61.4179 | 0 | 0 | 51.1816 | 10.2363 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 46.452 | 0 | 0 | 39.21 | 7.242 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | 98.9276 | 0 | 0 | 82.8311 | 16.0965 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | 265.2497 | 0 | 0 | 222.805 | 42.4447 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 2693.3496 | 2693.3496 | 2692.9223 | 2652.2084 | 2692.4723 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 40.3877 | 0 | 0 | 34.5285 | 5.8592 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 61.4179 | 0 | 0 | 51.1816 | 10.2363 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 46.452 | 0 | 0 | 39.21 | 7.242 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | 98.9276 | 0 | 0 | 82.8311 | 16.0965 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | 265.2497 | 0 | 0 | 222.805 | 42.4447 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2608.7736 | 2608.7736 | 2608.7736 | 2568.0597 | 2608.3236 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 40.3877 | 0 | 0 | 34.5285 | 5.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 5.2708 | 1.0542 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 46.452 | 0 | 0 | 39.21 | 7.242 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | 98.9276 | 0 | 0 | 82.8311 | 16.0965 | 162.4813 | 0 | 0 | 135.4011 | 27.0802 | 210.1568 | 0 | 0 | 176.8942 | 33.2626 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 84.576 | 84.576 | 84.1487 | 84.1487 | 84.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | Параметры проекта не корректируются.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6649 | 362.9954 | 401.8423 | 321.3305 | 249.8726 | 289.84 | 71.4579 | 0 | 0 | 59.5482 | 11.9096 | 70.3374 | 0 | 0 | 58.7078 | 11.6296 | 67.2314 | 0 | 0 | 56.0262 | 11.2052 | 78.7289 | 0 | 0 | 65.6074 | 13.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7707e-16 | 0 | 0 | 5.6423e-16 | 1.1285e-16 | 51.6144 | 0 | 0 | 43.012 | 8.6024 | 56.2681 | 0 | 0 | 46.8901 | 9.378 | 131.0268 | 0 | 0 | 109.189 | 21.8378 | 154.843 | 0 | 0 | 129.0359 | 25.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8726 | 0 | 0 | 208.2272 | 41.6454 | 289.84 | 0 | 0 | 241.5334 | 48.3067 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | И | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | 0.55954 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.55954 | 0 | 0 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | Н | 2020 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Новый проект. Необходимость реализации проекта для дополнительной стабилизации общей схемы теплоснабжения с более полной загрузкой теплофикационных блоков НГРЭС и возможностью увеличения расходов от теплоисточника до потребителя.
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.116 | 10.0381 | 7.116 | 7.116 | 10.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | 10.0381 | 0 | 0 | 8.365 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | 10.0381 | 0 | 0 | 8.365 | 1.673 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.232 | 19.7117 | 14.232 | 14.232 | 19.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 19.7117 | 0 | 0 | 16.4264 | 3.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 19.7117 | 0 | 0 | 16.4264 | 3.2853 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5592 | 5.0024 | 3.5592 | 3.5592 | 5.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | 5.0024 | 0 | 0 | 4.1686 | 0.83373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | 5.0024 | 0 | 0 | 4.1686 | 0.83373 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0164 | 1.4292 | 1.0164 | 1.0164 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.191 | 0.23821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.191 | 0.23821 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.524 | 3.5731 | 1.524 | 1.524 | 3.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | 3.5731 | 0 | 0 | 2.9776 | 0.59552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | 3.5731 | 0 | 0 | 2.9776 | 0.59552 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2192 | 1.7151 | 1.2192 | 1.2192 | 1.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | 1.7151 | 0 | 0 | 1.4292 | 0.28585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | 1.7151 | 0 | 0 | 1.4292 | 0.28585 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 1.8138 | 1.68 | 1.68 | 1.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.8138 | 0 | 0 | 1.5115 | 0.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.8138 | 0 | 0 | 1.5115 | 0.3023 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.264 | 0.26785 | 0.264 | 0.264 | 0.26785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.26785 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.044641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.26785 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.044641 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.028 | 1.6833 | 2.028 | 2.028 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.4028 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.4028 | 0.28055 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5233 | 23.3233 | 22.9837 | 16.8 | 9.12 | 9.2604 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 4.9404 | 0 | 0 | 4.117 | 0.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | 9.2604 | 0 | 0 | 7.717 | 1.5434 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.9184 | 45.5308 | 41.9184 | 41.9184 | 45.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | 45.5308 | 0 | 0 | 37.9424 | 7.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | 45.5308 | 0 | 0 | 37.9424 | 7.5885 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 2.4076 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 2.4076 | 0.48152 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса специализированной техникой на основании акта технического освидетельствования №12/2019 от 23.11.2019 года.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.252 | 9.252 | 9.252 | 9.252 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.256 | 2.4468 | 2.256 | 2.256 | 2.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 2.4468 | 0 | 0 | 2.039 | 0.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 2.4468 | 0 | 0 | 2.039 | 0.4078 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.076 | 96.3698 | 86.076 | 86.076 | 96.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | 96.3698 | 0 | 0 | 80.3081 | 16.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | 96.3698 | 0 | 0 | 80.3081 | 16.0616 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1416 | 119.5474 | 119.5474 | 84.4059 | 44.724 | 44.724 | 39.6819 | 0 | 0 | 33.0682 | 6.6136 | 39.6819 | 0 | 0 | 33.0682 | 6.6136 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7707e-16 | 0 | 0 | 5.6423e-16 | 1.1285e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | Изменение стоимости проекта по годам реализации в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072 | 0.077736 | 0.072 | 0.072 | 0.077736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.077736 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.077736 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.012956 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.52 | 2.6753 | 2.52 | 2.52 | 2.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 2.6753 | 0 | 0 | 2.2294 | 0.44588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 2.6753 | 0 | 0 | 2.2294 | 0.44588 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.144 | 0.15545 | 0.144 | 0.144 | 0.15545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.15545 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.025908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.15545 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.025908 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096 | 0.078893 | 0.096 | 0.096 | 0.078893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.078893 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.013149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.078893 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.013149 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.468 | 0.50527 | 0.468 | 0.468 | 0.50527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | 0.50527 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.084212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | 0.50527 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.084212 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | 0.71256 | 0.66 | 0.66 | 0.71256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0.71256 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0.71256 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.11876 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6 | 6.4779 | 6 | 6 | 6.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.4779 | 0 | 0 | 5.3982 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.4779 | 0 | 0 | 5.3982 | 1.0796 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096 | 0.10886 | 0.096 | 0.096 | 0.10886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.018143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.018143 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0.79322 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.212 | 4.212 | 4.212 | 4.212 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.031752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.031752 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании протокола технического совещания №20-19 от 14.10.2019 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.033067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.033067 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании п 4.2 Решения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от №93 от 14.06.2019 года.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.024632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.024632 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании акта технического освидетельствования №11/2019 от 22.11.2019 года.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.017337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.017337 | Новый проект включен в ИПР с целью устранения замечания полученного от ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" п.201 и дальнейшего проведения аттестации топливной лабаратории ЧТЭЦ.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.896 | 5.7969 | 4.896 | 4.896 | 5.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | 5.7969 | 0 | 0 | 4.8307 | 0.96614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | 5.7969 | 0 | 0 | 4.8307 | 0.96614 | Изменение стоиомости обусловлено учетом средней цены по ТКП ( в утв. ИПР принималось минимальное значение), учетом непредвиденных расходов и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.896 | 22.896 | 22.896 | 0 | 0 | 22.896 | 0 | 0 | 19.08 | 3.816 | 22.896 | 0 | 0 | 19.08 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0 | 4.6397 | 0.92794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0 | 4.6397 | 0.92794 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 358.3198 | 1437.0823 | 1515.7986 | 1078.7625 | 1010.0058 | 1101.1408 | 68.7567 | 0 | 0 | 42.8423 | 25.9144 | 56.338 | 0 | 0 | 37.791 | 18.547 | 51.321 | 0 | 0 | 43.0322 | 8.2887 | 50.4007 | 0 | 0 | 42.2526 | 8.1481 | 58.9433 | 0 | 0 | 49.3836 | 9.5597 | 47.3962 | 0 | 0 | 39.8742 | 7.522 | 62.8288 | 0 | 0 | 52.6346 | 10.1943 | 50.589 | 0 | 0 | 42.4528 | 8.1362 | 56.2152 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.0602 | 51.0301 | 0 | 0 | 42.8294 | 8.2008 | 56.3303 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.1754 | 50.9975 | 0 | 0 | 42.804 | 8.1936 | 285.6386 | 0 | 0 | 239.3603 | 46.2784 | 250.4135 | 0 | 0 | 210.2129 | 40.2006 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 300.6346 | 306.8055 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 4.737e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 0.12699 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 300.6346 | 306.8055 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 4.737e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 0.12699 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 300.6346 | 306.8055 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 4.737e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 0.12699 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5517 | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 300.6346 | 306.8055 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 4.737e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 2.3685e-17 | 0.12699 | Корректировка финансирования проекта по годам реализации связана с уточнением кредиторской задолженности.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6619 | 173.1105 | 169.2306 | 127.4486 | 97.2457 | 98.0877 | 30.203 | 0 | 0 | 25.4342 | 4.7687 | 25.4811 | 0 | 0 | 21.33 | 4.151 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 6.7204 | 0 | 0 | 5.6329 | 1.0875 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 2.0064 | 0 | 0 | 1.672 | 0.3344 | 13.416 | 0 | 0 | 11.1968 | 2.2192 | 1.9033 | 0 | 0 | 1.5861 | 0.31722 | 8.5272 | 0 | 0 | 7.106 | 1.4212 | 9.5002 | 0 | 0 | 7.9865 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 5.2429 | 0.99313 | 46.4416 | 0 | 0 | 38.9111 | 7.5305 | 26.3663 | 0 | 0 | 22.1204 | 4.2459 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.8753 | 41.8753 | 41.5981 | 39.4169 | 39.9323 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.8753 | 41.8753 | 41.5981 | 39.4169 | 39.9323 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020. Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3847 | 131.2352 | 127.3553 | 85.8506 | 57.8288 | 58.1553 | 28.0218 | 0 | 0 | 23.6102 | 4.4115 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 2.0064 | 0 | 0 | 1.672 | 0.3344 | 10.2563 | 0 | 0 | 8.5469 | 1.7094 | 1.9033 | 0 | 0 | 1.5861 | 0.31722 | 8.2022 | 0 | 0 | 6.8351 | 1.367 | 9.5002 | 0 | 0 | 7.9865 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 5.2429 | 0.99313 | 42.9568 | 0 | 0 | 35.9903 | 6.9665 | 25.8914 | 0 | 0 | 21.7247 | 4.1668 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3083 | 73.9089 | 72.3692 | 31.6006 | 7.7332 | 6.2455 | 23.8674 | 0 | 0 | 20.1482 | 3.7191 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2020
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2021 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.378 | 37.0378 | 39.378 | 35.2236 | 37.0378 | 4.1544 | 0 | 0 | 3.462 | 0.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 2.0064 | 0 | 0 | 1.672 | 0.3344 | 10.2563 | 0 | 0 | 8.5469 | 1.7094 | 1.9033 | 0 | 0 | 1.5861 | 0.31722 | 8.2022 | 0 | 0 | 6.8351 | 1.367 | 9.5002 | 0 | 0 | 7.9865 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 5.2429 | 0.99313 | 35.2236 | 0 | 0 | 29.546 | 5.6776 | 19.6459 | 0 | 0 | 16.4875 | 3.1584 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с несостоявшимися закупочными процедурами по факту 2019 года (отсутствие потенциальных участников торговых процедур). Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. В связи с устранением технической ошибки и корректировке проекта K_505-БирТЭЦ-1 (что повлекло за собой увеличение затрат по годам реализации проекта), для оптимизации затрат в пределах тарифных источников финансирования, по данному проекту скорректированны объемы вложений и финансирования по годам реализации проекта.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0763 | 17.9483 | 17.9483 | 14.872 | 14.872 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2798 | 284.0724 | 374.5046 | 241.7926 | 229.9104 | 321.266 | 11.8823 | 0 | 0 | 10.0155 | 1.8668 | 10.9588 | 0 | 0 | 9.5704 | 1.3884 | 36.3061 | 0 | 0 | 30.5199 | 5.7863 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 31.3662 | 0 | 0 | 26.2097 | 5.1565 | 34.4971 | 0 | 0 | 29.125 | 5.3721 | 42.455 | 0 | 0 | 35.6395 | 6.8154 | 33.3932 | 0 | 0 | 28.0904 | 5.3028 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 22.017 | 0 | 0 | 18.4485 | 3.5686 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | 19.6896 | 0 | 0 | 16.5158 | 3.1738 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | 145.8686 | 0 | 0 | 122.7313 | 23.1373 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2798 | 284.0724 | 374.5046 | 241.7926 | 229.9104 | 321.266 | 11.8823 | 0 | 0 | 10.0155 | 1.8668 | 10.9588 | 0 | 0 | 9.5704 | 1.3884 | 36.3061 | 0 | 0 | 30.5199 | 5.7863 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 31.3662 | 0 | 0 | 26.2097 | 5.1565 | 34.4971 | 0 | 0 | 29.125 | 5.3721 | 42.455 | 0 | 0 | 35.6395 | 6.8154 | 33.3932 | 0 | 0 | 28.0904 | 5.3028 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 22.017 | 0 | 0 | 18.4485 | 3.5686 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | 19.6896 | 0 | 0 | 16.5158 | 3.1738 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | 145.8686 | 0 | 0 | 122.7313 | 23.1373 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5549 | 13.3871 | 13.3871 | 5.8322 | 0 | 0 | 5.8322 | 0 | 0 | 4.9414 | 0.89079 | 5.8322 | 0 | 0 | 4.9393 | 0.89287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7566 | 76.3669 | 76.3669 | 55.6104 | 51.4024 | 52.3263 | 4.208 | 0 | 0 | 3.5349 | 0.67308 | 3.2841 | 0 | 0 | 3.0915 | 0.19257 | 3.9872 | 0 | 0 | 3.3405 | 0.64671 | 3.9211 | 0 | 0 | 3.4339 | 0.48725 | 10.7033 | 0 | 0 | 8.9906 | 1.7127 | 10.9907 | 0 | 0 | 9.2997 | 1.691 | 2.683 | 0 | 0 | 2.2358 | 0.44716 | 2.6329 | 0 | 0 | 2.1941 | 0.43881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3736 | 0 | 0 | 14.567 | 2.8066 | 17.5447 | 0 | 0 | 14.9276 | 2.617 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.5086 | 51.2101 | 41.5086 | 39.9582 | 49.6593 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.2584 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.2923 | 0.25847 | 23.3429 | 0 | 0 | 19.6429 | 3.7 | 23.3733 | 0 | 0 | 19.5813 | 3.792 | 15.4661 | 0 | 0 | 12.8884 | 2.5777 | 11.1773 | 0 | 0 | 9.4328 | 1.7446 | 1.1492 | 0 | 0 | 0.9577 | 0.19154 | 12.5874 | 0 | 0 | 10.6111 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 | 0 | 0 | 2.1011 | 0.42021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9582 | 0 | 0 | 33.489 | 6.4692 | 49.6593 | 0 | 0 | 41.7263 | 7.933 | Изменение сроков реализации проекта в связи с увеличением потребности в финансированиии проекта в условиях огриначенности лимитов финансирования по годам. Стоимости реализации проекта уточнена на основании разработанной проектой документации (стадия Р). В связи с устранением технической ошибки и корректировке проекта K_505-БирТЭЦ-1 (что повлекло за собой увеличение затрат по годам реализации проекта), для оптимизации затрат в пределах тарифных источников финансирования, по данному проекту скорректированны объемы вложений и финансирования по годам реализации проекта.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.8554 | 0 | 0 | 72.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6282 | 0 | 0 | 7.2952 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4047 | 0 | 0 | 13.8117 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9306 | 0 | 0 | 15.0431 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6896 | 0 | 0 | 16.5158 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6531 | 0 | 0 | 52.6659 | 9.9872 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения уменьшения потери тепла с уходящими газами. Выполнение проекта приведет к снижению присосов воздуха и как следствие повышению КПД брутто котельных агрегатов. Корректировка проекта ИПР согласно п. 2 замечаний полученных от Правительства Еврейской автономной области 21.05.2020 №03-12/5235, изменение стоимости реализации проекта связано с устранением замечаний в сводном сметном расчете,что повлекло за собой корректировку финансирования по годам реализации проекта.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.096599 | 0.01932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 1.0448 | 0.1932 | Новый проект. Включен в ИПР для исполнениея требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с отходами.
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | П | 2025 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.7286 | 76.3659 | 69.7286 | 69.7286 | 76.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 1.5678 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9324 | 0 | 0 | 13.3605 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9683 | 83.0812 | 83.0812 | 69.1129 | 68.8211 | 68.8211 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 8.976 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4396 | 8.9772 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4408 | 5.1968 | 0 | 0 | 4.3306 | 0.86613 | 2.5788 | 0 | 0 | 2.149 | 0.42981 | 38.6227 | 0 | 0 | 32.446 | 6.1767 | 1.6523 | 0 | 0 | 1.3769 | 0.27538 | 5.4671 | 0 | 0 | 4.5559 | 0.91118 | 1.5651 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.26086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2626 | 0 | 0 | 48.8689 | 9.3936 | 14.7735 | 0 | 0 | 12.3666 | 2.4069 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 537.5075 | 528.24 | 332.3769 | 332.3769 | 323.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 3.3533 | 0 | 0 | 2.827 | 0.52637 | 31.3396 | 0 | 0 | 26.4253 | 4.9143 | 19.5129 | 0 | 0 | 16.3944 | 3.1185 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | 25.0719 | 0 | 0 | 21.0453 | 4.0266 | 57.8321 | 0 | 0 | 48.6319 | 9.2002 | 47.9382 | 0 | 0 | 40.2667 | 7.6715 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 537.5075 | 528.24 | 332.3769 | 332.3769 | 323.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 3.3533 | 0 | 0 | 2.827 | 0.52637 | 31.3396 | 0 | 0 | 26.4253 | 4.9143 | 19.5129 | 0 | 0 | 16.3944 | 3.1185 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | 25.0719 | 0 | 0 | 21.0453 | 4.0266 | 57.8321 | 0 | 0 | 48.6319 | 9.2002 | 47.9382 | 0 | 0 | 40.2667 | 7.6715 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2025 | 2025 | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 205.1306 | 263.2139 | 253.9464 | 58.0833 | 58.0833 | 48.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 2.827 | 0.52637 | 30.1676 | 0 | 0 | 25.4487 | 4.719 | 19.5129 | 0 | 0 | 16.3944 | 3.1185 | 17.8438 | 0 | 0 | 14.9021 | 2.9417 | 18.285 | 0 | 0 | 15.3896 | 2.8955 | 48.0115 | 0 | 0 | 40.3508 | 7.6607 | 41.1513 | 0 | 0 | 34.6109 | 6.5404 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0.97663 | 0.19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 3.3981 | 0.56287 | 6.7869 | 0 | 0 | 5.6557 | 1.1311 | 9.8206 | 0 | 0 | 8.2811 | 1.5395 | 6.7869 | 0 | 0 | 5.6557 | 1.1311 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Сдвиг сроков начала реализации проекта "вправо" в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2024 года.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.2116 | 60.6432 | 59.2116 | 49.8382 | 51.8722 | 9.3734 | 0 | 0 | 7.3925 | 1.9809 | 8.771 | 0 | 0 | 6.8905 | 1.8805 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 10.812 | 0 | 0 | 9.01 | 1.802 | 10.8927 | 0 | 0 | 9.0772 | 1.8154 | 2.2702 | 0 | 0 | 1.8919 | 0.37837 | 11.9391 | 0 | 0 | 9.9493 | 1.9899 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8382 | 0 | 0 | 41.5319 | 8.3064 | 30.1134 | 0 | 0 | 25.0945 | 5.0189 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27281 | 0.27421 | 0.27281 | 0.27281 | 0.27421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | 0.27421 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.045702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | 0.27421 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.045702 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84 | 0.82212 | 0.84 | 0.84 | 0.82212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.82212 | 0 | 0 | 0.6851 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.82212 | 0 | 0 | 0.6851 | 0.13702 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4416 | 3.4416 | 3.4416 | 3.4416 | 3.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | И | 2019 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.4 | 17.4986 | 17.4 | 9 | 9.6986 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 7.8 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6986 | 0 | 0 | 8.0822 | 1.6164 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 9.6986 | 0 | 0 | 8.0822 | 1.6164 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.4744 | 30.7182 | 29.4744 | 29.4744 | 30.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 8.9594 | 0 | 0 | 7.4662 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4744 | 0 | 0 | 24.562 | 4.9124 | 8.9594 | 0 | 0 | 7.4662 | 1.4932 | Пролонгация сроков реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1574 | 1.1442 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | 1.1442 | 0 | 0 | 0.95351 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | 1.1442 | 0 | 0 | 0.95351 | 0.1907 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 1.8021 | 1.68 | 1.68 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.8021 | 0 | 0 | 1.5017 | 0.30034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.8021 | 0 | 0 | 1.5017 | 0.30034 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.132 | 0.1312 | 0.132 | 0.132 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.1312 | 0 | 0 | 0.10933 | 0.021867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.1312 | 0 | 0 | 0.10933 | 0.021867 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
5.7 | Покупка прибора для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14385 | 0.14146 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.11988 | 0.023976 | 0.14146 | 0 | 0 | 0.11788 | 0.023576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32173 | 0.32173 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.27265 | 0.049077 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.27265 | 0.049077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.