## 10 Кв ф
|  |  |  | нд | [14 empty] | Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 полугодие 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 38469.9698 | 10074.558 | 28395.4118 | 6037.4325 | 2131.2173 | 519.9026 | 705.3672 | 412.0653 | 1425.8501 | 1538.8549 | 0 | 3566.6097 | 0 | 26527.6547 | 935.7892 | 100.4% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2898.5597 | 1518.3909 | 1380.1689 | 398.4544 | 146.7495 | 82.1494 | 42.275 | 25.022 | 104.4744 | 102.128 | 0 | 189.155 | 0 | 1282.76 | -9.7626 | -9.109% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5302.3487 | 1712.7212 | 3589.6275 | 1467.6994 | 325.9674 | 95.2929 | 90.0276 | 110.7637 | 235.9398 | 518.2151 | 0 | 743.4277 | 0 | 3284.3168 | 99.2541 | 48.17% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12240.6607 | 2924.4537 | 9316.207 | 2897.7819 | 870.0247 | 175.0572 | 290.8005 | 248.1302 | 579.2241 | 803.9608 | 0 | 1670.6336 | 0 | 8497.6017 | 395.4178 | 93.44% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 16761.9197 | 3610.467 | 13151.4527 | 699.6015 | 343.125 | 125.3318 | 167.8996 | 27.0914 | 175.2254 | 67.2992 | 0 | 479.8791 | 0 | 12808.8238 | 190.2057 | 124.8% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1266.481 | 308.5252 | 957.9558 | 573.8952 | 445.3509 | 42.0712 | 114.3644 | 1.058 | 330.9864 | 47.2517 | 0 | 483.5143 | 0 | 654.1524 | 260.6742 | 604.4% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 16926.1259 | 5690.3865 | 11235.7394 | 3680.9434 | 1376.4968 | 221.3096 | 461.9558 | 240.458 | 914.5411 | 1109.0236 | 0 | 2110.1522 | 0 | 9889.4171 | 884.5547 | 191.6% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1986.6825 | 1219.8197 | 766.8628 | 123.3364 | 62.7544 | 5.2208 | 9.7632 | 19.262 | 52.9912 | 44.7395 | 0 | 54.1141 | 0 | 702.6995 | 39.6805 | 162.1% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | Перенос сроков выполнения работ.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1921.4836 | 1168.1821 | 753.3014 | 109.775 | 62.7544 | 4.0999 | 9.7632 | 19.262 | 52.9912 | 44.7395 | 0 | 41.6737 | 0 | 689.1382 | 40.8014 | 174.6% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 6.8049 | 0.0041042 | 6.8008 | 4.4904 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0.043 | 0 | 1.6485 | 0 | 2.7989 | 0 | 4.8751 | 1.8827 | 4378% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8049 | 0.0041042 | 6.8008 | 4.4904 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0.043 | 0 | 1.6485 | 0 | 2.7989 | 0 | 4.8751 | 1.8827 | 4378% | Погашение кредиторской задолженности за прошлый отчетный период
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1914.6787 | 1168.178 | 746.5007 | 105.2846 | 60.8287 | 4.0999 | 7.8376 | 19.219 | 52.9912 | 43.091 | 0 | 38.8748 | 0 | 684.2631 | 38.9187 | 166.9% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 749.0066 | 242.0961 | 2.9769 | -11.1979 | 2.9769 | -11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2941 | -14.1748 | -476.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 141.231 | 136.3016 | 4.9293 | 0.35299 | 0.70814 | 0.35299 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2212 | 0.35515 | 100.6% | Погашение кредиторской задолженности за прошлый отчетный период
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | нд | нд | нд | -1.4089 | нд | -1.4089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 282.8698 | 499.4752 | 101.9547 | 72.7274 | 0.76996 | 19.7362 | 19.219 | 52.9912 | 43.091 | 0 | 38.8748 | 0 | 426.7478 | 52.7384 | 263.8% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1953.9815 | 417.428 | 1536.5535 | 1034.1532 | 248.5957 | 49.8207 | 45.2538 | 73.6085 | 203.3419 | 381.5564 | 0 | 529.1675 | 0 | 1298.8466 | 114.2777 | 92.59% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 470.6849 | 9.5301 | 461.1548 | 277.3131 | 125.1732 | 25.8451 | 8.1995 | 1.2591 | 116.9737 | 93.5719 | 0 | 156.6371 | 0 | 335.9816 | 98.069 | 361.8% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 233.7033 | 9.5301 | 224.1732 | 161.8696 | 36.4164 | 25.4131 | 6.225 | 0.82707 | 30.1914 | 39.6959 | 0 | 95.9336 | 0 | 187.7568 | 10.1762 | 38.78% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений. График производства работ скорректирован в связи с нарушением сроков проектирования по итогам 2019-2020 гг.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 236.9816 | 0 | 236.9816 | 115.4435 | 88.7568 | 0.432 | 1.9745 | 0.432 | 86.7823 | 53.876 | 0 | 60.7035 | 0 | 148.2248 | 87.8928 | 10173% | Опережение подрядчиком графика производства работ, в связи с сократившимся сроком поставки материалов.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 76.6689 | 39.4735 | 37.1954 | 3.2278 | 10.8772 | 1.4278 | 4.5325 | 0 | 6.3447 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 37.1954 | -1.4278 | -100% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.3325 | 39.4735 | 1.8589 | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | -1.4278 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 35.3365 | 0 | 35.3365 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 35.3365 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | нд | нд | 10.8772 | нд | 4.5325 | нд | 6.3447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений/Ведутся работы по включению в схему теплоснадбжения
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 483.8846 | 153.2059 | 330.6787 | 302.6789 | 28.644 | 5.9124 | 6.1059 | 18.9485 | 22.5381 | 57.503 | 0 | 220.315 | 0 | 302.0347 | 3.7831 | 15.22% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.8846 | 153.2059 | 330.6787 | 302.6789 | 28.644 | 5.9124 | 6.1059 | 18.9485 | 22.5381 | 57.503 | 0 | 220.315 | 0 | 302.0347 | 3.7831 | 15.22% | Корректировка графика производства работ по итогу 2020 года в связи с отставанием от плана по производству работ, подрядчик идет с наращиванием темпов строительно-монтажных работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 922.7431 | 215.2185 | 707.5246 | 450.9334 | 83.9014 | 16.6354 | 26.416 | 53.401 | 57.4854 | 228.6816 | 0 | 152.2155 | 0 | 623.6349 | 13.8534 | 19.78% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 0.011614 | нд | 0.0058068 | нд | 0.0058068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 713.0164 | 171.0863 | 541.9301 | 414.4866 | 67.1156 | 6.175 | 13.2429 | 52.425 | 53.8727 | 214.205 | 0 | 141.6816 | 0 | 474.8145 | 8.5156 | 14.53% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 44.1322 | 165.5945 | 36.4468 | 16.7741 | 10.4604 | 13.1672 | 0.976 | 3.6069 | 14.4766 | 0 | 10.5339 | 0 | 148.8204 | 5.3377 | 46.67% | Перевыполнение обусловлено своевременным допуском подрядной организации к производству работ по нанесению тепловой и антикоррозийной изоляции.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7329.8886 | 2081.2828 | 5248.6058 | 1744.4799 | 591.0883 | 67.7135 | 155.9313 | 134.28 | 435.157 | 596.4846 | 0 | 946.0018 | 0 | 4667.2731 | 379.3392 | 187.8% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1258.7506 | 399.2024 | 859.5482 | 592.503 | 288.4525 | 17.1573 | 105.8528 | 7.8104 | 182.5997 | 201.4582 | 0 | 366.077 | 0 | 577.5575 | 257.023 | 1029% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | 0 | 35.3237 | 34.6795 | 8.8878 | 0.19086 | 0.81731 | 0.19086 | 8.0705 | 2.1221 | 0 | 32.1757 | 0 | 26.4359 | 8.5061 | 2228% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы и выполненные работы
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 179.1667 | 156.4717 | 22.695 | 11.6084 | 0.068234 | 11.6084 | 0.068234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6268 | -11.5402 | -99.41% | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности за 2020 год
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | нд | нд | нд | нд | 0.17233 | нд | 0.17233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР 2020-2024 в связи с устранением замечаний ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" от 21.02.2017г, п. 10.6.1.5.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 185.94 | 0 | 185.94 | 176.868 | 126.241 | 0.84903 | 16.8152 | 0.84903 | 109.4258 | 137.8862 | 0 | 37.2837 | 0 | 59.699 | 124.5429 | 7334% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы и выполненные работы
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 0 | 15.8312 | 15.8312 | 5.1647 | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 10.6665 | 5.1647 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования и передача его в монтаж.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | нд | нд | нд | нд | 6.2895 | нд | 0.040698 | нд | 6.2488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с поздней поставкой материально-технических ресурсов для реализации проекта, строительно-монтажные работы перенесены на 2021 год.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | 0 | 45.6319 | 43.6685 | 28.7287 | 0.458 | 26.9121 | 0.458 | 1.8166 | 5.022 | 0 | 37.7305 | 0 | 16.9032 | 27.8127 | 3036% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | 0 | 23.7492 | 21.7492 | 4.1204 | 0 | 0.93368 | 0 | 3.1867 | 3.469 | 0 | 18.2802 | 0 | 19.6288 | 4.1204 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 200.6418 | 129.3703 | 71.2716 | 71.4598 | 37.0268 | 1.965 | 22.1627 | 6.0965 | 14.8641 | 27.9289 | 0 | 35.4694 | 0 | 34.2448 | 28.9653 | 359.3% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.2773 | 90.998 | 60.2793 | 59.6307 | 41.1619 | 2.086 | 37.2618 | 0.216 | 3.9001 | 7.216 | 0 | 50.1127 | 0 | 19.1174 | 38.8599 | 1688% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы и выполненные работы
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 22.3625 | 398.8263 | 157.0077 | 30.5912 | 0 | 0.66874 | 0 | 29.9225 | 17.814 | 0 | 139.1937 | 0 | 368.2351 | 30.5912 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за поставленные материалы
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2900.4918 | 1048.0182 | 1852.4736 | 538.3854 | 210.7519 | 15.7569 | 22.9967 | 90.084 | 187.7553 | 235.7339 | 0 | 196.8105 | 0 | 1641.7217 | 104.911 | 99.12% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 59.7327 | 254.018 | 108.9401 | 35.844 | 0 | 1.9327 | 21.672 | 33.9113 | 52.9272 | 0 | 34.341 | 0 | 218.1741 | 14.172 | 65.39% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 27.9725 | 158.4376 | 44.351 | 16.9581 | 0 | 0.75747 | 11.2356 | 16.2006 | 17.3769 | 0 | 15.7385 | 0 | 141.4796 | 5.7224 | 50.93% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 152.91 | 62.1031 | 4.6504 | 1.5059 | 4.6504 | 1.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5972 | -3.1445 | -67.62% | Изменение объемов финансирования связано с корректировкой графика финансирования с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года./
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 62.1784 | 18.6444 | 18.6444 | 6.6372 | 0 | 0.02 | 1.5744 | 6.6172 | 9.9752 | 0 | 7.0948 | 0 | 12.0072 | 5.0628 | 321.6% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции, гашение КЗ
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.3437 | 76.1472 | 91.1965 | 11.6705 | 5.0699 | 4.6209 | 2.2924 | 0.8992 | 2.7775 | 4.2178 | 0 | 1.9326 | 0 | 86.1266 | -0.45017 | -8.155% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2646 | 0 | 52.2646 | 52.2646 | 19.2279 | 0 | 0.27557 | 9.7468 | 18.9524 | 22.7387 | 0 | 19.7791 | 0 | 33.0367 | 9.4811 | 97.27% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 65.9275 | 71.008 | 23.0359 | 11.1064 | 0.015 | 0.03 | 4.439 | 11.0764 | 6.211 | 0 | 12.3709 | 0 | 59.9016 | 6.6524 | 149.4% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 171.461 | 50.1878 | 121.2732 | 1.2104 | 0.57496 | 1.2104 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6982 | -0.63548 | -52.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | 129.1412 | 1.9386 | 0.77076 | 0 | 0.77076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | -0.77076 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 160.9041 | 121.41 | 63.6784 | 21.5003 | 0.046136 | 0.8376 | 11.001 | 20.6627 | 25.239 | 0 | 27.3923 | 0 | 99.9097 | 10.4532 | 94.62% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 213.1525 | 338.775 | 67.4853 | 38.0995 | 1.2221 | 0.91644 | 11.495 | 37.1831 | 34.2041 | 0 | 20.5641 | 0 | 300.6755 | 25.3824 | 199.6% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4416 | 21.8625 | 108.5791 | 0.98328 | 0.44002 | 0.98328 | 0.44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1391 | -0.54326 | -55.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.7777 | 27.9019 | 316.8758 | 98.8934 | 38.7183 | 2.2379 | 1.2348 | 11.513 | 37.4836 | 43.249 | 0 | 41.8935 | 0 | 278.1575 | 24.9675 | 181.6% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9495 | 0 | 135.9495 | 41.8068 | 15.0694 | 0 | 12.1788 | 6.508 | 2.8905 | 19.595 | 0 | 15.7038 | 0 | 120.8802 | 8.5614 | 131.6% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3170.6463 | 634.0622 | 2536.5841 | 613.5916 | 91.8839 | 34.7992 | 27.0819 | 36.3856 | 64.8021 | 159.2925 | 0 | 383.1143 | 0 | 2447.994 | 17.4053 | 24.45% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 76.6741 | 216.8794 | 1.225 | 0.16395 | 0.30625 | 0.081973 | 0.30625 | 0.081973 | 0.30625 | 0 | 0.30625 | 0 | 216.7155 | -0.44855 | -73.23% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 94.1941 | 66.9512 | 27.243 | 0.14164 | 0.62413 | 0.14164 | 0.62413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6188 | 0.48249 | 340.6% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 5.1974 | 218.8902 | 197.3176 | 12.5041 | 0.70703 | 0.81361 | 34.0177 | 11.6905 | 137.6859 | 0 | 24.907 | 0 | 206.3861 | -22.2207 | -63.99% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации. Договор в стадии подписания.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 8.5956 | 6.0923 | 2.5033 | 0.15787 | 0 | 0.15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | -0.15787 | -100% | Проект полностью профинансирован в 2020 году
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 4.7376 | 2.7429 | 1.9947 | 0.086975 | 0 | 0.086975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | -0.086975 | -100% | Изменение графика финансирования по итогам 2020 года
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 14.3032 | 13.8973 | 0.40595 | 0.049198 | 0 | 0.049198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40595 | -0.049198 | -100% | Изменение графика финансирования по итогам 2020 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 74.2799 | 317.9938 | 11.89 | 3.4217 | 2.25 | 1.0903 | 0 | 2.3314 | 1.314 | 0 | 8.326 | 0 | 314.5722 | 1.1717 | 52.07% | К выполнению приняты работы, не завершенные в 2020 году, в связи с отставанием Подрядчика предоставления проектно-технической документации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2329 | 79.1361 | 76.0968 | 26.5258 | 0.63831 | 1.621 | 0.63831 | 0.2 | 0 | 2.631 | 0 | 22.0738 | 0 | 75.4585 | -1.1827 | -64.95% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 116.1766 | 16.1436 | 100.033 | 23.742 | 2.1261 | 1.812 | 0.91919 | 0.15 | 1.2069 | 2.298 | 0 | 19.482 | 0 | 97.9069 | 0.16412 | 8.365% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4118 | 46.9418 | 180.47 | 59.0737 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 58.8237 | 0 | 179.0796 | 1.3904 | 100% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.9805 | 17.7523 | 158.2283 | 32.16 | 6.1981 | 2.16 | 2.0563 | 0 | 4.1418 | 0 | 0 | 30 | 0 | 152.0302 | 4.0381 | 186.9% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР, не завершенные в 2020 году
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 18 | 0 | 18 | 18 | 15.2225 | 0 | 0.01026 | 0 | 15.2122 | 3.365 | 0 | 14.635 | 0 | 2.7775 | 15.2225 | 100% | Оплата фактически поставленных материалов и оборудования
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2333 | 40.7082 | 100.5251 | 22.5884 | 2.0719 | 0.2645 | 0 | 0.2645 | 2.0719 | 0.2645 | 0 | 21.7949 | 0 | 98.4532 | 1.5429 | 291.7% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 79.7643 | 342.5688 | 40.7208 | 4.1594 | 8.061 | 1.0627 | 0.189 | 3.0968 | 0.189 | 0 | 32.2818 | 0 | 338.4094 | -4.0906 | -49.58% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0.438 | 43.2972 | 38.9972 | 0 | 0.3564 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | 38.3168 | 0 | 43.2972 | -0.5184 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | 0 | 33.6727 | 30.5887 | 2.7675 | 0.27708 | 0 | 0.27708 | 2.7675 | 1.2821 | 0 | 28.7525 | 0 | 30.9052 | 2.2134 | 399.4% | Финансирование согласно договорным условиям
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 0 | 11.9289 | 0.62127 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.62127 | 0 | 11.3282 | 0.60068 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 0 | 8.3108 | 0.49733 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.49733 | 0 | 7.8315 | 0.47934 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 0 | 11.9109 | 0.5864 | 0.56516 | 0 | 0 | 0 | 0.56516 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 11.3458 | 0.56516 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 0 | 8.2637 | 0.45107 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 7.8258 | 0.4379 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 0 | 27.2725 | 0.45124 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.45124 | 0 | 26.8346 | 0.4379 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 1.7248 | 0.0024206 | 0 | 0 | 0 | 0.0024206 | 1.5758 | 0 | 0.149 | 0 | 1.7224 | 0.0024206 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42676 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.64014 | 0 | 0.64014 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.64014 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | 0 | 0.21338 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21338 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0 | 0.85353 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.85353 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42676 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0106 | 0 | 4.0106 | 2.2394 | 3.6532 | 0.20135 | 0.37041 | 0.009 | 3.2828 | 0.009 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.35731 | 3.4429 | 1637% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций обусловлено корректировкой графика реализации проекта в связи с поздним заключением договора на выполнение работ.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 60.0599 | 23.5643 | 6.4121 | 13.4623 | 4 | 13.4623 | 0 | 0 | 0.065537 | 0 | 2.3466 | 0 | 10.102 | 9.4623 | 236.6% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 3.402 | 73.1582 | 10.7381 | 1.43 | 0.33211 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | 0 | 71.7282 | 1.0979 | 330.6% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.564 | 3.2486 | 74.3154 | 59.7403 | 0.000179 | 6.1524 | 0 | 0.75 | 0.000179 | 0.75 | 0 | 52.0879 | 0 | 74.3152 | -6.9023 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0.34818 | 0.33567 | 0 | 0 | 0 | 0.33567 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 7.8068 | 0.33567 | 100% | Возникновение обязательств для финансирования в связи с изменением графика производства работ по 2020г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 0 | 11.9308 | 0.61989 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.61989 | 0 | 11.3301 | 0.60068 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 0 | 8.3699 | 0.55429 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0.55429 | 0 | 0 | 0 | 7.8314 | 0.53855 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 39.9795 | 271.855 | 14.3825 | 14.1454 | 5.8623 | 3.132 | 0.02 | 11.0134 | 1.535 | 0 | 6.9651 | 0 | 257.7096 | 8.2631 | 140.5% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключеннния договорных соглашений
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | 3.2938 | нд | 0 | нд | 3.2938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возникновение обязательств для финансирования в связи с изменением графика производства работ по 2020г.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.468 | 0.653 | 62.815 | 9.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4.421 | 0 | 4.7845 | 0 | 62.815 | -0.04 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 0 | 87.6478 | 0.6341 | 0.61253 | 0 | 0 | 0 | 0.61253 | 0.6341 | 0 | 0 | 0 | 87.0353 | 0.61253 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков выполнения работ
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5203.4178 | 1959.2688 | 3244.149 | 587.8716 | 331.6659 | 98.5546 | 157.3004 | 13.3075 | 174.3655 | 45.3393 | 0 | 430.6702 | 0 | 2912.9792 | 219.3077 | 196.1% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.5547 | 29.8549 | 646.6998 | 288.9895 | 156.1384 | 39.3793 | 76.8832 | 0 | 79.2552 | 0 | 0 | 249.6102 | 0 | 490.5614 | 116.7591 | 296.5% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 676.5547 | 29.8549 | 646.6998 | 288.9895 | 156.1384 | 39.3793 | 76.8832 | 0 | 79.2552 | 0 | 0 | 249.6102 | 0 | 490.5614 | 116.7591 | 296.5% | Финансирование фактически сложившейся задолженности за услуги подрядной организации текущего года
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.1288 | 745.7827 | 231.346 | 46.9668 | 59.482 | 6.1669 | 35.174 | 11.5969 | 24.3081 | 20.4477 | 0 | 8.7554 | 0 | 171.864 | 41.7183 | 234.9% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 800.6938 | 650.0729 | 150.6209 | 0 | 34.2566 | 0 | 12.5284 | 0 | 21.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3643 | 34.2566 | 100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией (Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией)
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 176.4349 | 95.7098 | 80.7251 | 46.9668 | 25.2255 | 6.1669 | 22.6455 | 11.5969 | 2.5799 | 20.4477 | 0 | 8.7554 | 0 | 55.4996 | 7.4617 | 42.01% | В связи с отставанием от плана по производству работ, подрядчик идет с наращиванием темпов строительно-монтажных работ.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3549.7344 | 1183.6312 | 2366.1032 | 251.9153 | 116.0454 | 53.0084 | 45.2432 | 1.7106 | 70.8022 | 24.8916 | 0 | 172.3046 | 0 | 2250.5539 | 60.8303 | 111.2% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.6837 | 1726.3169 | 4.8617 | 0.020719 | 0.16542 | 0.010359 | 0.16542 | 0.010359 | 0.16542 | 0 | 4.3654 | 0 | 1726.2961 | -0.31012 | -93.74% | По объекту профинансированы фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.2325 | 377.7386 | 89.4938 | 35.4561 | 34.0693 | 0.8 | 9.6144 | 0.8 | 24.4548 | 7.749 | 0 | 26.1071 | 0 | 55.4246 | 32.4693 | 2029% | Изменение графика реализации проекта по итогам 2020 года
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.2974 | 216.8985 | 0.33778 | 0.045124 | 0.084445 | 0.022562 | 0.084445 | 0.022562 | 0.084445 | 0 | 0.084445 | 0 | 216.8534 | -0.12377 | -73.28% | По объекту профинансированы фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 399.2496 | 152.0315 | 247.2181 | 159.9619 | 0.051517 | 0.66075 | 0.025759 | 0.66075 | 0.025759 | 16.8927 | 0 | 141.7477 | 0 | 247.1666 | -1.27 | -96.1% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8525 | 427.4809 | 82.3716 | 47.4935 | 77.5585 | 47.4935 | 31.2698 | 0 | 46.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8131 | 30.0649 | 63.3% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | нд | нд | нд | нд | 0.4961 | нд | 0.4961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 106.2034 | 102.3991 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885e-15 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 452.1554 | 12.5872 | 439.5682 | 191.1023 | 142.3925 | 0 | 93.7069 | 0 | 48.6855 | 40.9038 | 0 | 150.1985 | 0 | 307.6186 | 131.9497 | 100% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | нд | нд | нд | нд | 1.3087 | нд | 0 | нд | 1.3087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.9192 | 0 | 1.9192 | 1.9192 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0.019197 | 1.9 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.51857 | 0 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | -2e-09 | 0.51857 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 1.0371 | 0 | 1.0371 | 1.0371 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.54513 | 0.492 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.2677 | 0 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0.2677 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.1185 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0.1185 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.5857 | 0 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5602 | 0 | 0 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | 0.025438 | 1.5602 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1711 | 0 | -4e-09 | 3.1711 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 78.0407 | 0 | 78.0407 | 78.0407 | 77.5134 | 0 | 77.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0.52735 | 77.5134 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.7164 | 0 | 1.7164 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 1.7164 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.34066 | 0 | 0.34066 | 0.34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34066 | 0 | 0.34066 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.23386 | 0 | 0.23386 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23386 | 0 | 0.23386 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.32979 | 0 | 0.32979 | 0.32979 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | -1.812e-06 | 0.3298 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.2349 | 0 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0.030677 | 1.2042 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.56618 | 0 | 0.56618 | 0.56618 | 0.56617 | 0 | 0 | 0 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.56618 | 0 | 4.8e-06 | 0.56617 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 2.4367 | 0 | 2.4367 | 1.1735 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 1.2325 | 1.2042 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.31746 | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0.31746 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.73708 | 0 | 0.73708 | 0.73708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73708 | 0 | 0.73708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.42848 | 0 | 0.42848 | 0.42848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42848 | 0 | 0.42848 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.2915 | 0 | 0.2915 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0.2915 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.32135 | 0 | 0.32135 | 0.32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0.32135 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.11797 | 0 | 0.11797 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11797 | 0 | 0.11797 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.15283 | 0 | 0.15283 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15283 | 0 | 0.15283 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.55049 | 0 | 0.55049 | 0.55049 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55049 | 0 | 0.0004869 | 0.55 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.76714 | 0 | 0.76714 | 0.76714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76714 | 0 | 0.76714 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.70765 | 0 | 0.70765 | 0.70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70765 | 0 | 0.70765 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.66622 | 0 | 0.66622 | 0.66622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66622 | 0 | 0.66622 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.32855 | 0 | 0.32855 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32855 | 0 | 0.32855 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.639 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0.639 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.30227 | 0 | 0.30227 | 0.30227 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.30227 | 0 | 0.02227 | 0.28 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 2.823 | 0 | 2.823 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 2.823 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.33827 | 0 | 0.33827 | 0.33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0.33827 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.3852 | 0 | 0.3852 | 0.3852 | 0.3852 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | -3.84e-07 | 0.3852 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.10282 | 0 | 0.10282 | 0.10282 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.10282 | 0 | 1.8136e-05 | 0.1028 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 1.4131 | 0 | 1.4131 | 0.68054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68054 | 0 | 1.4131 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.67548 | 0 | 0.67548 | 0.67548 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 1.356e-06 | 0.67548 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.07739 | 0 | 0.07739 | 0.07739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07739 | 0 | 0.07739 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.16914 | 0 | 0.16914 | 0.16914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0.16914 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.22295 | 0 | 0.22295 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0.22295 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.49051 | 0 | 0.49051 | 0.49051 | 0.48561 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0.0049051 | 0.48561 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.1991 | 0 | 1.1991 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 1.1991 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.8468 | 0 | 2.8468 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 2.8468 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.92608 | 0 | 0.92608 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0.92608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | нд | нд | нд | нд | 9.1341 | нд | 9.1341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 5.9135 | 0 | 5.9135 | 5.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9135 | 0 | 5.9135 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 5.9986 | 0 | 5.9986 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9986 | 0 | 5.9986 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 2.2502 | 0.8968 | 1.3534 | 1.3534 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 0.20618 | 1.1472 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.10339 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.10339 | 0 | 0.00139 | 0.102 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 2.9557 | 0.80999 | 2.1457 | 1.5157 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0.99852 | 1.1472 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования поставленной продукции
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.6362 | 6.4566 | 6.1796 | 6.1796 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 0.23655 | 5.9431 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.4195 | 3.1488 | 3.2707 | 3.2707 | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 1.4537 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 24.8823 | 0 | 24.8823 | 12.2152 | 12.1774 | 0 | 0 | 0 | 12.1774 | 12.2152 | 0 | 0 | 0 | 12.7048 | 12.1774 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9722 | 0.89237 | 2.0798 | 1.021 | 1.0108 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 1.0108 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.1559 | 0.38262 | 0.77324 | 0.3796 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0.37959 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 17.8376 | 0 | 17.8376 | 17.8376 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 17.8376 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 17.65 | 100% | Досрочное возникновение обязательств для финансирования в связи с сокращением сроков поставки
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 0 | 249.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 249.6 | 0 | 0% | нд
2 | Амурская область | Г | 7949.8301 | 415.5184 | 7534.3117 | 348.5417 | 87.3692 | 14.0546 | 65.7017 | 6.0454 | 21.6676 | 58.5734 | 0 | 269.8683 | 0 | 7449.7062 | 64.5055 | 320.9% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 14.5622 | 112.644 | 37.03 | 5.1278 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 2.9765 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 107.6146 | 3.8114 | 312.9% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 14.5622 | 112.644 | 37.03 | 5.1278 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 2.9765 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 107.6146 | 3.8114 | 312.9% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 14.5622 | 112.644 | 37.03 | 5.1278 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 2.9765 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 107.6146 | 3.8114 | 312.9% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | 12.5893 | 2.995 | 0.834 | 0.4134 | 0.834 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | -0.4206 | -50.43% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.52 | 0 | 76.52 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 76.52 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 35.102 | 1.973 | 33.129 | 31.646 | 4.616 | 0.384 | 1.6534 | 0 | 2.9626 | 8.025 | 0 | 23.237 | 0 | 28.513 | 4.232 | 1102% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | нд | нд | нд | 0.098391 | нд | 0.084455 | нд | 0.013936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 161.9351 | 56.851 | 105.0841 | 58.2894 | 5.5186 | 2.4101 | 3.0584 | 0 | 2.4602 | 9.0664 | 0 | 46.8129 | 0 | 100.0938 | 2.5802 | 107.1% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 31.9875 | 1.38 | 30.6075 | 12.686 | 0.78859 | 0 | 0 | 0 | 0.78859 | 0.105 | 0 | 12.581 | 0 | 29.8189 | 0.78859 | 100% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | 0 | 11.8121 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 11.8121 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 10.0798 | 0 | 10.0798 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 10.0798 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 10.0956 | 1.38 | 8.7156 | 8.546 | 0.78859 | 0 | 0 | 0 | 0.78859 | 0.105 | 0 | 8.441 | 0 | 7.927 | 0.78859 | 100% | Финансирование подрядных работ согласно договорным условиям
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 16.1356 | 1.403 | 14.7326 | 14.3992 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 4.745 | 0 | 9.6542 | 0 | 13.3894 | 1.3432 | 100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 16.1356 | 1.403 | 14.7326 | 14.3992 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 4.745 | 0 | 9.6542 | 0 | 13.3894 | 1.3432 | 100% | Финансирование подрядных работ согласно договорным условиям
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 113.812 | 54.068 | 59.7441 | 31.2042 | 3.3868 | 2.4101 | 3.0584 | 0 | 0.32838 | 4.2164 | 0 | 24.5777 | 0 | 56.8856 | 0.44841 | 18.61% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.985 | 4.7338 | -1.7488 | 0.342 | 0.105 | 0.342 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8538 | -0.237 | -69.3% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.85 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.015 | 0 | 0.835 | 0 | 0.94831 | 0.10169 | 100% | Финансирование подрядных работ согласно договорным условиям
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8474 | 32.092 | 1.7554 | 0.5671 | 1.7875 | 0.5671 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032113 | 1.2204 | 215.2% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | 10.7912 | 14.9483 | 11.8438 | 0.86429 | 1.501 | 0.63761 | 0 | 0.22668 | 0.13366 | 0 | 10.2091 | 0 | 14.084 | -0.63671 | -42.42% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | нд | нд | нд | нд | 0.2283 | нд | 0.2283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 16.7912 | 6.4509 | 10.3402 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08775 | 0 | 3.1856 | 0 | 10.3402 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 33.399 | 0 | 33.399 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 10.348 | 0 | 33.399 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 698.0359 | 158.3711 | 539.6648 | 190.5547 | 50.0565 | 9.8319 | 45.1717 | 4.3929 | 4.8848 | 37.7675 | 0 | 138.5623 | 0 | 490.705 | 34.7349 | 244.2% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 125.6721 | 14.2726 | 111.3996 | 44.832 | 1.0541 | 0.8 | 0.77901 | 0.3 | 0.27509 | 9.71 | 0 | 34.022 | 0 | 110.3455 | -0.045893 | -4.172% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.97 | 3.6422 | 2.3278 | 0.5 | 0.41789 | 0.5 | 0.41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9099 | -0.082106 | -16.42% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | 0 | 1.432 | 1.132 | 0.13831 | 0 | 0 | 0 | 0.13831 | 0.02 | 0 | 1.112 | 0 | 1.2937 | 0.13831 | 100% | Финансирование подрядных работ согласно договорным условиям
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.2701 | 10.6303 | 107.6398 | 43.2 | 0.49791 | 0.3 | 0.36112 | 0.3 | 0.13679 | 9.69 | 0 | 32.91 | 0 | 107.1419 | -0.10209 | -17.02% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников. Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 572.3638 | 144.0985 | 428.2652 | 145.7227 | 49.0024 | 9.0319 | 44.3927 | 4.0929 | 4.6097 | 28.0575 | 0 | 104.5403 | 0 | 380.3596 | 34.7808 | 265% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 24.9802 | 179.0296 | 11.9 | 0.093365 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 2.8209 | 0 | 9.0791 | 0 | 178.9362 | 0.093365 | 100% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 27.955 | 0 | 27.955 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 27.955 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 10.8 | 0 | 10.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | 0 | 27.4036 | 0.5574 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 26.8651 | 0.53855 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | 0.84069 | нд | 0.84069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | нд | нд | нд | нд | 0.25608 | нд | 0.25608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 14.6862 | 9.831 | 4.8552 | 3.072 | 1.5632 | 3.072 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | -1.5088 | -49.11% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 7.761 | 0 | 7.761 | 7.761 | 0.10292 | 0.051682 | 0 | 0.051682 | 0.10292 | 0.05 | 0 | 7.6076 | 0 | 7.6581 | -0.00044119 | -0.4268% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 7.2 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 0 | 11.8301 | 0.51356 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.51356 | 0 | 11.333 | 0.4971 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 173.1608 | 93.5506 | 79.6102 | 75.2026 | 41.5271 | 0.73125 | 38.2339 | 0.73125 | 3.2932 | 20.8656 | 0 | 52.8744 | 0 | 38.0831 | 40.0646 | 2739% | Опережение подрядчиком графика производства работ, в связи с сократившимся сроком поставки материалов.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.5892 | 0 | 1.5892 | 1.5892 | 0.15368 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.15368 | 0.01 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.4355 | 0.13368 | 668.4% | Отставание подрядчиком от графика производства работ
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 14.328 | 7.7363 | 6.5917 | 0.637 | 2.7289 | 0.637 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8627 | 2.0919 | 328.4% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 71.64 | 8.0004 | 63.6396 | 38.49 | 0.70081 | 4.53 | 0.67649 | 3.3 | 0.024323 | 4.311 | 0 | 26.349 | 0 | 62.9388 | -7.1292 | -91.05% | Длительное согласование проектно-сметной документации (в части выбора оборудования газоаналитического комплекса)
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 1.1793 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0.59291 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6700.5705 | -0.0097732 | -0.8219% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 1.1793 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0.59291 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6700.5705 | -0.0097732 | -0.8219% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 1.1793 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0.59291 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6700.5705 | -0.0097732 | -0.8219% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 87.7166 | 12.5477 | 75.1689 | 60.2895 | 25.487 | 0 | 14.7339 | 1.058 | 10.7531 | 3.1199 | 0 | 56.1116 | 0 | 50.7223 | 23.3887 | 2211% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.92619 | 0 | 0.92619 | 0.92619 | 0.9262 | 0 | 0 | 0 | 0.9262 | 0.92619 | 0 | 0 | 0 | -3.636e-06 | 0.9262 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 3.7869 | 0 | 3.7869 | 3.7869 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | -4e-09 | 3.7869 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 39.7751 | 12.5477 | 27.2274 | 13.1425 | 13.208 | 0 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1425 | 0 | 14.0194 | 13.208 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.7032 | 0 | 2.7032 | 2.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7032 | 0 | 2.7032 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 2.2765 | 0 | 2.2765 | 2.2765 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.094607 | 2.1819 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 5.8906 | 0 | 5.8906 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8906 | 0 | 5.8906 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 9.2699 | 0 | 9.2699 | 9.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2699 | 0 | 9.2699 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.5742 | 0 | 2.5742 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 2.5742 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.7114 | 0 | 3.7114 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 0 | 3.7114 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.81276 | 0 | 0.81276 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0.81276 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.5327 | 0 | 1.5327 | 0.73815 | 0.73814 | 0 | 0 | 0 | 0.73814 | 0.73815 | 0 | 0 | 0 | 0.79455 | 0.73814 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.4179 | 0 | 1.4179 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 1.4179 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.64283 | 0 | 0.64283 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.3013 | 0 | 1.3013 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 1.3013 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.4148 | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 1.4148 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 3.126 | 0 | 3.126 | 3.126 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0.0060375 | 3.12 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.48606 | 0 | 0.48606 | 0.48606 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | -0.48606 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.31729 | 0 | 0.31729 | 0.31729 | 0.2695 | 0 | 0.2695 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047788 | -0.047788 | -15.06% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.25461 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 0.2161 | 0 | 0.2161 | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038509 | -0.038509 | -15.12% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.9461 | 0 | 2.9461 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 2.9461 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | нд | нд | нд | нд | 1.0403 | нд | 1.0403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
3 | Приморский край | Г | 7859.8572 | 3207.7644 | 4652.0929 | 1409.6907 | 446.68 | 218.7338 | 86.9722 | 35.0366 | 359.7078 | 165.8981 | 0 | 990.0222 | 0 | 4368.905 | 29.4176 | 11.59% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 256.3699 | 207.3638 | 49.0061 | 75.7106 | 60.2601 | 75.7106 | 12.4914 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.528 | -48.2325 | -63.71% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 256.3699 | 207.3638 | 49.0061 | 75.7106 | 60.2601 | 75.7106 | 12.4914 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.528 | -48.2325 | -63.71% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.1873 | 7.1262 | 7.0611 | 3.6783 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0611 | -3.6783 | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 14.1873 | 7.1262 | 7.0611 | 3.6783 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0611 | -3.6783 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 242.1826 | 200.2376 | 41.945 | 72.0323 | 60.2601 | 72.0323 | 12.4914 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4669 | -44.5542 | -61.85% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | нд | нд | нд | 31.9831 | нд | 0 | нд | 31.9831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | нд | нд | нд | нд | 0.79888 | нд | 0.79888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.8667 | 28.8943 | -0.0276 | 0.58108 | 0.3339 | 0.58108 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3615 | -0.24718 | -42.54% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.1874 | 11.1392 | 1.0482 | 7.1672 | 1.4271 | 7.1672 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37896 | -5.74 | -80.09% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 5.6565 | 5.4212 | 0.2353 | 2.2636 | 0.65457 | 2.2636 | 0.65457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41927 | -1.6091 | -71.08% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.5431 | 38.5268 | 15.0162 | 22.3149 | 6.8164 | 22.3149 | 0 | 0 | 6.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1999 | -15.4986 | -69.45% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.7924 | 0.34981 | 7.4426 | 3.1597 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4426 | -3.1597 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 33.6629 | 30.0308 | 3.6321 | 10.7011 | 1.9789 | 10.7011 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | -8.7222 | -81.51% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 22.502 | 21.184 | 1.318 | 9.1155 | 3.666 | 9.1155 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.348 | -5.4495 | -59.78% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 27.8771 | 17.8563 | 10.0208 | 10.3009 | 8.9693 | 10.3009 | 0 | 0 | 8.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | -1.3316 | -12.93% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 35.9688 | 31.9164 | 4.0524 | 2.9427 | 2.0815 | 2.9427 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9709 | -0.86124 | -29.27% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1256 | 14.9186 | -0.79299 | 3.4854 | 1.5504 | 3.4854 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3434 | -1.935 | -55.52% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1565.9611 | 761.0009 | 804.9602 | 224.8157 | 23.8755 | 16.2884 | 20.4512 | 13.401 | 3.4243 | 57.2542 | 0 | 137.8722 | 0 | 781.0847 | -5.8139 | -19.58% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.68 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0.58052 | 0.4 | 0.16004 | 3.9246 | 0.42048 | 7.9243 | 0 | 8.4311 | 0 | 20.0995 | -3.7441 | -86.58% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.68 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0.58052 | 0.4 | 0.16004 | 3.9246 | 0.42048 | 7.9243 | 0 | 8.4311 | 0 | 20.0995 | -3.7441 | -86.58% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1545.2811 | 761.0009 | 784.2802 | 204.1357 | 23.295 | 15.8884 | 20.2912 | 9.4764 | 3.0038 | 49.3298 | 0 | 129.4411 | 0 | 760.9852 | -2.0698 | -8.16% | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | 299.8245 | 3.4562 | 296.3682 | 67.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9578 | 0 | 296.3682 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.7428 | 566.4886 | 112.2542 | 97.6222 | 1.1708 | 0.52257 | 0.71322 | 6.8664 | 0.45763 | 42.0398 | 0 | 48.1934 | 0 | 111.0833 | -6.2181 | -84.15% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | 191.056 | 352.0178 | 14.9158 | 21.7669 | 14.9158 | 19.4437 | 0 | 2.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2509 | 6.8511 | 45.93% | Погашение кредиторской задолженности
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.64 | 0 | 23.64 | 23.64 | 0.35726 | 0.45 | 0.1343 | 2.61 | 0.22296 | 7.29 | 0 | 13.29 | 0 | 23.2827 | -2.7027 | -88.32% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3268.7767 | 480.1346 | 2788.6421 | 728.5896 | 78.5683 | 65.9656 | 38.3744 | 21.4616 | 40.1939 | 97.2996 | 0 | 543.8628 | 0 | 2714.4046 | -13.1897 | -15.09% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 232.3384 | 0 | 232.3384 | 71.6848 | 0.24929 | 2.7857 | 0.6365 | 1.6762 | -0.3872 | 12.4292 | 0 | 54.7937 | 0 | 232.0891 | -4.2126 | -94.41% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0 | 6.5365 | 6.5365 | 0.20517 | 0.079428 | 0.079833 | 0.079428 | 0.12534 | 0.079428 | 0 | 6.2982 | 0 | 6.3313 | 0.046316 | 29.16% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1.1769 | 0 | 1.1769 | 1.1769 | 0.044119 | 0.02885 | 0.014343 | 0.02885 | 0.029777 | 0.02885 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.1328 | -0.013581 | -23.54% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 0 | 83.09 | 1.1085 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | -1.1085 | -100% | отсутствие заключенного договора подряда
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | 141.5351 | 0 | 141.5351 | 62.8629 | 0 | 1.5689 | 0.54232 | 1.5679 | -0.54232 | 12.3209 | 0 | 47.4052 | 0 | 141.5351 | -3.1368 | -100% | Исключение проекта из ИПР, по причине неактуальности, вследствие внесения изменений в методику расчета ИТС оборудования.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации по итогам 2020 года в связи с отменой закупки в 2020 году по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 499.4274 | 223.2281 | 276.1993 | 209.7168 | 38.7077 | 37.6112 | 11.2308 | 4.2077 | 27.4769 | 49.6025 | 0 | 118.2955 | 0 | 237.7352 | -3.3547 | -8.022% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 24.8654 | 20.8596 | 4.0058 | 1.5946 | 1.0983 | 1.5946 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9075 | -0.49638 | -31.13% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 57.9835 | 56.0806 | 1.9029 | 6.9758 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9029 | -6.9758 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 42.4479 | 36.8712 | 5.5767 | 4.1 | 1.4499 | 4.1 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1268 | -2.6501 | -64.64% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | нд | нд | нд | нд | 0.24361 | нд | 0.24361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.7822 | 12.9029 | 0.8793 | 3 | 0.4879 | 3 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | -2.5121 | -83.74% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 17.2216 | 12.8937 | 4.3279 | 2 | 0.61639 | 2 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7115 | -1.3836 | -69.18% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 19.8606 | 18.1382 | 1.7224 | 2 | 0.80814 | 2 | 0.80814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9143 | -1.1919 | -59.59% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 18.8074 | 15.652 | 3.1554 | 1 | 1.3241 | 1 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 0.32406 | 32.41% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.555 | 0 | 26.555 | 19.855 | 7.3668 | 0.21636 | 0.27057 | 0.93636 | 7.0962 | 8.1831 | 0 | 10.5191 | 0 | 19.1882 | 6.214 | 539.1% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.6316 | 0 | 23.6316 | 20.6316 | 2.8837 | 0.561 | 0.20453 | 1.017 | 2.6792 | 7.7436 | 0 | 11.31 | 0 | 20.7479 | 1.3057 | 82.75% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 15.5444 | 0 | 15.5444 | 15.5444 | 4.1964 | 0.15448 | 0.17406 | 0.33448 | 4.0223 | 5.2815 | 0 | 9.7739 | 0 | 11.348 | 3.7075 | 758.3% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.8692 | 0 | 25.8692 | 20.8692 | 4.3181 | 0.15725 | 0.2072 | 0.54125 | 4.1109 | 8.4358 | 0 | 11.7349 | 0 | 21.5511 | 3.6196 | 518.2% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0372 | 0 | 5.0372 | 5.0372 | 1.2774 | 0.2299 | 0.047959 | 0.3379 | 1.2294 | 1.6339 | 0 | 2.8355 | 0 | 3.7598 | 0.7096 | 125% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 30.2131 | 0 | 30.2131 | 30.2131 | 7.3521 | 0.12068 | 0.19055 | 0.84068 | 7.1615 | 10.5916 | 0 | 18.6601 | 0 | 22.861 | 6.3907 | 664.8% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 34.7548 | 0 | 34.7548 | 34.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4529 | 0 | 28.3019 | 0 | 34.7548 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.9782 | 8.6027 | 0.3755 | 3.7876 | 0.13021 | 3.7876 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24529 | -3.6574 | -96.56% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.1623 | 9.0885 | 1.0738 | 2.8303 | 0.8207 | 2.8303 | 0.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25313 | -2.0096 | -71% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9717 | 3.485 | 5.4867 | 1.8 | 0.90606 | 0 | 0.089537 | 0 | 0.81653 | 1.08 | 0 | 0.72 | 0 | 4.5807 | 0.90606 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.7412 | 28.6536 | 86.0876 | 33.7232 | 3.428 | 8.8832 | 3.0673 | 0.2 | 0.36075 | 0.2 | 0 | 24.44 | 0 | 82.6596 | -5.6552 | -62.26% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2537.0109 | 256.9065 | 2280.1044 | 447.1881 | 39.6113 | 25.5687 | 26.5071 | 15.5778 | 13.1042 | 35.2679 | 0 | 370.7736 | 0 | 2244.5803 | -5.6224 | -13.66% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 577.1427 | 103.1956 | 473.9471 | 211.3531 | 7.6046 | 19.8139 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5392 | 0 | 466.3426 | -12.2094 | -61.62% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | 0 | 7.1343 | 6.1343 | 0.21931 | 0.0821 | 0.082142 | 0.0821 | 0.13717 | 0.0821 | 0 | 5.888 | 0 | 6.915 | 0.055115 | 33.57% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 0 | 10.1276 | 10.1276 | 1.4954 | 0.090475 | 0.089195 | 0.090475 | 1.4063 | 0.72333 | 0 | 9.2233 | 0 | 8.6322 | 1.3145 | 726.4% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 41.4935 | 0 | 41.4935 | 35.7862 | 0.39694 | 0.26716 | 0.26745 | 0.26716 | 0.12949 | 0.26716 | 0 | 34.9847 | 0 | 41.0965 | -0.13738 | -25.71% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 21.5056 | 215.8988 | 6.3055 | 3.0669 | 1.0556 | 0.05269 | 1.8556 | 3.0142 | 0.055611 | 0 | 3.3387 | 0 | 212.8319 | 0.15566 | 5.347% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 28.1534 | 247.9552 | 5.715 | 1.0419 | 0 | 0.92186 | 1.8 | 0.12 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 246.9133 | -0.75814 | -42.12% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | 21.8346 | 183.8527 | 9.9518 | 4.9112 | 1.572 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3798 | 0 | 178.9415 | 3.3392 | 212.4% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | 103.8795 | 0 | 103.8795 | 28.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4585 | 0 | 103.8795 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | 0.32837 | 0 | 0.32837 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0.32837 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.7327 | 0.56648 | 3.1662 | 0.87679 | 0.10203 | 0.029013 | 0.072529 | 0.029013 | 0.029503 | 0.34866 | 0 | 0.47011 | 0 | 3.0642 | 0.044007 | 75.84% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 3.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.28 | -1.3 | -100% | отсутствие заключенного договора подряда
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 21.9147 | 0 | 21.9147 | 1.8 | 0.59887 | 0 | 0 | 0 | 0.59887 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 21.3159 | 0.59887 | 100% | Опережение выполнение работ по ПИР.
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5186 | 0 | 6.5186 | 0.6 | 0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.3994 | 0.11922 | 100% | Опережение выполнение работ по ПИР.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4183 | 0 | 77.4183 | 6 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75.6198 | 1.7986 | 100% | Опережение выполнение работ по ПИР.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.8124 | 0 | 72.8124 | 25.0436 | 0.45112 | 0.23594 | 0.23633 | 0.23594 | 0.21479 | 7.4359 | 0 | 17.1358 | 0 | 72.3613 | -0.020766 | -4.401% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0 | 18.0531 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 18.0531 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | нд | нд | нд | нд | 3.1854 | нд | 3.1854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 29.2678 | 105.3747 | 10.62 | 2.7471 | 0.225 | 0.12505 | 2.025 | 2.6221 | 0.225 | 0 | 8.145 | 0 | 102.6276 | 0.49711 | 22.09% | Опережение графика выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.682 | 8.7009 | 72.981 | 10.234 | 1.567 | 0.0625 | 0.84634 | 1.8625 | 0.72068 | 0.0625 | 0 | 8.2465 | 0 | 71.414 | -0.35798 | -18.6% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 20.1476 | 9.9126 | 10.235 | 0.585 | 0.61069 | 0.585 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6243 | 0.025693 | 4.392% | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | нд | нд | нд | 0.90183 | нд | 0.90183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 63.859 | 24.6705 | 39.1885 | 46.7996 | 2.3523 | 0.25 | 2.1464 | 5.77 | 0.20591 | 19.1696 | 0 | 21.61 | 0 | 36.8363 | -3.6677 | -60.93% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией (Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией)
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 0 | 11.8756 | 0.5593 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.5593 | 0 | 11.3371 | 0.53855 | 100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 14.1108 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | 0 | 47.1963 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 6 | 0 | 47.1963 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.36 | 0 | 3.3016 | 0 | 5.3384 | 0 | 4.2 | 4.44 | 1233% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 0 | 27.5012 | 0.71639 | 0.68949 | 0 | 0 | 0 | 0.68949 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 26.8117 | 0.68949 | 100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 9.099 | 449.8608 | 6.0528 | 0.4129 | 0 | 0.26409 | 1.2 | 0.14881 | 0 | 0 | 4.8528 | 0 | 449.448 | -0.7871 | -65.59% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2074.7921 | 1475.8747 | 598.9174 | 68.9641 | 10.1898 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0.35474 | 8.1164 | 0 | 41.9757 | 0 | 588.7276 | -8.6821 | -46.01% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2074.7921 | 1475.8747 | 598.9174 | 68.9641 | 10.1898 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0.35474 | 8.1164 | 0 | 41.9757 | 0 | 588.7276 | -8.6821 | -46.01% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | 1471.4001 | 429.7875 | 44.9641 | 10.1898 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0.35474 | 8.1164 | 0 | 17.9757 | 0 | 419.5977 | -8.6821 | -46.01% | Погашение кредиторской задолженности
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | 173.6045 | 4.4746 | 169.1299 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 169.1299 | 0 | 0% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 693.9575 | 283.3904 | 410.5671 | 311.6107 | 273.7863 | 42.0712 | 5.8201 | 0 | 267.9662 | 3.228 | 0 | 266.3115 | 0 | 263.1601 | 105.3358 | 250.4% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 235.3754 | 94.8854 | 140.49 | 42.0712 | 117.3553 | 42.0712 | 0 | 0 | 117.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1347 | 75.2841 | 178.9% | Финансирование затрат в соответствии с условиями договора
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | нд | нд | нд | нд | 124.1793 | нд | 0 | нд | 124.1793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | К выполнению приняты работы в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование и на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (актуализированы стоимостные параметры проекта с учетом принятия решений по изменению вида топлива новой станции с угля на природный газ)
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | 70.4052 | 0 | 70.4052 | 70.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4052 | 0 | 70.4052 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 162.6462 | 102.795 | 59.8512 | 59.7012 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7012 | 0 | 59.4012 | 0.45 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.2076 | 0 | 0.2076 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.2076 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | 1.6084 | 0 | 1.6084 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 1.6084 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.0096075 | 0.18839 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0.23068 | 0 | 0 | 0 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.0069204 | 0.23068 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.7404 | 0 | 0.7404 | 0.3636 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0.38739 | 0.35301 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.0080854 | 0.22951 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.1812 | 0 | 0.1812 | 0.0792 | 0.076893 | 0 | 0 | 0 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.10431 | 0.076893 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 4.6236 | 0 | 4.6236 | 4.6236 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 1.7636 | 2.86 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.1956 | 0 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0.1956 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.1764 | 0 | 0.1764 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0.1764 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.6728 | 0 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6561 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0.016728 | 1.6561 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3401 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0.013536 | 1.3401 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1.1232 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 4.488 | 1.26 | 3.228 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | 0 | нд | -0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Корректировка стоимости оборудования связана с изменением условий заключенного договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | 2.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос срока поставки оборудования на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году из-за сложной эпидимиологической обстановкой (COVID-19) .
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 3.558 | 0 | 3.558 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 3.558 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 12.4908 | 0 | 12.4908 | 12.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 12.4908 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 33.7512 | 0 | 33.7512 | 33.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 33.7512 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 156 | 84.45 | 71.55 | 72 | 22.4931 | 0 | 0 | 0 | 22.4931 | 0 | 0 | 72 | 0 | 49.0569 | 22.4931 | 100% | финансирование в соответствиии с условиями договора
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4985.887 | 633.4271 | 4352.46 | 533.4605 | 205.1234 | 48.4261 | 85.1457 | 124.5091 | 119.9777 | 197.206 | 0 | 163.3192 | 0 | 4214.3664 | -34.8416 | -20.15% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | -5.76 | -100% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | -5.76 | -100% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | -5.76 | -100% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | -5.76 | -100% | Срок реализации проекта перенесен на 2022 г. в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы. В доработанном проекте изменений перенос сроков учтен.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | нд | нд | нд | нд | 3.8344 | нд | 3.8344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | нд | нд | нд | нд | 7.038 | нд | 7.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | нд | нд | нд | нд | 6.9967 | нд | 6.9967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1583.4332 | 477.4413 | 1105.9919 | 148.4347 | 47.9776 | 26.7737 | 21.2641 | 22.3462 | 26.7135 | 69.7397 | 0 | 29.5751 | 0 | 1067.2539 | -10.3819 | -21.14% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 520.2793 | 441.9061 | 78.3732 | 77.681 | 38.6417 | 3.0397 | 16.7193 | 7.1167 | 21.9224 | 48.3097 | 0 | 19.2149 | 0 | 47.4171 | 20.7997 | 204.8% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 317.2438 | 314.7069 | 2.5369 | 3.0397 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | -3.0397 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров (КЗ погашена в 2020г)
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | нд | нд | нд | нд | 6.0656 | нд | 6.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | 127.1992 | 75.8363 | 74.6413 | 30.9561 | 0 | 9.0337 | 7.1167 | 21.9224 | 48.3097 | 0 | 19.2149 | 0 | 44.8802 | 23.8394 | 335% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | нд | нд | нд | 1.62 | нд | 1.62 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | нд | нд | нд | нд | 1.554 | нд | 1.554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 106.0764 | 3.6 | 102.4764 | 31.301 | 1.9262 | 0 | 0 | 6.1915 | 1.9262 | 15.405 | 0 | 9.7045 | 0 | 100.5502 | -4.2653 | -68.89% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 106.0764 | 3.6 | 102.4764 | 31.301 | 1.9262 | 0 | 0 | 6.1915 | 1.9262 | 15.405 | 0 | 9.7045 | 0 | 100.5502 | -4.2653 | -68.89% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 957.0775 | 31.9352 | 925.1423 | 39.4528 | 5.8557 | 23.734 | 2.9908 | 9.038 | 2.8648 | 6.025 | 0 | 0.65573 | 0 | 919.2866 | -26.9164 | -82.13% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 0 | 844.7288 | 24.7567 | 5.3375 | 9.038 | 2.4726 | 9.038 | 2.8648 | 6.025 | 0 | 0.65573 | 0 | 839.3913 | -12.7385 | -70.47% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 31.9352 | 80.4135 | 14.696 | 0.51818 | 14.696 | 0.51818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8953 | -14.1779 | -96.47% | Погашение кредиторской задолженности
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 648.5595 | 153.7052 | 494.8543 | 199.6607 | 135.5017 | 14.1676 | 45.7312 | 83.3876 | 89.7704 | 64.8538 | 0 | 37.2516 | 0 | 395.5887 | 1.7104 | 1.753% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 198.1361 | 22.0689 | 176.0672 | 145.8318 | 80.7536 | 5.901 | 13.0336 | 74.7228 | 67.72 | 47.3636 | 0 | 17.8444 | 0 | 95.3136 | 0.12981 | 0.161% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 98.5252 | 0 | 98.5252 | 96.1752 | 73.242 | 5.901 | 13.0336 | 65.7259 | 60.2084 | 20.1736 | 0 | 4.3747 | 0 | 25.2832 | 1.615 | 2.255% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2538 | 2.3861 | 24.8677 | 23.8538 | 0.0762 | 0 | 0 | 3.1762 | 0.0762 | 12.6667 | 0 | 8.0109 | 0 | 24.7915 | -3.1 | -97.6% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 72.3571 | 19.6829 | 52.6742 | 25.8028 | 7.4354 | 0 | 0 | 5.8207 | 7.4354 | 14.5234 | 0 | 5.4588 | 0 | 45.2388 | 1.6148 | 27.74% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 450.4234 | 131.6362 | 318.7871 | 53.8289 | 54.7481 | 8.2666 | 32.6976 | 8.6648 | 22.0504 | 17.4902 | 0 | 19.4073 | 0 | 300.2751 | 1.5806 | 9.335% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 34.1558 | 30.7946 | 2.6024 | 1.3957 | 2.6024 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3989 | -1.2067 | -46.37% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 37.7958 | 119.4498 | 1.0106 | 0.57724 | 1.0106 | 0.57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8726 | -0.43339 | -42.88% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 30.1809 | 44.9785 | 2.4 | 0.42562 | 0 | 0 | 0 | 0.42562 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 44.5529 | 0.42562 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | нд | нд | нд | нд | 2.0175 | нд | 2.0175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.0654 | 1.434 | 6.6314 | 1.5869 | 6.588 | 1.5869 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043392 | 5.0011 | 315.2% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.7984 | 0.441 | 2.3574 | 0.54195 | 1.404 | 0.54195 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95343 | 0.86207 | 159.1% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 14.1887 | 1.5727 | 1.5248 | 1.5727 | 1.5248 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047947 | 3.144% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.8551 | 0.774 | 4.0811 | 4.0251 | 0.021157 | 0 | 0 | 0.77256 | 0.021157 | 1.9207 | 0 | 1.3319 | 0 | 4.0599 | -0.7514 | -97.26% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2312 | 0 | 3.2312 | 2.2517 | 1.2028 | 0 | 1.191 | 0.43214 | 0.011835 | 1.0745 | 0 | 0.74501 | 0 | 2.0284 | 0.7707 | 178.3% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | 0 | 19.477 | 1.2 | 0.054984 | 0 | 0 | 0.24 | 0.054984 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 19.422 | -0.18502 | -77.09% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | 0 | 29.5669 | 17.8405 | 2.4959 | 0 | 2.3709 | 4.5654 | 0.12503 | 6.7854 | 0 | 6.4896 | 0 | 27.071 | -2.0695 | -45.33% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 18.0315 | 0 | 18.0315 | 7.4638 | 0.71347 | 0 | 0 | 1.4322 | 0.71347 | 3.0954 | 0 | 2.9362 | 0 | 17.318 | -0.71877 | -50.19% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.6437 | 0 | 27.6437 | 0.8103 | 0.78421 | 0 | 0 | 0 | 0.78421 | 0 | 0 | 0.8103 | 0 | 26.8594 | 0.78421 | 100% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | 2.2811 | 9.6897 | 9.5708 | 0.14813 | 0 | 0.11893 | 1.2224 | 0.0292 | 3.6541 | 0 | 4.6943 | 0 | 9.5416 | -1.0743 | -87.88% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | нд | нд | нд | нд | 21.6445 | нд | 2.2096 | нд | 19.4349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | 12.124 | нд | 12.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.6666 | 10.385 | 1.2816 | 1 | 1.128 | 1 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.128 | 12.8% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включение за счет экономии по обществу. (Программа дополнительных мероприятий для подготовки к ОЗП 2021-2022.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 2.1371 | 2606.6365 | 40.3877 | 0.089971 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | -0.087738 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2606.5465 | -20.4101 | -99.56% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 2.1371 | 2606.6365 | 40.3877 | 0.089971 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | -0.087738 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2606.5465 | -20.4101 | -99.56% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | 2.1371 | 2606.6365 | 40.3877 | 0.089971 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | -0.087738 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2606.5465 | -20.4101 | -99.56% | Погашение кредиторской задолженности 2020г. Проект исключен с ИПР в связи с замечаниями от 07.06.2021 №925-П2 Правительства Республики Саха (Якутия) по проекту корректировки инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020 – 2024 годы
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6851 | 0 | 0.1035 | 0 | 3.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | нд | нд | нд | нд | 0.3116 | нд | 0 | нд | 0.3116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | нд | нд | нд | нд | 3.27 | нд | 0 | нд | 3.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос срока поставки оборудования на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | нд | нд | нд | нд | 0.1035 | нд | 0.1035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос срока поставки оборудования на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос срока поставки оборудования на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году.
5 | Еврейская автономная область | Г | 748.2695 | 127.4617 | 620.8078 | 64.7962 | 15.5478 | 17.3787 | 5.5918 | 6.0161 | 9.956 | 8.1537 | 0 | 33.2478 | 0 | 605.26 | -7.847 | -33.54% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 305.9405 | 0.73801 | 100% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 305.9405 | 0.73801 | 100% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 305.9405 | 0.73801 | 100% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 305.9405 | 0.73801 | 100% | Финансирование, согласно условиям заключенного договора 2021 года
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | -1.408 | -100% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | -1.408 | -100% | нд
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | -1.408 | -100% | Срок реализации проекта перенесен на 2023 год из-за оптимизации затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 295.4 | 50.96 | 244.44 | 34.4971 | 14.8098 | 17.3787 | 5.5918 | 4.6081 | 9.2179 | 7.5553 | 0 | 4.955 | 0 | 229.6302 | -7.177 | -32.64% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 295.4 | 50.96 | 244.44 | 34.4971 | 14.8098 | 17.3787 | 5.5918 | 4.6081 | 9.2179 | 7.5553 | 0 | 4.955 | 0 | 229.6302 | -7.177 | -32.64% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 27.8215 | 48.5454 | 10.9907 | 0.5373 | 1.4112 | 0.5373 | 1.4112 | 0 | 3.9922 | 0 | 4.1761 | 0 | 48.0081 | -2.2851 | -80.96% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 56.1452 | 4.7725 | 51.3727 | 11.1773 | 9.5638 | 9.1965 | 1.6053 | 0.42986 | 7.9586 | 0.92785 | 0 | 0.62307 | 0 | 41.8088 | -0.062573 | -0.65% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 0 | 78.5687 | 8.6282 | 0.012921 | 4.1724 | 0.012921 | 2.0519 | 0 | 2.2678 | 0 | 0.13616 | 0 | 78.5558 | -6.2113 | -99.79% | Срок реализации проекта перенесен на 2022 год из-за оптимизации затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.1221 | 0 | 0.01971 | 0 | 0.71521 | 0 | 0.36748 | 0 | 0.01971 | 0 | 1.238 | -0.73492 | -100% | Срок реализации проекта перенесен на 2022 год из-за оптимизации затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 18.366 | 64.7152 | 2.5788 | 4.6957 | 2.5788 | 3.4364 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0194 | 2.1169 | 82.09% | Корректировка графика реализации проекта по итогам 2020 года (Пролангация сроков выполения работ подрядной организации из-за длительных сроков поставки оборудования подрядчиком).
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 32.6514 | 0 | 32.6514 | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 32.6514 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | 30.7182 | 0 | 30.7182 | 8.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9594 | 0 | 30.7182 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8021 | 0 | 1.8021 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021 | 0 | 1.8021 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.1312 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0.1312 | 0 | 0% | нд