## 1 Г ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2025 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хабаровский край | Г | 62658.4723 | 0 | 18390.0559 | 44354.3128 | 13929.7609 | 0 | 0 | 5924.1699 | 8005.5909 | 13990.2704 | 0 | 0 | 5359.0889 | 8631.1815 | 30465.2995 | -40.7476 | -0.2925% | 0 | 0% | 0 | 0% | -618.5396 | -10.44% | 577.792 | 7.217% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 5950.6793 | 0 | 2147.0786 | 3803.6007 | 1436.9532 | 0 | 0 | 746.5691 | 690.3841 | 1079.8279 | 0 | 0 | 494.5044 | 585.3235 | 2728.044 | -361.3965 | -25.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -252.8369 | -33.87% | -108.5596 | -15.72% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5950.6793 | 0 | 2147.0786 | 3803.6007 | 1436.9532 | 0 | 0 | 746.5691 | 690.3841 | 1079.8279 | 0 | 0 | 494.5044 | 585.3235 | 2728.044 | -361.3965 | -25.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -252.8369 | -33.87% | -108.5596 | -15.72% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2249.9429 | 0 | 1184.3817 | 1065.5612 | 1038.3615 | 0 | 0 | 718.0314 | 320.3301 | 744.2117 | 0 | 0 | 475.034 | 269.1776 | 321.3495 | -294.1498 | -28.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -242.9973 | -33.84% | -51.1525 | -15.97% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 2249.9429 | 0 | 1184.3817 | 1065.5612 | 1038.3615 | 0 | 0 | 718.0314 | 320.3301 | 744.2117 | 0 | 0 | 475.034 | 269.1776 | 321.3495 | -294.1498 | -28.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -242.9973 | -33.84% | -51.1525 | -15.97% | Многочисленные изменения ПД. Увеливение сроков выполнения работ подрядной организации
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3700.7364 | 0 | 962.6969 | 2738.0395 | 398.5917 | 0 | 0 | 28.5377 | 370.054 | 335.6163 | 0 | 0 | 19.4704 | 316.1458 | 2406.6944 | -67.2466 | -16.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8395 | -34.48% | -57.4071 | -15.51% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1172.7234 | 0 | 848.23 | 324.4934 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 82.487 | 0 | 0 | 0 | 82.487 | 242.0064 | -10.313 | -11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.313 | -11.11% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедцр
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81088 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.038613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР, а также исключение Заказчиком ряда работ, связанных с исключением рисков невыполнения сроков производства работ подрядной организацией до начала отопительного сезона
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 0 | 30.5898 | 61.1842 | 50.1313 | 0 | 0 | 0 | 50.1313 | 45.6436 | 0 | 0 | 0 | 45.6436 | 15.5406 | -4.4877 | -8.952% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4877 | -8.952% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 76.7946 | 0 | 1.7317 | 75.0628 | 75.0628 | 0 | 0 | 0 | 75.0628 | 52.0419 | 0 | 0 | 0 | 52.0419 | 23.0209 | -23.0209 | -30.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.0209 | -30.67% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР, а также экономия стоимости проекта ввиду исключения Заказчиком ряда работ по причине невозможности замены трубопровода на участке ТМ-25
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 0 | 11.0805 | 32.3783 | 0.68276 | 0 | 0 | 0 | 0.68276 | 0.68276 | 0 | 0 | 0 | 0.68276 | 31.6955 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 78.1927 | 0 | 54.5639 | 23.6288 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 21.9084 | -5.3291e-15 | -3.098e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3291e-15 | -3.098e-13% | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 2237.793 | 0 | 16.5009 | 2221.2921 | 178.1945 | 0 | 0 | 28.5377 | 149.6568 | 148.7694 | 0 | 0 | 18.6981 | 130.0713 | 2072.5226 | -29.425 | -16.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8395 | -34.48% | -19.5855 | -13.09% | Экономия по итогам выполнения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, связанной с уточнением проектной документации и изменением тех. решений в части уменьшения использования объемов железобетонных изделий при выполнении СМР.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2519.5188 | 0 | 1194.8149 | 1324.7039 | 582.8952 | 0 | 0 | 415.3227 | 167.5725 | 484.0693 | 0 | 0 | 375.499 | 108.5703 | 840.6346 | -98.8259 | -16.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.8237 | -9.589% | -59.0022 | -35.21% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 817.3245 | 0 | 202.8683 | 614.4562 | 136.3041 | 0 | 0 | 112.1366 | 24.1675 | 122.6474 | 0 | 0 | 101.6799 | 20.9675 | 491.8088 | -13.6567 | -10.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.4567 | -9.325% | -3.2 | -13.24% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 335.708 | 0 | 202.8683 | 132.8397 | 132.8397 | 0 | 0 | 112.1366 | 20.7031 | 120.3601 | 0 | 0 | 101.6799 | 18.6802 | 12.4796 | -12.4796 | -9.394% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.4567 | -9.325% | -2.0229 | -9.771% | нд
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 481.6165 | 0 | 0 | 481.6165 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 479.3292 | -1.1771 | -33.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1771 | -33.98% | Экономия по результатам торговых процедур
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 211.9859 | 0 | 161.3899 | 50.596 | 51.964 | 0 | 0 | 43.8827 | 8.0813 | 13.8995 | 0 | 0 | 11.8661 | 2.0334 | 36.6965 | -38.0645 | -73.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.0166 | -72.96% | -6.0479 | -74.84% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 81.051 | 0 | 37.417 | 43.6341 | 45.002 | 0 | 0 | 38.0811 | 6.921 | 6.9376 | 0 | 0 | 6.0672 | 0.87036 | 36.6965 | -38.0645 | -84.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.0139 | -84.07% | -6.0506 | -87.42% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 62.3977 | 0 | 57.5358 | 4.8619 | 4.8619 | 0 | 0 | 4.0515 | 0.81031 | 4.8619 | 0 | 0 | 4.0615 | 0.80036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00995 | 0.2456% | -0.00995 | -1.228% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.5372 | 0 | 66.4372 | 2.1001 | 2.1001 | 0 | 0 | 1.7501 | 0.35001 | 2.1001 | 0 | 0 | 1.7374 | 0.36265 | -6.6613e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012636 | -0.722% | 0.012636 | 3.61% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 490.5214 | 0 | 302.8614 | 187.66 | 162.9086 | 0 | 0 | 136.3569 | 26.5517 | 137.5499 | 0 | 0 | 125.9263 | 11.6236 | 50.1102 | -25.3588 | -15.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.4307 | -7.65% | -14.9281 | -56.22% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 490.5214 | 0 | 302.8614 | 187.66 | 162.9086 | 0 | 0 | 136.3569 | 26.5517 | 137.5499 | 0 | 0 | 125.9263 | 11.6236 | 50.1102 | -25.3588 | -15.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.4307 | -7.65% | -14.9281 | -56.22% | Экономия стоимости проекта в результате некорректной актуализации ПСД ООО «ТисизКомсомольск». Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 999.687 | 0 | 527.6953 | 471.9917 | 231.7184 | 0 | 0 | 122.9464 | 108.772 | 209.9725 | 0 | 0 | 136.0267 | 73.9458 | 262.0192 | -21.7459 | -9.385% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.0802 | 10.64% | -34.8262 | -32.02% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 109.6454 | 0 | 68.6907 | 40.9547 | 35.1439 | 0 | 0 | 29.7608 | 5.3831 | 41.5578 | 0 | 0 | 35.4762 | 6.0816 | -0.60311 | 6.4139 | 18.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.7154 | 19.2% | 0.69854 | 12.98% | Отставание от графика строительно-монтажных работ из-за неблагоприятных погодных условий
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 4.0859 | 0 | 0.418 | 3.6679 | 3.6679 | 0 | 0 | 3.074 | 0.59395 | 0.24737 | 0 | 0 | 0.23019 | 0.017181 | 3.4205 | -3.4205 | -93.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8438 | -92.51% | -0.57677 | -97.11% | Распределение затрат на ФОТ. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств. Инициирована претензионная работа
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 209.6714 | 0 | 46.6042 | 163.0672 | 58.1806 | 0 | 0 | 3.9823 | 54.1983 | 51.7966 | 0 | 0 | 6.3421 | 45.4545 | 111.2706 | -6.384 | -10.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3598 | 59.26% | -8.7438 | -16.13% | Исключение объемов работ по договору
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 76.4648 | 0 | 7.3853 | 69.0794 | 11.4146 | 0 | 0 | 9.929 | 1.4856 | 15.2931 | 0 | 0 | 13.2685 | 2.0246 | 53.7863 | 3.8785 | 33.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3395 | 33.63% | 0.53896 | 36.28% | Длительное согласование договора с подрядчиком, длительное проведение закупочной процедуры
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 120.1498 | 0 | 7.3779 | 112.7719 | 40.861 | 0 | 0 | 7.4917 | 33.3693 | 5.3168 | 0 | 0 | 0.909 | 4.4078 | 107.4551 | -35.5442 | -86.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.5827 | -87.87% | -28.9615 | -86.79% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 379.2932 | 0 | 392.7312 | -13.4381 | -13.4381 | 0 | 0 | -11.1984 | -2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4381 | 13.4381 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.1984 | -100% | 2.2397 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | 95.9128 | 0 | 0 | 95.9128 | 95.9128 | 0 | 0 | 79.9273 | 15.9855 | 95.785 | 0 | 0 | 79.8208 | 15.9642 | 0.12775 | -0.12775 | -0.1332% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10645 | -0.1332% | -0.021291 | -0.1332% | Внеплановый проект. По объекту приняты фактические затраты по соглашению о передаче результата выполненных работ и об уступке гарантийных прав требования
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.4638 | 0 | 4.488 | -0.02419 | -0.02419 | 0 | 0 | -0.020158 | -0.0040317 | -0.024192 | 0 | 0 | -0.02016 | -0.004032 | 2.02e-06 | -2.02e-06 | 0.008351% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6833e-06 | 0.008351% | -3.3667e-07 | 0.008351% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 46715.5125 | 0 | 12847.1893 | 33868.3232 | 10553.2635 | 0 | 0 | 3908.1063 | 6645.1572 | 11231.1479 | 0 | 0 | 3719.2388 | 7511.909 | 22650.2113 | 664.8484 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -188.8675 | -4.833% | 853.7159 | 12.85% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 5191.8094 | 0 | 2006.3753 | 3185.4341 | 909.6288 | 0 | 0 | 758.203 | 151.4258 | 1069.736 | 0 | 0 | 892.3501 | 177.3859 | 2115.6981 | 160.1071 | 17.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 134.147 | 17.69% | 25.9601 | 17.14% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 832.8446 | 0 | 831.8237 | 1.0209 | 1.0209 | 0 | 0 | 0.85079 | 0.17016 | 1.1721 | 0 | 0 | 1.1982 | -0.026083 | -0.15113 | 0.15113 | 14.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34737 | 40.83% | -0.19624 | -115.3% | Перераспределение ФОТ
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 3365.7574 | 0 | 619.9419 | 2745.8154 | 664.4169 | 0 | 0 | 553.6807 | 110.7361 | 815.4904 | 0 | 0 | 679.5753 | 135.9151 | 1930.3251 | 151.0735 | 22.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 125.8946 | 22.74% | 25.1789 | 22.74% | Корректировка сметной документации по результатам проектных работ
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | 17.1856 | 0 | 0 | 17.1856 | 17.1856 | 0 | 0 | 14.397 | 2.7886 | 13.8939 | 0 | 0 | 11.6539 | 2.24 | 3.2918 | -3.2918 | -19.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7432 | -19.05% | -0.54863 | -19.67% | Отклонение связано с экономией по результатам торговых процедур, приняты фактические затраты по договору №59/КТ2-25 от 12.05.2025.
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | 13.4777 | 0 | 0 | 13.4777 | 13.4777 | 0 | 0 | 11.2314 | 2.2463 | 14.0009 | 0 | 0 | 11.6674 | 2.3335 | -0.52317 | 0.52317 | 3.882% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.43598 | 3.882% | 0.087196 | 3.882% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 474.2669 | 0 | 462.8032 | 11.4638 | 11.4638 | 0 | 0 | 9.5531 | 1.9106 | 11.4686 | 0 | 0 | 9.9991 | 1.4695 | -0.0048577 | 0.0048577 | 0.04237% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44598 | 4.668% | -0.44112 | -23.09% | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | 32.2823 | 0 | 0 | 32.2823 | 32.2823 | 0 | 0 | 27.0052 | 5.277 | 32.1588 | 0 | 0 | 26.8831 | 5.2757 | 0.12345 | -0.12345 | -0.3824% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12215 | -0.4523% | -0.001301 | -0.02465% | Экономия по результатам торговых процедур
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | 13.6705 | 0 | 0 | 13.6705 | 2.2838 | 0 | 0 | 1.9032 | 0.38063 | 2.2609 | 0 | 0 | 1.8841 | 0.37682 | 11.4096 | -0.022881 | -1.002% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.019067 | -1.002% | -0.0038135 | -1.002% | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 91.4911 | 0 | 70.2487 | 21.2424 | 21.2424 | 0 | 0 | 17.702 | 3.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | -21.2424 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.702 | -100% | -3.5404 | -100% | На основании протокола заседания комиссии по работе с ДЗ и КЗ АО "ДГК" от 24.09.25 принято решение о применении сальдирования взаимных обязательств до размера окончательного расчета по договору № 112/СГТ-23 от 05.07.23 в сумме 18 700025,20 руб с НДС.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 350.8333 | 0 | 21.5578 | 329.2754 | 146.2554 | 0 | 0 | 121.8795 | 24.3759 | 179.2904 | 0 | 0 | 149.489 | 29.8014 | 149.985 | 33.035 | 22.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27.6095 | 22.65% | 5.4255 | 22.26% | Увеличение стоимости оборудования, заключено доп.соглашение №1 от 16.12.25 к Договору № 181/СГТ-23 от 22.12.2023
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 52.8017 | 0 | 15.678 | 37.1237 | 37.1237 | 0 | 0 | 31.2573 | 5.8664 | 29.0088 | 0 | 0 | 24.1948 | 4.814 | 8.1149 | -8.1149 | -21.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0624 | -22.59% | -1.0524 | -17.94% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 52.8017 | 0 | 15.678 | 37.1237 | 37.1237 | 0 | 0 | 31.2573 | 5.8664 | 29.0088 | 0 | 0 | 24.1948 | 4.814 | 8.1149 | -8.1149 | -21.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0624 | -22.59% | -1.0524 | -17.94% | Отсутствие не предвиденных расходов по договору, работы завершены, объект введён в эксплуатацию
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9062.6752 | 0 | 2764.6624 | 6298.0128 | 648.4393 | 0 | 0 | 489.8287 | 158.6106 | 562.2307 | 0 | 0 | 447.4538 | 114.7769 | 5735.7821 | -86.2086 | -13.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.3749 | -8.651% | -43.8338 | -27.64% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 349.4001 | 0 | 284.5823 | 64.8178 | 64.8178 | 0 | 0 | 0 | 64.8178 | 33.6731 | 0 | 0 | 2.482 | 31.1911 | 31.1447 | -31.1447 | -48.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.482 | 100% | -33.6267 | -51.88% | Отсутствие возможности подрядной организации АО "ХРМК" приступить к полному объему работ по причине неисполнения обязательств КГУП "РКС" по выносу трубопроводов ХВС с участков тепловых сетей, в соответствии с утвержденным графиком с Мин ЖКХ от 30.10.2023г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 347.0135 | 0 | 251.4942 | 95.5193 | 26.8461 | 0 | 0 | 22.6979 | 4.1482 | 23.7678 | 0 | 0 | 20.0054 | 3.7624 | 71.7515 | -3.0783 | -11.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6925 | -11.86% | -0.38577 | -9.3% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР и распределением прочих затрат ОКС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 234.1011 | 0 | 116.3513 | 117.7497 | 32.3866 | 0 | 0 | 27.3807 | 5.0059 | 21.1551 | 0 | 0 | 19.6192 | 1.5359 | 96.5946 | -11.2315 | -34.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7616 | -28.35% | -3.4699 | -69.32% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР и невыполнением запланированных СМР Подрядчиком в полном объёме, по причине низкого темпа производства работ, недостаточного количества персонала и спец. техники.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.4785 | 0 | 120.4212 | 47.0573 | 44.911 | 0 | 0 | 37.7656 | 7.1454 | 38.4201 | 0 | 0 | 32.1704 | 6.2497 | 8.6371 | -6.4908 | -14.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5952 | -14.82% | -0.89565 | -12.53% | Экономия стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 190.5072 | 0 | 53.9293 | 136.5779 | 23.0182 | 0 | 0 | 19.4045 | 3.6137 | 21.7798 | 0 | 0 | 18.3124 | 3.4674 | 114.798 | -1.2383 | -5.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.092 | -5.628% | -0.1463 | -4.048% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 236.1552 | 0 | 0 | 236.1552 | 8.3661 | 0 | 0 | 7.0827 | 1.2835 | 6.7817 | 0 | 0 | 5.7007 | 1.081 | 229.3735 | -1.5845 | -18.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.382 | -19.51% | -0.20248 | -15.78% | экономия стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 16.234 | 0 | 9.9562 | 6.2778 | 6.2778 | 0 | 0 | 5.3145 | 0.96322 | 5.3402 | 0 | 0 | 4.4809 | 0.85932 | 0.93752 | -0.93752 | -14.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83362 | -15.69% | -0.1039 | -10.79% | Экономия стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 159.9018 | 0 | 120.5955 | 39.3063 | 39.3063 | 0 | 0 | 32.7553 | 6.5511 | 33.158 | 0 | 0 | 27.6765 | 5.4815 | 6.1483 | -6.1483 | -15.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0787 | -15.51% | -1.0695 | -16.33% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.3371 | 0 | 221.1751 | 58.1621 | 33.5543 | 0 | 0 | 28.1352 | 5.419 | 33.268 | 0 | 0 | 27.8116 | 5.4565 | 24.894 | -0.28626 | -0.8531% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32368 | -1.15% | 0.037422 | 0.6906% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 524.9257 | 0 | 450.8772 | 74.0485 | 74.0485 | 0 | 0 | 62.0655 | 11.983 | 69.8996 | 0 | 0 | 58.4317 | 11.4679 | 4.1489 | -4.1489 | -5.603% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6338 | -5.855% | -0.51513 | -4.299% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 76.1817 | 0 | 27.0855 | 49.0962 | 49.0962 | 0 | 0 | 41.0755 | 8.0207 | 46.0833 | 0 | 0 | 38.5087 | 7.5746 | 3.0129 | -3.0129 | -6.137% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5668 | -6.249% | -0.44613 | -5.562% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 118.227 | 0 | 96.4483 | 21.7787 | 21.7787 | 0 | 0 | 18.3475 | 3.4311 | 21.004 | 0 | 0 | 17.701 | 3.3029 | 0.77471 | -0.77471 | -3.557% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.64653 | -3.524% | -0.12818 | -3.736% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 311.5793 | 0 | 211.3414 | 100.2379 | 100.2379 | 0 | 0 | 84.2552 | 15.9828 | 91.9849 | 0 | 0 | 77.0638 | 14.921 | 8.2531 | -8.2531 | -8.233% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.1913 | -8.535% | -1.0617 | -6.643% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 136.8975 | 0 | 122.5495 | 14.348 | 14.348 | 0 | 0 | 12.1238 | 2.2241 | 9.9861 | 0 | 0 | 8.3583 | 1.6278 | 4.3619 | -4.3619 | -30.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7656 | -31.06% | -0.59631 | -26.81% | Экономия стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 245.9324 | 0 | 199.1616 | 46.7707 | 45.1178 | 0 | 0 | 37.6848 | 7.433 | 43.9914 | 0 | 0 | 36.7853 | 7.2061 | 2.7793 | -1.1264 | -2.497% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89946 | -2.387% | -0.22697 | -3.054% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 0 | 57.3856 | 209.2448 | 1.7936 | 0 | 0 | 1.4947 | 0.29893 | 0.17902 | 0 | 0 | 0.14918 | 0.029837 | 209.0658 | -1.6146 | -90.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3455 | -90.02% | -0.2691 | -90.02% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 0 | 96.6849 | 1121.4495 | 1.6866 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.28109 | 2.771 | 0 | 0 | 2.3092 | 0.46184 | 1118.6785 | 1.0845 | 64.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.90372 | 64.3% | 0.18074 | 64.3% | Отрафен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 0 | 68.4018 | 1206.4746 | 2.1067 | 0 | 0 | 1.7556 | 0.35111 | 2.0669 | 0 | 0 | 1.7224 | 0.34448 | 1204.4077 | -0.039786 | -1.889% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.033155 | -1.889% | -0.0066311 | -1.889% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 0 | 83.925 | 873.1446 | 54.0959 | 0 | 0 | 45.213 | 8.8829 | 53.3648 | 0 | 0 | 45.2257 | 8.1391 | 819.7798 | -0.73109 | -1.351% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01266 | 0.028% | -0.74375 | -8.373% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 0 | 38.6771 | 540.3577 | 1.6596 | 0 | 0 | 1.383 | 0.27659 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.0921 | 0.21841 | 539.0472 | -0.3491 | -21.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29092 | -21.04% | -0.058184 | -21.04% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 91.4565 | 0 | 6.8935 | 84.563 | -0.14325 | 0 | 0 | -0.11937 | -0.023875 | -0.14325 | 0 | 0 | -0.14325 | 0 | 84.7063 | 6.3838e-16 | -4.456e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.023875 | 20% | 0.023875 | -100% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 0 | 126.7258 | 1154.8754 | 3.1291 | 0 | 0 | 2.6076 | 0.52151 | 2.3886 | 0 | 0 | 1.9905 | 0.39811 | 1152.4868 | -0.74045 | -23.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61704 | -23.66% | -0.12341 | -23.66% | Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда и факт корректировки ДЗ по договорам поставки МТР
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 32408.2262 | 0 | 8060.4737 | 24347.7525 | 8958.0716 | 0 | 0 | 2628.8174 | 6329.2542 | 9570.1724 | 0 | 0 | 2355.2401 | 7214.9322 | 14790.6161 | 599.0648 | 6.687% | 0 | 0% | 0 | 0% | -273.5773 | -10.41% | 872.642 | 13.79% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 0 | 78.0709 | 215.4827 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.36554 | 0 | 0 | 0.36554 | 0 | 215.1172 | 0.010895 | 3.072% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.010895 | 3.072% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 356.1195 | 0 | 165.4747 | 190.6448 | 1.5651 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.26085 | 1.5651 | 0 | 0 | 1.3043 | 0.26085 | 189.0797 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 340.939 | 0 | 114.4373 | 226.5017 | 93.9931 | 0 | 0 | 78.9943 | 14.9989 | 92.5295 | 0 | 0 | 77.8136 | 14.7159 | 133.9723 | -1.4637 | -1.557% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1807 | -1.495% | -0.28299 | -1.887% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 257.56 | 0 | 143.6487 | 113.9114 | 52.6193 | 0 | 0 | 44.0608 | 8.5584 | 46.8972 | 0 | 0 | 39.3813 | 7.516 | 67.0142 | -5.7221 | -10.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.6796 | -10.62% | -1.0425 | -12.18% | экономия по результатам торговых процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 186.1847 | 0 | 159.0833 | 27.1015 | 27.1015 | 0 | 0 | 22.5846 | 4.5169 | 28.1262 | 0 | 0 | 23.4385 | 4.6877 | -1.0247 | 1.0247 | 3.781% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8539 | 3.781% | 0.17078 | 3.781% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 297.4934 | 0 | 97.0081 | 200.4852 | 42.2773 | 0 | 0 | 35.8978 | 6.3796 | 46.5571 | 0 | 0 | 39.8453 | 6.7118 | 153.9281 | 4.2798 | 10.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9475 | 11% | 0.33227 | 5.208% | Отклонение от плана в связи с переносом даты начала закупочной процедуры
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 530.3649 | 0 | 131.9145 | 398.4504 | 101.2698 | 0 | 0 | 84.5186 | 16.7512 | 1.5158 | 0 | 0 | 1.2632 | 0.25264 | 396.9346 | -99.7539 | -98.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -83.2554 | -98.51% | -16.4985 | -98.49% | Корректировка сметной документации по результатам проектных работ. Длительное согласование сметной документации
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 210.8549 | 0 | 1.1 | 209.7549 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 209.1667 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 6.8e-07% | -3.3333e-09 | -3.4e-06% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 190.4196 | 0 | 0.47861 | 189.941 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.098035 | 189.3527 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 6.8e-07% | -3.3333e-09 | -3.4e-06% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 195.5187 | 0 | 4.6596 | 190.8591 | 76.3479 | 0 | 0 | 63.6233 | 12.7247 | 37.8803 | 0 | 0 | 31.5694 | 6.3109 | 152.9788 | -38.4676 | -50.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.0539 | -50.38% | -6.4137 | -50.4% | предусмотрено только финансирование изготовления и поставки оборудования.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 774.8478 | 0 | 1.6022 | 773.2456 | 4.2647 | 0 | 0 | 3.554 | 0.71079 | 1.8257 | 0 | 0 | 1.5214 | 0.30428 | 771.4199 | -2.439 | -57.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0325 | -57.19% | -0.40651 | -57.19% | Расторжение договора с проектной организаций в связи с невыполением условий догвора с выплатой неустойки.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 1.8765 | 0 | 0 | 1.8765 | 1.8765 | 0 | 0 | 1.6107 | 0.26583 | 1.8809 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.31349 | -0.0044343 | 0.0044343 | 0.2363% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.043224 | -2.684% | 0.047658 | 17.93% | Перенос даты начала закупочной процедуры
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 46.8174 | 0 | 4.4 | 42.4174 | 42.4174 | 0 | 0 | 35.5229 | 6.8946 | 41.2441 | 0 | 0 | 34.5225 | 6.7217 | 1.1733 | -1.1733 | -2.766% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0004 | -2.816% | -0.17292 | -2.508% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 27.6712 | 0 | 9.3284 | 18.3427 | 18.3427 | 0 | 0 | 0 | 18.3427 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 17.0177 | -17.0177 | -92.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.0177 | -92.78% | На основании Соглашения № 20/АТ1-25-00001 о прекращении (расторжении) договора от 22.05.2025г. договор №20/АТ1-25 от 17.04.2025 расторгнут. Этап «Предпроектное обследование» выполнен и финансирован на сумму 1324994,87 руб.
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 555.1445 | 0 | 8.8327 | 546.3117 | 72.709 | 0 | 0 | 61.6104 | 11.0986 | 156.757 | 0 | 0 | 131.4253 | 25.3317 | 389.5548 | 84.048 | 115.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69.8148 | 113.3% | 14.2332 | 128.2% | Отклонение связано с принятием фактически выполненных работ по договору №73/КТ2-25 от 07.06.2025 за 2025 г по формам КС-2 с отражением в бух учете, а также приняты прочие затраты ОКСа
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 36.1024 | 0 | 6.5893 | 29.5131 | 11.358 | 0 | 0 | 9.5183 | 1.8397 | 11.2407 | 0 | 0 | 9.4113 | 1.8294 | 18.2724 | -0.11726 | -1.032% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10702 | -1.124% | -0.010243 | -0.5568% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 78.7208 | 0 | 21.3529 | 57.3679 | 21.0671 | 0 | 0 | 17.9422 | 3.1249 | 21.3193 | 0 | 0 | 18.1352 | 3.1842 | 36.0485 | 0.25223 | 1.197% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19301 | 1.076% | 0.059226 | 1.895% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 32.4108 | 0 | 11.9355 | 20.4754 | 20.4754 | 0 | 0 | 17.0628 | 3.4126 | 19.6571 | 0 | 0 | 17.0065 | 2.6505 | 0.81831 | -0.81831 | -3.997% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05625 | -0.3297% | -0.76206 | -22.33% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 0 | 63.8532 | 247.9814 | 35.7265 | 0 | 0 | 29.7721 | 5.9544 | 16.2025 | 0 | 0 | 13.5021 | 2.7004 | 231.7789 | -19.524 | -54.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.27 | -54.65% | -3.254 | -54.65% | Уменьшение стоимости проекта ввиду продления срока выполнения работ по договору подряда с ООО "ТД Игнифлюид" №172/ХТС-25 от 08.09.2025
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 89.0888 | 0 | 35.9352 | 53.1536 | 6.1687 | 0 | 0 | 5.1561 | 1.0126 | 5.2293 | 0 | 0 | 4.3734 | 0.85599 | 47.9243 | -0.93935 | -15.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78279 | -15.18% | -0.15656 | -15.46% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации, в связи с устранением замечаний согласно гарантийного срока
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 198.2151 | 0 | 95.8355 | 102.3796 | 25.347 | 0 | 0 | 0.079535 | 25.2675 | 11.5977 | 0 | 0 | 0.079535 | 11.5181 | 90.7819 | -13.7494 | -54.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.396e-13% | -13.7494 | -54.42% | Экономия по результатам закупки оборудования УМТО АО "ДГК"
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 347.431 | 0 | 225.1194 | 122.3116 | 122.3116 | 0 | 0 | 0 | 122.3116 | 129.3422 | 0 | 0 | 26.2487 | 103.0935 | -7.0306 | 7.0306 | 5.748% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26.2487 | 100% | -19.2181 | -15.71% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 56.236 | 0 | 15.3712 | 40.8648 | 40.8648 | 0 | 0 | 34.054 | 6.8108 | 38.1633 | 0 | 0 | 31.8027 | 6.3605 | 2.7015 | -2.7015 | -6.611% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2513 | -6.611% | -0.45025 | -6.611% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 303.7183 | 0 | 274.2711 | 29.4472 | 29.4472 | 0 | 0 | 2.5 | 26.9472 | 26.3406 | 0 | 0 | 1.5 | 24.8406 | 3.1067 | -3.1067 | -10.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -40% | -2.1067 | -7.818% | Для проекта по программе ППН-ОЗП «Замена дымососа Дн-24 ст. No ДС-10Б котла БКЗ-210-140 ст. No 10 Амурской ТЭЦ-1» N_505-АмТЭЦ-1-4 в 2023 году были заказаны службой ОППР Амурской ТЭЦ-1 давальческие материалы. При реализации этого проекта материалы списаны не были, т.к. суммы для выполнения СМР было не достаточно,чтобы под эти материалы выполнить работы. В результате чего задолженность по данным материалам была перенесена на проект «Техническое перевооружение вагоноопрокидывателя ВРС-125 с заменой ротора Амурской ТЭЦ-1» N_505-АмТЭЦ-1-10. В 2024 году согласно СЗ №Вн 160-62/01,7 от 25.01.2024г. материалы перевели со склада КС на ремонтный склад и применили их при ремонте на другом объекте (т/а №3 и ремонте к/а №4).
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 128.0701 | 0 | 1.6965 | 126.3737 | 11.1735 | 0 | 0 | 0 | 11.1735 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 125.1278 | -9.9277 | -88.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.9277 | -88.85% | Принят этап по договору инженерные изыскания. Неисполнения договорных обязательств подрядной организацией
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | 5.1676 | 0 | 0 | 5.1676 | 5.1676 | 0 | 0 | 0.39751 | 4.7701 | 4.6764 | 0 | 0 | 0.19875 | 4.4777 | 0.49116 | -0.49116 | -9.505% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19875 | -50% | -0.2924 | -6.13% | нд
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 6.558 | 0 | 0 | 6.558 | 6.558 | 0 | 0 | 0.48858 | 6.0694 | 9.4642 | 0 | 0 | 0.48858 | 8.9757 | -2.9063 | 2.9063 | 44.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9063 | 47.88% | Увеличение стоимости закупки на основании актуализированного ТКП.
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 68.8064 | 0 | 37.9712 | 30.8352 | 12.7504 | 0 | 0 | 11.0413 | 1.7092 | 11.8727 | 0 | 0 | 10.0862 | 1.7865 | 18.9625 | -0.87778 | -6.884% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.95508 | -8.65% | 0.077295 | 4.522% | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 56.7339 | 0 | 22.1098 | 34.6241 | 7.3371 | 0 | 0 | 6.1143 | 1.2229 | 4.9864 | 0 | 0 | 4.749 | 0.23745 | 29.6376 | -2.3507 | -32.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3653 | -22.33% | -0.9854 | -80.58% | Выполнение работ включено в ГКПЗ (3 этап) 2026г.
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 242.551 | 0 | 4.2 | 238.351 | 105.5307 | 0 | 0 | 87.9423 | 17.5885 | 33.5572 | 0 | 0 | 31.0361 | 2.5211 | 204.7939 | -71.9735 | -68.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -56.9062 | -64.71% | -15.0674 | -85.67% | Не выполнение в связи с длительным отсутствием банковской гарантии и в итоге не возможностью получить авансирование. подготовлен проект дополнительного соглашения (на уменьшение стоимости договора)
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.2895 | 0 | 31.8157 | 38.4738 | 19.2657 | 0 | 0 | 1.8471 | 17.4186 | 24.0806 | 0 | 0 | 1.9374 | 22.1431 | 14.3933 | 4.8149 | 24.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.090335 | 4.891% | 4.7246 | 27.12% | Увеличение стоимости проекта на основании актуализированных ТКП.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 225.8674 | 0 | 61.548 | 164.3194 | 25.28 | 0 | 0 | 0.81669 | 24.4633 | 37.6599 | 0 | 0 | 2.3065 | 35.3535 | 126.6594 | 12.3799 | 48.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4898 | 182.4% | 10.8901 | 44.52% | Отклонение в связи с выполнением модернизации оборудования не запланированной ранее.
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 17.5095 | 0 | 0 | 17.5095 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 16.9395 | -0.22917 | -28.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22917 | -28.68% | Экономия по результатам торговых процедур
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.3625 | 0 | 0 | 2.25 | 0.1125 | 0.6375 | -0.6375 | -21.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25 | -10% | -0.3875 | -77.5% | Экономия по результатам торговых процедур. Пересмотр вида выполняемых работ. (Актуализация ПИР)
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2201.7838 | 0 | 6.5945 | 2195.1892 | 53.9282 | 0 | 0 | 0 | 53.9282 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 11.2521 | 2183.9371 | -42.676 | -79.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.676 | -79.13% | Принят этап по договору инженерные изыскания. Неисполнения договорных обязательств подрядной организацией
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 261.9433 | 0 | 18.945 | 242.9983 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.3142 | 0 | 0 | 0 | 49.3142 | 193.6841 | -0.12577 | -0.2544% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12577 | -0.2544% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 42.5041 | 0 | 0.35851 | 42.1455 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1455 | -3.7131 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7131 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком АО "Институт Гидропроект" № 17/ХТ3-23 от 06.03.2025
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 91.3458 | 0 | 20.5621 | 70.7836 | 33.2336 | 0 | 0 | 0 | 33.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7836 | -33.2336 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.2336 | -100% | Перенос сроков выполнения работ, заключение ДС
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1388.4707 | 0 | 164.9471 | 1223.5236 | 1058.3032 | 0 | 0 | 434.8961 | 623.4071 | 1464.2944 | 0 | 0 | 502.0427 | 962.2516 | -240.7708 | 405.9911 | 38.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67.1466 | 15.44% | 338.8445 | 54.35% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенным договором подряда
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 7.912 | 0 | 1.3089 | 6.6031 | 1.515 | 0 | 0 | 1.2625 | 0.2525 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.2579 | 0.078193 | 5.267 | -0.17888 | -11.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.004571 | -0.3621% | -0.17431 | -69.03% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 16.2275 | 0 | 7.8279 | 8.3995 | 5.1399 | 0 | 0 | 4.2832 | 0.85664 | 4.7141 | 0 | 0 | 4.4579 | 0.25617 | 3.6854 | -0.42575 | -8.283% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17472 | 4.079% | -0.60047 | -70.1% | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 23.0011 | 0 | 0 | 23.0011 | 5.5861 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4861 | 2.676 | 0 | 0 | 0.1 | 2.576 | 20.3251 | -2.9101 | -52.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9101 | -53.04% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №31/КТ2-25 от 21.03.2025 и работой Подрядчика по УСНО
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | 10.3665 | 0 | 0 | 10.3665 | 10.3665 | 0 | 0 | 8.6621 | 1.7044 | 7.9613 | 0 | 0 | 6.6578 | 1.3036 | 2.4052 | -2.4052 | -23.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0043 | -23.14% | -0.40086 | -23.52% | экономией по итогам проведения закупочной процедуры
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 15.4867 | 0 | 0 | 15.4867 | 15.4867 | 0 | 0 | 12.9352 | 2.5515 | 3.1539 | 0 | 0 | 2.6282 | 0.52564 | 12.3329 | -12.3329 | -79.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.307 | -79.68% | -2.0259 | -79.4% | Согласно заключенного договора ООО СМК АльтернативА № 58/НТ-24 от 04.10.2024г, финансирование и освоение осуществляется в соответствии утвержденного графика. Разработка проектной документации планируется во 2 квартале 2025г. А также ООО СМК АльтернативА направило нам письмо в связи с удорожанием стоимости на материалы, заключено ДС к договору подряда № 58/ННТ-24 от 04.10.2024 окончание выполнения Работ 30.06.2026г.
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 12.1719 | 0 | 10.9431 | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 0 | 1.024 | 0.20481 | 1.4106 | 0 | 0 | 1.1755 | 0.2351 | -0.18178 | 0.18178 | 14.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15149 | 14.79% | 0.030297 | 14.79% | Отклонение связано с опережением графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 75.879 | 0 | 0.24408 | 75.6349 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.029 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6349 | -1.2348 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.029 | -100% | -0.2058 | -100% | Увеличение сроков выполнения проектных работ подрядной организацией, длительный процесс согласования раб документации
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 102.7771 | 0 | 0.17897 | 102.5981 | 1.3332 | 0 | 0 | 1.111 | 0.22221 | 1.111 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 101.4871 | -0.22221 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -3e-07% | -0.22221 | -100% | Переходящие обязательства с прошлого года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 г., в связи с доработкой проектно-сметной документации
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 647.9564 | 0 | 31.1331 | 616.8233 | 63.7134 | 0 | 0 | 53.0945 | 10.6189 | 61.2714 | 0 | 0 | 51.0595 | 10.2119 | 555.5519 | -2.442 | -3.833% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.035 | -3.833% | -0.407 | -3.833% | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 16.2105 | 0 | 11.2642 | 4.9463 | 4.9463 | 0 | 0 | 0 | 4.9463 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 2.4 | -2.4 | -48.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4 | -48.52% | Внеплановый проект, включен при корректировке в ИПР 2025-2030.
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 12.3839 | 0 | 3.3213 | 9.0626 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | -2.268 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | -2.268 | 11.3306 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 11.3428 | 0 | 9.36 | 1.9828 | 1.9828 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.8303 | 1.6227 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.4702 | 0.36013 | -0.36013 | -18.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36013 | -19.68% | Экономия связана с акутализацией стоимости оборудования
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 40.5036 | 0 | 0 | 40.5036 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 20.5911 | 0 | 0 | 0 | 20.5911 | 19.9125 | -5.3289 | -20.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3289 | -20.56% | При проведении закупочных процедур, стоимость по проекту уменьшилась
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | 0.19749 | 0 | 0 | 0.19749 | 0.19749 | 0 | 0 | 0 | 0.19749 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.0051089 | -0.005109 | -2.587% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.005109 | -2.587% | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | 0.55046 | 0 | 0 | 0.55046 | 0.55046 | 0 | 0 | 0 | 0.55046 | 0.45785 | 0 | 0 | 0 | 0.45785 | 0.092613 | -0.092613 | -16.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.092613 | -16.82% | Экономия в связи с акутализацией стоимости оборудования
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 13700.8622 | 0 | 5134.3567 | 8566.5056 | 5699.4613 | 0 | 0 | 1288.7904 | 4410.6709 | 6172.1466 | 0 | 0 | 768.0014 | 5404.1452 | 2394.3589 | 472.6854 | 8.294% | 0 | 0% | 0 | 0% | -520.789 | -40.41% | 993.4743 | 22.52% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 7.6287 | 0 | 8.5034 | -0.87462 | -0.87462 | 0 | 0 | 0 | -0.87462 | 0.63303 | 0 | 0 | 0 | 0.63303 | -1.5077 | 1.5077 | -172.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5077 | -172.4% | Выплата гарнтийного удерждания по ддоговору СМР с ООО "ЮСК" № 68/ХТ3-23 от 13.06.2023.
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 9.5004 | 0 | 8.5504 | 0.95004 | 0.95004 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0.95004 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0 | 8.8818e-16 | 9.349e-14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.8818e-16 | 9.349e-14% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 191.4563 | 0 | 138.6798 | 52.7765 | 52.7765 | 0 | 0 | 0 | 52.7765 | 50.7517 | 0 | 0 | 7.8027 | 42.949 | 2.0248 | -2.0248 | -3.837% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.8027 | 100% | -9.8275 | -18.62% | нд
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 7.4417 | 0 | 7.0981 | 0.3436 | 0.3436 | 0 | 0 | 0.28633 | 0.057266 | 0.3436 | 0 | 0 | 0.28633 | 0.057266 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.164e-06% | 3.3333e-09 | 5.821e-06% | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 4.0139 | 0 | 3.9669 | 0.047035 | 0.047035 | 0 | 0 | 0.039196 | 0.0078392 | 0.047035 | 0 | 0 | 0.039196 | 0.0078392 | -3.2613e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -8.504e-06% | 3.3333e-09 | 4.252e-05% | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 34.8883 | 0 | 0 | 34.8883 | 22.848 | 0 | 0 | 19.1187 | 3.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8883 | -22.848 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.1187 | -100% | -3.7293 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 48.9172 | 0 | 18.7393 | 30.1779 | 28.6208 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.7701 | 21.7362 | 0 | 0 | 18.1135 | 3.6227 | 8.4417 | -6.8846 | -24.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7372 | -24.05% | -1.1474 | -24.05% | Отставание подрядчика от графика строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 5.1802 | 0 | 4.921 | 0.2592 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.216 | 0.0432 | 0.259 | 0 | 0 | 0.21583 | 0.043167 | 0.0002005 | -0.0002005 | -0.07735% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00016708 | -0.07735% | -3.3423e-05 | -0.07737% | нд
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 34.8862 | 0 | 0 | 34.8862 | 34.8862 | 0 | 0 | 29.0719 | 5.8144 | 14.1277 | 0 | 0 | 11.7731 | 2.3546 | 20.7585 | -20.7585 | -59.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.2988 | -59.5% | -3.4598 | -59.5% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 5988.6512 | 0 | 323.4302 | 5665.221 | 329.6645 | 0 | 0 | 22.6767 | 306.9878 | 521.0333 | 0 | 0 | 218.214 | 302.8193 | 5144.1877 | 191.3688 | 58.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.5372 | 862.3% | -4.1685 | -1.358% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенным договором подряда
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 210.0023 | 0 | 212.33 | -2.3277 | -2.3277 | 0 | 0 | -1.9397 | -0.38795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3277 | 2.3277 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9397 | -100% | 0.38795 | -100% | Проект завершен. Подрядчик ООО "Эверест" объявлен банкротом, дебеторская задолжность по договору № 607/ХГ-21 от 22.09.2021г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 13.4963 | 0 | 0.70419 | 12.7921 | 12.7921 | 0 | 0 | 10.6601 | 2.132 | 1.2167 | 0 | 0 | 1.0139 | 0.20278 | 11.5754 | -11.5754 | -90.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.6462 | -90.49% | -1.9292 | -90.49% | Нарушение сроков со стороны подрядчика по договору №44/АТ1-25 от 19.08.2025г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 26.404 | 0 | 26.283 | 0.12098 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.10081 | 0.020163 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.10955 | 0 | 0.011431 | -0.011431 | -9.449% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0087318 | 8.661% | -0.020163 | -100% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 5.8065 | 0 | 0 | 5.8065 | 3.2835 | 0 | 0 | 2.7362 | 0.54725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | -3.2835 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7362 | -100% | -0.54725 | -100% | Заключен договор с ООО "Акку-Фертриб" № 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. Задержка сроков изготовдения и поставки оборудования. Перенесено в 2026 год
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.1886 | 0 | 0.16619 | 4.0224 | 4.0224 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 3.7426 | 0 | 0 | 0 | 3.7426 | 0.27986 | -0.27986 | -6.958% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27986 | -6.958% | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 168.7614 | 0 | 0 | 168.7614 | 33.1822 | 0 | 0 | 27.6519 | 5.5304 | 31.8909 | 0 | 0 | 26.5757 | 5.3151 | 136.8705 | -1.2914 | -3.892% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0761 | -3.892% | -0.21523 | -3.892% | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 41.1688 | 0 | 41.089 | 0.079796 | 0.079796 | 0 | 0 | 0.066497 | 0.013299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079796 | -0.079796 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.066497 | -100% | -0.013299 | -100% | Неисполнение подрядчиком обязательств. Ведется претензионная работа
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | 15.1426 | 0 | 15.0236 | 0.11904 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.099199 | 0.01984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11904 | -0.11904 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.099199 | -100% | -0.01984 | -100% | Кредиторская задолженность за материалы по переходящим обязательствам
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | 3.295 | 0 | 0 | 3.295 | 3.295 | 0 | 0 | 2.7458 | 0.54916 | 3.2111 | 0 | 0 | 2.6759 | 0.53519 | 0.08386 | -0.08386 | -2.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.069883 | -2.545% | -0.013977 | -2.545% | нд
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 186.876 | 0 | 0 | 150 | 36.876 | 113.124 | -113.124 | -37.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150 | 100% | -263.124 | -87.71% | В связи с измением тех.решения сроки реализации сдвинулись на 2026 год
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 26.3293 | 0 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 0 | 0 | 0 | 26.3293 | 23.6103 | 0 | 0 | 0 | 23.6103 | 2.719 | -2.719 | -10.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.719 | -10.33% | Экономия от торговых процедур
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 37.5137 | 0 | 0 | 37.5137 | 26.6967 | 0 | 0 | 22.2473 | 4.4495 | 23.5992 | 0 | 0 | 19.666 | 3.9332 | 13.9145 | -3.0975 | -11.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5812 | -11.6% | -0.51625 | -11.6% | Отказ подрядчика от аванса. Кроме того применение понижающего коэффициента в процессе закупочных процедур.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4355.5433 | 0 | 1298.8238 | 3056.7195 | 392.8725 | 0 | 0 | 287.2289 | 105.6436 | 227.1078 | 0 | 0 | 172.946 | 54.1618 | 2829.6321 | -165.7851 | -42.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -114.3034 | -39.8% | -51.4817 | -48.73% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1310.8188 | 0 | 765.1528 | 545.666 | 161.5125 | 0 | 0 | 132.3585 | 29.154 | 69.7157 | 0 | 0 | 57.2664 | 12.4493 | 475.9503 | -91.7968 | -56.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -75.0921 | -56.73% | -16.7047 | -57.3% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 745.6493 | 0 | 740.4882 | 5.1611 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | -4.3521e-14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 565.1695 | 0 | 24.6646 | 540.5049 | 156.3514 | 0 | 0 | 132.3585 | 23.9929 | 64.5546 | 0 | 0 | 57.2664 | 7.2882 | 475.9503 | -91.7968 | -58.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -75.0921 | -56.73% | -16.7047 | -69.62% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3044.7245 | 0 | 533.6709 | 2511.0536 | 231.36 | 0 | 0 | 154.8704 | 76.4896 | 157.3921 | 0 | 0 | 115.6796 | 41.7125 | 2353.6819 | -73.9883 | -31.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.2112 | -25.32% | -34.777 | -45.47% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 464.0174 | 0 | 458.7172 | 5.3002 | 5.3002 | 0 | 0 | 4.4168 | 0.88337 | 8.6862 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | -3.386 | 3.386 | 63.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2693 | 96.66% | -0.88337 | -100% | Проект завершен. Планируется взыскание задолженности в связи с банкротством первого подрядчика. Ведется судебное разбирательство
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 0 | 59.685 | 216.5109 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.10813 | 0 | 216.4028 | 0.01052 | 10.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01052 | 10.78% | 0 | 0% | Фактические затраты по аренде земли. Увеличение арендной платы
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 251.6966 | 0 | 9.9277 | 241.7688 | 157.4159 | 0 | 0 | 132.7092 | 24.7067 | 95.451 | 0 | 0 | 94.3725 | 1.0785 | 146.3178 | -61.9648 | -39.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -38.3367 | -28.89% | -23.6282 | -95.63% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1780.3052 | 0 | 2.8952 | 1777.4101 | 41.9548 | 0 | 0 | 0 | 41.9548 | 34.8443 | 0 | 0 | 0 | 34.8443 | 1742.5658 | -7.1106 | -16.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.1106 | -16.95% | Увеливение срока с связи с длительным согласованием документации
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020425 | 0 | 0 | 0.020425 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящее обязательство. Плата за аренду земли
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 45.1806 | 0 | 0 | 45.1806 | 17.9094 | 0 | 0 | 14.9245 | 2.9849 | 11.6697 | 0 | 0 | 9.7248 | 1.945 | 33.5108 | -6.2397 | -34.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.1997 | -34.84% | -1.0399 | -34.84% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 65.2375 | 0 | 0 | 65.2375 | 5.4153 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 61.5175 | -1.6953 | -31.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6953 | -31.31% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 162.0913 | 0 | 2.4459 | 159.6455 | 3.2667 | 0 | 0 | 2.7222 | 0.54445 | 2.8923 | 0 | 0 | 2.7675 | 0.12479 | 156.7531 | -0.37437 | -11.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.045294 | 1.664% | -0.41966 | -77.08% | Длительная госэкспертиза проектной документации и доработка сметной документации
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3117.2184 | 0 | 902.1492 | 2300.9655 | 963.7765 | 0 | 0 | 566.9429 | 396.8336 | 968.1175 | 0 | 0 | 596.9007 | 371.2169 | 1416.7775 | -79.5885 | -8.258% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.7081 | -4.005% | -56.8804 | -14.33% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 23.85 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | 3.6846 | 0 | 0 | 3.6846 | 3.6846 | 0 | 0 | 3.0705 | 0.6141 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 0.80458 | -0.80458 | -21.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67048 | -21.84% | -0.1341 | -21.84% | Отклонение связано с экономией по результатам закупочных процедур по договору №72/КТ2-25 от 17.06.2025
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 7.5607 | 0 | 0 | 7.5607 | 7.5607 | 0 | 0 | 6.3006 | 1.2601 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 0 | 5.1405 | -5.1405 | -67.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.8803 | -61.59% | -1.2601 | -100% | Отклонение от сроков графика выполнения и финансирования работ контрагентом в рамках заключенного договора № 35/СГТ-25 от 24.03.2025
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | 4.626 | 0 | 0 | 4.626 | 4.626 | 0 | 0 | 3.855 | 0.771 | 3.804 | 0 | 0 | 3.17 | 0.634 | 0.82199 | -0.82199 | -17.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.68499 | -17.77% | -0.137 | -17.77% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.17145 | 0.03429 | 0.17199 | 0 | 0 | 0.14332 | 0.028665 | 0.033748 | -0.033748 | -16.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.028123 | -16.4% | -0.0056247 | -16.4% | Поставка оборудования ранее установленного срока. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | 0.37514 | 0 | 0 | 0.37514 | 0.37514 | 0 | 0 | 0.31261 | 0.062523 | 0.25783 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.042972 | 0.1173 | -0.1173 | -31.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.097753 | -31.27% | -0.019551 | -31.27% | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | 0.59614 | 0 | 0 | 0.59614 | 0.59614 | 0 | 0 | 0.49678 | 0.099357 | 0.5985 | 0 | 0 | 0.49875 | 0.099751 | -0.0023626 | 0.0023626 | 0.3963% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0019689 | 0.3963% | 0.00039377 | 0.3963% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | 0.55751 | 0 | 0 | 0.55751 | 0.55751 | 0 | 0 | 0.46459 | 0.092918 | 0.53537 | 0 | 0 | 0.44615 | 0.089229 | 0.022133 | -0.022133 | -3.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018444 | -3.97% | -0.0036888 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | 0.19776 | 0 | 0 | 0.19776 | 0.19776 | 0 | 0 | 0.1648 | 0.03296 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.16374 | 0.032748 | 0.00127 | -0.00127 | -0.6422% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010583 | -0.6422% | -0.00021167 | -0.6422% | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | 1.5215 | 0 | 0 | 1.5215 | 1.5215 | 0 | 0 | 1.2679 | 0.25359 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.24788 | 0.034246 | -0.034246 | -2.251% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.028539 | -2.251% | -0.0057077 | -2.251% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | 0.26584 | 0 | 0 | 0.26584 | 0.26584 | 0 | 0 | 0.22153 | 0.044306 | 0.25528 | 0 | 0 | 0.21274 | 0.042547 | 0.010554 | -0.010554 | -3.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0087948 | -3.97% | -0.001759 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | 1.6404 | 0 | 0 | 1.6404 | 1.6404 | 0 | 0 | 1.367 | 0.2734 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.2837 | 0.25673 | 0.10002 | -0.10002 | -6.097% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.083349 | -6.097% | -0.01667 | -6.097% | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | 0.52105 | 0 | 0 | 0.52105 | 0.52105 | 0 | 0 | 0.43421 | 0.086841 | 0.501 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.0835 | 0.020044 | -0.020044 | -3.847% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016703 | -3.847% | -0.0033407 | -3.847% | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.04 | 0 | 0 | 4.2 | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, для нужд СП "Амурская ТЭЦ-1" оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | 38.446 | 0 | 0 | 38.446 | 38.446 | 0 | 0 | 32.0383 | 6.4077 | 35.4847 | 0 | 0 | 29.5706 | 5.9141 | 2.9613 | -2.9613 | -7.702% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4677 | -7.702% | -0.49355 | -7.702% | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | 0.63904 | 0 | 0 | 0.63904 | 0.2968 | 0 | 0 | 0.24733 | 0.049467 | 0.28502 | 0 | 0 | 0.23751 | 0.047503 | 0.35402 | -0.011783 | -3.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0098191 | -3.97% | -0.0019638 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | 1.0068 | 0 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.839 | 0.1678 | 0.757 | 0 | 0 | 0.63083 | 0.12617 | 0.2498 | -0.2498 | -24.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20816 | -24.81% | -0.041633 | -24.81% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №907/81-25 от 11.06.2025
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71557 | 0 | 0 | 0.59631 | 0.11926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочное выполнение поставки оборудования
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | 0.20562 | 0 | 0 | 0.20562 | 0.20562 | 0 | 0 | 0.17135 | 0.034269 | 0.19788 | 0 | 0 | 0.1649 | 0.03298 | 0.0077337 | -0.0077337 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0064447 | -3.761% | -0.0012889 | -3.761% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 7.3018 | 0 | 0 | 6.0849 | 1.217 | 7.2959 | 0 | 0 | 6.0799 | 1.216 | 0.0059037 | -0.0059037 | -0.08085% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0049198 | -0.08085% | -0.00098395 | -0.08085% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | 8.2295 | 0 | 0 | 8.2295 | 8.2295 | 0 | 0 | 6.8579 | 1.3716 | 8.2227 | 0 | 0 | 6.8522 | 1.3704 | 0.0068108 | -0.0068108 | -0.08276% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0056757 | -0.08276% | -0.0011351 | -0.08276% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | 6.741 | 0 | 0 | 6.741 | 6.741 | 0 | 0 | 5.6175 | 1.1235 | 6.1995 | 0 | 0 | 5.1663 | 1.0333 | 0.54145 | -0.54145 | -8.032% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45121 | -8.032% | -0.090241 | -8.032% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | 1.8367 | 0 | 0 | 1.8367 | 1.8367 | 0 | 0 | 1.5306 | 0.30612 | 1.498 | 0 | 0 | 1.2483 | 0.24967 | 0.33872 | -0.33872 | -18.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28227 | -18.44% | -0.056453 | -18.44% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | 8.2295 | 0 | 0 | 8.2295 | 8.2295 | 0 | 0 | 6.8579 | 1.3716 | 8.2227 | 0 | 0 | 6.8522 | 1.3704 | 0.0068108 | -0.0068108 | -0.08276% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0056757 | -0.08276% | -0.0011351 | -0.08276% | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | 3.216 | 0 | 0 | 3.216 | 3.216 | 0 | 0 | 2.68 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | -3.216 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.68 | -100% | -0.536 | -100% | Отклонение связано с отсутствием заявителей при проведении закупочных процедур на поставку данного оборудования, отвечающего требованиям СП
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | 24.0374 | 0 | 0 | 24.0374 | 24.0374 | 0 | 0 | 20.0312 | 4.0062 | 23.1893 | 0 | 0 | 19.3244 | 3.8649 | 0.84811 | -0.84811 | -3.528% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.70676 | -3.528% | -0.14135 | -3.528% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | 3.4636 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.4636 | 0 | 0 | 2.8863 | 0.57726 | 3.7378 | 0 | 0 | 3.1148 | 0.62296 | -0.27422 | 0.27422 | 7.917% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22852 | 7.917% | 0.045704 | 7.917% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | 22.2825 | 0 | 0 | 22.2825 | 22.2825 | 0 | 0 | 18.5687 | 3.7137 | 22.8581 | 0 | 0 | 19.0484 | 3.8097 | -0.57564 | 0.57564 | 2.583% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4797 | 2.583% | 0.095939 | 2.583% | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | 2.347 | 0 | 0 | 2.347 | 2.347 | 0 | 0 | 1.9558 | 0.39116 | 2.3096 | 0 | 0 | 1.9247 | 0.38493 | 0.037403 | -0.037403 | -1.594% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.031169 | -1.594% | -0.0062338 | -1.594% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 33.9174 | 0 | 7.8775 | 26.0399 | 8.1854 | 0 | 0 | 6.8211 | 1.3642 | 8.0198 | 0 | 0 | 6.6832 | 1.3366 | 18.0201 | -0.16556 | -2.023% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13797 | -2.023% | -0.027594 | -2.023% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68755 | 0 | 0 | 0.57296 | 0.11459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, произведена внеплановая закупка ОС
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | 0.64681 | 0 | 0 | 0.64681 | 0.64681 | 0 | 0 | 0.53901 | 0.1078 | 0.60636 | 0 | 0 | 0.5053 | 0.10106 | 0.040447 | -0.040447 | -6.253% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.033706 | -6.253% | -0.0067411 | -6.253% | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | 1.1736 | 0 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 0 | 0 | 0.978 | 0.1956 | 1.1156 | 0 | 0 | 0.9297 | 0.18594 | 0.057957 | -0.057957 | -4.938% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048297 | -4.938% | -0.0096594 | -4.938% | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.75609 | 0 | 0 | 0.75609 | 0.75609 | 0 | 0 | 0.63008 | 0.12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75609 | -0.75609 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.63008 | -100% | -0.12602 | -100% | Исключение проекта из плана ИПР
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | 0.13782 | 0 | 0 | 0.13782 | 0.13782 | 0 | 0 | 0.11485 | 0.02297 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.10918 | 0.021836 | 0.0068061 | -0.0068061 | -4.938% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0056717 | -4.938% | -0.0011343 | -4.938% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 19.2521 | 0 | 1.848 | 17.4041 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 15.5261 | -0.042223 | -2.199% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.042223 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 92.3778 | 0 | 8.4168 | 83.961 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 15.368 | 9.7388 | 0 | 0 | 0 | 9.7388 | 74.2222 | -5.6292 | -36.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6292 | -36.63% | Отражен факт выполнения, в соответствии с заключенныи договором поставки с ООО "Спецавтотехника" № 1241/81-25 от 29.08.2025
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.7332 | 0 | 0 | 1.7332 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | -1.7332 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7332 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования, перенос на 2026г.
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | 0.54325 | 0 | 0 | 0.54325 | 0.54325 | 0 | 0 | 0.45271 | 0.090542 | 0.4032 | 0 | 0 | 0.336 | 0.0672 | 0.14005 | -0.14005 | -25.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11671 | -25.78% | -0.023342 | -25.78% | Отражен факт поставки оборудования
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | 0.20162 | 0 | 0 | 0.20162 | 0.20162 | 0 | 0 | 0.16801 | 0.033603 | 0.17568 | 0 | 0 | 0.1464 | 0.02928 | 0.025937 | -0.025937 | -12.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.021614 | -12.86% | -0.0043228 | -12.86% | Отражена фактическая стоимость заключенного договора поставки с ООО "Фолгрупп" № 282/81-25 от 06.02.2025. Оборудование поступило на склад СП.
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | 66.8461 | 0 | 0 | 66.8461 | 66.8461 | 0 | 0 | 55.7051 | 11.141 | 60.1875 | 0 | 0 | 50.1562 | 10.0312 | 6.6586 | -6.6586 | -9.961% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5489 | -9.961% | -1.1098 | -9.961% | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | 0.19435 | 0 | 0 | 0.19435 | 0.19435 | 0 | 0 | 0.16196 | 0.032392 | 0.18326 | 0 | 0 | 0.15271 | 0.030543 | 0.011093 | -0.011093 | -5.708% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0092444 | -5.708% | -0.0018489 | -5.708% | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | 0.56327 | 0 | 0 | 0.56327 | 0.56327 | 0 | 0 | 0.46939 | 0.093878 | 0.52836 | 0 | 0 | 0.4403 | 0.08806 | 0.034912 | -0.034912 | -6.198% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.029093 | -6.198% | -0.0058186 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | 2.122 | 0 | 0 | 2.122 | 2.122 | 0 | 0 | 1.7684 | 0.35367 | 1.9905 | 0 | 0 | 1.6588 | 0.33175 | 0.13152 | -0.13152 | -6.198% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1096 | -6.198% | -0.021921 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с производственной необходимостью. Приобретение по договору с Восток-УАЗ ООО 1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | 21.9024 | 0 | 0 | 21.9024 | 21.9024 | 0 | 0 | 0 | 21.9024 | 20.8686 | 0 | 0 | 0 | 20.8686 | 1.0338 | -1.0338 | -4.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0338 | -4.72% | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.876 | 0 | 0 | 0 | 9.876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с производственной необходимостью. Приобретение по договору с Восток-УАЗ ООО 1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.378 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0.17334 | 0.034667 | 0.208 | 0 | 0 | 0.17334 | 0.034667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6048 | 0 | 0 | 0.504 | 0.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект в связи с износом оборудования. Поставка выполена
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.6002 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0.30001 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0.30001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 11.64 | 0 | 0 | 9.7 | 1.94 | 11.64 | 0 | 0 | 9.7 | 1.94 | -4e-09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 1.8667 | 0.37333 | 2.24 | 0 | 0 | 1.8667 | 0.37333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 3.804 | 0 | 0 | 3.17 | 0.634 | 3.804 | 0 | 0 | 3.17 | 0.634 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 7.9792 | 0 | 0 | 7.9792 | 7.9792 | 0 | 0 | 0 | 7.9792 | 7.9792 | 0 | 0 | 0 | 7.9792 | -2e-09 | 2e-09 | 2.507e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2e-09 | 2.507e-08% | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 2.1433 | 0 | 0 | 1.7861 | 0.35722 | 2.1433 | 0 | 0 | 1.7861 | 0.35722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0.8583 | 0.17166 | 1.03 | 0 | 0 | 0.8583 | 0.17166 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 84.426 | 0 | 23.898 | 60.528 | 9.408 | 0 | 0 | 7.84 | 1.568 | 75.672 | 0 | 0 | 63.06 | 12.612 | -15.144 | 66.264 | 704.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55.22 | 704.3% | 11.044 | 704.3% | Стоимость по проекту увеличилась на основании Дополнительного соглашения № 44/АТ1-24_00002 от 19.12.2025
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 80.4 | 0 | 38.94 | 41.46 | 27.66 | 0 | 0 | 23.05 | 4.61 | 27.66 | 0 | 0 | 23.05 | 4.61 | 13.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 18 | 0 | 0.6 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | 0.11118 | 0 | 0 | 0.11118 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0041817 | -0.0041817 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0041817 | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | 3.2179 | 0 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | 2.1073 | 0 | 1.8942 | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | 1.0242 | 0 | 0.92067 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | 0.13841 | 0 | 0 | 0.13841 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0.13841 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.027406 | -0.027406 | -19.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027406 | -19.8% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | 3.2179 | 0 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 20.8256 | 0 | 10 | 10.8256 | 10.8256 | 0 | 0 | 0 | 10.8256 | 8.3225 | 0 | 0 | 0 | 8.3225 | 2.5031 | -2.5031 | -23.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5031 | -23.12% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 14.5039 | 0 | 2.5 | 12.0039 | 12.0039 | 0 | 0 | 0 | 12.0039 | 10.146 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 1.8579 | -1.8579 | -15.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8579 | -15.48% | Отставание от графика реализации проекта, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | 2.1872 | 0 | 1.9661 | 0.22111 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | -3.6637e-15 | 3.5527e-15 | 1.607e-12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5527e-15 | 1.607e-12% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Отклонение связано с оплатой кредиторской задолженности за 2024
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | 1.938 | 0 | 1.742 | 0.19598 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0.19598 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0.19598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | 6.4289 | 0 | 1.7019 | 4.727 | 4.727 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 4.5461 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 0.18086 | -0.18086 | -3.826% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18086 | -3.826% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | 3.2179 | 0 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредитерской задолженности по переходящим обязательствам 2024 года
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | 1.4711 | 0 | 1.3224 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | 3.2179 | 0 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 21.4154 | 0 | 10 | 11.4154 | 11.4154 | 0 | 0 | 0 | 11.4154 | 8.7752 | 0 | 0 | 0 | 8.7752 | 2.6401 | -2.6401 | -23.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6401 | -23.13% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/ Продление оказания услуг на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 17.8593 | 0 | 2.5 | 15.3593 | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 13.2158 | 0 | 0 | 0 | 13.2158 | 2.1435 | -2.1435 | -13.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1435 | -13.96% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/ Продление оказания услуг на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | 1.2829 | 0 | 1.1532 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | 3.2179 | 0 | 0.8538 | 2.3641 | 2.3641 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0.089052 | -0.089052 | -3.767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089052 | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 28.1454 | 0 | 0 | 28.1454 | 28.1454 | 0 | 0 | 0 | 28.1454 | 23.5611 | 0 | 0 | 0 | 23.5611 | 4.5843 | -4.5843 | -16.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5843 | -16.29% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 16.3335 | 0 | 0 | 16.3335 | 16.3335 | 0 | 0 | 0 | 16.3335 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 2.521 | -2.521 | -15.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.521 | -15.43% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Оплата кредиторской задолженнсти по договору №1438/24-24 от 24.12.2024
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | 1.978 | 0 | 1.778 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7756e-16 | -2.2204e-16 | -1.11e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2204e-16 | -1.11e-13% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | 1.7298 | 0 | 1.5549 | 0.17488 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | 1.3618 | 0 | 1.2241 | 0.13769 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0.13769 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0.13769 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | 0.36659 | 0 | 0 | 0.36659 | 0.36659 | 0 | 0 | 0 | 0.36659 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.072588 | -0.072588 | -19.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.072588 | -19.8% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | 0.77164 | 0 | 0.30395 | 0.46768 | 0.46768 | 0 | 0 | 0 | 0.46768 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.12384 | 0.12384 | 26.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12384 | 26.48% | Увеличение стоимости проекта по причине дозакупки лицензий.
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | 5.8146 | 0 | 5.2256 | 0.58895 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | 0.32808 | 0 | 0.29492 | 0.033166 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0.033166 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0.033166 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Оплата по договору №1438/24-24 от 24.12.2024
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | 1.0442 | 0 | 0.93864 | 0.10553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.084288 | -0.084288 | -12.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084288 | -12.25% | Выполнение обязательств по договору происходит в 2 этапа, поставка лицензий (факт отражен) и внедрение программного обеспечения- срок ноябрь 2025г./ Увлеличение связано с ударожанием лицензий)
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.084288 | -0.084288 | -12.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084288 | -12.25% | Выполнение обязательств по договору происходит в 2 этапа, поставка лицензий (факт отражен) и внедрение программного обеспечения- срок ноябрь2025г/ увеличение стоимости лицензий.
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | 1.1397 | 0 | 0 | 1.1397 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.17366 | -0.17366 | -15.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17366 | -15.24% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.084288 | -0.084288 | -12.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084288 | -12.25% | Выполнение обязательств по договору происходит в 2 этапа, поставка лицензий (факт отражен) и внедрение программного обеспечения- срок сентябрь 2025г.
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.084288 | -0.084288 | -12.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084288 | -12.25% | Выполнение обязательств по договору происходит в 2 этапа, поставка лицензий (факт отражен) и внедрение программного обеспечения- срок ноябрь 2025г./увеличение стоимости лицензий
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | 0.75259 | 0 | 0.28386 | 0.46873 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | -0.1228 | 0.1228 | 26.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1228 | 26.2% | Оплата по договору №1438/24-24 от 24.12.2024
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | 0.68829 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.084288 | -0.084288 | -12.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084288 | -12.25% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | 34.99 | 0 | 0 | 34.99 | 34.99 | 0 | 0 | 0 | 34.99 | 32.5591 | 0 | 0 | 0 | 32.5591 | 2.431 | -2.431 | -6.948% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.431 | -6.948% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0.26659 | -0.26659 | -16.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26659 | -16.55% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 0 | 635.6434 | 1002.8675 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 870.5598 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3333e-08 | 1.209e-08% | -1.3333e-08 | -6.047e-08% | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | 1.1 | 0 | 0.08278 | 1.0172 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0.0055 | -0.0055 | -0.5407% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0055 | -0.5407% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 5.4851 | 0 | 0 | 0 | 5.4851 | 1.935 | 0 | 0 | 0.4875 | 1.4475 | 63.565 | -3.5501 | -64.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4875 | 100% | -4.0376 | -73.61% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 73.0682 | 0 | 0 | 73.0682 | 21.9205 | 0 | 0 | 18.2671 | 3.6534 | 32.0549 | 0 | 0 | 26.7124 | 5.3425 | 41.0134 | 10.1344 | 46.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.4453 | 46.23% | 1.6891 | 46.23% | Опережение графика выполнения работ
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | 0.91472 | 0 | 0 | 0.91472 | 0.91472 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.15245 | 0.91472 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.15245 | 4e-09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 4.373e-07% | -3.3333e-09 | -2.186e-06% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.7478 | 0 | 4.8276 | 1.9202 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0.042223 | -0.042223 | -2.199% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.042223 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 1.4708 | 0.29416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | -1.765 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4708 | -100% | -0.29416 | -100% | Длительная поставка оборудования
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.13508 | 0 | 0 | 0.13508 | 0.13508 | 0 | 0 | 0.11257 | 0.022513 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.015081 | -0.015081 | -11.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012567 | -11.16% | -0.0025134 | -11.16% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.24694 | 0 | 0 | 0.24694 | 0.24694 | 0 | 0 | 0.20578 | 0.041156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | -0.24694 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20578 | -100% | -0.041156 | -100% | Длительная организация и проведение закупочной процедуры
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.32376 | 0.064753 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.052225 | 0.075169 | -0.075169 | -19.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.06264 | -19.35% | -0.012528 | -19.35% | Внеплановый проект включен при корректировке в ИПР 2025-2030. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 31.432 | 0 | 0 | 31.432 | 31.432 | 0 | 0 | 26.1933 | 5.2387 | 25.7328 | 0 | 0 | 21.444 | 4.2888 | 5.6992 | -5.6992 | -18.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7493 | -18.13% | -0.94987 | -18.13% | Внеплановый проект включен при корректировке в ИПР 2025-2030. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | 1.727 | 0 | 0 | 1.727 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0.18195 | -0.18195 | -10.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18195 | -10.54% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | 0.73671 | 0 | 0 | 0.73671 | 0.73671 | 0 | 0 | 0 | 0.73671 | 0.73671 | 0 | 0 | 0 | 0.73671 | 3.6e-08 | -3.6e-08 | -4.887e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6e-08 | -4.887e-06% | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | 18.6996 | 0 | 0 | 18.6996 | 18.6996 | 0 | 0 | 0 | 18.6996 | 14.0854 | 0 | 0 | 0 | 14.0854 | 4.6142 | -4.6142 | -24.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.6142 | -24.68% | Досрочная поставка оборудования. Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | 0.80975 | 0 | 0 | 0.80975 | 0.80975 | 0 | 0 | 0.6748 | 0.13496 | 0.7986 | 0 | 0 | 0.6655 | 0.1331 | 0.011155 | -0.011155 | -1.378% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0092954 | -1.378% | -0.0018591 | -1.378% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.34998 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.29165 | 0.05833 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.29165 | 0.05833 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5511e-17 | 9.517e-14% | нд
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | 0.35527 | 0 | 0 | 0.35527 | 0.35527 | 0 | 0 | 0.29606 | 0.059211 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.052225 | 0.041919 | -0.041919 | -11.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.034933 | -11.8% | -0.0069865 | -11.8% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | 12.373 | 0 | 0 | 12.373 | 12.373 | 0 | 0 | 3.6441 | 8.7288 | 7.0191 | 0 | 0 | 0 | 7.0191 | 5.3539 | -5.3539 | -43.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6441 | -100% | -1.7098 | -19.59% | Экономия по результатам закупочной процедуры
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | 2.1902 | 0 | 0 | 2.1902 | 2.1902 | 0 | 0 | 0.065158 | 2.125 | 2.1648 | 0 | 0 | 0.044 | 2.1208 | 0.02539 | -0.02539 | -1.159% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.021158 | -32.47% | -0.0042316 | -0.1991% | нд
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | 0.95076 | 0 | 0 | 0.95076 | 0.95076 | 0 | 0 | 0.7923 | 0.15846 | 0.95075 | 0 | 0 | 0.79229 | 0.15846 | 1.02e-05 | -1.02e-05 | -0.001073% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.5e-06 | -0.001073% | -1.7e-06 | -0.001073% | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.655 | 0 | 0 | 9.7125 | 1.9425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79992 | 0 | 0 | 0.6666 | 0.13332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, закупка была в 24 году, поставка в 25
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44664 | 0 | 0 | 0.3722 | 0.07444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект включен при корректировке в ИПР 2025-2030. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования по договору № 90/81-25 от 17.01.2025 с ООО "АТ-707"
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект включен при корректировке в ИПР 2025-2030. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования по договору № 689/81-23 от 10.05.2023 с ООО "Компания ВСК Групп".
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5624 | 0 | 0 | 6.302 | 1.2604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55291 | 0 | 0 | 0.46076 | 0.092152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%. Оборудование необходимо для контроля физических параметров работы котлоагрегата станции. По договору №341/81-25 от 12.02.2025 приняты фактические расходы
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16642 | 0 | 0 | 0.13869 | 0.027737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%. Оборудование необходимо для контроля физических параметров работы котлоагрегата станции. По договору №341/81-25 от 12.02.2025 приняты фактические расходы
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17139 | 0 | 0 | 0.14282 | 0.028565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%. Оборудование необходимо для контроля физических параметров работы котлоагрегата станции. По договору №341/81-25 от 12.02.2025 приняты фактические расходы
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35645 | 0 | 0 | 0.29704 | 0.059408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%. Оборудование необходимо за контролем физических параметров работы котлоагрегата станции. По договору №269/81-25 от 04.02.2025 приняты фактические расходы
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии со СЗ № Вн-109/69 от 26.01.2026 проект включён в ИПР, освоен, профинансирован и введён в 2025 году.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20462 | 0 | 0 | 0.17052 | 0.034103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии со СЗ № Вн-109/69 от 26.01.2026 проект включён в ИПР, освоен, профинансирован и введён в 2025 году.
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47712 | 0 | 0 | 0.3976 | 0.07952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%.
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12128 | 0 | 0 | 0.10107 | 0.020214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12661 | 0 | 0 | 0.10551 | 0.021101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, отклонение 100%.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13302 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.02217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59772 | 0 | 0 | 0.4981 | 0.09962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6234 | 0 | 0 | 0 | 0.6234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26755 | 0 | 0 | 0 | 0.26755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7515 | 0 | 0 | 8.1263 | 1.6252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, произведена внеплановая закупка ОС
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41897 | 0 | 0 | 0.34914 | 0.069828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1206 | 0 | 0 | 0.1005 | 0.0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60806 | 0 | 0 | 0.50672 | 0.10134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84126 | 0 | 0 | 0.70105 | 0.14021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, оборудование внеплановой заупкой приобретено в 2025 году
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 107.52 | 0 | 0 | 107.52 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 72.711 | 0 | 0 | 60.5925 | 12.1185 | 34.809 | 17.511 | 31.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.5925 | 31.72% | 2.9185 | 31.72% | Отклонение связано с принятием фактически выполненных работ по договору с ФГБОУ ВО "НИУ" "МЭИ" 90/ХТ3-25 от 12.08.2025
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 24.6 | 0 | 14.34 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | 8.55 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | -10.26 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.55 | -100% | -1.71 | -100% | Переходящий договор с 2024 года. Сдан 1 этап в 2024 году на сумму 8500 000,00 руб. без НДС. Заключено ДС№1 от 28.07.2025 к договору №№124/ХТ1-24 от 18.10.2024 ФГБОУВО "НИУ "МЭИ, предусматривающее продления сроков выполнения работ до 31.12.2025. Затраты будут перенесены с 2025 на 2026 год при плановой корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 86.04 | 0 | 0 | 86.04 | 39.768 | 0 | 0 | 33.14 | 6.628 | 4.555 | 0 | 0 | 3.7959 | 0.75917 | 81.485 | -35.213 | -88.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.3441 | -88.55% | -5.8688 | -88.55% | Отклонение связано с длительными закупочными процедурами, реализация этапов ПИР распределена на 2025 и 2026 год. В 2025 году произведена оплата за выполненные работы по 1 этапу , а также произведено авансирование работ по 2 и 3 этапуам
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 125.4 | 0 | 0 | 125.4 | 62.58 | 0 | 0 | 52.15 | 10.43 | 20.5925 | 0 | 0 | 17.1604 | 3.4321 | 104.8075 | -41.9875 | -67.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.9896 | -67.09% | -6.9979 | -67.09% | Длительное согласование и проведение закупочной процедедуры
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | 0.29822 | 0 | 0 | 0.29822 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.14822 | -0.14822 | -49.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14822 | -49.7% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | 0.30653 | 0 | 0 | 0.30653 | 0.30653 | 0 | 0 | 0 | 0.30653 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.011529 | -0.011529 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011529 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | 0.56469 | 0 | 0.105 | 0.45969 | 0.45969 | 0 | 0 | 0 | 0.45969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45969 | -0.45969 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45969 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | 0.67021 | 0 | 0 | 0.67021 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67021 | -0.67021 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67021 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | 0.22403 | 0 | 0 | 0.22403 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | -0.22403 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22403 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | 0.20782 | 0 | 0 | 0.20782 | 0.20782 | 0 | 0 | 0 | 0.20782 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0.026376 | -0.026376 | -12.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.026376 | -12.69% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | 0.14963 | 0 | 0 | 0.14963 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0.14963 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0056278 | -0.0056278 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0056278 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | 0.14547 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.041471 | -0.041471 | -28.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.041471 | -28.51% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | 0.32419 | 0 | 0 | 0.32419 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | -0.32419 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32419 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0 | 0 | 0.30965 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.034646 | -0.034646 | -11.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.034646 | -11.19% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | 0.31796 | 0 | 0 | 0.31796 | 0.31796 | 0 | 0 | 0 | 0.31796 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.011959 | -0.011959 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011959 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | 0.58594 | 0 | 0.109 | 0.47694 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | -0.47694 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47694 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | 0.69618 | 0 | 0 | 0.69618 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | -0.69618 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.69618 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | 0.27432 | 0 | 0 | 0.27432 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.11632 | -0.11632 | -42.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11632 | -42.4% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | 0.28159 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.010591 | -0.010591 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.010591 | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | 0.42311 | 0 | 0 | 0.42311 | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | -0.42311 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.42311 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | 0.6141 | 0 | 0 | 0.6141 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | -0.6141 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6141 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | 0.25063 | 0 | 0 | 0.25063 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0.25063 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.15163 | -0.15163 | -60.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15163 | -60.5% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | 0.37158 | 0 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37158 | -0.37158 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37158 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | 0.83127 | 0 | 0 | 0.83127 | 0.83127 | 0 | 0 | 0 | 0.83127 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0.11819 | -0.11819 | -14.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11819 | -14.22% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | 0.21405 | 0 | 0 | 0.21405 | 0.21405 | 0 | 0 | 0 | 0.21405 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.0080508 | -0.0080508 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0080508 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 24.6957 | 0 | 0 | 24.6957 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 10.3908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.6957 | -0.39082 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39082 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 15.1538 | 0 | 0 | 15.1538 | 2.5977 | 0 | 0 | 0 | 2.5977 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.6538 | -0.097704 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.097704 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | 0.46551 | 0 | 0 | 0.46551 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46551 | -0.46551 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46551 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | 0.18184 | 0 | 0 | 0.18184 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.089839 | -0.089839 | -49.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089839 | -49.41% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.0069956 | -0.0069956 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0069956 | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | 0.27993 | 0 | 0 | 0.27993 | 0.27993 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 | -0.27993 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27993 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | 0.40628 | 0 | 0 | 0.40628 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40628 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | 0.22714 | 0 | 0 | 0.22714 | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22714 | -0.22714 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22714 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.016316 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016316 | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | 0.15171 | 0 | 0 | 0.15171 | 0.15171 | 0 | 0 | 0 | 0.15171 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.0057059 | -0.0057059 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0057059 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | 0.14859 | 0 | 0 | 0.14859 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.046589 | -0.046589 | -31.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.046589 | -31.35% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | 0.33043 | 0 | 0 | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | -0.33043 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.33043 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | 0.28055 | 0 | 0 | 0.28055 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.054552 | -0.054552 | -19.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.054552 | -19.44% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | 0.43163 | 0 | 0 | 0.43163 | 0.43163 | 0 | 0 | 0 | 0.43163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43163 | -0.43163 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43163 | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | -0.023684 | 0.023684 | 6.665% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.023684 | 6.665% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | 0.28783 | 0 | 0 | 0.28783 | 0.28783 | 0 | 0 | 0 | 0.28783 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.010826 | -0.010826 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.010826 | -3.761% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | 0.62657 | 0 | 0 | 0.62657 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62657 | -0.62657 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62657 | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | 0.24522 | 0 | 0 | 0.24522 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.11622 | -0.11622 | -47.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11622 | -47.39% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | 0.37677 | 0 | 0 | 0.37677 | 0.37677 | 0 | 0 | 0 | 0.37677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37677 | -0.37677 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37677 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | 0.14547 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0.013451 | -0.013451 | -9.247% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013451 | -9.247% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | 0.25146 | 0 | 0 | 0.25146 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 0.25146 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.0094577 | -0.0094577 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0094577 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | 0.55071 | 0 | 0 | 0.55071 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | -0.55071 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.55071 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | 0.19327 | 0 | 0 | 0.19327 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.091269 | -0.091269 | -47.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.091269 | -47.22% | Длительное проведение закупочных процедур
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | 0.19846 | 0 | 0 | 0.19846 | 0.19846 | 0 | 0 | 0 | 0.19846 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.0074646 | -0.0074646 | -3.761% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0074646 | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | 0.29718 | 0 | 0 | 0.29718 | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29718 | -0.29718 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29718 | -100% | Отмена закупочных процедур
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | 0.43122 | 0 | 0 | 0.43122 | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43122 | -0.43122 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43122 | -100% | Отмена закупочных процедур
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | 1.9265 | 0 | 0 | 1.9265 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | -1.9265 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9265 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | 0.82399 | 0 | 0 | 0.82399 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0.078992 | -0.078992 | -9.586% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.078992 | -9.586% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.19558 | -0.19558 | -15.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19558 | -15.69% | Экономия по итогам от закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | 0.84789 | 0 | 0 | 0.84789 | 0.84789 | 0 | 0 | 0 | 0.84789 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0.030891 | -0.030891 | -3.643% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.030891 | -3.643% | нд
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | 0.1995 | 0 | 0 | 0.1995 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | -0.1995 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1995 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | 1.4936 | 0 | 0.26 | 1.2336 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | -1.2336 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2336 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | 0.11887 | 0 | 0 | 0.11887 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | -0.11887 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11887 | -100% | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 73.05 | 0 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 11.9914 | 0 | 11.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 0 | 0 | 16.6667 | 3.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выплата аванса на приобритение МТР для изготовления опытно-промышленного образца запасных частей для создания насосного оборудования
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд