## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Хабаровский край | Г | 5632.7899 | 52512.5835 | нд | 13208.7459 | нд | 39303.8376 | нд | 13041.3739 | нд | 13075.2762 | нд | 26284.8409 | нд | -22.3772 | нд | -0.1716% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2203.971 | 4974.2033 | нд | 1182.0963 | нд | 3792.1071 | нд | 1854.9088 | нд | 1311.804 | нд | 2482.4013 | нд | -545.203 | нд | -29.39% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2203.971 | 4974.2033 | нд | 1182.0963 | нд | 3792.1071 | нд | 1854.9088 | нд | 1311.804 | нд | 2482.4013 | нд | -545.203 | нд | -29.39% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1422.3074 | 1881.5832 | нд | 364.2093 | нд | 1517.3739 | нд | 1517.3739 | нд | 1030.7623 | нд | 486.6116 | нд | -486.6116 | нд | -32.07% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1422.3074 | 1881.5832 | нд | 364.2093 | нд | 1517.3739 | нд | 1517.3739 | нд | 1030.7623 | нд | 486.6116 | нд | -486.6116 | нд | -32.07% | Осовение по строительно-монтажным работам, по договору с АО "ХРМК" " 65/ХТ3-23 от 02.06.2023, переданному в монтаж оборудованию (насосы) по договору с ООО "Энергофронт" № 808/81-23 от 01.06.2023. Прочие затарты: авторский надзор Договор АО "ХЭТК" № 129/ХТ3-23 от 10.11.2023, заработная плата. В связи с многочиленными изменениями ПД, подрядчик сдвигает сроки выполнения работ.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 781.6636 | 3092.6202 | нд | 817.8869 | нд | 2274.7332 | нд | 337.535 | нд | 281.0417 | нд | 1995.7897 | нд | -58.5915 | нд | -17.36% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 781.6636 | 985.841 | нд | 719.5008 | нд | 266.3402 | нд | 78 | нд | 71.3892 | нд | 194.951 | нд | -6.6108 | нд | -8.475% | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края, выставленного в адрес Общества от 20.03.2025 №А73-17465/2024, о выполнении мероприятий по созданию тепловой сети до точки подключения. Отражен факт выполнения ПИР по графику выполнения и финансирования работ к договору подряда с ООО "Землеустройство-ДВ" №128/ХТС-25 от 21.07.2025.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | 76.4783 | нд | 25.5123 | нд | 50.966 | нд | 41.7761 | нд | 37.8542 | нд | 13.1118 | нд | -3.9219 | нд | -9.388% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | 63.9955 | нд | 1.4431 | нд | 62.5523 | нд | 62.5523 | нд | 52.2532 | нд | 10.2992 | нд | -10.2992 | нд | -16.46% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР, а также с уменьшением (экономия) стоимости проекта ввиду исключения Заказчиком ряда работ ввиду невозможности замены трубопровода на участке ТМ-25, на котором в зону производства работ попадают приборы учета т/э, находящиеся на балансе СП "ХТЭЦ-2 (ввиду отсутствия у СП ХТЭЦ-2 источника финансирования на проектирование, покупку и монтаж данного прибора учета, выполнение реконструкции на данном участке тепломагистрали смещается на неопределенный срок).Договорные обязательства выполнены с экономией. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | нд | 36.2157 | нд | 9.8073 | нд | 26.4084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.4084 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | нд | 65.2623 | нд | 47.8727 | нд | 17.3896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.3896 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | нд | 1864.8275 | нд | 13.7507 | нд | 1851.0767 | нд | 155.2066 | нд | 117.447 | нд | 1733.6298 | нд | -37.7596 | нд | -24.33% | Отклонение от плана ввиду сложившейся экономии по итогам выполнения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, связанной с уточнением проектной документации и изменением тех. решений в части уменьшения использования объемов железобетонных изделий при выполнении СМР. Принята фактическая стоимость за выполненные объемы работ по договорам подряда с АО "ХЭТК" №28/ХТС-24 от 15.03.2024 (выполнение ПИР) и с ООО «Гарантстрой» №90/ХТС-25 от 19.06.2025 (выполнение СМР). Договорные обязательства на выполнение СМР исполнены.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 938.5371 | 2149.2711 | нд | 841.4789 | нд | 1307.7922 | нд | 678.4894 | нд | 571.1491 | нд | 736.643 | нд | -107.3402 | нд | -15.82% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 686.668 | нд | 49.723 | нд | 636.945 | нд | 235.0246 | нд | 225.6631 | нд | 411.282 | нд | -9.3615 | нд | -3.983% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | 281.8605 | нд | 49.723 | нд | 232.1376 | нд | 232.1376 | нд | 223.4847 | нд | 8.6529 | нд | -8.6529 | нд | -3.727% | нд
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | нд | 404.8074 | нд | 0 | нд | 404.8074 | нд | 2.887 | нд | 2.1784 | нд | 402.6291 | нд | -0.70865 | нд | -24.55% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 76.1047 | 180.3534 | нд | 120.6197 | нд | 59.7337 | нд | 59.7337 | нд | 12.7341 | нд | 46.9996 | нд | -46.9996 | нд | -78.68% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | 69.022 | нд | 9.2883 | нд | 59.7337 | нд | 59.7337 | нд | 12.7341 | нд | 46.9996 | нд | -46.9996 | нд | -78.68% | Заключен договор №78/ХТ2-24 от 19.12.24г с ВЗЛ (АО «ХРМК»). Фактическое распределение прочих затрат на содержание ОКС; освоение по поставленным ранее материалам для выполнения работ по переводу котла на газ. В связи с звдержкой поставки оборудования и материалов подрядчика рвботы будут выполнены в 2026 году .
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 15.8544 | 53.0617 | нд | 53.0617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 60.2503 | 58.2698 | нд | 58.2698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 384.4244 | 433.2384 | нд | 226.6442 | нд | 206.5942 | нд | 206.5942 | нд | 169.354 | нд | 37.2402 | нд | -37.2402 | нд | -18.03% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 384.4244 | 433.2384 | нд | 226.6442 | нд | 206.5942 | нд | 206.5942 | нд | 169.354 | нд | 37.2402 | нд | -37.2402 | нд | -18.03% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта в результате некорректной актуализации ПСД ООО «ТисизКомсомольск». Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 478.008 | 849.0113 | нд | 444.4921 | нд | 404.5192 | нд | 177.1369 | нд | 163.3979 | нд | 241.1213 | нд | -13.739 | нд | -7.756% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 65.5312 | 94.2231 | нд | 61.8942 | нд | 32.3288 | нд | 32.3288 | нд | 33.1241 | нд | -0.7953 | нд | 0.7953 | нд | 2.46% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | нд | 3.492 | нд | 0.418 | нд | 3.074 | нд | 3.074 | нд | 0.23471 | нд | 2.8392 | нд | -2.8392 | нд | -92.36% | Фактическое распределение прочих затрат на содержание ОКС. Договор №38/ХТ2-25 от 14.08.25г расторгнут в связи с невыполнением обязательств по договору подрядной организацией ООО «АМА» в полном объеме.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | нд | 177.3323 | нд | 42.0025 | нд | 135.3298 | нд | 47.5041 | нд | 40.5603 | нд | 94.7696 | нд | -6.9438 | нд | -14.62% | Приняты фактические затраты с соответствии с заключенным договором подряда .
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | нд | 64.8335 | нд | 6.1994 | нд | 58.6341 | нд | 2.5007 | нд | 4.4387 | нд | 54.1954 | нд | 1.9379 | нд | 77.49% | фатическое распределение прочих затрат на содержание ОКС; заключен договор с АО "ХРМК" №36/ХТ2-25 со сроком выполнения работ в 25-26гг
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | нд | 102.6031 | нд | 7.3779 | нд | 95.2252 | нд | 11.802 | нд | 5.2193 | нд | 90.0059 | нд | -6.5827 | нд | -55.78% | Отклонение связано с продлением даты официального объявления о начале закупочных процедур по лоту 22120000-ТПиР ОБСЛ-2025-ДГК с 31.03.2025 на 01.09.2025 (Служебная записка СП «ХТЭЦ-1» от 01.04.2025 № 2287 «О внесении изменений в параметры лота»; служебная записка СП «ХТЭЦ-1» от 28.05.2025 № 3721«О согласовании продления даты официального объявления о начале закупочных процедур»; служебная записка СП «ХТЭЦ-1» от 08.07.2025 № 4716 «О согласовании продления даты официального объявления о начале закупочных процедур»).
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 412.4768 | 322.7171 | нд | 322.7171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | нд | 79.9273 | нд | 0 | нд | 79.9273 | нд | 79.9273 | нд | 79.8208 | нд | 0.10645 | нд | -0.10645 | нд | -0.1332% | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | 3.883 | нд | 3.883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1374.0777 | 39028.922 | нд | 8489.8012 | нд | 30539.1209 | нд | 9633.8661 | нд | 10486.9007 | нд | 20052.2202 | нд | 853.0346 | нд | 8.855% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 389.0531 | 4344.1792 | нд | 1610.4084 | нд | 2733.7708 | нд | 271.4636 | нд | 974.864 | нд | 1758.9068 | нд | 703.4004 | нд | 259.1% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 696.4759 | нд | 696.4759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 389.0531 | 2814.9585 | нд | 487.8028 | нд | 2327.1557 | нд | 27.2688 | нд | 709.574 | нд | 1617.5817 | нд | 682.3052 | нд | 2502% | Осовение по договору на ПИР с АО "ХЭТК" № 41/ХТ3-23 от 02.05.2023, смр, подписано дополнительное соглашение на продление срока и увеличение стоимости договора ДС № 1 от 17.12.2024 заключено ДС № 1 от 23.12.2025 на продление сроков и увеличение стоимости договора с АО "ХРМК" № 55/ХТ3-24 от 03.04.2024 по факту прохождения экспертизы.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | нд | 14.397 | нд | 0 | нд | 14.397 | нд | 14.397 | нд | 11.6539 | нд | 2.7432 | нд | -2.7432 | нд | -19.05% | Отклонение связано с экономией по результатам торговых процедур, приняты фактические затраты по договору №59/КТ2-25 от 12.05.2025.
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | нд | 11.2314 | нд | 0 | нд | 11.2314 | нд | 11.2314 | нд | 11.6846 | нд | -0.4532 | нд | 0.4532 | нд | 4.035% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | нд | 396.0787 | нд | 396.0787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | нд | 27.0052 | нд | 0 | нд | 27.0052 | нд | 27.0052 | нд | 26.8831 | нд | 0.12215 | нд | -0.12215 | нд | -0.4523% | нд
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | нд | 11.3921 | нд | 0 | нд | 11.3921 | нд | 1.9032 | нд | 0 | нд | 11.3921 | нд | -1.9032 | нд | -100% | В 2025 г поставлено оборудование к монтажу. Монтаж запланирован выполнить хоз. способом в 2026
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | нд | 78.7147 | нд | 23.1514 | нд | 55.5633 | нд | 55.5633 | нд | 53.4446 | нд | 2.1187 | нд | -2.1187 | нд | -3.813% | нд
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | нд | 293.9257 | нд | 6.8997 | нд | 287.026 | нд | 134.0947 | нд | 161.6238 | нд | 125.4022 | нд | 27.5292 | нд | 20.53% | В связи с увеличением стоимости оборудования - вентиляторов горячего дутья (ВГД) и увеличением стоиомости СМР в декабре 2025 года заключено доп.соглашение № 1 к договору подряда № 181/СГТ-23 от 22.12.23
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 42.588 | нд | 3.418 | нд | 39.17 | нд | 39.17 | нд | 34.4128 | нд | 4.7572 | нд | -4.7572 | нд | -12.14% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | нд | 42.588 | нд | 3.418 | нд | 39.17 | нд | 39.17 | нд | 34.4128 | нд | 4.7572 | нд | -4.7572 | нд | -12.14% | К учету приняты фактически выполненые работы с уменьшением запланированных объемов.
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 7576.7545 | нд | 2344.2714 | нд | 5232.4831 | нд | 530.4094 | нд | 460.2767 | нд | 4772.2064 | нд | -70.1328 | нд | -13.22% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 292.6114 | нд | 243.3753 | нд | 49.2361 | нд | 49.2361 | нд | 26.0997 | нд | 23.1364 | нд | -23.1364 | нд | -46.99% | Невыполнение плановых показателей вызвано отсутствием возможности подрядной организации АО "ХРМК" приступить к полному объему работ по техперевооружению тепловых сетей по причине неисполнения обязательств КГУП "РКС" по выносу трубопроводов ХВС с участков тепловых сетей, в соответствии с утвержденным графиком с Мин ЖКХ от 30.10.2023.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 291.8039 | нд | 212.2555 | нд | 79.5484 | нд | 21.3602 | нд | 20.0618 | нд | 59.4866 | нд | -1.2984 | нд | -6.078% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 196.4651 | нд | 96.7627 | нд | 99.7024 | нд | 29.5969 | нд | 19.1858 | нд | 80.5167 | нд | -10.4111 | нд | -35.18% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР и невыполнением запланированных СМР Подрядчиком в полном объёме, по причине низкого темпа производства работ, недостаточного количества персонала и спец. техники. Из Договора № 17/КТС-25 от 07.03.2025 ООО "Масштаб" исключена часть объёмов работ, с заключением Дополнительного соглашения (№1 от 16.09.2025) и уменьшением цены Договора. Работы на исключённом из Договора участке выполнены хозспособом. Объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 141.017 | нд | 101.4628 | нд | 39.5542 | нд | 39.5542 | нд | 33.1087 | нд | 6.4455 | нд | -6.4455 | нд | -16.3% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | нд | 158.756 | нд | 47.1219 | нд | 111.6341 | нд | 17.6004 | нд | 16.5253 | нд | 95.1088 | нд | -1.0752 | нд | -6.109% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | нд | 196.796 | нд | 0 | нд | 196.796 | нд | 7.0827 | нд | 5.7062 | нд | 191.0898 | нд | -1.3764 | нд | -19.43% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | нд | 13.7444 | нд | 8.4299 | нд | 5.3145 | нд | 5.3145 | нд | 4.5165 | нд | 0.79806 | нд | -0.79806 | нд | -15.02% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | 135.7051 | нд | 104.7051 | нд | 31 | нд | 31 | нд | 27.5649 | нд | 3.4351 | нд | -3.4351 | нд | -11.08% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | 233.2542 | нд | 182.9386 | нд | 50.3156 | нд | 29.7769 | нд | 23.5786 | нд | 26.737 | нд | -6.1982 | нд | -20.82% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 447.2316 | нд | 385.1661 | нд | 62.0655 | нд | 62.0655 | нд | 57.2136 | нд | 4.8519 | нд | -4.8519 | нд | -7.817% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | нд | 64.275 | нд | 23.1995 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | нд | 37.8736 | нд | 3.2019 | нд | -3.2019 | нд | -7.795% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | 99.1803 | нд | 80.8328 | нд | 18.3475 | нд | 18.3475 | нд | 17.8281 | нд | 0.5194 | нд | -0.5194 | нд | -2.831% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 260.756 | нд | 176.5008 | нд | 84.2552 | нд | 84.2552 | нд | 77.424 | нд | 6.8312 | нд | -6.8312 | нд | -8.108% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | 114.49 | нд | 102.746 | нд | 11.744 | нд | 11.744 | нд | 8.3172 | нд | 3.4268 | нд | -3.4268 | нд | -29.18% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | нд | 206.6657 | нд | 168.8496 | нд | 37.8161 | нд | 37.8161 | нд | 36.5445 | нд | 1.2716 | нд | -1.2716 | нд | -3.363% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | нд | 222.192 | нд | 49.4363 | нд | 172.7557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 172.7557 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | нд | 1015.112 | нд | 82.476 | нд | 932.636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 932.636 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | нд | 1062.397 | нд | 59.18 | нд | 1003.217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1003.217 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | нд | 797.558 | нд | 72.7689 | нд | 724.7891 | нд | 44.5838 | нд | 48.7282 | нд | 676.0609 | нд | 4.1444 | нд | 9.296% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | нд | 482.529 | нд | 33.7928 | нд | 448.7362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 448.7362 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | нд | 76.2137 | нд | 5.724 | нд | 70.4898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.4898 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | нд | 1068.001 | нд | 106.547 | нд | 961.454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 961.454 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 985.0246 | 27065.4004 | нд | 4531.7033 | нд | 22533.6971 | нд | 8792.8231 | нд | 9017.3472 | нд | 13516.3498 | нд | 224.5241 | нд | 2.553% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 36.1988 | 244.628 | нд | 67.7765 | нд | 176.8515 | нд | 0.35464 | нд | 0.36554 | нд | 176.4859 | нд | 0.010895 | нд | 3.072% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | нд | 296.7663 | нд | 142.36 | нд | 154.4063 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | нд | 154.4063 | нд | -1.1102e-16 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | нд | 286.1935 | нд | 92.628 | нд | 193.5655 | нд | 83.1416 | нд | 81.8548 | нд | 111.7107 | нд | -1.2869 | нд | -1.548% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 217.4078 | нд | 131.8764 | нд | 85.5314 | нд | 34.4546 | нд | 29.6545 | нд | 55.8769 | нд | -4.8001 | нд | -13.93% | Отклонение связано с экономией по результатам торговых процедур, приняты фактические затраты по договору №45/КТ2-25 от 15.04.2025.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | нд | 158.1939 | нд | 115.9237 | нд | 42.2701 | нд | 42.2701 | нд | 41.002 | нд | 1.2681 | нд | -1.2681 | нд | -3% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | нд | 250.5677 | нд | 78.4964 | нд | 172.0712 | нд | 43.8982 | нд | 48.2663 | нд | 123.8049 | нд | 4.3681 | нд | 9.951% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | нд | 443.7961 | нд | 96.6779 | нд | 347.1183 | нд | 79.8817 | нд | 0.41772 | нд | 346.7005 | нд | -79.464 | нд | -99.48% | Заключен договор актуализации ПИР ООО "Систематика" № 76/ХТ3-25 от 23.06.2025. По условиям договора закрытие первого этапа по актуализации ПИР 31.10.2025. с последующим заключением ДС к догвоору ООО "Систематика№ № 76/ХТ3-25 от 23.06.2025 на утверждение спецификации ВОР и СД.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | нд | 177.8632 | нд | 1.4172 | нд | 176.446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 176.446 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | нд | 159.1358 | нд | 0.89933 | нд | 158.2365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 158.2365 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | нд | 163.465 | нд | 4.4188 | нд | 159.0462 | нд | 0 | нд | 1.1047 | нд | 157.9415 | нд | 1.1047 | нд | 100% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | нд | 650.6087 | нд | 0.9548 | нд | 649.6539 | нд | 3.9343 | нд | 1.9018 | нд | 647.7521 | нд | -2.0325 | нд | -51.66% | Освоение по договору ПИР ООО "ВИСИЭСГИДРО" № 401/ХГ-22 от 13.05.2022. Принят этап ПД. Расторжение договора с проектной организаций в связи с невыполением условий догвора с выплатой неустойки. Планируется заключение договора на разработку РД с СМР и ПНР
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | нд | 1.6107 | нд | 0 | нд | 1.6107 | нд | 1.6107 | нд | 1.65 | нд | -0.039274 | нд | 0.039274 | нд | 2.438% | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | нд | 39.9229 | нд | 4.4 | нд | 35.5229 | нд | 35.5229 | нд | 34.5225 | нд | 1.0004 | нд | -1.0004 | нд | -2.816% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | нд | 23.122 | нд | 7.8364 | нд | 15.2856 | нд | 15.2856 | нд | 1.1042 | нд | 14.1814 | нд | -14.1814 | нд | -92.78% | В связи с расторжением договора на выполнение ПИР (соглашение № 20/АТ1-25-00001 от 22.05.2025 к учету приняты фактические затраты по этапу - «Предпроектное обследование».
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | нд | 468.3744 | нд | 8.8327 | нд | 459.5416 | нд | 6.1176 | нд | 144.6049 | нд | 314.9368 | нд | 138.4873 | нд | 2264% | Отклонение связано с принятием фактически выполненных работ по договору №73/КТ2-25 от 07.06.2025 за 2025 г по формам КС-2 с отражением в бух учете, а также приняты прочие затраты ОКСа
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | нд | 30.2872 | нд | 5.7217 | нд | 24.5654 | нд | 9.3028 | нд | 9.1957 | нд | 15.3697 | нд | -0.10702 | нд | -1.15% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 69.2501 | нд | 20.7443 | нд | 48.5057 | нд | 23.0845 | нд | 4.3725 | нд | 44.1332 | нд | -18.712 | нд | -81.06% | Фактическое распределение прочих затрат на содержание ОКС. Заключен договор №40/ХТ2-25 от 18.09.25г. В связи с поздним заключением договора и как следствие невозможность выполнения работ в осенне-зимний период, планируемый объем работ будет выполнен в 2026г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | нд | 28.8824 | нд | 0.54875 | нд | 28.3336 | нд | 28.3336 | нд | 28.1836 | нд | 0.15 | нд | -0.15 | нд | -0.5294% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 137.9789 | 259.8621 | нд | 53.477 | нд | 206.3851 | нд | 31.3391 | нд | 13.5714 | нд | 192.8137 | нд | -17.7676 | нд | -56.69% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта ввиду продления срока выполнения работ по договору подряда с ООО "ТД Игнифлюид" №172/ХТС-25 от 08.09.2025 (в соответствии с доп. Соглашением №1). Приняты фактически выполненные объемы работ по договору подряда с ООО "ТТК" № 75/ХТС-25 от 04.06.2025. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Все оборудование введено в эксплуатацию.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 74.5855 | нд | 29.0417 | нд | 45.5438 | нд | 6.3299 | нд | 5.4693 | нд | 40.0745 | нд | -0.86062 | нд | -13.6% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | 165.4062 | нд | 74.4864 | нд | 90.9198 | нд | 26.7094 | нд | 15.2516 | нд | 75.6682 | нд | -11.4578 | нд | -42.9% | Отклонение в связи с экономией по результатам торговых процедур при закупке оборудования
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | нд | 289.5258 | нд | 187.4909 | нд | 102.0349 | нд | 102.0349 | нд | 107.7852 | нд | -5.7503 | нд | 5.7503 | нд | 5.636% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | нд | 47.2996 | нд | 2.618 | нд | 44.6816 | нд | 44.6816 | нд | 42.4304 | нд | 2.2513 | нд | -2.2513 | нд | -5.038% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | нд | 253.5152 | нд | 1.6375 | нд | 251.8777 | нд | 251.8777 | нд | 249.9999 | нд | 1.8778 | нд | -1.8778 | нд | -0.7455% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | 106.7251 | нд | 1.4137 | нд | 105.3114 | нд | 9.3113 | нд | 1.0382 | нд | 104.2732 | нд | -8.2731 | нд | -88.85% | Освоение по договору на ПИР с АО "Институт Гидропроект" № 18/ХТ3-23 от 07.03.2023. Принят этап по договору инженерные изыскания. неисполнения обязательств подрядчиком
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | нд | 4.3726 | нд | 0 | нд | 4.3726 | нд | 4.3726 | нд | 3.9301 | нд | 0.44242 | нд | -0.44242 | нд | -10.12% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | нд | 5.5464 | нд | 0 | нд | 5.5464 | нд | 5.5464 | нд | 8.3241 | нд | -2.7777 | нд | 2.7777 | нд | 50.08% | Отклонение по результатам торговых процедур. Признаны несостоявшимися 2х закупки. Договор заключили с учетом актуализированных ТКП.
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | нд | 58.5564 | нд | 0 | нд | 58.5564 | нд | 27.7908 | нд | 26.0461 | нд | 32.5103 | нд | -1.7447 | нд | -6.278% | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | нд | 47.9486 | нд | 0 | нд | 47.9486 | нд | 6.1143 | нд | 4.749 | нд | 43.1996 | нд | -1.3653 | нд | -22.33% | В связи с образовавшейся экономией от закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | нд | 204.9858 | нд | 0 | нд | 204.9858 | нд | 92.1423 | нд | 4.4438 | нд | 200.542 | нд | -87.6985 | нд | -95.18% | Не выполнение в связи с длительным отсутствием банковской гарантии и в итоге невозможностью получить авансирование. После чего от ООО ЛиамГрупп поступило письмо об изменении условий договора в части приобретения материалов, произошли изменение в технических характеристик сэндвич панелей с 200 мм на 100 мм. Закупку окон производит АО «ДГК». На сегодняшний день согласованы сметы, подготовлен проект дополнительного соглашения (на уменьшение стоимости договора) и отправлен на согласования в ДЗ и ДФН.
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | 59.3833 | нд | 27.3052 | нд | 32.0781 | нд | 15.8356 | нд | 19.848 | нд | 12.2301 | нд | 4.0124 | нд | 25.34% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | нд | 188.7092 | нд | 5.645 | нд | 183.0642 | нд | 66.875 | нд | 79.129 | нд | 103.9351 | нд | 12.254 | нд | 18.32% | Доопоольнительные работы по модернизации обор-я.
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | нд | 14.7972 | нд | 0 | нд | 14.7972 | нд | 0.66597 | нд | 0.54286 | нд | 14.2544 | нд | -0.12312 | нд | -18.49% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 2.25 | нд | 0.25 | нд | -0.25 | нд | -10% | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 1834.8198 | нд | 5.0492 | нд | 1829.7707 | нд | 55.2095 | нд | 9.8231 | нд | 1819.9476 | нд | -45.3864 | нд | -82.21% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | нд | 218.2861 | нд | 12.5875 | нд | 205.6986 | нд | 44.4 | нд | 44.2952 | нд | 161.4034 | нд | -0.10481 | нд | -0.236% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | нд | 35.42 | нд | 0.29876 | нд | 35.1213 | нд | 3.0942 | нд | 0 | нд | 35.1213 | нд | -3.0942 | нд | -100% | Договор на ПИР с АО "Институт Гидропроект" № 17/ХТ3-23 от 06.03.202, неисполнения обязательств подрядчиком
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | нд | 76.1215 | нд | 17.1632 | нд | 58.9583 | нд | 27.6947 | нд | 0 | нд | 58.9583 | нд | -27.6947 | нд | -100% | Заключен догвоор с ООО НПП "Вибробит" № 71/ХТ3-25 от 10.06.2025. Согласно календарного графика выполнения и финансирования работ (Приложение №3 к Договору) монтаж оборудования запланирован на ноябрь 2025 года, включение системы в работу с проведением пусконаладочных работ и ввод системы в промышленную эксплуатацию – декабрь 2025 года. В 2025 на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» ремонтная площадка энергоблока №3 запланирована в срок с 09.10.2025 по 16.10.2025, что не совпадает со сроками выполнения строительно-монтажных работ. Будет рассмотрен вопрос о заключении ДС и переносов срока СМР на 02.03.2026-30.04.2026
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | нд | 1160.7893 | нд | 52.9077 | нд | 1107.8816 | нд | 1107.8816 | нд | 1270.1544 | нд | -162.2728 | нд | 162.2728 | нд | 14.65% | Освоение СМР по договору с АО "ХРМК" № 56/ХТ3-24 от 03.04.2024, принятому оборудованию в монтаж и материалов. По договору СМР с АО "ХРМК" № 56/ХТ3-24 от 03.04.2024 подписано ДС № 2 от 05.09.2025 на увеличение стоимости работ (стоимость МТР) и выделение этапов. Инициировано подписания ДС№3 на продление сроков выполения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | нд | 6.8115 | нд | 1.3089 | нд | 5.5026 | нд | 1.2625 | нд | 1.2579 | нд | 4.2447 | нд | -0.004571 | нд | -0.3621% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | 14.8513 | нд | 8.0405 | нд | 6.8109 | нд | 4.0945 | нд | 4.4007 | нд | 2.4102 | нд | 0.30616 | нд | 7.477% | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | нд | 19.1675 | нд | 0 | нд | 19.1675 | нд | 4.6717 | нд | 2.9622 | нд | 16.2053 | нд | -1.7095 | нд | -36.59% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №31/КТ2-25 от 21.03.2025 и работой Подрядчика по УСНО
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | нд | 8.6621 | нд | 0 | нд | 8.6621 | нд | 8.6621 | нд | 6.6578 | нд | 2.0043 | нд | -2.0043 | нд | -23.14% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №69/КТ2-25 от 27.05.2025.
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | 12.9352 | нд | 0 | нд | 12.9352 | нд | 12.9352 | нд | 2.1375 | нд | 10.7977 | нд | -10.7977 | нд | -83.48% | Увеличение сроков выполнения ПИР
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | нд | 10.2947 | нд | 0.97057 | нд | 9.3242 | нд | 9.3242 | нд | 9.3242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | 63.2325 | нд | 0.2034 | нд | 63.0291 | нд | 1.029 | нд | 0 | нд | 63.0291 | нд | -1.029 | нд | -100% | Отклонение Подрядчиком от сроков выполнения работ по утвержденному календарному графику выполнения работ и финасирования по Договору № 136/СГТ-24 от 31.10.2024
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | нд | 86.9467 | нд | 0.17897 | нд | 86.7677 | нд | 1.111 | нд | 1.111 | нд | 85.6567 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | нд | 546.4054 | нд | 11.8305 | нд | 534.5749 | нд | 67.2083 | нд | 65.1732 | нд | 469.4017 | нд | -2.035 | нд | -3.028% | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | 13.5088 | нд | 0 | нд | 13.5088 | нд | 13.5088 | нд | 2.1219 | нд | 11.3869 | нд | -11.3869 | нд | -84.29% | К учету приняты фактические затраты по договору №551/81-23 от 11.04.2023 за поставку оборудования. Работы по шеф-монтажу и ПНР перенесены на более поздний срок из-за невозможности монтажа установки, по причине отсутствия проекта на монтаж (оборудование ОПО).
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | 9.4595 | нд | 0 | нд | 9.4595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4595 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | 9.4778 | нд | 0 | нд | 9.4778 | нд | 9.4778 | нд | 9.4134 | нд | 0.064373 | нд | -0.064373 | нд | -0.6792% | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | нд | 33.94 | нд | 0 | нд | 33.94 | нд | 21.6 | нд | 16.9 | нд | 17.04 | нд | -4.7 | нд | -21.76% | Согласно заключенного договора №30/АТ1-25 от 02.06.2025г. освоение ПИР осуществляется согласно графика выполнения и финансировая работ.
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | нд | 0.16458 | нд | 0 | нд | 0.16458 | нд | 0.16458 | нд | 0.16639 | нд | -0.0018067 | нд | 0.0018067 | нд | 1.098% | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | нд | 0.45872 | нд | 0 | нд | 0.45872 | нд | 0.45872 | нд | 0.45785 | нд | 0.00086923 | нд | -0.00086923 | нд | -0.1895% | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | нд | 11417.3852 | нд | 2886.6342 | нд | 8530.751 | нд | 5741.5202 | нд | 6178.2624 | нд | 2352.4886 | нд | 436.7421 | нд | 7.607% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | нд | 6.3588 | нд | 6.3588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | нд | 7.917 | нд | 7.917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | нд | 159.5469 | нд | 12.8225 | нд | 146.7244 | нд | 146.7244 | нд | 144.858 | нд | 1.8665 | нд | -1.8665 | нд | -1.272% | нд
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | нд | 6.2963 | нд | 6.2963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | нд | 3.3519 | нд | 3.3519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | нд | 29.1523 | нд | 0 | нд | 29.1523 | нд | 0.47225 | нд | 0 | нд | 29.1523 | нд | -0.47225 | нд | -100% | Служебная записка Вн-ДГК/3122 от 26.05.2025г. В связи с аварийно выведенным на СП «Райчихинская ГРЭС» из эксплуатации ПВД-7, принято управленческое решение о поставке ПВД, заказанного по договору с АО «СУМЗМК ЭНЕРГО» № 974/81-24 от 27.08.2024 для нужд СП «НТЭЦ» для реализации проекта «Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст.№ ПВД-8 ТГ-3 СП Николаевской ТЭЦ» (N_505-ХГ-174). (Сторнировать).
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | нд | 40.9153 | нд | 4.0883 | нд | 36.827 | нд | 36.827 | нд | 33.1024 | нд | 3.7245 | нд | -3.7245 | нд | -10.11% | Отклонение от плана в связи c увеличением сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | нд | 4.3168 | нд | 4.3168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | нд | 29.0718 | нд | 0 | нд | 29.0718 | нд | 29.0718 | нд | 3.8826 | нд | 25.1892 | нд | -25.1892 | нд | -86.64% | Освоение прошло по заключеному договор на Пир и СМР с ООО "Систематика" № 166/ХТ3-24 от 01.12.2024. Подписано ДС № 2 от 24.12.2025 на увеличение сроков работ и стоимости по договору
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 810.8469 | 4990.5427 | нд | 75.7056 | нд | 4914.8371 | нд | 24.0121 | нд | 30.3693 | нд | 4884.4678 | нд | 6.3572 | нд | 26.48% | К учету приняты фактические затраты по проекту ( договор подряда № 135/ХТ3-23 с АО "ХРМК").
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | нд | 176.5322 | нд | 176.5322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | нд | 11.2469 | нд | 0.58682 | нд | 10.6601 | нд | 10.6601 | нд | 0 | нд | 10.6601 | нд | -10.6601 | нд | -100% | Нарушение сроков со стороны подрядчика по договору №44/АТ1-25 от 19.08.2025г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | 24.6884 | нд | 24.6884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | нд | 4.8387 | нд | 0 | нд | 4.8387 | нд | 2.7362 | нд | 0 | нд | 4.8387 | нд | -2.7362 | нд | -100% | Заключен договор с ООО "Акку-Фертриб" № 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. В связи с поздним заключением договора сроки поставки и монтажа сдвигаются.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | нд | 3.4905 | нд | 0.13849 | нд | 3.352 | нд | 3.352 | нд | 3.1188 | нд | 0.23322 | нд | -0.23322 | нд | -6.958% | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | нд | 141.1545 | нд | 0 | нд | 141.1545 | нд | 27.6519 | нд | 26.606 | нд | 114.5485 | нд | -1.0458 | нд | -3.782% | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | 34.4792 | нд | 34.4792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | 12.6189 | нд | 12.6189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | нд | 2.7458 | нд | 0 | нд | 2.7458 | нд | 2.7458 | нд | 2.6759 | нд | 0.069883 | нд | -0.069883 | нд | -2.545% | нд
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | 250 | нд | 0 | нд | 250 | нд | 250 | нд | 112.5 | нд | 137.5 | нд | -137.5 | нд | -55% | Для реализации проекта заключен комплексный договор на ПИР, СМР и поставку оборудовани ООО ТПК "Брик" № 67/ХТ3-25 от 02.07.2025. Принят этап ПИР. В связи с измением тех.решения сроки реализации проекта сдвинулись на 2026 год
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | 21.9411 | нд | 0 | нд | 21.9411 | нд | 21.9411 | нд | 21.8614 | нд | 0.079714 | нд | -0.079714 | нд | -0.3633% | нд
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с поступившим дополнительным финансированием произведена оплата из средств займа в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | нд | 31.2614 | нд | 0 | нд | 31.2614 | нд | 0 | нд | 0.744 | нд | 30.5174 | нд | 0.744 | нд | 100% | К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1116.204 | 3671.5169 | нд | 1127.7172 | нд | 2543.7997 | нд | 230.7066 | нд | 78.5122 | нд | 2465.308 | нд | -152.2149 | нд | -65.98% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 592.851 | 1114.4569 | нд | 661.2053 | нд | 453.2516 | нд | 15.9201 | нд | 22.3868 | нд | 430.8648 | нд | 6.4667 | нд | 40.62% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 592.851 | 639.2331 | нд | 639.2331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | нд | 475.2238 | нд | 21.9723 | нд | 453.2516 | нд | 15.9201 | нд | 22.3868 | нд | 430.8648 | нд | 6.4667 | нд | 40.62% | Перевыполнение плана связано с фактическим освоением капиталовложений по прочим расходам СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" на содержание службы заказчика. осуществляющей строительный контроль, расходов на арендную плату за право пользования земельным участком, плату за установление сервитута.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 523.353 | 2557.06 | нд | 466.5118 | нд | 2090.5482 | нд | 214.7865 | нд | 56.1254 | нд | 2034.4433 | нд | -158.6815 | нд | -73.88% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 371.6412 | 402.5168 | нд | 402.5168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 151.7119 | 230.1633 | нд | 50.9747 | нд | 179.1886 | нд | 0.097612 | нд | 0.10813 | нд | 179.0804 | нд | 0.01052 | нд | 10.78% | Фактические затраты по аренде земли. Увеличение арендной платы
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | нд | 212.931 | нд | 9.9277 | нд | 203.0033 | нд | 133.0299 | нд | 15.8738 | нд | 187.1295 | нд | -117.1561 | нд | -88.07% | Подрядчик направил письмо « О продлении срока Договора», с информацией, что проект имеет недоработки, а именно – выполнение работ по устройству котлована и основания по аккумулирующие емкости возможно только в зимний период, путем вымораживания, так как низ котлована находится ниже уровня р.Амур на 2 м. и при заглублении начинается поступление речной воды. Также при демонтаже существующих емкостей была обнаружена железобетонная плита не обозначенная проектно-сметной документацией. Идет рассмотрение СЗ Вн-170/4 от 15.01.2026 г. на предмет увеличения срока договора с 31.12.2025 до 30.04.2026
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | нд | 1483.5877 | нд | 0.375 | нд | 1483.2127 | нд | 37 | нд | 34.5273 | нд | 1448.6854 | нд | -2.4727 | нд | -6.683% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | К учету приняты фактические затраты по аренде земли.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | нд | 37.6505 | нд | 0 | нд | 37.6505 | нд | 37.6505 | нд | 0 | нд | 37.6505 | нд | -37.6505 | нд | -100% | НПП «Строй Система Технологии» выплачен аванс, завершены работы площадки под насосную станцию при принятии исполнительной документация выявилось замена материалов с щебня на ПГС, а так же поступило письмо от подрядчика что насосная станция на производстве в завершенности 70%, ожидают поставку насосных агрегатов до 31.10.2025 года,завершенность станции 100% ожидают к 20.11.2025 года, доставку в г.Николаевск-на-Амуре планируют осуществить до 30.01.2026 года.
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | нд | 54.5494 | нд | 0 | нд | 54.5494 | нд | 4.5128 | нд | 3.1 | нд | 51.4494 | нд | -1.4128 | нд | -31.31% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | нд | 135.6614 | нд | 2.7176 | нд | 132.9437 | нд | 2.4958 | нд | 2.4958 | нд | 130.448 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 2688.6701 | нд | 1567.6524 | нд | 1121.0178 | нд | 643.4031 | нд | 626.9102 | нд | 548.2684 | нд | -70.6537 | нд | -10.98% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | нд | 19.875 | нд | 17.9044 | нд | 1.9706 | нд | 1.9706 | нд | 1.9706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | нд | 3.0705 | нд | 0 | нд | 3.0705 | нд | 3.0705 | нд | 2.4 | нд | 0.67048 | нд | -0.67048 | нд | -21.84% | Отклонение связано с экономией по результатам закупочных процедур по договору №72/КТ2-25 от 17.06.2025
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | нд | 6.3006 | нд | 0 | нд | 6.3006 | нд | 6.3006 | нд | 1.4883 | нд | 4.8124 | нд | -4.8124 | нд | -76.38% | Невыполнение плановых показателей обусловлено длительным процессом согласования / устранением замечаний по РД, в том числе сметной контрагентом ООО "Промэнергопроект" по договору № 35/СГТ-25 от 24.03.2025. Оттклонение от графика выполнения и финансирования работ подрядчиком.
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | нд | 3.855 | нд | 0 | нд | 3.855 | нд | 3.855 | нд | 3.17 | нд | 0.68499 | нд | -0.68499 | нд | -17.77% | экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | нд | 0.17145 | нд | 0 | нд | 0.17145 | нд | 0.17145 | нд | 0.14332 | нд | 0.028123 | нд | -0.028123 | нд | -16.4% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | нд | 0.31261 | нд | 0 | нд | 0.31261 | нд | 0.31261 | нд | 0.21486 | нд | 0.097753 | нд | -0.097753 | нд | -31.27% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | нд | 0.49678 | нд | 0 | нд | 0.49678 | нд | 0.49678 | нд | 0.49875 | нд | -0.0019688 | нд | 0.0019688 | нд | 0.3963% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | нд | 0.46459 | нд | 0 | нд | 0.46459 | нд | 0.46459 | нд | 0.44615 | нд | 0.018444 | нд | -0.018444 | нд | -3.97% | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | нд | 0.1648 | нд | 0 | нд | 0.1648 | нд | 0.1648 | нд | 0.16374 | нд | 0.0010583 | нд | -0.0010583 | нд | -0.6422% | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | нд | 1.2679 | нд | 0 | нд | 1.2679 | нд | 1.2679 | нд | 1.2394 | нд | 0.028539 | нд | -0.028539 | нд | -2.251% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | нд | 0.22153 | нд | 0 | нд | 0.22153 | нд | 0.22153 | нд | 0.21274 | нд | 0.0087948 | нд | -0.0087948 | нд | -3.97% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | нд | 1.367 | нд | 0 | нд | 1.367 | нд | 1.367 | нд | 1.2837 | нд | 0.083349 | нд | -0.083349 | нд | -6.097% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | нд | 0.43421 | нд | 0 | нд | 0.43421 | нд | 0.43421 | нд | 0.4175 | нд | 0.016703 | нд | -0.016703 | нд | -3.847% | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с острой необходимостью, для нужд СП "Амурская ТЭЦ-1" оборудование внеплановой заупкой приобретено ранее запланированного срока (проект 2030 г.)
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | нд | 32.0383 | нд | 0 | нд | 32.0383 | нд | 32.0383 | нд | 29.5706 | нд | 2.4677 | нд | -2.4677 | нд | -7.702% | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | нд | 0.53253 | нд | 0 | нд | 0.53253 | нд | 0.24733 | нд | 0.23751 | нд | 0.29502 | нд | -0.0098191 | нд | -3.97% | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | нд | 0.839 | нд | 0 | нд | 0.839 | нд | 0.839 | нд | 0.63083 | нд | 0.20816 | нд | -0.20816 | нд | -24.81% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение 100%, инвест проект 2031 г, в связи с производственной необходимостью реализация проекта (оборудование не входящего в смету строек) произведена ранее запланированного срока
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | нд | 0.17135 | нд | 0 | нд | 0.17135 | нд | 0.17135 | нд | 0.1649 | нд | 0.0064447 | нд | -0.0064447 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | нд | 6.0849 | нд | 0 | нд | 6.0849 | нд | 6.0849 | нд | 6.0799 | нд | 0.0049198 | нд | -0.0049198 | нд | -0.08085% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | нд | 6.8579 | нд | 0 | нд | 6.8579 | нд | 6.8579 | нд | 6.8522 | нд | 0.0056757 | нд | -0.0056757 | нд | -0.08276% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | нд | 5.6175 | нд | 0 | нд | 5.6175 | нд | 5.6175 | нд | 5.1663 | нд | 0.45121 | нд | -0.45121 | нд | -8.032% | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | нд | 1.5306 | нд | 0 | нд | 1.5306 | нд | 1.5306 | нд | 1.2483 | нд | 0.28227 | нд | -0.28227 | нд | -18.44% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | нд | 6.8579 | нд | 0 | нд | 6.8579 | нд | 6.8579 | нд | 6.8522 | нд | 0.0056757 | нд | -0.0056757 | нд | -0.08276% | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | нд | 2.68 | нд | 0 | нд | 2.68 | нд | 2.68 | нд | 0 | нд | 2.68 | нд | -2.68 | нд | -100% | Отклонение связано с отменой данной закупки ввиду отсутствия заявителей при проведении закупочных процедур на поставку данного оборудования, отвечающего заявленным техническим требованиям.
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | нд | 20.0312 | нд | 0 | нд | 20.0312 | нд | 20.0312 | нд | 19.3244 | нд | 0.70676 | нд | -0.70676 | нд | -3.528% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | нд | 2.8863 | нд | 0 | нд | 2.8863 | нд | 2.8863 | нд | 3.1148 | нд | -0.22852 | нд | 0.22852 | нд | 7.917% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | нд | 18.5687 | нд | 0 | нд | 18.5687 | нд | 18.5687 | нд | 19.0484 | нд | -0.4797 | нд | 0.4797 | нд | 2.583% | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | нд | 1.9558 | нд | 0 | нд | 1.9558 | нд | 1.9558 | нд | 1.9247 | нд | 0.031169 | нд | -0.031169 | нд | -1.594% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | нд | 28.2645 | нд | 6.5646 | нд | 21.6999 | нд | 6.8211 | нд | 6.6832 | нд | 15.0168 | нд | -0.13797 | нд | -2.023% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2030 г. Реализация проекта ранее запланированного срока всвязи с производственной необходимостью.
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | нд | 0.53901 | нд | 0 | нд | 0.53901 | нд | 0.53901 | нд | 0.5053 | нд | 0.033706 | нд | -0.033706 | нд | -6.253% | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | нд | 0.978 | нд | 0 | нд | 0.978 | нд | 0.978 | нд | 0.9297 | нд | 0.048297 | нд | -0.048297 | нд | -4.938% | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | нд | 0.63008 | нд | 0 | нд | 0.63008 | нд | 0.63008 | нд | 0 | нд | 0.63008 | нд | -0.63008 | нд | -100% | Договор поставки 907/81-25 от 11.06.2025 ООО «Сибтеплоэлектрокомплект» Аппарат для проверки и испытания средств индивидуальной защиты АИСТ 50-70 СИЗ с ванной в пути, 14.11.2025 продукция вышла из Омска. Порядок оплаты продукции в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции в течении 7 раб.дней.
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | нд | 0.11485 | нд | 0 | нд | 0.11485 | нд | 0.11485 | нд | 0.10918 | нд | 0.0056717 | нд | -0.0056717 | нд | -4.938% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | нд | 16.0434 | нд | 1.54 | нд | 14.5034 | нд | 1.6002 | нд | 1.565 | нд | 12.9384 | нд | -0.035186 | нд | -2.199% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | нд | 76.9815 | нд | 7.014 | нд | 69.9675 | нд | 12.8067 | нд | 8.1157 | нд | 61.8518 | нд | -4.691 | нд | -36.63% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | нд | 1.4443 | нд | 0 | нд | 1.4443 | нд | 1.4443 | нд | 0 | нд | 1.4443 | нд | -1.4443 | нд | -100% | Ввиду длительного проведения торговых процедур и, как следствие, позднего заключения договора с ООО "Моторкон" (№1630/81-25 от 19.11.2025), поставка оборудования смещена на 1 квартал 2026 года.
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | нд | 0.45271 | нд | 0 | нд | 0.45271 | нд | 0.45271 | нд | 0.336 | нд | 0.11671 | нд | -0.11671 | нд | -25.78% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | нд | 0.16801 | нд | 0 | нд | 0.16801 | нд | 0.16801 | нд | 0.1464 | нд | 0.021614 | нд | -0.021614 | нд | -12.86% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | нд | 55.7051 | нд | 0 | нд | 55.7051 | нд | 55.7051 | нд | 50.1562 | нд | 5.5489 | нд | -5.5489 | нд | -9.961% | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | нд | 0.16196 | нд | 0 | нд | 0.16196 | нд | 0.16196 | нд | 0.15271 | нд | 0.0092444 | нд | -0.0092444 | нд | -5.708% | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | нд | 0.46939 | нд | 0 | нд | 0.46939 | нд | 0.46939 | нд | 0.4403 | нд | 0.029093 | нд | -0.029093 | нд | -6.198% | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | нд | 1.7684 | нд | 0 | нд | 1.7684 | нд | 1.7684 | нд | 1.6588 | нд | 0.1096 | нд | -0.1096 | нд | -6.198% | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | нд | 18.252 | нд | 0 | нд | 18.252 | нд | 18.252 | нд | 17.3905 | нд | 0.86149 | нд | -0.86149 | нд | -4.72% | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | нд | 0.315 | нд | 0 | нд | 0.315 | нд | 0.315 | нд | 0.315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | нд | 0.17334 | нд | 0 | нд | 0.17334 | нд | 0.17334 | нд | 0.17334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор №1340/81-24 от 10.12.2024. В связи с длительными торговыми процедурами и поздним заключением договора, поставка в 2024 году невозможна так как осуществляется жд транспортом с центральной территории России. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | нд | 3.0001 | нд | 1.5001 | нд | 1.5001 | нд | 1.5001 | нд | 1.5001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | нд | 9.7 | нд | 0 | нд | 9.7 | нд | 9.7 | нд | 9.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | нд | 1.8667 | нд | 0 | нд | 1.8667 | нд | 1.8667 | нд | 1.8667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | нд | 3.17 | нд | 0 | нд | 3.17 | нд | 3.17 | нд | 3.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | нд | 6.6493 | нд | 0 | нд | 6.6493 | нд | 6.6493 | нд | 6.6493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | нд | 1.7861 | нд | 0 | нд | 1.7861 | нд | 1.7861 | нд | 1.7861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | нд | 0.8583 | нд | 0 | нд | 0.8583 | нд | 0.8583 | нд | 0.8583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | нд | 70.355 | нд | 19.915 | нд | 50.44 | нд | 7.84 | нд | 59.1 | нд | -8.66 | нд | 51.26 | нд | 653.8% | Стоисмость по проекту увеличилась на основании Дополнительного соглашения № 44/АТ1-24_00001 от 09.09.2025
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | нд | 67 | нд | 0 | нд | 67 | нд | 24.1 | нд | 24.1 | нд | 42.9 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 15 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | нд | 0.11118 | нд | 0 | нд | 0.11118 | нд | 0.11118 | нд | 0.107 | нд | 0.0041817 | нд | -0.0041817 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | 2.6816 | нд | 0.7115 | нд | 1.9701 | нд | 1.9701 | нд | 1.8959 | нд | 0.07421 | нд | -0.07421 | нд | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | 1.8781 | нд | 1.8781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | 0.91283 | нд | 0.91283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | нд | 0.11534 | нд | 0 | нд | 0.11534 | нд | 0.11534 | нд | 0.111 | нд | 0.0043381 | нд | -0.0043381 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | 2.6816 | нд | 0.7115 | нд | 1.9701 | нд | 1.9701 | нд | 1.8959 | нд | 0.07421 | нд | -0.07421 | нд | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | 19.0213 | нд | 10 | нд | 9.0213 | нд | 9.0213 | нд | 6.9354 | нд | 2.0859 | нд | -2.0859 | нд | -23.12% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/ продление срока реализации проекта на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | 12.5032 | нд | 2.5 | нд | 10.0032 | нд | 10.0032 | нд | 8.455 | нд | 1.5482 | нд | -1.5482 | нд | -15.48% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/продление срока реализации проекта на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | 1.9493 | нд | 1.9493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | 1.7272 | нд | 1.7272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | 5.3574 | нд | 1.4183 | нд | 3.9392 | нд | 3.9392 | нд | 3.7884 | нд | 0.15071 | нд | -0.15071 | нд | -3.826% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | 2.6816 | нд | 0.7115 | нд | 1.9701 | нд | 1.9701 | нд | 1.8959 | нд | 0.07421 | нд | -0.07421 | нд | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | 1.3111 | нд | 1.3111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | 2.6816 | нд | 0.7115 | нд | 1.9701 | нд | 1.9701 | нд | 1.8959 | нд | 0.07421 | нд | -0.07421 | нд | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | 19.5128 | нд | 10 | нд | 9.5128 | нд | 9.5128 | нд | 7.3127 | нд | 2.2001 | нд | -2.2001 | нд | -23.13% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/ Продление оказания услуг на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | 15.2994 | нд | 2.5 | нд | 12.7994 | нд | 12.7994 | нд | 11.0132 | нд | 1.7862 | нд | -1.7862 | нд | -13.96% | При планировании большая часть затрат и финансирования была внесена в 4 квартал 2025года. При заключении договора был составлен график- реализации проекта, разделенный на этапы в течении всего года, Исполнитель предоставлял акты согласно графика/ Продление оказания услуг на 1 кв 2026
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | 1.1434 | нд | 1.1434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | 2.6816 | нд | 0.7115 | нд | 1.9701 | нд | 1.9701 | нд | 1.8959 | нд | 0.07421 | нд | -0.07421 | нд | -3.767% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | нд | 25.1863 | нд | 0 | нд | 25.1863 | нд | 25.1863 | нд | 21.3009 | нд | 3.8854 | нд | -3.8854 | нд | -15.43% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | нд | 14.0442 | нд | 0 | нд | 14.0442 | нд | 14.0442 | нд | 11.9271 | нд | 2.1171 | нд | -2.1171 | нд | -15.07% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | 1.7628 | нд | 1.7628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | нд | 1.5417 | нд | 1.5417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | нд | 1.2136 | нд | 1.2136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | нд | 0.30549 | нд | 0 | нд | 0.30549 | нд | 0.30549 | нд | 0.294 | нд | 0.01149 | нд | -0.01149 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | 0.76132 | нд | 0.76132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | нд | 5.181 | нд | 5.181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | 0.2924 | нд | 0.2924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | 0.93064 | нд | 0.93064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | нд | 0.57357 | нд | 0 | нд | 0.57357 | нд | 0.57357 | нд | 0.58 | нд | -0.006427 | нд | 0.006427 | нд | 1.121% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | 0.57357 | нд | 0 | нд | 0.57357 | нд | 0.57357 | нд | 0.58 | нд | -0.006427 | нд | 0.006427 | нд | 1.121% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | нд | 0.94972 | нд | 0 | нд | 0.94972 | нд | 0.94972 | нд | 0.93167 | нд | 0.018054 | нд | -0.018054 | нд | -1.901% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | нд | 0.57357 | нд | 0 | нд | 0.57357 | нд | 0.57357 | нд | 0.58 | нд | -0.006427 | нд | 0.006427 | нд | 1.121% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | нд | 0.57357 | нд | 0 | нд | 0.57357 | нд | 0.57357 | нд | 0.58 | нд | -0.006427 | нд | 0.006427 | нд | 1.121% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | 0.74228 | нд | 0.74228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1228 | нд | -0.1228 | нд | 0.1228 | нд | 100% | Внеплановый проект, учтен при корректировке ИПР 2025-2031
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | нд | 0.57357 | нд | 0 | нд | 0.57357 | нд | 0.57357 | нд | 0.58 | нд | -0.006427 | нд | 0.006427 | нд | 1.121% | нд
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, служебная записка по согласованию проведения затрат и финансирования по статье НМА №Вн-ДГК/3797 от 23.06.2025
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | нд | 33.9749 | нд | 0 | нд | 33.9749 | нд | 33.9749 | нд | 31.2256 | нд | 2.7492 | нд | -2.7492 | нд | -8.092% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | нд | 1.3425 | нд | 0 | нд | 1.3425 | нд | 1.3425 | нд | 1.2987 | нд | 0.043827 | нд | -0.043827 | нд | -3.265% | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | 1365.4257 | нд | 1365.4257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0.91667 | нд | 0 | нд | 0.91667 | нд | 0.91667 | нд | 1.0445 | нд | -0.12788 | нд | 0.12788 | нд | 13.95% | Фактическая стоимость выкупаемых ОС в соответствии с договором купли-продажи.
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | нд | 54.5833 | нд | 0 | нд | 54.5833 | нд | 4.5709 | нд | 0.4875 | нд | 54.0958 | нд | -4.0834 | нд | -89.33% | К учету приняты услуги агента по заключению договора на выполнение работ по проекту. Реализация проекта перенесена на 2026 год.
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | нд | 60.8902 | нд | 0 | нд | 60.8902 | нд | 0 | нд | 25.0881 | нд | 35.802 | нд | 25.0881 | нд | 100% | К учету приняты ПИР выполненые с опережением графика к договору.
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | нд | 0.76227 | нд | 0 | нд | 0.76227 | нд | 0.76227 | нд | 0.76227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | нд | 5.6232 | нд | 4.023 | нд | 1.6002 | нд | 1.6002 | нд | 1.565 | нд | 0.035186 | нд | -0.035186 | нд | -2.199% | нд
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | нд | 1.4708 | нд | 0 | нд | 1.4708 | нд | 1.4708 | нд | 0 | нд | 1.4708 | нд | -1.4708 | нд | -100% | Отклонение связано с невозможностью поставки оборудования в РФ, в связи наложенными санкциями на иностранное оборудование (согласование аналога).
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | нд | 0.11257 | нд | 0 | нд | 0.11257 | нд | 0.11257 | нд | 0.1 | нд | 0.012567 | нд | -0.012567 | нд | -11.16% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | нд | 0.20578 | нд | 0 | нд | 0.20578 | нд | 0.20578 | нд | 0 | нд | 0.20578 | нд | -0.20578 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | нд | 0.32376 | нд | 0 | нд | 0.32376 | нд | 0.32376 | нд | 0.26112 | нд | 0.06264 | нд | -0.06264 | нд | -19.35% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | нд | 26.1933 | нд | 0 | нд | 26.1933 | нд | 26.1933 | нд | 21.444 | нд | 4.7493 | нд | -4.7493 | нд | -18.13% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | нд | 1.4391 | нд | 0 | нд | 1.4391 | нд | 1.4391 | нд | 1.2875 | нд | 0.15163 | нд | -0.15163 | нд | -10.54% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | нд | 0.61392 | нд | 0 | нд | 0.61392 | нд | 0.61392 | нд | 0.61392 | нд | 3e-08 | нд | -3e-08 | нд | -4.887e-06% | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | нд | 15.583 | нд | 0 | нд | 15.583 | нд | 15.583 | нд | 11.7378 | нд | 3.8452 | нд | -3.8452 | нд | -24.68% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | нд | 0.6748 | нд | 0 | нд | 0.6748 | нд | 0.6748 | нд | 0.6655 | нд | 0.0092954 | нд | -0.0092954 | нд | -1.378% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | 0.29165 | нд | 0.29165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | нд | 0.29606 | нд | 0 | нд | 0.29606 | нд | 0.29606 | нд | 0.26112 | нд | 0.034933 | нд | -0.034933 | нд | -11.8% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | нд | 10.3108 | нд | 0 | нд | 10.3108 | нд | 10.3108 | нд | 5.8492 | нд | 4.4616 | нд | -4.4616 | нд | -43.27% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | нд | 1.8252 | нд | 0 | нд | 1.8252 | нд | 1.8252 | нд | 1.804 | нд | 0.021158 | нд | -0.021158 | нд | -1.159% | нд
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | нд | 0.7923 | нд | 0 | нд | 0.7923 | нд | 0.7923 | нд | 0.79229 | нд | 8.5e-06 | нд | -8.5e-06 | нд | -0.001073% | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. По условиям договора поставка осуществляется в течении 240 дней, договор заключен в ноябре 2024 года
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящий проект с 2024 года, ввиду затянувшихся торговых процедур в 2024 году поставка оборудования была перенесена на 2025 год вне плана. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования по договору № 1125/81-24 от 17.10.2024 с ООО "ФОЛГгрупп"
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новы проект. Включен на основании протокола от 21.03.2023 № 1435пр Правления ПАО «РусГидро» для повышения объемов реализации золы сторонним потребителям. Освоение по прочим услугам АО "РГС". Реализация проекта запланирована в 2026 году
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, освоение по проиобретенному оборудованию по договору ООО "Сибтеплоэлектрокомплект" 466/81-23 от 28.03.2023
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ ВН-170-18/11 от 23,01,2026 (О согласовании внесения проектов в ИПР)
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги агента по проведению закупочных процедур по договору №1451/82-24 от 25.12.2024 по проекту 2026 г (поставка бульдозера в 1 кв 2026)
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | нд | 89.6 | нд | 0 | нд | 89.6 | нд | 28 | нд | 11.4875 | нд | 78.1125 | нд | -16.5125 | нд | -58.97% | Позднее заключение договора на выполнение работ. Заключен договор С ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" № 90/ХТ3-25 от 12.08.2025.Реализация перенесена на 2026 год.
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | нд | 20.5 | нд | 8.5 | нд | 12 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 12 | нд | -12 | нд | -100% | Переходящий проект с 2024 года, перенос скрока окончания выполнения работ с 2025 на 2026 согласно дополнительного соглашения № 1 от 28.07.2025 к договору № 124/ХТ1-24 от 18.10.2024
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | нд | 71.7 | нд | 0 | нд | 71.7 | нд | 18.2 | нд | 3.7959 | нд | 67.9041 | нд | -14.4041 | нд | -79.14% | Отклонение связано с длительными торговыми процедурами, заключен договор №88/КТ2-25 от 07.08.2025, выполнение 1 и 2.
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | нд | 104.5 | нд | 0 | нд | 104.5 | нд | 46 | нд | 17.1604 | нд | 87.3396 | нд | -28.8396 | нд | -62.69% | Длительное согласование ПЗД в ПАО "РусГидро". 13.08.25 - рассмотрение заявок участников закупки, до 03.09.25- подведение итогов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | нд | 0.29822 | нд | 0 | нд | 0.29822 | нд | 0.29822 | нд | 0.15 | нд | 0.14822 | нд | -0.14822 | нд | -49.7% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | нд | 0.30653 | нд | 0 | нд | 0.30653 | нд | 0.30653 | нд | 0.295 | нд | 0.011529 | нд | -0.011529 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | 0.54869 | нд | 0.105 | нд | 0.44369 | нд | 0.44369 | нд | 0 | нд | 0.44369 | нд | -0.44369 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/931 от 26.02.2025
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | нд | 0.67021 | нд | 0 | нд | 0.67021 | нд | 0.67021 | нд | 0 | нд | 0.67021 | нд | -0.67021 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | нд | 0.21613 | нд | 0 | нд | 0.21613 | нд | 0.21613 | нд | 0 | нд | 0.21613 | нд | -0.21613 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | нд | 0.20782 | нд | 0 | нд | 0.20782 | нд | 0.20782 | нд | 0.18144 | нд | 0.026376 | нд | -0.026376 | нд | -12.69% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | нд | 0.14963 | нд | 0 | нд | 0.14963 | нд | 0.14963 | нд | 0.144 | нд | 0.0056278 | нд | -0.0056278 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | нд | 0.14547 | нд | 0 | нд | 0.14547 | нд | 0.14547 | нд | 0.104 | нд | 0.041471 | нд | -0.041471 | нд | -28.51% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | нд | 0.32419 | нд | 0 | нд | 0.32419 | нд | 0.32419 | нд | 0 | нд | 0.32419 | нд | -0.32419 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | нд | 0.30965 | нд | 0 | нд | 0.30965 | нд | 0.30965 | нд | 0.275 | нд | 0.034646 | нд | -0.034646 | нд | -11.19% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | 0.31796 | нд | 0 | нд | 0.31796 | нд | 0.31796 | нд | 0.306 | нд | 0.011959 | нд | -0.011959 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | 0.56931 | нд | 0.109 | нд | 0.46031 | нд | 0.46031 | нд | 0 | нд | 0.46031 | нд | -0.46031 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | нд | 0.69618 | нд | 0 | нд | 0.69618 | нд | 0.69618 | нд | 0 | нд | 0.69618 | нд | -0.69618 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | нд | 0.27432 | нд | 0 | нд | 0.27432 | нд | 0.27432 | нд | 0.158 | нд | 0.11632 | нд | -0.11632 | нд | -42.4% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | нд | 0.28159 | нд | 0 | нд | 0.28159 | нд | 0.28159 | нд | 0.271 | нд | 0.010591 | нд | -0.010591 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | нд | 0.40836 | нд | 0 | нд | 0.40836 | нд | 0.40836 | нд | 0 | нд | 0.40836 | нд | -0.40836 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | 0.6141 | нд | 0 | нд | 0.6141 | нд | 0.6141 | нд | 0 | нд | 0.6141 | нд | -0.6141 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | 0.20886 | нд | 0 | нд | 0.20886 | нд | 0.20886 | нд | 0.099 | нд | 0.10986 | нд | -0.10986 | нд | -52.6% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | нд | 0.30965 | нд | 0 | нд | 0.30965 | нд | 0.30965 | нд | 0 | нд | 0.30965 | нд | -0.30965 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | нд | 0.83127 | нд | 0 | нд | 0.83127 | нд | 0.83127 | нд | 0.71308 | нд | 0.11819 | нд | -0.11819 | нд | -14.22% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | нд | 0.21405 | нд | 0 | нд | 0.21405 | нд | 0.21405 | нд | 0.206 | нд | 0.0080508 | нд | -0.0080508 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | нд | 22.3115 | нд | 0 | нд | 22.3115 | нд | 10.3908 | нд | 10 | нд | 12.3115 | нд | -0.39082 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | нд | 13.0611 | нд | 0 | нд | 13.0611 | нд | 2.5977 | нд | 2.5 | нд | 10.5611 | нд | -0.097704 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | нд | 0.46551 | нд | 0 | нд | 0.46551 | нд | 0.46551 | нд | 0 | нд | 0.46551 | нд | -0.46551 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | нд | 0.18184 | нд | 0 | нд | 0.18184 | нд | 0.18184 | нд | 0.092 | нд | 0.089839 | нд | -0.089839 | нд | -49.41% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | нд | 0.186 | нд | 0 | нд | 0.186 | нд | 0.186 | нд | 0.179 | нд | 0.0069956 | нд | -0.0069956 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | нд | 0.27016 | нд | 0 | нд | 0.27016 | нд | 0.27016 | нд | 0 | нд | 0.27016 | нд | -0.27016 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | нд | 0.40628 | нд | 0 | нд | 0.40628 | нд | 0.40628 | нд | 0 | нд | 0.40628 | нд | -0.40628 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | нд | 0.21925 | нд | 0 | нд | 0.21925 | нд | 0.21925 | нд | 0 | нд | 0.21925 | нд | -0.21925 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | нд | 0.15171 | нд | 0 | нд | 0.15171 | нд | 0.15171 | нд | 0.146 | нд | 0.0057059 | нд | -0.0057059 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | нд | 0.14859 | нд | 0 | нд | 0.14859 | нд | 0.14859 | нд | 0.102 | нд | 0.046589 | нд | -0.046589 | нд | -31.35% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | нд | 0.33043 | нд | 0 | нд | 0.33043 | нд | 0.33043 | нд | 0 | нд | 0.33043 | нд | -0.33043 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | нд | 0.28055 | нд | 0 | нд | 0.28055 | нд | 0.28055 | нд | 0.226 | нд | 0.054552 | нд | -0.054552 | нд | -19.44% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | нд | 0.41667 | нд | 0 | нд | 0.41667 | нд | 0.41667 | нд | 0 | нд | 0.41667 | нд | -0.41667 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | нд | 0.35537 | нд | 0 | нд | 0.35537 | нд | 0.35537 | нд | 0.33905 | нд | 0.016316 | нд | -0.016316 | нд | -4.591% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | нд | 0.28783 | нд | 0 | нд | 0.28783 | нд | 0.28783 | нд | 0.277 | нд | 0.010826 | нд | -0.010826 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | нд | 0.62657 | нд | 0 | нд | 0.62657 | нд | 0.62657 | нд | 0 | нд | 0.62657 | нд | -0.62657 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | нд | 0.24522 | нд | 0 | нд | 0.24522 | нд | 0.24522 | нд | 0.129 | нд | 0.11622 | нд | -0.11622 | нд | -47.39% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | нд | 0.36368 | нд | 0 | нд | 0.36368 | нд | 0.36368 | нд | 0 | нд | 0.36368 | нд | -0.36368 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | нд | 0.14547 | нд | 0 | нд | 0.14547 | нд | 0.14547 | нд | 0.13202 | нд | 0.013451 | нд | -0.013451 | нд | -9.247% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | нд | 0.25146 | нд | 0 | нд | 0.25146 | нд | 0.25146 | нд | 0.242 | нд | 0.0094577 | нд | -0.0094577 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | нд | 0.55071 | нд | 0 | нд | 0.55071 | нд | 0.55071 | нд | 0 | нд | 0.55071 | нд | -0.55071 | нд | -100% | Подготовка документов для проведения закупочной процедуры. Срок заключения договора- декабрь 2025
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | нд | 0.19327 | нд | 0 | нд | 0.19327 | нд | 0.19327 | нд | 0.102 | нд | 0.091269 | нд | -0.091269 | нд | -47.22% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | нд | 0.19846 | нд | 0 | нд | 0.19846 | нд | 0.19846 | нд | 0.191 | нд | 0.0074646 | нд | -0.0074646 | нд | -3.761% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | нд | 0.28679 | нд | 0 | нд | 0.28679 | нд | 0.28679 | нд | 0 | нд | 0.28679 | нд | -0.28679 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | нд | 0.43122 | нд | 0 | нд | 0.43122 | нд | 0.43122 | нд | 0 | нд | 0.43122 | нд | -0.43122 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | нд | 1.9265 | нд | 0 | нд | 1.9265 | нд | 1.9265 | нд | 0 | нд | 1.9265 | нд | -1.9265 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | нд | 0.82399 | нд | 0 | нд | 0.82399 | нд | 0.82399 | нд | 0.745 | нд | 0.078992 | нд | -0.078992 | нд | -9.586% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | нд | 1.2469 | нд | 0 | нд | 1.2469 | нд | 1.2469 | нд | 1.0513 | нд | 0.19558 | нд | -0.19558 | нд | -15.69% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | нд | 0.84789 | нд | 0 | нд | 0.84789 | нд | 0.84789 | нд | 0.817 | нд | 0.030891 | нд | -0.030891 | нд | -3.643% | нд
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | нд | 0.1995 | нд | 0 | нд | 0.1995 | нд | 0.1995 | нд | 0 | нд | 0.1995 | нд | -0.1995 | нд | -100% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/6729 от 09.10.2025
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | 1.4497 | нд | 0.26 | нд | 1.1897 | нд | 1.1897 | нд | 0 | нд | 1.1897 | нд | -1.1897 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | нд | 0.11638 | нд | 0 | нд | 0.11638 | нд | 0.11638 | нд | 0 | нд | 0.11638 | нд | -0.11638 | нд | -100% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | 0.158 | нд | 0.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | нд | 60.875 | нд | 60.875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | 0.164 | нд | 0.164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | 0.145 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | нд | 9.9928 | нд | 9.9928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | 0.148 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящий договор с 2024 года. Срок выполнения по договору 2024-2028 гг . Выплата аванса на приобритение МТР для изготовления опытно-промышленного образца запасных частей для создания насосного оборудования
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд