## 3 Г ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [25 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [12 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Хабаровский край | Г | 51689.2274 | 295.3184 | 13158.6171 | 0 | 0 | 16.4014 | 0 | 0 | 281 | 1.2721 | 0 | 0 | 6095 | 0.7228 | 76.2825 | 9952.6481 | 0 | 0 | 12.9265 | 0 | 0 | 227 | 0.696 | 0 | 0 | 3672 | 0.7228 | -219.6039 | -74.36% | -3256.6525 | -24.75% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 3899.7074 | 0 | 2226.6393 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9397 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2063.6996 | -92.68% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3899.7074 | 0 | 2226.6393 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9397 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2063.6996 | -92.68% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1915.0264 | 0 | 1915.0264 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1915.0264 | -100% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1915.0264 | 0 | 1915.0264 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | Тепломагистраль, 210 Гкал/ч, протяженность 0,650 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1915.0264 | -100% | В связи с многочиленными изменениями ПД, подрядчик сдвигает сроки выполнения работ.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1984.6811 | 0 | 311.6129 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9397 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -148.6732 | -47.71% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 985.841 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3892 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.6108 | -8.475% | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края, выставленного в адрес Общества от 20.03.2025 №А73-17465/2024, о выполнении мероприятий по созданию тепловой сети до точки подключения.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 76.4783 | 0 | 41.7761 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8542 | 0 | 0 | 0.34769 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9219 | -9.388% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 63.9955 | 0 | 63.9955 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | Участок тепломагистрали №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6963 | 0 | 0 | 0.41383 | 0 | Участок тепломагистрали №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.2992 | -16.09% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР, а также с уменьшением (экономия) стоимости проекта ввиду исключения Заказчиком ряда работ ввиду невозможности замены трубопровода на участке ТМ-25, на котором в зону производства работ попадают приборы учета т/э, находящиеся на балансе СП "ХТЭЦ-2 (ввиду отсутствия у СП ХТЭЦ-2 источника финансирования на проектирование, покупку и монтаж данного прибора учета, выполнение реконструкции на данном участке тепломагистрали смещается на неопределенный срок).Договорные обязательства выполнены с экономией. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 36.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 65.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 756.8884 | 0 | 127.8414 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -127.8414 | -100% | Договорные обязательства на выполнение СМР исполнены. Объект не введен в эксплуатацию всвязи с тем, что выполненен промежуточный этап работ, ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 г.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2149.2711 | 0 | 1009.7002 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6095 | 0.7228 | 0 | 884.6053 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0.7228 | 0 | 0% | -125.0949 | -12.39% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 686.668 | 0 | 281.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 273.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0% | -8.6529 | -3.07% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 281.8605 | 0 | 281.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | градирня № 1 серии БГ-2100-70-5, (площадью орошения 2100 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 273.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | градирня № 1 серии БГ-2100-70-5, (площадью орошения 2100 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0% | -8.6529 | -3.07% | нд
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 404.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 180.3534 | 0 | 69.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -69.4549 | -100% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 69.022 | 0 | 69.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | водогрейный котел ПТВМ-100 ст № 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -69.4549 | -100% | В связи с задержкой поставки оборудования и материалов подрядчика рвботы будут выполнены в 2026 году .
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 53.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 58.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 433.2384 | 0 | 433.2384 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9982 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.2402 | -8.596% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 433.2384 | 0 | 433.2384 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | Участок теплотрассы №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9982 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | Участок теплотрассы №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.2402 | -8.596% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 849.0113 | 0 | 225.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 0.7228 | 0 | 215.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0.7228 | 0 | 0% | -9.7469 | -4.329% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 94.2231 | 0 | 94.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость золоотвала емкостью 0,7228 млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7228 | 0 | 95.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость золоотвала емкостью 0,7228 млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7228 | 0 | 0% | 0.7953 | 0.8441% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 3.492 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | кровля Главного корпуса- 145 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.492 | -100% | Договор №38/ХТ2-25 от 14.08.25г расторгнут в связи с невыполнением обязательств по договору подрядной организацией ООО «АМА» в полном объеме.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 177.3323 | 0 | 47.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция кровли турбинного отделения (6220 м2)-30%; кровли дымососного отделения- (1984 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 40.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | кровля | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0% | -6.9438 | -14.62% | Приняты фактические затраты с соответствии с заключенным договором подряда .
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 64.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 102.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 322.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | 79.9273 | 0 | 79.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗРУ - 35 кВ, ЗРУ-110 кВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10645 | -0.1332% | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 39278.0899 | 0 | 9583.0706 | 0 | 0 | 8.4074 | 0 | 0 | 130 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609.3945 | 0 | 0 | 6.2102 | 0 | 0 | 103 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -973.676 | -10.16% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4737.372 | 0 | 274.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 496.4021 | 181% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 696.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Топочно-горелочное устройство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 508.8129 | 100% | Проект 2024 г. Пусконаладочные работы перенесены на 2025 г. Введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 2814.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | 14.397 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккумуляторная батарея ОР-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккумуляторная батарея ОР-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.7432 | -19.05% | Отклонение связано с экономией по результатам торговых процедур, приняты фактические затраты по договору №59/КТ2-25 от 12.05.2025.
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | 404.4242 | 0 | 11.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат ст. № 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | к/а № 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4532 | 4.035% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 396.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | 27.0052 | 0 | 27.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопрокидыватель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопрокидыватель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12215 | -0.4523% | нд
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | 11.3921 | 0 | 1.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компрессор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.9032 | -100% | В 2025 г поставлено оборудование к монтажу. Монтаж запланирован выполнить хоз. способом в 2026
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 78.7147 | 0 | 78.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | баки ёмкостью 200 м.куб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | баки ёмкостью 200 м.куб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1187 | -2.692% | нд
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 293.9257 | 0 | 140.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | вентиляторы горячего дутья ВГД-10/3000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | вентиляторы горячего дутья ВГД-10/3000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.9768 | -4.239% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 42.588 | 0 | 42.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.7572 | -11.17% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 42.588 | 0 | 42.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная в п. Майский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная в п. Майский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.7572 | -11.17% | К учету приняты фактически выполненые работы с уменьшением запланированных объемов.
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 7563.9669 | 0 | 531.4392 | 0 | 0 | 8.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9038 | 0 | 0 | 6.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -71.5354 | -13.46% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 292.6114 | 0 | 49.3175 | 0 | 0 | 3.6634 | 0 | Тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0846 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | Тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.2329 | -47.11% | Невыполнение плановых показателей вызвано отсутствием возможности подрядной организации АО "ХРМК" приступить к полному объему работ по техперевооружению тепловых сетей по причине неисполнения обязательств КГУП "РКС" по выносу трубопроводов ХВС с участков тепловых сетей, в соответствии с утвержденным графиком с Мин ЖКХ от 30.10.2023.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 291.8039 | 0 | 21.3602 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Участок теплотрассы №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0618 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Участок теплотрассы №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2984 | -6.078% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 196.4651 | 0 | 29.5969 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | Участок теплотрассы №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1858 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | Участок теплотрассы №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.4111 | -35.18% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР и невыполнением запланированных СМР Подрядчиком в полном объёме, по причине низкого темпа производства работ, недостаточного количества персонала и спец. техники. Из Договора № 17/КТС-25 от 07.03.2025 ООО "Масштаб" исключена часть объёмов работ, с заключением Дополнительного соглашения (№1 от 16.09.2025) и уменьшением цены Договора. Работы на исключённом из Договора участке выполнены хозспособом. Объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 141.017 | 0 | 39.5542 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | Участок теплотрассы №11 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1087 | 0 | 0 | 0.6755 | 0 | Участок теплотрассы №11 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.4455 | -16.3% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 160.9582 | 0 | 17.6004 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5253 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0752 | -6.109% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 196.796 | 0 | 7.0827 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | Участок теплотрассы №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7062 | 0 | 0 | 0.0942 | 0 | Участок теплотрассы №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3764 | -19.43% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 13.7444 | 0 | 5.3145 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | Участок теплотрассы №11 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5165 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | Участок теплотрассы №11 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.79806 | -15.02% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта, которая сложилась в результате закупочных процедур по поставке МТР, фактически выполненных работ по Договору № 27/КТС-25 от 24.03.2025г. (ООО "Энерго-Сеть") и распределением прочих затрат ОКС. Запланированные работы выполнены полностью, объект введён в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 135.7051 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | Участок тепломагистрали №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5649 | 0 | 0 | 0.3742 | 0 | Участок тепломагистрали №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4351 | -11.08% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 233.2542 | 0 | 29.7769 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | Участок тепломагистрали №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5786 | 0 | 0 | 0.15835 | 0 | Участок тепломагистрали №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.1982 | -20.82% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 447.2316 | 0 | 62.0655 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | Участок тепломагистрали №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2136 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | Участок тепломагистрали №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.8519 | -7.817% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 64.275 | 0 | 41.0755 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | Участок тепломагистрали №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8736 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | Участок тепломагистрали №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2019 | -7.795% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 99.1803 | 0 | 18.3475 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | Участок тепломагистрали №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8281 | 0 | 0 | 0.12371 | 0 | Участок тепломагистрали №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.5194 | -2.831% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 260.756 | 0 | 84.2552 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | Участок тепломагистрали №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.424 | 0 | 0 | 0.5345 | 0 | Участок тепломагистрали №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.8312 | -8.108% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 114.49 | 0 | 11.744 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | Участок тепломагистрали №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3172 | 0 | 0 | 0.12626 | 0 | Участок тепломагистрали №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4268 | -29.18% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 206.6657 | 0 | 37.8161 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Участок тепломагистрали №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5445 | 0 | 0 | 0.32771 | 0 | Участок тепломагистрали №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2716 | -3.363% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 222.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1015.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1062.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 797.558 | 0 | 45.5322 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | Участок тепломагистрали №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3704 | 0 | 0 | 0.30609 | 0 | Участок тепломагистрали №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8382 | 6.233% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 482.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 61.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1068.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 26934.1631 | 0 | 8734.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1393.7856 | -15.96% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 245.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 293.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 286.1935 | 0 | 87.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплекс инженерно-технических средств физической защиты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплекс инженерно-технических средств физической защиты (ограждение территории, система электроснабжения, система охранного освещения, система охрагнного телевидения, система охранной сигнализации, система сбора и управления данными) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2869 | -1.466% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 217.4078 | 0 | 34.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | предупреждающие знаки, дорожные знаки на стойках - 16 шт; ограждение - 789 метров;калитка - 7 шт; ворота -2 шт;пост охраны (класс пулестойкости Бр4) габаритные размеры: 2500*5700*2400 мм - 2шт. система охранного телевидения; система контроля и управления доступом; система охранно-тревожной сигнализации, инженерно-технических средств физической защиты - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплекс инженерно-технических средств физической защиты ( система охранного освещения, система сбора и управления данными) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.8001 | -13.93% | Отклонение связано с экономией по результатам торговых процедур, приняты фактические затраты по договору №45/КТ2-25 от 15.04.2025.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 158.1939 | 0 | 55.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | СКУД (Система контроля удаленного доступа); | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -55.4613 | -100% | Срок ввода проекта перенесен на 2026 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 250.5677 | 0 | 45.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранной и тревожной сигнализации периметра - 1шт; ограждение периметра "Махаон" 1,200 км. | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | система освещения периметра - 1шт; радиосвязь; ограждение периметра 0,624 км. | 1 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3681 | 9.567% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 443.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 177.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 159.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 163.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 650.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 1.6107 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы электромеханические - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы электромеханические - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.039274 | 2.438% | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 39.9229 | 0 | 39.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | склад ГСМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | склад ГСМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0004 | -2.506% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 23.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 468.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 30.2872 | 0 | 9.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы узлов учёта сброса сточных вод | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы узлов учёта сброса сточных вод | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10702 | -1.15% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 69.2501 | 0 | 23.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс ИТСФЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.0845 | -100% | В связи с поздним заключением договора и как следствие невозможность выполнения работ в осенне-зимний период, планируемый объем работ будет выполнен в 2026г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 28.8824 | 0 | 28.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система управления информационной безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система управления информационной безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.15 | -0.5193% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 260.39 | 0 | 37.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приборы учета | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.0488 | -39.94% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 74.5855 | 0 | 6.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ко0иционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.86062 | -13.6% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 165.4062 | 0 | 85.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | элегазовый выключатель ВЛ С117, элегазовый выключатель ВГБ-УЭТМ 35-630 УХЛ1, элегазовый выключатель LTB-110H1, выключатель высоковольсный ВГГ-209010000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | элегазовый выключатель ВЛ С117, элегазовый выключатель ВГБ-УЭТМ 35-630 УХЛ1, элегазовый выключатель LTB-110H1, выключатель высоковольсный ВГГ-209010000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -11.4578 | -13.47% | Отклонение в связи с экономией по результатам торговых процедур при закупке оборудования
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 289.4172 | 0 | 102.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | циркуляционный насос ЦН-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | циркуляционный насос ЦН-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7503 | 5.636% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 47.2996 | 0 | 47.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосное оборудование на ЦТП-8 (3 шт.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосное оборудование на ЦТП-8 (3 шт.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2513 | -4.76% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 253.5152 | 0 | 253.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопракидыватель ВРС-125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопракидывателя ВРС-125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8778 | -0.7407% | Ввод в эксплуатацию ранее запланированного срока.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 106.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | 4.3726 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобильные весы max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобильные весы max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.44242 | -10.12% | Отклонение по результатам торговых процедур.
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 5.5464 | 0 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Железнодорожные весы весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.5464 | -100% | Отклонение по результатам торговых процедур. Признаны несостоявшимися 2х закупки. Договор заключили с учетом актуализированных ТКП. Реализация проекта перенесена на 2026 г.
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 58.5564 | 0 | 27.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деаэраторы атмосферные ДА 200/75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деаэраторы атмосферные ДА 200/75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7447 | -6.278% | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 47.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 204.9858 | 0 | 92.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главный корпус I и II очреди | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -92.1423 | -100% | реализация проекта перенесена на 2026 г.
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 59.3833 | 0 | 43.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115. С116, устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С117 - устройство | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0124 | 9.301% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 188.7092 | 0 | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система возбуждения турбогенератора №2 - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | система возбуждения ТГ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.1243 | 12.58% | Доопоольнительные работы по модернизации обор-я.
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 14.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 1837.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 218.2861 | 0 | 56.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосный агрегат Delium D300-580А-Ч/Ч-УХЛЗ3.10 Насосный агрегат1Д250-125а на раме с дв.5АМ280М2 Насосный агрегат КсВ320-160-2 без рамыс дв. АОВМ-355М-4У1-Т Насосный агрегат Delium D350-725 с ЗИП с дв. АДЧР-2000-6,0-4У1-Р1 2000/150 Насосный агрегат Delium D600-720 с ЗИП с дв. АДЧР-1250-6,0-6У1-Р1 1250/1000 6 кВ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -56.9875 | -100% | Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026.
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 35.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 44.8578 | 0 | 27.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вибробит 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -27.6947 | -100% | Заключен догвоор с ООО НПП "Вибробит" № 71/ХТ3-25 от 10.06.2025. Согласно календарного графика выполнения и финансирования работ (Приложение №3 к Договору) монтаж оборудования запланирован на ноябрь 2025 года, включение системы в работу с проведением пусконаладочных работ и ввод системы в промышленную эксплуатацию – декабрь 2025 года. В 2025 на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» ремонтная площадка энергоблока №3 запланирована в срок с 09.10.2025 по 16.10.2025, что не совпадает со сроками выполнения строительно-монтажных работ. Будет рассмотрен вопрос о заключении ДС и переносов срока СМР на 02.03.2026-30.04.2026
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1160.7893 | 0 | 1160.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лабораторное оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1158.1788 | -99.78% | Инициировано подписания ДС№3 на продление сроков выполения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 6.8115 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.004571 | -0.3621% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 14.8513 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.30616 | 7.477% | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 14.4329 | 0 | 4.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат №7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование пылеприготовления котла №10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.7095 | -36.59% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №31/КТ2-25 от 21.03.2025 и работой Подрядчика по УСНО
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | 8.6621 | 0 | 8.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служебно-бытовой корпус Комсомольской ТЭЦ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служебно-бытовой корпус Комсомольской ТЭЦ-2, лифт пассажирский г/п 630 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0043 | -23.14% | Отклонение связано с экономией по итогам проведения закупочной процедуры по договору №69/КТ2-25 от 27.05.2025.
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 12.9352 | 0 | 12.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Панели защит ВЛ-110 кВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.9352 | -100% | Увеличение сроков выполнения ПИР
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 10.2947 | 0 | 10.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Локальная система оповещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Локальная система оповещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 63.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 86.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 546.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 12.3869 | 0 | 13.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка блочная электролизная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.5088 | -100% | К учету приняты фактические затраты по договору №551/81-23 от 11.04.2023 за поставку оборудования. Работы по шеф-монтажу и ПНР перенесены на более поздний срок из-за невозможности монтажа установки, по причине отсутствия проекта на монтаж (оборудование ОПО).
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 9.4778 | 0 | 9.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | багерный насос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | багерный насос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.064373 | -0.6792% | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | 0.16458 | 0 | 0.16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЗА элементов ОМВ-110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЗА элементов ОМВ-110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0018067 | 1.098% | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | 0.45872 | 0 | 0.45872 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатора частоты водорода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатора частоты водорода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00086923 | -0.1895% | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 11417.3852 | 0 | 5770.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый боковой (1шт), фронтовой (1штю) и двухсветный (0,5шт.) экраны топки; потолочный пароперегреватель (1шт.), РПП (0,5шт.), ШПП-1 (1шт.), ШПП-2 (1шт), КППВД-1 (1шт), КППВД-2 (1шт), КПП0-1 (1шт), КПП0-2 (1шт). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый боковой (1шт), фронтовой (1штю) и двухсветный (0,5шт.) экраны топки; потолочный пароперегреватель (1шт.), РПП (0,5шт.), ШПП-1 (1шт.), ШПП-2 (1шт), КППВД-1 (1шт), КППВД-2 (1шт), КПП0-1 (1шт), КПП0-2 (1шт). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 436.7421 | 7.568% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 6.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 7.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 159.5469 | 0 | 159.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосное оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | сетевые насосы | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8665 | -1.17% | нд
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 6.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 29.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 40.9153 | 0 | 40.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | резервуары вертикальные стальные РВС 5000 ст.№1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -40.9153 | -100% | Отклонение от плана в связи c увеличением сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 4.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 29.0718 | 0 | 29.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕСКУД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -29.0718 | -100% | Освоение прошло по заключеному договор на Пир и СМР с ООО "Систематика" № 166/ХТ3-24 от 01.12.2024. Подписано ДС № 2 от 24.12.2025 на увеличение сроков работ и стоимости по договору
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 4990.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 176.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 11.2469 | 0 | 11.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эстакада - 3 шт. Система охранно-тревожной сигнализации. Система контроля и управления доступом | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -11.2469 | -100% | Нарушение сроков со стороны подрядчика по договору №44/АТ1-25 от 19.08.2025г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 24.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 4.8387 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.7362 | -100% | Заключен договор с ООО "Акку-Фертриб" № 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. В связи с поздним заключением договора сроки поставки и монтажа сдвигаются.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 3.4905 | 0 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | контрольные точки | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приборы учета | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14089 | -4.036% | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 141.1545 | 0 | 27.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система энергоснабжения МГ с двигателем Capstone C30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -27.6519 | -100% | Ввод проекта перенесен на 2026 г.
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 34.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | 12.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | 2.7458 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматической установки пожарной сигнализации и систеы пожаротушения | 1 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматической установки пожарной сигнализации и систеы пожаротушения | 1 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.069883 | -2.545% | нд
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 155.4297 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | баровой (пильно-цепной) рыхлительный комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -250 | -100% | Для реализации проекта заключен комплексный договор на ПИР, СМР и поставку оборудовани ООО ТПК "Брик" № 67/ХТ3-25 от 02.07.2025. Принят этап ПИР. В связи с измением тех.решения сроки реализации проекта сдвинулись на 2026 год
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 21.9411 | 0 | 21.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка постоянного тока | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка постоянного тока | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.079714 | -0.3633% | нд
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с поступившим дополнительным финансированием произведена оплата из средств займа в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 31.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3675.3241 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.6505 | -100% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1114.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 639.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 475.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2560.8672 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.6505 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 402.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 212.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1486.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | К учету приняты фактические затраты по аренде земли.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 37.6505 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.6505 | -100% | НПП «Строй Система Технологии» выплачен аванс, завершены работы площадки под насосную станцию при принятии исполнительной документация выявилось замена материалов с щебня на ПГС, а так же поступило письмо от подрядчика что насосная станция на производстве в завершенности 70%, ожидают поставку насосных агрегатов до 31.10.2025 года,завершенность станции 100% ожидают к 20.11.2025 года, доставку в г.Николаевск-на-Амуре планируют осуществить до 30.01.2026 года.
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 54.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 135.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2686.8348 | 295.3184 | 301.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2825 | 295.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.6039 | -74.36% | -56.5315 | -18.75% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 19.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 6.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | 0.17145 | 0 | 0.17145 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор «DELTA65» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор «DELTA65» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.028123 | -16.4% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | 0.31261 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрический очиститель труб RAM-4А-50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрический очиститель труб RAM-4А-50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.097753 | -31.27% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | 0.49678 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | оргтехника чёрно-белое МФУ Формат А3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | оргтехника чёрно-белое МФУ Формат А3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0019688 | 0.3963% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | 0.46459 | 0 | 0.46459 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф лабораторный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44615 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф лабораторный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.018444 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | 0.1648 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | термостат жидкостный LOIP LT-810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16374 | 0 | 0 | 0 | 0 | термостат жидкостного LOIP LT-810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0010583 | -0.6422% | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | 1.2679 | 0 | 1.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | калибратор тока и напряжения Н4-25 с ПО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | калибратор тока и напряжения Н4-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.028539 | -2.251% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | 0.22153 | 0 | 0.22153 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф 90 см | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф вытяжной ЛК-900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0087948 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | 1.367 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф вытяжной металл ЛК-1800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.083349 | -6.097% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | 0.43421 | 0 | 0.43421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вытяжной шкаф для кислот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкаф вытяжной пластиковый ЛК-1800- 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.016703 | -3.847% | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В связи с острой необходимостью, для нужд СП "Амурская ТЭЦ-1" оборудование внеплановой заупкой приобретено ранее запланированного срока (проект 2030 г.)
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | 32.0383 | 0 | 32.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер ТТЦ тяговый класс 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозер ТТЦ тяговый класс 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.4677 | -7.702% | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | 0.53253 | 0 | 0.24733 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вытяжного шкафа - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вытяжной шкаф ЛК-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0098191 | -3.97% | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | стилоскоп переносной СЛП-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 0 | стилоскоп переносного СЛП-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.20816 | -24.81% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Факел-012-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект 2031 г. Реализация проекта ранее запланированного срока всвязи с производственной необходимостью.
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | 0.17135 | 0 | 0.17135 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр UNICO - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр UNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0064447 | -3.761% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | 6.0849 | 0 | 6.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | серверное оборудование - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | серверное оборудование - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0049198 | -0.08085% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | 6.8579 | 0 | 6.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | сервер - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сервер-2 шт, коммутатор-2шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0056757 | -0.08276% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | 5.6175 | 0 | 5.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | сервер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | сервер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.45121 | -8.032% | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | 1.5306 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компрессор передвижной дизельный - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компрессор передвижной дизельный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28227 | -18.44% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | 6.8579 | 0 | 6.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | серверное оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | серверное оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0056757 | -0.08276% | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.68 | -100% | Отклонение связано с отменой данной закупки ввиду отсутствия заявителей при проведении закупочных процедур на поставку данного оборудования, отвечающего заявленным техническим требованиям.
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | 20.0312 | 0 | 20.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект видеостены | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект видеостены | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.70676 | -3.528% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | 2.8863 | 0 | 2.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22852 | 7.917% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | 18.5687 | 0 | 18.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | cерверное оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | cерверное оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4797 | 2.583% | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | 1.9558 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование системы обеспечения единого времени (СОЕВ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.031169 | -1.594% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 28.2645 | 0 | 6.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самосвал МАЗ, грузоподъемностью 20т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал МАЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.13797 | -2.023% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект 2030 г. Реализация проекта ранее запланированного срока всвязи с производственной необходимостью.
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | 0.53901 | 0 | 0.53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор ТМВ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор ТМВ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.033706 | -6.253% | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | 0.978 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-2 — 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.048297 | -4.938% | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.63008 | 0 | 0.63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИСТ 50-70 СИЗ с ванной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.63008 | -100% | Договор поставки 907/81-25 от 11.06.2025 ООО «Сибтеплоэлектрокомплект» Аппарат для проверки и испытания средств индивидуальной защиты АИСТ 50-70 СИЗ с ванной в пути, 14.11.2025 продукция вышла из Омска. Порядок оплаты продукции в размере 100% стоимости поставленной продукции производится по факту поставки продукции в течении 7 раб.дней.
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | 0.11485 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство испытательное ПН-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство испытательное ПН-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0056717 | -4.938% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 16.0434 | 0 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-390945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-390945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.035186 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 76.9815 | 0 | 12.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | бригадный грузовой автомобиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | бригадный грузовой автомобиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.691 | -36.63% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.4443 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | мотопомпа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4443 | -100% | Ввиду длительного проведения торговых процедур и, как следствие, позднего заключения договора с ООО "Моторкон" (№1630/81-25 от 19.11.2025), поставка оборудования смещена на 1 квартал 2026 года.
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | 0.45271 | 0 | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | 0 | роверный комплект геодезического оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | роверный комплект геодезического оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.11671 | -25.78% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | 0.16801 | 0 | 0.16801 | 0 | 0 | 0 | 0 | электронный склерометр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | электронный склерометр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.021614 | -12.86% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | 55.7051 | 0 | 55.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер тяговый класс 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозер тяговый класс 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.5489 | -9.961% | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | 0.16196 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель параметров электрического и магнитного полей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель параметров электрического и магнитного полей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0092444 | -5.708% | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | 0.46939 | 0 | 0.46939 | 0 | 0 | 0 | 0 | вискозиметр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | вискозиметр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.029093 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | 1.7684 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект тепловизоров с 2-мя объективами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект тепловизоров с 2-мя объективами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1096 | -6.198% | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Грузовой бортовой автомобиль с КМУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | 19.172 | 0 | 18.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор+навесное оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.86149 | -4.72% | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самосвал с КМУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомат-сатуратор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомат-сатуратор для газированной воды | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.17334 | 0 | 0.17334 | 0 | 0 | 0 | 0 | насос погружной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насос погружной одноступенчатый с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телескопическая вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Договор №1340/81-24 от 10.12.2024. В связи с длительными торговыми процедурами и поздним заключением договора, поставка в 2024 году невозможна так как осуществляется жд транспортом с центральной территории России. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.0001 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль УАЗ 390995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль УАЗ 390995,колесная формула 4Х4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автогидроподъемник КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автогидроподъемник КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бензиновый вилочный погрузчик CPQD-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бензиновый вилочный погрузчик CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Топливозаправщик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Топливозаправщик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 6.6493 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакуумный автомобиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вакуумный автомобиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 1.7861 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | погружной шнековый винтового насос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насос погружной НВЖ-30 30м3/ч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | 0.8583 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | манометр грузопоршневой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | манометр грузопоршневой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 70.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | 0.11118 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-1 " Кибер Бэкап Расширенный" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041817 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | 2.6816 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-1 "EMAS.TRADE" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07421 | -2.767% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-1 "CK11.GOST Exchange; " ХТЭЦ-1 "CK11.Electronic Logbook; " ХТЭЦ-1 "СК11.Model Management System" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-1 "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | 0.91283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-2 "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | 0.11534 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-3 " Кибер Бэкап Расширенный" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043381 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | 2.6816 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-3 "EMAS.TRADE" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07421 | -2.767% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 19.0213 | 19.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-3 "EMAS.OPT" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0213 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 12.5032 | 12.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-3 "EMAS.ТЭП" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5032 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТЭЦ-3 "CK11.GOST Exchange; " ХТЭЦ-3 "CK11.Electronic Logbook; " ХТЭЦ-3 "СК11.Model Management System" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЭЦ-2 "CK11.GOST Exchange; " КТЭЦ-2 "CK11.Electronic Logbook; " КТЭЦ-2 "СК11.Model Management System" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЭЦ-2 "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | 5.3574 | 5.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЭЦ-2 "EMAS.TRADE" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15071 | -2.813% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | 2.6816 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЭЦ3 "EMAS.TRADE" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07421 | -2.767% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЭЦ3 "CK11.GOST Exchange; " КТЭЦ3 "CK11.Electronic Logbook; " КТЭЦ3 "СК11.Model Management System" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | 2.6816 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АмТЭЦ "EMAS.TRADE" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07421 | -2.767% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 19.5128 | 19.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АмТЭЦ "EMAS.OPT" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5128 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 15.2994 | 15.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АмТЭЦ "EMAS.ТЭП" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2994 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | 2.6816 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СГТЭЦ "EMAS.TRADE" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07421 | -2.767% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 25.1863 | 25.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СГТЭЦ "EMAS.OPT" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1863 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 14.0442 | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СГТЭЦ "EMAS.ТЭП" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0442 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СГТЭЦ "CK11.GOST Exchange; " СГТЭЦ "CK11.Electronic Logbook; " СГТЭЦ "СК11.Model Management System" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХТС "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | 0.30549 | 0.30549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИА " Кибер Бэкап Расширенный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01149 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | 0.76132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИА "CK11.GOST Exchange; " ИА "CK11.Electronic Logbook; " ИА "СК11.Model Management System" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28329 | 100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИА "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИА "Documino" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | 0.74228 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НТЭЦ "CK11.GOST Exchange; " НТЭЦ "CK11.Electronic Logbook; " НТЭЦ "СК11.Model Management System" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 79.08% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | 0.93064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | 0.57357 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006427 | 1.121% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | 0.57357 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006427 | 1.121% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | 0.94972 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018054 | -1.901% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | 0.57357 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006427 | 1.121% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | 0.57357 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006427 | 1.121% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | 0.57357 | 0.57357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006427 | 1.121% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | 33.9749 | 33.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7492 | -8.092% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | 1.3425 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс участника рынка электроэнергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043827 | -3.265% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1365.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | сети теплоснабжения 4,669 км ,сооружение, тепло-распределительный пункт 98,5 кв.м , земельный участок 0,3974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.12788 | 13.95% | Фактическая стоимость выкупаемых ОС в соответствии с договором купли-продажи.
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 54.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 60.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | 0.76227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 5.6232 | 0 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-390945 (Фермер) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-390945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.035186 | -2.199% | нд
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.4708 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4708 | -100% | Отклонение связано с невозможностью поставки оборудования в РФ, в связи наложенными санкциями на иностранное оборудование (согласование аналога).
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.11257 | 0 | 0.11257 | 0 | 0 | 0 | 0 | трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | трубогиб ручной гидравлический-1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.012567 | -11.16% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.20578 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой и0икацией) или аналог | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.20578 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | 0.32376 | 0 | 0.32376 | 0 | 0 | 0 | 0 | аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | аварийно-спасательное оборудование (комплект ручной универсальный гидравлический) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.06264 | -19.35% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 26.1933 | 0 | 26.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | агрегат бесперебойного питания | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.1933 | -100% | ввод объекта запланирован на 2026 г.
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | 1.4391 | 0 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини погрузчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини погрузчик грузоподъёмностью до 2,5 тонны | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.15163 | -10.54% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | 0.61392 | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0 | 0 | трицикл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0 | 0 | трицикл грузоподъёмностью 1000 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3e-08 | -4.887e-06% | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | 15.583 | 0 | 15.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль с КМУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль с КМУ грузовой платформой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.8452 | -24.68% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | 0.6748 | 0 | 0.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный сте0 типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный стенд типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0092954 | -1.378% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | 0.29606 | 0 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплект ручной универсальный гидравлический. (силовой модуль + 5 насадок) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ручной универсальный гидравлический комплект (силовой модуль с насадками), 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.034933 | -11.8% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | 10.3108 | 0 | 10.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор на пневмоходу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор на пневмоходу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.4616 | -43.27% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | 1.8252 | 0 | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиля УАЗ профи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль с двойной кабиной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.021158 | -1.159% | нд
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | 0.7923 | 0 | 0.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | геодезичекое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Геодезическое оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.5e-06 | -0.001073% | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный трансформатора | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. По условиям договора поставка осуществляется в течении 240 дней, договор заключен в ноябре 2024 года
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | термостат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Переходящий проект с 2024 года, ввиду затянувшихся торговых процедур в 2024 году поставка оборудования была перенесена на 2025 год вне плана. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования по договору № 1125/81-24 от 17.10.2024 с ООО "ФОЛГгрупп"
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондуктометр-концентратомер для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков БД-1102/1 МАРК-1102/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новы проект. Включен на основании протокола от 21.03.2023 № 1435пр Правления ПАО «РусГидро» для повышения объемов реализации золы сторонним потребителям. Освоение по прочим услугам АО "РГС". Реализация проекта запланирована в 2026 году
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | тельфер электрический 13Т10436 2т 12м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | высоковольтная лаборатория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, освоение по проиобретенному оборудованию по договору ООО "Сибтеплоэлектрокомплект" 466/81-23 от 28.03.2023
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46076 | 0 | 0 | 0 | 0 | трубогиб ручной гидравлический-1шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13869 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель осевого сдвига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель относительного расширения П-1108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор регистрирующий микропроцессорный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | аспиратор воздуха автоматический | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондуктометр МАРК-603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор показывающий КП1М 160х200У 231G011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель искривления вала ИП- 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель осевого сдвига ИП- 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель относительного расширения П-1108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброметр для измерения вибраций оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25481 | 0 | 0 | 0 | 0 | тренажер Альпинист | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фронтальный погрузчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | СЗ ВН-170-18/11 от 23,01,2026 (О согласовании внесения проектов в ИПР)
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34914 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброметр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор портативный метан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50672 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектоскоп ультразвуковой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70105 | 0 | 0 | 0 | 0 | насос погружной | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | таль электрическая 10т 30м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Услуги агента по проведению закупочных процедур по договору №1451/82-24 от 25.12.2024 по проекту 2026 г (поставка бульдозера в 1 кв 2026)
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5 | -100% | 0 | 0% | Переходящий проект с 2024 года, перенос скрока окончания выполнения работ с 2025 на 2026 согласно дополнительного соглашения № 1 от 28.07.2025 к договору № 124/ХТ1-24 от 18.10.2024
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | 0.29822 | 0.29822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29822 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | 0.30653 | 0.30653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011529 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | 0.54869 | 0.44369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44369 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/931 от 26.02.2025
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | 0.67021 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67021 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | 0.21613 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21613 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | 0.20782 | 0.20782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026376 | -12.69% | 0 | 0% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | 0.14963 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056278 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14547 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | 0.32419 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32419 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30965 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | 0.31796 | 0.31796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011959 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | 0.56931 | 0.46031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46031 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | 0.69618 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69618 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | 0.27432 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27432 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | 0.28159 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010591 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | 0.40836 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40836 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | 0.6141 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6141 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | 0.20886 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20886 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30965 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | 0.83127 | 0.83127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11819 | -14.22% | 0 | 0% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | 0.21405 | 0.21405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080508 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 22.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 13.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | 0.46551 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46551 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | 0.18184 | 0.18184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18184 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069956 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | 0.27016 | 0.27016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27016 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | 0.40628 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40628 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | 0.21925 | 0.21925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21925 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | 0.15171 | 0.15171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0057059 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | 0.14859 | 0.14859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14859 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33043 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | 0.28055 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28055 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41667 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | 0.35537 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016316 | -4.591% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | 0.28783 | 0.28783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010826 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | 0.62657 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62657 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | 0.24522 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24522 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | 0.36368 | 0.36368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36368 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | 0.14547 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гиперконвергентная система виртуализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013451 | -9.247% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | 0.25146 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0094577 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | 0.55071 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55071 | -100% | 0 | 0% | Подготовка документов для проведения закупочной процедуры. Срок заключения договора- декабрь 2025
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | 0.19327 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19327 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | 0.19846 | 0.19846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0074646 | -3.761% | 0 | 0% | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | 0.28679 | 0.28679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28679 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | 0.43122 | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43122 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | 1.9265 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учетная система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9265 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/1798 от 31.03.2025 в связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется перенаправление "1С:ЛУЧ" на единый центр обработки документов
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | 0.82399 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82399 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19558 | -15.69% | 0 | 0% | Экономия от закупочной процедуры
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | 0.84789 | 0.84789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от целевых компьютерных атак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030891 | -3.643% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | 0.1995 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система терминального доступа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1995 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена согласно СЗ №Вн-ДГК/6729 от 09.10.2025
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | 1.4497 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1897 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | 0.11638 | 0.11638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | система централизованного управления инфраструктурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11638 | -100% | 0 | 0% | Закупка отменена Вн-ДГК/931 от 26.02.2025 В связи с тем, что в группе компаний ПАО «РусГидро» планируется внедрение единой службы каталогов
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 60.875 | 60.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.875 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 9.9928 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Переходящий договор с 2024 года. Срок выполнения по договору 2024-2028 гг .
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд