## 4 Г пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [13 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | т/час | км | Квартал | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | т/час | км | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | т/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.326 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | -63 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.326 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | нд | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | В связи с многочиленными изменениями ПД, подрядчик сдвигает сроки выполнения работ.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.676 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края, выставленного в адрес Общества от 20.03.2025 №А73-17465/2024, о выполнении мероприятий по созданию тепловой сети до точки подключения.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт возврата гарантийных удержаний в соответствии с заключенным в 2024 году договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.676 | 0 | 0 | Договорные обязательства на выполнение СМР исполнены. Объект не введен в эксплуатацию всвязи с тем, что выполненен промежуточный этап работ, ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 г.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2024 г.
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с поступившим дополнительным финансированием произведена оплата из средств займа в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | К учету приняты фактические затраты по аренде земли.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с острой необходимостью, для нужд СП "Амурская ТЭЦ-1" оборудование внеплановой заупкой приобретено ранее запланированного срока (проект 2030 г.)
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2031 г. Реализация проекта ранее запланированного срока всвязи с производственной необходимостью.
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2030 г. Реализация проекта ранее запланированного срока всвязи с производственной необходимостью.
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. Позднее заключение договора на поставку техники.
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Договор №1340/81-24 от 10.12.2024. В связи с длительными торговыми процедурами и поздним заключением договора, поставка в 2024 году невозможна так как осуществляется жд транспортом с центральной территории России. Объект введен в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2024 г. По условиям договора поставка осуществляется в течении 240 дней, договор заключен в ноябре 2024 года
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящий проект с 2024 года, ввиду затянувшихся торговых процедур в 2024 году поставка оборудования была перенесена на 2025 год вне плана. По объекту приняты фактические затраты за поставку оборудования по договору № 1125/81-24 от 17.10.2024 с ООО "ФОЛГгрупп"
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новы проект. Включен на основании протокола от 21.03.2023 № 1435пр Правления ПАО «РусГидро» для повышения объемов реализации золы сторонним потребителям. Освоение по прочим услугам АО "РГС". Реализация проекта запланирована в 2026 году
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, освоение по проиобретенному оборудованию по договору ООО "Сибтеплоэлектрокомплект" 466/81-23 от 28.03.2023
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ ВН-170-18/11 от 23,01,2026 (О согласовании внесения проектов в ИПР)
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в инвестиционную программу всвязи с корректировкой раннее оприходованого оборудования по основному виду деятельности.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Услуги агента по проведению закупочных процедур по договору №1451/82-24 от 25.12.2024 по проекту 2026 г (поставка бульдозера в 1 кв 2026)
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановая закупка 23107006-ТПИР ИТ-2025-ДГК, СЗ Вн-ДГК/4311 от 09.07.2025
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящий договор с 2024 года. Срок выполнения по договору 2024-2028 гг .
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд