## 8 Г ГКПЗ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (годовой)
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период 2025 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 5 656,059 млн. рублей с НДС (40,60 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 13 696,384 млн. рублей с НДС (98,32% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 7 133,023 млн. рублей с НДС (51,20 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 0 | 23.4054 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 5672.8837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19352.4428 | 12789.0821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1974.457 | 1117.6288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1974.457 | 1117.6288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1582.0044 | 766.7086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1582.0044 | 766.7086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2025-10-31 | нд | №65/ХТ3-23 от 02.06.2023
[14 empty] | авторский надзор | переходящий договор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 5.4266 | 2.3602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2025-10-31 | нд | №129/ХТ3-23 от 10.11.2023
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 293.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 392.4526 | 350.9202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-17тп. | АО РГС | 48.8557 | сводный сметный расчет | 47.0928 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ГарантСтрой (ООО) | 47.0928 | нд | нд | 47.0928 | 47.0928 | ГарантСтрой (ООО) | 56.5114 | 56.5114 | 32514608268 | b2b-center.ru | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-30 | РГС-542/ОК МСП/22126012-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-ВП | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.46553 | технико-коммерческое предложение | 0.46553 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ООО ТД Енисейпром | 0.020835 | нд | нд | 0.020835 | 0.020835 | ООО ТД Енисейпром | 0.025002 | 0.025002 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 25.0774 | технико-коммерческое предложение | 25.0774 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4384 | ТМК (ПАО) | 20.4384 | 20.4384 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.17514 | технико-коммерческое предложение | 0.17514 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1156 | Уралпромстрой (ООО) | 0.13873 | 0.13873 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.6313 | технико-коммерческое предложение | 3.6313 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5049 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 4.2059 | 4.2059 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п." в рамках реализации инвестицинного проекта L_505-ХТС-2тп. | АО РГС | 28.7665 | сводный сметный расчет | 28.7665 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | УМР (ООО) | 28.7665 | нд | нд | нд | 28.7665 | УМР (ООО) | 34.5198 | 34.5198 | 32514603284 | b2b-center.ru | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-04 | №350 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 8.941 | технико-коммерческое предложение | 8.941 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.287 | ТМК (ПАО) | 7.287 | 7.287 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.0395 | технико-коммерческое предложение | 2.0395 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9502 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.3402 | 2.3402 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м" в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХТСКх-69тп. | АО РГС | 36.2342 | сводный сметный расчет | 36.2342 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ГарантСтрой (ООО) | 36.2342 | нд | нд | 36.2342 | 36.2342 | ГарантСтрой (ООО) | 43.481 | 43.481 | 32514604896 | b2b-center.ru | 2025-03-17 | 2025-03-12 | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-29 | РГС-540/ОК (22126013-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-05-06 | 2025-06-18 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.8117 | технико-коммерческое предложение | 2.6876 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ООО СТК-Сибирь | 1.2676 | нд | нд | 1.2676 | 1.2676 | ООО СТК-Сибирь | 1.5211 | 1.5211 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 16.5839 | технико-коммерческое предложение | 16.5865 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5325 | ТМК (ПАО) | 13.5325 | 13.5325 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6806 | технико-коммерческое предложение | 5.6806 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.39 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 6.4681 | 6.4681 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 0.68276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №105/ХТС-24 от 17.06.2024
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 3.5638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №62/ХТС-24 от 14.05.2024
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 1.7204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №36/ХТС-24 от 29.03.2024
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.5973 | 46.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-06-30 | нд | №28/ХТС-24 от 23.04.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | АО РГС | 34.6313 | сводный сметный расчет | 34.6036 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 34.6036 | нд | нд | 34.6036 | 34.6036 | ГарантСтрой (ООО) | 41.5243 | 41.5243 | 32514751335 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ДВ АДВАНС (ООО) | 34.6 | нд | нд | 34.6
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 56.1664 | технико-коммерческое предложение | 56.1664 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2425 | Уралпромстрой (ООО) | 37.491 | 37.491 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 13.2316 | технико-коммерческое предложение | 12.8924 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0739 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 21.6886 | 21.6886 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6209 | технико-коммерческое предложение | 5.6212 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5658 | ТМК (ПАО) | 5.4789 | 5.4789 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г. Хабаровска» в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12 .19 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г. Хабаровска» в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-17тп | АО ДГК | 2.6495 | сметный расчет | 2.6495 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Землеустройство-ДВ (ООО) | 2.0982 | нд | нд | 2.0982 | 2.0982 | Землеустройство-ДВ (ООО) | 2.2031 | 2.2031 | 0 | b2b-center.ru | 2025-07-04 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦПРОЕКТ-ДВ (ООО) | 2.6495 | нд |  | 2.6495
[24 empty] | КОНТЭМ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2.3316 | нд |  | 2.3316
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 339.8964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 847.0369 | 514.7532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | нд | нд | нд | 20.1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 285.6766 | 130.6845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОКТАГОН (ООО) | 268.1416 | 128.9222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-11-30 | нд | № 41/АТ1-24 от 27.06.2024
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Градирни БГ-2600 № 2 для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-9, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 20.1077 | сметный расчет | 20.1077 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 8 | 8 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 16.7 | нд | нд | 16.7 | 16.7 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 17.535 | 1.7623 | 32514917836 | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-27 | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 2025-11-05 | 2026-07-02 | нд | нд
[24 empty] | ИРВИК (ООО) | 14.9999 | нд |  | 14.9999
[24 empty] | ОКТАГОН (ООО) | 20 | нд |  | 20
[24 empty] | КСП (ООО) | 12.554 | нд |  | 12.554
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 14.8797 | нд |  | 14.8797
[24 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 17.123 | нд |  | 17.123
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | 20.1077 | Участник 5 (ООО) |  | 20.1077
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 19.3 | нд |  | 19.3
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2941 | 35.8316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 47.2941 | 29.873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-11-30 | нд | №78/ХТ2-24 от 19.12.2024
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 3.9573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №598/ХГ-21 от 15.09.2021
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 2.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №610/ХГ-20 от 13.10.2020 №61/ХТ2-23 от 28.12.2023
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 69.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223.8265 | 177.4087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21.000 Строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы №2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б,от ТК9-14 до ТК "пр.Мира,29 в г.Комсомольске-на-Амуре F_505-ХТСКх-12 | АО РГС | 69.042 | сводный сметный расчет | 67.7246 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | КрепСтрой (ООО) | 67.7246 | нд | нд | 67.7246 | 67.7246 | КрепСтрой (ООО) | 81.2695 | 81.2695 | 32514453485 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-29 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 65.6929 | нд |  | 65.6929
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РЕМЖИЛСЕРВИС (ООО) | 104.054 | 59.7605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2025-11-30 | нд | №102/КТС-24 от 29.07.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Стенюшин Н.С. | 38.146 | 36.1246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-02 | 2025-12-31 | нд | №71/КТС-24 от 02.07.2024
[14 empty] | прочие | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 0.357 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2025-12-31 | нд | №95/КТС-24 от 19.07.2024
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 0 | нд | нд | нд | 250.7468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.2396 | 170.8285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автострой (ООО) | 0 | 10.832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №42/ХТ1-23 от 29.05.2023
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта : "Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м (H_505-ХТСКх-45) в г. Хабаровск | АО ДГК | 2.9698 | сводный сметный расчет | 2.9698 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | АМА (ООО) | 2.2058 | нд | нд | нд | 2.2058 | АМА (ООО) | 2.647 | 2.647 | 32514981183 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-30 | №845 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-10-31 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции кровли Главного корпуса Комсомольской ТЭЦ-3 (турбинное отделение (6220 м2), котельное отделение (5040 м2)) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-10, в г. Комсомольск-на Амуре | АО РГС | 38.5 | сводный сметный расчет | 38.5 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | Парус (ООО) | 38.4923 | нд | нд | 38.4923 | 38.4923 | Парус (ООО) | 46.1908 | 46.1908 | 32514576105 | b2b-center.ru | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-23 | РГС-525/ОК (22130002-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2025-11-30 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.100.001 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта: "Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 (F_505-ХТСКх-8) в г. Хабаровск | АО ДГК | 58.3143 | сводный сметный расчет | 58.3143 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 49.0938 | нд | нд | 49.0938 | 49.0938 | ХРМК (АО) | 58.9125 | 7.7822 | нд | нд | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-11-30 | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.23 Выполнение строительно-монтажных работ по устройству очистных сооружений, включая поставку оборудования и пусконаладочные работы на объекте: "Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1", в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3 г. Хабаровск (ППН М01ХБ1-217) | АО РГС | 70.7418 | технико-коммерческое предложение | 70.7418 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ГИДРО СТРОЙ (ООО) | 70.7417 | нд | нд | 70.7417 | 70.7417 | ГИДРО СТРОЙ (ООО) | 86.3049 | 7.1921 | 32515246517 | b2b-center.ru | 2025-10-01 | 2025-09-26 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-12-01 | РГС-735/ОК (ГКПЗ №22120000-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2026-09-30 | нд | нд
2004-02-01 | [13 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.35.120 Оказание услуг по разработке проекта межевания территории по адресу: г. Хабаровск, Пионерская - ул. Бийская, земельный участок с кадастровым номером 27:23:0050703:6 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 0.4 | сметный расчет | 0.4 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ТЕКТОНИКА (ООО) | 0.3995 | нд | нд | 0.3995 | 0.3995 | ТЕКТОНИКА (ООО) | 0.3995 | 0.3995 | нд | нд | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | нд | нд
2004-02-01 | [23 empty] | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 0.3996 | нд |  | 0.3996
2004-02-01 | [23 empty] | Яшкевич Сергей Владимирович (ИП) | 0.3998 | нд |  | 0.3998
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.50.000 "Передача в собственность Результата работ по реконструкции оборудования ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а, территория Хабаровской ТЭЦ-1, выполненной ранее в рамках исполнения договора генерального подряда от «31» декабря 2021 г. № 1510-31-2021, заключенного между ПАО "РусГидро" и Генеральным подрядчиком в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной структурой», в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-18, г. Хабаровск | АО ДГК | 79.8208 | сводный сметный расчет | 79.8208 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РУСГИДРО (ПАО) | 79.8208 | нд | нд | нд | 79.8208 | РУСГИДРО (ПАО) | 95.785 | 95.785 | нд | нд | 2025-10-30 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-16 | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 13.3794 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3774.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14430.1502 | 9940.5542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 54.3245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1046.9494 | 1071.9839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 63.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №19/НТ-23 от 09.06.2023
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 784.0234 | 784.0234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2026-02-28 | нд | №55/ХТ3-24 от 06.05.2024
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 76.0107 | 30.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-05 | 2025-10-31 | нд | №41/ХТ3-23 от 02.05.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК)» в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-38, г.Хабаровск | АО ДГК | 0.60815 | сметный расчет | 0.60815 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.60815 | нд | нд | 0.60815 | 0.60815 | ХЭТК (АО) | 0.72978 | 0.72978 | нд | нд | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-30 | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-162), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 13.446 | сводный сметный расчет | 13.446 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | СТЭП (ООО) | 11.2 | нд | нд | 11.2 | 11.2 | СТЭП (ООО) | 13.44 | 13.44 | 32514580736 | b2b-center.ru | 2025-03-18 | 2025-03-05 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-13 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | СВК-ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 12.9754 | нд |  | 12.9754
[24 empty] | ДЭМ (ООО) | 11.27 | нд |  | 11.27
[24 empty] | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 13.43 | нд |  | 13.43
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.11 Выполнение работ по модернизации рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегата № 7 (замена кубов ВЗП) Хабаровская ТЭЦ-1 | АО ДГК | 3.4201 | сводный сметный расчет | 3.4201 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.4201 | нд | нд | 3.4201 | 3.4201 | ХРМК (АО) | 4.1041 | 4.1041 | нд | нд | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-03 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-05-10 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка металлопроката черного и нержавеющего (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.42883 | технико-коммерческое предложение | 0.42883 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31422 | ДМК - Снаб (ООО) | 0.37707 | 0.37707 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-25 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2024-12-26 | 2025-05-10 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей энергетических котлов для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 8.064 | технико-коммерческое предложение | 8.064 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 8.064 | нд | нд | нд | 8.064 | ХРМК (АО) | 9.6768 | 9.6768 | нд | нд | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-10 | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 2025-01-21 | 2025-05-10 | нд | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Декабрь 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по установке телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-163) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 26.3852 | сводный сметный расчет | 26.3852 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 26.3852 | нд | нд | 26.3852 | 26.3852 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 31.6623 | 31.6623 | 32413876231 | b2b-center.ru | 2024-08-30 | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-09-23 | 22129001-ВП | 2024-10-13 | 2024-10-04 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 0 | 6.4134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-05 | 2025-09-30 | нд | №112/СГТ-23 от 05.07.2023
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 124.6644 | 124.6644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №181/СГТ-23 от 22.12.2023
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13.28. Поставка компрессорной установки управляющего воздуха системы золоудаления котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (Р_505-ТЭЦСов.Гавань-27) | АО ДГК | 1.9723 | технико-коммерческое предложение | 1.9723 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 2 | 2 | ЧКЗ-ДВ (ООО) | 1.8841 | нд | нд | 1.8841 | 1.8841 | ЧКЗ-ДВ (ООО) | 2.2609 | 2.2609 | нд | b2b-center.ru | 2025-08-11 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 2025-07-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-22 | 22232005-ВП | 2025-08-11 | 2025-07-30 | 2025-09-11 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | САМУР (ООО) | 1.54 | САМУР (ООО) |  | 1.54
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8912 | 43.8912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 43.8912 | 43.8912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-26 | 2025-08-25 | нд | 146/СГТ-24 от 26.11.2024
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 10.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 465.0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 576.7583 | 584.8219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 68.5824 | 64.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2026-01-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 13.6149 | сводный сметный расчет | 13.6149 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 14.9328 | КрепСтрой (ООО) | 17.9193 | 17.9193 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 4.8561 | технико-коммерческое предложение | 4.8561 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6052 | ТМК (ПАО) | 5.5263 | 5.5263 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №15 в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-ХТСКх-9-41 | АО ДГК | 22.162 | сводный сметный расчет | 22.1611 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | МАСШТАБ (ООО) | 20.8314 | нд | нд | 20.8314 | 20.8314 | МАСШТАБ (ООО) | 24.9977 | 24.9977 | 32514427735 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-05-10 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | Парус (ООО) | 22.1611 | нд |  | 22.1611
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.6508 | технико-коммерческое предложение | 3.6508 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5534 | Уралпромстрой (ООО) | 3.0641 | 3.0641 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.0274 | технико-коммерческое предложение | 1.0782 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5479 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.8575 | 1.8575 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.110 Поставка матов прошивных для Комсомольских тепловых сетей, г. Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.16667 | технико-коммерческое предложение | 0.076859 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 8 | 8 | ЦКП ЕВРАЗИЯ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.050531 | ЦКП ЕВРАЗИЯ (ООО) | 0.060637 | 0.060637 | 32514751406 | b2b-center.ru | 2025-05-19 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-01 | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-09-30 | нд | нд
[24 empty] | БРОЗЭКС СИБИРЬ (ООО) | нд | БРОЗЭКС СИБИРЬ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ГК ТЕПЛОКОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЗАВА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СНАБЖЕНИЕ ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРОВЕНЬ (ООО) | нд | УРОВЕНЬ (ООО) |  | нд
[24 empty] | УРАЛСТРОЙГРУП (ООО) | нд | УРАЛСТРОЙГРУП (ООО) |  | нд
[24 empty] | Строй Дивиденд (ООО) | нд | Строй Дивиденд (ООО) |  | нд
[15 empty] | ОКПД2 26.51.65 "Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха(Якутия)" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.15386 | технико-коммерческое предложение | 0.15386 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14706 | ИЦС (ООО) | 0.17647 | 0.17647 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-13 | 2024-11-05 | 2025-01-10 | 2024-11-05 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.085008 | технико-коммерческое предложение | 0.085008 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.0714 | ХЗТИ (ООО) | 0.08568 | 0.08568 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 17.886 | сводный сметный расчет | 17.886 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 15.1848 | Энерго-Сеть (ООО) | 18.2217 | 18.2217 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.47333 | технико-коммерческое предложение | 0.47333 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СТК Сибирь (ООО) | 0.29584 | нд | нд | нд | 0.29584 | СТК Сибирь (ООО) | 0.355 | 0.355 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 2027-05-15 | 2025-10-31 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» (консолидированная закупка) | АО РГС | 15.1231 | технико-коммерческое предложение | 15.1231 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3371 | ТМК (ПАО) | 17.2046 | 17.2046 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.011051 | технико-коммерческое предложение | 0.011051 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081667 | Уралпромстрой (ООО) | 0.0098 | 0.0098 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.5721 | технико-коммерческое предложение | 1.5721 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0486 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.2583 | 1.2583 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 2.4501 | технико-коммерческое предложение | 2.4501 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.0579 | ХЗТИ (ООО) | 2.4694 | 2.4694 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 11.9031 | сводный сметный расчет | 11.9031 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 10.5848 | КрепСтрой (ООО) | 12.7018 | 12.7018 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.6073 | технико-коммерческое предложение | 3.6073 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4213 | ТМК (ПАО) | 4.1056 | 4.1056 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.084584 | технико-коммерческое предложение | 0.084584 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058373 | Уралпромстрой (ООО) | 0.070048 | 0.070048 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.549 | технико-коммерческое предложение | 1.549 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2176 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.4611 | 1.4611 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД 2: 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.053063 | технико-коммерческое предложение | 0.053063 | Аукцион в эл.форме | Аукцион в эл.форме | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038363 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.046035 | 0.046035 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-15 | 2024-12-09 | 2025-01-01 | 2024-12-09 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.653 | сводный сметный расчет | 3.653 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.1005 | Энерго-Сеть (ООО) | 3.7206 | 3.7206 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.3084 | технико-коммерческое предложение | 2.3084 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8815 | ТМК (ПАО) | 1.8815 | 1.8815 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.45646 | технико-коммерческое предложение | 0.45646 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.38339 | ХЗТИ (ООО) | 0.46007 | 0.46007 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.324 | сводный сметный расчет | 2.324 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.973 | Энерго-Сеть (ООО) | 2.3675 | 2.3675 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.1736 | технико-коммерческое предложение | 2.1736 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0601 | ТМК (ПАО) | 2.4721 | 2.4721 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.31866 | технико-коммерческое предложение | 0.31866 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.26765 | ХЗТИ (ООО) | 0.32118 | 0.32118 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-18. |  | 11.6831 | сводный сметный расчет | 11.6831 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ТЭМ (ООО) | 11.6831 | нд | нд | нд | 11.6831 | ТЭМ (ООО) | 14.0197 | 14.0197 | 32514892106 | b2b-center.ru | 2025-06-18 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-27 | №754 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 2025-07-17 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.1523 | технико-коммерческое предложение | 6.1517 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9538 | ТМК (ПАО) | 4.9538 | 4.9538 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 9.9788 | технико-коммерческое предложение | 9.9788 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6852 | Уралпромстрой (ООО) | 9.2223 | 9.2223 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.1858 | технико-коммерческое предложение | 3.1858 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8755 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 11.8506 | 11.8506 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №19 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-21. | АО ДГК | 15.3379 | сводный сметный расчет | 15.3379 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 15.3379 | нд | нд | 15.3379 | 15.3379 | АЛЬКАД (ООО) | 18.4055 | 18.4055 | 32514492940 | b2b-center.ru | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-06 | №163 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-05-06 | 2025-03-24 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.2557 | технико-коммерческое предложение | 1.2557 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0234 | ТМК (ПАО) | 1.0234 | 1.0234 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.6499 | технико-коммерческое предложение | 7.6499 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2109 | Уралпромстрой (ООО) | 6.2531 | 6.2531 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.4933 | технико-коммерческое предложение | 4.4933 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1566 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 8.5879 | 8.5879 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-23. | АО РГС | 35.973 | сводный сметный расчет | 35.973 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СУ - 277 (ООО) | 35.963 | нд | нд | 35.963 | 35.963 | СУ - 277 (ООО) | 43.1556 | 43.1556 | 32514482749 | b2b-center.ru | 2025-02-21 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-21 | РГС-497/ОК МСП/22126002-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-ВП | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 22.8459 | технико-коммерческое предложение | 22.8459 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4595 | ТМК (ПАО) | 18.4595 | 18.4595 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6312 | технико-коммерческое предложение | 2.6312 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6734 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 3.208 | 3.208 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-24. | АО ДГК | 20.8959 | сводный сметный расчет | 20.8959 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СУ - 277 (ООО) | 20.8259 | нд | нд | 20.8259 | 20.8259 | СУ - 277 (ООО) | 24.9911 | 24.9911 | 32514538132 | b2b-center.ru | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2025-04-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-02 | 22126003-ВП | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2025-04-18 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | БЛАГОСТРОЙ (ООО) | 20.8359 | БЛАГОСТРОЙ (ООО) |  | 20.8359
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 17.7891 | технико-коммерческое предложение | 17.7891 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3736 | ТМК (ПАО) | 14.3736 | 14.3736 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.773 | технико-коммерческое предложение | 2.773 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6734 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 3.208 | 3.208 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-25. | АО ДГК | 9.8803 | сводный сметный расчет | 8.8166 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ТЭМ (ООО) | 9.732 | нд | нд | 9.732 | 9.732 | ТЭМ (ООО) | 11.6785 | 11.6785 | 32514493237 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 9.3862 | нд |  | 9.3862
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.3794 | технико-коммерческое предложение | 7.3794 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0301 | ТМК (ПАО) | 5.0301 | 5.0301 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.7 | технико-коммерческое предложение | 0.7 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2766 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.5319 | 1.5319 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №31 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-26. | АО РГС | 54.4788 | сводный сметный расчет | 54.4788 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ТЭМ (ООО) | 54.2064 | нд | нд | нд | 54.2064 | ТЭМ (ООО) | 65.0477 | 65.0477 | 32514601355 | b2b-center.ru | 2025-03-15 | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-29 | РГС-541/ОК (22126005-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 23.748 | технико-коммерческое предложение | 23.748 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1884 | ТМК (ПАО) | 19.1884 | 19.1884 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.6521 | технико-коммерческое предложение | 1.6533 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94353 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.1322 | 1.1322 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.034937 | технико-коммерческое предложение | 0.034937 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02312 | Уралпромстрой (ООО) | 0.027744 | 0.027744 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №14 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-27. | АО ДГК | 4.3859 | сводный сметный расчет | 4.3859 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АЛЬКАД (ООО) | 4.3859 | нд | нд | 4.3859 | 4.3859 | АЛЬКАД (ООО) | 5.263 | 5.263 | 32514487363 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-03-28 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 4.2543 | нд |  | 4.2543
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.13 Поставка задвижек и кранов шаровых для СП АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия) и ЕАО (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.2388 | технико-коммерческое предложение | 2.2418 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.48186 | нд | нд | нд | 0.48186 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.57823 | 0.57823 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.5627 | технико-коммерческое предложение | 2.5627 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0886 | ТМК (ПАО) | 2.0886 | 2.0886 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.14069 | технико-коммерческое предложение | 0.14069 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0961 | Уралпромстрой (ООО) | 0.11532 | 0.11532 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.4128 | технико-коммерческое предложение | 1.4128 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2372 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.4847 | 1.4847 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-28. | АО ДГК | 27.5486 | сводный сметный расчет | 26.902 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 26.902 | нд | нд | 26.902 | 26.902 | ГарантСтрой (ООО) | 32.2824 | 32.2824 | 32514508068 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-19 | 22126008-ВП | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 25.8259 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 25.8259
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.13 Поставка задвижек и кранов шаровых для СП АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия) и ЕАО (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.5026 | технико-коммерческое предложение | 2.3452 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.48186 | нд | нд | нд | 0.48186 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.57823 | 0.57823 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-01 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 8.0333 | технико-коммерческое предложение | 8.0333 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9032 | Уралпромстрой (ООО) | 9.4839 | 9.4839 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.24764 | технико-коммерческое предложение | 0.24764 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48883 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 0.5866 | 0.5866 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кирсан Капитал (ООО) | 0 | 1.834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №319/81-24 от 18.03.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 2.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №58/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 2.9154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №60/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 (II этап) г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-36. | АО ДГК | 30.0602 | сводный сметный расчет | 30.0602 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ХЭСК (ООО) | 30.0602 | нд | нд | 30.0602 | 30.0602 | ХЭСК (ООО) | 36.0722 | 36.0722 | 32514508593 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-31 | 310 | 2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 28.8578 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 28.8578
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 11.5584 | технико-коммерческое предложение | 11.5584 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3392 | ТМК (ПАО) | 9.3392 | 9.3392 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.1665 | технико-коммерческое предложение | 2.1666 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7842 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.1411 | 2.1411 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 1.3105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №29/ХТС-24 от 15.03.2024
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 3.1291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/ХТС-24 от 02.05.2024
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3254.7607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12762.5513 | 8239.8573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПАРУС (ООО) | 0 | 1.5651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №56/КТ3-24 от 29.07.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 94.97 | 94.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-01 | 2025-12-31 | нд | № 86/КТ2-24 от 03.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1 (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-27), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 31.89 | сводный сметный расчет | 31.89 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 28.8984 | нд | нд | 28.8984 | 28.8984 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 34.6781 | 34.6781 | 32514547942 | b2b-center.ru | 2025-03-05 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22129002-ВП | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 50.724 | 28.12616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-11 | 2025-06-30 | нд | № 66/НТ-24 от 11.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 47.7789 | 46.5571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-11-30 | нд | № 141/ХТ1-24 от 10.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-3 (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) в рамках инвестиционного проекта H_505-ХГ-81, г. Хабаровск | АО ДГК | 85.2183 | сводный сметный расчет | 312.8957 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 281.6 | нд | 1 | 256 | 256 | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 307.2 | 131.305 | 32414217183 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-01-30 | 2025-06-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2024-12-29 | 2025-06-23 | 2027-12-31 | проведение закупки приостановлено, по причине жалобы в УФАС | нд
[24 empty] | ДСЦБИ "МАСКОМ" (ООО) | 312.8947 | нд |  | 312.8947
[24 empty] | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 276.7237 | нд |  | 268
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000.002 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край | АО ДГК | 156.1237 | сводный сметный расчет | 156.1237 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ООО РГЦР | 156.1237 | нд | нд | нд | 156.1237 | ООО РГЦР | 187.3484 | 37.8803 | нд | нд | 2025-12-01 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2026-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВИСИЭС ГИДРО | 4.2647 | 4.2647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-05-13 | нд | нд | №401/ХГ-22 от 13.05.2022
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации вагонных весов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-190), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 1.3292 | сводный сметный расчет | 1.6583 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | ИЦ АСИ (ООО) | 1.6583 | нд | нд | нд | 1.6583 | ИЦ АСИ (ООО) | 1.99 | 1.99 | 32514970988 | b2b-center.ru | 2025-08-04 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 5.13.1.1. | ЕИО | 2025-07-30 | №5100 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации склада ГСМ на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ2-2), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 34.4729 | сводный сметный расчет | 34.4729 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ПТО (ООО) | 34.4696 | нд | нд | нд | 34.4696 | ПТО (ООО) | 41.3636 | 41.3636 | 32514629044 | b2b-center.ru | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-05 | №444 | 2025-05-25 | 2025-05-22 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12. Выполнение проектных работ по модернизации АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 в рамках выполнения инвестиционного проекта (N_505-ХГ-194) | АО ДГК | 12.9904 | сметный расчет | 12.9904 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РГЦР (ООО) | 13.4503 | нд | нд | 13.4503 | 13.4503 | РГЦР (ООО) | 16.1404 | 8.952 | нд | нд | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-09 |  | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению золошлакопроводов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-200), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 356.5004 | сводный сметный расчет | 356.4698 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 356.4342 | нд | нд | нд | 356.4342 | КрепСтрой (ООО) | 427.721 | 72.71 | 32514798515 | b2b-center.ru | 2025-06-04 | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-28 | РГС-589/ОК (ГКПЗ №22129003-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-05 | 2025-06-23 | 2027-12-30 | нд | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы узлов учёта сброса сточных вод Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-201), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 8.94 | сводный сметный расчет | 8.94 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 8.9316 | нд | нд | 8.9316 | 8.9316 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 10.7179 | 10.7179 | 32514498957 | b2b-center.ru | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-20 | №266 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ работ в рамках инвестиционного проекта: "Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 (H_505-ХТСКх-35) пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край | АО ДГК | 8.8644 | сводный сметный расчет | 34.7086 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ПКФ АГиДА (ООО) | 34.7086 | нд | нд | нд | 34.7086 | ПКФ АГиДА (ООО) | 41.6503 | 18.7496 | 32515062287 | b2b-center.ru | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 2026-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ДВЭМК (ООО) | 34.7086 | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл (ООО) | 34.0004 | 16.921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-09 | 2025-06-18 | нд | №1351/24-24 от 09.12.2024
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение работ по установке приборов учета в контрольных точках на узлах тепломагистралей с применением беспроводных систем связи для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 13.6202 | сводный сметный расчет | 13.6202 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 13.6202 | нд | нд | нд | 13.6202 | Теплотехническая компания (ООО) | 16.3442 | 16.3442 | 32514765462 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-19 | №571 | 2025-06-08 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-06-05 | 2025-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Техническое перевооружение системы контроля параметров тепловой энергии на повысительных насосных станциях для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 14.068 | сводный сметный расчет | 14.068 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | ТД ИГНИФЛЮИД (ООО) | 14.068 | нд | нд | нд | 14.068 | ТД ИГНИФЛЮИД (ООО) | 16.8816 | 16.8816 | 32514771047 | b2b-center.ru | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-27 | №921 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-06-25 | 2025-09-12 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Компания ИНЖЭНЭТ | 4.8794 | 4.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | 934/12-22 от 29.06.2022
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 2.0924 | 0.9802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-08-31 | нд | №23/КТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электроавтоматика ДВ (ООО) | 9.909 | 9.909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-08 | 2024-10-05 | нд | №589/81-24 от 08.05.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение монтажных работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования Комсомольской ТЭЦ-3 с заменой масляных выключателей (выключатель 110 кВ ВЛ С-117 ячейка 7 (1 шт)) на элегазовые в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-1, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 0.70358 | сводный сметный расчет | 0.70358 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.70358 | нд | нд | 0.70358 | 0.70358 | ХРМК (АО) | 0.84429 | 0.84429 | нд | нд | 2025-05-19 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-05-19 | 2025-03-08 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.905 Выполнение работ по замене циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-2) с вращающейся сеткой на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-24) | АО ДГК | 14.9056 | сводный сметный расчет | 14.9056 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 14.9056 | нд | нд | 14.9056 | 14.9056 | ХРМК (АО) | 17.8867 | 17.8867 | нд | нд | 2024-12-31 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-16 | 2024-09-26 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.29.12.110 Поставка водоочистной машины для реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-24 для СП Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 16.4 | технико-коммерческое предложение | 16.4 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 16.4 | нд | нд | 16.4 | 16.4 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 19.68 | 19.68 | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4.4.2.2 | Уполномоченный орган | 2025-02-17 | №1001 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 51.7744 | 21.8185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2025-09-30 | нд | №158/СГТ-24 от 17.12.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД2 35.12.10.120 Оказание услуг по технологическому присоединению электрооборудования насосной станции ЦТП-8, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1) | АО ДГК | 1.5363 | технико-коммерческое предложение | 1.5363 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЭС (ООО) | 1.5363 | нд | нд | 1.5363 | 1.5363 | РЭС (ООО) | 1.8435 | 1.8435 | нд | нд | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | нд | енд | нд | нд | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопрокидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СОЭЗ | 23.5982 | 23.5982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2025-04-01 | нд | 47/АТ1-23 от 10.11.2023
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.111 Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов (max. нагрузкой 60 тн, длиной платформы 12м, цена деления 20кг, 1шт) для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-11, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.2968 | сводный сметный расчет | 3.9751 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 3.7333 | нд | нд | нд | 3.7333 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 4.48 | 4.48 | 32514619242 | b2b-center.ru | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-04-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-04-16 | 22130004-ВП | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 2025-05-07 | 2025-10-05 | нд | нд
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.112 Установка железнодорожных весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50 кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-12, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.6338 | сводный сметный расчет | 8.8167 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ПРОМВЕСОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 8.75 | нд |  | 8.75 | 8.75 | ПРОМВЕСОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 10.5 | 10.5 | 32514634716 32515136923 | b2b-center.ru | 15.04.2025 25.08.2025 | 20.03.2025 19.08.2025 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-09 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 2025-12-15 | не состоялась, объявлена повторно | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 8.8167 | Участник 2 (ООО) |  | 8.8167
[24 empty] | СМАРТВЕС (ООО) | 8.75 | нд |  | 8.75
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | 8.8167 | Участник 5 (ООО) |  | 8.8167
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 8.8167 | Участник 3 (ООО) |  | 8.8167
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-2) | АО ДГК | 8.9324 | сводный сметный расчет | 8.9324 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 8.9324 | нд | нд | нд | 8.9324 | ХРМК (АО) | 10.7189 | 10.7189 | нд | нд | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-08 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 37.92 | 10.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП2: 71.12.13 Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-1) | АО ДГК | 6.1 | сметный расчет | 6.1 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.749 | нд | нд | 4.749 | 4.749 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.9864 | 4.9864 | 32514427661 | b2b-center.ru | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 2025-03-20 | 2025-07-27 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5.123 | нд |  | 5.123
[24 empty] | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.97 | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 4.97
[24 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.4 | нд |  | 4.4
[24 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.9 | нд |  | 5.9
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 22.08 | 4.887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 41.20.20 Выполнение работ по объекту "Модернизация теплового контура главного корпуса СП НТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) | АО РГС | 87.9423 | сводный сметный расчет | 87.9423 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛИАМ ГРУПП (ООО) | 87.9423 | нд | нд | 87.9423 | 87.9423 | ЛИАМ ГРУПП (ООО) | 87.9423 | 87.9423 | 32514828499 | b2b-center.ru | 2025-05-16 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-19 | РГС-604/ОК МСП (22128007-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК)-ВП | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С117 - (1шт,) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2. г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 18.6628 | сводный сметный расчет | 18.6611 | Закупка у взаимозависимых лиц |  | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 18.6611 | нд | нд | 18.6611 | 18.6611 | ХРМК (АО) | 22.3933 | 22.3933 | нд | нд | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 85.398 | 27.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-02 | 2025-09-30 | нд | № 9/КТ3-24 от 02.02.2024
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектных работ по объекту "модернизации электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.58913 | сметный расчет | 0.58913 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.54286 | нд | нд | 0.54286 | 0.54286 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.65143 | 0.65143 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-10 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22130006-ВП | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 2025-04-14 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0.51 | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) |  | 0.51
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 0.499 | ГРАНИТ (ООО) |  | 0.499
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации по объекту: "Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. для Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-6, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 2.5 | сметный расчет | 2.5 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 2.25 | нд | нд | 2.25 | 2.25 | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 2.7 | 2.7 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-15 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-09 | 22130010-ВП | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-08-15 | 2025-06-29 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | ТЭС (ООО) | 1.99 | ТЭС (ООО) |  | 1.99
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Институт Гидропроект (АО) | 73.3104 | 67.2514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-26 | 2025-12-31 | нд | № 743/ХГ-22 от 26.09.2022
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 68.16 | 26.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-07 | 2025-10-31 | нд | №89/ХТ3-24 от 07.06.2024
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.51.66 Выполнение работ по модернизации системы вибромониторинга турбины Т-180/210-130 ст. № 3 с установкой автоматизированной системы неразрушающего контроля вибрации и механических величин (1 система) Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-32, в г. Хабаровск | АО РГС | 28.2086 | сводный сметный расчет | 26.2554 | Конкурс в эл.форме (среди МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 25.5 | нд | нд | нд | 25.5 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 30.6 | 30.6 | 32514655652 | b2b-center.ru | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-21 | 22122006-ВП | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 856.1444 | 856.1444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-02-26 | нд | №56/ХТ3-24 от 23.04.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа котлоагрегата энергоблока ст. №2 СП Хабаровская ТЭЦ-3» в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-45, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.2299 | сметный расчет | 2.2299 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 2.2299 | нд | нд | 2.2299 | 2.2299 | ХЭТК (АО) | 2.6759 | 2.6759 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-5 | АО ДГК | 1.263 | сводный сметный расчет | 1.263 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.156 | нд | нд | 1.156 | 1.156 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.2137 | 1.2137 | нд | b2b-center.ru | 2025-04-17 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-18 | 22125006-ВП | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-05-17 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-3 | АО ДГК | 4.095 | сводный сметный расчет | 4.095 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.0947 | нд | нд | 4.0947 | 4.0947 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.2995 | 4.2995 | 32514503173 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-17 | 22125005-ВП | 2025-04-06 | 2025-03-28 | 2025-05-10 | 2025-03-29 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы управления ПСУ котлоагрегатов №10 на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-5) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.396 | сводный сметный расчет | 4.2641 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | нд | нд | 3.9564 | 3.9564 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | 3.9564 | 32514473720 | b2b-center.ru | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-04-15 | 2025-03-22 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АБВ ГРУПП (ООО) | 4.2641 | нд |  | 4.2641
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования) по замене пассажирского лифта на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-16) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 7.9434 | сводный сметный расчет | 7.9434 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ВЕРТИКАЛЬ (ООО) | 6.5736 | нд | нд | 6.5736 | 6.5736 | ВЕРТИКАЛЬ (ООО) | 7.8883 | 7.8883 | 32514751279 | b2b-center.ru | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Амурлифт (ООО) | 6.95 | нд |  | 6.95
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Альтернатива (ООО) | 5.9059 | 5.9059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-04 | 2025-10-30 | нд | №58/НТ-24 от 04.10.2024
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0 | 0.556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/НТ-24 от 16.09.2024
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Микропроцессорные технологии (ООО) | 1.2348 | 1.2348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 2025-12-31 | нд | № 136/СГТ-24 от 31.10.2024
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОРВИЗОР (ООО) | 1.29 | 1.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-02 | 2025-03-30 | нд | № 92/ХТ1-24 от 02.08.2024
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.7065 | 93.7065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-11 | 2025-12-31 | нд | №23/АТ1-24 от 11.04.2024
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | «ОКПД2 71.12.12.190 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Устройство блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.)., в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-7, г. Хабаровск». | АО ДГК | 2.1219 | сметный расчет | 2.1219 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК ХАБАРОВСКАЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (АО) | 0.60293 | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0.72352 | 0.72352 | нд | нд | 2025-05-23 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-12-15 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 12.4642 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-11 | 2025-12-31 | нд | №551/81-23 от 11.04.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-16, в г. Амурске | АО ДГК | 1.2 | сводный сметный расчет | 1.2 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | ВИКТОРИЯ (ООО) | 1.18 | нд | нд | нд | 1.18 | ВИКТОРИЯ (ООО) | 1.18 | 1.18 | нд | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель (ИП) | 1.1999 | нд |  | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техпрофит (ООО) | 9.36 | 4.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-12-31 | нд | № 340/81-24 от 20.03.2024
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектных работ по техперевооружению техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду 1200 в количестве 1 система, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске | АО ДГК | 4.0155 | сметный расчет | 4.0155 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 16.9 | нд | нд | 16.9 | 16.9 | ИДЦ (ООО) | 20.28 | 20.28 | 32514751939 | b2b-center.ru | 2025-04-22 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-06-02 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕСС (ООО) | 19.9 | нд |  | 19.9
[24 empty] | ПСК РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 19.2 | нд |  | 19.2
[24 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 21.12 | нд |  | 21.12
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 18.36 | нд |  | 18.36
1.3.4. | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы | O_505-АмТЭЦ-1-15 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13.1 Поставка насосного оборудования для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 11.0287 | технико-коммерческое предложение | 11.0287 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | Энергофронт (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 10.8633 | Энергофронт (ООО) | 13.036 | 15.6432 | 32414005928 | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-09-20 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-08 | 2024-12-02 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КВАЗАРТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КРАСНОДАР-ГИДРОМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1", в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-17, в г.Амурске | АО ДГК | 0.11197 | сводный сметный расчет | 0.11197 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Виктория (ООО) | 0.036385 | нд | нд | 0.036385 | 0.036385 | Виктория (ООО) | 0.036385 | 0.036385 | нд | нд | 26.06.20255 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 "Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.12326 | технико-коммерческое предложение | 0.12326 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | Прибор ДВ (ООО) | 0.156 | 0.156 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2024-12-18 | 2025-02-16 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации генератора турбины № 4 ( ПТ-60-90/13/12) с заменой газоанализатора чистоты водорода, СП Амурская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-13, в г. Амурске (с поставкой?) | АО ДГК | 0.38 | сводный сметный расчет | 0.45785 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Виктория (ООО) | 0.45785 | нд | нд | 0.45785 | 0.45785 | Виктория (ООО) | 0.45785 | 0.45785 | нд | нд | 2025-08-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-03 | 2025-07-14 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭнергоТехнологии (ООО) | 191.88 | 156.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-02-15 | нд | № 38/ХТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1117.4587 | 599.9948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №49/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1399.4834 | 443.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №50/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-52) г. Хабаровск | АО ДГК | 1.7121 | сводный сметный расчет | 1332.8081 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1332.8081 | нд | нд | 1332.8081 | 1332.8081 | ХРМК (АО) | 1599.3698 | 1599.3698 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.19.10.000 Выполнение работ по модернизации системы управления электрофильтрами ЭБ-2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52, ППН М02ХБ3-111) | АО РГС | 141.67 | сводный сметный расчет | 141.67 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЭАС (ООО) | 139.8 | нд | нд | 139.8 | 139.8 | ЭАС (ООО) | 167.76 | 167.76 | 32515070449 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-03-05 | нд | нд
[24 empty] | ГК КОНЦЕРН (ООО) | 141.67 | нд |  | 141.67
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52) (КПП НД, пароохладителей и металлоконструкций шатра котлоагрегата) | АО ДГК | 379.3133 | сводный сметный расчет | 379.3133 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 379.3133 | нд | нд | 379.3133 | 379.3133 | ХРМК (АО) | 455.176 | 455.176 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.120 Поставка арматуры трубопроводной для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО РГС | 49.6673 | технико-коммерческое предложение | 49.6673 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-25 | нд | нд | отмена | нд
[14 empty] | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1446.6574 | 160.3922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-24 | 2025-12-31 | нд | №641/81-24 от 24.05.2024
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих и запасных частей энергетических котлов для нужд Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 1334.0725 | технико-коммерческое предложение | 1334.0725 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1334.0725 | нд | нд | 1334.0725 | 1334.0725 | ХРМК (АО) | 1600.8871 | 1600.8871 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-10 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 1346/81-24 от 09.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 1.9087 | технико-коммерческое предложение | 1.9087 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЗАВОД АТИ (АО) | 1.9087 | нд | нд | 1.9087 | 1.9087 | ЗАВОД АТИ (АО) | 2.2904 | 2.2904 | нд | нд | 2025-05-20 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4.4.2.3 | ЕИО | 2025-04-23 | №2729 | 2025-05-25 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.66 Поставка преобразователей давления для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.422 | технико-коммерческое предложение | 1.422 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | Прибор ДВ (ООО) | 1.3924 | нд | нд | 1.3924 | 1.3924 | Прибор ДВ (ООО) | 1.6709 | 1.6709 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | 1.403 | нд |  | 1.403
[24 empty] | ЭМИС-ПРИБОР (ООО) | 0.38792 | ЭМИС-ПРИБОР (ООО) |  | 0.38792
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) (дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 1401/81-24 от 16.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 2.8004 | технико-коммерческое предложение | 2.8004 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Прибор ДВ (ООО) | 2.8004 | нд | нд | 2.8004 | 2.8004 | Прибор ДВ (ООО) | 3.3605 | 3.3605 | нд | нд | 2025-06-30 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4.4.2.3 | ЕИО | 2025-04-23 | №2729 | 2025-06-01 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г.Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 0.60293 | технико-коммерческое предложение | 0.60293 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 4 | 4 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 0.5019 | нд | нд | 0.5019 | 0.5019 | МОНТАЖНИКПЛЮС (ООО) | 0.60228 | 0.60228 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-31 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 0.58478 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) |  | 0.58478
[24 empty] | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | 0.583 | нд |  | 0.583
[24 empty] | ШАНТОЙСКИЙ ДОМ (ООО) | 0.5388 | нд |  | 0.5388
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.9 Поставка метизной продукции для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.0661 | технико-коммерческое предложение | 1.0661 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 4 | 4 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | 1.0626 | нд | нд | 1.0626 | 1.0626 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | 1.2751 | 1.2751 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-05 | 22216039-ВП | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КР-Капитал (ООО) | 0.88542 | КР-Капитал (ООО) |  | 0.88542
[24 empty] | АВАНГАРД (ООО) | 1.0627 | АВАНГАРД (ООО) |  | 1.0627
[24 empty] | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) | 0.79161 | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) |  | 0.79161
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.190 Поставка указателей уровня для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 2.2502 | технико-коммерческое предложение | 2.2502 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | РИВАЛКОМ (ООО) | 2.2491 | нд | нд | 2.2491 | 2.2491 | РИВАЛКОМ (ООО) | 2.6989 | 2.6989 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-27 | 22216040-ВП | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО РИЗУР (ООО) | 1.3546 | НПО РИЗУР (ООО) |  | 1.3546
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.20.1 Поставка огнеупорной продукции для нужд АО ДГК в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (дополнительное соглашение к договору поставки 1420/81-24 от 18.12.2024 для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 16.1885 | технико-коммерческое предложение | 16.1885 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 16.1885 | нд | нд | нд | 16.1885 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 16.1885 | 16.1885 | нд | нд | 2025-05-30 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-04-17 | №2798 | 2025-05-26 | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры высокого давления для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 32.9297 | технико-коммерческое предложение | 32.9297 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 32.9297 | нд | нд | нд | 32.9297 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 39.5156 | 39.5156 | нд | нд | 2025-07-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-04-30 | №2916 | 2025-06-08 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек стальных для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.8785 | технико-коммерческое предложение | 2.8785 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 5 | 5 | ТД Енисейпром (ООО) | 2.309 | нд | нд | 2.309 | 2.309 | ТД Енисейпром (ООО) | 2.7708 | 2.7708 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 2.6007 | НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) |  | 2.6007
[24 empty] | УАЗ (ООО) | 1.4867 | УАЗ (ООО) |  | 1.4867
[24 empty] | СТК (ООО) | 2.858 | нд |  | 2.858
[24 empty] | ТПК "Иртыш" (ООО) | 2.8695 | ТПК "Иртыш" (ООО) |  | 2.8695
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 0 | 0.63303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №68/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПФ Привод-Сервис (ООО) | 0 | 0.95004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №131/ХТ3-23 от 16.11.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 6.5787 | 3.9812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-01 | 2025-03-01 | нд | №60/ХТ3-23 от 01.06.2023
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭНЕРГОФРОНТ (ООО) | 10.1761 | 10.1761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2025-03-01 | нд | №454/81-23 от 27.03.2023
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ Маском (ООО) | 0 | 0.3436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №54/ХТ2-24 от 10.09.2024
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000. Выполнение работ по объекту "Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта M_505-ХГ-174) | АО ДГК | 6.0392 | сводный сметный расчет | 6.0392 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СУЗМК Энерго (АО) | 22.848 | 22.848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-27 | 2025-12-31 | нд | № 974/81-24 от 27.08.2024
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 44.1924 | 26.4247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 2025-04-30 | нд | №68/НТ-23 от 31.10.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 5.18 | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-25 | 2024-12-31 | нд | №1066/24-24 от 25.09.2024
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 34.8862 | 34.8862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-02 | 2025-07-15 | нд | №166/ХТ3-24 от 02.12.2024
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1241.616 | 521.0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2027-12-31 | нд | №135/ХТ3-23 от 29.11.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.45. Выполнение работ по маркшейдерскому контролю за ведением работ по добыче суглинка в месторождении суглинка, расположенного в районе с. Федоровка для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 | АО ДГК | 0.4185 | сметный расчет | 0.4185 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | отмена | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке проекта производства маркшейдерских работ и плана развития горных работ по месторождению суглинка, расположенного в районе с. Фёдоровка на 2025 год, для реализации инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | АО ДГК | 0.18057 | сметный расчет | 0.18057 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-08 | нд | нд | отмена | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-21, в г. Амурске | АО ДГК | 10.6601 | сводный сметный расчет | 10.6601 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АМА (ООО) | 10.4433 | нд | нд | нд | 10.4433 | АМА (ООО) | 12.5319 | 12.5319 | 32515050307 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-07 | 22127011-ВП | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 2025-09-25 | 2025-08-19 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение работ по оснащению системой мониторинга аккумуляторной батареи с жидким электролитом (в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-3-57) для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.736 | сводный сметный расчет | 2.736 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 2.736 | нд | нд | нд | 2.736 | АККУ-ФЕРТРИБ (ООО) | 3.2832 | 3.2832 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-18 | 22122016-ВП | 2025-09-07 | 2025-09-02 | 2025-10-29 | 2025-09-02 | 2026-01-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске по объектам: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | Декабрь 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение строительно-монтажных работ по установке систем контроля параметров теплоносителя в узлах тепломагистралей для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-15 | АО ДГК | 2.13 | сводный сметный расчет | 2.13 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 2.13 | нд | нд | 2.13 | 2.13 | Теплотехническая компания (ООО) | 2.556 | 2.556 | 32514771045 | b2b-center.ru | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-26 | 589 | 2025-06-15 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии, теплоносителя для осуществления технического учета параметров тепловой сети на объектах ПНС-172, ПНС-814 для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-15 | АО ДГК | 0.98885 | сводный сметный расчет | 0.98885 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Теплотехническая компания (ООО) | 0.98885 | нд | нд | 0.98885 | 0.98885 | Теплотехническая компания (ООО) | 1.1866 | 1.1866 | 32514765499 | b2b-center.ru | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-05-23 | 22126020-ВП | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 2025-06-27 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-НТЭЦ-9) | АО ДГК | 1.1008 | сводный сметный расчет | 1.1008 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ДВФ ТЕХНОАВТОМАТ (ООО) | 0.64756 | нд | нд | 0.64756 | 0.64756 | ДВФ ТЕХНОАВТОМАТ (ООО) | 0.77707 | 0.77707 | 32515136898 | b2b-center.ru | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-22 | 965 | 2025-10-12 | 2025-10-03 | 2025-11-27 | 2025-10-04 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение работ по модернизации системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | АО ДГК | 2.7458 | сводный сметный расчет | 2.7458 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 2.6812 | нд | нд | 2.6812 | 2.6812 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 3.2174 | 3.2174 | 32514847617 | b2b-center.ru | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-06 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-07-05 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 2.7443 | нд |  | 2.7443
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.92.40 Техперевооружение топливоподачи с поставкой барового (пильно-цепного) рыхлительного комплекса совместно с автоматизированным отбором проб угля (включая монтаж оборудования) для нужд Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск в рамках реализации инвестиционного проекта идентификационный номер Р_505-ХТЭЦ-3-59» | АО ДГК | 250 | технико-коммерческое предложение | 250 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ТПК БРИК (ООО) | 250 | нд | нд | 250 | 250 | ТПК БРИК (ООО) | 300 | 300 | нд | нд | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5.12.1.1 | ЕИО | 2025-06-10 | Вн-120/150 | 2025-06-23 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизации системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1, в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ2-21, г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 21.9411 | сводный сметный расчет | 21.9411 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ДЭМ (ООО) | 21.9 | нд | нд | 21.9 | 21.9 | ДЭМ (ООО) | 26.28 | 26.28 | 32514863599 | b2b-center.ru | 2025-06-16 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-23 | 22129012-ВП | 2025-07-13 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | 2025-07-10 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.9 Выполнение работ по техническому перевооружению турбины ПТ-60-90/13 ст. № 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики для Амурской ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта | АО ДГК | 29 | сводный сметный расчет | 29 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 28.3873 | нд | нд | 28.3873 | 28.3873 | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 34.0648 | 22.3328 | 32514760077 | b2b-center.ru | 2025-04-21 | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-06-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 2026-11-30 | нд | нд
[24 empty] | РЕГСИСТЕМ (ООО) | 28.9948 | нд |  | 28.9948
[24 empty] | ЭМЕРСОФТ СОЛЮШИНС (ООО) | 27.75 | нд |  | 27.75
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 592.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 688.5681 | 389.1284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 425.0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 457.7498 | 163.7177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 5.1611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.40. Выполнение работ по строительству ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 421.7156 | сводный сметный расчет | 421.7156 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 379.6205 | нд | нд | 379.6205 | 379.6205 | ХРМК (АО) | 455.5447 | 156.3514 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-08 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2026-11-30 | нд | нд
[14 empty] | прочие | «ОКПД2 71.12.20.120 Выполнение авторского надзора по объекту «Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188)» | АО ДГК | 0.75511 | сметный расчет | 0.75511 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.75511 | нд | нд | 0.75511 | 0.75511 | ХЭТК (АО) | 0.90613 | 0.90613 | нд | нд | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-11 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.34.120 Выполнение работ по созданию пунктов геодезической разбивочной основы для строительства ЦТП-1 в г.Советская Гавань для нужд ТЭЦ в г.Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 2.5477 | сметный расчет | 2.5477 | Запрос предложений в электронной форме |  | 6 | 6 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | нд | нд | 1.299 | 1.299 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | 1.299 | 32514559433 | b2b-center.ru | 2025-06-02 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-07-21 | 2025-04-17 | 2025-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ХАБКРАЙКАДАСТР (КГБУ) | 1.6667 | нд |  | 1.6667
[24 empty] | МАТЕРИК - ДВ (ООО) | 1.9982 | нд |  | 1.9982
[24 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 2.499 | нд |  | 2.499
[24 empty] | БИССЕКТОР (ООО) | 2.4 | нд |  | 2.4
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 2.15 | нд |  | 2.15
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 167.8965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 230.8184 | 225.4108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | аренда земли, в ГКПЗ не учитывается
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 42.21.13.127 Выполнение работ по объекту "Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. " (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХГ-118) | АО РГС | 133.2617 | сводный сметный расчет | 133.2617 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПРЕМИУМ СТРОЙ (ООО) | 115.2035 | нд | нд | 115.2035 | 115.2035 | ПРЕМИУМ СТРОЙ (ООО) | 138.2442 | 138.2442 | 32514666851 | b2b-center.ru | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-06-05 | 2025-07-10 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-10 | 5/РЗ | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-06-04 | 2025-08-08 | 2025-11-30 | нд | нд
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КАСКАД (ООО) | 44.4 | 38.9924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-20 | 2025-09-30 | нд | №148/ХГ3-24 от 20.09.2024
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | "ОКДП2: 41.20.20. Выполнение работ по объекту «Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ»(в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) г.Николаевск-на-Амуре" | АО РГС | 34.6348 | сводный сметный расчет | 34.6348 | Конкурс в электронной форме | ЕП | 1 | 1 | НПП ССТ (ООО) | 34.6348 | нд | нд | 34.6348 | 34.6348 | НПП ССТ (ООО) | 41.5618 | 41.5618 | 32514798533 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-18 | 22128008-ВП | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2025-10-31 | нд | нд
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство площадки для хранения металлолома на территории "Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.3552 | сметный расчет | 4.1572 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 3.1 | нд | нд | 3.1 | 3.1 | ИДЦ (ООО) | 3.72 | 3.72 | 32514581250 | b2b-center.ru | 2025-03-10 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-12-06 | нд | нд
[24 empty] | НТО (ООО) | 2.94 | нд |  | 2.94
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 4.1 | нд |  | 4.1
[24 empty] | АЛЬПИК (ООО) | 3.8853 | АЛЬПИК (ООО) |  | 3.8853
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 3.7415 | нд |  | 3.7415
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехСтандарт ООО | 2.8923 | 2.8923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-27 | 2024-09-30 | нд | 39/КТ3-24 от 27.05.2024
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 672.3849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1412.2305 | 827.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Октагон | 14.4613 | 2.3647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-13 | 2025-03-01 | нд | №67/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2", (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-18) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 3.025 | сметный расчет | 3 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ГРАНИТ (ООО) | 2.4 | нд | нд | 2.4 | 2.4 | ГРАНИТ (ООО) | 2.88 | 2.88 | 32514819652 | b2b-center.ru | 2025-05-30 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-22 | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 2025-06-18 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 2.7 | нд |  | 2.7
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-20) | АО ДГК | 5.9895 | сметный расчет | 5.9895 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | нд | нд | 4.595 | 4.595 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | 4.595 | 32514440426 | b2b-center.ru | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ПЭТ (ООО) | 5.4603 | нд |  | 5.4603
[24 empty] | ИК ДВ-ЭНЕРГО (ООО) | 4.9279 | нд |  | 4.9279
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№ 1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (О_505-ТЭЦСов.Гавань-23) | АО ДГК | 3.4759 | сметный расчет | 3.45 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.17 | нд | нд | 3.17 | 3.17 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.804 | 3.804 | 32514469178 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-13 | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-11 | 2025-10-07 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 2.988 | нд |  | 2.988
[24 empty] | СИБВТИ (ООО) | 3.45 | СИБВТИ (ООО) |  | 3.45
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.1714 | технико-коммерческое предложение | 0.1714 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14333 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.17199 | 0.17199 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.99.39.190 Поставка универсального гидродинамического высоконапорного водоструйного оборудования для промывки трубопроводов для нужд СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" в Хабаровском крае в рамках инвестпроекта № N_505-ХТЭЦ2-34-3 | АО ДГК | 0.2333 | технико-коммерческое предложение | 0.2333 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ЗЕТ-ТЕХНО (ООО) | 0.21486 | нд | нд | 0.21486 | 0.21486 | ЗЕТ-ТЕХНО (ООО) | 0.25783 | 0.25783 | нд | нд | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 2025-11-14 | 2025-12-02 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЛУЧ СВЕТА (ООО) | 0.2332 | нд |  | 0.2332
[24 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 0.2333 | нд |  | 0.2333
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.15 Приобретение оборудования информационных технологий (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.50139 | технико-коммерческое предложение | 0.50139 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49875 | Технотрейд (ООО) | 0.5985 | 0.5985 | 32515070875 | b2b-center.ru | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-20 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНО-ДИДЖИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Акцент (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.62213 | технико-коммерческое предложение | 0.46459 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.44615 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.53537 | 0.53537 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.1648 | технико-коммерческое предложение | 0.1648 | Упрощенная закупка (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.16374 | ЛОИП (АО) | нд | 0.16374 | 0.16374 | ЛОИП (АО) | 0.19649 | 0.19649 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-07-18 | 22216046-ВП | 2025-08-07 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 1.6089 | технико-коммерческое предложение | 1.6089 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2394 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.4873 | 1.4873 | 32414236283 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 2025-12-10 | 2025-01-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.17708 | технико-коммерческое предложение | 0.17708 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.21274 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.25528 | 0.25528 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.96425 | технико-коммерческое предложение | 0.96425 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 1.2837 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 1.5404 | 1.5404 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.31106 | технико-коммерческое предложение | 0.31106 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.4175 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.501 | 0.501 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 4.2 | технико-коммерческое предложение | 4.2 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 5.04 | 5.04 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.79992 | 0.79992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-17 | 2025-11-30 | нд | №1125/81-24 от 17.10.2024
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 29.6769 | технико-коммерческое предложение | 29.6769 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 29.5285 | ФПК-МСК (ООО) | 35.4342 | 35.4342 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.4542 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ПТФ КОРПУС (ООО) ЛОИП (АО) | нд | ЛОИП (АО) | нд | нд | 0.23751 | ПТФ КОРПУС (ООО) | 0.28502 | 0.28502 | 32515148994 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-29 | №1022 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.83899 | технико-коммерческое предложение | 0.83899 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63083 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.757 | 0.757 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.59631 | технико-коммерческое предложение | 0.59631 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.1649 | технико-коммерческое предложение | 0.1649 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1649 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.19788 | 0.19788 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0799 | СИНТО (ООО) | 7.2959 | 7.2959 | 32515207717 | b2b-center.ru | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 5.0049 | технико-коммерческое предложение | 5.0049 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8522 | СИНТО (ООО) | 8.2227 | 8.2227 | 32515207717 | b2b-center.ru | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 6.5105 | технико-коммерческое предложение | 6.5105 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1663 | СИНТО (ООО) | 6.1995 | 6.1995 | 32515207717 | b2b-center.ru | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессора для нужд СП Комсомольские тепловые сети, г. Комсомольск-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-34-54 | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.407 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.2483 | нд | нд | 1.2483 | 1.2483 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.498 | 1.498 | 32514483418 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 1.407 | Участник 3 (ООО) |  | 1.407
[24 empty] | ПРОМИНДУСТРИЯ (ООО) | 1.3519 | нд |  | 1.3519
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | 1.407 | Участник 4 (ООО) |  | 1.407
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8522 | СИНТО (ООО) | 8.2227 | 8.2227 | 32515207717 | b2b-center.ru | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.29.70.110 Поставка сварочного агрегата для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-34-17) в Хабаровском крае») | АО ДГК | 2.3 | технико-коммерческое предложение | 2.68 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32515180480 | b2b-center.ru | 2025-09-10 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-09-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-10 |  | нд | не состоялась | нд
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.40. Поставка оборудования видеоконференцсвязи для АО "ДГК" в Хабаровском крае (N_505-ХТС-34-21) | АО РГС | 18.1254 | технико-коммерческое предложение | 18.1254 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) Битроникс (ООО) | 19,520 19,520 | нд | нд | 19,324 19,520 | 19.3244 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 23.1893 | 23.1893 | 32514932607 | b2b-center.ru | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | нд | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2 26.20.15.150 Поставка офисной техники для персонала Исполнительного аппарата АО "ДГК" в Хабаровске (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.8863 | технико-коммерческое предложение | 2.8863 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЭТП | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 2.8711 | нд | нд | 2.8711 | 2.8711 | Технотрейд (ООО) | 3.4453 | 3.4453 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-02 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-22 | 23207026-ВП | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 2025-09-08 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 18.5687 | технико-коммерческое предложение | 18.5687 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5609 | СИНТО (ООО) | 22.2731 | 22.2731 | 32515207717 | b2b-center.ru | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка телекоммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов для телекоммуникационного оборудования АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.9558 | технико-коммерческое предложение | 1.9558 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.9247 | Серверные системы (ООО) | 2.3096 | 2.3096 | 32514655651 | b2b-center.ru | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.29 Поставка самосвала для ТЭЦ в г. Советская Гавань (реализация проекта O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26) г. Советская Гавань | АО ДГК | 7.091 | технико-коммерческое предложение | 6.821 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 6.8196 | нд | 1 | 6.6832 | 6.6832 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 8.0198 | 8.0198 | 32515184409 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-10-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 2025-10-21 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АВТОМИР (ООО) | 6.8196 | нд |  | 6.7855
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 6.8196 | Участник 1 (ООО) |  | 6.8196
[24 empty] | МИНСКИЕ ТРАКТОРА (ООО) | 6.8196 | нд |  | 6.7173
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.57296 | технико-коммерческое предложение | 0.57296 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57296 | АТ-707 (ООО) | 0.68755 | 0.68755 | 32414216940 | b2b-center.ru | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-03-18 | нд | нд
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.5053 | технико-коммерческое предложение | 0.5053 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5053 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.60636 | 0.60636 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.9297 | технико-коммерческое предложение | 0.9297 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9297 | АТ-707 (ООО) | 1.1156 | 1.1156 | 32414216940 | b2b-center.ru | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-19 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-03-18 | нд | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.63 | технико-коммерческое предложение | 0.59896 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.756 | 0.756 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.10918 | технико-коммерческое предложение | 0.10918 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10918 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.13102 | 0.13102 | 32414236283 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 2025-01-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.596 | технико-коммерческое предложение | 1.596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.565 | Восток-УАЗ (ООО) | 1.878 | 1.878 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ с двойной кабиной 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.8252 | технико-коммерческое предложение | 1.8177 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.804 | Восток-УАЗ (ООО) | 2.1648 | 2.1648 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.25.000 Поставка фронтального погрузчика одноковшового самоходного (с палетными вилами в комплекте) для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-КТЭЦ3-45-36, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 8.25 | технико-коммерческое предложение | 8.25 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 8.25 | нд | 1 | 8.1263 | 8.1263 | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 9.7515 | 9.7515 | 32515046351 | b2b-center.ru | 2025-08-29 | 2025-07-17 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 2025-12-03 | 2025-09-09 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 8.25 | нд |  | 8.1675
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 6.3332 | технико-коммерческое предложение | 6.3332 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.302 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 7.5624 | 7.5624 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.6002 | технико-коммерческое предложение | 1.596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.565 | Восток-УАЗ (ООО) | 1.878 | 1.878 | 32514804595 | b2b-center.ru | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2025-06-23 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-09-30 | 2025-07-09 | 2026-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 29.10 Поставка бригадного автомобиля для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, проект O_505-ХТС-34-46 | АО ДГК | 13.18 | технико-коммерческое предложение | 13.18 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 12.3904 | нд | 1 | 8.1157 | 8.1157 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 9.7388 | 9.7388 | 32515034707 | b2b-center.ru | 2025-08-30 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦТЕХПРОМ (ООО) | 12.3904 | СПЕЦТЕХПРОМ (ООО) |  | 8.5494
[24 empty] | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМАВТО (ООО) | 12.3904 | нд |  | 8.1776
[24 empty] | РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | 12.3904 | нд |  | 10.5319
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 12.3904 | Участник 1 (ООО) |  | 12.3904
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 12.3904 | Участник 2 (ООО) |  | 12.3904
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.1 Поставка мотопомпы дизельной в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТС-34-47 для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск | АО ДГК | 1.4443 | технико-коммерческое предложение | 1.9306 | Упрощенная закупка в эл.форме | Упрощенная закупка в эл.форме | 4 | 4 | МОТОРКОН (ООО) | 1.835 | нд | нд | 1.835 | 1.835 | МОТОРКОН (ООО) | 2.202 | 2.202 | 0 | b2b-center.ru | 2025-11-10 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-11-11 | 22216171-ВП | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | АКТИВТРЕЙД (ООО) | 1.93 | нд |  | 1.93
[24 empty] | ПСМ-СЕРВИС (ООО) | 1.93 | нд |  | 1.93
[24 empty] | ТД ЛЗПМ (ООО) | 1.919 | нд |  | 1.919
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.4527 | технико-коммерческое предложение | 0.39447 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79229 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.95075 | 0.95075 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка геодезического оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.7923 | технико-коммерческое предложение | 0.7923 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79229 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.95075 | 0.95075 | 32514752806 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.1464 | технико-коммерческое предложение | 0.1464 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1464 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.17568 | 0.17568 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 50.3365 | технико-коммерческое предложение | 50.3365 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 50.0848 | ФПК-МСК (ООО) | 60.1018 | 60.1018 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.15271 | технико-коммерческое предложение | 0.15271 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15271 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.18326 | 0.18326 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 0.4403 | технико-коммерческое предложение | 0.4403 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4403 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.52836 | 0.52836 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" консолидированная закупка | АО ДГК | 1.6588 | технико-коммерческое предложение | 1.6588 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6588 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.9905 | 1.9905 | 32414254951 | b2b-center.ru | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2025-01-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-02-07 | 2025-04-08 | нд | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибтеплоэлектрокомплект (ООО) | 0 | 8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №342/81-24 от 20.03.2024
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 6.816 | 6.816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | 2025-03-05 | нд | №1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.27 Поставка экскаватора для структурного подразделения Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 17.3905 | технико-коммерческое предложение | 17.3905 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 17.3905 | нд | нд | 17.3905 | 17.3905 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 20.8686 | 20.8686 | нд | нд | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4.4.2.2 | ЕИО | 2025-03-20 | 2006 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | нд | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОАО МЗТО | 0.378 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-18 | 2024-12-31 | нд | №177/81-24 от 18.12.2024
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИТ (АО) | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-06 | 2025-05-30 | нд | № 1338/81-24 от 06.12.2024
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АктивТРЕЙД (ООО) | 0.8472 | 0.8472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-05-30 | нд | № 1340/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.765 | 1.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-17 | 2024-12-31 | нд | № 1125/81-24 от 17.10.2024
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКГТ (ООО) | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-12-31 | нд | закупка до 100 т.руб (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.190 Поставка сигнализатора горючих газов с цифровой индикацией для Николаевской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта О_505-НТЭЦ-45-23, г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 0.21523 | технико-коммерческое предложение | 0.21523 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 2026-10-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-07 | нд | нд | В соответствии с протоколом от 16.10.2025 № RH07102500062 закупка признана несостоявшейся (все завки на участие отклонены). 17.10.2025 повторно был направлен адресный запрос потенциальным участникам, по итогам которого поставщики отказались принять участие в закупке. | нд
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.12.1 Поставка машины пневматической "Мангуст-2МТ" "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | АО ДГК | 0.52018 | технико-коммерческое предложение | 0.52018 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 2 | 2 | ВЕКТОР (ООО) | 0.5195 | нд | нд | 0.5195 | 0.5195 | ВЕКТОР (ООО) | 0.6234 | 0.6234 | нд | b2b-center.ru | 2025-10-27 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-10-20 | 22232006-ВП | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2025-11-11 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ГК РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.52 | ГК РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) |  | 0.52
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.4 Поставка агрегата бесперебойного питания для Хабаровской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-45-34, г. Хабаровск | АО ДГК | 24.215 | технико-коммерческое предложение | 24.215 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | НТЦ СГЭП (ООО) | 23.7672 | нд | нд | нд | 23.7672 | НТЦ СГЭП (ООО) | 28.5206 | 28.5206 | 32514937691 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-07-20 | 2025-08-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2026-06-30 | нд | нд
[24 empty] | РАСТЕП (ООО) | 21.6667 | нд |  | нд
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 23.3121 | нд |  | нд
[24 empty] | Группа ЭНЭЛТ (ООО) | 22.5 | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ИНВЕРТОР (АО) | 24.215 | нд |  | нд
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.24.12.120. Поставка аварийного ручного гидравлического инструмента для нужд АО «ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.264 | технико-коммерческое предложение | 0.264 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.26112 | нд | нд | нд | 0.26112 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.31335 | 0.31335 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-15 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-29 | 22216050-ВП | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 1.8001 | 1.8001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 11.64 | 8.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Тракресурс ООО | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-01-09 | нд | №1367/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 3.804 | 3.804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | 2025-01-28 | нд | №1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Авиаагрегат (ООО) | 11.655 | 11.655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-29 | 2025-08-01 | нд | №1304/81 от 29.11.2024
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецавтотехника (ООО) | 7.9792 | 7.9792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-11 | 2025-01-13 | нд | №1218/81-24 от 11.11.2024
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИТ (АО) | 2.1433 | 2.1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-06 | 2025-01-05 | нд | № 1338/81-24 от 06.12.2024
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.03 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-17 | 2025-04-18 | нд | №1125/81-24 от 17.10.2024
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 45.19.39.000 Поставка мини-погрузчика для Комсомольской ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ2-45-79, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 1.4391 | технико-коммерческое предложение | 1.4391 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | МАКСТЕМ (ООО) | 1.2875 | нд | нд | 1.2875 | 1.2875 | МАКСТЕМ (ООО) | 1.545 | 1.545 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-06-18 | 2025-08-16 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНОПРО (ООО) | 1.4391 | нд |  | 1.4391
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 45.19.39.000 Поставка грузового трицикла для Комсомольской ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-КТЭЦ2-45-80, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.61392 | технико-коммерческое предложение | 0.61392 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 0.61392 | нд | нд | 0.61392 | 0.61392 | ИСУЗУ ПРИМОРЬЕ (ООО) | 0.73671 | 0.73671 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-03 | 22229001-ВП | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-06-18 | 2025-08-16 | нд | нд
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.59.310 Поставка автомобилей с КМУ, грузовой платформой для АО ДГК (проекты P_505-КТЭЦ3-45-23, O_505-АмТЭЦ-1-45-7) Хабаровский край | АО ДГК | 15.583 | технико-коммерческое предложение | 13.9431 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 9 | 9 | КРАНЦЕНТР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 11.7378 | КРАНЦЕНТР (ООО) | 14.0854 | 14.0854 | 32514714535 | b2b-center.ru | 2025-04-30 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЗ ГЕФ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРАКИНТЕРЛОГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.66 Поставка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц" в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-45-34, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.6748 | технико-коммерческое предложение | 0.6748 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.6655 | нд | нд | 0.6655 | 0.6655 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.7986 | 0.7986 | нд | b2b-center.ru | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | БЭСТ КИП (ООО) | 0.67245 | нд |  | 0.67245
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в ГКПЗ не учтено, приобреталось по ст.ремонт
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 58.29.29 Предоставление программного обеспечения - компьютерных имитационных тренажеров для СП «Комсомольские тепловые сети», г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.396 | технико-коммерческое предложение | 0.396 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 2 | 2 | НЕФТЕГАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (АНО) | 0.395 | нд | нд | 0.395 | 0.395 | НЕФТЕГАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (АНО) | 0.395 | 0.395 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 2025-04-25 | 2025-12-31 | н | нд
[24 empty] | ПРОМВИАР (ООО) | 0.3958 | нд |  | 0.3958
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.24.12.120. Поставка аварийного ручного гидравлического инструмента для нужд АО «ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.264 | технико-коммерческое предложение | 0.264 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.26112 | нд | нд | нд | 0.26112 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.31335 | 0.31335 | 0 | b2b-center.ru | 2025-09-15 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-08-29 | 22216050-ВП | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-РГРЭС-27-12, P_505-ХТС-34-51) Хабаровский край, Приморский край, Амурская область | АО ДГК | 10.3108 | технико-коммерческое предложение | 9.5889 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ТЕХНИКА (ООО) | 9.5889 | нд | 1 | 5.8492 | 5.8492 | ТЕХНИКА (ООО) | 7.0191 | 7.0191 | 32514863654 | b2b-center.ru | 2025-06-30 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-20 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 2025-07-14 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ООО ТРЕЙД (ООО) | 9.5889 | нд |  | 5.8972
[24 empty] | ТД ПРОФЕССИОНАЛ (ООО) | 9.5889 | ТД ПРОФЕССИОНАЛ (ООО) |  | 9.5889
[24 empty] | ГК АБСОЛЮТ (ООО) | 9.5889 | ГК АБСОЛЮТ (ООО) |  | 9.1094
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 9.5889 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) |  | 9.5889
[24 empty] | МАЗРУССЕРВИС (ООО) | 9.5889 | МАЗРУССЕРВИС (ООО) |  | 9.5889
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, Хабаровской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта P_505-ХТЭЦ-1-19, г. Хабаровск | АО ДГК | 0.76227 | расчет стоимости | 0.76227 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.76227 | нд | нд | 0.76227 | 0.76227 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.91472 | 0.91472 | 0 | b2b-center.ru | 2025-06-23 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-06-09 | 22120008-ВП | 2025-06-29 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-25 | 2025-11-30 | нд | нд
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-30 | перевод со счета МПЗ в состав ОС | в ГКПЗ-2025 по инвестициям не включено
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29.190 Выполнение работ по разработке и внедрению опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ТГВ-200х4) (N_505-ХГ-182на) | АО РГС | 89.6 | расчет стоимости | 89.6 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 79 | нд | нд | 79 | 79 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 94.8 | 72.711 | нд | b2b-center.ru | 2025-07-07 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 2025-08-12 | 2026-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НПО ДЕЛЬТА (ООО) | 87.8 | нд |  | 87.8
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 24.6 | 14.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-18 | 2025-12-31 | нд | №124/ХГ1-24 от 18.10.2024
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 252 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2028-10-30 | нд | №1423/232-24 от 19.12.2024
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 71.12.13.027 Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ-2-1 на, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 71.7 | расчет стоимости | 71.7 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 64.7934 | нд | нд | нд | 64.7934 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 77.7521 | 31.8935 | нд | нд | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-07 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-11-15 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научный подход (ООО) | 83.976 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2026-11-30 | нд | №44/АТ1-24 от 19.07.2024
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 80.4 | 63.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-16 | 2025-12-31 | нд | №157/CГТ-24 от 16.12.2024
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.19 Выполнение работ по разработке и внедрению технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в рамках реализации инвестиционного проекта (Р_505-ТЭЦ Сов.Гавань-14на), г. Советская Гавань, Хабаровский край | АО РГС | 104.5 | расчет стоимости | 104.5 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 94 | нд | нд | нд | 94 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 112.8 | 20.5925 | 32515074430 | b2b-center.ru | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-09-08 | РГС-645/ОК (24032000-НИОКР-2025-ДГК)-ВП | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 18 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2025-12-31 | нд | №159/СГТ-24 от 19.12.2024
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.107 | 0.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.295 | 0.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.104 | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.21307 | 0.21307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10352 | 0.10352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.33905 | 0.33905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ (ООО) | 0.18144 | 0.18144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.144 | 0.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.104 | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.111 | 0.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.275 | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.33905 | 0.33905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.306 | 0.306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 8.3225 | 8.3225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 10.146 | 10.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.22111 | 0.22111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.19598 | 0.19598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.5461 | 4.5461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.14875 | 0.14875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 13.2158 | 13.2158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.12965 | 0.12965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.2751 | 2.2751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 23.5611 | 23.5611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 13.8125 | 13.8125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.17488 | 0.17488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 1.2375 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.13769 | 0.13769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.294 | 0.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.59152 | 0.59152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.58895 | 0.58895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.03317 | 0.03317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10553 | 0.10553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.604 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.604 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.158 | 0.158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.33905 | 0.33905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.966 | 0.966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.271 | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.099 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.33905 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ ООО | 0.71308 | 0.71308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.604 | 0.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.206 | 0.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.092 | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.179 | 0.179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.604 | 0.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.33905 | 0.33905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.146 | 0.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.102 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.005 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.604 | 0.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.226 | 0.226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.37905 | 0.37905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.277 | 0.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.059 | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.129 | 0.129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.13202 | 0.13202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.242 | 0.242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.102 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.191 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация Межрегиональная ассоциация | 0.395 | 0.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.693 | 0.693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.745 | 0.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «Интегрейтед Сервисес Групп» | 32.5591 | 32.5591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ ООО | 1.0513 | 1.0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 1.3444 | 1.3444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.817 | 0.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Сервис Групп ООО | 0.2475 | 0.2475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.12. Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3», СП «ХТЭЦ-3» в рамках выполнения инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-55 | АО РГС | 53.5611 | сметный расчет | 53.5611 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | Форвизор (ООО) | 39.1 | нд | нд | 39.1 | 39.1 | Форвизор (ООО) | 46.92 | 3.18 | 32515034820 | b2b-center.ru | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2026-10-30 | нд | нд
[24 empty] | ЭННОВА (АО) | 47.632 | нд |  | 47.632
[24 empty] | Пауэрз (ООО) | 48.027 | Пауэрз (ООО) |  | 48.027
[24 empty] | СБ (ООО) | 48.9902 | нд |  | 48.9902
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта P_505-АмТЭЦ-1-24, в г. Амурске | АО ДГК | 58.592 | сметный расчет | 58.592 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 58.592 | нд | нд | 58.592 | 58.592 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 70.3104 | 21.0931 | нд | нд | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-10 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-11-01 | 2026-11-30 | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)