## 19 ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период январь - март 2025 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 5 598,966 млн. рублей с НДС (4,3% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 4 470,18 млн. рублей с НДС (36,7% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 4 921,231млн. рублей с НДС (38,76% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 29.8492 | 0 | 625 | 19.9322 | 20.1 | 0 | 8004 | 0.281 | нд | нд | нд | 6537.3736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18074.8593 | 10520.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 196.8653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1848.1613 | 1057.6458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7506 | 0 | нд | нд | нд | 258.0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2490.9713 | 856.4288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 383 | 19.9322 | 20.1 | 0 | 210 | 0 | нд | нд | нд | 4473.0653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12984.6708 | 7937.4722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 106.7114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.544 | 14.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0.281 | нд | нд | нд | 736.475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.198 | 59.9515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 766.2458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 676.314 | 594.1545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 0 | 23.4054 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 4787.8858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14187.8907 | 8737.2472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 181.2626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1716.9984 | 860.1702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 181.2626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1716.9984 | 860.1702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1582.0044 | 766.7086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1582.0044 | 766.7086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2025-10-31 | нд | №65/ХТ3-23 от 02.06.2023
[14 empty] | авторский надзор | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 5.4266 | 2.3602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2025-10-31 | нд | №129/ХТ3-23 от 10.11.2023
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 181.2626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.994 | 93.4616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-17тп. | АО РГС | 48.8557 | сводный сметный расчет | 47.0928 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.46553 | технико-коммерческое предложение | 0.46553 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 25.0774 | технико-коммерческое предложение | 25.0774 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4384 | ТМК (ПАО) | 20.4384 | 20.4384 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.17514 | технико-коммерческое предложение | 0.17514 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1156 | Уралпромстрой (ООО) | 0.13873 | 0.13873 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.6313 | технико-коммерческое предложение | 3.6313 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п." в рамках реализации инвестицинного проекта L_505-ХТС-2тп. | АО РГС | 28.7665 | сводный сметный расчет | 28.7665 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 8.941 | технико-коммерческое предложение | 8.941 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.287 | ТМК (ПАО) | 7.287 | 7.287 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.0395 | технико-коммерческое предложение | 2.0395 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м" в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХТСКх-69тп. | АО РГС | 36.2342 | сводный сметный расчет | 36.2342 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.8117 | технико-коммерческое предложение | 2.6876 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-13 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 16.5839 | технико-коммерческое предложение | 16.5865 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5325 | ТМК (ПАО) | 13.5325 | 13.5325 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6806 | технико-коммерческое предложение | 5.6806 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 0.68276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №105/ХТС-24 от 17.06.2024
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 3.5638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №62/ХТС-24 от 14.05.2024
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 1.7204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №36/ХТС-24 от 29.03.2024
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.5973 | 46.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-06-30 | нд | №28/ХТС-24 от 23.04.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | АО РГС | 34.6313 | сводный сметный расчет | 34.6036 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.1667 | технико-коммерческое предложение | 5.3571 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-13 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 56.1664 | технико-коммерческое предложение | 56.1664 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2425 | Уралпромстрой (ООО) | 37.491 | 37.491 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 13.2316 | технико-коммерческое предложение | 12.8924 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.6209 | технико-коммерческое предложение | 5.6212 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5658 | ТМК (ПАО) | 4.5658 | 4.5658 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.1.4. | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | нд | нд | нд | 179.1888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.7927 | 173.0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 268.1416 | 128.9222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОКТАГОН (ООО) | 268.1416 | 128.9222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-11-30 | нд | № 41/АТ1-24 от 27.06.2024
1.2.1. | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2941 | 35.8316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 47.2941 | 29.873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-11-30 | нд | №78/ХТ2-24 от 19.12.2024
1.2.2. | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 3.9573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №598/ХГ-21 от 15.09.2021
1.2.2. | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 2.0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №610/ХГ-20 от 13.10.2020 №61/ХТ2-23 от 28.12.2023
1.2.3. | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.357 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21.000 Строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы №2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б,от ТК9-14 до ТК "пр.Мира,29 в г.Комсомольске-на-Амуре F_505-ХТСКх-12 | АО РГС | 69.042 | сводный сметный расчет | 67.7246 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | КрепСтрой (ООО) | 67.7246 | нд | нд | 67.7246 | 67.7246 | КрепСтрой (ООО) | 81.2695 | 81.2695 | 32514453485 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-29 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 65.6929 | нд |  | 65.6929
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РЕМЖИЛСЕРВИС (ООО) | 104.054 | 59.7605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2025-11-30 | нд | №102/КТС-24 от 29.07.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Стенюшин Н.С. | 38.146 | 36.1246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-02 | 2025-12-31 | нд | №71/КТС-24 от 02.07.2024
[14 empty] | прочие | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 0.357 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2025-12-31 | нд | №95/КТС-24 от 19.07.2024
1.2.4. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 0 | нд | нд | нд | 179.1888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автострой (ООО) | 0 | 8.0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №42/ХТ1-23 от 29.05.2023
1.2.4. | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта : "Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м (H_505-ХТСКх-45) в г. Хабаровск | АО ДГК | 2.9698 | сводный сметный расчет | 2.9698 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции кровли Главного корпуса Комсомольской ТЭЦ-3 (турбинное отделение (6220 м2), котельное отделение (5040 м2)) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-10, в г. Комсомольск-на Амуре | АО РГС | 38.5 | сводный сметный расчет | 38.5 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ПАРУС (ООО) |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.100.001 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта: "Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 (F_505-ХТСКх-8) в г. Хабаровск | АО ДГК | 58.3143 | сводный сметный расчет | 58.3143 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция Главного щита управления (ГЩУ) ХТЭЦ-2 с заменой панелей управления | N_505-ХТЭЦ2-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение проектных работ по объекту "Техническое перевооружение Главного щита (ГЩУ) Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой панелей управления", в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ2-3 в г. Хабаровск | АО ДГК | 3.4507 | сметный расчет | 3.4507 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3 г. Хабаровск | АО ДГК | 75.954 | сводный сметный расчет | 75.954 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 13.3794 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3392.0268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11709.6083 | 7354.4208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 52.3523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 632.8051 | 519.0564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 63.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №19/НТ-23 от 09.06.2023
1.3.1. | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 395.6339 | 349.2796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2026-02-28 | нд | №55/ХТ3-24 от 06.05.2024
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 76.0107 | 30.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-05 | 2025-10-31 | нд | №41/ХТ3-23 от 02.05.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК)» в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-38, г.Хабаровск | АО ДГК | 0.60815 | сметный расчет | 0.60815 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.60815 | нд | нд | 0.60815 | 0.60815 | ХЭТК (АО) | 0.72978 | 0.72978 | нд | нд | 2025-04-04 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-30 | нд | нд
1.3.1. | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-162), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 13.446 | сводный сметный расчет | 13.446 | Конкурс в эл.форме |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.11 Выполнение работ по модернизации рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегата № 7 (замена кубов ВЗП) Хабаровская ТЭЦ-1 | АО ДГК | 3.4201 | сводный сметный расчет | 3.4201 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.4201 | нд | нд | 3.4201 | 3.4201 | ХРМК (АО) | 4.1041 | 4.1041 | нд | нд | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-03 | 2025-02-11 | 2025-03-20 | 2025-02-11 | 2025-05-10 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка металлопроката черного и нержавеющего | АО РГС | 0.42883 | технико-коммерческое предложение | 0.42883 | Аукцион в электронной форме |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей энергетических котлов для нужд АО "ДГК" | АО ДГК | 8.064 | технико-коммерческое предложение | 8.064 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по установке телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-163) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 26.3852 | сводный сметный расчет | 26.3852 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 26.3852 | нд | нд | 26.3852 | 26.3852 | АК ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 31.6623 | 31.6623 | 32413876231 | b2b-center.ru | 2024-08-30 | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-09-23 | 22129001-ВП | 2024-10-13 | 2024-10-04 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-12-30 | нд | нд
1.3.1. | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 124.6644 | 38.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №181/СГТ-23 от 22.12.2023
1.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 10.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 465.0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 432.5973 | 440.6609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 68.5824 | 64.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2026-01-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 13.6149 | сводный сметный расчет | 13.6149 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 14.9328 | КрепСтрой (ООО) | 17.9193 | 17.9193 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 4.8561 | технико-коммерческое предложение | 4.8561 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6052 | ТМК (ПАО) | 5.5263 | 5.5263 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №15 в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-ХТСКх-9-41 | АО ДГК | 22.162 | сводный сметный расчет | 22.1611 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | МАСШТАБ (ООО) | 20.8314 | нд | нд | 20.8314 | 20.8314 | МАСШТАБ (ООО) | 24.9977 | 24.9977 | 32514427735 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 2025-05-10 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | Парус (ООО) | 22.1611 | нд |  | 22.1611
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 3.6508 | технико-коммерческое предложение | 3.6508 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5534 | Уралпромстрой (ООО) | 3.0641 | 3.0641 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.0274 | технико-коммерческое предложение | 1.0782 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском крае и Амурской области | АО ДГК | 0.16667 | технико-коммерческое предложение | 0.076859 | Аукцион в эл.форме (МСП) | Аукцион в эл.форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 26.51.65 "Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха(Якутия)" | АО ДГК | 0.15386 | технико-коммерческое предложение | 0.15386 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.085008 | технико-коммерческое предложение | 0.085008 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.0714 | ХЗТИ (ООО) | 0.08568 | 0.08568 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 17.886 | сводный сметный расчет | 17.886 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 15.1848 | Энерго-Сеть (ООО) | 18.2217 | 18.2217 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.47333 | технико-коммерческое предложение | 0.47333 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-13 | 2025-02-17 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 15.1231 | технико-коммерческое предложение | 15.1231 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3371 | ТМК (ПАО) | 17.2046 | 17.2046 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.011051 | технико-коммерческое предложение | 0.011051 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081667 | Уралпромстрой (ООО) | 0.0098 | 0.0098 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.5721 | технико-коммерческое предложение | 1.5721 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) консолидированная закупка | АО ДГК | 2.4501 | технико-коммерческое предложение | 2.4501 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.0579 | ХЗТИ (ООО) | 2.4694 | 2.4694 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №4 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 J_505-ХТСКх-9-52 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 11.9031 | сводный сметный расчет | 11.9031 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | нд | нд | нд | нд | 10.5848 | КрепСтрой (ООО) | 12.7018 | 12.7018 | 32514427657 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-09 | 2025-03-06 | 2025-05-10 | 2025-03-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 3.6073 | технико-коммерческое предложение | 3.6073 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4213 | ТМК (ПАО) | 4.1056 | 4.1056 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.084584 | технико-коммерческое предложение | 0.084584 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058373 | Уралпромстрой (ООО) | 0.070048 | 0.070048 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.549 | технико-коммерческое предложение | 1.549 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД 2: 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия | АО ДГК | 0.053063 | технико-коммерческое предложение | 0.053063 | Аукцион в эл.форме | Аукцион в эл.форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.653 | сводный сметный расчет | 3.653 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.1005 | Энерго-Сеть (ООО) | 3.7206 | 3.7206 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.3084 | технико-коммерческое предложение | 2.3084 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8815 | ТМК (ПАО) | 1.8815 | 1.8815 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) | АО ДГК | 0.45646 | технико-коммерческое предложение | 0.45646 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.38339 | ХЗТИ (ООО) | 0.46007 | 0.46007 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №11 №17 (II этап) в г.Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-46 J_505-ХТСКх-9-54 J_505-ХТСКх-9-53 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.324 | сводный сметный расчет | 2.324 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Энерго-Сеть (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.973 | Энерго-Сеть (ООО) | 2.3675 | 2.3675 | 32514463571 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-05-10 | 2025-03-26 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КрепСтрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО «ДГК» | АО РГС | 2.1736 | технико-коммерческое предложение | 2.1736 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0601 | ТМК (ПАО) | 2.4721 | 2.4721 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-09-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты в Хабаровском и Приморском краях, Амурском области (7.10-ТПиР4-2022-КТС, 7.11-ТПиР4-2022-КТС, 7.5-ТПиР4-2022-КТС, 7.3-ТПиР4-2022-КТС) | АО ДГК | 0.31866 | технико-коммерческое предложение | 0.31866 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.26765 | ХЗТИ (ООО) | 0.32118 | 0.32118 | 32414340437 | b2b-center.ru | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-26 | 2025-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-02-25 | 2025-02-17 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬФАСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-18. |  | 11.6831 | сводный сметный расчет | 11.6831 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 6.1523 | технико-коммерческое предложение | 6.1517 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9538 | ТМК (ПАО) | 4.9538 | 4.9538 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 9.9788 | технико-коммерческое предложение | 9.9788 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6852 | Уралпромстрой (ООО) | 9.2223 | 9.2223 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.1858 | технико-коммерческое предложение | 3.1858 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №19 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-21. | АО ДГК | 15.3379 | сводный сметный расчет | 15.3379 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 15.3379 | нд | нд | 15.3379 | 15.3379 | АЛЬКАД (ООО) | 18.4055 | 18.4055 | 32514492940 | b2b-center.ru | 2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-06 | №163 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 2025-05-06 | 2025-03-24 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 1.2557 | технико-коммерческое предложение | 1.2557 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0234 | ТМК (ПАО) | 1.0234 | 1.0234 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 7.6499 | технико-коммерческое предложение | 7.6499 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2109 | Уралпромстрой (ООО) | 6.2531 | 6.2531 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.4933 | технико-коммерческое предложение | 4.4933 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-23. | АО РГС | 35.973 | сводный сметный расчет | 35.973 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СУ - 277 (ООО) | 35.963 | нд | нд | 35.963 | 35.963 | СУ - 277 (ООО) | 43.1556 | 43.1556 | 32514482749 | b2b-center.ru | 2025-02-21 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-21 | РГС-497/ОК МСП/22126002-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-ВП | 2025-04-10 | нд | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 22.8459 | технико-коммерческое предложение | 22.8459 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4595 | ТМК (ПАО) | 18.4595 | 18.4595 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6312 | технико-коммерческое предложение | 2.6312 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-24. | АО ДГК | 20.8959 | сводный сметный расчет | 20.8959 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 17.7891 | технико-коммерческое предложение | 17.7891 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3736 | ТМК (ПАО) | 14.3736 | 14.3736 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.773 | технико-коммерческое предложение | 2.773 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-25. | АО ДГК | 9.8803 | сводный сметный расчет | 8.8166 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ТЭМ (ООО) | 9.732 | нд | нд | 9.732 | 9.732 | ТЭМ (ООО) | 11.6785 | 11.6785 | 32514493237 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-03 | нд | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 9.3862 | нд |  | 9.3862
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 7.3794 | технико-коммерческое предложение | 7.3794 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0301 | ТМК (ПАО) | 5.0301 | 5.0301 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.7 | технико-коммерческое предложение | 0.7 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №31 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-26. | АО РГС | 54.4788 | сводный сметный расчет | 54.4788 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 23.748 | технико-коммерческое предложение | 23.748 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1884 | ТМК (ПАО) | 19.1884 | 19.1884 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.6521 | технико-коммерческое предложение | 1.6533 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.034937 | технико-коммерческое предложение | 0.034937 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02312 | Уралпромстрой (ООО) | 0.027744 | 0.027744 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №14 г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-27. | АО ДГК | 4.3859 | сводный сметный расчет | 4.3859 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АЛЬКАД (ООО) | 4.3859 | нд | нд | 4.3859 | 4.3859 | АЛЬКАД (ООО) | 5.263 | 5.263 | 32514487363 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 2025-03-28 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 4.2543 | нд |  | 4.2543
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 2.2388 | технико-коммерческое предложение | 2.2418 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-13 | 2025-02-17 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.5627 | технико-коммерческое предложение | 2.5627 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0886 | ТМК (ПАО) | 2.0886 | 2.0886 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 0.14069 | технико-коммерческое предложение | 0.14069 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0961 | Уралпромстрой (ООО) | 0.11532 | 0.11532 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.4128 | технико-коммерческое предложение | 1.4128 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г. Хабаровск" в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-10-28. | АО ДГК | 27.5486 | сводный сметный расчет | 26.902 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 26.902 | нд | нд | 26.902 | 26.902 | ГарантСтрой (ООО) | 32.2824 | 32.2824 | 32514508068 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-19 | 22126008-ВП | 2025-04-08 | нд | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 25.8259 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 25.8259
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 2.5026 | технико-коммерческое предложение | 2.3452 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-13 | 2025-02-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-15 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции | АО РГС | 8.0333 | технико-коммерческое предложение | 8.0333 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9032 | Уралпромстрой (ООО) | 9.4839 | 9.4839 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-28 | 2025-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.24764 | технико-коммерческое предложение | 0.24764 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кирсан Капитал (ООО) | 0 | 1.834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №319/81-24 от 18.03.2024
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМР (ООО) | 0 | 2.639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №58/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой (ООО) | 0 | 2.9154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №60/ХТС-24 от 07.05.2024
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 (II этап) г. Хабаровск." в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-36. | АО ДГК | 30.0602 | сводный сметный расчет | 30.0602 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ХЭСК (ООО) | 30.0602 | нд | нд | 30.0602 | 30.0602 | ХЭСК (ООО) | 36.0722 | 36.0722 | 32514508593 | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-31 | 310 | 2025-04-20 | нд | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-31 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 28.8578 | МАЛАХИТ (ООО) |  | 28.8578
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 11.5584 | технико-коммерческое предложение | 11.5584 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3392 | ТМК (ПАО) | 9.3392 | 9.3392 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
[15 empty] | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.1665 | технико-коммерческое предложение | 2.1666 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2024-11-27 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 1.3105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №29/ХТС-24 от 15.03.2024
1.3.3. | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 3.1291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/ХТС-24 от 02.05.2024
1.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2874.6347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10644.2058 | 6394.7034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПАРУС (ООО) | 0 | 1.5651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №56/КТ3-24 от 29.07.2024
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 94.97 | 21.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-01-01 | 2025-12-31 | нд | № 86/КТ2-24 от 03.12.2024
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1 (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-27), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 31.89 | сводный сметный расчет | 31.89 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 28.8984 | нд | нд | 28.8984 | 28.8984 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 34.6781 | 34.6781 | 32514547942 | b2b-center.ru | 2025-03-05 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22129002-ВП | 2025-04-16 | нд | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 50.724 | 17.303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-11 | 2025-06-30 | нд | № 66/НТ-24 от 11.12.2024
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 47.7789 | 10.6213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-11-30 | нд | № 141/ХТ1-24 от 10.12.2024
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-3 (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) в рамках инвестиционного проекта H_505-ХГ-81, г. Хабаровск | АО ДГК | 85.2183 | сводный сметный расчет | 312.8957 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32414217183 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-01-30 | 2025-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-18 | нд | 2024-12-29 | нд | нд | проведение закупки приостановлено, по причине жалобы в УФАС | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВИСИЭС ГИДРО | 4.2647 | 4.2647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №401/ХГ-22 от 13.05.2022
1.3.4. | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | O_505-АмТЭЦ-1-18 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.11.160 Выполнение строительно - монтажных работ по установке приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ-1 (выпуск № 1, № 2), 2 шт. , СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-18, в г. Амурске | АО ДГК | 10.0599 | сводный сметный расчет | 10.0599 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации вагонных весов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-190), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 1.3292 | сводный сметный расчет | 1.25 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации склада ГСМ на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ2-2), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 34.4729 | сводный сметный расчет | 34.4729 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12. Выполнение проектных работ по модернизации АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 в рамках выполнения инвестиционного проекта (N_505-ХГ-194) | АО ДГК | 12.9904 | сметный расчет | 12.9904 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РГЦР (ООО) | 13.4503 | нд | нд | 13.4503 | 13.4503 | РГЦР (ООО) | 16.1404 | 8.952 | нд | нд | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-09 |  | 2025-04-16 | 2025-03-20 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению золошлакопроводов на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-200), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 356.5004 | сводный сметный расчет | 356.4698 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы узлов учёта сброса сточных вод Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-201), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 8.94 | сводный сметный расчет | 8.94 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 8.9316 | нд | нд | 8.9316 | 8.9316 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 10.7179 | 10.7179 | 32514498957 | b2b-center.ru | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-20 | 266 | 2025-04-09 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4. | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по установке автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-202), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 33.254 | сводный сметный расчет | 33.2534 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ работ в рамках инвестиционного проекта: "Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 (H_505-ХТСКх-35) пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край | АО ДГК | 8.8644 | сводный сметный расчет | 8.8644 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл (ООО) | 34.0004 | 16.921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-09 | 2025-06-18 | нд | №1351/24-24 от 09.12.2024
1.3.4. | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение работ по установке приборов учета в контрольных точках на узлах тепломагистралей с применением беспроводных систем связи для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 13.6202 | сводный сметный расчет | 13.6202 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Техническое перевооружение системы контроля параметров тепловой энергии на повысительных насосных станциях для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-27 | АО ДГК | 14.068 | сводный сметный расчет | 14.068 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Компания ИНЖЭНЭТ | 4.8794 | 4.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | 934/12-22 от 29.06.2022
1.3.4. | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 2.0924 | 0.9802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-08-31 | нд | №23/КТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электроавтоматика ДВ (ООО) | 9.909 | 9.909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-08 | 2024-10-05 | нд | №589/81-24 от 08.05.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение монтажных работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования Комсомольской ТЭЦ-3 с заменой масляных выключателей (выключатель 110 кВ ВЛ С-117 ячейка 7 (1 шт)) на элегазовые в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-1, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 0.70358 | сводный сметный расчет | 0.70358 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.70358 | нд | нд | 0.70358 | 0.70358 | ХРМК (АО) | 0.84429 | 0.84429 | нд | нд | 2025-05-19 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-27 | 2025-03-07 | 2025-05-19 | 2025-03-08 | 2025-11-30 | нд | нд
1.3.4. | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.905 Выполнение работ по замене циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-2) с вращающейся сеткой на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-24) | АО ДГК | 14.9056 | сводный сметный расчет | 14.9056 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 14.9056 | нд | нд | 14.9056 | 14.9056 | ХРМК (АО) | 17.8867 | 17.8867 | нд | нд | 2024-12-31 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-16 | 2024-09-26 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.29.12.110 Поставка водоочистной машины для реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-24 для СП Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 16.4 | технико-коммерческое предложение | 16.4 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 16.4 | нд | нд | 16.4 | 16.4 | УРАЛГИДРОСТАЛЬ (АО) | 19.68 | 19.68 | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4.4.2.2 | Уполномоченный орган | 2025-02-17 | №1001 | 2025-03-30 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | нд | нд
1.3.4. | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 51.7744 | 21.8185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2025-09-30 | нд | №158/СГТ-24 от 17.12.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД2 35.12.10.120 Оказание услуг по технологическому присоединению электрооборудования насосной станции ЦТП-8, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1) | АО ДГК | 1.5363 | технико-коммерческое предложение | 1.5363 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЭС (ООО) | 1.5363 | нд | нд | 1.5363 | 1.5363 | РЭС (ООО) | 1.8435 | 1.8435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СОЭЗ | 23.5982 | 23.5982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2025-04-01 | нд | 47/АТ1-23 от 10.11.2023
1.3.4. | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.111 Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов (max. нагрузкой 60 тн, длиной платформы 12м, цена деления 20кг, 1шт) для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-11, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.2968 | сводный сметный расчет | 3.9751 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.112 Установка железнодорожных весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50 кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-12, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.6338 | сводный сметный расчет | 4.6338 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-2) | АО ДГК | 8.9324 | сводный сметный расчет | 8.9324 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 37.92 | 10.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4. | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП2: 71.12.13 Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-1) | АО ДГК | 6.1 | сметный расчет | 6.1 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.749 | нд | нд | 4.749 | 4.749 | СТРОЙПРОЕКТИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.9864 | 4.9864 | 32514427661 | b2b-center.ru | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 2025-03-20 | 2025-07-27 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5.123 | нд |  | 5.123
[24 empty] | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.97 | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 4.97
[24 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.4 | нд |  | 4.4
[24 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.9 | нд |  | 5.9
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехПрофит (ООО) | 22.08 | 4.887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-15 | 2024-07-15 | нд | №28/81-24 от 15.01.2024
1.3.4. | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 41.20.20 Выполнение работ по объекту "Модернизация теплового контура главного корпуса СП НТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) | АО РГС | 87.9423 | сводный сметный расчет | 87.9423 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14. Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С117 - (1шт,) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2. г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 18.6628 | сводный сметный расчет | 18.6611 | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 18.6611 | нд | нд | 18.6611 | 18.6611 | ХРМК (АО) | 22.3933 | 22.3933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящие договоры | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 85.398 | 27.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-02 | 2025-09-30 | нд | № 9/КТ3-24 от 02.02.2024
1.3.4. | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектных работ по объекту "модернизации электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.58913 | сметный расчет | 0.58913 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ | 3 | 3 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.54286 | нд | нд | 0.54286 | 0.54286 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 0.65143 | 0.65143 | нд | b2b-center.ru | 2025-06-10 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-27 | 22130006-ВП | 2025-04-16 | нд | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0.51 | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) |  | 0.51
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 0.499 | ГРАНИТ (ООО) |  | 0.499
1.3.4. | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации по объекту: "Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. для Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-6, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 2.5 | сметный расчет | 2.5 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Институт Гидропроект (АО) | 73.3104 | 67.2514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-26 | 2025-12-31 | нд | № 743/ХГ-22 от 26.09.2022
1.3.4. | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 68.16 | 26.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-07 | 2025-10-31 | нд | №89/ХТ3-24 от 07.06.2024
1.3.4. | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.51.66 Выполнение работ по модернизации системы вибромониторинга турбины Т-180/210-130 ст. № 3 с установкой автоматизированной системы неразрушающего контроля вибрации и механических величин (1 система) Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-32, в г. Хабаровск | АО РГС | 28.2086 | сводный сметный расчет | 26.2554 | Конкурс в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 603.4914 | 505.6391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-02-26 | нд | №56/ХТ3-24 от 23.04.2024
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.11.2.016. Выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа котлоагрегата энергоблока ст. №2 СП Хабаровская ТЭЦ-3» в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-45, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.2299 | сметный расчет | 2.2299 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 2.2299 | нд | нд | 2.2299 | 2.2299 | ХЭТК (АО) | 2.6759 | 2.6759 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4. | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-5 | АО ДГК | 1.263 | сводный сметный расчет | 1.263 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.156 | нд | нд | 1.156 | 1.156 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.2137 | 1.2137 | нд | b2b-center.ru | 2025-04-17 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-18 | 22125006-ВП | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-05-17 | 2025-03-08 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-3 | АО ДГК | 4.095 | сводный сметный расчет | 4.095 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.0947 | нд | нд | 4.0947 | 4.0947 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.2995 | 4.2995 | 32514503173 | b2b-center.ru | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-17 | 22125005-ВП | 2025-04-06 | 2025-03-28 | 2025-05-10 | 2025-03-29 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4. | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы управления ПСУ котлоагрегатов №10 на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-5) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.396 | сводный сметный расчет | 4.2641 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | нд | нд | 3.9564 | 3.9564 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 3.9564 | 3.9564 | 32514473720 | b2b-center.ru | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-21 | 2025-04-15 | 2025-03-22 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АБВ ГРУПП (ООО) | 4.2641 | нд |  | 4.2641
1.3.4. | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования) по замене пассажирского лифта на Комсомольской ТЭЦ-2, (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-16) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 7.9434 | сводный сметный расчет | 7.9434 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Альтернатива (ООО) | 5.9059 | 5.9059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-04 | 2025-10-30 | нд | №58/НТ-24 от 04.10.2024
1.3.4. | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0 | 0.556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №50/НТ-24 от 16.09.2024
1.3.4. | Техперевооружение механизмов тягодутья котлоагрегатов с заменой ЧРП 6 кВ. 12 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-16 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение механизмов насосных установок ЦТП№3-№8 с заменой ЧРП 0,4 кВ. 18 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-14 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение механизмов топливоподачи ТЭЦ с заменой ЧРП 0,4 кВ. 52 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-15 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техперевооружение механизмов Вагоноопрокидывающего устройства и вагонотолкателя с заменой ЧРП 0,4 кВ. 7 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-17 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13.4. | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Микропроцессорные технологии (ООО) | 1.2348 | 1.2348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 2025-12-31 | нд | № 136/СГТ-24 от 31.10.2024
1.3.4. | Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-19 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.190. Выполнение работ по установке системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (О_505-ТЭЦСов.Гавань-19) | АО РГС | 58.4461 | сводный сметный расчет | 58.4461 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12. Выполнение проектных работ по объекту: «Установка системы вакуумной сухой очистки площадок обслуживания оборудования котлотурбинного цеха, ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-19) | АО ДГК | 6.525 | сметный расчет | 6.525 | Запрос предложений среди МСП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОРВИЗОР (ООО) | 1.29 | 1.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-02 | 2025-03-30 | нд | № 92/ХТ1-24 от 02.08.2024
1.3.4. | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 93.7065 | 52.1827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-11 | 2025-12-31 | нд | №23/АТ1-24 от 11.04.2024
1.3.4. | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-16, в г. Амурске | АО ДГК | 1.2 | сводный сметный расчет | 1.2 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техпрофит (ООО) | 9.36 | 4.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-12-31 | нд | № 340/81-24 от 20.03.2024
1.3.4. | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектных работ по техперевооружению техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду 1200 в количестве 1 система, СП Амурская ТЭЦ-1, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске | АО ДГК | 4.0155 | сметный расчет | 4.0155 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1", в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-17, в г.Амурске | АО ДГК | 0.11197 | сводный сметный расчет | 0.11197 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 "Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.12326 | технико-коммерческое предложение | 0.12326 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 25.93.15.120. ОКПД2 27.12 Поставка вводов высоковольтных для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 2.765 | технико-коммерческое предложение | 2.765 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации генератора турбины № 4 ( ПТ-60-90/13/12) с заменой газоанализатора чистоты водорода, СП Амурская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-13, в г. Амурске (с поставкой?) | АО ДГК | 0.38 | сводный сметный расчет | 0.38 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭнергоТехнологии (ООО) | 191.88 | 156.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-15 | 2025-02-15 | нд | № 38/ХТ3-24 от 15.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1117.4587 | 599.9948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №49/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1399.4834 | 443.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-29 | 2025-12-31 | нд | №50/ХТ3-24 от 29.03.2024
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-52) г. Хабаровск | АО ДГК | 1.7121 | сводный сметный расчет | 1332.8081 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1332.8081 | нд | нд | 1332.8081 | 1332.8081 | ХРМК (АО) | 1599.3698 | 1599.3698 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.19.10.000 Выполнение работ по модернизации системы управления электрофильтрами ЭБ-2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52, ППН М02ХБ3-111) | АО РГС | 141.67 | сводный сметный расчет | 141.67 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 на территории структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск (ID инв. проекта: O_505-ХТЭЦ-3-52) (КПП НД, пароохладителей и металлоконструкций шатра котлоагрегата) | АО ДГК | 379.3133 | сводный сметный расчет | 379.3133 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 379.3133 | нд | нд | 379.3133 | 379.3133 | ХРМК (АО) | 455.176 | 455.176 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-11 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.120 Поставка арматуры трубопроводной для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО РГС | 49.6673 | технико-коммерческое предложение | 49.6673 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1446.6574 | 160.3922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-24 | 2025-12-31 | нд | №641/81-24 от 24.05.2024
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих и запасных частей энергетических котлов для нужд Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 1334.0725 | технико-коммерческое предложение | 1334.0725 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1334.0725 | нд | нд | 1334.0725 | 1334.0725 | ХРМК (АО) | 1600.8871 | 1600.8871 | нд | нд | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-10 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 1346/81-24 от 09.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 1.9087 | технико-коммерческое предложение | 1.9087 | Единственный поставщик (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.66 Поставка преобразователей давления для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.422 | технико-коммерческое предложение | 1.422 | Упрощенная закупка (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) (дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 1401/81-24 от 16.12.2024 для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 2.8004 | технико-коммерческое предложение | 2.8004 | Единственный поставщик (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г.Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 0.60293 | технико-коммерческое предложение | 0.60293 | Упрощенная закупка (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.9 Поставка метизной продукции для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 1.0661 | технико-коммерческое предложение | 1.0661 | Упрощенная закупка (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.11.190 Поставка указателей уровня для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52 | АО ДГК | 2.2502 | технико-коммерческое предложение | 2.2502 | Упрощенная закупка (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.20.1 Поставка огнеупорной продукции для нужд АО ДГК в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (дополнительное соглашение к договору поставки 1420/81-24 от 18.12.2024 для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» в г. Хабаровск для реализации проекта N_505-ТЭЦ3-52) | АО ДГК | 16.1885 | технико-коммерческое предложение | 16.1885 | Единственный поставщик (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры высокого давления для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 32.9297 | технико-коммерческое предложение | 32.9297 | Единственный поставщик (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек стальных для Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-52, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.8785 | технико-коммерческое предложение | 2.8785 | Упрощенная закупка (МСП) |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 0 | 0.63303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №68/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.3.4. | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПФ Привод-Сервис (ООО) | 0 | 0.95004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №131/ХТ3-23 от 16.11.2023
1.3.4. | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 6.5787 | 3.9812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-01 | 2025-03-01 | нд | №60/ХТ3-23 от 01.06.2023
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭНЕРГОФРОНТ (ООО) | 10.1761 | 10.1761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2025-03-01 | нд | №454/81-23 от 27.03.2023
1.3.4. | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ Маском (ООО) | 0 | 0.3436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №54/ХТ2-24 от 10.09.2024
1.3.4. | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000. Выполнение работ по объекту "Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта M_505-ХГ-174) | АО ДГК | 6.0392 | сводный сметный расчет | 6.0392 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СУЗМК Энерго (АО) | 22.848 | 22.848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-27 | 2025-12-31 | нд | № 974/81-24 от 27.08.2024
1.3.4. | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 44.1924 | 26.4247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 2025-04-30 | нд | №68/НТ-23 от 31.10.2023
1.3.4. | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 5.18 | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-25 | 2024-12-31 | нд | №1066/24-24 от 25.09.2024
1.3.4. | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 34.8862 | 34.8862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-02 | 2025-07-15 | нд | №166/ХТ3-24 от 02.12.2024
1.3.4. | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1241.616 | 302.324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2027-12-31 | нд | №135/ХТ3-23 от 29.11.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.45. Выполнение работ по маркшейдерскому контролю за ведением работ по добыче суглинка в месторождении суглинка, расположенного в районе с. Федоровка для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 | АО ДГК | 0.4185 | сметный расчет | 0.4185 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке проекта производства маркшейдерских работ и плана развития горных работ по месторождению суглинка, расположенного в районе с. Фёдоровка на 2025 год, для реализации инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | АО ДГК | 0.18057 | сметный расчет | 0.18057 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 592.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.699 | 45.4525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2. | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3. | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 425.0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.299 | 6.4601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3. | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 5.1611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3. | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.40. Выполнение работ по строительству ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 421.7156 | сводный сметный расчет | 421.7156 | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | прочие | «ОКПД2 71.12.20.120 Выполнение авторского надзора по объекту «Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188)» | АО ДГК | 0.75511 | сметный расчет | 0.75511 | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.34.120 Выполнение работ по созданию пунктов геодезической разбивочной основы для строительства ЦТП-1 в г.Советская Гавань для нужд ТЭЦ в г.Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ХГ-188) | АО ДГК | 2.5477 | сметный расчет | 2.5477 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 6 | 6 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | нд | нд | 1.299 | 1.299 | СИБГЕОБЮРО (ООО) | 1.299 | 1.299 | 32514559433 | b2b-center.ru | 2025-06-02 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-20 | нд | 2025-07-21 | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | ХАБКРАЙКАДАСТР (КГБУ) | 1.6667 | нд |  | 1.6667
[24 empty] | МАТЕРИК - ДВ (ООО) | 1.9982 | нд |  | 1.9982
[24 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 2.499 | нд |  | 2.499
[24 empty] | БИССЕКТОР (ООО) | 2.4 | нд |  | 2.4
[24 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ООО) | 2.15 | нд |  | 2.15
1.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 167.8965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.4 | 38.9924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | аренда земли, в ГКПЗ не учитывается
1.5.4. | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 42.21.13.127 Выполнение работ по объекту "Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. " (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХГ-118) | АО РГС | 133.2617 | сводный сметный расчет | 133.2617 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КАСКАД (ООО) | 44.4 | 38.9924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-20 | 2025-09-30 | нд | №148/ХГ3-24 от 20.09.2024
1.5.4. | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | "ОКДП2: 41.20.20. Выполнение работ по объекту «Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ»(в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) г.Николаевск-на-Амуре" | АО РГС | 34.6348 | сводный сметный расчет | 34.6348 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 442.4928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 399.7922 | 304.1876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для установки баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-22 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Установка баков-аккумуляторов 2 шт. для подпитки теплосети на ЦТП-6 в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (О_505-ТЭЦСов.Гавань-22) | АО ДГК | 7.9747 | сметный расчет | 7.9747 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Октагон | 14.4613 | 2.3647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-13 | 2025-03-01 | нд | №67/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2", (в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-18) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 3.025 | сметный расчет | 3 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-20) | АО ДГК | 5.9895 | сметный расчет | 5.9895 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | нд | нд | 4.595 | 4.595 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 4.595 | 4.595 | 32514440426 | b2b-center.ru | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-03-25 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ПЭТ (ООО) | 5.4603 | нд |  | 5.4603
[24 empty] | ИК ДВ-ЭНЕРГО (ООО) | 4.9279 | нд |  | 4.9279
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации насосного оборудования 4шт. НСДВ, ТЭЦ в г. Советская Гавань (O_505-ТЭЦСов.Гавань-24) | АО ДГК | 9.3824 | сметный расчет | 9.3824 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№ 1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань", в рамках реализации инвестиционного проекта (О_505-ТЭЦСов.Гавань-23) | АО ДГК | 3.4759 | сметный расчет | 3.45 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.17 | нд | нд | 3.17 | 3.17 | СК КАПИТАЛ (ООО) | 3.804 | 3.804 | 32514469178 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-13 | нд | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 2.988 | нд |  | 2.988
[24 empty] | СИБВТИ (ООО) | 3.45 | СИБВТИ (ООО) |  | 3.45
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст № 1,3" | N_505-ХТЭЦ-3-51 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13.000.Разработка ПИР для проекта "Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст № 1,3" (N_505-ХТЭЦ-3-51) | АО РГС | 99.2148 | сметный расчет | 99.2148 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.1714 | технико-коммерческое предложение | 0.1714 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.4225 | технико-коммерческое предложение | 0.4225 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 0.50139 | технико-коммерческое предложение | 0.50139 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 0.62213 | технико-коммерческое предложение | 0.62213 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.1648 | технико-коммерческое предложение | 0.1648 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 1.6089 | технико-коммерческое предложение | 1.6089 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 0.17708 | технико-коммерческое предложение | 0.17708 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 0.96425 | технико-коммерческое предложение | 0.96425 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 0.31106 | технико-коммерческое предложение | 0.31106 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 1.5925 | технико-коммерческое предложение | 1.5925 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 4.2 | технико-коммерческое предложение | 4.2 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 29.6769 | технико-коммерческое предложение | 29.6769 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 29.5285 | ФПК-МСК (ООО) | 35.4342 | 35.4342 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01 Поставка мебели лабораторной для нужд структурных подразделений АО "ДГК", Хабаровского край, Амурская обл, Республика Саха Якутия | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.4542 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.83899 | технико-коммерческое предложение | 0.83899 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.1925 | технико-коммерческое предложение | 0.1925 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.715 | технико-коммерческое предложение | 0.51674 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка насоса ГрТ1250, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-405 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.14083 | технико-коммерческое предложение | 0.1297 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.59631 | технико-коммерческое предложение | 0.59631 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1649 | технико-коммерческое предложение | 0.1649 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3115 | технико-коммерческое предложение | 6.3115 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 5.0049 | технико-коммерческое предложение | 5.0049 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 5.8221 | технико-коммерческое предложение | 5.8221 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.5105 | технико-коммерческое предложение | 6.5105 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.6175 | технико-коммерческое предложение | 6.6175 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессора для нужд СП Комсомольские тепловые сети, г. Комсомольск-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-34-54 | АО ДГК | 1.4542 | технико-коммерческое предложение | 1.407 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.2483 | нд | нд | 1.2483 | 1.2483 | Мелком-Трейдинг (ООО) | 1.498 | 1.498 | 32514483418 | b2b-center.ru | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 1.407 | Участник 3 (ООО) |  | 1.407
[24 empty] | ПРОМИНДУСТРИЯ (ООО) | 1.3519 | нд |  | 1.3519
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | 1.407 | Участник 4 (ООО) |  | 1.407
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3273 | технико-коммерческое предложение | 6.3273 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11. Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта M_505-ХТС-34-17; О_505-НГРЭС-54) в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) | АО ДГК | 2.3 | технико-коммерческое предложение | 2.85 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка оборудования видеоконференцсвязи для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Амурской области (О_505-БлТЭЦ1-27-21, N_505-ХТС-34-21) | АО РГС | 18.1254 | технико-коммерческое предложение | 18.1254 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 2.8863 | технико-коммерческое предложение | 2.8863 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 18.5687 | технико-коммерческое предложение | 18.5687 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.29 Поставка самосвала для ТЭЦ в г. Советская Гавань (реализация проекта O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26) г. Советская Гавань | АО ДГК | 7.091 | технико-коммерческое предложение | 7.091 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.57296 | технико-коммерческое предложение | 0.57296 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.5053 | технико-коммерческое предложение | 0.5053 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка мини погрузчика для Комосмольской ТЭЦ-2, 1шт | O_505-КТЭЦ2-45-30 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-РГРЭС-27-12, P_505-ХТС-34-51) Хабаровский край, Приморский край, Амурская область | АО ДГК | 4.9281 | технико-коммерческое предложение | 4.9281 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка пылесоса для сбора взрывоопасной пыли для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-71 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.44935 | технико-коммерческое предложение | 0.44935 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка установки Ретом-61 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-74 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (J_505-АГ-27-192, O_505-КТЭЦ2-45-74, M_505-ХГ-45-402, O_505-НГ-24-175, O_505-НГ-24-177, L_505-ПГт-11-144, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2) | АО ДГК | 4.0279 | технико-коммерческое предложение | 3.5244 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.9297 | технико-коммерческое предложение | 0.9297 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.63 | технико-коммерческое предложение | 0.59896 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.10918 | технико-коммерческое предложение | 0.10918 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов О 505-ХТС-34-44, P_505-АТС-27-21, P_505-АТС-27-22, P_505-БлТЭЦ1-27-63, P_505-ПТС-11-21, P_505-ПТС-11-29, P_505-ПТС-11-30, O_505-КТС-34-45, J_505-ХТСКх-34-42) Амурская область, Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 1.596 | технико-коммерческое предложение | 1.596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 29.10 Поставка бригадного автомобиля для Хабаровских тепловых сетей, г. Хабаровск, проект O_505-ХТС-34-46 | АО ДГК | 13.18 | технико-коммерческое предложение | 13.18 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.4527 | технико-коммерческое предложение | 0.39447 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1464 | технико-коммерческое предложение | 0.1464 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля грузового бортового с манипулятором г/п стрелы не менее 5 тн.(1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 29.10 Поставка автомобиля с краном-манипулятором для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск, проект O_505-ХТЭЦ-1-45-20 | АО ДГК | 12.1846 | технико-коммерческое предложение | 12.1846 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 50.3365 | технико-коммерческое предложение | 50.3365 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 50.0848 | ФПК-МСК (ООО) | 60.1018 | 60.1018 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка вилочного погрузчика (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-22 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.22.15.110 Поставка вилочных погрузчиков для АО ДГК (реализация инвестиционных проектов O_505-АрТЭЦ-39-23, O_505-ХТЭЦ-1-45-22) Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 2.2595 | технико-коммерческое предложение | 2.2595 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.15271 | технико-коммерческое предложение | 0.15271 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.4403 | технико-коммерческое предложение | 0.4403 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 1.6588 | технико-коммерческое предложение | 1.6588 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение Кран манипулятор 8 т, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-7 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.59.310 Поставка автомобилей с КМУ, грузовой платформой для АО ДГК (проекты P_505-КТЭЦ3-45-23, O_505-АмТЭЦ-1-45-7) Хабаровский край | АО ДГК | 13.9431 | технико-коммерческое предложение | 13.9431 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибтеплоэлектрокомплект (ООО) | 0 | 8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №342/81-24 от 20.03.2024
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.66 Поставка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц" в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-45-34, г.Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.6748 | технико-коммерческое предложение | 0.6748 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.92.27 Поставка экскаватора для структурного подразделения Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск | АО ДГК | 17.3905 | технико-коммерческое предложение | 17.3905 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 17.3905 | нд | нд | 17.3905 | 17.3905 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 20.8686 | 20.8686 | нд | нд | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 4.4.2.2 | Уполномоченный орган | 2025-03-20 | 2006 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | нд | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОАО МЗТО | 0.378 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-18 | 2024-12-31 | нд | №177/81-24 от 18.12.2024
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИТ (АО) | 0.208 | 0.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-06 | 2025-05-30 | нд | № 1338/81-24 от 06.12.2024
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АктивТРЕЙД (ООО) | 0.8472 | 0.8472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-05-30 | нд | № 1340/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 1.8001 | 1.8001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 11.64 | 8.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-30 | 2025-02-20 | нд | №989/81-24 от 30.08.2024
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Тракресурс ООО | 2.24 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2025-01-09 | нд | №1367/81-24 от 10.12.2024
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-УАЗ ООО | 3.804 | 3.804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | 2025-01-28 | нд | №1071/81-24 от 01.10.2024
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецавтотехника (ООО) | 7.9792 | 7.9792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-11 | 2025-01-13 | нд | №1218/81-24 от 11.11.2024
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научный подход (ООО) | 83.976 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2026-11-30 | нд | №44/АТ1-24 от 19.07.2024
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 80.4 | 63.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-16 | 2025-12-31 | нд | №157/CГТ-24 от 16.12.2024
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 18 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2025-12-31 | нд | №159/СГТ-24 от 19.12.2024
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.107 | 0.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.21307 | 0.21307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10352 | 0.10352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.111 | 0.111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9894 | 1.9894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9894 | 1.9894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.22111 | 0.22111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.19598 | 0.19598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 3.9801 | 3.9801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.14875 | 0.14875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 3.5519 | 3.5519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 3.0832 | 3.0832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.12965 | 0.12965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 12.0992 | 12.0992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.5992 | 4.5992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.17488 | 0.17488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.13769 | 0.13769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.294 | 0.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.58895 | 0.58895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.03317 | 0.03317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.10553 | 0.10553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Разработка и внедрение метода определения неплотностей в вакуумной системе турбоустановки СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-54на | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29.206. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке и внедрению метода определения неплотностей в вакуумной системе турбоустановки Хабаровская ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-3-54на, в г. Хабаровск | АО РГС | 49 | технико-коммерческое предложение | 49 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
2 | Амурская область | Г | нд | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 58 | 13 | 20.1 | 0 | 288 | 0 | нд | нд | нд | 318.5197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 773.2192 | 297.3116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8484 | 20.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3. | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8484 | 20.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8484 | 20.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 0 | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 0 | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд
2.1.3.5 | Cтроительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 5 в с. Чигири Благовещенского района", СП АТС | O_505-АТС-60тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СЗ Мегатек-Строй-Инвест | 1.533 | 1.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-15 | 2025-10-30 | нд | № 205/1АТС-24 от 15.11.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 13 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-61тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СЗ Мегатек-Строй | 1.2547 | 1.2547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-08 | 2025-10-30 | нд | № 199/1АТС-24 от 08.11.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Отапливаемый объект котельной инв. №717, расположенный по ул. Ленина, 221 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-64тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭТИ ООО | 16.0607 | 16.0607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-20 | 2025-10-30 | нд | 131/1АТС-24 от 20.06.2024
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 0 | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | Системы энергосбережения ООО | 0 | 0.15474 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 124/1АТС-24 от 14.06.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | НАРС (ООО) | 0 | 0.22442 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 123/1АТС-24 от 14.06.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | Системы энергосбережения ООО | 0 | 0.12787 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 127/1АТС-24 от 18.06.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | Системы энергосбережения ООО | 0 | 0.11037 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 126/1АТС-24 от 18.06.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | Трейд Эксперт (ООО) | 0 | 0.62259 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 120/1АТС-24 от 05.06.2024
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нл | 0 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | Системы энергосбережения ООО | 0 | 0.28641 | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | 109/1АТС-24 от 27.05.2024
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4. | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 78.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.5884 | 62.9724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1. | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 1.244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1. | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2. | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3. | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.9955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3. | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.12.110 Реконструкция распределительной сети от ТК-974 по ул. Островского до ТК-914, с уменьшением диаметра с Дн 219 мм на Дн 76 мм, реконструкция ТК, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-15ис, для Амурских тепловых сетей в г. Благовещенск | АО ДГК | 3.9955 | сводный сметный расчет | 3.9955 | Запрос предложений в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-30 | нд | нд | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 74.8265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.5884 | 61.7284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 6 кВ для СП Благовещенская ТЭЦ (для реализации инвестиционного проекта M_505-АГ-36), г. Благовещенск | АО ДГК | 3.5 | технико-коммерческое предложение | 3.5 | Конкурс в электронной форме ЕИ | Конкурс в электронной форме ЕИ | 6 | 6 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 3.5 | нд | нд | 2.67 | 2.67 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 3.204 | 3.204 | 32414370396 | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-24 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-17 | 22235000-ВП | 2025-03-09 | 2025-03-07 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3.5 | Группа СвердловЭлектро (АО) |  | 3.5
[24 empty] | СИБКОМПЛЕКТ (ООО) | 3.5 | СИБКОМПЛЕКТ (ООО) |  | 3.5
[24 empty] | НТТ-ЭЛЕКТРО Инжиниринговая Компания (ООО) | 3.5 | НТТ-ЭЛЕКТРО Инжиниринговая Компания (ООО) |  | 3.5
[24 empty] | ТК Энергооборудование (ООО) | 3.5 | ТК Энергооборудование (ООО) |  | 3.5
[24 empty] | ЗТМ (ООО) | 3.5 | ЗТМ (ООО) |  | 3.5
2.2.4. | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП 28.13.14.110 Выполнение работ по реконструкции циркуляционной системы водоснабжения, Райчихинская ГРЭС" H_505-АГ-39 | АО ДГК | 29.1109 | сводный сметный расчет | 29.1109 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА (ООО) | 24.9954 | нд | нд | 24.9954 | 24.9954 | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА (ООО) | 29.9945 | 29.9945 | 32514453088 | b2b-center.ru | 2025-02-14 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 2025-03-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-03-19 | №233 | 2025-04-08 | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтных выключателей 35-110 кВ для нужд СП "Благовещенская ТЭЦ" (I_505-АГ-53), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (N_505-КТЭЦ3-1) консолидированная закупка | АО ДГК | 15.4801 | технико-коммерческое предложение | 15.4801 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 15.3 | НПО ЭЛРУ (ООО) | 18.36 | 18.36 | 32414132473 | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2024-11-18 | 2024-11-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-18 | 2024-12-10 | 2025-04-01 | 2024-12-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЭТК (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
2.2.4. | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных для нужд структурных подразделений АО «ДГК» Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республике Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 26.2405 | технико-коммерческое предложение | 26.2405 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0594 | Энергофронт (ООО) | 9.6712 | 9.6712 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-08 | 2024-12-06 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4. | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПДА (ООО) | 0 | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50/3РГ-24 от 04.06.2024
2.2.4. | Реконструкция системы громко-говорящей связи, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-24 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.18 Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция системы громко-говорящей связи СП Благовещенская ТЭЦ (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-БлТЭЦ1-24), г.Благовещенск | АО ДГК | 0.495 | сметный расчет | 0.495 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | МСК ГРУПП (ООО) | 0.2989 | нд | нд | 0.2989 | 0.2989 | МСК ГРУПП (ООО) | 0.35868 | 0.35868 | нд | нд | 2025-03-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-12-31 | нд | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 95.5989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 652.978 | 174.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1. | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1. | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РемТехСтрой (ООО) | 0 | 0.03872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 109/1БТЭЦ-24 от 31.07.2024
2.3.1. | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Эмерсофт Солюшинс ООО | 0 | 0.16231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193/1БТЭЦ-24 от 15.11.2024
2.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.391 | 5.391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2. | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 5.391 | 5.391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-02 | 2025-05-31 | нд | №193/1АТС-24 от 02.11.2024
2.3.3. | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 95.5989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 647.5871 | 168.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.30.50.131 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая актуализацию проектно-сметной документации и поставку оборудования и материалов) по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП «Райчихинская ГРЭС» в рамках инвестиционного проекта F_505-АГ-10, пгт Прогресс | АО ДГК | 28.1853 | сводный сметный расчет | 28.1853 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | Гидроремонт-ВКК (АО) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 33.20. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка обдувочных аппаратов на котлоагрегаты ст. № 1-3 СП Благовещенская ТЭЦ», в рамках реализации инвестиционного проекта К_505-АГ-87, г. Благовещенск | АО ДГК | 17.7514 | сводный сметный расчет | 17.7514 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-30 | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Техническое перевооружение железнодорожных путей СП Благовещенская ТЭЦ» в рамках реализации инвестиционного проекта K_505-АГ-93», г.Благовещенск | АО ДГК | 6.85 | сметный расчет | 6.85 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-30 | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 580.1544 | 103.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-21 | 2025-10-31 | нд | № 67/ЗРГ-24 от 21.08.2024
2.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 16.5646 | 16.5646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-12 | 2025-07-31 | нд | №117/1БТЦ-24 от 12.09.2024
2.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение ЩКА генераторов ст № 1-3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-89 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение парка приборов электроизмерительной лаборатории в составе РЕТ-ВАХ-2000, Ретом-71, Ретометр-М3, Рет-ПТ, Рет-МИКРО, универсальная приборная стойка СПУ, СП Благовещенская ТЭЦ-6шт. | O_505-БлТЭЦ1-40 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение крана ДЭК-251 путем модернизация прибора безопасности ОГМ240-30, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-37 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение МК№1 г/п 50/10 т с заменой комплектного электропривода, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-32 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Техническое перевооружение подвесных магнитных сепараторов ПМС Ленточного конвейера -2А,Б, СП "Благовещенская ТЭЦ" | O_505-БлТЭЦ1-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Модернизация локальной системы оповещения гидротехнических сооружений 2 класса, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-28 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по Модернизация локальной системы оповещения гидротехнических сооружений 2 класса СП Благовещенская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-БлТЭЦ1-28, г.Благовещенск | АО ДГК | 14.2122 | сводный сметный расчет | 14.2122 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-30 | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4. | Замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС | N_505-АГ-95 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП 27.20.23.190 Выполнение работ по замене аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС N_505-АГ-95 | АО ДГК | 25 | сводный сметный расчет | 25 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 23.3333 | нд | нд | 23.3333 | 23.3333 | СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 28 | 28 | 32514428206 | b2b-center.ru | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-06-03 | 2025-03-24 | 2025-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Производственная Компания Электроконцепт (ООО) | 25 | нд |  | 25
2.3.4. | Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-6 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП 27.12.10.110 Выполнение проектных работ по объекту Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС N_505-РГРЭС-6 | АО ДГК | 3.6 | сметный расчет | 3.6 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | ЭКРА-Восток (ООО) | 1.9 | нд | нд | 1.9 | 1.9 | ЭКРА-Восток (ООО) | 2.28 | 2.28 | 32414187782 | b2b-center.ru | 2024-12-16 | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2024-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2025-03-03 | 2024-12-28 | 2025-05-30 | нд | нд
[24 empty] | ВОСТОКВОЛЬТ (ООО) | 3.492 | нд |  | 3.492
[24 empty] | МОСЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ (ООО) | 2.9 | нд |  | 2.9
[24 empty] | АСК БАРС (ООО) | 2.2 | нд |  | 2.2
[24 empty] | ПЦ ЭКРА (ООО) | 3.6 | нд |  | 3.6
[24 empty] | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 3.3 | нд |  | 3.3
2.3.4. | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 12.092 | 3.766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-20 | 2025-09-30 | нд | нд
2.3.4. | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса ООО | 8.496 | 8.496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-14 | 2025-09-30 | нд | 19/3РГ-24 от 14.03.2024
2.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПДА (ООО) | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82/1АТС-24 от 15.04.2024
2.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПДА (ООО) | 0 | 0.37392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105/1АТС-24 от 17.05.2024
2.3.4. | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0 | 4.7619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 166/1БТЭЦ-23 от 08.12.2023
2.3.4. | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рост Интек ООО | 0 | 0.984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36/3РГ-24 от 09.04.2024
2.3.4. | Техническое перевооружение компрессорной станции для производства азота, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-29 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 106.7114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.544 | 14.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1. | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 106.7114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.544 | 14.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 106.7114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.544 | 14.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломагистрали №1 Центрального района г. Благовещенск, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении,в рамках выполнения инвестиционного проекта K_505-АГ-135тп, для Амурских тепловых сетей | АО РГС | 47.8116 | сводный сметный расчет | 47.8116 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-03 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 26.4 | технико-коммерческое предложение | 26.4 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.544 | ТМК (ПАО) | 14.544 | 14.544 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-107ис | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, в рамках выполнения инвестиционного проекта M_505-АГ-109ис, для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 32.4999 | сводный сметный расчет | 32.4999 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-03 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 17.4 | технико-коммерческое предложение | 17.4 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6748 | ТМК (ПАО) | 9.6748 | 9.6748 | нд | b2b-center.ru | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-12-25 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-30 | нд | нд
2.4.2. | пгт. Прогресс | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3. | с. Чигири | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2. | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.3. | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4. | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4. | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 37.3873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2603 | 25.2603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | O_505-БлТЭЦ1-27-37 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.1049 | технико-коммерческое предложение | 0.1049 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Серверного оборудования 2 шт, СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-212 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.23 | технико-коммерческое предложение | 6.23 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.3 «Машины для расточки труб, обработки фасок, подрезки торцов труб, запасные части к ним для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Амурской области. Реализация проекта N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | АО ДГК | 1.2412 | технико-коммерческое предложение | 0.9 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Приобретение переносного газоанализатора дымовых газов (1шт) Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-14 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 0.3241 | технико-коммерческое предложение | 0.3241 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Приобретение экскаватора (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Приобретение трактора колесного (1 шт.), Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-27-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.30.23 Поставка трактора для Райчихинской ГРЭС в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-РГРЭС-27-13 | АО ДГК | 3.1582 | технико-коммерческое предложение | 3.1582 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка кабельного принтера Max Letatwin LM 550apc, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 0.21 | технико-коммерческое предложение | 0.21 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка вибростенд взрывозащищенный ТИК-ВВ (TIK-VV), СП "Благовещенская ТЭЦ"-(1шт.) | O_505-БлТЭЦ1-27-39 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.5 "Поставка устройств регулирования технологическими процессами, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 1.77 | технико-коммерческое предложение | 1.77 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка высоковольтного силиконового кабеля СК-70 (30 метров) с усиленной тележкой серии Титан ТТ-01ВТ и прибора высоковольтных испытаний АИД-70Ц цифрового для испытаний диэлектриков, СП Благовещенская ТЭЦ-3шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-40 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка силового трансформатора для испытания генераторов на нагрев стали ТСД-1000-6,30,22-У3, DYн-11 (ПУ РПН с АРН SHM-K), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-48 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11.43 Поставка трансформатора для испытаний обмоток генератора для СП Благовещенская ТЭЦ в г. Благовещенск (O_505-БлТЭЦ1-27-48) | АО ДГК | 12.1097 | технико-коммерческое предложение | 12.1097 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка переносного регистратора аварийных событий ТрансАура, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-43 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО РГС | 1.6061 | технико-коммерческое предложение | 1.6061 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи, СП Благовещенской ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка оборудования видеоконференцсвязи для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Амурской области (О_505-БлТЭЦ1-27-21, N_505-ХТС-34-21) | АО ДГК | 2.4924 | технико-коммерческое предложение | 2.4924 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (с поверкой) Тангенс 3м-3-Молния, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-56 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 2.074 | технико-коммерческое предложение | 2.074 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка ультразвуковой дефектоскоп А1211 mini (Преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d32), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d38), преобразователь S5096 5.0A72D6CS (d42), преобразователь S5096 0A72D6CS (d60), преобразователь S5096 5.0А72D6CS, преобразователь S5280 1.8А40D18CS), СП Благовещенская ТЭЦ-7шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-54 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка рельсосверлильного оборудования монтеров пути, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-46 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.72 | технико-коммерческое предложение | 0.72 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка аппарата полуавтоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВЗ (или аналог), СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-38 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.20067 | технико-коммерческое предложение | 0.20067 | Запрос котировок в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка сварочного выпрямителя ВДУ-506(3х380В), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-47 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.21 | технико-коммерческое предложение | 0.21 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка шлифовальной машины для шлифовки седел арматуры высокого давления К-8085/1М Ду 200-300 мм, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-58 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 2.976 | технико-коммерческое предложение | 2.976 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Каландр гладильный (каток гладильный), СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-42 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка стенда входного контроля подшипников, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-50 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка прибора акустико-эмиссионной дефектоскопии опорно-стержневых изоляторов разъединителей, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-44 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО РГС | 0.62 | технико-коммерческое предложение | 0.62 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка УВД "ПРЕУС" с функцией водопескоструя для очистки отложений с поверхностей оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-51 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.35 | технико-коммерческое предложение | 0.35 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы оптимизации режимов для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-БлТЭЦ-6нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 13.5931 | 13.5931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация системы виртуализации для БлТЭЦ | P_505-БлТЭЦ-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.142 | 0.142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-БлТЭЦ-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 6.0931 | 6.0931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в колличестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.09347 | 0.09347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.28342 | 0.28342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены РГРЭС в колличестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.13769 | 0.13769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 для СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-22 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 0.99 | технико-коммерческое предложение | 0.99 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Приморский край | Г | нд | 0 | 0 | 5.3708 | 0 | 108 | 5.1 | 0 | 0 | 1730 | 0.281 | нд | нд | нд | 997.4316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 665.2603 | 561.2376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.5911 | 155.6644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3. | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.5911 | 155.6644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1 | 8.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТК Восток ООО | 8.1 | 8.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2025-05-30 | нд | 41/ПТС-24 от 19.03.2024
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.197 | 65.2071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 9.197 | 9.197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-07 | 2025-10-30 | нд | 160/ПТС-23 от 07.11.2023
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 15.3517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85/ПТС-23 от 09.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 4.0967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85/ПТС-23 от 09.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.39128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68/ПТС-23 от 29.05.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 5.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48/ПТС-23 от 24.04.2023
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 30.5913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105/ПТС-24 от 24.06.2024
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76.2941 | 82.3573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Строительство тепловых сетей от УТ-4212 до объектов по ул. Борисенко, 100 К (ООО "СЗ "Соболь" I этап. объект "Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, подземным паркингом в стилобатной части и отдельностоящим паркингом, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 100К") СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-32тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3" | O_505-ПТС-23тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 11.5551 | 11.5551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-13 | 2025-03-27 | нд | №128/ПТС-24 от 13.08.2024
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток | O_505-ПТС-26тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Влад-ку д.103 | O_505-ПТС-27тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 64.739 | 64.739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-11 | 2025-11-28 | нд | №157/ПТС-24 от 11.10.2024
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Тимирязева, 2» в г. Артеме, 2Ду70 мм, L=168 м СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-43тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке | N_505-ПТС-15тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 1.7274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 163/ПТС-23 от 21.11.2023
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме | O_505-ПТС-28тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Востэм ООО | 0 | 0.05159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46/ПТС-24 от 27.03.2024
3.1.3.5 | Прокладка внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке» | O_505-ПТС-199тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК - 1 ООО | 0 | 4.2842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120/ПТС-24 от 22.07.2024
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения складских помещений по л. Снеговая, 34а в г. Владивостоке, 2Ду100 мм, L=166 м. СП Приморские тепловые сети | P_505-ПТС-44тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4. | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.1942 | 116.1942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1. | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2. | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3. | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.1942 | 116.1942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4. | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4. | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 116.1942 | 116.1942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-29 | 2025-04-30 | нд | № 75/АТ-24 от 29.10.2024
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.5358 | 0 | 33 | 5.1 | 0 | 0 | 210 | 0 | нд | нд | нд | 790.4691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 424.8059 | 245.0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 260.9438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 101.4747 | 39.1229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РГЦР (ООО) | 101.4747 | 39.1229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-23 | 2025-09-26 | нд | №40/АТ-24 от 23.05.2024
3.3.1. | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по модернизации системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. N_505-ПГг-149, г. Партизанск | АО ДГК | 2.824 | сводный сметный расчет | 2.824 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90 Выполнение работ по монтажу силового трансформатора и выключателя 110 кВ в рамках инвестпроекта N_505-ПГг-150, СП Партизанская ГРЭС, г. Партизанск | АО РГС | 32.6655 | сводный сметный расчет | 32.6655 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-30 | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.70.000. Выполнение работ по модернизации АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС I_505-ПГг-78, г. Партизанск | АО РГС | 197.1375 | сводный сметный расчет | 197.1375 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-02 | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1. | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90 Выполнение работ по замене питательных электронасосов №8,10,12,15 в сборе с электродвигателем для Артемовской ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505АрТЭЦ-3, г. Артем | АО ДГК | 28.3168 | сводный сметный расчет | 28.3168 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-30 | нд | нд | нд | нд
3.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9354 | 1.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2. | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Иванин И.А. | 1.9354 | 1.9354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-18 | 30.052.2025 | нд | №38/ПТС-24 от 18.03.2024
3.3.3. | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 175.9758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 229.3875 | 149.5305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 4.4106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74/ПТС-23 от 05.06.2023
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 0 | 2.2504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124/ПТС-23 от 18.08.2023
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 0405 ул.Фонтанная Дн 325 L=580п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-100 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 1108/04 ул.Фонтанная г. Владивосток, N_505-ПГт-5-100 | АО ДГК | 19.7319 | сводный сметный расчет | 19.7319 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-04-04 | 2025-03-30 | 2025-04-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем, L_505-ПГт-5-107 | АО РГС | 54.888 | сводный сметный расчет | 54.888 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-04-04 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева Дн 530 L=330п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-114 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева г. Владивосток, N_505-ПГт-5-114 | АО ДГК | 25.5507 | сводный сметный расчет | 25.5507 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | ОСК - 1 (ООО) | 25.5507 | нд | нд | 25.5507 | 25.5507 | ОСК - 1 (ООО) | 30.6608 | 30.6608 | 32413928269 | b2b-center.ru | 2024-10-31 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-10-25 | 22137003-ВП | 2024-11-14 | 2024-11-05 | 2025-01-13 | 2024-11-06 | 2025-11-28 | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 9.0772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164/ПТС-23 от 21.11.2023
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 1.5604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73/ПТС-24 от 02.05.2024
3.3.3. | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 47.4145 | 24.7351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-16 | 2025-10-17 | нд | 66/ПТС-24 от 16.04.2024
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=260 п.м., Дн 530/630, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-17 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка теплотрассы УТ1306-УТ1307 ул. Вязовая в г. Владивостоке, O_505-ПТС-5-17 | АО ДГК | 26.006 | сводный сметный расчет | 26.006 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 1246т.А - УТ 1249 ул. Калинина г. Владивосток, О_505-ПТС-5-19 | АО РГС | 49.7992 | сводный сметный расчет | 49.7992 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-03-03 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-03 | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 1.1833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43/ПТС-24 от 25.03.2024
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 1.0763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 166/ПТС-23 от 24.11.2023
3.3.3. | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 2.4292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62/ПТС-24 от 08.04.2024
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 1.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106/ПТС-24 от 25.06.2024
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК - 1 ООО | 0 | 1.816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139/ПТС-24 от 02.09.2024
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 0 | 2.5732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 125/ПТС-23 от 18.08.2023
3.3.3. | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК - 1 ООО | 151.3122 | 66.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-02 | 2025-11-28 | нд | №139/ПТС-24 от 02.09.2024
3.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 24 | 5.1 | 0 | 0 | 210 | 0 | нд | нд | нд | 353.5495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.0083 | 54.4699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Партизанской ГРЭС, (в рамках выполнения инвестиционного проекта H_505-ПГг-17), г. Партизанск | АО ДГК | 5.1997 | сводный сметный расчет | 5.1997 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-05-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-04 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.12 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техническому перевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты зданий, сооружений и территории Артемовской ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта H_505-ПГг-18, г. Артем. | АО ДГК | 13.65 | сводный сметный расчет | 13.65 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.1. Выполнение строительно-монтажных работ ( включая поставку оборудования и материалов), на основании составленного проекта, по техническому перевооружению системы химводоочистки химического цеха СП Артемовской ТЭЦ, г. Артем, в рамках инвестиционного проекта К_505-ПГг-131. | АО ДГК | 32.6615 | сводный сметный расчет | 32.6615 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-10-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ согласно составленному проекту по установке локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, а именно: ГТС Золоотвал №№1,2; плотина земляная из местного суглинка на р. Кучилиново; для нужд СП Артемовская ТЭЦ, г.Артем, в рамках реализации инвестиционного проекта K_505-ПГг-132. | АО ДГК | 32.627 | сводный сметный расчет | 32.627 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-10-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.30. Строительно-монтажные работы по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельного цеха №2 (участок 1 и 2) Котельного цеха №1 г. Владивосток, F_505-ПГт-3, F_505-ПГт-4 | АО РГС | 29.7226 | сводный сметный расчет | 29.7226 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.30. Строительно-монтажные работы по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельного цеха №2 (участок 1 и 2) Котельного цеха №1 г. Владивосток, F_505-ПГт-3, F_505-ПГт-4 | АО РГС | 6.998 | сводный сметный расчет | 6.998 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по установке локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях в рамках реализации инвестпроекта K_505-ПГг-122 для СП Партизанская ГРЭС, г. Партизанск+ | АО ДГК | 9.3038 | сводный сметный расчет | 9.3038 | Запрос предложений в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС K_505-ПГг-124, г. Партизанск | АО РГС | 180.1925 | сводный сметный расчет | 180.1925 | Конкурс в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120. Выполнение работ по техперевооружению схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ. N_505-ПГг-144 | АО ДГК | 10.0947 | сводный сметный расчет | 10.0947 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ на основании составленного проекта по установке навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома на внутренней территории СП Артемовская ТЭЦ, г. Артем, в рамках инвестиционного проекта N_505-ПГг-153). | АО ДГК | 13.6099 | сводный сметный расчет | 13.6099 | Конкурс в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-08-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-10-02 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вольтэм (ООО) | 3.7909 | 3.7909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-03 | 2025-10-17 | нд | №74/ПТС-24 от 03.05.2024
3.3.4. | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭСНА (ООО) | 26.6097 | 13.6022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-08 | 2025-11-28 | нд | №63/ПТС-24 от 08.04.2024
3.3.4. | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.11. Выполнение инженерных изысканий и разработка рабочей документации по объекту: «Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети», O_505-ПТС-22 | АО ДГК | 18.4179 | сметный расчет | 18.4179 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | Строй-Проект (ООО) | 15.6 | нд | нд | 15.6 | 15.6 | Строй-Проект (ООО) | 18.72 | 18.72 | 32413920198 | b2b-center.ru | 2024-10-18 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-13 | 2024-10-07 | 2025-01-13 | 2024-10-08 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | ДальСТАМ (ООО) | 17.5707 | нд |  | 17.5707
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 17.3 | нд |  | 17.3
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 18.4179 | Участник 1 (ООО) |  | 18.4179
3.3.4. | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехЭКСПО (ООО) | 2.5004 | 2.5004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-17 | 2025-02-28 | нд | №36/ВТ-24 от 17.07.2024
3.3.4. | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Иванин И.А. | 1.6152 | 1.6152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-18 | 2025-05-30 | нд | №38/ПТС-24 от 18.03.2024
3.3.4. | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мавир ДВ ООО | 0 | 0.2214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88/ПГ-24 от 24.09.2024
3.3.4. | Модернизация подогревателя высокого давления ПВ 250-180-01 ПВД-8 ТА-2, ПВД-8 ТА-1, СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-156 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12. Выполнение работ по модернизации подогревателя высокого давления ПВ 250-180-01 ПВД-8 ТА-2, ПВД-8 ТА-1, СП Партизанская ГРЭС O_505-ПГРЭС-156, г. Партизанск | АО ДГК | 1.0718 | сводный сметный расчет | 1.0718 | Упрощенная закупка в эл.форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-22 | нд | нд | нд | нд
3.3.4. | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП Иванин И.А. | 0 | 0.04263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24/ПТС-24 от 14.02.2024
3.3.4. | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл (ООО) | 38.772 | 13.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-09 | 2025-06-18 | нд | №1351/24-24 от 09.12.2024
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1. | г.Владивосток | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | нд | нд | нд | 143.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.499 | 14.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.2. | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.3. | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | нд | нд | нд | 143.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.499 | 14.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4. | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.91. Выполнение работ по строительству золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) г. Партизанск.в рамках инвестиционного проекта F_505-ПГг-36, г. Партизанск | АО РГС | 129.062 | сводный сметный расчет | 129.062 | Конкурс в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-02 | нд | нд | нд | нд
3.5.4. | Строительство площадок накопления отходов 6шт СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-31 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.12 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству площадок накопления отходов СП Приморские тепловые сети, в рамках инвестиционного проекта O_505-ПТС-31, г. Владивосток | АО ДГК | 12.4562 | сводный сметный расчет | 12.4562 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 12.0825 | нд | нд | 12.0825 | 12.0825 | ВОСТЭМ (ООО) | 14.499 | 14.499 | 32514469662 | b2b-center.ru | 2025-03-27 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-27 | №125 | 2025-03-19 | 2025-03-10 | 2025-06-03 | 2025-03-11 | 2025-11-28 | нд | нд
3.5.4. | Строительство рыбопропускного сооружения на плотине р. Артемовка, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-159 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 2 71.12. Выполнение проектно-изыскательских по объекту "Строительство рыбопропускного сооружения на русловом водосбросе ГТС р. Артемовка г.Артема", для нужд Артемовской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта N_505-ПГг-159. | АО ДГК | 2.0419 | сметный расчет | 2.0419 | Конкурс в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-05-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-05 | нд | нд | нд | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 63.4025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1702 | 29.8213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 2.6781 | технико-коммерческое предложение | 2.6781 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП Артемовская ТЭЦ 2 шт | N_505-ПГг-39-146 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3115 | технико-коммерческое предложение | 6.3115 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка многофункционального устройства лазерного формата А3 для СП Приморские тепловые сети, 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 0.70631 | технико-коммерческое предложение | 0.70631 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Серверного оборудования для СП Приморские тепловые сети, 2шт. | J_505-ПГт-11-80 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 3.1375 | технико-коммерческое предложение | 3.1375 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети (4шт. - 2021г, 1шт. - 2025г.) | K_505-ПГт-11-93 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 0.94315 | технико-коммерческое предложение | 0.94315 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (J_505-АГ-27-192, O_505-КТЭЦ2-45-74, M_505-ХГ-45-402, O_505-НГ-24-175, O_505-НГ-24-177, L_505-ПГт-11-144, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2) | АО ДГК | 0.13569 | технико-коммерческое предложение | 0.13569 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка течеискателя Primayer Eurtka3- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-157 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.91826 | технико-коммерческое предложение | 0.91826 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка комплекта testo 330-2 LL Nox + Мультиметр testo 760-2 с магнитным креплением- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-158 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.21395 | технико-коммерческое предложение | 0.21395 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка серверного оборудования - 2 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-89 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.1368 | технико-коммерческое предложение | 6.1368 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка многоцелевого кабелеискателя СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-91 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.23055 | технико-коммерческое предложение | 0.23055 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Комплекта оборудования для тестирования ЛВС - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-92 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 0.15719 | технико-коммерческое предложение | 0.15719 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ СП Приморские тепловые сети - 1шт. | N_505-ПГт-11-117 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 1.1444 | технико-коммерческое предложение | 1.1444 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка МФУ – 10 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-118 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | АО РГС | 1.8339 | технико-коммерческое предложение | 1.8339 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка 24-портового коммутатора 2 уровня с поддержкой PoE в комплекте с SFP модулями, 5 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-121 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 1.3099 | технико-коммерческое предложение | 1.3099 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка комплекса записи диспечерских переговоров - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-90 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 0.25675 | технико-коммерческое предложение | 0.25675 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка щита автоматического ввода резерва (ЩАВР), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-120 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.84569 | технико-коммерческое предложение | 0.84569 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2029-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбиного масла, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-202 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.46884 | технико-коммерческое предложение | 0.46884 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2029-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение оборудования для оснащения зала обучения оперативного персонала СП Артемовская ТЭЦ (МФУ-1шт., АРМ - 9 шт., Комплект оборудования ВКС - 1 шт., Led-панель - 1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 25.73.Поставка аварийно-спасательного инструмента для нужд АО "ДГК" в Приморском крае. Реализация проекта O_505-ТЭЦВост-39-19 | АО ДГК | 2.955 | технико-коммерческое предложение | 2.955 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2029-05-02 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка мини погрузчика фронтального г/п 850 кг, объем ковша 0,47 м3 (1 шт.)Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-22 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-РГРЭС-27-12, P_505-ХТС-34-51) Хабаровский край, Приморский край, Амурская область | АО ДГК | 5.0297 | технико-коммерческое предложение | 5.0297 | Конкурс в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка погрузчика вилочного фронтального г/п 2000 кг. (2 шт.) Артемовской ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-23 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.22.15.110 Поставка вилочных погрузчиков для АО ДГК (реализация инвестиционных проектов O_505-АрТЭЦ-39-23, O_505-ХТЭЦ-1-45-22) Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 7.3649 | технико-коммерческое предложение | 7.3649 | Конкурс в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение портативного измерительного комплекта с расходомером и датчиком толщиномера АКРОН-01 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-25 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.24658 | технико-коммерческое предложение | 0.24658 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка бортового автомобиля типа ГАЗон Next ГАЗ-C41RB3 (4×2) c гидравлическим манипулятором или аналог для нужд Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-14 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов O_505-ТЭЦВост-39-14, О 505-ХТС-34-44) Хабаровский край, Приморский край | АО ДГК | 7.0773 | технико-коммерческое предложение | 7.0773 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка автономной телефонной станции типа элтекс smg-3016 или аналог, 2 комплекта, СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-13 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка оборудования автоматической телефонной станции для АО "ДГК" в Приморском крае, Респ. Саха (Якутия) (О_505-ТЭЦВост-39-13, Ар.ТЭЦ-Новый-14, N_505-НГ-24-78) | АО ДГК | 9.8138 | технико-коммерческое предложение | 9.8138 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-19 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 25.73.Поставка аварийно-спасательного инструмента для нужд АО "ДГК" в Приморском крае. Реализация проекта O_505-ТЭЦВост-39-19 | АО ДГК | 0.26734 | технико-коммерческое предложение | 0.26734 | Упрощенная закупка в электронной форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка газоанализатора Джин-Газ ГСБ-3М-07 или аналог СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | O_505-ТЭЦВост-39-20 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1856 | технико-коммерческое предложение | 0.1856 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка комплекта разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (O_505-БлТЭЦ1-27-43, O_505-БлТЭЦ1-27-44, O_505-БлТЭЦ1-27-37, N_505-ХГ-45-402, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2, O_505-ХТЭЦ-3-45-39, O_505-ХТС-34-49, O_505-НТЭЦ-45-23, O_505-ТЭЦВост-39-18, P_505-КТС-34-49, N_505-ХГ-45-352) | АО ДГК | 1.7963 | технико-коммерческое предложение | 1.7963 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение кондуктометра-концентратомера лабораторного переносного Сп Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.14011 | технико-коммерческое предложение | 0.14011 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение спектрофотометра Юнико 1201 СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт | O_505-АрТЭЦ-39-26 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.1649 | технико-коммерческое предложение | 0.1649 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ПЭ-ТВО полуавтоматический СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-28 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО РГС | 0.16643 | технико-коммерческое предложение | 0.16643 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение спектрофотометра ПЭ-5400ВИ СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-27 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.2027 | технико-коммерческое предложение | 0.2027 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение весов аналитических ВЛА-225М СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.31 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-406, N_505-ХГ-45-404, N_505-ХТЭЦ2-34-16 в г. Артем, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск | АО ДГК | 0.56336 | технико-коммерческое предложение | 0.56336 | Запрос котировок в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДПК (ООО) | 1.11 | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-09 | 2025-03-31 | нд | 43/ВТ-24 от 09.09.2024
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС Востока АО | 1.0715 | 1.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 203229 от 22.07.2022
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «ИТЦ Качество» | 0.8364 | 0.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-10 | 2025-03-31 | нд | 45/ВТ-24 от 10.09.2024
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецтека ООО | 0 | 12.5244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1208/81-24 от 11.11.2024
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФолгГрупп (ООО) | 0 | 0.4668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1125/81-24 от 17.10.2024
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФолгГрупп (ООО) | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1125/81-24 от 17.10.2024
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.3632 | 2.3632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АРТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АРТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.15679 | 0.15679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.13769 | 0.13769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.9901 | 1.9901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в колличестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.09246 | 0.09246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в колличестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ 2 в колличестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.25327 | 0.25327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.31357 | 0.31357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 402.8572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2448.4071 | 924.3183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 15.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7233 | 21.4363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИЦ Энергострой ООО | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22/НГ-23 от 03.02.2023
4.1.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3. | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 15.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7233 | 18.7233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.9947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5937 | 3.5937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя к сетям МТС Нерюнгринской ГРЭС (ИП Подабонова) | O_505-НГ-142 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 42.21.12. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по прокладке тепловой сети от IV очереди Нерюнгринской ГРЭС до объекта капитального строительства «Объект складского назначения», г. Нерюнгри Респ. Саха (Якутия)» в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-142 | АО ДГК | 2.9947 | сводный сметный расчет | 2.9947 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 2.9947 | нд | нд | 2.9947 | 2.9947 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 3.5937 | 3.5937 | 32414345909 | b2b-center.ru | 2024-12-23 | 2024-12-18 | 2024-12-28 | 2025-01-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-01-27 | №1838 | 2025-02-16 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-09-02 | нд | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.6133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5359 | 11.5359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Прокладка сетей: водоснабжения и водоотведения от жилого дома № 127, теплоснабжения от внутриквартальных сетей п.Серебряный бор (тепловой узел УТ-626) до индивидуального жилого дома в п. Серебряный бор | P_505-НГ-149тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 42.21.12. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по прокладке сетей: водоснабжения и водоотведения от жилого дома № 127, теплоснабжения от внутриквартальных сетей п.Серебряный бор (тепловой узел УТ-626) до индивидуального жилого дома в п. Серебряный бор Саха (Якутия), в рамках инвестиционного проекта P_505-НГ-149тп | АО ДГК | 5.3399 | сводный сметный расчет | 5.3399 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 5.3399 | нд | нд | 5.3399 | 5.3399 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 6.4079 | 6.4079 | 32414340094 | b2b-center.ru | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-18 | №82 | 2025-03-10 | 45722 | 2025-02-13 | 2025-03-07 | 2025-09-23 | нд | нд
4.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от IV очереди Нерюнгринской ГРЭС до объекта капитального строительства «Станция обслуживания автомобилей с моечными постами» в г. Нерюнгри | P_505-НГ-150тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 42.21.12. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по прокладке тепловой сети от IV очереди Нерюнгринской ГРЭС до объекта капитального строительства «Станция обслуживания автомобилей с моечными постами»в г. Нерюнгри Респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта P_505-НГ-150тп | АО ДГК | 4.2733 | сводный сметный расчет | 4.2733 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 4.2733 | нд | нд | 4.2733 | 4.2733 | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 5.128 | 5.128 | 32414340107 | b2b-center.ru | 2024-12-23 | 2024-12-17 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-05 | №67 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-13 | 2025-02-26 | 2025-09-13 | нд | нд
4.1.4. | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1997.396 | 504.2461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1. | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2. | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3. | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3. | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3. | Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | N_505-НГ-113 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1997.396 | 504.2461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4. | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | МИГ (ООО) | 1997.396 | 504.2461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-11 | 2025-08-31 | нд | 203/НГ-23 от 11.08.23
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 170.6028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 197.2785 | 163.8327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 32.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 136.8834 | 142.4311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по установке резервных трубопроводов азота и водорода от электролизной установки до турбогенераторов (ТГ-1,2,3) с модернизацией газовых постов генераторов (ТГ-1,2,3) на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта J_505-НГ-83 | АО ДГК | 7.3176 | сводный сметный расчет | 7.3176 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 7.3176 | нд | нд | 7.3176 | 7.3176 | ПКФ АГиДА (ООО) | 8.7812 | 8.7812 | 32414187798 | b2b-center.ru | 2024-12-09 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-12-16 | 22123004-ВП | 2025-01-05 | 2024-12-27 | 2025-02-07 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.29 Поставка установок поста газового управления для Нерюнгринской ГРЭС, пос. Серебряный бор Респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта J_505-НГ-83 | АО ДГК | 19.7308 | технико-коммерческое предложение | 19.7308 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | РЭМ-Энерго (ООО) | 19.62 | нд | нд | 19.62 | 19.62 | РЭМ-Энерго (ООО) | 23.544 | 23.544 | 32414303807 | b2b-center.ru | 2024-12-28 | 2024-12-09 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2025-02-04 | 22223000-ВП | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | нд | нд
4.3.1. | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по транспортировке и хранению турбогенератора ТВВ-220-2ЕУ3 в рамках инвестиционного проекта «Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС» (L_505-НГ-103), г. Санкт-Петербург | АО ДГК | 4.9901 | технико-коммерческое предложение | 4.9901 | Единственный поставщик (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-137 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт Системы (ООО) | 0 | 5.5478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5/НГ-24 от 09.01.2024
4.3.1. | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1. | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.5582 | 104.5582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реализация в рамках Агентского договора | 427/НГ(ОГК)-22 от 21.03.22
4.3.1. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) Чульманской ТЭЦ | O_505-НГ-138 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3. | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 138.5643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.3952 | 21.4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 59.999 | 18.992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-30 | 2025-12-31 | нд | №255/НГ-23 от 30.10.2023
4.3.4. | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по монтажу электролизной установки на Нерюнгринской ГРЭС (1 шт.) в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта H_505-НГ-53 | АО РГС | 40.113 | сводный сметный расчет | 40.113 | Конкурс в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-31 | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | Декабрь 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 27.12.10.190 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) на блочных трансформаторах ТГ-1 и ТГ-2 на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта L_505-НГ-102 | АО ДГК | 13.906 | сводный сметный расчет | 13.906 | Конкурс в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-10 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.190 Поставка оборудования и материалов для модернизации релейной защиты и автоматики (РЗА) на блочных трансформаторах ТГ-1 и ТГ-2 на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта L_505-НГ-102 | АО РГС | 51.6 | технико-коммерческое предложение | 51.6 | Конкурс в электронной форме |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-05-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-30 | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Замена электродвигателей напряжением 6кВ КЭН, КЭНб блок № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-132 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по замене электродвигателя напряжением 6кВ на Нерюнгринской ГРЭС респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-132 | АО ДГК | 0.18837 | сводный сметный расчет | 0.18837 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.18837 | нд | нд | 0.18837 | 0.18837 | ХРМК (АО) | 0.22604 | 0.22604 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-16 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-11-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных в 2026 году для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области. | АО РГС | 28.7091 | технико-коммерческое предложение | 28.7091 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных для нужд структурных подразделений АО «ДГК» Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 3.906 | технико-коммерческое предложение | 3.906 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 0 | 1.6178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228/НГ-23 от 15.09.2023
4.3.4. | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭН1 ООО | 0 | 0.39556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105/НГ-24 от 18.04.2024
4.3.4. | Установка исполнительных механизмов МЭО, НГРЭС, 6 шт. | O_505-НГ-133 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по установке электрического однооборотного механизма (МЭО) на Нерюнгринской ГРЭС респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-133 | АО ДГК | 0.14178 | сводный сметный расчет | 0.14178 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.14178 | нд | нд | 0.14178 | 0.14178 | ХРМК (АО) | 0.17014 | 0.17014 | нд | нд | 2025-04-01 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | нд | нд | нд | нд | 2025-04-16 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 2025-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 26.51.65 "Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха(Якутия)" | АО ДГК | 0.575 | технико-коммерческое предложение | 0.575 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.2. | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.3. | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 216.6517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 235.0093 | 234.8033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Разработка ПИР на системы освещения и вентиляции ММХ Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-146 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12.13.000 Выполнение проектных работ по титулу "Реконструкция систем освещения и вентиляции масло-мазутного хозяйства Нерюнгринской ГРЭС" в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-146 | АО ДГК | 8.1957 | сметный расчет | 8.1957 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 4 | 4 | ЮЦПК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 4.806 | нд | нд | 4.806 | 4.806 | ЮЦПК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 5.7671 | 5.7671 | 32413961533 | b2b-center.ru | 2024-10-01 | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 2025-01-09 | 2024-11-09 | 2025-04-07 | нд | нд
[24 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 4.9 | нд |  | 4.9
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 8.1 | нд |  | 8.1
[24 empty] | КСП (ООО) | 6.591 | нд |  | 6.591
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка оборудования каналов связи и передачи данных, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-77 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка сетевого оборудования для АО "ДГК" в Приморском крае, Респ. Саха (Якутия) (N_505-ПГт-11-121, N_505-НГ-24-77) | АО РГС | 0.29613 | технико-коммерческое предложение | 0.29613 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка комплекта оборудования сети телефонной связи, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-78 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка оборудования автоматической телефонной станции для АО "ДГК" в Приморском крае, Респ. Саха (Якутия) (О_505-ТЭЦВост-39-13, Ар.ТЭЦ-Новый-14, N_505-НГ-24-78) | АО РГС | 2.0275 | технико-коммерческое предложение | 2.0275 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка серверного оборудования НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-104 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.4621 | технико-коммерческое предложение | 6.4621 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка двухканального шумомера, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-85 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка виброметра, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-86 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.43 "Поставка электрощитовых приборов, термопреобразователей и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.23519 | технико-коммерческое предложение | 0.23519 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка системы бесперебойного питания, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-89 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка системы кондиционирования воздуха в ОВК, ОРУ, ЧТЭЦ, НГВК, 1 шт. | N_505-НГ-24-90 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка бензинового генератора 7 кВт, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-91 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка системы кондидцилнирования воздуха ИБК НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-92 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка широкоформатного МФУ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-93 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка принтера для объемного количества печати НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-94 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка видеоэндоскопа jProbe GX, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-99 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.13633 | технико-коммерческое предложение | 0.13633 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.2489 | технико-коммерческое предложение | 0.2489 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.22.18 Оборудование грузоподъемное и запасные части к нему для АО "ДГК" Хабаровский край. Приморский край, Амурская область | АО ДГК | 0.70947 | технико-коммерческое предложение | 0.70947 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка стенда диагностики электрооборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-171 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка обжимного станка, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-165 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41 Поставка станков для структурного подразделения НГРЭС, г. Нерюнгри | АО ДГК | 0.43552 | технико-коммерческое предложение | 0.43552 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка калибратора температуры, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-166 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.45 "Поставка оборудования и комплектующих к приборам контроля и управления технологическими процессами для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.60036 | технико-коммерческое предложение | 0.60036 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка устройства проверки автомотических выключателей, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-167 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.18958 | технико-коммерческое предложение | 0.18958 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка комплекта станков для изготовления защитного слоя изоляции, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-168 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41 Поставка станков для структурного подразделения НГРЭС, г. Нерюнгри | АО ДГК | 1.9643 | технико-коммерческое предложение | 1.9643 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка прочистной машины, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-169 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО РГС | 0.5203 | технико-коммерческое предложение | 0.5203 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка автомойки, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-170 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка портативного рNa-метра, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-172 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.19704 | технико-коммерческое предложение | 0.19704 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка аппарата испытания масла, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-174 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.40554 | технико-коммерческое предложение | 0.40554 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка измерителя параметров силовых трансформаторов, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-175 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (J_505-АГ-27-192, O_505-КТЭЦ2-45-74, M_505-ХГ-45-402, O_505-НГ-24-175, O_505-НГ-24-177, L_505-ПГт-11-144, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2) | АО ДГК | 0.35963 | технико-коммерческое предложение | 0.35963 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка измерительного конденсатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-173 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, температуры для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.13242 | технико-коммерческое предложение | 0.13242 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка самоходного дизельного коленчатого подъемника, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-176 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для Нерюнгринской ГРЭС, респ. САХА (Якутия), проект O_505-НГ-24-176 | АО ДГК | 6.4868 | технико-коммерческое предложение | 6.4868 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка дизельного сварочного агрегата, НГРЭС, 1шт. | O_505-НГ-24-179 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11. Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта M_505-ХТС-34-17; О_505-НГРЭС-54) в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) | АО ДГК | 1.9946 | технико-коммерческое предложение | 1.9946 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка газорезательной машины для резки труб, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-178 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) | АО ДГК | 0.13655 | технико-коммерческое предложение | 0.13655 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка трассопоискового комплекса в комплекте с генератором, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-177 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | КПД2: 26.51.45 Поставка аппаратуры и приборов для испытаний и защиты электротехнического оборудования для СП в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае (J_505-АГ-27-192, O_505-КТЭЦ2-45-74, M_505-ХГ-45-402, O_505-НГ-24-175, O_505-НГ-24-177, L_505-ПГт-11-144, O_505-РГРЭС-27-14, N_505-ХТЭЦ2-34-2) | АО ДГК | 0.64696 | технико-коммерческое предложение | 0.64696 | Аукцион в эл.форме (МСП) |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-02 | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-159 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО РГС | 62.9973 | технико-коммерческое предложение | 62.9973 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 62.6823 | ФПК-МСК (ООО) | 75.2187 | 75.2187 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-25, НГРЭС, 2 шт. | O_505-НГ-24-158 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО РГС | 100.6452 | технико-коммерческое предложение | 100.6452 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 100.142 | ФПК-МСК (ООО) | 120.1704 | 120.1704 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт-Е (ООО) | 4.188 | 3.982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-16 | 2025-04-30 | нд | от 16.09.2024 № 196/НГ-24
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Модернизация системы виртуализации для НГРЭС | P_505-НГРЭС-1нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Открытые технологии 98 (АО) | 0.195 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 3.9801 | 3.9801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Мониторэлектрик (АО) | 0.46873 | 0.46873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.39096 | 0.39096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка бульдозера Т-11, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-160 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов N_505-ХГ-45-394, O_505-НГ-24-160, O_505-НГ-24-158, O_505-НГ-24-159, O_505-ХТЭЦ-1-45-21) Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО РГС | 20.6283 | технико-коммерческое предложение | 20.6283 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 6 | 6 | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 20.5252 | ФПК-МСК (ООО) | 24.6302 | 24.6302 | 32414092884 | b2b-center.ru | 2024-11-11 | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-24 | нд | нд | нд | нд | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ГЦ ТЕХНО ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | нд |  | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 30.6793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | 0.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3. | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4. | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2. | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3. | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4. | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4. | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | Декабрь 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 24.3678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2. | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.3. | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 24.3678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4. | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта F_505-ХТСКб-1. | АО ДГК | 18.4728 | сводный сметный расчет | 18.4728 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-04-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-31 | нд | нд | нд | нд
5.3.4. | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.11. Устройство новой ливневой канализации в рамках модернизации системы безопасности мазутонасосной котельного цеха Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта I_505-ХТСКб-16. | АО ДГК | 2.728 | сводный сметный расчет | 2.728 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.29.12.190 Поставка оборудования для водоснабжения и канализации для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае (для реализиции инвестиционного проекта I_505-ХТСКб-16) | АО ДГК | 3.167 | технико-коммерческое предложение | 3.167 | Запрос котировок в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2025-03-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-05-15 | нд | нд | нд | нд
5.3.4. | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | Декабрь 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.19.10 Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта F_505-ХТСКб-2 | АО ДГК | 10.213 | сводный сметный расчет | 10.213 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | b2b-center.ru | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-03-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-08 | нд | нд | нд | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2. | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.2. | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.3. | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.4. | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.3115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | 0.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в колличестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди - Технологии управления (ООО) | 0.082 | 0.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
5.7 | Покупка серверного шасси ThinkSystem 7X22CTO1WW (2025г. - 2шт.) Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-29 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия) | АО РГС | 6.3115 | технико-коммерческое предложение | 6.3115 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2025-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-01 | нд | нд | нд | нд